## INICIO
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS PMP - 2018
Versión 1
28 de Febrero de 2018
BASE DE DATOS PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
ESTADO DEL PMP AUDITORÍAS TÉCNICAS
ESTADO DEL PMP AUDITORÍAS ORGANIZACIONALES
ESTADO DEL PMP
ESTADO DEL PMP POR AREAS
ESTADO DEL PMP POR PROYECTOS

## PLAN DE MEJORAMIENTO- AP-AC
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
RELACIÓN AUDITORIA |  |  |  |  | RESPONSABLES | [5 empty] | ORIGEN (9) |  |  |  | TIEMPO PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA |  |  |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No. (1) | CÓDIGO (2) | AÑO | DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN NO CONFORMIDAD . (3) | PROCESO (4) | CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO. (5) | CONCESIÓN / ÁREA (RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN) (6) | AUDITOR (7) | FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa) (8) | MES DE APERTURA | AÑO | TIPO DE INFORME | N° DE INFORME | CGR (hallazgo) | OTRO (NOMBRE) | TIPO DE ACCION (10) | ACCIONES DE MEJORAMIENTO (11) | FECHA DE INICIO (12) | FECHA DE TERMINACIÓN (13) | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO, RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN (14) | DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN SERVIDOR PÚBLICO OCI (15) | AVANCE FINAL (%) (16) | ESTADO (17) | OBSERVACIONES OCI (18) | MES DE CIERRE | AÑO DE CIERRE | TIPO
1017 | 113-12 | 2012 | 4. Ajustar el manual de imagen corporativa a las necesidades de la Entidad. (Se verifico la plantilla de la pagina No. 25 del Manual de imagen corporativa (Mn-06, V 1.0), Vs. El formato Fm-04., presentan diferencias; Se verifico la plantilla del carné pagina No. 36 del Manual de imagen corporativa (Mn-06, V 1.0), Vs. El carné entregado a los servidores públicos o contratistas de la Entidad, presentan diferencias). | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Oficina Comunicaciones (OC) | Oficina de comunicaciones | Héctor Eduardo Vanegas Gámez | Julio de 2012 | JULIO | 2012 | PEI | 76 |  |  | Acción correctiva | 04/03/2016, a la fecha la OC esta trabando en la actualización del manual el cual será integrado al SIG y entregado en la vigencia 2016. 16/05/2017: En el 2016, la OC realizó una propuesta de manual de imagen corporativa a la Presidencia de la Entidad, el cual se está modificando actualmente teniendo en cuenta que en el mismo año se realizó una consultoría de Marca, cuyos resultados serán incluidos en el rediseño y desarrollo del manual de imagen corporativa que se espera entregar en el segundo semestre del 2017. A continuación se listan las actividades pendientes por realizar para esta no conformidad: 1. Rediseñar el manual de imagen corporativa 2. Revisar y aprobar por parte de la Presidencia de la ANI el manual de imagen corporativa 3. Actualizar y disponer a través del SIG el nuevo manual de imagen corportativa 4. Divulgar y disponer para todos los colaboradores internos de la Agencia el manual de imagen corporativa emitido por la OC | 2017-01-01 | 2017-11-01 | 04/03/2016, a la fecha la OC esta trabando en la actualización del manual el cual será integrado al SIG y entregado en la vigencia 2016. |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
1214 | 003-13 | 2013 | Recomendaciones para supervisión del proyecto, en cabeza del Ingeniero Luis Antonio Rodriguez: 3º. Se deberán continuar y culminar con las acciones que se requieran concernientes a los temas inherentes sobre el contrato Adicional 01-2010 firmado el 28 de julio de 2010. . Los alcances de consultoría en las obras definidas en el citado documento, tienen en algunos casos relación con el proyecto del tren de cercanías que utilizará el actual corredor férreo que comunica Bogotá con la población de Facatativá y que requiere necesariamente una coordinación inter institucional entre la ANI y la gobernación de Cundinamarca. Además, se deberá terminar de legalizar y liquidar el mencionado contrato adicional. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Fontibón Facatativá los Alpes | Juan Carlos Sáenz | Enero de 2013 | ENERO | 2013 | PEI | 46 |  |  | Acción correctiva | Mediante correo electrónico del 16/12/15 se anexa solicitud de la interventoría sobre el tema, pero es necesario conocer la respuesta del concesionario. Se tiene en cuenta la iniciativa privada del Regiotram – Tren de cercanías; sin embargo, se avanza en soluciones puntuales en las que se intersectan los dos proyectos, se presentan dificultades en pasos a desnivel por tema costos. Evidenciar liquidación del contrato | 2013-11-05 | 2013-12-31 |  | Mediante correo electrónico del 16/12/15 se anexa solicitud de la interventoría sobre el tema, pero es necesario conocer la respuesta del concesionario. Se tiene en cuenta la iniciativa privada del Regiotram – Tren de cercanías; sin embargo, se avanza en soluciones puntuales en las que se intersectan los dos proyectos, se presentan dificultades en pasos a desnivel por tema costos. El 2 de agosto de 2017 la supervisión del proyecto informa que el documento de liquidación está en revisión por parte de la interventoría. | 80% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
1289 | 078-13 | 2013 | 8. Historia Laboral de Ivonne de la Caridad Prada Medina – Cargo Gerente de proyectos o Funcional Código G2, Grado 09. Se parte de la base de que la citada profesional no cuenta con título de especialización o de maestría alguno, razón por la cual no cumple con los requisitos mínimos exigidos para el cargo, en tanto que el decreto 509 de 2012 establece en su artículo 7º que los requisitos no podrán ser disminuidos ni aumentados y se podrán compensar de acuerdo con la jerarquía, funciones, competencias y responsabilidades siempre que se encuentre contemplado en el manual de funciones y requisitos mínimos, circunstancia esta última que no se cumple, dado que dicho manual previsto en la resolución 188 de 2012 no prevé equivalencia alguna para ningún cargo. Así mismo, dentro de la historia laboral aportada a ésta oficina correspondiente a la Dra. Ivonne de la Caridad Prada Medina, ésta auditoría expresa que se halló que el día 5 de enero de 2013, la mencionada funcionaria cumplió 65 años, edad de retiro forzoso para los empleados públicos de acuerdo al Art. 122 decreto 1950 de 1973 que consagra de manera literal: “La edad de sesenta y cinco (65) años constituye impedimento para desempeñar cargos públicos...”. El caso que aquí se esboza es que la Doctora se encuentra pensionada y en consecuencia tiene garantizado un ingreso para su Mínimo Vital y Móvil, cumpliendo su edad de retiro forzoso la Entidad debe retirarla de éste cargo y el tiempo que exceda en su permanencia en el cargo puede constituir un presunto detrimento patrimonial; Por lo anotado anteriormente y toda vez que la funcionaria en comento, ocupa en la actualidad un cargo que no corresponde a una de las situaciones que excepciona la ley, es preciso concluir que procede su desvinculación del servicio público a causa de encontrarse en la edad de retiro forzoso. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Lucero Masmela | Febrero de 2013 | FEBRERO | 2013 | PEI | 39 |  |  | Acción correctiva | Se verificó desde lo sustancial el cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia exigidos en la ley y en los manuales de funciones para acceder al cargo respectivo. Igualmente se adoptaron las acciones correctivas que se describen en el documento anexo. De igual forma, la Dra. Ivonne de la Caridad Prada Medina, desde el año 2013 solicitó a COLPENSIONES la reliquidación de su pensión, Entidad la cual al resolver esta solicitud, entre otros aspectos decidió suspender su mesada pensional a partir del 4 de enero de 2016, por tanto, la funcionaria no puede ser retirada del servicio dado que se afectaría su mínimo vital. En consecuencia, se solicita el cierre de esta no conformidad. |  |  | Se verificó desde lo sustancial el cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia exigidos en la ley y en los manuales de funciones para acceder al cargo respectivo. Igualmente se adoptaron las acciones correctivas que se describen en el documento anexo. De igual forma, la Dra. Ivonne de la Caridad Prada Medina, desde el año 2013 solicitó a COLPENSIONES la reliquidación de su pensión, Entidad la cual al resolver esta solicitud, entre otros aspectos decidió suspender su mesada pensional a partir del 4 de enero de 2016, por tanto, la funcionaria no puede ser retirada del servicio dado que se afectaría su mínimo vital. En consecuencia, se solicita el cierre de esta no conformidad. | La NO conformidad correspondiente con el tema de la historia laboral Dra. Ivonne Prada (edad de retiro forzoso), al indagar se indicó que: 1. Colpensiones le suspendió su mesada desde el 4/01/2016. 2. Al presidente de la ANI, se le hizo entrega de un documento donde se expone lo referente con el tema. | 30% | Abierta con plan | La Dra. Ivonne Prada propone efectuar una reunión con el Dr. Bustos, a fin de comentarle lo pertinente con este tema. Por otra parte teniendo en cuenta que no se tiene documento que soporte lo informado por la Dra. Ivonne, Se concluye que la presente NO conformidad continua vigente. |  |  | Organizacional
1408 | 197-13 | 2013 | Los registros que constituyen la Base de Datos de Correspondencia y la Base de Datos de Control Interno deben ser concordantes con la realidad, especialmente en lo propio con el Proceso Auditor. Con ocasión al incumplimiento de las respuestas dadas a los Organismos de Control, se deben tomar mediadas apropiadas para disciplinar a las personas responsables en las demoras de los trámites, tota vez que en los informes de atención al ciudadano se señalan los porcentajes notorios de incumplimientos, los cuales pueden incurrir en posibles sanciones económicas, administrativas y disciplinarias para la alta gerencia. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | Abril de 2013 | ABRIL | 2013 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | Se realizan ajustes de manera anticipada a fin de verificar el total de los registros ingresados trimestral y semestralmente. Nota del 06/12/2016: Con memorando Rad. 2016-402-0121183 del 30/09/2016: Se informan las medidas que seran tomadas y las cuales se veran reflejadas en los próximos informes de atención al ciudadano. ( seran evaluadas próximanente cuando se revisen los datos de los dos (2) últimos informes trimestres de 2016). | 2016-06-30 | 2016-12-31 | Se realizan cruces de los datos a fin de verificar la concordancia de los registros. Por otra parte se realiza de manera constante seguimiento por medio de correos y alarmas que permiten indicar los términos establecidos para dar respuesta | Se evidencia que las diferencias existentes han disminuido en gran parte toda vez que estas se generan debido a la asignación eventual de ciertas tipificaciones. Septiembre 2017: Una vez evaluadas las observaciones formuladas el 22 de septiembre de 2017, por el GIT disciplinario, de atención al ciudadano y de apoyo a la gestión, se evidenció que no formula ni demuestra ninguna acción de mejora, lo cual implica que el porcentaje de avance permanezca igual. 26/02/2018: Las no conformidades 1408, 3185, 3284, 3503, 3504, 3505 se unifican con la 3506, por cuanto su naturaleza y origen es la misma. Se deja la no conformidad 3506 para atender este incumplimiento que hace referencia al artículo 4 literal j de la Ley 87 de 1993. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
1704 | 493 | 2013 | Temas pendientes a la fecha[#_ftn3][3]: · No se ha suscrito acta de inicio de etapa de operación | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Área metropolitana de Cúcuta | Javier León | Septiembre de 2013 | SEPTIEMBRE | 2013 | PEI | 57 |  |  | Acción correctiva | Mediante radicado 2016-409-110053-2 del 01 de diciembre de 2016 se indica el pasado 22 de noviembre se emitió por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura el documento del Amigable componedor para dirimir lo relacionado con el I.E y de esta manera saber si se cumple con el factor para entrar a la Etapa de Operación y Mantenimiento. | 2013-10-07 | 2013-12-31 |  | Mediante correo electrónico del 21/12/15, se informa aún no se ha iniciado por solicitud de dismunición por inclumplimiento; sin embargo, es necesario enviar soportes y conocer gestión Mediante correo electrónico del 01/07/2016, se informa que aún no se ha definido los inconvenientes con los índices de estado, por lo tanto, no se puede firmar el Acta de Inicio de la Etapa de Operación. Seguimiento en diciembre mediante radicado 2016-409-110053-2 del 01 de diciembre de 2016. Se mencionan trámites para entrar en la Etapa de Operación y Mantenimiento. Se requiere Acta de Inicio como evidencia para subsanar NO CONFORMIDAD. Por medio de correo electrónico del 03/03/2017 se evidencia que continúa sin firmarse el Acta de Inicio de la tapa de Operación y Mantenimiento. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
1906 | 695 | 2013 | Se presentan observaciones a la gestión realizada por parte del Supervisor,[5] Además de tener en cuenta las observaciones detectadas a la interventoría, para el ejercicio de las acciones a que haya lugar, se presentan las siguientes: 18. Se debe solicitar a la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta un informe detallado y justificado de la infraestructura y equipos que han sido demolidos y/o sustituidos desde el inicio del contrato de concesión portuaria. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Puerto Regional de Santa Marta | Javier León | Noviembre de 2013 | NOVIEMBRE | 2013 | PEI | 56 |  |  | Acción correctiva | Solicitar a la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta un informe detallado y justificado de la infraestructura y equipos que han sido demolidos y/o sustituidos desde el inicio del contrato de concesión portuaria. | 2013-12-09 | 2017-12-31 |  | Se redireccionó de Ruta del Sol III al Puerto regional de Santa Marta. A la espera de respuesta. Mediante memorando No. 2016-303-011501-3 del 22/09/2016, se informa que mediante revisión al expediente, se encontró dos comunicaciones solicitando demoliciones a la infraestructura construida; sin embargo, es necesario evidenciar si existe un informe al respecto. Mediante correo electrónico del 09 de diciembre de 2016 se informa que la No Conformidad esta siendo revisada con el fin de dar alcance a lo faltante. Se redireccionó de Ruta del Sol III al Puerto regional de Santa Marta. A la espera de respuesta. Mediante memorando con radicado ANI No. 2016-303-011501-3 del 22 de septiembre de 2016 se relacionan autorizaciones de la Superintendencia General de Puertos, Ministerio de Transporte y del INCO (hoy ANI) con relación a demoliciones en la zona concesionada a la SPRSM. A octubre de 2017 continua pendiente la evidencia detallada que permita subsanar la no conformidad. | 70% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
2015 | 804 | 2013 | A reglón seguido se detallan estas recomendaciones para la supervisión del proyecto, en cabeza del ingeniero Carlos Arboleda: 3. Se resalta el tema contractual relacionado con el tramo de Cartago – La Felisa. Para ello se recuerda que Tren de Occidente se comprometió en los diferentes documentos contractuales, a finalizar los trabajos de rehabilitación establecidos en el plan de obras del trayecto Cartago – La Felisa, pero esto no ha sucedido hasta el momento. Como consecuencia de ello, es bien conocido que Ferrocarril del Pacífico SAS ha debido asumir todas las funciones que estaban transitoriamente bajo la responsabilidad del primero. Es importante recordar, que el pasado 1 de agosto de 2013 la ANI conceptuó que el tramo entre Cartago y La Felisa está bajo la responsabilidad y tenencia de Tren de Occidente S.A., y que Ferrocarril del Pacífico no tiene responsabilidad alguna sobre él. Por ello, se recomienda especialmente que la Vicepresidencia a cargo del contrato, establezca las acciones y metodologías requeridas para dar solución integral y estimada en el tiempo de los trabajos asociados, para efectos de lograr la finalización de los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de éste trayecto, (113 Km) que hay entre estas dos localidades, y que finalmente no se dilate indefinidamente el proyecto que busca la conectividad del ferrocarril desde el Valle del Cauca con la zona del Eje Cafetero. La actual Interventoría deberá ser garante y organismo fundamental para estas acciones, respaldadas con conceptos y el apoyo que la ANI requiere para una definición trascendental para el proyecto férreo en la zona occidental de Colombia. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Férreo Pacifico | Juan Carlos Sáenz | diciembre de 2013 | DICIEMBRE | 2013 | PEI | 18 |  |  | Acción correctiva | De acuerdo al memorando con radicado ANI No. 2016-307-004142.3 de fecha 31 de marzo de 2016, cuyo asunto hace referencia a Apoyo Supervisión de contratos de concesión y homologaciones portuarias y férreas. Se establece específicamente para el grupo de puertos presentar cuatro Informes de seguimiento en el año ( con corte trimestral). | 2013-12-09 | 2017-12-31 |  | Mediante correo electrónico del 01/12/15 se informa que mediante resolución se declaró incumplimiento a Tren de Occidente; sin embargo, a hoy no se ha definido responsable del tramo. En mesa de trabajo del 14 de diciembre de 2017 la supervisión del proyecto expuso: La resolución 1578 de 2014 tazó los perjuicios causados a la Nación por el incumplimiento parcial de las obras en más de 70,000 millones COP. La empresa TDO está en Ley de reorganización (1116 del 2006) por lo que solo se le puede hacer cobro ejecutivo a 50,000 millones, los otros 20,000 millones quedaron calificados en la Superintendencia de Sociedades. La ANI y TDO dentro de la etapa de conciliación de una demanda interpuesta por TDO en el tribunal contensioso administrativo del Valle del Cauca presentará documento para posible conciliación en la cual TDO paga la sanción impuesta, actualizada a junio de 2017 (61443 millones COP). Pendiente evidencias para cerrar no conformidad (Documento conciliación y soportes). | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
2018 | 807 | 2013 | A reglón seguido se detallan estas recomendaciones para la supervisión del proyecto, en cabeza del ingeniero Carlos Arboleda: 6. La regularización y control de los pasos a nivel en zonas urbanas del proyecto férreo del Pacifico debe ser una tarea prioritaria dentro de las acciones que se deben generar desde el concesionario, con participación y seguimiento por parte de la ANI y de la interventoría del proyecto. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Férreo Pacifico | Juan Carlos Sáenz | diciembre de 2013 | DICIEMBRE | 2013 | PEI | 18 |  |  | Acción correctiva | Evidenciar que el concesionario cuenta con un plan de regularización | 2013-12-09 | 2017-12-31 |  | Mediante correo electrónico del 01/12/15 se informa que la interventoría ha enviado comunicaciones respecto al tema; sin embargo, es necesario enviar documentos soporte. En mesa de trabajo del 14 de diciembre de 2017, la supervisión del proyecto expuso que el concesionario presentó en su momento plan de regularización; no obstante, debido a la caducidad en curso que tiene el proyecto existe gran probabilidad de que este plan no se lleve a cabo. Pendiente plan de regularización y alcance de obra para dar cierre a la no conformidad. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
2026 | 815 | 2013 | De igual manera, será labor para la Interventoría del proyecto tener en cuenta las recomendaciones y lineamientos que ésta oficina está planteando en el presente informe, producto de la Auditoría realizada de manera pormenorizada, y que en particular trata sobre los siguientes puntos: 8. La interventoría será actor fundamental en la generación de un Plan de Regularización actualizado, estructurado y planteado por el concesionario, en los pasos actuales existentes sobre la línea férrea. La minimización de los mismos será regla importante a tener en cuenta. El aspecto y manejo social será un elemento muy importante en realizar antes de acometer las obras que se requieran producto del plan aquí mencionado | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Férreo Pacifico | Juan Carlos Sáenz | diciembre de 2013 | DICIEMBRE | 2013 | PEI | 18 |  |  | Acción correctiva | Demostrar gestión de la interventoría en la ejecución del plan de regularización | 2013-12-09 | 2017-12-31 |  | Mediante correo electrónico del 01/12/15 se informa que se está trabajando en el Plan de regularización al igual que la interventoría ha realizado actividades relacionadas; sin embargo, es necesario aportar doc soporte El tema asociado a plan de regularización es una causal de caducidad del contrato de concesión, como se evidencia en la resolución 1052 de 2 de agosto de 2017. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
2042 | 831 | 2013 | A reglón seguido se detallan estas recomendaciones para la supervisión b) Los temas por solucionar con respecto a los tramos pendientes por viabilizar las condiciones necesarias para la terminación de la construcción de la doble línea férrea, deben dársele la prioridad que requiere y para ello se debe fundamentar en estrategias de seguimiento permanentes, generando los espacios, reuniones y acciones en general tendientes a culminar con las soluciones requeridas, en beneficio del mismo proyecto. Y es en cabeza de la Vicepresidencia de Gestión Contractual los objetivos que se deben trazar para tal objetivo. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | FENOCO | Juan Carlos Sáenz | diciembre de 2013 | DICIEMBRE | 2013 | PEI | 41 |  |  | Acción correctiva | 1, Realizar visitas periódicas a las poblaciones del área de influencia del corredor férreo 2. Realizar seguimiento a la gestión del Concesionario, sobre manejo de predios recuperados y restitución de bienes realizados. | 2013-12-09 | 2017-12-31 |  | Mediante memorando No. 2015-307-015140-3, se evidencia que no ha realizo avance al respecto. "18 de noviembre". Mediante correo electrónico del 01/07/2016, se evidencia que a la fecha se viene adelantando el Plan de Reasentamiento Poblacional, mediante la contratación de la formulación de resentimiento en los municipios afectados. Además, el concesionario FENOCO está en la construcción de 13.04 km de segunda línea férrea de los 45.6 km afectados, en donde la interventoría realiza seguimiento del mismo. Luego de reunión del 25/11/2016 con Flabio Aguirre se define que se presentara seguimiento y actualización a las cifras planteadas de construcción en enero luego del corte anual definido para el proyecto, ademas de estipular la meta 2017. Mediante correo electrónico del 10 de julio de 2017 se informa que según el plan de acción para el 2017 se estableció una meta de construcción de segunda línea de 1.46 km, la cual se encuentra condicionada a la liberación de los predios La Corona y La Feliciana NC 3315; por lo tanto, se dara cierre a la no conformidad una vez se cumpla con la meta del plan de acción de 2017. A partir de información suministrada por correo eléctronico del 2 de noviembre de 2017, se evidencia que se ha adelantado gestión con la Alcaldía de Zona Bananera, solicitando colaboración con los trámites de liberación de las predio La Corona y La Feliciana. La supervisión se compromete a presentar seguimiento y actualización a las cifras planteadas de construcción en enero de 2018. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
2048 | 1 | 2014 | Hallazgo #01 – Hay bitácoras de proyecto que a la fecha de corte (13 de diciembre de 2013) no estaban entregadas aún al área de Archivo. Esto incluye algunas bitácoras de estructuración técnica/financiera, legal y de modificaciones contractuales y todas las bitácoras de contratación. Ver el detalle en el numeral 4.3 del presente informe. De esta manera: - De 30 procesos publicados en el SECOP, que requieren Bitácora de estructuración según los lineamientos de la Resolución 959 de 2013, sólo se han entregado 13 de estructuración técnica y financiera al área de Archivo. - De los mismos 30 procesos publicados en el SECOP, que requieren Bitácora de estructuración según los lineamientos de la Resolución 959 de 2013, sólo se han entregado 20 de estructuración legal al área de Archivo . - Estos mismos 30 procesos deberían contar con Bitácora de contratación en un estado de conformación concomitante al estado específico de cada proceso; sin embargo, no se encontró entrega de bitácora alguna de contratación al área de Archivo . - De 15 procesos detectados de modificación contractual sólo se entregó una (1) Bitácora al área de Archivo. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo asesoria estructuración. | Cesar Augusto Godoy | Enero de 2014 | ENERO | 2014 | PEI | 119 |  |  | Acción correctiva |  |  |  |  | Todas las bitácoras de estructuración técnica y financiera de esta auditoría fueron entregadas. Lo correspondiente a la VE esta subsanado. (Pendiente legal y de modificaciones contractuales y todas las bitácoras de contratación.) Completamiento | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2051 | 4 | 2014 | Hallazgo #04 - Se observa la entrega al área de Archivo, de documentos en medio magnético que conforman las bitácoras, que están en formato de Word o Excel y que, por tanto, corren el riesgo de ser fácilmente manipulados. Adicionalmente, estos archivos de Word o Excel no muestran el registro de firmas de los funcionarios que permita un arraigo claro de responsabilidades ni evidencias de entrega a otras áreas, cuando aplica. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Estructuración. | Cesar Augusto Godoy | Enero de 2014 | ENERO | 2014 | PEI | 119 |  |  | Acción correctiva | Correctivo, se guardaran los Archivos en PDF. No obstante en todas las bitácoras entregadas se adjuntan los documentos impresos, que son los mismo que van anexos en el CD adjuntos y son escaneados por Archivo y Correspondencia | 2016-04-28 | 2016-12-31 |  |  | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2056 | 9 | 2014 | 4.2.3. Interventoría Corredor Loboguerrero – Buga – Revisión de consistencia entre documentos físicos y documentos magnéticos Hallazgo # 11 – No se encontró evidencia de la certificación de debida diligencia en la Bitácora de estructuración. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Grupo interno de trabajo proyectos carreteros, estrategia contractual, permisos y modificaciones. | Cesar Augusto Godoy | Enero de 2014 | ENERO | 2014 | PEI | 119 |  |  | Acción correctiva | VE Hallazgo 11: superado por cuanto el certificado se encuentra dentro de la Bitácora |  |  | Hallazgo 11: superado por cuanto el certificado se encuentra dentro de la Bitácora Se debe dar traslado a la Vicepresidencia de Gestión Contractual por no ser competencia de la Vicepresidencia de Estructuración |  | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2058 | 11 | 2014 | 4.2.5. Proyecto - VJ-VE-LP-002-2013 – FÉRREO En este proceso se analizó la bitácora en su fase de estructuración legal. También se analizó este proceso en relación con la bitácora en la fase de contratación y en cuanto a la certificación de la debida diligencia. En este sentido, se generan los siguientes hallazgos: Hallazgo # 14 – El proceso férreo tiene por objeto la celebración de dos contratos de obra ya celebrados (Nos. 356 de 2013 y 418 de 2013, cuya naturaleza en principio no correspondería al objeto institucional previsto en el artículo 2º del decreto 4165 de 2011. Si bien el artículo 3º del mencionado decreto señala que la ANI administrará y operará el sistema ferroviario coyunturalmente, esta administración y operación debe ser generada en función de su naturaleza que no contempla la celebración de contratos de obra. Hallazgo # 15 –La bitácora no cuenta con la matriz de actividades de planeación del proyecto que se encuentra prevista en el artículo 2º numeral 2.2 de la Resolución 959 de 2013. Hallazgo # 16 – La bitácora de contratación no cuenta con todos los documentos que hacen parte del contenido en esta fase conforme al artículo 3º de la resolución 959 de 2013. Entre otros se extrañan los siguientes documentos: Conformación del comité evaluador o verificador; observaciones al pliego de condiciones definitivo o del proyecto; audiencia de aclaración al pliego de condiciones. No obstante lo anterior, estos elementos aparecen registrados en el SECOP, lo cual dejaría entrever que si bien se está publicando adecuadamente este proceso, la bitácora no es administrada adecuadamente. Hallazgo # 17 – El proceso cuenta tan solo con la certificación de debida diligencia técnico financiera y carece de dicha certificación en materia legal. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo asesoria estructuración. | Cesar Augusto Godoy | Enero de 2014 | ENERO | 2014 | PEI | 119 |  |  | Acción correctiva |  |  |  | Trasladar a la Vicepresidencia Jurídica el Hallazgo 14 y 15 por ser de su competencia. Trasladar el Hallazgo 16 por competencia a la Gerencia de Contratación. Trasladar el Hallazgo 17 por competencia a la Gerencia de Jurídica de Estructuración. |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2391 | 344 | 2014 | 6. Las siguientes vicepresidencias no programaron seguimiento a los compromisos pactados en los acuerdos de gestión: (Ver tabla No.3 y 5) a. María Clara Garrido Garrido, Vicepresidente Administrativa y Financiera. (Seguimiento para los periodos 2013 y 2014). b. Andrés Figueredo Serpa, Vicepresidente de Planeación Riesgo y Entorno. (Seguimiento para el periodo 2013). c. Héctor Jaime Pinilla Ortiz, Vicepresidente Jurídico. (Seguimiento para el periodo 2013). | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | Grupo interno de trabajo planeación. | Héctor Eduardo Vanegas Gámez | Junio de 2014 | JUNIO | 2014 | PEI | 111 |  |  | Acción correctiva | 22/03/2016, (VPRE) * Se ajustará el instructivo ACUERDO DE GESTIÓN (GETH-I-001) en la vigencia 2016. ° Incluir acciones a tomar cuando un Vicepresidente se retira de la Entidad antes de terminar el periodo a cordado en el acuerdo de gestión. * Enviar instructivo ajustado a los Vicepresidentes en la vigencia 2016. * Asesorar a los Vicepresidentes en la elaboración y seguimiento a los acuerdos de gestión en la vigencia 2016. |  |  | 22/03/2016, (VPRE) * Se ajustará el instructivo ACUERDO DE GESTIÓN (GETH-I-001) en la vigencia 2016. ° Incluir acciones a tomar cuando un Vicepresidente se retira de la Entidad antes de terminar el periodo a cordado en el acuerdo de gestión. * Enviar instructivo ajustado a los Vicepresidentes en la vigencia 2016. * Asesorar a los Vicepresidentes en la elaboración y seguimiento a los acuerdos de gestión en la vigencia 2016. |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2392 | 345 | 2014 | 7. La Vicepresidente de Estructuración (Beatriz Eugenia Morales Vélez), no realizó el seguimiento a los compromisos pactados en los acuerdos de gestión de la vigencia 2013, en las fechas pactadas.( Ver tabla No.3 ) | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | Grupo interno de trabajo planeación. | Héctor Eduardo Vanegas Gámez | Junio de 2014 | JUNIO | 2014 | PEI | 111 |  |  | Acción correctiva | 22/03/2016, (VPRE) * Ídem No. 2391 |  |  | 22/03/2016, (VPRE) * Ídem No. 2391 |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2482 | 435 | 2014 | 2. Los compromisos que quedan registrados en las actas de visitas, deben ser tramitados de manera oportuna por parte de cada uno de los responsables. De igual forma, se debe adjuntar debidamente en el sistema de gestión documental - ORFEO, el oficio con el cual se dio respuesta a las gestiones requeridas en las Actas de Visita, lo presente teniendo en cuenta que de un total de catorce (14) actas de visita, nueve (9) de ellas se encontraban se el debido soporte de respuesta. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) |  | Luz Mary Hernández Villadiego | Agosto de 2014 | AGOSTO | 2014 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | Se realiza seguimiento continuó a las radicaciones de las actas y a los compromisos señalados en cada uno de ellas. | 2016-06-30 | 2016-12-31 | Se realiza seguimiento por medio del ORFEO, sobre el tema relacionado con las radicaciones de las actas de visita y el cumplimiento de los términos. | Se evidenció que las actas de visita se encuentren debidamente radicadas y que hayan sido tramitadas dentro de los términos indicados por el ente de control. Septiembre 2017: Se evidenció que en el último periodo evaluado, sólo una de las 22 actas de visita no se radicó de manera apropiada, razón por la cual existe un avance significativo de mejora. 26/02/2018: Teniendo en cuenta que en el periodo objeto de estudio al avaluarse el procedimiento inmerso en el articulo 1 de la resolución 297 del 20152, relacionado con la radicación de las actas no se evidenciaron falencias sobre este tema. Se procede a dar cierre a la presente no conformidad. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
2485 | 438 | 2014 | 5. Se deben tomar medidas contundentes en los casos que se realicen demoras injustificadas para los cumplimientos en los términos de respuestas y omisiones en los procedimientos establecidos. Lo presente, teniendo en cuenta que en el proceso de auditoría regula que finalizó en el primer semestre de 2014, se presentó una situación en donde la demora en la entrega de una información requerida por el ente de control dio origen al inicio de un proceso administrativo sancionatorio en la entidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | Agosto de 2014 | AGOSTO | 2014 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | *En el plan de mejoramiento enviado por atención al ciudadano se indica que se han dado continuidad a los procesos disciplinarios abiertos sobre estos temas. *Continuidad de charlas de peticion//inclusión de nuevos avisos en outlook a cada usuario//Dar continuidad a los procesos disciplinarios. Se expidió la Res. 276 del 07/06/2016 por la cual se reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la ANI. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Apertura de procesos disciplinarios por la demora en las respuestas. Se harán capacitaciones conforme al cronograma planteado en el Plan de Acción 2016 del Grupo, publicado en la página web de la Agencia/ En Julio se tendrá la inclusión por outlook de nuevos avisos/ Los procesos disciplinarios se adelantarán conforme lo estime el operador disciplinario. | En los informes de atención al ciudadano se evidencia un capitulo en donde se precisa lo referente con el tema de investigaciones disciplinarias aperturadas. para el tercer trimestre de 2015 se inició actuación preliminar disciplinaria por presunta falta oportuna de atención a derecho de petición, bajo el número de expediente 001, 003, 005 y 008. Septiembre de 2017: Se expidió la Resolución No. 776 de 2016, en la que mediante el artículo 9, se establecen acciones para dar respuesta a los entes de control, mientras que a su vez, la Oficina de Control Interno expidió el manual de buenas prácticas para atención a organismos de control. | 100% | Cerrada | 26/02/2018: Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando la no conformidad 3283 con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. Se realiza el cierre de esta no conformidad | FEBRERO | 2018 | Organizacional
2491 | 444 | 2014 | 5. No existe una herramienta que articule el Plan de acción, con el Plan Estratégico Institucional, las metas SISMEG y los indicadores de gestión por procesos, (No hay un enlace visible entre el resultado de las metas de gobierno y los planes de acción planteados por cada una de las dependencias, al igual que el avance de las metas para el periodo evaluado). (Ver tabla No. 10). | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Héctor Eduardo Vanegas Gámez | Septiembre de 2014 | SEPTIEMBRE | 2014 | PIL PEI | 40 52 |  |  | Acción correctiva | Para la vigencia 2016 en el plan de Acción se marcará con un código establecido determinado aquellas metas que correspondan a metas de SINERGIA, que correspondan a indicadores por procesos y a indicadores del Decreto 2482 |  |  |  | Si bien. La entidad cuenta con la matriz de planeación estratégica, no se visualizan claramente las metas SISMEG. Informe de auditoria de febrero 2016: Se ha mejorado en la articulación entre el plan estratégico y el plan de acción falta alinearlos con las metas SINERGIA, para subsanar por completo la no conformidad. La VPRE presentó el plan de mejoramiento. | 80% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2560 | 513 | 2014 | No conformidad #03 – Se encontró que las actas del comité de Contratación, que registran la aprobación de los cambios en los documentos de la licitación de los proyectos 4G, no se encuentran firmadas por los participantes. A juicio de esta Oficina, esta es una no conformidad grave que deja sin soporte alguno de responsabilidad, las críticas decisiones que se toman en el Comité de Contratación. Adicionalmente, la falta de estas firmas genera el riesgo de registro futuro de decisiones no autorizadas | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Cesar Augusto Godoy | Septiembre de 2014 | SEPTIEMBRE | 2014 | PEI | 119 |  |  | Acción correctiva |  |  |  | Dar traslado a la Vicepresidencia Jurídica – Gerencia de Contratación por competencia |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2563 | 516 | 2014 | No conformidad #07 – Se detecta una demora en la radicación de las bitácoras de estructuración técnica y financiera de los proyectos 4G auditados, en relación con las disposiciones establecidas en el Artículo Octavo – Ámbito de aplicación y Régimen de Transición -de la Resolución 959 de 2013 | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Estructuración. | Cesar Augusto Godoy | Septiembre de 2014 | SEPTIEMBRE | 2014 | PEI | 119 |  |  | Acción correctiva | No conformidad #07: Se realizara un cronograma y se efectuara un seguimiento por parte de la Vicepresidencia de estructuración | 2016-04-28 | 2016-12-31 | Cronograma de seguimiento en tiempo y responsables para cada Bitácora |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2790 | 86 | 2015 | 4. Respecto a las obras pendientes como es en la Intersección Buenos Aires, donde de manera directa se afectó en tres puntos la vía férrea a cargo del INVIAS, es determinante que mediante mesas de trabajo entre Concesionario, Interventoría, ANI e INVIAS se defina la restitución de la red férrea o los pasos férreos en este punto acorde a la normatividad del Ministerio de Transporte, Manual de Normatividad Férrea Parte I y Parte II, la resolución 000453 de 12 de febrero de 2009 y resolución 241 del 24 de mayo de 2011, “Por la cual se fija el procedimiento para el otorgamiento de los permisos para el uso, la ocupación y la intervención de la infraestructura férrea nacional concesionada”. Esto con miras a llevar a cabo la intersección conforme que es una obligación a realizar por parte del concesionario y en este momento no se ha realizado. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Girardot-Ibagué-Cajamarca GIC | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Mayo de 2015 | MAYO | 2015 | PEI | 10 |  |  | Acción correctiva | Ante corte de línea férrea antes de 2012, la ANI suspende la obra con oficio 2014-306-007616-1 del 28-04-14. La ANI con oficio 2014-306-009649-1 del 26-05-14, solicitó arreglo con el INVÍAS. La Interventoría detectó el corte, informó y solicitó solución con los oficios con radicado ANI: 2013-409-038660-2 del 25-09-13 2014-409-043420-2 del 08-09-14 2014-409-052771-2 del 27-10-14 2014-409-064239-2 del 23-12-14 2015-409-036331-2 del 19-06-15 El Concesionario con GIC-2015-01399 del 29-07-15 informó de contrato con el INVÍAS para permiso ocupación | 2015-06-01 | 2017-10-01 |  | Mediante correo electrónico del 29/04/2016, se anexa comunicación por parte del concesionario, en donde se evidencia el ACUERDO DE CONCILIACIÓN CRUCES FERREOS INVIAS. Sin embargo, es necesario enviar el documento final firmado. Mediante correo electrónico del 17/06/2016 se informa que este hallazgo se ha venido trabajando en versiones distintas para llegar a la definición del acuerdo. Por tal motivo, se anexa la última versión revisada y socializada al concesionario San Rafael para su análisis ya que es la expedida por la ANI. Mediante correo electrónico del 14/09/2016, se anexa documento final enviado al INVIAS, y las observaciones a corregir del mismo. Mediante correo electrónico recibido el 3 de marzo de 2017 se relacionan 5 acciones de seguimiento: 1. Mediante radicado ANI No. 2016-409-071991-2 del 8 de agosto de 2016 el INVIAS econtró no viable el acuerdo. 2. El 22/11/2016 llega solicitud del INVIAS para tomar acciones correspondientes de restitución del corredor férreo con Rad ANI 2016-409-106087-2. 3. El 15/12/2016 el Concesionario Informa que se acordó reunión el 7 de Diciembre para definir las interferencias del corredor con Rad ANI 2016-409-114809-2. 4. El 24/01/2017 la interventoría solicita se informe el avance de las gestiones realizadas por el concesionario ante el INVIAS con Rad ANI 2017-409-008106-2. 5. El 02/02/2017 Concesionario comunica a Interventoría que están revisando el tema y que posterior a reunión a realizar con El gerente Carretero 2, procederán a realizar reunión con Carlos Garcia Director del INVIAS con Rad ANI 2017-409-010993-2. El 3 de agosto de 2017, la supervisión del proyecto indica que el concesionario continúa con el trámite correspondiente ya que la reunión con el director del INVIAS no se ha podido realizar. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
2814 | 110 | 2015 | a lo largo del corredor se evidencian sitios donde el manejo que se realizó a los cortes en talud evidencian ausencia de pradización como mecanismo de compensación ambiental y mitigación de derrumbes; es necesario emprender dichas actividades para mejorar la estabilidad de diferentes puntos a lo largo del corredor | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Siberia – La Punta – El Vino – La Vega - Villeta | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Mayo de 2015 | MAYO | 2015 | PEI | 37 |  |  | Acción correctiva | Durante los meses de junio y julio de 2015, la Interventoría realizo recorrido en donde identifico sitios con estas características, principalmente en el tramo 3 y entrego al Concesionario un listado con los sitios que ha considerado para intervención, al igual que otras obras necesarias, el cual fue entregado en el Comité Técnico y Operativo de agosto de 2015 - Cap 4 - Área Técnica. | 2015-05-01 | 2017-10-01 |  | Mediante correo electrónico del 21/12/15 se anexa acta de reunión en donde se expone la problemática; sin embargo, es necesario conocer las acciones por parte del concesionario. Por tal motivo, mediante correo electrónico del 05/04/2016 se informa que aún quedan pendientes por parte del concesionario. Mediante correo electrónico del 29/08/2016 se informa que se encuentra en elaboración las actas de entrega y entrada de operación, de los diferentes tramos, ya que el día 26 de agosto de 2016, se entregó toda la vía en segunda calzada completa. Verbalmente la supervisión del proyecto indicó a la OCI el 4 de abril de 2017 que los taludes son propiedad privada a los que no se les puede hacer seguimiento. A la espera de evidencias para cerrar no conformidad. Mediante correo electrónico del 7 de julio de 2017, allegado por la supervisión, se evidencia que se están realizando los trámites pertinentes (Radicado ANI 20174090671472). Se reiteró solicitud de evidencias que permitan dar cierre a la no conformidad por correo electrónico de 1/2/2018, | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
2829 | 125 | 2015 | 1. Las siguientes vicepresidencias y el superior jerárquico no realizaron la evaluación de los acuerdos de gestión para la vigencia 2014: (Ver tabla No.2) a. Beatriz Eugenia Morales Vélez, Vicepresidente de Estructuración. (Evaluación del acuerdo de gestión para el periodo 2014). b. Héctor Jaime Pinilla Ortiz, Vicepresidente Jurídico. (Evaluación del acuerdo de gestión para el periodo 2014). c. Javier Alberto Hernández, Vicepresidente Ejecutivo. (Evaluación del acuerdo de gestión para el periodo 2014). | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | Grupo interno de trabajo planeación. | Maria Natalia Norato | Julio de 2015 | JULIO | 2015 | PEI | 111 |  |  | Acción correctiva | 22/03/2016, (VPRE) * Ídem No. 2391 |  |  | 22/03/2016, (VPRE) * Ídem No. 2391 |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2830 | 126 | 2015 | 2. Las seis (6) vicepresidencias no realizaron el seguimiento a los compromisos pactados en los acuerdos de gestión de la vigencia 2014.( Ver tabla No.4 y 5) a. Beatriz Eugenia Morales Vélez, Vicepresidente de Estructuración; programó dos (2) seguimientos: 30 de julio de 2014 y 31 de enero de 2015. (a tiempo de su retiró del servicio, ha debido generar el balance del acuerdo como seguimiento) b. María Clara Garrido Garrido, Vicepresidente Administrativa y Financiera; no programó seguimientos para la vigencia 2014. c. Andrés Figueredo Serpa, Vicepresidente de Gestión contractual; no programó seguimientos para la vigencia 2014. d. Camilo Mendoza Rozo, Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno; programó dos seguimientos 30 de julio de 2014 y 31 de enero de 2015. e. Héctor Jaime Pinilla Ortiz, Vicepresidente Jurídico; programó tres seguimientos 30 de abril de 2014, 30 de agosto de 2014 y 30 de diciembre de 2014. (a tiempo de su retiro del servicio, se ha debido generar el balance final frente al seguimiento) f. Javier Alberto Hernández López, Vicepresidente ejecutivo; programo un seguimiento. (a tiempo de su retiró del servicio, ha debido generar el balance del acuerdo como seguimiento.) | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | Grupo interno de trabajo planeación. | Maria Natalia Norato | Julio de 2015 | JULIO | 2015 | PEI | 111 |  |  | Acción correctiva | 22/03/2016, (VPRE) * Ídem No. 2391 |  |  | 22/03/2016, (VPRE) * Ídem No. 2391 |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2831 | 127 | 2015 | 3. El Vicepresidente Ejecutivo (Javier Alberto Hernández), no alineó los compromisos del acuerdo de gestión con el plan de acción de la vigencia 2014 ( Ver tabla No.4 ) | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | Grupo interno de trabajo planeación. | Maria Natalia Norato | Julio de 2015 | JULIO | 2015 | PEI | 111 |  |  | Acción correctiva | 22/03/2016, (VPRE) * Ídem No. 2391 |  |  | 22/03/2016, (VPRE) * Ídem No. 2391 |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2832 | 128 | 2015 | 5. Las siguientes vicepresidencias no cuentan con la firma de alguna de las partes: superior jerárquico y/o vicepresidente del acuerdo de gestión para la vigencia 2015: (Ver tabla No.4 y 5) a. Camilo Mendoza Rozo, Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno. b. German Córdoba Ordoñez, Vicepresidente Ejecutivo. | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | Grupo interno de trabajo planeación. | Maria Natalia Norato | Julio de 2015 | JULIO | 2015 | PEI | 111 |  |  | Acción correctiva | 22/03/2016, (VPRE) * Ídem No. 2391 |  |  | 22/03/2016, (VPRE) * Ídem No. 2391 |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2833 | 129 | 2015 | 6. Las siguientes vicepresidencias no programaron seguimiento a los compromisos pactados en el acuerdo de gestión de la vigencia 2015. (Ver tabla No.6) a. Camilo Mendoza Rozo, Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno. b. German Córdoba Ordoñez, Vicepresidente Ejecutivo. c. María Clara Garrido Garrido, Vicepresidente Administrativa y Financiera. | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | Grupo interno de trabajo planeación. | Maria Natalia Norato | Julio de 2015 | JULIO | 2015 | PEI | 111 |  |  | Acción correctiva | 22/03/2016, (VPRE) * Ídem No. 2391 |  |  | 22/03/2016, (VPRE) * Ídem No. 2391 |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2837 | 133 | 2015 | • No se presentan indicadores pertinentes para medir las actividades propuestas, como se muestra a renglón seguido: | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo riesgos. | Maria Natalia Norato | Junio de 2015 | JUNIO | 2015 | PVAR | 1 |  |  | Acción correctiva | 1. La Gerencia de Riesgos realizará acompañamiento en el mejoramiento de los indicadores del mapa de riesgos del Proceso | 2016-06-01 | 2017-01-31 | La gerencia de riesgos realizó acompañamiento a los procesos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017 para la elaboración de sus mapas de riesgo. En tal sentido y hasta tanto no salga una nueva directriz desde el área de calidad, la gerencia de riesgos oriento a los procesos para que sus nuevos indicadores, sean medibles y efectivos para medir la acción propuesta. Las evidencias de los mismos se pueden ver en los mapas de riesgos de los procesos y en las planillas de asistencias a las capacitaciones brindadas a los equipos de trabajo. | El 28/04/2016 la VPRE entrega su plan de mejoramiento. 30/04/2017: De acuerdo a esta no conformidad, se evidencian en los riesgos institucionales y de corrupción indicadores asociados a las acciones de mejora. No se da cierre a esta no conformidad, solo hasta cuando se evidencien avances al respecto. Se reporta un 90% de avance | 90% | Abierta con plan | Si bien se evidencia la asignación de indicadores para medir las acciones de mejora, en algunas oportunidades se observa que los indicadores no son idóneos. Se recomienda a la gerencia de riesgos, realizar una revisión de todos estos indicadores con el fin de identificar cuáles son idóneos y efectivos y de esta manera realizar recomendaciones de cambios a los líderes de proceso a través de mesas de trabajo. |  |  | Organizacional
2839 | 135 | 2015 | • Para el riesgo número 8, deficiencias en la documentación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, el indicador es formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, registran como resultado permanentemente, este no refleja ningún porcentaje de avance, si bien, se viene trabajando en la implementación de la herramienta ITS y actualización de documentos. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo riesgos. | Maria Natalia Norato | Junio de 2015 | JUNIO | 2015 | PVAR | 1 |  |  | Acción correctiva | 1. El GITP realizara seguimientos periódicos a las acciones planteadas para mitigar los riesgos. | 2016-06-01 | 2017-01-31 | La gerencia de riesgos de acuerdo al manual de administración de riesgos, coordina seguimiento semestral y un monitoreo anual para dar sugerencias de mejora. Sin embargo, la responsabilidad directa de seguimiento esta en cabeza del líder del proceso y equipo de trabajo responsable. En ese orden de ideas desde la labor de la gerencia de riesgos se puede verificar los resultados de los seguimientos y monitoreos propuestos como acción 1. Tanto en riesgos institucionales y de procesos como en riesgos y medidas anticorrupción en la siguiente ruta: https://anionline.sharepoint.com/Gestion%20VPRE/GerenciaRiesgos/Documentos/Forms/AllItems.aspx | El 28/04/2016 la VPRE entrega su plan de mejoramiento. 30/04/2017: Si bien la responsabilidad de realizar el seguimiento a los riesgos pertenece al líder de proceso, no debemos desconocer la responsabilidad del equipo MECI, en donde se estipula que se debe realizar capacitación a los servidores de la entidad en la metodología de la administración del riesgo; asesorar a los procesos de la entidad en el diseño e implementación de la administración del riesgo; revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas. Por otra parte, el riesgo mencionado en esta no conformidad (SEPG-9), da cuenta de la ausencia del análisis y revisión de los controles que debe realizar el equipo MECI. En este riesgo en particular se relaciona el control “acompañamiento en la documentación y divulgación por parte del aplicativo ITS”. Este control no es efectivo, debido a la desactualización permanente del aplicativo en materia de gestión documental, tal el caso de la política de comunicación interna. Por lo anterior, esta no conformidad no será cerrada y se deberán evidenciar acercamientos efectivos y aportes para el líder de proceso con el fin de realizar cambios significativos a sus riesgos de proceso y de corrupción. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2857 | 153 | 2015 | La Interventoría debe cumplir lo reglamentado por Ley en Colombia, respecto a examen que los ciclos de los recursos del concesionario garanticen que no hay violación a los LA/FT (lavado de activos y financiación de terrorismo). | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Férreo Pacifico | Alvaro Sandoval | Mayo de 2015 | MAYO | 2015 | PEI | 18 |  |  | Acción correctiva | Contar con un mecanismo que permita verificar que el concesionario no incurre en lavado de activos ni financiación de terrorismo | 2015-07-06 | 2017-12-31 |  | Mediante correo electrónico del 01/12/15 se informa que sya está aprobada la Preforma No. 10; sin embargo, es necesario aportar doc soporte. La violación al régimen de enajenación de la propiedad accionaria del concesionario es la causal 1 del proceso de caducidad que atraviesa el proyecto, como se evidencia en la resolución 1052 de 2 de agosto de 2017, la cual se recibió por correo electrónico del 14 de diciembre de 2017. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
2872 | 168 | 2015 | 2. No hay un enlace visible entre el resultado de las metas de gobierno y los planes de acción planteados por cada una de las dependencias, al igual que el avance de las metas para el periodo evaluado). Adicionalmente el valor de la meta en el plan de acción es diferente a la meta del reporte para la vigencia 2015. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Agosto de 2015 | AGOSTO | 2015 | PIL PEI | 40 52 |  |  | Acción correctiva | Con el fin de identificar las metas en el formato de seguimiento de plan de acción se incluirá una columna donde se identifique la actividad que aporta a los diferentes Planes. |  |  |  | Informe de auditoria de febrero 2016: La VPRE presentó el plan de mejoramiento. Con el fin de identificar las metas en el formato de seguimiento de plan de acción se incluirá una columna donde se identifique la actividad que aporta a los diferentes Planes. Pendiente la ejecución | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2893 | 189 | 2015 | 6. Dotar de mecanismos de riego de agua para eventualidades de incendio en los centros de cómputo de los pisos 6 y 7. Igualmente dotar de sendos equipos extintores los cuartos que conforman el centro de cómputo del piso octavo. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Juan Diego Toro Bautista | Septiembre de 2015 | SEPTIEMBRE | 2015 | PEI | 124 |  |  | Acción correctiva | - Incluir en el anteproyecto de presupuesto rubro mantenimiento - Instalación de equipos de riego - Instalación equipos extintores | 2016-04-01 | 2018-06-30 | Se solicitó el presupuesto para adelantar la adquisición; Luis Fabian Ramos | Se documento con el anteproyecto de presupuesto 2017, se está a la espera de aprobación por parte de hacienda 05/09/2016 SE evidencio la suscripción del contrato de La Agencia Nacional de Infraestructura suscribió el Contrato de Compra Venta No. VAF-230 de 2016 con la empresa Ingeniería de Sistemas Telemáticos S.A., cuyo objeto es: “LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CCTV, LA ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CUARTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCTV, SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO, UNIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE, CAPACITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.” Queda pendiente la implementación 30/04/2017: Se encuentra en proceso de contratación. Ya supero la etapa de estudios previos. Sin embargo, Este contrato no contempló el tema de la implementación del sistema de riego de los centros de cómputo pisos 6 y 7. Se prorroga hasta 30 junio de 2018. Se incorporará nuevamente en el anteproyecto de presupuesto 2018. En cuanto a los extintores del piso 8, ya fueron adquiridos y ubicados debidamente. 30/06/2017: Se continua esperando la aprobación para la implementación del sistema de riego de los pisos 6 y 7. Se revisará nuevamente en noviembre de 2017. 30/11/2017 Se continua esperando la aprobación para la implementación del sistema de riego de los pisos 6 y 7. Se revisará nuevamente en enero de 2018. 28/02/2018 No se aprobó esta actividad en el presupuesto 2018. Se incluirá nuevamente en el presupuesto para 2019. Revisar nuevamente en 30/05/2018 | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2894 | 190 | 2015 | 8. Dotar de un aire acondicionado portátil con control de temperatura el centro de cómputo del piso 7, similar al que se encuentra operando en el piso 8. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Juan Diego Toro Bautista | Septiembre de 2015 | SEPTIEMBRE | 2015 | PEI | 124 |  |  | Acción correctiva | - Incluir en el anteproyecto de presupuesto rubro mantenimiento - Instalación de equipos de refrigeración | 2016-04-01 | 2018-06-30 | Se solicitó el presupuesto para adelantar la adquisición; Luis Fabian Ramos | Se documento con el anteproyecto de presupuesto 2017, se está a la espera de aprobación por parte de hacienda 05/09/2016 SE evidencio la suscripción del contrato de La Agencia Nacional de Infraestructura suscribió el Contrato de Compra Venta No. VAF-230 de 2016 con la empresa Ingeniería de Sistemas Telemáticos S.A., cuyo objeto es: “LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CCTV, LA ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CUARTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCTV, SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO, UNIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE, CAPACITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.” Queda pendiente la implementación 30/04/2017: Se encuentra en proceso de contratación. Ya supero la etapa de estudios previos. Sin embargo, Este contrato no contempló el tema de la implementación del sistema de refrigeración del centro de cómputo piso 7. Se prorroga hasta 30 junio de 2018. Se incorporará nuevamente en el anteproyecto de presupuesto 2018. 30/06/2017: Se continua esperando la aprobación para la implementación del sistema de refrigeración del piso 7. Se revisará nuevamente en noviembre de 2017. 30/11/2017: Se continua esperando la aprobación para la implementación del sistema de refrigeración del piso 7. Se revisará nuevamente en febrero de 2018. 28/02/2018 No se aprobó esta actividad en el presupuesto 2018. Se incluirá nuevamente en el presupuesto para 2019. Revisar nuevamente en 30/05/2018 | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2932 | 228 | 2015 | e) No se encontró evidencia de la aplicación al procedimiento PD- 26 – EVCI-F-004 ”PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO (ACCIÓN PREVENTIVA, ACCIÓN CORRECTIVA)” por parte del Supervisor Fernando Hoyos quien ejercía la supervisión por la ANI en el año 2013. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Puerto Regional de Santa Marta | Alvaro Sandoval | Septiembre de 2015 | SEPTIEMBRE | 2015 | PEI | 63 |  |  |  | Subsanar las no conformidades pendientes que emitió la oficina de control interno en 2013. | 2015-10-15 | 2017-12-31 |  | Mediante memorando No. 2016-303.003674-3 se informa quese está realizando backup para conseguir soportes. A la espera de documentación. Seguimiento a diciembre: Se cerrará NO CONFORMIDAD una vez se subsanen NO CONFORMIDADES generadas en 2013. A octubre de 2017 continúa pendiente el cierre de la no conformidad No. 1906, lo que condiciona el cierre de la no conformidad No. 2932. | 90% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
2939 | 235 | 2015 | 3. Nueve (9) funcionarios públicos evaluados en las anteriores auditorias, continúan con la información incompleta en la hoja de vida reportada en el SIGEP, los cuales se listan a continuación: 1. Marlenny del Carmen Elorza Restrepo. 2. Myriam Luz Garcia Chaparro 3. Alejandro Gutierrez Ramirez 4. Poldy Paola Osorio Alvarez 5. Ivan Felipe Pineda Ariza 6. Liliana Andrea Del Pilar Coy Cruz 7. Alberto Augusto Rodriguez Ortiz 8. Claudia Judith Mendoza Cerquera 9. Monica Viviana Parra Segura | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Maria Natalia Norato | Septiembre de 2015 | SEPTIEMBRE | 2015 | PIL | 9 |  |  | Acción correctiva | De acuerdo a las no conformidades presentadas, cordialmente se le informa como plan de mejora se revisará la Hoja de vida de cada funcionario para que los documentos faltantes sean subidos al Aplicativo. A los contratistas se le revisara en cada renovación del contrato. | 2015-11-06 | 2016-03-31 |  | 17 de abril de 2017: de los 9 funcionarios reportados, cinco aparecen con la información completa, 3 no tienen foto y 1 ya no se encuentra en la planta de personal de la ANI. 22/09/2017: No se puede realizar el cumplimiento del plan de acción debido a que, no se encuentra habilitado el aplicativo SIGEP, para realizar esta consulta. | 66% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2941 | 237 | 2015 | 5. Tres (3) de los treinta y tres (33) funcionarios públicos evaluados en la auditoria de mayo de 2015, (el 9%), a la fecha de la auditoria no presentan copia impresa y firmada de acuerdo a lo establecido en el artículo 227 del decreto 019 de 2012, reportes al SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP. Este artículo indica que “Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces. Además, los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de que trata el artículo 122 de la Constitución Política.” Se listan a continuación: • Alejandro Garcia Cadena • Francisco Orduz Baron • Poldy Paola Osorio Alvarez | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Maria Natalia Norato | Septiembre de 2015 | SEPTIEMBRE | 2015 | PIL | 9 |  |  | Acción correctiva | Se revisará la Hoja de Vida de cada Funcionario y se solicitará la declaración de Bienes y Rentas si esta faltará. | 2015-11-06 | 2016-03-31 |  | 20/04/2017: Se realiza el seguimiento en el aplicativo SIGEP, y se encuentra que el funcionario Alejandro Garcia Cadena no ha actualizado su declaración de bienes y rentas desde el año 2014. 22/09/2017: Se videncia en la carpeta fisica de la hoja de vida del señor Alejandro Garcia la declaración de bienes y renta. El funcionario la presentó a mano pero no a través del aplicativo SIGEP. Por lo anterior, se realizará el seguimiento pertinente con el funcionario, para lograr el cierre definitivo de esta no conformidad. | 98% | Abierta con plan | Se realizará un ultimo seguimiento el 30 de septiembre para garantizar su cierre. | SEPTIEMBRE | 2017 | Organizacional
2943 | 239 | 2015 | 2. Políticas de desarrollo administrativo transparencia, participación y servicio al ciudadano. Componente plan anticorrupción y de atención al ciudadano Se evidenció que en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, falta incorporar la identificación de riesgos de corrupción a partir de la información suministrada por parte de la ciudadanía. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública Se evidenció en el acta N° 20 del 20 de agosto de 2015, que se cuenta con el borrador de la política de datos personales, no obstante lo anterior, falta la implementación de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 1377 de 2013 y la divulgación entre los ciudadanos. Componente Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Se evidenció en las dos audiencias públicas virtuales de la entidad que no se generaron incentivos innovadores para los ciudadanos. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Septiembre de 2015 | SEPTIEMBRE | 2015 | PIL | 10 |  |  | Acción correctiva | 04/03/2016, Componente plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Se incorporara la identificación de riesgos de corrupción a partir de la información suministrada por parte de la ciudadanía en la estrategia de 2016. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública La política de datos personales, esta en firmas. Componente Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Se incorporará los incentivos innovadores para los ciudadanos en la estrategia de 2016. |  |  | 04/03/2016, Componente plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Se incorporara la identificación de riesgos de corrupción a partir de la información suministrada por parte de la ciudadanía en la estrategia de 2016. Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública La política de datos personales, esta en firmas. Componente Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Se incorporará los incentivos innovadores para los ciudadanos en la estrategia de 2016. | 18/03/2016 se verificó que se publico en la pagina web de la entidad la política aprobada de datos personales | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2960 | 256 | 2015 | Para la Supervisión 2. Establecer el concepto de Gestión Predial asociado a la validación de los recursos invertidos por la concesión para el cálculo del porcentaje gastado para esta gestión; a partir del concepto de la interventoría la ANI debe dejar por sentado como será esta validación y de donde se tomaran los recursos para la compra de predios faltantes. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Área metropolitana de Cúcuta | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Octubre de 2015 | OCTUBRE | 2015 | PEI | 57 |  |  | Acción correctiva | Mediante radicado 2016-409-110053-2 del 01 de diciembre de 2016 se evidencia seguimiento a pagos socio-prediales. |  |  |  | Mediante correo electrónico del 21/12/15, se informa que la interventoría conoce la importancia de la gestión predial. No se adjuntan soportes Mediante correo electrónico del 01/07/2016, se anexa comunicaciones de las dos interventorías a la concesión, informando el estado de los pagos prediales para su respectiva revisión y concepto. A la espera de respuesta. Seguimiento en diciembre mediante radicado 2016-409-110053-2 del 01 de diciembre de 2016. Se evidencia certificación global expedida por la Fiduciaria Colpatria de fecha 27 de junio de 2016 donde se evidencian los pagos socio-prediales del concesionario no obstante se requiere validación de recursos para la compra de predios faltantes para cerrar NO CONFORMIDAD. Mediante correo electrónico del 03/03/2017 la interventoría manifiesta que no puede validar la información hasta que la Concesionaria remita los soportes que demuestren que efectivamente la Gestión Predial superó el valor establecido en la Cláusula 37 del Contrato No. 006 de 2007. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
2961 | 257 | 2015 | Para la Supervisión 3. Gestionar de manera proactiva lo contemplado en el Plan de Mejoramiento por Procesos – PMP, referido a las recomendaciones de la auditoría anterior (Septiembre de 2013) que hasta el momento se mantienen en el proyecto, se evidencian cambios tanto de interventoría como de supervisión donde no se han acogido las recomendaciones allí estipuladas.. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Área metropolitana de Cúcuta | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | 2017-03-01 | OCTUBRE | 2015 | PEI | 57 |  |  |  | Gestión para dar cierre a las no conformidades de 2013 |  |  |  | Mediante correo electrónico del 21/12/15, se informa que se cerrará en la medida en que se evien documentos de soporte y se realicen las actividades propuestas. Mediante correo electrónico del 01/07/2016, se evidencia gestión al respecto. Seguimiento a diciembre: Se mantienen NO CONFORMIDADES de 2013. Se subsanará una vez se presenten evidencias para cerrar NO CONFORMIDADES de 2013. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
2965 | 261 | 2015 | La entidad cuenta con indicadores de gestión SISMEG, pero aún están en proceso de elaboración y validación, los indicadores asociados a los procesos. Faltan las fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Noviembre de 2015 | NOVIEMBRE | 2015 | PIL | 32 |  |  | Acción correctiva | 08/03/2016, Se revisara y ajustara el "MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES SEPG-M-003" en el año 2016. |  |  | 08/03/2016, Se revisara y ajustara el "MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES SEPG-M-003" en el año 2016. | se evidencio que la entidad cuenta con un sistema de información donde se registran los indicadores a los objetivos estratégicos con sus fichas técnicas, falta las fichas técnicas de los indicadores por proceso y la validación de estos | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2966 | 262 | 2015 | La entidad realiza el seguimiento a los indicadores de las acciones propuestas para mitigar el riesgo, establecidas en los mapas de riesgos institucionales y de anticorrupción; no obstante se recomienda revisar y ajustar estos indicadores, puesto que algunos no se compadecen de la necesidad de controlar el riesgo descrito. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo riesgos. | Maria Natalia Norato | Noviembre de 2015 | NOVIEMBRE | 2015 | PIL | 32 |  |  | Acción correctiva | 11/03/2016, Se realizara revisión y seguimiento tanto a los riesgos como a los indicadores de los mismos para el año 2016. 25/04/2017: La Gerencia de Riesgos realizo acompañamiento a los procesos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017 para la elaboración de sus mapas de riesgo. En tal sentido y hasta tanto no salga una nueva directriz desde el Area de Calidad, la gerencia de riesgos oriento a los procesos para que sus nuevos indicadores, sean medibles y efectivos para medir la acción propuesta. Las evidencias de los mismos se pueden ver en los mapas de riesgos de los procesos y en las planillas de asistencias a las capacitaciones brindadas a los equipos de trabajo. Consultar productos en mapas de riesgos pagina web) |  |  | 11/03/2016, Se realizara revisión y seguimiento tanto a los riesgos como a los indicadores de los mismos para el año 2016. 25/04/2017: La Gerencia de Riesgos realizo acompañamiento a los procesos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017 para la elaboración de sus mapas de riesgo. En tal sentido y hasta tanto no salga una nueva directriz desde el Area de Calidad, la gerencia de riesgos oriento a los procesos para que sus nuevos indicadores, sean medibles y efectivos para medir la acción propuesta. Las evidencias de los mismos se pueden ver en los mapas de riesgos de los procesos y en las planillas de asistencias a las capacitaciones brindadas a los equipos de trabajo. Consultar productos en mapas de riesgos pagina web) | Se evidenció que el GIT de riesgos coordino el seguimiento a los mapas de riesgos, falta los soportes de estos. 30/04/2017: De acuerdo a esta no conformidad, se evidencian en los riesgos institucionales y de corrupción indicadores asociados a las acciones de mejora. No se da cierre a esta no conformidad, solo hasta cuando se evidencien avances al respecto. Se reporta un 90% de avance. | 90% | Abierta con plan | Si bien se evidencia la asignación de indicadores para medir las acciones de mejora, en algunas oportunidades se observa que los indicadores no son idóneos. Se recomienda a la gerencia de riesgos, realizar una revisión de todos estos indicadores con el fin de identificar cuáles son idóneos y efectivos y de esta manera realizar recomendaciones de cambios a los líderes de proceso a través de mesas de trabajo. |  |  | Organizacional
2967 | 263 | 2015 | La entidad cuenta con la política de comunicación externa código TPSC-PT-0002 y con la política de comunicación interna código TPSC-PT-0001; no obstante, falta incluir en estas, una matriz de comunicaciones y guía de comunicaciones y socializarla a todos los servidores. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Noviembre de 2015 | NOVIEMBRE | 2015 | PIL | 32 |  |  | Acción correctiva | 04/03/2016, la OC revisara y ajustara la documentación del SIG en el año 2016. |  |  | 04/03/2016, la OC revisara y ajustara la documentación del SIG en el año 2016. | se evidencio que la oficina de Comunicaciones esta trabajando en el plan de comunicaciones de la entidad . | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2968 | 264 | 2015 | 1. En el modo carretero tenemos 51 proyectos vigentes (2 en reversión), de los cuales 24 no requieren contar con bitácora (estructuración ni contratación) por la fecha de su contratación y celebración del contrato. De los 27 proyectos restantes, 2 no cuentan por bitácora de estructuración técnica y financiera, 8 no han radicado bitácora de estructuración legal y 2 no han radicado bitácora de contratación. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. Grupo interno de trabajo asesoria estructuración. | Mariela Grass | Noviembre de 2015 | NOVIEMBRE | 2015 | PEI | 119 |  |  | Acción correctiva | la VE realizará un cronograma y se efectuara un seguimiento por parte de la Vicepresidencia de estructuración A la fecha de la realización de este plan la Vicepresidencia de Estructuración solo tiene pendiente la completitud de la Bitácora Neiva – Espinal – Girardot | 2016-04-28 | 2016-05-06 | Se debe trasladar a la Vicepresidencia Jurídica Gerencia de Estructuración Legal y Gerencia de Contratación para los casos de su competencia |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2970 | 266 | 2015 | 3. Se observa una dificultad importante para encontrar una bitácora específica en los archivos magnéticos de bitácora que se han entregado al área de archivo, debido a que la denominación de los archivos no corresponde a una nemotecnia estandarizada ni está alineada a la codificación usada en el SECOP. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Estructuración. | Mariela Grass | Noviembre de 2015 | NOVIEMBRE | 2015 | PEI | 119 |  |  | Acción correctiva | Con el código que asigna planeación para la Bitácora de Estructuración se asocia al proyecto y se evita de esta manera la distinta denominación del nombre del Proyecto | 2016-04-28 | 2016-12-31 |  |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2971 | 267 | 2015 | 4. En relación a las bitácoras de los contratos de concesión portuaria, las mismas no desarrollan en orden cronológico y secuencial las actividades correspondientes al informe mínimo en la fase de estructuración, así como tampoco en la bitácora de modificaciones contractuales. No se ha unificado criterio para la publicación de documentos en el SECOP, ya que en algunos se publican los actos administrativos y el contrato y en otros, solo el contrato. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Estructuración. | Mariela Grass | Noviembre de 2015 | NOVIEMBRE | 2015 | PEI | 119 |  |  | Acción correctiva | Remitir a Contratación los actos administrativos previos a la celebración del contrato para su publicación en el seco | 2016-04-28 | 2016-12-31 | Las bitácoras de Concesión portuaria, se encuentran elaboradas de conformidad con lo descrito en la Resolución 959 de 2013 Los Proyectos de concesión Portuaria por ser otorgados bajo normas especiales se publican en el SECOP únicamente lo referente al contrato y no a su etapa precontractual |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2972 | 268 | 2015 | 5. La Gerencia Jurídica de Estructuración legal, a 25 de septiembre de 2015, no ha radicado las bitácoras de Proyecto a su cargo. El último registro de radicación, data del 29 de noviembre de 2013. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo asesoria estructuración. | Mariela Grass | Noviembre de 2015 | NOVIEMBRE | 2015 | PEI | 119 | [6 empty] | Se debe dar traslado a la Vicepresidencia Jurídica por ser de su competencia |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
2988 | 284 | 2015 | 20. Se constató que la ANI autorizó y pago por concepto de gestión predial del alcance básico del contrato una suma de $12.847.766.861,04=, sin tener las carpetas prediales en su completitud, lo que nos permite deducir que a la fecha no sabemos si lo pagado corresponde justamente al valor indicado y a los predios que se afectaron durante la ejecución de las obras del alcance básico. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Córdoba-Sucre | T Luz Jeni Fung Muñoz | Noviembre de 2015 | NOVIEMBRE | 2015 | PEI | 16F |  |  | Acción correctiva | En el numeral 3 del memorando No. 2015-500-015325-3 del 24/12/15, se mencionó que esta no conformidad no había sido enviada en la matriz original que remitió la oficina de control interno el 17/11/2015, por lo cual no se presentaron acciones para la misma. Es necesario resaltar, que la decisión de realizar el mencionado pago fue anterior al inicio del contrato de la actual interventoría y anterior a la actual supervisión. No obstante lo anterior, el concepto de la interventoría respecto a la forma en la cual se debe de reconocer una posible deuda se encuentra explicado en los oficios El Pino 325 y 373 de 2015. En el numeral 3 del memorando No. 2015-500-015325-3 del 24/12/15, se mencionó que esta no conformidad no había sido enviada en la matriz original que remitió la oficina de control interno el 17/11/2015, por lo cual no se presentaron acciones para la misma. Es necesario resaltar, que la decisión de realizar el mencionado pago fue anterior al inicio del contrato de la actual interventoría y anterior a la actual supervisión. No obstante lo anterior, el concepto de la interventoría respecto a la forma en la cual se debe de reconocer una posible deuda se encuentra explicado en los oficios El Pino 325 y 373 de 2015. No obstante lo anterior, en comité de seguimiento del Proyecto Córdoba Sucre efectuado el día 04 de abril de 2017, se contó con la asistencia del área predial, técnica, jurídica y de la Dra. Sandra Avellaneda - Abogada de la firma Gerencia estratégica S.A.S. - Contratista de la Vicepresidencia Ejecutiva, con el fin de establecer un Plan de Acción para subsanar está no conformidad y evitar posibles acciones de Entes de Control a futuro. Plan de Acción a abril de 2017: - La Dra. Sandra Avellaneda va a efectuar la revisión del Contrato de Concesión, de la resolución de contingencia predial y de la respuesta al recurso de reposición interpuesto por el Concesionario en relación a la Contingencia Predial, con el fin de encontrar fundamentos contractuales que favorezcan a la ANI en cuanto a que los intereses que se adeudan al Concesionario, no se cobren desde el fondeo de las subcuentas sino desde la entrega de los expedientes prediales. Como evidencia de lo anterior, la Interventoría del proyecto informa mediante correo electrónico dirigido al Apoyo Técnico Predial, que una vez revisados los 640 expedientes prediales entregados por el Concesionario, solo el 30% cumplen con los parámetros contractuales que evidencian la apropiada gestión predial en la adquisicion de predios. - Reiterar a la Fiduciara Bancolombia mediante comunicación con radicado de las ANI, la solicitud del detalle de los pagos efectuados desde las subcuentas. - Reunión con las áreas de supervisión Predial, Técnica, Financiera y Jurídica en la semana del 24 de abril de 2017 para concretar acciones de fondo frente a esta no conformidad. | 2015-11-01 | 2017-12-31 |  | Mediante memorando No. 2016-500-003794-3 del 16/03/2016 se informa que la interventoría ya generó un concepto al respecto; sin embargo, la problemática sigue vigente razón por la cual se realizará seguimiento por parte de la OCI. Mediante correo electrónico del 24/06/2016, se informa que se han realizado varias gestiones al respecto, en donde se tiene concepto de la interventoría respecto al reconocimiento de una posible deuda, al igual que lo estiupado en el otrosí 7. Por tal motivo, la interventoría adelantará la gestión con el concesionario para hacer un balance de todos los pagos prediales y los correspondientes soportes. Mediante correo electrónico del 16/09/2016 y memorando No. 2016-500-012220-3 del 03/10/2016, se informa las gestiones que se han realizado con el fin de lograr que el concesionario genere los reintegros entre subcuentas prediales o reintegros por pagos por fuera de los alcances del contrato. Durante la auditoría técnica de febrero de 2017 se encontró que tanto la interventoría como la ANI adelantan las labores con la fiducia y el concesionario para revisar los soportes pertinentes y pedir los reintegros a que haya lugar. Sin embargo, a la fecha no se tiene un balance definitivo. El 7 de abril de 2017 se recibe por medio de correo electrónico Acta de Comité en la que se evidencia el Plan de Acción para 2017. Mediante correo electrónico del 17 de julio de 2017 se indicó que el área Predial de la ANI solicitó a la interventoría presentar el estado del desembolso predial a la fecha del mencionado pago, lo cual se encuentra en proceso de revisión, lo cual se ratificó con el memorando No. 2017-306-010785-3 del 3 de agosto de 2017. Mediante correo electrónico del 20 de noviembre de 2017 la supervisión del proyecto reporta que luego de reuniones con las áreas predial y jurídico predial se tienen los siguientes conceptos con relación a esta situación: - El acta de entendimiento, junto con sus actas aclaratorias, se incluyó dentro del modelo financiero que sirvió de base del acuerdo conciliatorio del 6 de noviembre de 2015 y posteriormente del otrosí No. 7 del Contrato de Concesión. En este sentido, se establece en el acuerdo conciliatorio que: "(...) se toman aportes realizados por la ANI a la Subcuenta Pagos INCO según la certificación expedida por la Fiduciaria Bancolombia ". Posterior a esto, se establece que "valor que incluye el reconocimiento al Concesionario de la deuda predial generada por fondeos superiores a la obligación contractual del Alcance Básico por un monto de $21.894.047.282, tal como se estableció en Acta de Entendimiento No. 1 y la Aclaración al Acta de entendimiento No. 1". Por otra parte, y con el fin de establecer claramente el estado de adquisición predial, desde junio del 2016, la interventoría viene recibiendo y revisando un gran número de carpetas prediales del contrato, por lo que se solicitó a la misma que realizara un barrido de los predios adquiridos a la fecha del pago y así determinar efectivamente los predios pagados mediante dicha acta. La oficina de control interno solicita resultado del ejercicio anterior para dar cierre a la no conformidad. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3003 | 299 | 2015 | No conformidad por contravenir la exigencia del deber de publicación de estudios previos: Nueve (9) convenios no publicaron estudios previos: 1. Convenio Interadministrativo sin número, suscrito el 29 de octubre de 2014, con el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 2. Convenio de colaboración No. 004, suscrito el 19 de septiembre de 2014, con el Ministerio de Minas y Energía. 3. Convenio interadministrativo de cooperación para la ejecución del proyecto vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad No. 007, suscrito el 29 de octubre de 2014 con el departamento del Atlántico. 4. Convenio Interadministrativo CISAF 011-2014, suscrito el 30 de diciembre de 2014 con Servicios Postales Nacionales S.A. 5. Convenio interadministrativo de cooperación No. 029 de 2015, suscrito el 9 de septiembre de 2014 con el INVIAS 6. Convenio interadministrativo de colaboración No. 11 de 2015, suscrito el 4 de mayo de 2015 con el Municipio de Villavicencio y el Departamento del Meta. 7. Convenio interadministrativo de colaboración No. 10 de 2015, suscrito el 4 de mayo de 2015 con el Departamento del Meta 8. Convenio marco interadministrativo No. 003 de 2015, suscrito el 10 de febrero de 2015 con el SENA 9. Convenio de adhesión ( denominado convenio ANI 014-2015) al convenio marco de cooperación No. 0476 de 2014 suscrito el 16 de junio de 2015, entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Fideicomiso Procolombia , antes Proexport Colombia, | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Mariela Grass | Diciembre de 2015 | DICIEMBRE | 2015 | PEI | 125 |  |  | Acción correctiva | Expedir una circular mediante la cual se ratifique el deber de adelantar los convenios interadministrativos con base en el procedimiento establecido para el efecto. La VE Remitira dentro de los tres días siguientes a la expedición del documento que contiene los estudios previos y demás soportes necesarios a la gerencia de contratación para su publicación en el SECOP | 2016-04-28 | 2016-06-30 | Gabriel Eduardo del Toro Benavides | LMSC 06/03/2017 No se verifica avance, se solicita reunión por correo al Dr. Del Toro y a Cesar García para seguimiento a realizarse el 07/02/2017 | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3004 | 300 | 2015 | No conformidad por contravenir la exigencia del deber de publicación de acto administrativo de justificación de contratación directa: Cinco (5) convenios no publicaron acto administrativo de justificación de la contratación directa: 1. Convenio interadministrativo CISAF 002, suscrito el 5 de julio de 2014 con Servicios Postales Nacionales S.A. 2. Convenio Interadministrativo CISAF 011-2014, suscrito el 30 de diciembre de 2014 con Servicios Postales Nacionales S.A. 3. Convenio interadministrativo 003, suscrito el 10 de septiembre de 2014 con la AEROCIVIL 4. Convenio interadministrativo de cooperación No. 029 de 2015, suscrito el 9 de septiembre de 2014 con el INVIAS 5. Convenio de adhesión (denominado convenio ANI 014-2015) al convenio marco de cooperación No. 0476 de 2014 suscrito el 16 de junio de 2015, entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Fideicomiso Procolombia, antes Proexport Colombia. | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Mariela Grass | Diciembre de 2015 | DICIEMBRE | 2015 | PEI | 125 |  |  | Acción correctiva | Expedir una circular mediante la cual se ratifique el deber de adelantar los convenios interadministrativos con base en el procedimiento establecido para el efecto. la VE Remitira dentro de los tres días siguientes a la expedición del documento que contiene el acto administrativo de justificación de la Contratación directa a la gerencia de contratación para su publicación en el SECOP | 2016-04-28 | 2016-06-30 | Gabriel Eduardo del Toro Benavides | LMSC 06/03/2017 No se verifica avance, se solicita reunión por correo al Dr. Del Toro y a Cesar García para seguimiento a realizarse el 07/02/2017 | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3005 | 301 | 2015 |  No conformidad por contravenir la exigencia del deber de publicación en el SECOP de los “Documentos del Proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” El tercer criterio de evaluación de esta auditoría frente a los 26 convenios y/o contratos interadministrativos, es el correspondiente a la identificación de la oportunidad en que se realiza dicha publicación, encontrándose 20 de aquellos, que fueron publicados extemporáneamente, contraviniendo los 3 días dispuestos en el artículo 19 del decreto 1510 de 2013 para la época de algunos de ellos y hoy en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015: | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Mariela Grass | Diciembre de 2015 | DICIEMBRE | 2015 | PEI | 125 |  |  | Acción correctiva | Expedir una circular mediante la cual se ratifique el deber de adelantar los convenios interadministrativos con base en el procedimiento establecido para el efecto. la VE Remitir dentro de los tres días siguientes a la expedición del documento (estudios previos, acto de justificación de la contratación y el convenio) a la gerencia de contratación para su publicación en el SECOP | 2016-04-28 | 2016-06-30 | Gabriel Eduardo del Toro Benavides | LMSC 06/03/2017 No se verifica avance, se solicita reunión por correo al Dr. Del Toro y a Cesar García para seguimiento a realizarse el 07/02/2017 | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3006 | 1 | 2016 | 5.1. Incumplimiento en el término de atención de 58 solicitudes que representan el 25% del total de las 537 comunicaciones recibidas durante el primer semestre de 2015, que se describen al detalle en el anexo. | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias |  | Luz Mary Hernández Villadiego | Enero de 2016 | ENERO | 2016 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | En el plan de mejoramiento enviado por atención al ciudadno se indica que se han dado continuidad a los procesos disciplinarios abiertos sobre estos temas. Continuidad de charlas de peticion//inclusión de nuevos avisos en outlook a cada usuario//Dar continuidad a los procesos disciplinarios. En el informe de atención al ciudadano correspondiente al segundo trimestre de 2016, se informó en el capitulo 4 , el incio de dos (2) actuaciones preliminares disciplinarias por presunta falta oportuna de atención a derechos de peticiones. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Apertura de procesos disciplinarios por la demora en las respuestas. JUNIO 2016 Se harán capacitaciones conforme al cronograma planteado en el Plan de Acción 2016 del Grupo, publicado en la página web de la Agencia/ En Julio se tendrá la inclusión por outlook de nuevos avisos/ Los procesos disciplinarios se adelantarán conforme lo estime el operador disciplinario. | En los informes de atención al ciudadno se evidencia un capitulo en donde se precisa lo referente con el tema de investigaciones disciplinarias aperturadas. para el tercer trimestre de 2015 se inició actuación preliminar disciplinaria por presunta falta oportuna de atención a derecho de petición, bajo el número de expediente 001, 003, 005 y 008.- En el 2do trimestre de 2016 se iniciaron dos (2) actuaciones bajo los números de expedientes 9/2016 y 16/2016, por falta oportuna en las respuestas. | 100% | Cerrada | Septiembre 2017: Los porcentajes de incumplimiento de términos han venido descendiendo considerablemente en cada periodo evaluado. En la actualidad pasó del 18% (primer semestre 2016) a 9%( primer semestre 2017). 26/02/2018: Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando la no conformidad 3283 con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. Se realiza el cierre de esta no conformidad | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3007 | 2 | 2016 | 5.2. Incumplimiento en el término de atención de siete (7) oficios de observaciones preliminares, en los que la Contraloría General de la República señalaba que “era la única oportunidad dentro de la auditoría, para que la Agencia Nacional de Infraestructura en ejercicio al derecho a la contradicción y defensa presentara los argumentos y soportes que permitieran desvirtuar las observaciones…”. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | Enero de 2016 | ENERO | 2016 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | En el plan de mejoramiento enviado por atención al ciudadno se indica que se han dado continuidad a los procesos disciplinarios abiertos sobre estos temas. En el informe de atención al ciudadano correspondiente al segundo trimestre de 2016, se informó en el capitulo 4 , el incio de dos (2) actuaciones preliminares disciplinarias por presunta falta oportuna de atención a derechos de peticiones. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Apertura de procesos disciplinarios por la demora en las respuestas. | En los informes de atención al ciudadno se evidencia un capitulo en donde se precisa lo referente con el tema de investigaciones disciplinarias aperturadas.para el tercer trimestre de 2015 se inició actuación preliminar disciplinaria por presunta falta oportuna de atención a derecho de petición, bajo el número de expediente 001, 003, 005 y 008..- En el 2do trimestre de 2016 se iniciaron dos (2) actuaciones bajo los números de expedientes 9/2016 y 16/2016, por falta oportuna en las respuestas. | 100% | Cerrada | Septiembre 2017: Los porcentajes de incumplimiento de términos han venido descendiendo considerablemente en cada periodo evaluado. En la actualidad pasó del 18% (primer semestre 2016) a 9%( primer semestre 2017). 26/02/2018: Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando la no conformidad 3283 con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. Se realiza el cierre de esta no conformidad | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3008 | 3 | 2016 | 5.5. Con respecto a las actas de visitas realizadas por los entes de control, se evidenció que (i) dos de ellas fueron radicadas en el ORFEO, días posteriores a la fecha en la cual se efectuaron las respectivas visitas, situación ésta que conlleva a que se alteren los términos señalados para dar respuestas a los posibles compromisos; y en otro caso, (ii) se relaciona y contabiliza un Acta de visita especial practicada por la Contraloría General de la República (Rad. 2015409436732 del 17/07/2015), cuándo la realidad es que dicha diligencia fue efectuada por la Procuraduría General de la Nación. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | Enero de 2016 | ENERO | 2016 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | Se realiza seguimiento continuó a las radicaciones de las actas y a los compromisos señalados en cada uno de ellas. En la evaluación efectuada en el informe de seguimiento (PAOC, correspondiente al primer semestre de 2016, se observó el procedimiento realizado a las siete (7) actas de visitas efectuadas por los entes de control. | 2016-06-30 | 2016-12-31 | Se realiza seguimiento por medio del ORFEO, sobre el tema relacionado con las radicaciones de las actas de visita y el cumplimiento de los términos. | Se evidenció que las actas de visita se encuentren debidamente radicadas y que hayan sido tramitadas dentro de los términos indicados por el ente de control.De las siete (7) actas de visitas efectuadas sólo 1 se dio respuesta fuera de término, en el aclaración realizada se indicó que la respuesta se habia enviado mediante correo el dia que venciá el término. Septiembre de 2017: Se evidenció que en el último periodo evaluado, sólo una de las 22 actas de visita no se radicó de manera apropiada, razón por la cual existe un avance significativo de mejora. 26/02/2018: Teniendo en cuenta que en el periodo objeto de estudio al avaluarse el procedimiento inmerso en el articulo 1 de la resolución 297 del 20152, relacionado con la radicación de las actas no se evidenciaron falencias sobre este tema. Se procede a dar cierre a la presente no conformidad. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3019 | 14 | 2016 | 1. De los planes de acción de cada una de las dependencias de la Entidad y que fueron presentados por la VPRE en su informe consolidado de seguimiento a la ejecución de los mencionados planes, el 20.48% de las acciones programadas en dichos planes no se cumplieron acorde con las metas establecidas para la vigencia 2015. (Ver tabla 5). Cada dependencia, en función de sus acciones incumplidas deberá abordar una estrategia y un plan que permita superar o justificar dicho incumplimiento. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Febrero de 2016 | FEBRERO | 2016 | PIL PEI | 40 52 |  |  | Acción correctiva | • Se ajustara el instructivo SEPG-I-006 (Metodología plan de acción) o Solicitará a las áreas respectivas explicación sobre las metas no cumplidas. o El GITP presentara informe a la alta dirección sobre el no cumplimiento de las metas programadas. • El GITP implementara estrategias y/o herramientas para fomentar las buenas prácticas de seguimiento al Plan de Acción. |  |  |  |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3020 | 15 | 2016 | 2. Se publicaron en la página web de la entidad los indicadores por proceso, generados del plan de acción; sin embargo, falta que los indicadores sean validados por los líderes de proceso y realicen el análisis de estos. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Febrero de 2016 | FEBRERO | 2016 | PIL PEI | 40 52 |  |  | Acción correctiva | • Se ajustara el manual SEPG-M-003 (Manual para la elaboración de indicadores) o Indicará las competencias del equipo de calidad en la selección de los indicadores de procesos. |  |  |  |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3021 | 16 | 2016 | 3. Los soportes del seguimiento del 4to trimestre del plan de acción vigencia 2015, no corresponden a los determinados en la metodología plan de acción SEPG-I-006. • Se evidenció que el reporte de la VGC se realizó a través de presentaciones, lo cual origina un incumplimiento de la metodología plan de acción SEPG-I-006 y el formato seguimiento plan de acción SEPG-F-011 haciendo que se presenten errores en el consolidado del seguimiento del plan de acción. • Algunos de los seguimientos presentados por las diferentes dependencias no incluyen las observaciones pertinentes del no cumplimiento ni las evidencias que se deben relacionar. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Febrero de 2016 | FEBRERO | 2016 | PIL PEI | 40 52 |  |  | Acción correctiva | • Se ajustara el instructivo SEPG-I-006 (Metodología plan de acción) o Se complementará el instructivo en cuanto al tipo de evidencias que soporten el reporte. |  |  |  |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3034 | 29 | 2016 | * Si bien, está en proceso la puesta en marcha de la herramienta ITS para la ejecución de indicadores, hace falta presentar informes sobre el análisis de los indicadores por proceso. Si bien, en la página web de la entidad se tiene un enlace para las metas e indicadores de gestión, donde se publica los indicadores de SINERGIA y los indicadores de proceso (eficiencia, eficacia y efectividad), falta divulgar los indicadores sociales y ambientales de la entidad. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Marzo de 2016 | MARZO | 2016 | PIL | 32 |  |  | Acción correctiva | memorando 18/03/2016 numero 2016-601-003903-3 18/03/2016 se realizara mesas de trabajo con las diferentes áreas, para proyectar las actividades necesarias para dar cumplimiento al MECI a partir del mes de abril | 2016-04-01 | 2016-12-31 |  |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3051 | 46 | 2016 | 1. Proyectos que no enviaron el formato GCSP-F-008 al área de contabilidad dentro del tiempo establecido a la ANI para el mes de diciembre del año en curso: • Villavicencio - Yopal. • Malla Vial del Meta. En cuanto a los dos anteriores proyectos, si bien remitieron la información entre los meses de enero y febrero de 2016, y el área contable alcanzó a registrarla en sus estados financieros de 2015, no es óbice requerir a los concesionarios dentro de los 8 días siguientes y exigirles el cumplimiento de las fechas establecidas en la ANI para el envío de la información, so pena de incidir negativamente en la razonabilidad de los estados financieros de la ANI. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Grupo interno de trabajo financiero. | Luz Jeni Fung Muñoz | Marzo de 2016 | MARZO | 2016 | PEI | 155 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3052 | 47 | 2016 | 2. Proyectos que presentaron diferencias mínimas en saldos: • Antioquia - Bolívar, diferencia de $0.10= con la fiducia que corresponde al redondear los decimales. • Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander, diferencia de $0.45= con la fiducia que corresponde al redondear los decimales. • Autopista Conexión Norte, diferencia de $0.01= con contabilidad que corresponde al redondear los decimales. • Pacífico 2, diferencias de $0.08= con contabilidad y $0.07= con fiducia que corresponden al redondear los decimales. • Bogotá – Villeta, diferencia de $0.01= con la fiducia que corresponde al redondear los decimales. • Girardot – Ibagué – Cajamarca, diferencia de $0.41= con la fiducia que corresponde al redondear los decimales. • Pereira – La Victoria, diferencia de $12= con la fiducia que se ajustarán en el segundo semestre de 2016. • Rumichaca – Pasto, diferencia de $0.19= con la fiducia que corresponde al redondear los decimales. • Transversal del Sisga, diferencia de $0.40= con la fiducia que corresponde al redondear los decimales. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Grupo interno de trabajo financiero. | Luz Jeni Fung Muñoz | Marzo de 2016 | MARZO | 2016 | PEI | 155 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3053 | 48 | 2016 | 3. Proyectos con diferencias significativas en los saldos: • Autopista al Mar 1: Se presentó una diferencia en la conciliación por $15.406.465.248,99=, que corresponde a que el concesionario no reporto el valor de equity más deudas, solo el valor ejecutado en construcción a esa fecha. El valor certificado por la fiduciaria corresponde a aportes de capital y en especie. Se ajustará esta cifra en el segundo semestre de 2016. • Autopista Magdalena 2= Se presentó una diferencia en la conciliación por $3.605.320.502=, que corresponde a un error conceptual al sumar la depreciación al valor de los aportes equity en vez de restarla. El concesionario ajustará el formato para el segundo semestre de 2016. En las dos situaciones anteriores, se recomienda hacer un seguimiento riguroso para que se realicen los ajustes y correcciones a que haya lugar, ya que estas cifras influyen en la razonabilidad de los estados financieros de la ANI. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Grupo interno de trabajo financiero. | Luz Jeni Fung Muñoz | Marzo de 2016 | MARZO | 2016 | PEI | 155 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3063 | 58 | 2016 | 8.1.1 Para la Interventoría 1. Debido a la compensación ambiental que requirió el proyecto emanado del licenciamiento ambiental del tramo 2, se evidencia un avance apenas del 71% y sin mayores avances en los últimos meses por lo cual se requiere a la interventoría implementar los mecanismos necesarios para conminar al concesionario a cumplir la totalidad de la compensación. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Ruta del sol tramo I | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Marzo de 2016 | MARZO | 2016 | PEI | 54 |  |  | Acción correctiva | El 14 y 15 de abril de 2016, se realizará recorrido en compañía del personal del consorcio para la verificación del estado de las áreas a compensar y se elaborará un cronograma de intervención que contemple las actividades necesarias para culminar la totalidad de las áreas a compensar | 2016-03-01 | 2017-12-31 |  | Mediante memorando No. 2016-500-005282-3 del 26/04/2016 se envía plan de mejoramiento. Mediante memorando No. 2016-500-007575-3 del 17/06/2016 se anexa acta del recorrido y envío del plan de compensaciones que el concesionario debe realizar en el corredor. De igual manera, se adjunta respuesta del concesionario, en donde se compromete a realizar dichas labores. Mediante memorando No. 2016-500-010798-3 del 05/09/2016 se informa que una vez dado un peirodo de cura para subsanar la situación, la ANI tomó la decisión de iniciar un proceso de incumplimiento sobre el particular. Una vez se encuentre el documento de Defensa Judicial, será informado a la OCI. Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2017 se evidencia que el proceso administrativo sacionatorio se encuentra en desarrollo en la Gerencia de Defensa Judicial, así mismo se está a la espera de acciones que evidencien cumplimiento total del concesionario. Las evidencias de este correo se ratifican con el memorando ANI No. 2017-500-004403-3 del 16 de marzo de 2017. Con base en el memornado interno con radicado ANI No. 2017-500-010739-3 del 2 de agosto de 2017, se tiene tasada una multa $5'480,844,300 por este incumplimiento, lo cual será notificado a la Gerencia de Defensa Judicial con el fin de que se continúe con el trámite sancionatorio correspondiente ya que este se suspendió con la suscricpión del otrosí No. 10 del 8 de junio de 2017. En el radicado ANI No. 2017-500-014150-3 del 10 de octubre de 2017, emitido por la vicepresidencia ejecutiva, se anexa concepto de la interventoría sobre el estado de la compensación ambiental, que indica que el concesionario continua incumpliendo; y en el radicado ANI No.2017-500-014583-3 del 20 de octubre de 2017 se evidencia que se adelanta gestión con Defensa Judicial con el fin de verificar el estado actual de los procesos administrativos sancionatorios en contra del concesionario. | 70% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3064 | 59 | 2016 | 2. Se evidencia que gran parte de los taludes a lo largo del corredor vial no han sido reforestados, o en defecto la vegetación allí colocada no logro adherirse al mismo por lo cual debe requerirse un plan al concesionario para la culminación de estos particulares. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Ruta del sol tramo I | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Marzo de 2016 | MARZO | 2016 | PEI | 54 |  |  | Acción correctiva | El 14 y 15 de abril de 2016, se realizará recorrido conjunto con el Consorcio se determinará la medidas a implementar y se elaborará un cronograma de intrvención para dar cumplimiento al establecimiento de las coberturas necesarias en los taludes según exigencias contractuales | 2016-03-01 | 2017-12-31 |  | Mediante memorando No. 2016-500-005282-3 del 26/04/2016 se envía plan de mejoramiento. Mediante memorando No. 2016-500-007575-3 del 17/06/2016 se informa que la interventoría ya solicitó inicio del procedimiento sancionatorio en contra del concesionario, por el incumplimiento de la obligación de estabilización de taludes. Al respecto, se anexan communicaciones de la interventoría en donde se reitera la solicitud y registro fotográfico del incumplimiento. Mediante memorando No. 2016-500-010798-3 del 05/09/2016 se remite documento de Defensa Judicial, en donde se inicia un proceso de incumplimiento al concesionario por la no estabilización de taludes, de acuerdo a sus obligaciones contractuales. Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2017 se evidencia que el proceso administrativo sacionatorio se encuentra en desarrollo en la Gerencia de Defensa Judicia, así mismo se está a la espera de acciones que evidencien cumplimiento total del concesionario. Las evidencias del correo mencionado se ratifican con el memorando ANI No. 2017-500-004403-3 del 16 de marzo de 2017. Con base en el memornado interno con radicado ANI No. 2017-500-010739-3 del 2 de agosto de 2017, se evidenció que el 8 de junio de 2017 se suscribió el otrosí No.10 al contrato de concesión 2 de 2010, en el cual se estableció prorrogar el término de la O&M en el tramo 2 y variante Guaduas, hasta el 30 de septiembre de 2017, con el fin que en ese tiempo el concesionario realice las actividades que se encuentran pendientes y se pueda recibir la vía a satisfacción por parte de la interventoría y de la ANI. En el radicado ANI No. 2017-500-014150-3 del 10 de octubre de 2017, emitido por la vicepresidencia ejecutiva, se anexa concepto de la interventoría sobre el estado de la compensación ambiental, que indica que el concesionario continua incumpliendo; y en el radicado ANI No.2017-500-014583-3 del 20 de octubre de 2017 se evidencia que se adelanta gestión con Defensa Judicial con el fin de verificar el estado actual de los procesos administrativos sancionatorios en contra del concesionario. | 70% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3081 | 76 | 2016 | 1. En cuanto a la reservas presupuestales, se evidencia cuatro (4) contratos con asignación de reservas presupuestales en el 2014, las cuales no se pagaron en el año 2015 y fenecieron a 31 de diciembre de 2015; por lo anterior, solicitarle a la gerencia del G.I.T de defensa judicial que gestione la liquidación de dichos contratos que están bajo su supervisión. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Grupo interno de trabajo de defensa judicial | Luz Jeni Fung Muñoz | Mayo de 2016 | MAYO | 2016 | PEI | 26 |  |  | Acción correctiva | 01/06/2017: Nuevamente solicitó revisar esta no conformidad, ya que lo indica la Auditorá el G.I.T. de Defensa Judicial debe gestionar la liquidacion de los contratos. |  |  |  | 02/06/2017: Se avanza en un 25% por cuanto la coordinadora del GIT presupuesto entregó el acta de liquidacion de– Litigar Punto Com S.A., honorarios por valor de $1.593.653=. queda pendiente el acta del cto – Rodrigo Escobar Gil Consultores SAS, apoyo a la gestión del estado por $116.000.000=.. Las obligaciones establecidas a – Jorge Enrique Ibañez Najar, gastos judiciales por $1.816.918=. – Florencia Lozano Reveiz, gastos judiciales por $1.816.918=.quedan a cargo del grupo de Defensa judicial, para lo cual se solicito mediante correo electrónico al grupo de defensa judicial, el envío de documentos que soporten la no existencia de las obligaciones. | 25% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3082 | 77 | 2016 | 2. En relación a la ejecución de los ingresos corrientes, se observa una deuda por parte de la Gobernación del Meta por valor de $30.000.000.000=, producto del convenio interadministrativo de cooperación No. 012 del 13 de noviembre de 2009 celebrado entre el INCO y el Departamento del Meta. El estado actual de esta circunstancia, es que la ANI formuló demanda de reconvención ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual se encuentra en curso, por lo tanto, se solicita a la gerencia de defensa judicial gestionar las acciones necesarias para exigir el cumplimiento de esta deuda a favor de la ANI | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo defensa judicial | Luz Jeni Fung Muñoz | Mayo de 2016 | MAYO | 2016 | PEI | 26 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3092 | 87 | 2016 | 7.1.4 Para Defensa Judicial 1. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, se prevén los procedimientos por los cuales mediante audiencias bajo el principio de la oralidad, se dan la herramientas a las Entidades para llevar a cabo procesos sancionatorios expeditos; sin embargo, cómo se evidencia en los dos procesos que adelanta Defensa judicial respecto a los posibles incumplimientos de tipo ambiental y predial, han durado más de 5 meses. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Pacífico 1 | Mónica Bibiana Forero | Mayo de 2016 | MAYO | 2016 | PEI | 151 |  |  | Acción correctiva | 1- Elaborar el proyecto de ajuste del Procedimiento GEJU-P-003 Imposición de multas y sanciones a concesionarios e interventorías 2- Adopción de la nueva versión del procedimiento y su incorporación al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad 3- Memorando de recomendación de ajuste al procedimiento CSP-P-001, con la inclusión de isntructivo para levar a cabo el proceso sancionatorio contractual y lista de chequeo 4- Solicitud a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera para incluir en el cronograma de capacitación de la vigencia 2017 | 2017-05-01 | 2017-12-31 |  | Se realizaron mesas de trabajo entre la OCI y GIT DJ, los dias 08/10/2016 y 08/11/2016, en donde se llegaron a compromisos. Mediante memorando No. 2016-701-014362 del 17/11/2016, el GIT DJ envia plan de mejoramiento. Mediante correo electrónico del 17 de marzo de 2017 de la supervisión se indica que Defensa Judicial se encuentra en la actualización de los procedimientos correspondientes. Mediante memorando ANI No. 2017-701-010277-3 del 24 de julio de 2017 se evidenció seguimiento a las acciones de mejoramiento. Se evidenció que el 29 de diciembre de 2017 la gerencia de defensa judicial expidió el procedimiento "Proceso Sancionatorio Contractual Art 86 Ley 1474 de 2011" (GEJU-P-014). El cierre de la no conformidad depende de la realización de la capactiación correspondiente. | 75% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3096 | 91 | 2016 | Es necesario realizar las actividades: Remitir el mapa de riesgos a las partes interesadas con el fin de obtener comentarios, para involucrar a las partes interesadas a participar y reunir diferentes áreas de experticias, para el análisis de riesgos y socializar el código de ética la OCI considera una no conformidad que no se realizara el monitoreo y control al plan, para asegurar la ejecución de las actividades programadas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2016. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo riesgos. | Maria Natalia Norato | Mayo de 2016 | MAYO | 2016 | PIL | 36 |  |  | Acción correctiva | *Se suspendió la remisión del mapa de riesgos para hacer un único ejercicio con la socialización que se haga de la política anticorrupción una vez aprobada en el MPIG y en el Comité de Presidencia. * se reprogramó la fecha de socializar el codigo de etica; En el Comité MPIG se informó que se tuvo reunión con un representante de la OCDE, el cual está interesado en el tema del Códigos de ética y buen gobierno de entidades estatales. Se le solicitaron comentarios respecto del de la ANI. Hasta el momento no han llegado comentarios. |  |  | Tanto en el 2016 como en el 2017, los mapas de riesgo fueron socializados con la comunidad. En su momento del 2016 y 2017 se envio copia de la evidencia a la oficina de Control Interno (en el presente se envia correo del 2016 y 2017 enviado a planeacion). En 2017 el mismo fue publicado en espacio web. Se realizó una publicación preliminar de los mapas de riesgos de corrupción en la página web de la entidad y un banner para que el ciudadano ingresara y reportara sus comentarios. Por otra parte, se lanzó una campaña de participación a los servidores públicos el 24 y 25 de enero de 2017, con el fin de obtener sus aportes y comentarios. Se recibieron comentarios de un ciudadano, y posteriormente se realizó una reunión en donde se abordaron los temas propuestos por el. | a través de correo institucuonal del 25/07/2016 remitieron el plan de acción y los avances de las tareas realizadas seguimiento septiembre. 30/04/2017: En esta etapa, es importante incentivar la participación de los servidores públicos de la entidad y la ciudadanía. En esta ocasión, se consiguió la participación de un ciudadano que aportó sus observaciones al plan, pero fueron recibidas fuera de la fecha de su publicación y por esta razón no se pudieron incluir en el primer cuatrimestre del presente año. Por lo anterior, se observa que la publicación a los ciudadanos o los servidores de la entidad debe hacerse con suficiente antelación, para que de esta manera los aportes sean incluidos en su etapa de estructuración. Por otra parte, no se evidencia la participación de los servidores. Se debe lograr una participación masiva para obtener aportes consistentes que alimenten y fortalezcan el plan y posteriormente socializar todas aquellas acciones que permiten el mejoramiento del plan. | 70% | Abierta con plan | Se recomienda realizar sensibilizaciones sobre el plan anticorrupción. Realizar talleres en los cuales se puedan obtener acciones de mejora o identificación de nuevos riesgos de corrupción. Realizar sensibilizaciones y socialización de los riesgos de corrupción a los líderes de proceso. Generar espacios de discusión y análisis para conseguir una visión diferente a la que se tiene en este momento del plan y establecer un contexto estratégico. Lo anterior para promover la gestión del riesgo. |  |  | Organizacional
3097 | 92 | 2016 | Los controles no son efectivos del riesgo identificado de "indebida aplicación de las metodologías valuatorias en la elaboración de los avalúos de los bienes requeridos para los proyectos" Por lo que la OCI no entiende, como no se ha revisando con rigurosidad este riesgo. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo riesgos. | Maria Natalia Norato | Mayo de 2016 | MAYO | 2016 | PIL | 36 |  |  | Acción correctiva | 1. Envio de comunicación a la Gerencia Predial, solicitando la explicación y argumentos de lo indicado por la Oficina de Control Interno con respecto al manejo del riesgos en su area. 2. Revisión y sugerencias al mapa de Riesgos Anticorrrupcion del area juridico Predial y al seguimiento del 1 er semestre de 2016. | 2016-09-01 | 2016-10-31 | La Gerencia Predial respondo plan de mejora mediante memorando No 2016-604-016085-3 de 14 de diciembre de 2016 e incluyó en su mapa de riesgo nuevos controles. | 15/09/2016 a trevés de correo el GIT de riesgos envía plan de mejoremiento para no conformidad 3097. 30/04/2017: De acuerdo a los ajustes estipulados en el mapa de riesgos, se realizará un seguimiento en el mes de julio sobre los controles para revisar su grado de efectividad. | 70% | Abierta con plan | Realizar seguimiento en el mes de julio de 2017 |  |  | Organizacional
3098 | 93 | 2016 | 1. En vista de que no se ha generado un replanteamiento de la asignación de los vehículos oficiales definiéndolos al uso exclusivo de los directivos que tienen derecho por norma, lo cual da lugar a que cuatro (4) vehículos no tengan soporte de asignación en ese sentido, se genera la presente no conformidad para que se diseñe un plan de mejoramiento que prevenga y corrija esta circunstancia. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Luz Jeni Fung Muñoz | Mayo de 2016 | MAYO | 2016 | PIL | 2 |  |  | Acción correctiva | Generar la resolución de manejo de vehidulos. |  |  |  | 01/06/2017: La Resolución se encuentra en revisión y firmas. 28/02/2018: a través de la resolución 619 del 19 de mayo de 2017, mediante la cual se deroga la resolución 1480 del 2015 y se estable el reglamento para la administración y el uso del parque automotor al servicio de la ANI. En el art. 4, el cual hace mención a los dispuesto en el insiso del art. 18 del decreto 1737 de 1998 respecto de el uso de los vehiculos que se mantienen en el pull para atender las necesidades ocacionales e indispensables propias de las funciones de la entidad Por lo anterior, se considera que esta resolución subsana la no conformidad, por lo tanto se procede al cierre de la misma. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3100 | 95 | 2016 | NC # 2: El principal objetivo de la administración de riesgos es mejorar la probabilidad de cumplir los objetivos de la entidad. Sin embargo, no se detectó que la planeación anual de la Agencia para 2016 haya considerado como insumo el mapa de riesgos de la Agencia ni que dicho mapa haya sido ajustado a partir de los resultados de cumplimiento de los objetivos de 2015, con el fin de identificar nuevos riesgos y ajustar los controles y acciones de mitigación. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo riesgos. | Cesar Augusto Godoy | Mayo de 2016 | MAYO | 2016 | PVAR | 1 |  |  | Acción correctiva | a traves de comunicado número 2016 602 0067813 del 01/06/2016 el area responsable, envia el pla de mejora: 1. El equipo de Riesgos remitirá un memorando a la G.I.T. de Planeación, solicitando el análisis de la conveniencia de integrar la herramienta del Mapa de Riesgos del año anterior para realizar el ejercicio de la planeación estratégica de la Entidad del año que inicia, así mismo solicitar una mesa de trabajo para establecer como sería el procedimiento adecuado para realizar la actividad ya mencionada. 2. De acuerdo con el concepto remitido por el G.I.T. de Planeación, la Gerencia de Riesgos revisará y analizará dicha información, para poder determinar la conveniencia o no de incluir el Mapa de Riesgos como insumo para el ejercicio de elaboración de la Planeación Estratégica de la Entidad. | 2016-05-05 | 2016-09-30 | El mapa de riesgos es una herramienta que ayuda a que se desarrollen las metas de los procesos. Sin embargo la identificación de los riesgos esta principalmente basada en la caracterización de los procesos. Tiene en cuenta la planeación de la entidad en el sentido que las acciones de mitigación planteadas en los mapas de riesgos deben estar alineadas con el plan de acción del respectivo proceso. El equipo de riesgos envio solicitud mediante memorando con radicado No.2016- 602-017145-3 al Grupo Interno de Trabajo de Planeación, quienes tuvieron en cuenta la informacion para la planeacion estrategica de 2017. (Grupo Planeacion) | 30/04/2017: Se solicita a la gerencia de riesgos, determinar cuales fueron los puntos que se tuvieron en cuenta en el plan estrategico de la entidad, utilizando como referente el resultado de los mapas de riesgos correspondientes al año 2016. | 0% | Abierta con plan | Enviar evidencias. |  |  | Organizacional
3101 | 96 | 2016 | NC #3: El objetivo principal de la Agencia gira en torno a la estructuración e implementación de proyectos APP de infraestructura de transporte. Sin embargo, no se detecta que la incertidumbre y el desempeño de los proyectos de concesión se consideren de manera sistemática en el modelo de administración de riesgos institucionales de la entidad. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo riesgos. | Cesar Augusto Godoy | Mayo de 2016 | MAYO | 2016 | PVAR | 1 |  |  | Acción correctiva | a través de comunicado número 2016 602 0067813 del 01/06/2016 el area responsable, envia el pla de mejora 1. Se remitirá un memorando a la Oficina de Control Interno, en el cual se explique la diferencia entre el manejo e identificación que se le da a los riesgos institucionales y el manejo que se tiene por ley y actos contractuales con los riesgos asociados a los proyectos de concesión, los cuales son específicos en cada uno de los contratos. 2. En la nueva versión del Manual de Administración de Riesgos de la Entidad (versión previa a aprobación), la Gerencia de Riesgos incluirá en la justificación la razón por la cual no se incluyen los riesgos de los proyectos de concesión, dentro de los Mapas de Riesgos de cada uno de los procesos. | 2016-05-05 | 2016-10-30 | El mapa institucional, se rige por la NTGCP:1000, MECI 2014, Manual para la Administración de Riesgos Institucionales y Anticorrupción de la ANI y la Guía para la Administración del Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública, y debe estar alineada a los mismos procesos de calidad de la entidad. Por otro lado, los Riesgos de los proyectos se rigen por normas nacionales como CONPES 3107 de 2001, 3133 de 2001, 3714 de 2011, 3760 de 2013, 3800 de 2014, Decretos 423 de 2001 y Metodologías de Riesgos especificas dictadas por Ley 448 de 1998 y su manejo especifico depende de lo acordado en la parte contractual según su modo de transporte y generación de proyecto de concesión. 25/04/2017: Oportunamente se enviaron los memorandos respectiv os asi: 1. Memo explicando la diferencia entre el manejo e identificación que se le da a los riesgos institucionales y el manejo que se tiene por ley. No 2016-602-012538-3 de octubre de 2016. 2. De acuerdo con oficio solicitado a OCI,borrador del Manual se entregara finalizando mes de abril 2017. | Se recibe memorando interno 20166020125383, donde se justifica que la metodología y las políticas de riesgos se encuentran alineadas con la guía del DAFP, el MECI, la GP 1000 y lineamientos de la secretaria de transparencia. Por otra parte, en la identificación de los riesgos misionales, la guía de riesgos de la Entidad, da herramientas que faciliten esta labor. Involucrando de esta manera algunos riesgos de los proyectos. Es claro que cada proyecto debe tener sus riesgos identificados y quedar reflejados de manera contractual para de esta manera controlarlos. De este seguimiento se hace cargo la concesión y la interventoría. Es importante que en los informes de interventoría se encuentre relacionado el seguimiento de estos riesgos. Convocar mesa de trabajo para darle tratamiento a esta no conformidad a través de un plan de mejoramiento que asegure que se hace el seguimiento respectivo a los riesgos de cada proyecto, a través de los informes de interventorías. Adicional a lo anterior, se debe elaborar un plan de mejoramiento en cual se identifiquen los riesgos que están relacionados con los proyectos. Como estos están relacionados con riesgos misionales, se deben plasmar de manera estratégica y esto solo se logra con la participación del líder de proceso. | 80% | Abierta con plan | Pendiete verificación de avances en el mes de julio de 2017. |  |  | Organizacional
3102 | 97 | 2016 | NC #4: Se detecta una cantidad importante de errores conceptuales en el mapa de riesgos, relacionados con los controles y las acciones de mitigación, que denotan falta de rigurosidad en el análisis de los riesgos correspondientes y que, por tanto, disminuyen la efectividad para la administración de los mismos y su valor agregado para la gestión de la entidad. El primer tipo de error que se detecta es la falta de consistencia entre las causas identificadas, los controles y las acciones de mitigación, en los siguientes casos: - Riesgo SEPG-5 – Aprobación insuficiente de recursos. No se detectan controles ni acciones de mitigación sobre las fallas en la plataforma tecnológica, que es una de las causas identificadas - Riesgo SEPG-6 – Pérdida de memoria institucional. No se detectan controles ni acciones de mitigación sobre las fallas en los sistemas y backups, que es una de las causas identificadas. Además, tres de las cinco acciones de mitigación son “solicitudes”. Es claro que las solicitudes por sí solas no ayudan a mitigar un riesgo. - Riesgo SEPG-9 – Ejecución deficiente de la auditoria de calidad. La acción de mitigación asociada con la implementación de la herramienta ITS no está relacionada con ninguna de las causas identificadas ni con el riesgo. - Riesgo EPI-4 – Seleccionar entre una iniciativa pública y una privada un proyecto que no sea el óptimo. No se detecta que los controles y acciones de mitigación actúen frente a las causas identificadas. - Riesgo EPI-5 – Posibilidades de filtración de la información. No se actúa sobre la causa identificada como problemas tecnológicos para salvaguardar la información. - Riesgo EPI-7 – Falta de información para realizar valoraciones de riesgos. No se actúa sobre la causa identificada falta de memoria institucional, no se guardan los datos históricos de las concesiones. - Riesgo CP-1 – Modificación de alcances técnicos y/o financieros de los proyectos en etapas avanzadas de la contratación. No se detecta que se hayan definido acciones sobre la falta de planeación y sobre la premura para contratar proyectos importantes. - Riesgo GC-4 – Eventuales limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. No se detectan acciones que actúen sobre las siguientes causas: dificultades en el proceso de contratación de interventorías, falta de personal de apoyo de las diferentes gerencias, contratos de interventorías con plazos cortos, limitaciones en recursos y gestión. - Riesgo GC-7 – atraso de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo de los proyectos. No se detectan acciones que actúen sobre las siguientes causas: falta de socialización y diseños definidos sin tener en cuenta las necesidades reales de la comunidad. - Riesgo GC-8 – Decisiones inoportunas al interior de la entidad. No se detectan acciones que actúen sobre las siguientes causas: falta de sistema integral de información y trazabilidad. - Riesgo GC-10 – Demora en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. No se detectan acciones que actúen sobre las siguientes causas: demora en la toma de decisiones para aplicar medidas sancionatorias. - Riesgo TPSC-1 – respuestas incompletas, inexactas o inoportunas a PQR’s. No se detectan acciones que actúen sobre las causas identificadas. Adicionalmente, los controles actúan sobre la oportunidad pero no sobre la completitud y calidad de las respuestas. - Riesgo GAF-7 – Pérdida de recursos o títulos valores. No se detectan acciones que actúen sobre las siguientes causas identificadas: ataques informáticos. - Riesgo GJ-1 – Incumplimiento en el término para expedir conceptos o responder solicitudes y efectuar actuaciones procesales. No se detectan acciones que actúen sobre las causas identificadas. - Riesgo GJ-2 – indebida o inadecuada defensa judicial de la agencia. No se detectan acciones que actúen sobre las causas identificadas. - Riesgo GJ-3 – Recepción inoportuna o extemporánea de documentos que se envían en cumplimiento de requerimientos judiciales. No se detectan acciones que actúen sobre las siguientes causas: ausencia de elementos técnicos para confirmar el recibo y envío de información. - Riesgo GJ-4 – falta de impulso para iniciar los proceso sancionatorios en contra de los concesionarios. No se detectan acciones que actúen sobre las siguientes causas: faltan sistemas centralizados de información actualizados de los proyectos. - Riesgo GJ-5 – conceptos desactualizados normativamente y/o con ausencia del soporte técnico y financiero. No se detectan acciones que actúen sobre las siguientes causas: falta de herramientas de actualización normativa, falta de sistemas centralizados de información actualizados de los proyectos, falta de acceso a la información (expedientes en Orfeo, expedientes en la web, bases de datos sobre conceptos y demás antecedentes). - Riesgo GJ-7 – Pérdida de documentación virtual o física relacionada con trámites jurídicos. No se detectan acciones que actúen sobre las siguientes causas: fallas en el proceso de empalme por cambio de personal, faltan procedimientos para cambios de usuarios y generación de backups, fallas en el hardware, faltan políticas de seguridad tecnológica y backups. - Riesgo GJ-8 – Cobros coactivos – caducidad de la acción de cobro. No se detectan acciones que actúen sobre las siguientes causas: dificultad o imposibilidad de obtener información respecto de bienes susceptibles de medidas cautelares de embargo y secuestro. El segundo tipo de error que se detecta es que la acción de mitigación propuesta para la gestión del riesgo es el mismo control existente; esto se observó en los siguientes casos, algunos de los cuales, por dicho error, estarían sin acción de mitigación: - Riesgo EPI-2 – estructuración financiera, técnica, social, predial y ambiental deficiente o inadecuada. Tiene registrado como control interventorías de la estructuración pero la acción de mitigación que se registra es contratar interventorías o personal técnico idóneo para la revisión de los estudios de estructuración. Se considera entonces que este riesgo está sin acciones de mitigación. - Riesgo EPI-5 – Posibilidad de filtración de información. El “compromiso de transparencia y confidencialidad […]” aparece como control y como acción de mitigación. Se considera entonces que este riesgo está sin acciones de mitigación. - Riesgo EPI-7 – falta de información para realizar valoraciones de riesgos. El control registrado es panel de expertos y la acción de mitigación es realizar panel de expertos… Se considera entonces que este riesgo está sin acciones de mitigación. - Riesgo CP-2 – Adendas modificatorias direccionadas. La estandarización aparece como control y como acción de mitigación. Para este caso, la única acción de mitigación que queda es la implementación de un indicador de adendas, que no se entiende cómo puede mitigar el riesgo. - Riesgo GC-13 – sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial. Las dos acciones de mitigación son básicamente las mismas registradas en los controles. Se considera entonces que este riesgo está sin acciones de mitigación. - Riesgo GC-15 – Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto. La primera acción de mitigación es la misma que se registra como control. El tercer tipo de error que se detecta corresponde a casos en que los controles o acciones de mitigación son ambiguas y que, por dicha condición, no son eficaces en orientar de manera concreta a la entidad en lo que hay que hacer o generan un abanico muy amplio de posibilidades de acción. Con este tipo de error se encontraron los siguientes riesgos: - Riesgo EPI-1 – Estructuración legal inadecuada o insuficiente. La acción de mitigación “seguimiento y realización de ajustes necesarios al contrato estándar” es una acción ambigua que no contribuye para la gestión eficaz de este riesgo. Una redacción más concreta podría ser: Definir e implementar un mecanismo que recoja de manera sistemática retroalimentación por parte de diferentes actores de la entidad y que incluya aspectos como: problemas contractuales, renegociaciones, controversias, lecciones aprendidas, etc. - Riesgo EPI-6 – Falta de interventoría al inicio de la concesión. La redacción de la siguiente acción de mitigación es ambigua: “iniciar la contratación de la interventoría antes de la suscripción del contrato de concesión”. Una redacción más concreta podría ser: Poner en marcha las interventorías al tiempo con el contrato de concesión. - Riesgo GC-3 – Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. La redacción de la siguiente acción de mitigación es ambigua: “fortalecimiento integral en la estructuración de los proyectos”. - Riesgo GC-12 – Sobrevaloración de los predios en desarrollo del proceso de expropiación judicial. La redacción de la siguiente acción de mitigación es ambigua: “fortalecer la frecuencia y rigurosidad del seguimiento a los procesos de expropiación”. - Riesgo TPSC-1 – Respuestas incompletas, inexactas e inoportunas a PQR’s. La redacción de la siguiente acción de mitigación es ambigua: “Atención oportuna y completa a las PQR’s que ingresan a la Agencia, por parte de los servidores y colaboradores de la Agencia”. - Riesgo GJ-5 – Conceptos desactualizados normativamente y/o con ausencia del soporte técnico y financiero. La redacción del siguiente control es ambigua: “revisión de varios filtros”. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo riesgos. | Cesar Augusto Godoy | Mayo de 2016 | MAYO | 2016 | PVAR | 1 |  |  | Acción correctiva | a traves de comunicado número 2016 602 0067813 del 01/06/2016 el area responsable, envia el pla de mejora 1. El equipo de Riesgos remitirá un memorando para cada uno de los procesos, solicitando la revisión de los controles y acciones de mitigación frente a los riesgos identificados, de acuerdo con la sugerencia realizada desde la Oficina de Control Interno. 2. En los seguimientos y o monitoreos realizados por la Git de Riesgos a cada proceso, se revisaran las no conformidades y el cumplimiento de las observaciones a las sugerencias de la OCI | 2016-05-05 | 2016-12-30 | Desde la Gerencia de Riesgos desde el año 2015 ya se han realizado sugerencias a los lideres y equipos de procesos sobre la concordancia que deberían tener los controles y las acciones de mitigación versus el riesgos que se está atacando. Sin embargo a pesar de que la Gerencia de Riesgos tiene como funciones la coordinación y sugerencias de metodologías para el manejo de riesgos, es responsabilidad de los líderes y los equipos realizar los ajustes y modificaciones pertinentes que permitan mantener controlado los posibles eventos que puedan llegar a vulnerar y entorpecer la debida gestión de su proceso. 25/04/2017: De acuerdo con las observaciones de la OCI, se envió memorando a los procesos que tenían observaciones de mejora para el mapa de riesgos. Los mismos, así como sus respuestas de mejora fueron remitidos a las OCI mediante memorando No. 2016-602-012618-3 del 12 de octubre de 2016. De otra parte los procesos que así lo indicaron incluyeron las acciones de mejora por ellas informadas, en sus mapas de riesgos de 2017, los cuales se pueden consultar en la página web. | A través de memorando interno con número de radicado 20166020126183, se adopta como corrección enviar a cada uno de los procesos mencionados en esta no conformidad un memorando donde se solicita el análisis y ajustes necesarios de los mismos. Hasta el momento se ha recibido respuesta de los procesos: transparencia, participación y atención al ciudadano, sistema estratégico de planeación y gestión y gestión de la contratación pública (20164020097823, 20166010102553, 20167030103523). Se encuentran por cumplir la solicitud de la gerencia de riesgos cuatro procesos que son gestión jurídica, estructuración, gestión administrativa y financiera y gestión contractual. Por otra parte, se evidencia que la gerencia de riesgos ha adelantado el monitoreo de los riesgos de procesos para finalizar el año 2016 (20166020157133). Se sugiere que este mecanismo le brinde la oportunidad a los líderes de proceso de identificar las inconsistencias que se presentan en los riesgos, como por ejemplo evitar que los controles, las herramientas de los controles y las acciones de mitigaciones sean las mismas. Es importante que esta herramienta de control adoptada por la gerencia de riesgos deje un valor agregado como por ejemplo la asesoría para alinear los riesgos de manera estratégica. A partir de este control, se puede minimizar la forma incorrecta de administrar el riesgo en cada uno de los procesos. Si bien es cierto que cada líder del proceso es responsable de sus riesgos, también es importante que la gerencia de riesgos, adopte mecanismos o herramientas de control de ayuda para que estas modificaciones o actualizaciones de los riesgos sean efectivas y contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la entidad y toma de decisiones de alta dirección. 30/04/2017: Riesgo SEPG-5: (cambio número de riesgo SEPG-6). No se encuentra ningún control o acción de mitigación asociada a las fallas de la plataforma. RIESGO SEPG-6: (cambio número de riesgos SEPG-7). Si bien las acciones de mitigación fueron remplazadas, el control “implementación de políticas y procedimientos para el manejo de archivo y documentación física y correspondencia radicada”. No es un control. El control en este caso sería la aplicación de la política del manejo de archivo, documentación física y correspondencia radicada. Riesgo GJ-5: El control “revisión de varios filtros”, sigue estando presente en los riesgos actualizados para el año 2017. Verificando aleatoriamente el cumplimiento de las observaciones de los riesgos, se encuentra que no se han tenido en cuenta en las actualizaciones que se realizaron para el año 2017. Nuevamente se hace llamado de atención a la gerencia de riesgos para revisar y analizar las modificaciones que cada líder de proceso implemente en sus riesgos. | 0% | Abierta con plan | gerencia de riesgos: analisar y revisar los ajustes de los riesgos. |  |  | Organizacional
3103 | 98 | 2016 | NC #5: Se detectan varios casos en que no es claro que los controles registrados tengan el efecto que se especificó de reducción sustancial de la probabilidad o el impacto, llevando tales riesgos a niveles residuales bajos. Este hecho puede generar una falsa tranquilidad para los responsables de gestionar estos riesgos y afectar, por tanto, una gestión eficaz de los mismos. - Riesgo GC-3 – Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. No es claro que los controles existentes: plan de regularización y bitácoras de las modificaciones contractuales hagan que el riesgo pase de un nivel de criticidad Alto a uno Bajo, reduciendo tanto la probabilidad como el impacto del riesgo inherente. - Riesgo GC-8 – Decisiones inoportunas al interior de la entidad. No se entiende cómo los controles registrados: formatos y registro contable, cambian de manera sustancial tanto la probabilidad como el impacto del riesgo inherente. - GJ-2 – Indebida o inadecuada defensa judicial de la Agencia. No es claro cómo los controles existentes: Orfeo, comités de regularización y bitácoras), reduzcan sustancialmente tanto la probabilidad como el impacto, de manera que el riesgo pasó de nivel Alto de criticidad a nivel Bajo de criticidad, llevando a que el riesgo no requiriese de acciones de mitigación. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo riesgos. | Cesar Augusto Godoy | Mayo de 2016 | MAYO | 2016 | PVAR | 1 |  |  | Acción correctiva | a traves de comunicado número 2016 602 0067813 del 01/06/2016 el area responsable, envia el pla de mejora 1. Enviar memo a la OCI explicando la metodología que la DAFP ha indicado para la valoración de controles en los mapas de riesgo institucional. 2. Desde la Gerencia de Riesgos se realizará el seguimiento correspondiente teniendo en cuenta las observaciones enviadas por Control Interno. De igual forma se tendran en cuenta estas observaciones en el momento de realizar las reuniones monitoreo con los líderes de los procesos. 3. Solicitar al Grupo de Calidad que en las auditorias internas de calidad para el 2016, se incluya la auditoria a los mapas de riesgos de los procesos con enfasis en la valoración de controles. | 2016-05-05 | 2016-12-30 | La valoración de controles de los mapas de riesgo institucional se basa en la metodología del DAFP de acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública. No obstante lo anterior, la GIT de Riesgos ha detectado este riesgo y lo ha incluido en el mapa de Riesgos del Proceso de SEPG, en donde también ha planteado acciones de mitigación para disminuir la subjetividad de la valoración que hace cada proceso. Sin embargo el conocimiento de la eficiencia de los controles solo puede ser conocida y valorada por los lideres de cada proceso y sus equipos de trabajo, esta Gerencia puede intervenir en la toma de conciencia para realizar la mas objetiva valoración de controles. 25/04/2017: Oportunamente se enviaron los memorandos respectivos asi: 1. Memo explicando la diferencia entre el manejo e identificación que se le da a los riesgos institucionales y el manejo que se tiene por ley. No 2016-602-012538-3 de octubre de 2016. 2.Se realizaron los seguimientos y monitoreos 2016, revisar en ruta: https://anionline.sharepoint.com/Gestion%20VPRE/GerenciaRiesgos/Documentos/Forms/AllItems.aspx 3. Se solicito en auditorias de calidad al Grupo de Planeacion la inclusion de los mapas de riesgo. (Grupo de Planeacion) | A través de memorando interno con número de radicado 20166020126183, se adopta como corrección enviar a cada uno de los procesos mencionados en esta no conformidad un memorando donde se solicita el análisis y ajustes necesarios de los mismos. Hasta el momento se ha recibido respuesta de los procesos: transparencia, participación y atención al ciudadano, sistema estratégico de planeación y gestión y gestión de la contratación pública (20164020097823, 20166010102553, 20167030103523). Se encuentran por cumplir la solicitud de la gerencia de riesgos cuatro procesos que son gestión jurídica, estructuración, gestión administrativa y financiera y gestión contractual. Por otra parte, se evidencia que la gerencia de riesgos ha adelantado el monitoreo de los riesgos de procesos para finalizar el año 2016 (20166020157133). Se sugiere que este mecanismo le brinde la oportunidad a los líderes de proceso de identificar las inconsistencias que se presentan en los riesgos, como por ejemplo evitar que los controles, las herramientas de los controles y las acciones de mitigación sean las mismas. Es importante que esta herramienta de control adoptada por la gerencia de riesgos deje un valor agregado como por ejemplo la asesoría para alinear los riesgos de manera estratégica. A partir de este control, se puede minimizar la forma incorrecta de administrar el riesgo en cada uno de los procesos. Si bien es cierto que cada líder del proceso es responsable de sus riesgos, también es importante que la gerencia de riesgos, adopte mecanismos o herramientas de control de ayuda para que estas modificaciones o actualizaciones de los riesgos sean efectivas y contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la entidad y toma de decisiones de alta dirección. A través de memorando interno 20166020157393, se informa a la OCI la metodología de riesgos empleada por la entidad. Se aclara que, para realizar esta auditoría fue necesario el conocimiento profundo de esta metodología. Es por esta razón, que fue posible la identificación de oportunidades de mejora como se evidencia en esta auditoría. Por otra parte, se considera que esta corrección no contribuye al plan de mejoramiento para esta no conformidad. | 0% | Abierta con plan | 30/04/2017: Presentar avances a partir del plan de acción. Solicitar los resultados de la auditoría de calidad, con respecto a la administración de riesgos. |  |  | Organizacional
3144 | 139 | 2016 |  Si bien se publicaron los indicadores de proceso del 1er trimestre del 2016, se deben revisar para que sean los que aportan a la medición de la gestión de la entidad, y que estén bien clasificados y conforme al manual para la elaboración de indicadores SEPG-M-003 del 27/10/2014. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PIL | 32 |  |  | Acción correctiva | 19/09/2016 Se revisara y ajustara el "MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES SEPG-M-003" en el año 2016. | 2016-09-19 | 2016-12-31 |  | 19/09/2016 a través de correo institucional la VPRE envía el plan de mejoramiento en la no conformidad No. 3144 | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3145 | 140 | 2016 | 1. El programa de SST debe estar firmado por el representante legal de la entidad y el encargado de desarrollarlo. En documento suministrado por talento humano – anexo 1, no se encuentra firmado; por lo anterior, se evidencia el incumplimiento del Art. 4 de la resolución 1016 de 1989. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 139 |  |  | Acción correctiva | El SST se hará firmar como corresponde por el presidente de la entidad | 2016-09-05 | 2017-08-30 | 06/06/2017: El Manual del SG-SST se encuentra en elaboración con un avance del 93%, en el mes de julio 2017 se finalizarán los cambiods requeridos conforme a la legislación colombiana, se hará firmar por el responsable de SST. Es decir antes de lo requerido. La Resolución de marzo del 2017 exige 2021 y nosotros lo lograremos firmar en el 2017. | A pesar de tomar las correcciones para superar la no conformidad, esta auditoria estima pertinente realizar planes de mejoramiento para que esta situación no vuelva a ocurrir. Por lo anterior, se informa a la coordinación de Talento Humano la pertinencia de elaborar dicho plan. Se hará el respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento de las correcciones y la ejecución del plan mejoramiento respectivo. Se cita a la coordinación de talento humano el dia 12/12/2016 a las 2:30pm para mesas de trabajo. 06/06/2017: Presentar el manual con la actualización correspondiente para realizar el cierre de esta no conformidad. Presentar el manual con las aprobaciones correspondientes. 09/03/2018: Se solicita presentar la evidencia pertinente para realizar el cierre de la no conformidad. 12/03/2018: El manual del sistema de gestiòn de la seguridad y salud en el trabajo se encuentra publicado en la pàgina web de la entidad en el siguiente vinculo: http://www.ani.gov.co/sites/default/files/sig//geth-m-003_manual_del_sg-sst_v1.pdf. Se realiza el cierre de esta no conformidad. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3146 | 141 | 2016 | 2. El programa de SST debe ser evaluado cada seis meses por la entidad y se reajustará cada año. En entrevista realizada a talento humano el día 29 de julio del presente año, se informa que este documento se ha venido modificando desde el año 2013, no se encuentra evidencia de los documentos de años anteriores. Por lo anterior se determina el no cumplimiento del Art. 16 de la resolución 1016 de 1989. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 139 |  |  | Acción correctiva | A parir de la fecha se archivarán los documentos históricos que han sido actualizados. | 2016-08-29 | 2017-09-05 | 06/06/2017: Una vez firmado el Manual se cuenta con un año para su nueva revisión y/o actualización, según resolucion de 03/2017. | A pesar de tomar las correcciones para superar la no conformidad, esta auditoria estima pertinente realizar planes de mejoramiento para que esta situación no vuelva a ocurrir. Por lo anterior, se informa a la coordinación de Talento Humano la pertinencia de elaborar dicho plan. Se hará el respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento de las correcciones y la ejecución del plan mejoramiento respectivo. Se cita a la coordinación de talento humano el dia 12/12/2016 a las 2:30pm para mesas de trabajo. 06/06/2017: Presentar el manual con la actualización correspondiente para realizar el cierre de esta no conformidad. 09/03/2018: Se solicita presentar la evidencia pertinente para realizar el cierre de la no conformidad. 12/03/2018: El manual del sistema de gestiòn de la seguridad y salud en el trabajo se encuentra publicado en la pàgina web de la entidad en el siguiente vinculo: http://www.ani.gov.co/sites/default/files/sig//geth-m-003_manual_del_sg-sst_v1.pdf. Se realiza el cierre de esta no conformidad. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3147 | 142 | 2016 | 3. En entrevista realizada a talento humano el día 29 de julio, se confirma que no se encuentra ninguna evidencia sobre las capacitaciones que se brindan al personal con respecto a los factores de riesgo. Se observa que hay un desconocimiento de riesgos relacionados con salud y seguridad en el trabajo. Por lo anterior, se determina el incumplimiento del Art. 31 literal d de la resolución 415 de 2013. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 139 |  |  | Acción correctiva | Se programará sensibilización de riesgos propios de la entidad mediante herramienta tecnológica | 2016-09-20 | 2017-10-20 | 06/06/2017:Para cerrar este hallazgo se ha realizado lo siguiente en cumplimiento de la norma establecida: Elaboración procedimiento identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos en SST (GETH-P-012) y Matriz de identificación de peligros (GETH-F-047). Elaboración documento programa de capacitación en SST (GETH-M-002), Formato registro de asistencia (SEPG-F-016), Formato de indicadores de capacitación (GETH-F-045), Formato evaluación de conocimientos (GETH-F-046). | A pesar de tomar las correcciones para superar la no conformidad, esta auditoria estima pertinente realizar planes de mejoramiento para que esta situación no vuelva a ocurrir. Por lo anterior, se informa a la coordinación de Talento Humano la pertinencia de elaborar dicho plan. Se hará el respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento de las correcciones y la ejecución del plan mejoramiento respectivo. Se cita a la coordinación de talento humano el dia 12/12/2016 a las 2:30pm para mesas de trabajo. 06/06/2017: Suministrar a esta auditoría el programa de capacitación de los riesgos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte es necesario que se envíen las listas de asistencia para evidenciar la ejecución de estas actividades. De esta manera se logra el cierre de la no conformidad. 09/03/2018: Se solicita presentar la evidencia pertinente para realizar el cierre de la no conformidad. 12/03/2018: Se encuentra publicado en la pàgina web de la entidad el procedimiento correspondiente a la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos - GETH-P-012. Se crea el formato correspondiente a la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos - GETH-F-047. Se evidenció que la entidad formuló controles que ayudan a prevenir la ocurrencia nuevamente de eventos que originaron la no conformidad. Por lo anterior, se realiza el cierre de esta no conformidad | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3154 | 149 | 2016 | 10. De acuerdo a la resolución 652 de 2012, en el Art. 5 se establece que, a partir de la conformación del comité de convivencia laboral, el periodo de los miembros se contará desde la fecha de la comunicación de la elección y/o designación. Por lo anterior no se evidencia dentro de la documentación suministrada (anexo 16), dicha comunicación; dando lugar al incumplimiento de este artículo. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 139 |  |  | Acción correctiva | Presentaremos copia de las comunicaciones solicitadas | 2016-08-31 | 2016-08-01 | 06/06/2017: Para el nuevo periodo del comité de convivencia según artículo 5 de la resolución 652 de 2012 se realizaron los procedimientos requeridos. Existe evidencia para su validación. | A pesar de tomar las correcciones para superar la no conformidad, esta auditoria estima pertinente realizar planes de mejoramiento para que esta situación no vuelva a ocurrir. Por lo anterior, se informa a la coordinación de Talento Humano la pertinencia de elaborar dicho plan. Se hará el respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento de las correcciones y la ejecución del plan mejoramiento respectivo. Se cita a la coordinación de talento humano el dia 12/12/2016 a las 2:30pm para mesas de trabajo. 06/06/2017: Enviar evidencia de estos avances. 09/03/2018: Se solicita presentar la evidencia pertinente para realizar el cierre de la no conformidad. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3155 | 150 | 2016 | 11. Del periodo de 2015 – 2016, se relacionan dos actas del comité de convivencia laboral (anexo 16), de acuerdo a lo anterior se determina que este año el comité se ha reunido cada tres meses; sin embargo, del año 2015 no se encuentra ningún registro. Por lo anterior, se evidencia el incumplimiento del Art. 9 de la resolución 652 de 2012. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 139 |  |  | Acción correctiva | Redactaremos en todos los Comités actas de reunión | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 06/06/2017: Una vez termine el periodo de vigencia del comité de convivencia 2016-2018, se constituirá nuevamente cumpliendo la resolución 652 de 2012 y llevando las actas cada tres meses. Esto se realizará en abril de 2018 como corresponde. | A pesar de tomar las correcciones para superar la no conformidad, esta auditoria estima pertinente realizar planes de mejoramiento para que esta situación no vuelva a ocurrir. Por lo anterior, se informa a la coordinación de Talento Humano la pertinencia de elaborar dicho plan. Se hará el respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento de las correcciones y la ejecución del plan mejoramiento respectivo. Se cita a la coordinación de talento humano el dia 12/12/2016 a las 2:30pm para mesas de trabajo. 06/06/2017: Se deben plantear acciones de mejora para tratar esta no conformidad. Que actividades se realizarán para asegurar que las actas de este comité se encuentren al día y en perfecto orden? 09/03/2018: Se solicita presentar la evidencia pertinente para realizar el cierre de la no conformidad. | 20% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3156 | 151 | 2016 | 12. En el Art. 6 de la resolución 652 de 2012, se encuentran las obligaciones del comité de convivencia laboral. Se observa que dentro de las actas suministradas por talento humano (anexo 16), no se encuentra evidencia de esta gestión solo se encuentra un reporte sobre la solicitud de una capacitación para este comité. Por lo anterior, se levanta una no conformidad por el incumplimiento de este artículo. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 139 |  |  | Acción correctiva | Redactaremos en todos los Comités actas de reunión | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 06/06/2017: Se llevó a cabo capacitación de la ley 1010 de 2006, y están a disposición los documentos requeridos por la misma. | A pesar de tomar las correcciones para superar la no conformidad, esta auditoria estima pertinente realizar planes de mejoramiento para que esta situación no vuelva a ocurrir. Por lo anterior, se informa a la coordinación de Talento Humano la pertinencia de elaborar dicho plan. Se hará el respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento de las correcciones y la ejecución del plan mejoramiento respectivo. Se cita a la coordinación de talento humano el dia 12/12/2016 a las 2:30pm para mesas de trabajo. 06/06/2017: Enviar lista de asistencia de la capacitación, una vez se tenga esta evidencia se raliza el cierre de la no conformidad. 09/03/2018: Se solicita presentar la evidencia pertinente para realizar el cierre de la no conformidad. | 90% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3157 | 152 | 2016 | 13. En el Art. 8 de la resolución 652 de 2012, el secretario del comité de convivencia laboral debe generar un informe trimestral para la alta dirección. Esta información no fue suministrada a la OCI. Por lo anterior, se determina el incumplimiento de este artículo. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 139 |  |  | Acción correctiva | Programar reuniones de seguimiento sorpresa a las diferentes dependencias a fin de verificar de manera directa el clima de cada una. | 2016-09-12 | 2016-12-01 | 06/06/2017: Se realizó informe de la gestión realizada por el Comité. Se han realizado diferentes reuniones con diferentes áreas. | A pesar de tomar las correcciones para superar la no conformidad, esta auditoria estima pertinente realizar planes de mejoramiento para que esta situación no vuelva a ocurrir. Por lo anterior, se informa a la coordinación de Talento Humano la pertinencia de elaborar dicho plan. Se hará el respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento de las correcciones y la ejecución del plan mejoramiento respectivo. Se cita a la coordinación de talento humano el dia 12/12/2016 a las 2:30pm para mesas de trabajo. 06/06/2017: Enviar el último informe generado y presentado. Y evidencia de las reuniones realizadas. Una vez se reciba esta información se realizará el cierre de la no conformidad. 09/03/2018: Se solicita presentar la evidencia pertinente para realizar el cierre de la no conformidad. | 80% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3158 | 153 | 2016 | 5,1 . Verificación de Entrega oportuna de la información (5 días) por Vicepresidencia. Como fundamentos normativos de este criterio de verificación se tienen la Ley 87 de 1993 y las Resoluciones ANI Nos. 297/2012, 852/2012 y 776/2016, concordantes con el art. 51 de la Ley 1437/11, el art. 99 y ss. de la Ley 42/93 y demás disposiciones complementarias, como el memorando No. 2016-102-000880-3; “la inoportuna, defectuosa o extemporánea radicación de la respuesta en la autoridad requirente puede generar la imposición de graves sanciones a la Agencia y/o a su Representante y/o al funcionario que incurra en dicha conducta”.  No conformidad por contravenir el deber de respuesta oportuna dentro de los términos fijados en la solicitud. ver tabla del informe de auditoria julio 2016 | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencias | Vicepresidencias | Luis Miguel Sabogal Camargo | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 125 | [7 empty] | Se asigna NC a presupuesto. Debe exisitir una gestión administrativa adicional para justificar la no asignación de presupuesto para el plan de bienestar y PIC de la Entidad. Se cita a la coordinación de talento humano el dia 12/12/2016 a las 2:30pm para mesas de trabajo. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3159 | 154 | 2016 | 5.2. Publicación en el SECOP de los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación de contratos y convenios interadministrativos.  No conformidad por contravenir la exigencia del deber de publicación de los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación de contratos y convenios interadministrativos. Como resultado del análisis de la información se constató que de los 17 procesos de contratación reportados que corresponden a convenios y contratos interadministrativos , solamente 2 fueron publicados dentro del término de ley, así mismo que 5 procesos a cargo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual están aún pendientes de publicación, siendo necesario y a la vez preocupante resaltar que esta dependencia considera que, para los citados convenios, no aplica la publicación. a) El Convenio Interadministrativo No. 008 de 2008 lleva 7 años y 2 meses sin ser publicado; en vigencia del citado convenio se han suscrito 9 otrosíes, algunos de los cuales presentan las siguientes inconsistencias: • Al otrosí 2 le falta ser firmado. • Al otrosí 3 le faltan firmas y le falta la fecha de suscripción. • El otrosí 4 está incompleto; no se observan firmas. • Al otrosí 5 le falta firma y le falta la fecha de suscripción. • Al otrosí 6 le falta firma y le falta la fecha de suscripción. • Al otro sí 9 le falta firma y le falta la fecha de suscripción. b) Contratos o convenios interadministrativos con más de 90 días de retraso en la publicación en el SECOP: • Convenio Interadministrativo 004-2016. • Convenio Interadministrativo 005-2016. c) Contratos o convenios interadministrativos con publicación pendiente en el SECOP: • Convenio Interadministrativo No. 008 de 2008. • Contrato de comodato bienes muebles 282 de 2016. • Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 002 de 2016. • Convenio Interadministrativo 0026 del 30 de Junio de 2015. • Convenio Interadministrativo del 04 de Abril de 2016. La Oficina de Control Interno luego de verificar la publicación de los soportes de los procesos de contratación tabulada en el cuadro precedente y de hacer la respectiva comparación, analizó y evaluó tanto los documentos, como la información recaudada obteniendo los siguientes resultados: ver tabla del informe de auditoria julio 2016 | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencias | Vicepresidencias | Luis Miguel Sabogal Camargo | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 125 | [7 empty] | Se tomaron las correcciones pertinentes. Sin embargo esta auditoria considera tomar acciones correctivas a través de un plan de mejoramiento para que esta situación no vuelva a ocurrir. Se informa a la coordinación de talento humano para generar su plan de mejoramiento. Se revisará en agosto de 2017 la efectividad del plan. Se cita a la coordinación de talento humano el dia 12/12/2016 a las 2:30pm para mesas de trabajo. LMSC 06/03/2017 No se verifica avance, se solicita reunión por correo al Dr. Del Toro y a Cesar García para seguimiento a realizarse el 07/02/2017 | 0% | Abierta con plan | Acciones de mejora establecidas en los numerales 1 a 7 de las pag. 28 y 29 del memorando No. 2016-703-016408-3 |  |  | Organizacional
3160 | 155 | 2016 | 5.3. Verificación de identificación y asignación de riesgos asociados a los procesos de contratación de contratos y convenios interadministrativos.  No conformidad por contravenir la exigencia de análisis y asignación de riesgos asociados a los procesos de contratación de contratos y convenios interadministrativos. Del análisis de la información contenida en el cuadro anterior, la Oficina de Control Interno encontró con preocupación los incumplimientos que se presentan a continuación: a) De los 17 procesos de contratación revisados, únicamente se evidencia análisis y asignación de riesgos en 3 contratos, dando como resultado un escaso cumplimiento del 17.6% frente a las obligaciones establecidas tanto en la ley, como en las disposiciones de la Entidad, ya citadas, en materia de administración y gestión del riesgo. • CISAF 011-2014 • 487-2015 • 792-2015 b) Se encontraron 2 análisis de identificación y de asignación de riesgos, adicionales a los 3 anteriormente señalados, en los que la Agencia Nacional de Infraestructura no tuvo participación y prácticamente se allanó a la evaluación de riesgos aportada por la otra entidad: • Contrato Interadministrativo 004-2015 Comodato • Convenio Interadministrativo 005-2016 c) En ninguno de los 3 análisis de identificación y de asignación de riesgos hechos por la Agencia Nacional de Infraestructura se tuvieron en cuenta los riesgos contenidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, el cual se encuentra debidamente actualizado y ajustado al Decreto 124 del 26 de enero de 2016, | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencias | Vicepresidencias | Luis Miguel Sabogal Camargo | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 125 | [7 empty] | Pendiente revisar aplicación y resultados de encuestas en diciembre de 2016 y enero de 2017. Solicitar la evidencia a talento humano. Se cita a la coordinación de talento humano el dia 12/12/2016 a las 2:30pm para mesas de trabajo. LMSC 06/03/2017 No se verifica avance, se solicita reunión por correo al Dr. Del Toro y a Cesar García para seguimiento a realizarse el 07/02/2017 | 0% | Abierta con plan | Acciones de mejora establecidas en los numerales 1 a 7 de las pag. 28 y 29 del memorando No. 2016-703-016408-3 |  |  | Organizacional
3161 | 156 | 2016 | 5.4. Verificación del deber de justificar la exigencia o la no exigencia de garantías en los procesos de contratación de contratos y convenios interadministrativos.  No conformidad por contravenir el deber de justificar la exigencia o la no exigencia de garantías en los procesos de contratación de contratos y convenios interadministrativos. Del análisis de la información se verificó que de los 17 procesos de contratación reportados, la ANI cumple con la obligación de justificar la exigencia o la no exigencia de garantías en 8, lo cual arroja el siguiente resultado: ver tabla en el informe de auditoria 2016 Otros 2 contratos, no obstante incluir el requisito legal que nos ocupa, son objeto de las siguientes observaciones: • Para el Contrato Interadministrativo 004-2015 la justificación de exigencia de garantías es aportada únicamente por el Hospital Militar, sin que se evidencia participación de la ANI en la adopción de esta determinación. • En el numeral 7 del Estudio de conveniencia y oportunidad del Convenio Interadministrativo 004-2016 se establece que no se contempla exigencia de garantías con base en el análisis de riesgos, cuyo soporte no se encontró. | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencias | Vicepresidencias | Luis Miguel Sabogal Camargo | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 125 | [7 empty] | De acuerdo al correo electrónico enviado el día 16 de noviembre de 2016, se evidencia en el acta del 12 de noviembre de 2016, la presentación y aprobación del plan de bienestar e incentivos por parte de la coordinación de Talento Humano a la comisión de personal. Esta acta se encuentra firmada. De acuerdo a lo anterior, se toma una corrección para eliminar esta situación. Esta auditoria estima que se deben tomar acciones correctivas a través de un plan de mejoramiento para asegurar que esta situación no vuelva a ocurrir. Se informa a la coordinación de Talento Humano, para que se inicie la elaboración de dicho plan. Esta no conformidad se revisará en la media que se ejecute el plan. Se cita a la coordinación de talento humano el dia 12/12/2016 a las 2:30pm para mesas de trabajo. LMSC 06/03/2017 No se verifica avance, se solicita reunión por correo al Dr. Del Toro y a Cesar García para seguimiento a realizarse el 07/02/2017 | 0% | Abierta con plan | Acciones de mejora establecidas en los numerales 1 a 7 de las pag. 28 y 29 del memorando No. 2016-703-016408-3 |  |  | Organizacional
3162 | 157 | 2016 | 5.5. Verificación de cumplimiento del requisito legal de indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial.  No conformidad por incumplimiento el deber legal de indicar en los estudios previos si el proceso de contratación de contratos y convenios interadministrativos está cobijado por un acuerdo comercial. Luego de ser revisados por parte de la Oficina de Control Interno los documentos allegados a la auditoría se encontró que solo 3 que de los 17 procesos de contratación reportados, cumplen con la obligación de indicar en los estudios previos si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. Para el Convenio Interadministrativo 004-2016 el requisito objeto de análisis se cumple en el numeral 9 del estudio de conveniencia y oportunidad, sin embargo solo menciona que “no aplican”, sin que esta determinación cuente con algún tipo de soporte o de fundamentación jurídica. | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencias | Vicepresidencias | Luis Miguel Sabogal Camargo | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 125 | [7 empty] | LMSC 06/03/2017 No se verifica avance, se solicita reunión por correo al Dr. Del Toro y a Cesar García para seguimiento a realizarse el 07/02/2017 | 0% | Abierta con plan | Acciones de mejora establecidas en los numerales 1 a 7 de las pag. 28 y 29 del memorando No. 2016-703-016408-3 |  |  | Organizacional
3163 | 158 | 2016 | 1. La implementación del aplicativo no comparte la visión de la estrategia de gobierno en línea, en cuanto a que está planeado para gestionar los proyectos al interior de la agencia y no de cara a proveer información directamente a los ciudadanos, incumpliendo lo referente en el decreto 1078 de 2015 y obligando a reprocesos a desarrollos de interfaces adicionales | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Equipo sistemas de información y tecnología. | Juan Diego Toro Bautista | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 147 |  |  | Acción correctiva | En el plan de acción 2017 se tiene contemplada adquisición de una solución informática para dar a conocer al ciudadano la información de los proyectos a cargo de la ANI, en donde una de las fuentes de información es la herramienta Project Online, y de esta manera estar alineado con la estrategia de gobierno en línea. | 2016-06-01 | 2018-06-30 |  | 30/12/2016 Efectivamente se incorporó el proyecto en el plan de acción, Pendiente de aprobación presupuestal. 28/02/2018 Se contemplaron para el año 2017 modificaciones en el aplicativo de seguimiento a los proyectos- Project Online. Sin embargo no se contempló la posibilidad de compartir esta información con los ciudadanos. Esta problemática se mantiene. Es conveniente analizar en marzo de 2018, las directirces de la administración en este sentido. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3177 | 172 | 2016 | 4. La interventoría no realiza aleatoriamente ensayos de calidad de aire, agua y ruido para verificar los resultados críticos o de resultados dudosos mostrados por el concesionario, lo que permite vislumbrar que no se cuente con información para comparar los resultados entregados por el concesionario. Por tal motivo, se solicita a la interventoría tomar medidas al respecto, considerando lo establecido en el literal III) Informes mensuales de la cláusula 4.2 del contrato de interventoría, el cual menciona: “En cada uno de los informes mensuales, el interventor indicará con toda precisión las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de interventoría, así como los resultados de los mismos”. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Aeropuertos de Centronorte | Mónica Bibiana Forero | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 101 |  |  | Acción correctiva | Se realizará el siguiente procedimiento: 1. Realizar un cronograma de contra muestras a ensayos de agua, aire y ruido 2. Solicitar aprobración de cronograma 3. Conseguir el laboratorio acreditado para realizar contra muestras 4. Realizar la toma de muestras - laboratorio subcontratado 5. Realizar ensayos 6. Entregar resultados 7. Verificar cumplimiento de los parámetros con respecto a los informes entregados por el subcontratista y por Airplan | 2017-01-20 | 2017-12-14 | Se realizará el siguiente procedimiento: 1. Realizar un cronograma de contra muestras a ensayos de agua, aire y ruido 2. Solicitar aprobración de cronograma 3. Conseguir el laboratorio acreditado para realizar contra muestras 4. Realizar la toma de muestras - laboratorio subcontratado 5. Realizar ensayos 6. Entregar resultados 7. Verificar cumplimiento de los parámetros con respecto a los informes entregados por el subcontratista y por Airplan | Mediante memorando No, 2016-309-010391-3 del 25/08/2016, se iinforma las acciones a realizar por parte de la interventoría Se recibe memorando No. 2016-309-016756-3 con fecha 23 de diciembre de 2016 en el que se indica que la verificación del cumplimiento de los parámetros con respecto a los informes entregados por el subcontratista y los entregados por Airplan-Supervisora Ambiental será concluida en enero 29 de 2017. Mediante radicado 2017-309-006146-3 del 24 de abril de 2017 la supervisión del proyecto indica que se solicitaron las cotizaciones para toma de los ensayos, también se hizo un cuadro comparativo que fue aprobado por la gerencia y un cronograma para la toma de muestras. Se proyecta finalizar las actividades el 14 de diciembre de 2017. Se dará cierre a la no conformidad cuando se evidencien los soportes de los ensayos y cuando se verifique el cumplimiento de los parámetros con respecto a los informes entregados por el subcontratista y por Airplan. Mediante correo electrónico de la supervisión del proyecto del 31 de julio de 2017 se indica que se solicitará informe a la interventoría al respecto. El 23 de agosto de 2017 se recibió, por correl electrónico, copia del memorando 2017-309-011575-3, en el que se detalla la gestión de la interventoría con respecto al plan de mejoramiento. En este se evidenció que se adelantan ensayos de calidad del agua. Pendiente evidencias sobre ensayos de calidad de aire y ruido. El 22 de septeimbre de 2017 se evidencia solicitud por correo electrónico, de la supervisión del proyecto, a la interventoría sobre evidencias que permitan dar cierre a la no conformidad. | 33% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3181 | 176 | 2016 | 7.1.3 Para Defensa Judicial 1. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, se prevén los procedimientos por los cuales mediante audiencias bajo el principio de la oralidad, se dan la herramientas a las Entidades para llevar a cabo procesos sancionatorios expeditos; sin embargo, cómo se evidencia en el proceso que adelanta Defensa judicial respecto al posible incumplimiento de tipo técnico y operativo, fue necesario declarar nulidad procesal por cometer un error al citar sólo a uno de los dos concedentes del contrato de concesión. Por tal motivo, es necesario que se dé celeridad a este tipo de procesos administrativos, de tal manera que se diriman los inconvenientes contractuales en plazos más cortos, y se apliquen las multas y/o sanciones que den lugar a los incumplimientos. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Aeropuertos de Centronorte | Mónica Bibiana Forero | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PEI | 101 |  |  | Acción correctiva | 1- Elaborar el proyecto de ajuste del Procedimiento GEJU-P-003 Imposición de multas y sanciones a concesionarios e interventorías 2- Adopción de la nueva versión del procedimiento y su incorporación al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad 3- Memorando de recomendación de ajuste al procedimiento CSP-P-001, con la inclusión de isntructivo para levar a cabo el proceso sancionatorio contractual y lista de chequeo 4- Solicitud a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera para incluir en el cronograma de capacitación de la vigencia 2017 | 2017-05-01 | 2017-12-31 |  | Se realizaron mesas de trabajo entre la OCI y GIT DJ, los dias 08/10/2016 y 08/11/2016, en donde se llegaron a compromisos. Mediante memorando No. 2016-701-014362 del 17/11/2016, el GIT DJ envia plan de mejoramiento. El 4 de abril de 2017 la Oficina de Control Interno remitió memorando a Defensa Judicial; no obstante, no se han presentado las evidencias para dar cierre a la no conformidad. Mediante memorando ANI No. 2017-701-010277-3 del 24 de julio de 2017 se evidenció seguimiento a las acciones de mejoramiento, Se evidenció que el 29 de diciembre de 2017 la gerencia de defensa judicial expidió el procedimiento "Proceso Sancionatorio Contractual Art 86 Ley 1474 de 2011" (GEJU-P-014). El cierre de la no conformidad depende de la realización de la capactiación correspondiente. | 75% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3182 | 177 | 2016 | 5.1. Incumplimiento en el término de atención de 49 solicitudes que representan el 18% del total de las 278 solicitudes de información recibidas durante el primer semestre de 2016, que se describen por radicado y responsable al detalle en el anexo 1 del presente informe. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | Se realiza seguimiento continuó a las radicaciones que se encuentrán proxímas a vencer. |  |  |  | Atención al ciudadano genera alarmas de vencimiento de manera continúo y a su vez en los informes trimestrales de atención a ciudadano, se muestra en una matríz el comportamiento de la atención. Septiembre 2017: Los porcentajes de incumplimiento de términos han venido descendiendo considerablemente en cada periodo evaluado. En la actualidad pasó del 18% (primer semestre 2016) a 9%( primer semestre 2017). Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando la no conformidad 3283 con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. Se realiza el cierre de esta no conformidad | 100% | Cerrada | Septiembre 2017: Los porcentajes de incumplimiento de términos han venido descendiendo considerablemente en cada periodo evaluado. En la actualidad pasó del 18% (primer semestre 2016) a 9%( primer semestre 2017). Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando la no conformidad 3283 con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. Se realiza el cierre de esta no conformidad | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3183 | 178 | 2016 | 5.2. Se observa con preocupación que el porcentaje de incumplimiento más alto (31%) corresponde a las peticiones enviadas por el Congreso de la República, ente que ejerce control político en donde los términos para dar trámite se amparan en su mayoría en lo señalado en el artículo 258 de la ley 5 de 1992, que precisa lo siguiente: “ los Senadores y Representantes pueden solicitar cualquier informe a los funcionarios autorizados para expedirlo, en ejercicio del control que corresponde adelantar al Congreso. En los cinco (5) días siguientes deberá procederse a su cumplimiento”. A su vez se evidencia (ver anexo 1) que las tardanzas que se han venido presentando oscilan entre 2, 4 y hasta 5 días. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | Se realiza seguimiento continuó a las radicaciones que se encuentrán proxímas a vencer. |  |  |  | Atención al ciudadano genera alarmas de vencimiento de manera continúo y a su vez en los informes trimestrales de atención a ciudadano, se muestra en una matríz el comportamiento de la atención. Septiembre 2017: Los porcentajes de incumplimiento de términos han venido descendiendo considerablemente en cada periodo evaluado. En la actualidad pasó del 18% (primer semestre 2016) a 9%( primer semestre 2017). Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando la no conformidad 3283 con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. Se realiza el cierre de esta no conformidad | 100% | Cerrada | Septiembre 2017: Los porcentajes de incumplimiento de términos han venido descendiendo considerablemente en cada periodo evaluado. En la actualidad pasó del 18% (primer semestre 2016) a 9%( primer semestre 2017). Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando la no conformidad 3283 con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. Se realiza el cierre de esta no conformidad | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3184 | 179 | 2016 | 5.3. Los incumplimientos de términos tienen su mayor causa en que los memorandos de respuesta se radican a últimas horas del mismo día en que vencen los plazos, situación que implica que la Presidencia de la entidad no tenga espacio para examinar y remitir la respuesta en el término otorgado, situación que conlleva a infracción de las reglas señaladas en el Art. 9 Res. 776 de 2016. Los radicados y responsables al detalle están contenidos en el anexo 1 del presente informe. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | Se expidió la Resolución No. 776 del 07/06/2016, por medio de la cual se reglamenta el ejercicio del derecho de peticiones en la ANI. |  |  |  | En el artículo 3° , se indican los términos reglamentarios para dar respuesta a las solicitudes. Septiembre 2017: Los porcentajes de incumplimiento de términos han venido descendiendo considerablemente en cada periodo evaluado. En la actualidad pasó del 18% (primer semestre 2016) a 9%( primer semestre 2017). 26/02/2018: Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando la no conformidad 3283 con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. Se realiza el cierre de esta no conformidad | 100% | Cerrada | Septiembre 2017: Los porcentajes de incumplimiento de términos han venido descendiendo considerablemente en cada periodo evaluado. En la actualidad pasó del 18% (primer semestre 2016) a 9%( primer semestre 2017). 26/02/2018: Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando la no conformidad 3283 con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. Se realiza el cierre de esta no conformidad | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3185 | 180 | 2016 | 5.5. Falta de concordancia entre el total de los datos consignados en el sistema de gestión documental – ORFEO y los datos consignados en los informes de atención al ciudadano del primer y segundo trimestre de 2016, en donde se evidenció que existen diferencias entre cada uno de ellos: Tabla – 8. Inconsistencias en los registros del total de las comunicaciones procedentes de los entes de control durante el primer semestre de 2016 ver tabla en el segundo informe del 2016 En el cotejo realizado a los datos consignados en las diferentes fuentes de información, se pudo evidenciar que las diferencias radican en las siguientes situaciones: • Diferencia de criterios sobre los cuales se tipifican las peticiones, de acuerdo a su procedencia (entidades de control y/o entidades públicas). • Divergencia de criterios cuando se efectúan traslados de las comunicaciones procedentes de los entes de control. • Discrepancia al momento de tipificar las comunicaciones radicadas a través de la línea contáctenos y/o correos electrónicos Finalmente, se reitera que sobre este tema existe en el plan de mejoramiento por procesos una (1) no conformidad (No. 1408) abierta, toda vez que a la fecha continua presentándose la misma situación. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | Julio de 2016 | JULIO | 2016 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | En el memorando Rad. 2016-402-0121183 del 30/09/2016, la Coordinadora del GIT Disciplinario y de atención al ciudadano y apoyo a la gestión señala las medidas corresctivas que serán tomadas en los próximos informes,para el tema de las estadisticas de los entes de control. |  |  |  | La evaluación de las medidas propuestas serán evaluadas en el próximo informe. Septiembre 2017: Una vez evaluadas las observaciones formuladas el 22 de septiembre de 2017, por el GIT disciplinario, de atención al ciudadano y de apoyo a la gestión, se evidenció que no formula ni demuestra ninguna acción de mejora, lo cual implica que el porcentaje de avance permanezca igual. 26/02/2018: Las no conformidades 1408, 3185, 3284, 3503, 3504, 3505 se unifican con la 3506, por cuanto su naturaleza y origen es la misma. Se deja la no conformidad 3506 para atender este incumplimiento que hace referencia al artículo 4 literal j de la Ley 87 de 1993. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3195 | 190 | 2016 | 1. En el informe de austeridad del gasto del primer trimestre de 2016, la oficina de control interno evidenció una no conformidad en relación a los vehículos oficiales que se encuentran en el inventario de la entidad, donde se observa que tres (3) vehículos no tienen soporte de asignación según la resolución No. 362 de 2014; en ese sentido, persiste la no conformidad hasta que se diseñe un plan de mejoramiento que prevenga y corrija esta circunstancia. En informe realizado en el mes de noviembre, por la auditora Maria Imelda Gonzalez, se confirma que esta NC persiste, sin ningun tratamiento. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Luz Jeni Fung Muñoz | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PIL | 2 |  |  | Acción correctiva | Generar la resolución de manejo de vehidulos. |  |  |  | 01/06/2017: La Resolución se encuentra en revisión y firmas. 28/02/2018: a través de la resolución 619 del 19 de mayo de 2017, mediante la cual se deroga la resolución 1480 del 2015 y se estable el reglamento para la administración y el uso del parque automotor al servicio de la ANI. En el art. 4, el cual hace mención a los dispuesto en el insiso del art. 18 del decreto 1737 de 1998 respecto de el uso de los vehiculos que se mantienen en el pull para atender las necesidades ocacionales e indispensables propias de las funciones de la entidad Por lo anterior, se considera que esta resolución subsana la no conformidad, por lo tanto se procede al cierre de la misma. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3196 | 191 | 2016 | 1. De los planes de acción de cada una de las dependencias de la Entidad y que fueron presentados por la VPRE en su informe de seguimiento a la ejecución de los mencionados planes, el 28.3% de las actividades cumplieron, el 16.9% de las actividades superaron las metas y el 54,9% de las actividades no cumplieron las metas programadas en el plan de acción vigencia 2016. No obstante, se identificó que el seguimiento del plan de acción del segundo trimestre no contempla los reportes de avance incorporados en la herramienta ITS que no estén aprobados por el responsable asignado. Lo anterior, genera que el seguimiento del plan de acción se encuentre incompleto y la información no sea veraz y actualizada. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PEI | 52 |  |  | Acción correctiva | 1. El equipo de Sistemas desarrollará una herramienta interna que reemplace el modulo de indicadores y plan de acción del aplicativo ITS. (Con el desarrollo interno se busca solucionar la problemática presentada con el actual aplicativo - ITS) | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | 0% | Abierta con plan | La ANI adquirió y pago un módulo de indicadores en el aplicativo ITS, para administrar esta información. Esta oficina considera que no es necesario crear una herramienta interna que cumple la misma función del aplicativo, generando de esta manera un reproceso, la no utilización del aplicativo y puede alcanzar un detrimento patrimonial. Este plan de acción no es idóneo para superar esta no conformidad. Por esta razón se recomienda solicitar el debido funcionamiento del módulo de indicadores a la entidad que lo suministro, una capacitación en el manejo de este módulo para los líderes de proceso y las personas que manejan el modulo. Por otra parte, es necesario realizar seguimientos periódicos, donde se revise la información consignada en el aplicativo frente a la información reportada en los planes de acción para asegurar de esta manera que la información sea confiable. Finalmente se recomienda realizar capacitaciones de construcción de indicadores para la Entidad. Se puede aprovechar la herramienta UNIANI para generar este curso. |  |  | Organizacional
3197 | 192 | 2016 | 2. Se comparó la meta anual del seguimiento del 2do trimestre del plan de acción Vs al plan de acción metas 2016, evidenciando diferencias en las metas para las siguientes actividades: Ver tabla 6 Diferencias en la meta del plan de acción. Por lo anterior, se necesita que se presenten los soportes como se establece en la metodología del plan de acción: “la dependencia correspondiente debe identificar en su respectivo Plan los cambios requeridos, estos pueden corresponder a una modificación, inclusión o eliminación de una actividad, una vez identificada la modificación, el Vicepresidente o jefe de oficina respectivo deberá remitir mediante memorando o correo electrónico dirigido a la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, con copia a la Coordinación del GIT de Planeación y al responsable del seguimiento al Plan de Acción, la justificación en la cual se identifique(n) la(s) actividad(es) que se va(n) a modificar,” | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PEI | 52 |  |  | Acción correctiva | 1. El equipo de Sistemas desarrollará una herramienta interna que reemplace el modulo de indicadores y plan de acción del aplicativo ITS. (Con el desarrollo interno se busca solucionar la problemática presentada con el actual aplicativo - ITS) 2. El equipo de planeació ajustara el instructivo - SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción de acuerdo al desaarollo del aplicativo interno. (actividad No. 1) | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | 0% | Abierta con plan | La herramienta interna que remplazara el modulo de indicadores del ITS, no aplica para esta acción de mejora. |  |  | Organizacional
3198 | 193 | 2016 | 3. Se evidenció la eliminación de 80 actividades en el 2do trimestre del plan de acción Vs al plan de acción metas 2016, para las siguientes dependencias: ver página 16 del informe de auditoría. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PEI | 52 |  |  | Acción correctiva | 1. El equipo de Sistemas desarrollará una herramienta interna que reemplace el modulo de indicadores y plan de acción del aplicativo ITS. (Con el desarrollo interno se busca solucionar la problemática presentada con el actual aplicativo - ITS) 2. El equipo de planeació ajustara el instructivo - SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción de acuerdo al desaarollo del aplicativo interno. (actividad No. 1) | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | 0% | Abierta con plan | La herramienta interna que remplazara el modulo de indicadores del ITS, no aplica para esta acción de mejora. |  |  | Organizacional
3199 | 194 | 2016 | 4. Se evidenciaron reportes de actividades cumplidas, donde las observaciones dan cuenta que las actividades no están ejecutadas en su totalidad: • Publicar en la página web los informes de las interventorías y de los supervisores de los contratos (artículo 11 la Ley 1712 de 2014); observación, “Se presentó la propuesta al Dr. Camilo Mendoza Rozo como responsable de transparencia, se publicará cuando él lo indique” • Definir y ejecutar el programa de bienestar y estímulos; observación de abril, “Se realizaron las actividades de celebración del día de la secretaria y el día del niño de acuerdo con el plan de bienestar.” el plan se formalizó a finales de julio; Esta actividad hace referencia a dos actividades diferentes, las cuales se deberían separar, definir y ejecutar el plan. • Desarrollar una aplicación de información de transporte vinculada con el aplicativo WAZE; observación “El proceso aún se encuentra en revisión pues se ha presentado complejidad en la contratación para ejecutar y desarrollar este aplicativo. Actualmente se está estudiando la posibilidad de hacerlo con Colombia Digital” | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PEI | 52 |  |  | Acción correctiva | 1. El equipo de Sistemas desarrollará una herramienta interna que reemplace el modulo de indicadores y plan de acción del aplicativo ITS. (Con el desarrollo interno se busca solucionar la problemática presentada con el actual aplicativo - ITS) 2. El equipo de planeació ajustara el instructivo - SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción de acuerdo al desaarollo del aplicativo interno. (actividad No. 1) | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | 0% | Abierta con plan | El ajuste del instructivo va a prevenir el incumplimiento de metas? |  |  | Organizacional
3200 | 195 | 2016 | 5. Se evidenció que el reporte del seguimiento del 2do trimestre del plan de acción vigencia 2016, se realizó a través de la herramienta de gestión de ITS, lo cual no corresponde a lo determinado en la metodología del plan de acción SEPG-I-006. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PEI | 52 |  |  | Acción correctiva | 1. El equipo de Sistemas desarrollará una herramienta interna que reemplace el modulo de indicadores y plan de acción del aplicativo ITS. (Con el desarrollo interno se busca solucionar la problemática presentada con el actual aplicativo - ITS) 2. El equipo de planeació ajustara el instructivo - SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción de acuerdo al desaarollo del aplicativo interno. (actividad No. 1) | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | 0% | Abierta con plan | El ajuste del instructivo va a prevenir el incumplimiento de metas? |  |  | Organizacional
3201 | 196 | 2016 | 6. El día 18 de agosto de 2016, se publicó en la página web de la entidad el seguimiento del 2do trimestre del plan de acción para la vigencia 2016, documento extraído del aplicativo ITS donde se evidencian varios problemas en la información como se describe a continuación: • En el seguimiento del segundo trimestre del plan de acción publicado no están diligenciadas en su totalidad las columnas (A – I), siendo esta una herramienta para mostrar la articulación de los planes. • No se encuentra completa la información necesaria; hace falta relacionar la unidad de medida de las actividades. • No se tiene un orden establecido para las actividades, ya sea por dependencia o por objetivo estratégico; las actividades están dispersas. • Se repiten las actividades en las diferentes áreas como se muestra a continuación: ver Tabla 7 Ejemplos de actividades repetidas. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PEI | 52 |  |  | Acción correctiva | 1. El equipo de Sistemas desarrollará una herramienta interna que reemplace el modulo de indicadores y plan de acción del aplicativo ITS. (Con el desarrollo interno se busca solucionar la problemática presentada con el actual aplicativo - ITS) 2. El equipo de planeació ajustara el instructivo - SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción de acuerdo al desaarollo del aplicativo interno. (actividad No. 1) | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | 0% | Abierta con plan | El ajuste del instructivo va a prevenir el incumplimiento de metas? |  |  | Organizacional
3202 | 197 | 2016 | 7. Las actividades cuya unidad de medida en el plan de acción es porcentaje (%), tienen diferente el valor de la meta anual, porque la herramienta de gestión ITS genera acumulados, ver imagen. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PEI | 52 |  |  | Acción correctiva | 1. El equipo de Sistemas desarrollará una herramienta interna que reemplace el modulo de indicadores y plan de acción del aplicativo ITS. (Con el desarrollo interno se busca solucionar la problemática presentada con el actual aplicativo - ITS) 2. El equipo de planeació ajustara el instructivo - SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción de acuerdo al desaarollo del aplicativo interno. (actividad No. 1) | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | 0% | Abierta con plan | El ajuste del instructivo va a prevenir el incumplimiento de metas? |  |  | Organizacional
3203 | 198 | 2016 | 8. El seguimiento del 2do trimestre del plan de acción generado por la herramienta de gestión ITS, redondea las cifras generando diferencias en los valores de las metas establecidas como se presenta en la siguiente ver Tabla 8 Diferencias en la meta por el sistema por redondear. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Maria Natalia Norato | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PEI | 52 |  |  | Acción correctiva | 1. El equipo de Sistemas desarrollará una herramienta interna que reemplace el modulo de indicadores y plan de acción del aplicativo ITS. (Con el desarrollo interno se busca solucionar la problemática presentada con el actual aplicativo - ITS) 2. El equipo de planeació ajustara el instructivo - SEPG-I-006 Metodología Plan de Acción de acuerdo al desaarollo del aplicativo interno. (actividad No. 1) | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | 0% | Abierta con plan | El ajuste del instructivo va a prevenir el incumplimiento de metas? |  |  | Organizacional
3207 | 202 | 2016 | 4. En lo concerniente con las solicitudes en materia de ejecución contractual, se evidenció que de las 124 reportadas en el primer trimestre en término, aún existen 96 de ellas que no tienen documento de respuesta que permita determinar la gestión efectuada, según anexo 6 e identificadas por los responsables. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | VGC VE VPRE VJ | Luz Mary Hernández Villadiego | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PIL | 35 |  |  | Acción correctiva | Se recibe correo electrónico y memorandos de las vicepresidencias mediante los cuales informan sobre el estado actual de las peticiones a cargo. |  |  |  | Se procede a realizar verificación parcial hasta el momento del total de los anexos que se indican en el informe de PQRS. | 60% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3209 | 204 | 2016 | 6. Incumplimiento a lo previsto en el art. 8 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que el enlace de seguimiento a radicados presenta inexactitudes en los trámites ofrecidos a las peticiones ciudadanas, situación que impide al ciudadano consultar el estado del radicado. | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | VGC VJ VPRE | Luz Mary Hernández Villadiego | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PIL | 35 |  |  | Acción correctiva | Se recibe memorandos de las vicepresidencias mediante los cuales informan sobre el estado actual de las peticiones a cargo. |  |  |  | Se procede a realizar verificación parcial hasta el momento del total de los anexos que se indican en el informe de PQRS. 22/05/2017: Se traslada a la vicepresidencia de gestión contractual, juridica y planeación , riesgos y entorno debido a su competencia. | 60% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3211 | 206 | 2016 | 7.1.1 A pesar de haber presentado la solicitud de necesidades de la coordinación de talento humano en los años 2015 y 2016, se evidencia que, no hay presupuesto asignado para el PIC y el programa de bienestar social e incentivos para estos años. Por lo anterior, se evidencia un incumplimiento al art. 11 literal d y art. 37 del Decreto Ley 1567 de 1998. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PEI | 91 |  |  | Acción correctiva | Con memorando 20164030030723 del 1 de marzo de 2016 se solicitó el presupuesto correspondiente al año 2017. |  |  |  | Se asigna NC a presupuesto. Debe exisitir una gestión administrativa adicional para justificar la no asignación de presupuesto para el plan de bienestar y PIC de la Entidad. 09/03/2018: Se solicita presentar la evidencia pertinente para realizar el cierre de la no conformidad. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3212 | 207 | 2016 | 7.1.2 Se revisan las actas de reunión con la comisión de personal N° 5 del 3 de agosto de 2015 y la N° 8 del 20 de abril de 2016, donde se encuentra que la coordinación de talento humano presenta el PIC a la comisión de personal. En el acta N° 8 del 20 de abril, no se evidencia la presentación de las cifras de impacto del año 2015 a la comisión de personal, dando lugar al incumplimiento del art. 11 literal h del Decreto Ley 1567 de 1998, lo cual es una obligación de la Entidad. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PEI | 91 |  |  | Acción correctiva | En la Reunión de la Comisión de Personal según acta No. 11 del 13 de octubre del presente año fue presentado el resultado del Impacto de la Capacitación año 2015 |  |  |  | Se tomaron las correcciones pertinentes. Sin embargo esta auditoria considera tomar acciones correctivas a través de un plan de mejoramiento para que esta situación no vuelva a ocurrir. Se informa a la coordinación de talento humano para generar su plan de mejoramiento. Se revisará en agosto de 2017 la efectividad del plan. 09/03/2018: Se solicita presentar la evidencia pertinente para realizar el cierre de la no conformidad. | 70% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3213 | 208 | 2016 | 7.1.3 En el año 2015 se identificaron adecuadamente las necesidades de los funcionarios para de esta manera generar el programa de bienestar social e incentivos; sin embargo, en el año 2016 estas no fueron identificadas. Esta auditoría considera importante identificar las necesidades de los funcionarios, así no se cuente con un presupuesto para realizarlas. Se resalta que, a pesar de no haber cumplido con el procedimiento interno “elaboración y ejecución del plan de estímulos” - GETH-P-0006, el programa de bienestar social e incentivos de 2016, se encuentra publicado en la página web de la ANI. Por lo anterior, se evidencia un incumplimiento en el art. 25 literal a del Decreto Ley 1567 de 1998, al igual que el incumplimiento del procedimiento interno, mencionado anteriormente. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PEI | 91 |  |  | Acción correctiva | La encuesta de bienestar social e incentivos GETH-F-011 se aplica cada 2 años, por consiguiente se realizara en los meses de diciembre 2016 y enero 2017 para la vigencia 2017 - 2018 |  |  |  | Pendiente revisar aplicación y resultados de encuestas en diciembre de 2016 y enero de 2017. Solicitar la evidencia a talento humano. 09/03/2018: Se solicita presentar la evidencia pertinente para realizar el cierre de la no conformidad. | 30% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3214 | 209 | 2016 | 7.1.4 En cuanto a la presentación del programa de bienestar social e incentivos a la comisión de personal correspondiente al año 2016, el señor Diego Fernando Ramírez envía el acta del día 12 de agosto de 2016, donde se encuentra relacionado en el punto 4 y 5, la presentación y aprobación del plan de bienestar 2016. Esta acta no ha sido firmada y tampoco se encuentra numerada. Por lo anterior, se evidencia un incumplimiento al procedimiento interno GETH-P-0006, elaboración y ejecución del plan de estímulos. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Agosto de 2016 | AGOSTO | 2016 | PEI | 91 |  |  | Acción correctiva | El acta No 10 de la Comision de Personal ya se encuentra firmada. |  |  |  | De acuerdo al correo electrónico enviado el día 16 de noviembre de 2016, se evidencia en el acta del 12 de noviembre de 2016, la presentación y aprobación del plan de bienestar e incentivos por parte de la coordinación de Talento Humano a la comisión de personal. Esta acta se encuentra firmada. De acuerdo a lo anterior, se toma una corrección para eliminar esta situación. Esta auditoria estima que se deben tomar acciones correctivas a través de un plan de mejoramiento para asegurar que esta situación no vuelva a ocurrir. Se informa a la coordinación de Talento Humano, para que se inicie la elaboración de dicho plan. Esta no conformidad se revisará en la medida que se ejecute el plan. 09/03/2018: Se solicita presentar la evidencia pertinente para realizar el cierre de la no conformidad. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3217 | 212 | 2016 | Se evidenció en la visita de inspección al centro de cómputo principal del segundo piso que: el extintor de agente limpio fm200, de acuerdo al indicador de su manómetro (ver imágenes a renglón seguido), se encuentra para recarga y adicionalmente no se evidencia la hoja de vida. Lo anterior, en detrimento de la acción de mitigación del riesgo de incendio y contraviniendo lo dispuesto en la norma NTC 3808 de 2004 que expresa lo relacionado con: hoja de vida, cronograma de inspecciones, ubicación, señalización y fechas de vencimientos de recargas, entre otros, para los equipos extintores incluidos los de agente limpio. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Equipo sistemas de información y tecnología. | Juan Diego Toro Bautista | Septiembre de 2016 | SEPTIEMBRE | 2016 | PEI | 124 |  |  | Acción correctiva | Se encuentra en proceso la contratación del mantenimiento y provisión del sistema de extinción de incendios. | 2016-10-01 | 2018-02-28 |  | 30/04/2017: Se encuentra en proceso de contratación. Ya supero la etapa de estudios previos. Sin embargo, Este contrato no contempló el tema de la recarga del extintor de agente limpio. Se prorroga hasta 30 junio de 2018. Se incorporará nuevamente en el anteproyecto de presupuesto 2018. 30/06/2017: Se continua esperando la aprobación para la recarga del extintor de agente limpio. Se revisará nuevamente en noviembre de 2017. 28/02/2017 Se verificó "in situ" y el extintor de agente limpio fue recrgado y se encuentra en optimas condiciones | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3234 | 229 | 2016 | 1. Treinta y nueve (39) de los cuarenta (40) funcionarios públicos evaluados en la auditoria, es decir el (98%) de la muestra, a la fecha de la auditoria no registran las declaraciones de bienes y rentas de acuerdo a lo establecido en la Circular externa No. 100-07-2016 sobre la actualización de la declaración de bienes y rentas en el sistema de información y gestión del empleo público SIGEP vigencia 2015. Esta circular indica que “Los servidores públicos deben actualizar la declaración de bienes y renta a más tardar el último día de marzo de cada anualidad y registrarla en el Sistema de Información y Gestión del empleo público -SIGEP | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Maria Natalia Norato | Septiembre de 2016 | SEPTIEMBRE | 2016 | PIL | 9 |  |  | Acción correctiva | Se deben deficinir las personas para hacer la revision en el sistema y evidenciar el cumplimiento en la actualidad. |  |  |  | Esta información fue remitida a través del informe de auditoría el 30/09/2016 bajo el radicado 20161020121813 a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera y a la coordinación de talento humano. Alli se encuentra la lista de las personas que no presentan la declaración de bienes y rentas. 22/09/2017: Revisar los avances apenas entre en funcionamiento el aplicativo SIGEP. | 0% | Abierta sin plan | Esta información fue remitida a través del informe de auditoría el 30/09/2016 bajo el radicado 20161020121813 a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera y a la coordinación de talento humano. Alli se encuentra la lista de las personas que no presentan la declaración de bienes y rentas. 22/09/2017: Revisar los avances apenas entre en funcionamiento el aplicativo SIGEP. |  |  | Organizacional
3235 | 230 | 2016 | 7.1.1 Se observa que en la actualización del riesgo relacionado con la disminución de la confiabilidad de la información suministrada a medios - TPSC-3, se encuentran los mismos controles y la acción de mitigación del año 2015. Por lo anterior, se evidencia un incumplimiento a la guía para la gestión del riesgo del DAFP, en la cual nos mencionan que es necesario monitorear y revisar los riesgos teniendo en cuenta que estos representan una amenaza para la Entidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Oficina Comunicaciones (OC) | Oficina de comunicaciones | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Octubre de 2016 | OCTUBRE | 2016 | PEI | 120 |  |  | Acción correctiva | 16/05/2017: Ante esta situación la OC impartió instrucciones en el comité de presidencia soportándose en los procedimientos que establece la actual Política de Comunicaciones externa, sin embargo, la OC determina las siguientes acciones de mejora: 1. Formulación de nuevas acciones en el plan de riesgos 2017 de la ANI para ayudar a mitigar el riesgo de informar desde la Oficina de Comunicaciones sin las validaciones necesarias | 2017-01-01 | 2017-01-31 |  | REVISAR ACTUALIZACIONES DE LOS RIESGOS Y DETERMINAR QUE AVANCES SE HAN SEÑALADO CON RESPECTO AL RIESGO CITADO EN ESTA NC. 13/03/2018: Se evidenció el ajuste de controles y acciones de mitigación asociados al riesgo “Información suministrada a medios sin las validaciones necesarias”. De acuerdo a los reportes de materialización de los riesgos, este no presenta ninguna alteración y se han venido aplicando los controles de acuerdo a los ajustes. Por lo anterior se realiza el cierre de esta no conformidad. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3236 | 231 | 2016 | 7.1.2 La política de comunicación interna se encuentra desactualizada en la página web en el siguiente link http://ani.gov.co/politicas-y-programas/politicas-informaticas (código TPSC-PT-0001 versión 1) y en el aplicativo ITS. Si bien la norma NTCGP 1000:2009 (numeral 4.2.3 literales b, c y d) no es un criterio para esta auditoría, si lo es para el Sistema de Gestión de Calidad –SGC, razón por la cual se traslada esta no conformidad a la Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Octubre de 2016 | OCTUBRE | 2016 | PEI | 120 |  |  | Acción correctiva | 1. La Política de comunicación interna-TPSC-PT-0001 se publicara en la pagina Web antes del 07042017. 2. Se revisará y actualizará si es del caso el instructivo GICO-I-011 Actualización de la Página Web e Intranet de la ANI. | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | 09/03/2018: Documentos publicados en la página web de la entidad actualizados. Se realiza el cierre de la no conformidad. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3251 | 246 | 2016 | 1. No se tiene aún el recibo de obras derivadas del convenio 092 del 2012 que derivó en el contrato 0274 de 2013 entre DEVIMED y el Fondo de Adaptación, en obras de estabilización en favor del proyecto, siendo que estas ya terminaron hace más de 6 meses y algunas presentan novedades o falencias que se vienen atendiendo, lo cual impide su recibo. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | DEVIMED | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Octubre de 2016 | OCTUBRE | 2016 | PEI | 51 |  |  | Acción correctiva | Evidenciar recibo de obras a satisfacción | 2016-10-01 | 2017-10-01 |  | Mediante correo electrónico del 24 de marzo de 2017 el supervisor del proyecto indica que: "Las obras ejecutadas mediente el convenio 092 del 2012 que derivó en elContrato 0274 de 2013 entre Devimed y el Fondo de Adapotacion, NO fueron atendidas por esta supervision ,no se encuentran dentro del alcance del contrato de concesion 0275-96, estas obras fueron contratadas por el Fondo de Adptacion las cuales contaban con una interventoria propia , a estas obras se le hacia seguimiento pot orta de la Dra. Silvia Urbina y su equipo, a la fecha no han sido entregdas a la VGC." La Oficina de Control Interno solicita que se de alcance a Silvia Urbina para conocer la actualidad de las obras. Una vez se entreguen las obras se dará cierre a la no conformidad. Se envía correo electrónico a Silvia Urbina el 10 de agosto de 2017 solicitando que se notifique sobre estado de las obras. A partir de una solicitud, recibida por correo electrónico el 16 de agosto, se envía copia de informe de auditoría a Silvia Urbina. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3257 | 252 | 2016 | 1. La VAF no cuenta con un plan de contratación como herramienta para el control en la elaboración de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y tampoco tiene presente la responsabilidad que conlleva la delegación para la suscripción de estos contratos, lo que genera un riesgo inminente por la entidad al no cumplir lo establecido en el decreto 1737 de 1998. Esto se evidencia en el acta de entrevista suscrita el 16 de Noviembre de 2016, que hace parte de este informe, en la cual manifiesta la VAF que de acuerdo con lo establecido en el decreto 4165 de 2011 la responsabilidad es del Grupo interno de trabajo de Contratación y de las Vicepresidencias que solicitan los contratos. Es pertinente tener en cuenta lo normado en el art. 211 de la Constitución Política de Colombia: “La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades. La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | Grupo interno de trabajo contratación. Grupo interno de planeación. Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Noviembre de 2016 | NOVIEMBRE | 2016 | PIL | 2 |  |  | Acción correctiva | Articulacion del plan de contratacion entre las dependencias ordenadoras del gasto. |  |  | El día 23 de junio de 2017 el área auditada remitió por correo electrónico n cuadro mediante el cual consolida los cupos de los contratistas de prestación de servicios y de apoyo a la gestión financiados con recursos del rubro de funcionamiento, cuya ordenadora es la vicepresidente administrativa y financiera, bajo los parámetros establecidos por el SECOP para la publicación del plan de adquisiciones. | Junio 23 de 2017: Reunion con los encargados del Plan de contratacion de la VAF, se inician gestiones para la articulacion del plan. Envian cuador de consolidacion de contratos con ordenacion del gasto de la VAF. Se brinda asesoria . | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3258 | 253 | 2016 | Defectos de validación de la experiencia laboral requerida. Se evidenció que en contradicción con lo previsto en el manual específico de funciones y competencias laborales y por inadecuada apreciación probatoria de los soportes acreditados, se aceptaron sin ninguna justificación legal o validación posterior, declaraciones juramentadas de experiencia laboral para los expedientes a continuación mencionados, hecho que compromete la estricta acreditación de las condiciones requeridas para ocupar los cargos igualmente relacionados: o Andrés Eduardo Del Toro Benavides. Gerente de proyecto, Código G2, Grado 09. o Iván Alberto López Luna. Experto G3 Grado 07 o Germán Andrés Fuertes Chaparro. Experto G3 Grado 07 o Jairo Arguello Urrego. Experto G3 Grado 06 o Luis Ariel Romero Palacio. Experto G3 Grado 08 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Luz Mary Hernández Villadiego | Noviembre de 2016 | NOVIEMBRE | 2016 | PEI | 39 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3259 | 254 | 2016 | Inconsistencias en la información acreditada en el expediente de Luis Ariel Romero Palacio. Presuntamente se infringe lo previsto en el manual de funciones para el cargo Experto G3 Grado 06, al evidenciarse que el mencionado profesional presuntamente no posee la formación académica de posgrado necesaria como tampoco la profesional debidamente soportada para el ejercicio del mismo, como se expone a numeral 7.8., precedente. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Luz Mary Hernández Villadiego | Noviembre de 2016 | NOVIEMBRE | 2016 | PEI | 39 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3260 | 255 | 2016 | Inconsistencias en la información acreditada en el expediente de Andrés Eduardo Del Toro Benavides. Presuntamente se infringe lo previsto en el manual de funciones para el cargo Gerente de proyecto, Código G2, Grado 09 al evidenciarse que el mencionado profesional presuntamente no poseía la experiencia profesional debidamente soportada para el ejercicio del mismo, como se expone a numeral 7.2., precedente. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Luz Mary Hernández Villadiego | Noviembre de 2016 | NOVIEMBRE | 2016 | PEI | 39 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3261 | 256 | 2016 | Inconsistencias en la información registrada. Se evidenciaron defectos de concordancia, y exactitud entre documentos incorporados en el SIGEP y la información incorporada en las carpetas, en los siguientes casos conforme lo previsto en el numeral 7 del presente: o Ramírez Sepúlveda Diego Fernando o Del Toro Gabriel Eduardo o Vélez Calderón Gabriel o Fuertes Chaparro Germán Andrés o López Luna Iván Alberto o Arguello Urrego Jairo Fernando o Arenas Suarez María Lorena o García Urdaneta Jimmy Alexander o Olarte Gamarra Mónica Francisca o Sánchez Sanabria Sor Priscila o Romero Palacio Luis Ariel | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Luz Mary Hernández Villadiego | Noviembre de 2016 | NOVIEMBRE | 2016 | PEI | 39 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3262 | 257 | 2016 | 1. En el ejercicio auditor se evidencia un incumplimiento en la implementación de los componentes que conforman la Estrategia de Gobierno en Línea por parte de la Entidad a 31 de diciembre de 2016. Los porcentajes de cumplimiento y avance contrastados con los porcentajes de meta estipulados en la normatividad se evidenciaron así: • Tic para Gobierno Abierto debería alcanzar el 100% y se encuentra en el 96% • Tic para Servicios debería alcanzar el 100% y se encuentra en el 67% • Tic para la Gestión debería alcanzar el 50% y se encuentra en el 30% • Seguridad y privacidad de la información debería alcanzar el 60% y se encuentra al 8% Lo anterior, contraviene lo dispuesto en el Decreto 2573 de 2014 para el año 2016 reglamentado mediante Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la información y las Comunicaciones | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Equipo sistemas de información y tecnología. | Juan Diego Toro Bautista | Noviembre de 2016 | NOVIEMBRE | 2016 | PEI | 7 |  |  | Acción correctiva | Incorporar el cumplimiento de estos indicadores en el Plan Estrategico de Tecnologías de la Información. | 2016-12-01 | 2018-02-28 |  | 28/02/2018 Se encuentra en fase de implementación el PETI de la Entidad. 28/02/2018 Mediante auditoría se determina el avance de estos indicadores, sin embargo por no cumplirse en su totalidad se cierra esta no conformidad y se apertura una nueva con los porcentajes de cumplimiento ajustados. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3266 | 261 | 2016 | En atención a la muestra representativa solicitada para esta auditoría se evidenció que se realizó un traslado por competencia a la Procuraduría General de la Nación, de un asunto que era de competencia del grupo de trabajo interno que ejerce la función disciplinaria en la ANI, y del grupo interno de trabajo defensa judicial de la Vicepresidencia Jurídica de la entidad, tal como se evidenció en el acápite “Descripción cualitativa de algunas decisiones adoptadas al interior del proceso disciplinario en la entidad”, literal C, lo cual desconoce el precepto legal de la titularidad de la acción disciplinaria contemplada en el artículo 2 de la ley 734 de 2002 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en relación con el régimen sancionatorio contractual vigente para los contratistas de prestación de servicios profesionales. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Diana Carolina Medina Peña | Diciembre de 2016 | DICIEMBRE | 2016 | PEI | 114 |  |  | Acción correctiva | Los asuntos a que se contrae la queja, involucra a particulares y funcionarios de la entidad que en criterio del quejoso presuntamente incurrieron en infracciones disciplinarais. Por esta razón, la norma aplicable al caso en concreto en razón de la calidad de los presuntos disciplinables, era como en efecto se aplicó, el artículo 75 de la Ley 734 de 2002, que señala: "Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables la competencia radicará exclusivamente en la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia que gobiernan a los primeros." La remisión al Grupo Interno de Defensa Judicial a que se refiere la No conformidad, en el evento que ella hubiese sido pertinente, debía realizarse por las interventorías y/o supervisores del contrato respectivo, y no por parte del Grupo Interno de Trabajo Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión, que carece en absoluto de la competencia requerida para tal efecto. |  |  |  | El auditor considera, que en relación con la aplicación del artículo 75 de la Ley 734 de 2002, por ser una norma de carácter especial es viable su aplicación para el presente asunto; sin embargo en cuanto a la remisión que le correspondía efectuar al grupo interno de trabajo que ejerce la función disciplinaria al interior de la entidad, no se comparte la explicación brindada por el área auditada, en la medida en que la investigación de conductas desplegadas por el concesionario que infringen presuntamente el estatuto disciplinario, se circunscriben a lo pactado en el contrato estatal, respecto de lo cual el grupo de trabajo interno disciplinario debió proceder a remitir al grupo de trabajo interno de defensa judicial de la Vicepresidencia Jurídica de la ANI, con copia al supervisor del proyecto, en tanto que la queja inicialmente fue de conocimiento del grupo que ejerce la función disciplinaria, lo que implica que en aras de una actuación expedita y diligente, debió remitir inmediatamente a los competentes relacionados con antelación, y no endilgarle dicha responsabilidad a las interventorías y/o supervisores del contrato respectivo, como en efecto lo argumentó el área auditada. Se hará seguimiento en el mes de junio de 2017 para determinar si la no conformidad persiste o se superó. | 50% | Abierta sin plan | En reunión del 2 de agosto de 2017, el área auditada no propone ninguna acción de mejora frente a la no conformidad advertida. |  |  | Organizacional
3271 | 266 | 2016 | 7.1.6 El artículo 16 de la Ley 734 de 2002 señala que la sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva en aras de garantizar el adecuado ejercicio de la función pública, no obstante, en la ANI, no se ha proferido ninguna decisión de fondo posterior al pliego de cargos, y por consiguiente ningún fallo sancionatorio ni absolutorio, tendencia que se ha mantenido desde el año 2009, lo que implica que la función correctiva no tiene evidencia en la entidad, pues las procesos disciplinarios se han terminado por decisiones inhibitorias, archivos o remisiones a la Procuraduría General de la Nación. La función correctiva tiene una connotación ejemplarizante, que con ocasión de la información suministrada en esta auditoría no se evidencia, incumpliendo una de las funciones principales de la sanción disciplinaria, en atención al ejercicio del poder punitivo del Estado, como manifestación primigenia y connatural en un estado social y democrático de derecho. Así, la sentencia C-125 de 2003, en relación con la función correctiva del derecho disciplinario señala: “Resulta claro entonces que la finalidad de la potestad sancionadora de la administración consiste en permitirle el adecuado logro de sus fines, mediante la asignación de competencias para sancionar el incumplimiento de sus decisiones. Ahora bien, en el terreno del derecho disciplinario estricto, esta finalidad se concreta en la posibilidad que tiene la Administración Pública de imponer sanciones a sus propios funcionarios quienes, en tal calidad, le están sometidos a una especial sujeción. Con esta potestad disciplinaria se busca de manera general el logro de los fines del Estado mismo y particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que gobiernan el ejercicio de la función pública, cuales son el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Esta finalidad particular del derecho disciplinario estricto, es decir del referido a los servidores públicos, delimita la libertad de configuración legislativa en la materia. Las sanciones imponibles deben perseguir una finalidad disuasoria de conductas que impidan la efectividad de los mencionados principios que rigen la función pública, la punición de las mismas con fines correccionales, o el retiro del servicio de aquellos funcionarios cuya conducta extrema compromete de manera grave la realización de esos principios constitucionales”. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Diana Carolina Medina Peña | Diciembre de 2016 | DICIEMBRE | 2016 | PEI | 114 |  |  | Acción correctiva | No guarda consonancia con la estructura de los procesos disciplinarios afirmar que si no se profiere fallos de fondo, se está incumpliendo “(…) una de las funciones principales de la sanción disciplinaria, en atención al ejercicio del poder punitivo del Estado (…)” habida consideración de que el operador disciplinario, no puede, so pretexto e ejercer a toda costa una función punitiva, desconocer que existen supuestos fácticos previstos por el legislador como causales de terminación de procesos disciplinarios en cualquier etapa anterior al fallo, pues de tener cabida esta tesis, se estaría en presencia de la vulneración de derechos fundamentales… |  |  |  | Esta auditoría no comparte los argumentos del área auditada para no acoger la presente no conformidad, en el entendido en que lo advertido fue que el grupo que ejerce la función disciplinaria en la entidad desde el año 2009 con posterioridad al pliego de cargos no ha proferido fallos sancionatorios ni absolutorios, lo que implica que se requiere mayor actividad probatoria oficiosa por parte del operador disciplinario, para evitar que por circunstancias en que sí la queja no está lo suficientemente soportada o explicada automáticamente se profieran autos inhibitorios o archivos sin el debido sustento probatorio que exige la ley disciplinaria, como lo pudo verificar esta auditoría. Así pues, sí se ejerce por parte del operador disciplinario una labor de sustanciación más minuciosa, objetiva, profunda y rigurosa, se podrán obtener fallos ejemplarizantes, en donde se evidencie la función correctiva como expresión del ejercicio del poder punitivo del Estado. Se hará seguimiento en el mes de junio de 2017 para determinar si la no conformidad persiste o se superó. | 0% | Abierta sin plan | En reunión del 2 de agosto de 2017, el área auditada no propone ninguna acción de mejora frente a la no conformidad advertida. |  |  | Organizacional
3274 | 269 | 2016 | La Vicepresidencia Administrativa y Financiera no cuenta con un plan de contratación como herramienta para el control en la elaboración de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y tampoco tiene presente la responsabilidad que conlleva la delegación para la suscripción de estos contratos, lo que genera un riesgo inminente por la entidad al no cumplir lo establecido en el decreto 1737 de 1998. Esto se evidencia con las cifras suministradas por el área auditada en relación con el número de contratistas de prestación de servicios, las cuales no corresponden a la realidad en un caso y en otros difieren de las suministradas por las dependencias en donde se encuentran prestando sus servicios. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Diana Carolina Medina Peña | Diciembre de 2016 | DICIEMBRE | 2016 | PEI | 28 |  |  | Acción correctiva | El procedimiento de contratación está a cargo del grupo interno de trabajo de contratación de la Vicepresidencia Jurídica, por lo que el plan de contratación deberá ser proyectado por dicho grupo con la asesoría del grupo interno de trabajo de planeación de la Vicepresidencia de Planeación |  |  |  | Esta auditoría no comparte en una parte la acción de mejoramiento a implementar en esta no conformidad advertida, en tanto que el grupo interno de trabajo asociado al apoyo a la gestión en la elaboración de este plan de contratación debe proveer los insumos a las otras áreas competentes, puesto que dicho grupo tiene a su cargo dentro de sus funciones la elaboración de los documentos asociados a la actividad contractual asignada al área, por lo tanto tiene injerencia en la contratación, así que no es procedente trasladar toda la responsabilidad a la Vicepresidencia Jurídica y de Planeación, porque el área auditada tiene incidencia directa en la construcción de dicho plan. Se hará seguimiento en el mes de junio de 2017 para determinar la efectividad de dicha acción. El día 23 de junio de 2017 el área auditada remitió por correo electrónico n cuadro mediante el cual consolida los cupos de los contratistas de prestación de servicios y de apoyo a la gestión financiados con recursos del rubro de funcionamiento, cuya ordenadora es la vicepresidente administrativa y financiera, bajo los parámetros establecidos por el SECOP para la publicación del plan de adquisiciones. | 50% | Abierta con plan | El día 3 de abril de 2017 el área auditada suministró el memorando radicado No.20174020048593 del 24/03/2017en donde le solicita al Coordinador del grupo interno de trabajo de contratación que se pronuncie sobre este informe de auditoría, en tanto que parte de la elaboración del plan de contratación al que se hace alusión en la no conformidades es responsabilidad de este grupo interno. A la fecha no se ha obtenido respuesta de este memorando según lo manifestado por el área auditada. |  |  | Organizacional
3276 | 271 | 2016 | 1. La falta de gestión del PMP, se constituye en la primera no conformidad general de la presente auditoría, razón por la cual la oficina de control interno hace un llamado,tanto a la vicepresidencia de estructuración, como a la Vicepresidencia Jurídica para que den cumplimiento a las acciones de mejora formuladas para conjurar las causas de las no conformidades correspondientes a la audtoria de bitacora del año 2015. | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | VE VJ | Luis Miguel Sabogal Camargo | Diciembre de 2016 | DICIEMBRE | 2016 | PEI | 119 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3277 | 272 | 2016 | 2. De acuerdo a lo anterior se configura no conformidad por falta de bitácora del proyecto como requisito previo, tanto para el inicio del proceso de contratación, como para la firma del contrato, desatendiendo el articulo 8° de la resolución 959 de 2013. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Estructuración. | Luis Miguel Sabogal Camargo | Diciembre de 2016 | DICIEMBRE | 2016 | PEI | 119 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3278 | 273 | 2016 | 3. Hay no conformidad en cabeza de la vicepresidencia juridica, asociada a la falta de radicación de la bitácora de contratación del proyecto objeto de seguimiento, la cual, de acuerdo con la resolución 959 de 2013 y el procedimiento del sistema integrado de gestión SEPG-P-001 versión 002, debe ser un anexo de la carpeta del contrato, ya que es un requisito para el trámite en el comité de contratación y para la firma del contrato. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Luis Miguel Sabogal Camargo | Diciembre de 2016 | DICIEMBRE | 2016 | PEI | 119 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3279 | 274 | 2016 | 4. Hay no conformidad como consecuencia del incumplimiento de los requisitos básicos de las bitácoras establecidos tanto en la resolución 959 de 2013, como en el procedimiento bitácora de proyecto código SEPG-P-001, que se relacionan a continuacuón: a) En el soporte documental de la bitácora de estructuración técnica y financiera radicado en archivo y correspondencia el acta de constitución de la bitácora, el certificado de debida diligencia y la lista de chequeo se adjuntan en formato PDF sin las respectivas firmas. b) La bitácora de estructuración legal no incluye el acta de constitución de bitácora. c) La bitácora de contratación no incluye el acta de constitución de bitácora. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Estructuración. | Luis Miguel Sabogal Camargo | Diciembre de 2016 | DICIEMBRE | 2016 | PEI | 119 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3280 | 275 | 2016 | Las bitácoras establecidas en los artículos 2,3 y 4 de la resolución 959 de 2013 se continuan radicando por fuera de los términos establecidos y como posterioridad a las solicitudes de inicio del proceso contractual; después de someter a consideración del comité de contratación, la convocatoria de un proceso de selección; después de someter a consideración del comité de contratación, la adjudicación de un proceso de selección; y luego de someter a la firma del funcionario competente al contrato de adjudicación. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Estructuración. | Luis Miguel Sabogal Camargo | Diciembre de 2016 | DICIEMBRE | 2016 | PEI | 119 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3281 | 276 | 2016 | La vicepresidencia jurídica no exige la radicación previa en el área de archivo de las bitácoras requeridas para dar inicio a los procesos de contratación, ni para la celebración de contratos u otrosíes, tal y como se consagra en el artículo 8° de la resolución 959 de 2013. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Estructuración. | Luis Miguel Sabogal Camargo | Diciembre de 2016 | DICIEMBRE | 2016 | PEI | 119 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3282 | 1 | 2017 | 6.1. RESPUESTAS EXTEMPORÁNEAS A LAS ENTIDADES DE CONTROL. Se evidenció incumplimiento en el término de atención e infracción especial al art. 9 de la Resolución No. 776 de 2016 de 47 solicitudes provenientes de los entes de control discriminadas por radicado y responsable al detalle en el Anexo 2 del presente informe. | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | VGC VPRE VEJ VJ VE VAF | Luz Mary Hernández Villadiego | Enero de 2017 | ENERO | 2017 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | Se expidió la Resolución No. 776 del 07/06/2016, por medio de la cual se reglamenta el ejercicio del derecho de peticiones en la ANI. |  |  |  | Septiembre 2017: Los porcentajes de incumplimiento de términos han venido descendiendo considerablemente en cada periodo evaluado. En la actualidad pasó del 18% (primer semestre 2016) a 9%( primer semestre 2017). 26/02/2018: Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando esta no conformidad con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. | 100% | Cerrada | 26/02/2018: Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando esta no conformidad con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3282, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3283 | 2 | 2017 | 6.2. RESPUESTAS EXTEMPORÁNEAS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Se evidenció incumplimiento en el término de atención del 51% por ciento de las solicitudes provenientes del Congreso de la República, por infracción especial al art. 258 de la ley 5 de 1992, debidamente identificadas en el Anexo 2. | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | VGC VPRE VEJ VJ VE VAF | Luz Mary Hernández Villadiego | Enero de 2017 | ENERO | 2017 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | Se expidió la Resolución No. 776 del 07/06/2016, por medio de la cual se reglamenta el ejercicio del derecho de peticiones en la ANI. Se expidio la resolución 1529 del 8 de noviembre de 2017, en donde se delega en las vicepresidencias las respuestas a las PQRS , incluyendo los requerimientos de entidades publicas, organos de control y veedurias ciudadanas. Se asignaron en cada Vicepresidencia, servidores para manejar los temas propios procedentes de los entes externos de control. | 2017-12-01 | 2018-06-30 |  | Septiembre 2017: Los porcentajes de incumplimiento de términos han venido descendiendo considerablemente en cada periodo evaluado. En la actualidad pasó del 18% (primer semestre 2016) a 9%( primer semestre 2017). 26/02/2018: Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando esta no conformidad con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. De acuerdo a las acciones tomadas por la entidad frente a esta no conformidad, dan cuenta que se ha reducido las respuestas extenporaneas o fuera de termino en un 7% respecto al comparativo de la vigencia 2016, que registro un 12%. las comunicaciones trasmitadas en termino pasaron del 82% (segundo semestre 2016) al 89% (segundo semestre del 2017). Lo que refleja un avance del 7% en el cumplimiento. | 80% | Abierta con plan | 26/02/2018: Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando esta no conformidad con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3282, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. |  |  | Organizacional
3284 | 3 | 2017 | 6.3. INCONSISTENCIA DE INFORMACIÓN EN LOS INFORMES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: 6.3.1. Se evidenció que en los informes de atención al ciudadano correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2016, se tomaron en los casos identificados a continuación, como cumplidos los documentos de respuesta que corresponden a memorandos internos o documentos sin tramitar (en formato Word). 6.3.2. Se evidenció que la sumatoria del consolidado final de los informes del tercer y cuarto trimestre, no corresponden al total de los radicados en la entidad para los entes de control. 6.3.3. Inconsistencias en el total de los datos consignados en el sistema de gestión documental – ORFEO y los datos señalados en los dos (2) últimos informes de atención al ciudadano del tercer y cuarto trimestre de 2016, en donde se evidenció que existen diferencias entre cada uno de ellos. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | Enero de 2017 | ENERO | 2017 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | En el memorando Rad. 2016-402-0121183 del 30/09/2016, la Coordinadora del GIT Disciplinario y de atención al ciudadano y apoyo a la gestión señala las medidas corresctivas que serán tomadas en los próximos informes,para el tema de las estadisticas de los entes de control. |  |  |  | Septiembre 2017: Una vez evaluadas las observaciones formuladas el 22 de septiembre de 2017, por el GIT disciplinario, de atención al ciudadano y de apoyo a la gestión, se evidenció que no formula ni demuestra ninguna acción de mejora, lo cual implica que el porcentaje de avance permanezca igual. 26/02/2018: Las no conformidades 1408, 3185, 3284, 3503, 3504, 3505 se unifican con la 3506, por cuanto su naturaleza y origen es la misma. Se deja la no conformidad 3506 para atender este incumplimiento que hace referencia al artículo 4 literal j de la Ley 87 de 1993. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3285 | 4 | 2017 | 6.4. INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. Persiste el incumplimiento parcial a los criterios establecidos en la circular No. 2013-409-000009-4 del 10 de mayo de 2013, referente al manejo del sistema de gestión documental, cuyas situaciones recurrentes, y que conllevan a la pérdida de trazabilidad. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Luz Mary Hernández Villadiego | Enero de 2017 | ENERO | 2017 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | Se realiza seguimiento continuó a las radicaciones de las actas y a los compromisos señalados en cada uno de ellas. En la evaluación efectuada en el informe de seguimiento (PAOC, correspondiente al primer semestre de 2016, se observó el procedimiento realizado a las siete (7) actas de visitas efectuadas por los entes de control. REVISAR ACCIÓN DE MEJORA SI APLICA PARA ESTA NC | 2016-06-30 | 2016-12-31 | Se realiza seguimiento por medio del ORFEO, sobre el tema relacionado con las radicaciones de las actas de visita y el cumplimiento de los términos. | Se evidenció que las actas de visita se encuentren debidamente radicadas y que hayan sido tramitadas dentro de los términos indicados por el ente de control.De las siete (7) actas de visitas efectuadas sólo 1 se dio respuesta fuera de término, en el aclaración realizada se indicó que la respuesta se habia enviado mediante correo el dia que venciá el término. Septiembre de 2017: Se evidenció que en el último periodo evaluado, sólo una de las 22 actas de visita no se radicó de manera apropiada, razón por la cual existe un avance significativo de mejora. 26/02/2018: Teniendo en cuenta que en el periodo objeto de estudio al avaluarse el procedimiento inmerso en el articulo 1 de la resolución 297 del 20152, relacionado con la radicación de las actas no se evidenciaron falencias sobre este tema. Se procede a dar cierre a la presente no conformidad. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3303 | 22 | 2017 | 8.1. Se evidenció incumplimiento de los términos establecidos para respuesta establecidos en el art. 14 de la ley 1437 de 2011, que por cada trimestre y responsable corresponden a los consolidados del anexo No. 1. en cuantía de 280 que representan el 13% del total. | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | VGC VAF VPRE VJ VEJ VEST | Luz Mary Hernández Villadiego | Febrero de 2017 | FEBRERO | 2017 | PIL | 35 |  |  | Acción correctiva | En el plan de mejoramiento propuesto se indica que " se continuaran con las charlas de peticiones//inclusión de nuevo aviso en Outlook a cada usuario// Dar continuidad a los procesos disciplinarios". Pendiente envío de memorando a las Vicepresidencias propuesto en la mesa de trabajo del dia 3 de julio de 2017. | 2017-08-01 | 2017-12-31 | Se verificará el cumplimiento de las acciones propuestas trimestralmente. Se tendrá en cuenta los porcentajes de cumplimiento señalados en los informes trimestrales de atención al ciudadano. |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3304 | 23 | 2017 | 8.2. Se evidenció ausencia de respuesta establecida en el art. 14 de la ley 1437 de 2011, que por cada trimestre y responsable corresponden a los consolidados del anexo No. 1. en cuantía de 262 que representan el 13% del total. | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | VGC VAF VPRE VJ VEJ VEST | Luz Mary Hernández Villadiego | Febrero de 2017 | FEBRERO | 2017 | PIL | 35 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3305 | 24 | 2017 | 8.3. Persisten los Incumplimientos a los criterios establecidos en la circular No. 2013-409-000009-4 del 10/05/2013, en los trámites y procedimientos del manejo del ORFEO que ocasionan pérdida de trazabilidad sobre el trámite ofrecido a las comunicaciones ingresadas a la entidad. | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | VGC VAF VPRE VJ VEJ VEST | Luz Mary Hernández Villadiego | Febrero de 2017 | FEBRERO | 2017 | PIL | 35 |  |  |  | Se recibe memorandos de las vicepresidencias mediante los cuales informan sobre el estado actual de las peticiones a cargo. | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | Se procede a realizar verificación parcial hasta el momento del total de los anexos que se indican en el informe de PQRS. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3307 | 26 | 2017 | 8.5. En infracción a lo previsto en las Leyes 1437 de 2011 (art. 8), 1712 de 2014 y 1755 de 2015, la página Web institucional presenta defectos de acceso a información pública contenida en ese medio tal cual es la sección de la ANI para niños, el seguimiento a los radicados y la remisión a otras páginas del sector. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Equipo sistemas de información y tecnología. | Luz Mary Hernández Villadiego | Febrero de 2017 | FEBRERO | 2017 | PIL | 35 |  |  | Acción correctiva | se aclara y acepta que pertenece a la Jefatura de Comunicaciones de la Agencia tanto el portal de niños como la página web en general. Durante la reunión la delegada de control interno pudo verificar que el portal ANI TEENS funciona y sus contenidos guardan consonancia con lo pretendido por niños y jóvenes//Así mismo se verificaron los enlaces correspondientes a entidades del sector y se constató que la página de la ANI funciona completamente pero el enlace de aquellas es la que presenta fallas, por lo que se explicó y reconoció la diferencia entre la funcionalidad de la página web de la ANI y los enlaces de acceso a las páginas de terceros, sobre la que es responsable cada entidad. |  |  |  | 22/05/2017: Se verifica información en la página web de la entidad y el vinculo no se encuentra habilitado. Se deja en observación. Esta no conformidad se traslada a la VPRE- sistemas | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3308 | 27 | 2017 | 8.6. Se evidenció infracción a la aplicación del contenido del Decreto No. 1166 de 19 de julio de 2016, peticiones presentadas verbalmente, respecto del cual se profirió recomendación para su implementación, sin que, a la fecha, vencido el plazo otorgado por la norma, la Web y/o cualquiera de los mecanismos puestos al servicio de la ciudadanía evidencien su cumplimiento. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | Febrero de 2017 | FEBRERO | 2017 | PIL | 35 |  |  | Acción correctiva | Los procedimiento y formatos de atención al ciudadano fueron ajustados seguidamente a la expedición de la normatividad en el mes de agosto. Adicional se realizaron charlas sobre el decreto de derecho de petición verbal y el uso de los formatos para radicación de la misma. |  |  |  | Esta pendiente la publicación y difución en la página web y en las carteleras de la entidad | 75% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3309 | 28 | 2017 | 8.7. Se evidenció infracción a lo señalado en el art. 6 de la Resolución 297 de 2012, respecto del cual respuestas que se ofrecieron a los peticionarios a través de correos electrónicos sin el debido procedimiento de radicación en el sistema de gestión documental Orfeo, según anexos 4 y 5. | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | VGC VPRE VJ | Luz Mary Hernández Villadiego | Febrero de 2017 | FEBRERO | 2017 | PIL | 35 |  |  | Acción correctiva | No conformidad 3309-3210: Se solicitó unificar las no conformidades 3309-3210 y trasladar la misma a las áreas competentes que no están atendiendo los lineamientos sobre respuestas electrónicas de forma que cada área responsable adelante su plan de mejora. Se presentará en comité MIPG . |  |  |  | Se procede a realizar verificación parcial hasta el momento del total de los anexos que se indican en el informe de PQRS. 22/05/2017: Se unifica esta no conformidad con la 3309 y se hace cierre de la mas antogua 3210. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3315 | 34 | 2017 | SUPERVISIÓN: 1. No son claras las actuaciones o directrices llevadas a cabo por la supervisión destinadas a permitir las labores de recuperación del derecho de vía por la ocupación ilegal de los predios La Corona y La Feliciana, lo que ha impedido la construcción de un tramo de 1.48 km de la meta de 2016; razón por la cual no se han incorporado a la operación los 5.2 km habilitados por la autoridad ambiental desde junio de 2015. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | FENOCO | Víctor Alfonso Trespalacios | 2017-03-21 | MARZO | 2017 | PEI | 41 |  |  | Acción correctiva | Una vez interpuestas las respectivas querellas por parte del concesionario, la Alcaldía de Zona Bananera procedió a realizar las inspecciones judiciales a los predios La Corona y La Feliciana, los días 19 de septiembre de 2016 y 29 de marzo de 2017 respectivamente. En este sentido, se espera que revisada la información, la alcaldía proceda a notificar a los propietarios de los predios, para que se restituya el derecho de vía del corredor férreo, en caso de ser lo pertinente. De acuerdo a lo anterior, se plantea lo siguiente: La supervisión realizará seguimiento mensual a las acciones realizadas por la alcaldía de Zona Bananera, tendientes a la recuperación del corredor férreo. Se solicitará a la interventoría, que en el informe mensual se indiquen los avances sobre este tema. | 2017-05-17 | 2017-12-31 |  | Mediante radicado ANI No. 2017-307-006172-3 del 25 de abril de 2017 se recibe plan de mejoramiento. La supervisión del proyecto hace la solicitud correspondiente a la interventoría por medio de comunicación con radicado ANI No. 2017-307-012218-1 del 25 de abril de 2017. Por medio de correo electrónico del 17 de mayo de 2017 se recibe informe mensual de interventoría No.9 (radicado ANI No. 2017-409-050029-2 del 12 de mayo de 2017). Se solicita a la supervisión validación del informe y posterior notificación a la OCI sobre cumplimiento por parte de la interventoría. Mediante información suministrada por correo electrónico, del 10 de julio de 2017 se evidenció seguimiento de acciones de mejoramiento. Se dará cierre una vez se cumpla con la meta de del plan de acción de 2017. Con base en información suministrada por correo electrónico del 3 de noviembre de 2017 se evidencian comisiones y oficicios en relación con la Zona Bananera que buscan colaboración con los trámites de liberación de los predios La Corona y la Feliciana. Se evidencia gestión de al interventoría y supervisión sobre el tema. Se dará cierre una vez se cumpla con la meta del plan de acción de 2017. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3317 | 36 | 2017 | 5.2.1 El contratista INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERCARRETEROS (contrato No. 094 de 2012), avala el formato GCSP 008 de 2016, de inversión de capital privado de la concesión DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN VALLE DE RIONEGRO Y CONEXIÓN A PUERTO TRIUNFO sin embargo anota en el mismo no tener obligación contractual con el adicional No. 14 del contrato 0275 de 1996, en el cual se adiciona el valor de $ 45.000.000.000, situación que va en contravía de las normas que rigen la contratación estatal. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | VGC | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 155 |  |  | Acción correctiva | Según informacion enviada por la VGC mediante memorando No. 2017-310-014946-3 del 27-10 de 2017, informa:"Para el adicional No. 14 del contrato 275/96, se contrato la firma Interventora HMV SESAC, sin embargo la Interventoría del proyecto en general es Consorcio Intercarreteros, por lo tanto son quienes firman los formatos y avalan la información. Asi mismo desde la pagina 4 a la 6 del mencionado memorando se puede evidenciar que certifican el total de los valores reportados. | 2017-10-27 |  |  | Febrero 5 de 2018: Se solicita enviar copia de los 2 formatos siguientes, para evidenciar lo expuesto por la VGC. Se recibe memorando No. 2018-308-002667 -3 del 02/02/2018 mediante el cual envian el formato sin observaciones, por lo que se considera como evidencia suficiente paracerrar la no conformidad. | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Organizacional
3318 | 37 | 2017 | 5.2.2 Para los siguientes proyectos la información es enviada en forma tardía a la entidad, lo que dificulta su registro oportuno: Proyecto BTS, Malla vial del valle del Cauca, Proyecto autopista Bogotá _Villeta, Bogotá Facatativá-Los Alpes, Popayán Santander Quilichao, Vía del Nus, Autopista conexión Norte, contraviniendo el plan de sostenibilidad contable y los procedimientos de la entidad. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencias | VGC Y VEJ | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 155 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3319 | 38 | 2017 | 5.2.3 Se observa que los datos registrados en el formato GCSP F008 para el proyecto DESARROLLO VIAL DEL NORTE DE BOGOTA han sido tomado en forma estimada, incluyendo los valores en especie como son la Propiedad Planta y Equipo, lo cual significa que sus registros no tienen debidamente identificados estos conceptos, contraviniendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | VGC | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 155 |  |  | Acción correctiva | Según informacion enviada por la VGC mediante memorando No. 2017-310-014946-3 del 27-10 de 2017, informa:" No es clara la observacion, teniendo en cuenta que los formatos se encuentran debidamente validados por la interventoria y el concesionario. | 2017-10-27 |  |  | Los valores registrados deben ser valores reales para cada concepto y de acuerdo con lo certificado en el formato del primer semestre de 2017, los valores registrados para cada renglon estan establecidos con porcentajes, se solicita enviar a esta Oficina el formato del segundo semestre de 2017, para verificar que los valores sean los invertidos realmente por cada concepto y no valores prorrateados. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3320 | 39 | 2017 | 1. La cláusula quinta del otrosí No. 13 indica que el plazo de construcción de la calzada adicional del puente Benito Hernández es de dieciocho (18) meses, suscribiendo un acta de inicio de construcción a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a que el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) suscriba y perfeccione el contrato de obra por medio del que se pactan las obras de la solución integral del proyecto. Adicionalmente, el parágrafo primero de la cláusula quinta del otrosí No. 13 indica que la construcción de la calzada adicional no podrá exceder al 31 de diciembre de 2017; sin embargo, en la auditoría se evidenció que no se ha suscrito un acta de inicio de construcción a pesar de que el INVIAS viene adelantando sus obras. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Área metropolitana de Cúcuta | Daniel Felipe Saenz | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 57 |  |  | Acción correctiva | Solicitud al concesionario de suscripción del acta de inicio. | 2017-05-05 |  |  | Mediante radicado ANI No. 2017-409-065472-2 del 21 de junio de 2017 la interventoría indica que la suscripción del acta de inicio no ha sido posible debido a problemas prediales en el municipio de Los Patios. El día 26 de abril de 2017, a partir de trabajo en conjunto entre ANI, concesionario, interventoría e INVIAS se plasmaron una serio de posibles soluciones. La interventoría ha solicitado al concesionario suscripción del acta de inicio mediante diferentes comunicados (ejemplo: Rad ANI No. 2017-409-054343-2 del 22 de mayo de 2017). Se aclara que la fecha de terminación de las obras se mantiene al 31/12/2017. A la espera de suscripción del acta de inicio para dar cierre a no conformidad. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3322 | 41 | 2017 | 3. Las pruebas de carga en los puentes se hacen para comprobar que la obra se ha realizado de forma adecuada, razón por la que la Oficina de Control Interno considera irresponsable que se entreguen obras sin haber realizado este tipo de ensayos. A pesar de que la obra se entregó el 1ro de noviembre de 2016, el aval a las pruebas de carga por parte de la interventoría se dio en marzo de 2017, cinco (5) meses después a su apertura. Adicionalmente, a la fecha no se evidencia acta de terminación de este hito del proyecto. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Área metropolitana de Cúcuta | Daniel Felipe Saenz | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 57 |  |  | Acción correctiva | Aclaración de tiempo tomado para dar aval a las pruebas de carga Presentar evidencia de acta de terminación | 2017-05-05 |  |  | Mediante radicado ANI No. 2017-409-065472-2 del 21 de junio de 2017 la interventoría indicó que por razones ajenas a ella y a la premura que se tenía para la habilitación de este tramo vial se presentó la situación mencionada en la no conformidad. La interventoría indicó que se contó con la certeza de las condiciones de la estructura construida; por lo tanto, antes de ponerlo en servicio, el equipo y las volquetas que realizaron la adecuación de los accesos transitaron por el puente. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3323 | 42 | 2017 | 4. En los tramos rurales de la concesión vial, particularmente en el Anillo Vial Occidental y en corredor Cúcuta – El Zulia, se tienen sectores donde hay ausencia de protección de taludes, a pesar de que el numeral 2.3.1.2 del apéndice B del contrato de concesión indica se debe asegurar que en toda área no pavimentada de la zona del derecho de vía haya recubrimiento vegetal. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Área metropolitana de Cúcuta | Daniel Felipe Saenz | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 57 |  |  | Acción correctiva | Solicitar al concesionario la protección de taludes | 2017-05-05 |  |  | Mediante radicado ANI No. 2017-409-065472-2 del 21 de junio de 2017 la interventoría relaciona comunicaciones de solicitud al concesionario sobre este particular. Se esperan las evidencias que soporten atención de la solicitud por parte del concesionario. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3324 | 43 | 2017 | 5. En los tramos rurales de la concesión vial, particularmente en el Anillo Vial Occidental y en corredor Cúcuta – El Zulia, se tienen sectores donde hay deficiencia en la demarcación horizontal, lo que debe ser tratado de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.3.7 del apéndice B del contrato de concesión 006 de 2007 | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Área metropolitana de Cúcuta | Daniel Felipe Saenz | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 57 |  |  | Acción correctiva | Solicitar al concesionario atención a la ausencia de demarcación | 2017-05-05 |  |  | Mediante radicado ANI No. 2017-409-065472-2 del 21 de junio de 2017 la interventoría relaciona comunicaciones de solicitud al concesionario sobre este particular. Se indica que el concesionario en su plan de acción de mantenimiento periódico para el primer semestre de 2017 tiene contemplada reforzar la demarcación en los diferentes tramos básicos del proyecto. A la espera de evidencias que soporten el actuar del concesionario. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3327 | 46 | 2017 | 8. La supervisión del proyecto debe actuar ante el riesgo de adquisición de los predios que están en expropiación judicial ya que hay un mayor valor a pagar, de más de $19,000 millones, con respecto al valor inicial ofertado. Este sobrecosto lo debe asumir la Entidad según el documento Conpes 3133 de 2001. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Área metropolitana de Cúcuta | Daniel Felipe Saenz | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 57 |  |  | Acción correctiva | Adelantar gestión con el ára de riesgos con el fin de dar tratamiento a los valores de expropiación del proyecto. | 2017-03-29 |  |  | Mediante correo electrónico del 16 de junio de 2017 se evidencia gestión en el tema. Se recibe radicado ANI No. 2017-306-005441-3 del 4 de abril de 2017, en el que, dentro de otros temas, se indica que según la información suministrada por la Gerencia Predial se presenta una estimación de los predios cuya adquisición no se ha terminado, ya sea que se encuentren en enajenación voluntaria o en expropiación. Se aclara que la estimación será revisada en mesa de trabajo con el área de riesgos con el fin de determinar el valor con el cual se deberán actualizar los aportes al Fondo de Contingencias. A 4 de abril de 2017 la estimación estaba en $32'966,436,413,99. A la espera de determinación al respecto. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3329 | 48 | 2017 | 1. Realizar un mejoramiento a la página web en virtud de la obligación contractual contenida en el Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo, numeral 5.3.2 funciones generales, literal a) Área Administrativa, “…Elaborar una página Web de la Interventoría que presente diferentes niveles de información (layers) sobre datos importantes del proyecto…” Debido a que actualmente no se está cumpliendo esta obligación contractual. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Férreo Pacifico | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 18 |  |  | Acción correctiva | Montar la Pagina de la Interventoria Exclusiva para este proyecto, con la información requerida. Se actualizaran aspectos como: - Texto Resumen contrato concesión, seccion NOSOTROS - Cambiar NOTICIAS por INFORMACIÓN - Cargar Ficha Técnica y el Histórico de carga en INFORMACION - Crear acceso a la Supervisión de la Agencia | 2017-04-19 | 2017-12-31 |  | Mediante correo electrónico del 5 de junio de 2017 el supervisor del proyecto indicó que la página web está funcionando. Se hizo verificación y se evidenció que algunos enlaces no funcionan, como el asociado a "información". La no conformidad se subsana una vez se compruebe funcionamiento de los enlaces. Link página web: www.consorciotrenesdelpacifico.com El 14 de diciembre de 2017, la supervisión del proyecto solicitó ajuste a la interventoría por medio de correo electrónico. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3333 | 52 | 2017 | 5. No se evidencian acciones asociadas al seguimiento, y puesta en marcha de la dresina de control entregada a la concesión y que se encuentra fuera de servicio actualmente; este tipo de elementos son necesarios para un adecuado control al estado de la vía férrea. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Férreo Pacifico | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 18 |  |  | Acción correctiva | Comunicación dirigida al Concesionario con los antecedentes y solicitud de Plan de Acción para disponer de un equipo de medición de estado de la vía. | 2017-04-05 | 2017-12-31 |  | Se evidención comunicación dirigida al Concesionario con los antecedentes y solicitud de plan de acción para disponer de un equipo de medición de estado de la vía (Radicado 2017-409-049875-2 de fecha 12-05-2017). A la espera de respuesta del concesionario y de implementación de plan de acción para dar cierre a la no conformidad. A partir de mesa de trabajo del 14 de diciembre de 2017, entre la oficina de control interno y la supervsión del proyecto, esta última expuso que la dresina no es funcional (modelo 1949), actualmente se utiliza como vehículo de transporte. Pendiente el recibo de informe de funcionalidad de dresina adelantado por el concesionario. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3335 | 54 | 2017 | 2. Una vez revisado el informe de supervisión del mes de enero de 2017 y diciembre de 2017, se evidencia deficiencia en los mismos, ya que no son integrales y se toma de manera literal la información de la interventoría; este informe debe realizarse en función de las acciones de la supervisión más no de la interventoría. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Férreo Pacifico | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 18 |  |  | Acción correctiva | Desarrollo del formato de informe mensual, en donde las todas las Areas realicen los aportes del periodo en curso. | 2017-04-05 | 2017-12-31 |  | A partir de mesa de trabajo del 14 de diciembre de 2017, entre la oficina de control interno y la supervsión del proyecto, esta última se comprometió a entregar último informe de supervisión, al igual que formato implementado, lo cual demostraría la implementación de las acciones de mejoramiento y así se daría cierre a la no conformidad. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3336 | 55 | 2017 | 3. No se evidencian avances que permitan dar cierre a las No Conformidades emanadas de los informes de auditoría del año 2013 y 2015, lo cual precisa falencia en el seguimiento a las mismas. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Férreo Pacifico | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 18 |  |  | Acción correctiva | Dependen de procesos jurídicos externos en curso | 2017-04-05 | 2017-12-31 |  | El cierre se dará una vez se hayan subsanado las no conformidades 2015, 2018, 2026 y 2857. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3337 | 56 | 2017 | 4. Se evidencia que la terminación del tramo de La Felisa-Zaragoza aún sigue pendiente, sin definir la manera en la cual la entidad llevará a dar cumplimiento la terminación de las obras; no es claro si la culminara TDO o un nuevo contratista pese a que ya han pasado más de 2 años desde la imposición de la sanción con resolución 1578 de 2014 por los perjuicios ocasionados a la Nación. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Férreo Pacifico | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 18 |  |  | Acción correctiva | Depende del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Inicialmente se dará una vez se determine la procedencia de la Conciliación. | 2017-04-05 | 2017-12-31 |  | El cierre se dará una vez se haya subsanado la no conformidad No. 2015 debido a que se orientan hacia lo mismo. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3338 | 57 | 2017 | 5. Persiste la falta de compra de predios para la culminación de las obras en La Felisa-Zaragoza, este compromiso es asumido por la ANI desde hace más de 1 año. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Férreo Pacifico | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Marzo de 2017 | MARZO | 2017 | PEI | 18 |  |  | Acción correctiva | Adquisición del predio La Holanda | 2017-04-05 | 2017-12-31 |  | En mesa de trabajo del 14 de diciembre de 2017 se evidenció que la supervisión cuenta con una base de datos en la que lleva la trazabilidad de la gestión predial del corredor, la cual se recibió por por correo electrónico; no obstante, el cierre de la no confomridad se dará una vez se cuenta con el predio La Holanda. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3343 | 62 | 2017 | 7.1.1 Se observa que seis (6) funcionarios de planta no han actualizado la declaración de bienes y rentas. A continuación se relaciona la lista de funcionarios que se encuentran incumpliendo el decreto 1083 de 2015 título 16, articulo 2.2.16.5: 1. GARCIA CADENA ALEJANDRO - 2014 1. CASTILLA NIETO BLADIMIR ALBERTO - 2015 2. FIERRO SANCHEZ IVAN MAURICIO - 2015 3. HOYOS ESCOBAR FERNANDO ALBERTO - 2015 4. LANDINEZ SANTOS MIGUEL ALEXEI - 2015 5. OSORIO ALVAREZ POLDY PAOLA - 2015 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PIL | 9 |  |  | Acción correctiva | Seguimiento a las personas que se encuentran pendiente por registrar su declaración de bienes y renta. |  |  |  | 22/09/2017: De acuerdo al reporte suministrado por el DAFP a través del número de radicado 201730000223321, del pasado 12 de septiembre de 2017, se confirma que, de 241 funcionarios vinculados, 239 presentaron la declaración de bienes y renta en el aplicativo SIGEP. Es decir que el 99% de los funcionarios de la entidad presentaron esta obligación en el tiempo determinado por la ley. De los dos funcionarios faltantes, se evidenció que solo uno de ellos, presentó la declaración de bienes y renta por escrito y no por el aplicativo SIGEP. Esta se encuentra en la carpeta física de la hoja de vida. El otro funcionario se encuentra pendiente por este reporte en el aplicativo. Por lo anterior, se observó un avance importante en la NC, pero no logró su cierre. 09/03/2018: Se solicita presentar la evidencia pertinente para realizar el cierre de la no conformidad. | 95% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3349 | 68 | 2017 | 6. La interventoría no cumple a cabalidad con la obligación contractual de analizar de manera detallada las razones de obtener confiabilidades inferiores al 99% en el aforo vehicular, análisis que debe presentar en un informe a la vicepresidencia de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Bucaramanga - Pamplona | Daniel Felipe Saenz | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 164 |  |  | Acción correctiva | Se tendrá en cuenta el pronunciamiento del Ministerio de Transporte y se harán de manera inmediata los ajustes a que hubiere lugar. Se registrará la información en los informes mensuales de interventoría y se informará a la ANI | 2017-05-03 | 2017-11-30 |  | Mediante radicado ANI No. 20173050084603 del 15 de junio de 2017 se recibe plan de mejoramiento de la interventoría. Como consecuencia de la controversia la interventoría solicitó concepto adicional a la ANI para que el Ministerio de Transporte realice las aclaraciones pertinentes al contenido de la resolución 4596 de 2017. Mediante correo electrónico del 3 de noviembre de 2017, se recibió informe de seguimiento a las no conformidades de la interventoría (radicado ANI No. 2017-409-111592-2 del 18 de octubre de 2017). Allí se evidencia que la interventoría ha venido adelantando los análisis correspondientes en sus informes mensuales; no obstante, a la fecha no se cuenta con una metodología definida para definir si los vehículos pesados llevan carga; por lo tanto, se mantiene una controversia entre la interventoría y el concesionario. Se dará cierre a la no conformidad una vez se solucione la situación. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3350 | 69 | 2017 | 7. La interventoría debe corregir el seguimiento del ingreso de dinero al fideicomiso a causa del recaudo obtenido en la caseta de peaje que actualmente se encuentra en operación (El Picacho) ya que, desde julio de 2016, se han reportado valores de recaudo de peaje que incluyen sobrantes y ajustes por operación. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Bucaramanga - Pamplona | Daniel Felipe Saenz | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 164 |  |  | Acción correctiva | Continuar reportando las novedades o ajustes en el informe mensual y en las reuniones del comité fiduciario Consiliar el valor del VPIP | 2017-05-03 | 2017-11-30 |  | Mediante radicado ANI No. 20173050084603 del 15 de junio de 2017 se recibe plan de mejoramiento de la interventoría. En este se indica que, con respecto al cálculo del VPIP, las actas de noviembre de 2016 a abril de 2017, están acordadas y se espera la conciliación de recaudo de la entidad fiduciaria de agosto a noviembre de 2016, para incluir el acumulado. Mediante correo electrónico del 3 de noviembre de 2017, se recibió informe de seguimiento a las no conformidades de la interventoría (radicado ANI No. 2017-409-111592-2 del 18 de octubre de 2017). Allí se evidencia gestión con la fiduciara para conciliar valores de VPIP; no obstante, a la fecha se tiene pendiente la conciliación de recaudo entre agosto y noviembre de 2016. La no conformidad se cerrará una vez se cuenta con un valor acumulado 100% conciliado. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3359 | 78 | 2017 | 16. VPRE: - No se tienen controles definidos para los riesgos, que, a juicio de la Oficina de Control Interno, están asociados a las obligaciones de la supervisión del proyecto. Estos son: 1) extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato y 2) decisiones inoportunas al interior de la entidad. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo riesgos. | Daniel Felipe Saenz | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 164 |  |  | Acción correctiva | Mesa de trabajo con los involucrados en la gestión de la matriz de riesgo del proceso y los representantes de control interno Actualización de la matriz de riesgos del proceso | 2017-06-15 | 2017-12-31 |  | Mediante radicado ANI No.2017-305-008460-3 del 15 de junio se propone mesa de trabajo para deifnir el tema. Esta situación se ha alertado en otros informes de auditoría: -Bucaramanga-Barranca-Yondo Rad ANI 20171020065793 del 3 de mayo de 2017. -Rumichaca-Pasto Rad ANI 2017100072793 del 18 de mayo de 2017 -IP Vía al Puero Rad ANI 20171020078563 del 1ro de junio de 2017. -Mar 2 Rad ANI 20171020078653 del 1ro de junio de 2017. A partir de reunión con los representantes de vicepresidencia de gestión contractual y de la vicepresidencia de planeación riesgos y entorno, del 25 de julio de 2017, se acordó que estas dos vicepresidencias aplicaran la actualización respectiva en la matriz de riesgos del proceso de gestión contractual, lo cual se evidenciará en 2018. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3360 | 79 | 2017 | 17. VPRE: - No se evidenció que la matriz de riesgos, que se maneja en la ANI para el proceso de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte, se enfoque en los eventos que pueden afectar las labores que se ejercen desde la supervisión. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo riesgos. | Daniel Felipe Saenz | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 164 |  |  | Acción correctiva | Mesa de trabajo con los involucrados en la gestión de la matriz de riesgo del proceso y los representantes de control interno Actualización de la matriz de riesgos del proceso | 2017-06-15 | 2017-12-31 |  | Mediante radicado ANI No.2017-305-008460-3 del 15 de junio se propone mesa de trabajo para deifnir el tema. Esta situación se ha alertado en otros informes de auditoría: -Bucaramanga-Barranca-Yondo Rad ANI 20171020065793 del 3 de mayo de 2017. -Rumichaca-Pasto Rad ANI 2017100072793 del 18 de mayo de 2017 -IP Vía al Puero Rad ANI 20171020078563 del 1ro de junio de 2017. -Mar 2 Rad ANI 20171020078653 del 1ro de junio de 2017. A partir de reunión con los representantes de vicepresidencia de gestión contractual y de la vicepresidencia de planeación riesgos y entorno, del 25 de julio de 2017, se acordó que estas dos vicepresidencias aplicaran la actualización respectiva en la matriz de riesgos del proceso de gestión contractual, lo cual se evidenciará en 2018. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3365 | 84 | 2017 | 5.1.1. El valor de sobrantes de peajes, es decir la diferencia resultante entre los ingresos brutos por peaje y los valores por tráfico y tarifa correspondiente, asociados a los proyectos que más adelante se relacionan, no se encuentra incorporado dentro del recaudo reportado en el formato GCSP-F-009, lo cual podría constituir en un presunto detrimento patrimonial, a saber: CONCESION DEL SISGA SAS. (ANEXO 1), CONCESIONARIO ALIADAS PARA EL PROGRESO SAS (ANEXO2). CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO SAS (ANEXO 12) | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | VGC | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 83 |  |  | Acción correctiva | La VGCsolicito a los concesionarios consignar directamente en la cuenta de de excedentes del patrimonio autónomo los sobrantes de peajes, en atencion al concepto jurídico radicado 20177040026113 de febrero 16 de 2012 | 2017-10-27 | 2017-10-27 |  | Recomendar, llevar control de los sobrantes, maxime cuando no se reportan en el formato GCSP RECAUDO DE PEAJES | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Organizacional
3366 | 85 | 2017 | 5.1.2. Para el proyecto Transversal del Sisga la fiduciaria informa una diferencia consignada en exceso por el concesionario en el mes de Enero de 2017 por valor de $3.550.500, la fiduciaria certificará en el próximo mes | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | VGC | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 83 |  |  | Acción correctiva | Mediante memorando 2017-310-014945-3 de octubre 27 de 2017 la VGC envia informacion. | 2017-10-27 |  |  | La informacion enviada opor la VGC no subsana la no conformidad. Se solicita enviar el formato GCP -F-009 del mes de febrero de 2017, para verificar el ajsute de los $ 3.550.500 abonados de mas por el concesionario. Enero 29 de 2018: La VGC a traves de la Lider de apoyo de la Saupervision Ingeniera Piedad Moncayo aporto la certificacion de la Fiducia, radicacion ANI 2017-409-065239-2 del 21 de junio de 2017 en la cual se evidencia el ajuste del valor consignado de mas por el Consecionario. Por lo tanto se cierra esta no conformidad. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3367 | 86 | 2017 | 5.1.3. Diferencia por valor de $1.559.350 entre lo certificado por el concesionario RUTA DEL CACAO SAS (anexo 12) como recaudo del mes de noviembre, frente a lo certificado por la fiduciaria Helm para el mismo mes. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | VGC | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 83 |  |  | Acción correctiva | La VGC informa mediante memorando 2017-310-014945-3 de octubre de 2017 que este valor corresponde a sobrantes | 2017-10-27 | 2018-01-19 |  | Se recomienda atender para todos los casos el concepto juridico respecto de los sobrantes de Peajes | 100% | Cerrada | Cerrada con recomendación | ENERO | 2018 | Organizacional
3368 | 87 | 2017 | 5.1.4. En los documentos soportes para el concesionario CONCESION CESAR GUAJIRA (anexo 14) en el mes de noviembre el formato incluye recaudo de los 4 peajes, y la fiduciaria certifica únicamente 3 peajes, presentándose una diferencia de $488.888.800. En el mes de diciembre la fiduciaria presenta certificación para el peaje San Juan y peaje Rincón Hondo, quedando pendiente las certificaciones de los peajes san diego y rio seco. No envían soportes de los ingresos del mes de enero. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | VGC | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 83 |  |  | Acción correctiva | La VGC envia justificacion,mediante memorando 2017-310-014945-3 de octubre de 2017 informado fechas de recibido de las certificaciones de la Fiduciaria | 2017-10-27 | 2018-01-19 |  | Se recomienda oportunidad y completitud en el envio de la informacion de tal forma que la certificacion de la fiducia este anexa al formato, de acuerdo con los terminos contractuales. | 100% | Cerrada | Cerrada con recomendación | ENERO | 2018 | Organizacional
3369 | 88 | 2017 | 5.1.5. El concesionario CONCESIONES CCFC S.A.S (anexo 21) certifica una cuenta por cobrar a la ANI por valor de $53.006.300 por concepto de una exención de pago que realiza la ANI al colegio MARIA CURIE; igualmente, existen recursos por valor de $55.889.800 y $62.360.800 de diferencias en tarifas de las vigencias 2006 y 2007 respectivamente, no incluidos en el acumulado del formato 009. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | VEJ | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 83 |  |  | Acción correctiva | La VEJ mediante memorando 2017-500-012110-3 informa las acciones adelantadas al respecto. El concesionario mediante derecho de peticion solicita el pago por parte de la ANI y la entidad le responde que no existe sustento jurídico para este reconocimiento. | 2017-09-01 | 19/01/208 |  | 29/02/2018:Se verificó que la ANI no tiene ningun registro de cuenta por pagar al Concesionario por este concepto. Se cierra la no conformidad pero se recomienda hacer seguimiento al tema. | 100% | Cerrada | Cerrada con recomendación | ENERO | 2018 | Organizacional
3370 | 89 | 2017 | 5.1.6. Los concesionarios CONCESIONARIA DE OCCIDENTE S.A (Anexo 19) AUTOPISTAS DEL SOL S. A.(Anexo 25) YUMA CONCESIONARIA S.A.(Anexo 28), CONCESIONARIA VIAL DE LOS ALPES (Anexo 29), UT DESARROLLO VIAL DEL CAUCA (Anexo 35) , AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. (Anexo 36 CONCESION SABANA DE OCCIDENTE (Anexo 37) VIA DE LAS AMERICAS SA. (ANEXO 39), no aportan certificado de fiducia semestralmente, en contravía con lo establecido en el instructivo identificado con código GCSP-I-003 | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencias | VGC VEJ | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 83 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3371 | 90 | 2017 | 5.1.7. El concesionario CONCESIONARIA RUTA DEL SOL SAS (anexo 27) realiza conciliación mensual de las diferencias con lo reportado en el formato y lo certificado por la fiducia; en la conciliación del mes de enero de 2017 queda pendiente un valor de $ 3.500 que expresan se ajustará en el mes de febrero de 2017. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | VEJ | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 83 |  |  | Acción correctiva | La VEJ mediante memorando 2017-500-012110-3 informa que la diferencia obedece a que que el formato reporta el recaudo realizado por el sistema y la fiduciaria certifica el valor efectivamente consignado . | 2017-09-01 |  |  | 29/01/2018:Se solicita enviar a esta Oficina el formato del mes de febrero para verificar el ajuste, y que la certificacion de la fiducia corresponda con el valor certificado en el formato. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3372 | 91 | 2017 | 5.1.8. La fiduciaria CCS CONSTRUCTORES - Briceño - Tunja - Sogamoso (anexo 30) envía la información al concesionario mediante email, no emite certificado. Lo anterior en contravía de lo establecido en el instructivo con código GCSP-I-003 que establece: “para el reporte del formato informe mensual recaudo de peajes con la información de los meses de Junio y Diciembre se debe adjuntar la certificación de la entidad fiduciaria que administra el patrimonio autónomo del proyecto de concesión……” | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | VEJ | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 83 |  |  | Acción correctiva | La VEJ mediante memorando 2017-500-012110-3 informa que el concesionario envio por ese medio la certificacion a fin de cumplir los terminos contratuales para su reporte. Sin embargo mediante comunicación 2017-500-025503-1 la VEJ reiteró al Concesionario el cumplimiento de las fechas de entrega. | 2017-09-01 | 2018-01-19 |  | Se verifico la comunicación, se cierra la no conformidad, se recomienda estar atentos al cumplimiento en la entrega de los formatos por parte de las interventorias y/o concesionarios , y reportar oportunamente a la VAF , dentro de los terminos establecidos en los procedimientos administrativos. | 100% | Cerrada | Cerrada con recomendación | ENERO | 2018 | Organizacional
3373 | 92 | 2017 | 5.1.9. Para el Proyecto Vial Zipaquirá Bucaramanga- Palenque Concesionaria vial de Colombia SAS COVINCOL (anexo 33) del saldo contable no se descontó la retribución por valor de 29.663 realizada en diciembre, de acuerdo con el valor registrado en el anexo a los Estados Financieros. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | VGC | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 83 |  |  | Acción correctiva | El pago de la retribución reconocida a la concesionaria vial de Colombia SAS por valor de $29.663.382.232 fue registrado contablemente en los Estados Financieros de la Agencia el 31/12/2016 según comprobante 847-006. | 2018-03-01 | 2018-03-01 |  | 27/01/2018: Se solicitó nuevamente las acciones de mejoramiento para la nc. No se ha recibido la información. 01/03/2018: Envia comprobante de contabilidad No. 25919 del 10/02/2018. Se observa la contabilizacion del valor objeto de no conformidad en el comprobante contable No. 25919 de febrero 10 de 2017 | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3374 | 93 | 2017 | 5.1.10. En los documentos aportados para el concesionario CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.(anexo 37) para el mes de Enero de 2017 se observa una diferencia por valor de $ 2,556,195,700.00 entre la certificación de la fiducia y el formato GCSP- F-009 sin conciliación. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | VGC | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 83 |  |  | Acción correctiva | La VGC informa que no aportaron certificacionde fiducia | 2017-10-27 | 2017-01-29 |  | 29/01/2018:Se solicita aportar la certificacion de la fiducia. Aportaron formato 009 el cual no correspondente al concepto solicitado. Se envío correo electronico el formato correcto que es el 008 | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3375 | 94 | 2017 | 5.1.11. Para el concesionario VIAL DEL ORIENTE SAS (anexo 40) la diferencia del formato con la fiducia esta conciliada por el concesionario, sin embargo esta conciliación no tiene aval de la fiducia; persiste diferencia en el total acumulado a enero 31 de 2017 por valor de $209.683.894. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | VEJ | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 83 |  |  | Acción correctiva | En el próximo comité de Fiducia, a efectuarse el 26 de julio de 2017, se solicitará a la Fiduciaria Corficolombiana que se incluya dentro de la certificación la conciliación del recaudo. Esta solicitud se realizará , con copia a la Interventoría del proyecto para realizar la revisión de la información que remita mes a mes la Fiducia. | 2017-09-01 |  |  | Se solicita aportar la respuesta de la fiduciaria. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3376 | 95 | 2017 | 5.1.12. Para los proyectos, que se mencionan más adelante, a la fecha de entrega de documentos por parte de la VAF las áreas misionales responsables no aportan el formato GCSP-f-009 para el mes de enero de 2017: VIA 40 EXPRES SAS (anexo 3), SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA (anexo 4), CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES SAS (anexo 13), CONCESIONES CCFC SAS (anexo 21), AUTOPISTAS DEL SOL S.A (anexo 25),CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. COVIANDES S.A (anexo 29), CCS CONSTRUCTORES (anexo 30), VIA PACIFICO SAS (anexo 34), contraviniendo lo establecido en los planes de acción y el plan de sostenibilidad contable de la entidad. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencias | VGC VEJ | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Abril de 2017 | ABRIL | 2017 | PEI | 83 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3379 | 98 | 2017 | Hubo falencias en la estimación de costos asociados a la gestión predial del proyecto Rumichaca-Pasto. Se estima que la gestión predial para el proyecto Rumichaca – Pasto superará el valor estimado en estructuración en un porcentaje cercano al 100%; por lo tanto, según el numeral 7.2(d)(ii) del contrato de concesión No. 015 de 2017, la ANI deberá costear el 70% de los sobrecostos causados por esta gestión. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Rumichaca-Pasto | Daniel Felipe Saenz | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 160 |  |  | Acción correctiva | Explicación de lo sucedido por parte de la vicepresidencia de estructuración Implementar mecanismos para mitigar los posibles sobrectosos que se presenten durante la ejecución del proyecto. | 2017-05-30 | 2017-12-06 |  | El cierre de la no conformidad depende de dos (2) actividades: 1. explicación de cómo se llevaron a cabo los estudios de estructuración en materia predial y 2. mecanismos para mitigar la materialización de sobrecostos. Mediante radicado ANI No. 2017-200-008697-3 del 20 de junio de 2017 se dio alcance a la primera actividad y mediante radicado ANI No. 2017-305-014929-3 del 27 de octubre de 2017 se evidenció que la Entidad va a realizar la contratación de un estudio que defina los lineamientos que deben seguir los estructuradores para estimar el valor de los predios y así minimizar los sobrecostos asociados a ese componente en la ejecución de un proyecto de APP. El 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo mesa de trabajo con la participación de la oficina de control interno y la vicepresidencia de estructuración. Allí, esta última expuso que se estima que los estudios que definan los lineamientos de la estructuración de un proyecto en materia predial se lleven a cabo entre agosto y septiembre de 2018. Asimismo, se expuso que se han reforzado los lineamientos prediales para las estructuraciones de 2017, como son las de Ruta del Sol II y Malla Vial del Valle del Cauca. Estos lineamientos se recibieron por correo electrónico el 15 de enero de 2018. De igual manera, el 6 de diciembre, se propuso implementar mesas de trabajo que incluyan a la vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno para plantear metodologías de estimación de costos de las subcuentas predial y de compensaciones que permitan disminuir la materialización de sobrecostos. | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Técnica
3380 | 99 | 2017 | INTERVENTORÍA: 1. No es clara la ejecución a nivel constructivo de las actividades preliminares tendientes al inicio del plan de obra de la UF5 y las actividades definidas en el Project, tales como preparación de campamentos y la consecución de los permisos menores necesarios para iniciar. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | 4G- Segunda Ola - Autopista Mar 2. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 162 |  |  | Acción correctiva | Evidenciar mediante comunicaciones o informes las actividades ejecutadas en cumplimiento de lo previsto en el Plan de obras. | 2017-06-01 | 2017-08-01 |  |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3381 | 100 | 2017 | INTERVENTORÍA: 2. No es claro como la interventoría ha realizado las advertencias referidas acerca de los eventos sucedidos para el no otorgamiento de las licencias ambientales y permisos ambientales, se puede observar anticipadamente que puede ser negada o aún más demorada de lo previsto, razón por la cual se han debido generar alertas tempranas que permitan superar las circunstancias que dan origen a la eventual demora o negación, incumpliendo parcialmente lo citado en el plan de cargas numeral 5.3.3 Funciones generales, (f) Área Ambiental: “…Verificar que el Concesionario aporte en forma oportuna todos los documentos que se requieran para el trámite y la información que este debe presentar a las Autoridades Ambientales en la jurisdicción de la concesión y obtención de la licencia ambiental de los tramos que lo requieran, además del trámite y obtención de permisos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que pretenda utilizar y no estén contenidos en la licencia ambiental, permisos que deberán obtenerse previo la realización de las actividades y/o estudios que los requieran…” | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | 4G- Segunda Ola - Autopista Mar 2. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 162 |  |  | Acción correctiva | Presentación de la matriz de seguimiento a los avances ambientales. | 2017-06-01 | 2017-08-01 |  |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3382 | 101 | 2017 | INTERVENTORÍA: 3. No se evidencia la ficha técnica de la concesión que realiza la interventoría de acuerdo a lo previsto en el plan de cargas, numeral 5.3.3 Funciones generales, (b) Área Técnica: “…Elaborar y mantener actualizada una ficha técnica de la concesión de acuerdo con las orientaciones de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en este sentido...” | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | 4G- Segunda Ola - Autopista Mar 2. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 162 |  |  | Acción correctiva | En los Formatos SIAC diligenciados mensualmente se evidencia la ficha técnica del proyecto de concesión, la cual contiene toda la información general del contrato. Como acción de mejora, se elaborará un cuadro adicional que lleve el título de "Ficha técnica del proyecto" y se anexará al informe mensual de interventoria. | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3383 | 102 | 2017 | INTERVENTORÍA: 4. No se evidencia como la interventoría hace seguimiento al contenido de la página web de concesionario ni a sus demás redes sociales, tal como lo indica el plan de cargas, numeral 5.3.3 Funciones generales, (a) Área Administrativa: “En el caso que el Concesionario tenga la obligación contractual de elaborar la página de Internet, o que posea una página del proyecto de concesión, el Interventor deberá verificar la información allí consignada y comprobar su correcto funcionamiento, de manera que la página se encuentre actualizada en todo momento conforme al desarrollo de las obras y actividades de la concesión.” | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | 4G- Segunda Ola - Autopista Mar 2. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 162 |  |  | Acción correctiva | Presentar a la OCI seguimiento en el informe de festión social de la interventoría | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  | Mediante correo electrónico del 17 de julio de 2017, remitido por la supervisión del proyecto, se indica que en el capítulo 6 del informe de Gestión social mensual se hace referencia al seguimiento que realiza la interventoria a la página web del concesionario y a las diferentes redes sociales (twitter, whasApp, celular, telefonos fijos) indicando el resumen de las visitas que se surten en cada una de ellas y haciendo seguimiento a las diferentes peticiones elevadas. Pendiente de evidencias para dar cierre a la no conformidad. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3384 | 103 | 2017 | SUPERVISIÓN: 1. Ante la situación que se viene presentando con la terminación de las obras entre Necoclí y El Tigre pertenecientes al contrato de concesión del proyecto Transversal de las Américas y que serán involucradas para operación y mantenimiento como UF6 en el proyecto Autopista Mar 2; no son claras las actuaciones preventivas con las cuales se ha advertido el riesgo de no poder recibir estas obras y cuáles escenarios se pueden manejar ante una posible no entrega de obras ni de peajes. Desde la supervisión del proyecto que propuestas se han planteado ante un escenario de no poder operar los peajes de la UF6 y de tampoco poder recibir 100% y a satisfacción la infraestructura? | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | 4G- Segunda Ola - Autopista Mar 2. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 162 |  |  | Acción correctiva | El contrato de concesión dispuso que el Concesionario, se encuentra obligado a recibir “Los tramos y puntos intervenidos mediante el contrato de Concesión de Transversal de las Américas, en el estado en que se encuentren” y a incorporarlos a la Unidad Funcional Correspondiente. Esto lo que quiere decir, es que, a la fecha de entrega pactada, el Concesionario debe recibir todos los tramos sin importar su estado y garantizar el cumplimiento de niveles de servicio y/o los valores de aceptación de los indicadores en los términos del Apéndice Técnico 2 y 4; y no debe interpretarse como la posibilidad de realizar entregas parciales de la infraestructura, pues el contrato no previó tal evento. Refuerza lo anterior, el hecho de que frente al riesgo de incorporación de la infraestructura correspondiente a la UF 6 al Contrato de Concesión, se estableció que la ANI asume parcialmente los efectos favorables o desfavorables de la entrega anticipada o tardía de la misma, sin hacer alusión a los efectos de la entrega parcial de la infraestructura. Como consecuencia de lo anterior, el Contrato estableció el procedimiento a seguir en el caso de que la infraestructura comprendida entre el Tigre y Necoclí correspondiente a la UF 6 fuera entregada de manera anticipada o tardía. El procedimiento es el siguiente: Se estableció un estimado del valor de Operación y Manteamiento mensual o por fracción de mes, que asciende a la suma de $1.543.000.000 del mes de la referencia, que se tendrá en cuenta en los siguientes eventos: a. En caso de que se entregue la infraestructura antes del 30 de septiembre de 2017, el concesionario percibe el pago del valor estimado por concepto de O y M con recursos provenientes del recaudo de las estaciones ubicadas en dicho tramo, siempre que haya cumplido con los indicadores correspondientes. El recaudo restante ingresa a la Subcuenta de excedentes y no es considerado parte del VPIP. b. En caso de que no sea entregada la infraestructura en la fecha máxima estimada (30 de septiembre), se dará aplicación a la compensación por riesgo, establecida en la sección 3.3(g) y 3.3 (h) de la parte general del contrato, descontado del valor de la compensación el valor de los costos de O y M estimado. Los recursos de compensación son consignados en la Subcuenta Recaudo Peaje y hacen parte de la retribución del concesionario. | 2017-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3385 | 104 | 2017 | SUPERVISIÓN: 2. Dentro del plan de obras aprobado se aceptó que las unidades funcionales iniciarán con una fase de preliminares con tiempos muy amplios respecto de la duración total de la misma UF; esto advierte una posible ampliación de plazo para completar actividades que debían haberse surtido durante la fase de preconstrucción. Es necesario desde la óptica de control interno impedir que se estén utilizando plazos de etapa de construcción para adelantar gestiones tendientes a ganar tiempo por cumplimiento tardío del concesionario. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | 4G- Segunda Ola - Autopista Mar 2. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 162 |  |  | Acción correctiva | De acuerdo al Plan de Obras No Objetado, se encuentra que el inicio de las obras de este contrato, es por la UF5, la cual contempla solo actividades de rehabilitación, para lo cual, se encuentra por parte del Concesionario, desarrollando las actividades. | 2017-07-31 | 2017-12-31 |  |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3386 | 105 | 2017 | SUPERVISIÓN: 3. Ante el inminente riesgo ambiental por la no consecución de permisos y licencias ambiental, no es claro el actuar de la supervisión con respecto a este particular habiendo transcurrido 16 meses desde el inicio del proyecto y no teniendo aun una expectativa concreta de expedición de estos trámites ambientales. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | 4G- Segunda Ola - Autopista Mar 2. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 162 |  |  | Acción correctiva | Reuniones de seguimiento realizadas con el Concesionario y la Interventoría. Así mismo, seguimiento en las diferentes entidades externas para lograr el objetivo, ya sea para licenciamiento (ANLA) o para permisos (CORPOURABA). Testigo de lo descrito se encuentra que para los días del 1 al 4 de agosto de 2017, se realizará visita por parte de la ANLA, para el licenciamiento de la UF1. | 2017-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3389 | 108 | 2017 | INTERVENTORÍA: - La interventoría tiene falencias al estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la ANI, lo cual es una obligación definida en la sección 5.3.3 (a) de la metodología y plan de cargas de trabajo. Esto se evidencia, por ejemplo, en las observaciones múltiples que hizo la supervisión del proyecto al acta de compensación por riesgo materializado de menor recaudo (Rad ANI No. 2017-500-104142-1 del 11 de mayo de 2017). | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | IP- Vía al Puerto | Daniel Felipe Saenz | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 166 |  |  | Acción correctiva | Mantener contacto permanente entre la supervisión y la interventoria, empleando diferentes medios (vía telefónica, correos electrónicos, skype, reuniones). Por lo menos se programará una reunión mensual en las oficinas de la agencia y una en las oficinas de la interventoria. | 2017-06-05 | 2017-12-31 |  | Se recibe plan de mejoramiento parcial por correo electrónico de 30 de junio de 2017. En el informe de seguimiento a la auditoria interna, entregado por la supervisión del proyecto mediante correo electrónico del 17 de julio de 2017, se evidencia que se adelanta el plan de mejoramiento. Se encuentra pendiente la presentación del acta de compensación por riesgo materializado de menor recaudo con la atención de observaciones hechas por la supervisión, así como aprobación de la misma. A partir de reporte de la supervisión del proyecto, del 30 de octubre de 2017, se evidenció que las actas de riesgo de menor recaudo continúan con observaciones. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3392 | 111 | 2017 | INTERVENTORÍA: - A pesar de que la gestión a desarrollar a causa de consultas previas se encuentre condicionada a la cesión del licenciamiento ambiental de la unidad funcional 2, la interventoría debe fomentar con mayor intensidad el avance, por parte del concesionario, en este tema, tal como se estipula en numeral 5.3.1 de la metodología y plan de cargas de trabajo, considerando que la protocolización de acuerdos con las comunidades representa una situación, por lo general, crítica en la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | IP- Vía al Puerto | Daniel Felipe Saenz | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 166 |  |  | Acción correctiva | Programar reuniones de seguimiento en el área social de la ANI, la interventoria y el concesionario para verificar avances en el tema de consultas con las comunidades. | 2017-06-05 | 2017-12-31 |  | Se recibe plan de mejoramiento parcial por correo electrónico de 30 de junio de 2017. En el informe de seguimiento a la auditoria interna, entregado por la supervisión del proyecto mediante correo electrónico del 17 de julio de 2017, se evidencia que se han adelantado reuniones en el Ministerio del Interior con el Concesionario, la Interventoria y la ANI para revisar el tema de consultas previas. Está pendiente la radicación oficial por parte del concesionario de los documentos de solicitud de certificación de comunidades en las diferentes unidades funcionales. A partir de información suministrada por la supervisión del proyecto, del 30 de octubre de 2017, se evidencia que se han radicado solicitudes ante el Ministerio del Interior sobre certificación de presencia de comunidades; no obstante, no se cuenta con la totalidad de certificaciones. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3393 | 112 | 2017 | ESTRUCTURACIÓN: - La vicepresidencia de estructuración debe asegurar que se consideren zonas de tráfico calmado en los sectores urbanos de los proyectos de infraestructura vial. Esto no se previó en las especificaciones técnicas de la unidad funcional 1, entre Buenaventura y Citronela, a pesar de que en este sector el trazado del proyecto transcurre a lo largo de una zona con alta densidad urbana. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | IP- Vía al Puerto | Daniel Felipe Saenz | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 166 |  |  | Acción correctiva | Solicitar a la vicepresidencia de estructuración informe correspondiente. | 2017-06-05 | 2018-01-04 |  | La supervisión del proyecto hizo solicitud a la vicepresidencia de estructuración de que la no conformidad fuera atendida por ser de su competencia mediante correo electrónico del nueve (9) de junio de 2017 y por medio de comunicación con radicado ANI No. 2017-500-010708-3. En mesa de trabajo del 6 de diciembre de 2017, en la que participó la oficina de control interno y la vicepresidencia de estructuración, esta última expuso que el hecho de proponer una variante en el sector consideró el sector urbano entre Buenaventura y Citronela, adicionalmente en los apéndices del contrato se prevé señalización vial en pro de mantener la seguridad vial. No obstante, la OCI recomienda que se manejen alternativas adicionales, tales como la implementación de zonas 30. Mediante correo electrónico del 4 de enero de 2018, se recibió copia del radicado ANI No. 20172000142323 del 11 de octubre de 2017, en el cual se evidencia la gestión al respecto por parte de la vicepresidencia de estructuración. | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Técnica
3394 | 113 | 2017 | ESTRUCTURACIÓN: - La evaluación de la estructuración de la iniciativa privada IP Vía al Puerto tuvo falencias ya que el proyecto no se está ejecutando de acuerdo al alcance definido en el contrato de concesión No. 003 de 2016, y por otro lado, no se previeron las incidencias que pudieron resultar de la intervención de terceros, como otras autoridades y otro concesionario, tanto como no se tuvieron en cuenta los efectos eventuales de un proceso arbitral en curso que podría afectar terriblemente al proyecto, como en efecto ocurrió. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | IP- Vía al Puerto | Daniel Felipe Saenz | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 166 |  |  | Acción correctiva | Solicitar a la vicepresidencia de estructuración informe correspondiente. | 2017-06-05 | 2018-01-04 |  | La supervisión del proyecto hizo solicitud a la vicepresidencia de estructuración de que la no conformidad fuera atendida por ser de su competencia mediante correo electrónico del nueve (9) de junio de 2017 y por medio de comunicación con radicado ANI No. 2017-500-010708-3. En mesa de trabajo del 6 de diciembre de 2017, en la que participó la oficina de control interno y la vicepresidencia de estructuración, esta última expuso que en la estructuración del proyecto si se tuvo en cuenta la participación de terceros y el tirbunal de arbitramento en curso; sin embargo, no se previó la conclusión que finalmente tuvo el tribunal, la cual sucedió despúes de la estructuración. La oficina de control interno recomienda que en la estructuración de los proyectos se lleve a cabo un análisis más exhausitvo de la materialización de los riesgos por la participación de terceros. Mediante correo electrónico del 4 de enero de 2018, se recibió copia del radicado ANI No. 20172000142323 del 11 de octubre de 2017, en el cual se evidencia la gestión al respecto por parte de la vicepresidencia de estructuración. Alli se indica que, como medida preventiva para asegurar que esa vicepresidencia conozca el estado de los procesos judiciales en los que la entdad es parte y puede impactar la estructuración de los proyectos, en el proyecto de resolución para modificar el reglamento del comité de conciliación de la ANI, se ha propuesto la participación obligatoria de esa vicepresidencia, a través de su delegado, que asistirá sólo con derecho a voz. | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Técnica
3395 | 114 | 2017 | 7.2.1 El recaudo de recursos propios se vio afectado en el valor de $ 299.385 millones por concepto de peajes, debido a la falta de instalación de dos casetas en el proyecto ruta del sol (una en el tramo 1 y la otra en el tramo 2), estos recursos correspondían a la vigencia futura aprobada en el contrato de concesión de ruta del sol 1, el cual a la fecha no se ha ejecutado por diferentes problemas presentados por el licenciamiento ambiental. Esta caída de recursos ha impedido el cumplimiento de las siguientes obligaciones por valor total de $ 269.945 Mlls. (Ver cuadro anexo en el informe) | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Equipo financiero | Maria Imelda Gonzalez Guevara | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 26 |  |  | Acción correctiva | Continuar con las gestiones pertinentes, con los actores externos correspondientes, para dar cumplimiento a la obligación contractual existente. Es preciso tener en cuenta que actualmente, existen recursos que se encuentran en la Fiducia para la remuneración de los hitos. (Memorando 2017-500-0121103 del 1o. de septiembre de 2017) | 2017-07-26 | 2018-12-31 |  | Se recibió informacion mediante memorando 2017-500-0121103 de septiembre 1o. De 2017. Se solicita enviar informacion respecto del avance del plan de mejoramiento. Se solicita a la VEJ relacionar las gestiones que estan llevando a cabo para el cumplimiento de las acciones de mejora. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3396 | 115 | 2017 | El presente ejercicio presenta una no conformidad para el proceso de Gestión de Talento humano por el incumplimiento en el envío de la información solicitada mediante correo de 15 de mayo de 2017, adjunto a los papeles de trabajo. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Juan Diego Toro Bautista | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PEI | 124 |  |  | Acción correctiva | 28/09/2017: Para cumplir con el plan de mejoramiento proponemos la siguiente acción: Incluir en la Página de Intranet de la Entidad en la sección Talento Humano una grilla (cuadro) con la información del número de contratistas, funcionarios de planta, servicio de mantenimiento locativo, servicio de limpieza y servicio de vigilancia. La fecha para este compromiso será el 31 de diciembre del presente año, puesto que necesitamos del apoyo de la oficina de comunicaciones para este desarrollo en la intranet. | 2017-10-01 | 2018-02-28 |  | 28/09/2017 Se acepta el plan de mejoramiento suscrito, se revisará nuevamente su implementación en enero 2018. 28/02/2018 Se verificó en la página de la entidad el siguiente vínculo http://www.ani.gov.co/sites/default/files/u502/listado_colaboradores_ani_2018.xlsx | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3397 | 116 | 2017 | 1. El espacio correspondiente a “promoción de derechos humanos”, solo uno de los nueve vínculos publicados, tiene disponible la información. Por lo anterior, se evidencia el incumplimiento de la ley 1712 de 2014 en el título 2, articulo 7 que corresponde a la disponibilidad de la información. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Equipo sistemas de información y tecnología. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PIL | 36 | [7 empty] | 09/03/2018: Se revisó los vínculos que se encuentran disponibles en la pestaña “promoción de derechos humanos”, en el espacio correspondiente a rendición de cuentas y se puede ingresar desde la página web a la información publicada. Se evidencia los ajustes a los vínculos, para poder ingresar a consultar la información. Se realiza el cierre de esta no conformidad. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3398 | 117 | 2017 | 2. La oficina de control interno concluye que, los riesgos de corrupción asociados a este proceso, en realidad no generan un respaldo para evitar hechos de corrupción en la entidad. Solo relaciona riesgos que están asociados a la operatividad del proceso, destacando la ausencia de una mirada estratégica hacia los riesgos de corrupción. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Estructuración. Grupo interno de trabajo riesgos | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Mayo de 2017 | MAYO | 2017 | PIL | 36 |  |  | Acción correctiva | 1. VPRE y el grupo de calidad están adelantando actividades y mesas de trabajo con los equipos de los procesos que buscan mejorar la identificación de los riesgos, los controles, y las acciones de mitigación e indicadores, entre otros. Esta acción debe articularse con las actividades que el grupo de calidad está adelantando como parte del proyecto para adoptar el sistema de gestión de calidaden virtud de la ISO 9001:2015. 2. VEST: Se realizaran los ajustes pertinentes de acuerdo a las actividades que se encuentran programadas por la gerencia de riesgos. Taller LEGO. | 2017-11-28 | 2018-06-30 |  | 28/11/2017: Se recibe memorando interno bajo el radicado No. 20176020164413, donde se presentan las evidencias del seguimiento y ajustes que se han realizado a los riesgos correspondientes a la Vicepresidencia de Estructuración. Se adelantaron actividades relacionadas con mesas de trabajo y actividades de monitoreo, ajustes realizados a los riesgos de esta vicepresidencia través del memorando 20162000171353 y por último se realizó el seguimiento del primer semestre del año 2017 al mapa de riesgos con los ajustes identificados en el año anterior. Sin embargo, se realizara una revisión a los riesgos asociados a este proceso una vez se apliquen los ajustes, generados a partir del taller LEGO y con la nueva metodología para el año 2018. 09/03/2018: De acuerdo a la revisión realizada a los riesgos de corrupción para el año 2018, se encuentra que no hay riesgos anticorrupción asociados a la Vicepresidencia de Estructuración. Por lo anterior, se realiza el cierre de esta no conformidad. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3403 | 122 | 2017 | En la estructuración del proyecto hubo falencias en la estimación de costos asociados a la adquisición predial y manejo de redes ya que existe la probabilidad de materialización de sobrecostos asociados a estos componentes, estimados en 17% y 105% respectivamente. En la estructuración se estimó que el costo por adquisición predial sería de $39,513,670,948 y por manejo de redes de $10’988,573,038. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | IP NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT | Daniel Felipe Saenz | JUNIO DE 2017 | JUNIO | 2017 | PEI | 167 |  |  | Acción correctiva | La Entidad va a realizar la contratación de un estudio que defina los lineamientos que deben seguir los estructurados para estimar el valor de los predios con el objeto de minimizar los posibles sobrectosos que se presenten durante la ejecución del proyecto. | 2017-06-28 | 2018-01-15 |  | El cierre de la no conformidad depende de dos (2) actividades: 1. explicación de cómo se llevaron a cabo los estudios de estructuración en materia predial y 2. mecanismos para mitigar la materialización de sobrecostos. Con base en el radicado ANI No. 2017-305-014929-3 del 27 de octubre de 2017 se da alcance a la primera actividad y se evidenció que la Entidad va a realizar la contratación de un estudio que defina los lineamientos que deben seguir los estructuradores para estimar el valor de los predios y así minimizar los sobrecostos asociados a ese componente en la ejecución de un proyecto de APP. El 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo mesa de trabajo con la participación de la oficina de control interno y la vicepresidencia de estructuración. Allí, esta última expuso que se estima que los estudios que definan los lineamientos de la estructuración de un proyecto en materia predial se lleven a cabo entre agosto y septiembre de 2018. Asimismo, se expuso que se han reforzado los lineamientos prediales para las estructuraciones de 2017, como son las de Ruta del Sol II y Malla Vial del Valle del Cauca. Estos lineamientos se recibieron por correo electrónico el 15 de enero de 2018. De igual manera, el 6 de diciembre, se propuso implementar mesas de trabajo que incluyan a la vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno para plantear metodologías de estimación de costos de las subcuentas predial y de compensaciones que permitan disminuir la materialización de sobrecostos. En cuanto al tema de redes, se busca que en coordinación con las vicepresidencias de gestión contractual y ejecutiva, se refuerce la aplicabilidad de lo establecido en el artículo 48 (Procedimiento para la protección, reubicación o traslado de activos y redes) de la Ley de Infraestructura (1682 de 2013). Por otra parte, mediante correo electrónico del 15 de enero de 2018 se recibieron las especificaciones de los estudios de factibilidad del proyecto Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) entre Calle 193 y 245 y Avenida Carrera Séptima entre Calles 182 y 245 (Accesos Norte 2), en el cual, en los capítulos 9 y 10 se especifican los alcances de los estudios de redes húmedas y secas, los cuales son más exigentes que los previstos para los proyectos 4G en los que no participa el Distrito. | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Técnica
3405 | 124 | 2017 | 1. No es claro como la estructuración del proyecto no tuvo en cuenta la incidencia de la afectación predial en el corredor y quedó con un déficit de más de $120.000 millones, una vez el concesionario hizo el análisis en particular; se requiere determinar por qué la estructuración predial no estimo estos presupuestos que actualmente están activando el riesgo predial, el cual es compartido entre concesionario y ANI, y que aun esta desfinanciado en aproximadamente $30.000 millones. Esta incidencia era totalmente mitigable desde una adecuada inclusión de dichos recursos en la modelación financiera del proyecto antes de haberse contratado, ya que hacia parte de una etapa de factibilidad acorde a la realidad de la zona, conforme al nivel de detalle que se advierte en el cuerpo de este informe. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Autopista al Mar 1 (4G) | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | JUNIO DE 2017 | JUNIO | 2017 | PEI | 129 |  |  | Acción correctiva | Acompañamiento por parte de la oficina de control interno en conjunto con la vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno en las mesas de trabajo que se realizan con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Mesas de trabajo en las que la vicepresidencia de estructuración explique las actividades que se realizan en la etapa de estructuración de un proyecto de APP. | 2017-06-29 | 2018-01-15 |  | En comunicación con radicado ANI No. 2017-200-014508-3 del 19 de octubre de 2017 la vicepresidencia de estructuración explicó que la valoración de los costos prediales del proyecto responden a un ejercicio ajustado a la normativa y buenas prácticas de ingeniería conforme a los parámetros establecidos en la situación de tiempo y lugar en la cual se ejecutan; sin embargo, es claro que por causas o variables no controlables en la etapa de ejecución del proyecto los montos destinados a esta subcuenta fueron insuficientes para el cumplimiento de las obligaciones, por ello se deberán considerar en la ejecución del proyecto ajustes que logren optimización de los diseños definitivos. De otra parte, con base en el radicado ANI No. 2017-305-014929-3 del 27 de octubre de 2017, se evidenció que la Entidad va a realizar la contratación de un estudio que defina los lineamientos que deben seguir los estructuradores para estimar el valor de los predios y así minimizar los sobrecostos asociados a ese componente en la ejecución de un proyecto de APP. El 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo mesa de trabajo con la participación de la oficina de control interno y la vicepresidencia de estructuración. Allí, esta última expuso que se estima que los estudios que definan los lineamientos de la estructuración de un proyecto en materia predial se lleven a cabo entre agosto y septiembre de 2018. Asimismo, se expuso que se han reforzado los lineamientos prediales para las estructuraciones de 2017, como son las de Ruta del Sol II y Malla Vial del Valle del Cauca. Estos lineamientos se recibieron por correo electrónico el 15 de enero de 2018. | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Técnica
3408 | 127 | 2017 | 7.2.1 Se evidenció en el año 2016, a través del plan de acción de la ANI, un incumplimiento a las metas de la entidad, que impactan de forma negativa al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Las metas de gobierno se encuentran previstas para garantizar propósitos de Estado que de no ser posible atenderlos por dificultades propias en el transcurso de los proyectos, tienen que ser reportadas las modificaciones y generar el ajuste respectivo. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo planeación. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | JUNIO DE 2017 | JUNIO | 2017 | PEI | 52 |  |  | Acción correctiva | Se realizará el seguimiento a la programación y realización de las metas que componen el plan operativo y de acción de la entidad. Mensualmente se realizará el acompañamiento a cada uno de los equipos de trabajo de los modos carretero, férreo y aeroportuario con el fin de revisar los avances, identificar las desviaciones y proponer los ajustes necesarios en la programación de metas. Comunicado del Ministerio de Transporte a la Presidencia de la Republica para reprogramar las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | 2017-07-18 | 2017-12-31 |  | 12/03/2018: Se solicitó al área responsables, soportes y evidencias del cumplimiento del plan de acción propuesto | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3409 | 128 | 2017 | 7.2.2 Se advierte una indebida articulación de las metas de gobierno y el plan de acción de la ANI. Dicha articulación afecta directamente las mediciones de las diferentes entidades que intervienen en la planeación estatal y además ofrece riesgos de manejo inconveniente de la información por parte de los actores responsables. En este sentido las diferencias en los avances reportados en SINERGIA y en el plan de acción de la entidad, incumpliendo de esta manera la ley 87 de 1993 art. 4 literal j, en el cual se señala como uno de los elementos para el sistema de control interno, la organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo planeación. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | JUNIO DE 2017 | JUNIO | 2017 | PEI | 52 |  |  | Acción correctiva | Se incluirá un nuevo punto de control para la presentación de la información de cierre de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, el cual consiste en la revisión conjunta de la información cargada en el aplicativo versus lo reportado en el seguimiento mensual a los equipos y en aquellos casos en los que se presenten diferencias en la información reportada se realizará una reunión de conciliación con los responsables de la información y se ajustará el informe respectivo. | 2017-07-18 | 2017-12-31 |  | 12/03/2018: Se solicitó al área responsables, soportes y evidencias del cumplimiento del plan de acción propuesto | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3414 | 133 | 2017 | 7.2.5 La viabilidad de la propuesta sobre el perfil de la firma AYP Estudio de Abogados se debió someter ante los funcionarios competentes y en la instancia pertinente en atención a las disposiciones legales vigentes, y no ante el comité de conciliación como en efecto se hizo, en tanto que en atención al artículo 6, numeral 8 de la Resolución 296 de 2012 no es función del comité de conciliación revisar y definir el perfil de una firma de abogados determinada, como tampoco de una propuesta destinada a asumir aspectos de la defensa judicial de la entidad. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo defensa judicial | Diana Carolina Medina Peña | JUNIO DE 2017 | JUNIO | 2017 | PIL | 8 |  |  | Acción correctiva | Modificar la Resolución 296 de 2012 estableciéndose el alcance de la función contenida en el numeral 8 del artículo 6 y el artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2915, el cual establece como función del comité “8. Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimientos sobre los procesos…” Atendiendo ésta y otras observaciones a la gestión del comité se hace necesario modificar la resolución que regula el funcionamiento del comité de conciliación. | 2017-08-14 | 2018-02-25 | El auditor considera que la acción de mejoramiento planteada por el área auditada es adecuada y necesaria para superar la no conformidad advertida. | El día 19 de octubre 2017 se realizó seguimiento a las acción de mejora propuesta por la secretaria técnica del comité de conciliación y se concluyó lo siguiente: El área auditada remitió a esta auditoría el borrador de la modificación de la resolución 296, en donde se evidenció por esta auditoría los cambios realizados, específicamente el referente a la función de establecer, en caso de ser necesario, el perfil y requisitos generales que deben cumplir los apoderados que representen los intereses de la Entidad en el marco de procesos de alto impacto, sin que ello constituya requisito sine quanon para la contratación o se establezcan condiciones de contratación, lo cual es competencia del Comité de Contratación. Se hará seguimiento en el mes de noviembre de 2017 para determinar la efectividad de dicha acción. La auditora el día 14 de noviembre de 2017 por correo electrónico previa revisión de la jefatura de la oficina remitió a la secretaria técnica del comité de conciliación algunas sugerencias de la oficina de control interno frente al proyecto de resolución que modifica el reglamento interno del mencionado comité. Está pendiente la aprobación de esta resolución por parte de los miembros. Se hará seguimiento en el mes de febrero de 2018 para determinar la efectividad de dicha acción. En la sesión ordinaria presencial del comité de conciliación del 13 de febrero de 2018, se sometió a consideración de los miembros del comité el proyecto de resolución que modifica el reglamento interno del comité; sin embargo, el mismo no fue aprobado y se pospuso para otra sesión, con ocasión de unas observaciones de forma y fondo de la OCI respecto de la misma, las cuales serán estudiadas por los demás miembros. Se hará seguimiento en el mes de mayo de 2018 para determinar la efectividad de dicha acción | 60% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3416 | 135 | 2017 | 5.2.1.1 En relación con el contrato de uso de vías y arrendamiento de estaciones ferroviarias suscrito con el Consorcio Dracol Líneas Férreas, la Vicepresidencia de Gestión Contractual no reportó oportunamente a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera la información correspondiente al concepto uso de vías del mes de marzo de 2017, lo cual ocasiona un incumplimiento al principio contable de causación. Es importante tener en cuenta que los principios de contabilidad constituyen pautas básicas o macro reglas que dirigen el proceso para la generación de información contable pública, para este efecto el párrafo 117 del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) del Régimen de Contabilidad Pública, define el principio de Devengo o Causación en los siguientes términos: “Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del período”. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Grupo interno de trabajo financiero. | Maria Imelda Gonzalez Guevara | JUNIO DE 2017 | JUNIO | 2017 | PIL | 20 |  |  | Acción correctiva | La Gerencia de Proyectos Férreos mediante comunicación NO. 2017-307-010617-3 informa que el contrato contrato suscrito con Dracol finalizo el 28 de Febrero. | 2017-10-27 | 2018-01-19 |  | Se recibió el acta de terminacion y el nuevo contrato suscrito, por lo que se da por cerrada la no conformidad. | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2017 | Organizacional
3417 | 136 | 2017 | 1. No se han establecido los equipos de laboratorio para atender los ensayos que se requieran para el proyecto desde la verificación que debe hacer la interventoría, esto va en contra de lo establecido en el anexo 4, plan de cargas, numeral 6.2 Recursos Físicos, literal (f): Equipos de laboratorio: “…La frecuencia y el tipo de ensayos de laboratorio sobre los materiales de construcción de la vía, las estructuras, los puentes etc. serán realizados de acuerdo con la frecuencia de medición de indicadores del Contrato de Concesión…” | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | IP - Antioquia - Bolivar | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | JUNIO DE 2017 | JUNIO | 2017 | PEI | 168 |  |  | Acción correctiva | 1) Comparativo de cotizaciones de tres (3) proveedores de servicio para laboratorio . 2) Solicitud de documentos requeridos a laboratorio seleccionado y envío de los mismos a dirección de obra para inscripción de proveedor en la base de datos. 3) Revisión de los documentos y trámite con director de obra para envío a gestión administrativa. 4) Aprobación de los documentos para tramite con gestión administrativa. 5) Envío de documentos a laboratorio para inscripción. 6) Contratación de laboratorio | 2017-08-03 | 2018-02-02 |  | Con el radicado ANI No, 2017-409-082425-2 del 3 de agosto de 2017 se evidencia plan de mejoramiento y que se ha hecho la contratación del laboratorio AJV Ingenieros SAS, con sede en Montería. El 31 de enero de 2018 se recibe por correo electrónico informe de ensayos de laboratorio correspondiente al mes de diciembre de 2017 (Adjunto 01 NCR 3417 ANI). | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Técnica
3418 | 137 | 2017 | 2. No se evidencia control a invasiones por parte de la concesión y verificado por la interventoría, esto va en contra de lo establecido en el anexo 4, plan de cargas, numeral 5.3.4.2 Interventoría Etapa de Operación y Mantenimiento, literal (h): Área Predial: “…Verificar que el corredor vial concesionado se encuentre libre de toda invasión y el concesionario adelante las acciones preventivas y de restitución, cuando sea necesario…” | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | IP - Antioquia - Bolivar | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | JUNIO DE 2017 | JUNIO | 2017 | PEI | 168 |  |  | Acción correctiva | 1) Elaboración de plan de trabajo general. 2) Revisión de anexo técnico predial y complementación de matriz de obligaciones contractuales. 3) Implementación de casillas piloto para mejora al seguimiento en matriz de control correspondencia recibida en el proyecto. | 2017-08-03 | 2018-02-02 |  | Con el radicado ANI No, 2017-409-082425-2 del 3 de agosto de 2017 se evidencia plan de mejoramiento. A la espera de evidencias que permitan dar cierre a la no conformidad. El 31 de enero de 2018 se recibe por correo electrónico evidencias que permiten dar cierre a la no conformidad. Estas se detallan en el adjunto 01 NCR 3418 ANI. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Técnica
3419 | 138 | 2017 | 3. Se evidencia a lo largo del corredor vial, y en mayor medida en las UF1 y UF4, que el estado del pavimento mantiene muchos ahuellamientos, baches y fisuramientos que si bien en el indicador cumplen contractualmente, en la práctica advierten riesgos muy altos para la transitabilidad de los usuarios; se requiere que la interventoría sea mucho más insistente en la atención de estos ya que no obedece a una vía que denote parámetros eficientes en materia de seguridad vial. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | IP - Antioquia - Bolivar | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | JUNIO DE 2017 | JUNIO | 2017 | PEI | 168 |  |  | Acción correctiva | Incrementar notificaciones al concesionario sobre ahuellamientos, baches y fisuramientos con el fin de fomentar la seguridad vial en el corredor concesionado. | 2017-08-03 | 2018-02-02 |  | Con el radicado ANI No, 2017-409-082425-2 del 3 de agosto de 2017 se evidencia la interventoría ha notificado al concesionario sobre fallos detectados en la UF1. Para el caso de la UF4, la interventoría informó a la ANI el 19 de julio de 2017 sobre obras incompletas con problemas de predios, señalización horizontal inadecuada, entre otros. El 31 de enero de 2018 se recibe por correo electrónico copia de comunicaciones enviadas por la interventoría, así como respuestas del concesionario. Mediante correo electrónico del 2 de febrero de 2018, la OCI recomendó seguir actuando de manera permanente en lo relacionado con seguridad vial, más allá del cumplimiento del indicador de baches. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Técnica
3420 | 139 | 2017 | 1. Ante la situación que se viene presentando con la terminación de las obras de las UF4 y UF5 pertenecientes al contrato de concesión del proyecto Transversal de las Américas y que serán involucradas para operación y mantenimiento en el proyecto IP Antioquia-Bolívar, no son claras las actuaciones preventivas con las cuales se ha advertido el riesgo de no poder recibir estas obras y cuáles escenarios se pueden manejar ante una posible no entrega de obras ni de peajes. Al no tener en consideración que con estas previsiones se está garantizando el fin del contrato se estaría contraviniendo lo dispuesto en el Art. 3 de la ley 80 de 1993. Pues no se ha tenido en cuenta que al ejecutar el contrato los servidores públicos de las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | IP - Antioquia - Bolivar | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | JUNIO DE 2017 | JUNIO | 2017 | PEI | 168 |  |  | Acción correctiva | 1) Solicitar al proyecto Transversal de Las Américas, la posible fecha de entrega del tramo Puerto Rey - Montería, Montería - Planeta Rica y Santa Lucía - San Pelayo futuras UF4 y UF5. La fecha de entrega excedió el 30 de julio de 2017. 2) Solicitar a la interventoría la evaluación e implicación financiera. 3) Solicitar mediante memorando al área de estructuración las implicaciones (Y PREVISIONES) de no iniciar las UF4 y UF5 en la fecha contractual del proyecto Transversal de las Américas. 4) Una vez se cuenta con el concepto de itnervetoría con relación al tema y se realice un análisis con los apoyos del proyecto, solicitar al concesionario la devolución de los presuntos costos de O&M que no se ejecutaron durante el tiempo de atraso en la fecha estimada para la reversión de los tramos del contrato 008 de 2010. 5) En caso de no existir un acuerdo entre las partes acudir al mecanismo de solución de controversias, amigable componedor. | 2017-08-08 | 2017-12-01 |  | Se recibe plan de mejoramiento por medio de radicado 2017-300-011246-3 del 15 de agosto de 2017. Con radicado ANI No. 2017-300-014505-3 del 19 de octurbe de 2017 se evidenció la siguiente gestión para las acciones de mejoramiento: 1. Se notifica que la entrega parcial de infraestructura se llevó a cabo el 23 de agosto de 2017. Dentro de los anexos de la comunicación se encuentran las actas de entrega y recibo de infraestructura firmadas. 2. La interventoría adelantó ejercició de evaluación financiera debido a la no entrega de las UF4 y UF5 en el tiempo establecido. Dentro de las conclusiones se tiene: a. Que el concesionario dejó de invertir en el rubro de mantenimiento $106.2 millones expresados en VNA debido al recibo de la infraestructura 22 días posteriores a la fecha contractualmente esperada. b. Debido a que de la unidad funcional quedó pendiente el recibo de 15km, el concesionario dejaría de invertir $14.2 millones/mes en VNA en actividades de mantenimiento rutinario. Se tiene pendiente la conciliación de estas conclusiones con la ANI y el concesionario. 3. Se hizo solicitó mediante memorando con radicado ANI No. 201730000113883 del 17 de agosto de 2017. La vicepresidencia de estructuración respondió con radicado ANI No. 20172000133903 del 28 de septiembre de 2017, donde se cita la sección 3.9 (a)(ii) del contrato, que establece que será por cuenta y riesgo del concesionario la fecha de entrega de la infraestructura y las estaciones de peaje revertidas del contrato de concesión No. 008 de 2010. 4.Se programarán mesas de trabajo con el concesionario y la interventoría, para establecer si hay o no afectación financiera. 5. Por el momento no se requiere. | 60% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3427 | 146 | 2017 | SUPERVISIÓN: No ha habido suficiente diligencia para suscribir la modificación contractual asociada a la novación de cuatro (4) puentes peatonales por el puente vehicular Abocol, ubicado sobre la segunda calzada del trayecto Variante Mamonal Gambote (PR26+280), ya que es un tema que se viene tratando desde marzo de 2016. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Ruta Caribe | Daniel Felipe Saenz | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PEI | 36 |  |  | Acción correctiva | Presentar en el comité de contratación la propuesta del otrosí. Suscripción del otrosí. | 2017-09-01 | 2017-12-30 |  | En el radicado ANI No. 2017-305-012874-3 del 20 de septiembre de 2017 se entrega plan de mejoramiento. Se indica que no es de recibo de la supervisión que no hubo una suficiente diligencia puesto que el 30/03/2016 mediante radicado ANI No. 2016-409-024891-2 del concesionario presentó la propuesta de novación de puentes peatonales por el puente Abocol, la Entidad ha gestionado todo el proceso de modificación contractual pero han existido varias actuaciones que no han permitido la modificación, así: el trámite ante ANLA (solicitud de giro ordinario autorizará el reemplazo de los puentes peatonales establecidos en la licencia ambiental 0302 de 2000-SOL-BOL-0869-16); ajustes en el cronograma y presupuesto; obras adicionales como el puente peatonal Horizonte, el cual fue solicitado por el concesionario con Rad. ANI 20174090640412 del 16 de junio de 2017. Esta última solicitud (junio de 2017) generó ajustes en el análisis financiero. Conforme a lo anterior, se puede decir que se ha adelantado las gestiones pertinentes a la modificación contractual, se esta elaborando y revisando por las diferentes áreas el estudio de oportunidad y conveniencia y así mismo elaboración de la bitácora. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3428 | 147 | 2017 | SUPERVISIÓN: En auditorías anteriores, la oficina de control interno ha notificado la necesidad de instalar elementos de protección lateral a lo largo de los separadores centrales de los tramos en doble calzada ya que se están originando cruces peatonales y vehiculares indebidos que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios de los corredores viales, lo que también ha sido informado en las auditorías de seguridad vial de la interventoría. Por ejemplo, según la auditoría de seguridad vial del 23 de mayo de 2016 el canal abierto de aguas lluvias adyacente como separador central en el trayecto 3 representa un grave riesgo de accidentalidad. Durante la presente auditoría se evidenció que el concesionario ha atendido puntos críticos; sin embargo, esta oficina considera que se debe implementar una solución a lo largo de los sectores que carecen de protección lateral debido a que persiste un problema de seguridad vial. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Ruta Caribe | Daniel Felipe Saenz | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PEI | 36 |  |  | Acción correctiva | Realizar inventario para identificar puntos críticos en el trayecto 3. Se requerirá al concesionario para que tome las medidas de solución en pro de la seguridad vial del corredor, asímismo se solicitará presentar informe técnico de las acciones adelantadas. | 2017-09-01 | 2018-06-30 |  | Se recibe plan de mejoramiento mediante radicado ANI No. 2017-305-012874-3 del 20 de septiembre de 2017. La oficina de control interno considera que el inventario de puntos críticos se debe hacer a lo largo de todos los trayectos en doble calzada, no únicamente el trayecto 3. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3430 | 149 | 2017 | SUPERVISIÓN: No es clara cuál será la fuente de recursos para suplir la materialización de sobrecostos asociados a la adquisición predial. Según el informe de interventoría No. 31, del 1 al 31 de mayo de 2017, el valor asociado a esta gestión se ha estimado en $438.417.370.750 sin incluir compensaciones sociales, daños emergentes, lucros cesantes y gastos notariales y registrales. Valor que se encuentra en un orden de magnitud de 200% con respecto al inicialmente calculado en la estructuración del proyecto, $175.608.246.931, según el numeral 4.5 de la parte especial del contrato de APP No. 004 de 2014. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Cartagena - Barranquilla - Circunvalar 4G. | Daniel Felipe Saenz | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PEI | 152 |  |  | Acción correctiva | Seguimiento mensual a los sobrecostos que se proyectan en el proyecto. Definición de fuentes de recursos adicionales. | 2017-07-25 | 2017-12-31 |  | El 23 de octubre de 2017, mediante correo electrónico, la supervisión allega a la oficina de control interno comunicación con radicado ANI No. 2017-310-004227-3 del 13 de marzo de 2017, que india la forma como se ha gestionado ante el MHCP el cubrimiento del riesgo a cargo de la ANI, en lo que respecta a cada una de las subcuentas; no obstante, la oficina de control interno, mediante correo electrónito, también del 23 de octubre de 2017, recomienda que se reporte mensualmente los posibles sobrecostos que deben ser asumidos por la ANI, así como la disponibilidad de los recursos provenientes de MHCP para tal fin. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3431 | 150 | 2017 | SUPERVISIÓN: No es clara cuál será la fuente de recursos para suplir la materialización de sobrecostos asociados al manejo de redes. Según el informe mensual de interventoría No. 31, el valor estimado para esta gestión está por encima del valor inicialmente estructurado ($20.605.944.686) en un 144.88%; por lo tanto, al estar este sobrecosto entre el 120% y el 200% de lo previsto en un comienzo, la ANI deberá aportar el 70% del mismo, en caso de materializarse. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Cartagena - Barranquilla - Circunvalar 4G. | Daniel Felipe Saenz | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PEI | 152 |  |  | Acción correctiva | Seguimiento mensual a los sobrecostos que se proyectan en el proyecto. Definición de fuentes de recursos adicionales. | 2017-07-25 | 2017-12-31 |  | El 23 de octubre de 2017, mediante correo electrónico, la supervisión allega a la oficina de control interno comunicación con radicado ANI No. 2017-310-004227-3 del 13 de marzo de 2017, que india la forma como se ha gestionado ante el MHCP el cubrimiento del riesgo a cargo de la ANI, en lo que respecta a cada una de las subcuentas; no obstante, la oficina de control interno, mediante correo electrónito, también del 23 de octubre de 2017, recomienda que se reporte mensualmente los posibles sobrecostos que deben ser asumidos por la ANI, así como la disponibilidad de los recursos provenientes de MHCP para tal fin. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3432 | 151 | 2017 | INTERVENTORIA: La Interventoría no discrimina la información financiera derivada del informe mensual, teniendo bajo consideración las unidades funcionales respectivas del proyecto sino de manera global. En este sentido, contraría lo establecido en el contrato de concesión 005 de 2015, parte especial, capítulo 4, numeral 4.5 Principales obligaciones del concesionario durante la fase de construcción, literal (q): “…el concesionario deberá mantener en su contabilidad claramente identificados los ingresos y egresos correspondientes a cada unidad funcional y deberá presentar a la ANI y al interventor un informe mensual (dentro de los primeros quince (15) días del mes) suscrito por su auditor sobre los criterios empleados por el concesionario para contabilizar la acumulación de los ingresos y egresos por Unidad Funcional.” | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | IP 4G, Chirajara - Fundadores | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PEI | 107 |  |  | Acción correctiva | 1) Enviar oficio al concesionario dando un plazo límite para presentar los informes por UF a mas tardar para el cierre del mes de septiembre de 2017. 2) Revisar el informe mensual por parte de la subdirección financiera de la interventoría. 3) Solicitar al concesionario cualquier requerimiento adicional necesario para dar cumplimiento a la cláusula contractual. | 2017-08-25 | 2017-09-30 |  | Mediante radicado ANI No. 2017-409-090769-2 del 25 de agosto de 2017 la interventoría solicita al concesionario la entrega de los informes financieros por unidad funcional. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3440 | 159 | 2017 | SUPERVISIÓN: 5. No se tiene definido de donde se obtendrán los recursos asociados a mitigar las insuficiencias por mayor adquisición predial y mayor intervención en traslado de redes, ya que los presupuestos estimados sobrepasan las valoraciones iniciales. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Transversal del Sisga | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PEI | 145 |  |  | Acción correctiva | 1) Revisar viabilidad de destinar recursos de puentes peatonales a las contingencias que atraviesa el proyecto. 2) Elaboración de un informe consolidado de riesgos, el cual permite analizar el comportamiento global de los mismos y las contingencias a cargo de la Entidad. 3) Actualizar plan de aportes aprobado y vigente ante MHCP. | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | En memorando con radicado ANI No. 2017-409-091938-2 del 20 de agosto de 2017 se reportan las siguientes acciones: 1. Mediante radicado ANI No. 2017-306-010779-3, la Gerencia de Proyectos Carreteros 2, solicita concepto a la Vicepresidencia de Estructuración, referente a si la ubicación de los puentes peatonales definidos en el Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión obedece a solicitudes o peticiones previas y si es posible prescindir de la construcción de los mismos. Dicha solicitud se realizó una vez el Concesionario, a través de oficio con radicado 2017-409-068449-2 entregó Estudio de pasos peatonales seguros realizado por la firma Steer Davies Gleave, en el cual se evidencia el poco impacto que tendría la construcción de dichos puentes peatonales. Es así que a través de comunicado ANI No. 2017-200-011733-3 del 28 de agosto, la Vicepresidencia de Estructuración emite su respuesta indicando "(...) si dentro de la ejecución del Contrato de concesión como resultado de la concertación con las autoridades municipales competentes se establece conveniente la sustitución de las obras de puentes peatonales por actividades que se consideren de mayor provecho para la comunidad, se considera viable dicha sustitución previa validación de las intervenciones propuestas y el equilibrio económico del Contrato por parte de la Interventoría del Proyecto (...)". 2. El día 03 de agosto de 2017, en las instalaciones de la ANI, se llevó a cabo reunión con los Alcaldes del AID, en la cual se expuso las conclusiones del Estudio de Flujo Peatonal presentado por el Concesionario en el sentido de que no se requiere la construcción de los puentes peatonales y a su vez se expusieron las propuestas de pasos peatonales seguros. Por medio de correo electrónico del 18 de octubre de 2017 se evidenció: 1. Mediante oficio radicado ANI No. 2017-409-093348-2 del 31 de agosto de 2017, el Concesionario informe a la Entidad y a Interventoría que "(...) se procederá con la construcción de los puentes peatonales y a sus actividades relacionadas, tal y como están planteados a hoy en el Contrato de Concesión y sus diseños no objetados por la Interventoria". 2. Dado el numeral anterior, el área de riesgos, está proyectando el seguimiento anual al plan de aportes, ante el Ministerio de Hacienda con el propósito de mitigar los riesgos del proyecto a cargo de la entidad. Se trabaja en la revisión particular del riesgo comercial , con el ánimo de hacer seguimiento al comportamiento de dicho riesgo durante la ejecución del proyecto. Finalmente, se trabaja en la elaboración del informe consolidado de riesgos, el cual permite analizar el comportamiento global de los mismos y las contingencias a cargo de la Entidad. Este analisis busca considerar todos los aspectos que pueden activar los riesgos. De lo anterior, y segun los resultados obtenidos en este seguimiento, se actualiza el plan de aportes aprobado y vigente ante MHCP. Mediante correo electrónico del 23 de noviembre de 2017 se evidencia que a través de radicado ANI No. 20176020357661 del 03 de noviembre de 2017, la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno de la ANI, solicita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la evaluación de la reasignación de recursos del riesgo comercial del 2018 para mitigar los sobrecostos generados por adquisición predial y traslado de redes para el año 2018. Pendiente concepto al respecto por parte del Ministerio de Hacienda. | 70% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3441 | 160 | 2017 | ESTRUCTURACIÓN: 1. Existe una inadecuada gestión de la estructuración del proyecto en materia predial, no se consideró la necesidad de adquirir predios aferentes a zonas de inestabilidad para la atención de puntos críticos, que afectan las obras correspondientes a la rehabilitación del corredor vial, al ser una zona altamente inestable era previsible tener en cuenta la adquisición de predios bajo esta circunstancia para atender el alcance del proyecto. Asimismo, los recursos previstos para la subcuenta predial son insuficientes, ya que ascienden a $699 millones de pesos y actualmente las valoraciones sobrepasan los $4.900 millones de pesos, situación que sobrepasa ampliamente lo presupuestado y activa el riesgo predial en el cual no se tienen las contingencias suficientes. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Transversal del Sisga | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PEI | 145 |  |  | Acción correctiva | Mesa de trabajo con la participación de la vicepresidencia de estructuración y la oficina de control interno en la que se exponga el por qué no se consideró la adquisición de predios en puntos críticos y se propongan mecanismos para controlar y evitar, en lo posible, la materialización de este tipo de eventos. | 2017-08-01 | 2018-01-15 |  | El 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo mesa de trabajo con la participación de la oficina de control interno y la vicepresidencia de estructuración. Allí, esta última expuso, que en la ejecución del proyecto se desbordó el alcance de la gestión predial ya que inicialmente se consideraba que la intervención del proyecto iba hasta los bordes de vía debido a que se trata de una rehabilitación. Así mismo se expuso que en 2018 se tiene previsto llevar a cabo un estudio cuyo resultado sean lineamientos para la adquisición de predios, con el fin de disminuir los sobrecostos que se han materializado en los proyectos de 4G; sin embargo se evidenció que las estructuraciones en 2017 de ruta del sol II y malla vial del Valle del Cauca y Cauca contemplan criterios más estrictos en esta materia. Estos lineamientos se recibieron por correo electrónico el 15 de enero de 2018. Dentro de las recomendaciones para controlar y evitar, en lo posible, este tipo de situaciones se propuso llevar a cabo mesas de trabajo con la participación de la vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno en la que se propongan metodologías adicionales de cálculo de costos prediales, a partir de la experiencia en los proyectos de 4G, en las etapas de prefactibilidad y factbiilidad. De igual manera, la oficina de control interno recomendó intensificar el acompañamiento a la vicepresidencia de gestión contractual para resolver los inconvenientes que está teniendo la gestión predial del proyecto en materia predial. Mediante radicado ANI No. 20172000183403, del 22 de diciembre de 2017, se recibió memorando con respuesta de la vicepresidencia de estructuración al informe de auditoría emitido por la oficina de control interno. | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Técnica
3442 | 161 | 2017 | ESTRUCTURACIÓN: 2. El alcance del proyecto establece la construcción de 16 puentes peatonales a lo largo del corredor; sin embargo, previa valoración de las incidencias asociadas a estos pasos peatonales, conforme al estudio de flujo peatonal realizado por el concesionario y a su vez revisado por la interventoría, se establece que no hay necesidad de llevar a cabo dichas obras por bajo flujo peatonal, ¿cómo la estructuración del proyecto basó la necesidad y justificación técnica de llevar a cabo la construcción de estos 16 puentes peatonales? | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Transversal del Sisga | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PEI | 145 |  |  | Acción correctiva | Mesa de trabajo con la participación de la vicepresidencia de estructuración y la oficina de control interno en la que se exponga la justificación de los puentes peatonales y se propongan mecanismos para controlar y evitar, en lo posible, la materialización de este tipo de eventos. | 2017-08-01 | 2018-01-15 |  | El 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo mesa de trabajo con la participación de la oficina de control interno y la vicepresidencia de estructuración. Allí, esta última expuso, que los 16 puentes peatonales se fundamentan en los lineamientos del CONPES 3760, según el cual los proyectos viales de APP deben impulsar la construcción de variantes por pasos urbanos, puentes peatonales, y soluciones enfocadas a la seguridad y a la operación de las vías, tales como el mejoramiento de la señalización horizontal y vertical. Asimismo, se expuso que este tipo de situaciones se fundamentan, más que en criterios técnicos, en compromisos que adquiere el Estado en la socialización de los proyectos. Para controlarr este tipo de situaciones en proyectos futuros, la oficina de control interno recomienda que este tipo de decisiones se tomene al considerar aspectos técnicos, adicionalmente a lo solicitado por las comunidades, con quienes se puede llegar a acuerdos, los cuales se puedene plasmar en actas de compromiso. Mediante radicado ANI No. 20172000183403, del 22 de diciembre de 2017, se recibió memorando con respuesta de la vicepresidencia de estructuración al informe de auditoría emitido por la oficina de control interno. | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Técnica
3443 | 162 | 2017 | ESTRUCTURACIÓN: 3. En la estructuración del proyecto se establecieron escenarios de flujo vehicular muy por encima de la realidad del proyecto, esto se refleja en el TPD actual del proyecto, donde la movilización del tráfico es apenas del 65% respecto al escenario más pesimista del estructurador, generando un déficit en el recaudo de los peajes, traduciéndose así en una activación del riesgo comercial que está a cargo de la Entidad y la dificultad para alcanzar el VPIP de la establecido en la estructuración. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Transversal del Sisga | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PEI | 145 |  |  | Acción correctiva | Mesa de trabajo con la participación de la vicepresidencia de estructuración y la oficina de control interno en la que se exponga la justificación del déficit del VPIP y se propongan mecanismos para controlar y evitar, en lo posible, la materialización de este tipo de eventos en proyectos futuros. | 2017-08-01 | 2018-01-15 |  | El 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo mesa de trabajo con la participación de la oficina de control interno y la vicepresidencia de estructuración. Allí esta última expuso que el deficit se generó debido a la afectación que ha tenido el sector petrolero en los llanos orientales. Adicionalmente, se estructuró bajo el supuesto de que no había restricción de carga. Con el fin de mitigar este tipo de situaciones, se recomienda tener en cuenta las restricciones en las proyecciones de tráfico que se adelanten en la estructuración de un proyecto de APP. Mediante radicado ANI No. 20172000183403, del 22 de diciembre de 2017, se recibió memorando con respuesta de la vicepresidencia de estructuración al informe de auditoría emitido por la oficina de control interno. | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Técnica
3444 | 163 | 2017 | 6.2.1 Existen inventarios individuales a cargo de exfuncionarios de la ANI como se pudo verificar e identificar en el numeral 2.1.1 del cuerpo del presente informe, contraviniendo las normas establecidas para el manejo y control de los bienes y evidenciando que el inventario físico no fue debidamente realizado por cuanto esto se debió observar al realizar el cotejo de los listados de inventarios contra los elementos físicos a cargo de cada uno de los responsables y dependencias. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Maria Imelda Gonzalez Guevara | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PEI | 88 | [7 empty] | 27/01/2018: Se solicitó nuevamente las acciones de mejoramiento para la nc. No se ha recibido la información. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3445 | 164 | 2017 | 6.2.2 Incumplimiento de los parámetros establecidos en el Capítulo VI del Título II del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, para el registro de los activos Intangibles por cuanto: • Las Licencias vigentes, relacionadas en el numeral 2.1.1.2 del presente informe, se encuentran desactualizados en su valor y vida útil. • Existe dentro del registro de licencias la denominada MCAFFE ANTIVIRUS, la cual fue reemplazada por la licencia KASPERSKY, sin embargo no se evidencia su actualización o el nuevo registro. • A pesar de que los siguientes Software ya no se encuentran en uso en la entidad, están incluidos dentro de sus activos en la cuenta de 1970 INTANGIBLES del catálogo general de cuentas de la CGN. ***cuadro anexo en el informe. Lo anterior en contravía de los principios establecidos en el Capítulo VI del Título II del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, para el registro de los activos Intangibles. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Maria Imelda Gonzalez Guevara | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PEI | 88 |  |  | Acción correctiva | El área de servicios generales entrego al área de contabilidad un informe "INVENTARIO FÍSICO, DE BIENES MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS Y DE CONSUMO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017" (se adjunta informe con sus soportes), en el cual se comunica que "Mediante documento de Salida N. 000127 y 000128 se retiran del inventario licencias de antivirus las cuales están totalmente depreciadas, y estas son renovadas anualmente por lo que se deprecian durante el año, con salida N. 000001 se retiran del inventario licencias de antivirus, office 365, proyect, autocard que son renovadas anualmente". Anexo a este informe el área de servicios generales entregó el ACTA DECLARATORIA DE BIENES DE BAJA con fecha del 29 de diciembre de 2017 con los reportes Akarf400 donde se evidencia la baja licencias. Finalmente se realizó el ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS NUMERO 772 (se adjunta acta) entre el área de contabilidad y el área de servicios generales certificando que no se presenta diferencias entre el sistema SIIF Nación vs sistema auxiliar SINFAD con corte a 31 de diciembre 2017. | 2017-12-31 | 2017-12-31 |  | 27/01/2018: Se solicitó nuevamente las acciones de mejoramiento para la nc. No se ha recibido la información. 28/02/2018: Se reciben los documentos soportes de las acciones de mejoramiento, que para esta Oficina se consideran validos para subsanar la No conformidad, por lo tanto se procede a cerrar esta No Conformidad. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3446 | 165 | 2017 | 6.2.3 Teniendo bajo consideración que el conductor Luis Alfredo Mayorga Fuquen, funcionario de la entidad, ya había sido víctima de un hurto sobre vehículo oficial de la ANI acaecido en el año 2012, en la misma zona donde le fue sustraído un vehículo oficial distinto en el año 2017 y en ese lapso de tiempo no se tomaron las medidas que impidieran el tránsito de cualquier vehículo oficial de la ANI por esa zona, a sabiendas del riesgo que esta tiene en materia de hurto a vehículos, aunado a que el conductor en mención, efectuó un recorrido para recoger a su señora en la zona de riesgo, lo cual podría constituir un delito de peculado por uso, dado que el vehículo en comento no tiene como propósito transportar a personas ajenas a la institución, salvo aquellas a las cuales les ha sido destinado el uso oficial del vehículo, se podrían estar vulnerando normas asociadas al cumplimiento de los deberes y a la omisión de prohibiciones de los servidores públicos previstas en la ley 734 de 2002, y a la vez, eventuales infracciones relacionadas con delitos contra la administración pública. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Maria Imelda Gonzalez Guevara | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PEI | 88 | [7 empty] | 27/01/2018: Se solicitó nuevamente las acciones de mejoramiento para la nc. No se ha recibido la información. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3447 | 166 | 2017 | 7.2.1 La entidad no registra las solicitudes de conciliación ni las fichas de los casos estudiados en sede del comité de conciliación en el sistema EKOGUI; por lo tanto, dicho sistema se encuentra desactualizado a la fecha, situación que se ha observado desde el informe de auditoría del primer semestre del año 2016. En este sentido, el área auditada debe proceder a dicha actualización, con el fin de cumplir con las funciones previstas para el apoderado al interior del sistema EKOGUI, de conformidad con lo estipulado en artículo 2.2.3.4.1.10, numerales 1 y 3 del Decreto 1069 de 2015. Auditoría febrero 2018: 7.2.1 Se mantiene la no conformidad prevista en el informe de auditoría del primer semestre del año 2017, en tanto que la entidad continua sin registrar si se procedió o no a la conciliación, ni se han ingresado las fichas de los casos estudiados en sede del comité de conciliación al sistema EKOGUI; por lo tanto, dicho sistema se encuentra desactualizado a la fecha, situación que se ha observado desde el informe de auditoría del primer semestre del año 2016. En este sentido, el área auditada debe proceder a dicha actualización, con el fin de cumplir con las funciones previstas para el apoderado al interior del sistema EKOGUI, de conformidad con lo estipulado en artículo 2.2.3.4.1.10, numerales 1 y 3 del Decreto 1069 de 2015, y lo establecido en el instructivo adoptado por la Circular Externa 005 de 2016 de la de la ANDJE. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo defensa judicial | Diana Carolina Medina Peña | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PIL | 11 |  |  | Acción correctiva | 1.Asignar los trámites conciliatorios a los apoderados a efectos de actualizar las actuaciones en el sistema Ekogui. 2. Adoptar el procedimineto de conciliación extrajudicial que incorpore dentro del mismo el cómo registro la actualización del sistema Ekogui. | 2017-09-01 | 2018-04-30 |  | El auditor considera que las acciones de mejoramiento planteadas por el área auditada son adecuadas y necesarias para superar la no conformidad advertida. Se hará seguimiento en el mes de diciembre de 2017 para determinar la efectividad de dicha acción. El 15 de diciembre de 2017 se realizó reunión de seguimiento y el área auditada remitió por correo el procedimiento de conciliación extrajudicial cuando la entidad es convocada, el cual está aprobado y publicado en la página web de fecha 27 de septiembre de 2017. Se estableció como compromiso para el 6 de abril de 2018 la culminación del plan de contingencia en cuanto a la asignación y actualización de las solicitudes de conciliación en el sistema EKOGUI. Así mismo, el área auditada remitió un correo que dirigió el gerente de defensa judicial a los apoderados, el cual contiene un formato que deben diligenciar todos los abogados antes del 22 de diciembre de 2017, el cual da cuenta de la gestión que en materia prejudicial se adelanta por la entidad, y consecuencial a ello es un insumo para actualizar el sistema EKOGUI. El día 2 de febrero de 2018 se realizó reunión de seguimiento y el área auditada presentó una relación de conciliaciones prejudiciales, haciendo alusión al proyecto asignado, y a la identificación del apoderado, lo cual corresponde a la implementación no solo de una medida correctiva sino también hace parte de una actividad preventiva consistente en hacer las asignaciones mensuales de dichas conciliaciones. Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018. | 60% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3448 | 167 | 2017 | 7.2.2 La entidad cuenta únicamente con 317 procesos judiciales con provisión contable y con calificación del riesgo de 1378 registros de procesos, es decir, el 23,00%, estableciéndose como plazo máximo por parte de la ANDJE para actualizar la calificación del riesgo con la nueva metodología de evaluación del riesgo el 15 de marzo de 2017. Adicional a ello, dicha actualización se debe hacer a la mayor brevedad por parte del área auditada pues el plazo concedido por la ANDJE expiró, y además se consagra como una obligación en el artículo 2.2.3.4.1.10. “Funciones del apoderado”, numerales 4 y 5 del Decreto 1069 de 2015, y en el artículo 2.2.3.4.1.8. “Funciones del administrador del sistema”, numeral 2 del mismo decreto. Auditoria Febrero 2018: 7.2.3 Se mantiene la no conformidad prevista en el informe de auditoría de primer semestre del año 2017, en tanto que respecto de 1068 procesos judiciales activos reportados en el sistema Ekogui en donde la entidad es demandada, solamente 357 procesos tienen asignado el valor de la provisión contable en caso perdida, es decir 33, 43%, y 572 procesos cuentan con la calificación del riesgo procesal, es decir, un 53,55 %, lo cual genera incumplimiento de las funciones del apoderado previstas en el artículo 2.2.3.4.1.10, numerales 4 y 5 del Decreto 1069 de 2015, y lo establecido en el instructivo adoptado por la Circular Externa 005 de 2016 de la ANDJE. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo defensa judicial | Diana Carolina Medina Peña | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PIL | 11 |  |  | Acción correctiva | 1. Instruir a los apoderados de la Entidad la obligación de realizar la segunda calificación del riesgo y contingente judicial de la Entidad y validar la realización de la misma 2. Adopción del procedimineto de provisión contable conforme a directrices de la ANDJE | 2017-09-01 | 2018-04-30 |  | El auditor considera que las acciones de mejoramiento planteadas por el área auditada son adecuadas y necesarias para superar la no conformidad advertida. Se hará seguimiento en el mes de diciembre de 2017 para determinar la efectividad de dicha acción. El 15 de diciembre de 2017 se realizó reunión de seguimiento y el área auditada remitió un correo electrónico que dirige el gerente de defensa judicial a los apoderados, en el cual les adjunta la metodología adoptada por la ANDJE para proceder a la calificación del riesgo y provisión contable, estableciendo como instrucción que hasta el 22 de diciembre de 2017 todos los procesos a cargo deben actualizarse respecto de la mencionada metodología. Así mismo, remitieron por correo electrónico una matriz asociada al reporte de procesos judiciales prevista en el sistema EKOGUI, en donde se constató un avance en la calificación del riesgo y provisión contable de los procesos judiciales. Así mismo, se estableció como compromiso para el 28 de febrero de 2018 la expedición de la resolución que adopta la metodología de calificación del riesgo y provisión contable en los procesos judiciales. Finalmente, se estableció para el 6 de abril de 2018 reportar un avance significativo en el plan de contingencia previsto para realizar la calificación del riesgo y provisión contable en los procesos judiciales que aún se encuentran sin la misma. El día 2 de febrero de 2018 se realizó reunión de seguimiento y el aramea auditada manifestó que la resolución que adopta la metodología de calificación del riesgo y provisión contable en los procesos judiciales, está siendo elaborada por la Vicepresidencia Jurídica, a cargo de Leydi Pabón, la cual se adoptará antes de 28 de febrero de 2018. Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018. | 30% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3449 | 168 | 2017 | 7.2.3 Se evidencia que no todos los procesos terminados tienen registrado en el sistema el sentido del fallo, situación que se ha observado desde el informe de auditoría del primer semestre del año 2016; por lo tanto, el área auditada debe proceder a dicha actualización, con el fin de cumplir con las funciones previstas para el apoderado al interior del sistema EKOGUI, de conformidad con lo estipulado en artículo 2.2.3.4.1.10, numeral 1 del Decreto 1069 de 2015. Auditoría febrero 2018: 7.2.2 Respecto de 337 procesos terminados, con posterioridad al mes de abril del año 2015 se encuentran 12 procesos sin sentido de fallo en primera instancia, lo cual genera incumplimiento de las funciones previstas para el apoderado al interior del sistema EKOGUI, de conformidad con lo estipulado en artículo 2.2.3.4.1.10, numeral 1 del Decreto 1069 de 2015 y lo establecido en el instructivo adoptado por la Circular Externa 005 de 2016 de la ANDJE. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo defensa judicial | Diana Carolina Medina Peña | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PIL | 11 |  |  | Acción correctiva | Incorporar en los procesos activos a la fecha y en aquellos que se encuentren en trámite de actualización el sentido del fallo | 2017-09-01 | 2017-12-31 |  | El auditor considera que las acciones de mejoramiento planteadas por el área auditada son adecuadas y necesarias para superar la no conformidad advertida. Se hará seguimiento en el mes de diciembre de 2017 para determinar la efectividad de dicha acción. El 15 de diciembre de 2017 se realizó reunión de seguimiento y el área auditada se comprometió para el 30 de enero de 2018 a remitir un acta de la reunión con la ANDJE, encaminada a determinar un plan de trabajo respecto de aquellos procesos terminados que no registran el sentido del fallo. El día 7 de febrero de 2018 con ocasión de una solicitud por correo electrónico pro parte de la administradora del Ekogui esta jefatura decidió e informó por el mismo medio que frente a aquellos procesos que se encuentran terminados en vigencia del sistema Litogob, esta oficina no verificará sí tiene previsto o no el sentido del fallo, pero frente a aquellos procesos terminados procesalmente que actualmente se encuentran activos en el sistema Ekogui, es decir, con posterioridad al mes de abril de 2015 (Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015), esta oficina evaluará y verificará que cada uno de los procesos tengan registrado el sentido del fallo, dado que es una obligación de los apoderados incluir esta actuación. En ese sentido, se cierra la no conformidad, por tratarse de procesos terminadas en vigencia del Litigob. Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3450 | 169 | 2017 | 7.2.4 Se evidencia que a la fecha existen 237 procesos judiciales sin asignación de abogado, lo que implica un retraso en este trámite que impacta negativamente el adelantamiento oportuno y eficiente de cada una de la etapas del proceso hasta su terminación, por lo tanto, es obligación de la administradora de sistema “EKOGUI” proceder en el menor tiempo posible a dicha asignación, en atención a lo estipulado en el artículo 2.2.3.4.1.9. “Funciones del administrador del sistema en la entidad”, numeral 6 del Decreto 1069 de 2015. Auditoria febrero 2018: 7.2.4 Se mantiene la no conformidad prevista en el informe de auditoría de primer semestre del año 2017, en tanto que a la fecha del 5 de febrero de 2018 se evidencia que existen 293 procesos judiciales activos sin asignación de abogado, lo que implica un retraso en este trámite que impacta negativamente el registro oportuno y eficiente de cada una de la etapas del proceso hasta su terminación; por lo tanto, es obligación de la administradora de sistema “EKOGUI” proceder en el menor tiempo posible a dicha asignación, en atención a lo estipulado en el artículo 2.2.3.4.1.9. “Funciones del administrador del sistema en la entidad”, numeral 6 del Decreto 1069 de 2015, y lo establecido en el instructivo adoptado por la Circular Externa 005 de 2016 de la de la ANDJE. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo defensa judicial | Diana Carolina Medina Peña | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PIL | 11 |  |  | Acción correctiva | 1. Elaborar informe que permita determinar el estado de cada uno de los procesos incorporados en el Ekogui (activo / terminado) su asignación o no asignación o su necesidad de eliminación del sistema según sea el caso. 2. Continuar con la labor de asignación de procesos a los apoderados de la Entidad para su actualizaicón en el sitema EKOGUI. | 2017-09-01 | 2018-04-30 |  | El auditor considera que las acciones de mejoramiento planteadas por el área auditada son adecuadas y necesarias para superar la no conformidad advertida. Se hará seguimiento en el mes de diciembre de 2017 para determinar la efectividad de dicha acción. El 15 de diciembre de 2017 se realizó reunión de seguimiento y el área auditada remitió un correo electrónico contentivo de una matriz asociada al reporte de procesos judiciales del sistema Ekogui, en donde se constató que de los 237 procesos judiciales se asignaron 133, faltando por asignar 104 procesos. Así, se estableció como compromiso para el 6 de abril de 2018 asignar los 104 procesos faltantes a los abogados respectivos, con el fin de iniciar los trámites a que haya lugar y avanzar en la gestión judicial. El día 2 de febrero de 2018 se realizó reunión de seguimiento y el área auditada manifestó que no se ha actualizado desde el mes de diciembre de 2017 a la fecha la asignación de los procesos judiciales. Únicamente 17 abogados de grupo de defensa judicial enviaron a la administradora de Ekogui el formato de calificación del riesgo y provisión contable, con el fin de que posteriormente se suba a Ekogui; sin embargo la administradora aún no ha comprobado si esa información reposa en el sistema. Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3451 | 170 | 2017 | 7.2.5 Mantener actualizado por parte de cada uno de los usuarios del grupo defensa judicial de la entidad, el sistema EKOGUI, teniendo en cuenta las alarmas arrojadas dentro del sistema y realizar su efectiva corrección, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4.1.13. “Funciones comunes para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – EKOGUI”, parágrafo “Los usuarios del sistema, son los responsables directos por la veracidad y oportunidad de la información que ellos reporten en el mismo dentro del marco de sus competencias funcionales.” | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo defensa judicial | Diana Carolina Medina Peña | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PIL | 11 |  |  | Acción correctiva | 1. culminación del plan de contingecia para la actualización de procesos judiciales por parte de los apoderados de la Entidad. 2. Adopción del procedimineto de procesos judiciales conforme directrices de la ANDJE incorporando la actuaclización del Ekogui como actividad e instrumento de control. | 2017-09-01 | 2018-04-30 |  | El auditor considera que las acciones de mejoramiento planteadas por el área auditada son adecuadas y necesarias para superar la no conformidad advertida. Se hará seguimiento en el mes de diciembre de 2017 para determinar la efectividad de dicha acción. El 15 de diciembre de 2017 se realizó reunión de seguimiento y el área auditada remitió por correo el procedimiento de procesos judiciales cuando la entidad es demandada, el cual está aprobado y publicado en la página web de fecha 27 de septiembre de 2017. Se estableció como compromiso para el 6 de abril de 2018 reportar un avance significativo en el plan de contingencia para la actualización de los procesos judiciales en el sistema EKOGUI. Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3452 | 171 | 2017 | Se evidencia en la página web de la entidad, la publicación de los acuerdos de gestión de las vicepresidencias excepto el correspondiente a la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. Por lo anterior, se evidencia el incumplimiento de la ley 909 art. 50 por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y entorno, encargada de la publicación de estos acuerdos. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | JULIO DE 2017 | JULIO | 2017 | PIL | 32 |  |  | Corrección | Lograr la publicación del acuerdo de gestión de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | 09/03/2018: Se evidenció el cargue del compromiso de gestión relacionado con la VPRE. Se realiza cierre de la no conformidad. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3453 | 172 | 2017 | 1. No existe razonabilidad para la desproporción de los valores requeridos en las subcuentas de predios, de compensaciones ambientales y de redes. La deficiencia de los estudios de estructuración ha hecho que se materialicen sobrecostos superiores al 200% en cada una de estas subcuentas, lo cual, contractualmente, debe ser asumido por la ANI. Esta situación fue alertada por la Contraloría General de la República y por la Oficina de Control Interno en 2016. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Autopista Pacífico 2 | Daniel Felipe Saenz | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 121 |  |  | Acción correctiva | Acompañamiento por parte de la oficina de control interno en conjunto con la vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno en las mesas de trabajo que se realizan con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Mesas de trabajo en las que la vicepresidencia de estructuración explique las actividades que se realizan en la etapa de estructuración de un proyecto de APP. | 2017-08-29 | 2018-01-15 |  | Se considera que el cierre de la no conformidad depende de dos actividades: 1. Explicación de las actividades desarrolladas en estructuración y 2. Mesas de trabajo con la oficina de control interno; por lo tanto, con radicado ANI No. 2017-200-013554-3 del 28 de septiembre de 2017 se recibe análisis, por parte de la vicepresidencia de estructuración, a la no conformidad. Allí se detallan las actividades que se adelantan en la estructuración de un proyecto de APP y se proponen mesas de trabajo, en la que se busquen oportunidades de mejora en esta etapa de los proyectos. El cierre de la no conformidad esta condicionado a la ejecución de la segunda actividad. El 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo mesa de trabajo con la participación de la oficina de control interno y la vicepresidencia de estructuración. Allí, esta última expuso que se estima que los estudios que definan los lineamientos de la estructuración de un proyecto en materia predial se lleven a cabo entre agosto y septiembre de 2018. Asimismo, se expuso que se han reforzado los lineamientos prediales para las estructuraciones de 2017, como son las de Ruta del Sol II y Malla Vial del Valle del Cauca, los cuales se recibieron por correo electrónico del 15 de enero de 2018. De igual manera, el 6 de diciembre, se propuso implementar mesas de trabajo que incluyan a la vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno para plantear metodologías de estimación de costos de las subcuentas predial y de compensaciones que permitan disminuir la materialización de sobrecostos. En cuanto al tema de redes, se busca que en coordinación con las vicepresidencias de gestión contractual y ejecutiva, se refuerce la aplicabilidad de lo establecido en el artículo 48 (Procedimiento para la protección, reubicación o traslado de activos y redes) de la Ley de Infraestructura (1682 de 2013). Por otra parte, mediante correo electrónico del 15 de enero de 2018 se recibieron las especificaciones de los estudios de factibilidad del proyecto Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) entre Calle 193 y 245 y Avenida Carrera Séptima entre Calles 182 y 245 (Accesos Norte 2), en el cual, en los capítulos 9 y 10 se especifican los alcances de los estudios de redes húmedas y secas, los cuales son más exigentes que los previstos para los proyectos 4G en los que no participa el Distrito. | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Técnica
3454 | 173 | 2017 | INTERVENTORIA: 1. Se evidencia que la interventoría está radicando los informes mensuales fuera del término de tiempo dispuesto en el contrato de interventoría. En este sentido, contraría lo establecido en el contrato de interventoría 761 de 2015, anexo 4, plan de cargas, capítulo 4, numeral 4.4.3 Informe mensual, el cual manifiesta lo siguiente: “…Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, Grupo Interno de Trabajo Aeroportuario, dentro de los diez (10) días calendario de cada mes un informe mensual…” | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Aeropuerto el Dorado construcción y mantenimiento de la segunda pista. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 136 |  |  | Acción correctiva | 1. Implementar un cronograma de entregas internas. 2. Llevar a cabo ajustes en el cuerpo del informe para facilitar la incorporación posterior de algunos gráficos que dependen directamente de la entrega por parte del concesionario. 3. Control y comunicación oportuna con el proveedor para obtener los resultados de los ensayos de laboratorio a tiempo. | 2017-09-19 | 2017-12-31 |  | Se recibió plan de mejoramiento el 27 de septiembre de 2017. Memorando con radicado ANI No. 2017-309-013432-3 del 27 de septiembre de 2017. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3455 | 174 | 2017 | SUPERVISIÓN: 1. Se evidencia poca gestión para la completitud de las unidades de medida de los hallazgos de contraloría y que precisan porcentaje de cumplimiento de las unidades de medida muy bajos en los 11 hallazgos que actualmente se tienen dentro del PMI. (Ver tabla 6, pág. 11 de este informe). | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Aeropuerto el Dorado construcción y mantenimiento de la segunda pista. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 136 |  |  | Acción correctiva | 1. Seguimiento semanal del avance de las unidades de medida. 2. Requerir la información pertinente a la interventoría para que de respuesta con un tiempo no mayor a cinco días hábiles del recibo de dicha solicitud. | 2017-08-29 | 2017-12-31 |  | Se recibió plan de mejoramiento el 27 de septiembre de 2017. Memorando con radicado ANI No. 2017-309-013432-3 del 27 de septiembre de 2017. En este se indica que el hallazgo No. 3 no es responsabilidad de CODAD; no obstante, dentro de sus acciones de mejoramiento del PMI actualizado a 31 de agosto de 2017 se tiene "Determinar las obligaciónes a cargo de cada uno de los intervinientes para la ejecución de esta obra (OPAIN - CODAD) y realizar la supervisión y control de la misma, con el animo que se haga dentro de los plazos contractualmente pactados."; por lo tanto, la OCI considera que se debe dar el alcance correspondiente. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3456 | 175 | 2017 | SUPERVISIÓN: 2. Ante los diferentes incumplimientos por parte del concesionario, y que han sido detectados por la interventoría y la supervisión; se debieron incluir todas las pretensiones en la reforma a la demanda de reconvención presentada el 26 de julio de 2017, se evidencia que se están dejando por fuera pretensiones que esperan plantearse para la etapa de liquidación pero que ya han sido denotadas y deberían haberse incluido. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Aeropuerto el Dorado construcción y mantenimiento de la segunda pista. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 136 |  |  | Acción correctiva | Incluir las demás controversias (pretensiones) en la liquidación del contrato de concesión 0110 O.P de 1995 | 29/082017 | 2017-12-31 |  | Se recibió plan de mejoramiento el 27 de septiembre de 2017. Memorando con radicado ANI No. 2017-309-013432-3 del 27 de septiembre de 2017. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3458 | 177 | 2017 | SUPERVISIÓN: 1. No se evidenció una labor de seguimiento y aseguramiento a la renovación de los permisos de vertimientos de agua en los aeropuertos de Palonegro, en Bucaramanga, y Camilo Daza, en Cúcuta a pesar de que las solicitudes de renovación de los permisos, por parte del concesionario, se hicieron en 2011 y 2015, respectivamente, las cuales no han surtido efecto. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Aeropuertos de Nororiente | Daniel Felipe Saenz | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 104 |  |  | Acción correctiva | Continuar con la gestión ante CORPONOR y CDMB, con el propósito de impulsar el otorgamiento de los permisos de vertimientos. Adicionalmente mediante reuniones a que haya lugar, orientar la culminación del proceso. | 2017-09-10 | 2017-12-31 |  | Se evidencian acciones ejecutadas para renovación de permisos, así como plan de mejoramiento, en memorando con radicado ANI No. 2017-309-012629-3 del 15 de septiembe de 2017. Se evidenció solicitud de reuniones con las corporaciones para estudiar el avance que se ha obtenido en la aprobación de los permisos de vertimientos (Radicados ANI No. 20173090275101 - CORPONOR, y ANI No. 20173090275111 -CDMB). Mediante memorando con radicado ANI No. 20173090171703 del 4 de diciembre de 2017 se evidenciaron procesos de gestión y seguimiento que se han adelantado ante la aprobación de los permisos de vertimientos en los dos aeropuertos. A partir de la comunicación, y de sus anexos, se concluye que para el aeropuerto de Bucaramanga, se está a la espera del concepto técnico que emita CDMB, que permitirá emitir el acto administrativo aprobatorio. Para el aeropuerto de Cúcuta, debido a la ausencia de pronunciamiento de CORPONOR, se desarrolló una propuesta para conectar la red de alcantarillado del aeropuerto con la red de alcantatillado del municipio de Cúcuta, propuesta que una vez aprobada por la interventoría fue radicada y presentada ante la empresa Aguas Kapital. Ésta se encuentra pendiente del pronunciamiento de aprobación final. Con base en el memorando ANI No. 20173090174423 del 7 de diciembre de 2017 se evidenció que el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta cuenta con el concepto aprobatorio a los diseños para la nueva conexión de acometida de alcantarillado. Gestión adicional se evidencia con los radicados ANI No. 20173090183123 del 22 de diciembre de 2017 y 20183090014203 del 15 de enero de 2018. En este último se evidencia que la firma Lisandro Maldonado adelanta el levantamiento topográfico requerido para la conexión de redes. En este orden de ideas, la OCI considera que el cierre de la no conformidad esta condicionado a evidencias de la instalación y funcionamiento de la conexión de alcantarillado, para el caso del aeropuerto Camilo Daza, y de evidencias de la obtención del permiso de vertimientos para el aeropuerto Palonegro. | 40% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3459 | 178 | 2017 | a) Para la secretaría técnica del comité de contratación: 7.2.1 De la muestra representativa analizada en relación con las citaciones que realiza la secretaria técnica a sesiones ordinarias y extraordinarias del comité de contratación se observó que se convocaron para los días lunes y solo una para el día martes, lo cual no está en consonancia con el articulo 9.4 literal a), del manual de contratación de la entidad, versión 003, que señala que estas sesiones se deben llevar a cabo los días jueves de cada semana a partir de las 8:00 am. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Diana Carolina Medina Peña | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 169 |  |  | Acción correctiva | Expedición de la resolución que regulará el comité de contratación, en la cual no se incorporará fechas y hora específicas para la realización de las sesiones ordinarias del comité de contratación. | 2017-11-17 | 2018-03-12 | La auditora considera que la acción de mejoramiento planteada por el área auditada es adecuada y necesaria para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018 para determinar la efectividad de dicha acción. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3460 | 179 | 2017 | a) Para la secretaría técnica del comité de contratación: 7.2.2 La circunstancia de que las sesiones extraordinarias sean mayores que las sesiones ordinarias, evidencia una falta de planeación y organización de la secretaría técnica del comité de contratación, además de una vulneración al artículo 9.5 del manual de contratación de la Entidad, versión 003, en tanto que, las sesiones extraordinarias deben ser convocadas para “asuntos absolutamente excepcionales”, lo que implica que lo extraordinario no se puede convertir en lo ordinario, es decir, la excepción en la regla general. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Diana Carolina Medina Peña | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 169 |  |  | Acción correctiva | Expedición de la resolución que regulará el comité de contratación, en la cual se establecerá el significado de un “asunto extraordinario”, su alcance y el funcionario competente para convocarlo. | 2017-11-17 | 2018-03-12 | La auditora considera que la acción de mejoramiento planteada por el área auditada es adecuada y necesaria para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018 para determinar la efectividad de dicha acción. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3461 | 180 | 2017 | a) Para la secretaría técnica del comité de contratación: 7.2.3 En relación con la elaboración, aprobación y suscripción de las actas del comité de contratación se evidencia, que de las 10 solicitadas solamente dos se remitieron a esta auditoría para su evaluación y verificación, lo que implica que si bien el artículo 9.3 literal f del manual de contratación de la Entidad, versión 003 no contempla un término que deba acatar el secretario técnico del comité para elaborar y suscribir las actas, es de vital importancia tener en cuenta que las mismas son el soporte de lo sometido a consideración y lo decidido por los miembros, es decir, las actas constituyen un elemento de validez que da fe de lo que aconteció en la sesión, por lo tanto esa labor de documentación y posterior refrendación debe quedar lo antes posible después de que se culmina la sesión del comité, evitando que se presenten retrasos en este proceso como el aquí evidenciado. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Diana Carolina Medina Peña | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 169 |  |  | Acción correctiva | Expedición de la resolución que regulará el comité de contratación, en la cual se determinará un plazo razonable para la elaboración, tramite, suscripción, y archivo de las actas del comité de contratación, el cual será de un (1) mes calendario | 2017-11-17 | 2018-03-12 | La auditora considera que la acción de mejoramiento planteada por el área auditada es adecuada y necesaria para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018 para determinar la efectividad de dicha acción. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3462 | 181 | 2017 | a) Para la secretaría técnica del comité de contratación: 7.2.4 Se identificó por esta auditoría que durante el período de enero a julio de 2017 se convocó por parte de la secretaría técnica del comité de contratación a dos (2) sesiones ordinarias virtuales, las cuales están desprovistas de fundamento normativo reglamentario, pues no están reguladas en el acápite de sesiones ordinarias numeral 9.4 del manual de contratación de la entidad, versión 003; y en el numeral 9.5 la circunstancia de las sesiones virtuales esta únicamente prevista para las sesiones extraordinarias. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Diana Carolina Medina Peña | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 169 |  |  | Acción correctiva | Expedición de la resolución que regulará el comité de contratación, en la cual se dejará clara la viabilidad de realización de sesiones ordinarias y extraordinarias virtuales en aquellos eventos en que no resulte posible lograr quórum para sesionar por vía presencial. | 2017-11-17 | 2018-03-12 | La auditora considera que la acción de mejoramiento planteada por el área auditada es adecuada y necesaria para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018 para determinar la efectividad de dicha acción. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3463 | 182 | 2017 | a) Para la secretaría técnica del comité de contratación: 7.2.5 Se evidenció un incumplimiento a las funciones de la secretaria técnica del comité dispuesto en el artículo 9.3 del manual de contratación de la entidad, versión 003, en relación con el deber de asegurar que la programación de las sesiones que deba adelantar el comité se llevan a cabo previamente a los plazos con que cuenta la Agencia para proferir las decisiones correspondientes dentro de los procesos de contratación en curso, en tanto que, del área auditada manifestó a esta auditoría que la secretaría técnica verifica la documentación remitida con los conceptos, haciendo énfasis en que esta responsabilidad recae sobre las vicepresidencias, pues no es competencia de dicha secretaría asegurar este tema. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Diana Carolina Medina Peña | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 169 |  |  | Acción correctiva | Expedición de la resolución que regulará el comité de contratación, en la cual se establecerá el significado de un “Asunto extraordinario”, su alcance y el funcionario competente para convocarlo, así como determinar la programación de las sesiones con suficientes días de antelación que permita a los integrantes del comité de contratación realizar una revisión completa y exhaustiva sobre el o los asuntos a tratar. | 2017-11-17 | 2018-03-12 | La auditora considera que la acción de mejoramiento planteada por el área auditada es adecuada y necesaria para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018 para determinar la efectividad de dicha acción. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3464 | 183 | 2017 | a) Para la secretaría técnica del comité de contratación: 7.2.6 Se verificó por parte de esta auditoría que el secretario técnico de comité de contratación es quien tiene la función archivo y custodia de las actas de cada sesión y no otra funcionaria, como en este caso se constató, quien además no implementa las medidas requeridas para llevar a cabo el archivo organizado y custodia rigurosa de las mismas, mientras se envían por memorando al área correspondiente de la entidad, en donde reposarán finalmente, lo cual preocupa a esta auditoría atendiendo a que estos documentos son de vital importancia porque constituyen el soporte de lo decidido en cada sesión, por lo tanto se debe evitar que las mismas se extravíen o sean alteradas en su contenido. Lo anterior implica una vulneración al artículo 9.3, literal f del manual de contracción de la entidad, versión 003. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Diana Carolina Medina Peña | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 169 |  |  | Acción correctiva | 1. Con posterioridad a esta auditoría se implementaron las medidas de seguridad frente a las actas del comité de contratación así: las actas de comité de contratación que se emiten durante la videncia 2017 reposan actualmente en la sala de evaluación de la gerencia de contratación, al igual que sus soportes (listados de asistencia, delegaciones del presidente de la entidad, etc.), ubicada en el piso 2 de la entidad, específicamente en la vicepresidencia administrativa y financiera , y bajo medidas de seguridad tales como camaras las 24 horas y acceso restringido al personal de la entidad. Así mismo de cada acta original se mantiene en la gerencia de contratación una copia debidamente escaneada así como el original de los audios respectivos. Ahora bien respecto de las actas originales correspondientes a vigencias anteriores, estas, al igual que sus listados de asistencia originales y los audios respectivos, se encuentra bajo custodia del área de archivo y correspondencia de la entidad, y así los miembros cuentan con un tiempo razonable y suficiente para analizar que dichas solicitudes de inclusión entren one drive. 2. Con el área de sistemas de la vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno se implementó un sistema de seguridad para los audios correspondientes a la sesiones celebradas. | 2017-11-17 | 2017-11-30 | La auditora considera que las acciones de mejoramiento planteadas por el área auditada son adecuadas y necesarias para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018 para determinar la efectividad de dicha acción. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3465 | 184 | 2017 | a) Para la secretaría técnica del comité de contratación: 7.2.7 El manual de contratación de la entidad, versión 003, numeral 9.5, literal b establece que la solicitud de inclusión de asuntos a tratar en sesiones extraordinarias le corresponde a cada vicepresidencia de acuerdo con sus competencias, quienes deberán remitir los soportes mínimo con dos (2) días de anterioridad a la fecha en que se convoca a la misma. En este sentido, es claro que ni un día ni horas de antelación a la realización de la sesión es un tiempo razonable que permita a los miembros del comité revisar, estudiar y analizar todos y cada uno de los documentos que soportan los asuntos a tratar en el comité, lo cual preocupa a esta auditoría, pues se pueden estar adoptando decisiones sin la suficiente información, que en un futuro repercutirán en consecuencias negativas para la entidad. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Diana Carolina Medina Peña | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 169 |  |  | Acción correctiva | Expedición de la resolución que regulará el comité de contratación, en la cual se programarán las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias mínimo con dos (2) días hábiles de antelación, así como la remisión en el mismo lapso de la totalidad de los soportes de cada asunto a tratar con el lleno de los requisitos que se exigen para el efecto. 2.En caso de que el presidente de la entidad solicite la realización de una sesión extraordinaria en un lapso muy corto, incluso de horas, la secretaría técnica de comité de contratación dejará constancia escrita de esta situación, tanto en la citación como en el acta correspondiente. | 2017-11-17 | 2018-03-12 | La auditora considera que las acciones de mejoramiento planteadas por el área auditada son adecuadas y necesarias para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018 para determinar la efectividad de dichas acciones. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3466 | 185 | 2017 | a) Para la secretaría técnica del comité de contratación: 7.2.8 Se evidenció por esta auditoría que la actividad de socialización de las políticas emanadas del comité relacionadas con la estandarización en materia contractual, modelos de pliegos de condiciones y criterios para la contratación al interior de la entidad es deficiente, pues resulta preocupante que no haya realizado ninguna socialización hasta la fecha, y adicional a ello no se haya promovido e impulsado actividades por parte de la secretaría técnica del comité dirigidas al cumplimiento de esta función establecida, de importancia trascendental en la entidad, prevista en el artículo 9.3, literal g del manual de contratación de la entidad, versión 003. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Diana Carolina Medina Peña | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 169 |  |  | Acción correctiva | 1. Con posterioridad a esta auditoría el día 19 de octubre de 2017 se emitió la circular No. 38 por la cual se socializó “la política tendiente a facilitar mayor participación de inversionistas extranjeros como prestamistas en los proyectos de concesión 4G”, la cual fue divulgada por la oficina de comunicaciones de la ANI el día 31 de octubre de 2017. 2. Socialización en UNIANI de la razón de ser, objetivos, lineamientos y trámites que adelanta el comité de contratación, de los últimos cambios efectuados al mismo en el manual de contratación objeto de este plan de mejoramiento, así como de los modelos de pliegos de condiciones de una licitación pública. 3. Emisión de una circular contentiva de los últimos cambios efectuados al comité de contratación. | 2018-01-15 | 2018-03-23 | La auditora considera que las acciones de mejoramiento planteadas por el área auditada son adecuadas y necesarias para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018 para determinar la efectividad de dichas acciones. | 40% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3467 | 186 | 2017 | a) Para la secretaría técnica del comité de contratación: 7.2.9 En cuanto a las solicitudes de inclusión de asuntos a tratar en las sesiones ordinarias del comité de contratación, esta auditoría verificó que dichas solicitudes no se remiten a más tardar el día jueves de la semana anterior a la realización del comité como lo establece el artículo 9.4., literal d del manual de contratación, en tanto que, las sesiones ordinarias se desarrollan los días lunes, o martes cuando es festivo, en contravía de lo dispuesto en el manual de contratación y en la circular de enero de 2016 suscrita por el presidente de la entidad, puesto que las mismas deben tener lugar los días jueves de cada semana. Lo anterior, implica una vulneración al artículo 9.4., literal d, inciso ultimo del manual de contratación, versión 003, lo cual inquieta a esta auditoría en el entendido en que el secretario técnico debe velar porque dichas solicitudes se envíen con un plazo mínimo de 8 días para estudiar los asuntos a someterse en el comité, y así los miembros cuenten con un tiempo razonable y suficiente para analizar dichas solicitudes de inclusión. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Diana Carolina Medina Peña | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 169 |  |  | Acción correctiva | 1. Expedición de la resolución que regulará el comité de contratación, en la cual se establecerá el significado y alcance de un “asunto extraordinario” y el funcionario competente para convocarlo, se programen las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, mínimo con dos (2) días de antelación y se remitan en el mismo lapso la totalidad de los soportes de cada asunto a tratar con el lleno de los requisitos que se exigen para el efecto. 2. En caso de que el presidente de la entidad solicite la realización de una sesión extraordinaria en un lapso muy corto, incluso de horas, la secretaría técnica de comité de contratación dejará constancia escrita de esta situación, tanto en la citación como en el acta correspondiente. | 2017-11-17 | 2018-03-12 | La auditora considera que las acciones de mejoramiento planteadas por el área auditada son adecuadas y necesarias para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018 para determinar la efectividad de dichas acciones. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3468 | 187 | 2017 | a) Para la secretaría técnica del comité de contratación: 7.2.10 Se advierte por esta auditoría que las modificaciones a los contratos de interventoría en el marco de las concesiones se están efectuando sin el concepto técnico del supervisor, lo cual además de vulnerar el manual de contratación, en el artículo 9.4. literales d y g constituye un riesgo, puesto que las decisiones en relación con este aspecto se están adoptando sin el suficiente conocimiento técnico ni pericia exigida, siendo el secretario técnico el llamado a asegurar que las solicitudes de inclusión de asuntos a tratar en el comité cuenten con la totalidad de los soportes requeridos. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Diana Carolina Medina Peña | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 169 |  |  | Acción correctiva | No se necesita la emisión de un concepto técnico emitidito por el supervisor del contrato correspondiente, en la medida que éste es el ordenador del gasto, esto es, el vicepresidente que tiene su cargo la ejecución contractual, quien suscribe el estudio previo del caso luego de que lo han firmado las diferentes áreas involucradas en el trámite de la modificación respectiva, documento este que debe ser remitido debidamente escaneado al comité de contratación para la programación de la sesión que se requiera. | 2017-11-08 | 2017-11-21 |  | En atención a la reunión del 8 de noviembre de 2017 la auditora aceptó los argumentos del área auditada y por lo tanto procede a cerrar la no conformidad, en el sentido de que con la generación de los estudios previos de conveniencia y oportunidad se otorga la viabilidad, pues contiene los pronunciamientos técnicos y están firmados por quienes corresponden incluyendo el supervisor del contrato. | 100% | Cerrada |  | Enero | 2018 | Organizacional
3469 | 188 | 2017 | b) Para los integrantes del comité de contratación y secretaría técnica: 7.2.1 En relación con las presentaciones que contienen los asuntos a tratar en el comité de contratación, para ser explicadas ante los miembros del comité, se verificó por esta auditoría que son muy básicas, no cuentan con una descripción completa del asunto a someterse, ni de los criterios relevantes que permitan adoptar una decisión en uno u otro sentido. Así, es de vital importancia que la vicepresidencia encargada de someter un determinado asunto para conocimiento del comité previa revisión por parte del secretario técnico contenga como mínimo los aspectos previstos en el artículo 9.2 del manual de contratación de la entidad, versión 003. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Diana Carolina Medina Peña | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 169 |  |  | Acción correctiva | Expedición de la resolución que regulará el comité de contratación, en la cual se implementará la obligatoriedad de incorporar la presentación del asunto a tratar ante el comité de contratación, la cual debe contener los requisitos que se exigen para los restantes documentos al momento de ser llevados a la sesión respectiva. | 2017-11-17 | 2018-03-12 | La auditora considera que la acción de mejoramiento planteada por el área auditada es adecuada y necesaria para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018 para determinar la efectividad de dicha acción. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3470 | 189 | 2017 | b) Para los integrantes del comité de contratación y secretaría técnica: 7.2.2 Se identificó que las solicitudes de inclusión de sesiones extraordinarias se están haciendo sin la rigurosidad que exige el artículo 9.5, literal b del manual de contratación de la entidad, versión 003, en cuanto a los soportes correspondientes con que debe contar cada solicitud de inclusión para su revisión, estudio y análisis por parte de los miembros del comité; y adicional a ello se advierte que la secretaría técnica del comité no despliega ninguna acción encaminada a corregir tal irregularidad que afecta indudablemente la organización y funcionamiento del comité, entendido este como la máxima instancia de consulta, definición, orientación y decisión de los lineamientos de la actividad pre contractual, contractual y post contractual de la entidad. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Diana Carolina Medina Peña | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PEI | 169 |  |  | Acción correctiva | 1.Expedición de la resolución que regulará el comité de contratación, en la cual se precisará que los soportes de asuntos a tratar en el comité de contratación deben ser remitidos únicamente por el vicepresidente interesado al momento de la solicitud de realización de la sesión correspondiente, no resultando posible por ende que los envíe en un momento posterior ni menos aún que sean remitidos por otro funcionario de su equipo. 2. Una vez publicada la resolución que regulará el comité de contratación, remitir un memorando a los integrantes del mismo con el fin de que se implementen al interior de sus equipos de trabajo las nuevas directrices sobre el particular. | 2017-11-17 | 2018-03-15 | La auditora considera que las acciones de mejoramiento planteadas por el área auditada son adecuadas y necesarias para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de abril de 2018 para determinar la efectividad de dichas acciones. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3471 | 190 | 2017 | 1. Se observó que el valor pagado por concepto de horas extras se incrementó en un 12.57% contraviniendo las políticas de austeridad vigentes a la fecha. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Maria Imelda Gonzalez Guevara | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PIL | 2 | [7 empty] | 27/01/2018: Se solicitó nuevamente las acciones de mejoramiento para la nc. No se ha recibido la información. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3472 | 191 | 2017 | 2. Los viáticos y gastos de viaje al interior se incrementaron en un 27% durante el período objeto de seguimiento, con respecto al mismo período de la vigencia anterior, contraviniendo la normatividad vigente al respecto. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Maria Imelda Gonzalez Guevara | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PIL | 2 | [7 empty] | 27/01/2018: Se solicitó nuevamente las acciones de mejoramiento para la nc. No se ha recibido la información. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3473 | 192 | 2017 | 3. Se incrementó injustificadamente el servicio de energía en un 43.03% en el segundo trimestre de la presente vigencia frente al mismo período de la vigencia anterior, contraviniendo las políticas de austeridad del gasto | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Maria Imelda Gonzalez Guevara | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PIL | 2 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3474 | 193 | 2017 | 4. Teniendo en cuenta que no se ha enviado el plan de mejoramiento a la no conformidad No. 3257 relacionada en el numeral 4.5 del presente informe, esta no conformidad continúa abierta. | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | Vicepresidencia Administrativa y Financiera Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entorno | Maria Imelda Gonzalez Guevara | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PIL | 2 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3475 | 194 | 2017 | 5. Se observa un incremento representativo en el rubro remuneración servicios técnicos del 46.94% en el segundo trimestre de la presente vigencia, frente al mismo período de la vigencia anterior, en contravía con los lineamientos que en materia de austeridad ha proferido la presidencia de la república en su normatividad vigente. Para esta oficina no fue posible establecer con precisión la justificación de este incremento debido a que no existe un documento que compile el plan de contratación de la entidad en forma agregada, que contenga todos y cada uno de los cupos de contratistas por dependencia, este inconveniente ha sido objeto de no conformidades permanentes las cuales no han sido atendidas por las áreas responsables. Esto tiene impacto igualmente para analizar los incrementos en algunos servicios que tienen incidencia directa por la cantidad de personal que labora en la sede administrativa de la Entidad. | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | Vicepresidencia Administrativa y Financiera Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entorno | Maria Imelda Gonzalez Guevara | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PIL | 2 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3476 | 195 | 2017 | 8.1. Se evidenciaron incumplimientos reiterativos a los términos de respuesta establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015), en la medida en que en la evaluación realizada, se constató que el porcentaje de las respuestas ofrecidas de manera extemporánea se mantuvo constante y sin ningún tipo de avance, según anexos de la sección 7.1. | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entorno. Vicepresidencia Ejecutiva. Vicepresidencia Jurídica. | Luz Mary Hernández Villadiego | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PIL | 35 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3477 | 196 | 2017 | 8.2. Se evidenciaron comunicaciones ausentes de respuesta, infringiendo los términos de establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015), conforme el anexo de la sección 7.1. | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entorno. Vicepresidencia Ejecutiva. Vicepresidencia Jurídica. | Luz Mary Hernández Villadiego | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PIL | 35 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3478 | 197 | 2017 | 8.3. Se evidencia incumplimiento a los criterios establecidos en la circular No. 2013-409-000009-4 del 10/05/2013, el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y las prohibiciones contenidas en literales 7, 8 y 24 del artículo 35 de la Ley 734 de 2000, referente a la ejecución de los procedimientos de respuesta a requerimientos de índole contractual y su manejo en el sistema ORFEO que ocasionan pérdida de trazabilidad sobre el trámite ofrecido a las comunicaciones que ingresan a la entidad, por ausencia de registro de respuesta o respuesta extemporánea, conforme el anexo de la sección 7.2. | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PIL | 35 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3479 | 198 | 2017 | 8.4. Persisten los incumplimientos a los criterios establecidos en la circular No. 2013-409-000009-4 del 10/05/2013, referente a la ejecución de los procedimientos del manejo del ORFEO que ocasionan pérdida de trazabilidad sobre el trámite ofrecido a las comunicaciones que ingresan a la entidad, conforme los anexos de la sección 7.2. | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PIL | 35 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3480 | 199 | 2017 | 8.5. Se evidencia por parte de la Vicepresidencia Jurídica – GIT de Defensa Judicial, incumplimiento a los criterios establecidos en la circular No. 2013-409-000009-4 del 10/05/2013, referente a la ejecución de los procedimientos del manejo del ORFEO que ocasionan pérdida de trazabilidad sobre el trámite ofrecido a las comunicaciones vinculadas a requerimientos que obran en trámite de acción de tutela, así como infracción a los artículos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991, por ausencia de registro de respuesta o respuesta extemporánea a los requerimientos de acción de tutela que se describen en el anexo de la sección 7.3. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo de defensa judicial | Luz Mary Hernández Villadiego | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PIL | 35 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3481 | 200 | 2017 | 8.6. Se evidencia incumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Res. 297 de 2017, que establece que las solicitudes provenientes de Organismos de Control deben ser informadas a las vicepresidencias competentes y a la Oficina de Control Interno con el fin de que ésta última impulse la gestión a que haya lugar, conforme anexos de la sección 7.4. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PIL | 35 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3482 | 201 | 2017 | 8.7. Se evidenciaron en la página web de la entidad, falencias asociadas a desactualización de información publicada en el enlace del servicio al ciudadano, que contraviene lo establecido en las Leyes 1437 de 2011 (artículo 8), 1712 de 2014 y 1755 de 2015, conforme la descripción contenida en el numeral 7.5. de este informe. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Equipo sistemas de información y tecnología. | Luz Mary Hernández Villadiego | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PIL | 35 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3483 | 202 | 2017 | 8.8. Se evidenció inobservancia a las no conformidades comunicadas por la oficina de Control Interno en el memorando rad. 2017-102-003764-3 de 3 de marzo de 2017, situación que conllevó a la ausencia de un plan de mejora por parte de las dependencias responsables. | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | AGOSTO DE 2017 | AGOSTO | 2017 | PIL | 35 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3484 | 203 | 2017 | 1. Interventoría: Se evidenció que no se estima y no se verifica la confiabilidad de los equipos de control de tránsito del concesionario con un procedimiento que dé certeza del cumplimiento a la confiabilidad mínima definida en la metodología y plan de cargas de trabajo de interventoría, de 99%. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Puerta del hierro - Palmar de varela y carreto - Cuz de viso. | Daniel Felipe Saenz | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 170 |  |  | Acción correctiva | 1. Notificar al concesionario sobre la medición del % de confiabilidad. 2. Definir parámetros de medición de la confiabilidad. 3. Establecer, conjuntamente con la ANI, el procedimiento para medición de confiabilidad y notificar al concesionario acerca de su método de aplicación. 4. Medición del índice de confiabilidad en cualquier momento en los equipos de cada uno de los carriles de las estaciones de peaje, aplicando el procedimiento definido y calcular el porcentaje de confiabilidad. 5. Si la confiabilidad resulta ser inferior al 99% se deberá efectua el procedimiento estipulado y concertarlo, anteriormente, en conjunto con la ANI para tal caso. 6. En caso de bajas de confiabilidad, se debe notificar al concesionario con copia a la ANI del resultado de la medición. 7. Mediante un informe poner en conocimiento de la ANI, a través de la vicepresidencia ejecutiva. | 2017-09-25 | 2018-03-30 |  | Se recibe plan de mejoramiento mediante radicado ANI No. 2017-500-015477-3 del 8 de noviembre de 2017 | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3485 | 204 | 2017 | 2.Interventoría: No se ha verificado, en las auditorías de sistemas, el correcto funcionamiento de los equipos de control de tráfico en la caseta de peaje El Carmen, contrariando las obligaciones definidas en la sección 5.3.3 (e) de la metodología y plan de cargas de trabajo del contrato de interventoría. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Puerta del hierro - Palmar de varela y carreto - Cuz de viso. | Daniel Felipe Saenz | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 170 |  |  | Acción correctiva | 1. Definir, conjuntamente con el concesionario y la ANI, una fecha de entrega del aplicativo (instalado desde el 7/01/2017) para poder realizar las pruebas y detallar las observaciones a lugar. 2. Exigir y revisar la ficha técnica del software de la estación y disponer actualizados los manuales técnicos y de usuario. 3. Seguimiento y verificación de los cambios realizados al aplicativo, previamente informados por el concesionario. 4. Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de control de tráfico en el peaje El Carmen. 5. Requerir la información producida por tales equipos en forma directa cuando se considere conveniente. 6. Informar a la ANI los resultados correspondientes en el informe mensual. 3. En dado caso de que el concesionario no evidencia cumplimiento a las solicitudes de la interventoría con relación a este tema se procedera a iniciar el proceso sancionatorio correspondiente. | 2017-09-25 | 2018-03-30 |  | Se recibe plan de mejoramiento mediante radicado ANI No. 2017-500-015477-3 del 8 de noviembre de 2017 | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3486 | 205 | 2017 | 3. Interventoría: No se ha verificado y evaluado la información producida por las aplicaciones, software y sistemas de información en el peaje El Carmen, impidiendo el cumplimiento de las obligaciones definidas en la sección 5.3.3 (e) de la metodología y plan de cargas de trabajo del contrato de interventoría. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Puerta del hierro - Palmar de varela y carreto - Cuz de viso. | Daniel Felipe Saenz | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 170 |  |  | Acción correctiva | 1. Realizar las observaciones correspondientes al concesionario. 2. Obtener el usuario "interventor" con los permisos habilitados para la adecuada verificación de las herramientas o aplicaciones específicas. 3. Verificar que los permisos (i) se encuentren instalados en los equipos, incluidos en el hardware y software del sistema de recaudo (ii) deben permitir monitorear permanentemente el funcionamiento y operación de los equipos de control de tránsito, para el control y verificación de la confiabilidad en la operación de recaudo de la tasa de peajes. 4. Requerir la información producida por tales equipos en forma directa cuando la interventoría lo solicite. 5. Verificar y evaluar la información producida por las aplicaciones, software y sistemas de información, para comprobar que éstas sean confiables, completas y oportunas. 6. Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de control de tráfico en el peaje El Carmen. 7. Notificar al concesionario sobre el resultado de la verificación y evaluación. 8. Reportar resultados en los informes mensuales de interventoría. 9. En dado caso de que el concesionario no evidencia cumplimiento a las solicitudes de la interventoría con relación a este tema se procedera a iniciar el proceso sancionatorio correspondiente. | 2017-09-25 | 2018-03-30 |  | Se recibe plan de mejoramiento mediante radicado ANI No. 2017-500-015477-3 del 8 de noviembre de 2017 | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3487 | 206 | 2017 | 4. Interventoría: No se han advertido a la ANI sobre el incumplimiento de la obligación contractual del concesionario respecto al control de equipos en el peaje El Carmen, contrariando las obligaciones definidas en la sección 5.3.3 (e) de la metodología y plan de cargas de trabajo del contrato de interventoría. Las observaciones sobre este tema se han consignado únicamente en el libro de novedades disponible en esta estación de peaje. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Puerta del hierro - Palmar de varela y carreto - Cuz de viso. | Daniel Felipe Saenz | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 170 |  |  | Acción correctiva | 1. Realizar las observaciones correspondientes al concesionario. 2. Obtener el usuario "interventor" con los permisos habilitados para la adecuada verificación de las herramientas o aplicaciones específicas. 3. Verificar que los permisos (i) se encuentren instalados en los equipos, incluidos en el hardware y software del sistema de recaudo (ii) deben permitir monitorear permanentemente el funcionamiento y operación de los equipos de control de tránsito, para el control y verificación de la confiabilidad en la operación de recaudo de la tasa de peajes. 4. Requerir la información producida por tales equipos en forma directa cuando la interventoría lo solicite. 5. Verificar y evaluar la información producida por las aplicaciones, software y sistemas de información, para comprobar que éstas sean confiables, completas y oportunas. 6. Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de control de tráfico en el peaje El Carmen. 7. Notificar al concesionario sobre el resultado de la verificación y evaluación. 8. Reportar resultados en los informes mensuales de interventoría. 9. En dado caso de que el concesionario no evidencia cumplimiento a las solicitudes de la interventoría con relación a este tema se procedera a iniciar el proceso sancionatorio correspondiente. | 2017-09-25 | 2018-03-30 |  | Se recibe plan de mejoramiento mediante radicado ANI No. 2017-500-015477-3 del 8 de noviembre de 2017 | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3488 | 207 | 2017 | 5. Interventoría: En los informes mensuales de interventoría no se presenta la descripción del cumplimiento de las obligaciones del concesionario para el componente de aforo y auditoría, lo cual es una obligación definida en el numeral 5.4.1 (iv)(b) de la metodología y plan de cargas de su contrato. Únicamente se entregan los resultados de los aforos del concesionario y de la interventoría, así como los resultados de las auditorías de los peajes sin análisis y recomendaciones claras para la Entidad. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Puerta del hierro - Palmar de varela y carreto - Cuz de viso. | Daniel Felipe Saenz | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 170 |  |  | Acción correctiva | 1. Fortalecer el registro de información inherente a la gestión del compromiso contractual, inherente al aforo y auditoría de peajes. 2. Reportar resultados en los informes mensuales de interventoría. | 2017-09-25 | 2018-01-30 |  | Se recibe plan de mejoramiento mediante radicado ANI No. 2017-500-015477-3 del 8 de noviembre de 2017 | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3489 | 208 | 2017 | 6. Interventoría: No se cumplió la medición semestral de retroreflectividad horizontal y vertical. Según el informe mensual de interventoría No. 24 esta no pudo ejecutarse en julio de 2017 debido a la falta de disponibilidad de equipos por parte del subcontratista. Lo anterior evitó la verificación total, y oportuna, de los niveles de servicio para la etapa preoperativa en la que se encuentra el proyecto, definidos en la tabla 3 del apéndice técnico 4 del contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2015, y genera un incumplimiento de la interventoría, al considerar la sección 6.2 (j) de la metodología y plan de cargas de trabajo de interventoría, según la cual en todo momento el interventor será responsable de realizar las mediciones de los indicadores con la periodicidad y estándares de calidad solicitados por la ANI. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Puerta del hierro - Palmar de varela y carreto - Cuz de viso. | Daniel Felipe Saenz | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 170 |  |  | Acción correctiva | 1. Reportar resultados de medición semestral para el primer periodo de 2017. 2. Para futuras mediciones evaluar oportunamente la disponibilidad de equipos de medición y garantía de calidad del servicio. 3. Llevar a cabo mediciones de retroreflectividad a la señalización horizontal y vertical durante el mes de diciembre de 2017. | 2017-09-25 | 2018-02-28 |  | Se recibe plan de mejoramiento mediante radicado ANI No. 2017-500-015477-3 del 8 de noviembre de 2017. La medición de retroreflectividad para el periodo 2017-1 se evidenció en los anexos del informe mensual de interventoría No. 26, del mes de septiembre de 2017. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3490 | 209 | 2017 | 1. Supervisión: No se han reportado los incumplimientos de la interventoría relacionados con la ausencia de seguimiento y control a los equipos, sistemas y aplicativos instalados en el peaje El Carmen | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Puerta del hierro - Palmar de varela y carreto - Cuz de viso. | Daniel Felipe Saenz | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 170 |  |  | Acción correctiva | 1. Requerir a la interventoría, con el fin de que se remita el plan de mejora a las no conformidades indicadas por la OCI en el informe de auditoría PEI 170. 2. Requerir a la interventoría soportes e informe técnico del estado de cada una de las no conformidades y el procedimiento y/o protocolo para subsanarlo. 3. Seguimiento a la interventoría y se solicitará remisión de informes periódicos y soportes de actividades desarrolladas frente a las no conformidades. 4. En caso de que la interventoría no subsane las no conformidades, se dará inicio a período de cura. 5. Si se llegase a evidenciar que en los periodos de cura no se subsanan las no conformidades, se dará inicio al procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento, conforme a lo que establece el artículo 85 de la ley 1474 de 2011. 6. Remitir a la oficina de control interno el informe de cierre correspondiente. | 2017-09-25 | 2018-03-31 |  | Se recibe plan de mejoramiento mediante radicado ANI No. 2017-500-015477-3 del 8 de noviembre de 2017. Se evidencia que se ha dado alcande a la acción de mejoramiento No. 1 (Comunicaciones con radicado No. 20175000326641 del 9 de octubre de 2017 y 20175000339661 del 19 de octubre de 2017). | 17% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3491 | 210 | 2017 | 2. Supervisión: Se debe reforzar la coordinación y enlace con la administración ya que no hay justificación para que esta última no haya ratificado la decisión de la resolución No 0266 del 28 de febrero de 2017, relacionada con multas tasadas al concesionario, por incumplimientos a las condiciones precedentes a la fase de construcción, teniendo en consideración dos elementos de juicio: 1) la administración se basó en informes de interventoría y de supervisión, así como conceptos jurídicos y de otra índole, que seguramente, no serán revertidos; razón por la cual, no se entiende la dilatación en la decisión de la impugnación y 2) si bien el plazo establecido para la decisión del recurso de reposición no se ha violado, se debe entender que el tope establecido en la Ley 1437 de 2011 es el máximo, pudiendo la administración resolverlo con anterioridad. En este sentido, la administración podría pronunciarse con antelación para evitar que el concesionario, que podría estar violando eventualmente el contrato, y más aún con temas tan graves, como el incumplimiento a la acreditación del cierre financiero, participe en procesos de selección contractual con el país, que a la larga podría generar una cadena de incumplimientos en diferentes contratos con el Estado. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Puerta del hierro - Palmar de varela y carreto - Cuz de viso. | Daniel Felipe Saenz | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 170 |  |  | Acción correctiva | Pronunciamiento sobre la decisión del recurso de reposición. | 2017-09-25 | 2018-03-31 |  | Se recibe concepto de la supervisión con relación a la no conformidad (radicado ANI No. 2017-500-015477-3 del 8 de noviembre de 2017). Allí se indica que se viene revisando información suministrada por el concesionario, que en caso de que se ajuste a las especificaciones contractuales, podría subsanar los incumplimientos. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3492 | 211 | 2017 | 1. Interventoría: No se cuenta con la totalidad de personal de la interventoría para la fase de preconstrucción; se evidencia la ausencia de varios de los profesionales como lo son: profesional de aseguramiento de calidad, residente de redes, profesional área socio-ambiental y residente geólogo. Esto va en contravía de lo establecido en la tabla 3. “Personal Mínimo Obligatorio y Cargas de Trabajo” del Anexo 4. Plan de Cargas del contrato de interventoría: “En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Interventor será responsable de contar con el equipo de profesionales y los recursos físicos adecuados y suficientes y de realizar efectivamente los procesos y actividades necesarias que le permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario...” | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Santander de Quilichao-Popayán. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 171 |  |  | Acción correctiva | 1 Aprobar el ingreso del Profesional de Calidad de la Interventoría 2 Aprobar el ingreso del Profesional Coordinador Socio-Ambiental 3 Caminar la entrega de la hoja de vida del Profesional Residente Geologo 4 Caminar a la entrega de la hoja de vida del Profesional Residente en Redes | 2017-09-28 | 2018-02-01 |  | Se recibe plan de mejoramiento por medio de radicado ANI No. 2017-304-014307-3 del 13 de octubre de 2017. A la espera de evidencias que permitan cerrar la no conformidad. El 26 de enero de 2018 se recibe por correo electrónico: soporte de aprobación profesional socioambiental, profesional de aseguramiento y gestión de calidad, residente de redes. En pie convocatoria para vinculación del residente geológico. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Técnica
3493 | 212 | 2017 | 2. Interventoría: El contenido jurídico del informe mensual y ejecutivo de interventoría carece de análisis amplio y completo respecto a la situación actual del proyecto; no se evidencia un contenido conforme a la situación que viene aconteciendo respecto de los incumplimientos del concesionario, los plazos de cura y las gestiones realizadas en estos particulares además de las actuaciones que ha desarrollado la interventoría para con la entidad. Esto va en contravía de lo establecido en el numeral 5.4.1 Informes del Anexo 4. Plan de Cargas del contrato de interventoría: “…La parte general del informe contendrá… (vii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (viii) las actividades y gestiones de la interventoría; (ix) la relación de temas pendientes y las causas de su no definición; y, (xi) Las conclusiones y recomendaciones de la interventoría…” | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Santander de Quilichao-Popayán. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 171 |  |  | Acción correctiva | Llevar a cabo un informe de interventoría con un adecuado análisis actualizado de la situación jurídica del contrato de concesión. | 2017-09-28 | 2017-12-31 |  | Se recibe plan de mejoramiento por medio de radicado ANI No. 2017-304-014307-3 del 13 de octubre de 2017. A la espera de evidencias que permitan cerrar la no conformidad. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3494 | 213 | 2017 | 1. Supervisión: No se evidencian las actuaciones concernientes para que el proyecto precise una fecha de inicio de la fase constructiva; una vez vencida la fecha definida para la preconstrucción en el otrosí 4 que definía el inicio para la etapa constructiva el 23 de julio, actualmente no se tiene certeza sobre el nuevo cronograma planteado para el proyecto. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Santander de Quilichao-Popayán. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 171 |  |  | Acción correctiva | 1. Suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción. 2. Dar inicio a las obras de la UF3. | 2017-09-28 | 2018-01-31 |  | Se recibe plan de mejoramiento por medio de radicado ANI No. 2017-304-014307-3 del 13 de octubre de 2017. A la espera de evidencias que permitan cerrar la no conformidad. El 25 de enero de 2018 se recibe por medio de correo electrónico oficio con el recuento de las solicitudes que se han hecho desde la supervisión para que se dé inicio a la fase de construcción (radicado ANI 20173040358011 del 3 de noviembre de 2017), la cual se encuentra condicionada a no objeciones del plan de obras, plan de adquisición predial (en análisis por el panel de amigable componedor). Allí mismo se informa que, tras un análisis jurídico de la Interventoría y la ANI, se encuentra en termino un plazo de cura por el incumplimiento a los plazos del contrato (Rad ANI 20184090034002 del 15 de enero 2018). | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3495 | 214 | 2017 | 2. Supervisión: A partir de los incumplimientos manifestados por la interventoría sobre las actuaciones del concesionario, no se evidencian acciones diligentes por parte de la entidad con miras a prosperar los procesos sancionatorios por dichos incumplimientos, siendo que los mismos han sido advertidos con varios meses de antelación. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Santander de Quilichao-Popayán. | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 171 |  |  | Acción correctiva | Conminar al concesionario al cumplimiento de sus obligaciones. | 2017-09-28 | 2017-12-31 |  | Se recibe plan de mejoramiento por medio de radicado ANI No. 2017-304-014307-3 del 13 de octubre de 2017. A la espera de evidencias que permitan cerrar la no conformidad. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3496 | 215 | 2017 | 1.Interventoría: No se evidencia el cumplimiento establecido en el plan de cargas de trabajo, Anexo 4 del contrato de interventoria, respecto de: Analizar los estados financieros auditados y dictaminados por el revisor fiscal del Concesionario (o de cada uno de sus miembros si es un Consorcio o una Unión Temporal) ... | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Santander de Quilichao-Popayán. | Maria Imelda Gonzalez Guevara | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 171F |  |  | Acción correctiva | A partir de la fecha, los siguientes informes mensuales de la interventoría para ANI contendrán un numeral adicional donde se presente el análisis de los estados financieros del concesionario. | 2017-12-27 | 2018-01-19 |  | Se verificó en el informe de interventoría No. 25 de Octubre de 2017 el cumplimiento del plan de mejoramiento propuesto, por lo que se cierra esta no conformidad | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Técnica
3497 | 216 | 2017 | 2. Supervisión: La supervisión no ha dimensionado el presunto detrimento patrimonial generado por los costos financieros de la deuda subordinada adquirida con los mismos socios del Concesionario, para cumplir con los aportes Equity, los cuales hasta la fecha han sido financiados en su totalidad con dicha modalidad de crédito, situación que favorece al Concesionario en detrimento de los intereses del estado. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Santander de Quilichao-Popayán. | Maria Imelda Gonzalez Guevara | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PEI | 171F |  |  | Acción correctiva | ANI realizará la revisión con Estructuración para conocer si el modelo financiero tenía previsto que todo el equity se imputara como deuda subordinada y por lo tanto soportar la carga de los intereses así generados durante la vida del proyecto. | 2017-09-28 | 2018-03-31 |  | Se recibió plan de mejoramiento con radicado ANI No. 20173040185043 del 27 de diciembre de 2017; sin embargo, este se modificó al considerar correo electrónico del 11 de enero de 2018. Mediante correo electrónico del 15 de enero de 2018, la OCI solicitó consolidación del plan de mejoramiento, así como los soportes que justifiquen su cumplimiento. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3498 | 217 | 2017 | 7.2.1 Con sujeción al soporte que envío el DAFP, se observó que el funcionario Alejandro García Cadena no reportó en los años 2014 y 2017 en el aplicativo SIGEP, su declaración de bienes y renta, condiciones que reitera la conducta omisiva del funcionario ante el decreto 1083 de 2015 título 16, articulo 2.2.16.5. Se solicita al grupo interno de trabajo disciplinario, que se evalué y verifique contra el SIGEP la incorporación de la declaración de bienes y renta, tarea que no se ha podido realizar a la fecha de este informe. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PIL | 9 | [7 empty] | 09/03/2018: Se solicita presentar plan de acciòn de esta no conformidad para iniciar con el proceso de cierre. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3499 | 218 | 2017 | 6.1. RESPUESTAS EXTEMPORÁNEAS A LAS ENTIDADES DE CONTROL. Se evidenció incumplimiento en el término de atención e infracción especial al art. 9 de la Resolución No. 776 de 2016 de 43 solicitudes provenientes de los entes de control discriminadas por radicado y responsable en el Anexo 2 del presente informe. | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PAOC | 1 |  |  |  | Se expidió la Resolución No. 776 del 07/06/2016, por medio de la cual se reglamenta el ejercicio del derecho de peticiones en la ANI. | 2017-12-01 | 2018-06-30 |  | Septiembre 2017: Los porcentajes de incumplimiento de términos han venido descendiendo considerablemente en cada periodo evaluado. En la actualidad pasó del 18% (primer semestre 2016) a 9%( primer semestre 2017). 26/02/2018: Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando esta no conformidad con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. | 100% | Cerrada | 26/02/2018: Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando esta no conformidad con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3500 | 219 | 2017 | 6.2. RESPUESTAS EXTEMPORÁNEAS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Se evidenció incumplimiento en el término de atención del 35% por ciento de las solicitudes provenientes del Congreso de la República, por infracción especial al art. 258 de la ley 5 de 1992, debidamente identificadas en el Anexo 2. | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | VEJ VGC VPRE VE | Luz Mary Hernández Villadiego | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PAOC | 1 |  |  |  | Se expidió la Resolución No. 776 del 07/06/2016, por medio de la cual se reglamenta el ejercicio del derecho de peticiones en la ANI. | 2017-12-01 | 2018-06-30 |  | Septiembre 2017: Los porcentajes de incumplimiento de términos han venido descendiendo considerablemente en cada periodo evaluado. En la actualidad pasó del 18% (primer semestre 2016) a 9%( primer semestre 2017). 26/02/2018: Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando esta no conformidad con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. | 100% | Cerrada | 26/02/2018: Esta no conformidad hace referencia al vencimiento de terminos. Por esta razón se genera un ajuste aunando esta no conformidad con las 2485,3006, 3007, 3182, 3183, 3184, 3499 y 3500. Lo anterior obedece a que el plan de acción propuesto para esta no conformidad suple las demas relacionadas. | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3501 | 220 | 2017 | 6.3. RESPUESTAS INCOMPLETAS. Se evidenció incumplimiento en el término de atención e infracción especial al art. 9 de la Resolución No. 776 de 2016 de cuatro (4) requerimientos provenientes de los entes de control, discriminadas por radicado y responsable en el Anexo 3 del presente informe, en los que no se dio respuesta completa al requirente y que aún registran pendientes con cargo a la entidad. | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | VGC VJ | Luz Mary Hernández Villadiego | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PAOC | 1 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3502 | 221 | 2017 | 6.4. INCUMPLIMIENTO DIRECTRICES INTERNAS. Se evidenció que de un total de las novecientas dieciséis (915) comunicaciones procedentes de los entes de control, trecientas treinta y una (331) de ellas, es decir el 36%, no fueron informadas a la Oficina de Control Interno con el fin de que ésta última impulsará la gestión, a que haya lugar para controlar que la misma sea atendida dentro de los términos de ley, conforme a lo expresado en el artículo 3 de la Res. 297 de 2012. (ver anexo 4) | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Luz Mary Hernández Villadiego | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PAOC | 1 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3503 | 222 | 2017 | 6.5. INCONSISTENCIAS DE INFORMACIÓN EN LOS INFORMES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 6.5.1. Se evidenció que, en los informes de atención al ciudadano correspondiente al primer semestre de 2017, se tomaron en los casos identificados a continuación, como cumplidos y archivados los documentos de respuesta que en su momento correspondían a memorandos internos. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PAOC | 1 | [7 empty] | 26/02/2018: Las no conformidades 1408, 3185, 3284, 3503, 3504, 3505 se unifican con la 3506, por cuanto su naturaleza y origen es la misma. Se deja la no conformidad 3506 para atender este incumplimiento que hace referencia al artículo 4 literal j de la Ley 87 de 1993. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3504 | 223 | 2017 | 6.5. INCONSISTENCIAS DE INFORMACIÓN EN LOS INFORMES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 6.5.2. Se evidenció que en los informes de atención al ciudadano correspondiente al primer semestre de 2017, se tomaron en las estadísticas de incumplimientos sin respuestas, comunicaciones que ya habían sido tramitadas, como es el caso de diecisiete (17) registros procedentes de organismos de control. (ver anexo 5) | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PAOC | 1 | [7 empty] | 26/02/2018: Las no conformidades 1408, 3185, 3284, 3503, 3504, 3505 se unifican con la 3506, por cuanto su naturaleza y origen es la misma. Se deja la no conformidad 3506 para atender este incumplimiento que hace referencia al artículo 4 literal j de la Ley 87 de 1993. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3505 | 224 | 2017 | 6.5. INCONSISTENCIAS DE INFORMACIÓN EN LOS INFORMES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 6.5.3. Inconsistencias en el total de los datos consignados en el sistema de gestión documental – ORFEO y los datos señalados en los dos (2) últimos informes de atención al ciudadano del primer y segundo trimestre de 2017, en donde se evidenció que existen diferencias entre cada uno de ellos; así: (ver tabla6 en informe rad: 20175000316031). La diferencia continúa centrándose en los criterios que se tienen para tipificar las comunicaciones y la eventual duplicidad de registros (para el caso de la herramienta ORFEO). Situación que se torna recurrente, toda vez que sobre este particular existen en la actualidad tres (3) no conformidades abiertas en el plan de mejoramiento por procesos. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PAOC | 1 | [7 empty] | 26/02/2018: Las no conformidades 1408, 3185, 3284, 3503, 3504, 3505 se unifican con la 3506, por cuanto su naturaleza y origen es la misma. Se deja la no conformidad 3506 para atender este incumplimiento que hace referencia al artículo 4 literal j de la Ley 87 de 1993. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3506 | 225 | 2017 | 6.5. INCONSISTENCIAS DE INFORMACIÓN EN LOS INFORMES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 6.5.4. Del consolidado de las comunicaciones procedentes de las Veedurías, se evidenció que sólo una de ellas fue informada en el ORFEO a la Oficina de Control Interno. Hecho que permite desvirtuar lo manifestado en los informes de atención al ciudadano, en la medida en que ellos se afirma que las citadas comunicaciones, fueron recibidas y/0 informadas a esta Jefatura. (ver anexo 6). | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | Luz Mary Hernández Villadiego | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PAOC | 1 |  |  | Acción correctiva | Como plan de acción, la coordinaciómn del GIT disciplinarios, atención al ciudadano y apoyo a la gestión propone a través del memorando interno 20164020121883, confirma que: En adelante el informe trimestral de atención al ciuddano en el acápite relativo a entes de control dará a conocer el total de documentos que ingresaron a la entidad por dichos entes, de acuerdo con la clasificación que tiene la ofician de contro interno y que se relacionada en el memorando 2016-102-009562-3; acto seguido ilustrara cuales, de ese total fueron tipificados conmo ente de control por el grupo de atención al ciudadano, porque su texxto alude un requerimiento puntual para la agencia. |  |  |  | 26/02/2018: Realizando el seguimiento a esta no conformidad, se reitera la misma toda vez que la falencia (falta de concordancia de los datos de atención al ciudadano Vs Orfeo) sobre esta permanece. No se registran avances significativos y se considera que el plan de acción plateado bajo el memorando 20164020121183 no es pertinente para el tratamiento de esta no conformidad. Se solicita al GIT de atención al ciudadano, generar una acción que involucre la información que se genera a través de la herramienta de gestión documental Orfeo. | 0% | Abierta sin plan | Las no conformidades 1408, 3185, 3284, 3503, 3504, 3505 se unifican con la 3506, por cuanto su naturaleza y origen es la misma. Se deja la no conformidad 3506 para atender este incumplimiento que hace referencia al artículo 4 literal j de la Ley 87 de 1993. |  |  | Organizacional
3507 | 226 | 2017 | 6.6. INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. Persiste el incumplimiento parcial a los criterios establecidos en la circular No. 2013-409-000009-4 del 10 de mayo de 2013, referente al manejo del sistema de gestión documental, cuyas situaciones recurrentes, y que conllevan a la pérdida de trazabilidad, toda vez que hacen referencia a las deficiencias en el proceso de respuestas, conforme el anexo 4. o En la realización de varios ejercicios de seguimiento a los trámites de respuestas, se pudo evidenciar que en veinticinco (25) casos, no se efectuó el enlace de la respuesta de manera apropiada, lo cual dificulta el conocimiento de la trazabilidad y genera un vacío en el procedimiento. o Se incorpora como respuesta del trámite documentos que corresponden a un memorando interno, a sabiendas de que existe un documento formal de respuesta. o El trámite de la gestión efectuada se solamente se informa de manera escrita en el histórico del Orfeo, “pestaña de comentario” y no se adjunta ningún documento de respuesta. o Para el caso de las respuestas parciales, se evidenciaron cuatro (4) situaciones en donde hasta la fecha no se dio alcance a los temas que quedaron pendientes, a sabiendas que la Oficina de Control Interno informó mediante diferentes correos. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | SEPTIEMBRE DE 2017 | SEPTIEMBRE | 2017 | PAOC | 1 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3508 | 227 | 2017 | PARA LA INTERVENTORIA: 1. No se evidenció seguimiento adecuado a la señalización temporal en obra, lo cual contraría la obligación técnica de interventoría, definida en la sección 2.01 (b) del contrato No. SEA-15 de 2012, de verificar que las obras cumplan con las especificaciones y normas generales de construcción, requiriendo al concesionario la corrección de incumplimientos. Lo anterior ha sido producto de observaciones en las auditorias adelantadas por la oficina de control interno en 2013 y 2015. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Puerto Regional de Santa Marta | Daniel Felipe Saenz | OCTUBRE DE 2017 | OCTUBRE | 2017 | PEI | 63 | [7 empty] | Mediante radicado ANI No, 20181020025943 del 1 de febrero de 2018 se solicitó a la VGC envío del plan de mejoramiento correspondiente. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3509 | 228 | 2017 | PARA LA SUPERVISIÓN: 1. La oficina de control interno ha detectado, en la presente auditoría y en las ejecutadas en los años 2013 y 2015, que el concesionario adelanta inversiones de los planes bianuales sin aprobación de la ANI. La Entidad, a pesar de evidenciar gestión para mitigar esta situación, a la fecha no cuenta con una herramienta formalizada y socializada para tal fin. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Puerto Regional de Santa Marta | Daniel Felipe Saenz | OCTUBRE DE 2017 | OCTUBRE | 2017 | PEI | 63 | [7 empty] | Mediante radicado ANI No, 20181020025943 del 1 de febrero de 2018 se solicitó a la VGC envío del plan de mejoramiento correspondiente. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3510 | 229 | 2017 | PARA LA SUPERVISIÓN: 2. No se evidenció que la supervisión del proyecto exija a la interventoría la realización de pruebas y ensayos de laboratorio para verificar que las obras, que adelante el concesionario, cumplan con las características técnicas exigidas, siendo esta última una obligación técnica definida en la sección 2.01 (b) del contrato de interventoría No. SEA-015 de 2012. Exigir al interventor el cumplimiento de sus funciones de conformidad con el contrato, y demás documentos que lo conforman es una función de la supervisión establecida en el manual de interventoría y supervisión (GCSP-M-0002). | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Puerto Regional de Santa Marta | Daniel Felipe Saenz | OCTUBRE DE 2017 | OCTUBRE | 2017 | PEI | 63 | [7 empty] | Mediante radicado ANI No, 20181020025943 del 1 de febrero de 2018 se solicitó a la VGC envío del plan de mejoramiento correspondiente. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3511 | 230 | 2017 | PARA LA SUPERVISIÓN: 1. No se evidenció gestión oportuna por parte de la supervisión del proyecto en relación con los acercamientos que se deben llevar a cabo entre TransMilenio S.A., el concesionario, la Secretaría de Movilidad, la Gobernación de Cundinamarca y la ANI, toda vez que existen conflictos entre los diseños del concesionario y los trazados de TransMilenio en la unidad funcional 8. En este sentido, la supervisión no cumple lo establecido en el manual de supervisión e interventoría: “Revisar, conceptuar y elaborar los estudios previos de oportunidad y conveniencia y tramitar ante las Vicepresidencias de Gestión Contractual y Jurídica las solicitudes de modificaciones en plazo, adiciones en valor, suspensiones y reanudación a los contratos, por situaciones no previstas solicitadas por concesionario, la interventoría o identificadas por el equipo de apoyo a la supervisión. Previo concepto de interventoría cuando sea del caso… ” (subrayado fuera del texto). Lo anterior, teniendo en cuenta que se evidenció que el concesionario mediante radicado 2017-409-099780-2, solicitó a la entidad informar sobre la interferencia de las Fases II y III de TransMilenio en Soacha respecto de la unidad funcional 8 y que posteriormente, el primer acercamiento formal entre la supervisión del proyecto y el estructurador de la Fase II y III de TransMilenio en Soacha, tuvo lugar hasta el 10 de octubre, cuando se dio inicio a las mesas de trabajo para buscar soluciones respecto del traslapo de los proyectos y las obligaciones que se tienen en el contrato de concesión No. 04 de 2016, sin que a la fecha del presente informe se tenga una solución al respecto y estando a un mes del inicio de la fase constructiva, que iniciará precisamente con la UF8 | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Ampliación a tercer carril doble calzada bogota-girardot - 4G | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | OCTUBRE DE 2017 | OCTUBRE | 2017 | PEI | 172 |  |  | Acción correctiva | Continuar con las mesas de trabajo correspondientes, sin embargo a la fecha no se ha recibido por parte del concesionario solicitud de ampliación del plazo, por lo que no debían adelantarse gestiones relacionadas con modificaciones contractuales. 1. Solicitar concepto a Interventoría 2. Solicitar concepto jurídico ANI 3. Adelantar mesas de trabjo con la FDN 4. Elaborar documento de acuerdo/Procedimiento solución de controversia. 5. Suscripción Acta de Inicio Fase Construcción. | 2017-11-01 | 2018-03-30 |  | (12/02/2018) Se recibieron dos oficios por parte de la supervisión. el primero expresando que no aplica la no conformidad y explicando las gestiones que se han llevado a cabo (20175000177133 del 13-12-2017). Frente a esto se sostuvo interlocución con el lider del proyecto, gracias a lo cual se recibió el segundo oficio (20185000023623 del 29-01-2018) donde se adjuntan todas las comunicaciones intercambiadas a la fecha en relación al tema de la no conformidad. (21/02/2018) Se acercó a la OCI la persona de apoyo al nuevo líder de supervisión del proyecto, Luis Fernando Rodriguez, informó que la única limitante para empezar obra son las mesas de trabajo interinstitucionales. El problema con el concesionario son las especificaciones de los puentes peatonales (se requieren tipo TM pero son más costosos). Hay un amigable componedor abierto para saber quien asume los cotos de la construcción de los puentes con especificaciones de TM. Había un periodo de cura en torno al cierre financiero pero ya se subsanó y hay aprobación de la financiación. De parte de la supervisión quedaron de enviar un plan en el cual se asegure el inicio de las obras, entendiendo que la no conformidad apunta a superar la dificultad, además de evaluar la eficacia en la gestión. (avance 50%) | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3512 | 231 | 2017 | PARA LA SUPERVISIÓN: 2. Se tiene desactualizada la sección de la página web de la ANI referente al proyecto (enlace http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ampliacion-tercer-carril-doble-calzada-bogota-girardot-26854) ya que no se asocian todos los documentos contractuales, generando una publicación incompleta de la información. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Ampliación a tercer carril doble calzada bogota-girardot - 4G | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | OCTUBRE DE 2017 | OCTUBRE | 2017 | PEI | 172 |  |  | Acción correctiva | 1. Actualiar periódicamente la información de la Página. 2.Reportar a Oficina de Control Interno evidencia de las actualizaciopnes realizadas. | 2017-11-01 | 2018-02-12 |  | (12/02/2018) Se evidencia la actualización adecuada de la página, se cierra la no conformidad. (avance 100%) | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Técnica
3513 | 232 | 2017 | PARA LA SUPERVISIÓN: 3. Se evidenció una falta de diligencia para conminar al concesionario por no hacer mantenimiento del puente Ospina Pérez entre Girardot y Flandes, teniendo en cuenta que el primer aviso de la falta de mantenimiento se dio por parte de la ANI, en el comité de seguimiento del 7 de julio de 2017 según el radicado 2017-409-077089-2, fecha desde la cual han transcurrido cuatro (4) meses sin que se activen los mecanismos de conminación previstos en el contrato y que a su vez activarían lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Lo anterior, no excluye al concesionario de su responsabilidad de hacer mantenimiento al puente Ospina Pérez, toda vez que este figura dentro del acta de entrega de infraestructura “(…) del Instituto Nacional de Vías a la Agencia Nacional de Infraestructura, y de esta, a su vez, a la Sociedad Concesionaria Vía 40 Express S.A.S.”, de acuerdo con el inciso a) del primer acuerdo, donde se entrega la infraestructura vial “Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 122+0500 de la carretera Bosa – Granada – Girardot, Ruta 4005”. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Ampliación a tercer carril doble calzada bogota-girardot - 4G | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | OCTUBRE DE 2017 | OCTUBRE | 2017 | PEI | 172 |  |  | Acción correctiva | Conminar al concesionario para el cumplimiento de la obligación contractual, la cual fue solicitada desde el inicio del contrato y se evidencia en la correspondencia remitida, en la que se fija la posición oficial de la ANI Rad. ANi No. 2017-500-031354-1 del 27-09-2017, La cual se dio a conocer oportunamente a la Interventoría para que procediera de conformidad con lo descrito en el contrato 04/16. 1. Remitir a la Oficina de Control Interno documentación de la trazabilidad del requerimiento, a la Interventoría y al concesionario. 2. Solicitar a Interventerventoría adelantar gestiones para conminar al concesionario, con los soportes correspondientes. 3. Iniciar procesos sancionatorios a Concesionario y/o Interventoría según corresponda. 4. Remitir evidencias del mantenimiento rutinario. | 2017-11-01 | 2018-03-30 |  | (12/02/2018) A la fecha no se han recibido avances en el plan de mejoramiento de esta no conformidad. (avance 0%) | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3514 | 233 | 2017 | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN: 1. En la estructuración del proyecto hubo falencias en la redacción, puesto que hay una ambigüedad en el apéndice técnico 1 en cuanto al inicio del subsector de San Rafael – El Paso de la unidad funcional 1 (Tabla 2 Unidades Funcionales del Proyecto), pues se establecen las coordenadas como de obligatorio cumplimiento, pero estas están ubicadas en la salida del puente Ospina Pérez hacia Girardot, que es contradictorio a lo manifestado por la Vicepresidencia de Estructuración en el oficio con radicado 20178-200-012655-3 del 15 de septiembre de 2017, generando que en la actualidad el concesionario no desarrolle actividades de mantenimiento sobre el puente. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Ampliación a tercer carril doble calzada bogota-girardot - 4G | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | OCTUBRE DE 2017 | OCTUBRE | 2017 | PEI | 172 |  |  | Acción correctiva | Mesa de trabajo con la participación de la vicepresidencia de estructuración y la oficina de control interno en la que se exponga la justificación de la ambiguedad y se propongan mecanismos para controlar y evitar, en lo posible, la materialización de este tipo de eventos en proyectos futuros. | 2017-11-01 | 2018-01-15 |  | El 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo mesa de trabajo con la participación de la oficina de control interno y la vicepresidencia de estructuración. Allí, esta última expuso que efectivamente existe una ambiguedad en el contrato de concesión y que es posible que se resuelva mediante mecanismos alternos para la solución de conflictos, tales como amigable composición; no obstante, mediante radicado ANI No 20174091320442 se evidencia que el concesionario solicita una modificación contractual para llevar a cabo las intervenciones que requiera el puente. La oficina de control interno recomienda que la vicepresidencia de estructuración intensifique su acompañamiento a la vicepresidencia ejecutiva con el fin de evitar trascendencia en la probelmática identificada. Asimismo, se recomienda que la ANI valide las coordenadas que se mencionen en los contratos de concesión. | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Técnica
3515 | 234 | 2017 | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN: 2. Se evidenció una falencia en relación a la formulación de la construcción del tercer carril y a la adecuación y construcción de pasos deprimidos mixtos y puentes peatonales, ya que la separación entre la entrada y la salida de ambas estructuras no permite albergar del todo el ancho de sección transversal requerido para el tercer carril, generando en un futuro la posible clausura o ineficiencia de la infraestructura recién construida; sin embargo, este hecho era previsible desde la estructuración del proyecto | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Ampliación a tercer carril doble calzada bogota-girardot - 4G | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | OCTUBRE DE 2017 | OCTUBRE | 2017 | PEI | 172 |  |  | Acción correctiva | Mesa de trabajo con la participación de la vicepresidencia de estructuración y la oficina de control interno en la que se exponga la razón de la falencia con relación a la formulación de la construcción del tercer carril y a la adecuación y construcción de pasos deprimidos mixtos y puentes peatonales. Propuesta de mecanismos para controlar y evitar, en lo posible, la materialización de este tipo de eventos en proyectos futuros. | 2017-11-01 | 2018-01-15 |  | El 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo mesa de trabajo con la participación de la oficina de control interno y la vicepresidencia de estructuración. Allí, esta última expuso que estas intervenciones se venían ejecutando de la concesión anterior Bogotá-Girardot y que el originador, como factor de calidad, propuso intervenciones adicionales. La oficina de control interno recomienda que se adelanten reuniones con la supervisión y con la interventoría para aclarar tema. Preocupa a esta oficina que esta situación de lugar a un detrimento. No obstante lo anterior, mediante correo electrónico del 15 de enero de 2018, se recibió copia del apéndice técnico 1 del contrato de concesión, en el que se detallan los numerales 3.5 (puentes peatonales) y 5.2 (factor de calidad), los que obligan al concesionario a ajustar, adecuar o reconstruir este tipo de obras. | 100% | Cerrada |  | ENERO | 2018 | Técnica
3516 | 235 | 2017 | PARA LA SUPERVISIÓN: No se evidenció gestión para subsanar la observación realizada por la Interventoría en el informe, radicado en la ANI con el No.2017-409-073838-2, en el cual reitera la observación relacionada con el ajuste al anexo que soporta los valores certificados en el formato GCSP –F- 11 del segundo semestre de 2016; el concepto observado es el de Propiedades planta y equipos (equipos de sistemas), por valor de $913.801. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Puerto Regional de Santa Marta | Maria Imelda Gonzalez Guevara | OCTUBRE DE 2017 | OCTUBRE | 2017 | PEI | 63F | [7 empty] | 29/01/2018: No se ha recibido información Mediante radicado ANI No, 20181020025943 del 1 de febrero de 2018 se solicitó a la VGC envío del plan de mejoramiento correspondiente. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3517 | 236 | 2017 | a) Se verificó por parte de esta auditoría que los conceptos que emiten los tres grupos internos de trabajo de asesoría a la gestión contractual no pueden ser consultados por los funcionarios de la entidad ni por la ciudadanía en general, lo cual se traduce en una vulneración al principio de “máxima publicidad para titular universal” previsto en el artículo 2 de la Ley 1712 de 2014, y más aún cuando dichos conceptos no tienen el carácter de reservados por la constitución ni por la ley. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo asesoría a la gestión contractual I, II Y III | Diana Carolina Medina Peña | OCTUBRE DE 2017 | OCTUBRE | 2017 | PEI | 174 |  |  | Acción correctiva | 1. Análisis jurídico sobre aquellos conceptos y documentos expedidos por las gerencias de asesoría a la gestión contractual sujetos a reserva. 2. Gestionar ante la alta dirección la definición de los documentos sujetos a reserva incluyendo los conceptos emitidos por las gerencias de asesoría a la gestión contractual. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 08/02/2018: El auditor considera que las acciones de mejoramiento planteadas por el área auditada son adecuadas y necesarias para superar la no conformidad advertida. Se hará seguimiento en el mes de Julio de 2018 para determinar la efectividad de dichas acciones | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3518 | 237 | 2017 | La entidad incumplió con el giro oportuno de los aportes al patrimonio autónomo constituido para el manejo de los recursos del proyecto Ruta del Sol I de acuerdo con lo expuesto en el numeral 4.3.1.1 del presente informe, por cuanto estos deben desembolsarse cada año en cumplimiento de lo establecido en la sección 12.03 del contrato 002 de 2010 en cuyo aparte se estableció: Desembolso de los aportes INCO al Patrimonio autónomo. (a) La contribución de cada uno de los Aportes INCO a la cuenta Aportes INCO del Patrimonio Autónomo se hará en pesos corrientes de la fecha del respectivo aporte, el cual se efectuará a más tardar el 31 de diciembre de cada vigencia fiscal. Para la vigencia 2016 la entidad debió girar el valor de $ 242.138.273 $ 2008 y giró únicamente $ 22.159.690.760 $ 2008, quedando pendiente por girar el valor de $ 219.978.583.234, los cuales a precios corrientes de 2017 ascienden a $ 271.421.407.058, (Datos tomados de la comunicación N° 2017-500-013741-3 de octubre 2 de 2017 del gerente financiero de la VEJ), se observa que estos valores han sido ajustados con el IPC de acuerdo con lo establecido en el literal b) de la sección 12.03 del contrato 002de 2010. (b) La contribución de cada uno de los aportes INCO a la cuenta Aportes INCO expresados en pesos del 31 de diciembre de 2008 se convertirá a pesos de la fecha de la contribución de acuerdo con la variación del IPC del mes inmediatamente anterior a la fecha de la contribución. Adicionalmente se puede llegar a generar un posible detrimento patrimonial en la medida en que se requiera realizar el pago al concesionario con estos recursos, que corresponden a la etapa de operación y mantenimiento del proyecto. Es importante tener en cuenta que los argumentos del presente informe se fundan en el periodo comprendido entre el 1°de enero y el 30 de septiembre de 2017, por lo cual podrían sobrevenir hechos que superen las anteriores observaciones, y no conformidades. | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | VAF Y VPRE | Maria Imelda Gonzalez Guevara | OCTUBRE DE 2017 | OCTUBRE | 2017 | PEI | 128 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3519 | 238 | 2017 | El plan de bienestar social e incentivos que monitorea el grupo interno de trabajo de talento humano, no es el documento idóneo para el efecto, teniendo bajo consideración que no corresponde al plan aprobado por la comisión de personal, circunstancia que pueda llevar a una ejecución atípica o incorrecta de dicho plan. Por lo anterior, se evidenció que no se adoptan métodos confiables para la evaluación de la gestión, dando lugar al incumplimiento de la ley 87 art.4 literal J, el cual señala que: “…toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del control interno: j. organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión…” | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | OCTUBRE DE 2017 | OCTUBRE | 2017 | PEI | 91 | [7 empty] | 09/03/2018: Se solicita presentar plan de acciòn de esta no conformidad para iniciar con el proceso de cierre. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3520 | 239 | 2017 | Se observó durante esta auditoría, el incumplimiento y retrasos en la ejecución de actividades relacionadas en el plan de trabajo de riesgos, dando lugar al no cumplimiento de las recomendaciones generadas por la oficina de control interno. Por lo anterior, se evidenció el incumplimiento del literal g, art. 4 de la Ley 87 de la 1993. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo planeación. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | OCTUBRE DE 2017 | OCTUBRE | 2017 | PVAR | 1 |  |  | Acción correctiva | De acuerdo a la solicitud de inicio de contratación para la sensibilización en la transición de la norma ISO 9001:2008 a su versión ISO 9001:2015 y actualización de las matrices de riesgo y oportunidades bajo la metodología LEGO SERIOUS PLAY METHOD. Se realizaran 10 mesas de trabajo de 8 horas cada una con el fin de que se actualicen las matrices de riesgo institucional y de corrupción teniendo en cuenta el DOFA, Auditorias internas y externas, caracterizaciones de procesos y juicio de expertos. Esto para publicar en febrero de 2018 | 2017-11-21 | 2017-12-28 |  | 28/02/2018: De acuerdo a las actividades relacionadas en el plan de trabajo de riesgos a desarrollar, se evidenció el cumplimiento del 100% de las actividades. De acuerdo a lo anterior, en la página web de la entidad se encuentran publicados los riesgos anticorrupción correspondientes para el año 2018 con la nueva metodología que se trabajó durante el año 2017. La información se encuentra disponible en el siguiente vínculo: http://www.ani.gov.co/riesgos-y-medidas-anticorrupion Por lo anterior se realiza el cierre de esta no conformidad. | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Organizacional
3521 | 240 | 2017 | Los siguientes funcionarios no cumplen con las funciones asignadas a sus cargos teniendo en cuenta la muestra representativa: Asesor experto G3-08 Asesor experto G3-07 Asesor experto G3-05 | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo planeación. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PVAR | 2 | [7 empty] | 12/03/2018: Se solicitó al área responsables, la acción de mejora propuesta. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3522 | 241 | 2017 | SUPERVISIÓN: 1. Se tiene desactualizada la sección de la página web de la ANI referente al proyecto (enlace http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/accesos-norte-de-bogota-accenorte-28973) ya que no se asocian los documentos contractuales, no accesos a las páginas web del concesionario y de la interventoría, generando una publicación incompleta de la información. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | IP accesos norte | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 175 |  |  | Acción correctiva | Tomar las medidas necesarias para la actualización de la página, incluyendo documentos respectivos y relacionando los enlaces para el ingreo a la página web tanto de la interventoría como del concesionario | 2017-11-30 | 2018-02-12 |  | Mediante radicado ANI No, 20181020025943 del 1 de febrero de 2018 se solicitó a la VGC envío del plan de mejoramiento correspondiente. Mediante radicado 20183060030933 del 12 de febrero de 2018 la supervisión del proyecto remite plan de mejoramiento y evidencias que permiten dar cierre a la no conformidad. Lo cual se verificó por parte de la OCI el 26 de febrero de 2018 (http://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/accesos-norte-de-bogota-accenorte-28973) | 100% | Cerrada |  | FEBRERO | 2018 | Técnica
3523 | 242 | 2017 | 1. vicepresidencia de estructuración: En el contrato de concesión 001 de 2017, se plantea el condicionamiento de la realización de las obras de la UF1 (carrera séptima calle 245 hasta La Caro) a la aprobación de la Alcaldía de Bogotá de las obras subsiguientes (entre la calle 245 y calle 183); generar escenarios de definición por terceros afecta de manera drásticas los contratos de concesión y pone en riesgo la realización de las obras allí señaladas, esto va en contravía del principio de planeación en la contratación estatal y abre la puerta a distorsiones en el alcance de los contratos. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | IP accesos norte | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 175 |  |  | Acción correctiva | Mesa de trabajo con la participación de la vicepresidencia de estructuración y la oficina de control interno en la que se propongan mecanismos para controlar y evitar, en lo posible, la materialización de este tipo de eventos en proyectos futuros. | 2017-11-30 | 2017-02-28 |  | El 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo mesa de trabajo con la participación de la oficina de control interno y la vicepresidencia de estructuración. Allí, esta última expuso que la vialidad del proyecto se definirá a mediados de febrero de 2018. Por su parte, la oficina de control interno recomendó estructurar proyectos que no estén condicionados a deciiones de terceros. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3524 | 243 | 2017 | 2. El planteavicepresidencia de estructuración: miento de dos alternativas para desarrollar la UF3 (Variante de Chía o doble Calzada Hatogrande) y que debe precisar la ANI en el primer año de ejecución, debió ser definido en la estructuración del proyecto, particularmente en la etapa de factibilidad, ya que involucra priorizar una alternativa sobre otra. En la ejecución del contrato no deben considerarse definiciones de alcance ya que afecta la estructura técnica, jurídica y financiera con la cual se estructuró el contrato; además que se presta para interpretar que aun en la ejecución se está terminando de estructurar el proyecto. | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | IP accesos norte | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 175 |  |  | Acción correctiva | Mesa de trabajo con la participación de la vicepresidencia de estructuración y la oficina de control interno en la que se propongan mecanismos para controlar y evitar, en lo posible, la materialización de este tipo de eventos en proyectos futuros. | 2017-11-30 | 2017-02-28 |  | El 6 de diciembre de 2017 se llevó a cabo mesa de trabajo con la participación de la oficina de control interno y la vicepresidencia de estructuración. Allí, esta última expuso que la modificación de alcance se debió a decisiones de actores políticas. Mediante un convenio entre el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Cundinamarca se propuso incluir la variante troncal de Los Andes para reemplazar la variante de Hato Grande. La oficina de control interno recomienda que en las etapas de prefactibilidad y factibilidad se contemplen múltiples alternativas. Para este caso en particular se recomienda trabajar en conjunto con la vicepresidencia de gestión contractual en los estudios de la troncal de Los Andes con el fin de hacer comparaciones financieras (CAPEX y OPEX) con lo previsto para la variante de Hato Grande. | 50% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3525 | 244 | 2017 | SUPERVISIÓN: 1. No se evidencia una gestión eficaz de control por parte de la supervisión para hacer cumplir al concesionario sus obligaciones del mantenimiento de la ruta nacional 6205 desde el PR96+700 y el municipio de Cisneros (tramo de obras por demanda) en relación con: mantenimiento de obras y señalización; seguridad vial; mantenimiento de la integridad de las vías; actividades de mantenimiento de emergencia, y directrices generales de mantenimiento, las cuales se consignan entre otros en los siguientes apartados: o Apéndice técnico 2, numeral 2.1. Servicios de carácter obligatorio, incisos b), c), d) y e). o Apéndice técnico 2, numerales 3.1.5. Seguridad vial y 3.1.6. Integridad del corredor del proyecto. o Apéndice técnico 2, numeral 3.2.1. Manual de operación, viñetas 1, 4 y 5. o Apéndice técnico 2, numeral 6.2. Tipos de actuaciones de mantenimiento, actividades de mantenimiento de emergencia. o Apéndice técnico 2, numeral 6.4. Directrices generales de mantenimiento, obras de protección contra socavación de infraestructura y evaluaciones de resistencia, durabilidad y estabilidad. o Apéndice técnico 3, numeral 5.3. Seguridad vial Lo anterior, vulnera las responsabilidades de la supervisión de “ejercer acciones de seguimiento y control”, y de “hacer que el contrato se desarrolle de acuerdo a lo establecido”, consignadas en el manual de interventoría y supervisión, numerales 9.2 y 9.3 respectivamente. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | IP Vías del Nus | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 176 |  |  |  | 1. Dar respuesta desagregada donde se indiquen las gestiones llevadas a cabo en relación a cada uno de los apartes citados del contrato. 2. Enviar plan del año 2018 con las intervenciones planteadas para el tramo de obras por demanda. | 2018-01-17 | 2018-02-17 |  | (12/02/2017) Este plan de mejoramiento surge como producto de la reunión llevada a cabo en la oficina de control interno el 16 de enero de 2017 para discutir la respuesta de la supervisión (rad. No. 20171020167203) frente a las observaciones del informe de auditoría PEI 176, se le dará seguimiento mensual por parte de la OCI (avance: 30%). | 30% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3526 | 245 | 2017 | INTERVENTORÍA: 1. En la auditoría se evidenció que los conteos y verificaciones que realiza la interventoría con relación al peaje de Cisneros no le permiten llevar un control sobre el recaudo, en consecuencia, no se están cumpliendo a cabalidad algunas funciones del literal e, Aforo y recaudo, numeral 5.3.3. Funciones generales, del Anexo 4 - Metodología y plan de cargas del contrato de interventoría, las cuales se citan a continuación: o Verificar los conteos de vehículos que realice el Concesionario con el fin de comprobar que la información suministrada sea correcta y requerir al Concesionario para que cumpla esta obligación. o Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de conteo, clasificación de vehículos y de registro de recaudo de peaje. o Revisar los reportes, estadísticas diarias y la información de tránsito, recaudo y evasión enviada por el Concesionario, con el fin de constatar que el dinero transferido por recaudo corresponda al recaudo de peaje obtenido en cada Caseta de Peaje. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | IP Vías del Nus | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 176 |  |  | Acción correctiva | Modificación del formato de acuerdo con la implementación de la nueva resolución de peaje aplicable al contrato que entra a regir a partir del 16 de enero. | 2018-01-17 | 2018-03-31 |  | (12/02/2017) De acuerdo con las acciones de mejoramiento, se pide roporte de la situación actual del recaudo (implementación tarifa diferencial), nuevo formato, su implementación, y el análisis de la variación con el nuevo campo. Esto para dar cierre a la no conformidad. (avance: 80%). | 80% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3527 | 246 | 2017 | INTERVENTORÍA: 2. No se ha iniciado la ejecución de la unidad funcional 3, la cual según el plan de obras no objetado por la interventoría debía iniciar el 4 de octubre de 2017. Lo anterior, evidencia una falencia de la obligación contractual de la interventoría al no advertir sobre dicho incumplimiento. Esta obligación se consigna en el contrato de interventoría, en el capítulo II, cláusula 2.1., inciso (f), y se cita a continuación: “Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato de Concesión, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por el concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de Concesión y los Apéndices indiquen que tales manuales no son de carácter obligatorio” (subrayado fuera del texto). | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | IP Vías del Nus | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 176 |  |  | Acción correctiva | La interventoría socializará con su equipo de trabajo, para próximas ocasiones advertir de manera inmediata situaciones de incumplimientos, independiente de las acciones adelantadas, hasta tanto no se tengan soluciones definitivas. | 2018-01-17 | 2018-03-31 |  | (12/02/2018) Se pide informar la situación actual del plan de obras, se solicita acta de inicio obra UF3. Se puede cerrar dado que se evidencia el inicio de la UF3, sin embargo, se recomienda establecer alertas tempranas que permitan anticipar este tipo de incumplimientos, además de socializar dicho propósito con el equipo de interventoría (avance: 90%). | 90% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3528 | 247 | 2017 | INTERVENTORÍA: 3. Han transcurrido cerca de dos meses después de la fecha de inicio de la unidad funcional 3 y aún no se cuenta con los estudios de detalle de dicha unidad. En consecuencia, se está violando una obligación establecida en el contrato de concesión, parte general, numeral 6.1, literal c: “Para las unidades funcionales cuya ejecución deba comenzar con posterioridad al inicio de la fase de construcción -de haberlas-, los estudios de detalle deberán ser presentados al interventor con una anticipación no menor a noventa (90) días a la fecha prevista para el inicio de las intervenciones, de conformidad con el plan de obras.” En este sentido, la interventoría ha debido percatarse de tal circunstancia, sin perjuicio de activar los mecanismos conminatorios que prevé el contrato. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | IP Vías del Nus | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 176 |  |  | Acción correctiva | La interventoría manifiesta que los estudios de detalle le fueron entregados el 21 de marzo de 2017, por lo que se dio adecuado cumplimiento a la obligación, sin embargo, plantean establecer alertas que permitan tomar acciones en beneficio de la obtención de la no objeción de los estudios de detalle y que no entorpezcan el inicio de las intervenciones. | 2018-01-17 | 2018-03-31 |  | (12/02/2018) De acuerdo con el literal (d), de la sección 6.1. Presentación de los Estudios, Capítulo IV, se establece que "para iniciar la ejecución de cualquier Intervención, deberá haberse surtido el trámite previsto en la Sección 6.2 siguiente para los correspondientes Estudios de Detalle, siempre que no haya objeción de Interventor o que las objeciones hayan sido resueltas". En este sentido, se solicita a la interventoría allegar soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de dicho procedimiento, teniendo en cuenta que el inicio de la ejecución de la UF3 estaba planteado para el 4 de octubre de 2017, de acuerdo con el plan de obras vigente al momento de la presente auditoría. De otra parte, se considera que como medida preventiva ante este tipo de situaciones, las alertas que se plantean son adecuadas (avance 30%). | 30% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3530 | 249 | 2017 | INTERVENTORÍA: 1. No se llevan a cabo auditorías de ingresos que permitan validar una correcta liquidación de la contraprestación portuaria, conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del otrosí No. 2 del 30 de mayo de 2008, lo cual es una obligación definida en la novena función de la sección 2.01a del contrato de interventoría No. SEA-015 de 2012. En las auditorías de ingresos la interventoría debe a) revisar la facturación por concepto de los servicios de muellaje, almacenamiento, uso de instalaciones a la carga y uso de instalaciones al operador portuario; b) verificar que la facturación comprenda la totalidad de los servicios prestados contra los documentos aduaneros y operativos que evidencien el ingreso y salida de mercancías a través del terminal y los servicios prestados a las mismas; c) determinar los ingresos brutos generados por los anteriores conceptos; d) revisar la aplicación de los porcentajes sobre los ingresos brutos portuarios y los ingresos brutos marginales y e) las actividades complementarias para una auditoría eficiente. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Daniel Felipe Saenz | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 19 | [7 empty] | Mediante radicado ANI No, 20181020025943 del 1 de febrero de 2018 se solicitó a la VGC envío del plan de mejoramiento correspondiente. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3531 | 250 | 2017 | INTERVENTORIA: 2. No se evidenció seguimiento a un código de buen gobierno del concesionario, el que debió implementarse con base en la cláusula décima del otrosí No. 002 del contrato de concesión No. 009 de 1994, y debe ser verificado por la interventoría a partir de la obligación definida en la sección 2.01 (d) del contrato No. SEA-015 de 2012. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Daniel Felipe Saenz | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 19 | [7 empty] | Mediante radicado ANI No, 20181020025943 del 1 de febrero de 2018 se solicitó a la VGC envío del plan de mejoramiento correspondiente. | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3532 | 251 | 2017 | SUPERVISIÓN: 1. A partir del otrosí No. 2 de 2008, el concesionario ha tomado sus propias decisiones con respecto al plan maestro de inversión ya que se han ejecutado planes bienales sin aprobación de la ANI, lo que ha sido reconocido por la interventoría y por la Entidad; sin embargo, no se cuenta con lineamientos para acotar los tiempos de aprobación de este tipo de planes. Esta situación se mantiene ya que durante la auditoría se evidenció que el concesionario viene adelantando inversiones propuestas en el plan bienal 2017-2018, el cual, a pesar de entregarlo a la Entidad en diciembre de 2016, no cuenta con la aprobación correspondiente. El silencio administrativo de la Entidad podría beneficiar los intereses de explotación comercial del concesionario, más no a la razón de ser de una concesión portuaria, al poner en consideración el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | Daniel Felipe Saenz | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 19 |  |  | Acción correctiva | 1. Formalizar instructivo de buenas prácticas para la aprobación de planes bienales. 2. Aclarar por qué no se configura el silencio administrativo en la aprobación de planes bienales. | 2017-11-27 | 2018-03-01 |  | Se definió plan de mejoramiento a partir de mesa de trabajo del 4 de diciembre de 2017. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Técnica
3533 | 252 | 2017 | 7.2.1 Se advierte un incumplimiento al término legal previsto en el artículo 21 de la Ley 9 de 1989 modificado por la Ley 388 de 1997 descrito el numeral 6.2 del cuerpo de este informe, respecto del término establecido para la entidad frente a la expedición de la resolución que declara la expropiación judicial. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo predial | Diana Carolina Medina Peña | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 177 |  |  | Acción correctiva | * Actualizar cuadro de seguimiento al Trámite administrativo de expropiaciones de forma mensual. * Estructurar la revisión de los expedientes que ordenan el trámite de expropiación judicial, mediante la delegación en el GIT Predial de un abogado especifico para la revisión y aprobación de los proyectos de actos administrativos. * Impartir directriz al GIT Predial, estructurando la metodología para la revisión del cumplimiento del artículo 21 de la Ley 9 de 1989. | * 01/01/2018 * 26/01/2018 * 26/01/2018 | * 31/12/2018 * 31/12/2018 * 31/12/2018 | La auditora considera que las acciones de mejoramiento planteadas por el área auditada son adecuadas y necesarias para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de mayo de 2018 para determinar la efectividad de dichas acciones. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3534 | 253 | 2017 | 7.2.2 Se advierte un incumplimiento al artículo 4 de la Ley 1742 de 2014 que modificó el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013 descrito el numeral 6.3 del cuerpo de este informe, respecto del término con el que cuentan los concesionarios para remitir los expedientes prediales a la entidad, con el fin de iniciar oportunamente el proceso de expropiación. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo predial | Diana Carolina Medina Peña | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 177 |  |  | Acción correctiva | * Socializar e implementar el procedimiento "Seguimiento a la Gestión Predial de proyectos Concesionados", identificado con código GCSP-P-025, al GIT Predial | 43125 | 2018-12-31 | La auditora considera que la acción de mejoramiento planteada por el área auditada es adecuada y necesaria para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de mayo de 2018 para determinar la efectividad de dicha acción. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3535 | 254 | 2017 | 7.2.3 Se advierte un incumplimiento al principio constitucional de la celeridad previsto en el artículo 209, con ocasión de la vulneración de los dos términos legales descritos con antelación, puesto que las actuaciones administrativas deben ser oportunas, en cumplimiento de los términos legales y al servicio de yalos intereses generales. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo predial | Diana Carolina Medina Peña | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 177 |  |  | Acción correctiva | * Socializar e implementar el procedimiento "Seguimiento a la Gestión Predial de proyectos Concesionados", identificado con código GCSP-P-025, al GIT Predial | 43125 | 2018-12-31 | La auditora considera que la acción de mejoramiento planteada por el área auditada es adecuada y necesaria para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de mayo de 2018 para determinar la efectividad de dicha acción. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3536 | 255 | 2017 | Se advierte una vulneración a la Ley 1755 de 2015 que consagra las normas que regulan el derecho de fundamental de petición, en el entendido en que ante una comunicación de la oficina de control interno del 25 de septiembre de 2017 dirigida al vicepresidente jurídico mencionada en el acápite 5 “verificación de antecedentes” de este informe, a la fecha no se ha recibido respuesta de fondo en relación con los presuntos atrasos presentados en la gestión judicial de los procesos de expropiación a cargo de la Agencia Nacional de infraestructura. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo juríco predial | Diana Carolina Medina Peña | NOVIEMBRE DE 2017 | NOVIEMBRE | 2017 | PEI | 177 |  |  | Acción correctiva | * Contratar 8 profesionales en derecho y con experiencia en litigio y un Asesor, para la efectuar seguimiento y control a los procesos de expropiación judicial que se adelantan ante los Juzgados. * Elaborar y presentar informe de evaluación de los procesos de expropiación judicial a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. * Realizar las acciones tendientes a dar impulso a los procesos de expropiación judicial a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. | * 01/01/2018 * 30/01/2018 * 30/01/2018 | * 30/01/2018 * 31/05/2018 * 31/12/2018 | La auditora considera que las acciones de mejoramiento planteadas por el área auditada son adecuadas y necesarias para superar la no conformidad advertida. | Se hará seguimiento en el mes de mayo de 2018 para determinar la efectividad de dichas acciones. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3537 | 256 | 2017 | 1. En el ejercicio auditor se evidencia un incumplimiento en la implementación de los componentes que conforman la Estrategia de Gobierno en Línea por parte de la Entidad a 31 de diciembre de 2017. Los porcentajes de cumplimiento y avance contrastados con los porcentajes de meta estipulados en la normatividad se evidenciaron así: • Tic para Gobierno Abierto debería alcanzar el 100% y se encuentra en el 96% • Tic para Servicios debería alcanzar el 100% y se encuentra en el 76% • Tic para la Gestión debería alcanzar el 80% y se encuentra en el 73% • Seguridad y privacidad de la información debería alcanzar el 80% y se encuentra en el 75% Lo anterior, contraviene lo dispuesto en el Decreto 2573 de 2014 para el año 2016 reglamentado mediante Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Equipo sistemas de información y tecnología. | Juan Diego Toro Bautista | DICIEMBRE DE 2017 | DICIEMBRE | 2017 | PEI | 7 |  |  | Acción correctiva | Incorporar el cumplimiento de estos indicadores en el Plan Estrategico de Tecnologías de la Información. | 2017-12-31 | 2018-12-31 |  | 28/02/2018: Mediante auditoría se determina el avance de estos indicadores, sin embargo por no cumplirse en su totalidad se cierra la no conformidad No. 3262 y se apertura esta nueva con los porcentajes de cumplimiento ajustado. | 70% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3538 | 257 | 2017 | Se observó el incumplimiento de la entrega de los inventarios asociados a los archivos y documentos correspondientes a los funcionarios desvinculados de la entidad. Por lo anterior se evidenció el incumplimiento del artículo 15 de la Ley 594 de 2000. Esta no conformidad debe ser atendida por la vicepresidencia jurídica y vicepresidencia administrativa y financiera. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuly Andrea Ujueta Castillo | DICIEMBRE DE 2017 | DICIEMBRE | 2017 | PIL | 140 |  |  | Acción correctiva | Plan de acción a través el memorando interno 2019-409-003113-3 Comunicación a los vicepresidentes y coordinadores de grupo informadno la obligatoriedad En caso de incumplimiento atender de conformidad con el Decreto 2578 de 2012. | 2018-03-01 | 2018-06-01 |  | 27/02/2018: La acción de mejora es procedente. Se realizará el seguimiento de su ejecución y avance en el mes de abril. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3539 | 258 | 2017 | No se observó la realización de capacitaciones dirigida a los funcionarios de archivo durante el año 2017. Por lo anterior, se evidenció el incumplimiento del artículo 18 de la Ley 594 de 2000. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuly Andrea Ujueta Castillo | DICIEMBRE DE 2017 | DICIEMBRE | 2017 | PIL | 140 |  |  | Acción correctiva | Plan de acción a través el memorando interno 2019-409-003113-3 En el 2018 los funcionarios de archivo se inscribirán en capacitaciones sin costo para la entidad. | 2018-06-01 | 2018-08-01 |  | 27/02/2018: La acción de mejora es procedente. Se realizará el seguimiento de su ejecución y avance en el mes de abril. Revisar si estas capacitaciones se encuentran en el PIC de la entidad. | 0% | Abierta con plan |  |  |  | Organizacional
3540 | 259 | 2018 | INTERVENTORIA: 1. Respecto al control del TPD reportado por el concesionario, no se evidenció que la interventoría haga los conteos en los términos en los que se pide en el Anexo 4 del contrato de interventoría, en la sección 4.1.2.2 Funciones generales, literal e, área de aforo y recaudo, en donde se requiere: • Realizar conteos de vehículos independientes en cada una de las estaciones de peaje, durante un mínimo de siete (7) días consecutivos al mes durante 24 horas para establecer un parámetro de control al TPD reportado por el concesionario. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Fontibón Facatativá los Alpes | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PEI | 46 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3541 | 260 | 2018 | INTERVENTORÍA: 2. Pese a que la interventoría avala las actas de aforo presentadas por el concesionario, no se evidenció la forma en la que la interventoría certifica los tráficos vehiculares en cada caseta de peaje. Sin embargo, esta es una obligación consignada en el Anexo 4 del contrato de interventoría, en la sección 4.1.2.2 Funciones generales, literal e, área de aforo y recaudo, según se cita a continuación: • Certificar los tráficos vehiculares en cada caseta de peaje y para cada una de las categorías de vehículo para comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario y los demás efectos previstos en este Contrato. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Fontibón Facatativá los Alpes | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PEI | 46 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3542 | 261 | 2018 | INTERVENTORÍA: 3. Teniendo en cuenta que sobre los conteos vehiculares no se lleva un control acorde con las exigencias del contrato de interventoría y sus anexos, no se evidenció un control sobre el recaudo y la evasión, de acuerdo con lo que se estipula en el Anexo 4 del contrato de interventoría, en la sección 4.1.2.2 Funciones generales, literal e, área de aforo y recaudo, lo cual se cita a continuación: • Revisar los reportes, estadísticas diarias y la información de tránsito, recaudo y evasión enviada por el Concesionario, con el fin de constatar que el dinero transferido por recaudo corresponda al recaudo de peaje obtenido en cada Caseta de Peaje. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Fontibón Facatativá los Alpes | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PEI | 46 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3543 | 262 | 2018 | INTERVENTORÍA: 4. No se evidenció que la interventoría haga operativos de control a las casetas de peaje incluyendo conteos secretos de comparación, tal como lo requiere el contrato de interventoría en su Anexo 4, sección 4.1.2.2 Funciones generales, literal e, área de aforo y recaudo, el cual se cita a continuación: • Montar y ejecutar operativos de control mediante visita a las casetas de peaje, que incluyan: revisión de libros de asistencia, conteos secretos de comparación, arqueo en las casetas de recolección, revisión de la boletería existente en caseta y oficina, arqueos administrativos, de caja menor y del dinero de recambio, revisión de planillas y registros. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Fontibón Facatativá los Alpes | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PEI | 46 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3544 | 263 | 2018 | INTERVENTORÍA: 5. No se evidenció que la interventoría haga seguimiento en tiempo real a las estaciones de peaje, lo cual es una obligación contractual consignada en el Anexo 4 del contrato de interventoría, sección 4.1.2.2 Funciones generales, literal e, área de aforo y recaudo, y se cita a continuación: • Instalar equipos de video nuevos e independientes de los del concesionario de última generación que permitan visualizar claramente la categoría de cada vehículo, fecha y hora las cuales deberán estar sincronizadas con las de los equipos del concesionario, para la grabación de las 24 horas del día en cada uno de los carriles de cada una de las estaciones o casetas de peaje, con el fin de verificar los datos de tráfico obtenidos por el concesionario, la composición del tráfico y que los mismos coincidan con la realidad, este sistema deberá estar disponible para accederlo en tiempo real y sin retardos en la señal en las oficinas de la Interventoría y de la ANI. En caso de ser necesario el traslado de equipos servidores al datacenter de la ANI, estos deberán ser en formato BLADE. Este sistema deberá estar en funcionamiento a más tardar a los 60 días después de la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de interventoría. El interventor deberá tener en sus archivos estos registros fílmicos desde el inicio de su contrato, los cuales deberán estar disponibles cuando la ANI o las autoridades los solicite. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Fontibón Facatativá los Alpes | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PEI | 46 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3545 | 264 | 2018 | INTERVENTORÍA: 6. No se evidenció que la interventoría lleve un inventario socioeconómico del proyecto, lo cual es una obligación consignada en el contrato de interventoría, Anexo 4, sección 4.1.2.2 Funciones generales, literal g, área social: • Realizar un inventario socioeconómico sobre la industria, agroindustria y comercio asentado alrededor del derecho de vía, actualizable anualmente. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Fontibón Facatativá los Alpes | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PEI | 46 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3546 | 265 | 2018 | INTERVENTORÍA: 7. En relación con la página web de la interventoría, no se evidenció que el proyecto se pueda visualizar en tiempo real. Lo anterior es una obligación contractual consignada en el contrato de interventoría, en el Anexo 4, sección 4.1.2.2 Funciones generales, literal a, área administrativa, y se cita a continuación: • Elaborar una página Web de la Interventoría que presente diferentes niveles de información (layers) sobre datos importantes del proyecto. Alguna información será clasificada solo disponible para la supervisión del proyecto y otra estará a disposición del público en general. Lo anterior según las disposiciones que considere la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura. La información destinada al supervisor debe tener la opción de visualizar en video en tiempo real situaciones excepcionales que ocurran sobre el proyecto, tales como: accidentes con pérdidas humanas, desastres naturales, derrumbes de gran proporción etc. Cada vehículo de la interventoría contará dentro de su equipo de carretera con una filmadora que permita hacer la interconexión mencionada. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Fontibón Facatativá los Alpes | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PEI | 46 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3547 | 266 | 2018 | INTERVENTORÍA: 8. Se evidenció que la interventoría en sus formatos de conteo y en los registros de la auditoría a sistemas de conteo del concesionario reportó porcentajes de confiabilidad inferiores al 99%; sin embargo, no se evidenció que la interventoría allegara un informe pormenorizados de los hechos, según lo requiere el contrato de interventoría en su Anexo 4, sección 4.1.2.2 Funciones generales, literal e, área de aforo y recaudo: • Estimar y verificar sin previo aviso la confiabilidad de los equipos de control de tránsito. Si la confiabilidad resulta ser inferior al 99%, el interventor deberá efectuar un análisis más pormenorizado de los hechos, con el fin de determinar el grado de confiabilidad en la operación y administración del recaudo de peaje y presentará un informe a la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Fontibón Facatativá los Alpes | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PEI | 46 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3548 | 267 | 2018 | SUPERVISIÓN: 1. Teniendo en cuenta los incumplimientos a las obligaciones de la interventoría anteriormente descritos, no se evidencia la gestión efectiva por parte de la supervisión para velar por que el Interventor cumpla con varios de los apartes del contrato de interventoría. En consecuencia, la supervisión no cumple a satisfacción dos de sus funciones y actividades específicas consignadas en el manual de supervisión e interventoría (ver sección 9.3), las cuales se citan en seguida: • Numeral 21. Exigir al interventor el cumplimiento de sus funciones de conformidad con el contrato, y demás documentos que lo conforman y Manual de interventoría. • Numeral 28. Velar porque el Interventor este desarrollando correctamente el control a las actividades y obligaciones del Contrato de Concesión. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Fontibón Facatativá los Alpes | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PEI | 46 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3549 | 268 | 2018 | SUPERVISIÓN: 2. A 27 días del mes de febrero de 2018, no se evidenció la entrega por parte de la supervisión del informe mensual del mes de enero de 2018. Lo anterior incumple las obligaciones consignada en el Manual de Interventoría y Supervisión, en la sección 9.3 Funciones y actividades específicas de la supervisión, numerales 5 y 33: • Elaborar y presentar a los Gerentes un informe mensual sobre el estado de los proyectos objeto de supervisión. • Presentar informe mensual de supervisión detallando las actividades ejecutadas durante el periodo, así como la gestión efectuada, informando los avances así como las novedades evidenciadas y las acciones adelantadas. | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Fontibón Facatativá los Alpes | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PEI | 46 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3550 | 269 | 2018 | VGC - VEJ: 1. Mediante radicado ANI 20185000011901 del 16 de enero de 2018, la supervisión del proyecto Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes aprobó el ingreso de un nuevo subdirector técnico y operativo para esta interventoría, con una dedicación del 50% . Sin embargo, este también fungía en ese momento como director de interventoría en el proyecto carretero IP Vías del Nus (con una dedicación del 100% ), hasta que el 23 de enero mediante radicado ANI 20183000019271 fue reemplazado como director de interventoría de dicho proyecto. No obstante, de acuerdo con los soportes allegados a esta oficina, la supervisión del proyecto Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes si hizo la comprobación de la dedicación del profesional con la Vicepresidencia de Gestión Contractual, consultando las bases de datos allegadas por esa vicepresidencia en un correo electrónico del 01 de noviembre de 2017; sin embargo, estas bases de datos mostraban que el profesional contaba una dedicación del 50% en el proyecto IP Vías del Nus, por lo que se procedió a autorizar su ingreso. De acuerdo con esto, el profesional tuvo una dedicación superior al 100%, con lo cual se evidencia inefectividad en el control que se ejerce de manera conjunta entre la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva para prevenir que los contratistas de las interventorías contratadas por la ANI superen una dedicación del 100%. Este control es fundamental ya que está directamente relacionado con una obligación consignada en el Manual de Interventoría y Supervisión, sección 9.3. Funciones y actividades específicas de la supervisión, numeral 21: • Exigir al interventor el cumplimiento de sus funciones de conformidad con el contrato, y demás documentos que lo conforman y Manual de interventoría. | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | VGC Y VEJ | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PEI | 46 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3551 | 270 | 2018 | INTERVENTORÍA: 1. No se evidencian acciones, alertas y simulaciones financieras enfocadas al desfase en el inicio de recaudo que debía tener el proyecto por la puesta en operación de la UF1 en los tiempos previstos en el contrato de concesión (junio de 2017), impactando el recaudo del peaje destinado a dicha UF (Apéndice Técnico 1, numeral 3.6 Estaciones de Peaje Nuevas, UF1 Sopo-Salitre); asimismo se evidencia la misma situación con el peaje previsto para la UF3 (Apéndice Técnico 1, numeral 3.6 Estaciones de Peaje Nuevas, UF3 Choachí-Límite de Bogotá) ya que se cumplió con los tiempos establecidos en el plan de obras. Esto altera el recaudo previsto y la proyección del VPIP estimado en el proyecto lo cual debe ser advertido por la interventoría e incumple lo establecido en el numeral 5.3.3 Gestión Financiera del Anexo 4. Plan de Cargas del contrato de interventoría: “Proponer correctivos en el menor tiempo posible, a los desajustes económicos o financieros que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del Contrato de Concesión.” | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Perimetral de Oriente | Ivan Mauricio Mejia Alarcon | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PEI | 149 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Técnica
3552 | 271 | 2018 | 5.1.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES: Dentro de los pagos realizados por este concepto se evidenció que las siguientes sentencias en procesos de reparación directa no fueron pagadas dentro del término establecido por lo que generaron liquidación de intereses, situación que incumple lo establecido en el Art. 6 Decreto 26 de 1998 que establece: “Artículo 6o. Los apoderados de los órganos públicos deben garantizar que los pagos de las conciliaciones judiciales, las transacciones y todas las soluciones alternativas de conflictos sean oportunos, con el fin de evitar gastos adicionales para el Tesoro Público.” | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Maria Imelda Gonzalez Guevara | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PIL | 2 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3553 | 272 | 2018 | 7.2.5 Se observó que a fecha 5 de febrero de 2018 una abogada no se encuentra activa como usuaria en el sistema Ekogui; no obstante, desempeña funciones tanto de defensa judicial como de apoyo al comité de conciliación, lo cual incumple lo previsto en el artículo 2.2.3.4.1.9 “Funciones del administrador del sistema en la entidad”, numeral 5 del Decreto 1069 de 2015, y en el instructivo adoptado por la Circular Externa 005 de 2016 de la de la ANDJE.bi | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo defensa judicial | Diana Carolina Medina Peña | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PIL | 11 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
3554 | 273 | 2018 | 7.2.6 Se advierte que la administradora del sistema Ekogui durante el segundo semestre del año 2017 no reportó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado la ausencia temporal del usuario determinado como Jefe de la Oficina Jurídica (Gerente de Defensa Judicial), quien por Resolución No. 1158 de 2017 se le concedieron cinco (5) días correspondiente al disfrute de las vacaciones, lo cual implica una omisión al cumplimento de la función como administradora de sistema Ekogui prevista en el artículo 2.2.3.4.1.9. numeral 7 del Decreto 1069 de 2017 y en el instructivo adoptado por la Circular Externa 005 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo defensa judicial | Diana Carolina Medina Peña | FEBRERO DE 2018 | FEBRERO | 2018 | PIL | 11 | [8 empty] | 0% | Abierta sin plan |  |  |  | Organizacional
INICIO
Note on M4: Designación del origen del hallazgo, este espacio es diligenciado por Servidor publico de OCI
Note on B5: No. Es el consecutivo de las acciones, organizado de forma descendente, este espacio es diligenciado por Servidor publico de OCI
Note on C5: Código, identifica la acción, esta compuesto de 4 dígitos que nos indica el consecutivo, seguido por dos dígitos que nos indica el año o vigencia, este espacio es diligenciado Servidor publico de OCI.
Note on E5: En este espacio se digita el hallazgo, no conformidad, pqrs, producto no conforme, riesgo y cualquier otro que se identifique. La redacción debe ser igual a la original, este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI
Note on F5: En este espacio se digita el nombre del proceso responsable al que se le evidencio el hallazgo, este nombre debe ser igual al que esta identificado en el mapa de procesos, este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI
Note on G5: Funcionario o servidor publico designado como responsable del proceso, este espacio es diligenciado por el responsable del proceso.
Note on H5: Concesión / Área responsable de la implementación de la acción de mejora.
Note on I5: Auditor, persona que realiza la auditoria, este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI
Note on J5: Fecha de realización de la auditoria, este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI
Note on O5: Si el hallazgo coincide o hace referencia a un hallazgo fundamentado por la CGR, se digita el numero de hallazgo de la CGR,este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI
Note on P5: Coloque el nombre de la fuente de la No conformidad si esta no se encuentra identificada en ninguna de las anteriores, este espacio es diligenciado por Servidor publico de OCI
Note on R5: Acciones de mejoramiento: Son las acciones planteadas por el responsable de la implementación, para eliminar o prevenir las causas que ocasionan la no conformidad, este espacio es diligenciado por el responsable de la implementación de las acciones de mejora en el proceso.
Note on S5: Espacio diligenciado por Servidor publico de OCI.
Note on T5: Este espacio es diligenciado por el responsable de la implementación de las acciones de mejora en el proceso.
Note on X5: Espacio diligenciado por el profesional de GRUCON para evidenciar el estado de la no conformidad ((S/I) sin iniciar, (P) en proceso, ( C) cerrada).
Note on G119: Yuly Andrea Ujueta Castillo: planeación, juridica y vaf
Note on G128: ESTRUCTURACIÓN Y JURIDICA
Note on G145: Yuly Andrea Ujueta Castillo: VICEPRESIDENCIA DE GESTIÒN CONTRACTUAL Y EJECUTIVA
Note on G146: Yuly Andrea Ujueta Castillo: VICEPRESIDENCIA DE GESTIÒN CONTRACTUAL Y EJECUTIVA
Note on G147: Yuly Andrea Ujueta Castillo: VICEPRESIDENCIA DE GESTIÒN CONTRACTUAL Y EJECUTIVA
Note on G191: Yuly Andrea Ujueta Castillo: Vicepresindencias de estructuración y VPRE

## PMP TECNICO
ESTADO DEL PMP - AUDITORIAS TÉCNICAS
|  | NC ABIERTAS SIN PLAN | NC ABIERTAS CON PLAN | CERRADAS
| TÉCNICO | 19 | 76 | 18
|  |  | TOTAL | 113
| NC ABIERTAS | 95
| NC CERRADAS | 18
Febrero 28 de 2018
INICIO

## PMP ORGANIZA
ESTADO DEL PMP - AUDITORÍAS ORGANIZACIONALES
|  | NC ABIERTAS SIN PLAN | NC ABIERTAS CON PLAN | CERRADAS
| ORGANIZACIONALES | 51 | 107 | 43
|  |  | TOTAL | 201
| NC ABIERTAS | 158
| NC CERRADAS | 43
Febrero 28 de 2018
INICIO

## ESTADO DEL PMP
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS FEBRERO 2018
Febrero 28 de 2018
70
183
61
No conformidades
abiertas sin plan
No conformidades abiertas con plan
No conformidades cerradas
INICIO

## X AREAS
AÑO2 | (Todas)
Cuenta de CÓDIGO (2) | ESTADO (17)
CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO. (5) | Abierta con plan | Abierta sin plan | Cerrada | Total general
Oficina Comunicaciones (OC) | 1 |  | 1 | 2
Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | 16 | 12 | 3 | 31
Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | 18 | 19 | 20 | 57
Vicepresidencia de Estructuración (VE) | 6 | 4 | 12 | 22
Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | 37 | 2 | 6 | 45
Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | 59 | 12 | 13 | 84
Vicepresidencia Jurídica (VJ) | 28 | 5 | 2 | 35
Vicepresidencias | 18 | 16 | 4 | 38
Total general | 183 | 70 | 61 | 314
Febrero 28 de 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS POR ÁREAS
AREAS | NC ABIERTAS SIN PLAN | NC ABIERTAS CON PLAN | NC CERRADAS
Oficina Comunicaciones (OC) |  | 1 | 1
Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | 12 | 16 | 3
Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | 19 | 18 | 20
Vicepresidencia de Estructuración (VE) | 4 | 6 | 12
Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | 2 | 37 | 6
Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | 12 | 59 | 13
Vicepresidencia Jurídica (VJ) | 5 | 28 | 2
Vicepresidencias | 16 | 18 | 4
TOTAL | 70 | 183 | 61
|  | TOTAL | 314
INICIO

## X PROYECTOS
PMP POR PROYECTOS
| AÑO2 | (Todas)
| TIPO | (Todas) |  |  | Febrero 28 de 2018
| MES DE CIERRE | (Todas)
| Cuenta de CÓDIGO (2) |  | ESTADO (17)
| CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO. (5) | CONCESIÓN / ÁREA (RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN) (6) | Abierta con plan | Abierta sin plan | Cerrada | Total general
| Oficina Comunicaciones (OC) | Oficina de comunicaciones | 1 |  | 1 | 2
| Total Oficina Comunicaciones (OC) |  | 1 |  | 1 | 2
| Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Córdoba-Sucre | 1 |  |  | 1
|  | Fontibón Facatativá los Alpes |  | 10 |  | 10
|  | IP 4G, Chirajara - Fundadores | 1 |  |  | 1
|  | Ruta del sol tramo I | 2 |  |  | 2
|  | VEJ | 1 | 1 | 2 | 4
|  | IP- Vía al Puerto | 1 |  |  | 1
|  | Equipo financiero |  | 1 |  | 1
|  | Puerta del hierro - Palmar de varela y carreto - Cuz de viso. | 8 |  |  | 8
|  | Ampliación a tercer carril doble calzada bogota-girardot - 4G | 2 |  | 1 | 3
| Total Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) |  | 16 | 12 | 3 | 31
| Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | 11 | 7 | 4 | 22
|  | Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | 2 | 4 | 12 | 18
|  | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | 5 | 7 | 4 | 16
|  | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS |  | 1 |  | 1
| Total Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) |  | 18 | 19 | 20 | 57
| Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Autopista al Mar 1 (4G) |  |  | 1 | 1
|  | Estructuración. | 4 | 4 |  | 8
|  | Rumichaca-Pasto |  |  | 1 | 1
|  | IP- Vía al Puerto |  |  | 2 | 2
|  | Estructuración. Grupo interno de trabajo riesgos |  |  | 1 | 1
|  | IP NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT |  |  | 1 | 1
|  | Autopista Pacífico 2 |  |  | 1 | 1
|  | Transversal del Sisga |  |  | 3 | 3
|  | Ampliación a tercer carril doble calzada bogota-girardot - 4G |  |  | 2 | 2
|  | IP accesos norte | 2 |  |  | 2
| Total Vicepresidencia de Estructuración (VE) |  | 6 | 4 | 12 | 22
| Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo de planeación. | 18 |  | 2 | 20
|  | Grupo interno de trabajo riesgos. | 11 |  |  | 11
|  | Grupo interno de trabajo planeación. | 2 | 1 | 1 | 4
|  | Equipo sistemas de información y tecnología. | 3 | 1 | 3 | 7
|  | Grupo interno de trabajo predial | 3 |  |  | 3
| Total Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) |  | 37 | 2 | 6 | 45
| Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Aeropuertos de Centronorte | 1 |  |  | 1
|  | Área metropolitana de Cúcuta | 8 |  |  | 8
|  | DEVIMED | 1 |  |  | 1
|  | FENOCO | 2 |  |  | 2
|  | Férreo Pacifico | 10 |  |  | 10
|  | Fontibón Facatativá los Alpes | 1 |  |  | 1
|  | Girardot-Ibagué-Cajamarca GIC | 1 |  |  | 1
|  | Puerto Regional de Santa Marta | 2 | 4 |  | 6
|  | Siberia – La Punta – El Vino – La Vega - Villeta | 1 |  |  | 1
|  | VGC | 2 | 1 | 5 | 8
|  | Bucaramanga - Pamplona | 2 |  |  | 2
|  | Grupo interno de trabajo proyectos carreteros, estrategia contractual, permisos y modificaciones. | 1 |  |  | 1
|  | Grupo interno de trabajo financiero. |  | 3 | 1 | 4
|  | 4G- Segunda Ola - Autopista Mar 2. | 7 |  |  | 7
|  | IP- Vía al Puerto | 1 |  |  | 1
|  | IP - Antioquia - Bolivar | 1 |  | 3 | 4
|  | Ruta Caribe | 2 |  |  | 2
|  | Cartagena - Barranquilla - Circunvalar 4G. | 2 |  |  | 2
|  | Aeropuerto el Dorado construcción y mantenimiento de la segunda pista. | 3 |  |  | 3
|  | Aeropuertos de Nororiente | 1 |  |  | 1
|  | Transversal del Sisga | 1 |  |  | 1
|  | Grupo interno de trabajo de defensa judicial | 1 |  |  | 1
|  | Santander de Quilichao-Popayán. | 3 | 1 | 2 | 6
|  | IP accesos norte |  |  | 1 | 1
|  | IP Vías del Nus | 4 |  |  | 4
|  | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura | 1 | 2 |  | 3
|  | (en blanco) |  |  | 1 | 1
|  | Perimetral de Oriente |  | 1 |  | 1
| Total Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) |  | 59 | 12 | 13 | 84
| Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Aeropuertos de Centronorte | 1 |  |  | 1
|  | Pacífico 1 | 1 |  |  | 1
|  | Grupo interno de trabajo contratación. | 15 | 1 | 1 | 17
|  | Grupo interno de trabajo asesoria estructuración. | 3 |  |  | 3
|  | Grupo interno de trabajo defensa judicial | 5 | 3 | 1 | 9
|  | Grupo interno de trabajo contratación. Grupo interno de trabajo asesoria estructuración. | 1 |  |  | 1
|  | Grupo interno de trabajo de defensa judicial |  | 1 |  | 1
|  | Grupo interno de trabajo asesoría a la gestión contractual I, II Y III | 1 |  |  | 1
|  | Grupo juríco predial | 1 |  |  | 1
| Total Vicepresidencia Jurídica (VJ) |  | 28 | 5 | 2 | 35
| Vicepresidencias | VGC VE VPRE VJ | 1 |  |  | 1
|  | Vicepresidencias | 4 | 1 |  | 5
|  | VE VJ |  | 1 |  | 1
|  | VGC VAF VPRE VJ VEJ VEST | 2 | 1 |  | 3
|  | VGC Y VEJ |  | 2 |  | 2
|  | VGC VEJ |  | 2 |  | 2
|  | Grupo interno de trabajo planeación. | 7 |  |  | 7
|  | VGC VJ VPRE | 1 |  |  | 1
|  | Grupo interno de trabajo contratación. Grupo interno de planeación. Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión. | 1 |  |  | 1
|  | VGC VPRE VEJ VJ VE VAF | 1 |  | 1 | 2
|  | VGC VPRE VJ | 1 |  |  | 1
|  | Vicepresidencia Administrativa y Financiera Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entorno |  | 2 |  | 2
|  | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entorno. Vicepresidencia Ejecutiva. Vicepresidencia Jurídica. |  | 2 |  | 2
|  | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS |  | 3 | 1 | 4
|  | VEJ VGC VPRE VE |  |  | 1 | 1
|  | VGC VJ |  | 1 |  | 1
|  | VAF Y VPRE |  | 1 |  | 1
|  | (en blanco) |  |  | 1 | 1
| Total Vicepresidencias |  | 18 | 16 | 4 | 38
| Total general |  | 183 | 70 | 61 | 314
INICIO

## NC X AUDITOR
| Cuenta de No. | Etiquetas de columna
| Etiquetas de fila | Abierta con plan | Abierta sin plan | Cerrada | Total general
| Alvaro Sandoval | 2 |  |  | 2
| Carlos Felipe Sánchez Pinzón | 6 | 11 | 3 | 20
| Cesar Augusto Godoy | 10 |  |  | 10
| Daniel Felipe Saenz | 25 | 5 | 5 | 35
| Diana Carolina Medina Peña | 22 | 4 | 2 | 28
| Héctor Eduardo Vanegas Gámez | 4 |  |  | 4
| Ivan Mauricio Mejia Alarcon | 31 | 1 | 9 | 41
| Javier León | 2 |  |  | 2
| Juan Carlos Sáenz | 5 |  |  | 5
| Juan Diego Toro Bautista | 4 |  | 3 | 7
| Lucero Masmela | 1 |  |  | 1
| Luis Miguel Sabogal Camargo | 4 | 7 |  | 11
| Luz Jeni Fung Muñoz | 1 | 4 | 2 | 7
| Luz Mary Hernández Villadiego | 8 | 17 | 18 | 43
| Maria Imelda Gonzalez Guevara | 4 | 17 | 10 | 31
| Maria Natalia Norato | 29 | 1 |  | 30
| Mariela Grass | 7 |  |  | 7
| Mónica Bibiana Forero | 3 |  |  | 3
| T Luz Jeni Fung Muñoz | 1 |  |  | 1
| Víctor Alfonso Trespalacios | 1 |  |  | 1
| Yuly Andrea Ujueta Castillo | 13 | 3 | 9 | 25
| Total general | 183 | 70 | 61 | 314
ESTADO DEL PMP - POR AUDITOR
INICIO

## LISTA (hidden)
Corrección | C | PEI | Oficina Comunicaciones (OC) | Alvaro Sandoval | Cerrada | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Organizacional
Acción correctiva | AC | PIL | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Angela Cajamarca | Abierta con plan | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Técnica
Acción preventiva | AP | PVAR | Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) | Carlos Felipe Sánchez Pinzón | Abierta sin plan | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
|  | PAOC | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Cesar Augusto Godoy |  | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
|  |  | Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) | Daniel Felipe Saenz |  | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
|  |  | Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) | Diana Carolina Medina Peña |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
|  |  | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
|  |  | Vicepresidencias | Ivan Mauricio Mejia Alarcon |  | GESTIÓN JURÍDICA
LISTA DE AUDITORIAS |  |  |  | Javier León |  | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN
TABLA DE % DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | Javier León / Marcos Noguera |  | EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
COLUMNA MES DE CIERRE: PONER LOS MESES EN MAYUSCULA Y PONER LISTA DESPLEGABLE EN LOS ESPACIOS CON LA LISTA DE LOS MESES |  |  |  | Juan Carlos Sáenz |  | TODOS LOS PROCESOS
|  |  |  | Juan Diego Toro Bautista |  | ALGUNOS PROCESOS
Lucero Masmela
Luis Miguel Sabogal Camargo
Luz Jeni Fung Muñoz
0% al 60% |  |  |  | Luz Mary Hernández Villadiego
61% al 95% |  |  |  | Marcos Gabriel Peña Noguera
96% al 100% |  |  |  | Maria Imelda Gonzalez Guevara
Maria Natalia Norato
Mariela Grass
Mónica Bibiana Forero
Roberto Daza
T Diego Orlando Bustos Forero
T Luz Jeni Fung Muñoz
Víctor Alfonso Trespalacios
Yuly Andrea Ujueta Castillo

## notas (hidden)
|  | AUDITOR (7) | (Todas)
ESTADO (17) | (Todas) | TIPO | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de No. | Cuenta de No. | Etiquetas de columna
ALGUNOS PROCESOS | 2 | Etiquetas de fila | Abierta con plan | Abierta sin plan | Cerrada | (en blanco) | Total general
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 14 | 2012 | 1 |  |  |  | 1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 30 | 2013 | 9 |  |  |  | 9
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 144 | 2014 | 11 |  |  |  | 11
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 14 | 2015 | 30 |  |  |  | 30
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | 10 | 2016 | 59 | 18 |  |  | 77
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 23 | 2017 | 94 | 57 | 20 |  | 171
GESTIÓN JURÍDICA | 18 | (en blanco)
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 35 | Total general | 204 | 75 | 20 |  | 299
TODOS LOS PROCESOS | 10
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | 20
Total general | 320
PROCESOS DE LA ANI | NO CONFORMIDADES ABIERTAS
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 118
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 35
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 29
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 23
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | 20
GESTIÓN JURÍDICA | 16
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 14
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | 10
TODOS LOS PROCESOS INVOLUCRADOS | 10
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6
ALGUNOS PROCESOS INVOLUCRADOS | 2
TOTAL GENERAL | 283