## Slide 2
MODO FÉRREO

## Slide 3: 1. Corredor Atlántico - Santa Marta – Chiriguaná Contrato de Concesión O-ATLA-0-99
Concesionario: | Fenoco S.A.
Fecha suscripción del contrato | 09 de sep. de 1999
Fecha inicio de obra: | 03 de mar. de 2.000
Fecha finalización de obra línea actual (145 Km): | Dic. de 2009
Fecha finalización de obra línea faltante: (40,13 Km)* | Dic. de 2018
Fecha fin de la concesión: | 02 de mar. de 2.030
Inversión aprox. Ago. 2015 | $ USD 1.2 Millones *
Total Inv. Seg. Línea Ago. 2015 | $ USD 219.3 Millones *
Interventor: | Consorcio Interférrea Atlántico
Fecha Inicio interventoría | 24 de julio de 2.012
Fecha Fin: | 23 de diciembre de 2.015
Valor Interventoría incl. IVA | 11.168.135.698
Descripción del Proyecto
1
Longitud concesionada: | 245 Km
Km Construcción de segunda línea | 151,4 Km
Km rehabilitados | 245 Km
Km en mantenimiento | 245 Km
Km en operación | 192 Km
Atención de puntos Críticos | No aplica
Longitudes Contractuales:
Beneficios del Proyecto:
* Información fuente Concesionario Fenoco S.A.
Incrementar la explotación y exportación del carbón de las minas del departamento del Cesar Ampliar la capacidad de la vía férrea para permitir el ingreso de nuevos operadores y nuevas cargas Promover el uso del ferrocarril como medio intermodal especializado para el transporte de carga en el país Incrementar los ingresos de la nación por movilización de la carga de carbón movilizada por la concesión

## Slide 4
Avance General Segunda Línea: 78.8%
Generalidades Segunda Línea
2
Segunda Línea Construida – Sin operación: 5.5 Km |  |  | 
Pk. Inicio Tramo | Pk. Fin Tramo | Distancia (m) | Sector
789.500 | 792.500 | 3.000 | Loma Colorada
845.032 | 847.500 | 2.468 | Lleras
831.500 | 832.289 | 0,789 | Algarrobo
Total Segunda Línea Construida Agosto 2015 - 151.4 Km
Segunda Línea Licenciada - Por construir |  |  | 
889.100 | 894.500 | 5.400 | Guamachito
896.700 | 898.250 | 1.550 | Guamachito
911.250 | 917.945 | 6.695 | Varela Rio – Frio
Segunda Línea sin Licenciar – 22.12 Km |  |  | 
801.053 | 803.500 | 2.447 | Bosconia
872.209 | 873.300 | 1.091 | Fundación
873.300 | 882.430 | 9.13 | Aracataca
907.650 | 911.250 | 3.6 | Orihueca
884.690 | 889.100 | 4.41 | Tucurinca
898.250 | 901.337 | 3.087 | Guacamayal
903.497 | 905.450 | 1.953 | Sevilla
* Información fuente Interventoría IRFA
1. Corredor Atlántico - Santa Marta – Chiriguaná Contrato de Concesión O-ATLA-0-99

## Slide 5
Loma Colorada, Algarrobo y Lleras – (6,26 Km – 13,71%) Se culminaron las actividades de construcción de segunda Línea en este sector estando pendiente la culminación de las actividades de obras completarías Se continúan las actividades de Implementación del Plan de Reasentamiento según lo planeado. Guamachito, Varela - Rio Frio – (13,64 Km – 29,90%) Pendiente inicio obras por parte de Fenoco . Fundación (1.1 Km – 2,41%) y Orihueca (3.60 km – 7,89%) Fenoco S.A., el 26 de mayo de 2015 dio inicio al contrato para la Elaboración del EIA en el sector de Fundación con plazo de ejecución 6 meses. Tucurinca, Guacamayal y Sevilla (9.45 km – 20,71 Km) Sector afectado por consultas previas. A la fecha en proceso de contratación consultor experto por parte de Fenoco S.A. para adelantar el proceso de Consulta Previa con estas comunidades. Se presentó solicitud de desistimiento respecto de la opción de variante y la emisión de términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental, con el fin de poder adelantar la consulta previa.
Status Segunda Línea Contractual
3
1. Corredor Atlántico - Santa Marta – Chiriguaná Contrato de Concesión O-ATLA-0-99

## Slide 6
Status Segunda Línea Contractual
3
Bosconia (2.45 – 5,37%) Fenoco da inicio EIA el 25 de mayo de 2015 pero debido al fallo de la Corte Constitucional Auto Referencia T – 4520563 de 2015 ordena de manera temporal (3 meses) la suspensión de toda obra o actividad relacionada con la construcción de Segunda Línea Férrea Fenoco ha dado cumplimiento a las medidas aprobadas por ANLA para al fallo de la corte con las construcción de 584 metros de gaviones, 650 metros de bermas, 818 metros de muros en mampostería de ladrillo y 2.700 metros de barreras vegetales que permitan disminuir los niveles de ruido en el municipio de Bosconia El ANLA, el pasado 25 de agosto de 2015 radica ante el Tribunal Administrativo del Cesar el informe de cumplimiento de Fenoco de las medidas aprobadas para Bosconia. Fenoco, igualmente el día 27 de agosto de 2015, radicó ante el Tribunal Administrativo del Cesar, el informe de Cumplimiento de las medidas aprobadas A la espera de respuesta del Tribunal que notifique el cumplimiento de Fenoco y posterior levantamiento de suspensión Aracataca (9.13 Km – 20,01%) A la fecha la Comunidad de Aracataca se ha opuesto a la construcción de la segunda línea paralela. A El día 27 de noviembre de 2014 se realizó Audiencia pública en el municipio de Aracataca, con el fin de dar a conocer la propuesta del proyecto segunda línea paralela en este municipio; se propuso realizar nuevas mesas de trabajo para tratar temas técnico
A la fecha sin definición posibilidad de línea paralela
1. Corredor Atlántico - Santa Marta – Chiriguaná Contrato de Concesión O-ATLA-0-99

## Slide 7
Restricciones Nocturnas Vigentes
4
Acción de Tutela No. 4520563 de 2015 Restricción: Suspende por tres (3) meses la construcción de la segunda línea en todas las áreas de influencia de la vía férrea y se suspende por tres (3) meses el transporte férreo de carbón entre las 22:30 y las 04:30 de lunes a domingo en los municipios de Algarrobo, Zona Bananera y Fundación – Estado: Terminada. Sentencia de Tutela No. T-672 de 2014 Restricción: Suspende el tránsito de trenes carboneros entre las 22.30 y las 04:30 de lunes a domingo en el municipio de Bosconia y requiere a Fenoco para que en un término de máximo seis (6) meses incluya en su PMA medidas dirigidas a (i) reducir el coeficiente de rozamiento e (ii) implementar mecanismos de control que permitan la absorción de las ondas sonoras entre la fuente y los receptores - Estado: Vigente
1. Corredor Atlántico - Santa Marta – Chiriguaná Contrato de Concesión O-ATLA-0-99

## Slide 8
Carga Movilizada a 31 de ago. 2015
5
Realizados los análisis se observó que el comportamiento de movilización para el primer semestre de este año, corresponde al mayor valor histórico movilizado por el Concesionario desde el año 2002. Con corte al 31 de agosto de 2015, se movilizaron 29,82 Millones de Toneladas, ver tabla siguiente. Esto corresponde al 69.04 % de la proyección para el año 2015 – 43.19 Mil Ton.
Proyecciones de Carga Acumulado |  | 
Mes | Proyectado – Acum. | Ejecutado – Acum.
Ene. | 2,935,645 | 3,951,456
Feb. | 6,290,200 | 7,652,906
Mar. | 9,644,754 | 11,724,889
Abr. | 12,999,308 | 15,301,724
May. | 16,353,863 | 18,982,009
Jun. | 20,120,540 | 22,263,160
Jul. | 23,965,770 | 25,926,569
Ago. | 27,811,001 | 29,821,936
Chart: Carga movilizada 2015 Corte al 31 de agosto de 2015
Carga movilizada agosto de 2015 | 29821935.73
Carga pendiente por movilizar 2015 | 13369985.27
Meta carga 2015 : 43.191.921 Ton.
1. Corredor Atlántico - Santa Marta – Chiriguaná Contrato de Concesión O-ATLA-0-99

## Slide 9
Carga Movilizada a 31 de ago. 2015
5
A pesar de los buenos resultados obtenidos en el primer semestre del 2015 y los ajustes realizados por Fenoco al ciclo operativo de cada tren; la dificultad de operación en relación a la restricción nocturna en los municipios de Bosconia, como en la Zona Bananera, puede llegar a ser un problema para el cumplimiento de la meta de carga para el presente año, ya que antes de la restricción de Bosconia del 14 de febrero de 2015 Fenoco movilizaba 21 trenes/día, luego de la restricción Fenoco movilizo en promedio 19 trenes/día, pero después de la restricción de Zona Bananera del 8 de junio de 2015 Fenoco paso a movilizar en promedio 14 trenes/día. Se espera a partir de la fecha la movilización de 18 a 19 trenes / día (de seguir la restricción nocturna en Bosconia)
Chart: Comparativo Carga Proyectada Vs Ejecutada 31 de Agosto de 2015
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago.
PROYECTADO | 2935645.2283 | 3354554.3192 | 3354554.3192 | 3354554.3192 | 3354554.3192 | 3766677.8284 | 3845230.1111 | 3845230.1111
EJECUTADO | 3951455.74 | 3701450.7 | 4071982.42 | 3576834.94 | 3680285.58 | 3281151.06 | 3663408.07 | 3895367.22
Situación Actual
Impacto en la Movilización de Carga: Teniendo en cuenta las restricciones nocturnas, se han dejado de movilizar 631 trenes cargados (aproximadamente 3 trenes diarios) que han tenido un impacto en los ingresos de $USD 12,93 Millones y de 6.47 en los ingresos percibidos por la nación (ANI), por la movilización de carga.
1. Corredor Atlántico - Santa Marta – Chiriguaná Contrato de Concesión O-ATLA-0-99

## Slide 10
Avances Reasentamiento
6
Reasentamiento Loma Colorada - Bosconia
Reasentamiento ROS – Marzo 2015
Familia Mora - Fontalvo
Antes
Después
1. Corredor Atlántico - Santa Marta – Chiriguaná Contrato de Concesión O-ATLA-0-99

## Slide 11
Avances Reasentamiento
6
Avances en Reasentamiento en Otro Sitio
Avances en Reasentamiento Sitio Propio
1. Corredor Atlántico - Santa Marta – Chiriguaná Contrato de Concesión O-ATLA-0-99

## Slide 12
Cierre de la Frontera Colombia – Venezuela
7
Problema: El cierre de la frontera ha impedido el transporte de carbón de las minas del departamento del Norte de Santander hacia los puertos ubicados en el golfo de Maracaibo. Consecuencias actuales: Pérdidas por USD $340.000 por cada día de cierre de la frontera, lo que a la fecha implica pérdidas USD $4.800.000*. Estas hullas son el principal producto de exportación del departamento (32% del total en el periodo enero – mayo 2015. Consecuencias Potenciales: Cierre de producción, transporte y exportación de carbón con pérdidas de 7.000 empleos directos y 24.000 indirectos generados por las actividades asociadas a la minería. Consecuencias negativas de orden económico y social. Decreto de Emergencia: Autorizar el tráfico ferroviario todos los días las veinticuatro (24) horas del día en la Red Férrea del Atlántico, para el transporte de carbón, mientras permanezca cerrada la frontera con la República Bolivariana de Venezuela y por el término en que se prolonguen sus efectos.
1. Corredor Atlántico - Santa Marta – Chiriguaná Contrato de Concesión O-ATLA-0-99

## Slide 13
Departamentos influencia: Caldas, Antioquia, Santander,
Norte de Santander y Cesar
Reparación y atención de puntos críticos que presenta la vía férrea en los tramos: La Dorada (PK 201+502) - Chiriguaná (PK 722+683), así como su administración, mejoramiento, mantenimiento, vigilancia y control de tráfico entre otras actividades por el tiempo de vigencia de este contrato, con el fin de reactivar la operación férrea que se ha visto interrumpida por daños en la vía, producto de las olas invernales del 2010 y 2011 respectivamente
Generalidades del Contrato
1
2. Dorada PK 201 - Chiriguaná PK 724
Contrato de Obra No. 418 de 2013

## Slide 14
Características Generales del Proyecto
2
Longitud del Corredor: 558.3 Km |  | Chiriguaná - La Dorada: 521,2 Km Puerto Berrío - Cabañas: 33,1 Km Ramal Capulco: 4 Km
Fecha Inicio del Contrato |  | 01 de nov. de 2013
Fecha Finalización del Contrato |  | 31 de oct. de 2015
Fecha inicio de obras priorizadas |  | 30 de mar. de 2014
Fecha culminación Obras |  | 30 de marzo 2015
Otrosíes al Contrato | Otrosí No. 1 - (21 de Oct./14) | Adición de $8.796.255.878 – PC 8 Nare
 | Otrosí No. 2 - (24 de Dic./14) | Ampliación plazo obras 3 meses
Valores | Contrato Inicial | $COP 90.835.540.937
 | Contrato Actual | $COP 99.631.796.815
 | Obras Contractual | $COP 40.418.931.118
 | Obras actual. | $COP 48.967.867.706
Contratista |  | Unión Temporal Ferroviaria Central Constr. Rubau S.A. (33%), Sonacol S.A.S. (33%), Rahs Ingeniería S.A. (33%) Ferroviaria Central S.A (1%).
Registros Fotográfico: Abril de 2015
2. Dorada PK 201 - Chiriguaná PK 724
Contrato de Obra No. 418 de 2013

## Slide 15
Estado Ejecución al 31 de Ago. 2015
3
Fuente: Seguimiento Gerencia Férrea VGC- ANI
ITEM | Contractual | Ejecutado a 31 de Ago. 15 | Avance
Intervención puntos críticos | 48.967,87 | 46.480,65 | 94,92%
Estudios y Diseños | 1.475,62 | 1.475,62 | 100,00%
Mantenimiento de Vía | 7.917,98 | 4.997,53 | 63,12%
Mejoramiento de vía | 17.910,60 | 7.336,49 | 40,96%
Mto. Material rodante | 1.712,95 | 1.585,91 | 92,58%
Atención Emergencias | 2.239,06 | - | 0,00%
Recuperación Estaciones | 1.243,84 | 36,64 | 2,95%
Señalización Corredor Férreo | 565,15 | - | 0,00%
Gastos de Administración | 10.167,65 | 8.628,38 | 84,86%
Control de tráfico | 3.455,39 | 3.167,45 | 91,67%
Vigilancia | 1.921,59 | 1.749,78 | 91,06%
Programas socio-ambientales | 2.054,09 | 1.715,63 | 83,52%
Totales | 99.631,80 | 77.174,07 | 77,46%
2. Dorada PK 201 - Chiriguaná PK 724
Contrato de Obra No. 418 de 2013
Chart: Ejecución Contrato de Obra 418 de 2013 a Ago. 2015
| Intervención puntos críticos | Estudios y Diseños | Mantenimiento de Via | Mejoramiento de vía | Mantenimiento Material rodante | Atención Emergencias | Recuperación Estaciones | Señalización Corredor Férreo | Gastos de Administración | Control de tráfico | Vigilancia | Programas socio-ambientales
Contractual | 48967.8677 | 1475.6187 | 7917.9799 | 17910.5999 | 1712.9506 | 2239.0631 | 1243.836 | 565.1538 | 10167.652 | 3455.3946 | 1921.5872 | 2054.0933
Ejecutado a 31 deAgosto 2015 | 46480.652 | 1475.6187 | 4997.5304 | 7336.4866 | 1585.9097 | 0 | 36.6385 | 0 | 8628.3788 | 3167.445 | 1749.7763 | 1715.6341

## Slide 16
Porcentaje Avance Financiero del Contrato: 77,46% | Porcentaje de Avance en Tiempo Contrato: 91,66%
Porcentaje Avance Físico de Obras: 100,00% | Porcentaje de Avance en Tiempo Obras: 100,00%
2. Dorada PK 201 - Chiriguaná PK 724
Contrato de Obra No. 418 de 2013
Chart: Balance General Ejecución del Contrato 418 de 2013
| 41579 | 41609 | 41640 | 41671 | 41699 | 41730 | 41760 | 41791 | 41821 | 41852 | 41883 | 41913 | 41944 | 41974 | 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278
Valor Programado | 984817006.7428 | 1353306824.6188 | 1599920715.3444 | 1394182705.8932 | 1176621442.808 | 1215859455.6724 | 1848539585.4904 | 2830323762.4052 | 5279500090.844 | 9370630819.9448 | 10147814518.3568 | 9788516575.5179 | 6824125662.5087 | 4209038239.1823 | 3224693613.4903 | 4079587272.2903 | 5789374589.8903 | 1514906295.8903 | 1514906295.8903 | 5097026268.3584 | 5097026268.3584 | 5097026268.3584 | 5097026268.3584 | 5097026268.3584
Valor ejecutado Acta | 547173829 | 996041391 | 1459508668 | 949517528 | 1001034214 | 1128596213 | 1543008589 | 1426969597 | 3809534410 | 4854894260 | 3994034749 | 6217536163 | 4476715121 | 12808639418 | 2261138928 | 3154907838 | 4735838046 | 2667490571 | 3848081470 | 5899348045 | 7900904889 | 1493156157
Porcentaje de avance esperado | 0.0098846 | 0.023468 | 0.039526 | 0.053519 | 0.065329 | 0.077533 | 0.096086 | 0.12449 | 0.17748 | 0.27154 | 0.37339 | 0.47164 | 0.54013 | 0.58238 | 0.61474 | 0.65569 | 0.7138 | 0.729 | 0.74421 | 0.79537 | 0.84652 | 0.89768 | 0.94884 | 1
Porcentaje de avance ejecutado | 0.005492 | 0.015489 | 0.030138 | 0.039668 | 0.049716 | 0.061043 | 0.076531 | 0.090853 | 0.12909 | 0.17782 | 0.21791 | 0.28031 | 0.32524 | 0.4538 | 0.4765 | 0.50816 | 0.5557 | 0.58247 | 0.62109 | 0.6803 | 0.75961 | 0.77459
Estado Ejecución al 31 de Ago. 2015
3

## Slide 17
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
4
Chart: Avance Físico de Obras Contrato 418 de 2013
| 41730 | 41760 | 41791 | 41821 | 41852 | 41883 | 41913 | 41944 | 41974 | 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125
Porcentaje de avance | 0.0025517 | 0.017037 | 0.028339 | 0.084796 | 0.23293 | 0.3332 | 0.46123 | 0.52603 | 0.62828 | 0.72725 | 0.81736 | 0.9362 | 0.9681 | 1
Obras ejecutadas | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 12 | 19 | 26 | 29 | 32 | 39 | 42 | 47
2. Dorada PK 201 - Chiriguaná PK 724
Contrato de Obra No. 418 de 2013
47 de 47 Obras Culminadas

## Slide 18
PC-12 - PK 300+369: Box Culvert tricelular en Concreto de 5x3 m.
Avance de obra: 35 %
Valor obra: $1.526.005.604
Obras Fondo Adaptación
Valor del Contrato: $16.156.716.303
Otras Obras en Ejecución a 31 de Ago. 2015
5
PC-19 - PK 376+254: Protección margen del río y estribo puente
Avance de obra: 42%
Valor obra: $13.887.268.473
2. Dorada PK 201 - Chiriguaná PK 724
Contrato de Obra No. 418 de 2013
Ubicación: Antioquia
% Ejecutado acumulado a Agosto de 2015: 46.87%
Ubicación: Santander

## Slide 19
PC 7 - Conformación del Terraplén Ferroviario
Ubicación - PK 290+300 Departamento: Antioquia Valor Final: $ 918.591.391 Terminación: 11-10-2014
PC 8 – Estabilización de talud
Ubicación - PK 294+000 Departamento: Antioquia Valor Final: $ 13.710.922.417 Terminación: 15-06-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 20
PC 16 - Protección Estribos de Puente
Ubicación - PK 319+597 Departamento: Antioquia Valor Final: $ 1.392.690.039 Terminación: 22-01-2015
PC 17 - Alcantarilla
Ubicación - PK 323+660 Departamento: Antioquia Valor Final: $ 232.346.046 Terminación: 15-12-2014
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 21
PC 21 - Alcantarilla
Ubicación - PK 412+688 Departamento: Santander Valor Final: $ 153.906.637 Terminación: 16-08-2014
PC 23 – Protección socavación puente
Ubicación - PK 423+895 Departamento: Santander Valor Final: $ 709.841.625 Terminación: 30-03-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 22
PC 24 - Alcantarilla
Ubicación - PK 436+364 Departamento: Santander Valor Final: $ 813.939.216 Terminación: 30-03-2015
PC 26 – Box Culvert
Ubicación - PK 479+000 Departamento: Santander Valor Final: $ 439.829.082 Terminación: 30-03-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 23
PC 27 - Alcantarilla
Ubicación - PK 506+950 Departamento: Santander Valor Final: $ 230.773.681 Terminación: 30-03-2015
PC 28 – Box Culvert
Ubicación - PK 511+254 Departamento: Santander Valor Final: $ 126.611.383 Terminación: 30-03-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 24
PC 29 - Box Culvert
Ubicación - PK 511+445 Departamento: Santander Valor Final: $ 272.076.383 Terminación: 30-03-2015
PC 30 – Alcantarilla
Ubicación - PK 511+889 Departamento: Santander Valor Final: $ 248.246.337 Terminación: 30-03-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 25
PC 31 – Protección estribo puente
Ubicación - PK 513+599 Departamento: Santander Valor Final: $ 796.631.572 Terminación: 30-03-2015
PC 32 – Conformación terraplen
Ubicación - PK 514+200 Departamento: Santander Valor Final: $ 1.160.461.749 Terminación: 30-03-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 26
PC 33 – Box Culvert
Ubicación - PK 514+310 Departamento: Santander Valor Final: $ 257.253.880 Terminación: 30-03-2015
PC 34 – Box Culvert
Ubicación - PK 514+470 Departamento: Santander Valor Final: $ 299.374.592 Terminación: 30-03-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 27
PC 35 – Conformación terraplen
Ubicación - PK 514+500 Departamento: Santander Valor Final: $ 1.508.134.771 Terminación: 30-03-2015
PC 36 – Conformación terraplen
Ubicación - PK 506+000 Departamento: Santander Valor Final: $ 1.027.915.025 Terminación: 30-03-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 28
PC 37 – Alcantarilla
Ubicación - PK 514+800 Departamento: Santander Valor Final: $ 153.552.944 Terminación: 30-03-2015
PC 38 – Alcantarilla
Ubicación - PK 554+750 Departamento: Cesar Valor Final: $ 49.830.578 Terminación: 30-03-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 29
PC 39 – Conformación terraplen
Ubicación - PK 598+810 Departamento: Cesar Valor Final: $ 4.296.975.527 Terminación: 30-03-2015
PC 41 – Box Culvert
Ubicación - PK 622+670 Departamento: Cesar Valor Final: $ 2.825.824.167 Terminación: 30-03-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 30
PC 42 – Alcantarilla
Ubicación - PK 638+160 Departamento: Cesar Valor Final: $ 403.906.535 Terminación: 30-03-2015
PC 43 – Conformación de terraplen
Ubicación - PK 663+090 Departamento: Cesar Valor Final: $ 1.809.628.004 Terminación: 30-03-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 31
PC 44 – Protección estribo puente
Ubicación - PK 663+393 Departamento: Cesar Valor Final: $ 2.165.037.848 Terminación: 30-05-2015
PC 45 – Alcantarilla
Ubicación - PK 674+902 Departamento: Cesar Valor Final: $ 172.398.479 Terminación: 30-03-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 32
PC 46 – Conformación terraplen
Ubicación - PK 677+745 Departamento: Cesar Valor Final: $ 202.261.318 Terminación: 30-03-2015
PC 47 – Protección estribo puente
Ubicación - PK 674+902 Departamento: Cesar Valor Final: $ 1.115.896.608 Terminación: 30-05-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 33
PC 48 – Alcantarilla
Ubicación - PK 678+500 Departamento: Cesar Valor Final: $ 357.355.772 Terminación: 30-03-2015
PC 50 – Hurto de rieles
Ubicación PK660+650 - PK660+585, PK666+314 - PK666+484, PK671+442 - PK671+520 y PK673+363 - PK673+494 Departamento: Cesar Valor Final: $ 676.412.764 Terminación: 28-02-2015
Antes
Después
Estado Obras Contractuales 31 de Ago. 2015
6

## Slide 34
Corredor Bogotá - Belencito Contrato de Obra No 356 de 2013
Características Generales del Proyecto
1
Longitud Corredor: | Facatativá (PK35+871) – Bogotá (PK5) – Belencito (PK262): 297,9 km La Caro (PK 32+628) - Zipaquirá (PK 53): 20,4 Km
Fecha adjudicación Contrato |  | 25 de septiembre de 2013 |  | 
Plazos | Contrato Inicial | 24 meses | Fecha de firma del Contrato | 8 de oct. de 2013
 | Contrato Actual | 26 meses |  | 
 | Obra Inicial | 14 meses a partir del inicio de obras | Fecha firma acta de Inicio | 1 de nov. de 2013
 | Obra Actual | 20 meses y 19 días |  | 
Valores | Contrato Inicial | $COP 86.418.715.187 | Inicio actividades del contrato | 31 de oct. de 2013 a las 18:00:01
 | Contrato Actual | $ 113.280.303.364 | Fecha inicial fin del Contrato | 31 de Octubre de 2015
Otrosíes: |  | Otrosí No 1 del 204 de abril de 2015 | Fecha Actual Fin del Contrato | 31 de Diciembre de 2015
Firma contratista |  | Consorcio Dracol Líneas Férreas Dragados IBE 35% Vías y Construcciones 35% Constructora Colpatria 30% |  | 

## Slide 35
% Avance financiero Contrato | 69,35 % a 31 de agosto de 2015
% Avance financiero Obras | 67,27 % a 31 de agosto de 2015
% Avance físico Obras | 70,21 % a 31 de agosto de 2015
Obras culminadas a la Fecha | 46/72 a 31 de agosto de 2015
% Avance en Tiempo Contrato | 84,62 % a 31 de agosto de 2015 (22 meses de 26)
% Avance en Tiempo Obras | 80,00% a 31 de agosto de 2015 (16 meses de 20)
Corredor Bogotá - Belencito Contrato de Obra No 356 de 2013
Avance contrato al 31 de agosto 2015
2
ESTADO ACTUAL DE PUNTOS CRITICOS |  | 
Ejecutados: | 48 | 67%
En ejecución: | 20 | 28%
Por iniciar | 4 | 6%
Total 72 Obras | 72 | 100%
Corredor estratégico
39 Pc (117,3 Km) Etapa 1
33 Pc (190,1 Km) Etapa 2
Actualmente se tiene conexión de la vía férrea entre Ventaquemada y Sogamoso, habilitando 117,3 Km de vía Férrea

## Slide 36
Corredor Bogotá - Belencito Contrato de Obra No 356 de 2013
Porcentaje Avance Financiero: 69,35 %
Chart: Balance Ejecución Financiera del Contrato 356 de 2013 a 31 de Agosto 2015
| 41579 | 41609 | 41640 | 41671 | 41699 | 41730 | 41760 | 41791 | 41821 | 41852 | 41883 | 41913 | 41944 | 41974 | 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278 | 42309 | 42339
PROG MES | 1589603185.83 | 1589603185.95 | 1589603185.9 | 1589603185.89 | 1658773043.58 | 1880480723.46 | 1886731671.83 | 1700490312.77 | 2995332076.4 | 4793833851.25 | 5909244089.28 | 7275400010.6051 | 4519646091.6574 | 4908750346.0182 | 4115487738.2499 | 3643091692.5 | 4103858720.2305 | 2910260897.0905 | 0 | 3989613638.8 | 6374232472.3611 | 8085545340.6857 | 9044407330.5559 | 12605623311.235 | 8452904007.9382 | 8206228805.3775 | 7951513120.8715
EJEC MES | 1579575737.6 | 1474688729.6 | 1718668157.8 | 1312371597.04 | 1690638849.12 | 1738690260.66 | 1854137081.796 | 2069889974.81 | 2101804348.51 | 2478342619.89 | 2373681010.508 | 5236681866.97 | 4316589348.694 | 4028341853.496 | 2361879875 | 5257931633 | 3657805668.71 | 3410548101.142 | 0 | 9256197710.83 | 6451902744.606 | 7052576577.654 | 7198905939.762
% PROG ACUM | 0.018394 | 0.036788 | 0.055183 | 0.073577 | 0.092771 | 0.11453 | 0.13636 | 0.15604 | 0.1907 | 0.24617 | 0.31455 | 0.39874 | 0.45104 | 0.50784 | 0.55547 | 0.59762 | 0.64511 | 0.67879 | 0.42923 | 0.46442 | 0.52064 | 0.59196 | 0.67173 | 0.78292 | 0.85748 | 0.92986 | 1
% EJEC, ACUM | 0.018278 | 0.035343 | 0.05523 | 0.070417 | 0.08998 | 0.1101 | 0.13155 | 0.15551 | 0.17983 | 0.20851 | 0.23597 | 0.29657 | 0.34652 | 0.39313 | 0.42046 | 0.48131 | 0.52363 | 0.5631 | 0.42923 | 0.51087 | 0.56778 | 0.62999 | 0.69348
Avance contrato al 31 de agosto 2015
2

## Slide 37
Corredor Bogotá - Belencito Contrato de Obra No 356 de 2013
Porcentaje Avance Físico de Obras : 70,21 %
Chart: Avance fisico de obra del contrato 356 de 2013 a 31 de Agosto 2015
| 41730 | 41760 | 41791 | 41821 | 41852 | 41883 | 41913 | 41944 | 41974 | 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217
% PROG ACUMU
% EJEC ACUM | 0.0177 | 0.0496 | 0.0889 | 0.1399 | 0.1937 | 0.2283 | 0.3062 | 0.3975 | 0.7002 | 0.72 | 0.775 | 0.78 | 0.84167 | 0.44542 | 0.5014 | 0.609 | 0.7021
OBRAS TERMINADAS ACUM | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 14 | 17 | 17 | 20 | 21 | 30 | 34 | 35 | 40 | 46
Avance contrato al 31 de agosto 2015
2

## Slide 38
Corredor Bogotá - Belencito Contrato de Obra No 356 de 2013
Punto crítico PC 24 PK 126+200
Antes
Ahora
Construcción de pilotes
Puntos críticos en ejecución a 31 de agosto
3

## Slide 39
Corredor Bogotá - Belencito Contrato de Obra No 356 de 2013
Punto crítico No 30 PK 130+000
Antes
Ahora
Construcción de Muro y filtro
Puntos críticos en ejecución a 31 de agosto
3

## Slide 40
Corredor Bogotá - Belencito Contrato de Obra No 356 de 2013
Punto crítico No 39 PK 0140 + 435
Antes
Ahora
Puntos críticos terminados
4

## Slide 41
Corredor Bogotá - Belencito Contrato de Obra No 356 de 2013
Punto crítico No 43 PK 0153 + 540
Antes
Ahora
Puntos críticos terminados
4

## Slide 42
Corredor Bogotá - Belencito Contrato de Obra No 356 de 2013
Punto crítico No 58 PK 0188 + 250
Antes
Ahora
Puntos críticos terminados
4

## Slide 43
INFORMACIÓN GENERAL
Contrato | 09-CONP-98
Longitud | 498 km
Concesionario Operación | FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.
Fecha de suscripción | 18/12/1998
Fecha de Inicio del Contrato | 14/03/2000
Fecha de Finalización | 14/03/2030
TRAMO EN CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
Longitud total Zaragoza – La Felisa | 118 Km
Variante Cartago (Obra Nueva) | 16,40 Km
Tramo Antiguo Trazado | 96
Variante Caimalito (Obra Nueva) | 5,60 Km
OPERACIÓN FERROCARRIL DEL PACIFICO
Longitud Total Operación Ferrocarril del Pacífico SAS. | 380Km
Buenaventura - Zaragoza | 337,5 Km
Zarzal – La Tebaida | 42,5 Km
OBJETO DEL CONTRATO
La rehabilitación, conservación, operación y explotación de la infraestructura de transporte férreo de la Red del Pacífico: Buenaventura - La Felisa y el ramal Zarzal – La Tebaida - Prominex. La cesión del derecho de paso de un tramo de la línea de la ciudad de Cali La construcción, operación y mantenimiento de una Terminal de transferencia de carga en la Felisa.
https://www.youtube.com/watch?t=16&v=9gtzHQph3Mk

## Slide 44
Puesta en Operación Comercial de cuatro Locomotoras Serie RL22.
Locomotoras R22 (2201, 2202, 2203 y 2204)
Con la incorporación de las nuevas locomotoras serie RL22 y la entrega de equipo remolcado adicional, se espera movilizar un total de 230.000 Ton en el año 2015.

## Slide 45
Carga Movilizada en el año 2015
Movilización de Carga Mensual
Chart: 
Enero | 16521
Febrero | 18060
Marzo | 22876
Abril | 23553
Mayo | 21424
Junio | 16549
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

## Slide 46
Inversión Concesionario Ferrocarril del Pacifico SAS
*Millones de Dólares americanos – fecha corte Junio 2015

## Slide 47
Inversión Concesionario Ferrocarril del Pacifico SAS
*Millones de Dólares americanos – fecha corte Junio 2015

## Slide 48
Avances Físicos Plan de Normalización
Construcción Tornamesa Buenaventura

## Slide 49
INSTALACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA PASOS A NIVEL Y TAWS
Train Alert Warning System

## Slide 50
ADQUISICION ELEMENTOS Y CAPACITACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VÍA

## Slide 51
Obras contrato Fondo Adaptación
Obras Terminadas agosto 2015
Km125
Km240
Km64
Km42
Km60
Km328
Construcción Soluciones definitivas a los puntos críticos Ocasionados por la Ola Invernal 2010-2011.

## Slide 52
CONEXION CON ZONAS FRANCAS - CONCESION RED FÉRREA DEL PACIFICO
Con la terminación de las obras que habilitan el corredor tras la Ola invernal 2010 -2011, en el tramo Buenaventura – La Tebaida – Prominex (Zona Franca del Eje Cafetero), se reconecta el puerto de Buenaventura y el Valle del Cauca, con la Zona Franca del Eje Cafetero, ubicada en la cercanías del municipio de La Tebaida, en el Quindío.
La Agencia busca la conexión de la red Férrea existente con la Zona Franca de Pereira, ubicada en el centro poblado de Caimalito, para lo cual se encuentra en el proceso de liquidación del contratista encargado de la ejecución de la obra y en la búsqueda de mecanismos para realizar la construcción desde el municipio de Zaragoza en el Valle del Cauca, con la zona Franca de Pereira y posteriormente a la Felisa (Caldas).
Al momento se cuenta jurídicamente con los predios para la construcción de las variantes de Caimalito y Cartago.

## Slide 53
5
Ejecución Programada via ampliación de Plazo
Muchas Gracias…