## Slide 2
AVANCES MODO CARRETERO

## Slide 3
Avances Modo Carretero
Nuestras Metas
Construcción Doble Calzada
300 Km

## Slide 4
Avances Modo Carretero
Avance a
Sep/14
300
Ejecutado
Sin ejecutar
Chart: 
| Ejecutado 2011 | Ejecutado 2012 | Ejecutado 2013 | Avance 2014
Ejecutado | 101.41 | 202 | 250 | 128.58
Falta por ejecutar | 171.42
Avance de Ejecución Doble Calzadas Km

## Slide 5
Proyección de Cierre Meta 2014
Chart: 
| Ejecutado 2011 | Ejecutado 2012 | Ejecutado 2013 | Meta 2014
Ejecutado | 101.41 | 202 | 250.17 | 241.1
Falta por ejecutar | 59.1

Ejecutado
Chart: 
Predial | 39.3
Tecnico | 15
Ambiental | 5
Ambiental
Técnico
Predial
Problemática
Ambientales:
Ruta del Sol 3(4,5km)
Cartag-Blla ( 0,3km)
Técnico
Ruta del Sol 3(15km)
Predial
Américas (15 Km)
Devimed (7,0km)
Cordoba-Sucre (7,0km)
Ruta del Sol 3(9,8km) *
Bogotá – Villeta (0,5km)

## Slide 6
Avance Trimestral
Se presenta un déficit de 56,26 km respecto a lo programado ya que se estimaba la terminación de la doble calzada del proyecto ruta de sol sector 1 y se esperaba un mayor aporte de los proyecto de Córdoba- Sucre y ruta del sol sector 3
Avance de Ejecución Doble Calzadas Km
Chart: 
| Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Ejecutado Km | 28.07 | 71.28 | 128.58 | 0
Programado km | 30 | 50.94 | 184.84 | 300.27

## Slide 7
Avances Modo Carretero
Nuestras Metas
Mejoramiento
374 Km

## Slide 8
Chart: 
| Ejecutado 2011 | Ejecutado 2012 | Ejecutado 2013 | Avance 2014
Ejecutado | 407.64 | 215.86 | 280 | 213.86
Falta por ejecutar | 160.96
Ejecutado
Sin ejecutar
Avance a
Sep/14
Avance de Ejecución Mejoramiento Km

## Slide 9
Avance Trimestral
Se presenta un ritmo bajo en las actividades de mejoramiento en los proyectos de Ruta de Sol sector 2 y 3, presentando una diferencia de menos 35,27 km en relación de lo programado Vs ejecutado.
Avance de Ejecución Mejoramiento Km
* Datos estimados
Chart: 
| Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Ejecutado | 73.39 | 147.46 | 213.86
Programado | 70.34 | 152.07 | 249.13 | 341.95

## Slide 10
Avances Modo Carretero
Nuestras Metas
Otros Indicadores
Construcción Calzada Sencilla 53,2Km
Construcción Puentes Vehiculares 62

## Slide 11
Calzada Sencilla
Para Construcción de calzada sencilla ,se presenta una diferencia de menos 5,29 km, de la meta programada se espera un mayor rendimiento durante los próximos meses
Otros Indicadores
Se finalizó la construcción de 42 puentes en los proyectos de Ruta de Sol sector 1 y 2, Bogotá-Villeta, Malla vial del Valle del Cauca , Neiva- Espinal – Girardot y Cauca y Ruta Caribe, presentando una diferencia de 12 un por debajo de lo programado
Puentes Vehiculares
Chart: 
| Trim 1 | Trim 2 | ago-14 | Trim 3 | Trim 4
Ejecutado | 6 | 13 | 22 | 30
Programado | 3 | 13 | 21 | 42 | 62
Chart: 
| Trim 1 | may-14 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Ejecutado | 2.51 | 6.41 | 15.46 | 20.71
Programado | 0 | 2 | 3 | 26 | 53.2