## CICLO PHVA
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
OBJETIVO: | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante el seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión en los distintos modos de transporte; incorporando la gestión social, predial y ambiental, entregando infraestructura de calidad que contribuya al desarrollo del país.
CICLO PHVA | ACTIVIDADES | STEAKEHOKDERS | RIESGOS ACTUALES | RIESGOS NUEVOS
PLANEAR | - Estudio de modificiaciones contractuales. | - Autoridades ambientales. | - Decisiónes inoportunas al interior de la entidad.
| - Revisión de la elaboración del plan de obra | - Estructuración | - Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial
| - Plan de operación y mantenimiento. | - Interventorías | - Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto.
| - Estudios de conveniencia para interventoría | - Organismos de control | - Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos.
| - Revisión del programa social y ambiental. | - Medios de comunicación
| - Revisión del plan de acción. | - Comunidad
- Financiadores
- Todos los procesos
- Min de transporte
- Autoridades territoriales
- INVIAS
HACER | - Ejecución del plan de obra | - Autoridades ambientales. | - Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras. | Insuficiencia de recursos para cubrir contigencias
| - Desarrollo de los programas sociales y ambiantales | - ONG´S | - Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales.
| - Hacer seguimiento al plan de obra | - Organismos de control. | Sobrevaloración de los predios en el desarrollo del proceso de expropiación judicial.
| - Hacer seguimiento a los programas. | - Medios de comunicación. | - Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales.
| - Seguimiento a permisos, licencias, concesiones y autoridades ambientales. | - Todos los procesos
| - Elaborar y gestionar planes de aportes para cubrir contigencias en los proyectos. | - Comunidades
| - Administrar y monitorear el fondo de contigencias contractuales | - Ministerio del Interior
- Interventoria
- Concesionario
- Agencia Nacional de tierra
- Agencia Nacional de Mineria
- Ministerio de transporte.
- Financiadores
- Fiducias
- Ministerio de hacienda
- Medios de comunicación
VERIFICAR | - Seguimiento a la ejecución de los proyectos (Técnico, financiero, jurídico predial, social, ambiental, riesgos). | - Autoridades ambientales. | - Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | - Necesidad de aportes del estado para cubrir las obligaciones ambientales
| - Validación de la información de la interventoría y la concesión | - Organismos de control. | - Limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión.
| - Verificar que las actuaciones de la interventoría se ajusten a las obligaciones del contrato. | - Todos los procesos | - Cambio y/o ajustes en el diseño del proyecto ordenados por parte de agentes externos.
| - Validación de suficienca de recursos. | - Comunidades | - Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos.
| - Administrar y monitorar los riesgos de los proyectos. | - Superintendencia de transporte
- Ministerio del Interior
- OCI
- Presidencia
- Planeación
ACTUAR | - Inicio a la ejecución de los proyectos. | - Organismos de control. | - Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados.
| - Proceso de reversión y liquidación del contrato | - OCI
| - Planes de mejoramiento. | - Juridica
| - Auditorias internas y externas | - Superintendencia de transporte.
| - Actualización de mapas de riesgos de proyectos. | - Osganismos de control
| - Actualización de lineamientos de valoración de contingencias | - Comunidades
- Ministerio de hacienda

## SEPG-F-007
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | CÓDIGO | SEPG-F-007
|  | PROCESO | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [6 empty] | VERSIÓN | 2
|  | FORMATO | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [6 empty] | FECHA | 2018-01-23
[9 empty] | FECHA: | 2018-03-15
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
OBJETIVO |  |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante el seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión en los distintos modos de transporte; incorporando la gestión social, predial y ambiental, entregando infraestructura de calidad que contribuya al desarrollo del país.
[10 empty] | FECHA: | #REF!
2
ÍTEM | ORIGEN | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS |  |  |  |  | TIPO DE RIESGO
1 | Caracterización del proceso | Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras | El proceso predial depende del diseño definitivo del proyecto, del otorgamiento de la Licencia ambiental, en los casos que se requiera, y de la gestión predial que desarrolle el concesionario, aspectos que algunas veces no son elaborados y/o gestionados con la debida oportunidad y calidad que se requiere. El proceso de adquisición predial se puede ver afectado por eventos externos entre ellos Concesionarios, interventorias, juzgados y los mismos propietarios |  | Demora en la definición de los diseños - Demora en la expedición de la Licencia Ambiental -Deficiencia en la elaboración de los insumos prediales y el desarrollo de la gestión predial - El concesionario no cuenta con un equipo que tenga la debida idoneidad, planeación y coordinación del trabajo - Débil alcance de las obligaciones de las interventorías -Deficiencias en el control y seguimiento por parte de la entidad -Eventos externos y presiones de la comunidad | Demora en el inicio del proceso de adquisición de los predios y el desarrollo de sus diferentes etapas : - Retraso en la ejecución y puesta en operación del proyecto y sobrecostos del proyecto. - Deterioro de la imagen y la credibilidad de la entidad - Falta de credibilidad hacia el proyecto por parte de los propietarios |  | Demora en el inicio del proceso de adquisición de los predios y el desarrollo de sus diferentes etapas : - Retraso en la ejecución y puesta en operación del proyecto y sobrecostos del proyecto. - Deterioro de la imagen y la credibilidad de la entidad - Falta de credibilidad hacia el proyecto por parte de los propietarios |  |  | TECNICO
2 | Caracterización del proceso | No obtención de las licencias y permisos ambientales a tiempo, para la ejecución de las obras.’’ | Dificultad en la obtención de licencias y permisos ambientales para la ejecución del plan de obras. |  | - Demora en la presentación de requisitos para obtención de permisos y licencias; - Baja calidad de los estudios ambientales; - Demoras en tramites internos de las autoridades ambientales.; - Falta de políticas estatales claras para el desarrollo de consultas previas, lo que genera demora en los procesos de consulta previa . - Pretensiones excesivas de las comunidades frente al proceso consultivo que no son proporcionales con el impacto generado por la obra. | - Sobrecostos en los proyectos; - Entrada tardía en el inicio de los proyectos, generando desplazamiento en el cronograma de trabajo . |  | Sobrecostos en los proyectos; - Entrada tardía en el inicio de los proyectos, generando desplazamiento en el cronograma de trabajo . |  |  | TECNICO
3 | Caracterización del proceso | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | Se puede presentar reclamaciones y controversias contractuales con motivo de clausulados contractuales con ambigüedades, vacíos y/o contradicciones en cualquier etapa del proyecto por parte de los concesionarios |  | - Deficiencias en la estructuración de los proyectos - Vacíos o ambigüedades y/o contradicciones en los contratos y en los pliegos. - Instrucciones gubernamentales sin soporte . - Falta de coordinación y organización entre las áreas. - Modificaciones de los cronogramas. - Inconvenientes con las comunidades | - Sobrecostos del proyecto, - Investigaciones de los entes de control. -Suscripción de otrosi y/o modificaciones contractuales. - Procesos judiciales. - Atrasos en la ejecución de los proyectos. -Desgaste y costos administrativo -Deterioro de la imagen de la entidad. |  | Sobrecostos del proyecto, - Investigaciones de los entes de control. -Suscripción de otrosi y/o modificaciones contractuales. - Procesos judiciales. - Atrasos en la ejecución de los proyectos. -Desgaste y costos administrativo -Deterioro de la imagen de la entidad. |  |  | CUMPLIMIENTO
4 | Caracterización del proceso | Limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. | Se pueden presentar falencias en el seguimiento integral de los proyectos, por parte de la entidad o las interventorias |  | - Dificultades en el proceso de la contratación de interventorías. - Falta de personal de apoyo de las diferentes gerencias en los equipos de trabajo para los proyectos. - Falta de una metodología ajustada a las necesidades de la entidad para el desarrollo de la supervisión y socialización de las misma , - Contratos de Interventoría con plazos cortos que impiden la continuidad y el seguimiento del proyecto. - Limitaciones en recursos y gestion. | -Demora en la toma de decisiones - Incumplimiento en el desarrollo del objeto, relacionadas en los aspectos técnicos, financieros juridicos. - Requerimiento de los entes de control y de investigacion. - Retraso en la ejecucion de obras. |  | Demora en la toma de decisiones - Incumplimiento en el desarrollo del objeto, relacionadas en los aspectos técnicos, financieros juridicos. - Requerimiento de los entes de control y de investigacion. - Retraso en la ejecucion de obras. |  |  | CUMPLIMIENTO
5 | Caracterización del proceso | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. | Demora en la emisión de conceptos y/o toma de decisiones en las diferentes areas . |  | - Falta de sistema integral de información y trazabilidad. - Falta de personal. - Demora en la generación de documentos. -Retrasos por actos protocolarios y trámites excesivos e innecesarios al interior de la entidad para la toma de decisiones. | - Procesos judiciales. - Hallazgos y requerimientos de entes de control. - Sobrecostos . -Impactos en la ejecución del proyecto - Mala imagen de las entidades gubernamentales. - Requerimiento de los entes de control y de investigacion. |  | Procesos judiciales. - Hallazgos y requerimientos de entes de control. - Sobrecostos . -Impactos en la ejecución del proyecto - Mala imagen de las entidades gubernamentales. - Requerimiento de los entes de control y de investigacion. |  |  | OPERATIVO
6 | Caracterización del proceso | Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. | Los concesionarios retrasan las obligaciones contractuales y/o compromisos pactados, responsabilizando a terceros |  | - Falta de seguimiento y control oportuno -Riesgos externos o eventualidades no predecibles - Falta de planeación por parte del concesionario - Demora en la toma de decisiones para aplicar medidas sancionatorias. - Evasión de obligaciones contractuales -Cambio y/o ajustes en el diseño del proyecto ordenados por parte de agentes externos. | - Deterioro en la infraestructura concesionada. - Demora en la ejecución y entrega de los proyectos. |  | Deterioro en la infraestructura concesionada. - Demora en la ejecución y entrega de los proyectos. |  |  | CUMPLIMIENTO
7 | Caracterización del proceso | Necesidad de aportes del estado para cubrir las obligaciones ambientales | Se requieren de recursos del estado para fondear subcuenta ambiental a fin de atender las obligaciones relacionadas con compensaciones ambientales y reasentamientos de población. |  | 1. En los procesos de estructuración no se estimaron los montos necesarios para fondear la subcuenta amb iental. 2. No es posible anticipar o cuantifiacar las obligaciones que impondran las autoridades ambientales con respescto a las compensaciones ambientales. 3. En algunos procesos de estructuración del proyecto no se contemplan de manera inicial los procesos de reasentamiento, ni montos exactos para el cubrimiento de la oblgación | 1. Costos adicionales a los previstos en el normal desarrollo de los proyectos. 2. Inviabilidad de proyectos por altos costos de las obligaciones de compensación ambiental. 3. Inviabilidad del proyecto por no poder adelantar procesos de reasentamiento. 4. dificaciones contractuales para la ejecución del proyecto. |  | Mayores costos en los proyectos. - Atraso en los cronogramas de obra: - Conflictos sociales. - Deterioro de la imagen de la ANI - Procesos judiciales que establecen nuevos requerimientos |  |  | TECNICO
8 | Caracterización del proceso | Inadecuada valoración de los predios | Existen diferencias entre el valor dado en los avalúos comerciales corporativos fijados por las lonjas o gremios y los valores revisados en la etapa administrativa y por los juzgados. |  | Falta de conocimiento de la normatividad. - Incorporación de información adicional en el inventario de las fichas prediales y en el contenido del avalúo comercial. - Presiones de los propietarios y de la comunidad para que el valor del peritazgo sea mayor al del avalúo comercial. | Aumento en el valor de la adquisición de los predios Demora en la disponibilidad de los predios, con el consecuente atraso del cronograma de obra Necesidad de tramitar recursos de contingentes prediales. |  | Aumento en el valor de la adquisición de los predios Demora en la disponibilidad de los predios, con el consecuente atraso del cronograma de obra Necesidad de tramitar recursos de contingentes prediales. Surgimiento de un indebida situación o precedente que puede ser tomada equivocadamente como modelo en el desarrollo de otros procesos de expropiación |  |  | TECNICO
9 | Caracterización del proceso | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial | Se presenta un mayor valor de los recursos requeridos para la adquisición de los predios, con respecto al valor inicialmente definido en la estructuración del proyecto, el cual está consignado en el contrato |  | Los estudios prediales durante el proceso de estructuración, tienen un alcance de Fase II - Insuficiente análisis del mercado de bienes inmuebles en el corredor del proyecto en la fase de estructuración. - Deficiente aplicación o interpretación de la metodología establecida para la elaboración de los avalúos comerciales - Expedición de normas relativas al tema de avalúos que generan el reconocimiento de nuevos factores a propietarios, lo cual determina un mayor valor al previsto en la adquisición predial - Circunstancias sociales y económicas externas de orden local y regional que influyen en el valor de los bienes ubicados en el corredor del proyect | - Dificultades en el proceso de la contratación de interventorías. - Falta de personal de apoyo de las diferentes gerencias en los equipos de trabajo para los proyectos. - Falta de una metodología ajust+I29ada a las necesidades de la entidad para el desarrollo de la supervisión y socialización de las misma , - Contratos de Interventoría con plazos cortos que impiden la continuidad y el seguimiento del proyecto. - Limitaciones en recursos y gestion.G22:H23 |  | Sobrecostos prediales del proyecto, lo cual genera la necesidad de tramitar contingentes prediales. Igualmente, se produce el atraso en la ejecución de las obras |  |  | FINANCIERO
10 | Caracterización del proceso | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. | La entidad y los funcionarios encargados de la gestión contractual de los proyectos podrían ser objeto de sanciones en caso de no cumplimiento de mandamientos judiciales. |  | -Falta de recursos económicos y humanos. - Falta de información y trazabilidad de esta - Falta de claridad en la orden judicial. - Falta de coordinación y seguimiento entre las áreas. | - Sanciones de ley. - Detrimento patrimonial. - Deterioro de la imagen institucional. |  | - Sanciones de ley. - Detrimento patrimonial. - Deterioro de la imagen institucional. |  |  | CUMPLIMIENTO
11 | Caracterización del proceso | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto. | Existen redes dentro del corredor vial que impiden la ejecución de las obras. |  | Deficiencia en la identificación de las redes desde la estructuración. Deficiencia en la cuantificación de los costos por traslado de dichas redesFalta de planeacion por parte del concesionario. -Evasión las responsabilidades del concesionario. | -Sobrecostos del proyecto. -Demora en la construcción de las obras. -Necesidad de crear un fondo de contingencia por redes |  | -Sobrecostos del proyecto. -Demora en la construcción de las obras. -Necesidad de crear un fondo de contingencia por redes |  |  | TECNICO
12 | Caracterización del proceso | Compensación por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. | Afectar la estructura tarifaria de los proyectos, genera obligaciones económicas a la entidad. |  | -Existen factores sociales que generan la necesidad de establecer tarifas diferenciales inferiores a las pactadas contractualmente. - Existen cambios en la tarifa generados por agentes externos. (Transportadores, comunicades, alcadias, Gobernaciones...) | Generación de obligaciones financieras adicionales a la Entidad |  | Generación de obligaciones financieras adicionales a la Entidad |  |  | FINANCIERO
13 | Caracterización del proceso | Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales | Posiibles reclamaciones del concesionario con respecto al incumplimiento en la obligación del pago por parte de la Agencia |  | -Falta de disponibilidad presupuestal oportuna -Diferencia de criterios entre la ANI y el Concesionario con respecto al cumplimiento de los requisitos para el pago de las obligaciones | -Pago de intereses por mora en el cumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente. |  |  |  |  | FINANCIERO
ÍTEM | ORIGEN | OPORTUNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD |  | ¿QUÉ GENERA LA OPORTUNIDAD? |  | POSIBLES EFECTOS |  |  | TIPO DE OPORTUNIDAD
2 | Plan de acción | Generación de alianzas estratégicas | [7 empty] | Estrategico
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por: Nombre del líder(s) del proceso
NOMBRE |  | CARGO | FECHA | NOMBRE |  | CARGO | FECHA |  | NOMBRE | CARGO | FECHA
Fabia Jimenez |  | Experto 6 | 2018-01-22 | Gloria Cardona |  | Gerente Carretero 4 | 2018-04-24 |  | Jose Leonidas Narvaes Morales | ( Vicepredidente de Gestión Contractual) | 2018-04-27
Diana Carolina Orjuela |  | Contratista- Ambiental | 2018-01-22 | Mola Barrios |  | Coordinador GIT Planeación | 2018-04-24
Danna Santamaria |  | Contratista- Social | 2018-01-22 | Xiomara Juris |  | Coordinador GIT Tecnico Predial | 2018-04-24
Octavio Serrano |  | Contratista- Carretero 4 | 2018-01-22 | Jairo Arguello |  | Coordinador GIT Ambiental | 2018-04-24 |  | Luis Fernando Mejia Gomez | ( Vicepreidente Ejecutivo) | 2018-04-27
Carlos Alexander Vargas |  | Contratista-VGC | 2018-01-22 | Poldy Paola Osorio |  | Coordinador GIT Riesgos | 2018-04-24
Nubia Toro |  | Contratista- VGE | 2018-01-22 | Jorge Huertas |  | Experto 8 | 2018-04-24
Angela Arias |  | Contratista- Social | 2018-01-22 | Francy Hernandez |  | Experto 7 | 2018-04-24
Felipe Lugo |  | Técnico Asistencial 01 - 09 | 2018-01-22 | Monica Bibiana Parra |  | Experto 7 | 2018-04-24 |  | Fernando Ireguí | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | 2018-04-27
Juan Sanabria |  | Contratista- Planeación | 2018-01-22 | Alexandra Ramirez |  | Coordinador GIT Juridico Predial | 2018-04-24
|  |  |  | Ingrid Maldonado |  | Contratista GIT-Riesgos | 2018-04-24
#REF!
Note on A13: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on B12: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se debe tener en cuenta el DOFA, Auditorias Internas y Externas, Caracterización de procesos y juicio de expertos
Note on C12: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D12: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on G12: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Riesgos Institucionales: Propios de la gestión. Riesgos Anticorrupción: se pueden dar por mala fe, presiones de terceros
Note on M12: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos
Note on C27: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D27: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I27: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L27: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## Mapa de riesgos (hidden)
MAPA DE RIESGOS
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (6) | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) | ZONA | NIVEL DE RIESGO
E (RARO) | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  | Zona 1 de riesgo Bajo (B) | Zona 4 de riesgo Bajo (B) | Zona 8 de riesgo Moderado (M) | Zona 15 de riesgo Alto (A) | Zona 17 de riesgo Alto (A) |  | Z-2
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-3
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z- 4
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z- 5
D(IMPROBABLE) | 2 | 2 | 12 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
|  | Zona 2 de riesgo Bajo (B) | Zona 5 de riesgo Bajo (B) | Zona 9 de riesgo Moderado (M) | Zona 16 de riesgo Alto (A) | Zona 22 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-7
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo |  | Z-8
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. |  | Z-9
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-10
C (POSIBLE) | 3 | 3 | 18 | 21 | 33 | 39 |  | Z-11
|  | Zona 3 de riesgo Bajo (B) | Zona 7 de riesgo Moderado (M) | Zona 13 de riesgo Alto (A) | Zona 19 de riesgo Extremo (E.) | Zona 23 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-12
|  | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-13
|  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-14
|  |  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-15
B (PROBABLE) | 4 | 4 | 24 | 28 | 44 | 52 |  | Z-16
|  | Zona 6 de riesgo Moderado (M) | Zona 11 de riesgo Alto (A) | Zona 14 de riesgo Alto (A) | Zona 20 de riesgo Extremo (E.) | Zona 24 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-17
|  |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-18
|  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-19
|  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-20
A (CASI SEGURO) | 5 | 5 | 30 | 35 | 55 | 65 |  | Z-21
|  | Zona 10 de riesgo Alto (A) | Zona 12 de riesgo Alto (A) | Zona 18 de riesgo Extremo (E.) | Zona 21 de riesgo Extremo (E.) | Zona 25 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-22
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-23
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-24
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-25
MAPA DE OPORTUNIDADES
Note on L6: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO |  |  |  | SEPG-012
|  | PROCESO |  |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [15 empty] | VERSIÓN |  |  |  | 2
|  | FORMATO |  |  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO Y LA OPORTUNIDAD | [15 empty] | FECHA |  |  |  | 2018-01-23
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
OBJETIVO |  |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante el seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión en los distintos modos de transporte; incorporando la gestión social, predial y ambiental, entregando infraestructura de calidad que contribuya al desarrollo del país.
[17 empty] | FECHA: | 2018-03-15
Nota | [14 empty] | Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos: | [14 empty] | Para valorar las oportunidades se deben considerar los siguientes conceptos:
Probabilidad | [6 empty] | Impacto | [7 empty] | Viabilidad | [8 empty] | Impacto
valor |  |  | descripción |  |  |  | valor |  |  |  | descripción |  |  |  | valor |  |  |  | descripción |  |  |  |  | Descripción |  |  |  | descripción
1 |  |  | Raro (E) |  |  |  | 1 |  |  |  | Insignificante |  |  |  | 1 |  |  |  | Inviable |  |  |  |  | F |  |  |  | Financieramente
2 |  |  | Improbable (D) |  |  |  | 6 |  |  |  | Menor |  |  |  | 2 |  |  |  | Factible |  |  |  |  | L |  |  |  | Legalmente
3 |  |  | Posible (C) |  |  |  | 7 |  |  |  | Moderado |  |  |  | 3 |  |  |  | viable |  |  |  |  | M |  |  |  | Mercado/comercialmente
4 |  |  | Probable (B) |  |  |  | 11 |  |  |  | Mayor | [12 empty] | C |  |  |  | conocimiento/ knowhow
5 |  |  | Casi Seguro (A) |  |  |  | 13 |  |  |  | Catastrófico | [12 empty] | A |  |  |  | Ambientalmente
ITEM | RIESGO |  |  | Probabilidad/ Impacto | Empleados |  |  |  |  | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ITEM | Oportunidad |  |  |  |  | Viabilidad | Empleados |  |  |  |  | VALOR | ZONA DE OPORTUNIDAD
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) | 1 | #REF! |  |  |  |  | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | viable
|  |  |  | I | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | Mayor | [8 empty] | L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | No obtención de las licencias y permisos ambientales a tiempo, para la ejecución de las obras.’’ |  |  | P | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | I | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | Mayor | [8 empty] | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. |  |  | P | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | Probable (B) | 28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | I | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | Moderado |  |  | 1 | Generación de alianzas estratégicas |  |  |  |  | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | viable
4 | Limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Posible (C) | 18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | I | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Menor | [8 empty] | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Posible (C) | 18 | Riesgo Moderado (Z-7) | 3 | [5 empty] | F | [6 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Menor | [8 empty] | L
6 | Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | M
|  |  |  | I | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Moderado | [8 empty] | C
7 | Necesidad de aportes del estado para cubrir las obligaciones ambientales |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | A
|  |  |  | I | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | Mayor |  |  | 4 | [5 empty] | F | [6 empty] | #N/A
8 | Inadecuada valoración de los predios |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | L
|  |  |  | I | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Moderado | [8 empty] | M
9 | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial |  |  | P | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | C
|  |  |  | I | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | Mayor | [8 empty] | A
10 | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. |  |  | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Raro (E) | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | 5 | [5 empty] | F | [6 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | Moderado | [8 empty] | L
11 | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto. |  |  | P | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Probable (B) | 28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | M
|  |  |  | I | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | Moderado | [8 empty] | C
12 | Compensación por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. |  |  | P | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | A
|  |  |  | I | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Moderado |  |  | Nota1: Si la evaluación da un resultado inviable no se debera tener en cuenta su analisis dentro de la matriz de riesgos y oportunidades
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P | 4 | 4 | 4 | 3 | 4
|  |  |  | I | 7 | 6 | 11 | 7 | 7
#REF! | #REF! |  |  | P | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
|  |  |  | I | 7 | 7 | 7 | 6 | 7
13 | Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales |  |  | P | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Improbable (D) | 14 | Riesgo Moderado (Z-9)
|  |  |  | I | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Moderado
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción) | [10 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por: Nombre del líder(s) del proceso
NOMBRE |  |  |  | CARGO | [5 empty] | FECHA | NOMBRE |  |  | CARGO |  | FECHA |  | NOMBRE |  | CARGO |  |  |  | FECHA
Fabia Jimenez |  |  |  | Experto 6 | [5 empty] | 2018-01-22 | Gloria Cardona |  |  | Gerente Carretero 4 |  | 2018-04-24 |  | Jose Leonidas Narvaes Morales |  | ( Vicepredidente de Gestión Contractual) |  |  |  | 2018-04-27
Diana Carolina Orjuela |  |  |  | Contratista- Ambiental | [5 empty] | 2018-01-22 | Mola Barrios |  |  | Coordinador GIT Planeación |  | 2018-04-24
Danna Santamaria |  |  |  | Contratista- Social | [5 empty] | 2018-01-22 | Xiomara Juris |  |  | Coordinador GIT Tecnico Predial |  | 2018-04-24
Octavio Serrano |  |  |  | Contratista- Carretero 4 | [5 empty] | 2018-01-22 | Jairo Arguello |  |  | Coordinador GIT Ambiental |  | 2018-04-24 |  | Luis Fernando Mejia Gomez |  | ( Vicepreidente Ejecutivo) |  |  |  | 2018-04-27
Carlos Alexander Vargas |  |  |  | Contratista-VGC | [5 empty] | 2018-01-22 | Poldy Paola Osorio |  |  | Coordinador GIT Riesgos |  | 2018-04-24
Nubia Toro |  |  |  | Contratista- VGE | [5 empty] | 2018-01-22 | Jorge Huertas |  |  | Experto 8 |  | 2018-04-24
Angela Arias |  |  |  | Contratista- Social | [5 empty] | 2018-01-22 | Francy Hernandez |  |  | Experto 7 |  | 2018-04-24 |  | Fernando Ireguí |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno |  |  |  | 2018-04-27
Felipe Lugo |  |  |  | Técnico Asistencial 01 - 09 | [5 empty] | 2018-01-22 | Monica Bibiana Parra |  |  | Experto 7 |  | 2018-04-24
Juan Sanabria |  |  |  | Contratista- Planeación | [5 empty] | 2018-01-22 | Ingrid Maldonado |  |  | Coordinador GIT Juridico Predial |  | 2018-04-24
Note on A13: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on K13: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.
Note on V13: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on AF13: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.
Note on AA15: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Que no se puede realizar por ningún concepto
Note on AA16: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se puede hacer pero no evalua la disponibilidad de recursos
Note on AA17: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Capacidad de realizarle teniendo en cuenta las diferentes variables

## SEPG-F-014
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [27 empty] | CÓDIGO |  | SEPG-F-014
|  | PROCESO |  |  |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [23 empty] | VERSIÓN |  | 2
|  | FORMATO |  |  |  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS | [23 empty] | FECHA |  | 2018-01-23
Fecha | 2018-03-09 |  | PROCESO DE: GESTIÓN CONTRACTUAL
OBJETIVO |  |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante el seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión en los distintos modos de transporte; incorporando la gestión social, predial y ambiental, entregando infraestructura de calidad que contribuya al desarrollo del país.
NOTA:
OPCIONES DE MANEJO:
Notas
*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo. * CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha. * P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control disminuye la probabilidad o al impacto. *¿Tiene Herramientas para ejercer el control?: Seleccione una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿Existen manuales o instructivos o procedimientos para manejo de la herramienta?: Selecciones una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿La herramienta ha demostrado ser efectiva?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (30)= SI *¿Están definidos los responsables de su ejecución y seguimiento? : Selecciones una opción: (0) = NO ; (15)= SI. *¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (25)= SI Notas: - La evaluación del riesgo inherente puede disminuir dependiendo si el control ha demostrado ser robusto y efectivo, y de acuerdo a si esta orientado hacia la probabilidad o el impacto. - La evaluación de los controles deberá ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aquí determinada debe ser objetiva y veraz.
ANALISIS RIESGO INHERENTE | [5 empty] | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | [6 empty] | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCION DE MEJORA
[15 empty] | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA PROBABILIDAD | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA IMPACTO | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | ZONA DE RIESGO RESIDUAL |  | TRATATAMIENTO DEL RIESGO | RESPONSABLE | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | RECURSOS | INDICADOR CLAVE DE RIESGO | META DEL INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | ¿EXISTEN CONTROLES? | CONTROL | P | I | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? | PUNTUACIÓN | [8 empty] | OPCIONES DE MANEJO |  | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 | Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras | 3 | 11 | 33 | 1 | Realizar comités prediales | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 | -2 |  | -1 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | -1 | 0 | REDUCIR EL RIESGO | 1. Revisar y actualizar los procedimientos internos para la gestión y seguimiento de la adquisición predial, incluidas las resoluciones de expropiación. 2. Hacer seguimiento mensual a la sabana predial 3. Implementar herramienta tecnológica para hacer seguimiento a las sabanas de predios. Efectuar control y seguimiento al 4. Hacer seguimiento al concesionario en la debida elaboración de los insumos prediales (ficha predial, ficha social, estudio de títulos, avalúo comercial corporativo) 5.Hacer acompañamiento al concesionario para que adelante el debido seguimiento a los procesos de expropiación y presente oportunamente los debidos recursos. | Xiomara Juris y equipo interdisciplinario de supervisión de los proyectos | Gerente de proyecto - Expertos | VPRE-VJ-VGC-VEJ | 2018-01-01 | Diciembre de 2018 | Recurso humano asignado para la gestión de los proyectos | 1. Disponibilidad Predial (# predios con permiso o acta de recibo/#predios requeridos)*100 2. Predios adquiridos (# predios adquiridos/# predios requeridos))*100 3. Longitud efectiva (longitud requerida/ longitud disponible) 4. # de días adicionales a la fase de construcción asociadas al riesgo de adquisición de predios/ # de días de la fase de construcción | 1. Meta: 40% de disponibilidad del primer año. 2. Meta: 40% de los predios solicitado. 3. Meta: 40% de la longitud requerida 4. Meta: +-20%
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Realizar visitas de campo | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75
[6 empty] | Realizar seguimiento a necesidades prediales para cumplimiento metas físicas de obra | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 |  |  |  |  | -2 | 0
2 | No obtención de las licencias y permisos ambientales a tiempo, para la ejecución de las obras.’’ | 3 | 11 | 33 | 1 | Cuadro de trámites Socioambientales, Prediales y otros pendientes de los Proyectos | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | -2 | 0 | REDUCIR EL RIESGO | 1. Identificar los permisos requeridos para el desarrollo de las obras y de los tiempos aproximados para su obtención. 2. Requerir a los concesionarios que efectúen la solicitud de licencias y permisos con antelación, teniendo en cuenta los tiempos aproximados requeridos para la obtención de licencias y permisos. 3. Realizar acompañamiento para la gestión y trámite de los permisos y licencias. 4. Revisar estudios ambientales con el fin de verificar que incluyan la información especificada en los términos de referencia. | Jairo Arguelle/ equipo de gestión ambiental | Gerente de Proyecto- Expertos | VRE VE | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Asesores asignados para los proyectos. | 1- (#Permisos obtenidos/ #Permisos y licencias requeridos para inicio de obras)*100 2- # de días adicionales a la fase de construcción asociadas al riesgo de adquisición de predios/ # de días de la fase de construcción | 1. 90% 2. +-20%
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Para las Concesiones 4G contractualmente está prevista la Revisión de los estudios ambientales entre el Concesionario, la Interventoría y la ANI previa radicación en la ANLA | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
[6 empty] | Realizar el seguimiento de los tramites para la obtención de las Licencias y de los permisos ambientales previos a las actividades de intervención | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | [9 empty] | 0
3 | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | 4 | 7 | 28 | 1 | Reuniones de seguimiento (Plan de regularización) | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 |  | -2 | 2 | 7 | 14 | Riesgo Moderado (Z-9) | -2 | 0 | REDUCIR EL RIESGO | - Revisión general del contrato por todas las áreas funcionales. - Posterior a las revisiones del contrato hacer los ajustes en fase de ejecución: Revisión de los proyectos 4G con base a las controversias contractuales sobre interpretación del contrato. - Unificar lesiones aprendidas de proyectos 4G. - Socialización de los proyectos encontrados. | VGC Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión | Gerente de Proyecto- Expertos | VGC VE | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Asesores asignados para los proyectos. | (# proyectos con controversia/ # Proyectos)*100 | 50% de los proyectos
|  | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) |  | Bitácoras de las modificaciones contractuales. | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 |  |  |  |  | -2 | 0
4 | Limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Unir 3 y 4 y el 5 tiene riesgo bajo | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. | 3 | 6 | 18 | 1 | Procedimiento supervisión a contratos de concesión, incluye formatos | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 |  | -2 | 1 | 6 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) |  |  | REDUCIR EL RIESGO | - Implementar reuniones técnicas de los proyectos para la generación de conomiento especializados. | Jose Leonidas Narvaez / Luis Fernando Mejia | Vicepresidente de Gestión Contractual Vicepresidente Ejecutivo | VGC, VEJ | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Asesores asignados para los proyectos. | (# de no conformidades asociadas al seguimiento cerradas/ # de no conformidades asociadas al seguimiento del periodo)*100 | 50% en el año
|  | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) |  | Informes de interventoría y supervisión. | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
[6 empty] | Reuniones de seguimiento (Planes de regularización) | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2
5 | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. | 3 | 6 | 18 | 1 | Revisiones periódicas para para los ajustes correspondientes. | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 | -1 |  | -1 | 2 | 6 | 12 | Riesgo Bajo (Z-5) |  |  | REDUCIR EL RIESGO | Establecer un protocolo para documentos relevantes (Otrosí, fiduciaria, concesionarios, interventoría) | Jose Leonidas Narvaez / Luis Fernando Mejia | Vicepresidente de Gestión Contractual Vicepresidente Ejecutivo | VGC, VEJ | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Asesores asignados para los proyectos. | (No de respuestas extemporáneas/ No de solicitudes realizadas)*100 | 5%
|  | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7)
6 | Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. | 3 | 7 | 21 | 1 | Formatos de interventoría | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 |  | -2 | 1 | 7 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  | REDUCIR EL RIESGO | 1. Hacerle seguimiento de cumplimiento de plan de obra. 2- Dar inicio oportuno a los procesos sancionatorios a que haya lugar. | Jose Leonidas Narvaez / Luis Fernando Mejia | Vicepresidente de Gestión Contractual Vicepresidente Ejecutivo | VCG/ VEJE/VJ | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Asesores asignados para los proyectos. | (#Actividades ejecutadas/#Actividades planeadas en el plan de obra)*100 | 80%
|  | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) |  | Informes entre otros interventoría y supervisión. | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2
[6 empty] | Planes de trabajo | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85
7 | Necesidad de aportes del estado para cubrir las obligaciones ambientales | 3 | 11 | 33 | 1 | Revisión de la información ambiental y social aportada por los originadores, estructuradores. | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) |  |  | EVITAR EL RIESGO | 1. Revisión de los actos administrativos proferidos por las autoridades ambientales en relación con la imposición de compensaciones ambientales con el fin de identificar la necesidad de interponer recurso. 2. A través de la interventoría, efectuar seguimiento al uso y destinación de los recursos de la subcuenta de compensaciones ambientales. 3. Trabajar de manera conjunta con concesionarios y entidades del sector para identificar diferentes mecanismos para la ejecución de las compensaciones. | Equipo a cargo de la estructuración del proyecto de concesión | Gerencia Social y Gerencia Ambiental | VE, VPRE | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Recurso humano (2 personas) | 1. Valor del ahorro generado por la mitigación del riesgo | Meta: mayor a 0
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Realizar comités con los estructuradores, del proyecto. | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2
8 | Inadecuada valoración de los predios | 3 | 7 | 21 | 1 | Efectuar control y seguimiento al concesionario para la debida elaboración de los insumos prediales (ficha predial, ficha social, estudio de títulos, avalúo comercial corporativo) | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 | -2 |  | -1 | 1 | 7 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  | REDUCIR EL RIESGO | - Fortalecer la rigurosidad del seguimiento a los procesos de adquisición predial. | Xiomara Juris Alexandra Rodriguez | Gerente de proyectos (Predial, Jurídico Predial,) | VPRE | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Asesores asignados para los proyectos. | (Valor revisado/ valor avaluó)*100 | .+/-10%
|  | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) |  | Efectuar control para que el concesionario adelante un debido seguimiento a los procesos de expropiación y presente oportunamente los debidos recursos | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75
[6 empty] | Anticipar las situaciones de conflicto a partir del acercamiento con los propietarios, comunidades y autoridades locales. | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2
9 | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial | 3 | 11 | 33 | 1 | Efectuar estudios prediales con el debido alcance en etapa de estructuración, para establecer proyecciones reales del costo de adquisición de los predios. | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 |  | -2 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) |  |  | REDUCIR EL RIESGO | -Establecer continuamente reuniones con el Concesionario y la Interventoría para la revisión de los costos prediales, para con antelación tener los valores estimados y determinar el alcance de los predios a adquirir para mitigar los mayores costos prediales por la no compra oportuna de estos. | Xiomara Juris Alejandro Gutierrez | Gerente de proyectos. Expertos | VPRE-VJ-VGC, VEJ | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Asesores asignados para los proyectos. | 1. Valor del ahorro generado por la mitigación del riesgo. | 1. Meta: mayor a 0
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Efectuar control y seguimiento oportuno a la gestión predial | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75
[6 empty] | Efectuar periódicamente análisis del comportamiento de los valores de adquisición para determinar oportunamente la necesidad de recursos del fondo de contingencias | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2
10 | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. | 1 | 7 | 7 | 1 | Plan de regularización. |  | x | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  | -2 |  | 1 | 6 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) |  |  | EVITAR EL RIESGO | - Identificar cada una de las situaciones de conflicto, con el ánimo de establecer e implementar los planes de contingencia correspondientes a cada una de dichas situaciones | Alejandro Gutierrez - Equipo interdisciplinario de supervisión del proyecto. | Gerente de Defensa Judicial Expertos | VJ-VGC, VEJ | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | asesores asignados para los proyectos. | (Ordenes judiciales cumplidas/número de ordenes judiciales)*100 | 100%
|  | Raro (E) | Moderado | Riesgo Moderado (Z-8)
11 | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto. | 4 | 7 | 28 | 1 | Efectuar estudios de redes en etapa de estructuración para conocer trazados de las diferentes redes | x |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 7 | 28 | Riesgo Alto (Z-14) |  |  | REDUCIR EL RIESGO | - Que el concesionario disponga personal suficiente para realizar las investigaciones de redes a tiempo y para determinación del traslado de redes con las diferentes empresas de servicios. - Efectuar visitas de seguimiento con mayor frecuencia para determinar los problemas de redes | Jose Leonidas Narvaez / Luis Fernando Mejia | Vicepresidente de Gestión Contractual Vicepresidente Ejecutivo | VCG/ VE | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Asesores asignados para los proyectos. | 1. Valor del ahorro generado por la mitigación del riesgo 2- # de días adicionales a la fase de construcción asociadas al riesgo de presencia de redes eléctricas acueductos y otras/ # de días de la fase de construcción | 1. Meta: Mayor a 0 2. +-20%
|  | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14)
12 | Compensación por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. | 3 | 7 | 21 | 1 | Realizar estudios de impacto social y económico en las poblaciones aledañas a las futuras estaciones de peaje | X |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |  |  |  | 3 | 7 | 21 | Riesgo Alto (Z-13) |  |  | REDUCIR EL RIESGO | Hacer seguimiento a los estudios que presente el concesionario en la etapa de estructuración | Jose Leonidas Narvaez / Luis Fernando Mejia | Vicepresidente de Gestión Contractual Vicepresidente Ejecutivo | VCG/ VE | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Asesores asignados para los proyectos. | (No de proyectos con resolución que ajusten la estructura tarifaria/ No de proyectos9*100 | 10%
|  | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13)
13 | Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales | 2 | 7 | 14 | 1 | Revisiones por parte de la Gerencia Financiera | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 | -2 |  |  | 1 | 7 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  | REDUCIR EL RIESGO | Fortalecer el seguimiento por parte del equipo financiero de la entidad | Jose Leonidas Narvaez / Luis Fernando Mejia/ Poldy Paola Osorio | Vicepresidente de Gestión Contractual Vicepresidente Ejecutivo/ Coordinador GIT Riesgos | VCG/ VEJE/ VPRE | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | Asesores asignados para los proyectos. | valor de los intereses generados por incumplimiento de pago de las obligaciones contractuales debido a una inadecuada gestón | Meta: 0%
|  | Improbable (D) | Moderado | Riesgo Moderado (Z-9) |  | Formatos financieros | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
ANALISIS OPORTUNIDAD | [7 empty] | ACCION DE MEJORA
[8 empty] | ACCIÓN REQUERIDA PARA DESARROLLAR LA OPORTUNIDAD |  |  | RESPONSABLE | [9 empty] | CRONOGRAMA |  |  | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE OPORTUNIDAD |  |  | META DEL INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR
ÍTEM | OPORTUNIDAD |  | VIABILIDAD |  | EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD | [5 empty] | NOMBRE |  |  | CARGO |  |  | DEPENDENCIA |  |  |  | FECHA INICIO |  | FECHA FINAL
1 | Generación de alianzas estratégicas |  | 3 |  | VIABLE |  |  | Desarrolla charlas a los concesionarios e interventores sobre el plan de PRAS y lineamientos GRI (memorias de sostenibilidad) |  |  | Maola Barrios |  |  | Coordinadora GIT Social |  |  | VPRE |  |  |  | 2018-05-02 |  |  | Profesionales del área social, Auditorio Entidad y recursos tecnológicos |  |  | (Número de charlas realizadas/ Número de charlas programadas)*100 |  |  | 60%
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción) | [13 empty] | Revisado por: | [9 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE | [6 empty] | CARGO | [5 empty] | FECHA | NOMBRE |  | CARGO |  |  |  | FECHA |  | FECHA |  | NOMBRE |  |  | CARGO |  |  |  | FECHA |  |  | FIRMA
Fabia Jimenez | [6 empty] | Experto 6 | [5 empty] | 2018-01-22 | Gloria Cardona Botero |  | Gerente Carretero 4 |  |  |  | 2018-04-24 |  |  |  | José Leonidas Narvaez Morales |  |  | Vicepresidente de Gestión Contractual
Diana Carolina Orjuela | [6 empty] | Contratista- Ambiental | [5 empty] | 2201/2018 | Mola Barrios |  | Coordinador GIT Planeación |  |  |  | 2018-04-24
Danna Santamaria | [6 empty] | Contratista- Social | [5 empty] | 2201/2018 | Xiomara Juris |  | Coordinador GIT Técnico Predial |  |  |  | 2018-04-24
Octavio Serrano | [6 empty] | Contratista- Carretero 4 | [5 empty] | 2201/2018 | Jairo Arguello |  | Coordinador GIT Ambiental |  |  |  | 2018-04-24 |  |  |  | Luis Fernando Mejía Gómez |  |  | Vicepresidente Ejecutivo
Carlos Alexander Vargas | [6 empty] | Contratista-VGC | [5 empty] | 2201/2018 | Poldy Paola Osorio |  | Coordinador GIT Riesgos |  |  |  | 2018-04-24
Nubia Toro | [6 empty] | Contratista- VGE | [5 empty] | 2201/2018 | Jorge Huertas |  | Experto 8 |  |  |  | 2018-04-24
Angela Arias | [6 empty] | Contratista- Social | [5 empty] | 2201/2018 | Francy Hernandez |  | Experto 7 |  |  |  | 2018-04-24 |  |  |  | Fernando Iregui Mejía |  |  | Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno
Felipe Lugo | [6 empty] | Técnico Asistencial 01 - 09 | [5 empty] | 2201/2018 | Monica Bibiana Parra |  | Experto 7 |  |  |  | 2018-04-24
Juan Sanabria | [6 empty] | Contratista- Planeación | [5 empty] | 2201/2018 | Alexandra Ramirez |  | Coordinador GIT Jurídico Predial |  |  |  | 2018-04-24
[13 empty] | 2201/2018 | Ingrid Maldonado |  | Contratista- Riesgos
2201/2018
Gloria Ines Cardona Botero

## Matriz de Cambios
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
AÑO 2017 |  |  | 2018 | ITEM | RIESGO | SEPG- 2018
Riesgos Proceso Gestión Contractual | Estado | Justificación de los cambios y observaciones |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL | OBSERVACIONES
Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras | Se mantiene |  |  | 1 | Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras | 1 | 33 | (Z-33) | 1 | 11 | (Z-15) | * Riesgo No. 1 de la Matriz versión 2017 * Se evaluaron controles *Se elimina una acción.
Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales.. | Se mantiene |  |  | 2 | No obtención de las licencias y permisos ambientales a tiempo para la ejecución de las obras | 3 | 11 | (Z-33) | 3 | 11 | (Z-15) | * Riesgo No. 2 de la Matriz versión 2017
Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | Se mantiene |  |  | 3 | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | 4 | 7 | (Z-14) | 2 | 7 | (Z-9) | * Riesgo No. 3 de la Matriz versión 2017 * Cambia la acción. * Cambia el indicador. * Se identifica meta
Eventuales limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. | Se redefine | Se elimina la palabra eventuales, teniendo en cuenta que es un riesgo permanente. |  | 4 | Limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. | 3 | 6 | (Z-7) | 1 | 6 | (Z-4) | * Riesgo No. 4de la Matriz versión 2017 * Se redefinió el riesgo. * Cambia la acción
Extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. ( supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas) | Se elimina | Es riesgo se hace parte de la matriz de riesgos anticorrupción. |  | 5 | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. | 3 | 6 | (Z-7) | 6 | 12 | (Z-5) | * Riesgo No. 8 de la Matriz versión 2017 * Se identifican y evalúan controles * Cambia la acción.
Cambio y/o ajustes en el diseño del proyecto ordenados por parte de agentes externos. | Se elimina | Se incluye dentro de los riesgos de corrupción |  | 6 | Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. | 3 | 7 | (Z-13) | 1 | 7 | (Z-8) | * Riesgo No. 10 de la Matriz versión 2017 * Cambia la acción. * Cambia el indicador. * Se identifica meta
Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. | Se elimina | Se elimina por considerarse una consecuencia del riesgo: Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. |  | 7 | Necesidad de aportes del estado para cubrir las obligaciones ambientales | 3 | 11 | (Z-19) | 1 | 11 | (Z-15) | * Riesgo modificado, se redefine a partir del riesgo No. 11 de la Matriz versión 2017 *Se identifican causas y posibles consecuencias. * Se identifican y evalúan controles * Cambia la acción. * Se identifica recurso. * Cambia el indicador. * Se identifica meta
Decisiones inoportunas al interior de la entidad. | Se mantiene |  |  | 8 | Inadecuada valoración de los predios | 3 | 7 | (Z-13) | 1 | 7 | (Z-8) | * Riesgo No. 12 de la Matriz versión 2017 * Se evalúan controles * Cambia la acción. * Cambia el indicador. * Se identifica meta
Entrega inoportuna del registro contable de inversiones. | Se elimina |  |  | 9 | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial | 3 | 11 | (Z-19) | 1 | 11 | (Z-15) | * Riesgo No. 13 de la Matriz versión 2017 * Se evalúan controles
Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. | Se mantiene |  |  | 10 | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. | 1 | 7 | (Z-8) | 1 | 7 | (Z-5) | * Riesgo No. 14 de la Matriz versión 2017 * Cambia el indicador
Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales. | Se elimina | Teniendo en cuenta los nuevos modelos de contratos 4G este riesgo se elimina ya que todos los incovenientes contemplados fueron revisados en los modelos estadar de contratos |  | 11 | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto. | 4 | 7 | (Z-14) | 1 | 7 | (Z-14) | * Riesgo No. 15de la Matriz versión 2017 * Cambia la acción. * Cambia el indicador.
Sobrevaloración de los predios en desarrollo del proceso de expropiación judicial | Se modifica | Se modifica por el riesgo Inadecuada valoración de los predios, ya que los procesos de expropiación judicial se revisan desde la amtriz de corrupción |  | 12 | Compensación por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. | 4 | 7 | (Z-14) | 1 | 7 | (Z-14) | * Riesgo No. 16 de la Matriz versión 2017 * Cambia la acción.
Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial | Se mantiene |  |  | 13 | Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales | 2 | 7 | (Z-9) | 1 | 7 | (Z-8) | * Riesgo No. 16 de la Matriz versión 2017 * Cambia la acción.
Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. | Se mantiene
Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto | Se mantiene
Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. | Se modifica | Se modifica por el riesgo Compensación por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. |  | ITEM | OPORTUNIDADES | SEPG- 2018 | [5 empty] | OBSERVACIONES
Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales | Se mantiene |  |  |  |  | FACTIBE |  | VIABLE |  | ACCIONES PARA POTENCIALIZAR LA OPORTUNIDAD
|  |  |  | 1 | Implementación de la política de Responsabilidad social y ambiental. Generación de alianzas estratégicas | X |  | X |  | - Realizar seguimiento al plan de responsabilidad ambiental y social presentada por los consecionarios. - Desarrollar capacitaciones a los concesionarios e interventores sobre el plan de RAS y lineamientos GRI |  | *Se establecen recursos e indicadores
|  |  |  | 2 | Promover proyectos de infraestructura que se adapten al cambio climático | X |  | X |  | - Incorporara en la estructuración de los proyectos la variable del cambio climático , iniciando con la capacitación del personal involucrado en el proceso. - Fijar la obligación desde estructuración de los proyectos, de incorporar variables de infraestructura resiliente para los contratos de conseción que se liciten desde el 2019 |  | *Se establecen recursos e indicadores
Elaborado por: |  |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombre |  | Firma |  | Nombre |  | Firma |  | Nombre | Firma
Fabia Jimenez |  |  |  | Gloria Cardona Botero |  |  |  | José Leonidas Narvaez Morales (Vicepresidente de Gestión Contractual)
Diana Carolina Orjuela |  |  |  | Mola Barrios
Danna Santamaria |  |  |  | Xiomara Juris
Octavio Serrano |  |  |  | Jairo Arguello |  |  |  | Luis Fernando Mejía Gómez ( Vicepresidente Ejecutivo)
Carlos Alexander Vargas |  |  |  | Poldy Paola Osorio
Dilver Pinto |  |  |  | Jorge Huertas |  |  |  | Fernando Ireguí Mejía (Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno)
Nubia Toro |  |  |  | Francy Hernández
Angela Arias |  |  |  | Monica Bibiana Parra
Felipe Lugo |  |  |  | Ingrid Maldonado
Juan Sanabria

## Reportes de Riesgo
1. Cumplimiento Indicadores claves de Riesgos Institucionales
Zona de riesgos | No de riesgos | Promedio cumpimiento
Extremo
Alta
Moderado
Bajo
2. Cumplimiento Indicadores claves de Riesgos Anticorrupción
Zona de riesgos | No de riesgos | Promedio cumpimiento
Extremo
Alta
Moderado
Bajo
3. Cumplimiento planes de acción
Zona de riesgos | No de acciones | Promedio cumpimiento
Extremo
Alta
Moderado
Bajo
3. Mitigación del Riesgo
Proceso/Area | Zona de Riesgo | No de riesgos por zona antes de controles y acciones | No de riesgos por zona despues de controles y acciones
| Extremo | 10 | 8
Alta
Proceso/Area | Riesgos que cambiaron de zona | Zona de riesgo a la que se movieron
4. Riesgos Materializados
(No de riesgos Materializados/No de Riesgos Identidficados )*100
Note on C37: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Para este indicador solo se tendran en cuenta los riesgos altos y extremos
Note on C41: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: ubicar letra antes de la descripción del riesgo.
Note on D41: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Describirlo de la siguiente forma a modo de ejemplo: Alta-Moderada
Indicadores Claves de Riesgo
Indicadores Claves de Riesgo
Cumplimiento Planes de Acción

## Fm-20 (hidden)
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: Fm-20
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 4,0
[5 empty] | Formato | [9 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [9 empty] | Hoja 1 de 1
ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ACCION DE MEJORA
[11 empty] | ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | Ap. No.
ÍTEM | TIPO | PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROL EXISTENTE | VALORACIÓN DE CONTROLES | TIPO DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | X | -1 | TECNICO | ASUMIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Realizar seguimiento a necesidades prediales para cumplimiento metas físicas de obra | -2
#REF!
2 |  |  | Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras | #REF! | #REF! | #REF! | Cuadro de trámites Socioambientales, Prediales y otros pendientes de los Proyectos | -2 | TECNICO | ASUMIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Realizar el seguimiento de los tramites para la obtención de las Licencias y de los permisos ambientales previos a las actividades de intervención
#REF!
3 |  |  | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | #REF! | #REF! | #REF! | Reuniones de seguimiento (Plan de regularización) | -2 | CUMPLIMIENTO | EVITAR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Bitácoras de las modificaciones contractuales. | -2
#REF!
4 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | CUMPLIMIENTO | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
0
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | REDUCIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
0
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [7 empty] | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  |  | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on M9: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on L10: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.

## DB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Moderado (Z-6) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-4) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Moderado (Z-8) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Alto (Z-15) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-5) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Alto (Z17) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Moderado (Z-9) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Alto (Z-16) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Extremo (Z-22) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-12) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Extremo (Z-18) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-23) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Extremo (Z-20) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-24) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Extremo (Z-21) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-25) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)