## CICLO PHVA
PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN
OBJETIVO: | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así como la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
CICLO PHVA | ACTIVIDADES | STEAKEHOLDERS | RIESGOS ACTUALES | RIESGOS NUEVOS
PLANEAR | - Plan anual de adquisiciones | Vicepresidencias |  | - Estudios previos mal elaborados o con necesidades superficiales.
| - Plan de acción | Vicepresidencias
HACER | - Selección: (Pliegos, estudios previos, modalidades de selección, secop). | - funcionarios y contratistas. | Modificación de alcance en Etapa Avanzadas del proceso | Indebida estructuración de Pliegos
| - Evaluación: Evaluar propuestas. | - Colombia compra
| - Adjudicación: Designar contratista, otrosí, liquidación. | - Ordenadores del gasto
- Publicar planes
- Hacer seguimiento al plan de acción
VERIFICAR | - Secop. | - Organos de control y entidades reguladoras.
| - planes de mejoramiento | - Supervision de contratos.
| - Indicadores de cumplimiento, informes internos y externos. | - Ordenador del gasto.
- Reportes a organismos de control (internos y externos)
ACTUAR | - Reportes mensuales (públicos) | - Organos .de control y entidades reguladoras.
| - Acciones correctivas y de mejora | - Interventoría y supervision de contratos. |  | - Evaluaciones deficientes o subjetivas
- Planes de acción
- Evaluación PAA
- SIRECI

## SEPG-F-007
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | SEPG-F-007
|  | PROCESO | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [5 empty] | VERSIÓN | 2
|  | FORMATO | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [5 empty] | FECHA | 2018-01-23
[8 empty] | FECHA: | 2018-03-15
PROCESO DE CONTRATACIÓN
OBJETIVO |  |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así como la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
ÍTEM | ORIGEN | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS |  |  |  | TIPO DE RIESGO
1 | Caracterización de proceso | Estudios previos mal elaborados o con necesidades superficiales. | Determinación del proceso de selección no sea la adecuada en lo referido a valoración de requisitos jurídicos , técnicos y financieros. |  | - Desconocimiento. - Intereses particulares. - Mala planeación. | - Procesos desiertos o cancelados. - Adjudicación que no satisface necesidades. - Pocos proponentes |  |  |  | OPERATIVO
2 | Caracterización de proceso | Indebida estructuración de pliegos | La información contenida en los estudios previos no se refiere a la necesidad a satisfacer |  | - Estudios previos mal diseñados. - Desconocimiento. - Intereses particulares. | - Revocación de procesos. -Demoras en el inicio de la etapa precontractual por responsabilidad del area solicitante de la contratación - Procesos desiertos. |  |  |  | OPERATIVO
3 | Caracterización de proceso | Evaluaciones deficientes o subjetivas | Adjudicación a proponentes que no cumplen con los requisitos del pliego |  | - Falta de conocimiento. - Intereses particulares. - Interpretación inadecuada. - Pliegos deficientes. | - Adjudicación inadecuada. - Demandas en la etapa precontactual del proceso. |  |  |  | OPERATIVO
ÍTEM | ORIGEN | OPORTUNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD |  | ¿QUÉ GENERA LA OPORTUNIDAD? |  | POSIBLES EFECTOS |  | TIPO DE OPORTUNIDAD
1 | Plan de Acción | Proyecto de comunicación interna de los procesos de selección | Generar información actualizada y transparente através de los diferentes espacios de divulgación de la Entidad |  | Confianza por parte de las partes interesadas |  | Positivos: Nuevo canal de comunicación que permite conocer el estado de los procesos adelantados |  | Estratégica
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE |  | CARGO | FECHA | NOMBRE |  | CARGO | FECHA | NOMBRE | CARGO | FECHA
César Augusto García Montoya |  | Experto G3-07 |  | Alexandra Navarro Erazo |  | Coordinadora GIT de Contratación |  | Lina Quiroga Vergara | Vicepresidente Jurídica
#REF!
Note on B10: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se debe tener en cuenta el DOFA, Auditorias Internas y Externas, Caracterización de procesos y juicio de expertos
Note on C10: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D10: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on G10: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Riesgos Institucionales: Propios de la gestión. Riesgos Anticorrupción: se pueden dar por mala fe, presiones de terceros
Note on M10: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos
Note on C15: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D15: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I15: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L15: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## Mapa de riesgos (hidden)
MAPA DE RIESGOS
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (6) | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) | ZONA | NIVEL DE RIESGO
E (RARO) | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  | Zona 1 de riesgo Bajo (B) | Zona 4 de riesgo Bajo (B) | Zona 8 de riesgo Moderado (M) | Zona 15 de riesgo Alto (A) | Zona 17 de riesgo Alto (A) |  | Z-2
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-3
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z- 4
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z- 5
D(IMPROBABLE) | 2 | 2 | 12 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
|  | Zona 2 de riesgo Bajo (B) | Zona 5 de riesgo Bajo (B) | Zona 9 de riesgo Moderado (M) | Zona 16 de riesgo Alto (A) | Zona 22 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-7
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo |  | Z-8
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. |  | Z-9
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-10
C (POSIBLE) | 3 | 3 | 18 | 21 | 33 | 39 |  | Z-11
|  | Zona 3 de riesgo Bajo (B) | Zona 7 de riesgo Moderado (M) | Zona 13 de riesgo Alto (A) | Zona 19 de riesgo Extremo (E.) | Zona 23 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-12
|  | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-13
|  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-14
|  |  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-15
B (PROBABLE) | 4 | 4 | 24 | 28 | 44 | 52 |  | Z-16
|  | Zona 6 de riesgo Moderado (M) | Zona 11 de riesgo Alto (A) | Zona 14 de riesgo Alto (A) | Zona 20 de riesgo Extremo (E.) | Zona 24 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-17
|  |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-18
|  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-19
|  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-20
A (CASI SEGURO) | 5 | 5 | 30 | 35 | 55 | 65 |  | Z-21
|  | Zona 10 de riesgo Alto (A) | Zona 12 de riesgo Alto (A) | Zona 18 de riesgo Extremo (E.) | Zona 21 de riesgo Extremo (E.) | Zona 25 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-22
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-23
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-24
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-25
MAPA DE OPORTUNIDADES
Note on L6: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO |  |  |  | SEPG-012
|  | PROCESO |  |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [15 empty] | VERSIÓN |  |  |  | 2
|  | FORMATO |  |  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO Y LA OPORTUNIDAD | [15 empty] | FECHA |  |  |  | 2018-01-23
OBJETIVO PROCESO DE CONTRATACIÓN
OBJETIVO |  |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así como la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
[17 empty] | FECHA: | #REF!
Nota | [14 empty] | Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos: | [14 empty] | Para valorar las oportunidades se deben considerar los siguientes conceptos:
Probabilidad | [6 empty] | Impacto | [7 empty] | Viabilidad
valor |  |  | descripción |  |  |  | valor |  |  |  | descripción |  |  |  | valor |  |  |  | descripción |  |  |  |  | Descripción |  |  |  | descripción
1 |  |  | Raro (E) |  |  |  | 1 |  |  |  | Insignificante |  |  |  | 1 |  |  |  | Inviable |  |  |  |  | F |  |  |  | Financieramente
2 |  |  | Improbable (D) |  |  |  | 6 |  |  |  | Menor |  |  |  | 2 |  |  |  | Factible |  |  |  |  | L |  |  |  | Legalmente
3 |  |  | Posible (C) |  |  |  | 7 |  |  |  | Moderado |  |  |  | 3 |  |  |  | viable |  |  |  |  | M |  |  |  | Mercado/comercialmente
4 |  |  | Probable (B) |  |  |  | 11 |  |  |  | Mayor | [12 empty] | C |  |  |  | conocimiento/ knowhow
5 |  |  | Casi Seguro (A) |  |  |  | 13 |  |  |  | Catastrófico | [12 empty] | A |  |  |  | Ambientalmente
ITEM | RIESGO |  |  | Probabilidad/ Impacto | Empleados |  |  |  |  | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ITEM | Oportunidad |  |  |  |  | Viabilidad | Empleados |  |  |  |  | VALOR | ZONA DE OPORTUNIDAD
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Estudios previos mal elaborados o con necesidades superficiales. |  |  | P | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13) | 1 | Proyecto de comunicación interna de los procesos de selección |  |  |  |  | F | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | viable
|  |  |  | I | 7 | 11 | 7 |  |  | 7 | Moderado | [8 empty] | L | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
2 | Indebida estructuración de pliegos |  |  | P | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | M | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
|  |  |  | I | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | Mayor | [8 empty] | C | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
3 | Evaluaciones deficientes o subjetivas |  |  | P | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | Raro (E) | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | [6 empty] | A | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
|  |  |  | I | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | Moderado
4 | #REF! |  |  | P | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | Raro (E) | 11 | Riesgo Alto (Z-15)
|  |  |  | I | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | Mayor
Nota1: Si la evaluación da un resultado inviable no se debera tener en cuenta su analisis dentro de la matriz de riesgos y oportunidades
Nota2: Si la evaluación de como resultado factible, se debera incluir dentro del analisis y validar la forma de cerrar la brecha para que en un proximo analisis sea viable
#REF! | #REF! |  |  | P | [9 empty] | Nota3. Si es viable se debe establecer un plan de acción y utilizar el formato de mejora y gestión del cambio para gestionar su implementación
|  |  |  | I | [9 empty] | Nota4. La evaluación de las oportunidades de la organización solo debe realizarse por las lineas altas de mando o que tengan alto poder para la toma de desiciones
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción) | [10 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE |  |  |  | CARGO | [5 empty] | FECHA | NOMBRE |  |  | CARGO |  | FECHA |  | NOMBRE |  | CARGO |  |  |  | FECHA
César Augusto García Montoya |  |  |  | Experto G3-07 | [6 empty] | Alexandra Navarro Erazo |  |  | Coordinadora GIT de Contratación |  |  |  | Lina Quiroga Vergara |  | Vicepresidente Jurídica
Note on A12: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on K12: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.
Note on V12: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on AF12: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.
Note on AA14: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Que no se puede realizar por ningún concepto
Note on AA15: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se puede hacer pero no evalua la disponibilidad de recursos
Note on AA16: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Capacidad de realizarle teniendo en cuenta las diferentes variables

## SEPG-F-014
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [27 empty] | CÓDIGO |  | SEPG-F-014
|  | PROCESO |  |  |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [23 empty] | VERSIÓN |  | 2
|  | FORMATO |  |  |  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS | [23 empty] | FECHA |  | 2018-01-23
Fecha | 2018-03-09 |  | PROCESO DE: PROCESO DE CONTRATACIÓN
OBJETIVO |  |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así como la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
NOTA:
OPCIONES DE MANEJO:
Notas
*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo. * CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha. * P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control disminuye la probabilidad o al impacto. *¿Tiene Herramientas para ejercer el control?: Seleccione una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿Existen manuales o instructivos o procedimientos para manejo de la herramienta?: Selecciones una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿La herramienta ha demostrado ser efectiva?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (30)= SI *¿Están definidos los responsables de su ejecución y seguimiento? : Selecciones una opción: (0) = NO ; (15)= SI. *¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (25)= SI Notas: - La evaluación del riesgo inherente puede disminuir dependiendo si el control ha demostrado ser robusto y efectivo, y de acuerdo a si esta orientado hacia la probabilidad o el impacto. - La evaluación de los controles deberá ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aquí determinada debe ser objetiva y veraz.
ANALISIS RIESGO INHERENTE | [5 empty] | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | [6 empty] | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCION DE MEJORA
[15 empty] | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA PROBABILIDAD | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA IMPACTO | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | ZONA DE RIESGO RESIDUAL |  | TRATATAMIENTO DEL RIESGO | RESPONSABLE | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | RECURSOS | INDICADOR CLAVE DE RIESGO | META DEL INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | ¿EXISTEN CONTROLES? | CONTROL | P | I | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? | PUNTUACIÓN | [8 empty] | OPCIONES DE MANEJO |  | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 | Estudios previos mal elaborados o con necesidades superficiales. | 3 | 7 | 21 | 1 | Revisión de pliegos definitivos por el Comité contratación | X | X | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 | -2 | Seleccione una opcion P o I | 1 | 6 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) | Seleccione una opcion P o I | Seleccione una opcion P o I | REDUCIR EL RIESGO | Actualización de procedimientos formatos, e instructivos y estandarización | César García/ Dary Rodríguez | Experto 7/ Contratista | GIT Contratación | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | GIT de Contratación | (# de estudios previos deficientes durante el periodo/# de estudios previos radicados)*100 | 5%
|  | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) |  | Modelo estándar de estudios previos (oportunidad y conveniencia) | X | [15 empty] | 0
2 | Indebida estructuración de pliegos | 3 | 11 | 33 | 1 | PliegosTipo | X | X | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 | -2 | Seleccione una opcion P o I | 1 | 7 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | Seleccione una opcion P o I | Seleccione una opcion P o I | REDUCIR EL RIESGO | Actualización de procedimientos formatos, e instructivos y estandarización | César García/ Dary Rodríguez | Experto 7/ Contratista | GIT Contratación | Enero de 2018 | Diciembre de 2018 | GIT de Contratación | (# de pliegos mal estructurados / # de pliegos generados en el periodo)*100 | 5%
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Secop I Y II | X | [15 empty] | 0
3 | Evaluaciones deficientes o subjetivas | 1 | 7 | 7 | 1 | Urna de cristal | X | X | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 | -2 | Seleccione una opcion P o I | 1 | 6 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) | Seleccione una opcion P o I | Seleccione una opcion P o I | REDUCIR EL RIESGO | Actualización del Compromiso de Confidencialidad y transparencia para evaluadores para cada proceso de selección. Actualización del protocolo de uso de la sala de evaluación- Urna de Cristal-.Adecuación de las matrices de evaluación al pliego y adendas de cada proceso | Alexandra Navarro/ Dary Rodríguez | Coordinador GIT Contratación/ Contratistas | GIT Contratación |  |  | Comité evaluador de cada proceso | Número de demandas al proceso de selección en la etapa precontractual | 0
|  | Raro (E) | Moderado | Riesgo Moderado (Z-8) |  | Comité de evaluación |  | X | [13 empty] | 0 | [6 empty] | Enero de 2018 | Diciembre de 2018
[6 empty] | Documentos estándar | X
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Unir 3 y 4 y el 5 tiene riesgo bajo | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
ANALISIS OPORTUNIDAD | [7 empty] | ACCION DE MEJORA
[8 empty] | ACCIÓN REQUERIDA PARA DESARROLLAR LA OPORTUNIDAD |  |  | RESPONSABLE | [9 empty] | CRONOGRAMA |  |  | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE OPORTUNIDAD |  |  | META DEL INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR
ÍTEM | OPORTUNIDAD |  | VIABILIDAD |  | EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD | [5 empty] | NOMBRE |  |  | CARGO |  |  | DEPENDENCIA |  |  |  | FECHA INICIO |  | FECHA FINAL
1 | Proyecto de comunicación interna de los procesos de selección |  | 3 |  | viable |  |  | 1. Generar alianzas con Comunicaciones para publicaciones semanales 2. Generar programa Sabias Que |  |  | Alexandra Navarro |  |  | Coordinador GIT Contratación |  |  | VJ |  |  |  | 2018-01-01 |  |  | Profesionales que consoliden la información y la envien a comunicaciones |  |  | (No de procesos informados/ No de procesos adelantados)*100 |  |  | 10%
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción) | [13 empty] | Revisado por: | [9 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE | [6 empty] | CARGO | [5 empty] | FECHA | NOMBRE |  | CARGO |  |  |  | FECHA |  | FECHA |  | NOMBRE |  |  | CARGO |  |  |  | FECHA |  |  | FIRMA
César Augusto García Montoya | [6 empty] | Experto G3-07 | [5 empty] | 20/12/72017 | Alexandra Navarro Erazo |  | Coordinadora GIT de Contratación |  |  |  | 2018-04-27 |  |  |  | Lina Quiroga Vergara |  |  | Vicepresidente Jurídica |  |  |  | 2018-04-30
[14 empty] | Poldy Paola Osorio |  | Coordinador GIT Riesgos |  |  |  | 2018-04-27
[14 empty] | Dary Rodriguez |  | Contratista |  |  |  | 2018-04-27
ORIGINAL FIRMADO

## Matriz de cambios
PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
MATRIZ DE CAMBIOS
AÑO 2017 |  |  | 2018 | ITEM | RIESGO | SEPG- 2018
Riesgos Proceso Gestión de la contratación | Estado | Justificación de los cambios y observaciones |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
Modificaciones de los alcances técnicos y/ o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual. | Se elimina | La dinamica en la etapa precontractual es que se pouedan llevar a cabo modificaciones mediante adendas para llevar a feliz término el proceso. |  | 1 | Estudios previos mal elaborados o con necesidades superficiales | 3 | 7 | Riesgo Alto (Z-13) | 3 | 7 | Riesgo Bajo (z-4) | * Riesgo nuevo identificado. * Se incluyen y evalúan controles * Se incluyen recursos
Documentos del proceso de selección modificados para favorecer a un proponente en particular ( Pliegos sastre, Adendas direccionadas) | Se redefine | Se redefine por el riesgo: Indebida estructuración de los pliegos de condiciones |  | 2 | Inadecuada estructuración de los pliegos de condiciones | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 3 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | * Riesgo nuevo identificado * Se incluyen y evalúan controles * Se identifican recursos
Procesos de contratación retrasados. | Se modifica | Se mantine el riesgo, pero con el fin de abarcar todos los temas, asi como la etapa donde genera mayor impacto, se definio como: Demoras en los procesos de selección y contratación |  | 3 | Evaluaciones deficientes o subjetivas | 3 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | 3 | 7 | Riesgo Bajo (z-4) | * Riesgo nuevo identificado * Se incluyen y evalúan controles * Se identifican recursos
Proceso de contratación desiertos o cancelados | Se elimina | Este riesgo en realidad es una consecuencia de los riesgo: Estudios previos mal elaborados o con necesidades superficiales.
Falta de confidencialidad y fuga de información | Se redefine | Filtración de información confidencial, este riesgo pasa a la matriz de riesgos anticorrupción
|  |  |  | ITEM | OPORTUNIDADES | SEPG- 2018 | [5 empty] | OBSERVACIONES
[6 empty] | FACTIBE |  | VIABLE |  | ACCIONES PARA POTENCIALIZAR LA OPORTUNIDAD
Elaborado por: |  |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombre |  | Firma |  | Nombre |  | Firma |  | Nombre | Firma
Cesar Garcia |  |  |  | Poldy Paola Osorio |  |  |  | Lina Quiroga ( Vicepresidente Juridica)
Alexandra Navarro
Ingrid Maldonado
Heriberto Amado
ORIGINAL FIRMADO

## Reportes de Riesgo
1. Cumplimiento Indicadores claves de Riesgos Institucionales
Zona de riesgos | No de riesgos | Promedio cumpimiento
Extremo
Alta
Moderado
Bajo
2. Cumplimiento Indicadores claves de Riesgos Anticorrupción
Zona de riesgos | No de riesgos | Promedio cumpimiento
Extremo
Alta
Moderado
Bajo
3. Cumplimiento planes de acción
Zona de riesgos | No de acciones | Promedio cumpimiento
Extremo
Alta
Moderado
Bajo
3. Mitigación del Riesgo
Proceso/Area | Zona de Riesgo | No de riesgos por zona antes de controles y acciones | No de riesgos por zona despues de controles y acciones
| Extremo | 10 | 8
Alta
Proceso/Area | Riesgos que cambiaron de zona | Zona de riesgo a la que se movieron
4. Riesgos Materializados
(No de riesgos Materializados/No de Riesgos Identidficados )*100
Note on C37: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Para este indicador solo se tendran en cuenta los riesgos altos y extremos
Note on C41: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: ubicar letra antes de la descripción del riesgo.
Note on D41: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Describirlo de la siguiente forma a modo de ejemplo: Alta-Moderada
Indicadores Claves de Riesgo
Indicadores Claves de Riesgo
Cumplimiento Planes de Acción

## Fm-20 (hidden)
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: Fm-20
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 4,0
[5 empty] | Formato | [9 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [9 empty] | Hoja 1 de 1
ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ACCION DE MEJORA
[11 empty] | ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | Ap. No.
ÍTEM | TIPO | PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROL EXISTENTE | VALORACIÓN DE CONTROLES | TIPO DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | X | Seleccione una opcion P o I | #REF! | ASUMIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Modelo estándar de estudios previos (oportunidad y conveniencia)
#REF!
1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | PliegosTipo | Seleccione una opcion P o I | OPERATIVO | ASUMIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Secop I Y II
#REF!
2 |  |  | Indebida estructuración de pliegos | #REF! | #REF! | #REF! | Urna de cristal | Seleccione una opcion P o I | OPERATIVO | EVITAR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Comité de evaluación
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
0
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | REDUCIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
0
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [7 empty] | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  |  | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on M9: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on L10: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.

## DB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Moderado (Z-6) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-4) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Moderado (Z-8) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Alto (Z-15) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-5) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Alto (Z17) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Moderado (Z-9) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Alto (Z-16) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Extremo (Z-22) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-12) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Extremo (Z-18) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-23) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Extremo (Z-20) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-24) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Extremo (Z-21) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-25) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)