## Carretero Recursos (hidden)
PROGRAMACIÓN PAGOS 2012
PROYECTO DE CONCESIÓN | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Siberia La Punta El Vino Villeta | 33005000000 | 33005000000 | [11 empty] | 33005000000
Sta Marta Riohacha Paraguachón | 34823000000 |  | 9867000000 |  | 24956000000 | [8 empty] | 34823000000
Bogota Villavicencio | 407240000000 | [5 empty] | 187983000000 |  |  | 219257000000 |  |  |  | 407240000000
Cartagena Barranquilla | 29250000000 | [5 empty] | 29250000000 | [6 empty] | 29250000000
| 100000000000 | [5 empty] | 100000000000 | [6 empty] | 100000000000
Armenia Pereira Manizales | 200000000000 | [11 empty] | 200000000000 | 200000000000
Zipaquira Palenque | 77755000000 |  | 77755000000 | [10 empty] | 77755000000
Briceño Tunja Sogamoso | 20186756656.324 |  |  | 20186756656.324 | [9 empty] | 20186756656.324
Bosa Granada Girardot | 81964000000 | [5 empty] | 12565000000 | [5 empty] | 69399000000 | 81964000000
Pereira La Victoria | 19914000000 |  |  |  |  | 19914000000 | [7 empty] | 19914000000
Córdoba Sucre | 63000000000 | [11 empty] | 63000000000 | 63000000000
| 22717512730 | [11 empty] | 22717512730 | 22717512730
| 126300000000 | [11 empty] | 126300000000 | 126300000000
Ruta Caribe | 152954108360 | [11 empty] | 152954108360 | 152954108360
Ruta del Sol sector - 1 | 419453900000 | [7 empty] | 419453900000 |  |  |  |  | 419453900000
Ruta del Sol sector - 2 | 417281400000 |  |  | 2000000000 |  |  |  |  | 415281400000 |  |  |  |  | 417281400000
Ruta del Sol sector - 3 | 312597900000 |  |  | 5000000000 |  |  |  |  | 307597900000 |  |  |  |  | 312597900000
Transversal de las Américas - 1 | 555958000000 | [11 empty] | 555958000000 | 555958000000
Autopista de la Montaña | 111642114000 | [6 empty] | 37000000000 |  |  |  |  | 74642114000 | 111642114000
Otros recursos Ingreso Mínimo Garantizado | 47244737062 |  | 47244737062 | [10 empty] | 47244737062
Totales | 3.2333e+12 | 33005000000 | 134866737062 | 27186756656.324 | 24956000000 | 19914000000 | 329798000000 | 37000000000 | 1142333200000 | 219257000000 | 0 | 0 | 1264970735090 | 3.2333e+12
Nota: Según programación Plan de Acción (Recursos) 2012

## Otros Recursos (hidden)
PROYECTO | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a traves del Sisteme de Concesiones | 123215298737 | 18999262980 | 1200791296 | 35277641826 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 17582909209.1486 | 582909209.1486 | 10582909209.1486 | 498251861.1486 | 10498251861.1486 | 26243643658.1486 | 123215298737.3372
Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional | 3000000000 |  |  |  | 37564400 | 300000000 | 450352872 | 441500000 | 446082728 | 441500000 | 441500000 | 441500000 |  | 3000000000
Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorias y Consultorias. Contratos de concesión | 67510468194 | 0 | 50000000 | 20605000000 | 655000000 | 5830000000 | 21080000000 | 780000000 | 930000000 | 6440468194 | 3830000000 | 3180000000 | 4130000000 | 67510468194
Apoyo y dotación tecnico administrativo para el fortalecimiento institucional del INCO | 11761197118.8864 | 650240850.2405 | 670240850.2405 | 800240850.2405 | 2110383676.5739 | 524761813.5739 | 585961813.5739 | 274761813.5739 | 2528358196.5739 | 524761813.5739 | 686761813.5739 | 1529761813.5739 | 874961813.5739 | 11761197118.8864
Apoyo SEA | 325306953 | 108435651 | 108435651 | 108435651 | [9 empty] | 325306953
Apoyo Control Interno | 74787138 | 24929046 | 24929046 | 24929046 | [9 empty] | 74787138
Apoyo Grupo Férreo | 63672270 | 21224090 | 21224090 | 21224090 | [9 empty] | 63672270
Apoyo Grupo GPSA | 91258053 | 30419351 | 30419351 | 30419351 | [9 empty] | 91258053
Apoyo Grupo Portuario | 193177014 | 64392338 | 64392338 | 64392338 | [9 empty] | 193177014
Apoyo Grupo Carretero | 93982704 | 31327568 | 31327568 | 31327568 | [9 empty] | 93982704
Apoyo SAF | 260871516 | 86957172 | 86957172 | 86957172 | [9 empty] | 260871516
Apoyo SGC | 92482704 | 30827568 | 30827568 | 30827568 | [9 empty] | 92482704
Apoyo Evaluación | 54182460 | 18060820 | 18060820 | 18060820 | [9 empty] | 54182460
Apoyo Gerencia | 35670207 | 11890069 | 11890069 | 11890069 | [9 empty] | 35670207
Apoyo Jurídico | 171046091 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | [9 empty] | 171046091
Apoyo Grupo Jurídico (externos) | 2642330916 | 145194243 | 145194243 | 295194243 | 245194243 | 245194243 | 195194243 | 245194243 | 145194243 | 345194243 | 145194243 | 145194243 | 345194243 | 2642330916
Apoyo misional | 973621863 |  |  |  | 973621863 | [8 empty] | 973621863
Adecuación de sede, muebles y enseres | 1865639025 | [7 empty] | 1865639025 |  |  |  |  | 1865639025
Socialización de proyectos | 1004000000 |  |  |  | 502000000 | [5 empty] | 502000000 |  |  | 1004000000
Sistema de Información Geografico y de gestión institucional | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Digitalización archivo de gestión | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Oficina de Comunicaciones | 1000000000 |  |  |  | 350000000 | 100000000 |  |  | 250000000 |  |  | 300000000 |  | 1000000000
Promoción y publicidad SEA | 400000000 |  |  |  |  | 150000000 | 50000000 |  |  | 150000000 |  | 50000000 |  | 400000000
Capacitación Control Interno | 5000000 | [10 empty] | 5000000 |  | 5000000
Capacitación Jurídica | 100000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 100000000
Capacitación SAF | 50200000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 10200000 | 50200000
Sistemas | 1727957358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227957358 | 0 | 0 | 1000000000 | 500000000 | 1727957358
Nuevos contratistas SAF | 234810846.8864 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 234810846.8864
TOTAL | 205486964049.8864 | 19649503830.2405 | 1921032146.2405 | 56682882676.2405 | 3385857285.7224 | 7237671022.7224 | 22699223894.7224 | 19079171022.7224 | 4487350133.7224 | 17989639216.7224 | 5456513674.7224 | 15649513674.7224 | 31248605471.7224 | 205486964050.2236
Nota: Programación de pagos de acuerdo a la información enviada por las dependencias en la programación del Plan de Acción 2012
OTRAS ACTIVIDADES JURIDICA
Gastos de Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | 10000000000
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | 4000000000
Pago Gastos Judiciales Tribunal de Arbitramento | 2500000000
TOTAL | 16500000000

## Metas Institucionales
PLAN DE ACCION 2015
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y EJECUTIVA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
Kilometros que aportan a Doble Calzada | Km\Calzada Sencilla | 310.3983 | 7.0531 | 7.5025 | 12.5239 | 19.1028 | 17.5451 | 19.8517 | 24.273 | 21.5251 | 28.3236 | 30.5637 | 35.5768 | 86.5582 | 27.0795 | 56.4996 | 74.1217 | 152.6987
Construcción calzada sencilla | Km\Calzada Sencilla | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Kilómetros de Calzada Sencilla | Km\Calzada Sencilla | 35.91 | 3.5677 | 6.8007 | 3.7942 | 4.2007 | 4.0652 | 2.046 | 1.4158 | 1.6325 | 1.2241 | 0.98705 | 1.0199 | 5.1582 | 14.1625 | 10.3118 | 4.2725 | 7.1652
Mejoramiento | Km | 387.56 | 38.1604 | 46.9604 | 45.9101 | 45.3282 | 45.3723 | 41.8844 | 17.3684 | 17.6831 | 16.6831 | 14.294 | 13.4677 | 14.2568 | 131.0309 | 132.5849 | 51.7345 | 42.0185
Puentes Vehiculares | Un | 19 | 0.33 | 0.33333 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.99333 | 3 | 4 | 11
Puentes Peatonales | Un | 24 | 7.5 | 2.54 | 2.41 | 2.5967 | 0.87667 | 0.87667 | 0.83667 | 0.53667 | 0.53667 | 0.37 | 0.42 | 4.5 | 12.45 | 4.35 | 1.91 | 5.29
Mantenimiento rutinario | Km | 3529.34 | [12 empty] | 3529 | 3529 | 3529 | 3529
Obras complementarias | Un | 16 | 4.16 | 1.94 | 1.61 | 0.69 | 0.34 | 0.34 | 1.34 | 0.34 | 0.24 | 0 | 0 | 5 | 7.71 | 1.37 | 1.92 | 5
Licencias Ambientales | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO
Formulación Planes de Reasentamiento | Plan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
Implementación Planes de Reasentamiento | Plan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Intervención Puntos Críticos | Punto | 43 | 14 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0
Mejoramiento de la vía | Km | 80 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | 16 | 48 | 16 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría | Estudio | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
Revisar el cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión) | Informes | 56 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO
Construcción Aeropuerto de Santa Marta | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Climatización Aeropuerto Cúcuta | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Climatización Aeropuerto Valledupar | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Pavimentación pista Aeropuerto - Corozal | Actas de Recibo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Pavimentación pista Aeropuerto - Monteria | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Pavimentación pista Aeropuerto - Jose Maria C | Actas de Recibo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Pavimentación pista Aeropuerto - Olaya H | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
construcción del nuevo SEI - Cali | Actas de Recibo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
remodelación del satélite nacionaldel edificio actual - Cali | Actas de Recibo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
CODAD-Calles de salidas rapidas y calle de interconexión | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
construcción del nuevo SEI - Cartagena | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
construcción de Franjas - Cartagena | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
OPAIN-Ampliación terminal nacional de pasajeros - sur | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OPAIN-Ampliación terminal internacional de pasajeros norte | Acta de Inicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Contratar la estructuración Tecncia y financiera de 7 proyectos de tercera ola Cuarta Generacion de Concesiones: Popayan Pasto, Bogota Bucaramanga, Bucaramanga pamplona, Duitama - Pamplona - cucuta, Norte del Santander, Transveersal Cusiana - carare - Boyaca, manizales - Honda villeta. | Proyecto | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0
Contratar la asesorría para analizar , verificar y evaluar como minimo 6 proyectos de Iniciativa privada del programa 4G: GICA, Malla Vial del Meta, Antioquia Bolivar, Chalajara - Villavicencio, Cambao - Manizales, Cesar Guajira) | Proyecto | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0
Asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones | Peajes socializados | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
Contratar la evaluacion tecnica - financiera de las Solicitudes Portuarias por lo menos de 12 proyectos para fijación de Condiciones y/o Otorgamiento: Cayao, Antillana, Buscaja, Soc el Golfo, Sungmin, Oinsas, Gas Licuado del Caribe, CCX, Petrodecol, Retramar, Puerto Antioquia. | Resolución | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Elaboración de informe de seguimiento a la ejecución presupuestal
Realización de reuniones de seguimiento presupuestal
Publicación de información presupuestal en la pagina WEB
Programación mensual del PAC
Elaboración de boletines de tesoreria
Reporte en el aplicativo CHIIP
Cierre Contable del Año
Cierre mensual y conciliación de cifras
Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública
Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN
Elaboración Estados Contables
Elaboración medios magnéticos DIAN
Elaboración medios magnéticos SHD
Publicación información web
Apoyo a la Gestión de la VAF - Contratos de Prestación de Servicios
Manual 3,0 Gobierno en línea Nivel Inicial
Página web - diseño - Implementación
Intranet
Consolidación y virtualización de servidores
Virtualizacion de estaciones de trabajo
Estrategia de backups
Actualizar la tabla de retención Documental
Comités de Archivo
Informes mensuales del plan de compras
Cambio de placas de inventarios de bienes
Proceso de baja de bienes
Elaborar informe de revisión de los cumplidos para el pago a terceros | Manual Actualizado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Actualizar el Manual de Tesoreria | Manual Actualizado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Implementar el formato de conservación de archivos por medios electrónicos PDF/A | Formato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Participación Ferias Servicio al Ciudadano | Feria | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2
Encuestas Percepción Ciudadana | Encuesta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Informe de gestion de seguimiento a los contratos de concesión
Informe de gestion de seguimiento a los proyectos a estructurar
Revision de metodologias, politicas y normatividad de riesgos en cocnesiones
Elaborar Documentos CONPES | Documento | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Realizar el seguimiento y apoyo para la generación de la información estadistica DANE | Reunión | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
Realizar Auditorias del SIG | Auditoria | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
Realizar seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados durante la vigencia 2014, para lograr su aprobación. | Seguimiento | 18 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
Realizar el acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | Interventoría | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Realizar reuniones del Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Mininterior, INCODER, etc. | Cuadro de Seguimiento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
Realizar el Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas | Informes | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6
Revisión del Instructivo de Gestión Predial para proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento ambiental en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento social en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento predial en los proyectos concesionados
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de inciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada Vicepresidencia. | Reporte Unificado de Contratación | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1
Participar en inciativas de modificación y/o reglamentación de la normatividad aplicable a la actividad portuaria | Informe ejecutivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
OFICINA DE COMUNICACIONES
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en la implementación de la estrategia de comunicaciones para los temas portuarios, ferroviarios y aeroportuarios y de nuevos proyectos de APP | Piezas comunicativas | 660 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 180 | 180 | 180
Asistir a eventos de inaguración, actas de inicio y primeras piedras | Evento | 88 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24
Asistir al congreso anual CCI | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Entregar el Premio Nacional de Interventorias – Capítulo de Concesiones. Segunda Versión. 2015 | Premio otorgado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Realizar 58 auditorías independientes. | Auditoria | 58 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 17 | 16 | 15 | 10
Realizar 33 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015. | Auditoria | 33 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 10 | 6
Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI. | Capacitaciones | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Actualizado 17 febrero 2015
Se modificaron las actividades de GIT atención al ciudadano

## Metas por Proyecto
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
|  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2015 | [15 empty] | 2015-01-29
Actividad | Foco Estratégico | Objetivo | Unidad de Medida | Meta Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Meta | Observaciones
VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO
CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO
1. Sistema Incremental de Control de Trenes - ITCS
Poner en marcha Sistema de Control de Trenes - ITCS | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Glb | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
2. Construcción segunda Línea
2.1. Formulación Planes de Reasentamiento
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Bosconia) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Fundación) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Orihueca) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Formulaar el Plan de reasentamiento (Sector Tucurinca, Guacamayal y Sevilla) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Formulaar el Plan de reasentamiento (Sector Aracataca) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
2.2. Implementación Plan de Reasentamiento
Implementar el Plan de reasentamientos (Algarrobo y Loma Colorada) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | % | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Implementaar el Plan de reasentamientos (Varela, Guamachito y Rio Frio) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | % | 1 | [11 empty] | 1 | 1
3. Metas Corredor Concesionado
Construir segunda Línea sector Algarrobo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | km | 0.7 | [11 empty] | 0.7 | 0.7
Construir segunda Línea sector Guamachito | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | km | 4.8 | [11 empty] | 4.8 | 4.8
Construir segunda Línea sector Varela y Río Frio | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 10 | [11 empty] | 10 | 10
Proyección Toneladas a Transportar | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | M Ton | 43.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 43.2
4. CONTRATOS DE OBRA- TRAMOS DESAFECTADOS
4,1 Obras Puntos Criticos
Contratar la recuperacion en Dorada - Chiriguaná - Puntos Críticos Total: 47 Puntos - Pendientes 2015 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 26 | 10 | 7 | 9 | [9 empty] | 26
Contratar en Bogotá - Belencito la recuperación Puntos Críticos Total: 34 Puntos - Pendientes 2015 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 17 | 4 | 3 | 3 | 7 | [8 empty] | 17
4.2 Mantenimiento de la via
Mantarner 522 km en el proyecto Dorada - Chiriguaná | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 207 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 17.248 | 206.976
Mantener 257 km en el proyecto Bogotá - Belencito | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 185 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 184.8
4.3. Mejoramiento de la via
Realizar el mejoramiento a 50km en el proyecto Dorada - Chiriguaná | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 50 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 50
Realizar el mejoramiento a 30 km en el proyecto Bogotá - Belencito | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 30 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 30
5. INFORMES
Realizar de visitas de Seguimiento a los proyectos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Und | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
CONCESIÓN FÉRREA DEL PACIFICO
Movilización de Carga Comercial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Toneladas | 370000 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 30837 | 370000
Realizar Informe de Gestion Trimestral (Supervisores) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4
Realizar visitas de Seguimiento al Proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fineses enciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Estudio | 13 | [11 empty] | 13 | 13
Realizar visitas de supervisión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fineses enciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 104 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 104
Revisar el cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fineses enciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 56 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 | 56
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO
Construcción Aeropuerto de Santa Marta | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
Climatización Aeropuerto Cúcuta | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Climatización Aeropuerto Valledupar | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Pavimentación pista Aeropuerto - Corozal | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Actas de Recibo | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Pavimentación pista Aeropuerto - Monteria | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
Pavimentación pista Aeropuerto - Jose Maria C | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Actas de Recibo | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Pavimentación pista Aeropuerto - Olaya H | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
construcción del nuevo SEI - Cali | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Actas de Recibo | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
remodelación del satélite nacionaldel edificio actual - Cali | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Actas de Recibo | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
CODAD-Calles de salidas rapidas y calle de interconexión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
construcción del nuevo SEI - Cartagena | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
construcción de Franjas - Cartagena | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [11 empty] | 1 | 1
OPAIN-Ampliación terminal nacional de pasajeros - sur | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
OPAIN-Ampliación terminal internacional de pasajeros norte | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta de Inicio | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
1_Malla Vial del Meta
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 185.04
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
2_Siberia El Vino Villeta
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 11.79 | 3.79 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.79
Realizar Rehabilitación | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km Rehabilitado | 2 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 2
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
3_Santa Marta Paraguachón
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
4_Bogotá Villavicencio
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 3.4 | [11 empty] | 3.4 | 3.4
Construir Tuneles sectores 2A y 3A | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Tunel | 4 | [11 empty] | 4 | 4
Construir Puentes sectores 2A y 3A | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente Vehicular | 4 | [10 empty] | 1 | 3 | 4
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
5_Cartagena Barranquilla
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 121.86
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE
Construir intersección portachuelo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Glorieta | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 50.58
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
7_Fontibón Facatativa Los Alpes
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.2
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
8_Neiva Espinal Girardot
Realizar r mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 168.1
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 9 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 4 | 9
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297
Realizar informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
10_Armenia Pereira Manizales
Realizar la construcción Glorieta calle 52 en Dosquebradas | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Realizar la construcción Intersección Circasia 1 1/2 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Construir el puente peatonal Bosques de la Acuarela | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente peatonal | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Realizar la Rehabilitación Calarcá-La Española | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km-año | 10.5 |  | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 10.5
Mantenimiento periodico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.5
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202
Realizar informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
11_Pereira La Victoria
Construir Cicloruta | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 3 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 3
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
12_Área Metropolitana de Cúcuta
Construir Puente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente Vehicular | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
13_Girardot Ibagué Cajamarca
Construir intersección | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Intersección | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 140.83
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
14_Ruta del Sol 2
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 69.99 |  |  |  | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9.99 | 69.99
Realizar rehabilitación | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km -Rehabilitados | 74 |  | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 74
Construir Puentes Vehiculares | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente Vehicular | 9 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 9
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
15_Transversal de las Américas
Construir Segunda Calzada | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 14.7 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.7 | 4 | 14.7
Construir calzada sencilla | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ CS | 33.31 | 3.5677 | 4.2007 | 3.7942 | 4.2007 | 4.0652 | 2.046 | 1.4158 | 1.6325 | 1.2241 | 0.98705 | 1.0199 | 5.1582 | 33.312
Construcción puente vehicular | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Realizar rehabilitación | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km -Rehabilitados | 37.87 | 3.8953 | 3.8953 | 3.5159 | 3.2631 | 2.8642 | 2.9621 | 2.8642 | 2.9621 | 2.9621 | 2.8642 | 2.9621 | 2.8642 | 37.8749
Realizar mejoramiento | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km - Mejorados | 93.29 | 11.065 | 11.065 | 9.9942 | 11.065 | 10.7081 | 8.1223 | 6.5042 | 6.721 | 6.721 | 4.4298 | 3.5057 | 3.3926 | 93.2939
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
16_Mulaló - Loboguerrero
Rehabilitación Via Existente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km -Rehabilitados | 30.2 | 3.2 | 6 | 5.4 | 4 | 5.8 | 5.8 | [6 empty] | 30.2
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
17_Zipaquirá-Palenque-N
Realizar Rehabilitación Via Existente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km -Rehabilitados | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 120
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
18_Conexión Pacífico 1
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
19_Conexión Pacífico 2
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
20_Conexión Pacífico 3
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar mantenimiento y operación via existente | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km-mes | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
21_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
22_Girardot_Puerto Salgar_Honda
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar mantenimiento y operación via existente | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km-mes | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
23_Perimetral del Oriente de Cundinamarca
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Elaborar el Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Estudio | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
24_Conexión Norte
Elaborar Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
25_Rio Magdalena 2
Plan adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos | Plan | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Realizar Informe de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
26_Loboguerrero-Buga
Rehabilitación Via Existente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Km | 30.2 | 3.2 | 6 | 5.4 | 4 | 5.8 | 5.8 | [6 empty] | 30.2
Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Km | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
27_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca
Construir calzada sencilla MVVVC (T2: Variante Bolo 200 m,T5:Variante Yotoco 245 m + T7: La Guaira 3755 m) | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km\ SC | 4.2 | [8 empty] | 0.245 | 0.2 | 1.855 | 1.9 | 4.2
Construir puente peatonal CIAT MVVCC | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente Peatonal | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 1
Obtener Licencias ambientales MVVCC | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
Suscribir Otrosi Modificatorio acordando los efectos financieros de la modificación del otrosí No. 9 y resolver el balance de obras que no tengan discrepancia MVVCC | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Realizar adquisición de los predios necesarios para la terminación de la construcción de la variante El Bolo | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82 | 388.82
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
28_Briceño Tunja Sogamoso
Construir Trayecto 15, Paipa - Duitama, Entrada Paipa, K146+200 al K147+180 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.98 | [5 empty] | 0.3 | 0.58 | 0.1 |  |  |  |  | 0.98
Construir Trayecto 09, Peaje Albarracín - Ventaquemada, Tanque de Ventaquemada, K72+720 al K72+820 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
Construir Trayecto 14, Mortiñal - Paipa, Predio La Laguna perteneciente al señor Cavalier, K137+120 al K138+000 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.88 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 |  |  |  | 0.88
Construir Trayecto 15, Paipa - Duitama, Predio La Britalia perteneciente al señor Cavalier, K4+690 al K4+850 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.57 | 0.1 | 0.2 | 0.27 | [9 empty] | 0.57
Construir Trayecto 3, Variante Tocancipa, Predio la samaria variante tocancipa, K1+100 al K1+625 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.525 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.075 | [6 empty] | 0.525
ConstruirTrayecto 3, Variante Tocancipa, Predio Ecopetrol variante tocancipa, K4+690 al K4+850 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
29_Bosa Granada Girardot
PUENTES PEATONALES CONTRATADOS CON EL CONCESIONARIO
Construir Puente San Humberto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 |  |  |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  |  |  | 1
Construir Puente San Raimundo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.53 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | [8 empty] | 1
Construir Puente Balcones del Bosque | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.67 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [8 empty] | 1
Construir Puente Templo Krishna | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.53 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | [8 empty] | 1
Construir Puente El Vergel | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.49 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | [8 empty] | 1
Construir Puente Azafranal - Divino Niño | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.6 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | [8 empty] | 1
Construir Puente La 22 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | [8 empty] | 1
Construir Puente Santa Lucía | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.41 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | [8 empty] | 1
Construir Puente Yayatá | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.59 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | [8 empty] | 1
Construir Puente Cucharal | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.89 | 0.11 | [10 empty] | 1
Construir Puente Divino Niño | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.47 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | [8 empty] | 1
Construir Puente Luis Carlos Galán | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.63 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | [8 empty] | 1
Construir Puente La Esmeralda | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.6 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | [8 empty] | 1
Construir Puente Los Cobos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | [5 empty] | 1
Construir Puente Isla del Sol | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | [5 empty] | 1
Construir Puente José María Cordoba | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | 0.64 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | [8 empty] | 1
PASAGANADOS CONTRATADOS CON EL CONCESIONARIO
Construir Pasaganados San José | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | [9 empty] | 1
Construir Pasaganados El Recreo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.85 | 0.15 | [10 empty] | 1
Construir Pasaganados San Raimundo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.74 | 0.13 | 0.13 | [9 empty] | 1
Construir Pasaganados Azafranal - Divino Niño | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | [9 empty] | 1
Construir Pasaganados Quebrada Honda | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.82 | 0.18 | [10 empty] | 1
Construir Pasaganados El Tambo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Pasaganados | 1 | 0.48 | [5 empty] | 0.18 | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 1
OTRAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON EL CONCESIONARIO
Construir Glorieta de Girardot | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Glorieta | 1 |  | 0.33 | 0.33 | 0.34 | [8 empty] | 1
Construir Acceso al Municipio de Suárez | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acceso | 1 |  | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 1
Realizar obras de estabilización de Zonas Inestables | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Obras | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  |  |  | 1
Realizar obras de estabilización de Taludes | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Obras | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  |  |  | 1
Realziar rehabilitación de Pavimento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | GL | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  | 1
Realizar obras de Señalización | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | GL | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  | 1
Realizar comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
30_Zona Metropolitana de Bucaramanga
Realizar Rehabilitación calzada existente Tramo 2 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km rehabilitados | 0.18 | [11 empty] | 0.18 | 0.18
Realizar Rehabilitación calzada existente Tramo 6 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km rehabilitados | 4.3 | [11 empty] | 4.3 | 4.3
Realizar Rehabilitación calzada existente Tramo 7 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km rehabilitados | 0.26 | [11 empty] | 0.26 | 0.26
Realizar Construcción Puente Peatonal Tramo 2 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Realizar Construcción Puente Peatonal Tramo 4 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Realizar Construcción Puente Peatonal Tramo 6 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Realizar Construcción Intersección Colseguros Tramo 6 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | UN | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Realizar Construcción retorno Tramo 7 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | UN | 2 | [11 empty] | 2 | 2
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
31_Rumichaca Pasto Chachagûí
Aprobar Acuerdo conciliatorio para terminación anticipada de mutuo acuerdo | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Acuerdo | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Identificar los pasivos ambientales correspondientes a los tres (3) expedientes de licenciamiento ambiental de la Concesión RPCHA | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | UND | 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
Recibir infraestructura del proyecto | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe recibido | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Entregar de corredor vial al INVIAS | 2. Gestionar eldesarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Acta entrega | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
32_Córdoba Sucre
Construir Segunda calzada La Yé - Sahagún | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 14.5 | [11 empty] | 14.5 | 14.5
Construir Segunda calzada Sincelejo - Sampués | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 8 | [11 empty] | 8 | 8
Construir Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 12 | [11 empty] | 12 | 12
Construir Segunda calzada paralela a la circunvalar de Monteria | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 3 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
Construir Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ CS | 2.6 |  | 2.6 | [10 empty] | 2.6
Construir Intersección a desnivel T del Aeropuerto (Puente) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Vehicular | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
33_Ruta Caribe
Construir Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 1.8 |  | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.17 | 1.8
Construir el tramo Gambote-Variante Mamonal ( Incluye retornos) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 6.6 |  |  | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 6.6
Construir Variante Cartagena ( Incluye Retornos) Accesos al puente el Rodeo y Orejas Puente Rodeo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [9 empty] | 0.6
Construir Variante Sabanagrande- Palmar de Varela | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 16 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
Realizar Adquisición Predios Trayecto 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Predios adquiridos | 58 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | [5 empty] | 58
Construir Puente vehicular Arroyo Canafistola Variante Palmar-Sabangrande | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Vehicular | 2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 2
Construir Puentes peatonales La India, Villa Olimpica y PIMSA | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 3 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 3
Construir Puente vehicular Arroyo Cana Trayecto 8 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Vehicular | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Construir Puente vehicular El Rodeo Variante Cartagena | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Vehicular | 1 | 0.33 | 0.33333 | 0.33 | [9 empty] | 0.99333
Realizar Adquisición predios Predios Variante Gambote | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Predios adquiridos | 30 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | [5 empty] | 30
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
0
34_Ruta del Sol 1
Realizar Estudios y diseños en fase III para el tramo 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Estudio | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Realizar la gestión predial tramo 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Gestión | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
35_Ruta del Sol 3
Construir Tramo 1 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 21.1427 |  |  |  | 0.53701 | 0.93633 | 1.8947 | 2.546 | 2.8637 | 2.2943 | 3.5374 | 2.9705 | 3.5628 | 21.1427
Construir Tramo 2 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 27.8047 |  | 1.5007 | 3.5663 | 1.7814 | 0.48615 | 2.7692 | 2.4372 | 2.9075 | 2.8263 | 3.7131 | 2.9846 | 2.8321 | 27.8047
Construir Tramo 5 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 21.9976 | 1.1904 | 1.0054 | 0.79704 | 0.79704 | 0.79704 | 0.79704 | 0.3454 | 0.86711 | 1.5608 | 3.2426 | 3.0025 | 7.5952 | 21.9976
Construir Tramo 6 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 34.7517 | 1.6226 | 3.8334 | 3.0772 | 3.5455 | 3.1683 | 1.029 | 0.56282 | 2.4517 | 3.3441 | 3.8158 | 4.0563 | 4.2449 | 34.7517
Construir Tramo 7 - SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km\ SC | 21.7067 |  |  | 2.3403 | 1.7688 | 1.0343 | 1.6638 | 1.6185 | 1.3122 | 4.65 | 0.63176 | 0.58496 | 6.1032 | 21.7078
Realizar Rehabilitación Tramo 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km rehabilitados | 7.24 |  | 3.2232 | 3.2232 | [7 empty] | 0.08433 | 0.71158 | 7.2423
Realizar Rehabilitación Tramo 2 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km rehabilitados | 7.43 | 0.88214 | 2.5991 | 3.1995 |  | 0.20649 | 0.45497 | 0.038537 |  |  |  |  | 0.044985 | 7.4258
Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465
Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | Finalizar la Estructuración y Adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de Iniciativa publica en el 2015. | Informes presentados | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
Asesorar en materia Economica - Financiera integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | Finalizar la Estructuración y Adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de Iniciativa publica en el 2015. | Informes presentados | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
Contratar la Consultoria integral para la Estructuracion del Aeropuerto el Dorado II. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Contratar la asesoria tecnica para Estructuración de Nuevos Proyectos en los modos Carreteros, ferreos, Portuarios. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Contratar la Asesoria economica - Financiera para nuevos proyectos en los modos Carreteros, ferreos, Portuarios. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Contratar la consultoria financiera especializada o banca de inversión que lleve a cabo el caso de negocio de un proyecto minero y de infraestructura | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Contratar la evaluación de las Iniciativas Privadas bajo Esquema APPs Ley 1508 para los modos Carretero, ferreos y Aeroportuario. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | contrato suscrito | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Contratar la estructuración Tecncia y financiera de 7 proyectos de tercera ola Cuarta Generacion de Concesiones: Popayan Pasto, Bogota Bucaramanga, Bucaramanga pamplona, Duitama - Pamplona - cucuta, Norte del Santander, Transveersal Cusiana - carare - Boyaca, manizales - Honda villeta. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Proyectos Estructurados | 7 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | [6 empty] | 7
Contratar la estructuracion, evaluacion tecnica y financiera de 10 proyectos de segunda ola: Neiva Girardot, Santana Mocoa, Rumichaca Pasto, Popyan - santander de Quilichao, Villavicencia Yopal, Transversal de Sisga, Puerta del Hierro Cruz del Viso, BBY, Mar 1 y Mar 2. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Resoluciones. | 10 | [5 empty] | 3 | 4 | 1 |  | 2 |  |  | 10
Contratar la asesorría para analizar , verificar y evaluar como minimo 6 proyectos de Iniciativa privada del programa 4G: GICA, Malla Vial del Meta, Antioquia Bolivar, Chalajara - Villavicencio, Cambao - Manizales, Cesar Guajira) | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. | Resoluciones. | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
Contratar la asesoría para analizar, verificar y evaluar como minimo 3 proyectos Iniciativas privadas para el modo ferreo: Proyecto Corredor Ferreo Bogota - Facatativa, Dorada - Chiriguana, Bogota Belencito. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colombia. | Resoluciones. | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3
Contratar la evaluacion tecnica - financiera de las Solicitudes Portuarias por lo menos de 12 proyectos para fijación de Condiciones y/o Otorgamiento: Cayao, Antillana, Buscaja, Soc el Golfo, Sungmin, Oinsas, Gas Licuado del Caribe, CCX, Petrodecol, Retramar, Puerto Antioquia. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.4. Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. | Resoluciones. | 12 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 12
Contratar la asesoria para contribuir en el desarrollo de la gestion de promoción y Socialización de los proyectos en el marco de la Cuarta Generacion de Concesiones. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informes presentados | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Peajes Socializados | 12 | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | 12
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
Gerencia Juridico - Predial | [16 empty] | 0
Realizar la revisión Jurídica de las ofertas de Compra | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Oferta revisada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Realizar la revisión Jurídica de las Resoluciones que resuelven recursos de reposición | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Resolución Revisada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Realizar la revisión Jurídica de Resoluciones de expropiación judicial y administrativas. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Resolución Revisada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Realizar la revisión Jurídica de las Promesas de compraventa | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Promesas revisadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Realizar la revisión Jurídica de las Escrituras de Compraventa | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Escrituras revisadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Realizar la revisión Jurídica de las actas de entrega de predios | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Actas revisadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Atender los requerimientos (Derechos de Petición y solicitud de conceptos) externos e internos, respecto de las situaciones relevantes que se presenten en cada concesión en temas prediales. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Requerimientos Atendidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Suscripcion de la ejecutoria de los actos administrativos de la gestión jurídico predial | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Ejecutoria realizada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gerencia Defensa Judicial | [16 empty] | 0
Ejercer la representación de los intereses de la Entidad dentro de los trámites administrativos ambientales que se adelanten ante la ANLA en el marco de los proyectos 4G. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna y el uso eficiente de recursos. | Trámites administrativos ambientales | 15 | [11 empty] | 15 | 15
Adelantar el trámite sancionatorio contractual contemplado en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2012, con observancia del debido proceso y los preceptos legales aplicables, a que haya lugar en relación con las concesiones respecto de las cuales el supervisor y la interventoría informe y soporte los retrasos en la ejecución o cualquier otro tipo de incumplimiento y solicite el adelantamiento del respectivo proceso impositivo de multas- al GIT de Defensa Judicial | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Trámites sancionatorios contractuales | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 12
Defender de manera oportuna los intereses de la Entidad dentro de los tribunales de Arbitramento en los que la Agencia sea convocante o convocada | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Tribunales de arbitramento | 20 | [11 empty] | 20 | 20
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Procesos judiciales y extrajudiciales | 800 | [11 empty] | 800 | 800
Reunir mínimo dos (2) vez al mes al Comité de Conciliación.- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Sesiones de comité | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos de expropiación que conforme a las disposiciones contractuales le corresponda adelantar. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Procesos de expropiación | 200 | [11 empty] | 200 | 200
Realizar reportes trimestrales en relación con los procesos judiciales y trámites prejudiciales a nivel nacional en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura funja como demandante, demandada o tercero vinculado y/o convocado - Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Reportes trimestrales | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos y acciones de carácter penal y policivo que se requieran para la defensa del interés público. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acciones penales y policivas | 20 | [11 empty] | 20 | 20
Gerencia Gestión juridica Contractual 2
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras. | 3. Generar confianza en ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la agencia. | Proyecto de Resolución | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités de regularización primarios y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe UNO (1) por cada proyecto vial. | 168 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168
Realizar el Informe mensual de las acciones por cada una de las Concesiones Férreas | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe UNO (1) por Red Férrea del Pacífico y los dos Contratos de Obras y (2) por Red Férrea del Atlántico. | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Realizar el Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones Aeroportuari | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe UNO (1) por cada proyecto. | 84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84
Emitir los conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaracion y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Conceptos Emitidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaborar las Resoluciones por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Proyecto de Resolución/Concepto emitido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaborar las Actas de Aprobación de las Pólizas de los Permisos Otorgados | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Conceptos emitidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Emitir conceptos respecto de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Conceptos emitidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gerencia Gestión juridica estructuración
Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de inciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. | % | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
Generar elementos que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia Jurídica de Estructuración, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Antitrámites y la Ley de información. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | % | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
Realizar reuniones de seguimiento y toma de decisiones de asuntos a cargo del grupo Gerencial, así como llevar a cabo reuniones y actividades de mejorar del clima organizacional. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | % | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
Gerencia de Contratación
Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de inciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada Vicepresidencia. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | A1.2. Adjudicar como mínimo 15 proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA al 2018. | N° de Proyectos APP adjudicados | 10 |  |  |  |  | 2 | 5 | 2 |  |  | 1 |  |  | 10
Establecer mejores prácticas de contratación en los procesos de selección de la Agencia Nacional de Infraestructura. Implementar el reporte unificado de contratación que incluye indicadores operativos y seguimiento al PAA. que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Antitrámites y la Ley de información. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Reporte Unificado de Contratación | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3
Realizar el Comité de Contratación de la Agencia con la periodicidad requerida | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | Actas de Comité | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24
Continuar con la medición de indicadores operativos del GIT de Contratación. Continuar con el Mecanismo seguimiento del PAA. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | Reporte Unificado de Contratación | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3
Gerencia Gestión juridica Contractual 1
Elaborar conceptos jurídicos de acuerdo a las solicitudes planteadas por las demás dependencias | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Concepto | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Realizar análisis de viabilidad de las modificaciones contractuales y convenios | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Concepto de viabilidad | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación del contrato | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Presentación al comité + Acta de asistencia | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Alaborar las modificaciones contractuales viables y/o convenios solicitados a la dependencia | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Minuta Otrosí | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Asistir a los planes de seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.2 Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Actas de asistencia | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Generar alternativas jurídicas para la solución de problemáticas y controversias | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Concepto Acta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Proyectar las resoluciones por las cuales se resuelven las solicitudes en los temas relacionados con permisos carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.5 Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los tramites y permisos otorgados por la Agencia | Resolución | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Proyectar actas de liquidación | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Minuta acta de liquidación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Estructurar actas de reversión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Acta de reversión | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Realizar talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Acta del Taller | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3
Elaboración del proyecto de Pliego de Cargos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Minuta del pliego de Cargos | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Emitir conceptos analizando las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Concepto | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la Agencia 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Resolución | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Presentación al comité + Acta de asistencia | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Elaborar minuta de Otrosí modificatorio de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la Agencia | Otrosí | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80%
Elaborar y remitir a la Gerencia de Defensa Judicial del Pliego de Cargos para inciar actuación administrativa sancionatoria, contando para el efecto con: el informe de supervisión respectivo, la cuantificación de la multa o sanción aplicable por parte del área financiera, y los demás documentos exigidos para el efecto por dicha dependencia. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Pliego de cargos | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Asistir a reuniones con otras dependencias de la entidad y con los Concesionarios | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 2.4.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Informe ejecutivo de reunión | 70 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 70
Realizar acompañamiento a la supervisión de los contratos de concesión portuaria en las visitas a las instalaciones de los concesionarios | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.3.Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Copia formato de legalización de comisión | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 5
Elaborar actas de reversión con ocasión de la terminación de los contratos de concesión portuaria, contando con los insumos requeridos para el efecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.4.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Acta de reversión | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Elaborar actos administrativos que resuelvan asuntos distintos a las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 1.4.Ampliar las inversiones en contratos de concesión existentes. 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.4.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5. Desarrollar procedimientos efectivos para gestionar oportunamente los trámites y permisos otorgados por la Agencia | Resolución | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Participar en inciativas de modificación y/o reglamentación de la normatividad aplicable a la actividad portuaria | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas | Informe ejecutivo | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2
Realizar Talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Acta del Taller | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3
OFICINA CONTROL INTERNO
Entregar el Premio Nacional de Interventorias – Capítulo de Concesiones. Segunda Versión. 2015 | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI. | Premio | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Implementar de un Sistema de Información para el control y banco de datos de las interventorías-MED | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un Sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Software | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Realizar 33 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015. | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Auditoria | 33 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 33
Ajustar 3 documentos para la aplicación de la Matriz de evaluación de desempeño (MED) | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3.Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Documentos Ajustados | 3 | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3
Elaborar el plan piloto para l desarrollo de la formulación y estructuración del Premio Nacional de Concesiones, con énfasis en gestión de proyectos, gestión organizacional y responsabilidad social y empresarial | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI. | Plan Piloto | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Realizar 1 informe al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1.Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Informe | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Realizar 2 informes al año de la auditoría regular y los que solicite la CGR de las Auditorías especiales. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Informe | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
Realizar 58 auditorías independientes. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.5. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios | Informe | 58 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 58
Emitir 33 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Boletines | 33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33
Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna en la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Capacitaciones | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2
OFICINA DE COMUNICACIONES
Asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en la implementación de la estrategia de comunicaciones para los temas portuarios, ferroviarios y aeroportuarios y de nuevos proyectos de APP | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Piezas comunicativas | 660 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 660
Contratar la asesoría para la puesta en marcha de la estrategia general de comunicaciones, incluyendo Redes Sociales y Nuevos Medios Digitales. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Documentos de estrategia de comunicaciones | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
Contratar una empresa que elabore piezas de diseño, piezas audiovisuales y de difusión editorial | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | Piezas comunicativas | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
Realizar el Monitoreo de Medios | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Correos electrónicos | 220 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220
Asistir a eventos de inaguración, actas de inicio y primeras piedras | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Evento | 88 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88
Asistir al congreso anual CCI | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | Evento | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO
PLANEACION
Elaborar el Anteproyecto de presupuesto 2015 | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Documento | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Realizar Tramites Presupuestales - Proyectos Nuevos | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Tramite | 6 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6
Realizar Tramites Presupuestales - Proyectos existentes y del area Administrativa | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Tramite | 7 |  | 1 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 7
Elaborar Documentos CONPES | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Documento | 2 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
Actualizar la información básica y seguimiento de proyectos (fichas Presidencia, Presentaciones resumen | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Documento | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
Realizar el seguimiento al Plan de Acción Anual (Parcial, mensual y trimestral) | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Realizar el seguimiento a las metas del PND | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Informe SISMEG | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Realizar la actualización de Proyectos | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Proyecto | 51 | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 51
Realizar el Seguimiento a proyectos en SPI | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Proyecto | 204 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 204
Elaborar Informes de coyuntura y metas (ANI CÓMO VAMOS) | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Realizar el seguimiento y apoyo para la generación de la información estadistica DANE | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3.Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Reunión | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4
Realizar eventos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3,2 Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Evento | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
Actualizar y hacer seguimiento a la información de tráfico | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Realizar apoyo al desarrollo de las mesas de trabajo del sector en relación con los insumos y servicios para implementación de los proyectos 4G | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Apoyar el diseño y seguimiento de los planes sectoriales y articularlos con los planes de la Agencia | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Documento | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Elaborar estudio sectorial del impacto fiscal del concesiones 4G | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Documento | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Elaborar estudio para la regularización de las deudas. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Documento | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Realizar el seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Cargue Información | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3
CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO
Automatizar de procedimientos de recursos humanos. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Procedimientos automatizados | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Documentar acuerdos de niveles de servicio. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Acuerdos documentados | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Documentar la totalidad de los documentos establecidos en el decreto 4165. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Documentos establecidos | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Realizar Auditorias del SIG | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Auditoria | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3
Desarrollar la metodologia para elaboración de casos de estudio | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Metodologia | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Desarrollar de casos de estudio | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Estudio | 6 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 6
Desarrollar talleres con los casos de estudio | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Taller | 6 | [12 empty] | 0
Desarrollar contenidos temáticos on-line | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Tema | 5 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 5
Desarrollar Metodología y herramientas de Mejoramiento Continuo | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Metodologia | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Desarrollar estructura Balanced ScoreCard | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.5. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de metas de gestión para la entidad, sus áreas y sus funcionarios | Cuadro de Mando | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Realizar la Socialización Balanced ScoreCard | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Evento | 20 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 20
Adquirir el material didactico y de apoyo para sensibilización SIG. | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Kit | 850 |  | 850 | [10 empty] | 850
Terminar parametrización del Software de Gestión de Calidad | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Software parametrizado | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Realizar la Socialización del Software de Gestión de Calidad | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.6.Implementar el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo. | Sesión | 30 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30
Realizar eventos para fortalecer Gestión del Conocimiento | 4.Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.8.Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Evento | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Hacer el seguimiento de la Planeación Estrategica de la Entidad | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1 Institucionalizar estrategias y procesos que garanticen transparencia en todo nivel de la entidad | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
GESTION DE RIESGOS
Priorizar la distribución de los recursos asignados en el rubro de servicio de la deuda, teniendo en cuenta la restricción presupuestal actual, con base en las necesidades reportadas por la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Actividades | 2 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
Realizar la solicitud a VAF para el desembolso de los recursos a Fiduprevisora de los planes de aportes aprobados por MHCP, remitiendo la documentación soporte y dando seguimiento al proceso de giro de la Fiduprevisora dentro de los 10 días hábiles establecidos contractualmente**. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Solicitudes | 9 |  |  | 1 | 1 |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 9
Realizar seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados durante la vigencia 2014, para lograr su aprobación. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Seguimientos | 18 | 2 | 6 | 10 | [9 empty] | 18
Realizar seguimiento a Reprogramación planes de aportes programa 4G | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Seguimientos | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
Realizar la adaptación y socialización de la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales del Ministerio de Hacienda, | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Actividades | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Presentar la actualización de los seguimientos de riesgos de los contratos en ejecución ante el MHCP | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Seguimientos presentados | 14 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 14
Realizar el acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Interventoría | 5 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
Realizar la revisión y unificación de las metodologías de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de infraestructura desarrollados a través de esquema de Asociaciones Público Privadas - APP. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Informes | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Presentar los lineamientos que permitan estandarizar los criterios para la valoración de sobrecostos prediales y ambientales en los concesiones en ejecución. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Informe | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Presentar los lineamientos de políticas en riesgos para iniciativas privadas. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015. | Informe | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Realizar actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1 Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Actividades | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3
Realizar el acompañamiento y capacitación a las áreas y procesos en la inclusión y manejo del esquema de los mapas de riesgo institucional y anticorrupción. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1 Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Acompañamientos | 9 | [5 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 9
Implementar el espacio virtual institucional que contenga los lineamientos, mapas de procesos, formatos y herramientas para la efectiva administración del riesgo en la ANI. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1 Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Actividades | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Revisar y documentar metodologías para la valoración de riesgos por desastres en infraestructura (enfocada hacia infraestructura carretera) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Documentos | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3
GESTION PREDIAL
Realizar reuniones de análisis de la gestión predial adelantada en los proyectos de concesión, en las que se identifiquen los casos críticos por resolver, las lecciones aprendidas, las estrategias a implementar y se efectúe el seguimiento a las mismas. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basada en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1 Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | Comité Técnico Predial | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 6
Adelantar ante el INCODER el trámite técnico y administrativo que se requiere para la adjudicación de cientodiecinueve (119) predios baldíos existentes en los proyectos de concesión | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3 Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Adjudicación de predio | 119 | [5 empty] | 119 | [6 empty] | 119
Actualizar el Protocolo de Avalúos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1682 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Actualización de Protocolo | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Identificar las Areas Remanentes adquiridas y los Predios Sobrantes Existentes en los proyectos de concesión, con el fin de verificar el estado actual de las áreas y disponer de los predios que ya no se requieren para el desarrollo de obras, según la normatividad existente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Diagnóstico de Areas Remanentes y Predios Sobrantes | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
GESTION SOCIO AMBIENTAL
Realizar reuniones del Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Mininterior, INCODER, etc. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Cuadro de Seguimiento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Apoyar a la VPRE en los temas de Gestión Ambiental de los proyectos en concesión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
Apoyar a la VPRE en la Gestión Social de proyectos en concesión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
Realizar capacitación a la Gerencia Socio - Ambiental en el tema de Liderazgo y Resolución de Conflictos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Jornada | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Generar Politicas en la Gestión Social para la construcción de variantes en proyectos de concesión y APP | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Documento | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Realizar el Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informes | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
Realizar Soporte a usuarios - mesa de ayuda | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Adquirir licenciamiento de ofimática Microsoft | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Mantener el Sistema de información predial (CISA) | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Contratar el mantenimiento de la página web | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | contrato | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Adquirir actualización de la Infraestructura TI | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Contratar el soporte premier Microsoft | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Desarrollar la fase 3 del Sistema de información en Project | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4 Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | contrato | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO
Elaborar y Consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2016, de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Anteproyecto | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Proponer las modificaciones presupuestales (internas o externas) en el presupuesto de gastos de funcionamiento, que sean necesarias de acuerdo con la revisión, análisis y proyección del presupuesto de la entidad. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Número de Modificaciones Propuestas y Realizadas | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Realizar el control de la ejecución presupuestal de gastos | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Ejecución con respecto a compromisos | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Realizar el control de la ejecución presupuestal de ingresos | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Recaudo en Efectivo | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Realizar el control de la ejecución presupuestal de Reservas Presupuestales | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Elaborar informe de revisión de los cumplidos para el pago a terceros | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | No. de cumplidos recibidos y entregados al área de contabilidad | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
Actualizar el Manual de Presupuesto | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Manual Actualizado | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
TESORERIA
Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Programar los giros que se realizarán a través de la CUN mensual de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Realizar el control de la ejecución de las cuentas por pagar | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Realziar el registro de ingresos en el sistema de información | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Registos ingresados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Realizar la carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Carga en el sistema | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Elaborar Ordenes de Pago Presupuestales y no Presupuestales en los sistemas financieros SIIF Nación II y SINFAD | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Registros tramitados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaborar Ordenes Bancarias en el sistema de información SIIF Nación II | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Registos ingresados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaborar Boletines de Tesorería | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Boletín Diario | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Actualizar el Manual de Tesoreria | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Manual Actualizado | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  | Informes de seguimiento (Juan Gabriel Arias) | Informes | 12 | eliminar | [11 empty] | 0
CONTABILIDAD
Elaborar el reporte en el aplicativo CHIIP | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4
Realizar el cierre Contable del Año | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Realizar el cierre mensual y conciliación de cifras | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Realizar el Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Actas | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
Elaborar la Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Elaborar los Estados Contables | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4
Elaborar medios magnéticos DIAN | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Elaborar medios magnéticos SHD | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Actualizar el Manual de Contabilidad | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Manual Actualizado | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Publicar información contable en la web | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Informes | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Implementar el formato de conservación de archivos por medios electrónicos PDF/A | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Formato | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Reglamentar el uso del correo electrónico en la Agencia Nacional de Infraestructura | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Resolución | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Analizar, diseñar y desarrollar una técnica que permita hacer búsquedas estilo google de los documentos radicados. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Metodologia | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Recibir transferencias documentales de todas las dependencias de la Entidad | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Archivo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inventariar 1000 CDS | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | Cd inventarido | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 1000
Implementar la norma ISAD G para descripción de archivos por medio de Orfeo. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.4. Contar con un sistema de información en línea que apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. | Resolucion | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
SERVICIOS GENERALES
Proveer bienes y servicios a todas las áreas de la Agencia | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 100% | [11 empty] | 100% | 100%
Realizar el cambio de placas de inventarios de bienes | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 100% | [11 empty] | 100% | 100%
Realizar la depuración del inventario de bienes muebles y enseres. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 70% | [11 empty] | 70% | 70%
Ejecutar el Plan de Compras de la Entidad | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | % | 100% | [11 empty] | 100% | 100%
TALENTO HUMANO
Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.1. Desarrollar e implementar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo y promover un clima organizacional motivado y armónico. | PIC diseñado | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Optimizar Procesos de Selección | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Proceso | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mantener nivel programas de Bienestar | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.3. Fortalecer las capacidades del Talento Humano para mejorar la gestión en todas las áreas de la Entidad. | Programa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Control Interno Disciplinario y Atención a Ciudadano
Participación Ferias Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Feria | 7 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 7
Encuestas Percepción Ciudadana | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Encuesta | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
Afianzamiento cultura servicio ciudadano | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Charlas capacitación | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 6
PRESIDENCIA DE LA AGENCIA
Realizar reuniones con inversionistas nacionales e internacionales | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Reuniones | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
Realziar atención de peticiones del congreso | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Cuestionario | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Asistir al congreso a citaciones | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Citación | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Consolidado el 29-01-15
RAW - Grupo Interno de Trabajo de Planeación