## Plan de Acción
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017
FOCO 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social
Objetivo Estratégico | Dependencia | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Trim 1 | Avance | Trim 2 | Avance | Trim 3 | Trim 4
1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA. | Vice Estructuración | Adjudicar el Proyecto Cúcuta-Pamplona | Número de Contratos suscritos | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2. Realizar la adjudicación de proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA. | Vice Estructuración | Adjudicar proyectos 4G de iniciativa privada | Número de Contratos adjudicados | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1.3. Articular Interinstitucionalmente, los principales MEGAPROYECTOS dirigidos a generar zonas de desarrollo económico y social, en los cuales el ancla principal es la infraestructura de transporte. | Vice Estructuración | Presentar los resultados de la consultoría para los estudios y diseños a factibilidad del Dorado II | Número de Informes aprobados | 4 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 3
| Vice Estructuración / Vice Jurídica | Evaluar técnica jurídica y financieramente las propuestas de proyectos de los diferentes modos | Proyecto analizados y evaluados | 5 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 3
| Vice Estructuración | Estructurar bajo el esquema de Iniciativa Pública el REGIOTRAM | Número de Contratos suscritos | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
1.4. Desarrollar e implementar el PMT en sus diferentes componentes, articulando a este los proyectos de la Entidad. | Presidencia | Presentar un informe relacionado con el papel de la ANI dentro de la segunda parte del PMT | Número de Informes aprobados | 3 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1
1.5. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | Vice Planeación | Implementar mejoras en el contenido del Apéndice Técnico Predial | Número de Informes aprobados | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
| Vice Planeación | Estandarizar las reuniones de seguimiento de los proyectos | Número de Equipos Estandarizados | 66 | 0 |  | 66 | 67 | 24 | 14
1.6. Asesorar otros sectores y entes territoriales en la estructuración y contratación de proyectos de infraestructura | Vice Estructuración | Normalizar y socializar el procedimiento de apoyo a otras entidades en la estructuración de APP´S | Número de procedimientos aprobados | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Vice Estructuración | Diseñar y difundir una estrategia para sensibilizar a los ciudadanos en cuanto a la estructuración de proyectos APP | Número de reuniones de difusión | 2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
1.7. Generar nuevas fuentes de recursos propios para el desarrollo de los proyectos y operación de la ANI. | Presidencia | Definir una primera versión de la metodología para la implementación del cobro por concepto de valorización | Número de documentos creados y revisados | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
Foco 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución
Objetivo Estratégico | Dependencia | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 | Trim 4
2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Vice Gestión Contractual y Ejecutiva | Suscribir actas de inicio de proyectos 4G | Número de actas de inicio suscritas | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
| Vice Planeación | Gestionar el desarrollo de procesos de consultas previas en los proyectos 4G | Número de Actas de acompañamiento | 26 | 7 | 22 | 7 | 0 | 6 | 6
2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | Vice Gestión Contractual y Ejecutiva | Construir nuevas calzadas en vías concesionadas | Número de Km de nueva calzada | 280 | 20.4 | 40.295 | 39.82 | 10.705 | 127.44 | 92.48
| Vice Gestión Contractual y Ejecutiva | Kilometros de Mejoramiento en vías concesionadas | Número de Km Mejorados | 566.54 | 17.13 | 47.99 | 137.37 | 51.01 | 125.28 | 286.27
| Vice Gestión Contractual y Ejecutiva | Intervenir kilómetros bajo el esquema APP | Número de Km Intervenidos | 585 | 53 | 53 | 388 | 0 | 68 | 4
| Vice Gestión Contractual y Ejecutiva | Construcción de Puentes Vehiculares | Número de Puentes Vehiculares construidos | 45 | 3 | 19 | 6 | 2 | 4 | 32
| Vice Gestión Contractual y Ejecutiva | Construcción de Puentes Peatonales | Número de Puentes Peatonales Construidos | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5
| Vice Planeación | Optimizar los resultados en los procesos de expropiación judicial a cargo de la ANI | Número de Contratos suscritos | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0
| Vice Gestión Contractual | Suscribir un nuevo contrato de operación y mantenimiento para los corredores férreos Bogotá – Belencito y Dorada - Chiriguaná | Número de Contratos suscritos | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Vice Gestión Contractual | Seguimiento a la formulación de planes de Reasentamiento | Número de Planes con seguimiento | 6 | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0
| Vice Gestión Contractual | Hacer un informe semestral sobre el cumplimiento e impacto del Plan de Inversiones en las diferentes concesiones portuarias | Número de informes aprobados | 2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
| Vice Gestión Contractual | Elaborar un informe sobre las obras de modernización en los proyectos de concesión aeroportuaria y las perspectivas en el mediano plazo | Número de informes aprobados | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1
2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologias y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos | Vice Planeación | Implementar mecanismos de formación en sistemas de información | Número de vicepresidencias formadas | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3
2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos | Vicepresidencia Jurídica | Formular dos (2) Políticas de Prevención del Daño Antijurídico | Número dePolíticas Formuladas | 2 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1
| Vicepresidencia Jurídica | Realizar el seguimiento y medición de la variación en la cantidad de tutelas por vulneración del derecho de petición | Número de informes de seguimiento | 2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
| Vicepresidencia Jurídica | Adoptar e implementar los procedimientos necesarios para la ejecución del ciclo de defensa conforme con lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Número de Procedimientos adoptados | 6 | 0 |  | 0 |  | 6 | 0
| Vicepresidencia Jurídica | Disminuir la cantidad de demandas notificadas a la Agencia como resultado de la aplicación de las herramientas de prevención del daño antijurídico | % de disminución | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
| Vicepresidencia Jurídica | Adoptar el protocolo de conciliación conforme a los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Judicial | Número de protocolos adoptados | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. | Vice Planeación | Definir lineamientos metodológicos para las valoraciones de riesgos. | Número de documentos definidos | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
| Vice Planeación | Iniciar proyecto para la modelación de tráfico que tiene como fin el seguimiento del riesgo comercial en los contratos de concesiones viales a cargo de la Agencia. | Número de documentos con propuesta de modelación | 2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
| Vice Planeación | Disminuir el déficit en los planes de aportes al fondo de pasivos contingentes | % de disminución | -13% | 0 |  | 0 |  | 0 | -0.13
2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Oficina de Control Interno | Incrementar el número de participantes (interventorías) en el concurso de Premio Nacional de Interventorías | Número de Participantes adicionales a los del periodo anterior | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
Foco 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura
Objetivo Estratégico | Dependencia | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 | Trim 4
3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Vice Planeación | Actualizar el Código de Ética de la Entidad | Número de documentos actualizados | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
| Vice Planeación | Divulgar e implementar el Código de Ética de la Entidad | Número de sensibilizaciones | 15 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0
| Presidencia | Permear en toda la Entidad los temas de transparencia a través de un equipo interdisciplinario | Número de informes presentados | 3 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1
| Vice Planeación | Automatizar el procedimiento de Atención al Ciudadano (PQR´S) | Número de procedimientos automatizados | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
| Vice Jurídica | Definir e implementar la ficha de evaluación para los procesos de contratación misionales | Número de fichas implementadas | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Vice Planeación | Implementar acciones de socialización y relacionamiento con comunidades, instituciones y actores sociales representativos en los proyectos a cargo de la Entidad | Número de eventos para la implementación de acciones | 30 | 8 | 28 | 8 | 21 | 7 | 7
3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Presidencia | Difundir la gestión de la Entidad a través de sesiones presenciales en diferentes ámbitos (estudiantiles, empresariales, gremiales) | Número de eventos realizados | 2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
| Vice Planeación | Realizar eventos de Rendición de Cuentas de la Entidad (mínimo 2 eventos) | Número de eventos realizados | 2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
| Vice Planeación | Institucionalizar la participación de los funcionarios de la Entidad en los eventos de Rendición de Cuentas | Número de informes en donde se certifique la asistencia de los funcionarios | 2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás Entidades Públicas | Vice Planeación | Establecer un protocolo de trabajo entre Mintransporte, Minhacienda, DNP y la ANI para la gestión presupuestal del 2017 | Número de protocolos establecidos | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Vice Planeación | Participar de las reuniones Interinstitucionales (ANLA, Vicepresidencia, MT, MADS, Corporaciones, entre otras), para seguimiento de las concesiones y gestión en las mesas de trabajo relacionadas con el componente ambiental | Número de reuniones celebradas con entidades interinstitucionales | 57 | 12 | 19 | 15 | 12 | 15 | 15
3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Vice Planeación | Desarrollar reportes de información Institucional en diferentes escenarios para la divulgación oportuna de la información | Número de reportes presentados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Vice Administrativa y Financiera | Realizar la Transición al nuevo Marco Conceptual Resolución 533 y 620 2015 de la Contaduría General de la Nación | Número de modelos contables implementados | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. | Vice Planeación | Establecer los criterios y parámetros mínimos relacionados con el ruido y las vibraciones para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para el modo férreo | Número de documentos | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
| Vice Planeación | Formular la Política de Responsabilidad Social Empresarial a manejar en los proyectos de concesión | Número de políticas formuladas | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
| Vice Planeación | Formular e implementar la estrategia de participación y la metodología para el acompañamiento por parte de la ANI en proyectos sostenibles | Número de estrategias implementadas | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | Oficina de Comunicaciones | Generar una estrategia de posicionamiento en los medios de comunicación y hacer su medición | Número de informes de estrategia presentados | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
Foco 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo
Objetivo Estratégico | Dependencia | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 | Trim 4
4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo | Vice Administrativa y Financiera | Definir y ejecutar el plan de Capacitación | % de cumplimiento del plan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Vice Administrativa y Financiera | Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo | informes | 2 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1
4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Vice Administrativa y Financiera | Definir un procedimiento que garantice la destrucción segura y adecuada de los documentos físicos y electrónicos. | Número de procedimientos estandarizados | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Vice Planeación | Crear los lineamientos de la Arquitectura Empresarial | Número de documentos aprobados | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
| Vice Planeación | Fortalecer el manejo de los datos para la gestión de la información con inteligencia de negocios | Número de informes de consultoría | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
| Vice Planeación | Adelantar una consultoría para la implementación de peajes electrónicos con base en las buenas prácticas internacionales | Número de informes de consultoría | 2 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1
| Vice Planeación | Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información | Número de sistemas implementados | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión | Vice Planeación | Realizar analisis y plan de acción para la transición del sistema a la norma NTC-ISO 9001:2015 | Número de informes de avance | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3
4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones | Vice Planeación | Evaluar la viabilidad de implementar la metodología de medición de impacto de acuerdo con el estudio del Corredor Santana - Puerto Salgar -DNP | Número de informes presentados | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
| Vice Jurídica | Implementar el Banco de Conceptos jurídicos de la Entidad como una herramienta de trabajo | Número de banco de conceptos implementado | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
| Vice Planeación | Elaborar un documento que reúna la experiencia generada en el desarrollo de los proyectos de cuarta generación | Número de informes de avance | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
| Vice Planeación | Elaborar documento de buenas practicas de supervisión. | Documento elaborado | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
| Vice Planeación | Elaborar boletín de tráfico en las casetas de peaje | Número de boletines de tráfico validados | 2 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Vice Planeación | Gestionar ante las entidades competentes la asignación de recursos para la financiación de los proyectos de la Agencia | Número de documentos de gestión de recursos | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| Vice Planeación | Automatizar el procedimiento de pago por fiducia para los Contratistas | Número de procedimientos automatizados | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
| Vice Planeación | Optimizar el licenciamiento del Software de la Entidad | Número de informes | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0

## Plan C (hidden)
PLAN DE ACCION 2017
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y EJECUTIVA
Política Desarrollo Administrativo | Objetivo Estrategico | Foco Estrategico | Indicador Sinergia | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos | X | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva de la intermodalidad en Colombia | X | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | X | Kilometros de nuevas calzadas construidas en vías concesionadas | Km Calzada Sencilla | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Construcción calzada sencilla
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | X | Kilometros de Mejoramiento en vías concesionadas | Km Mejorados | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados |  | Construcción de Puentes Vehiculares | Puente Vehicular construido | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados |  | Construcción de Puentes Peatonales | Puente Peatonal Construido | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Mantenimiento rutinario | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | inversiones privadas modo carretero | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | inversiones privadas modos férreo, portuario y aeroportuario | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. |  | Monitorear el Transporte de Pasajeros | Pasajeros Año | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | X | Monitorear la Movilización de Carga NO carbon | Ton/año | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. |  | Monitorear la Movilización de Carbon | Ton/año | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. |  | Revisar cumplimiento valor plan de inversiones | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. |  | Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. |  | Realizar Reporte por contrato identificando los principales avances de cada proyecto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva de la intermodalidad en Colombia |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.2. Realizar la adjudicación de proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA. | X | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva de la intermodalidad en Colombia |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva de la intermodalidad en Colombia |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.6. Asesorar otros sectores y entes territoriales en la estructuración y contratación de proyectos de infraestructura |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Gestión Financiera | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talento Humano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% | 100% | 100%
Talento Humano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talento Humano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Informe de gestion de seguimiento a los contratos de concesión
Informe de gestion de seguimiento a los proyectos a estructurar
Revision de metodologias, politicas y normatividad de riesgos en cocnesiones
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.7. Generar nuevas fuentes de recursos propios para el desarrollo de los proyectos y operación de la ANI. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible | 1.5. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talento Humano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás Entidades Públicas |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás Entidades Públicas |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para la divulgación oportuna de información confiable y relevante |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Financiera | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Financiera | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible | 1.5. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA |  |  |  | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer la toma de decisiones. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos
OFICINA DE COMUNICACIONES
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0
OFICINA DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talento Humano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Presidencia
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.4. Desarrollar e implementar el PMT en sus diferentes componentes, articulando a este los proyectos de la Entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talento Humano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## cuadros (hidden)
Nvas Calzadas |  | Mejoramiento |  | Puentes Vehiculares |  | Proyectos 4G adjudicados
Proyecto | Meta | Proyecto | Meta | Proyecto | Meta | Proyecto | Fecha Adjudicación
Bogotá Villavicencio | #REF! | Transv de las Américas | #REF! | Malla vial del Meta | 1 | Ruta Caribe 2 | Febrero
Rutas del Sol II | #REF! | Ruta del sol III | #REF! | Ruta del sol I | 2 | Pasto -Chachaguí - El Manzano | Marzo
Rio de Oro - Gamarra | #REF! | Conexión Pacífico 3 | #REF! | Conexión Pacífico 3 | 3 | Cucuta - Pamplona | Marzo
Ruta del Sol III | #REF! | Circunvalar de la Prosperidad | #REF! | Circunvalar de la Prosperidad | 3 | Cerritos - La Virginia | Junio
Tranv de las Americas | #REF! | Perimetral del Oriente | #REF! | Ruta del sol III | 10 | Villeta - Guaduas | Septiembre
Girardot - Pto Salgar | #REF! | Girardot - Pto Salgar | #REF! | Bogotá Villavicencio | 20
Circunvalar de la Prosperidad | #REF! | Bucaramanga - Bmeja - Yondó | #REF! | Fontibón - Facatativá - Los Alpes | 4
Conexión Pacífico 2 | #REF! | Transv del Sisga | #REF! | Villavicencio - Yopal | 1 |  | Proyecto | 2016 |  |  | Meta 2017
Conexión Pacífico 3 | #REF! | Rumichaca - Pasto | #REF! | Popayan - Santander de Quilichao | 1 |  |  | Meta Inicial | Meta final | CIERRE
Malla Vial del Valle del Cauca | #REF! | Autopista Mar 2 | #REF! | Total | 45 |  | Ruta del sol II | 89 | 74 | 63 | 61
Córdoba - Sucre | #REF! | Autopista Mar 1 | #REF! |  |  |  | Conexión Pacífico 2 | 54 | 54 | 54
Ruta Caribe | #REF! | Ip Vías del Nus | #REF! |  |  |  | Rio de Oro - Agua clara - Gamarra | 5 | 26 | 39
Fontibón - Facatativá - Los Alpes | #REF! | Ip Cesar - Guajira | #REF! | Puentes Peatonales |  |  | Perimetral del Oriente | 55 | 22 | 35 | 95
Pasto Rumichaca | #REF! |  |  | Proyecto | Meta
Total | #REF! | Ip Neiva - Girardot | #REF! | Devinorte | 2 |  | Transv de las Américas | 26 | 26 | 23 | 42
|  | Sol II | #REF! | Cirvunv prosperidad | 7 |  | Ruta del sol III | 31 | 18 | 18 | 43
|  | Bucaramanga -Pamplona | #REF! | Ruta Caribe | 3 |  | Girardot - Pto Salgar | 9 | 9 | 12 | 81
|  | Neiva Santana Mocoa | #REF! | Total | 12 |  | Devimed | 9 | 9 | 9
|  | Ip Cambao - Manizales | #REF! |  |  |  | Armenia - Pereira -Manizales | 4 | 4 | 4
|  | Malla Vial del Meta | #REF! |  |  |  | Circunvalar de la Prosperidad | 12 | 6 | 3 | 17
|  | Total | #REF! |  |  |  | Ip Cesar - Guajira | 10 |  |  | 92
[7 empty] | Conexión Pacífico 3 |  |  |  | 26
[7 empty] | Bucaramanga - Bmeja - Yondó |  |  |  | 14
[7 empty] | Transv del Sisga |  |  |  | 10
[7 empty] | Rumichaca - Pasto |  |  |  | 6
[7 empty] | Autopista Mar 2 |  |  |  | 10
[7 empty] | Autopista Mar 1 |  |  |  | 25
[7 empty] | Ip Vías del Nus |  |  |  | 6
[7 empty] | Ip Neiva – Girardot |  |  |  | 22
[7 empty] | Bucaramanga –Pamplona |  |  |  | 7.5
[7 empty] | Neiva – Santana – Mocoa |  |  |  | 46
[7 empty] | Cambao – Manizales |  |  |  | 10
[7 empty] | Malla Vial del Meta |  |  |  | 29
[7 empty] | Total | 303 | 247 | 259 | 641