## Plan de trabajo anual 2018
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [42 empty] | Código: |  |  |  |  | GETH-F-043
|  | PROCESO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [41 empty] | Versión: |  |  |  |  | 1
|  | FORMATO | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [41 empty] | Fecha: |  |  |  |  | 2017-02-08
OBJETIVOS DEL SG-SST | META | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | 2018 | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | Financiero | Técnico | Personal
[6 empty] | P/E | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Evitar accidentes y la aparición de enfermedades laborales | Realizar inspecciones de seguridad cada cuatro meses | Inspección de oficinas (piso 2, 6 y 7 torre 4, piso 8 torre 3) |  |  | Responsable SST/Copasst | P | [13 empty] | P | [15 empty] | P | [15 empty] | P
E
| Actualizar anualmente la matriz de peligros | Actualizar y revisar matriz de peligros |  |  | Responsable SST | P | [35 empty] | P
E
| Realizar mensualmente pausas activas | Acciones educativas de sensibilización mediante ejercicios de calinestia, estiramiento y fortalecimiento |  |  | Responsable SST | P | [6 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
E
| Realizar mensualmente inspecciones a los puestos de trabajo | Identificar posturas inadecuadas y prevención de enfermedades miembros superiores |  |  | Responsable SST | P | [7 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
E
Fortalecer los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, mediante la implementación del plan de capacitación anual | Cumplir un 80% de las capacitaciones programadas al año | Definir el plan de capacitación anual de acuerdo a los riesgos prioritarios y actividades a desarrollar el personal |  |  | Responsable SST/Copasst | P | [6 empty] | P
E
| Contar un una brigada que cubran cada uno de los pisos | Organizar la brigada de emergencias |  |  | Responsable SST | P |  |  |  |  | P
E
| Realizar un (1) simulacro al año | Realizar simulacro de emergencias |  |  | Responsable SST/Brigada | P | [38 empty] | P
E
Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de acuerdo a la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Realizar doce (12) reuniones al año del COPASST | Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Sala para reuniones | Copasst | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | P
E
| Realizar una (1) revisión por la alta dirección al año | Revisión por la alta dirección |  |  | Representante por la alta dirección | P | [43 empty] | P
E
| Realizar una (1) auditoria de seguimiento al año | Auditoria de seguimiento al SG-SST |  |  | Responsable SST | P | [37 empty] | P
E
| Realizar mensualmente inspecciones a extintores/camillas/silla de ruedas/botiquines | Verificar que se encuentren en buen estado de uso y manejo |  |  | Responsable SST/Copasst/ Brigada de emergencias | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
E
Realizar las evaluaciones médicas requeridas para el monitoreo de las condiciones de salud de los trabajadores | Cumplir un 90% de los examenes médicos periódicos | Realizar exámenes médicos periódicos |  | Enfermería | Responsable SST | P | [40 empty] | P
E
| Elaborar documento del diagnóstico de condiciones de salud | Seguimiento diagnostico de condiciones de salud |  |  | Responsable SST | P | [5 empty] | P
E
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Actualizar la matriz de requisitos legales al 100% mensualmente | Actualizar y revisar matriz de requisitos legales |  | Internet | Responsable SST | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
E
| Cumplimiento de los requisitos legales identificados al 100% al finalizar el año 2018 | Seguimiento al cumplimiento requisitos legales identificados |  |  | Responsable SST | P |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
E
| Comunicar y publicar la Política, Objetivos del SG-SST al 100% | Divulgación a todos los funcionarios |  | Mecanismo de comunicación (intranet) | Responsable SST | P | [26 empty] | P
E
| Revisión de la política y objetivos del SG-SST anualmente | Verifificar si debe ser actualizada |  |  | Responsable SST | P | [30 empty] | P
E
| Documentar las responsabilidades al 100% de todos los cargos | Comunicar las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo |  | Mecanismo de comunicación (intranet) | Responsable SST | P | [26 empty] | P
E
| Rendición de cuentas para todos los niveles, una vez al año | Rendir cuentas en relación de su desempeño |  | Mecanismo de comunicación (intranet) | Responsable SST | P | [26 empty] | P
E
| Documentar recursos financieros una vez al año | Aprobar el presupuesto | VAF |  | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | P |  |  |  |  | P
E
Representante de la Alta Dirección: Alba Clemencia Rojas Arias _________________________________ |  |  |  |  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 |  |  |  | 11 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 5
Responsable SST: Javier Fernando Rojas Hurtado ____________________________________________ | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Note on K28: Javier Fernando Rojas Hurtado: Extintores y camillas
Note on O28: Javier Fernando Rojas Hurtado: Extintores y silla de ruedas
Note on S28: Javier Fernando Rojas Hurtado: Extintores y botiquín
Note on W28: Javier Fernando Rojas Hurtado: Extintores y oficinas
Note on AA28: Javier Fernando Rojas Hurtado: Extintores y camillas
Note on AE28: Javier Fernando Rojas Hurtado: Extintores y silla de ruedas
Note on AI28: Javier Fernando Rojas Hurtado: Extintores y botiquín
Note on AM28: Javier Fernando Rojas Hurtado: Extintores y oficinas
Note on AQ28: Javier Fernando Rojas Hurtado: Extintores, botiquines y camillas
Note on AU28: Javier Fernando Rojas Hurtado: Extintores y silla de ruedas
Note on BC28: Javier Fernando Rojas Hurtado: Extintores y oficinas