## CICLO PHVA
PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVO: | Contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión organizacional orientada a la eficacia del control, gobierno y gestión de riesgos a través de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes de control.
CICLO PHVA | ACTIVIDADES | STEAKEHOLDERS | RIESGOS ACTUALES | RIESGOS NUEVOS
PLANEAR | Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el programa anual de gestión de la OCI de acuerdo con los roles definidos para estas oficinas. | * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. * Lideres de proceso * Alta dirección * Partes interesadas
HACER | Ejecutar el programa anual de la gestión de la OCI de acuerdo con los procedimientos establecidos en el SGC y con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el desarrollo de los roles de las Oficina de Control Interno. | * Lideres de proceso * Entes externos de control * Alta dirección * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | * Informe de seguimiento o de auditoría inexacto. | Pérdida de credibilidad de la oficina de control interno. Pérdida de autonomía e independencia.
VERIFICAR | Realizar seguimiento a la programación anual de gestión de la Oficina de Control Interno. | * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. * Grupo interno de trabajo de planeación * Lideres de proceso * Alta dirección * Partes interesadas
ACTUAR | Elaborar y presentar el informe de ejecución del programa anual de gestión de la OCI. | * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | * Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno. | Pérdida total o parcial de la información

## SEPG-F-007
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | SEPG-F-007
|  | PROCESO | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [5 empty] | VERSIÓN | 2
|  | FORMATO | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [5 empty] | FECHA | 2018-01-23
[8 empty] | FECHA: | JULIO DE 2019
PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVO |  |  | Contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión organizacional orientada a la eficacia del control, gobierno y gestión de riesgos a través de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes de control.
ÍTEM | ORIGEN | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS |  |  |  | TIPO DE RIESGO
R1 | Caracterización del proceso de evaluación y control institucional. | Pérdida de credibilidad de la oficina de control interno | Situación que se presentará si la Oficina de Control Interno emite informes de auditoría o de seguimientos normativos inexactos y/o subjetivos, omitiendo los lineamientos establecidos a través del estatuto de auditoría y código del integridad del auditor. |  | 1. Falta de competencia del auditor. 2. Incumplimiento de términos en la generación de informes de seguimiento establecidos normativamente. 3. Generación de informes de auditoría y seguimiento sin el cumplimiento de los principios de integridad, objetividad, confidencialidad y competencia. 4. Incumplimiento del plan de acción asociado a la oficina. | 1. Sanciones administrativas. 2. Proceso disciplinario al auditor si fuera el caso. 3. Atrasos y reprogramación de las auditorías planeadas. 4. Deterioro de la imágen de la Entidad. 5. Incertidumbre en los entes externos de control |  |  |  | CUMPLIMIENTO
R2 | Caracterización del proceso de evaluación y control institucional. | Pérdida de autonomía e independencia | Situación que se presentará cuando la Entidad, imponga y de línea sobre el plan de auditoría que debe desarrollar la Oficina de Control Interno durante una vigencia o solicite el cambio de los resultados reflejados en un informe de auditoría. |  | 1. Conflicto de interés. 2. Limitaciones en el alcance de las auditorías 3. Restricción al acceso a los registros 4. Limitaciones de recursos (financieros, humanos, entre otros) 5. Incumplimiento al estatuto de auditoría y código de ética del auditor. | 1. Sanciones administrativas. 2. Desviación en la identificación de oportunidades de mejora para la Entidad. 3. Identificación de problemáticas no relevantes para la Entidad. 4. Generación de información que no contribuye a la alta dirección para la toma de decisiones. |  |  |  | CUMPLIMIENTO
RS1 | Caracterización del proceso de evaluación y control institucional. | Pérdida total o parcial de la información | Situación que se presentará en el momento de no aplicar los lineamientos establecidos por la Entidad. |  | 1. Indebida administración de la gestión documental de la Oficina de Control Interno. 2. Incumplimiento de los procedimientos internos sobre la debida gestión documental y archivistica | 1. Sanciones administrativas. 2. Incertidumbre en los entes externos de control |  |  |  | OPERATIVO
ÍTEM | ORIGEN | OPORTUNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD |  | ¿QUÉ GENERA LA OPORTUNIDAD? |  | POSIBLES EFECTOS |  | TIPO DE OPORTUNIDAD
1 | Procedimiento de auditoría del proceso de evaluación y control institucional. | Socialización de los resultados de las auditorías internas que realiza la Oficina de Control Interno. | Dar a conocer a la alta dirección los resultados generados del ejercicio de auditoría interna y divulgarla en la página web de la Entidad para el conocimiento de los interesados. |  | * Fortalecimiento de los procesos internos de la Entidad. * Información disponible para la toma de decisiones de la Alta dirección. * Conocimiento del rol de evaluación y seguimiento que desempeña la Oficina de Control Interno. |  | Mitigar la generación de hallazgos por parte de los entes externos de control. |  | OPERATIVO
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE |  | CARGO | FECHA | NOMBRE |  | CARGO | FECHA | NOMBRE | CARGO | FECHA
Yuly Andrea Ujueta Castillo |  | Contratista | 2019-05-02 | Gloria Margoth Cabrera Rubio |  | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-07-24 | Gloria Margoth Cabrera Rubio | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-07-24
Note on B9: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se debe tener en cuenta el DOFA, Auditorias Internas y Externas, Caracterización de procesos y juicio de expertos
Note on C9: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D9: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on G9: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Riesgos Institucionales: Propios de la gestión. Riesgos Anticorrupción: se pueden dar por mala fe, presiones de terceros
Note on M9: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos
Note on C14: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D14: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I14: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L14: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## SEPG-F-061 (hidden)
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  | Código: SEPG-F-061
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  | Fecha: 18/03/2016
|  | Matriz de Riesgo de corrupción |  |  | Hoja 1 de 1
Puntaje de Impacto de la Presidencia
PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  |  |  |  | 5
|  | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) |  |  | 10
|  | 7 | 11 | 13 |  |  | 20
RARO | 1 | 7 | 11 | 13 | ZONA | NIVEL DE RIESGO
|  | Zona 1 de riesgo Bajo | Zona 3 de riesgo Bajo | Zona 8 de riesgo Moderado |  |  | 7 | 11 | 13
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  |  |  | Reducir el riesgo. |  | Z-2
Z-3
IMPROBABLE | 2 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z- 4
|  | Zona 2 de riesgo Bajo | Zona 7 de riesgo Moderado | Zona 12 de riesgo de riesgo Alto |  | Z- 5
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  |  | Z-6
|  |  |  | Reducir el riesgo. |  | Z-7
Z-8
POSIBLE | 3 | 21 | 33 | 39 | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-9
|  | Zona 4 de riesgo Moderada | Zona 9 de riesgo Alto | Zona 13 dede riesgo Extremo |  | Z-10
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-11
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-12
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-13
PROBABLE | 4 | 28 | 44 | 52 |  | Z-14
|  | Zona 5 de riesgo Moderado | Zona 10 de riesgo Alto | Zona 14 de riesgo Extremo |  | Z-15
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo.
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo
CASI SEGURO | 5 | 35 | 55 | 65
|  | Zona 6 de riesgo Moderado | Zona 11 de riesgo Alto | Zona 15 de riesgo Extremo
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo.
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo
Nota: Puntaje de Impacto adaptado a la metodologia de la ANI (orientado a calibrar el nivel de exposición de riesgo similar al de riesgo institucional de la ANI)
Note on I13: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-012 (hidden)
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | CÓDIGO |  |  |  | SEPG-012
|  | PROCESO |  |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [16 empty] | VERSIÓN |  |  |  | 2
|  | FORMATO |  |  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO Y LA OPORTUNIDAD | [16 empty] | FECHA |  |  |  | 2018-01-23
PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVO |  |  | Contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión organizacional orientada a la eficacia del control, gobierno y gestión de riesgos a través de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes de control.
[19 empty] | FECHA: | Julio de 2019
Nota | [16 empty] | Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos: | [16 empty] | Para valorar las oportunidades se deben considerar los siguientes conceptos:
Probabilidad | [6 empty] | Impacto | [9 empty] | Viabilidad |  |  |  | Impacto
valor |  |  | descripción |  |  |  | valor | [5 empty] | descripción |  |  |  | Valor |  |  | Descripción | Letra |  | Descripción
1 |  |  | Raro (E) |  |  |  | 1 | [5 empty] | Insignificante |  |  |  | 1 |  |  | Inviable | F |  | Financieramente
2 |  |  | Improbable (D) |  |  |  | 6 | [5 empty] | Menor |  |  |  | 2 |  |  | Factible | L |  | Legalmente
3 |  |  | Posible (C) |  |  |  | 7 | [5 empty] | Moderado |  |  |  | 3 |  |  | viable | M |  | Mercado/comercialmente
4 |  |  | Probable (B) |  |  |  | 11 | [5 empty] | Mayor | [7 empty] | C |  | conocimiento/ knowhow
5 |  |  | Casi Seguro (A) |  |  |  | 13 | [5 empty] | Catastrófico | [7 empty] | A |  | Ambientalmente
ITEM | RIESGO |  |  | Probabilidad/ Impacto | Empleados | [6 empty] | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ITEM | Oportunidad |  |  |  | Viabilidad | Empleados |  |  |  |  | VALOR | ZONA DE OPORTUNIDAD
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R1 | Perdida de credibilidad de la oficina de control interno |  |  | P | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13) | 1 | Socialización de los resultados de las auditorías internas que realiza la Oficina de Control Interno. |  |  |  | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | viable
|  |  |  | I | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Moderado | [7 empty] | L | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
R2 | Perdida de autonomia e independencia |  |  | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Raro (E) | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | [5 empty] | M | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | I | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Mayor | [7 empty] | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
RS1 | Perdida total o parcial de la información |  |  | P | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Posible (C) | 18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [5 empty] | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | I | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | Menor
Nota1: Si la evaluación da un resultado inviable no se debera tener en cuenta su analisis dentro de la matriz de riesgos y oportunidades
Nota2: Si la evaluación de como resultado factible, se debera incluir dentro del analisis y validar la forma de cerrar la brecha para que en un proximo analisis sea viable
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción) | [12 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE |  |  |  | CARGO | [7 empty] | FECHA | NOMBRE |  |  | CARGO |  | FECHA |  | NOMBRE | CARGO |  |  |  | FECHA
Yuly Andrea Ujueta Castillo |  |  |  | Contratista | [7 empty] | 2018-04-05 | Ingrid Maldonado |  |  | Asesor Riesgos |  | 2018-04-05 |  | Gloria Margoth Cabrera Rubio | Jefe Oficina de Control Interno |  |  |  | 2018-04-05
[13 empty] | Poldy Paola Osorio |  |  | Coordinador GIT Riesgos |  | 2018-04-05
Note on A10: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on K10: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.
Note on AA12: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Que no se puede realizar por ningún concepto
Note on AA13: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se puede hacer pero no evalua la disponibilidad de recursos
Note on AA14: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Capacidad de realizarle teniendo en cuenta las diferentes variables

## Fm-20 (hidden)
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: Fm-20
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 4,0
[5 empty] | Formato | [9 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [9 empty] | Hoja 1 de 1
ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ACCION DE MEJORA
[11 empty] | ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | Ap. No.
ÍTEM | TIPO | PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROL EXISTENTE | VALORACIÓN DE CONTROLES | TIPO DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ASUMIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ASUMIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EVITAR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | REDUCIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [7 empty] | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  |  | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on M9: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on L10: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.

## SEPG-F-030
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [35 empty] | CÓDIGO |  | SEPG-F-030
|  | PROCESO |  |  |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [31 empty] | VERSIÓN |  | 5
|  | FORMATO |  |  |  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y MEDIDAS DE CONTROL ANTICORRUPCIÓN | [31 empty] | FECHA |  | 2019-01-28
Fecha | JULIO DE 2020 |  | MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN PROCESOS ESTRATEGICOS Y DE APOYO
OBJETIVO |  |  | Contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión organizacional orientada a la eficacia del control, gobierno y gestión de riesgos a través de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes de control.
NOTA:
OPCIONES DE MANEJO:
Notas
[10 empty] | Solidez del conjunto de controles | Controles ayudan a disminuir la probabilidad | Controles ayudan a disminuir impacto
*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo. * CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha. * P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control disminuye la probabilidad o al impacto. *¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?: Seleccione una opción (0) = No Asignado ; (15)= Asignado *¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?: Selecciones una opción (0) = Inadecuado ; (15)= Adecuado *¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?: Selecciones una opción: (0) = Inoportuna ; (30)= Oportuna *¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (…)? : Selecciones una opción: (0) = No es un control ; (10)= Detectar ; (15)= Prevenir *¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?: Selecciones una opción: (0) = No confiable ; (25)= Confiable *¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?: Selecciones una opción: (0) = No se investigan ni resuelven oportunamente ; (15)= Se investigan y resuelven oportunamente *¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?: Selecciones una opción: (0) = No Existe ; (5) = Incompleta ; (15)= Completa Probabilidad= No disminuye ó disminuye directamente Impacto= Directamente, indirectamente, no disminuye | [9 empty] | Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Moderado Moderado Moderado Moderado | directamente directamente directamente no disminuye directamente directamente directamente no disminuye | directamente indirectamente no disminuye directamente directamente indirectamente no disminuye directamente
[10 empty] | Nota1: Si la solidez del conjunto de controles es débil, este no disminuir{a ningún cuadrante de impacto o probabilidad asociado al riesgo. | Nota2: Tratándose de riesgos de corrupción y soborno únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para el impacto no opera el desplazamiento.
ANALISIS RIESGO INHERENTE | [5 empty] | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | Evaluación del Diseño del Control | [8 empty] | Evaluación de la Ejecución del Control |  | Solidez Individual del Control |  |  | Solidez del Conjunto de Controles | p | I | VALORACION DE CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCION DE MEJORA | [6 empty] | INDICADOR DE LOS RIESGOS | META DEL INDICADOR
[24 empty] | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA PROBABILIDAD | CUADRANTES A DISMINUIR | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | ZONA DE RIESGO RESIDUAL |  | TRATATAMIENTO DEL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | RECURSOS
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | ¿EXISTEN CONTROLES? | CONTROL | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? | Valoración del Diseño | Rango Calificación del Diseño | Opción de Respuesta al Criterio de Evaluación | Rango Calificación de la Ejecución | Rango Calificación | Valor Numérico | Aplica acciones para fortalecer el Control | [11 empty] | OPCIONES DE MANEJO |  | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 | Pérdida de credibilidad en la oficina de control interno | 3 | 7 | 21 | 1 | El jefe de la Oficina de Control Interno, cada vez que se desarrolla una auditoría, lee, analiza y revisa el informe preliminar antes de ser remitido a las partes interesadas con el fin de evitar imprecisiones en el contenido de este, validando el cumplimiento del procedimiento interno de auditoría y los lineamientos de auditoría establecidos por el DAFP. En caso de observar inconsistencias se solicita a través de correo electrónico al auditor los ajustes pertinentes al informe. Como evidencia del control, se tienen los correos electrónicos correspondientes a la solicitud de ajustes al informe preliminar y de respuesta por parte del auditor. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | FUERTE | Directamente | Directamente | -2 | -2 | -2 | 1 | 6 | 6 | Riesgo Bajo (Z-1) | -2 | -2 | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | # total de objeciones aceptadas por la Oficina de Control Interno / # total de informes formalizados | 10%
|  | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) |  | El jefe de la Oficina de Control Interno, cada vez que se va a emitir un informe final de auditoría, lee, analiza y verifica que se incluyan las precisiones realizadas por la jefatura, antes de remitirlo a las partes interesadas. Para evitar impresiones en el informe de auditoría se valida con el informe preliminar anterior, que los ajustes solicitados se hayan incorporado en el informe final de auditoría. En caso de observar que los ajustes no se han realizado, se remite un correo al auditor solicitando las justificaciones pertinentes. Como evidencia del control se tienen los correos electrónicos remitidos al auditor y sus respuestas. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | [5 empty] | -2 |  |  |  |  | -2 | -2
[6 empty] | Un auditor par de la Oficina de Control Interno, mensualmente, revisa aleatoriamente los informes de auditoría y genera sus comentarios y/o recomendaciones a los auditores a través de correo electrónico, validando con el plan de auditoría remitido al auditado y los lineamientos de auditoría establecidos por el DAFP, la calidad y cumplimiento del trabajo programado. En caso de tener dudas sobre las observaciones y/o ajustes que realizó el par, se realiza una mesa de trabajo con el auditor o se envía un correo con las explicaciones y aclaraciones pertinentes. Las revisiones realizadas por el par quedan registradas por medio de correo electrónico o acta de la reunión si es el caso. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | [5 empty] | -2 |  |  |  |  | -2 | -2
[6 empty] | El jefe de la Oficina de Control Interno junto su equipo de profesionales, mensualmente, se reúnen para realizar el seguimiento a la gestión de la Oficina, validando con el programa de gestión anual aprobado por el CICCI el avance de las actividades a cargo de cada profesional. En caso de evidenciar retraso en el tiempo asignado el jefe de la Oficina solicita priorización de ejecución de las tareas programadas. Como evidencia del control se tienen listas de asistencia y actas con los compromisos. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | [5 empty] | -2 |  |  |  |  | -2 | -2
[6 empty] | La jefatura de la Oficina de Control Interno -OCI, cada vez que se realice un proceso de contratación en la OCI, valida el cumplimiento de los requisitos en formación académica, experiencia profesional suficiente, habilidades y otras competencias necesarias para la ejecución de auditorías técnicas e internas en la gestión de la Entidad, con el procedimiento asociado a "contratación directa contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" (GCOP-P-010). En caso de no cumplir con los requisitos establecidos para generar la contratación del auditor, se inicia nuevamente con el proceso de selección. El registro y cumplimiento del procedimiento de contratación se puede consultar en el aplicativo designado. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | [5 empty] | -2 |  |  |  |  | -2 | -2
2 | Pérdida de autonomía e independencia | 1 | 11 | 11 | 1 | Todos los colabores de la Oficina de Control Interno, anualmente, revisan la aplicación del formato asociado al universo de auditorías basado en riesgos, señalado en la Guía de auditoria para las Entidades Públicas del DAFP con el fin de generar el programa anual de gestión de la Oficina de Control Interno el cual es validado y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, garantizando de esta manera la objetividad de este. En caso de recibir observaciones y/o recomendaciones por parte del comité, el jefe de control interno revisa la pertinencia de incluirlas en el plan. Las observaciones y aprobaciones del programa anual de gestión quedan registradas en el acta del comité de coordinación de control interno. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | FUERTE | Directamente | Indirectamente | -2 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Moderado (Z-8) | -2 | -2 | REDUCIR EL RIESGO | 1. En la reunión de equipo que se realiza mensualmente, cada auditor debe informar si presenta conflictos de interés con la auditoría asignada, con el fin de analizar la situación y si es el caso asignar a otro auditor. 2. En la reunión mensual de equipo que se realiza en la OCI, los auditores deben manifestar si se presentó alguna situación que vulneró el cumplimiento del Estatuto de Auditoría y Código de Integridad. 3. Implementar un formato que firme el auditor donde manifieste que no tiene situaciones que afecten su autonomía e independencia y que se formalice antes de iniciar cualquier auditoría o seguimiento | Euipo auditor Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Tecnológicos | Sanciones a la Oficina de Control Interno | 10%
|  | Raro (E) | Mayor | Riesgo Alto (Z-15)
3 | Pérdida total o parcial de la información | 3 | 6 | 18 | 1 | La asistente de la Oficina de Control Interno, mensualmente valida que la información cargada por los auditores en el dispositivo de SharePoint, corresponda con el instructivo establecido para el archivo electrónico a través de una lista de chequeo donde están los documentos que debe contener cada carpeta de auditoría, informe normativo o documentos que soportan la gestión de la oficina. En caso de evidenciar la falta de algún documento, la asistente de la OCI enviará un correo al responsable para que incluya la información faltante en la herramienta. Una vez se cumpla con toda la información se enviará un correo al responsable con la evidencia de la información que se encuentra en la carpeta digital. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | FUERTE | Directamente | No disminuye | -2 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-4) | -2 | -2 | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Entrega anual del inventario de archivo de la Oficina de Control Interno a satisfacción. | 1
|  | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7)
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción) | [7 empty] | Revisado por: | [7 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE |  |  |  |  | CARGO |  | FECHA | NOMBRE |  |  | CARGO |  |  | FECHA |  | NOMBRE | [5 empty] | CARGO | [7 empty] | FECHA | FECHA |  | FIRMA
AURORA ANDREA REYES SAAVEDRA |  |  |  |  | CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | 6 de julio de 2020 | GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO |  |  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | 30 DE JULIO DE 2020 |  | GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO | [5 empty] | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | 30 DE JULIO DE 2020 |  |  | (original firmado)
DANIEL FELIPE SAENZ LOZANO |  |  |  |  | CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | 6 de julio de 2020
JUAN DIEGO TORO BAUTISTA |  |  |  |  | CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | 6 de julio de 2020
YUBER ALEXANDER PEÑA CARDENAS |  |  |  |  | CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | 6 de julio de 2020
YULY ANDREA UJUETA CASTILLO |  |  |  |  | CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | 6 de julio de 2020
Note on H19: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: De acuerdo con la metodología de administración del riesgo del DAFP, se debe dar respuesta a cada una de las preguntas asociadas, las cuales nos dan un rango de clasificación que nos permiten definir si el control como esta planteado es fuerte, moderado, débil.
Note on V19: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: La solidez del conjunto de controles se obtiene calculando el promedio aritmético simple de los controles por cada riesgo.
Note on Y19: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Este resultado se da de forma automática
Note on AC19: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Este resultado se da de forma automática.
Note on AH20: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: El tratamiento del riesgo se da de la siguiente forma: Aceptar: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. Evitar: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, y se decide no iniciar o no continuar con la actividad que causa y riesgo. Compartir: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo y se, transfiere o compartiendo una parte del riesgo. Reducir: Se adaptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos;esto conlleva a la implementación de nuevos controles.
Note on B21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Efecto de la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos Efecto de la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos . Se expresa en términos de probabilidad e impacto.
Note on C21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Es la oportunidad de que ocurra un evento específico, medido por la frecuencia y factibilidad de ocurrencia del riesgo, expresado de manera cualitativa y cuantitativa.
Note on D21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Hace referencia a las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo; se refiere a la magnitud de sus efectos.
Note on E21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones para tratar el riesgo.
Note on F21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se debe identificar si existen controles para la mitigación del riesgo identificado.
Note on R21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: El peso individual del diseño esta dado de la siguiente manera: Fuerte: calificación entre 96 y 100, Moderado: la calificación entre 85 y 96. Débil: la calificación entre 0 y 85 Este dato esta calculado automáticamente.
Note on S21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Fuerte: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. Moderado: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación estar entre 50 y 99. Débil: El promedio de la solidez individual de cada control sumarlos y ponderarlos la clasificación es mayor a 50.
Note on T21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Fuerte: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. Moderado: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación estar entre 50 y 99. Débil: El promedio de la solidez individual de cada control sumarlos y ponderarlos la clasificación es mayor a 50.

## 2017-2018 (hidden)
PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
AÑO 2017-2018
Riesgos Proceso de evaluación y control institucional | Estado | Justificación de los cambios y observaciones | Riesgo Definido | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Observaciones
Ejecución deficiente de la auditoría por parte de los servidores públicos de la Oficina de Control Interno. | Se mantiene en el 2018 | El riesgo “Ejecución deficiente de la auditoría por parte de los servidores públicos de la Oficina de Control Interno”, se identificó como una causa y en consecuencia se remplazó por el riesgo “Informe de seguimiento o de auditoría inexacto”. Se realiza una nueva evalaución del riesgo de acuerdo a los cambios señalados. | Informe de seguimiento o de auditoría inexacto | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | *Se incluyen recursos *Se reevaluaron las acciones requeridas para mitigar el riesgo *Se modifican indicadores
Las no confirmaciones, observaciones y recomendaciones producto de las auditorías de la OCI, no son efectivas | Se elimina para el año 2018 | El riesgo “las no conformidades, observaciones y recomendaciones producto de las auditorías de la Oficina de Control Interno, no son efectivas”, se eliminó debido a que se considera un efecto del primer riesgo propuesto “Informe de seguimiento o de auditoría inexacto”. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Falta de seguimiento a los requerimientos de los organismos de control por parte de la OCI. | Se elimina para el año 2018 | El riesgo “Falta de seguimiento a los requerimientos de los organismos de control por parte de la Oficina de Control Interno”, se considera una causa de un riesgo institucional que puede ser sanciones por extemporaneidad en respuestas a requerimientos de organismos de control. El control que es el seguimiento a las respuestas de los requerimientos, debe estar implementado por los responsables de dar las respuestas a los requerimientos. En consecuencia, se retiró porque no es un riesgo de la gestión de la Oficina de Control Interno. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno | Se mantiene en el 2018 | El riesgo “Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno”, se precisó la redacción, acorde a las implicaciones y efectos de la asesoría, quedando de la siguiente manera: “Asesoría inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno”. | Asesoría inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | *Se incluyen recursos *Se reevaluaron las acciones requeridas para mitigar el riesgo *Se modifican indicadores
OPORTUNIDADES | SEPG- 2018
| FACTIBLE |  | VIABLE |  | Acciones para potencializar la oportunidad |  |  | OBSERVACIONES
Socialización de las actividades de control interno | X |  | X |  | *Publicar informe de auditoría página web *Enviar e-mails con resultados de auditorías *Actualizar procedimientos de auditoría interna *Presentar a la alta dirección dos informes al año de la gestión de la OCI |  |  | *Se establecen responsables, cronograma, recursos e indicador
AÑO 2018-2019
Elaborado por: |  |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombre |  | Fecha |  | Nombre |  | Fecha |  | Nombre |  | Fecha
Yuly Andrea Ujueta |  | 2018-04-05 |  | Ingrid Maldonado |  | 2018-04-05 |  | Gloria Margoth Cabrera Rubio Jefe Oficina Control Interno |  | 2018-04-05
|  |  |  | Poldy Osorio |  | 2018-04-05

## 2018-2019 (hidden)
PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
AÑO 2018-2019
Riesgos Proceso de evaluación y control institucional | Estado | Justificación de los cambios y observaciones | Riesgo Definido | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Observaciones
Ejecución deficiente de la auditoría por parte de los servidores públicos de la Oficina de Control Interno. | Se elimina para el año 2019. | El riesgo “Ejecución deficiente de la auditoría por parte de los servidores públicos de la Oficina de Control Interno”, se eliminó debido a la aplicación de la nueva metodológia Se realiza un ejercicio de identificación de riesgos, aplicando los lineamientos establecidos por la Entidad y el DAFP. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se identifican cuatro riesgos, de acuerdo con la metodología implementada por la Entidad para el año 2019.
Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno | Se elimina para el año 2019. | El riesgo “Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno”, e eliminó debido a la aplicación de la nueva metodológia Se realiza un ejercicio de identificación de riesgos, aplicando los lineamientos establecidos por la Entidad y el DAFP. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se identifican cuatro riesgos, de acuerdo con la metodología implementada por la Entidad para el año 2019.
OPORTUNIDADES | 2018-2019
| FACTIBLE |  | VIABLE |  | Acciones para potencializar la oportunidad |  |  | OBSERVACIONES
Socialización de los resultados de las auditorías internas que realiza la Oficina de Control Interno. | X |  | X |  | *Publicar informe de auditoría página web *Enviar e-mails con resultados de auditorías *Actualizar procedimientos de auditoría interna *Presentar a la alta dirección dos informes al año de la gestión de la OCI |  |  | *Se hacen ajustes en la redacción de la oportunidad.
Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombre |  | Fecha | Nombre |  |  | Fecha |  | Nombre |  | Fecha
Yuly Andrea Ujueta |  | 25 de julio de 2019 | Gloria Margoth Cabrera Rubio |  |  | 25 de julio de 2019 |  | Gloria Margoth Cabrera Rubio Jefe Oficina Control Interno |  | 2019-07-26

## 2019-2020
PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
AÑO 2019-2020
RIESGO | ESTADO | Justificación de los cambios y observaciones | Riesgo Definido | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Observaciones
Pérdida de credibilidad en la oficina de control interno | Vigente |  | El actual | 3 | 7 | 21 Riesgo Alto (Z-13) | 1 | 1 | 1 Riesgo Bajo (Zona 1) | Se ajustaron los controles con el fin de garantizar el cumpliiento de las 6 variables en cuanto al diseño. Frente al estado actual del riesgo residual y teniendo en cuenta que los controles disminuyen directamente la probabilidad y el impacto del riesgo, el riesgo residual quedaría en la ZONA 1- RIESGO BAJO. (Antes ZONA 4 - RIESGO BAJO) Se ajusta el tratamiento del riesgo de reducir a asumir el riesgo.
Pérdida de autonomía e independencia | Vigente |  | El actual | 1 | 11 | 11 Riesgo Alto (Z-15) | 1 | 7 | 7 Riesgo Moderado (Zona 8) | Se ajustó el control con el fin de garantizar el cumplimiento de las 6 variables en cuando al diseño. Frente al estado actual del riesgo residual y teniendo en cuenta que los controles disminuyen directamente la probabilidad e indirectamaente el impacto, el riesgo residual quedaría en la ZONA 8 - RIESGO MODERADO. (Antes ZONA 1 - RIESGO BAJO) Se ajusta el tratamiento del riesgo de asumir a reducir y se generan acciones para mitigar el riesgo.
Pérdida total o parcial de la información | Vigente |  | El actual | 3 | 6 | 18 Riesgo Moderado (Zona 7) | 1 | 6 | 6 Riesgo Bajo (Zona 4) | Se formuló un nuevo control debido a la situación actual del COVID-19, teniendo en cuenta las variables asociadas al diseño del control. Frente al estado actual del riesgo residual y teniendo en cuenta que los controles disminuyen directamente la probabilidad pero no el impacto, el riesgo residual quedaría en la ZONA 4 - RIESGO BAJO. (Antes ZONA 1- RIESGO BAJO) Se ajusta el tratamiento del riesgo de reducir a asumir.
Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombre |  | Fecha | Nombre |  |  | Fecha |  | Nombre |  | Fecha
Yuly Andrea Ujueta Castillo |  | 30 de julio de 2020 | Gloria Margoth Cabrera Rubio |  |  | 31 de julio de 2020 |  | Gloria Margoth Cabrera Rubio Jefe Oficina Control Interno |  | 31 de julio de 2020

## ZB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
1 | Insignificante
6 | Menor
7 | Moderado
11 | Mayor
13 | Catastrófico
Valor | Descripción
1 | Inviable
2 | Factible
3 | viable
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Moderado (Z-6) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-4) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Moderado (Z-8) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Alto (Z-15) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-5) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Alto (Z17) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Moderado (Z-9) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Alto (Z-16) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Extremo (Z-22) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-12) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Extremo (Z-18) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-23) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Extremo (Z-20) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-24) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Extremo (Z-21) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-25) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## DB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO |  | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | Directamente
|  | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 |  | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. | No disminuye
[5 empty] | 15 |  |  | 10 |  | El control no se ejecuta por parte del responsable. | Indirectamente
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Bajo (Z-1) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-1) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Bajo (Z-3) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Bajo (Z-3) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-2) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Moderado (Z-8) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Bajo (Z-2) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-4) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Moderado (Z-4) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Moderado (Z-5) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Alto (Z-12) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Moderado (Z-5) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-9) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Alto (Z-9) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Moderado (Z-6) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-13) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-14) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-15) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)