## CICLO PHVA
PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN
OBJETIVO: | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente los proyecto de concesión u otras formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestructura pública que determine el Gobierno Nacional.
CICLO PHVA | ACTIVIDADES | STAKEHOLDERS | RIESGOS ACTUALES | Riesgos 2019 | Causas 2019 | Riesgos 2019 | Causas 2019 | CONTROLES 2019
PLANEAR | Identificar y priorizar los proyectos que requieren ser estructurados | - Presidencia ANI - Ministerio de Transporte | 1.Estructuración técnica, legal y financiera inadecuada. | Presencia de dificultades y modificaciones contractuales que fueron evidenciadas en contratos por falta de mejora continua, por la no incorporación de lecciones aprendidas o inadecuada articulación de la Entidad durante la etapa de estructuración de los proyectos. | c1. Inadecuada articulación y acompañamiento de la VPRE en la estructuración c2. Inadecuados o mal uso de los canales de comunicación interna c3. Falta de mejora continua c4. No incorporación de lecciones aprendidas Inadecuada articulación de la Entidad durante la etapa de estructuración de los proyectos. | R1. Modificaciones contractuales por dificultades evideciadas en contratos en ejecución, sin advertir durante la etapa de estructuración de los proyectos. | c1. Inadecuada retroalimentación frente a las problemáticas presentadas en la ejecución de los proyectos. c2. Falta de mejora continua c3. No incorporación de lecciones aprendidas c4.Inadecuada articulación de la Entidad durante la etapa de estructuración de los proyectos. | c1. El Gerente del proyecto de estructuración cada vez que se requiera, socializa la minuta del contrato con los diferentes Vicepresidentes para ser revisada y ajustada conforme a las problemáticas presentadas en la ejecución de los proyectos, evidencia de ello se deja acta de la socialización de la reunión, so pena de incurrir en deficiencias en la etapa de estructuración de nuevos proyectos.
| Establecer el alcance financiero, técnico y jurídico de la estructuración | - Presidencia ANI - Ministerio de Transporte - VPRE ANI | 4. Inadecuada socialización de los proyectos. |  |  | R2. Modificaciones contractuales que impliquen reconocimientos al concesionario o sobrecostos durante la ejecución del proyecto, por incumplimiento de los procedimientos de estructuración para una adecuada socialización. | c1. Inadecuada articulación y acompañamiento de las dos Vicepresidencias (VPRE-VE) en la estructuración de los proyectos. c2. Socialización con información técnica, legal y financiera desactualizada y/o insuficiente. c3. Insuficiente socialización de los proyectos. c4. Desconocimiento de los procedimientos o no aplicación | - Consultas previas y socialización - Procesos de inducción y reinducción
HACER | Elaborar y entregar estudios previos y pliegos de condiciones, minuta y anexos (anexo de factibilidad), justificación técnica para la contratación del evaluador, estructurador y/o interventoría | - Interventores - Evaluadores - Estructuradores | 2. Posibilidad de filtración de la información. | Modificaciones contractuales que impliquen reconocimientos al concesionario, dificultades que impliquen sobrecostos o la terminación anticipada durante la ejecución del proyecto, por no cumplir con los procedimientos de estructuración para una adecuada socialización. | c1. Inadecuada articulación y acompañamiento de la VPRE en la estructuración c2. Estructuración con información técnica, legal y financiera desactualizada y/o insuficiente. c3. Insuficiente socialización de los proyectos. c4. Desconocimiento de los procedimientos o no aplicación c5. Cambios en las administraciones territoriales. | R3. Proceso de selección declarado desierto, contratos terminados anticipadamente y/o liquidados por deficiencia en la aplicación de los procedimientos del proceso de estructuración y debilidad en los productos de estructuradores, evaluadores, originadores e interventores. | c1. Aplicación inadecuada de la metodología de la valoración de riesgo de hacienda. c2. Aplicación inadecuada de la metodología para el calculo del CPP. c3. Que la información recibida no sea completa o esté orientada a la realidad. c4. Procedimientos desactualizados o incompletos. | - Aplicación del procedimiento de app, ip y puertos. - Check list de validación de contratación previo a publicación. - Supervisión de los contratos
| Elaborar los estudios técnicos y financieros cuando la estructuración es interna. | - ANI | 3. Falta de información para realizar valoraciones de riesgos. | Proceso de selección para la escogencia del contratista declarado desierto, terminación anticipada y/o liquidación del contrato de concesión por deficiencia en la aplicación de los procedimientos del proceso de estructuración, así como Inoportuno débil o insuficiente acompañamiento, diligencia o productos inadecuados de estructuradores, evaluadores, originadores e interventores. | c1. Aplicación inadecuada de la metodología de la valoración de riesgo de hacienda. c2. Aplicación inadecuada de la metodología para el calculo del CPP. c3. Diseños definitivos diferentes a los diseños de fase 2. c4. Que la información recibida no sea completa o esté orientada a la realidad. c5. Procedimientos desactualizados o incompletos. | R4. Estructuraciones inconclusas por insuficiencia en la disponibilidad de recursos | c1. restricciones de carácter presupuestal. | - Anteproyecto de presupuesto
| Recibir y analizar la información relacionada con los procesos de estructuración de proyectos | - Interventores - Originador - Evaluadores - Estructuradores
| Elaborar y gestionar los productos para la viabilidad del proyecto. | - Min Interior - ANM - ICAN - DNP - MT - MHCP - ANLA - Interventores - Originador - Evaluadores - Consejo de Ministros - Estructuradores
| Socialización del proyecto y peajes a las partes interesadas. | - Comunidades - MT - Entes Gubernamentales - ANI
| Realizar convenios interadministrativos | Entidades Estatales
| Emitir conceptos técnicos, financieros y jurídicos. | - VPRE - VJU - VE
VERIFICAR | Responder los requerimientos externos e internos | - Entes de control - Comunidad - ANI |  | Estructuraciones inconclusas por insuficiencia en la generación de recursos | c1. restricciones de carácter presupuestal.
| Revisar los productos para la viabilidad del proyecto. | - DNP - Ministerio de Transporte - MHCP - ANLA
| Apoyar el proceso de contratación hasta la adjudicación. | - VPRE - VJU - VE
ACTUAR | Redefinir elementos propios de la estructuración, como resultado de la verificación. | - Vicepresidencias ANI |  | Debilidades en el proceso de estructuración por perdidas de conocimiento | c1. Inexistencia o debilidad en la aplicación de políticas para el retiro de funcionarios y gestión de la información que administran.

## SEPG-F-007
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | SEPG-F-007
|  | PROCESO | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [5 empty] | VERSIÓN | 2
|  | FORMATO | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [5 empty] | FECHA | 2018-01-23
FECHA:
PROCESO DE ESTRUCTURACION
OBJETIVO |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente los proyecto de concesión u otras formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestructura pública que determine el Gobierno Nacional.
ÍTEM | ORIGEN | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS |  |  |  | TIPO DE RIESGO
R1 | PHVA | Modificaciones contractuales por dificultades evideciadas en contratos en ejecución, sin advertir durante la etapa de estructuración de los proyectos. | Deficiencia en la aplicación de los procedimientos del proceso de estructuración y debilidad en los productos por dificultades evideciadas en contratos en ejecución, sin advertir durante la etapa de estructuración de los proyectos. |  | c1. Inadecuada retroalimentación frente a las problemáticas presentadas en la ejecución de los proyectos. c2. Falta de mejora continua c3. No incorporación de lecciones aprendidas c4.Inadecuada articulación de la Entidad durante la etapa de estructuración de los proyectos. | Modificaciones contractuales Imposibilidad de ejecución del contrato |  |  |  | CUMPLIMIENTO
R2 | Juicio de Expertos | Modificaciones contractuales que impliquen reconocimientos al concesionario o sobrecostos durante la ejecución del proyecto, por incumplimiento de los procedimientos de estructuración para una adecuada socialización. | Reconocimientos al concesionario o sobrecostos durante la ejecución del proyecto, por incumplimiento de los procedimientos de estructuración para una adecuada socialización que deriben en modificaciones contractuales. |  | c1. Inadecuada articulación y acompañamiento de las dos Vicepresidencias (VPRE-VE) en la estructuración de los proyectos. c2. Socialización con información técnica, legal y financiera desactualizada y/o insuficiente. c3. Insuficiente socialización de los proyectos. c4. Desconocimiento de los procedimientos o no aplicación | Modificaciones contractuales Imposibilidad de ejecución del contrato Sobrecostos para la ejecución de los proeyctos |  |  |  | CUMPLIMIENTO
R3 | PHVA | Proceso de selección declarado desierto, contratos terminados anticipadamente y/o liquidados por deficiencia en la aplicación de los procedimientos del proceso de estructuración y debilidad en los productos de estructuradores, evaluadores, originadores e interventores. | Deficiencia en la aplicación de los procedimientos del proceso de estructuración y debilidad en los productos de estructuradores, evaluadores, originadores e interventores; pueden dar lugar a un proceso de selección con declaratoria de Desierto, lo cual genera el incumplimiento de las metas de la Entidad. |  | c1. Aplicación inadecuada de la metodología de la valoración de riesgo de hacienda. c2. Aplicación inadecuada de la metodología para el calculo del CPP. c3. Que la información recibida no sea completa o esté orientada a la realidad. c4. Procedimientos desactualizados o incompletos. | No adjudicación de contratos de concesión incumplimiento en la metas de la Entidad |  |  |  | ESTRATÉGICO
R4 | Juicio de Expertos | Estructuraciones inconclusas por insuficiencia en la disponibilidad de recursos | Estructuraciones inconclusas por insuficiencia en la disponibilidad de recursos lo cual genera el incumplimiento de las metas de la Entidad. |  | c1. restricciones de carácter presupuestal. | No adjudicación de contratos de concesión incumplimiento en la metas de la Entidad |  |  |  | ESTRATÉGICO
ÍTEM | ORIGEN | OPORTUNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD |  | ¿QUÉ GENERA LA OPORTUNIDAD? |  | POSIBLES EFECTOS |  | TIPO DE OPORTUNIDAD
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE |  | CARGO | FECHA | NOMBRE |  | CARGO | FECHA | NOMBRE | CARGO | FECHA
[8 empty] | Gloria Margoth Cabrera Rubio | Jefe Oficina de Control Interno | 2018-04-05
Note on B9: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se debe tener en cuenta el DOFA, Auditorias Internas y Externas, Caracterización de procesos y juicio de expertos
Note on C9: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D9: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on G9: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Riesgos Institucionales: Propios de la gestión. Riesgos Anticorrupción: se pueden dar por mala fe, presiones de terceros
Note on M9: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos
Note on A10: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on C15: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D15: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I15: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L15: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## SEPG-F-061
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  | Código: SEPG-F-061
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  | Fecha: 18/03/2016
|  | Matriz de Riesgo de corrupción |  |  | Hoja 1 de 1
Puntaje de Impacto de la Presidencia
PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  |  |  |  | 5
|  | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) |  |  | 10
|  | 7 | 11 | 13 |  |  | 20
RARO | 1 | 7 | 11 | 13 | ZONA | NIVEL DE RIESGO
|  | Zona 1 de riesgo Bajo | Zona 3 de riesgo Bajo | Zona 8 de riesgo Moderado |  |  | 7 | 11 | 13
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  |  |  | Reducir el riesgo. |  | Z-2
Z-3
IMPROBABLE | 2 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z- 4
|  | Zona 2 de riesgo Bajo | Zona 7 de riesgo Moderado | Zona 12 de riesgo de riesgo Alto |  | Z- 5
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  |  | Z-6
|  |  |  | Reducir el riesgo. |  | Z-7
Z-8
POSIBLE | 3 | 21 | 33 | 39 | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-9
|  | Zona 4 de riesgo Moderada | Zona 9 de riesgo Alto | Zona 13 dede riesgo Extremo |  | Z-10
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-11
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-12
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-13
PROBABLE | 4 | 28 | 44 | 52 |  | Z-14
|  | Zona 5 de riesgo Moderado | Zona 10 de riesgo Alto | Zona 14 de riesgo Extremo |  | Z-15
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo.
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo
CASI SEGURO | 5 | 35 | 55 | 65
|  | Zona 6 de riesgo Moderado | Zona 11 de riesgo Alto | Zona 15 de riesgo Extremo
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo.
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo
Nota: Puntaje de Impacto adaptado a la metodologia de la ANI (orientado a calibrar el nivel de exposición de riesgo similar al de riesgo institucional de la ANI)
Note on I13: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | CÓDIGO |  |  |  | SEPG-012
|  | PROCESO |  |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [16 empty] | VERSIÓN |  |  |  | 2
|  | FORMATO |  |  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO Y LA OPORTUNIDAD | [16 empty] | FECHA |  |  |  | 2018-01-23
PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVO |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente los proyecto de concesión u otras formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestructura pública que determine el Gobierno Nacional.
FECHA:
Nota | [16 empty] | Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos: | [16 empty] | Para valorar las oportunidades se deben considerar los siguientes conceptos:
Probabilidad | [6 empty] | Impacto | [9 empty] | Viabilidad |  |  |  | Impacto
valor |  |  | descripción |  |  |  | valor | [5 empty] | descripción |  |  |  | Valor |  |  | Descripción | Letra |  | Descripción
1 |  |  | Raro (E) |  |  |  | 1 | [5 empty] | Insignificante |  |  |  | 1 |  |  | Inviable | F |  | Financieramente
2 |  |  | Improbable (D) |  |  |  | 6 | [5 empty] | Menor |  |  |  | 2 |  |  | Factible | L |  | Legalmente
3 |  |  | Posible (C) |  |  |  | 7 | [5 empty] | Moderado |  |  |  | 3 |  |  | viable | M |  | Mercado/comercialmente
4 |  |  | Probable (B) |  |  |  | 11 | [5 empty] | Mayor | [7 empty] | C |  | conocimiento/ knowhow
5 |  |  | Casi Seguro (A) |  |  |  | 13 | [5 empty] | Catastrófico | [7 empty] | A |  | Ambientalmente
ITEM | RIESGO |  |  | Probabilidad/ Impacto | Empleados | [6 empty] | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ITEM | Oportunidad |  |  |  | Viabilidad | Empleados |  |  |  |  | VALOR | ZONA DE OPORTUNIDAD
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R1 | Modificaciones contractuales por dificultades evideciadas en contratos en ejecución, sin advertir durante la etapa de estructuración de los proyectos. |  |  | P | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | Posible (C) | 18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [12 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 5 | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | Menor
R2 | Modificaciones contractuales que impliquen reconocimientos al concesionario o sobrecostos durante la ejecución del proyecto, por incumplimiento de los procedimientos de estructuración para una adecuada socialización. |  |  | P | 3 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13)
|  |  |  | I | 7 | 7 | 1 | 6 |  |  |  | 7 | Moderado
R3 | Proceso de selección declarado desierto, contratos terminados anticipadamente y/o liquidados por deficiencia en la aplicación de los procedimientos del proceso de estructuración y debilidad en los productos de estructuradores, evaluadores, originadores e interventores. |  |  | P | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | Improbable (D) | 12 | Riesgo Bajo (Z-5)
|  |  |  | I | 6 | 6 | 1 | 2 |  |  |  | 6 | Menor
R4 | Estructuraciones inconclusas por insuficiencia en la disponibilidad de recursos |  |  | P | 5 | 2 | 5 | 1 |  |  |  | 5 | Casi Seguro (A) | 35 | Riesgo Extremo (Z-18)
|  |  |  | I | 7 | 7 | 7 | 4 |  |  |  | 7 | Moderado |  |  | Nota1: Si la evaluación da un resultado inviable no se debera tener en cuenta su analisis dentro de la matriz de riesgos y oportunidades
Nota2: Si la evaluación de como resultado factible, se debera incluir dentro del analisis y validar la forma de cerrar la brecha para que en un proximo analisis sea viable
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción) | [12 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE |  |  |  | CARGO | [7 empty] | FECHA | NOMBRE |  |  | CARGO |  | FECHA |  | NOMBRE | CARGO |  |  |  | FECHA
[20 empty] | Gloria Margoth Cabrera Rubio | Jefe Oficina de Control Interno |  |  |  | 2018-04-05
Note on A10: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on K10: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.
Note on AA12: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Que no se puede realizar por ningún concepto
Note on AA13: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se puede hacer pero no evalua la disponibilidad de recursos
Note on AA14: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Capacidad de realizarle teniendo en cuenta las diferentes variables

## Fm-20 (hidden)
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: Fm-20
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 4,0
[5 empty] | Formato | [9 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [9 empty] | Hoja 1 de 1
ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ACCION DE MEJORA
[11 empty] | ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | Ap. No.
ÍTEM | TIPO | PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROL EXISTENTE | VALORACIÓN DE CONTROLES | TIPO DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ASUMIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ASUMIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EVITAR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | REDUCIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [7 empty] | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  |  | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on M9: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on L10: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.

## DB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO |  | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | Directamente
|  | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 |  | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. | No disminuye
[5 empty] | 15 |  |  | 10 |  | El control no se ejecuta por parte del responsable. | Indirectamente
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Bajo (Z-1) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-1) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Bajo (Z-3) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Bajo (Z-3) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-2) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Moderado (Z-8) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Bajo (Z-2) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-4) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Moderado (Z-4) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Moderado (Z-5) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Alto (Z-12) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Moderado (Z-5) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-9) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Alto (Z-9) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Moderado (Z-6) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-13) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-14) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-15) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-030
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [35 empty] | CÓDIGO |  | SEPG-F-030
|  | PROCESO |  |  |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [31 empty] | VERSIÓN |  | 5
|  | FORMATO |  |  |  | MAPA DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL ANTICORRUPCIÓN | [31 empty] | FECHA |  | 2019-01-28
Fecha |  |  | MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO
OBJETIVO |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente los proyecto de concesión u otras formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestructura pública que determine el Gobierno Nacional.
NOTA:
OPCIONES DE MANEJO:
Notas
[10 empty] | Solidez del conjunto de controles | Controles ayudan a disminuir la probabilidad | Controles ayudan a disminuir impacto
*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo. * CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha. * P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control disminuye la probabilidad o al impacto. *¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ?: Seleccione una opción (0) = No Asignado ; (15)= Asignado *¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?: Selecciones una opción (0) = Inadecuado ; (15)= Adecuado *¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?: Selecciones una opción: (0) = Inoportuna ; (30)= Oportuna *¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (…)? : Selecciones una opción: (0) = No es un control ; (10)= Detectar ; (15)= Prevenir *¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?: Selecciones una opción: (0) = No confiable ; (25)= Confiable *¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?: Selecciones una opción: (0) = No se investigan ni resuelven oportunamente ; (15)= Se investigan y resuelven oportunamente *¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?: Selecciones una opción: (0) = No Existe ; (5) = Incompleta ; (15)= Completa Probabilidad= No disminuye ó disminuye directamente Impacto= Directamente, indirectamente, no disminuye | [9 empty] | Fuerte Fuerte Fuerte Moderado Moderado Moderado Moderado | directamente directamente directamente no disminuye directamente directamente directamente no disminuye | directamente indirectamente no disminuye directamente directamente indirectamente no disminuye directamente
[10 empty] | Nota1: Si la solidez del conjunto de controles es débil, este no disminuir{a ningún cuadrante de impacto o probabilidad asociado al riesgo. | Nota2: Tratándose de riesgos de corrupción y soborno únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para el impacto no opera el desplazamiento.
ANALISIS RIESGO INHERENTE | [5 empty] | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | Evaluación del Diseño del Control | [8 empty] | Evaluación de la Ejecución del Control |  | Solidez Individual del Control |  |  | Solidez del Conjunto de Controles |  |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCION DE MEJORA
[24 empty] | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA PROBABILIDAD | CUADRANTES A DISMINUIR | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | ZONA DE RIESGO RESIDUAL |  | TRATATAMIENTO DEL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | RECURSOS | INDICADOR DE LA ACCIÓN | META DEL INDICADOR
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | ¿EXISTEN CONTROLES? | CONTROL | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? | Valoración del Diseño | Rango Calificación del Diseño | Opción de Respuesta al Criterio de Evaluación | Rango Calificación de la Ejecución | Rango Calificación | Valor Numérico | Aplica acciones para fortalecer el Control |  | p | I | [8 empty] | OPCIONES DE MANEJO |  | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
R1 | Modificaciones contractuales por dificultades evideciadas en contratos en ejecución, sin advertir durante la etapa de estructuración de los proyectos. | 3 | 6 | 18 | 1 | El Gerente del proyecto de estructuración cada vez que se requiera, socializa la minuta del contrato con los diferentes Vicepresidentes para ser revisada y ajustada conforme a las problemáticas presentadas en la ejecución de los proyectos, para que incorpore las dificultades, evidencia de ello se deja soporte de la socialización de la reunión, so pena de incurrir en deficiencias en la etapa de estructuración de nuevos proyectos. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | FUERTE | Directamente | Directamente | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) | -2 | -2 | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Modificaciones contractuales en contratos que incorporen lecciones aprendidas por temas que han generado dificultades ya evidenciadas. | Menor a 10
|  | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | [5 empty] | -2 |  |  |  |  | -2 | -2
[7 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO
R2 | Modificaciones contractuales que impliquen reconocimientos al concesionario o sobrecostos durante la ejecución del proyecto, por incumplimiento de los procedimientos de estructuración para una adecuada socialización. | 3 | 7 | 21 | 1 | El Gerente del proyecto de estructuración cada vez que se requiera articulará una adecuada socialización de conformidad con el procedimiento, para evitar modificaciones contractuales en los contratos adjudicados, evidencia de ello se deja soporte de la socialización y/o de las reuniones, so pena de incurrir en deficiencias en la etapa de estructuración de nuevos proyectos. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | FUERTE | Directamente | Directamente | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) | -2 | -2 | ASUMIR EL RIESGO | [6 empty] | Modificaciones contractuales en contratos generadas por por incumplimiento de los procedimientos de socialización. | Menor a 5
|  | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) |  | El Gerente de proyectos o funcional de estructuración cada vez que ingresa un colaborador realiza la capacitación relacionada con las funciones y proyectos asignados, que le permita a dicho funcionario fortalecer sus competencias, evidencia de ello se firma lista de asistencia, so pena de incurrir en sanciones administrativas | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO
R3 | Proceso de selección declarado desierto, contratos terminados anticipadamente y/o liquidados por deficiencia en la aplicación de los procedimientos del proceso de estructuración y debilidad en los productos de estructuradores, evaluadores, originadores e interventores. | 2 | 6 | 12 | 1 | El Gerente del proyecto de estructuración cada vez que se requiera aplicará los procedimientos APP, IP y Puertos, que permitan permita generar proyectos de interés para inversionistas y contratistas, evidencia de ello se deja los registros indicados en dicho procedimiento, so pena de incurrir en deficiencias en la etapa de estructuración de nuevos proyectos. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | FUERTE | Directamente | No disminuye | -2 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) | -2 | -2 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | [6 empty] | Procesos de selección declarados desiertos, contratos terminados anticipadamente y/o liquidados por deficiencia en la aplicación de los procedimientos del proceso de estructuración / Total de procesos adelantados en la vigencia x100 | 0%
|  | Improbable (D) | Menor | Riesgo Bajo (Z-5) |  | El Gerente del proyecto de estructuración cada vez que se requiera genera la lista de chequeo previo a la publicación el proceso de contratación, que permita verificar el lleno de los requisitos previos, evidencia de ello se deja la lista de chequeo, so pena de incurrir en deficiencias en la etapa de adjudicación de nuevos proyectos. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.
[6 empty] | El supervisor designado del contrato durante el plazo de ejecución desempeñará sus funciones, para el cumplimiento del objeto contractual, evidencia de ello se realizarán las respetivas certificaciones para el pago y liquidación, so pena de incurrir en sanciones disciplinarias | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | [9 empty] | -2 |  |  |  |  | -2 | -2
R4 | Estructuraciones inconclusas por insuficiencia en la disponibilidad de recursos | 5 | 7 | 35 | 1 | El Vicepresidente de estructuración anualmente, presenta el anteproyecto de presupuesto con las necesidades de recursos para cumplir con las metas propuestas en la Plan estratégico de la Entidad, evidencia de ello se remite memorando interno, so pena de incurrir en sanciones administrativas | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | FUERTE | Directamente | No disminuye | -2 | 0 | -2 | 3 | 1 | 3 | Riesgo Bajo (Z-1) |  |  | REDUCIR EL RIESGO | [6 empty] | Cumplimiento de las metas y objetivos del proceso por insuficiencia de recursos | 100%
|  | Casi Seguro (A) | Moderado | Riesgo Extremo (Z-18) |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | FUERTE | FUERTE | 100 | NO | [5 empty] | -2
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción) | [11 empty] | Revisado por: | [20 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE | [6 empty] | CARGO |  | FECHA |  |  | NOMBRE | [12 empty] | CARGO |  |  |  | FECHA |  | FECHA |  | NOMBRE |  | CARGO |  |  |  | FECHA |  |  | FIRMA
Gabriel Alejandro Jimenez | [6 empty] | Asesor Técnico VE |  | 24 de septiembre de 2019 |  |  | Lilna Leidy Leal | [12 empty] | Expero 8 VE |  |  |  | 24 de septiembre de 2019 |  |  |  | Diana Cecilia Cardona Restrepo |  | Vicepresidente de Estructuración (E) |  |  |  | 24 de septiembre de 2019
Carlos Alberto Tapicha Falla | [6 empty] | Contratista VE |  | 24 de septiembre de 2019
Andrés Boutin Pulido | [6 empty] | Contratista VE |  | 24 de septiembre de 2019
Reina Carolina Baron | [6 empty] | Asesor Financiero VE |  | 24 de septiembre de 2019
Note on H19: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: De acuerdo con la metodología de administración del riesgo del DAFP, se debe dar respuesta a cada una de las preguntas asociadas, las cuales nos dan un rango de clasificación que nos permiten definir si el control como esta planteado es fuerte, moderado, débil.
Note on V19: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: La solidez del conjunto de controles se obtiene calculando el promedio aritmético simple de los controles por cada riesgo.
Note on Y19: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Este resultado se da de forma automática
Note on AC19: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Este resultado se da de forma automática.
Note on AH20: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: El tratamiento del riesgo se da de la siguiente forma: Aceptar: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. Evitar: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, y se decide no iniciar o no continuar con la actividad que causa y riesgo. Compartir: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo y se, transfiere o compartiendo una parte del riesgo. Reducir: Se adaptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos;esto conlleva a la implementación de nuevos controles.
Note on AO20: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: El indicador debe estar asociado al riesgo, para que nos permita identificar la posible materialización de un riesgo.
Note on B21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Efecto de la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos Efecto de la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos . Se expresa en términos de probabilidad e impacto.
Note on C21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Es la oportunidad de que ocurra un evento específico, medido por la frecuencia y factibilidad de ocurrencia del riesgo, expresado de manera cualitativa y cuantitativa.
Note on D21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Hace referencia a las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo; se refiere a la magnitud de sus efectos.
Note on E21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones para tratar el riesgo.
Note on F21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se debe identificar si existen controles para la mitigación del riesgo identificado.
Note on R21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: El peso individual del diseño esta dado de la siguiente manera: Fuerte: calificación entre 96 y 100, Moderado: la calificación entre 85 y 96. Débil: la calificación entre 0 y 85 Este dato esta calculado automáticamente.
Note on S21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Fuerte: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. Moderado: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación estar entre 50 y 99. Débil: El promedio de la solidez individual de cada control sumarlos y ponderarlos la clasificación es mayor a 50.
Note on T21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Fuerte: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. Moderado: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación estar entre 50 y 99. Débil: El promedio de la solidez individual de cada control sumarlos y ponderarlos la clasificación es mayor a 50.
Note on W21: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Teniendo en cuenta la metodología de riesgos del DAFP, la probabilidad y el impacto tienen unos posibles desplazamientos los cuales se evidencian el cuadro ubicado en la parte superior. Como se observa la relación es directa por lo que se debe tener en cuenta lo establecido en dicho cuadro para definir el resultado.

## Matriz de cambio
PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
AÑO 2017-2018
Riesgos Proceso de evaluación y control institucional | Estado | Justificación de los cambios y observaciones | Riesgo Definido | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Observaciones
Ejecución deficiente de la auditoría por parte de los servidores públicos de la Oficina de Control Interno. | Se mantiene en el 2018 | El riesgo “Ejecución deficiente de la auditoría por parte de los servidores públicos de la Oficina de Control Interno”, se identificó como una causa y en consecuencia se remplazó por el riesgo “Informe de seguimiento o de auditoría inexacto”. Se realiza una nueva evalaución del riesgo de acuerdo a los cambios señalados. | Informe de seguimiento o de auditoría inexacto | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | *Se incluyen recursos *Se reevaluaron las acciones requeridas para mitigar el riesgo *Se modifican indicadores
Las no confirmaciones, observaciones y recomendaciones producto de las auditorías de la OCI, no son efectivas | Se elimina para el año 2018 | El riesgo “las no conformidades, observaciones y recomendaciones producto de las auditorías de la Oficina de Control Interno, no son efectivas”, se eliminó debido a que se considera un efecto del primer riesgo propuesto “Informe de seguimiento o de auditoría inexacto”. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Falta de seguimiento a los requerimientos de los organismos de control por parte de la OCI. | Se elimina para el año 2018 | El riesgo “Falta de seguimiento a los requerimientos de los organismos de control por parte de la Oficina de Control Interno”, se considera una causa de un riesgo institucional que puede ser sanciones por extemporaneidad en respuestas a requerimientos de organismos de control. El control que es el seguimiento a las respuestas de los requerimientos, debe estar implementado por los responsables de dar las respuestas a los requerimientos. En consecuencia, se retiró porque no es un riesgo de la gestión de la Oficina de Control Interno. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno | Se mantiene en el 2018 | El riesgo “Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno”, se precisó la redacción, acorde a las implicaciones y efectos de la asesoría, quedando de la siguiente manera: “Asesoría inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno”. | Asesoría inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | *Se incluyen recursos *Se reevaluaron las acciones requeridas para mitigar el riesgo *Se modifican indicadores
OPORTUNIDADES | SEPG- 2018
| FACTIBLE |  | VIABLE |  | Acciones para potencializar la oportunidad |  |  | OBSERVACIONES
Socialización de las actividades de control interno | X |  | X |  | *Publicar informe de auditoría página web *Enviar e-mails con resultados de auditorías *Actualizar procedimientos de auditoría interna *Presentar a la alta dirección dos informes al año de la gestión de la OCI |  |  | *Se establecen responsables, cronograma, recursos e indicador
AÑO 2018-2019
Riesgos Proceso de evaluación y control institucional | Estado | Justificación de los cambios y observaciones | Riesgo Definido | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Observaciones
Ejecución deficiente de la auditoría por parte de los servidores públicos de la Oficina de Control Interno. | Se mantiene en el 2018 | El riesgo “Ejecución deficiente de la auditoría por parte de los servidores públicos de la Oficina de Control Interno”, se identificó como una causa y en consecuencia se remplazó por el riesgo “Informe de seguimiento o de auditoría inexacto”. Se realiza una nueva evalaución del riesgo de acuerdo a los cambios señalados. | Informe de seguimiento o de auditoría inexacto | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | *Se incluyen recursos *Se reevaluaron las acciones requeridas para mitigar el riesgo *Se modifican indicadores
Las no confirmaciones, observaciones y recomendaciones producto de las auditorías de la OCI, no son efectivas | Se elimina para el año 2018 | El riesgo “las no conformidades, observaciones y recomendaciones producto de las auditorías de la Oficina de Control Interno, no son efectivas”, se eliminó debido a que se considera un efecto del primer riesgo propuesto “Informe de seguimiento o de auditoría inexacto”. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Falta de seguimiento a los requerimientos de los organismos de control por parte de la OCI. | Se elimina para el año 2018 | El riesgo “Falta de seguimiento a los requerimientos de los organismos de control por parte de la Oficina de Control Interno”, se considera una causa de un riesgo institucional que puede ser sanciones por extemporaneidad en respuestas a requerimientos de organismos de control. El control que es el seguimiento a las respuestas de los requerimientos, debe estar implementado por los responsables de dar las respuestas a los requerimientos. En consecuencia, se retiró porque no es un riesgo de la gestión de la Oficina de Control Interno. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno | Se mantiene en el 2018 | El riesgo “Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno”, se precisó la redacción, acorde a las implicaciones y efectos de la asesoría, quedando de la siguiente manera: “Asesoría inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno”. | Asesoría inoportuna por parte de la Oficina de Control Interno | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | *Se incluyen recursos *Se reevaluaron las acciones requeridas para mitigar el riesgo *Se modifican indicadores
Elaborado por: |  |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombre |  | Fecha |  | Nombre |  | Fecha |  | Nombre |  | Fecha
[8 empty] | Gloria Margoth Cabrera Rubio Jefe Oficina Control Interno |  | 2018-04-05

## ZB
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
1 | Insignificante
6 | Menor
7 | Moderado
11 | Mayor
13 | Catastrófico
Valor | Descripción
1 | Inviable
2 | Factible
3 | viable
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Moderado (Z-6) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-4) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Moderado (Z-8) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Alto (Z-15) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-5) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Alto (Z17) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Moderado (Z-9) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Alto (Z-16) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Extremo (Z-22) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-12) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Extremo (Z-18) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-23) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Extremo (Z-20) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-24) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Extremo (Z-21) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-25) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)