## FORMATO VIAS
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [18 empty] | Codigo: |  | GCSP-F-058
|  | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | [17 empty] | Version: |  | 2
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO Y DISPONIBILIDAD PREDIAL | [17 empty] | Fecha: |  | 2020-02-06
PROYECTO: | [20 empty] | Fecha de Actualizacion:
INTERVENTORIA
CONCESIONARIO
CONTRATO / ADICIONAL / OTROSI | Trayecto / Tramo / UF | ORIGEN - DESTINO | ALCANCE FISICO | LONGITUD PROYECTO (km) | FECHA INICIO OBRA | FECHA FIN OBRA (ENTREGA DEL TRAMO) | FECHA EN QUE SE OBTUVO DISPONIBILIDAD DEL 40% | LONGITUD EFECTIVA PREDIAL TOTAL (Km) | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS CON OFERTA NOTIFICADA E INSCRITA | Predios Ofertados % | PREDIOS SOLICITADOS EN ADJUDICACIÓN O CESION A TITULO GRATUITO | Predios solicitados % | PREDIOS DISPONIBLES | Predios Disponibles % | LONGITUD EFECTIVA PREDIAL DISPONIBLE (Km) | Longitud Disponible % | PREDIOS ADQUIRIDOS | Predios Adquiridos % | TOTAL - Número de Predios en expropiación (demanda admitida) | En expropiación (SIN ENTREGA) |  |  | TOTAL LONGITUD EFECTIVA FALTANTE
[21 empty] | Longitud (Km) | Predio | Long en expropiación sin disponibilidad
SUBTOTAL

## INSTRUCTIVO VIAS
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: | GCSP-F-058
| PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  | Versión: | 2
| FORMATO | SEGUIMIENTO Y DISPONIBILIDAD PREDIAL |  | Fecha: | 2020-02-06
TÍTULO DE LA CELDA | DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO |  | FORMA DE DILIGENCIAMIENTO
CONTRATO / ADICIONAL / OTROSI | Numero de contrato o modificación, o adición realizada al contrato (El número de contrato o del modificatorio, incluir la fecha de suscripción) |  | Texto
TRAYECTO Tramo / UF | Nombre establecido contractualmente (ej.: UF 1, UF 2, Pueblo Nuevo - Bosconia) |  | Texto
ORIGEN - DESTINO | Nombre de lugar de Origen y de Fin del tramo o Hito o unidad funcional (ej.: Pueblo Nuevo - Bosconia) |  | Texto
ALCANCE FISICO | Breve descripción de la obra contratada (mejoramiento, construcción doble calzada, Calzada nueva, etc.) |  | Texto
LONGITUD PROYECTO (km) | Es la longitud en kilómetros de la unidad funcional, tramo o modificación contractual |  | Número de km, con dos decimales
FECHA INICIO DE OBRA | La descrita en el contrato o sus modificaciones |  | Formato fecha (día/mes/año)
FECHA FIN OBRA (ENTREGA DEL TRAMO) | Fecha descrita en el contrato como plazo para la entrega del alcance contratado |  | Formato fecha (día/mes/año)
FECHA EN QUE SE OBTUVO DSIPONIBILIDAD DEL 40% (ENTREGA DEL TRAMO) | Aplica para contratos 4G, fecha del acta de interventoría en la que conste la disponibilidad del 40% de la longitud. |  | Formato fecha (día/mes/año)
LONGITUD EFECTIVA PREDIAL TOTAL (km) | Es la sumatoria de la longitud efectiva de cada uno de los predios identificados de acuerdo a su clasificación. |  | Número de km, con dos decimales
PREDIOS REQUERIDOS | Es la cantidad de predios necesarios para la construcción de las obras de infraestructura. |  | Número, sin decimales
PREDIOS CON OFERTA NOTIFICADA E INSCRITA | Es la cantidad de predios con la oferta registrada en el folio de matricula inmobiliaria. |  | Número, sin decimales
Predios Ofertados % | Avance porcentual de los predios ofertados (predios ofertados/ predios requeridos) |  | Porcentaje, sin decimales
PREDIOS SOLICITADOS EN ADJUDICACION O CESION A TITULO GRATUITO | Numero de predios solicitado en adjudicacion (baldios) o solicitados a otras entidades por ser espacio publico |  | Número, sin decimales
Predios solicitados % | Avance porcentual de los predios solicitados (predios ofertados/ predios requeridos) |  | Porcentaje, sin decimales
PREDIOS DISPONIBLES | Cantidad de predios disponibles para la ejecución de las obras (actas de entrega, adjudicación, etc.) |  | Número, sin decimales
Predios Disponibles % | Avance porcentual de los predios disponibles (predios disponibles / predios requeridos) |  | Porcentaje, sin decimales
LONGITUD EFECTIVA PREDIAL DISPONIBLE (Km) | Longitud que suman los predios disponibles |  | Número, sin decimales
Longitud Disponible % | Avance porcentual de la longitud disponible (Longitud efectiva predial disponible / longitud efectiva predial) |  | Porcentaje, sin decimales
PREDIOS ADQUIRIDOS | Número de predios adquiridos, según la definición establecida en el contrato. |  | Número, sin decimales
Predios Adquiridos % | Avance porcentual en la adquisición de inmuebles (Predios adquiridos / Predios requeridos) |  | Porcentaje, sin decimales
TOTAL - Número de Predios en expropiación (demanda admitida) | Número de predios con demanda admitida y sin sentencia |  | Número, sin decimales
En expropiación (SIN ENTREGA) | Número de predios con demanda de expropiación admitida y del cual aun no se tiene disponibilidad para su ingreso. |  | Número, sin decimales
Longitud (Km) | Longitud efectiva de cada predio en expropiación (demanda admitida) y sin disponibilidad |  | Número en km, con dos decimales
Predio | Identificador del predio - en expropiación (demanda admitida) y sin disponibilidad |  | Texto
Long en expropiación sin disponibilidad | Es la suma de las longitudes de los predios en expropiación y sin disponibilidad |  | Número en km, con dos decimales
TOTAL LONGITUD EFECTIVA FALTANTE | Longitud en kilómetros, faltante por disponer del total de la Unidad funcional o tramo (Longitud Efectiva predial - longitud Disponible) |  | Número en km, con dos decimales