## FORMATO PUERTO - AEROP
SEGUIMIENTO Y DISPONIBILIDAD PREDIAL PUERTOS Y AEROPUERTOS
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
|  | CÓDIGO |  |  | GCSP-F-287 |  |  |  | VERSIÓN |  |  |  | 2 |  |  | FECHA |  |  | 2024-11-06
PROYECTO: | [17 empty] | Fecha de Actualizacion:
INTERVENTORIA
CONCESIONARIO
CONTRATO / ADICIONAL / OTROSI | ALCANCE FISICO | AREA ENTREGADA (M2) | FECHA INICIO OBRA | FECHA CONTRACTUAL O PACTADA PARA ENTREGA DE OBRAS | AREA REQUERIDA (M2) | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS CON OFERTA NOTIFICADA E INSCRITA | Predios Ofertados % | PREDIOS SOLICITADOS EN ADJUDICACIÓN O CESION A TITULO GRATUITO | Predios solicitados % | PREDIOS DISPONIBLES | Predios Disponibles % | ÁREA PREDIAL DISPONIBLE (m2) | Área Disponible % | PREDIOS ADQUIRIDOS | Predios Adquiridos % | TOTAL - Número de Predios en expropiacion (demanda admitida) | En expropiacion (SIN ENTREGA) |  |  | TOTAL Área faltante
[18 empty] | Área (m2) | Predio | Área en expropiacion sin disponibilidad
SUBTOTALES

## INSTRUCTIVO AEROPUERTOS PUERTOS
SEGUIMIENTO Y DISPONIBILIDAD PREDIAL PUERTOS Y AEROPUERTOS
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
| CÓDIGO | GCSP-F-287 | VERSIÓN | 1 |  | FECHA | 2024-11-06
TÍTULO DE LA CELDA | DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO |  |  |  | FORMA DE DILIGENCIAMIENTO
CONTRATO / ADICIONAL / OTROSI | Numero de contrato o modificación, o adición realizada al contrato, incluir la fecha de suscripción |  |  |  | Texto
ALCANCE FISICO | Breve descripción de la obra contratada |  |  |  | Texto
ÁREA ENTREGADA | Es el área en metros cuadrados entregada en concesión al momento de suscribir el contrato |  |  |  | Número, sin decimales
FECHA INICIO DE OBRA | La descrita en el contrato o sus modificaciones |  |  |  | Formato fecha (día/mes/año)
FECHA PACTADA O CONTRACTUAL PARA ENTREGA DE OBRAS | Fecha descrita en el contrato como plazo para la entrega del alcance contratado |  |  |  | Formato fecha (día/mes/año)
ÁREA REQUERIDA (m2) | Es el área requerida para la ejecución de las obras contratadas |  |  |  | Número, sin decimales
PREDIOS REQUERIDOS | Es la cantidad de predios necesarios para la construcción de las obras de infraestructura. |  |  |  | Número, sin decimales
PREDIOS CON OFERTA NOTIFICADA E INSCRITA | Es la cantidad de predios con la oferta registrada en el folio de matricula inmobiliaria |  |  |  | Número, sin decimales
Predios Ofertados % | Avance porcentual de los predios ofertados (predios ofertados/ predios requeridos) |  |  |  | Porcentaje, sin decimales
PREDIOS SOLICITADOS EN ADJUDICACION O CESION A TITULO GRATUITO | Numero de predios solicitado en adjudicacion (baldios) o solicitados a otras entidades por ser espacio publico |  |  |  | Número, sin decimales
Predios solicitados % | Avance porcentual de los predios solicitados (predios ofertados/ predios requeridos) |  |  |  | Porcentaje, sin decimales
PREDIOS DISPONIBLES | Cantidad de predios disponibles para la ejecución de las obras (actas de entrega, adjudicación, etc.) |  |  |  | Número, sin decimales
Predios Disponibles % | Avance porcentual de los predios disponibles (predios disponibles / predios requeridos) |  |  |  | Porcentaje, sin decimales
ÁREA PREDIAL DISPONIBLE (m2) | Área que suman los predios disponibles |  |  |  | Número, sin decimales
Área Disponible % | Avance porcentual en el área disponible (área predial disponible / área requerida) |  |  |  | Porcentaje, sin decimales
PREDIOS ADQUIRIDOS | Número de predios adquiridos, según la definición establecida en el contrato. |  |  |  | Número, sin decimales
Predios Adquiridos % | Avance porcentual en la adquisición de inmuebles (Predios adquiridos / Predios requeridos) |  |  |  | Porcentaje, sin decimales
TOTAL - Número de Predios en expropiación (demanda admitida) | Número de predios con demanda admitida y sin sentencia |  |  |  | Número, sin decimales
En expropiación (SIN ENTREGA) | Número de predios con demanda de expropiación admitida y del cual aun no se tiene disponibilidad para su ingreso. |  |  |  | Número, sin decimales
Área (m2) | Área de cada predio en expropiación (demanda admitida) y sin disponibilidad |  |  |  | Número en m2, con dos decimales
Predio | Identificador del predio - en expropiación (demanda admitida) y sin disponibilidad |  |  |  | Texto
Área en expropiación sin disponibilidad | Es la suma de las áreas de los predios en expropiación y sin disponibilidad |  |  |  | Número en m2, con dos decimales
TOTAL ÁREA FALTANTE | Área faltante por disponer del total de la Unidad funcional o tramo (Área requerida - Área Disponible) |  |  |  | Número en m2, con dos decimales

## ejemplo PREDIAL - VIAS (hidden)
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [18 empty] | Codigo: |  |  | GCSP-F-058
|  | PROCESO | [18 empty] | Version: |  |  | 1
|  | FORMATO | [18 empty] | Fecha: |  |  | 2014-04-11
PROYECTO: |  | ARMENIA - PEREIRA - MANIZALEZ | [18 empty] | Fecha de Actualizacion:
INTERVENTORIA |  | INTERCARRETEROS S.A
CONCESIONARIO |  | RUTA DEL SOL 4
CONTRATO / ADICIONAL / OTROSI | Trayecto / Tramo / UF | ORIGEN - DESTINO | ALCANCE FISICO | LONGITUD PROYECTO (km) | FECHA INICIO OBRA | FECHA FIN OBRA (ENTREGA DEL TRAMO) | FECHA EN QUE SE OBTUVO DISPONIBILIDAD DEL 40% | LONGITUD EFECTIVA PREDIAL TOTAL (Km) | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS CON OFERTA NOTIFICADA E INSCRITA | Predios Ofertados % | PREDIOS SOLICITADOS EN ADJUDICACION O CESION A TITULO GRATUITO | Predios solicitados % | PREDIOS DISPONIBLES | Predios Disponibles % | LONGITUD EFECTIVA PREDIAL DISPONIBLE (Km) | Longitud Disponible % | PREDIOS ADQUIRIDOS | Predios Adquiridos % | TOTAL - Número de Predios en expropiacion (demanda admitida) | En expropiacion (SIN ENTREGA) |  |  | TOTAL LONGITUD EFECTIVA FALTANTE
[21 empty] | Longitud (Km) | Predio | Long en expropiacion sin disponibilidad
Basico | Tramo 1 | Chia - Cajica | Construcion de Segunda Calzada | 5 | 2019-05-05 |  |  | 100 | 30 | 20 | 66.67% |  |  | 15 | 50% | 2 | 2% | 20 | 66.67% | 10 | 0.2 | cvc-598 | 2 | 98
[21 empty] | 0.55 | cvc -562
[21 empty] | 0.65 | cvc-233
[21 empty] | 0.6 | cvc - 255
Adicional 2 | Tramo 2 | Cajica - Zipaquira | Mejoramiento | 6 | 2019-05-05 |  |  | 100 | 30 | 12 | 40% |  |  | 15 | 50% | 2 | 2% | 2 | 6.667% | 0.1 |  |  | 0 | 98
Otrosi 3 | Otrosi 3 | Zipaquira - Ubate | Construcion de 3 puentes peatonales ( El Roble, Circacia y El Jordan) | 3 | 2019-05-05 |  |  | 100 | 30 | 10 | 33.33% |  |  | 15 | 50% | 3 | 3% | 20 | 66.67% |  |  |  | 3 | 97
3
Adicional 4 | Adicional 4 | Ubate - Chiquinquira | Contruccion de 2 Kilometros de segunda calzada | 5 | 2019-05-05 |  |  | 100 | 30 | 10 | 33.33% |  |  | 15 | 50% | 2 | 2% | 20 | 66.67% |  |  |  | 0 | 98
Otrosi 2 | UF 5 | Chiquinquira - Tunja | Construccion de via nueva | 1 | 2019-05-05 |  |  | 100 | 30 | 10 | 33.33% |  |  | 15 | 50% | 2 | 2% | 20 | 66.67% |  |  |  | 0 | 98
|  | SUBTOTALES |  | 20 |  |  |  | 500 | 150 | 62 | 41.33% |  |  | 75 | 50% | 11 | 2.2% | 82 | 54.67% | 10.1 | 5 |  | 5 | 489
Note on S11: Luis Ariel Romero Palacio: Incluye los de enajenación voluntaia, exrpropiación, adjudicados y cedidos

## ejemplo - AEROPUERTOS - PUERTOS (hidden)
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [15 empty] | Codigo: |  |  | GCSP-F-058
|  | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | [14 empty] | Version: |  |  | 1
|  | FORMATO | SEGUIMIENTO Y DISPONIBILIDAD PREDIAL | [14 empty] | Fecha: |  |  | 2014-04-11
PROYECTO: |  | ARMENIA - PEREIRA - MANIZALEZ | [15 empty] | Fecha de Actualizacion: |  |  | 2019-03-31
INTERVENTORIA |  | INTERCARRETEROS S.A
CONCESIONARIO |  | RUTA DEL SOL 4
CONTRATO / ADICIONAL / OTROSI | ALCANCE FISICO | AREA ENTREGADA (M2) | FECHA INICIO OBRA | FECHA CONTRACTUAL O PACTADA PARA ENTREGA DE OBRAS | AREA REQUERIDA (M2) | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS CON OFERTA NOTIFICADA E INSCRITA | Predios Ofertados % | PREDIOS SOLICITADOS EN ADJUDICACIÓN O CESION A TITULO GRATUITO | Predios solicitados % | PREDIOS DISPONIBLES | Predios Disponibles % | ÁREA PREDIAL DISPONIBLE (m2) | Área Disponible % | PREDIOS ADQUIRIDOS | Predios Adquiridos % | TOTAL - Número de Predios en expropiacion (demanda admitida) | En expropiacion (SIN ENTREGA) |  |  | TOTAL Área faltante
[18 empty] | Área (m2) | Predio | Área en expropiacion sin disponibilidad
BASICO | Ampliacion de Pista | 250000 | 2019-05-05 |  | 30000 | 30 | 30 | 100% |  |  | 21 | 70% | 25000 | 83.33% | 20 | 66.67% | 5 | 500 | cvc-598 | 950 | 5000
[18 empty] | 300 | cvc-599
[18 empty] | 150 | cvc-600
Adicional 2 | Construccion parqueaderos | 130000 | 1900-01-04 12:00 |  | 35000 | 30 | 20 | 66.67% |  |  | 25 | 83.33% | 2 | 0.005714% | 20 | 66.67% |  |  |  | 0 | 34998
Otrosi 3 | Construccion area de pasajeros | 180000 | 1900-01-04 12:00 |  | 78000 | 30 | 10 | 33.33% |  |  | 15 | 50% | 3 | 0.003846% | 20 | 66.67% |  |  |  | 3 | 77997
3
Adicional 4 | Ampliacion zona de cargue | 25000 | 1900-01-04 12:00 |  | 500000 | 30 | 10 | 33.33% |  |  | 15 | 50% | 2 | 0.0004% | 20 | 66.67% |  |  |  | 0 | 499998
UF 1 | Construccion de muelles | 150000 | 1900-01-04 12:00 |  | 350200 | 30 | 10 | 33.33% |  |  | 15 | 50% | 2 | 0.0005711% | 20 | 66.67% |  |  |  | 0 | 350198
|  | SUBTOTALES |  |  | 993200 | 150 | 80 |  |  |  | 91 |  | 25009 |  | 100 |  | 5 | 100 |  | 5 | 968191