## Estimación de esfuerzo
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO PARA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
GESTIÓN TECNOLÓGICA
| CÓDIGO | GTEC-F-002 | VERSIÓN | 1 | FECHA | 2022-10-26
FECHA ELABORACIÓN | Fecha en la que se finaliza el diligenciamiento del formato
FECHA APROBACIÓN | Fecha en la que se aprueba por parte del coordinador y empieza a regir los tiempos definidos
Alcance: | Breve descripción de donde inicia y termina el proyecto
# ACTIVIDAD | NOMBRE ACTIVIDAD | HORAS ESTIMADAS ÓPTIMO | HORAS ESTIMADAS NORMAL | HORAS ESTIMADAS CRÍTICO | HORAS REALES
ESTIMACIÓN DE TIEMPO - NOMBRE DEL PROYECTO | [7 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD GENERAL | TIEMPO ESTIMADO
Nombre de las personas involucradas
Nombre de las personas involucradas
Nombre de las personas involucradas
Nombre de las personas involucradas
TOTAL TIEMPO DE DESARROLLO
INICIO
PASO A PRUEBAS
FINALIZACIÓN
TOTAL ESTIMACIÓN | HORAS ESTIMADAS ÓPTIMO | HORAS ESTIMADAS NORMAL | HORAS ESTIMADAS CRÍTICO | TOTAL HORAS ESTIMADAS | HORAS DIARIAS | DÍAS SEMANA | TOTAL HORAS SEMANA | TOTAL HORAS MES
HORAS ESTIMADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 40 | 160
SEMANAS | 0 | 0 | 0 | 0
MESES | 0 | 0 | 0 | 0

## Ejemplo diligenciamiento
NOMBRE DEL FORMATO
GESTIÓN TECNOLÓGICA
| CÓDIGO | GTEC-F-002 | VERSIÓN | 1 | FECHA | 2022-10-26
FECHA ELABORACIÓN | Fecha en la que se finaliza el diligenciamiento del formato
FECHA APROBACIÓN | Fecha en la que se aprueba por parte del coordinador y empieza a regir los tiempos definidos
Alcance: | Breve descripción de donde inicia y termina el proyecto
# ACTIVIDAD | NOMBRE ACTIVIDAD | Horas estimadas óptimo | Horas estimadas normal | Horas estimadas crítico | Observaciones
ESTIMACIÓN DE TIEMPO - NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD GENERAL | TIEMPO ESTIMADO
1 | Analisis y diseño del modelo de base de datos | 14 | 16 | 20 | Ejemplo: Se ajusta actividad en tiempo dados nuevos requerimientos. |  | Nombre de las personas involucradas | BASES DE DATOS | 1 SEMANA
2 | Implementación de objetos de base de datos | 22 | 24 | 26 |  |  | Nombre de las personas involucradas | DESARROLLO BACK | 5 SEMANAS
3 | Mapeo de entidades según el modelo de base de datos (Back) | 3 | 4 | 5 |  |  | Nombre de las personas involucradas | DESARROLLO FRONT | 5 SEMANAS
4 | Servicio listado de comisiones por persona (Back) | 2 | 3 | 4 |  |  | Nombre de las personas involucradas | PRUEBAS Y AJUSTES | 2 SEMANAS
5 | Servicio listado de comisiones por persona (Front) | 2 | 3 | 4
6 | Servicio enviar solicitud de comision (Back) | 40 | 43 | 42 |  |  | TOTAL TIEMPO DE DESARROLLO | 7 SEMANAS
7 | Servicio enviar solicitud de comision (Front) | 40 | 43 | 42 |  |  | INICIO | 05 DE NOVIEMBRE
8 | Servicio consulta parametros viaticos (Back) | 1 | 2 | 3 |  |  | PASO A PRUEBAS | 09 DE DICIEMBRE
9 | Servicio consultar comision por id (Back) | 22 | 24 | 26 |  |  | FINALIZACIÓN | 23 DE DICIEMBRE
10 | Servicio consultar comision por id (Front) | 2 | 3 | 4
TOTAL ESTIMACIÓN | HORAS ESTIMADAS ÓPTIMO | HORAS ESTIMADAS NORMAL | HORAS ESTIMADAS CRÍTICO | TOTAL HORAS ESTIMADAS | HORAS DIARIAS | DÍAS SEMANA | TOTAL HORAS SEMANA | TOTAL HORAS MES
HORAS ESTIMADAS | 148 | 165 | 176 | 163 | 8 | 5 | 40 | 160
SEMANAS | 3.7 | 4.125 | 4.4 | 4.075
MESES | 0.925 | 1.0312 | 1.1 | 1.0188
Note on C11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se marca en color amarillo la actividad que involucra el cambio.
Note on F11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El color rojo indica el cambio realizado a ese ítem en particular.
Note on G11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se indica la razón que motivo el cambio.
Note on J11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividades de ejemplo
Note on K11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se actualiza de acuerdo al cambio.
Note on C12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividades de ejemplo.
Note on J16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se actualiza de acuerdo al cambio.