2018E | 1254 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Implementación de controles de calidad para los avalúos comerciales corporativos, Contrato de Concesión 013 de 2015. Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. Con relación al tema de la calidad de los informes valuatorios, tema reglado mediante metodologías establecidas en el marco normativo para tal fin, se detectaron las siguientes situaciones: i) Para el predio identificado con la ficha BBY-UF-03-008, en el avalúo se contempló la determinación del valor conceptual del ítem 1-"Establo", al cual la Lonja le asignó un valor de $505.000 por m2, al respecto es de indicar que el marco valuatorio establece como criterios técnicos, el tener en cuenta las características de los diferentes elementos del inmueble, y para el caso de las contrucciones, los elementos empleados en su estructura y acabados, conjugado con su estado de conservación. ii) Para el predio identificado con ficha predial, BBY-UF-02-036, en el certificado de uso del suelo expedido por la Oficina Asesora de Planeación del municipio de Barrancabermeja, se indica que el 20% de su área corrresponde a un suelo de Protección absoluta, sin embargo en el expediente del predio no existe soporte donde se pueda determinar con certeza la localización de dicha clase de suelo a fin de verificar que la zona objeto de compra no esté dentro de tal uso. | Dichas situaciones denotan deficiencias en la efectividad de los controles implementados por la entidad, orientados a detectar errores en el cálculo de los avalúos, y de esta forma garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados el la elaboración de los mismos. | Lo cual genera incertidumbre frente a la posibilidad que el área requerida exista dicha restricción de protección, y por ende el riesgo de un error de cálculo, incidiendo en la correcta determinación del valor del terreno. | 1. Requerir a la Interventoría la verificación del cumplimiento del protocolo de avalúos | 1. Requerimiento de verificación de cumplimiento del protocolo de avalúos por parte de la Interventoría. 2. Implementación acciones derivadas del resultado de verificación de cumplimiento del protocolo de avalúos conforme a los establecido en los contratos de concesión e interventoría. 3. Concepto de la Interventoría frente al avalúo presentado por el concesionario en los predios BBY-UF-03-008 y BBY-UF-02-036. 4. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Verificación de cumplimiento del protocolo de avalúos. 2. Acciones derivadas del resultado de verificación de cumplimiento del protocolo de avalúos. 3. Concepto de la Interventoría frente a la verificación de reembolso de recursos por parte del concesionario. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Protocolo de avalúo rural y urbano INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2019-01-04 | 2020-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/BUCARAMANGA%20-%20BARRANCAB%20-%20YONDO/HALLAZGO%201254-3?csf=1&web=1&e=aqqrZd | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Revisión efectividad por la OCI 20221020058643 del 25 de abril de 2022 | OCI | EFECTIVO | Una vez consultado el PMI y el PMP, no se evidenció que se hayan formulado hallazgos o no conformidades, entre 2019 y 2021 y asociadas a "(…) errores en el cálculo de avalúos". Por otro lado, el plan de mejoramiento demuestra que en el proyecto Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó se aplicaron los correctivos del caso, respecto a los avalúos de los predios identificados con las fichas BBY-UF-03-008 y BBY-UF-02-036, lo que dio lugar a que el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, a través del informe de cierre del plan de mejoramiento, certificara la verificación de los avalúos por parte de la interventoría Consorcio BBY y de reembolsos de recursos asociados a la adquisición de estos predios, según lo establecido en el Apéndice Técnico 7 del contrato No. 013 de 2015. Finalmente, respecto a las unidades de medida preventivas, el plan de mejoramiento aquí analizado cuenta con una única unidad: Protocolo de avalúo rural y urbano. Esta unidad de medida corresponde a dos instructivos vigentes en el sistema de gestión de calidad de la Entidad asociados a los protocolos para avalúos rurales (GCSP-I-014) y urbanos (GCSP-I-013). A través de estos instructivos la ANI unifica “criterios para la aplicación de las metodologías valuatorias establecidas en la normatividad, con el fin de obtener avalúos comerciales corporativos con la debida justificación y los soportes técnicos correspondientes.”, lo que contribuye a evitar hallazgos similares al aquí analizado.
2018E | 1255 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Entrega de predios adquiridos, Contrato de Concesión 013 de 2015. Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. En visita de inspección realizada por parte de la CGR en octubre de 2018, se observaron predios adquiridos, incluso desde el 2017, el los cuales no se han demolido parcial o totalmente las construcciones, otros sin el correspondiente cerramiento ni demarcación con la especificación establecida en el contrato. | Lo anterior, denotan deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, falencias en las labores de supervisión e interventoría. | Lo cual puede generar afectación de la zona de derecho de vía adquirido, con el riesgo de presentarse ocupaciones ilegales, inseguridad para peatones y vehículos y presuntamente contraviniendo lo establecido el los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 | 1. Requerir al concesionario y a la interventoría para la demolición y el cercado de todos los predios adquiridos con las especificaciones del INVIAS | 1. Comunicación a la interventoria para la verificación del cercado y demoliciónen los predios adquiridos y presentación del seguimiento a esta labor dentro del informe mensual. 2. Seguimiento por parte de la interventoría al estado de cercas y demoliciones en los prediosadquiridos. 3. Comunicación a la interventoría requiriendo el seguimiento al proceso de compensación social y restablecimiento de vivienda delpredio BBY-UF-02-028. 4. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de verificación de cerramientos 2. Informe de seguimiento UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento GCSP-P-025 Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EjeKjCwt1T9HjK2Qy4LpdLEBsszVjgVVaPX1kI39TnU54A?e=2Qx4Ko | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Informe auditoría técnica OCI predial - 20201020070823 del 3 de junio de 2020 | OCI | EFECTIVO | La Oficina de Control Interno ha incorporado a su gestión, los criterios: - i) desparación de la causa, ii) correctivas cumplidas y soportadas, iii) preventivas cumplidas y soportadas y iv) no hay repetición -, para el análisis de las acciones cumplidas, en lo que se refiere a la declaratoria de la efectividad, específicamente en el ejercicio de sus competencias y respecto a la gestión de la Entidad, desde el punto de vista administrativo, sin que esto implique pronunciamiento respecto a la connotación disciplinaria, fiscal y/o penal de los hallazgos, así clasificados por la CGR. De acuerdo con los soportes que reposan en el FTP (corte marzo de 2020) se observa que se efectuaron las acciones correctivas de cerramiento y demolición de los predios, ahora bien con relación a las acciones preventivas estas acciones mitigan la ocurrencia de las causas generadoras del hallazgo.
2018E | 1256 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Áreas Sobrantes de Predios con Folio de Matrícula a favor de la ANI. Contrato de Concesión 013 de 2015. Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. Se ha realizado gestión predial y adquisición de predios que no se encuentran ajustados al trazado geométrico y estudios de detalle no objetados, tal como lo informó la Interventoría y fue verificado en la vista realizada por la CGR en octubre de 2018 a algunos predios del proyecto en esta situación, los cuales fueron adquiridos por un valor total de $754.4 millones. Así mismo, se evidenció que estos predios cuentan con escritura pública a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura. | Lo anteriormente referenciado, refleja deficiencias en los procesos desarrollados para la indentificación del área requerida a partir de los estudios de detalle, ocasionado por una presunta gestión antieconómica e ineficiente. | Lo cual genera riesgo de afectación en el cronograma de adquisición predial, conllevando mayores costos prediales representados en la adquisiciones de áras no requeridas en valor total de $466.513.044, monto que se contituye en un presunto daño patrimonial del Estado, lo cual genera disminución de los recursos en la subcuenta para la compra de predios y áreas realmente requeridas, así como desgaste administrativoy enconómico. | 1. Requerir al Concesionario para que presente un informe de la afectación de estos predios con realción a los estudios de detalle no objetados por la interventoría y de ser el caso requerir la devolución inmediata de los recursos utilizados en su adquisición predial. | 1. Comunicación al concesionario requiriendo un informe de la afectación de estos predios con realción a los estudios de detalle no objetados por la interventoría, que deberá ser avalado por la interventoría. 2. Dependiendo del concepto de la interventoría requerir al concesioanrio la devolución de los recursos utilizados en la adquisición predial de los predios objeto del presente hallazgo. 3. Protocolo para venta de predios identificados como áreas remanentes no desarrollables y áreas sobrantes 4. Acta de visita especial 8/10/2019 - Apertura de Indagación Preliminar 2019-00020 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto de interventoía 2. Requerimiento al concesionario 3. Protocolo para venta de predios 4. Acta de visita especial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Procedimiento GCSP-P-025 Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2019-01-04 | 2020-04-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/BUCARAMANGA%20-%20BARRANCAB%20-%20YONDO/HALLAZGO%201256-5?csf=1&web=1&e=Zhnhpy | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | En el análisis de efectividad de las acciones del plan de mejoramiento del hallazgo, se evidenció que efectivamente si se identificaron unas áreas adquiridas y no utilizadas, lo que de acuerdo con lo reglado en el Apéndice Técnico 7 capitulo 8.4 literal b del contrato de concesión producto del hallazgo dan lugar a que: “Los mayores costos prediales en la Gestión Predial que adelanta el Concesionario o cualquiera de sus contratistas, generados en errores en la identificación del beneficiario de los pagos, en las áreas requeridas, en los valores de los Predios, o por cualquier pago realizado en exceso o por falta de verificación de gravámenes o limitaciones, o por inclusión de elementos que no se encontraban en el predio físicamente y aparecen registrados en los documentos prediales que sean atribuibles únicamente al Concesionario, serán de su cargo y, en consecuencia, este deberá rembolsar, si es del caso, a la Cuenta Proyecto – Subcuenta de Predios los recursos pagados por causa del error o en exceso, previa verificación del hecho por parte de la Interventoría.” Estas áreas, al igual que los datos relacionados con los reembolsos efectuados por el Concesionario, se muestran enseguida: IDENTIFICACION DEL PREDIO ÁREA SOBRANTE NO UTILIZADA (HECTAREAS) AVALÚO DEL ÁREA SOBRANTE NO UTILIZADA VALOR TTL REEMBOLSADO POR EL CONCESIONARIO FECHA DE CERTIFICACION DE POR FIDUCIARA BANCOLOMBIA BBY-UF-04-051 0,405659 $ 36.250.516 $ 41.182.833 07/10/2019 BBY-UF-05-004 0,973869 $ 12.738.207 $ 14.479.584 13/10/2019 BBY-UF-05-009 1,027536 $ 13.460.722 $ 14.980.655 13/10/2019 BBY-UF-05-011 0,697244 $ 9.133.896 $ 10.239.299 13/10/2019 BBY-UF-05-012 0,465744 $ 6.091.932 $ 7.184.297 07/10/2019 TOTAL 3,570052 $ 77.675.273 $ 88.403.314 En los valores reembolsados por el Concesionario se incluyó el valor de gastos de escrituración, gastos de registro y rendimientos financieros a la fecha del desembolso La Interventoría, mediante la acción de mejoramiento denominada “Concepto de Interventoría” revisó y verificó que el Concesionario realizó la devolución de los recursos a la subcuenta predios del proyecto asociados a las áreas no utilizadas de los predios requeridos BBY-UF-04-051, BBY-UF-05-004, BBY-UF-05-009, BBY-UF-05-011 y BBY-UF-05-012, contemplando dentro de su devolución los respectivos rendimientos financieros y los recursos correspondientes a los gastos de estructuración y riesgo de los predios. Lo anterior, evidencia el cumplimiento del Apéndice Técnico 7 capitulo 8.4 literal b por parte del Concesionario con relación a la casa del hallazgo, lo que, garantiza la devolución de los recursos a la subcuenta predial del patrimonio autónomo del proyecto. Asimismo, en el cumplimiento del plan de mejoramiento se evidenció la gestión correspondiente por parte de la Interventoría, Equipo de supervisión de la ANI y el Concesionario, verificando detalladamente las áreas adquiridas y no utilizadas para la devolución de estos recursos. Por otra parte, el plan de mejoramiento contempla una acción preventiva, que es la implementación del Procedimiento GCSP-P-025 (Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados), que contribuye a que la Entidad tenga lineamientos en lo que corresponde a la supervisión de un proyecto en materia predial. De la misma manera, con relación a este hallazgo en la vigencia del 2021 se realizó el archivo de una indagación preliminar por parte de la CGR (RAD ANI No. 202140906000672), donde la CGR concluyó que no hubo un presunto daño patrimonial. | Fiscal | No | Auto de archivo No. 0407 que cierra la IP ANT_IP-2019-00020 AC-82114-2019-27831. Radicado 202140906000672 (CGR 2021EE0085558) del 31 de mayo de 2021 | Auto 0407 del 30 de septiembre de 2020 | Archivar la Indagación Preliminar No. ANT_IP-2019-0020 que se adelantó con ocasión del posible daño patrimonial que se reputa acaecido afectando los intereses de la ANI, por inexistencia de daño patrimonial al Estado, conforme a la parte motiva de esta providencia. | Directo
2018E | 1257 | 6 | Hallazgo No. 6. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Requerimiento de áreas adicionales de predios adquiridos, Contrato de Concesión 013 de 2015. Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. Se ha realizado gestión predial y adquisición de predios que no se encuentran ajustados al trazado geométrico y a los estudios de detalle no objetado, tal como lo informó la internventoría y fue verificado en la visita realizada por la CGR en octubre de 2018 a algunos predios del proyecto en estea situación, los cuales fueron adquiridos por un valor total de $2.491 millones. Así mismo, se evidenció que estos predios ya cuentan con escritura pública a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura. | Lo anteriormente referenciado, refleja deficiencias en los procesos desarrollados para la indentificación del área requerida a partir de los estudios de detalle. | Lo que genera desgaste administrativo e incertidumbre sobre la efectiva utilización de las áreas adquiridas. | 1. Requerir al concesionario la actualización del plan de adquisición predial presentado inicialmente, para que esté acorde los estudios de detalle no objetado. | 1. requerir al concesionario la actualización del plan de adquisición predial que permita la disponibilidad y adquisición de los predios acorde los estudios de detalle no objetados. 2. Requerir al concesionario la entrega de lo sosportes que demuesten la disponibilidad de los predios intervenidos mencionados en el presente hallazgo. 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Plan de Adquisición Predial actualizado 2. Informe de disponibilidad predial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento GCSP-P-025 Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados. INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Ei-I2hcVMsZBvUe5Jq-cQcYB610bn3dFdvkzUEZpiOus-w?e=0izOlA | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Informe auditoría técnica OCI predial - 20201020070823 del 3 de junio de 2020 | OCI | EFECTIVO | La Oficina de Control Interno ha incorporado a su gestión, los criterios: - i) desparación de la causa, ii) correctivas cumplidas y soportadas, iii) preventivas cumplidas y soportadas y iv) no hay repetición -, para el análisis de las acciones cumplidas, en lo que se refiere a la declaratoria de la efectividad, específicamente en el ejercicio de sus competencias y respecto a la gestión de la Entidad, desde el punto de vista administrativo, sin que esto implique pronunciamiento respecto a la connotación disciplinaria, fiscal y/o penal de los hallazgos, así clasificados por la CGR. Las acciones preventivas y correctivas se encuentran cumplidas La modificación de la Licencia Ambiental fue otorgada mediante la resolución 02594 del 31/2019 y la resolución 00585 de 01/04/2020 donde se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución 2594 de 31/12/2019. Por lo anterior desaparece la causa del hallazgo.
2018E | 1258 | 7 | Hallazgo No. 7. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Predios con rondas hídricas y nacimiento de agua, Contrato de Concesión 013 de 2015. Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. En visita de inspección realizada por la CGR en octubre de 2018 a los predios adquiridos y en proceso de adquisición: BBY-UF-08-067; BBY-UF-09-098; BBY-UF-09-123; BBY-UF-09-008; BBY-08-065 y BBY-08-030, se observaron dichos predios con afectación de ronda de río, quebradas y nacimientos de agua, cuerpos de agua, algunos de ellos identificados en las fichas prediales, tal como se indica en el Cuadro "Predios de Ronda Hídrica". | No se dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución 763 de junio de 2017 de informar a la ANLA sobre la identificación de los cuerpos de agua indicados y de presentar soportes de manejo ambiental respectivo | Las anteriores situaciones podrían configurarse en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado en un valor por determinar, correspondiente al mayor valor pagado del terreno al cual no de la aplicó la metodología del IGAC para afectar por restricción de uso de suelo. | 1. Requerir al concesionario y a la interventoría a fin que procedan de ser necesario a la actulización de los insumos, con la inclusión en el avalúo de las rondas hidricas existentes. | Lograr que el concesionario actualice de ser necesario los insumos, acorde a la metodología valuatoria respecto a la valoración del terreno ante la existencia de rondas hídricas. 1. Oficio dirigido al concesionario solicitando las certificaciónes de la autoridad ambiental correspondiente y de la oficina de planeación municipal donde se evidencia la presencia o no de la ronda hídrica. 2. Dependiendo de las certificaciones verificación de actualización de los insumos prediales por parte de la Interventoría. 3. Dependiendo del concepto de la interventoría requerir al concesioanrio la devolución del mayor valor cancelado en la adquisición de los predios objeto del presente hallazgo. 4. Actualizar los Instructivos del GIT Predial GCSP-I-013 Protocolo de avalúo urbano y GCSP-I-014 Protocolo de avalúo rural con el fin de incluir la identicación de las servidumbres en los avalúos. 5. Informe final de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de verificación interventoría. 2. Actualización de insumos prediales 3. Concepto de interventoría frente a la verificación del reembolso de recursos y aprobación de insumos prediales actualizados UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Actualización de los Protocolos de avalúos urbano y rural INFORME DE CIERRE 5. Informe Final de Cierre. | 5 | 2019-01-04 | 2021-05-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/BUCARAMANGA%20-%20BARRANCAB%20-%20YONDO/HALLAZGO%201258-7?csf=1&web=1&e=nXkN1M | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | Una vez realizado el análisis de efectividad de las acciones de mejoramiento para este hallazgo, se encontró que mediante el oficio N. 20214090476432 la Interventoría Consorcio BBY realizó un análisis de la situación de cada uno de los predios en mención con relación a la afectación de las rondas hídricas en las áreas requeridas. A continuación, se resume el estado de cada una de ellas: BBY-UF-08-065: La Interventoría Consorcio BBY encontró que el predio si se encuentra afectado por una ronda hídrica (Decreto 1076 de 2015), en el cual se determinó que dentro del área requerida de 479.75 m2, se encuentran 376.50 m2 con afectación de Ronda Hídrica. Asimismo, en el avaluó inicial realizado el 18 de diciembre de 2017 cuyo valor era de $ 76.244.496 (no se contempló la Ronda Hídrica), la Interventoría solicitó al Concesionario la devolución de los recursos cancelados en exceso por la no inclusión de la Ronda Hídrica de acuerdo con los lineamientos del Apéndice Técnico Predial 7 Capitulo VII Literal b, garantizando la indemnidad de la Agencia Nacional de Infraestructura. El Concesionario procedió a realizar un nuevo avaluó contemplando la Ronda Hídrica (Decreto 1076 de 2015) determinando un nuevo valor para el área requerida de $ 64.008.246 el cual fue aprobado por la Interventoría mediante la comunicación CBBY-2-469-0793-20 del 21 de mayo de 2020. Con lo anterior, el Concesionario procedió a realizar el reembolso de los recursos a la subcuenta predial cancelados en exceso al predio BBY-UF-08-065 por un valor de $ 12.236.250 más los gastos de escrituración, rendimientos financieros y registro para un total de $ 14.274.701,72. El dinero fue desembolsado el 24 de julio de 2020 y se encuentra certificado por la fiduciaria Bancolombia y la Interventoría Consorcio BBY. BBY-UF-09-098: Una vez revisada la cartografía de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga (CDMB), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y el Esquema del Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio de Lebrija, se evidenció que dentro del área requerida si se encuentra un cuerpo hídrico. Dicha información documental y cartográfica fue verificada y confirmada en campo por la Interventoría, por lo que se procedió aplicar lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 y lo dispuesto en el Apéndice Técnico Predial 7 donde se determinó un área afectada de la Ronda Hídrica de 6.126,56 m2. Teniendo en cuenta que el predio a la fecha de esta evaluación se encontraba aún en proceso de adquisición, el Concesionario procedió hacer una actualización de los insumos prediales y a realizar un nuevo avaluó contemplando la depreciación en el valor de la presencia de la ronda hídrica con fecha del 30 de septiembre de 2020 y aprobado por la Interventoría el 30 de noviembre de 2020. A la fecha de la culminación del plan de mejoramiento, el predio cuenta con inscripción del alcance formal de la oferta de compra, promesa de compraventa y actualización del permiso de intervención voluntaria, continuando con la gestión de adquisición predial adecuadamente. BBY-UF-09-008: Luego de la actualización de insumos prediales por parte del Concesionario y verificación por parte de la Interventoría Consorcio BBY, esta certifica que esta área adquirida no se cuenta con ninguna afectación por ronda hídrica. BBY-UF-08-067: Una vez analizada la información cartográfica y documental del área requerida, se encontró que ésta si es afectada por una ronda hídrica, por lo cual se procedió aplicar lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el cual establece un buffer de 30 metros que delimite la zona de protección del cuerpo hídrico. Asimismo, el Concesionario actualizó los insumos prediales y el avaluó corporativo el 17 de julio de 2020 determinando un área de afectación por ronda hídrica correspondiente a 11.897,16 m2 y descontando y castigado con dicha afectación en el valor final del avalúo, tal como lo indica el Decreto 1076 de 2015. El cual fue aprobado por la Interventoría Consorcio BBY el 29 de julio de 2020. A la fecha de la culminación del plan de mejoramiento, esta área se encuentra en trámite de escrituración. BBY-UF-08-030: Luego de la actualización de insumos prediales y verificación por parte de la Interventoría Consorcio BBY, ésta certifica que esta área adquirida no se cuenta con ninguna afectación por ronda hídrica. BBY-UF-09-123: Luego de la actualización de insumos prediales y verificación por parte de la Interventoría Consorcio BBY, ésta certifica que esta área adquirida no se cuenta con ninguna afectación por ronda hídrica. De acuerdo con el estado actual de los predios en mención, se evidencia que para estos seis (6) predios se está ejerciendo una gestión para la adquisición predial adecuada, asimismo, la Interventoría ha venido garantizando que el Concesionario realice las acciones necesarias para que eso suceda y se eviten presuntos detrimentos o afectaciones al patrimonio autónomo del proyecto. De la misma manera, se evidencia que la Resolución 763 de junio de 2017 por la cual la Autoridad Ambiental otorgó la licencia ambiental a la Concesionario Ruta del Cacao, ratificada mediante un recurso de reposición con el auto N. 02337 de 2019, con relación al cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, se evidencia que se está dando cumplimiento a la Sección 18, Artículo 2.2.1.1.18.2 Protección y conservación de los bosques, numeral “b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de manera máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua”. Con lo anterior, se evidencia que, con relación a la presencia de cuerpos hídricos en las áreas requeridas en mención, se está dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 763 de junio de 2017 por la cual el ANLA otorgó la licencia ambiental a la Concesionario Ruta del Cacao, ratificada mediante un recurso de reposición con el auto N. 02337 de 2019. Lo anterior, demuestra la desaparición de la causa de hecho del hallazgo. Asimismo, el plan de mejoramiento implementó una acción de mejoramiento preventiva la cual es un instructivo para el Concesionario y la Interventoría cuando se requiera una Actualización de los Protocolos de avalúos urbano y rural, donde se encuentran consignadas las acciones de mejora y el procedimiento en caso de presentarse y/o requerirse dicha actualización.
2018E | 1259 | 8 | Hallazgo No. 8. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Solicitud de modificación de la Licencia Ambiental Resolución 763 de 2017, Contrato de Concesión 013 de 2015. Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. El Concesionario adquirió predios, y está en proceso de adquisición para las Unidades Funcionales UF8 y UF9 sin que se haya dado la aprobación por parte de la ANLA a la modificación de la Licencia Ambiental para el nuevo trazado propuesto. | Ocasionado por debilidades en la planeación, ejecución y seguimiento del Contrato, toda vez que no se dio cumplimiento a lo establecido en la fase de preconstrucción en la identificación de la interferencia de Redes a fin de que el Concesionario evaluara la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las Redes o de conservar o modificar el trazado del proyecto, para que de esta forma se solicitara el otorgamiento de la licencia ambiental con los requerimiento reales del proyecto. | Situación que genera desgaste administrativo y económico y riesgo de adquirir predios que no se van a utilizar, además afectaciones en el alcance del proyecto, presuntamente contraviniendo lo establecido en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. Además trae como consecuencia que no se haya actualizado el polígono de utilidad pública al no contar con la línea de afectación predial definitiva. | 1. Requerir al concesionario concepto jurídico que respalde la con suspensión de la gestión prdial adelantada para las UF 8 y 9 ,no obstante no haber obtenido la modificación de la Licencia Mabiental solicitada ante la ANLA. | 1. Requerir al concesionario y a la interventoría concepto jurídico que respalde la no suspensión de la gestión predial adelantada para las UF 8 y 9 ,no obstante no haber obtenido la modificación de la Licencia Mabiental solicitada ante la ANLA. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto concesionario. 2. Concepto de interventoría INFORME DE CIERRE 3. Informe Final de Cierre. | 3 | 2019-01-04 | 2019-05-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/BUCARAMANGA%20-%20BARRANCAB%20-%20YONDO/HALLAZGO%201259-8?csf=1&web=1&e=b6zn8x | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | Una vez analizadas las acciones de mejoramiento se encontró lo siguiente: - El contrato de concesión asociado al proyecto Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó es un contrato de cuarta generación (4G), por lo que, la transferencia de riesgos prediales al Concesionario es mayor que en sus generaciones predecesoras. - Según el comunicado N. 20194090275432 por parte de la Interventoría Consorcio BBY se manifiesta que: “Respecto a la gestión predial, el Contrato de Concesión en su parte general establece Sección 7.1(a)La adquisición de los Predios requeridos para la ejecución de las Intervenciones estará a cargo del Concesionario quien desarrollará dicha labor en favor de la ANI... () (b) La Gestión Predial es obligación y responsabilidad del Concesionario. El costo de la Gestión Predial se asumirá por parte del Concesionario ... () Así mismo la sección 13.2(viii) Riesgos Asignados al Concesionario establece “Los efectos favorables o desfavorables derivados de los costos de la Gestión Predial, toda vez que es obligación de resultado del Concesionario gestionar y adquirir por cuenta de la ANI, en los términos del CAPÍTULO VII de esta Parte General, los Predios necesarios para adelantar las Intervenciones, y cumplir al respecto con la Ley Aplicable." Y en cuanto a la obtención de la Modificación de la Licencia Ambiental, el Contrato de Concesión en su Parte General Sub numeral (iii) numeral 2.1 también señala: (Obligaciones Generales del Concesionario):“... (iii)El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la tramitación y obtención de las Licencias y Permisos, necesarios para la ejecución del Proyecto. - Por lo anterior, la Gestión Predial es una obligación a cargo del Concesionario, quien es el encargado de gestionar y adquirir los predios por cuenta de la ANI, asimismo el riesgo asociado a los efectos favorables o desfavorables derivados de la gestión al igual que la obtención de la modificación de la Licencia, así como el garantizar y salvaguardad la indemnidad de la Entidad en todos los casos. - Estos riesgos y obligaciones contractuales están descritas en la Parte General del contrato, Capitulo VII Etapa Preoperativa – Gestión Predial, Sección 7.1 Generalidades de la Gestión Predial, literales: -(a) “(…) La adquisición de los predios requeridos para la ejecución de las intervenciones estará a cargo del Concesionario quien desarrollará dicha labor en favor de la ANI (…)”. - Con relación a la causa del hallazgo, asociada a la protección o traslado de las redes, el contrato de concesión en la parte General del Contrato, Capitulo VII Etapa Preoperativa – Gestión Social y Ambiental, Redes y Otros, Numeral 8. Gestión social y ambiental. Literal (a), señala: “La gestión social y ambiental requeridas para la ejecución de las intervenciones estará a cargo del Concesionario, quien desarrollara dicha labor atendiendo en un todo la distribución de obligaciones y responsabilidades establecidas en los Apéndices 6 y 8 del presente Contrato, de conformidad con la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y demás normas concordantes y vigentes en la materia, así como la Constitución Política de Colombia y las normas que la desarrollen en lo relativo a consultas con comunidades indígenas y afro-descendientes, de acuerdo con la Ley Aplicable (…)”. - En el desarrollo de este análisis se encontró que la Resolución 763 de junio de 2017 por la cual la Autoridad Ambiental otorgo la licencia ambiental a la Concesionario Ruta del Cacao, fue ratificada mediante un recurso de reposición con el auto N. 02337 de 2019. Lo anterior, evidencia que a la fecha ya no se cuenta con tramites de modificación de la licencia ambiental y que la Resolución 763 de junio de 2017, por la cual la Autoridad Ambiental otorgó la licencia ambiental a la Concesionario Ruta del Cacao, fue ratificada mediante un recurso de reposición con el auto N. 02337 de 2019. Por otra parte, según lo expuesto por el Consorcio BBY y la Supervisión de la ANI en el plan de mejoramiento, la gestión predial y el desarrollo de las actividades de obra se encuentran en constante seguimiento, vigilancia y control, lo cual hasta la fecha no se ha reportado ni presentado ningún presunto incumplimiento contractual por parte del Concesionario con relación a la gestión predial; por lo que, se puede evidenciar una desaparición de la causa de hecho que derivó el planteamiento del hallazgo. A manera de complemento, se indica que en 2020 la Oficina de Control Interno adelantó una auditoría a la gestión de la ANI respecto del seguimiento y control de la Gestión Predial durante la ejecución de los proyectos de asociación público-privada, donde se analizó el estado del proyecto Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó y no se formularon no conformidades asociadas a la supervisión en materia predial. Este informe se radicó con la comunicación ANI No. 20201020070823 del 3 de junio de 2020.
2018E | 1264 | 13 | Hallazgo No. 13. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Entrega de predios adquiridos, Contrato de Concesión 005 de 2014, Autopista Conexión Pacífico 3. Como resultado de la visita efectuada por la CGR (01 a 03 de octubre de 2018), se evidenciaron las siguientes situaciones: - Los predios adquiridos CP3-UF1-MSC-007 Y CP3-UF1-VMSC-020 no cuentan con el cercado respectivo, en contravía con lo establecido en el Apéndice 7 del contrato de concesión, en su numeral 3.1 - Obligaciones generales del Concesionario literal (d). - No se había dado cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 7 (Gestión Predial) del contrato de concesión, en su numeral 3.1 - Obligaciones generales del Concesionario literal (e) "... Adelantar todas las demoliciones de la infraestructura y mejoras existentes en los predios adquiridos para el proyecto...", por cuanto el predio adquirido CP3-UF3.2-DC-027 posee un inmueble de dos plantas en cual no ha sido demolido. | Los predios adquiridos CP3-UF1-MSC-007 Y CP3-UF1-VMSC-020 no cuentan con el cercado respectivo. El predio adquirido CP3-UF3.2-DC-027 posee une inmueble de dos plantas en cual no ha sido demolido. Las situaciones descritas denotan ineficiencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así mismo, debilidades en las actividades de seguimiento y control a la gestión predial. | Circunstancia que genera riesgo de invasión de los predios de propiedad del Estado, inseguridad a vehículos y peatones y afectación de la zona de derecho de vía adquirida. Situación que genera riesgo de invasión de los predios de propiedad del Estado. | 1. Realizar el cercado de todos los predios adquiridos con las especificaciones del INVIAS | 1. Lograr el cercado del 100% de los predios adquiridos. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio a la interventoria de la revision del cercado en los predios adquiridos. 2. Oficio a la interventoria de incluir en el informe mensual, el seguimiento del cercado en cada predio adquirido. 3. Oficio al Concesionario para que efectúe el cercado de los predios adquiridos. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Modelo Estándar 4G INFORME DE CIERRE 5. Informe Final de Cierre. | 5 | 2019-01-04 | 2021-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/PACIFICO%20III/HALLAZGO%201264-13?csf=1&web=1&e=JFFlKc | Pacífico III | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Revisión efectividad por la OCI 20221020058643 del 25 de abril de 2022 | OCI | EFECTIVO | En la revisión de las unidades de medida correctivas implementadas se verificó que la Interventoría realizó el seguimiento correspondiente al cercado de los predios que se encuentran a nombre de la ANI y se implementó el seguimiento mensual a este ítem en el informe mensual de Interventoría, adicionalmente se verificó que se solicita al Concesionario lo pertinente en relación con el cercado que se encuentre pendiente, adicionalmente la Oficina de Control Interno realizó una verificación en campo los días 9 y 10 de marzo de 2022, en donde se evidenció el cercado de los predios CP3-UF1-MSC-007 Y CP3-UF1-VMSC-020 y la demolición del inmueble de dos plantas en el predio CP3-UF3.2-DC-027. En relación con a la unidad de medida preventiva, se evidenció que en el contrato estándar 4G se especifican los lineamientos a seguir en materia de cercado y disponibilidad de predios a nombre de la Entidad, lo cual puede disminuir la probabilidad de repetición de hallazgos similares. De acuerdo con la verificación realizada en campo y la ejecución de las unidades de medida del plan de mejoramiento, se evidenció que se dio cumplimiento al cercado de los predios CP3-UF1-MSC-007 Y CP3-UF1-VMSC-020 y que se demolió el inmueble del predio CP3-UF3.2-DC-027 lo que evidencia que cesó la causa de hecho que dio origen a la formulación del hallazgo y se declara la efectividad del plan de mejoramiento desde el punto de vista administrativo.
2018E | 1265 | 14 | Hallazgo No. 14. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Entrega de Predios. Proyecto Transversal del Sisga. En visita de inspección realizada en octubre de 2018 a los predios adquiridos, se observaron predios que no contaban con el correspondiente cerramiento con especificación INVIAS, entre otros, TDS -01-011 y TDS-01-051. | Las anteriores deficiencias denotan incumplimiento de las obligaciones contractuales, presuntamente contraviniendo lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. | Lo cual podría generar afectación de la zona de derecho de vía adquirido, con el riesgo de presentarse ocupaciones ilegales e inseguridad para peatones y vehículos. | 1. Realizar el cercado de todos los predios adquiridos con las especificaciones del INVIAS | 1. Oficio aL Concesionario para que efectue el cercado de los predios TDS -01-011 y TDS-01-051.. 2. Oficio a La Interventoria para el seguimiento y cumplimiento de la obligacion por parte del concesionario de cercar de los predios TDS -01-011 y TDS-01-051.. 3. Oficio a la interventoria de la revision del cercado en Todos los predios adquiridos. 4. Oficio a la interventoria de incluir en el informe mensual, el seguimiento del cercado en cada predio adquirido. 5. Oficio al concesionario, solicitando enviar mensualmente las actas de entrega y plano predial al Git Predial 6. Una vez se cuente con las actas de entrega y plano predial, remitir memorando a la Gerencia de carreteros. 7. informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio aL Concesionario sobre el cercado de los predios . 2. Oficio a La Interventoria para el seguimiento y cumplimiento. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Oficio a la interventoria de la revision del cercado. 4. Oficio a la interventoria de incluir en el informe mensual. 5. Oficio al concesionario, solicitando enviar mensualmente las actas de entrega. 6. Memorando a la Gerencia de carreteros. INFORME DE CIERRE 7. informe de cierre. | 7 | 2019-01-04 | 2019-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EstKsJ7dmDtBhrgLQz06K-oBuXi1PhobiSTJ3nu-ru-J-w?e=N5BnwW | Transversal del Sisga | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Informe auditoría técnica OCI predial - 20201020070823 del 3 de junio de 2020 | OCI | EFECTIVO | La Oficina de Control Interno ha incorporado a su gestión, los criterios: - i) desparación de la causa, ii) correctivas cumplidas y soportadas, iii) preventivas cumplidas y soportadas y iv) no hay repetición -, para el análisis de las acciones cumplidas, en lo que se refiere a la declaratoria de la efectividad, específicamente en el ejercicio de sus competencias y respecto a la gestión de la Entidad, desde el punto de vista administrativo, sin que esto implique pronunciamiento respecto a la connotación disciplinaria, fiscal y/o penal de los hallazgos, así clasificados por la CGR. Se puede declarar efectivo en los siguientes términos: Desaparición de la causa: La causa, al estar asociada a un incumplimiento contractual subsanado, ha desaparecido. Se aclara que la CGR asocia la causa a un tema puntual que a la fecha se ha superado.
2018E | 1266 | 15 | Hallazgo No. 15. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal. Predios con Gestión Predial de Concesión Briceño Tunja Sogamoso. En visita de inspección a la vía concesionada, en la Unidad Funcional 4 se observaron los predios, pendientes de gestión predial por el Concesionario de la Concesión Briceño Tunja Sogamoso con ocasión del Otrosí 2 del Contrato 0377 de 2002, los cuales son requeridos para las intervenciones de la Concesión Transversal del Sisga, no obstante a la fecha de la visita efectuada por la Contraloría General de la República los días 27 y 28 de septiembre de 2018, no se había levantado las medidas cautelares sobre los mismos y no contaban con la titularidad a favor de la ANI. Situación que no guarda relación con el inicio de la gestión predial del Concesionario de Transversal del Sisga de acuerdo con los requerimientos de los estudios de diseño de detalle no objetados por la Interventoría, toda vez que desde el desarrollo de la etapa de preconstrucción con la elaboración y posterior no objeción del plan de adquisición predial se tenían identificados los predios en mención, sin que a octubre de 2018 se hayan entregado los insumos para continuar con el saneamiento de estos predios. | Lo anterior denota deficiencias en la gestión predial adelantada por la Concesión BTS y debilidades en el seguimiento y control de la Entidad sobre la gestión predial dentro de las obligaciones contractuales, por falta de celeridad y efectividad necesarias en los procesos de adquisición de los predios, dilatando la secuencia del proceso de adquisición predial. | Ocasionando presunta lesión del patrimonio público en cuantía de $31.075.925,70, correspondiente al valor pagado de los predios sin titulación a favor de la ANI, por cuanto ya se han realizado los pagos a estos predios sobre ofertas de compra que se realizaron en la conecsión BTS desde el 2012 con las correspondientes medidas cautelares inscritas en el folio de matrícula. Con lo indicado, además de generar desgaste admininstrativo por la nueva gestión que debe desarrollar el Concesionario de la Transversal del Sisga, que afecta el normal desarrollo del proyecto. | 1. Culminar la gestion predial adelantada por el Concesionario BTS que se encuentran en el proceso de Enajenacion Voluntaria. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio a la Concesión BTS para que actualice el informe del estado de gestión de los predios de enajenación voluntaria. 2. Informe del estado de gestión de los predios que están en proceso de expropiación por vía judicial elaborado por GIT de Asesoría Jurídica Predial. 3. Elaboración y gestión para suscribir el Acta de Entrega de Predios del Trayecto Sisga – Guateque - El Secreto (Concesionario BTS, ANI, Concesionario Transversal del Sisga y las interventorías de los Proyectos en mención). 4. Suscripción del Acta de Entrega de Predios del Trayecto Sisga – Guateque - El Secreto (Concesionario BTS, ANI, Concesionario Transversal del Sisga y las interventorías de los Proyectos en mención) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Ley 1682 de 2013 6. Ley 1742 de 2014 7. Modelo estándar Contrato 5G, incluye los apéndices técnicos 8. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 INFORME DE CIERRE 9. Informe de Cierre. (VPRE) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio a la Concesión BTS para que actualice el informe del estado de gestión de los predios de enajenación voluntaria. 2. Informe del estado de gestión de los predios que están en proceso de expropiación por vía judicial elaborado por GIT de Asesoría Jurídica Predial. 3. Elaboración y gestión para suscribir el Acta de Entrega de Predios del Trayecto Sisga – Guateque - El Secreto (Concesionario BTS, ANI, Concesionario Transversal del Sisga y las interventorías de los Proyectos en mención). 4. Suscripción del Acta de Entrega de Predios del Trayecto Sisga – Guateque - El Secreto (Concesionario BTS, ANI, Concesionario Transversal del Sisga y las interventorías de los Proyectos en mención) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Ley 1682 de 2013 6. Ley 1742 de 2014 7. Modelo estándar Contrato 5G, incluye los apéndices técnicos 8. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 INFORME DE CIERRE 9. Informe de Cierre. (VPRE) | 9 | 2019-01-04 | 2023-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/TRANSVERSAL%20DEL%20SISGA/HALLAZGO%201266-15?csf=1&web=1&e=6FZ64F | Transversal del Sisga | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos en la adquisición predial | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO | Incialmente fue declarado no efectivo por parte de la OCI en el Informe auditoría técnica OCI Transversal Predial - 20231020146953 del 29 de septiembre de 2023 | Fiscal | Si | Auto de archivo No. 01656 del 3 de noviembre de 2022 que archiva la IP ANT_IP-85112-2018-33603. Radicado 20224091304862 (CGR 2022EE0202720) del 21 de noviembre de 2022 por inexistencia del daño patrimonial. | Auto de archivo No. 01656 del 3 de noviembre de 2022 | En suma, del análisis y lectura del expediente, se concluye que el presunto daño por $31.075.925,70 pesos, correspondiente al valor pagado por los predios sin titulación a favor de la ANI, analizado en sede de la presente indagación preliminar fue desvirtuado, habida cuenta que no hubo tal daño, por lo que en la parte resolutiva del presente acto administrativo se ordenará el archivo de la presente indagación preliminar, sin perjuicio de la reapertura de que trata el artículo 17 de la Ley 610 de 2000. | Directo
2018E | 1267 | 16 | Hallazgo No. 16. Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria. Predios Identificados como Baldíos. En visita de inspección a la Concesión Transversal del Sisga se evidenciaron predios identificados como baldíos pero que no tenían tal connotación, y a la fecha cuentan con titularidad de particulares, de la ANI. | Lo anterior denota debilidades en los estudios de títulos, deficiencias en el seguimiento y control. | Lo cual genera desgaste administrativo, situación que presuntamente vulnera lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, también el principío constitucional de celeridad en el artículo 209 de la Constitución Política que implica que las actuaciones administrativas deben ser oportunas, en cumplimiento de los términos legales y al servicio de los intereses generales. | Aclarar el procedimiento para adelantar el proceso de adjudicación de baldios por parte de la Agencia Nacional de Tierras - (ANT) a Entidades de derecho público. | 1. Oficio dirigido al Concesionario instándolo a efectuar en debida forma, el estudio de títulos de los predios identificados como posibles baldíos solicitando la verificación y/o ratificación 2. Oficio dirigido a la Interventoría requiriendo seguimiento a la gestión del Concesionario 3.Informe presentado por el Concesionario relacionando las acciones ejecutadas en el estudio e identificación de los predios 4. Apéndice predial que hace parte integral de los contratos de Concesión de Última Generación, establece el procedimiento de identificación predios y acuerda una carga delegada al concesionario, con la cual los obliga a presentar insumos prediales asegurándose de un control de calidad y a la Interventoría, a verificar la calidad de dichos mismos 5. Informe de Cierre" | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio al Concesionario 2. Oficio a la interventoría 3. Informe del Concesionario UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Contrato Estándar Última Generación INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2019-01-04 | 2020-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/TRANSVERSAL%20DEL%20SISGA/HALLAZGO%201267-16?csf=1&web=1&e=xHtT4V | Transversal del Sisga | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | En la reformulación del plan de mejoramiento se evidenció la incorporación de la unidad de medida correctiva N. 3 con el informe con radicado ANI N. 20194091279912 del 6 de diciembre de 2019 en donde el Concesionario da respuesta a la Entidad explicando el procedimiento que se aplica para la identificación de los predios baldíos en el proyecto finalizando con la presentación del estado de titularidad de los predios inicialmente clasificados como baldíos objeto del hallazgo 1267-16 en los siguientes términos: “… nos permitimos señalar la situación actual de los 19 predios reportados inicialmente como posibles “Predios Baldíos”, de los cuales 14 de los mismos, una vez optimizados los Diseños definitivos del proyecto, se determinó que no fueron finalmente requeridos para la ejecución de las intervenciones… …Sobre los 5 predios restantes, los cuales son necesarios para la ejecución de las intervenciones del proyecto, como resultado de la investigación predial en campo y en entidades notariales, de registro y catastral, se logró correlacionar los respectivos Folios de Matrícula Inmobiliaria, permitiendo así realizar los Estudios de Títulos. En estos casos, los 5 predios catalogados inicialmente como posibles “Predios Baldíos, y una vez surtido el trámite descrito anteriormente, se estableció como predios de propiedad privada con titulares de Derechos Reales inscritos… … De otra parte, es importante señalar que estos cuentan con la respectiva No Objeción de los insumos técnicos y jurídicos, por parte de la Interventora del Proyecto, de conformidad con la siguiente relación, razón por la cual se ha logrado adelantar el Proceso de Adquisición Predial:…” Por otra parte, en la reformulación del plan de mejoramiento se evidenció la inclusión de la unidad de medida preventiva N. 4 constituida por los contratos de concesión de cuarta y quinta generación, en particular los apéndices prediales, en donde se establece el procedimiento de identificación predios y acuerda una carga delegada al concesionario, con la cual éste se obliga a presentar insumos los prediales asegurándose de un control de calidad , el cual posteriormente será revisado adicionalmente por la Interventoría, con lo que se ha fortalecido la gestión predial en los contratos de concesión en ejecución, en particular, en materia de predios baldíos en el numeral 4.4 del apéndice técnico 7 de los proyectos de quinta generación establece lo siguiente: “ (e) En el caso particular de las zonas de terreno que hacen parte de bienes baldíos y ejidos, el Concesionario deberá adelantar la gestión y elaborar todos los documentos requeridos por la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, o la entidad que haga sus veces, de conformidad con lo establecido en la Ley aplicable. Además, podrá reconocer el pago de mejoras a los ocupantes de los predios baldíos, atendiendo los límites y las condiciones señaladas en el artículo 12 de la Ley 1882 de 2018 y sus reglamentaciones, como también podrá activar el proceso de desalojo previo pago por consignación del valor de las mejoras.” Asimismo, una vez consultadas las bases de datos de los planes de mejoramiento institucional y por procesos de la Entidad, se constató la no existencia de hallazgos y/o no conformidades vigentes y relacionadas con la gestión inadecuada en materia de identificación y gestión de titularidad en predios baldíos. Con referencia a las unidades de medida implementadas se evidenció que en el informe del Concesionario se especificó el estado de gestión de los predios identificados como baldíos con lo que se han subsanado las debilidades en los estudios de títulos, deficiencias en el seguimiento y control; la ANI ha implementado medidas para evitar la repetición de hallazgos similares y que no se evidencian hallazgos y/o no conformidades vigentes similares, por esta razón se declara la efectividad del plan de mejoramiento, en lo que corresponde a la incidencia administrativa del hallazgo.
2018E | 1268 | 17 | Hallazgo No. 17. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Determinación del Riesgo Predial. Transversal del Sisga. A diciembre de 2017 según reporte mensual de la Fiduciaria la Previsora S.A. no se registraban aportes, ni se presentaba saldo acumulado que estuviese relacionado a riesgos por sobrecostos derivados de la gestión predial y que en concordancia con los Artículos 4, 7, 8 y 45 del Decreto 423 del 14 de marzo de 2001, teniendo en cuenta la materialización de riesgos en la gestión predial no estimados para el Proyecto Transversal del Sisga a través del Fondo de Contingencias Contractuales, debido a que la cantidad y el valor de los predios a ser adquiridos en el proyecto vial no fueron considerados inicialmente en los estudios técnicos de estructuración. | Los hechos expuestos permiten establecer debilidades en la planeación, en el seguimiento y control en la estimación de los predios necesarios que son requeridos (cantidad y costos), para cumplir con el alcance contractual y con los parámetros de diseño geométrico requeridos por el proyecto, ya que el estudio realizado por el Concesionario estimó el requerimiento de 619 predios que sobrepasa la cantidad inicial de 115 predios determinada en los estudios técnicos. Inadecuada identificación del riesgo predial en la estructuración, así como deficiencias en la ejecución contractual. | Con lo anterior se afectó la provisión efectiva del Fondo de Contingencias Contractuales para este proyecto, vulnerando presuntametne lo establecido en la Ley 448 del 21 de julio de 1998 y sus decretos reglamentarios, los artículos 4, 7 8, y 45 del Decreto 423 del 14 de julio de 2001, lo que genera una afectación financiera del proyecto, toda vez que el apalancamiento financiero buscado dentro de la modalidad de contratación por concesión no se obtiene. | Fortalecer los análisis, estimaciones y proyecciones de los costos de adquisición predial, realizados al momento de la estructuración de los proyectos | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Identificar la situación y los supuestos realizados en la estructuración predial del proyecto. (Corresponde a las denominación de meta 1 ) 2. Incorporación declaración de utilidad pública de los predios antes del inicio de la construcción (Corresponde a las denominación de meta 1 y 4) 3. Elaborar Informe integral que evidencie la situación predial actual del proyecto . (Corresponde a las denominación de meta 2 ) ACCIONES PREVENTIVAS 4. Mejorar la definición de las condiciones contractuales en materia predial para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de adquisición predial y modificaciones contractuales (Corresponde a las denominación de meta 3 y 4) 5. Concepto experto estructuración predial que permita definir y/o mejorar la estructuración de adquisición predial en los proyectos. (Condicionado a recursos y necesidades de la entidad, Corresponde a las denominación de meta 5 ) 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Contrato del estructurador 2. Modelo estándar Contrato 5G, incluye los apéndices técnicos 3. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-01-04 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/TRANSVERSAL%20DEL%20SISGA/HALLAZGO%201268-17?csf=1&web=1&e=0DvHpS | Transversal del Sisga | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Sobrecostos en los proyectos a cargo del público | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO | Incialmente fue declarado no efectivo por parte de la OCI en el informe Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022.
2018E | 1269 | 18 | Hallazgo No. 18. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Interventoría de la Gestión Predial de la Concesión Transversal del Sisga. En el Contrato de Concesión 009 de 2015, en el Apéndice 7 Gestión Predial, Capítulo 4.3- Ficha Predial, numeral vii) Situaciones Particulares, literal d) establece: Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario, serán aprobadas por el Interventor, quien tendrá un plazo máximo de diez (10) Días Hábiles para pronunciarse. En el Informe de Supervisión de diciembre de 2017 se observó que se realiza observación a la infraestructura respecto de los predios para puentes peatonales, en el que se manifiesta que "no existe un análisis en la adquisición predial ni en el reconocimiento de compensaciones sociales al dejar de construir los 16 puentes peatonales. Por ende, es necesario que se estimen cuantos predios de ser requeridos en la ejecución de estas obras y de estos cuantos contarían con compensaciones sociales. Además, es necesario verificar el requerimiento predial a darse cuenta con la elaboración de los diseños para la construcción de pasos peatonales seguros, diferentes a puentes peatonales". | En el Acta de Comité predial de julio de 2018 se observó que la Interventoría no ha cumplido con los trámites establecidos en el Contrato para la revisión y visto bueno de los insumos prediales. | Ocasionando retrasos en la gestión predial, razón por la cual se contraviene presuntamente con lo establecido en el Contrato de Interventoría 416 de 2015, en el Contrato de Concesión en el Apéndice 7 Gestión Predial, artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Establecer mecanismos de seguimiento y control al cumplimiento de las funciones de la interventoria. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Oficio de seguimiento a las obligaciones de contractuales de la interventoria. 2. En caso de no cumplir con la revision de los expedientes prediales, efectuar el plazo de cura, y de no subsanar aplicar la sancion pertinente segun lo estitulado en el contrato. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Establecer la revision de los expedientes mediante mesas de trabajo que agilicen el proceso de revision de los expedientes. 4. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio a la interventoria. 2. Plazo de cura, y/o sancion pertinente segun lo estitulado en el contrato. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Mesas de trabajo INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre. | 4 | 2019-01-04 | 2019-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EixoARaopPRGhKPL8LeiJLYBIObB_fe4BnULVl7e86t15g?e=OjvE5Z | Transversal del Sisga | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Informe auditoría técnica OCI predial - 20201020070823 del 3 de junio de 2020 | OCI | EFECTIVO | La Oficina de Control Interno ha incorporado a su gestión, los criterios: - i) desparación de la causa, ii) correctivas cumplidas y soportadas, iii) preventivas cumplidas y soportadas y iv) no hay repetición -, para el análisis de las acciones cumplidas, en lo que se refiere a la declaratoria de la efectividad, específicamente en el ejercicio de sus competencias y respecto a la gestión de la Entidad, desde el punto de vista administrativo, sin que esto implique pronunciamiento respecto a la connotación disciplinaria, fiscal y/o penal de los hallazgos, así clasificados por la CGR. De acuerdo con (i) los soportes que reposan en el FTP (corte marzo de 2020), (ii)la causa del hallazgo, que de acuerdo al informe de la CGR obedece a que la interventoría no ha cumplido sus obligaciones, sin embargo en lo que respecta a la ANI el ente de control señaló: "evidencia el seguimiento al presunto incumplimiento del término de revisión contractual de los insumos prediales por parte de la ANI ", y (iii) informe de cierre-FTP- después de varios requerimientos la interventoría cumplió con sus obligaciones-fichas prediales- , se efectuaron las acciones necesarias para subsanar la causa del hallazgo
2018E | 1272 | 21 | Hallazgo No. 21. Administrativo. Valores de los avalúos judiciales en los procesos de expropiación judicial de predios para proyectos modo carretero. En desarrollo de la auditoría adelantada por la CGR se identificaron por su cuantía 18 procesos de expropiación judicial para tres (3) proyectos de concesión vial, con avalúos decretados judicialmente, en los cuales se observan diferencias representativas entre el valor de los avalúos inicialmente ofertados en etapa de adquisición directa y el monto de los avalúos decretados judicialmente, pasando de $8.626 millones a $82.810 millones. Bosa - Granada - Girardot / Córdoba - Sucre / Malla Vial del Cauca y Valle del Cauca / Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander. | Al indagar sobre los factores que incidieron en esas variaciones, en los cinco (5) casos que se detallan en la presente observación, se encuentra, según la ANI que correspondieron a debilidades, errores e inconsistencias en los avalúos decretados judicialmente. | Se reflejan en el monto del lucro cesante y daño emergente y que por ende afectaron el valor final de los proyectos, lo que generó impacto negativo sobre los mismos, con riesgo de lesión al patrimonio público. | 1. Ejercer todas las acciones legales de defensa dentro de los términos juidicales, garantizando el derecho a la contradicción por parte de la entidad. | 1. Describir el estado actual y las acciones realizadas por la Agencia Nacional de Infraestructura en cada proceso expropiatorio 2. Acatar la normativa valuatoria que regula la estimación dineraria de las franjas de terreno que sean requeridas por los distintos proyectos de infraestructura (Reconocimiento de Daño Emergente y Lucro Cesante) 3. Acatar el procedimiento de estimación económica de las fajas requeridas por los distintos proyectos de infraestructura a los distintos protocolos y métodos establecidos en las regulaciones específicas 4. Establecer medios de control dentro de los contratos de concesión, tendientes a que se realice una revisión detallada de cada avalúo elaborado, así como la obligatoriedad de VoBo por parte de la Interventoría a Insumos prediales previos a efectuar la Oferta Formal de Compra. 5. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informes jurídicos de actuaciones en procesos Judiciales UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Ley de 1682 2013 3. Protocolos de Avalúo 4. Contrato Estándar de Última Generación INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2019-01-04 | 2020-09-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201272-21?csf=1&web=1&e=CLFnym | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | El análisis de efectividad del plan de mejoramiento inicialmente formulado para superar este hallazgo fue hecho previamente por parte de la Oficina de Control Interno mediante la auditoria técnica predial con numero de radicado ANI 20201020070823 del 3 de junio de 2020; con la cual la OCI declaró su no efectividad y recomendó a la Entidad reformular el plan de mejoramiento. Mediante memorando ANI 20206060080443 El Grupo Interno Jurídico Predial de ANI allegó a la OCI el nuevo plan de mejoramiento enfocado en la gestión de la Entidad, implementando acciones preventivas como lo son la Ley de 1682 2013 (Ley de infraestructura), el protocolo de avalúos y el Apéndice Técnico 7 – Gestión Predial del modelo de contrato 4G, que garantizan controles adicionales para una adecuada gestión y para mitigar la probabilidad de ocurrencia de la situación planteada en el hallazgo. En virtud de que, la causa del hallazgo es derivada de la decisión de un tercero, como decisiones judiciales en el trámite de expropiación, se presenta una la desaparición de la causa por modificación del sujeto y/o fundamento normativo, ya que, es un juez el que determina el valor final a pagar a un predio en un proceso de expropiación judicial y no la Entidad.
2018E | 1273 | 22 | Hallazgo No. 22. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Cumplimiento de términos en los procesos de adquisición directa y expropiación judicial, modo carretero. En diez (10) Resoluciones de Expropiación proferidas por la Gerencia Predial de la ANI, según la OCI se incumplieron los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 9 de 1989, modificado por la Ley 388 de 1997, toda vez que entre la fecha de radicación en la entidad de agotamiento de la etapa de adquisición directa y la fecha de expedición de la Resolución de Expropiación transcurrieron mas de dos (2) meses. Respecto al Cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1742 de 2014. En doce (12) casos adelantados por la Gerencia Predial, se evidenció por la OCI de la ANI que el proceso de expropiación se inició en lapsos superiores al indicado en el artículo 4 de la Ley 1742 de 2014, toda vez que los concesionarios remitieron los expedientes a la Gerencia Predial de la entidad en las vigencias 2016 y 2017 pese a que en todos los casos la notificación de las ofertas habían sido realizadas entre marzo y septiembre de 2013, es decir superandoo el término de los 30 días hábiles establecidos en la norma. | Falta de aplicación efectiva de los controles sobre la gestión predial, adelantada por los Concesionarios en los procesos de expropiación seleccionados y falencia sobre el control, seguimiento y vigilancia por parte de la Entidad y la desactualización evidenciada durante 2017 del procedimiento GCSP-P-010 "Adquisición predial". | Se afectó el adecuado desarrollo de los procedimientos de adquisición predial, que conllevó al retraso de los proyectos, generando riesgos fiscales, sociales y jurídicos, con lo cual hubo presunta vulneración de los establecido en el inciso 5 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, el artículo 4 de la Ley 1742 de 2014, artículo 21 de la Ley 9 de 1989, el principio de Celeridad establecido en artículo 209 de la Constitución Política y el numeral primero del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. | 1. Evidenciar las acciones implemetadas por la Entidad en pro del cumplimiento de los tiempos establecidos en la ley para el agotamiento de la vía gubernativa. | 1- Incorporar el concepto actualizado y acorde jurídicamente que permita la aplicación e interpretación jurídica de la normativa que describe el término para el dictado de los Actos administrativos que ordenan el inicio de los tramites de expropiación por vía judicial. 2- Sugerir que dentro de la nueva minuta de Contrato estándar 5G, se adopte el término con el que se cuenta para el dictado de los Actos administrativos que ordenan el inicio de los tramites de expropiación por vía judicial. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Memorando dirigido al equipo de trabajo que se encarga de estructurar la nueva minuta de contrato de concesión 5G, para que incluya el término con el que se cuenta para el dictado de los Actos administrativos que ordenan el inicio de los tramites de expropiación por vía judicial. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en la Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014 y Ley 1882 de 2018. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Memorando emitido por el GIT de asesoría jurídica Predial que conceptúe sobre el término con el que se cuenta para el dictado de los Actos administrativos que ordenan el inicio de los tramites de expropiación por vía judicial. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | 3 | 2019-01-04 | 2020-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201273-22?csf=1&web=1&e=aLkYHS | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | El análisis de efectividad del plan de mejoramiento inicialmente formulado para superar este hallazgo fue hecho previamente por parte de la Oficina de Control Interno mediante la auditoria técnica predial con numero de radicado ANI 20201020070823 del 3 de junio de 2020; con la cual la OCI declaró su no efectividad y recomendó a la Entidad reformular el plan de mejoramiento. Mediante memorando ANI 20206060080443, El Grupo Interno Jurídico Predial de ANI allegó a la OCI el nuevo plan de mejoramiento donde se modificó la acción de mejoramiento correctiva, aportando la mejora que quedó definida en el Apéndice Técnico 7 – Gestión Predial del modelo de contrato de APP de 5G, donde se incluyeron los siguientes términos en el Capítulo VI Expropiación Judicial: “6.1 Inicio del Proceso de Expropiación Judicial (a)Si el proceso de enajenación voluntaria directa llegare a fallar, conforme se establece en la Sección 5.10 de este Apéndice, y la ANI hubiere optado por el proceso de Expropiación Judicial, el Concesionario procederá como se indica a continuación: (i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las causales para la terminación de la Etapa de Enajenación Voluntaria sin adquisición del Predio, el Concesionario deberá entregar al Interventor junto con el expediente del Predio, el proyecto de acto administrativo mediante el cual se declara la expropiación del Predio, el cual deberá cumplir con los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable. (ii) El Interventor tendrá cinco (5) Días para formular sus observaciones respecto del Proyecto de acto administrativo proyectado por el Concesionario, remitiendo al final de dicho plazo el expediente a la ANI para su trámite, en caso de que no haya observaciones.” Lo anterior, garantiza la implementación de estos términos como obligaciones contractuales en los nuevos contratos de concesión 5G, asegurando la implementación de controles adicionales, para mitigar la probabilidad de ocurrencia de la causa del hallazgo. Asimismo, se implementó una acción preventiva por el GIT de asesoría jurídica Predial con un memorando con radicado ANI 20206060076193 donde se conceptúo sobre el término con el que se cuenta para el dictado de los Actos administrativos que ordenan el inicio de los tramites de expropiación por vía judicial, con el fin de que los funcionarios y colaboradores de la Entidad estén al tanto de ello y se implementen controles internos adicionales para el control de la adquisición predial para los casos de expropiación judicial.
2018E | 1274 | 23 | Hallazgo No. 23. Administrativo. Gestión y control en los procesos de expropiación judicial. En relación con la gestión procesal: Como resultado de las pruebas realizadas, de la información reportada, así como de la auditoría efectuada por la Oficina de Control Intereno - OCI de la ANI, se establece que en 2017, los procesos de expropiación judicial seguidos por la entidad presentan algunas falencias en la gestión procesal, que limitan la eficiencia de dicha gestión como así como el control y seguimiento. Respecto al control procesal: Se evidencia que en el 2017 la Gerencia de Gestión Jurídica de la entidad, no tenía una base de datos consolidada asociada al trámite de los procesos de expropiación una vez ingresan a dicha gerencia los expedientes... No existía una base de datos que permitiera un control unificado, con alertas tempranas para prevenir riesgos y adoptar medidas correctivas y/o preventivas en cada una de las etapas del proceso de expropiación. | Entre la Gerencia Predial y la Gerencia de Gestión Jurídica en el trámite de los procesos de expropiación deficiencias en la comunicación que permitiera desarrollar los procesos de manera expedita, articulada y rigurosa. | Información inconsistente entre las bases de datos de los procesos que cada dependicia estructuraba; diferencias en los controles llevados a cabo, y en la documentación asociada al proceso, entre otros aspectos. | 1. Presentar informe en el que se evidencia que la entidad ya cuenta con una base de datos actualizada con cada uno de los procesos de expropiación judicial. 2. Presentar informe en el que se evidencia cada una de las actuaciones que adelantan los apoderados de los procesos de expropiación judicial a efectos de poder realizar el seguimiento a estos. | 1-2. Implementación de la base de datos mediante la cual se realizará control y seguimiento periódico a los procesos de expropiación judicial, permitiendo establecer términos, actuaciones surtidas y pendientes en cada litigio tramitado por la Agencia. 3. Incorporar la legislación vigente en el procedimiento instituido para los procesos de expropiación judicial. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe jurídico incorporando la base de procesos de expropiación judicial actualizada a la fecha. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Generación de Base de Datos para seguimiento y control periódico. 3. Ley 1564 de 2012. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre. | 4 | 2019-01-04 | 2020-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201274-23?csf=1&web=1&e=gNOZhB | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | El análisis de efectividad del plan de mejoramiento inicialmente formulado para superar este hallazgo fue hecho previamente por parte de la Oficina de Control Interno mediante la auditoria técnica predial con numero de radicado ANI 20201020070823 del 3 de junio de 2020; con la cual la OCI declaró su no efectividad y recomendó a la Entidad reformular el plan de mejoramiento. Mediante memorando ANI 20206060080443 El Grupo Interno Jurídico Predial de la ANI allegó a la OCI el nuevo plan de mejoramiento donde se planteó una acción de mejora correctiva, la cual consiste en tener una base de datos de procesos de expropiación judicial actualizada a la fecha del cierre del plan de mejoramiento. Asimismo, se implementaron acciones preventivas como lo es un instructivo de la Ley 1564 de 2012 “Procesos declarativos especiales” y la Generación de Base de Datos para seguimiento y control periódico lo cual garantiza el control en los procesos de expropiación y un adecuado manejo de estos. Con esto, desaparece la causa de hecho del hallazgo y reduce la probabilidad de ocurrencia de esta.
2018E | 1275 | 24 | Hallazgo No. 24. Administrativo. Gestión de Control procesal en los procesos de expropiación judicial. Con relación al comportamiento de los procesos de expropiación predial seguidos en la ANI, la oficina de Control Interno - OCI de la ANI realizó la evaluación y verificación de esta área durante el periodo septiembre 2016 a septiembre de 2017 y con radicado 2017102016294-3 presentó informe a la Vicepresidencia Jurídico y a la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno de la entidad el 24 de noviembre de 2017, destacando que en el memoranto 20171020132993 de septiembre 25 de 2017 de la OCI de la ANI y dirigido al Vicepresidente Jurídico de la entidad, evidencia inconsistencias en los trámites de los procesos de expropiación seguidos en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buga. | Los hechos mencionados determinan que las acciones de control efectuadas por la ANI dentro de los procesos de expropiación judicial no se están realizando con la celeridad y efectividad necesaria. | Afectación en el desarrollo de los proyectos y evidencia de debilidades en el ejercicio de la debida vigilancia, control y seguimiento de la entidad sobre su gestión predial, dilatando la secuencia del proceso. | 1. Plantear medidas de acción tendientes a garantizar el seguimiento y control a las diferentes etapas procesales dentro de los diferentes procesos de expropiación judicial. | 1.Informe relacionando las medidas adoptadas encaminadas a garantizar la atención oportuna dentro de los procesos de expropiación judicial y que dé cuenta de las actuaciones procesales. 2.Generar acciones tendientes a mejorar y garantizar la debida diligencia en cada uno de los procesos de expropiación judicial. 3. Implementación de la base de datos mediante la cual se realizará control y seguimiento periódico a los procesos de expropiación judicial, permitiendo establecer términos, actuaciones surtidas y pendientes en cada litigio tramitado por la Agencia. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe Jurídico informando el avance que se ha presentado desde septiembre 2017 a la fecha en los procesos de expropiación judicial que cursan en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buga. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Suscripción de Contrato de Prestación de servicios de seguimiento judicial. 3. Generación de Base de Datos para seguimiento y control periódico. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2019-01-04 | 2020-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201275-24?csf=1&web=1&e=37N8cX | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | El análisis de efectividad del plan de mejoramiento inicialmente formulado para superar este hallazgo fue hecho previamente por parte de la Oficina de Control Interno mediante la auditoria técnica predial con numero de radicado ANI 20201020070823 del 3 de junio de 2020; con la cual la OCI declaró su no efectividad y recomendó a la Entidad reformular el plan de mejoramiento. Mediante memorando ANI 20206060080443 El Grupo Interno Jurídico Predial de la ANI allegó a la OCI el nuevo plan de mejoramiento, donde se implementó una acción de mejoramiento correctiva, a través de la que el GIT Jurídico Predial presentó un informe con el avance que se ha presentado desde septiembre de 2017 al 19 de agosto de 2020 (mediante radicado ANI 20206060102403) de los procesos de expropiación judicial que cursan en el juzgado Tercero Civil del Circuito de Buga. Asimismo, se evidenció que se implementaron acciones de mejora preventivas. Una de ellas corresponde a la suscripción de unos contratos de prestación de servicios de seguimiento judicial con el fin de precaver una cobertura permanente de las actuaciones judiciales en los distintos despachos judiciales, teniendo en cuenta que la mayoría de los juzgados civiles del circuito en los cuales se llevan a cabo los procesos de expropiación a cargo del Grupo Interno de Trabajo Jurídico Predial no cuentan con acceso a la plataforma electrónica dispuesta por la Rama Judicial para el seguimiento de procesos. La Entidad ha suscrito tres contratos por prestación de servicio con la firma revisoría Litigar Punto Com S.A (Contrato N. 467 de 2018, Contrato N. 411 del 2019 y Contrato N. 458 del 2020). Dicha revisora cuanta con las siguientes actividades: - Revisión diaria de estados, libros radicadores, edictos y listas que se publiquen en los despachos. - Atención de los requerimientos de radicación de memoriales que se proyecten por los apoderados designados de la Entidad. - Atención de los requerimientos de copias de documentos, autos y demás instrumentos que obren en los expedientes. También se implementó una acción preventiva con la generación de Base de Datos para seguimiento y control, lo cual garantiza un seguimiento periódico por parte de la Entidad y demás partes involucradas. Lo anterior, garantiza un control procesal verídico en todo momento, lo que, desaparece la causa de hecho del hallazgo.
2018E | 1276 | 25 | Hallazgo No. 25. Administrativo. Pago en los procesos de expropiación judicial. De la revisión a la información sobre algunos procesos de expropiación se observó que los pagos por concepto de obligaciones contingentes a cargo de la ANI no se realizaron oportunamente. | Esta situación se presenta por deficiente valoración de los riesgos y de provisión de las apropiaciones. | Lo que podría conllevar a incurrir en mayores costos por concepto de intereses moratorios. | 1. Garantizar el cumplimiento de los pagos a predios en proceso de expropiación judicial dentro de los términos establecidos en el Código General del Proceso | 1-Verificar el estado actual de los últimos pagos que ha realizado la Agencia mediante la activación del fondo contingente o subcuentas prediales. 2- Desarrollo de las medidas adoptadas para optimizar y tener un mayor control de los tramites de pagos de obligaciones surgidas en procesos de expropiación. 3- Acatar el procedimiento establecido por la entidad para reconocer y pagar sumas dinerarias por concepto de adquisición predial. 4- Implementación de la base de datos mediante la cual se realizará control y seguimiento periódico a los procesos de expropiación judicial, permitiendo establecer términos, actuaciones surtidas y pendientes en cada litigio tramitado por la Agencia. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de verificación de trámites de pago de predios en expropiación. 2. Informe de las medidas adoptadas para optimizar tiempos en trámites de pago de predios en expropiación judicial. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento: 'Pago por Fondo de Contingencias Contractuales de Entidades Estatales - SEPG-P-008' 4. Generación de Base de Datos para seguimiento y control INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | 5 | 2019-01-04 | 2020-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201276-25?csf=1&web=1&e=iMYMVO | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | El análisis de efectividad del plan de mejoramiento inicialmente formulado para superar este hallazgo fue hecho previamente por parte de la Oficina de Control Interno mediante la auditoria técnica predial con numero de radicado ANI 20201020070823 del 3 de junio de 2020; con la cual la OCI declaró su no efectividad y recomendó a la Entidad reformular el plan de mejoramiento. Mediante memorando ANI 20206060080443 El Grupo Interno Jurídico Predial de la ANI allegó a la OCI el nuevo plan de mejoramiento, donde se implementaron acciones de mejora correctivas, como lo fueron la emisión de un informe por parte de la GIT Jurídico Predial a la VPRE de verificación del trámite de pago de predios en expropiación (comunicación con radicado ANI 20206060102453 del 19/08/2020), asimismo, el GIT Jurídico Predial remitió a la VPRE un informe con las medidas adoptadas para optimizar tiempos de pago de predios en expropiación judicial, las cuales resultaron efectivas y se han subsanado los pagos de los procesos estudiados (comunicación con radicado ANI 20196060161793 del 23/10/2019). También se contemplaron acciones de mejora preventivas; una es la implementación del procedimiento pago por fondo de contingencias contractuales de entidades estatales (con el código SEPG-P-008) lo cual permite una celeridad a la hora de realizar efectivos los pagos desde los fondos de contingencia, lo cual se demostró en el memorando con radicado ANI 20206060102453 del 19 de agosto de 2019 (unidad de medida 2). Otra unidad de mejora preventiva que se implementó fue la generación de base de datos para seguimiento y control, lo cual garantiza un seguimiento periódico por parte de la Entidad y demás partes involucradas. Lo anterior, garantiza la implementación de herramientas que permiten realizar los pagos desde los fondos contingente con una mayor celeridad, mitigando la probabilidad de ocurrencia de la causa de hecho del hallazgo.
2018E | 1277 | 26 | Hallazgo No. 26. Administrativo. Activación del Fondo de Contingencias por riesgo predial modo carretero vigencia 2017. La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, durante la vigencia de 2017, profirió en total de 49 resoluciones para el reconocimiento de contingencias por la materialización de riesgos relacionados a los proyectos viales de concesiones de 1G y 3G respectivamente, que activaron el Fondo de Comtingencias Contractuales por un valor total de $124.978.686.046,04. | Del análisis de las resoluciones emitidas donde se declara la ocurrencia de contingencias por riesgos prediales y de compensaciones se establece que hubo debilidades el la planificación y ejecución de los proyectos viales, toda vez que el concesionario una vez asume los costos adicionales al valor estimado de predios y compensaciones y hasta que dichos costos sumen un 20% o 30% mas del valor estimado de predios y compensaciones. | La ANI de manera recurrente debe asumir el costo faltante para predios y compensaciones, ya que los costos o valores estimados para estos factores sobrepasan los límites o porcentajes establecidos para cada uno de los contratos de concesión descritos en el hallazgo, y por ende se afecte el cumplimiento oportuno de los proyectos y generandose mayores costos a los estimados. | Fortalecer los análisis, estimaciones y proyecciones de los costos de adquisición predial, realizados al momento de la estructuración de los proyectos | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Identificar la situación y los supuestos realizados en la estructuración predial del proyecto. (Corresponde a las denominación de meta 1 ) 2. Incorporación declaración de utilidad pública de los predios antes del inicio de la construcción (Corresponde a las denominación de meta 1 y 4) 3. Elaborar Informe integral que evidencie la situación predial actual del proyecto . (Corresponde a las denominación de meta 2 ) ACCIONES PREVENTIVAS 4. Mejorar la definición de las condiciones contractuales en materia predial para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de adquisición predial y modificaciones contractuales (Corresponde a las denominación de meta 3 y 4) 5. Concepto experto estructuración predial que permita definir y/o mejorar la estructuración de adquisición predial en los proyectos. (Condicionado a recursos y necesidades de la entidad, Corresponde a las denominación de meta 5 ) 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Contrato del estructurador 2. Modelo estándar Contrato 5G, incluye los apéndices técnicos 3. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-01-04 | 2020-09-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201277-26?csf=1&web=1&e=t8ER7n | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | La CGR define la causa del hallazgo de la siguiente manera: “Del análisis de las resoluciones emitidas donde se declara la ocurrencia de contingencias por riesgos prediales y de compensaciones se establece que hubo debilidades en la planificación y ejecución de los proyectos viales, toda vez que el concesionario una vez asume los costos adicionales al valor estimado de predios y compensaciones y hasta que dichos costos sumen un 20% o 30% más del valor estimado de predios y compensaciones.” Lo anterior, es consecuencia de cómo se estructuraron los contratos de 1G y 3G y no por presuntos incumplimientos contractuales ni deficiencias en la gestión en el desarrollo de los proyectos por parte de la Entidad. Por lo anterior, la Entidad planteó un plan de mejoramiento enfocado en acciones preventivas, compuesto de tres acciones, así: 1. Contrato del estructurador: Unidad de medida relacionada con la oportunidad de mejora del modelo de contrato para los nuevos estructuradores de proyectos especializados en la estructuración integral de proyectos de infraestructura de transporte vial. 2. Modelo estándar Contrato 5G: La Vicepresidencia de Estructuración estableció en el nuevo modelo de contrato de Asociación Publico Privada de quinta generación - 5G aumentar la eficiencia en la asignación de riesgos en comparación a proyectos de pasadas generaciones. Una de las mejoras identificadas en este nuevo programa es una regulación respecto a las modificaciones y/o adiciones a los estudios de trazado y diseño geométrico sobrepasen, excedan y/o se extiendan más allá de un límite estimado con base en la distancia respecto de la franja de terreno del corredor vial del proyecto que ha sido declarada de utilidad pública e interés común. De llegarse a seleccionar un trazado por parte del Concesionario que no cumpla con la anterior condición, se modificaran las bandas de compartición de los riesgos por adquisición predial, compensaciones socioeconómicas, compensaciones socioambientales y de manejo / traslado de redes, estando ahora a cargo 100% de la parte privada (la regulación se encuentra en el numeral 3.3.3.2. Riesgos asociados en los cambios de los diseños). 3. Procedimientos: Se implementó con el fin de reforzar el seguimiento y control por parte de la, estructuración, supervisión de la Entidad e Interventoría, donde se definieron nuevos procedimientos denominados de la siguiente manera: Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada (EPIT-P-003), Adquisición predial (GCSP-P-010) y Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados (GCSP-P-025). Lo anterior, se implementó con el objeto de minimizar la probabilidad de ocurrencia de la causa descrita en el hallazgo en los proyectos estructurados y administrados por la ANI. En este punto se debe tener en cuenta que el hallazgo se enfoca en modelos de contratos que no han sido estructurados por la ANI, dado que corresponden a la primera y tercera generación de concesiones. En ese sentido, se evidencia la desaparición de la causa y modificación del fundamento normativo del hallazgo.
2018E | 1279 | 28 | Hallazgo No. 28. Administrativo con presunta connotación disciplinaria. Pagos de Contingencia Predial con recursos del Presupuesto de Inversión Contrato de Concesión GC-046-2014. Se estableció que la Agencia Nacional de Infraestuctura - ANI, mediante oficio radicado 2016-308-009951-1 del 20 de abrill de 2016 reconoció por la adquisición de predios a la Concesionaria del Proyecto Vial de Pereira - la Victoria, las suma de $1.772.432.543, pagado por el concesionario como exceso de las obligaciones prediales. Del análisis de esta comunicación se observó que su pago se realizó con recursos del Encargo Fiduciario de la Subcuenta No 2 de nominada Predios - Encargo 100-1210-002339, Otro si 28 a la Subcuenta Principal del Fideicomiso Contrato de Concesión GC-046-2004 - Acta de Pago de deuda predial, sin embargo, por tratarse del reconocimiento de una contingencia predial, debió pagarse con recursos aportados al Fondo de Contingencias conforme a las normas vigentes. | Los hechos descritos en los párrafos anteriores, corresponden a debilidades de control, presuntamente desconociendo lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Decreto 423 del 14 de marzo de 2001. | Este situación conlleva a la disminución de recursos del proyecto referenciado inicialmente, configurando de esta forma la incusión de un gasto que es propio del servicio de la deuda a través del Fondo de Contingencias y que no corresponde a una partida considerada en el Presupuesto de Inversión según lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 38 de 1989 y el Artículo 16 de la Ley 179 de 1994 compiladas a través del Decreto 111 de 1996. | 1. Salvaguardar los recursos públicos destinados a la gestión predial. | 1. Resolución de contingencia predial 2. Modelo 4G 3.Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Resolución de contingencia predial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Modelo Contrato 4G. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | 3 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EgB_RCkrRYhDnpy89O2CtRsBqCf6PAxbxj1OXdTIPHwAFw?e=Xeem9w | Pereira la Victoria | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Informe auditoría técnica OCI predial - 20201020070823 del 3 de junio de 2020 | OCI | EFECTIVO | La Oficina de Control Interno ha incorporado a su gestión, los criterios: - i) desparación de la causa, ii) correctivas cumplidas y soportadas, iii) preventivas cumplidas y soportadas y iv) no hay repetición -, para el análisis de las acciones cumplidas, en lo que se refiere a la declaratoria de la efectividad, específicamente en el ejercicio de sus competencias y respecto a la gestión de la Entidad, desde el punto de vista administrativo, sin que esto implique pronunciamiento respecto a la connotación disciplinaria, fiscal y/o penal de los hallazgos, así clasificados por la CGR. Se modificaron los supuestos de hecho y de derecho que dieron origen al hallazgo ( este hallazgos hace relación aun contrato de generación anterior a 4G).
2018E | 1280 | 29 | Hallazgo No. 29. Administrativo. Resoluciones para pagos de Contingencias contra pagos revelados en notas a los estados contables. Cotejada la información de las resoluciones emitidas por la ANI, reconocidas por obligaciones contingentes para su pago por la Fiduciaria la Previsora S.A., contra los valores revelados y registrados a través de las notas de los estados contables de la misma entidad, se observó que la misma información presenta diferencias en la suma de $51.638.887.379.48 La diferencia establecida, es el resultado de la comparación de los valores globales registrados en las notas a los estados financieros contra los valores que son reconocidos por contingencia el las resoluciones proferidas y suscritas por los funcionarios responsables de las áreas ordenadores del gasto. | Debilidades de control interno relacionadas con la falta de verificación y consistencia de la información que de manera preliminar le es suministrada por la áreas responsables de su emisión al grupo interno de trabajo contable para la elaboración de las notas a los estados contables, Sin que esta información cumpla con las características cualitativas de la información contable pública consistente en satisfacer las necesidades de sus usuarios internos y externos. | La nota a los estado financieros no corresponde a los montos que se acreditan en las resoluciones a las que hace referncia el hallazgo. | Que los estados financieros registren los montos canclados por contingencias a traves de la fiduprevisora administradora del Fondo de Contingencias. | 1. Presentación de los ejercicios de verificación que desarrolle el GIT de Riesgos de la VPRE y del área contable de la VAF, de cada uno de los pagos registrados en los estados financieros remitidos por la fiduciaria la Previsora en la vigencia 2017. 2. Remisión de los memorandos mensuales que el GIT de Riesgos direcciona al área contable de la VAF con la relación de los pagos que se autorizaron mediante resoluciones suscritas por las Vicepresidencias Ejecutiva y de Gestión Contractual. 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Verificación de los pagos registrados en los estados Financieros mensuales vigencia 2017 UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Remisión mensual de los memorandos del GIT de Riesgos al área contable de la VAF INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2019-01-04 | 2020-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201280-29?csf=1&web=1&e=vXGdzp | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Informe Auditoría Financiera Vig. 2021 de la CGR - 20224090629672 del 7 de junio de 2022 | CGR | EFECTIVO
2018E | 1281 | 30 | Hallazgo No. 30. Administrativo. Presupuesto de Inversión diferencias entre partidas ejecutadas registradas en el SIIF Nación 2 y lo reportado por la ANI. Analizadas las apropiaciones presupuestales por fuentes de recursos Nación y Propios por una suma total de $112.309.916.890,00 relacionadas al código presupuestal C-2401-600-3- Apoyo a la Gestión del Estado, Obras Complementarias y Compra de Predios, Contratos de Concesión, del presupuesto de inversión para la vigencia 2017, se observó que los valores totales relacionados a los compromisos y obligaciones del SIIF Nación 2, difieren de los registros desagregados por la ANI. Como se puede observar, los compromisos en el SIIF Nación 2 totalizan $81.899.296.245,00 mientras los registros de la Agencia son de $81.916.469.097,00 para una diferencia de $-17.172.852,00. Por su parte las obilgaciones del SIIF Nación 2, ascienden a $74.983.852.519,24 que en contraste con los de la Agencia, estos suman $75.881.337.038,80 para una diferencia de $-897.484.519,56. | Las diferencias presentadas originada en los compromisos y obligaciones, evidencian debilidades de control, verificación y seguimiento de los registros que detalla la desagregación de obras complementarias y compra de predios que reporta la Agencia a la comisión auditora, corresponde a la información recibida de saldos preliminares no ajustados o definitivos como los resgistrados en el presupuesto de inversión del SIIF Nación 2 al cierre de la vigencia de 2017. | Esta circunstancia, conlleva a que la información que es reportada o entregada por la entidad debe ser consistente y comprobada con los registros oficiales del Sistema Intergrado de Información Financiera - SIIF Nación 2 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que generen posibles inconsistencias materiales o incertidumbres que afecten la razonabilidad de estos saldos que originan riesgos de desviaciones en la toma de decisiones. | Fortalecer el seguimiento de los registros del sistema de informacion financiera | 1. informe metodologico de la ANI en el sistema de informacion de recursos, para detallar las diferencias manifestadas por la contraloria y los antecedentes que lo soportan. 2. Circular de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, indicando a las diferentes areas de la ANI, cual es la fuente de informacion del SIIF. 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. informe metodologico de la ANI en el sistema de informacion de recursos UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Circular de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa 3. Cuadro de seguimiento mensual de la ejecución presupuestal INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EizT-2OyunZAi1ArAlYOCggBcjIAfkrayKmCuiM3N4p6cg?e=hC4gWb | Gerencia Jurídico Predial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Administrativa y financiera | ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas de gestión predial | Informe Auditoría Financiera Vig. 2019 de la CGR - 20204090575632 del 2 de julio de 2020 | CGR | EFECTIVO
2018E | 1282 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Pago de Contraprestación Línea de Playa. Contrato de Concesión 024 de 1999. Mediante el Otrosí 1 del 17/01/2003 se modificó la Cláusula décima Primera del contrato de concesión, "Contraprestación y el Valor del Contrato", fijándose un nuevo valor con base en la longitud de playa establecida en 183.60 metros; contraprestación que según la ANI ha pagado el concesionario a partir de la modificación, con base en esa longitud de playa. De acuerdo con lo verificado en la visita técnica realizada por la CGR el 01/10/2018 en desarrollo del proyecto, efectivamente el concesionario utiliza toda la extensión del terreno que le fue otorgado inicialmente en la concesión, correspondiente a la línea de playa de 289.90 metros, donde realizó la construcción del puerto que opera para su actividad portuaria. El frente de playa que es suceptible de pago de contraprestación, corresponde a la longitud de playa utilizada para la construcción de la infraestuctura portuaria, la cual se encuentra materializada por el muro construido paralelamente a la línea quebrada de pleamar a lo largo de la zona de bajamar entregada en concesión y que sirve de contensión para la cimentación de la infraestructura del puerto cuya longitud es de 171 m. | Se ha venido calculando y pagando anualmente un menor valor por concepto de la contraprestación, sobre la base de 183.60 metros cuando la longitud entregada y que ha venido utilizando el concesionario ha sido de 289.90 metros. Con lo identificado presuntamente, hubo inobservancia de los establecido en los numerales 8 y 9 del Artículo 4 y en el numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 209 de la Constitución Política, artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998 | Modificación de la longitud de línea de playa, que al disminuirse afectó el valor a pagar por concepto de contraprestación y en consecuencia genera presunto daño patrimonial al estado calculado en $3.450.641,76 | Determinar la medida exacta de la Linea de playa de la que el concesionario hace uso, para determinar si existe o no del presunto daño Patrimonial, y de ser así desplegar las acciones para la recuperación de los recursos correspondientes por contraprestación. | CORRECTIVAS 1. Concepto de la Superintendencia de Puertos y Transporte respecto de las condiciones en las que fue otorgado el contrato de concesión portuaria. 2. Concepto del ministerio de transporte respecto de las condiciones en las que fue otorgado el contrato de concesión portuaria 3. Auto de archivo de antecedentes No. 2019IE0000475_SAE 2019-00032_ANI PREVENTIVAS 4. Seguir el Manual de Supervision e interventoria de la Entidad. y el instructivo de modificacion de contratos de concesion portuaria (si aplica) INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto SuperTransporte 2. Concepto MinTransporte 3. Auto de Archivo de antecedentes UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Supervision e Interventoria 5. Instructivo de Modificaciones contractuales del Modo Portuario (si aplica) INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2019-01-04 | 2020-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/02.%20MODO%20PORTUARIO/SP%20COMPAS%20BUENAVENTURA/Hallazgo%201282?csf=1&web=1&e=4nMCyD | Sociedad Portuaria Compas Buenventura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Portuario | Problemas en actuaciones contractuales | Informe auditoría técnica OCI Puertos Asociados S.A. - COMPASS S.A. - 20211020166653 del 20 de diciembre de 2021 | OCI | EFECTIVO | Desaparición de la causa de hecho: Según el PMI la causa del hallazgo es: “Se ha venido calculando y pagando anualmente un menor valor por concepto de la contraprestación, sobre la base de 183.60 metros cuando la longitud entregada y que ha venido utilizando el concesionario ha sido de 289.90 metros. Con lo identificado presuntamente, hubo inobservancia de los establecido en los numerales 8 y 9 del Artículo 4 y en el numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 209 de la Constitución Política, artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998.” En la verificación de efectividad del plan de mejoramiento , se evidenció que previo a la suscripción del otrosí 1, el Concesionario solicitó al MINISTERIO DE TRANSPORTE, modificar el valor de la cuota anual correspondiente al pago de la contraprestación portuaria, atendiendo a que el valor de las cuotas estipuladas en el acuerdo contractual, fueron calculadas en forma vencida y el pago debía realizarse en forma anticipada, por lo que el MINISTERIO DE TRANSPORTE realizó la revisión de la contraprestación que debía pagar el Concesionario por la ocupación y utilización en forma temporal y exclusiva de las playas y terrenos de bajamar y de las zonas accesorias. Incluyendo los parámetros que se utilizaron para su cálculo. Se verificó que la metodología a revisar era de Profundidad y Línea de Playa, bajo lo establecido por la Ley 1ª de 1991 y CONPES 2550 de 1991. Como resultado en el Concepto Técnico que sirvió de base a la Entidad para realizar la modificación del valor del recurso explotado por la concesionaria Sociedad Portuaria de Cementeras Asociadas S.A. CEMAS S.A (memorando N. MT-5100-1 de 23 de abril de 2001), el cual describe lo siguiente: “El lote concesionado tiene una línea de playa de 289.9 metros lineales frente al mar, según lo estipulado en la cláusula Segunda del contrato N. 024 de 22 de octubre de 1999. Esta longitud realmente no corresponde a frente de playa, pues esta dimensión corresponde a la que establece una línea irregular de máxima marea (pleamar) en el terreno, como consta en el informe pericial del predio “Nueva estación la Palera” realizado por geógrafo físico Rito Ernesto Sarmiento (folio AZ#3). No es posible utilizar esa línea de pleamar como frente de playa para ser usada como longitud útil para desarrollo de infraestructura portuaria. De otra parte, al entregar en concesión dicha longitud como frente de playa se presenta conflicto con la distancia de frente de playa utilizada para las operaciones del muelle petrolero entregado en concesión a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Con base en la anterior consideración en mi concepto el frente de playa susceptible de ser concesionado corresponde a una distancia de 183.61 m. (…), dejando para el muelle petrolero un frente de playa útil de 175 m. (…)” Por lo cual, el MINISTERIO DE TRANSPORTE a través de la dirección General de Transporte Marítimo mediante oficio 039008 del 21 de diciembre de 2001 aprobó el cálculo de la contraprestación, logrando establecer que efectivamente cambio la descripción de ubicación y línea de playa, arrojando por ende un valor diferente al cálculo de la contraprestación inicialmente pactada entre las partes. Lo que derivó la suscripción del otrosí N. 1. Por otra parte, en la ejecución del plan de mejoramiento en los conceptos del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte se ratifica lo anteriormente mencionado. Estos documentos y los conceptos técnicos previos a la suscripción del otrosí N. 1 reposan como evidencias para el Auto por el cual se ordena el archivo del antecedente N. 2019IE0000475 correspondiente a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI. Lo que evidencia que la causa del hallazgo desapareció. Por otra parte, adicional a las unidades de medida cumplidas, se evidenció que en este contrato de concesión se modificó el fundamento normativo para el pago de la contraprestación mediante la suscripción del otrosí 6, donde se acordó modificar la metodología de pago de contraprestación por la establecida en el CONPES 3744 de 2013 (movilidad de carga), remplazando a la metodología del CONPES 2550 de 1991 (línea de playa), por lo que, además de haber desaparecido la causa del hallazgo, se modificó el fundamento normativo que lo originó.
2018E | 1284 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Proceso de Reversión. Contrato de Concesión Portuaria 022 de 1998. A) Plazo para la reversión. Ha transcurrido mas de 6 meses desde la finalización del plazo contractual, el cual venció el 23 de abril de 2018, sin que se haya surtido la reversión. b) Estado y Mantenimiento de la Infraestructura sujeta a reversión. El inventario presentado por el Concesionari, se reportan 16 elementos en estado (R) Regular y 10 en estado (B). De acuerdo a lo observado en la visita al proyecto realizada por auditor de la CGR el 10 y 11 de octubre de 2018, se constató que el Concesionario se encontraba realizando mantenimiento de los activos objeto de revesión. C) Interventoria contratada para la reversión. la feccha de aceptación de la oferta es coincidente con la fecha de terminación del contrato de concesión portuaria, que a su vez era el plazo para surtirse el proceso de reversión. D) Construcciones de en las playas, zona de baja mar y zonas accesorias. Se observó que el cerramiento perimetral de las instalaciones de la concesión abarca zonas adicionales, a las definidas como Zona de Uso Público y Zona Adyacente de utilización exclusiva por parte del concesionario | No se surtió oportunamente las diferentes actividades conducentes a que el proceso de reversión se diera dentro de los términos contractuales | Lo que ha traido como consecuencia la no disponibilidad de la infraestructura, playas, terrenos de bajamar y zonas accesorias, la no incorporación oportuna como bienes al Invías y disposición de los mismos para nuevos procesos de otorgamiento, con lo cual presuntamente se trasgredieron, entre otros: el contrato de Concesión Portuaria 022 de 1998, la Ley 1474 de 2011, Ley 1 de 1991, el Manual de Interventoría y supervisión expedido por la ANI. | Suscripción del acta de reversion de los bienes entregado en concesion. | CORRECTIVAS 1. Avaluo Actualizado de los bienes entregados en concesion 2. Informe Técnico 3. Suscripcion del acta de reversion 4. Solicitar al concesionario y la Dimar los soportes de autorizacion para realizar el cerramiento. PREVENTIVAS 5.Manual de reversion vigente 6.Manual de supervision e interventoria INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Avaluo Actualizado de los bienes entregados en concesion 2. Informe Técnico 3. Suscripcion del acta de reversion 4. solicitud al concesionario 5. Solicitud a la Dimar UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6.Manual de reversion vigente 7.Manual de supervision e interventoria INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2019-01-04 | 2020-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/02.%20MODO%20PORTUARIO/SP%20RIO%20CORDOBA/HALLAZGO%201284-3?csf=1&web=1&e=eKB4oR | Sociedad Portuaria Río Córdoba | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Portuario | Problemas en actuaciones contractuales | Revisión efectividad por la OCI 20221020058643 del 25 de abril de 2022 | OCI | EFECTIVO | Según el PMI, la causa del hallazgo se asocia a que "No se surtió oportunamente las diferentes actividades conducentes a que el proceso de reversión se diera dentro de los términos contractuales", en lo que se refiere a la infraestructura correspondiente al contrato de concesión portuaria No. 022 de 1998. Con base en el plan de mejoramiento, se evidenció, entre otra documentación, que el 5 de octubre de 2020 se suscribió el Acta de Reversión y Liquidación del Contrato de Concesión Portuaria No. 022 del 23 de abril de 1998 de Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. Por otro lado, en cuanto a medidas preventivas para evitar la repetición de este tipo de hallazgos, se evidenció que la ANI cuenta con manuales que 1) brindan lineamientos respecto al proceso de reversión y 2) que brindan lineamientos respecto a la gestión que se debe liderar desde los equipos de coordinación y seguimiento a los proyectos de la Entidad y desde las interventorías. | Disciplinario | No | Mediante memorando No. 20204090253712 del 10 de marzo de 2020 la Procuraduría trasladó por competencia a la Oficina de Control Interno Dsiciplinario de la ANI incluido en el proceso IUS E-2019-017470 (IUC D-2019-1235056) a través de auto de fecha 12 de fenrero de 2020
2018E | 1285 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, para indagación preliminar I.P. Plan de inversión, Inversión Social, Contrato de Concesión Portuaria 004 de 2010. En el Contrato de Concesión Portuaria 004 de 2010, Cláusula Séptima - Plan de Inversiones, se estableció, además de la obligación del concesionario de realizar las inversiones de Adecuación del muelle, Equipos portuarios, adecuación de patios y dragado, la de ejecutar inversiones sociales por US D150.000 anuales durante los 20 años de duración de la concesión. Sin embargo, en todos los documentos obtenidos y revisados por la CGR no se demostró la ejecución de la inversión social que debía realizar el concesionario, en cumplimiento de la cláusula séptima del citado contrato de concesión portuaria. | Situación originada entre otros, por la falta de aplicación efectiva de controles del INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura) y deficiencias en el seguimiento a dicha inversión. Con lo cual presuntamente se transgredieron, entre otras normas, el artículo 209 de la Constitución Política, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el numeral 1 del Artículo 26 y Artículo 51 de la Ley 80 de 1993; artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998; el amnual de Interventoría y supervisión expedido por la ANI y lo previsto en el Contrato de Concesión 004 de 2010, en sus Cláusulas Séptima - Plan de Inversión, Parágrafo Primero y Vigésima Séptima - Supervisión y Control. | Se genera presunto daño patrimonial al Estado en cuantía de $3.288.810.709,54. | Realizar el Seguimiento desde la supervisión técnica, social y financiera a las inversiones sociales descritas en el contrato de concesion portuaria. | CORRECTIVAS 1. Solicitar a la sociedad portuaria los soportes respecto de la ejecucion de la inversion social. 2. Informe Social, Tecnico y Financiero de la ejecución de la inversión social por parte de la SPRC- MUELLE 9. PREVENTIVAS 3. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Solicitar a la sociedad portuaria los soportes respecto de la ejecucion de la inversion social. 2. Informe Social, Tecnico y Financiero de la ejecución de la inversión social por parte de la SPRC- MUELLE 9. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/02.%20MODO%20PORTUARIO/SPR%20DE%20CARTAGENA/HALLAZGO%201285-4?csf=1&web=1&e=vX3mpO | Sociedad Portuaria Regional de Cartagena | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Gerencia del GIT SOCIAL DE LA VPRE | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Portuario | Debilidades en el seguimiento y control | Revisión efectividad por la OCI 20221020058643 del 25 de abril de 2022 | OCI | EFECTIVO | Según el PMI, la causa del hallazgo se asocia a la falta de seguimiento a las inversiones sociales en el contrato de concesión portuaria No. 004 de 2010. Las unidades de medida correctivas del plan de mejoramiento demuestran, entre otros aspectos, seguimiento por parte de la Entidad a las inversiones sociales del Concesionario, entre 2010 y 2018, lo que permitió que la Gerencia de Proyectos Portuarios y a la Gerencia del GIT Financiero 1 de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a través del memorando con radicado ANI No. 20193030191153 del 11 de diciembre de 2019, certificar que "(...) la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A desde el año 2010 ha venido ejecutando las inversiones sociales." Por otro lado, con el fin de evitar que la situación que originó el hallazgo se repita, hacen parte de las unidades de medida preventivas el manual interno de supervisión, con el que se busca brindar lineamientos respecto al seguimiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios a cargo de los proyectos administrados por la Entidad. A manera de ejercicio adicional, se consultó respecto al seguimiento a las inversiones sociales una vez cumplido el plan de mejoramiento y se evidenció que este se continuó realizando, lo que se puede constatar con el documento "Informe del seguimiento social realizado a la Inversión social por parte de la Gerencia Social al Contrato de Concesión No. 004 del 8 junio de 2010 de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. - Muelle No. 9.", presentado por la Gerencia Social de la ANI a la Gerencia de Proyectos portuarios a través de memorando con radicado ANI No. 20226030039823 del 28 de febrero de 2022. Asimismo, una vez consultadas las bases de datos de los planes de mejoramiento institucional y por procesos de la Entidad se constató la no existencia de hallazgos y/o no conformidades relacionadas con ausencia de seguimiento a inversiones sociales en concesiones portuarias. Por lo anterior, se considera que el plan de mejoramiento cumplido es efectivo en lo que corresponde a su incidencia administrativa.
2018E | 1286 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Ejecución Plan de Inversiones. Contrato de Concesión 001 de 2008. Conforme a lo verificado en la visita realizada por la CGR durante los días 03 y 04 de octubre de 2018, se establece que, de acuerdo con el Plan de Inversiones estipulado en la Cláusula Séptima del Contrato, la inversión que debía realizar el Concesionario durante el año 7 de la concesión (2015) por USD$493.000 consistente en la mecanización de la Bodega Milenium a través de la instalación de varios equipos para descargue y almacenamiento de graneles, no ha sido realizada. | Teniendo en cuenta los hechos relacionados, el plan de inversiones correspondiente al año 7 que debió estar ejecutado a diciembre de 2015, a octubre de 2018 no se ha cumplido. Además no existe certeza de las actividades que se ejecutarán, puesto que el concesionario ha presentado varias propuestas de modificación del Plan de Inversiones. | Lo que genera retraso en la inversión con los consecuentes impactos en la actividad portuaria bien sea para el cargue o descargue de carbón y/o graneles, toda vez que esa inverión repercute en el volumen de carga, que a su vez afecta el valor a pagar por concepto de contraprestación y el desarrollo del potencial portuario que pretende alcanzar el Estado con la inversión del sector privado a través de los contratos de concesión portuaria. | Exigir el cumplimiento del plan de inversiones pactado de conformidad con el Manual de interventoría y supervisión de concesiones, e iniciar la solicitud de proceso sancionatorio. | CORRECTIVAS 1. Concepto técnico que evalúa la solicitud de reemplazo de equipos 2. Concepto financiero que evalúa la solicitud de reemplazo de equipos 3. Concepto jurídico que evalúa la solicitud de reemplazo de equipos 4. Otrosí no. 1 de 2020 que autoriza la solicitud de reemplazo de equipos PREVENTIVAS 5. Manual de Supervsion e interventoria de la Entidad. 6. Procedimiento de solicitud de inicio de proceso sancionatorio INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto técnico que evalúa la solicitud de reemplazo de equipos 2. Concepto financiero que evalúa la solicitud de reemplazo de equipos 3. Concepto jurídico que evalúa la solicitud de reemplazo de equipos 4. Otrosí no. 1 de 2020 que autoriza la solicitud de reemplazo de equipos UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Supervision e Interventoria 6. Procedimiento incio sancionatorio INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2019-01-04 | 2021-09-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/02.%20MODO%20PORTUARIO/SP%20DE%20BUENAVENTURA%20GPL%20A1%20y%20A2/HALLAZGO%201286-5?csf=1&web=1&e=kHNpzn | Sociedad Portuaria de Buenaventura Grupo Portuario Lotes A1 y A2 | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Portuario | Retrasos en la ejecución de proyectos | Revisión efectividad por la OCI 20221020152253 del 9 de diciembre de 2022 | OCI | EFECTIVO | La causa del hallazgo se fundamenta en el incumplimiento a la ejecución de las inversiones establecidas en la cláusula séptima del contrato de concesión portuaria No. 001 de 2008. A través de las unidades de medida correctivas No. 1, 2 y 3 se evidencia la gestión de la ANI en materia técnica, financiera y jurídica para analizar la viabilidad de una modificación contractual con contenido transaccional para dar solución al presunto incumplimiento del plan de inversiones contractual. La gestión que se demuestra a través de las unidades de medida correctivas No. 1, 2 y 3 fue insumo para presentar la propuesta del otrosí No. 1 al contrato de concesión portuaria No. 001 de 2008 (UMC4) en sesión conjunta de los comités de conciliación y de contratación de la ANI del 19 de agosto de 2021; donde se recomendó y aprobó la modificación contractual, a través de la cual, entre otros aspectos, se reemplazaron y desplazaron en el tiempo las inversiones inicialmente previstas para el año 7, es decir la mecanización y repotenciación de la bodega Millenium, por la adquisición de un equipo para el manejo de carbón. Asimismo, a través del otrosí No. 1 de 2021 se incrementó el Valor Presente Neto de las inversiones contractuales en USD10.426 “(…) que corresponde a la diferencia entre el VP de inversiones del contrato que dio origen a la contraprestación (USD 268.892) y el VPN del cronograma de inversiones del presente Otrosí, será asumido a cuenta y riesgo por el Concesionario y no dará lugar a reconocimiento de plazo adicional, y resarcirá los presuntos perjuicios que pudieron haberse ocasionado por la no ejecución de las inversiones en los años 7 y 12.” Con base en la cláusula segunda de mencionado otrosí, las inversiones contractuales pendientes se deben ejecutar en el año 14 de la concesión, es decir entre el 30 de diciembre de 2021 y el 29 de diciembre de 2022, que consisten en la adquisición de: 1. Equipo de cargue de alimentación de las bandas (Manipulador de material marca SHENNEBOGEN (origen Alemania)). Modelo 840 Serie E. 2. Tolva para alimentación de piso, marca THOR (Origen Canadá) A noviembre de 2022 la Oficina de Control Interno evidenció la disponibilidad física de ambos equipos en el terminal portuario y que la Supervisión trabaja en la verificación financiera de todas las inversiones enmaradas en el contrato de concesión portuaria No. 001 de 2008; ejercicio que cuenta con un cronograma de ejecución en línea con la Resolución de la Contaduría General de la Nación No. 228 de 2021, y que se prevé finalizará en el tercer trimestre de 2023. Lo anterior demuestra que la obligación contractual que dio lugar al hallazgo por parte de la Contraloría General de la República se modificó y que el Concesionario ha venido cumpliendo con las inversiones establecidas en el otrosí No. 1 al contrato de concesión portuaria No. 001 de 2008; lo que va en línea con dos criterios de efectividad: Modificación del fundamento normativo y desaparición de la causa de hecho, respectivamente. Respecto a las unidades de medida preventivas del plan de mejoramiento, se tiene el Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002), que brinda lineamientos de control y seguimiento a la ejecución de proyectos a cargo de la ANI por parte de los Equipos de Supervisión, y el procedimiento Proceso Sancionatorio Contractual – Artículo 86 Ley 1474 de 2011 (GEJU-P-014), que ilustra el paso a paso de un proceso administrativo sancionatorio contractual a la luz de lo establecido en el Estatuto Anticorrupción. A pesar de que el plan de mejoramiento incluya el procedimiento Proceso Sancionatorio Contractual – Artículo 86 Ley 1474 de 2011 (GEJU-P-014) como unidad de medida preventiva No. 2, en el informe de cierre del plan de mejoramiento se menciona, en su lugar, la Metodología para Modificación de un Contrato de Concesión Portuaria (GCSP-I-004), que brinda lineamientos en lo que corresponde a modificaciones contractuales del modo portuario. Se considera que la aplicación de lo establecido en el Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual ha contribuido a evitar retrasos en el plan de inversiones vigente del contrato de concesión portuaria No. 001 de 2008, que se logró luego de aplicar la Metodología para Modificación de un Contrato de Concesión Portuaria. Asimismo, se considera que el Proceso Sancionatorio Contractual – Artículo 86 Ley 1474 de 2011 (GEJU-P-014) brinda una hoja de ruta en caso de evidenciar incumplimientos del Concesionario, teniendo en cuenta que con el otrosí No. 1 de 2021 también se modificó la cláusula décima octava “Multas y Sanciones” del contrato de concesión portuaria No. 001 de 2008, estableciendo de manera expresa la aplicabilidad del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Con base en lo anterior, se declara la efectividad del plan de mejoramiento, en lo que corresponde a la incidencia administrativa del hallazgo.
2018E | 1287 | 6 | Hallazgo No. 6. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Interventoría para al Plan de Inversiones. Contrato de Concesión 018 de 1997. Se suscribió el Otrosí 1 de fecha 22 de diciembre de 2016 mediante el cual se prorrogó el Contrato de Concesión Portuaria 018 de 1997 por un término de 20 años adicionales, y se aprobó un nuevo plan de inversión a ejecutar durante los dos (2) primeros años de la prórroga por USD$1.591.845 dólares y cuyo alcance es el reforzamiento estructural de la tablestaca existente en el Muelle 13 y obras complementarias. En la verificación realizada durante la visita, por parte de la CGR al sitio de ejecución del contraro, durante los días 03 y 04 de octubre de 2018 se evidenció que el plan de inversiones estaba en proceso de ejecución y según informe el concesionario, el avance era del 55%. ... se establece que no se cuenta con la interventoría externa que debió contratar la ANI para realizar el seguimiento a la ejecución del plan de inversiones. Según esta comunicación el concesionario constituyó el 14 de agosto de 2017 el Fideicomiso de administración y pagos para el manejo de los recursos que tiene como fin el pago de los honorarios de la inteventoría y el 19 de diciembre de 2017 se consignaron los recursos por $126.900.347,49 que corresponde al valor pactado en el contraro ajustado de acuerdo con el IPC de diciembre de 2016. | Debilidades en la aplicación de los controles por parte de la ANI. A pesar de contar con los recursos depositados en el Fideicomiso para garantizar el pago de la interventoría, la ANI no realizó el proceso de contratación del interventor conforme a su obligación contractual estipulada en la Cláusula Décima Tercera del Otrosí 01 de 2016. | Se genera riesgo referente a la calidad de la obra construida, por la carencia de control técnico durante el proceso de construcción principalmente el lo relacionado con el control de la calidad y trazabilidad de los materiales utilizados por el contratista, mediante las respectivas pruebas y ensayos que debía realizar y/o verificar el interventor externo durante toda la etapa de ejecución del Plan de inversión. Con lo cual presuntamente se contraviene lo estipulado en el contrato así como el numeral 5 de Artículo 4 y el numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. | Suscribir el Acta de Inicio de la Interventoria para la verificacion de la ejecucion del plan de inversion del contrato de concesion portuaria. | CORRECTIVAS 1. Aportar la Carta de Aceptacion de la Oferta 2. Aportar el Acta de Inicio de la Interventoria PREVENTIVAS 3. Manual de Contratación 4. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1.Oficio de la Carta de Aceptacion de la Oferta 2.Acta de Inicio de la Interventoria UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Contratación 4. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2019-01-04 | 2019-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EpN1Ol8yxP9El9mcdwMCj3MBPVWiYeZJqDsHfc-qVmzsxQ?e=faiPUM | Sociedad Portuaria de Buenaventura Grupo Portuario El Vacío | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Portuario | Problemas en actuaciones contractuales | Informe auditoría técnica OCI Sociedad Grupo Portuario S.A. Lote el Vacío - 20211020120753 del 2 de septiembre de 2021. | OCI | EFECTIVO | Desaparición de la causa de hecho: Según el PMI la causa del hallazgo es: “Debilidades en la aplicación de los controles por parte de la ANI. A pesar de contar con los recursos depositados en el Fideicomiso para garantizar el pago de la interventoría, la ANI no realizó el proceso de contratación del interventor conforme a su obligación contractual estipulada en la Cláusula Décima Tercera del Otrosí 01 de 2016.” En la presente auditoría se evidenció la desaparición de la causa del hallazgo, ya que en el 2019 se efectuó la contratación de una interventoría por el término de dos (2) meses por un valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 46.897.000.00), lo anterior, en virtud de los lineamientos del Otrosí N. 1 de 2016. Asimismo, se evidenció que el plan de inversiones se ejecutó y culminó en el 2017. Lo anterior fue validado y verificado por parte de la interventoría contratada en el 2019. Lo que deja al contrato de concesión sin la necesidad de contratar otra interventoría, a la luz de lo allí dispuesto. No obstante, se evidenció que en el fidecomiso del patrimonio autónomo hay un “sobrante” de dinero el cual estaba destinado para la contratación de una interventoría por alrededor de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 80.000.000.00) y que a la fecha no se ha definido el destino y/o uso de esos recursos.
2018E | 1291 | 10 | Hallazgo No. 10. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Interventoría. Contrato de Concesión Portuaria 001 de 2014. En cumplimiento de lo previsto en el parágrafo tercero de la Cláusula 13, del Contrato de Concesión, el concesionario suscribió un contrato de fiducia mercantil de administración de pagos el 4 de mayo de 2017, cuyo objeto consiste en que la FIDUCIARIA reciba los recursos aportados por el FIDEICOMITENTE, los administre y los destine a la realización de los pagos mensuales por las labores de interventoría. El saldo a septiembre de 2018, en la cuenta asignada para el ingreso de estos recursos era de $460.181.731,88. Transcurridos mas de cuatro (4) años, de suscrito el Contrato de Concesión Portuaria 001 de 2014, no se ha contratado por parte de la ANI la interventoría. | Presuntamente se desconoció lo establecido en el contrato de concesión, en el artículo 209 de la Constitución Nacional (Principios de Eficiencia y Economía); en la Ley 80 de 1993 (artículo 4 numerales 1 y 4; artículo 14 numeral 1 y artículo 26 numeral 1); así como, en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Interventoría y Supervisión. | La ANI carece de pronunciamientos de esa instancia (Interventoría) sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de concesión y limitó la detección oportuna de las deficiencias o desviaciones y decisiones oportunas de la ANI. | Suscribir el Acta de Inicio de la Interventoria para la verificacion de la ejecucion del plan de inversion del contrato de concesion portuaria. | CORRECTIVAS 1. Aportar el contrato y el Acta de Inicio de la Interventoria 2. Informe de antecedentes a la suscripcion del contrato de interventoria. PREVENTIVAS 3. Manual de Contratación 4. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Aportar el contrato y el Acta de Inicio de la Interventoria 2. Informe de antecedentes a la suscripcion del contrato de interventoria. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Contratación 4. Manual de Supervision e Interventoria INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2019-01-04 | 2019-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Eh-JZC6RiBxDjvL6G8zZbooB2Dn7-2HAtTLbaH0GKK96Qw?e=2NfbVm | Zona portuaria de Cartagena Terminal IFOS | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual Gerencia de Sancionatorios de la VJ | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Portuario | Problemas en actuaciones contractuales | Informe auditoría técnica OCI Sociedad Terminal IFOS - 20211020066473 del 27 de abril de 2021 | OCI | EFECTIVO | Desaparición de la causa: La causa descrita en el PMI es la siguiente: “Presuntamente se desconoció lo establecido en el contrato de concesión, en el artículo 209 de la Constitución Nacional (Principios de Eficiencia y Economía); en la Ley 80 de 1993 (artículo 4 numerales 1 y 4; artículo 14 numeral 1 y artículo 26 numeral 1); así como, en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Interventoría y Supervisión.” En la auditoría se evidenció que la ANI suscribió con el Consorcio Portuario NT el contrato de interventoría No. VGC-623 de 2018, que tuvo vigencia desde el 9 de enero de 2019 hasta el 9 de octubre de 2019, debido a que en ese momento del tiempo dicho contrato se terminó por mutuo acuerdo entre las partes, con fundamento en “(…) la no ejecución del Plan de inversiones por parte del Concesionario; obligación que, entre otros, justificó la necesidad para la Entidad de contratación de la Interventoría.”, según mencionó la Supervisión en la solicitud de inicio de un proceso administrativo sancionatorio con ocasión del presunto incumplimiento al plan de inversiones, radicada en la Entidad con el número 20203030103023 del 20 de agosto de 2020. El argumento de la Supervisión se complementa con el objeto del contrato de interventoría No. VGC-623 de 2018, que entre otros objetivos, según el literal (iii) de su cláusula 1.1 comprendía “Realizar la interventoría y seguimiento del Plan de Inversiones, vigilancia en la operación, y en caso de ser necesario reversión del contrato de concesión portuaria”; por ende, debido a que en el puerto no se ejecutan inversiones, esta inoperativo y debido a que las obligaciones principales del contrato de concesión portuaria No. 001 de 2014 se están incumpliendo actualmente la ANI no ve la necesidad de ejecutar recursos en una interventoría que lleve a cabo seguimiento a esta concesión. La decisión de no interventoría también se alinea a la política adoptada por la Vicepresidencia de Gestión Contractual citada en la sección 1.4.1 del Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002), según la cual “(…) se requiere interventoría para los contratos de concesión portuaria con plan de inversión vigente y en ejecución o para aquellos que entren a etapa de reversión.” Complementando lo anterior, la posición de la ANI se encuentra en línea con el numeral 13.2 de la cláusula 13 del contrato de concesión portuaria No. 001 de 2014, según la cual el plan de inversiones, las obras y la reversión del proyecto serán sujeto de control de una interventoría: “13.2 Interventoría de Obra e Inversiones y Reversión: El Plan de Inversiones, Obras y el proceso de reversión estará sujeto al control de una interventoría, la cual será contratada por la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante los procedimientos aplicables que garanticen transparencia en su selección. El costo de dicha interventoría, será asumido por el CONCESIONARIO, con cargo a los cotos del proyecto de concesión portuaria, que se encuentra reflejado en el modelo financiero, (…)” Debido a que la ANI contrató una interventoría cuando se debía ejecutar el plan de inversiones, cuyo plazo terminó en 2019 sin que se acreditará su cumplimiento, las condiciones del contrato de concesión portuaria No. 001 de 2014 darían lugar a que actualmente no se requiera dicha figura en el proyecto, dado que, además a que no se ejecutan inversiones, no hay obras en construcción y no cursa la etapa de reversión. Por lo anterior, la suscripción del contrato de interventoría No. VGC-623 de 2018 con el Consorcio Portuario NT, vigente desde el 9 de enero de 2019 hasta el 9 de octubre de 2019, demuestra que se atacó la causa que dio lugar a la formulación del hallazgo por parte de la Contraloría General de la República.
2018E | 1292 | 11 | Hallazgo No. 11. Administrativo. Consistencia y oportunidad de la información. Contrato de Concesión Portuaria 021 de 1997. Revisado el Anexo A del Otrosí 2 del Contrato 021 de 1997 del 2012, que hace referencia al Plan de inversiones en zona de uso público, se estableció que no contiene la descripción de las obras y equipos por realizar e instalar, respectivamente, que permitan efectuar un seguimiento en detalle de las inversiones que corresponde adelantar el Concesionario. Además, en dicho anexo se identifica inconsistencia en lo asignado para el año 1, ya que al sumar las cifras correspondientes da un valor de USD$424.961 y no de USD$499.861 como se totaliza dicho documento, lo que equivale a una diferencia de USD$74.900, valor que no quedó consignado dentro de las actividades del primer período, sin a octubre de 2018 la incostistencia haya sido objeto de revisión y/o aclaración. Por otra parte, según los informes mensuales de Interventoría, correspondientes al período comprendido entre marzo y agosto de 2018, el Concesionario no es oportuno en la entrega de información a la firma interventora. | Debilidades de control por parte de la ANI, en la revisión y análisis de los soportes contractuales. | Lo identificado podría dar a lugar a distintas interpretaciones, limitando el seguimiento adecuado de la ejecución de las inversiones. Límites a la labor de interventoría y pronunciamientos oportunos sobre el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. | Suscribir el documento contractual correspondiente a traves del cual realice el desglose de las actividades del plan de inversion (obras y equipos). | CORRECTIVAS 1. Informe Técnico de la descripcion de las actividades del plan de inversion de acuerdo a los antecedentes del contrato. 2. Informe de gestión financiero frente a la diferencia de los USD 74.900 3. Comunicación al concesionario indicandole sobre la oportuna y debida entrega de informacion a la Entidad y/o interventoria so pena de la imposicion de procesos sancionatorios contractuales que se deriven. 4. Informe ambiental de la entrega de informacion objeto del hallazgo del concesionario a la interventoria. PREVENTIVAS 5. Manual de Supervision e interventoria INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. informe tecnico 2. Informe financiero con base en el otrosí No. 3 3. comunicacion al concesionario 4. Informe Ambiental UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Supervision e interventoria 6. INFORME DE CIERRE | 6 | 2019-01-04 | 2022-04-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/02.%20MODO%20PORTUARIO/ZP%20DE%20CARTAGENA%20OILTANKING/HALLAZGO%201292-11?csf=1&web=1&e=o0A67h | Zona portuaria de Cartagena OILTANKING | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Gerencia funcional - coordinacion GIT AMBIENTAL DE LA VPRE | ADMINISTRATIVA | Portuario | Debilidades en el seguimiento y control | Revisión efectividad por la OCI 20221020111093 del 13 de septiembre de 2022 | OCI | EFECTIVO | Según la CGR la causa del hallazgo se describe de la siguiente manera: “Debilidades de control por parte de la ANI, en la revisión y análisis de los soportes contractuales” Con ocasión al análisis de efectividad de las acciones de mejora del hallazgo en mención, se encontró que efectivamente en el desarrollo del contrato de concesión portuaria, luego de la suscripción del otrosí N° 2, el cual establece el plan de inversiones que deberá desarrollar la sociedad portuaria, no coincide con el plan de inversiones del modelo financiero, teniendo en cuenta que una de las diferencias consiste en que en el modelo se relaciona una actividad denominada “Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad” por un valor de USD 74.900. No obstante, en el Otrosí N° 3 del 5 de febrero de 2019 al Contrato de Concesión Portuaria No. 021 de 1997, se incorporó en el nuevo presupuesto y cronograma de inversión el ítem “Estudio de prefactibilidad y factibilidad” por un valor de USD$ 74.900 la cual corresponde a la diferencia que se encuentra entre el modelo financiero versus el Plan de Inversiones del Anexo A del Otrosí N° 2 al Contrato de Concesión y cifra que fue mencionada en el Artículo segundo del Resolución 2132 de 2015. Con relación a la ejecución del plan de inversiones, el 6 de enero de 2022 se suscribió entre las partes (Concesionario y ANI) el nuevo Plan de Inversiones que comprende las nuevas obras para la ampliación de las instalaciones portuarias para una operación y recepción de buques de hasta 45.000 DWT (toneladas de peso muerto). Estas obras se especifican en la Cláusula Tercera del Otrosí N° 5 por un valor total de USD 6.444.289 (constantes de diciembre de 2020). Así mismo, en a Cláusula Segunda del Otrosí N° 5 de 2022 adiciona a la Cláusula Quinta del Otrosí No. 02 de 2012 “DESCRIPCION DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES TECNICAS, MODALIDADES DE OPERACIÓN, VOLUMENES Y CLASE DE CARGA A LA QUE SE DESTINARÁ” que a su vez modificó la Cláusula Quinta del Contrato de Concesión 021 de 1997 a fin de ajustar las condiciones técnicas especiales de operación y construcción del puerto, volumen de carga, conforme lo expuesto en la parte considerativa del otrosí N° 5, por lo cual, se modificó el contrato de concesión permitiendo efectuar un seguimiento detallado de las inversiones que le corresponde adelantar el Concesionario. En lo que compete a la entrega oportuna de información, mediante el oficio con radicado ANI 20194090680292 del 4 de julio de 2019, la Interventoría dejó claro que a pesar de que la información fue allegada por el Concesionario en periodos distintos a los solicitados, tal situación no se configura como un impedimento para que la Interventoría pueda evidenciar una situación comprometedora de las obligaciones ambientales del Concesionario, ya que, la interventoría realizó visitas al puerto durante la ejecución del contrato, con una frecuencia mayor a una visita al mes, que eran parte del insumo para el reporte de sus informes . Así mismo, la información solicitada en los diferentes informes fue allegada por el Concesionario, permitiendo a la Interventoría, cumplir con sus funciones y hacer el seguimiento al proyecto. Lo anterior no alerta un presunto incumplimiento en la entrega oportuna de información por parte del Concesionario. Asimismo, la supervisión planteó como acción preventiva el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y Supervisión contractual (GCSP-M-002), lo cual, promueve la implementación de controles adicionales para una adecuada supervisión del contrato portuario. Por lo tanto, se evidencia la desaparición de la causa de hecho del hallazgo.
2018E | 1293 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo con posible incidencia fiscal y disciplinaria. Pago Comisiones de Éxito. Respecto de la ejecución de contratos de participación en fondos de inversiones, adelantados por la concesionaria, la ANI y la Interventoría avalaron el pago de comisiones de éxito por $6.584.4 millones de pesos, con cargo a la subcuenta de reversión, sin que se pudiere evidenciar el soporte de justificación, que permita encuadrar dicho pago, en alguno de los nueve (9) parámetros de administración de la cuenta. | Considerando que la autorización de estos pagos no es una función propia de la Agencia, si no que surge de una orden judicial, la valoración de la relación entre la autorización de pago al que se refiere el hallazgo y los parámetros de las medidas cautelares puede generar interpretaciones como la contenida en el hallazgo. | El efecto es una contraposición entre el hallazgo y la declaratoria de cumplimiento del Juez Popular en relación con las medidas cautelar. | Elaborar un informe de trazabilidad y justificación de la autorización de pago que motiva el hallazgo, a la luz de las medidas cautelares emitidas en el marco de la acción popular. Solicitar concepto jurídico sobre la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas ordenas por el Juez Popular | Consignar en un informe la trazabilidad de la autorización de pago a la que se refiere el hallazgo y establecer parámetros y doctrina institucional, en relación con funciones emanadas de órdenes judiciales. | PREVENTIVAS 1. Informe de trazabilidad y justificación de la autorización de pago que motiva el hallazgo 2. Concepto jurídico sobre la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas ordenas por el Juez Popular INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2019-01-04 | 2019-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/RUTA%20DEL%20SOL%20II/HALLAZGO%201293-1?csf=1&web=1&e=USEQbm | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en actuaciones contractuales | Revisión efectividad por la OCI 20211020161673 del 13 de diciembre de 2021 | OCI | EFECTIVO | Desaparición o modificación del fundamento normativo: A través del plan de mejoramiento cumplido se demuestra que "(..) en la actualidad el Contrato de Concesión No. 001 de 2010, sobre el cual se generó el hallazgo, se encuentra terminado y revertido", según se detalla en el informe de cierre. | Fiscal | Si | Auto de cierre y archivo No. 00913 de 29 de junio 2022 de la IP-85112-2018-33551. Radicado 20224090780522 (CGR 2022EE0120014) del 15 de julio de 2022 | Auto de cierre y archivo No. 00913 de 29 de junio 2022 de la IP-85112-2018-33551. Radicado 20224090780522 (CGR 2022EE0120014) del 15 de julio de 2022 | “PRIMERO: DECLARAR CERRADA la Indagación preliminar No. IP-851112-2018-33551, adelantada con ocasión del señalamiento de presunto daño patrimonial causado a los intereses de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ARCHIVAR las presentes diligencias por ausencia de mérito mínimo para dar inicio a un proceso de responsabilidad fiscal, por los hechos relatados y las pruebas obrantes en la presente actuación fiscal, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.” | Directo
2019D | 1294 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplnaria. Reconocimiento, liquidación y cancelación de intereses moratorios parciales. Mediante Auto de 2016 (15 de marzo) del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogota (proceso 11001-3103-043-2012-00403-00), donde se venía ejecutando a la ANI por el pago del Laudo Arbitral proferido el 25 de septiembre de 2008, con ocasión del contrato de concesión 937 de 1995, se dispuso "impartir aprobación a la liquidación del crédito elaborada.." por el mismo juzgado; providencia que reconoció y liquidó intereses moratorios (parciales) causados hasta agosto (8) de 2016, por el no pago del citado Laudo. En el señalado Auto se reconocen los intereses moratorios (art. 1653 del C. Civil) a favor del acreedor que se liquidan por valor de 2.918 millones COP (aproximado), los cuales se cancelan con el depósito judicial del 2013 (Cód. 0230 Operación 14762476) en cuantía de 2.387.674.975 COP; quedando pendiente intereses moratorios (531 millones COP - aprox.) y el capital (1.848,9 millones COP — aprox.) por saldar. | La CGR describe la causa así: "Los intereses moratorios se originan por la dilación en el cumplimiento de la obligación liquida de dinero establecida en el Laudo Arbitral (Contrato 937 de 1995) de 2008 (25 de septiembre), pese a las ofertas de pago con Bonos de Deuda Pública (TES) que había hecho la Entidad, oficios 20094090006601, 20101030119001, 20101030119041 del INCO y comunicaciones de la ANI (años 2009 y siguientes vigencias); las cuales fueron aceptadas por el acreedor, pero la ANI a pesar de los ofrecimientos y su aceptación, no tomó ningún tipo de medida para cumplir su obligación. por cuanto, se han extendido los términos para el reconocimiento y cancelación de la obligación inicial (Laudo Arbitral - Contrato 937 de 1995) desde 2008 (25 de septiembre), y posteriores requerimientos (Sentencias Judiciales), hasta 2019 (31 de enero): por cuanto transcurrieron más de treinta (30) días contados desde [la] comunicación [de la obligación], [la elaboración de] la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para [el] cumplimiento [de la sentencia], y que las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago ... de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia". | La CGR describe el efecto así: "Esta situación deriva en la trasgresión de los principios de eficacia. economía (Art. 209 CN-1991; y Ley 489-1998; art. 3°) y eficiencia (Ley 489-1998; art. 3°); conforme al art. 176 del CCA (Decreto 01 de 1984); conforme al inc. 2° del art. 192 de la Ley 1437 de 2011 (modifica los art. 176y 177 del CCA)". | Realizar las acciones tendientes al pago total de la obligación, así como, adoptar los mecanismos necesarios para evitar la dilación en el cumplimiento de sentencias y conciliaciones. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Acuerdo de transacción para el pago total de la obligación 2. Expedir los actos administrativos para el pago, vía TES y con cargo a sentencias y conciliaciones 3. Comunicación al MHCP remitiendo documentos para pago con cargo a TES UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones a través de TES 5. Procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones con cargo al rubro de funcionamiento 6. Instrumento de control del pago realizado por sentencias y conciliaciones INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Acuerdo de transacción para el pago total de la obligación 2. Expedir los actos administrativos para el pago 3. Comunicación al MHCP remitiendo documentos para pago con cargo a TES UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones a través de TES 5. Procedimiento para el pago de sentencias y conciliaciones con cargo al rubro de funcionamiento 6. Instrumento de control del pago realizado por sentencias y conciliaciones INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2019-05-02 | 2020-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/FONTIB%C3%93N%20-%20FACATATIV%C3%81%20-%20LOS%20ALPES/HALLAZGO%201294-1?csf=1&web=1&e=9h8Sqc | Fontibón Facatativá Los Alpes | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Pago de intereses de mora | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | La CGR define la causa del hallazgo textualmente de la siguiente manera, en relación con los saldos adeudados por la ANI como resultado del Laudo Arbitral de 2008: “La anterior observación tiene una presunta connotación fiscal en cuantía de $2.387.674.975 COP y disciplinaria por el incumplimiento en el pago oportuno del Laudo Arbitral y Sentencia Ejecutiva; lo que conllevó a la presunta vulneración de los principios de la administración pública y del patrimonio de la ANI; de conformidad con los establecido en el inc. 7° del art. 192 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes”. En la revisión de las unidades de medida correctivas implementadas, se verificó que la ANI orientó el plan de mejoramiento a realizar las acciones tendientes al pago total de la obligación, por lo que se verificó el acuerdo de transacción para el pago total de la obligación por parte las empresas Ferrovial Agroman S.A. Sucursal Colombia y Conconcreto S.A., con lo que se expidieron los actos administrativos para el pago (unidad de medida N. 2) Resoluciones 2039 de 2019 y 2041 de 2019 y según se presenta en la unidad de medida N. 3 se realizaron oportunamente los pagos con cargo al rubro de sentencias y conciliaciones de acuerdo con lo reportado en el memorando 20204010027603 del 10 de febrero de 2020 en donde se evidencia el pago total de 2.440.000.000 COP. Respecto a las unidades de medida preventivas la Entidad ha implementado el procedimiento GCSP-P-028 Reconocimiento y pago de obligaciones con títulos de tesorería TES, por concepto de sentencias, conciliaciones judiciales, IMG (ingreso mínimo garantizado), el procedimiento GEJU-P-012 Gestión del cumplimiento de sentencias y, conciliaciones y pago de gastos judiciales, los cuales han contribuido a fortalecer la regulación en la gestión de la Entidad respecto al pago de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, de igual forma se ha implementado el instrumento de control del pago realizado por sentencias y conciliaciones, el cual brinda herramientas para realizar el seguimiento oportuno en esta materia. De acuerdo de las unidades de medida del plan de mejoramiento desarrolladas, se evidenció que se realizó el pago oportuno del Laudo Arbitral y Sentencia Ejecutiva por lo que se evidencia que cesó la causa de hecho que dio origen a la formulación del hallazgo y se declara la efectividad del plan de mejoramiento desde el punto de vista administrativo. | Fiscal | Si | Auto de apertura indagación preliminar No. 111 del 14 de septiembre de 2021 (AN 85112-2020-36991) (CGR 2021EE0154729) y solicitud de información (CGR 2021EE0154749) radicado ANI No. 20214091080622 del 20 de septiembre de 2021. Auto de Cierre y archivo No. 159 de 23 de noviembre de 2021 (IP 85112-2019-34299) (CGR 2021EE0204814) Radicado ANI No. 20214091387402 del 29 de noviembre de 2021. | Auto de Cierre y archivo No. 159 de 23 de noviembre de 2021 (IP 85112-2019-34299) (CGR 2021EE0204814) Radicado ANI No. 20214091387402 del 29 de noviembre de 2021.
2019C | 1297 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Panel de amigables componedores. Se encontraron cuatro órdenes de pago ejecutadas por la Fiducia, en cuantía de $149.156.534, por concepto de remuneración a los integrantes del panel de expertos (Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos), ejecutadas entre los meses de abril y agosto de 2016, periodo en el que no existía controversia alguna respecto a la ejecución del contrato, hecho que configura un presunto daño al patrimonio, considerando que la primera controversia contractual (documentada) data de noviembre de 2017, mientras que la activación del mecanismo en enero de 2018. | La CGR describe la causa así: "la autorización y pago de honorarios por parte de la ANI, sin existir controversia contractual activada o manifiesta, es una situación diferente al objeto (temporalidad y propósito) de la figura en la norma". | La CGR describe el efecto así: "vulnera los principios de Legalidad (art. 3, Ley 610/2000), de Responsabilidad (art. 6° CN/1991. Núm. 1° y4°; art. 26; Ley 80/1993) y de Economía, Eficiencia y Eficacia (art. 3; Ley 489/1998); generando un presunto daño al patrimonio del Estado en cuantía de $14.916 millones". | Ajustar la Sección correspondiente en los Contratos APP 5G respecto del Pacto de Amigable Composición y la Forma de remuneración. | UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA Adoptar el nuevo modelo de Cláusula Compromisoria y/o Pacto de Amigable Composición que regula la figura contenido en la minuta del Contrato (5G), en la cual se prevé remuneración por controversia. INFORME DE CIERRE Informe de cierre que evalúe el alcance de las medidas adoptadas | UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Nuevo modelo de Contrato Estándar (5G) INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre. | 2 | 2019-07-01 | 2020-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/CHIRAJARA%20-%20FUNDADORES/HALLAZGO%201297-3?csf=1&web=1&e=W5Xi2V | Chirajara - Fundadores | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Panel de Expertos | Revisión efectividad por la OCI 20221020058643 del 25 de abril de 2022 | OCI | EFECTIVO | Según el PMI, la causa del hallazgo es "la autorización y pago de honorarios por parte de la ANI, sin existir controversia contractual activada o manifiesta, es una situación diferente al objeto (temporalidad y propósito) de la figura en la norma". A través del plan de mejoramiento cumplido se evidenció que la ANI ha implementado medidas para evitar que esta situación se repita en los contratos que correspondan al programa de quinta generación de concesiones. Por medio del informe de cierre, el Vicepresidente Jurídico de la Entidad certifica que en estos nuevos contratos se aclara que el pago de honorarios se dará únicamente cuando un Amigable Componedor analice controversias generadas en los proyectos. Se cita el aparte en el contrato estándar de 5G al respecto: "La remuneración de cada uno de los integrantes del Panel de Amigables Componedores corresponderá únicamente a la dedicación invertida en atender las controversias del Contrato de Concesión que hayan sido puestas a su consideración." | Fiscal | Si | Auto de archivo IP No. ANT-IP-2020-00032 Radicado ANI vía correo electrónico a presidencia (CGR 2020EE0075954) del 22 de julio de 2020
2019C | 1298 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Giros de Equity. Se estableció que la entidad no ha efectuado una gestión eficiente en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones vinculadas a los giros del Equity, toda vez que, no ha iniciado las actuaciones sancionatorias que prevé el contrato frente al incumplimiento del concesionario en los giros mínimos 3 y 4 del Equity, que al mes de julio de 2018, reporta un faltante de $378.778,7 millones de pesos de diciembre de 2013. | La CGR describe la causa así: "deficiente gestión que realizó la ANI en el seguimiento a los Giros de Equity que debía realizar el concesionario, en aras de velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales, presuntamente en contra de lo estipulado en la Ley 80 de 1993 referente a los numerales 1 y 2 del artículo 4, y el numeral 1 del artículo 26. De igual manera se observan deficiencias en las obligaciones del control que debe realizar la Entidad, presuntamente incumpliéndose el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por los artículos 82 de la Ley 1474 de 2011 y2de1a Ley 1882 de 2018". | La CGR describe el efecto así: incumplimiento del "artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por los artículos 82 de la Ley 1474 de 2011 y 2 de la Ley 1882 de 2018 (…) (y la) Parte General del Contrato de Concesión 005 de 2015 sección 3.10 establece que: a) El concesionario deberá girar a la Cuenta Proyecto por lo menos los valores señalados en la Parte Especial, correspondientes a Giros de Equity en los plazos previstos en la misma". | Aunque en el cierre financiero que presentó el Concesionario, el prestamista autorizó la modificación de los giros equity del 3 al 6, la Agencia adicionalmente solicitó al Concesionario la certificación de los prestamistas finales (Prestamistas Contrato de Crédito), relacionando las modificaciones en montos y fechas. | Unidades de medida correctivas: 1. Informe financiero sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 4.4. de la Parte Especial del Contrato. 2. Certificación de autorización de los Prestamistas sobre cambio de fechas y montos de Giros Equity 3 al 6. 3. Documentos de cierre financiero en los que se acredita la autorización de los prestamistas sobre cambio de fechas y montos de Giros Equity 3 al 6. 4. Certificación de los Prestamistas sobre el cumplimiento del ordinal iii) del numeral 4.4 de la Parte Especial del Contrato. Unidades de medida preventivas: 5. Contrato estándar 4G. Unidad Informe de cierre: 6. Informe de cierre. | Unidades de medida correctivas: 1. Informe financiero sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 4.4. de la Parte Especial del Contrato. 2. Certificación de autorización de los Prestamistas sobre cambio de fechas y montos de Giros Equity 3 al 6. 3. Documentos de cierre financiero en los que se acredita la autorización de los prestamistas sobre cambio de fechas y montos de Giros Equity 3 al 6. 4. Certificación de los Prestamistas sobre el cumplimiento del ordinal iii) del numeral 4.4 de la Parte Especial del Contrato. Unidades de medida preventivas: 5. Contrato estándar 4G. Unidad Informe de cierre: 6. Informe de cierre. | 6 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/CHIRAJARA%20-%20FUNDADORES/HALLAZGO%201298-4?csf=1&web=1&e=Vys8Tg | Chirajara - Fundadores | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en actuaciones contractuales | Revisión efectividad por la OCI 20221020058643 del 25 de abril de 2022 | OCI | EFECTIVO | Según el PMI, la causa del hallazgo se relaciona con presuntos incumplimientos del Concesionario, respecto a sus obligaciones de realizar oportunamente los giros de Equity 3 y 4 definidos en el contrato de concesión. A través de las unidades de medida correctivas del plan de mejoramiento la ANI demuestra cumplimiento en materia de giros de Equity por parte del Concesionario. En primer lugar, por medio de la unidad de medida correctiva No. 1, que consiste en un informe financiero sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 4.4 de la parte especial del contrato de concesión, la ANI expone que en la ejecución del proyecto se cumplieron las condiciones requeridas para la modificación de los montos mínimos y las fechas máximas de los giros equity 3 a 6. Se cita el numeral 4.4: “Las fechas máximas y los montos mínimos de los Giros del 3 al 6, indicados en la tabla anterior podrán ser modificados, siempre que: i) dicho cambio sea autorizado expresamente por los Prestamistas, ii) se acredite tal autorización expresa en los documentos del Cierre Financiero y iii) la suma de los montos mínimos de los Giros modificados -expresados en Pesos del Mes de Referencia- sea igual o mayor al 70% de la suma de los Giros 1 a 6 establecidos en esta Parte Especial.” Las unidades de medida No. 2, 3 y 4 demuestran que los prestamistas han autorizado el cambio de fechas y montos de los giros equity, dando cumplimiento a lo reglado en los incisos (i) y (ii) de la sección 4.4 de la parte especial del contrato de concesión. Por ejemplo, a través de estas unidades de medida se demuestra que Exponencial Banca de Inversión S.A.S, agente administrativo de los prestamistas, certificó, a través del radicado ANI No. 20194090617472 del 19 de junio de 2019, que: “(…) la Concesionaria Vial Andina S.A.S procedió a realizar una modificación a las fechas máximas y montos mínimos de los Giros de Equity, establecidos en el Contrato de Concesión, con la respectiva aprobación de los Prestamistas mencionados en el encabezado, por medio de la suscrición del Contrato de Crédito y sus anexos.” Previo al pronunciamiento de Exponencial Banca de Inversión S.A.S, se evidenció que hacen parte de los anexos de las comunicaciones con las que el Concesionario acreditó el cierre financiero (Radicado ANI No. 20164090624332 del 22 de julio de 2016) una certificación de uno de los prestamistas en ese momento del tiempo, Banco de Bogotá, en la que se indicó que: “(…) Nos permitimos manifestar que el Banco que represento autoriza expresamente al Concesionario para que las fechas máximas y los montos mínimos de los Giros de Equity [3] al [6] sean modificados, de acuerdo con lo establecido en la Sección 4.4 de la Parte Especial del Contrato de Concesión.” Respecto al inciso (iii) de la sección 4.4 comentada, los giros 3 al 6 representan más del 70% d ellos giros 1 al 6. De otra parte, a través de las unidades de medida preventivas, la ANI explica que, según el informe de cierre, "En la Parte Especial del Contrato de Concesión estándar 4G se incluyó la Cláusula 4.4. Giros de Equity, con el fin de otorgarle flexibilidad a la estructura de financiación de los Proyectos de Cuarta Generación, adaptándose a las necesidades de caja de cada proyecto en particular, concediéndole a los Concesionarios y los Financiadores herramientas que permitan adaptarse a las necesidades del proyecto, enmarcado en el riesgo de financiación asignado a los Concesionarios." Asimismo, una vez consultadas las bases de datos de los planes de mejoramiento institucional y por procesos de la Entidad se constató la no existencia de hallazgos y/o no conformidades formuladas a partir de 2019 y relacionadas con la ausencia de acciones de la Entidad frente a presuntos incumplimientos de giros de equity por parte de un Concesionario. Por otro lado, con el fin de verificar el estado actual del cumplimiento del Concesionario en materia de obligaciones referentes a giros de Equity, se evidenció que la interventoría del proyecto, Consorcio Metroandina, en su informe financiero correspondiente a diciembre de 2021 (Radicado ANI No. 20224090062742 del 20-01-2022) concluye que "(...) se está dando cumplimiento contractual por parte del Concesionario a la fecha." Por lo anterior, se considera que el plan de mejoramiento cumplido es efectivo en lo que corresponde a su incidencia administrativa.
2019C | 1300 | 6 | Hallazgo No. 6 Administrativa con presunta incidencia disciplinaria, para Indagación Preliminar. Incremento de la estructura tarifaria contractual- Contrato 444 de 1994 y adicional de 2010. La modificación del año 2000 al utilizar el lPC de abril de 1994 en las actualizaciones de la tarifa de peajes, sin la respectiva causal jurídica, contractual, financiera o reglamentaria (según el caso); generó un posible detrimento patrimonial, para los años 2001 a 2008, que se puede observar en las compensaciones realizadas por el Estado (con recursos del presupuesto) por las Garantías de Tráfico y de Compensaciones por Diferencial Tarifario, hasta la entrada en vigencia del Adicional 01 de 2010, donde cambió el esquema de Ingreso Mínimo Garantizado a Ingreso Real. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior deriva del control inadecuado en la supervisión e interventoría contractual (art. 53 de la Ley 80 de 1993) y económica del contrato; al faltar soporte que justifique la modificación y desplazamiento del mes base para el cálculo de la indexación tarifaria desde el año 2000. Vulnerándose los principios de Economía (Art. 209 CN-1991; y el art. 3 de la Ley 489 de 1998); de Responsabilidad (núm. 1° y 4° del art. 26 de la Ley 80 de 1993); de la Ecuación Contractual (art. 27 de la Ley 80 de 1993; Cláusula 36° deI Contrato 444-1994) y de la Buena Administración (inc. 3°, art. 40 de la Ley 80 de 1993). | La CGR describe el efecto así: " Hecho que genera un presunto menoscabo al patrimonio del Estado (por determinar), surgido del efecto del desplazamiento del mes de referencia para el cálculo del ajuste taritario (de junio a abril de 1994) para las vigencias 2001 a 2008 bajo el esquema de remuneración del Ingreso Mínimo Garantizado y Tarifa Diferencial sin mediar causal jurídica, contractual, financiera o reglamentaria, según el caso" | Evidenciar la inexistencia de un menoscabo al patrimonio del Estado, teniendo en cuenta que el efecto surgido por el desplazamiento del mes de referencia para el cálculo del ajuste tarifario (de junio a abril de 1994) para las vigencias 2001 a 2008 bajo el esquema de remuneración del Ingreso Mínimo Garantizado y Tarifa Diferencial, se realizó en la misma proporción del mes en que se incrementan las tarifas, es decir, de enero a noviembre del año anterior. | Unidades de medida correctivas: 1. Concepto jurídico referente a modificaciones bilaterales. 2. Informe financiero. Unidades de medida preventivas: 3. Contrato estándar 4G. Unidad Informe de cierre: 4. Informe de cierre. | Unidades de medida correctivas: 1. Concepto jurídico referente a modificaciones bilaterales. 2. Informe financiero. Unidades de medida preventivas: 3. Contrato estándar 4G. Unidad Informe de cierre: 4. Informe de cierre. | 4 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/BOGOT%C3%81%20-%20VILLAVICENCIO/HALLAZGO%201300-6?csf=1&web=1&e=oKwlQa | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Debilidades en el seguimiento y control | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | A través de las unidades de medida correctivas, la Vicepresidencia Jurídica y la Vicepresidencia Financiera exponen argumentos que desvirtúan el hecho observado por la Contraloría General de la República, fundamentado en la falta de “soporte que justifique la modificación y desplazamiento del mes base para el cálculo de la indexación tarifaria desde el año 2000”. Enseguida se presenta una explicación de estas unidades de medida: 1. Concepto jurídico referente a modificaciones bilaterales: Esta unidad de medida se fundamenta en el memorando con radicado ANI No. 20197050200603 del 24 de diciembre de 2019, a través de la que la Gerencia de Asesoría Legal de Gestión Contractual 1 de la Vicepresidencia Jurídica indicó que la indexación tarifaria se basó en un Acta del 20 de diciembre de 2000, suscrita entre el INVIAS y el Concesionario, así: “En atención al memorando del asunto, mediante el cual se solicita emitir concepto jurídico referente a modificaciones bilateral en relación con el Hallazgo 6, Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, relacionado con el incremento de la estructura tarifaria contractual- Contrato 444 de 1994 y adicional de 2010, según el cual, “La modificación del año 2000 al utilizar el lPC de abril de 1994 en las actualizaciones de la tarifa de peajes, sin la respectiva causal jurídica, contractual, financiera o reglamentaria (según el caso); generó un posible detrimento patrimonial, para los años 2001 a 2008, que se puede observar en las compensaciones realizadas por el Estado (con recursos del presupuesto) por las Garantías de Tráfico y de Compensaciones por Diferencial Tarifario, hasta la entrada en vigencia del Adicional 01 de 2010, donde cambió el esquema de Ingreso Mínimo Garantizado a Ingreso Real, se emite el concepto correspondiente en los siguientes términos: De conformidad con el artículo 3°de la ley 80 de 1993, De los fines de la contratación estatal, “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones” En desarrollo de lo anterior, el artículo 4°, numeral 8 de la citada ley, señala: “De los derechos y deberes de las entidades estatales, (…) para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. (…)”. Por su parte, el artículo 27 de la ley 80 de 1993 establece: “De la ecuación Contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento”. Al respecto debe igualmente indicarse que, de tiempo atrás, para la jurisprudencia arbitral, el equilibrio económico del contrato ha sido considerado como un principio de orden público, el cual no puede ser objeto de renuncia por las partes, constituyéndose como una regla esencial del derecho administrativo. En este orden de ideas, revisado el contenido del Acta de Acuerdo Número 26 del 20 de diciembre de 2000, suscrita entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A., se encuentra que entre los fundamentos citados se reseña la competencia del INSTITUTO para adoptar algunas medidas con la finalidad de mantener la ecuación contractual, señalando que ante la necesidad de incrementar la tarifas de peaje y dada al diferencia que se presentaba entre el IPC proyectado y el IPC certificado por el DANE, las partes contratantes decidieron establecer una nueva metodología para el ajuste anual del valor de las tarifas en las estaciones de Pipiral, Puente Quetame y Boqueron. Se aprecia así, que fue voluntad de las partes contratantes, ante los efectos negativos de la metodología inicialmente pactada para el incremento de las tarifas de los peajes, y con la finalidad de evitar un posible desequilibrio financiero del contrato a futuro, acordar una nueva metodología, lo cual encuentra pleno sustento jurídico en las normativas antes citadas, situación por la cual se considera infundado el hallazgo objeto de análisis, según el cual, la modificación contractual se adelantó sin la respectiva causal jurídica. Ahora bien, analizado el contenido de la modificación efectuada mediante el Acta No. 26 de fecha 20 de diciembre de 2000, se encuentra que su motivación, tal como se describe en los considerandos 4 y 6, obedeció a las diferencias resultantes entre la aplicación del IPC real conocido para los meses de diciembre de 1998 y enero de 1999, y los IPC proyectados por el Concesionario, toda vez que estos últimos resultaron superiores o inferiores al IPC real conocido, loque se traducía en un perjuicio o en un favorecimiento para los usuarios. Resulta así, que mediante el Acta No. 26, las partes contratantes de mutuo acuerdo modificaron el clausulado contractual, conviniendo una metodología basada en el incremento de las tarifas con el IPC conocido, real y certificado por el DANE, para lo cual se utilizó como referencia el último IPC conocido anterior al mes de enero de cada año, lo que se tradujo en la aplicación del IPC con dos meses de anterioridad a lo pactado inicialmente en el contrato No. 444 de 1994, lo cual finalmente evitó las diferencias entre el incremento de la tanta con un IPC proyectado y el IPC real. Al respecto, el concepto financiero emitido sobre el particular señaló “(…) esa modificación del mes de reajuste de enero a noviembre se hizo en la misma proporción de 2 meses en el mes de referencia de junio a abril de 1994, compensando el incremento observado del 2.5% en las tarifas como efecto del desplazamiento (…) por lo tanto, tal efecto resulta siendo nulo para la venable inflación". De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que la modificación bajo análisis no generó un incremento en el ingreso del operador, por lo que se considera, desde el punto de vista Jurídico, que la misma encuentra sustento legal y contractual, tal como quedó expuesto.” 2. Informe financiero: Esta unidad de medida se fundamenta en el memorando con radicado ANI No. 20205000019273 del 27 de enero de 2020, a través de la que la Vicepresidencia Ejecutiva concluyó que la indexación no “(…) generó un incremento en el Ingreso del operador”, así: “(…) no existe un presunto o posible detrimento patrimonial en la estructura tarifaria para el rango de años 2001 a 2008 al que hace referencia el Auditor, "el desplazamiento y/o modificación del mes Base para el cálculo del ajuste tarifario" descrito en el requerimiento, no tuvo en cuenta que el motivo de esta modificación es que el "Acta No. 26" que acordó mover hacia atrás 2 meses el mes de reajuste de tarifas, es decir, del mes de enero a noviembre del año Inmediatamente anterior con el objeto de obtener un ajuste de tarifas real, desde el momento cero de ajuste de tarifas. Lo anterior significa que, esa modificación del mes de reajuste de enero a noviembre se hizo en la misma proporción de 2 meses en el mes de referencia de junio a abril de 1994, compensando el “(…) incremento observado del 2,5% en las tarifas como efecto del desplazamiento, por lo tanto, tal efecto resulta siendo nulo para la variable Inflación. Es pertinente recordar que, el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) se compone especialmente de la variable, la cual es el "Tráfico Garantizado" el cual es proyectado contractualmente y puede tener variaciones sobre las cuales el Estado debe compensar si esta variable difiere por debajo de lo proyectado. En conclusión, el efecto de la modificación del mes de referencia para la actualización por IPC, no generó un Incremento en el Ingreso del operador, dado que el índice del mes de actualización también se modificó en la misma proporción (2 meses). (…)” Con relación a las unidades de medida preventivas, el plan de mejoramiento incluyó el modelo de contrato estándar de 4G, a través del cual, según el informe de cierre “(…) se basa en mecanismos que ha implementado la Entidad para que no sucedan futuros eventos como los descritos en el hallazgo, atendiendo procedimientos y procesos para el control exhaustivo de los contratos de concesión.” Una vez revisado este modelo de contrato 4G, se evidenció que en el Capítulo IV ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO de la parte especial se establecen las reglas respecto a la estructura tarifaria que se manejará en este tipo de proyectos. Con fundamento en lo anterior, se considera que la Entidad ha demostrado desaparición de la causa que dio lugar al hallazgo y que ha implementado mecanismos tendientes a evitar su repetición. | Fiscal | No | Auto de apertura indagación preliminar No. 103 del 3 de septiembre de 2021 (AN 85112-2019-35029) (CGR 2021EE0146186) y solicitud de información (CGR 2021EE0146189) radicado ANI No. 20214091026342 del 8 de septiembre de 2021.
2019C | 1302 | 8 | Hallazgo No. 8. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Cumplimiento Obligaciones Ambientales Contrato de Concesión 444 de 1994. "De acuerdo al Informe Mensual de Interventoria 79 de¡ mes de enero de 2019 en lo que respecta al estado de las compensaciones por aprovechamiento forestal dadas en la licencia ambiental y sus modificaciones, presenta un avance o implementación bajo teniendo en cuenta que dicha concesión está próxima a revertir (aprox. en agosto de 2019), lo que permite concluir que existe un alto riesgo de incumplimiento de dicha obligación por parte del concesionario y una certeza de que no se podrá cumplir dentro del plazo de la concesión, con la obligación del mantenimiento de los individuos sembrados en cumplimiento de esta compensación, la cual es de tres (3) años a partir de su siembra." | La CGR describe la causa así: "se identifica incumplimiento de las obligaciones ambientales dadas por la licencia ambiental y sus modificaciones Resolución 0081 de 18 de enero de 2010, Resolución 0141 de 01 de marzo de 2012, Resolución 0676 de 10 de julio de 2013, Resolución 0078 de 29 de enero de 2014, Resolución 0738 de 30 de junio de 2017." | La CGR describe el efecto así: "tendrán como consecuencia el hecho de no poderse cerrar los expedientes ambientales correspondientes a dicha Licencia Ambiental ante las respectivas autoridades y el riesgo de que sea necesaria la asignación de recursos adicionales para hacerle seguimiento al cumplimiento de dichas obligaciones por cuanto la interventoría que actualmente tiene el proyecto y que es quien hace este seguimiento, también termina la ejecución de su contrato. (...) Como consecuencia de esto, el presunto incumplimiento del artículo 50 de la Ley 99 de 1993." | Continuar el seguimiento a la ejecución de las compensaciones ambientales que corresponden a obligaciones del concesionario. | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Solicitud de concepto jurídico interno, para validar el plazo de cumplimiento de las obligaciones de compensacion. 2. Solicitud de concepto de la ANLA, para definir el plazo de cumplimiento de las obligaciones ambientales. 3. Realizar un Informe detallado de gestión de la supervisión al cumplimiento de los Planes de Compensacion de la Concesión. ACCIONES PREVENTIVAS: 4. Hacer la revisión y/o ajuste del procedimiento "SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL O MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE PROYECTOS CONCESIONADOS-GCSP-P-007". para que quede explicito el procedimiento de seguimiento a los Planes de Compensacion. INFORME DE CIERRE 5. Realizar un Informe de cierre . | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Concepto jurídico interno. 2. Concepto de la ANLA. 3. Informe detallado de gestión de la supervisión al cumplimiento de los Planes de Compensacion de la Concesión. ACCIONES PREVENTIVAS: 4. Revisión y/o ajuste del procedimiento "SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL O MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE PROYECTOS CONCESIONADOS-GCSP-P-007". INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/BOGOT%C3%81%20-%20VILLAVICENCIO/HALLAZGO%201302-8?csf=1&web=1&e=yXxLSW | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Debilidades en el seguimiento y control | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | A través de las unidades de medida correctivas No. 1 y No. 2 se evidencia gestión de la Entidad para determinar el estado de cumplimiento de las obligaciones relacionadas con compensaciones ambientales y para determinar si se generan alertas respecto a un incumplimiento con ocasión de la terminación del contrato de concesión No. 444 de 1994. Se citan las conclusiones de la documentación que acredita el cumplimiento de estas unidades de medida: 1. Concepto jurídico interno: A través del memorando ANI No. 20197050144723 del 1 de octubre de 2019, la Coordinación de Asesoría Legal de Gestión Contractual, según el informe de cierre del plan de mejoramiento, concluyó que “(…) el cumplimiento de dichas obligaciones no está atado al tiempo del contrato de concesión, sino al seguimiento y verificación por parte de la Autoridad Ambiental. Por otro lado, es importante resaltar que el Concesionario debe cumplir con la obligación de las compensaciones ambientales ante la ANLA, asumiendo los costos y riesgos adquiridos en el Contrato de Concesión, tal y como lo señala la matriz de riesgos.”, en los siguientes términos: “Efectuado el análisis jurídico correspondiente, es dable concluir que la licencia ambiental otorgada para la ejecución del proyecto denominado "Construcción de la Segunda Calzada Tramo El Tablón – Chirajara de la vía Bogotá - Villavicencio", se mantiene vigente hasta que la autoridad ambiental verifique el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contenidas en la licencia ambiental, y hasta tanto se declare terminada de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015”. 2. Concepto de la ANLA: Fortaleciendo el concepto jurídico que acredita el cumplimiento de la unidad de medida No. 1, se evidenció que la ANLA a través de la comunicación con radicado ANI No. 20194090808822 del 5 de agosto de 2019, manifestó: “(…) debe distinguirse claramente dos situaciones que resultan diferentes e independientes, la primera de ellas refiere al vínculo contractual existente entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria Vial de los Andes -CONVIANDES, la cual se rige por el contrato de concesión 444 de 1994, relación que es ajena a las funciones legalmente asignadas a esta Autoridad y la segunda corresponde a la vigencia de la licencia ambiental otorgada para la ejecución del proyecto denominado "Construcción de la Segunda Calzada Tramo El Tablón (PR34) - Chirajara (PR63) de la Carretera Bogotá - Villavicencio", localizado en jurisdicción de los municipios de Cáqueza, Quetame y Guayabetal, departamento de Cundinamarca", la cual no se rige por los términos del contrato de concesión, sino que se mantiene vigente hasta que la autoridad constate el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental, como en los autos de control y seguimiento a la misma y se declare terminada conforme al procedimiento establecido en el artículo 2.2.2.39.2 del Decreto 1076 de 2015”. Con base en los conceptos que acreditan el cumplimiento de las unidades de medida No. 1 y No. 2, en el informe de cierre se concluye que “(…) no puede existir incumplimiento de las obligaciones de compensación incluidas en la Licencia Ambiental, considerando que no hay un plazo límite para su cumplimiento, y estas no se extinguen con la finalización del contrato de concesión, sino por el contrario continúan abiertas y en seguimiento de la Autoridad Ambiental, hasta tanto se dé cumplimiento a la totalidad de obligaciones y se consiga el cierre del expediente ambiental del proyecto.” Respecto a la unidad de medida No. 3, se evidenció que esta corresponde a documentación que acredita la supervisión en materia ambiental que se ejerce desde la ANI, esto a través de un informe de seguimiento radicado a través del memorando No. 20196050191813 del 11 de diciembre de 2019. En línea con las unidades de medida No. 1 y No. 2, en este informe de seguimiento se concluyó lo siguiente: “(…) el plazo para cumplir las compensaciones ambientales corresponde al plazo de cierre de todas las obligaciones de la Licencia Ambiental, tal y como lo expresa el comunicado de la ANLA No. 20191130402000 del 2 de agosto de 2019 (…) (…) Finalmente, cabe resaltar que el Concesionario debe cumplir con la obligación de las compensaciones ambientales ante la ANLA, asumiendo los costos y riesgos asumidos en el Contrato de Concesión.” Con relación a las unidades de medida preventivas, el plan de mejoramiento incluyó una actualización al procedimiento interno “Seguimiento al proceso de licenciamiento ambiental o modificación de licencia/plan de manejo ambiental de proyectos concesionados” (GCSP-P-007), que se considera una herramienta que brinda lineamientos al interior de la Entidad para contribuir al seguimiento y control ambiental de los proyectos a cargo de la ANI, y que su implementación puede evitar la formulación de hallazgos respecto al seguimiento de la Entidad en esta materia. Adicional a lo hasta aquí comentado, se considera que también se deben tener en cuenta los siguientes aspectos adicionales relacionados con el contrato de concesión No. 444 de 19994, así: • Se evidenció que el 19 de diciembre de 2019 se suscribió el “Acta de reversión Parcial y Entrega de la Infraestructura Vial y Los Bienes Destinados al Contrato de Concesión No. 444 de 1994 de la Concesionaria Vial de los Andes – COVIANDES S.A.S a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI”, a través de la que la Entidad recibió la infraestructura del proyecto a excepción de, por ejemplo, el túnel 13 (Sector 3A – Etapa 8), el puente 1 Quebrada Seca (Sector 4 – Etapa 9), y de “El nuevo Viaducto Atirantado de Chirajara, el cual está siendo objeto de diseño de conformidad con lo establecido en el Contrato de Transacción suscrito entre las partes 27 de noviembre de 2018, para la construcción por parte de COVIANDES, viaducto que hace parte del Sector 4A de la Etapa 10 del Adicional No. 1 de 2010.” Respecto al viaducto atirantado de Chirajara, como se detalla en el informe de cierre del plan de mejoramiento, la ANI y la Concesionaria Vial de los Andes (COVIANDES) suscribieron un contrato de transacción “(…) el 27 de noviembre de 2018, mediante el cual existe un cronograma para la ejecución de los estudios, diseños y construcción del puente, obra que fue autorizada en la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0081 de 2010.”, contrato vigente a abril de 2022. • No obstante, la suscripción del Acta de Reversión en noviembre de 2019, se evidenció que a diciembre de 2021 la ANI cuenta con herramientas de control asociadas al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los expedientes ambientales señalados en la causa del hallazgo; según consta en el Anexo 2 del informe de la interventoría Consrocio Interconcesiones radicado en la Entidad a través de la comunicación con radicado ANI No. 20224090020012 del 7 de enero de 2022. En ese orden de ideas se evidencia que, con base en conceptos de la ANI y de la ANLA, el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario es independiente a la terminación del contrato No. 444 de 1994, en el marco del cual se tienen permisos y/o licencia en ejecución, sobre los cuales se han implementado controles desde la ANI a pesar de que la mayoría de la infraestructura del proyecto se ha revertido. Asimismo, al interior de la ANI se han diseñado e implementado procedimientos orientados a brindar lineamientos respecto al seguimiento y control de los proyectos en materia de licencias y/o permisos ambientales. Lo anterior permite declarar la efectividad del plan de mejoramiento en lo que corresponde a la incidencia administrativa del hallazgo, pues se ha atacado la causa que dio origen al mismo.
2018F | 1304 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo. Ajuste convergencia cuenta capital y excedentes ejercicios anteriores. En atención a lo establecido por la CGN en el Instructivo No. 002 de 201515, al Instructivo No. 003 de 201716, al procedimiento contable para el reconocimiento de excedentes financieros de los establecimien!os públicos que se capitalizan o se giran a favor de la nación, en el SIIF - NACION, al oficio No. 20184600027271 de 2018 de la CGN, se procedió a realizar revisión de los ajustes y reclasificaciones de las cuentas 3.10506 CAPITAL FISCAL y 3.1.09.01 EXCEDENTE ACUMULADO registrados en el marco del proceso de convergencia a las normas NICSP, donde se pudo evidenciar una sobreestimación del saldo de la cuenta 3.1.0506 CAPITAL FISCAL por valor de $19.4 Billones por concepto de reclasificación del saldo de la cuenta 3.2.25.01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS. | La CGR describe la causa así: "La anterior situación se presenta por el registro débito a la cuenta 3.1.09.01 EXCEDENTES ACUMULADOS por valor de $20,3 billones a la cuenta 3.1.05.06 CAPITAL FISCAL, movimiento contable presuntamente contrario a lo establecido para las reclasificaciones por convergenci&7 y Oficio de la CGN No. 20184600027271 de 2018. Esta situación se debe a presuntas deficiencias en los controles establecidos en el proceso contable para el registro de los hechos económicos de la ANI". | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior genera que la información contable incumpla las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera de las entidades de gobierno". | Efectuar el correspondiente registro contable de ajuste, a efectos de reflejar el valor de la Cuenta Capital Fiscal y Excedentes Acumulados. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comprobante contable por valor de 19.430.229.942.402,3 2. Comprobante contable por valor de 17.278.000.000,2 INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comprobante. 2. Comprobante INFORME DE CIERRE 3. Informe | 3 | 2019-08-13 | 2019-10-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Em2We4WrSk1NsJLMoSzUfecBuQv6XIKFMUTGvvLRxI0H1A?e=owolyT | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2019 de la CGR - 20204090575632 del 2 de julio de 2020 | CGR | EFECTIVO
2018F | 1306 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo. Deterioro cuentas por cobrar. En atención a lo establecido por la CGN en el Numeral 2.4. Medición Posterior - Cuentas por Cobrar del Anexo de la Resolución No. 484 de 2017, al numeral 3.4. Medición Posterior - Cuentas por Cobrar del Manual Contable Bajo El Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública como Entidad de Gobierno y al informe del abogado apoderado de la ANI en el proceso de reorganización de la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se procedió a realizar revisión de las notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2018 de la ANI, evidenciándose incertidumbre en el saldo la cuenta contable 1.3. CUENTAS POR COBRAR a las cuales no se les realizó análisis de deterioro. | La CGR describe la causa así: "La anterior situación presuntamente se presenta por falencias en el sistema de control interno contable y por el establecimiento de políticas contables generales para el reconocimiento del deterioro de las cuentas por cobrar." | La CGR describe el efecto así: "Esta situación afecta a los usuarios de los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2018 incumpliendo la característica fundamental de relevancia ya que dificulta su comprensión y por consiguiente no permite mayor utilidad de ellos." | Diseñar una Guía con la metodologia para el cálculo y análisis del deterioro de las cuentas por cobrar. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Diseño de la Guía para el reconocimiento por el deterioro de las cuentas por cobrar. 2. Registro contable deterioro de cuentas por cobrar, en los casos en que se genere reconocimiento del mismo. (si hay lugar) INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Guía. 2. Registro contable (si hay lugar) INFORME DE CIERRE 3. Informe. | 3 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EivvhviW1m5Dj8n1sQLYirUBvgq7WrrknOkWx3nXGhbibg?e=tOvWJU | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2020 de la CGR -20214090712342 del 28 de junio de 2021 | CGR | EFECTIVO
2018F | 1307 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Reconocimiento de pasivos. En atención a lo establecido por la CGN en el Capítulo II Pasivos Numeral 6.1.2. Pasivos del documento Normas para el Reconocimiento, mediación, revelación y presentación de los hechos económicos documento incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, se procedió a realizar revisión de las cuentas por pagar registradas contablemente frente a las registradas presupuestalmente y las reportadas por las diferentes dependencia de la ANI, evidenciándose una presunta sobrestimación neta de los Pasivos por valor de $39.964 millones. | La CGR describe la causa así: "Esta situación se debe a presuntas deficiencias en los controles establecidos en el proceso contable para el registro de los hechos económicos de la ANI, incumpliendo con el numeral 33 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, el instructivo No. 002 de 2015 y el anexo de la Resolución 484 de 2017" | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior genera que la información contable incumpla las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera de las entidades del gobierno." | 1. Presentar al comité de sostenibilidad contable una propuesta de modificación de las Circulares Nos. 32, 33, 34, 35 y 36 de octubre de 2018, incluyendo las dependencias generadoras de información contable, responsables de la conciliación en la entidad. 2. Realizar el registro contable de ajuste en la cuenta 24,01,02 "Fondo de Contingencias", y efectuar conciliación mensual con el area correspondiente. 3. Incluir en la circular de cierre financiero de la vigencia, una instrucción con los requisitos para la constitución de las Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar con PAC y sin PAC, así como aquellas obligaciones no justificadas para su constitución, serán tramitadas como un pago pasivo exigible vigencia expirada sin perjuicio de las acciones disciplinarias a que haya lugar. 4. Elaborar el registro contable de ajuste por valor de $246,04 millones 5. Solicitar a la Vicepresidencia Juridica modificar el formato No. GEJU-F-010 "Informe Procesos Judiciales", incluyendo una columna donde se contemple el reconocimiento de las Aseguradoras u otro tercero, que modifique el valor a provisionar, en relación con la cuenta 27,01,03 "Administrativas". 6. Capacitar a los Supervisores y contratistas a efectos de indicar la obligación que tienen frente a la ejecución y liquidación de los contratos con saldos al finalizar una vigencia. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Fondo de Contingencias, se realizará el respectivo registro contable y se efectuará una conciliación mensual. 2. Administrativas, se realizará un ajuste contable por valor de $246,04 millones y se modificará el formato No. GEJU-F-010 "Informe Procesos Judiciales". UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3.Modificar las Circulares 32, 33, 34, 35 y 36 de 2018. 4. Bienes y Servicios, se emitirá anualmente una circular donde se instruya sobre los requisitos para la constitución de una Reserva Presupuestal y Cuenta por Pagar con PAC y sin PAC, así como aquellas obligaciones no justificadas para su constitución, serán tramitadas como un pago pasivo exigible vigencia expirada sin perjuicio de las acciones disciplinarias a que haya lugar. 5. Solicitud de Modificación del formato No. GEJU-F-010 por parte de la VAF a la Vicepresidencia Jurídica. 6. Capacitación. INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Registro contable y Conciliación Mensual. 2. Registro contable y formato modificado. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Circular modificada. 4. Circular Anual. 5. Solictiud de modificación del Formato. 6. Capacitación. INFORME DE CIERRE 7. Informe. | 7 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EprgmUlhAQVBn1Ejozn-8_0BU0fpeuJJRN546LwyVr531A?e=POkb8j | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Todas las Vicepresidencias | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2020 de la CGR -20214090712342 del 28 de junio de 2021 | CGR | EFECTIVO
2018F | 1308 | 6 | Hallazgo No. 6. Administrativo. Registro contable procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales. En atención a los establecido por la CGN en el Manual de Procedimientos Contables para entidades del Gobierno en el procedimiento IV Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias en su numeral 2.5 literal C, se procedió a realizar revisión del registro contable de los procesos de sentencias y conciliaciones encontrándose una presunta subestimación en la Cuenta Contable 48.08.26 RECUPERACIONES por valor de $6.920 millones, una presunta subestimación en la Cuenta Contable 53.68.90 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS RECUPERACIONES por un valor de $1.257,9 millones y una presunta subestimación en la Cuenta Contable 58.04.47 INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES por valor de $8.416 millones. | La CGR describe la causa así: "Esta situación se debe a presuntas deficiencias en los controles establecidos en el proceso contable para el registro de los hechos económicos de la ANI." | La CGR describe el efecto así: "generando que la información contable incumpla las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera de las entidades del gobierno." | Adoptar los mecanismos de control para garantizar el adecuado diligenciamiento del reporte de información contable respecto del contingente judicial tanto en el diligenciamiento de información jurídica como en los criterios financieros establecidos en la Resolicuón 821 de 2018 1. Modificar el formato GEJU-F-010 "Informe Procesos Judiciales", a efectos de que el GIT de Defensa Judicial reporte el valor de los intereses para su respectivo registro contable. (V.J.) 2. Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación en relación con el registro contable de los intereses cuando se han tenido en cuenta en la estimación de la provisión. (V.A.F.) | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Circular interna emitida por la VAF, en la cual se establezcan aspectos a considerar para el reporte de la información litigiosa. 2. Reporte de procesos judiciales con corte 31 dic 2019 conforme la circular de la VAF. 3. Modificar formato GEJU-F-010 Informe de procesos judiciales 4. Concepto a la Contaduría General de la Nación (VAF) INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | UM Preventivas 1. Circular interna emitida por la VAF 2. Reporte de procesos a 31 de diciembre de 2019 conforme la circular 3. Modificar formato GEJU-F-010 Informe de procesos judiciales 4. Concepto a la Contaduría General de la Nación (VAF) Informe de Cierre 5. Informe de cierre | 5 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EjP2l7RmSzREjTsWrNDgmKIBHCWrGp0nOK6lqPg0HFK90g?e=DYJQlL | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2020 de la CGR -20214090712342 del 28 de junio de 2021 | CGR | EFECTIVO
2018F | 1309 | 7 | Hallazgo No. 7. Admistrativo. Registro contable Concesión Armenia - Pereira - Manizales. En el seguimiento realizado por la CGR al Modelo de Reconocimiento Contable registrado a diciembre 31 de 2018, del contrato de Concesión No. 113 de 1997 y de las modificaciones realizadas el Desarrollo Vial Armenia - Pereira - Manizales, se observó lo siguiente: - En el Modelo de Reconocimiento Contable de la Concesión - Hoja Inputs, no se encuentran discriminados los valores: Total CAPEX, Total Mantenimiento, Total OPEX. - Al verificar el registro de la ejecución de la inversión, se evidencia que no se tuvo en cuenta la ejecución real de la concesión, toda vez que la entidad manifestó que las inversiones - Capex se distribuyó en los años en los cuales fueron firmados el contrato básico de concesión 113 de 1997 y sus otrosíes. - En el Modelo de Reconocimiento Contable establecido por la ANI en el marco de la convergencia, incluye valores de obras que no fueron ejecutadas, que están afectando el valor del Capex, caso concreto, las obras de contrucción, operación, mantenimiento y reposición de la Estación de Pesaje "La María ". - Asi mismo, se observó que la inversión en dos obras (Terminación Av Ferrocarril - Mandarino y Acceso Alcalá rampa B) a diciembre de 2016 no se ejecutó en su totalidad. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior, evidencia la deficiencia en el reconocimiento y la falta de información idónea de los soportes utilizados utilizados para el registro contable, denotando que la información contable no cumple con las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera de las entidades de gobierno." | La CGR describe el efecto así: "Esta situación genera incertidumbre en los saldos de las cuentas presentadas a 31 de diciembre de 2018 de los Bienes de Uso Público y sus correlativas." | Conforme a la Resolución 602 de 2018 de la Contaduría General de la Nación, Artículo 7º: "Las entidades concedentes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2022 para reconocer y medir los activos de infraestructura de transporte que se encontraban concesionados al 1 de enero de 2018, junto con los pasivos asociados a estos, conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Para ello, las entidades concedentes diseñarán un plan de trabajo aprobado por la alta dirección en el cual, a partir del inventario de actividades, se defina la incorporación gradual de activos y pasivos, priorizando aquellos de mayor impacto en la información financiera. La documentación de dicho plan, así como de su ejecución, deberá estar disponible para las autoridades y organismos de control que la requieran. Para efectos de medición de los activos de infraestructura de transporte y de los pasivos asociados, las entidades concedentes aplicarán lo establecido en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, así como en el numeral 1.3.3 del Instructivo 002 de 2015, expedidos por la CGN.” La Agencia Nacional de Infrastructura revisará, analizará y verificará la información registrada en el modelo contable del Proyecto Armenia Pereira Manizales y en el caso de que se requiera se ajustarán los estados fiancieros como activos y pasivos, definiendo las mejores políticas para el cumplimiento de las normas contables relacionadas con acuerdos de concesión. 1. Revisión de las cifras reconocidas en el Modelo Financiero como Capex, Total Mantenimiento y Opex del Proyecto Armenia Pereira Manizales. 2. Documentar y soportar las cifras reconocidas en el Modelo Financiero como Capex, Total Mantenimiento y Opex del Proyecto Armenia Pereira Manizales. 4. Remitir al Área Contable los documentos necesarios para efectuar los registros contables a que haya lugar. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Guía de Aplicación contable para el modo carretero, en que el se de instrucción del diligenciamiento y soportes de la información solicitada que alimenta el modelo financiero para fines contables elaborado por DELOITTE. 2. Remisión del modelo financiero para fines contables ajustado, de acuerdo a la instrucción de la Guía de Aplicación contable para el modelo carretero, acompañado de los soportes de la información. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Guía de Aplicación contable para el modo carretero. 2. Remisión del modelo financiero para fines contables y sus respectivos soportes. INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre. | 3 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EvZL8NHNKHJHishgC8Ku_0kBrKt2igpnRjYOnKeuuvl8YA?e=WN3iOF | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe auditoría técnica OCI Armenia - Pereira - Manizales - 20201020121143 del 3 de septiembre de 2021 | OCI | EFECTIVO | Desaparición de la causa: La causa descrita en el PMI es la siguiente: ''Lo anterior, evidencia la deficiencia en el reconocimiento y la falta de información idónea de los soportes utilizados para el registro contable, denotando que la información contable no cumple con las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera de las entidades de gobierno.” Según lo reportado en el informe de cierre con radicado N. 20205000107063 del 31 de agosto de 2020, se creó la Guía de implementación modelo financiero con fines contables – modo carretero 1ra y 3ra generación, la cual fue aplicada en la emisión del modelo financiero para fines contables del proyecto, en donde se ajustaron los parámetros de acuerdo con la emisión de la guía y subsanando lo evidenciado por la CGR en la formulación del hallazgo, por lo anterior se declara la efectividad del hallazgo.
2018F | 1310 | 8 | Hallazgo No. 8. Administrativo. Registro Contable Concesión Ruta del Sol III. El modelo de Reconocimiento Contable utilizado como soporte de registro del Contrato de Concesión No. 007 de 2010 a diciembre 31 de 2018 y de las modificaciones realizadas en el Desarrollo Vial Ruta del Sol III, la distribución del Capex no se realizó conforme a la ejecución real de la inversión de las obras cuyo avance físico a 31 de diciembre de 2018 es del 31.90% del proyecto según informe de supervisión de la ANI, las cuales a la fecha deberían ser del 84.72% en Segunda Calzada y del 59.70% en Mejoramiento. Adicionalmente, en el Modelo de Reconocimiento Contable de la Concesión - Hoja Inputs, no se encuentra discriminado los valores: Total CAPEX, Total Mantenimiento, Total OPEX. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior, evidencia la deficiencia en el reconocimiento y la falta de información idónea de los soporte utilizados para el registro contable, denotando que la información contable no cumple con las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera de las entidades de gobierno." | La CGR describe el efecto así: "Esta situación genera incertidumbre sobre la totalidad del saldo en los valores reconocidos por concepto de Bienes de Uso Público, así como la dificultad para realizar un adecuado análisis de las operaciones efectuadas en desarrollo de los contratos de concesión suscritos por la Entidad." | Conforme a la Resolución 602 de 2018 de la Contaduría General de la Nación, Artículo 7º: "Las entidades concedentes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2022 para reconocer y medir los activos de infraestructura de transporte que se encontraban concesionados al 1 de enero de 2018, junto con los pasivos asociados a estos, conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Para ello, las entidades concedentes diseñarán un plan de trabajo aprobado por la alta dirección en el cual, a partir del inventario de actividades, se defina la incorporación gradual de activos y pasivos, priorizando aquellos de mayor impacto en la información financiera. La documentación de dicho plan, así como de su ejecución, deberá estar disponible para las autoridades y organismos de control que la requieran. Para efectos de medición de los activos de infraestructura de transporte y de los pasivos asociados, las entidades concedentes aplicarán lo establecido en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, así como en el numeral 1.3.3 del Instructivo 002 de 2015, expedidos por la CGN.” La Agencia Nacional de Infrastructura revisará, analizará y verificará la información registrada en el modelo contable del Proyecto Armenia Pereira Manizales y en el caso de que se requiera se ajustarán los estados fiancieros como activos y pasivos, definiendo las mejores políticas para el cumplimiento de las normas contables relacionadas con acuerdos de concesión. 1. Revisión de las cifras reconocidas en el Modelo Financiero como Capex, Total Mantenimiento y Opex del Proyecto Ruta del Sol III. 2. Documentar y soportar las cifras reconocidas en el Modelo Financiero como Capex, Total Mantenimiento y Opex del Proyecto Ruta del Sol III. 3. Remitir al Área Contable los documentos necesarios para efectuar los registros contables a que haya lugar. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Guía de Aplicación contable para el modo carretero, en que el se de instrucción del diligenciamiento y soportes de la información solicitada que alimenta el modelo financiero para fines contables elaborado por DELOITTE. 2. Remisión del modelo financiero para fines contables ajustado, de acuerdo a la instrucción de la Guía de Aplicación contable para el modelo carretero, acompañado de los soportes de la información. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Guía de Aplicación contable para el modo carretero. 2. Remisión del modelo financiero para fines contables y sus respectivos soportes. INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre. | 3 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Et2Y9ZCrzDZFiNWkkjRZImcBrBS3VDMxLON3Khls7Tkn6g?e=ALPYvb | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe auditoría técnica OCI Ruta del Sol 3 - 20211020092183 del 29 de junio de 2021 | OCI | EFECTIVO | Desaparición de la causa de hecho: Según el PMI la CGR describió la causa del hallazgo así: “Lo anterior, evidencia la deficiencia en el reconocimiento y la falta de información idónea de los soportes utilizados para el registro contable, denotando que la información contable no cumple con las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera de las entidades de gobierno” Con base en el plan de mejoramiento se evidenció que en 2020 la Entidad estableció la metodología para el diligenciamiento del modelo financiero con fines contables para los proyectos de Concesión de Primera y Tercera Generación, por medio del instructivo interno GADF-I-009. Según el informe de cierre radicado a través de la comunicación ANI No. 20205000107523 del 01-09-2020, con base en dicha metodología, para el proyecto Ruta del Sol 3 “Se realizó el modelo contable año 2019 cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Guía de aplicación del modelo contable, realizando la revisión, documentación y soporte de las cifras reconocidas en el Modelo Financiero como CAPEX, Total Mantenimiento y OPEX del Proyecto Ruta del Sol – Tercer Sector junto con el informe integral de seguimiento y el informe elaborado por la interventoría para la determinación de los porcentajes incluidos en el Anexo 1 de la Guía contable como soporte.” Por otro lado, en mayo de 2021 la Supervisión remitió el ejercicio del modelo contable para 2020, encontrando que este presenta valores asociados al CAPEX y OPEX, entre otros, demostrando así continuidad en la aplicación de la unidad de medida preventiva para superar la causa que dio lugar a la formulación del hallazgo.
2018F | 1312 | 10 | Hallazgo No. 10. Administrativo. Apropiación Disponible Vigencia 2018 - Servicio de la Deuda. Se presenta una diferencia por $754,4 millones, entre la apropiación disponible para el rubro 7.1.1. Servicio de la Deuda por $117.693,5 millones y la cuenta de cobro enviada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP por $118.447,8 millones, por cuanto el MHCP está incluyendo un acuerdo de pago suscrito en el mes de agosto de 2017, correspondiente a la primera alícuota programada para el 2018. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior, debido a que no se tuvo en cuenta en la suscripción del acuerdo de pago realizado el 8 de agosto de 2017 entre la ANI y el MHCP, fecha en la cual ya no se podía tramitar la adición al presupuesto de gastos ante el MHCP en el concepto de Servicio de la Deuda. Por lo anterior, se observan posibles debilidades en la planeación por parte de la ANI ya que no debió suscribir obligaciones con cargo al presupuesto 2018, cuando no habían sido contempladas en el anteproyecto de presupuesto de la misma vigencia, toda vez que las fechas máximas para hacer las modificaciones al presupuesto de la vigencia 2018 era a mediados del mes de agosto de 2017". | La CGR describe el efecto así: "Esto, trajo como consecuencia realizar cambios en la parametrización de las cuentas indicando que la obligación del desembolso crédito presupuestario es a largo plazo. Para subsanar el pago de dicha diferencia, se tuvo que efectuar reprogramación para la vigencia 2019 ya que no se pagó en el año 2019, por cuanto no existió apropiación disponible para realizar el pago en la vigencia 2019". | Elaborar y remitir oficio a la dirección de crédito publico del Ministerio de Hacienda, en el que se solicite que al futuro los pagos que se autoricen con TES en el segundo semestre de cada vigencia, para efecto de los acuerdos de pago la primera Alícuota la programen no al año siguiente como se esta realizando actualmente, sino que esta primera cuota se programe a partir del año subsiguiente. | UNIDADES PREVENTIVAS 1. Elaborar y remitir oficio a la dirección de crédito publico del Ministerio de Hacienda, en el que se solicite que al futuro los pagos que se autoricen con TES en el segundo semestre de cada vigencia, para efecto de los acuerdos de pago la primera Alícuota la programen no al año siguiente como se esta realizando actualmente, sino que esta primera cuota se programe a partir del año subsiguiente. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Elaborar y remitir comunicado al MHCP solicitando concepto. 2. Concepto emitido por el MHCP 3. Acuerdo de pago - Otrosi INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2019-08-13 | 2020-01-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/09.%20VPRE/HALLAZGO%201312-10?csf=1&web=1&e=T9OZmV | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2018F | 1313 | 11 | Hallazgo No. 11. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Aportes Fondo de Contingencias - Fiduciaria La Previsora. Se evidencia que no se están realizando oportunamente los aportes a la Fiduciaria La Previsora, ya que existen aportes pendientes de pago al Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales (creado por la Ley 448 de 1998). Lo anterior debido a que, al 31 de diciembre de 2018, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, apropió recursos al Servicio de la Deuda Pública por $666.693,5 millones, sin embargo, estos recursos apropiados fueron insuficientes para atender las necesidades totales reportadas. A la fecha, la Entidad presenta un déficit pendiente de trasladar a la Fiduciaria La Previsora por $38.218,9 millones, correspondientes a recursos de vigencias anteriores de las concesiones: Transversal de las Américas Sector 1 por $3.271,7 millones y la Zona Metropolitana de Cundinamarca por $34.947,2 millones. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior debido a que, al 31 de diciembre de 2018, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, apropió recursos al Servicio de la Deuda Pública por $666.693,5 millones, sin embargo, se observa que los recursos apropiados fueron insuficientes para atender las necesidades totales reportadas. Se observa que la entidad no está dando cumplimiento al artículo 4 del Decreto 423 de 2001, así como del artículo 2.4.1.3.2 del Decreto 1068 de 2015, Artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002 "Deberes y Derechos de los Servidores Públicos"." | La CGR describe el efecto así: "Esta situación es reiterativa dado que fue evidencia en auditorías anteriores, lo cual indica que las acciones de mejora suscritas en el plan de mejoramiento no han sido efectivas. En consecuencia, podría tener una presunta incidencia disciplinaria." | 1. Garantizar que los anteproyectos de presupuesto incluyan la totalidad de las necesidades de recursos para cubrirr los planes de aportes al fondo de pasivos contingentes. 2.Solicitar al MHCP asignar la totalidad de los recursos que la Agencia registra en sus anteproyectos de presupuesto en el Rubro del Servicio de la Deuda, para que se cumpla lo dispuesto en el numeral .4.1.3.2 del Decreto 1068 de 2015. 3. Aplicar lo dispuesto en el articulo 95 del PND 2018-2022 por el cual se modifico el articulo 35 de la Ley 1753 de 2015 Fondo de Contingencias - Traslados , durante el proceso de seguimiento y actualización de los planes de aportes que la ANI solicita ante el MHCP . | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1.Documento anteproyecto de presupuesto de la ANI - sección Gastos de Servicio de la Deuda Interna reportando los montos en déficit de las vigencias anteriores y los Planes de Aportes en tramite y por tramitar . 2.Comunicaciones al MHCP reiterando la solicitud de recursos adicionales a los asignados en el Rubro del Servicio de la Deuda para poder cubrirlos aportes pendientes de giro. 3.Reducción parcial de los aportes pendientes con los recursos asignados al Rubro del servicio de la deuda, sin afectar la programación y cumplimiento de los planes aprobados para la vigencia. 4.Reducción parcial de aportes pendientes a través de traslados de recursos liberados en otros riesgos, con base en las autorizaciones del MHCP. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1.Documento de anteproyecto, sección Gastos de Servicio de la Deuda Pública Interna. 2.Oficio a MHCP de reiterando la solicitud de recursos en el RSD. 3. Soportes de giro por SIIF. 4.Oficios al MHCP con seguimiento a planes de aportes. INFORME DE CIERRE 5.Informe de cierre | 5 | 2019-08-13 | 2020-10-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/09.%20VPRE/HALLAZGO%201313-11?csf=1&web=1&e=xEve0b | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2018F | 1314 | 12 | Hallazgo No. 12. Administrativo. Pérdidas de Apropiación. En la vigencia 2018, en la ANI no se compometieron $2.013,9 millones que representa el 0,095% de la apropiación vigente por $2,1 billones. Los rubros que más generaron pérdidas de apropiación fueron: El rubro"apoyo a la gestión del estado, asesorías y consultorías, contratos de concesión" con el 26% equivalente a $824,3 millones; el rubro Apoyo para el desarrollo y gestión institucional de la ANI, nacional con el 15% equivalente a $471,6 millones y el rubro Apoyo a la Gestión del Estado, Obras complementarias y compra de predios. Contratos de Concesión $403,3 millones. Dicha pérdida de apropiación se obtiene de apropiaciones disponibles no utilizadas. | La CGR describe la causa así: "Por lo anterior se evidencia una presunta falta de oportunidad y programación de recursos necesarios para la contratación, traducidos en deficiencias en la planeación de la contratación." | La CGR describe el efecto así: "Esto implica la no ejecución oportuna de recursos disponibles de las necesidades previstas en el Plan Estratégico y en el Plan de acción de la Agencia Nacional de Infraestructura." | Realizar monitoreo y seguimiento permanente a la ejecución de los recursos del presupuesto de inversión, con el fin de optimizar su ejecución. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Realizar seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de la ANI. 2. Presentar la ejecución presupuestal a la alta dirección de la ANI. 3. Actas mensuales de reunión INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Cuadro de seguimiento mensual de la ejecución presupuestal 2. Presentación de la ejecución presupuestal a la alta dirección. 3. Actas Mensuales de reunión de seguimiento con los ejecutores de presupuesto. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2019-08-13 | 2020-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/09.%20VPRE/HALLAZGO%201314-12?csf=1&web=1&e=meCZ6j | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2018F | 1315 | 13 | Hallazgo No. 13. Administrativo con presunta incidencia Disciplinario. Reservas no ejecutadas - Vigencias expiradas. A 31 de diciembre de 2018, fenecieron las reservas Nos. 17917, 180617 y 116517 por $223,7 millones, las cuales no fueron ejecutadas a 31 de diciembre de 2018 correspondienes a los contratos de prestación de servicios No. 382 de 2014 adiciones No. 4 y No. 5 para prestar apoyo al desarrollo y la gestión institucional de la ANI, así como del contrato de referencia VJ/VPRE 245 para prestar el "Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorías y Consultorías. Contratos de Concesión". Las anteriores modificaciones presupuestales en inversión afectaron la disponibilidad de recursos que se apropiaron en la vigencia 2017 y que debieron ejecutarse en el 2018. La Entidad, al no ejecutar la reserva en 2018, no realizó la devolución de los recursos al MHCP y estos continúan para la vigencia 2019 en espera del fallo de los procesos administrativos sancionatorios para constituir dicho rubro y/o en su defecto liberar los compromisos. | La CGR describe la causa así: "Se observa deficiente planeación, ya que a 31 de diciembre de 2017 se cancelaron reservas constituidas en 2017 y que no se pagaron en la vigencia 2018, estas ascienden a un total de $9.125,4 millones, correspondientes a $9.123,9 millones del rubro de inversión y $1,5 millones del rubro de funcionamiento." | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior, por cuanto, desapareció el compromiso u obligación que las originó, lo cual trae como consecuencia la no ejecución de los recursos que se pudieron haber sido utilizados en la ejecución de actividades necesarias, así como de posible expiración de los recursos. Esta situación es reiterativa dado que fue evidenciada en auditorías anteriores, lo cual indica que las acciones de mejora del plan de mejoramiento no han sido efectivas." | 1. Solicitar un concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a efectos de que ilustre lo siguiente: -El procedimiento frente a las Reservas que se constituyen, y que no se pueden ejecutar por cuanto los contratos presentan incumplimiento y se encuentran en procesos sancionatorios. -Determinar si es procedente la siguiente afirmación señalada por el Órgano de Control: "La Entidad, al no ejecutar la reserva en el 2018, no realizó la devolución de los recursos al MHCP y estos continúan para la vigencia 2019 en espera del fallo de los procesos administrativos sancionatorios para constituir dicho rubro y/o en su defecto liberar los compromisos". -Por último si la Entidad estaría violando los señalado en el artículo 58 de la Ley 1873 de 2017 y el artículo 71 del Estatuto Organico del Presupuesto, al constituir una reserva que contó con CDP y Registro Presupuestal para amparar un contrato suscrito legalmente por la Agencia. 2. Establecer un procedimiento con los requisitos, documentos y formatos necesarios que se deben radicar a la Vicepresidencia Jurídica - GIT de Procesos Sancionatorios, cuanto sea requiera iniciar un proceso sancionatorio de un contrato por incumplimiento del objeto o alcance de este, a efectos de reducir los tiempos en el resultado del fallo. 3. Se realizará capacitación a los Supervisores de contratos sobre la obligación que tienen frente a la ejecución y liquidación de los contratos con saldos al finalizar una vigencia así como el procedimiento y requisitos para constituir reservas presupuestales y cuentas por pagar. 4. Solicitar incluir en los oficios de designación del supervisor las obligaciones generales derivadas de su supervisión. 5. Elaborar un formato para la "Solicitud de Constitución de Reserva", firmado por el ordenador del Gasto y el Supervisor donde se justifique la fuerza mayor o el caso fortuito para la constitución de la reserva a anexando los documentos que la soportan. 6. Elaborar un Plan de Trabajo con el GIT de Contratación para liquidar aquellos contratos que presenten saldos al cierre de la vigencia fiscal, para su liberación. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. Procedimiento y Formato. 3. Capacitación. 4. Memorando 5. Formato. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. Procedimiento y Formato. 3. Capacitación. 4. Memorando 5. Formato. INFORME DE CIERRE 6. Informe. | 6 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EgWBTF_Q_0hLrKe0sJhe7OwBKrbTZ525AJm3uwZcctnHRw?e=JgxIr5 | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2020 de la CGR -20214090712342 del 28 de junio de 2021 | CGR | EFECTIVO
2018F | 1316 | 14 | Hallazgo No. 14. Administrativo. Aportes Vigencias Futuras Ruta del Sol Sector III. A 31 de diciembre de 2018, la ANI ha trasladado recursos al Patrimonio Autónomo del Proyecto Ruta del Sol III, por concepto de vigencias futuras, en cuantía de $1,9 billones, de lo cual al Concesionario solo se le han efectuado pagos equivalentes al 16%, es decir, $311.303,2 millones, evidenciando con ello, que la ejecución financiera del protecto ha sido baja durante los últimos 7 años, por lo que, a 31 de diciembre de 2018, existe un saldo en el Patrimonio Autónomo por $1,96 billones. El Concesionario YUMA CONCESIONARIA S.A, ha manifestado a la ANI la imposibilidad de continuar con la financiación del proyecto toda vez que se han presentado reiterados incumplimientos de algunas de las obligaciones contractuales, no obstante la entidad, dio inicio a los procesoso administrativos sancionatorios, por los presuntos incumplimientos graves que amenazan la parálisis total y definitiva del Proyecto, lo cual podría conllevar la declaratoria de caucidad del contrato. Sin embargo, la ANI continúa realizando los traslados de los aportes de vigencias futuras al patrimonio autónomo, entre ellos la vigencia futura del año 2018 por valor de $178.560,2 millones. | La CGR describe la causa así: "No se observa la administración eficiente de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación para el contrato de concesión Ruta del Sol Sector III como lo establece el artículo 149 de la Ley 1753 de 2015, máxime cuando dicho contrato solo tiene un avance del 31%." | La CGR describe el efecto: "… la asignación de estos recursos genera incertidumbre dado que actualmente no se cuenta con la prestación de bienes y servicios como lo indica el contrato. Es así como dichos recursos continuan incrementando el saldo en la Fiducia sin ser ejecutados en la oportunidad, términos y condiciones inicialmente pactados. Esta situación es reiterativa dado que fue fue evidenciada en auditorías anteriores, lo cual indica que las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento no han sido efectivas." | Mediante la suscripción del Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010, se reprogramarán las vigencias del Contrato en virtud de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP. Así mismo, conforme al Otrosí No. 10 el Concesionario, entre otros acuerdos, deberá gestionar la aprobación de líneas de crédito que sumen un valor total de cuatrocientos mil millones de pesos (400.000.000.000). Esta suma será desembolsada en atención a las necesidades del proyecto conforme al nuevo plan de obras que se apruebe. Lo anterior, con el fin de lograr la reactivación de las obras que se encuentran suspendidas desde junio de 2017 y por consiguiente la mejor ejecución de las vigencias futuras. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Realizar un informe con antecedentes jurídicos, técnicos y financieros en el que se indique la forma de pago propuesta para el proyecto. Así mismo, que los recursos de vigencias futuras son empleados para los fines destinados y que son ejecutados conforme al avance de obra del proyecto. 2) Informe de interventoría septiembre 2020 3) Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe Integral de Seguimiento 2) Informe de interventoría sept 2020 3) Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010 UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4) Manual de Interventoría y Supervisión 5) Modelo Estandar 4G INFORME DE CIERRE 6) Informe de Cierre | 6 | 2019-08-13 | 2021-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Ei5kC_wzeNxPn_6CpBJNxZIBjAigWtqlM_dbdPqSXW_pRA?e=I5SjWz | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | Carretero | Debilidades en el seguimiento y control | Informe auditoría técnica OCI Ruta del Sol 3 - 20211020092183 del 29 de junio de 2021 | OCI | EFECTIVO | Desaparición de la causa de hecho: Según el PMI la CGR describió la causa del hallazgo así: “No se observa la administración eficiente de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación para el contrato de concesión Ruta del Sol Sector III como lo establece el artículo 149 de la Ley 1753 de 2015, máxime cuando dicho contrato solo tiene un avance del 31%” Con relación a la administración de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, a través del informe de cierre del plan de mejoramiento la ANI certificó que los aportes de vigencias futuras al patrimonio autónomo no se encuentran condicionados al avance físico del proyecto y es obligación de la Entidad cumplir con el cronograma pactado contractualmente, así: “(…) En el Contrato de Concesión que nos ocupa, se previeron aportes del Presupuesto General de la Nación amparados en la autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales hasta 2025 y se pactó claramente que el mecanismo o procedimiento de ejecución presupuestal fuera mediante el giro de los recursos a la Cuenta Aportes INCO (hoy ANI) abierta en el Patrimonio Autónomo, que para tales efectos constituyera el concesionario y no se condicionó el giro de recursos a la ejecución de determinada cantidad de obra pues tal procedimiento es propio del contrato de obra pública y no de concesión.” Con base en la documentación que acredita el cumplimiento del plan de mejoramiento, se evidenció que a partir de los contratos del programa de 4ta generación se han incluido precisiones respecto a los aportes del Presupuesto General de la Nación, estableciendo claramente que estos serán trasferidos por la ANI en los términos, montos y plazos establecidos contractualmente, sin estar condicionados al avance físico de un proyecto: “Los Aportes ANI serán aportados por la ANI en los términos, montos y plazos establecidos en la Parte Especial. Para cumplir con dichos plazos, la ANI adelantará las gestiones correspondientes para contar con la debida programación de recursos en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), según lo dispuesto en la Ley Aplicable.” Finalmente, teniendo en cuenta que la CGR formuló el hallazgo con base reiterados incumplimientos del Concesionario, sobre los que la ANI tramitó múltiples procedimientos administrativos sancionatorios, incluido el de caducidad, se debe tener en cuenta que dichos incumplimientos cesaron en su mayoría con la suscripción y ejecución de lo acordado con el otrosí No. 10 al contrato de concesión No. 007 de 2010, con el que se reactivó el proyecto Ruta del Sol 3. Lo anterior se demuestra, por ejemplo, con el avance en ejecución de obras de 35.02% planeado Vs. 35.86% ejecutado, según lo reportado en la plataforma Aniscopio, con corte a 15 de mayo de 2021. Asimismo, mediante radicado ANI No. 20214090259622 del 08-03-2021, la Interventoría Consorcio El Sol certificó que “(…) se evidencia el cumplimiento de las metas programadas para el bimestre enero – febrero de 2021 con corte al último día del mes de febrero de 20201.” Lo anterior demuestra que la ANI ha implementado medidas para evitar este tipo de hallazgos a futuro, asimismo que, en lo que concierne al proyecto Ruta del Sol 3, se implementaron medidas frente a los incumplimientos señalados por la CGR que han permitido que a la fecha el contrato de concesión de ejecute según las obligaciones vigentes.
2018F | 1317 | 15 | Hallazgo No. 15. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Constitución de Reservas presupuestales. Se observa constitución indebida de las reservas presupuestales en 23 contratos entre ellos, de prestación de servicios, por valor de $15.515,9 millones, que según los argumentos y soportes presentadas por le Entidad en desarrollo de la auditoría, no son resultado de hechos de fuerza mayor o imprevisibles que obliguen su constitución como reservas presupuestales. | La CGR describe la causa así: "Se evidencia que se están adquiriendo elevados compromisos al final de la vigencia sin la debida planeación". | La CGR describe el efecto: "Afectación de la eficacia en la ejecución de los recursos públicos, en especial cuando de antemano se sabe que los bienes, obras y servicios serán recibidos en las vigencias fiscales siguientes". | Solicitar la autorización de las vigencias futuras al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Solicitud de vigencias futuras al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Informe de Seguimiento a la ejecución presupuestal. 3. Capacitación para fortalecer el conocimiento en la ejecución del presupuesto a los colaboradores de la entidad. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Una Solicitud vigencia futura. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Cuatro informes de seguimientos presupuestales. 3. Una capacitación en la ejecución del presupuesto. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre. | 7 | 2021-08-01 | 2022-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/05.%20VAF/HALLAZGO%201317-15?csf=1&web=1&e=T2zmKV | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2021 de la CGR - 20224090629672 del 7 de junio de 2022 | CGR | EFECTIVO | En el aspecto Presupuestal, las acciones de mejoramiento para el hallazgo 1317 no han sido efectivas en razón a que durante el desarrollo de la presente auditoría se presentaron deficiencias relacionadas con las reservas presupuestales establecidas en auditorías anteriores.
2018F | 1318 | 16 | Hallazgo No. 16. Administrativo. Reserva Presupuesto de Inversión vigencia 2018. Las reservas presupuestales de Inversión del año 2018 fueron de $462.504,4 millones, es decir el 29% del total del presupuesto de inversión del año 2017 cuyo valor es de $1,57 billones, estas reservas superaron el 15%, por valor de $220.143,9 millones. | La CGR describe la causa así: "Las reservas presupuestales de Inversión del año 2018 fueron de $462.504,4 millones, es decir el 29% del total del presupuesto de inversión del año 2017 cuyo valor es de $1,57 billones, estas reservas superaron el 15%, por valor de $220.143,9 millones". | La CGR describe el efecto así: "... lo que podría generar el riesgo de reducción del presupuesto para la entidad por parte del MHCP para la siguiente vigencia. Esta situación es reiterativa dado que fue evidenciada en auditorías anteriores, lo cual indica, que las acciones de mejora propuestas en el plan de majoramiento no han sido efectivas". | 1. Solicitar un concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a efectos de que ilustre lo siguiente: -El procedimiento frente a las Reservas que se constituyen, y que no se pueden ejecutar por cuanto los contratos presentan incumplimiento y se encuentran en procesos sancionatorios. -Determinar si es procedente la siguiente afirmación señalada por el Órgano de Control: "La Entidad, al no ejecutar la reserva en el 2018, no realizó la devolución de los recursos al MHCP y estos continúan para la vigencia 2019 en espera del fallo de los procesos administrativos sancionatorios para constituir dicho rubro y/o en su defecto liberar los compromisos". -Por último si la Entidad estaría violando los señalado en el artículo 58 de la Ley 1873 de 2017 y el artículo 71 del Estatuto Organico del Presupuesto, al constituir una reserva que contó con CDP y Registro Presupuestal para amparar un contrato suscrito legalmente por la Agencia. 2. Establecer un procedimiento con los requisitos, documentos y formatos necesarios que se deben radicar a la Vicepresidencia Jurídica - GIT de Procesos Sancionatorios, cuanto sea requiera iniciar un proceso sancionatorio de un contrato por incumplimiento del objeto o alcance de este, a efectos de reducir los tiempos en el resultado del fallo. 3. Se realizará capacitación a los Supervisores de contratos sobre la obligación que tienen frente a la ejecución y liquidación de los contratos con saldos al finalizar una vigencia así como el procedimiento y requisitos para constituir reservas presupuestales y cuentas por pagar. 4. Incluir en los oficios de designación del supervisor las obligaciones generales derivadas de su supervisión. 5. Elaborar un formato para la "Solicitud de Constitución de Reserva", firmado por el ordenador del Gasto y el Supervisor donde se justifique la fuerza mayor o el caso fortuito para la constitución de la reserva a anexando los documentos que la soportan. 6. Elaborar un Plan de Trabajo con el GIT de Contratación para liquidar aquellos contratos que presenten saldos al cierre de la vigencia fiscal, para su liberación. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. Procedimiento y Formato. 3. Capacitación. 4. Memorando 5. Formato. 6. Plan de Trabajo INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. Procedimiento y Formato. 3. Capacitación. 4. Memorando 5. Formato. 6. Plan de Trabajo INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. | 7 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EhqnLhSwEKVMstY2xMBQX5IBX3nObCb5LpiR8HQJGPlTHg?e=L3O6MC | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2020 de la CGR -20214090712342 del 28 de junio de 2021 | CGR | EFECTIVO
2018F | 1319 | 17 | Hallazgo No. 17. Administrativo con presunta incidencia Dicisplinaria y Fiscal. Contrato Suministro de de Tiquetes Aéreos. Se procedió a realizar revisión de la ejecución de la Orden de Compra No. 25323 de 2018 a nombre de Satena S.A., cuyo objeto es "Suministro de tiquetes aéreos para los funcionarios y contratistas que deban desplazarse fuera de Bogotá en el desarrollo de sus actividades" adjudicado en atención al Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CC3-283-1-AMP-2015 y sus modificaciones No. 1, 2 y 3. Se evidencia un hallazgo con presunta incidencia disiplinaria y fiscal por valor de $29,07 millones, evidenciando en las siguientes situaciones: 1. En las facturas emitidas en cumplimiento de la Orden de Compra No. 25323 de 2018 suscrita por la ANI y Satena S.A. correspondiente a los tiquetes aéreos de las aerolíneas LAN, LATAM, AVIANCA Y SATENA no se realiza ni se discrimina el descuento ofrecido a la ANI de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CC3-283-1-AMP-2015 y sus modificaciones No. 1, 2 y 3. 2. En las facturas emitdas por SATENA S.A. correspondiente a los tiquetes aéreos de las aerolíneas AVIANCA, SATENA S.A. y LAN donde se compensan valores de facturas anteriores o tiquetes aéreos no utilizados se evidencia que no se realiza ni se discrimina el descuento al diferencial tarifario de los tiquetes según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CC3-283-1-AMP-2015 y sus modificaciones No. 1, 2 y 3. | La CGR describe la causa así: "Los anteriores incumplimientos se generan por presuntas falencias de supervisión para el cumplimiento de la Orden de Compra No. 25232 de 2018 a nombre de SATENA S.A. adjudicada en atención al Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CC3-283-1-AMP-2015. Por lo anterior, se presenta un saldo a favor de la ANI, debido a que los recursos contemplados en el contrato ya fueron remunerados al Concesionario, pagando un mayor valor al no operar el descuento contemplado en la Orden de Compra No. 25232 de 2018." | La CGR describe el efecto así: "este hecho origina un presunto detrimento al patrimonio público del Estado en cuantía de $29,07 millones, producto de una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, en los términos del artículo 209 de la Constitución Política, desconociendo lo establecido en los artículos 3, 4 y 5, numeral 1 artículo 26 de la Ley 89 de 1993, numeral primero del artículo 34, numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, y el consecuente incumplimiento de la Ley 42 de 1993 artículo sexto de la Ley 610 de 2000 por lo tanto el hallazgo presuntamente tiene incidencia fiscal y disciplinaria." | Se solicitará concepto a Colombia Compra Eficiente, a efectos de determinar el cumplimento del Acuerdo Marco de Precios por parte de SATENA S.A., en relación con la facturación. | UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Solicitud de concepto al ente regulador. INFORME DE CIERRE 2. Informe de Cierre. | UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Concepto. INFORME DE CIERRE 2. Informe. | 2 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EkwwhE1rRERKiOzjl9053IABMpgWbo0eLM2r2u_vZdnAlg?e=9G8vol | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2020 de la CGR -20214090712342 del 28 de junio de 2021 | CGR | EFECTIVO |  | Fiscal | No | Comunicación prórroga IP 85112-2019-34812 mediante auto No. 030 del 10 de marzo de 2022 (CGR 2022EE0046254) Radicado ANI No. 2022-409-032318-2 del 18 de marzo de 2022
2018F | 1322 | 20 | Hallazgo No. 20. Administrativo. Plan de participación ciudadana de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. Realizado el seguimiento al plan de participación ciudadana y a la oficina de Peticiones Quejas y Reclamos se pudo observar lo siguiente: * Revisado el presupuesto de la Entidad, no existe un rubro específico para la política pública de transparencia participación y servicio al ciudadano Las actividades realizadas en materia de atención de quejas y reclamos las realiza con personal de planta que realiza conjuntamente otras actividades correspondientes a la Subdirección Administrativa y Financiera. * Si bien la entidad, cuenta con un procedimiento en materia de participación ciudadana, no existe dicho procedimiento que identifique metas encaminadas a la administración y funcionamiento propias de participación y servicio ciudadano. * No existe una oficina independiente con ventanilla de atención al público para el tema de Atención de peticiones quejas y reclamos. * La entidad no cuenta con "un plan específico de participación ciudadana", que involucre todas las actividades misionales al interior de la entidad. | Deficiencias en el Plan de Participación Ciudadana y en la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos. | Deficiencias en los mecanismos de atención al ciudadano. | 1. Contar con personal de apoyo adicional para atención al público en ventanilla del 2 piso de la ANI año 2020 2. Plan de acción Servicio al Ciudadano 2020 que contemple charlas de sensibilización y capacitación sobre derecho de petición a las áreas misionales. | UNIDADE DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Vinculación de personal para atención: Contratación de personal para ampliar la oportunidad de atención de ciudadanos y partes interesadas, personalizando el servicio, desde la llegada al primer piso de las instalaciones en las que está ubicada la ANI. 2. Plan de Operativo de atención al ciudadano 2020: Documento donde se describen las acciones que se van a desarrollar sobre atención al ciudadano en la presente vigencia. 3. Adecuación Ventanilla de Atención al Público. 4. Plan anticorrupción y atención al ciudadano: Documento que contiene un capítulo sobre participación ciudadana y acciones, con evidencia y plazo de cumplimiento. 5. Mesa de trabajo sobre el aplicativo ORFEO: Solicitar una mesa de trabajo a la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno –VPRE- para evaluar la herramienta que permite el seguimiento y trazabilidad de los radicados del sistema de gestión documental. 6. Charlas de capacitación en PQRS: Socializar a los equipos de las diferentes áreas de la entidad los temas relacionados con derecho de petición, plazos de respuesta, modalidades, entre otros. 7. Informes trimestrales de atención al ciudadano: Evidenciar y poner en conocimiento del público interno y externo de los seguimientos efectuados, por el equipo de servicio al ciudadano, sobre la gestión de trámites de petición adelantados por cada una de las áreas 8. Ajuste ficha BPIN: Implementación del sistema integrado de gestión y control de la ANI. 9. Solicitu de presupuesto para actividades ficha BPIN - anteproyecto presupuesto 2022 | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Vinculación de personal para atención. 2. Plan de Operativo de atención al ciudadano 2020. 3. Adecuación Ventanilla de Atención al Público 4. Plan anticorrupción y atención al ciudadano. 5. Mesa de trabajo sobre el aplicativo ORFEO. 6. Charlas de capacitación en PQRS. 7. Informes de atención al ciudadano trimestrales 8. Ajuste ficha BPIN 9. Solicitud de presupuesto para actividades ficha BPIN INFORME DE CIERRE 10. Informe de cierre | 10 | 2019-08-13 | 2021-07-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/05.%20VAF/HALLAZGO%201322-20?csf=1&web=1&e=BUOTre | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2021 de la CGR - 20224090629672 del 7 de junio de 2022 | CGR | EFECTIVO
2018F | 1323 | 21 | Hallazgo No. 21. Administrativo. Acumulación de recursos en patrimonios autónomos. Dentro de los contratos de concesión de tipo carretero (todas las generaciones) se clausulan presupuestos que se comprometen a largo plazo que son desembolsados en los períodos correspondientes según los objetos contratados, dichos recursos trasladados a los encargos fiduciarios permanencen sin ser utilizados para el fin para el cual fueron comprometidos engrosando dichos saldos principalmente por retrasos y demora en la ejecución de los proyectos por parte de los concesionarios, dicha acumulación de recursos en los patrimonios autónomos. A 31 de diciembre de 2018 el saldo existente asciende a $9.7 billones, de los cuales: $5,25 billones correspondena aportes de la Nación ($3,3 billones aportes de la ANI y $1,9 billones por recaudo de peajes); $3,7 billones por aportes del concesionario; y $724.098 millones de otros aportes. | La CGR describe la causa así: "Dicha acumulación es dada principalmente por una baja ejecución de los recursos, principalmente por los siguientes aspectos: Se presentan atrasos en la ejecución de las obras en algunas Unidades Funcionales; incumplimiento de varias obligaciones a cargo de los concesionarios derivadas del Contrato; se ha presentado retrasos en la finalización de algunas obras especialmente por componentes prediales; demora en el desarrollo de Consultas Previas; demoras en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de las Autoridades Ambientales; y demoras en el licenciamiento ambiental; presencia de nuevas comunidades étnicas. " | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior trae como concescuencia acumulación de recursos en las fiducias cuya fuentes es de vigencias futuras, en la Agencia Nacional de Infraestructura está trasladando recursos del presupuesto genaral de la Nación, así como de las tarifas provenientes de los peajes, apropiaciones que se reflejan como ejecutadas, sin embargo, son recursos que en su mayoría son inmovilizados en la fiducia. Lo cual trae como consecuencia que se deba otorgar al concesionario plazos adicionales para la finalización de las obras. Aspectos que continuan incidiendo en la ejecución de los proyectos y que son reincidentes de las concesiones de tercera generación." | Demostrar los avances en los traslados de las vigencias futuras de los proyectos de 4G Vs. la ejecución de los proyectos y su estado, dentro del marco legal, contractual y presupuestal. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de seguimiento a los proyectos de 4G con corte a diciembre de 2018, consecuencias del NO giro de las Vigencias Futuras de acuerdo a los contratos. 2. Concepto Juridico, incluyendo consencuencias legales y presupuestales sobre el NO giro de las Vigencias Futuras. INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe Integral 2. Concepto Juridico INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201323-21?csf=1&web=1&e=qOeoNA | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Destinación o uso inadecuado de recursos del proyecto | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2018F | 1324 | 22 | Hallazgo No. 22. Administrativo. Contrato de Transacción celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la Gobernación del Meta. Se observa que presuntamente no se está dando cumplimiento oportuno por parte de la Gobernación del Meta al contrato de transacción celebrado con la ANI suscrito el 4 de mayo de 2015, ya que existe un retraso en el cumplimiento del plazo consagrado en la cláusula tercera numerales 3.4 y 3.5 de dicho contrato, por cuanto este vence el primero (01) de agosto de 2019, es decir, a 2 meses de terminarse dicho contrato las obras correspondientes a las etapas uno y dos se encuentran tan solo en una ejecución física del 32,3% en promedio, el cual corresponden a: El 62,5% para la primera etapa y el 2,16% para la segunda etapa. | La CGR describe la causa así: "Se observa que presuntamente no se está dando cumplimiento oportuno por parte de la Gobernación del Meta al contrato de transacción celebrado con la ANI suscrito el 4 de mayo de 2015, ya que existe un retraso en el cumplimiento del plazo consagrado en la cláusula tercera numerales 3.4 y 3.5 de dicho contrato". | Desplazamiento de cronograma y suscripción de Otrosíes. | Definir un nuevo Contrato de Transacción suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Gobernación del Meta. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Solicitud de concepto a la Vicepresidencia Jurídica, sobre el mecanismo para NO prorrogar el Contrato de Transacción. 2. Revisión conjunta entre las Vicepresidencias Jurídica y Ejecutiva sobre el mecanismo para aprobar solicitud de NO prórroga del Contrato de Transacción (Convenio Interadministrativo de Colaboración No. 10 del 4 de mayo de 2015). 3. Requerimiento de orden prejudicial y/o judicial que determine el cumplimiento o no del contrato de transacción. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Acta de cierre administrativo INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto jurídico para NO prorrogar el Contrato de Transacción. 2. Acta de reunión revisión conjunta entre las Vicepresidencias Jurídica y Ejecutiva sobre el mecanismo para aprobar solicitud de NO prórroga del Contrato de Transacción (Convenio Interadministrativo de Colaboración No. 10 del 4 de mayo de 2015). 3. Requerimiento de orden prejudicial y/o judicial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Acta de cierre administrativo INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | 5 | 2019-08-13 | 2023-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/MALLA%20VIAL%20DEL%20META%20-%20IP/HALLAZGO%201324-22?csf=1&web=1&e=yL8Ko9 | IP Malla Vial del Meta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos en la ejecución de proyectos | Informe auditoría técnica OCI Malla Vial del Meta - 20231020148833 del 4 de octubre de 2023 | OCI | EFECTIVO | De acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Transacción celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la Gobernación del Meta suscrito el 4 de mayo de 2015, durante el recorrido de auditoría se procedió a realizar la verificación de la ejecución de las obras, teniendo en cuenta que la Contraloría señala que no se está dando cumplimiento oportuno por parte de la Gobernación del Meta al contrato de transacción celebrado con la ANI suscrito el 4 de mayo de 2015. Se cita a continuación el alcance técnico del Contrato de Transacción en cada uno de los tramos establecidos: “(…) 3.10 Descripción técnica, jurídica y financiera de la obra. (…)Descripción técnica: Tramo I doble calzada Fundadores – Ciudad Porfía. (…)Para esta doble calzada la intervención contempla la ampliación de la vía existente llevándola a una doble calzada con tres carriles por sentido, separador central, andenes laterales y ciclorrutas en ambos costados. Igualmente contempla la construcción de dos puentes vehiculares para el paso por los caños Grande y Pendejo, seis (6) puentes peatonales, una intersección a nivel en el acceso a Ciudad Porfía y otra a desnivel en el barrio La Rochela. (…)” Según las verificaciones realizadas en campo por la Oficina de Control Interno se evidencia que las intervenciones del tramo I Fundadores – Ciudad Porfía se realizaron casi en su totalidad: i) se finalizó la doble calzada con tres carriles por sentido en todo el tramo con separador central, ii) los andenes laterales y ciclorrutas en ambos costados presentan algunas discontinuidades en donde no se finalizaron pero están ejecutados en la mayor parte, iii) se construyeron los dos puentes vehiculares para el paso por los caños Grande y Pendejo, iv) se construyeron 4 puentes peatonales de seis (6) puentes peatonales previstos, v) la intersección a nivel en el acceso a Ciudad Porfía se construyó y vi) la intersección en el barrio La Rochela no se construyó a desnivel, pero se construyó a nivel aunque presenta algunos pendientes a septiembre de 2023. Por otra parte, se cita a continuación el alcance técnico del Contrato de Transacción en el tramo II: “(…) 3.10 Descripción técnica, jurídica y financiera de la obra. (…)Descripción técnica: Tramo II doble calzada Séptima Brigada – Río Ocoa (K2+034) (…)Esta doble calzada tiene su inicio en la intersección de la Séptima Brigada con el anillo vial de Villavicencio y se proyecta bajo la misma sección vial que la propuesta para la doble calzada Fundadores – Ciudad Porfía, es decir, tres carriles por sentido, separador central, andenes laterales y ciclorrutas en ambos costados, así como una intersección a desnivel proyectada en el Camino Ganadero y un segundo puente para el cruce sobre el río Ocoa. Esta doble calzada es el inicio de la dobla calzada que desde el K2+034 de este corredor llega hasta inmediaciones del acceso a la Base Aérea de Apiay. (…)” Según las verificaciones realizadas en campo por la Oficina de Control Interno se evidencia que las intervenciones del tramo II Séptima Brigada – Río Ocoa se realizaron casi en su totalidad: i) doble calzada con tres carriles por sentido con separador central, ii) andenes laterales y ciclorrutas en ambos costados, iii) no se realizó la intersección a desnivel proyectada en el Camino Ganadero, más sin embargo se hizo una intersección semafórica y iv) se construyó un segundo puente para el cruce sobre el río Ocoa. En relación con el plan de mejoramiento desarrollado por la Entidad, se evidenció que el objetivo del plan de mejoramiento estuvo enfocado principalmente en demostrar que pese a que se ejecutaban obras por parte de la Gobernación del Meta a través de la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM), no se generó en las etapas de ejecución y cierre administrativo informe alguno con el avance del alcance contractual, técnico y financiero, que den cuenta de las inversiones realizadas, y en consecuencia del cumplimiento del contrato de transacción. Por lo que se emitieron los correspondientes conceptos jurídicos para las unidades de medida N. 1, 2 y 3, en donde se concluye que se perdió competencia en la liquidación del contrato de transacción dado que según el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 el 1 de febrero de 2022 fue la fecha de pérdida de competencia por lo que en la unidad de medida N. 4 se suscribió el acta de cierre administrativo unilateralmente por parte de la ANI y se solicitó al GIT de Defensa Judicial dar continuidad a las acciones que se derivan del presunto incumplimiento de la Gobernación del Meta. Por otra parte, en la suscripción del Otrosí N. 10 del contrato de concesión N. 004 de 2015 se modificó el alcance contractual del contrato de concesión desafectando los tramos en cuestión de la operación del Concesionario y por ende de la Entidad en los siguientes términos: “(…) PARÁGRAFO PRIMERO: Las PARTES dejan constancia de: 1. a la fecha del presente Otrosí no ha sido entregada al CONCESIONARIO la infraestructura existente en la Unidad Funcional 4, así como tampoco el subsector de la Unidad Funcional 9 denominado Conexión vía nueva con vía antigua a Bogotá y 2. las obras ejecutadas por la Gobernación del Meta en los sectores comprendidos entre: 1. Parque Los Fundadores (K0+000) a Ciudad Porfía (K5+097) del corredor Villavicencio – Granada y 2. Séptima Brigada (K0+000) al K2+034 pasando el río Ocoa del corredor Villavicencio – Puerto López, no serán recibidas por el proyecto de concesión y, en consecuencia, se excluyen estos tramos del alcance del CONTRATO...” Subrayado fuera del texto. De acuerdo con las verificaciones realizadas en campo por la Oficina de Control Interno, se concluye que las obras contratadas por la Gobernación del Meta fueron ejecutadas en su mayoría y se encuentran operativas; sin embargo, y teniendo en cuenta que el Otrosí N. 10 del contrato de concesión N. 004 de 2015 se modificó el alcance contractual del contrato de concesión desafectando los tramos en cuestión de la operación del Concesionario al establecer. “…2. las obras ejecutadas por la Gobernación del Meta en los sectores comprendidos entre: 1. Parque Los Fundadores (K0+000) a Ciudad Porfía (K5+097) del corredor Villavicencio – Granada y 2. Séptima Brigada (K0+000) al K2+034 pasando el río Ocoa del corredor Villavicencio – Puerto López, no serán recibidas por el proyecto de concesión y, en consecuencia, se excluyen estos tramos del alcance del CONTRATO...” Subrayado fuera del texto. Se considera que ha desaparecido el fundamento normativo de la causa del hallazgo que se definía como Se observa que presuntamente no se está dando cumplimiento oportuno por parte de la Gobernación del Meta al contrato de transacción celebrado con la ANI suscrito el 4 de mayo de 2015, ya que existe un retraso en el cumplimiento del plazo consagrado en la cláusula tercera numerales 3.4 y 3.5 de dicho contrato, dado que los 2 tramos objeto del contrato de transacción están excluido del alcance contractual del contrato de concesión N. 004 de 2015 desde el 8 de enero de 2021, por lo que se declara la efectividad del plan de mejoramiento desde el punto de vista administrativo.
2018F | 1325 | 23 | Hallazgo No. 23. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Cláusulas contractuales del Contrato de concesión No. 004 de 2015. Se observa incumplimiento de algunas cláusulas contractuales por parte del concesionario "Concesión Vial de los Llanos S.A.S", lo cual ha traido como consecuencia retraso en la iniciación de las obras correspondientes a la etapa de construcción, así como el cierre financiero programado para el año 2017, dado que el Concesionario interpuso reclamación ante el Tribunal de Arbitramento por desequilibrio económico al verse en situación de inviabilidad financiera. Dicho incumplimiento fue confirmado mediante fallo del Tribunal de Arbitramento de fecha 9 de abril de 2019. | La CGR describe la causa así: "Se generó incumplimiento de la cláusula 3.9 de la parte general del contrato ya que no se ha realizado el Cierre financiero del proyecto e incumplimiento de la cláusula 3.10 de la obligación del tercer giro Equity, ya que la obligación de obtención del "Cierre Financiero" se encontraba ligada, a la diferencia de los aportes de capital propio y a la disponibilidad de recursos que encontrara el Concesionario con los terceros acreedores." | La CGR describe el efecto así: "... dada la demora en el inicio de la etapa de construcción, de no contar con la ejecución del contrato que permita solucionar tanto las dificultades que imposibilitan su cumplimiento y/o terminación del contrato podría conllevar a generar riesgos en la no ejecución del proyecto de concesión y/o posible desplazamiento de la inversión en detrimento de los intereses generales de la comunidad de acuerdo con lo establecido en el obejto contractual. Lo anterior, se configura como un presunto hallazgo disiplinario por el incumplimiento de las cláusulas contractuales antes mencionadas y ratificadas por el Tribunal de Arbitramento." | 1. Analizar el impacto que financieramente conlleva el aporte del tercer giro de equity bajo el escenario de continuidad del contrato y bajo el escenario de liquidación anticipada por no logro de un acuerdo. 3.Estudiar las propuestas realizadas por el Concesionario respecto al tercer aporte equity. 2. Adelantar los procesos sancionatorios pertinentes originados por el incumplimiento del Concesionario, mientras no se logren avances concretos en los esfuerzos para dar continuidad al contrato. 4.Revisar en conjunto con el Concesionario las condiciones bajo las cuales podría darse un cierre financiero para el contrato, una vez establecido el manejo del tercer aporte equity. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1.Informe financiero sobre el aporte del tercer giro de equity bajo el escenario de continuidad del contrato y bajo el escenario de liquidación anticipada por no lograr un acuerdo. Informe Financiero. 2. En caso de llegar a un acuerdo sobre las condiciones del tercer giro de equity, se realizará documento modificatorio que plasme las condiciones pactadas para esta obligacion y que además regularice las demás obligaciones exigibles del Contrato de Concesión No. 004 de 2015, en la etapa de duración de las mesas de trabajo. Documento modificatorio al Contrato de Concesión No. 004 de 2015. 2.1 Mesas de trabajo en las cuales se evaluarán alternativas financieras, técnicas, jurídicas, prediales, ambientales y sociales que permitan viabilizar el proyecto objeto del Contrato de Concesión No. 004 de 2015. 2.2. Documento modificatorio que surja de la posible renegociación. 3. En caso de no llegar a un acuerdo sobre las condiciones del tercer giro de equity, iniciar continuidad a los procesos administrativos sancionatorios pertinentes, mientras no se logren los avances en los esfuerzos para viabilizar el contrato. Procesos Administrativos sancionatorios. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Contrato estándar 4G. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe Financiero. 2. Documento modificatorio al Contrato de Concesión No. 004 de 2015. 2.1 Mesas de trabajo 2.2. Documento modificatorio que surja de la posible renegociación. 3. Procesos Administrativos sancionatorios. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Contrato estándar 4G. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | 5 | 2019-08-13 | 2021-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/MALLA%20VIAL%20DEL%20META%20-%20IP/HALLAZGO%201325-23?csf=1&web=1&e=pgBDAa | IP Malla Vial del Meta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en actuaciones contractuales | Revisión efectividad por la OCI 20221020111093 del 13 de septiembre de 2022 | OCI | EFECTIVO | De acuerdo con la CGR la causa del hallazgo se describe de la siguiente manera: "Se generó incumplimiento de la cláusula 3.9 de la parte general del contrato ya que no se ha realizado el Cierre financiero del proyecto e incumplimiento de la cláusula 3.10 de la obligación del tercer giro Equity, ya que la obligación de obtención del "Cierre Financiero" En el análisis de efectividad de las acciones de mejora de este hallazgo, se evidenció que con el fin de hacer el proyecto financieramente viable de conformidad con el Laudo Arbitral del 28 de febrero de 2019 ANI y la Concesión Vial de los Llanos S.A.S suscribieron el otrosí N. 10 donde se modificó el alcance contractual del contrato de concesión, programación de obras, plazos para el inicio de operación de las UF´s, reversión anticipada de las UF 4, 9, 10 y 11, modificación y plazo para los estudios y diseño de la UF 2, responsable de los costos de la construcción del Puente Amarillo en la UF 5, entre otros. En virtud de lo anterior, el Concesionario mediante comunicaciones Nos. CE3837 y CE3989 con radicados ANI Nos. 20224090452222 y 20224090536682 del 25 de abril y 13 de mayo de 2022 remitió a la Agencia los documentos requeridos por el Contrato de Concesión para acreditar el Cierre Financiero, de conformidad con lo establecido en la Secciones 3.9(a)(i), 3.9(c) y el Anexo del Apéndice Financiero del Contrato de Concesión – Parte General. adjuntando la certificación de la firma de auditoria PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales S.A.S. La Interventoría del proyecto emitió concepto favorable a la documentación aportada por el Concesionario, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales descritas en los literales(f), (k) y (I) de la cláusula 2.1 del Contrato de Interventoría 251 de 2015, mediante comunicaciones Nos. UTM-V-5482 y UTM-V-5531 con radicados ANI No. 20224090495452 y 20224090572782 del 04 y 23 de mayo de 2022. La Agencia mediante comunicación ANI No. 20225000167151 del 08 de junio de 2022 aprueba la acreditación del cierre financiero al Contrato de Concesión No. 004 de 2015 - Proyecto Malla Vial del Meta I.P. En referencia a los giros Equity, el Concesionario a la fecha cumple con los aportes Equity (1 y 2) establecidos en el contrato de concesión, los cuales ascienden a un valor en precios corrientes de $ 178.009.988.618, tal como se puede verificar en la certificación de Fiducia No. 663-2022-421759 del 1 de junio de 2022. De acuerdo con el texto de la Parte Especial del Contrato de Concesión, el próximo aporte (No. 3) vence en abril del 2023 el cual está establecido en precios constantes de Dic-13 en $ 40.964.660.049. Con lo anterior, se cumplirían las actividades precedentes para iniciar la fase de construcción, por lo que el 16 de junio de 2022 las partes (ANI y Concesión Vial de los Llanos S.A.S) suscribieron el Acta de Inicio de la Fase de Construcción del Contrato de Concesión N. 004 de 2015 – Proyecto “MALLA VIAL DEL META IP”. Con la suscripción de este documento desaparece la causa de hecho del hallazgo en mención. El Acta de Inicio de la Fase de Construcción no se encontraba en las acciones de mejoramiento; por lo tanto, se verificó en la plataforma de Secop I. No obstante, se ha demostrado que desapareció la causa del hallazgo, con relación a la acción de mejora preventiva planteada por la Entidad, se encuentra el contrato estándar 4G, y a pesar de que la IP Malla Vial del Meta corresponda a dicho programa de concesiones se e considera que para hallazgos futuros, este tipo de acciones de deben reforzar ya que son de gran de valor no solo para los proyectos afectados, sino para futuros proyectos de asociaciones público privadas.
2018F | 1326 | 24 | Hallazgo No. 24. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Rendimientos Financieros de los aportes ANI con recursos del Presupuesto General de la Nación en el Contrato No. 01 de 2010 - Ruta del Sol sector 2. De acuerdo con la información presentada por la Entidad, y específicamente en el anexo del oficio con radicado ANI 2019-409-0030602 de enero 14 de 2019 suscrito por el representante legal de la firma intereventora en esta Concesión, reporta que se han generado rendimientos financieros en la subcuenta aportes ANI de la Fiducia que administra los recursos de esta concesión por la suma de $292.617,3 millones como rendimientos financieros a diciembre 31 de 2018, y en la subcuenta estudios y obras por $2.347,4 millones, seguida de una nota donde requieren establecer: "aclarar si el reintegro de los recursos se efectúa a la DTN (Dirección del Tesoro Nacional ) o se reinvierten en el proyecto"; rendimientos generados por la Nación (Aportes de la ANI vigencias futuras), los cuales no han sido consignados en la Dirección General del Tesoro Nacional. Para este Órgano de Control Fiscal es claro que los rendimientos financieros que se encuentran en los patrimonios autónomos Subcuenta Aportes ANI, son propiedad de la Nación y por lo tanto, al no trasladarlos al Tesoro Nacional, se está contraviniendo las normas citadas en precedencia. | La CGR describe la causa así: "Dichos rendimientos financieros generados por los recursos que la entidad ha entregado a título de aportes estatales, a la fecha no estén siendo reintegrados al Tesoro Nacional, precisando que la cláusula transcrita desborda lo señalado por la Ley y se resalta que las estipulaciones determinadas en los contratos, aun cuando gocen de presunción de legalidad, no pueden ser contrarias a la normatividad aplicable." | La CGR describe el efecto así: "… situación que consecuentemente configura una presunta falta disciplinaria conforme a lo señalado en los numerales 1 y 18 del artículo 34 de la Ley 734 de 2012." | Aclarar y explicar la pertenencia de los rendimientos financieros bajo las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión No. 001 de 2010 y la normatividad aplicable. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil- Consejo de Estado 2. Concepto del Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 de mayo 2011) 3. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 4. Concepto jurídico de abogado externo. 5. Concepto jurídico de la Vicepresidencia Juridica 6. Fallo Tribunal Arbitral. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 7. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil- Consejo de Estado 2. Concepto del Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 de mayo 2011) 3. Concepto de dr. Gabriel de la Vega 4. Concepto jurídico de abogado externo. 5. Concepto jurídico de la Vicepresidencia Juridica 6. Fallo Tribunal Arbitral. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 7. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/RUTA%20DEL%20SOL%20II/HALLAZGO%201326-24?csf=1&web=1&e=n3IBp2 | Ruta del Sol II | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Rendimientos financieros | Revisión efectividad por la OCI 20211020161673 del 13 de diciembre de 2021 | OCI | EFECTIVO | Desaparición o modificación del fundamento normativo: Las unidades de medida cumplidas demuestran que “(...) el Contrato de Concesión No. 001 de 2010 sobre el cual se generó el hallazgo se encuentra terminado, fue declarada su Nulidad y Liquidado, en cumplimiento a las ordenes impartidas por las distintas autoridades como lo son, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC.", según se detalla en el informe de cierre.
2018F | 1327 | 25 | Hallazgo No. 25. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Deficiencias en la planeación y reconocimiento de variantes adicionales Proyecto Ruta del Sol Sector III. En el Otrosí No. 7 de fecha 30 de marzo de 2016, se evidencia en el considerando "D": "Que dentro del Diagnóstico Ambiental de Alternativas94 por determinación de la ANLA, se generó para el Concesiona rio la obligación de construir 15 variantes adicionales a las contempladas en el contrato, llegando a un total de 16 variantes dentro del corredor viaL..", por otro lado, en el literal "C" del numeral 3.1.4. del Apéndice Técnico Parte 'A", del Contrato de Concesión No. 007-2010, se establece que es obligación del Concesionario la construcción de las variantes de población, pero solo se describe la Variante Bosconia, indicando: "Se incluye en el Sector la Variante Bosconia, para la que se ha previsto intersecciones a nivel tipo glorieta con las vías que intercepta. Toda variante construida debe ser diseñada y desarrollada como una vía cerrada y protegida, con el propósito de evitar invasiones al derecho de vía en el futuro" | La CGR describe la causa así: "Lo anterior contraviniendo lo enunciado en la Constitución Política de Colombia en el artículo 209, en la Ley 734 de 2002, artículos Nos. 1, 25 y 34 numeral 1, artículo 35 numeral 1 y artículo 53, en la Ley 80 de 1993 en los artículos Nos. 3, 4, 5 y 25 en los numerales 2, 3,4 y 5 y artículo No. 26 en los numerales 1 y 2." | La CGR describe el efecto así: "... por lo anterior, se configura una presunta incidencia disciplinaria, por el reconocimiento y pago del 80% del hito 366, toda vez que debido a los riesgos que le corresponde asumir al concesionario, el costo que genere la construcción de la variante lo debía sufragar YUMA, cosa que no hizo, sumado al hecho que el Tribunal de Arbitramento se encuentra en etapa procesal y, por ende, a la fecha siguen vigentes las obligaciones a asumir por parte de las partes, además, de acuerdo con la cláusula décima cuarta del Otrosí No. 7, del contrato de concesión No. 007 de 2010. | Aclarar que mediante Acta de pago del Hito 36b se tramitó el pago por valor de kilómetro construido conforme a lo estipulado en el Contrato de Concesión, y no frente al valor diferencial que se genera al construir una variante respecto a un paso poblado, esta fue la razon que motivó al Concesionario a instaurar demanda arbitral en contra de la ANI, Se presentó Acuerdo Conciliatorio con el reconocimiento del valor diferencial de contrucción de siete (7) de las catorce (14) Variantes del proyecto, se excluye San Roque que aun no está definida, al Comite de Conciliación de la ANI el cual fue aprobado en sesión del 26 de julio de 2019, posteriormente se presentó ante el Tribunal de Arbitramento y se encuentra sujeto a la aprobacion de Supersociedades la suscripción del mismo, es preciso resaltar que a la fecha no se ha reconocido el valor diferencial de ninguna variante en el Contrato. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe con antecedentes jurídicos, técnicos y financieros, en el cual se anexa las comunicaciones remitidas por la Interventoría Nos. C.991/RS6742/17/7.1.3 y C.991/RS6959/17/7.1.3 con radicados ANI 2017-409-057020-2 y 2017-409-076569-2 del 31 de mayo y 19 de julio de 2017, los cuales incluyen el informe de supervisión de la Interventoría que aprueba el tramite de pago del 65% y del 15% adicional respectivamente, para un total del 80% del pago del hito 36b, segùn lo estipulado en el otrosí 9 al Contrato de Concesion 007 de 2010. 2) Se reemplaza esta unidad de medida: Acuerdo Conciliatorio con el cual el Concesionario renunciò parte de sus pretensiones estipuladas en la demanda arbitral, el cual fue aprobado por Supersociedades y por el Tribunal de Arbitramento, por el Laudo Tribunal de Arbitramento | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1)Informe Integral de Seguimiento 2) Laudo Tribunal Arbitramento UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3)Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 4) Informe de Cierre | 4 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Erl32krQkqRJm457ptzG-K8B_y5f3p81hdbHrmCrBiGdrw?e=7Z46uU | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en actuaciones contractuales | Informe auditoría técnica OCI Ruta del Sol 3 - 20211020092183 del 29 de junio de 2021 | OCI | EFECTIVO | Desaparición de la causa de hecho: Según el PMI la CGR describió la causa del hallazgo así: “Lo anterior contraviniendo lo enunciado en la Constitución Política de Colombia en el artículo 209, en la Ley 734 de 2002, artículos Nos. 1, 25 y 34 numeral 1, artículo 35 numeral 1 y artículo 53, en la Ley 80 de 1993 en los artículos Nos. 3, 4, 5 y 25 en los numerales 2, 3,4 y 5 y artículo No. 26 en los numerales 1 y 2” En la documentación que demuestra el cumplimiento del plan de mejoramiento se evidenció que en mayo de 2020 se profirió un laudo arbitral que dirimió controversias entre el Concesionario y la ANI, respecto a la ejecución de las variantes ordenadas por la ANLA. En dicho laudo, como se menciona en el informe de cierre del plan de mejoramiento: “(…) quedó claro que no se trató de una deficiente planeación como lo manifiesta el Ente de Control, sino un riesgo previsto que se desbordó tanto para la Agencia Nacional de Infraestructura, como para el Concesionario. Y, los efectos desfavorables de su materialización deben ser soportados por las partes, teniendo en cuenta lo acordado con la suscripción del Contrato de Concesión; esto significa entonces que, los costos diferenciales entre la construcción del paso poblado y la variante que se presenten en ocasión a la intervención del tramo San Roque – Bosconia – Ye de Ciénaga estarán a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, y las variantes que se encuentren en la intervención del tramo Carmen de Bolívar –Bosconia – Valledupar estarán a cargo de YUMA CONCESIONARIA S.A.” (Subrayado fuera de texto). Se considera que el laudo arbitral demuestra que desapareció la causa que dio lugar al hallazgo, pues estableció que la situación se originó por la materialización de un riesgo previsto en el contrato de concesión No. 007 de 2010. Por otro lado, con base en el anexo 1-3 del informe de la interventoría Consorcio el Sol correspondiente a marzo de 2021, se evidencian avances en las actividades de construcción asociadas a las variantes El Difícil, La Gloria, Nueva Granada, El Bajo, Maria Angola y Aguas Blancas. Asimismo, en dicho informe se indica que para la variante Pueblo Nuevo finalizaron las actividades constructivas y que la infraestructura vial está en uso.
2018F | 1328 | 26 | Hallazgo No. 26. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Retrasos del Plan de Obras. Proyecto Ruta del Sol Sector III. Durante el desarrollo del Contrato de Concesión No. 007-2010 se suscribió un total de nueve (09) otrosíes, de los cuales nos números 01, 03, 07, 08 y 09, sirvieron para otorgarle al concesionario liquidez con la finalidad de evitar la paralización de las obras, pese a lo anterior, se evidencia un avance físico del 31.90% del proyecto, es decir, un avance del 0.51% durante la vigencia 2018. Se evidencia que el concesionario ha incumplido con el objeto del contrato de concesión, en razón a los retrasos evidenciados, la no prestación el servicio de segunda calzada, la no construcción de obras anexas y la falta de mejoramiento y rehabilitación. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior evidencia que el avance físico (31.90%) no es proporcional con los aportes realizados por la ANI (63.95%) al final de la vigencia 2018, situación que pese a las retenciones, reducciones realizadas y procesos sancionatorios que ha aplicado la ANI no han sido suficientes ni efectivas para el cumplimiento del objeto contratado." | La CGR describe el efecto así: "Sin embargo, a pesar de estos avances se evidencia inoperancia y no servicio de lal vía por la discontinuidad en estos, abonando que al 31 de diciembre de 2018 se presentaban avances acumulados del 0.0% en varios tramos, tanto de la segunda calzada o vía nueva como para mejoramiento. Esta situación es reiterativa dado que fue evidenciada en auditorias anteriores, sin embargo, no es de desconocimiento por parte de la CGR la gestión realizada por la Entidad y por la lnterventoría del proyecto, puntualmente en atención a los 60 procesos sancionatorios interpuestos." | Se suscribe el Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010, con el cual se reprograman las vigencias del Contrato en virtud de la aprobacion del MHCP, generando un nuevo plan de obras, con el objetivo de reactivar las obras que se encuentran suspendidas desde el mes de junio de 2017, a razón de que el Concesionario no ha contado con la suficiente financiación. Los Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales adelantados por la Agencia en contra del Concesionario se encuentran suspendidos en virtud de las medidas cautelares definidas por el Tribunal de Arbitramento Internacional, por ende, a la fecha solo se encuentran vigentesso los procesos sancionatorios referentes a los Estudios y Diseños de Puente Plato y la cauducidad, por ende, como estos procesos son conminatorios al cumplimiento no han podido generar el efecto esperado, por lo que con la suscripción del otrosí 10 se espera reactivar las obras y generar el cierre de los procesos sancionatorios. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) y 2) Informe con antecedentes jurídicos, técnicos y financieros en el que se indique que la modalidad de pago evita desplazamientos de inversión, que son empleados para los fines destinados y que son ejecutados en relación con el avance de obra del proyecto. Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010 con reprogramación de vigencias y nuevo plan de obras. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 007 de 2010 2) Informe Integral de Seguimiento UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3) Manual de Interventoría y Supervisión 4) Instalación de Veedurias en Cesar 5) Audiencia Pública Magdalena INFORME DE CIERRE 6) Informe de Cierre | 6 | 2019-08-13 | 2020-07-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EiFLy3Oz495DvC179VwiCc0B0ofx4mffPebgWgTWIWApjg?e=f6jPsx | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en actuaciones contractuales | Informe auditoría técnica OCI Ruta del Sol 3 - 20211020092183 del 29 de junio de 2021 | OCI | EFECTIVO | Desaparición de la causa de hecho: Según el PMI la CGR describió la causa del hallazgo así: "Lo anterior evidencia que el avance físico (31.90%) no es proporcional con los aportes realizados por la ANI (63.95%) al final de la vigencia 2018, situación que pese a las retenciones, reducciones realizadas y procesos sancionatorios que ha aplicado la ANI no han sido suficientes ni efectivas para el cumplimiento del objeto contratado." Conforme a las unidades de medida correctivas, en febrero de 2020 se suscribió el otrosí No. 10 al contrato de concesión No. 007 de 2010, con el que se establecieron medidas adicionales para otorgar liquidez al Concesionario y así reactivar las obras del proyecto, las que se vienen ejecutando acorde a lo programado. A 15 de mayo de 2021, según información reportada en Aniscopio, el avance físico del proyecto es de 35.86%, contra un 35.02% planeado. Asimismo, y a manera de complemento, se informa que en mayo de 2021 la Interventoría Consorcio el Sol certificó cumplimiento en las metas de construcción de calzada nueva y de intervención de calzada existente mediante comunicación con radicado ANI No. 20214090518382 del 11-05-2021, así: Para calzada nueva: “(…) la meta en calzada nueva para el mencionado bimestre con corte al último día del mes de abril es de 176,933 km de asfalto en segunda capa; al 30 de abril de 2021 se han ejecutado 194,260 km por tanto cumple la meta.” Para calzada existente: “(…) la meta en calzada existente para el mencionado bimestre con corte al último día del mes de abril es de 141,792 km de asfalto en segunda capa; al 30 de abril de 2021 se han ejecutado 142,781 km por tanto cumple la meta” Por otro lado, se evidenció que previo a la suscripción del otrosí No. 10, según consta en la documentación que acredita el cumplimiento de las unidades de medida preventivas, se constituyó la veeduría ciudadana de Cesar y se celebró una audiencia pública en Santa Marta el 6 de febrero de 2020; según el informe de cierre del plan de mejoramiento: “En dichas audiencias, se contó con la participación de las veedurías ciudadanas del Proyecto, representantes de los proveedores del EPC del Concesionario (Constructora Ariguaní SAS), la comunidad en general, autoridades departamentales y municipales, funcionarios del citado organismo de Control, así como la ANI, Interventoría y YUMA CONCESIONARIA S.A., en donde se realizó una presentación del estado actual del proyecto, de los acuerdos alcanzados, y de la justificación que conllevó a la posición unánime de los asistentes, a que en virtud de la prevalencia del interés general y la protección de los derechos de los ciudadanos y del patrimonio público, se adelantaran las acciones tendientes a que de manera inmediata a reactivar el Proyecto Ruta del Sol Sector 3. Gestiones que se adelantaron y se materializaron con la suscripción del Otrosí No. 10. Estas dos actividades a través de las cuales se hace el control social activo, se convierten en una herramienta preventiva ya que desde la veeduría se pueden crear alertas tempranas cuando se evidencia alguna demora o gestión pendiente por parte del Concesionario.” En ese orden de ideas, la ejecución del proyecto ahora cuenta con un control social activo que puede alertar a la ANI sobre eventuales incumplimientos contractuales del Concesionario, en virtud de las condiciones actuales del proyecto, redefinidas principalmente con lo acordado a través del otrosí No. 10. Finalmente, como se indica en el informe de cierre, se debe tener en cuenta que los aportes realizados por la ANI corresponden a una obligación del Estado establecida en la sección 13.04 del contrato de concesión No. 007 de 2010, aportes que percibe el Concesionario siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos contractualmente para tal fin.
2018F | 1329 | 27 | Hallazgo No. 27. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Estudios y Diseños para la construcción del segundo puente sobre el río Magdalena Plato - Zambrano. El 21 de julio de 2015 se suscribió el Otrosí No. 5 al contrato de concesión No. 007 de 2010, en este se incorporó la elaboración de los estudios y diseños Fase III del segundo puente en Plato - Zambrano por un valor de $5.788,24 millones de 2014. Estos estudios y diseños se concentran en los entregables mencionados en el otrosí No. 05 cláusula cuarta106, además, en las cláusulas quinta y sexta semencionan las características para la estructuración jurídica y financiera respectivamente, lo anterior para un total de 15 entregables, que estaban previstos para ser entregados en los siguientes tiempos: Estaba previsto que dichos entregables fueran entregados el 22 de agosto de 2017, pero aSO de abril de 2019, no han sido subsanadas las objeciones dadas por la interventoría, generando el presunto incumplimiento del Otrosí No. 5 de 2015 por parte del concesionario, además es importante resaltar, que al 26 de abril de 2017 ya se había reconocido por parte de la ANI la suma de $5.209,46 millones de 2014. | La CGR describe la causa así: "Se evidencia que el inicio de la contrucción del segundo puente de Plato - Zambrano se previó para principios de la vigencia 2018, hecho que a la fecha no se ha dado, por lo cual se ha retrasado la operación y conectividad de este corredor vial." | La CGR describe el efecto así: "Generando un posible riesgo económico para la ANI, dado que las condiciones contempladas para el inicio de la construcción del puente serán diferentes a las previstas. Lo anterior contraviene lo mencionado en el Otrosí No. 5 párágrafo cuarto de la cláusula segunda y cláusula cuarta: "Alcance de los Estudios y Diseños Fase III…", lo indicado en la Ley 80 de 1993 en los artículos Nos. 3, 4 en el numeral 1 y artículo 5 en el numeral 2; y en la Ley 734 de 2002 en los artículos 25, 34 numeral 1, 52 y 53, por lo que esta observación tiene presunta incidencia disciplinaria." | Aclarar que mediante la suscripción del Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010, se adicionó unicamente la ejecución de los Estudios Fase lll del Segundo Puente entre Plato y Zambrano Magdalena. No se incluyó la ejecución de las obras de construccion del mismo. Por lo anterior, las obras de construcción de este puente, no se encuentran estipuladas dentro del mencionado Otrosí ni hacen parte del alcance del Contrato de Concesión 007 de 2010. Se dió inicio por parte de la ANI un proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento por parte del Concesionario en la entrega de la totalidad de los volumenes definidos en el Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010, sin embargo, posteriomente el Concesionario entregó la totalidad de los volumenes pero la Interventoría objeto algunos volumenes, por ende, no se cuenta con el recibo a satisfaccion por parte de la interventoría, dentro de las mesas de trabajo adelantadas entre el Concesionario, la Interventoría y la ANI se definió escalar esta controversia ante el Amigable Componedor para que este dirima la controversia presentada. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Realizar una aclaración indicando que mediante el Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010, suscrito el día 25 de julio de 2015, unicamente se adicionaron al Contrato de Concesión la elaboración de los Estudios y Diseños Fase lll del Segundo Puente Sobre el Rio Magdalena. 2) Inicio de proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento por parte del Concesionario en la entrega de la totalidad de los volumenes definidos en el Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión 007 de 2010. 3) Una vez se cuente con la decisión del Amigable Componedor se definirá si es necesario realizar o no modificaciones a los volumenes de diseño entregados por el Concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe Integral de Seguimiento 2) Procedimiento Administrativo Sancionatorio 3) Decisión de Amigable Componedor frente a la controversia referente a los Estudios y Diseños del puente INFORME DE CIERRE 4) Informe de Cierre Unidades de medida de refuerzo 1. Alcance informe integral de seguimiento 2. Alcance informe de cierre | 6 | 2019-08-13 | 2023-07-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/RUTA%20DEL%20SOL%20III/HALLAZGO%201329-27?csf=1&web=1&e=v4vah0 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos en la ejecución de proyectos | Informe auditoría técnica OCI Ruta del Sol 3 - 20251020066313 del 11 de abril de 2025. | OCI | EFECTIVO | Según el PMI la CGR describió la causa del hallazgo así: “Se evidencia que el inicio de la construcción del segundo puente de Plato - Zambrano se previó para principios de la vigencia 2018, hecho que a la fecha no se ha dado, por lo cual se ha retrasado la operación y conectividad de este corredor vial.” El plan de mejoramiento demuestra que el otrosí No. 5 se suscribió con el propósito de adicionar al contrato de concesión No. 007 de 2010 la elaboración de los estudios y diseños del segundo puente sobre el río Magdalena, entre los municipios de Plato y Zambrano, incluyendo los tramos viales de aproximación, y no la construcción de este. Según dicho otrosí el Concesionario contaba con 18 meses contados desde el 21 de julio de 2015 para llevar a cabo dichos estudios y diseños. El recibo a satisfacción de los estudios y diseños trajo consigo una controversia dirimida por un panel de amigable composición en enero de 2020 y al inicio, en 2017, de un procedimiento administrativo sancionatorio, que se declaró terminado mediante Resolución No. 20217070014225 del 1 de septiembre de 2021, pues mediante oficio No. 2021409081139-2 del 22 de julio de 2021 la interventoría Consorcio El Sol, vigente en ese momento del tiempo, dio la no objeción a los estudios y diseños producto del hallazgo, según se detalla en los informes que demuestran el cumplimiento de las unidades de medida de refuerzo del plan de mejoramiento. A manera de complemento, los informes que demuestran el cumplimiento de las unidades de medida de refuerzo evidencian que con ocasión del Decreto No. 050 de 2023 no se cuenta con recursos suficientes que permitan viabilizar la construcción del segundo sobre el río Magdalena, y que el objeto del otrosí No. 5 corresponde únicamente a sus estudios y diseños de, así: “Por tal motivo, una vez finalizados los estudios y diseños, la Agencia ha realizado la gestión con el fin de buscar los recursos para su ejecución, sin embargo, el 15 de enero de 2023 mediante Decreto 050, se establece puntualmente que no se aumentarán los precios de peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); con esta decisión del Gobierno Nacional se genera una nueva situación que limita e incide directamente en la consecución de recursos. En ese sentido, es necesario aclarar que el otrosí No. 5 del Contrato de Concesión No. 007 de 2010, su objeto es únicamente realizar los estudios y diseños incluyendo la obtención de la Licencia Ambiental, adicionalmente a la fecha a la fecha se culminó a satisfacción con el objeto.” Lo anterior concuerda con lo establecido en la cláusula segunda del otrosí No. 5: “CLÁUSULA SEGUNDA. Adicionar el Contrato de Concesión para que EL CONCESIONARIO elabore los Estudios y Diseños Fase III del segundo Puente en Plato-Zambrano sobre el río Magdalena, incluido los tramos de aproximación (…) Las obras de construcción derivadas de los estudios y diseños descritos en el inciso anterior de la presente cláusula se efectuarán, siempre que de la estructuración financiera, jurídica y técnica del Proyecto, LA AGENCIA concluya en forma expresa y definitiva que el Proyecto es viable.” Debido a que los estudios y diseños del segundo puente sobre el río Magdalena cuentan con no objeción, se establece la efectividad del plan de mejoramiento, en lo correspondiente a la incidencia administrativa del hallazgo. Se reitera que no hace parte del alcance del contrato de concesión No. 007 de 2010 la construcción del puente.
2018F | 1330 | 28 | Hallazgo No. 28. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Estructuración y necesidad del segundo puente sobre el río Magdalena Plato - Zambrano En la estructuración del proyecto vial no se contempló el estudio, diseño, construcción y operación del segundo puente del Plato - Zambrano, situación que dificulta la circulación y/o servicio del corredor. De acuerdo con el plan de obras, la construcción de los 9 tramos del Sector III está prevista ser terminada para finales de la vigencia 2019, pero a corte del 31 de diciembre de 2018 presenta un avance físico del 31,90%. Se proyecta que la construcción del segundo puente tenga una duración entre los 24 y 30 meses. De acuerdo con lo anterior, se evidencia una diferencia en las velocidades de diseño de la vía y el puente existente (puente Antonio Escobar). | La CGR describe la causa así: "… se evidencia que la ANI no contempló en la estructuración del proyecto vial Ruta del Sol Sector III las características técnicas y operativas de este puente que fue inaugurado el 30 de diciembre de 1997" | La CGR describe el efecto así: "... lo que genera que se presenten posibles riesgos en las condiciones de seguridad de la vía, además no se cumplen los apartes del Apéndice Técnico anteriormente mencionado, en razón a que la velocidad de diseño del puente existente (Puente Antonio Escobar) correspondiente a 60 km/h. Las anteriores situaciones generan que el corredor vial no cumpla con el propósito de "Mejorar la comunicación entre el interior del país y Caribe Central" y con el objetivo del proyecto establecido por el documento CONPES 3571 de 2009. Lo mencionado contraviene lo mencionado en la Contitución Política de Colombia en los artículos 209, Ley 80 de 1993 en los artículos 3, 4 y 5; y en la Ley 734 de 2002en los artículos 2, 34 numeral 1, 52 y 53, por lo que esta observación tiene presunta incidencia disciplinaria." | (Estudio para definir lineamientos que deben seguir los estructuradores para identificar las necesidades, valorarlas y definirlas en el pliego y sus anexos) Aclarar al Ente de Control que la construcción del Segundo Puente en Plato Magdalena no se encuentra prevista en la actualidad, ni dentro del alcance inicial del Proyecto Ruta del Sol Sector 3. | ACCIONES PREVENTIVAS: 1. Elaborar informe técnico donde se describa el alcance de la estructuración del proyecto Ruta del sol Sector 3 y las condiciones actuales del mismo. ACCIONES CORRECTIVAS: 2. Informe de Interventoría donde se evidencie que es técnicamente viable el cambio de las velocidades en el corredor vial. INFORME DE CIERRE: 3. Informe de Cierre | ACCIONES PREVENTIVAS: 1. Informe en conjunto Vicepresidencia de Estructuración y Vicepresidencia Ejecutiva ACCIONES CORRECTIVAS: 2. Informe de Interventoría donde se evidencie que es técnicamente viable el cambio de las velocidades en el corredor vial. INFORME DE CIERRE: 3. Informe de Cierre | 3 | 2019-08-13 | 2021-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EjJQ_FJSAUhGiyiPJatg0BYBse__yHriCs92_q54dhqEjA?e=SH0z37 | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en actuaciones contractuales | Informe auditoría técnica OCI Ruta del Sol 3 - 20211020092183 del 29 de junio de 2021 | OCI | EFECTIVO | Desaparición de la causa de hecho: Según el PMI la CGR describió la causa del hallazgo así: "se evidencia que la ANI no contempló en la estructuración del proyecto vial Ruta del Sol Sector III las características técnicas y operativas de este puente que fue inaugurado el 30 de diciembre de 1997." Con base en la documentación que soporta el cumplimiento del plan de mejoramiento se evidenció que la construcción de un segundo puente sobre el río Magdalena en Plato no se incluyó en la estructuración debido a que en el proyecto inicialmente se contempló únicamente proveer una segunda calzada entre San Roque y la Ye de Ciénaga. Según el informe de cierre “(…) La propuesta de Yuma Concesionaria, ganadora de la licitación, ofreció construir toda la doble calzada de la Ruta 80 entre Carmen de Bolívar y Valledupar, y al incluir la doble calzada entre Plato y Carmen de Bolívar, creó la necesidad de darle continuidad a toda la doble calzada de la Ruta 80.”, lo que dio lugar a la necesidad de un segundo puente sobre el río Magdalena en Plato. Con la suscripción del otrosí No. 5 al contrato de concesión No. 007 de 2010, Yuma Concesionaria adquirió la obligación de ejecutar los estudios y diseños asociados a este segundo puente, más no su construcción, condicionada a la aprobación de los estudios y a la consecución de recursos por parte de la ANI, lo que no ha sucedido a mayo de 2021, pues dichos estudios y diseños hacen parte de un proceso administrativo sancionatorio. Por otro lado, el plan de mejoramiento demuestra un análisis técnico de la interventoría Consorcio El Sol, donde se expone que: “En atención al concepto requerido respecto a las posibles razones por las cuales la ANI no contempló dentro del proyecto inicial del tramo III de la Ruta del Sol, la construcción del segundo puente sobre el rio Magdalena en Plato, se considera importante realizar las siguientes consideraciones: 1. Los volúmenes que se presentaban sobre el corredor objeto del proyecto, indican cifras inferiores a los 400 vehículos por hora en los dos sentidos de circulación, valores bajos al considerar que la capacidad establecida como máxima para vías de dos carriles en condiciones de tangente y con adecuadas condiciones de visibilidad, bermas y demás elementos que contemplaba la infraestructura existente es de 3200 veh/hora. Situación que reflejaba un nivel de servicio adecuado y con una capacidad remanente en su operación. 2. La realización de transiciones de velocidad al pasar de sectores en doble calzada a calzada sencilla es una herramienta que puede emplearse dentro de la ejecución de proyectos con gradualidad de obras, situación para la cual debe establecerse la señalización y dispositivos respectivos conforme a los planteamientos de canalización y demás medidas que desde el punto de vista de seguridad vial y manejo de tránsito se requieran, pero que son manejos normales en las carreteras nacionales. 3. El nuevo puente en Plato, corresponde a una obra que por su magnitud puede valorarse como un proyecto independiente, esto debido a los grandes recursos que demanda y a los procedimientos constructivos que se requieren, situación para la cual la conectividad existente no se vería afectada, puesto que los usuarios podrían emplear como aún lo hacen la infraestructura actual en condiciones de servicio buenas. 4. Los corredores viales en Colombia tanto en calzada sencilla como doble calzada, permiten sin duda valoraciones de las velocidades específicas en los distintos sectores de la vía, conforme a los tipos de terreno, implantaciones existentes y condiciones propias de visibilidad de cada sector, razón por la cual no es posible manejar en todo momento una velocidad constante, puesto que el usuario debe establecer su comportamiento y circulación a las condiciones particulares de cada zona y en tal sentido a las velocidades que le garanticen la seguridad en su circulación, las cuales normalmente se regulan con los diferentes elementos de señalización vertical y horizontal, conforme lo establece la normatividad vigente en la materia - Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte.” En ese orden de ideas, se considera que la Entidad ha argumentado las razones por las que no se incluyó la construcción de un segundo puente sobre el río Magdalena en Plato en la estructuración de Ruta del Sol 3; sin embargo, durante la ejecución del proyecto se han desplegado acciones para que la ciudadanía cuente con dicha infraestructura
2018F | 1331 | 29 | Hallazgo No. 29. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Planeación y necesidad del paso a desnivel de la línea férrea de transporte de carbón de Prodeco. Se evidencia una diferencia de cálculos por valor de $972.000 de 2015 y en atención al oficio de radicado ANI 2019-300-0181541 se menciona que "el Concesionario mediante correo electrónico del 2 de febrero de 2016, remite el presupuesto y cantidades de obra necesario para la ejecución del denominado puente "Prodeco" (adjunto)", sin embargo, ni en la respuesta ni en los anexos se evidenciaron dichos soportes. | La CGR describe la causa así: "… la adición de que trata el Otrosí No. 7 de¡ 30 de marzo de 2016 se realizó sin las cantidades de obra y presupuesto definitivos." | La CGR describe el efecto así: "Lo evidenciado contraviene lo enunciado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, en los numerales 6, 7 y 14 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 8 del Decreto 2170 de 2002 y el numeral 4, del artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, por lo que se sustenta una presunta incidencia disciplinaria." | Aclarar que mediante la suscripción del Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión 007 de 2010, se modificó el diseño y la construcción del paso ferreo a nivel Prodeco estructurado inicialmente en el proyecto, el cual no cumplia con la funcionalidad requerida, ya que, el paso existente siempre fue a desnivel,por consiguiente, se requeria que el nuevo paso se mantuviera a desnivel. Adicionalmente es pertinente aclarar que sí se contó con el presupuesto y soportes necesarios para la justicación del mencionado otrosí y no conllevo a una adición al Contrato sino a un rebalanceo de cantidades en virtud de la modificación que beneficiaba directamente al proyecto. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe de la Vicepresidencia de Estructuración sobre las razones de estructuración del paso Prodeco a nivel y no a desnivel tal como se encontraba el paso existente. 2), 3) y 4) Informes de seguimiento y supervisión de la interventoría en referencia a la modificación, así como soporte del concesionario frente a la necesidad de la modificación realizada mediante el Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión 007 de 2010. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1) Informe Integral de Seguimiento. 2) Estudios y diseños Puente Prodeco. 3) Informe de Interventoría y Concesionario. 4) Acta de terminación Puente Prodeco. INFORME DE CIERRE 5) Informe de Cierre | 5 | 2019-08-13 | 2023-07-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/RUTA%20DEL%20SOL%20III/HALLAZGO%201331-29?csf=1&web=1&e=A3TEUC | Ruta del Sol III | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Modificación al alcance del proyecto | Informe auditoría técnica OCI Ruta del Sol 3 - 20251020066313 del 11 de abril de 2025. | OCI | EFECTIVO | A través del plan de mejoramiento la Vicepresidencia Ejecutiva demuestra que el otrosí No. 7 al contrato de concesión No. 007 de 2010 se llevaron a cabo “(…) todos los análisis, revisiones previas, presupuestos y estudios y diseños”, lo que se detalla en el informe que acredita la unidad de medida No. 1 y acta la causa señalada por el Ente de Control, disponible para consulta con el radicado ANI No. 20235000101993 del 12 de julio de 2023. Asimismo, a través del informe de cierre del plan de mejoramiento (Memorando ANI No. 20235000109203 del 24 de julio de 2023) la Vicepresidencia Ejecutiva “(…) ratifica que para llevar a cabo la modificación contractual correspondiente a la ejecución de la intersección a desnivel ubicada a la altura del PR 34+830 de la Ruta 4516 PRODECO), se surtieron todos los procedimientos y revisiones rigurosas por parte de la interventoría, previo a la suscripción del Otrosí No. 7 al Contrato de Concesión” Adicionalmente, a través del plan de mejoramiento se demuestra la finalización del puente “Prodeco”, producto del hallazgo. A través de los documentos que soportan el cumplimiento de la unidad de medida No. 4 la interventoría Consorcio El Sol certificó que “De acuerdo con el plan de obras aprobado en el Otrosí No. 10, esta estructura estaba prevista para ejecutar entre el 25 de junio de 2020 y el 01 de diciembre de 2020, con una duración total de 130 días. Transcurrido el 100% del tiempo programado se ha ejecutado el 100% del avance. Se inicia el 24 de septiembre de 2.020 y se concluye con la construcción de las losas de aproximación el 3 de marzo de 2.021.” Los soportes del presupuesto y diseños asociados al puente finalizado “Prodeco”, realizados previo a la suscripción del otrosí No. 7 al contrato de concesión No. 007 de 2010 demuestran la desaparición de la causa del hallazgo; por lo tanto, se establece la efectividad en lo correspondiente a la incidencia administrativa de este.
2019D2 | 1333 | 1 | Hallazgo No. 1 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y para Indagación Preliminar. Estaciones cabañas y pullpapel - Obras de mantenimiewnto y conservación del Contrato 313 de 2017. En desarrollo de las obligaciones contractuales descritas en el Contrato 313 de 2017, del corredor vial Dorada - Chiriguaná, administrado por la ANI, en el Apéndice técnico se contempló la realización de reparaciones locativas en las Estaciones Férreas de Cabañas y Pullpapel, sin embargo, de acuerdo con la intormación y soportes suministrados (Estación Cabañas) por la ANI, e inspección física realizada (Estación Pullpapel) en septiembre de 2019, la CGR estableció que para dichas estaciones, no se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las actividades contratadas e implícitas en el compromiso contractual. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior debido a presuntas deficiencias en la labor de seguimiento y supervisión por parte de la ANI y la interventoria, respecto de la verificación de cumplimiento de los aspectos contratados". | La CGR describe el efecto así: "Lo que redunda en el desmejoramiento de las buenas condiciones que deben presentar estas estaciones, tanto para los funcionarios encargados de la operación como de los usuarios de este corredor térreo, en presunta contravención de los artículos 26 de la ley 80 de 1993 así como del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y Contrato 313 de 2017; además del Manual de Interventoría y Supervisión de la ANI". | 1. Durante la estructuración del proyecto tener en cuenta las necesidades de operación del corredor, de modo que no se específiquen las estaciones objeto de mantenimiento. En consecuencia, se debe dar la posibilidad durante el desarrollo del contrato de priorizar las Estaciones Férreas que deben ser intervenidas, en coherencia con los objetivos de operación y actividades de control de tráfico propuestos. 2. Disponer ante la autoridad competente, dentro del proceso de seguimiento que actualmente se realiza a este tipo de contratos, los soportes técnicos ya existentes tanto de la interventoría como del equipo de trabajo de la ANI, sobre la priorización en la ejecución de reparaciones locativas en las Estaciones Férreas, de modo que se haga evidente ante la autoridad competente que efectivamente se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades contratadas con la justificación técnica pertinente durante la ejecución del contrato. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Informe de interventoría sobre el avance mensual de las reparaciones locativas, para las estaciones férreas Cabañas y Pullpapel, de conformidad con el alcance del contrato de obra No. 001 de 2019. 2. Comunicaciones y conceptos sobre el seguimiento y el avance mensual de las reparaciones locativas, para las estaciones férreas Cabañas y Pullpapel, de conformidad con el alcance del contrato de obra 001 de 2019. 3. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. 4. Comunicaciones que permitan evidenciar la articulación de la Vicepresidencia Ejecutiva con la Vicepresidencia de Estructuración para preveer las necesidades de intervención de las estaciones férreas. Unidades de Medida Preventivas: 4. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 5. Informe de cierre. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Informe de interventoría sobre el avance mensual de las reparaciones locativas, para las estaciones férreas Cabañas y Pullpapel, de conformidad con el alcance del contrato de obra No. 001 de 2019. 2. Comunicaciones de seguimiento sobre el avance mensual de las reparaciones locativas, para las estaciones férreas Cabañas y Pullpapel, de conformidad con el alcance del contrato de obra 001 de 2019. 3. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. 4. Comunicaciones que permitan evidenciar la articulación de la Vicepresidencia Ejecutiva con la Vicepresidencia de Estructuración para preveer las necesidades de intervención de las estaciones férreas. Unidades de Medida Preventivas: 5. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 6. Informe de cierre. | 6 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/03.%20MODO%20FERREO/DORADA%20-%20CHIRIGUAN%C3%81%20-%20BOGOT%C3%81%20-%20BELENCITO/H.%201333-1?csf=1&web=1&e=Wvk9JJ | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Férreo | Deficiencias técnicas en vía férrea | Revisión efectividad por la OCI 20221020155283 del 14 de diciembre de 2022 | OCI | EFECTIVO | Según la CGR la causa del hallazgo se describe de la siguiente manera: "Lo anterior debido a presuntas deficiencias en la labor de seguimiento y supervisión por parte de la ANI y la interventoría, respecto de la verificación de cumplimiento de los aspectos contratados". En el marco de este análisis de efectividad se encontró que el contrato de obra en curso fue suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI con el Consorcio San Felipe mediante contrato de obra N. VE-508 del 2021; asimismo, se suscribió el contrato de interventoría N. VE-525 del 2021 con el Consorcio Interventor Férreo AIGC. Es decir que estos contratos reemplazaron los contratos que estaban en ejecución al momento en que la Contraloría General de la Republica CGR levantara el hallazgo en el 2019, bajo el contrato de obra N. 313 de 2017. Asimismo, las acciones del plan de mejoramiento planteadas por la Entidad se ejecutaron previo a la suscripción de los contratos vigentes. Lo anterior, conlleva la eliminación de la causa de hecho del hallazgo por modificación del fundamento normativo. En la revisión de la efectividad de las acciones de mejora por parte de la Oficina de Control Interno – OCI, en el marco del contrato de obra N. VE-508 del 2021 con el Consorcio San Felipe, se evidenciaron en buen estado en el exterior como el interior de las Estaciones Pullpapel y Cabañas. Lo anterior, demuestra la desaparición de la causa de hecho del hallazgo. Con relación a la acción preventiva por parte de la Entidad, que fue la implementación del Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002), este ha contribuido a la oportunidad en la gestión de la Entidad e Interventoría con el fin de evitar la probabilidad de ocurrencia de las situaciones que dieron lugar a la causa del hallazgo. | Fiscal | No | Auto de apertura y solicitud de información IP No. 6-020-20 de la denuncia 2019-157769-82111-D. Radicado ANI No. 20204091304782 (CGR 2020EE0164756) del 23 de diciembre de 2020.
2019D2 | 1335 | 3 | Hallazgo No. 3 Administrativo. Oportunidad en el mantenimiento en el corredor férreo. Como resultado de la inspección selectiva realizada por la CGR durante el recorrido practicado al corredor férreo en el mes de septiembre y octubre del año en curso, se observó deficiencias en la oportunidad para realizar las labores de mantenimiento tales como limpieza de cunetas, descarne de la vía, riego químico, rocería, deshierbe, descope manual, alineación y nivelación de rieles entre otras; labor encomendada a los ayudantes de vía y caporales que conforman las cuadrillas de mantenimiento con que cuenta el Contratista, es así como para el caso de: La Vía Dorada - Chiriguaná. En los tramos comprendidos del PK263 al PK367 + 550; PK563+250 al PK569; PK 639+250 al PK640i-250, del PK650+000 al PK650+750, PK652+000 al PK653 + 750 y PK656+750 al 658+000; se presenta invasión de la maleza vegetal sobre la vía férrea. En el PK 576+000 la cuneta en su costado derecho de Sur a Norte se encontró colmatada por material de derrumbe. Los rieles del Ramal Capulco, presentan desalineación y desnivelación del K600+200 al PK600+840; así como en los tramos comprendidos entre el PK622+000 al PK625+000 y PK680+500 al PK684+250. Vía Bogotá - Belencito. Los tramos comprendidos del PK44 al PK47, PK52+500 al PK56+500 y PK166+500 al PK168+000., presentan invasión de la maleza vegetal sobre la vía férrea. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior, hiuestra presuntas deficiencias en la labor de supervisión por parte de la ANI e interventoría, que permite que el balasto se contamine con material orgánico con la respectiva retención de agua al impedir su evacuación hacia las cunetas". | La CGR describe el efecto así: "La desalineación y desnivelación de rieles trae consigo inseguridad en las condiciones de transitabilidad de los trenes que circulan por la vía con las consecuentes contingencias por descarrilamiento, lo cual minimiza la eficacia en la conservación y mejora continua de las condiciones de la vía férrea, comprometiendo la conducta en aspectos de los cuales se puede derivar una responsabilidad disciplinaria por vulneración del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011". | Identificar los tiempos de crecimiento del material organico en el corredor, de modo que el cronograma de mantenimiento, se ajuste a la necesidad real. Igualmente se debe dar a conocer, durante la ejecución del contrato, las actividades que fueron desarrolladas teniendo en cuenta que el corredor ha mantenido actividades de limpieza continuas según lo establecido en el contrato y se han identificado constantemente los sectores con mayor facilidad en el crecimiento de material vegetal. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Informe mensual de interventoría sobre el mantenimiento de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná , de conformidad con el alcance del contrato de obra 001 de 2019, el cual incluye los sitios descritos en el hallazgo No. 3. 2. Informe ambiental de interventoría sobre las condiciones naturales en donde están situados los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná, y como estas impactan en el crecimiento de la vegetación en toda la longitud del corredor férreo. 3. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. (Incluye la identificación de los tiempos de crecimiento de material orgánico en el corredor) Unidades de Medida Preventivas: 4. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 5. Informe de cierre. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Informe mensual de interventoría sobre el mantenimiento de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná , de conformidad con el alcance del contrato de obra 001 de 2019, el cual incluye los sitios descritos en el hallazgo No. 3. 2. Informe ambiental de interventoría sobre las condiciones naturales en donde están situados los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná, y como estas impactan en el crecimiento de la vegetación en toda la longitud del corredor férreo. 3. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. (Incluye la identificación de los tiempos de crecimiento de material orgánico en el corredor) Unidades de Medida Preventivas: 4. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 5. Informe de cierre. | 5 | 2020-01-01 | 2021-01-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/03.%20MODO%20FERREO/DORADA%20-%20CHIRIGUAN%C3%81%20-%20BOGOT%C3%81%20-%20BELENCITO/H.%201335-3?csf=1&web=1&e=33g4EC | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Férreo | Deficiencias técnicas en vía férrea | Revisión efectividad por la OCI 20221020155283 del 14 de diciembre de 2022 | OCI | EFECTIVO | Según la CGR la causa del hallazgo se describe de la siguiente manera: "Lo anterior, demuestra presuntas deficiencias en la labor de supervisión por parte de la ANI e interventoría, que permite que el balasto se contamine con material orgánico con la respectiva retención de agua al impedir su evacuación hacia las cunetas". Con relación a este hallazgo el cual es compartido con el corredor férreo Bogotá – Belencito y Dorada Chiriguaná, las acciones de mejoramiento planteadas por la Entidad se cumplieron previo a los contratos vigentes para ambas vías férreas, lo que evidencia la desaparición de la causa de hecho del hallazgo por modificación del fundamento normativo. Los contratos y el cumplimiento de sus obligaciones se describen a continuación: Corredor férreo Bogotá – Belencito: En la actualidad se tiene vigente el contrato de obra pública con N. VGC-498 del 2022 con el Consorcio Infrarover Férreo y el contrato de interventoría N. VE-504 del 2022 con el Consorcio Interventor Férreo. Teniendo en cuenta los contratos vigentes, con relación al cumplimiento de las obligaciones de limpieza, rocería y riego químico, la Oficina de Control Interno evidenció que el Contratita tiene un programa de mantenimiento de limpieza y rocería que es supervisado periódicamente por parte de la Interventoria, asimismo, el área social del contratista realiza periódicamente gestiones con la alcaldía y policía para la recolección de la basura que genera la ciudad dentro del derecho de vía del corredor férreo (es obligación de la alcaldía y/o municipio recoger la basura), ya que, el corredor férreo no es el generador de la basura en el derecho de vía. Lo anterior, evidencia que la Entidad y el Contratista a cargo del corredor férreo están realizando las acciones pertinentes a su alcance para garantizar la vida útil de la vía férrea. Por otra parte, no se identificaron alertas por parte de la Interventoría relacionadas con esta obligación, por lo que se puede concluir que desapareció la causa de hecho del hallazgo en el tramo férreo Bogotá - Belencito. Corredor férreo Dorada – Chiriguaná: En la actualidad se tiene vigente el contrato de obra pública con N. VE-508 del 2021 con el Consorcio San Felipe y el contrato de interventoría N. VE-525 del 2021 con el Consorcio Interventor Férreo AIGC. Teniendo en cuenta los contratos vigentes, con relación al cumplimiento de las obligaciones de limpieza, rocería y riego químico, la Oficina de Control Interno evidenció que la Contratita cuenta con una programación de mantenimiento la cual es supervisada por la Interventoria. Asimismo, no se identificaron alertas por parte de la Interventoría con relación al cumplimiento de estas obligaciones. Lo anterior, evidencia que la Entidad y el contratista a cargo del corredor férreo están realizando las acciones pertinentes a su alcance para garantizar la vida útil de la vía férrea, por lo que se puede concluir que desapareció la causa de hecho del hallazgo en el tramo férreo Dorada Chiriguaná. Con relación a la acción preventiva por parte de la Entidad que fue la implementación del Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002), este ha contribuido a la oportunidad en la gestión de la Entidad e Interventoría, con el fin de evitar la probabilidad de ocurrencia de las situaciones que dieron lugar a la causa del hallazgo. Con el análisis anterior, teniendo en cuenta que para ambos tramos corredores férreos se evidencia la desaparición de la causa de hecho del hallazgo, las acciones de mejoramiento del plan de mejora de este hallazgo se pueden declarar efectivas.
2019D2 | 1336 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Defensa Judicial del corredor férreo. En visita de campo efectuada a una muestra selectiva de procesos policivos, que se adelantan por ocupación ilegal de la vía férrea, la CGR pudo evidenciar que, la base de datos donde se tiene el registro dé procesos de recuperación o invasión del espacio público en curso, que maneja la ANI y que sirve de base a los contratistas para efectuar la gestión de Defensa Legal, se encuentra desactualizada, registra el conocimiento en curso y activo, de procesos que ya se encuentran archivados, identitica como autoridad o despacho de conocimiento, inspecciones de policía o alcaldías, que ya no tienen el trámite del proceso y las diligencias deben ser ubicadas en otras dependencias, y en muchos otros casos, la última actuación de defensa o actividad de gestión de seguimiento o vigilancia, comporta hasta 3 y 4 años atrás, a la fecha de visita. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior pues, aunque en las actas de liquidación de mutuo acuerdo de los contratos 356 y 418 de 2013 se indicó que el consorcio entrego a la ANI 'el listado de querellas interpuestas durante la vigencia contractuat', los controles de comprobación y actualización de las bases de datos presentan debilidades, pues algunos registros de los procesos son inconsistentes y están desactualizados, respecto a la realidad del curso y ubicación de los expedientes". | La CGR describe el efecto así: "Haciendo que la información que reporta la ANI a sus contratistas, deba ser previamente actualizada y cotejada, antes de dar inicio a la actividad de defensa, pudiéndose colegir una responsabilidad disciplinaria, respecto del manejo de información, que pone en riesgo los resultados de la Gestión de Defensa Judicial e impacta lo establecido en las cláusulas 3,6 de los contratos 418 y 356 de 2013 y Cláusula 3 del Contrato 313 de 2017, normativa 4.41., del manual interno de contratación, artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido en el numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002". | Poner en conocimiento de los entes de control, durante la ejecución del contrato, los soportes (matriz de seguimiento) con los que se ha realizado la gestión de defensa judicial y extrajudicial del corredor férreo. De modo que se evidencien las acciones realizadas por la Agencia que tienden a motivar los procesos de restitución de bienes de uso público. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Concepto jurídico del alcance de los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, en los cuales obligan al contratista a realizar las acciones correspondientes para la defensa judicial de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 2. Requerimientos a los respectivos municipios acerca del control y seguimiento de las ocupaciones ilegales en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 3. Informe mensual de interventoría de querellas interpuestas en virtud de las ocupaciones ilegales en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 4. Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. Unidades de Medida Preventivas: 5. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 6. Informe de cierre. | Unidades de Medida Correctivas: 1. Concepto jurídico del alcance de los Contratos de obra férreo Nos. 356 y 418 de 2013, 313 de 2017 y 001 de 2019, en los cuales obligan al contratista a realizar las acciones correspondientes para la defensa judicial de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 2. Requerimientos a los respectivos municipios acerca del control y seguimiento de las ocupaciones ilegales en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 3. Informe mensual de interventoría de querellas interpuestas en virtud de las ocupaciones ilegales en los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 4.Inclusión del capítulo especial, Plan de Mejoramiento Informes de Interventoría. Unidades de Medida Preventivas: 5. Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002). Unidad Informe de cierre: 6. Informe de cierre. | 6 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/03.%20MODO%20FERREO/DORADA%20-%20CHIRIGUAN%C3%81%20-%20BOGOT%C3%81%20-%20BELENCITO/H.%201336-4?csf=1&web=1&e=YFjyjz | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Férreo | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Revisión efectividad por la OCI 20221020155283 del 14 de diciembre de 2022 | OCI | EFECTIVO | Según la CGR la causa del hallazgo se describe de la siguiente manera: "Lo anterior pues, aunque en las actas de liquidación de mutuo acuerdo de los contratos 356 y 418 de 2013 se indicó que el consorcio entregó a la ANI 'el listado de querellas interpuestas durante la vigencia contractual', los controles de comprobación y actualización de las bases de datos presentan debilidades, pues algunos registros de los procesos son inconsistentes y están desactualizados, respecto a la realidad del curso y ubicación de los expedientes ". Con relación a este hallazgo, el cual es compartido con el corredor férreo Bogotá – Belencito y Dorada Chiriguaná, las acciones de mejoramiento planteadas por la Entidad se cumplieron previo a los contratos vigentes para ambas vías férreas, lo que evidencia la desaparición de la causa de hecho del hallazgo por modificación del fundamento normativo. Los contratos y el cumplimiento de sus obligaciones se describen a continuación: Corredor férreo Bogotá – Belencito: En la actualidad se tiene vigente el contrato de obra pública con N. VGC-498 del 2022 con el Consorcio Infrarover Férreo y el contrato de interventoría N. VE-504 del 2022 con el Consorcio Interventor Férreo. Teniendo en cuenta los contratos vigentes, con relación al cumplimiento del registro, seguimiento y control de querellas del corredor e invasiones, se evidenció que en el Anexo técnico 1; numeral 3.13.1 Informes, es obligación del contratista registrar en el informe mensual una “vii) Descripción de la gestión realizada respecto a las querellas del corredor, así como la actualización de los planos de las invasiones del corredor férreo indicando la abscisa y el área invadida.” Lo anterior, es validado por la Interventoría mensualmente, sobre lo cual no se identificaron alertas con relación al cumplimiento de esta obligación. Con lo anterior, desaparece la causa del hecho del hallazgo para el corredor Bogotá – Belencito. Corredor férreo Dorada – Chiriguaná: En la actualidad se tiene vigente el contrato de obra pública con N. VE-508 del 2021 con el Consorcio San Felipe y el contrato de interventoría N. VE-525 del 2021 con el Consorcio Interventor Férreo AIGC. Teniendo en cuenta los contratos vigentes, con relación al cumplimiento del registro, seguimiento y control de querellas del corredor e invasiones, se evidenció que en el Anexo técnico 1; numeral 3.14.1.1 Informes mensuales, es obligación del contratista registrar en el informe mensual una “vii) Descripción de la gestión realizada respecto a las querellas del corredor, así como la actualización de los planos de las invasiones del corredor férreo indicando la abscisa y el área invadida.” Lo anterior, es validado por la Interventoría mensualmente, sobre lo cual no se identificaron alertas con relación al cumplimiento de esta obligación. Por lo tanto, desaparece la causa del hecho del hallazgo para el corredor Dorada - Chiriguaná. Con relación a la acción preventiva por parte de la Entidad que fue la implementación del Manual de seguimiento a proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002), este ha contribuido a la oportunidad en la gestión de la Entidad e Interventoría, con el fin de evitar la probabilidad de ocurrencia de las situaciones que dieron lugar a la causa del hallazgo. Con el análisis anterior, teniendo en cuenta que para ambos corredores férreos se evidencia la desaparición de la causa de hecho del hallazgo, las acciones de mejoramiento del plan de mejora se declaran efectivas, en lo que corresponde a la incidencia administrativa del hallazgo.
2019D2 | 1337 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo. Proposición de iniciativas de concesión u otras formas de APP, de infraestructura desafectada en un contrato de concesión. En desarrollo de la política pública determinada en los Conpes 2775 y 2776 de 1995 y acorde a las funciones establecidas para la Agencia Nacional de Infraestructura ANI en el Decreto 4165 de 2011, la CGR evidencio que, el tramo de 1.248Km desafectado de la concesión (ferrovías - Fenoco) de lo que se conoce como la Red Férrea del Atlántico y que paso a la administración del INCO hoy ANI, a pesar de que esta última debe "administrar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de optimización del servicio ésta háya sido desafectada de un contrato de concesión y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al instituto nacional de vías, INVIAS", en la actualidad han pasado más de 6 años, en que su administración, mantenimiento, operación y vigilancia está contratada, mediante inversión pública directa, sin que en desarrollo de los contratos 418 y 356 de 2013, 313 de 2017 y 01 de 2019 se haya efectuado inversión privada alguna, como era la meta y objetivo de la política implícita en los Conpes descritos. | La CGR describe la causa así: "Lo anterior ya que, en la operación de esta red férrea desafectada, aunque la ANI en respuesta establece que ha analizado 30 propuestas de APP, en los últimos 6 años, estas han tenido debilidades en su estructuración y/o la necesidad de recursos públicos superiores al límite establecido por Ley en proyectos ferroviarios e incluso la falta de disponibilidad de recursos en el Cupo APP establecido para el sector Transporte", lo que ha llevado a desestimarlas". | La CGR describe el efecto así: "Al mantener la administración del corredor, sin haber podido dar viabilidad a los términos de una nueva concesión o APP, dentro de lo establecido en los numerales 1 y 2 articulo 4 del Decreto 4165 de 2011, no se ha dado cumplimiento a las políticas del Conpes en materia de inversión privada para mejorar la infraestructura férrea del país". | Realizar la estructuración del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, en el marco del Convenio 024 de 2017, y conceptuar la capacidad de la ANI para celebrar contratos de obra pública en los corredores férreos (Bogotá – Belencito, Dorada – Chiriguaná), con el fin de garantizar la prestación del servicio de transporte ferroviario en estos corredores. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 1. Concepto, explicando la capacidad de la ANI para poder celebrar y ejecutar contratos de obra pública en los corredores férreos. 2. Oficio de devolución corredor férreo Bogotá – Belencito y gestiones que ha realizado la ANI para su entrega al INVIAS. 3. Informe resultados fase Convenio N.024 de 2017 - Priorización Corredores (esta unidad de medida correctiva no se modifica, fue remitida a Control interno, mediante correo electrónico del 28 de mayo del año en curso). 4. Informe de estructuración corredor férreo La Dorada – Chiriguaná. UNIDAD DE MEDIDA DE REFUERZO 6. informe por parte de la Vicepresidencia de Estructuración para demostrar la desaparición o modificación del fundamento normativo que originó el hallazgo 1337 de 2019 formulado por la Contraloría General de la República | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 1. Concepto técnico 2. Oficio de devolución y gestiones para entrega a INVIAS 3. Informe resultados fase convenio 024 4. Informe estructuración INFORME DEL CIERRE 5. Informe del cierre UNIDAD DE MEDIDA DE REFUERZO 6. Informe por parte de la Vicepresidencia de Estructuración | 6 | 2020-01-01 | 2024-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/03.%20MODO%20FERREO/DORADA%20-%20CHIRIGUAN%C3%81%20-%20BOGOT%C3%81%20-%20BELENCITO/H.%201337-5?csf=1&web=1&e=GbPQVr | Dorada - Chiriguaná Bogotá - Belencito | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración | ADMINISTRATIVA | Férreo | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Informe auditoría técnica OCI Corredor férreo Bogotá - Belencito - 20241020219873 del 20 de diciembre de 2024 | OCI | EFECTIVO | Se evidenció respecto al estado actual de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada – Chiriguaná, lo siguiente: Corredor férreo Bogotá – Belencito: - Continúa en último lugar de prioridad nacional. - No se ha transferido al INVIAS debido a su incapacidad temporal para administrarlo. - Actualmente bajo el Contrato VE-629-2022 entre ANI y FINDETER, que incluye administración, operación, mantenimiento e interventoría de este corredor, sin haberse implementado una concesión debido a la prioridad de La Dorada – Chiriguaná. Corredor férreo Dorada – Chiriguaná: hay en proceso una concesión bajo el esquema de asociación público-privada (APP) Estado Actual de los Contratos y Proyectos: - Vigente el contrato de obra pública VE-639 de 2023 con el Consorcio San Felipe Férreo y el contrato de interventoría VGCON 660 de 2023 con el Consorcio GIS Red Férrea. - Desarrollo en curso de una APP de iniciativa pública para el corredor La Dorada – Chiriguaná, estructurada mediante el Convenio Interadministrativo No. 24 de 2017 entre la ANI y la FDN, con nueve modificaciones relacionadas con plazo y aportes. Avances del Proyecto APP La Dorada – Chiriguaná: - Estructurado y en proceso de adjudicación, según rendición de cuentas de la ANI para 2024. Ahora bien, la Vicepresidencia de Estructuración remitió como unidad de medida de refuerzo al plan de mejoramiento un informe sobre el hallazgo, el cual revela que las medidas de refuerzo implementadas, incluidas la celebración de contratos de obra pública y la estructuración de la APP para el corredor férreo La Dorada - Chiriguaná, han avanzado significativamente hacia la superación de la causa raíz del hallazgo. En este informe se menciona que la ampliación de facultades otorgada por el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 eliminaría la limitación normativa original, permitiendo a la ANI administrar corredores férreos de forma integral. Aunque las acciones correctivas han sido cumplidas, la efectividad final está asociada con el criterio de análisis de discrepancia o modificación del fundamento normativo, por lo tanto, los fundamentos asociados con la causa del hallazgo identificado se mitigan completamente a la luz del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y su prelación que se le confiere como ley, así: “(…) 4. SOBRE LA DESAPARICIÓN DE LAS CAUSAS DEL HALLAZGO De conformidad con lo ya expuesto en el numeral 2.1 del Informe, el Decreto de creación de la ANI otorgó la facultad de que, cuando se cumplieran las condiciones allí dispuestas, podría la ANI, de manera excepcional, celebrar contratos de obra pública, entendiendo que el objetivo de la ANI era, para el momento en que se expidió dicha norma, esencialmente la celebración de proyectos de concesiones y/u otro tipo de instrumentos de asociación público privada. Sin embargo, con la expedición de la Ley 2294 de 2023 por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, este supuesto de hecho cambia, pues dicha norma dota de facultades amplias para que la ANI pueda administrar los corredores férreos de la Nación. Expresamente, el artículo 281 dispone que: “ARTÍCULO 281. ADMINISTRACIÓN DE CORREDORES FÉRREOS POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI-. La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI- podrá administrar aquellos corredores de la Red Férrea Nacional que sean priorizados por el Ministerio de Transporte en coordinación con la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT- de acuerdo con los documentos de planeación del Sector. Para tal efecto, la ANI podrá suscribir cualquier tipo de contrato estatal conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o la norma que la modifique, adicione o sustituya con el fin de garantizar, entre otras, la debida administración, operación, mantenimiento, vigilancia y las condiciones de seguridad de la Infraestructura Ferroviaria y/o la prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario.” La norma es entonces clara al establecer que la ANI podrá administrar los corredores de la Red Férrea Nacional, para lo cual podrá concurrir a la celebración de cualquier tipo de contrato estatal conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración. Entendiendo, pues, que la causa inicial del hallazgo estaba estrechamente relacionada con la excepcionalidad de las funciones de que disponía la ANI para la celebración de contratos de obra pública, según lo dispuesto en el Decreto 4165 de 2011, y que dicha excepcionalidad se amplió ostensiblemente con la expedición del artículo 281 del Plan Nacional de Desarrollo, encuentra esta Vicepresidencia que el fundamento jurídico y fáctico que dio origen a este hallazgo se ha modificado, desapareciendo con él las causas de este, pues cuenta la ANI ahora con facultades otorgadas expresamente por la Ley (norma de superior jerarquía) para la celebración de todo tipo de contratos cuyo objeto esté enmarcado en la administración de los corredores férreos de la Nación. 5. CONCLUSIÓN Las gestiones desplegadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, en el marco de las competencias y funciones definidas en el Decreto No. 4165 de 2011 “Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones -INCO”, reflejan el cumplimiento del marco legal aplicable y los principios que regulan la actuación administrativa, en tanto se ha realizado el proceso de estructuración de una APP que permita otorgar en la concesión para diseñar, construir, mantener, operar, administrar, y explotar la infraestructura de transporte asociada al corredor férreo La Dorada – Chiriguaná. En este sentido, es importante resaltar que el corredor en cuestión fue administrado bajo la figura de obra pública, con fundamento en las previsiones del artículo 4 numeral 19 del Decreto No. 4165 de 2011, con el propósito de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura para la prestación del servicio público de transporte ferroviario. Asimismo, la causa inicial del hallazgo estaba estrechamente relacionada con la excepcionalidad de las funciones de que disponía la ANI para la celebración de contratos de obra pública, según lo dispuesto en el Decreto 4165 de 2011, y que dicha excepcionalidad se amplió ostensiblemente con la expedición del artículo 281 del Plan Nacional de Desarrollo, de manera que el fundamento jurídico y fáctico que dio origen al hallazgo fue modificado, desapareciendo con él la causa del mismo, pues cuenta la ANI ahora con facultades otorgadas expresamente por la Ley (norma de superior jerarquía) para la celebración de todo tipo de contratos cuyo objeto esté enmarcado en la administración de los corredores férreos de la Nación. Adicionalmente, desde el 2017 la Agencia desplegó las acciones necesarias para adelantar la estructuración técnica, legal y financiera del corredor férreo bajo la figura de APP, llegando al nivel de maduración requerido por lo que actualmente el proceso se encuentra en etapa de prepliegos del proceso de licitación pública. Por los motivos expuestos y sustentados, este Despacho considera que se reúnen las condiciones necesarias para cerrar el hallazgo. (…)” Conclusión sobre Efectividad: Para el corredor La Dorada – Chiriguaná, la efectividad se alcanza dada la expedición de la Ley 2294 del 2023 por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 facultando a la ANI para administrar corredores férreos y permite la suscripción de cualquier tipo de contrato cumpliendo lo establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Con el análisis anterior, teniendo en cuenta que para ambos corredores aplica la misma causa de hecho del hallazgo, las acciones de mejoramiento del plan de mejora se declaran cumplidas, y se genera un pronunciamiento de Efectividad, en lo que corresponde a la incidencia administrativa del hallazgo.
2019C2 | 1338 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo. Plan de Compensación Forestal. Durante el primer período de intervención del Contrato de Concesión APP No. 003 de 2015, el Grupo Aeroportuario del Caribe, no ha obtenido la aprobación del PLAN DE COMPENSACION FORESTAL AJUSTADO a los lineamientos técnicos o criterios establecido por la CRA, sin que se evidencie gestiones por parte de la ANI, en calidad de entidad pública concedente para el cumplimiento de esta obligación, no obstante, que la Interventoría a la culminación del primer período expuso reiteradamente en sus informes la negativa de dicho cumplimiento, teniendo en cuenta que el Concesionario reportó la tala y/o aprovechamiento de 2.568 individuos. Se observa que el Grupo Aeroportuario del Caribe presentó ante la autoridad ambiental, un plan de compensación unificado mediante radicado No. 0007901 del 30 de agosto de 2017, donde incluyó la compensación de las Resoluciones No. 138 del 15 de marzo de 2016 y además las compensaciones a las Resoluciones No.762 del 28 de octubre de 2016,375 del 7 de junio de 2017 y 229 del 5 de abril de 2017 que corresponde a un total de 3550 árboles autorizados; el cual por razones técnicas no fue aprobado por la Corporación con la Resolución No. 0000055 del 5 de febrero de 2018. Este Acto fue recurrido mediante recurso de reposición que fue resuelto negativamente a través de la Resolución No. 000558 de 9 de agosto 2018. Posteriormente el Concesionario presentada una oferta unificada de compensación monetaria con Radicado No. R-0001230-2019 del 8 de febrero de 2019, que fue desistida definitivamente por el Grupo Aeroportuario del Caribe SAS a través de radicado No. R-0004123-2019 del 14 de mayo de 2019. Actualmente fue solicitado plazo de 90 días para la presentación de un nuevo plan de compensación mediante una nueva propuesta alineada para apoyar acciones de saneamiento predial en áreas prioritarias de protección y conservación, el cual fue concedido con el radicado CRA 0007287 del 12 de noviembre de 2019 y así mismo la autoridad ambiental no ha implementado medidas efectivas que generen el cumplimiento de dicha obligación. | La CGR describe la causa así: "La falta de supervisión por la ANI, en el cumplimiento de un Plan de Compensación Ambiental, ajustado a los requerimientos técnicos señalados por la Autoridad Ambiental" | La CGR describe el efecto así: "Ha conllevado a que a la fecha no se han ejecutado las obligaciones ambientales, lo que genera riesgos para la recuperación de los costos ambientales y el menoscabo del elemento natural flora, dentro del ecosistema intervenido y sus aprovechamientos." | En consideración a que, según la Contraloría, la causa del hallazgo es "La falta de supervisión por la ANI, en el cumplimiento de un Plan de Compensación Ambiental, ajustado a los requerimientos técnicos señalados por la Autoridad Ambiental", se plantea como acción de mejora, continuar con el seguimiento al proyecto, incrementando las visitas que se realizan por parte de la Gerencia Ambiental durante el año, en las mismas se verificaran las acciones y gestiones para aprobación de los Planes de compensación y la ejecución de los mismos, dentro de lo aprobado por la autoridad ambiental competente. Solicitar a la interventoría un informe con soporte del por qué consideró que había incumplimiento sin tener en cuenta los plazos de cumplimiento otorgados por la CRA, e indique las gestiones realizadas para el cumplimiento en el marco del contrato de interventoría. Adicionalmente se deberá requerir a la interventoría que elabore un informe quincenal para la ANI, donde se identifiquen las acciones que esta realizando el concesionario para dar cumplimiento a las obligaciones de compensación, hasta que la CRA emita el acto administrativo donde apruebe el Plan de Compensación. | 1. Acciones Correctivas: 1.1 Informe de la interventoría que determine si existe incumplimiento de las obligaciones de compensación, y si es del caso iniciarlo de acuerdo con lo reglado en el contrato de concesión. 1.2 Oficio a concesionario requiriendo el cumplimiento inmediato de las obligaciones de compensación, de acuerdo con los actos administrativos emitidos por las autoridades ambientales competentes. 1.3 Copia de la radicaión del Plan de Compensaciones ante la CRA, en el término establecido, 20 de febrero de 2020. 2. Acciones Preventiva : 2.1 Realizar 3 visitas en el año, en las cuales se verifique el avance en el cumplimiento de las obligaciones de compensación, generando el respectivo informe y requerimientos del caso. 2.2 Informe quincenal de la interventoría, que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones de compensación. | Acciones Correctivas: 1. Un (1) Informe de la interventoría que determine si existe incumplimiento de las obligaciones de compensación, y si es del caso iniciarlo de acuerdo con lo reglado en el contrato de concesión. 2. Un (1) Oficio a concesionario requiriendo el cumplimiento inmediato de las obligaciones de compensación, de acuerdo con los actos administrativos emitidos por las autoridades ambientales competentes. 3. Una (1) Copia de la radicación del plan de compensaciones ante la CRA, en el término establecido, 20 de febrero de 2020. Acciones Preventiva: 4. (3) informes de visitas durante un año, en la cuales se verifique el avance en el cumplimiento de las obligaciones de compensación, generando el respectivo informe y requerimientos del caso. 5. Un (1) Informe quincenal de la interventoría, durante el primer semestre del año, que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones de compensación. Informe de cierre 6. Informe de cierre | 6 | 2020-01-20 | 2021-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/04.%20MODO%20AEROPORTUARIO/AEROPUERTO%20ERNESTO%20CORTIZZOS/H.%201338-1?csf=1&web=1&e=3SJMMU | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | Aeroportuario | Debilidades en el seguimiento y control | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | La Contraloría ha formulado el hallazgo con ocasión de una presunta ausencia de supervisión a un plan de compensación ambiental en el proyecto aprobado por la Autoridad Ambiental. Por ende, las acciones correctivas se orientan en determinar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario en materia ambiental, para así ejecutar las acciones procedentes, que incluyen la gestión correspondiente con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). Se resume el resultado de cada una de las acciones correctivas del plan de mejoramiento, así: 1. Informe de interventoría sobre estado de cumplimiento en materia ambiental: Unidad de medida que se cumplió con el documento radicado en la Entidad con el número 20204090156632 del 14 de febrero de 2020, a través del cual la Interventoría Consorcio Interaeropuertos, por solicitud de la ANI, presentó un informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Concesionario en materia ambiental, en el que se concluye lo siguiente: “(…) se permite esta interventoría manifestar que a la fecha el Concesionario se encuentra cumpliendo sus obligaciones contractuales enmarcadas dentro del Contrato de Concesión como la de elaborar y presentar a su costo, el plan de compensación exigido por la Autoridad Ambiental, en los términos y condiciones establecidos en los actos administrativos de la Autoridad Competente.” 2. Oficio al Concesionario requiriendo cumplimiento de obligaciones de compensación: Unidad de medida que se cumplió con la comunicación radicada con el número 20203090031341 del 5 de febrero de 2020, a través de la cual la ANI solicitó al Concesionario “(…) el cumplimiento inmediato de las obligaciones de compensación, de acuerdo con los actos administrativos emitidos por las autoridades ambientales competentes; así mismo, informar periódicamente a la Agencia Nacional de Infraestructura de cada una de las actividades surtidas en relación a los hallazgos relacionados.” 3. Radicación del plan de compensación ante la CRA: Unidad de medida cuyo cumplimiento se puede rectificar con el radicado ANI No. 20204090185772 del 21 de febrero de 2020, a través del cual se demuestra que el Concesionario remitió a la CRA el Plan de Compensación Unificado “(…) enmarcado en acciones de saneamiento predial en áreas protegidas del departamento del Atlántico, con el cual estamos atendiendo las obligaciones de compensación establecidas en los permisos de aprovechamiento forestal otorgados por la CRA para llevar a cabo las obras de modernización en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.” Por su parte, las unidades de medida preventivas demuestran seguimiento y controles por parte de la ANI y de la Interventoría al cumplimiento del Concesionario respecto al plan unificado de compensación presentado a la CRA. Esto a través de informes de comisiones con la participación de la ANI y de reportes periódicos de la Interventoría a la Entidad al respecto. A manera de ejercicio adicional, la Oficina de Control Interno consultó el informe mensual de Interventoría correspondiente a febrero de 2022, radicado en la Entidad con el número 20224090379272 del 4 de abril de 2022, con el fin de validar si las acciones aplicadas han sido efectivas, esto verificando el estado actual del plan unificado de compensación. En la sección 2.5.7.1 de dicho documento (Análisis de la Matriz de seguimiento de Obligaciones Contractuales del Área Ambiental del Concesionario) se menciona que el Concesionario ha dado cumplimiento a mencionado plan, en los siguientes términos: “En cuanto al Plan Unificado de Compensación es preciso manifestar que el predio de 35 hectáreas para aplicar acciones de Saneamiento Predial ubicado en el Municipio de Usiacurí en la zona Playón de Santa Rita, ya fue comprado en su totalidad por parte del Concesionario por un valor de $840.000.000, así mismo, se realizó la CESION de este predio a la CRA, a la cual se le notificó a través del comunicado con radicado No 20219000000251 del 12 de enero de 2021, sobre la remisión del Certificado de Libertad y Tradición de MATRICULA INMOBILIARIA Nro.: 045-17322 dentro del proceso de Saneamiento Predial Trámite de Plan de Compensación Ambiental. En conclusión, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA ya funge como propietaria de las TREINTA Y CINCO HECTARÉAS (35). Y con ello el Concesionario da cumplimiento al plan Unificado de Compensación. El Concesionario solicitó a la CRA a través de un comunicado, para que la CRA realice el pago del impuesto predial de la vigencia 2021 y 2022, así mismo le solicitó un poder a la CRA para poder realizar el desenglobe del predio en mención. • Se verificó la ejecución de la compensación de los 324 árboles de la especie Pachira Quinata y Cedrela Odorata, se realizó visita de campo en el lugar donde se ejecutó dicha compensación en el lote adquirido y cedido por el Concesionario a la CRA para aplicar acciones de Saneamiento predial, con ello se da cumplimiento a las obligaciones establecidas en la resolución 375 de junio de 2017 y resolución 0000207 de junio de 2020, quedando pendiente el mantenimiento por 3 años de dichas especies las cuales deberán ser entregadas a la CRA el próximo mes de julio del año 2024.”(Subrayado fuera de texto) Con base en lo anterior se concluye que las acciones fueron efectivas, dado que se atacó la situación que originó el hallazgo por parte de la Contraloría General de la Republica; por ende, se declara la efectividad del plan de mejoramiento, en lo que corresponde a la incidencia administrativa del hallazgo.
2019C2 | 1339 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Manejo de Aprovechamiento Forestal Revisada la información sobre aprovechamiento de árboles, se observa que no se reporta procedimiento para la entrega a las comunidades, ni registro de aprovechamiento por el Grupo Aeroportuario del Caribe en el Proyecto, sólo se evidenció un registro de la ejecución de la madera entregada a una persona perteneciente a la jurisdicción de Galapa y registros de entrega a la Empresa Interaseo en los meses de agosto a diciembre de 2018. | La CGR describe la causa así: "La situación presentada evidencia falta de supervisión, tanto por parte de la ANI como entidad pública concedente, y la CRA en calidad de autoridad ambiental, para adoptar medidas que permitan controlar las compensaciones impuestas y acordadas por el Grupo Aeroportuario del Caribe en la obligación del aprovechamiento de la madera internamente en el Proyecto o a través de la comunidad" | La CGR describe el efecto así: "Lo que genera pérdida a los recursos naturales específicamente del elemento flora, dentro del ecosistema intervenido. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria" | Se debe solicitar a la interventoría, un informe detallado del cumplimiento puntual de las obligaciones referentes al aprovechamiento forestal, establecidas tanto por la ANLA en el PMA, como por la CRA en los actos administrativos donde autorizó los aprovechamientos forestales, dicho informe debe determinar si hay o no incumplimiento por parte del GAC , y si es del caso iniciar el incumplimiento de acuerdo con el contrato de concesión. Por otra parte, es necesario realizar visitas mas frecuentes al proyecto, especificamente cuando se realicen aprovechamientos forestales. Así mismo, para cada aprovechamiento realizado, la interventoría deberá presentar un informe de la ejecución del mismo y de la disposición el material sobrante. | 1. Acciones Correctivas: 1.1 Informe de la interventoría que determine si existe incumplimiento de las obligaciones de compensación, y si es del caso iniciarlo de acuerdo con lo reglado en el contrato de concesión. 2. Acciones Preventivas: 2.1 Realizar visita, cada vez que se realice aprovechamiento forestal y generar el informe correspondiente con el estado de cumplimiento de cada obligación establecida para esta acción. 2.2 Informe de la interventoría, que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones durante los aprovechamientos forestales que se realicen. 2.3 Cronograma de aprovechamientos forestales para el año 2020, que incluya la solicitud del cronograma, la respuesta del concesionario e interventoría y los informes de visita de la ANI. | Acciones Correctivas: 1. Un (1) Informe de la interventoría que determine si existe incumplimiento de las obligaciones de compensación, y si es del caso iniciarlo de acuerdo con lo reglado en el contrato de concesión. Acciones Preventiva: 2. Informes de visitas por cada aprovechamiento forestal, en las cuales se verifique el cumplimiento de las obligaciones de manejo ambiental durante cada aprovechamiento forestal, generando el respectivo informe y requerimientos del caso. 3. Informe de la interventoría, por cada aprovechamiento forestal realizado, que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones establecidas para esta acción. 4. Cronograma de aprovechamientos forestales para el año 2020, que incluya la solicitud del cronograma, la respuesta del concesionario e interventoría y los informes de visita de la ANI. Informe de Cierre. 5. Informe de cierre | 5 | 2020-01-20 | 2021-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/04.%20MODO%20AEROPORTUARIO/AEROPUERTO%20ERNESTO%20CORTIZZOS/H.%201339-2?csf=1&web=1&e=SoeG6b | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Aeroportuario | Debilidades en el seguimiento y control | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | La Contraloría ha formulado el hallazgo con ocasión de una presunta ausencia de controles a las compensaciones ambientales, específicamente en lo que tiene que ver con aprovechamiento forestal. A través del plan de mejoramiento se evidencia que la interventoría del proyecto, Consorcio Interaeropuertos, analizó el estado del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario asociadas a compensaciones ambientales y que se implementaron controles asociados a la gestión del Concesionario en lo que tiene que ver con aprovechamiento forestal. Se resume el resultado de cada una de las unidades de medida, así: 1. Informe de interventoría sobre estado de cumplimiento en materia ambiental: Unidad de medida que se cumplió con el documento radicado en la Entidad con el número 20204090156632 del 14 de febrero de 2020, a través del cual la Interventoría Consorcio Interaeropuertos, por solicitud de la ANI, presentó un informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Concesionario en materia ambiental, en el que se concluye lo siguiente: “(…) se permite esta interventoría manifestar que a la fecha el Concesionario se encuentra cumpliendo sus obligaciones contractuales enmarcadas dentro del Contrato de Concesión como la de elaborar y presentar a su costo, el plan de compensación exigido por la Autoridad Ambiental, en los términos y condiciones establecidos en los actos administrativos de la Autoridad Competente.” 2. Informes de visitas por cada aprovechamiento forestal: A través de la documentación que acredita el cumplimiento de esta unidad de medida, se evidencia que se realizaron visitas de verificación ambiental al proyecto con la participación del Concesionario, la Interventoría y la ANI en marzo de 2020, noviembre de 2020 y febrero de 2021. Según la síntesis que se presenta en el informe de cierre, cuando el material resultante de la tala de árboles se ha considerado riesgoso, este se ha dispuesto través de la empresa Interaseo; cuando este material reúne las condiciones para su uso interno en el proyecto o para donación, se tiene un procedimiento interno que involucra al área de Gestión Social del Concesionario. 3. Informe de la interventoría por cada aprovechamiento forestal realizado: Con base en la documentación que acredita el cumplimiento de la unidad de medida se evidenció una serie de informes de la Interventoría en los que se indica: “La Interventoría mediante comunicado CIA-AEC-2020-0130 entregado a la ANI el pasado 03 de marzo de 2020, y CIA-AEC-2020-0154 del 18 de marzo de 2020, remitió los informes referentes a las compensaciones ambientales y el manejo de los aprovechamientos forestales, en cumplimiento de las exigencias dadas por la Contraloría General de la República como resultado de la Auditoría de cumplimiento realizada por esta entidad al proyecto.” En el informe de cierre no se hace referencia a esta documentación; en su lugar, se enfatiza en la baja cantidad de material producido y derivado de aprovechamiento forestal, comentando un acta de donación de material del 25 de febrero de 2021, suscrita entre el Concesionario y el Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Viña del Rey, así: “Debido al reducido número de talas durante el año y que dentro de los árboles talados se presentan especies como mango, ciruelo, marañón, neem y palma botella, a los cuales se les evidenciaron problemas de tipo fitosanitarios principalmente, además de presentar DAP reducido, sumado a que tampoco son especies de uso común, por lo cual se consideran como individuos sin ningún tipo de valor para maderable, se determinó que era más un riesgo que un beneficio, se realizó la disposición a través de la empresa Interaseo. Sin embargo, Cabe aclarar que parte del material generado en la tala realizada el 20 de febrero de 2021, con un volumen total de un (1) metro cúbico, fue entregado el día 25 de febrero de 2021, al presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Viña del Rey, quien manifestó que lo utilizaría para estacas que sirvan de soporte para sacos rellenos de arena que prestarán la función de contención en un arroyo o escorrentía del barrio; esta actividad de entrega contó con la presencia del presidente de la junta de acción comunal, funcionarios del área ambiental y social del Concesionario, y de la Interventoría del Aeropuerto. Se adjunta el formato de donación de material vegetal.” 4. Cronograma de aprovechamientos forestales para el año 2020: La documentación que acredita el cumplimiento de esta unidad de medida corresponde, entre otra, a formatos diligenciados por el Concesionario, la Interventoría y la ANI con relación a aprovechamientos forestales realizados durante 2020, en los cuales se indica la cantidad de individuos intervenidos y el Acto Administrativo correspondiente. No se presenta una explicación clara de esta unidad de medida en el informe de cierre. Una vez revisada la documentación que acredita el cumplimiento del plan de mejoramiento, se evidenció que en el proyecto se han implementado mecanismos para asegurar un adecuado manejo del material producto de aprovechamiento forestal, el cual ha tenido seguimiento por parte de la ANI y de la Interventoría. A pesar de que la síntesis presentada en el informe de cierre, a juicio de la Oficina de Control Interno, no corresponda de manera clara a las unidades de medida cumplidas, se considera que se ha atacado la causa que dio lugar al hallazgo y por ende el plan de mejoramiento es efectivo.
2019F | 1340 | 1 | Hallazgo 1. Modelo Financiero con fines contables del Contrato 012 de 2015 Concesión Santana-Mocoa-Neiva - Administrativo. La ANI para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 6 del numeral 1 del artículo 1 de la Resolución 582 de 20184 expedida por la Contaduría General de la Nación, desarrolló un modelo financiero con fines contables para poder determinar los criterios a utilizar para la medición y adecuada revelación de los activos y pasivos desarrollados en la ejecución del contrato de concesión y cuyo resultado se refleja en los estados financieros de la Agencia. De acuerdo con la GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN MODELO FINANCIERO CON FINES CONTABLES – MODO CARRETERO 4G - INICIATIVAS PUBLICAS de la ANI, para el reconocimiento y medición de los Activos (Capex5 y Mantenimiento Mayor) y el Gasto (Opex6) se tomará en cuenta la información contractual, referente al valor del contrato, así como la consignada en el apéndice financiero y el plan de obras. Al verificar el Modelo Financiero para el reconocimiento contable del contrato de Concesión 012 de 2015, que corresponde a un contrato de cuarta generación de iniciativa pública, se evidenciaron las siguientes inconsistencias: (ver páginas 19 a 22 del informe). | La CGR describe la causa textualmente así: "La información registrada en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, producto de la implementación del modelo financiero con fines contables de la concesión Santana Mocoa Neiva, no refleja de forma fiel la realidad económica de la concesión, por la debilidades en el control y supervisión al proceso frente a la actualización de las cifras contraviniendo, lo establecido en el Manual de Proceso Contable y Sistema Documental Contable del nuevo marco normativo de la Contaduría General de la Nación". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Las inconsistencias observadas en el Modelo Financiero de Reconocimiento Contable del Contrato de Concesión 012 de 2015, generan incertidumbre sobre los saldos de las subcuentas en las cuales se registró la información a 31 de diciembre de 2019 del proyecto Santana Mocoa Neiva, toda vez que no refleja la realidad económica del mismo, en razón a que el valor de Capex ejecutado no corresponde con el informado por la Interventoría y en la Notas explicativas a los estados financieros a diciembre de 2019 (pág. 203), esta diferencia también afecta el saldo de la subcuenta relacionada con la amortización del pasivo diferido que depende también de la ejecución del Capex. De igual manera se genera incertidumbre sobre el Pasivo Financiero determinado por la ANI a través del modelo contable, al no incluirse la fracción de los Aportes ANI en Dólares (FUSD) y la actualización de la TRM". | Realizar la respectiva corrección del reporte de avance de obra para validar datos contables Actualización de la información de TRM en las variables del modelo Financiero | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Solicitar aclaración en un informe por parte de la interventoría unicamente sobre el avance de obra, incluyendo el porcentaje de ejecución por año. 2. Modificaciones al modelo contable 3. Realizar el ajuste contable del proyecto Santana - Mocoa - Neiva de conformidad con la guía contable. 4. Informe antecedente del Hallazgo respecto al porcentaje Pasivo Financiero determinado por la ANI através del modelo contable, al no incluirse la fracción de los Aportes ANI en Dólares (USD) y la actualización de la TRM y Proyección del porcentaje en dolares para las vigencias futuras respecto a la presentado por el concesionario en el cierre financiero y carga financiera. 5. Aclaración de la interventoría sobre las actividades realizadas como operación y mantenimiento desde el inicio de proyecto. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6. Capacitación de la guia contable para el equipo de seguimiento del proyecto y la interventoria. 7. Ajustar a la Guia de implementación modelo financiero con fines contables - Modo Carretero 4G -Iniciativas Publivas GADF-I-010 en el sistema de calidad INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Gestiones e Informe aclaratorio de la interventoria 2. Reporte del ajuste contable UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Soportes de Capacitación 4. Ajuste Guia GADF-I-010 INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre. | 5 | 2020-08-20 | 2021-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/SANTANA%20-%20MOCOA%20-%20NEIVA/HALLAZGO%201340-1?csf=1&web=1&e=6cp69s | Santana - Mocoa - Neiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1341 | 2 | Hallazgo 2. Actualización del Modelo Financiero contable para la Determinación Pasivo Financiero y Pasivo Diferido del Contrato 002 de 2014. Concesión Perimetral de Oriente - Administrativo. La determinación del tipo de pasivo está en función tanto recaudo de peaje como de los Aportes Nación (Vigencias Futuras) establecidos contractualmente, sin embargo, se observaron las siguientes inconsistencias: 1. Aportes ANI- Vigencias Futuras Al verificar el formato GCSP-007 INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS el total de aportes realizados a diciembre 31 de 2019 es de $528.243.568.890, acumulado correspondiente a las vigencias futuras del 2017, 2018 y 2019. Sin embargo, en la tabla de amortización del modelo contable el acumulado a 2019 es de $549.620.695.777, presentándose una diferencia de $21.377.126.887, por lo que observa la falta de actualización en el modelo financiero contable con los valores realmente consignados por concepto de vigencias futuras, situación que afecta la determinación de la proporcionalidad del pasivo financiero y del pasivo diferido. 2. Recaudo de Peajes De acuerdo con certificación de la fiducia que administra el patrimonio autónomo del contrato de concesión, el recaudo de peajes acumulado a 31 de diciembre de 2019 es de $96.155.878.634, sin embargo, en la tabla de amortización del modelo contable el acumulado a 2019 de peajes es de $96.398.119.158 presentándose una diferencia de $242.240.524, situación que afecta la determinación de la proporcionalidad del pasivo financiero y del pasivo diferido. | La CGR describe la causa textualmente así: "Las anteriores inconsistencias se deben a la falta de aplicación efectiva de control y supervisión al proceso frente a la actualización de las cifras contraviniendo, lo establecido en el Manual de Proceso Contable y Sistema Documental Contable del Nuevo Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Esta deficiencia en la actualización en el modelo financiero contable tanto de las vigencias futuras giradas al patrimonio autónomo como del recaudo de peajes a 31 de diciembre de 2019 afecta la determinación de la proporcionalidad el pasivo financiero y del pasivo diferido que se utiliza para el registro contable, generando incertidumbre sobre los saldos de cuentas y subcuentas afectadas por dicho porcentaje". | 1. Corregir la información de las vigencias futuras efectivamente pagadas en el Cierre Contable del 2019. 2. Realizar las gestiones con la Vicepresidencia de Gestión Corporativa informando la situación encontrada por la CGR en el modelo financiero. 3. Modificación de la Guía de Implementación Modelo Financiero con fines contables – Modo Carretero 4G - Iniciativas Públicas (GADF-I-010). | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS -Corregir el modelo financiero con fines contables, la información de las vigencias futurras pagadas al proyecto durante 2019. -Realizar mesas de trabajo con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, para analizar las causas que producen diferencias en el modelo financiero con fines contables. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS -Los ajustes en los datos de entrada, las variables macroeconómicas, las particularidades del proyecto, así como la ejecución real de los recursos públicos y recaudo de peajes y explotación comercial, en el Modelo Financiero con fines contables, permitirán que la información resultante recoja la situación real del proyecto y en consecuencia que se incluyan esos efectos contables en los Estados Financieros de la Entidad. INFORME DE CIERRE -Veriricación de la apliación de las medidas en el cierre contable en el modelo financiero | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Gestiones ante la Vicepresidencia Administrativa y financiera sobre parámetros a tener en cuenta a efectos contables en los estados financieros de la Entidad. 2. Reporte del ajuste al modelo contable UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Ajustes en la Guía de Implementación Modelo Financiero con fines contables – Modo Carretero 4G - Iniciativas Públicas (GADF-I-010). INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2020-08-20 | 2021-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PERIMETRAL%20DE%20ORIENTE/HALLAZGO%201341-2?csf=1&web=1&e=1chWDS | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1342 | 3 | Hallazgo 3. Actualización del Modelo Financiero Contable para la Determinación de la Carga Financiera del Contrato 002 de 2014. Concesión Perimetral de Oriente - Administrativo. Al verificar los pagos realizados al concesionario a diciembre 31 de 2019 a través de las actas de retribución, los pagos realizados ascienden a la suma de $218.027.640.118, correspondiente a las siguientes actas: Actas de Retribución UF1 de los meses febrero a diciembre, Actas de Compensación Especial UF2 de los meses octubre a noviembre y Actas de Compensación Especial UF3 de los meses noviembre y diciembre. Sin embargo, en la tabla de amortización del modelo contable el acumulado de pagos a 2019 es de $ 400.181.617.710, observándose una diferencia de $182.153.977.592 | La CGR describe la causa textualmente así: "Esta situación se debe a la falta de aplicación efectiva de control y supervisión al proceso frente a la actualización de las cifras, está en contravía de lo estipulado en el Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera, del Marco normativo para entidades de gobierno en relación a las características fundamentales de la información financiera de Revelación Fiel toda vez que la información de tener una descripción completa que incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el hecho que está siendo representado, y todas las descripciones y explicaciones pertinentes". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Esta deficiencia en la actualización en el modelo financiero contable con los valores realmente pagados por concepto de retribución al concesionario, afecta la determinación de la carga financiera del modelo contable, que se registra contablemente en la cuenta 231413 Préstamos Por Pagar Por Acuerdos De Concesión (Concedente) según la proporcionalidad del pasivo financiero. Esta situación también afecta la determinación de la Carga Financiera a 2019, toda vez que está siendo afectada por un pago de 2018 por $8.322.774.942, pago que en la ejecución del contrato no corresponde, toda vez que el derecho de retribución del concesionario comenzó a partir de la terminación de la UF 1 y de las actas de terminación parcial de las Unidades 2 y 310, todas firmadas en la vigencia 2019". | 1. Corregir la información de las retribuciones efectivamente pagadas en el Cierre Contable del 2019. 2. Realizar las gestiones con la Vicepresidencia de Gestión Corporativa informando la situación encontrada por la CGR en el modelo financiero. 3. Modificación de la Guía de Implementación Modelo Financiero con fines contables – Modo Carretero 4G - Iniciativas Públicas (GADF-I-010). | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS -Corregir el modelo financiero con fines contables, la información de las vigencias futurras pagadas al proyecto durante 2019. -Realizar mesas de trabajo con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, para analizar las causas que producen diferencias en el modelo financiero con fines contables. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS -Los ajustes en los datos de entrada, las variables macroeconómicas, las particularidades del proyecto, así como la ejecución real de los recursos públicos y recaudo de peajes y explotación comercial, en el Modelo Financiero con fines contables, permitirán que la información resultante recoja la situación real del proyecto y en consecuencia que se incluyan esos efectos contables en los Estados Financieros de la Entidad. INFORME DE CIERRE -Veriricación de la apliación de las medidas en el cierre contable en el modelo financiero | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Gestiones ante la Vicepresidencia Administrativa y financiera sobre parámetros a tener en cuenta a efectos contables en los estados financieros de la Entidad. 2. Reporte del ajuste al modelo contable UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Ajustes en la Guía de Implementación Modelo Financiero con fines contables – Modo Carretero 4G - Iniciativas Públicas (GADF-I-010). INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2020-08-20 | 2021-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PERIMETRAL%20DE%20ORIENTE/HALLAZGO%201342-3?csf=1&web=1&e=obxavC | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1343 | 4 | Hallazgo 4. Distribución del Capex por ejecutar en los modelos financieros contables de los Contrato 002 de 2014 y 012 de 2015 - Administrativo. En la Guía11 elaborada por la ANI se indica que el valor del CAPEX no ejecutado se redistribuirá en los siguientes años, durante la fase de construcción, sin embargo, no se hace referencia a los casos en los que, una vez cumplido el término de la etapa de construcción, no se haya ejecutado el total del Capex, como ocurrió en los casos que se describen a continuación: En el Contrato 002 de 2014 de la concesión Perimetral de Oriente, la etapa de construcción inició el 15 de diciembre de 2015, y de acuerdo con la Sección 3.8 de la Parte Especial, la duración de esta era de 1.080 días. Sin embargo, a diciembre de 2019 no se ha ejecutado la totalidad de las obras, en especial de las unidades funcionales 4 y 5. Al respecto, en el modelo financiero se observa la siguiente distribución para los años 2022 al 2025. Igual situación se presenta en el Contrato 012 de 2015 concesión Santana-Mocoa-Neiva, que según informe de Interventoría la etapa de construcción finalizó el 06 de septiembre de 2019, sin embargo, a dicha fecha la ejecución de las obras fue del 5%. Al verificar en el modelo financiero se observa la siguiente distribución del Capex por ejecutar (Ver informe). | La CGR describe la causa textualmente así: "Como se puede observar, en ambos proyectos la inversión en Capex sin ejecutar al término de la etapa de construcción, se redistribuyó en el modelo financiero contable de la concesión Perimetral de Oriente para los años 2022 al 2025 y para Santana-Mocoa-Neiva del 2021 al 2024, sin embargo, en los modelos no se indica el soporte ni los criterios técnicos utilizados para realizar esta distribución entre los años indicados, además la entidad tampoco suministró ningún soporte contractual que sustente dicha redistribución". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Si bien esta situación no afecta directamente los saldos de las cuentas en las cuales se registra al ejecución del capex, toda vez que se registra únicamente lo ejecutado a 2019, se puede afirmar que la falta de soporte que de calidad sobre la distribución del capex por ejecutar está en contravía de lo estipulado en el Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera, del Marco normativo para entidades de gobierno en relación a las características fundamentales de la información financiera de Revelación Fiel toda vez que la información de tener una descripción completa que incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el hecho que está siendo representado, y todas las descripciones y explicaciones pertinentes". | Modificación de la Guía de Implementación Modelo Financiero con fines contables – Modo Carretero 4G - Iniciativas Públicas (GADF-I-010) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Realizar los ajustes en los datos de entrada, las variables macroeconómicas, las particularidades del proyecto, así como la ejecución real de los recursos públicos y recaudo de peajes y explotación comercial, en el Modelo Financiero con fines contables. 2. Incluir dentro de las revelaciones a los estados financieros las particularidades de cada proyecto relacionadas a la ejecución del capex y la forma como se distribuye en los periodos adicionales a la fase de construcción UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Ajustar la guia de imprementacion contable de tal forma que se pueden incluir particularidades de cada proyecto de tal forma que se revele la situacion real del mismo. 4. NFORME DE CIERRE -Verificación de la apliación de las medidas en el cierre contable en el modelo financiero | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Ajuste al modelo financiero 2. Informe de revelaciones a los estados financieros de cada uno de los proyectos con la descripcion de la redistribucion del capex 2020 en adelante UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Ajustes en la Guía de Implementación Modelo Financiero con fines contables – Modo Carretero 4G - Iniciativas Públicas (GADF-I-010). INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2020-08-20 | 2021-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PERIMETRAL%20O%20-%20SANTANA%20MOCOA%20NEIVA/HALLAZGO%201343-4?csf=1&web=1&e=EgYsMB | Perimetral de Oriente de Cundinamarca - Santana - Mocoa - Neiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1344 | 5 | Hallazgo 5. Saldo Deterioro Bienes de Uso Público, Concesión Bogotá-Villavicencio - Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. En los Estados Financieros de la vigencia 2019, la cuenta 1791 Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Público – Concesiones -, presenta un saldo a 31 de diciembre de 2019 por $12.499.000 miles, valor que según las Notas corresponde al deterioro por la afectación vía existente Km 58 del proyecto Bogotá – Villavicencio, Contrato 444 de 1994. Sin embargo, al verificar los soportes contables correspondientes al deterioro registrado, la entidad anexó el Comprobante de Contabilidad 20701 y el memorando interno 2020-500-002566-3 del 5 de febrero de 2020, donde se observa que el deterioro se cuantificó por parte de la Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI, como resultado de aplicar un porcentaje de la afectación de la vía. | La CGR describe la causa textualmente así: "Deficiencias en el control y seguimiento a la aplicación de las normas del Nuevo Marco Normativo para las entidades de Gobierno establecido en las Resoluciones 533 de 2015, 525 de 2016, 484 de 2017". (Causa extraida textualmente, por parte de la VAF, del informe de auditoría financiera vig. 2019 y remitida vía correo electrónico de fecha 31/07/2020) | La CGR describe el efecto textualmente así: "Lo que genera incertidumbre frente al saldo de la cuenta 1791 Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Público – Concesiones por $12.499.000 miles, por deficiencias en el control y seguimiento a la aplicación de las normas del Nuevo Marco Normativo para las entidades de Gobierno establecido en las Resoluciones 533 de 2015, 525 de 2016, 484 de 2017". | Solicitar a la Contaduría General de la Nación concepto sobre el registro del deterioro para las Concesiones. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación, sobre el registro del deterioro de la concesiones. 2- Implementación de Guía para el reconocimiento del DETERIORO. 3- Registro comprobante contable, si es procedente, de acuerdo a lo conceptuado por la Contaduría General de la Nación. 4- Política Deterioro de Bienes de Uso Público en Concesión. INFORME DE CIERRE 5- Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Concepto. 2- Guía de Implementación 3- Política Deterioro de Bienes de Uso Público en Concesión. INFORME DE CIERRE 4- Informe de cierre | 4 | 2020-08-20 | 2022-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/BOGOT%C3%81%20-%20VILLAVICENCIO/HALLAZGO%201344-5?csf=1&web=1&e=K93EH0 | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1345 | 6 | Hallazgo 6. Estimación del costo de la vía férrea del contrato O-ATLA-00.99 - Concesión Red Férrea del Atlántico - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. De acuerdo con las Notas a los Estados Financieros, el costo de la vía férrea a 31 de diciembre de 2019 registrado en la cuenta 1711 Bienes de Uso Público en Servicio es de $1.471.361.298 miles, correspondiente a: (Ver Informe). El documento soporte con el cual se estableció el costo de la vía férrea, y que contiene la metodología diseñada por la ANI para hacer el reconocimiento contable de la Concesión Férrea del Atlántico - Contrato O-ATLA-00-99 fue elaborado por la Interventoría del contrato de concesión. Al respecto se observaron las siguientes deficiencias: 1. Costo Estimado de la Vía Férrea (...) 2. Equipo Operativo (Señalización) (...) 3. Pasivo (...) Si bien en la Guía Información de Bienes de Uso Público y Propiedad, Planta y Equipo en el Modo Férreo según el Nuevo Marco Normativo para las Entidades de Gobierno, la entidad indica que “ha desarrollado una metodología con fines contables para determinar los criterios a utilizar para la medición y adecuada revelación de los activos y pasivos desarrollados en ejecución de los contratos férreos”, se observó que en dicho documento no se desarrolla el tema del Pasivo, ni la forma en que se estimó o determinó el valor registrado en la cuenta 2990 Otros Pasivos Diferidos por $778.191.090 miles. Tampoco en la Notas a los Estados Financieros de 2019 se revela la estimación de dicho valor. | La CGR describe la causa textualmente así: "Producto de la deficiencias observadas en la valoración establecida en la metodología diseñada por la ANI para determinar los criterios a utilizar para la medición y revelación de los activos y pasivos desarrollados en ejecución del contrato de la Concesión Férrea del Atlántico, por la debilidades en el control y supervisión al proceso de reconocimiento (medición fiable) y revelación fiel de las cifras, toda vez que la información debe tener una descripción completa que incluya toda la información necesaria para que un usuario comprenda el hecho que está siendo representado, y todas las descripciones y explicaciones pertinentes, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 533 de 2015, 525 de 2016 y 484 de 2017 correspondientes al Nuevo Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación y al Manual de Proceso Contable y Sistema Documental Contable". | La CGR describe el efecto textualmente así: "En consecuencia, se puede aseverar que la información registrada en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 genera incertidumbre frente a los saldos de la cuentas 1711 Bienes de Uso Público en Servicio y 2990 Otros Pasivos Diferidos. Por lo cual no fue posible su verificación, generando así incertidumbre sobre el saldo reconocido por este concepto". | VAF Elaboración de la guia para la determinación del pasivo diferido para el Modo Férreo. VEJEC Fortalecer el formato GCSP-F-289 " Informe de metodología para la obtención de la información de bienes de uso público y propiedad planta y equipo en el modo férreo segun el nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno". Lo anterior, con el fin de que se evidencien las acciones realizadas para el continuo mejoramiento de la metodología de valoración de activos la cual tiene plazo de presentación hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con la Resolución 602 de 2018. | VEJEC UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de metodología para la obtención de la información de bienes de uso público y propiedad planta y equipo en el modo férreo según el nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno. Formato GCSP-F-289 ajustado. (Incluido los criterios sobre la utilización de la TRM) 2. Comunicación de la ANI solicitando al Concesionario la información que soporte la valoración de la vía férrea, contenida en la Póliza Todo Riesgo Daño Material. No obstante el Concesionario podrá presentar la información que considere pertinente soporte la valoración. 3. Informe de interventoría en el cual esta valide la información remitida por el Concesionario acerca de la valoración de la vía férrea, contenida en la Póliza Todo Riesgo Daño Material o la información que presente el Concesionario al respecto. 4. Comunicación de la ANI solicitando al Concesionario precisión sobre la inclusión o no del costo de la segunda línea en el valor asegurado en el ítem "Vía Férrea", contenido en la Póliza Todo Riesgo Daño Material. 5. Informe de interventoría en el cual esta valide la información remitida por el Concesionario acerca de la inclusión o no del costo de la segunda línea en el valor asegurado en el ítem "Vía Férrea", contenida en la Póliza Todo Riesgo Daño Material. 6. Comunicación de la ANI solicitando al Concesionario el inventario y costos de la señalización del corredor férreo, a diciembre 31 de 2019. 7. Comunicación a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa VAF, solicitando información sobre la manera en la que se desarrollará el tema del Pasivo, y las Notas a los Estados Financieros de 2019 donde se revele la estimación de estos pasivos. 8. Comunicación a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa VAF, remitiendo los formatos GCSP-F-288 y GCSP-F-289 , que incorporan la información recopilada en las Unidades de Medida anteriores y la información soporte que corresponda. VAF UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 9- Elaborar la "Guía de determinación del pasivo en el Modo Férreo". VAF - VEJEC INFORME DE CIERRE 10. Informe de Cierre | VEJEC UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de metodología para la obtención de la información de bienes de uso público y propiedad planta y equipo en el modo férreo según el nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno. Formato GCSP-F-289 ajustado. (Incluido los criterios sobre la utilización de la TRM) 2. Comunicación de la ANI solicitando al Concesionario la información que soporte la valoración de la vía férrea, contenida en la Póliza Todo Riesgo Daño Material. No obstante el Concesionario podrá presentar la información que considere pertinente soporte la valoración. 3. Informe de interventoría en el cual esta valide la información remitida por el Concesionario acerca de la valoración de la vía férrea, contenida en la Póliza Todo Riesgo Daño Material o la información que presente el Concesionario al respecto. 4. Comunicación de la ANI solicitando al Concesionario precisión sobre la inclusión o no del costo de la segunda línea en el valor asegurado en el ítem "Vía Férrea", contenido en la Póliza Todo Riesgo Daño Material. 5. Informe de interventoría en el cual esta valide la información remitida por el Concesionario acerca de la inclusión o no del costo de la segunda línea en el valor asegurado en el ítem "Vía Férrea", contenida en la Póliza Todo Riesgo Daño Material. 6. Comunicación de la ANI solicitando al Concesionario el inventario y costos de la señalización del corredor férreo, a diciembre 31 de 2019. 7. Comunicación a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa VAF, solicitando información sobre la manera en la que se desarrollará el tema del Pasivo, y las Notas a los Estados Financieros de 2019 donde se revele la estimación de estos pasivos. 8. Comunicación a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa VAF, remitiendo los formatos GCSP-F-288 y GCSP-F-289 , que incorporan la información recopilada en las Unidades de Medida anteriores y la información soporte que corresponda. VAF UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 9- Elaborar la "Guía de determinación de pasivo en el Modo Férreo". VAF - VEJ INFORME DE CIERRE 10. Informe de Cierre | 10 | 2020-08-20 | 2021-09-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/03.%20MODO%20FERREO/PROYECTOS%20F%C3%89RREOS/HALLAZGO%201345-6?csf=1&web=1&e=05UFdg | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Férreo | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1346 | 7 | Hallazgo 7. Estimación de la Propiedad Planta y Equipo (PPE) y Activos Intangibles del contrato o-atla-00.99 Concesión Red Férrea del Atlántico - Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. En las Notas a los Estados Financieros de la ANI, se revelan los saldos reconocidos a 31 de diciembre de 2019, correspondientes a la PPE por $41.653.104 y Activos Intangibles por $121.754 (cifras en miles). Estos valores se establecieron de acuerdo con la metodología desarrollada por la entidad con fines contables, para poder determinar los criterios a utilizar para la medición y adecuada revelación de los activos y pasivos desarrollados en la ejecución de los contratos de concesión del modo férreo (documento GCSP-F-289), en donde se discriminan por concepto, así: (Ver Informe). Conforme a la revisión realizada, se observaron las siguientes deficiencias frente a esta estimación: 1. Bienes Inmuebles (...) 2. Bienes Muebles (...) 3. Intangibles (Software ITCS) (...) 4. Revelación en las Notas a los Estados Financieros (...) Con base en las deficiencias observadas frente a la estimación de los valores a reconocer y de la información revelada, se puede aseverar que la información registrada en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 del contrato de Concesión de la Red Férrea del Atlántico, correspondientes a la Propiedad, Planta y Equipo (cuenta 1683) y de los Activos Intangibles (cuenta 1970), así como de sus cuentas correlacionadas, presentan incertidumbre. | La CGR describe la causa textualmente así: "Por la debilidades en el control y supervisión al proceso frente a la actualización de las cifras, así como una posible sobrestimación de la cuenta 1683 por $1.750.000 miles". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Afectando la medición fiable y la representación fiel conforme a lo establecido en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera del Nuevo Marco Normativo para Entidades del Gobierno de la Contaduría General de la Nación, Resoluciones 533 de 2015, 525 de 2016 y 484 de 2017". | Fortalecer el formato GCSP-F-289 " Informe de metodología para la obtención de la información de bienes de uso público y propiedad planta y equipo en el modo férreo segun el nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno". Lo anterior, con el fin de que se evidencien las acciones realizadas para el continuo mejoramiento de la metodología de valoración de activos la cual tiene plazo de presentación hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con la Resolución 602 de 2018. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de metodología para la obtención de la información de bienes de uso público y propiedad planta y equipo en el modo férreo segun el nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno Formato GCSP-F-289 ajustado.(Incluido los criterios sobre la utilización de la TRM) 2. Comunicación de la ANI solicitando al Concesionario la discriminación de la valoración de los bienes inmuebles concesionados presentada en el ítem de "Edificaciones", de la Póliza Todo Riesgo Daño Material o en el documento que contenga esta información. 3. Informe de interventoría sobre la revisión, validación y actualización de los valores con corte a diciembre 2019 a partir de la información remitida por el Concesionario, en relación con la discriminación de la valoración presentada para el ítem de "Edificaciones". 4. Comunicación donde se solicite a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa VAF información sobre la manera en que se realizará la valoración del tema predial para la Concesión Red Férrea del Atlántico. 5. Informe de interventoría sobre la revisión, validación y actualización de los valores con corte a diciembre 2019 a partir de la información remitida por el Concesionario mediante radicado 20204090345002 del 15 de abril de 2020 acerca de los bienes muebles. 6. Informe de interventoría sobre la revisión, validación y actualización de los valores con corte a diciembre 2019 a partir de la información remitida por el Concesionario mediante radicado 20204090345002 del 15 de abril de 2020 acerca de los ITCS. 7. Informe de interventoría sobre la revisión, validación y ajuste de las revelaciones donde se incluya los equipos adquiridos por la ANI y que permita aclarar la diferencia de valores presentados en los bienes muebles 8. Comunicación a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, remitiendo los formatos GCSP-F-288 y GCSP-F-289 , que incorporan la información recopilada en las Unidades de Medida anteriores y la información soporte que corresponda. (Envío de Poliza Todo Riesgo) UNIDAD DE MEDIDA DE CIERRE 9. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de metodología para la obtención de la información de bienes de uso público y propiedad planta y equipo en el modo férreo segun el nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno Formato GCSP-F-289 ajustado.(Incluido los criterios sobre la utilización de la TRM) 2. Comunicación de la ANI solicitando al Concesionario la discriminación de la valoración de los bienes inmuebles concesionados presentada en el ítem de "Edificaciones", de la Póliza Todo Riesgo Daño Material o en el documento que contenga esta información. 3. Informe de interventoría sobre la revisión, validación y actualización de los valores con corte a diciembre 2019 a partir de la información remitida por el Concesionario, en relación con la discriminación de la valoración presentada para el ítem de "Edificaciones". 4. Comunicación donde se solicite a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa VAF información sobre la manera en que se realizará la valoración del tema predial para la Concesión Red Férrea del Atlántico. 5. Informe de interventoría sobre la revisión, validación y actualización de los valores con corte a diciembre 2019 a partir de la información remitida por el Concesionario mediante radicado 20204090345002 del 15 de abril de 2020 acerca de los bienes muebles. 6. Informe de interventoría sobre la revisión, validación y actualización de los valores con corte a diciembre 2019 a partir de la información remitida por el Concesionario mediante radicado 20204090345002 del 15 de abril de 2020 acerca de los ITCS. 7. Informe de interventoría sobre la revisión, validación y ajuste de las revelaciones donde se incluya los equipos adquiridos por la ANI y que permita aclarar la diferencia de valores presentados en los bienes muebles 8. Comunicación a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, remitiendo los formatos GCSP-F-288 y GCSP-F-289 , que incorporan la información recopilada en las Unidades de Medida anteriores y la información soporte que corresponda. (Envío de Poliza Todo Riesgo) UNIDAD DE MEDIDA DE CIERRE 9. Informe de cierre | 9 | 2020-08-20 | 2021-09-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/03.%20MODO%20FERREO/PROYECTOS%20F%C3%89RREOS/HALLAZGO%201346-7?csf=1&web=1&e=yEV2fh | Férrea del Atlántico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Férreo | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1347 | 8 | Hallazgo 8. Estimación contable del contrato 09-CONP-98 Concesión Red Férrea del Pacífico - Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. De la revisión de los soportes de la información contable del Contrato de Concesión Red Férrea del Pacífico, entre ellos el Comprobante 20756 del 31 de diciembre de 2019 a nombre del Ferrocarril del Pacifico S.A.S, suministrados por la entidad se encontró lo siguiente: Mediante Comunicación del 1 de febrero de 2020, la firma de interventoría -Consorcio Concesión Férreo- informa a la ANI que: “Teniendo en cuenta la solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- elevada a esta interventoría de presentar una metodología para el cálculo de los activos de la Red Férrea del Pacifico, nos permitimos presentar para su consideración y conformidad, si a ello hay lugar, la metodología solicitada”. Asimismo, se indica que: “…Dado que esta solicitud es para fines de registro contable de la ANI, es importante señalar que para la estimación del valor de Superestructura e Infraestructura que los cálculos presentados son estimaciones técnicas realizadas por la interventoría, basados en el conocimiento que se tiene del corredor férreo, y no corresponde a un avaluó o análisis de precios del mercado. Para el caso de la Propiedad. Planta y Equipo se utilizó la mejor información disponible, de acuerdo con la información suministrada por la ANI y Tren de Occidente. Por lo anterior se recomienda que el área contable de la ANI analice si la metodología enviada para sus registros contables es idónea de acuerdo con las normas contables que le rigen a la entidad...” | La CGR describe la causa textualmente así: "Según lo expuesto, la información soporte para registrar las cuentas contables de la Concesión Red Férrea del Pacifico presenta deficiencias en cuanto al cumplimento de la normatividad vigente, ya que la información no está actualizada a 31 de diciembre de 2019, al corresponder a información del año 2018 y a septiembre de 2019, además tampoco se soporta en avalúos, ni precios de mercado, tal y como lo indicó la Interventoría, ni el procedimiento de estimación del pasivo y de los Recursos de la concedente en patrimonios Autónomos". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Situación que genera incertidumbre en las cifras registradas en las cuentas 1683,1711,1989 y 2990 en los Estados Financieros de 2019, contraviniendo, lo establecido en las Resoluciones 533 de 2015, 525 de 2016, 484 de 2017 y Marco Conceptual de Entidades de Gobierno del Nuevo Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación". | VAF Elaboración de la guia para la determinación del pasivo diferido para el Modo Férreo. VEJEC Fortalecer el formato GCSP-F-289 " Informe de metodología para la obtención de la información de bienes de uso público y propiedad planta y equipo en el modo férreo segun el nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno". Lo anterior, con el fin de que se evidencien las acciones realizadas para el continuo mejoramiento de la metodología de valoración de activos la cual tiene plazo de presentación hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con la Resolución 602 de 2018. | VEJEC UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comunicación solicitando a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa VAF, información sobre la manera en la que se desarrollará el tema del Pasivo y Recursos de Patrimonios Autónomos , y las Notas a los Estados Financieros de 2019 donde se revele la estimación de estos pasivos. 2. Actas de las mesas de trabajo con la interventoría, donde se defina la manera de actualizar la valoración de activos, lo cual se someterá a consideración de la VAF. 3. Comunicación a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa VAF, remitiendo los formatos GCSP-F-288 y GCSP-F-289 , que incorporan la información recopilada en las Unidades de Medida anteriores y la información soporte que corresponda. VAF UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4- Elaborar la "Guía de determinación del pasivo en el Modo Férreo". VEJEC - VAF INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | VEJEC UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comunicación solicitando a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa VAF, información sobre la manera en la que se desarrollará el tema del Pasivo y Recursos de Patrimonios Autónomos , y las Notas a los Estados Financieros de 2019 donde se revele la estimación de estos pasivos. 2. Actas de las mesas de trabajo con la interventoría, donde se defina la manera de actualizar la valoración de activos, lo cual se someterá a consideración de la VAF. 3. Comunicación a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa VAF, remitiendo los formatos GCSP-F-288 y GCSP-F-289 , que incorporan la información recopilada en las Unidades de Medida anteriores y la información soporte que corresponda. VAF UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4- Elaborar la "Guía de determinación del pasivo en el Modo Férreo". VEJEC - VAF INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2020-08-20 | 2021-09-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/03.%20MODO%20FERREO/PROYECTOS%20F%C3%89RREOS/HALLAZGO%201347-8?csf=1&web=1&e=F4RnDL | Férrea del Pacífico | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Férreo | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1348 | 9 | Hallazgo 9. Estimación Contable Contrato de Concesión 6000169 OK Modo Aeroportuario - Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. La información revelada en las Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 por la ANI en el Modo Aeroportuario, del contrato No. 6000169 OK Concesión el Aeropuerto el Dorado- OPAIN, es la siguiente: (Ver Informe) Al verificar el soporte contable con el cual la ANI realizó el anterior reconocimiento, correspondiente al Informe de Inversiones en Bienes de Uso Público, Propiedades, Planta y Equipo e Intangibles Concesionados del Modo Aeroportuario, elaborado por el Concesionario OPAIN S.A. y la Interventoría, se observó: En el oficio No. 2019-409-133188-2 del 19/12/2019, con el cual la Interventoría remite el Informe de Inversiones mencionado, presenta una serie de salvedades respecto a la información que le remitió el concesionario sobre la inversión realizada, las cuales se trascriben a continuación: 1. El valor reportado en el numeral 2 del Formato como 'Inversión del Periodo en Infraestructura", registra un saldo por valor de $2.228,826.203.971,56; mientras que en el Estado de Situación Financiera del Fideicomiso PA OPAIN S.A. - Aeropuerto El Dorado del corte 30 de noviembre del año en curso, en la cuenta "191121001001 INTANGIBLES SOBRE DERE" se registra un saldo por valor de $1.795.796.472.849,65, que conlleva a una diferencia entre estos dos valores de $433.029.731.12,91. (negrilla fuera de texto) | La CGR describe la causa textualmente así: "Se observó que no se aplicó el procedimiento de cálculo del Pasivo en la estimación o determinación del valor registrado en la cuenta 2990 Otros Pasivos Diferidos por $719.698.741 miles de pesos. Tampoco en la Notas a los Estados Financieros de 2019 se revela la estimación de dicho valor, por lo cual no fue posible verificarlo". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Lo anterior genera incertidumbre en las cifras de las cuentas 1790, 1683 y 2990 y sobreestimación en la cuenta 1711 de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, porque la información utilizada para su registro no tiene una justificación basada en la técnica contable, ni certificada con base en la información contable y además no es consistente dado que no se aplican los criterios de manera coherente y uniforme para las diferentes cuentas de esta concesión, contraviniendo, lo establecido en las Resoluciones 533 de 2015, 525 de 2016, 484 de 2017, Marco Conceptual de Entidades de Gobierno del Nuevo Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación". | VAF Elaboración de la guia para la determinación del pasivo diferido para el Modo Aeroportuario. VGC _Gestionar la Conciliación de la Información Contable entre la Fiduciaria (PA) y la Interventoría mediante la realización de mesas de trabajo. _Elevar consulta ante la Contaduría General de la Nación afin de establecer lineamientos claros para el manejo Contable, las fuentes de información y el registro de los Proyecto de Concesión Aeroportuaria Subrogados a la ANI _Preparar y Expedir una Comunicación dirigida a los actores invloucrados en la que se precisen los Plazos, el alcance y las caracterísitcas de la Información Contable requerida para el registro de las Cocnesiones _Desarrollar una mesa de trabajo previa con las áreas del Proyecto Internas y Externas a la ANI involucradas en el Suministro de información y diligenciamiento de los Informes de de Inversiones en Bienes de Uso Público , Propiedades, Planta y Equipo e Intangibles, en procura de la entrega oportuna y consitente de la Información. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS VGC 1. Documento explicativo de la Conciliación de Cifras realizado entre el PA y la Interventoría 2. Oficio de Consulta a la Contaduría general de la Nación UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA VGC 3. Comunicación a las Partes Involucradas con los lineamientos para el suminsitro y registro de la Informacipon contable 4. Acta de la Mesa de trabajo entre las Partes Invoucradas en el manejo d ela Informacipon Contrable del proyecto tanto Internas como externaas a la ANI 5. Concepto de la Contaduría General sobre la Definición de Entidad Concedente (Aerocivil) 6. Documento técnico explicativo de la diferencia por parte de OPAIN 7. Documentos resultado de la conciliación de los saldos contables UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA VAF 8. Elaborar la "Guía de determinación del pasivo en el Modo Aeroportuario". VGC - VAF INFORME DE CIERRE 9- Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS VGC 1. Documento explicativo de la Conciliación de Cifras realizado entre el PA y la Interventoría 2. Oficio de Consulta a la Contaduría general de la Nación UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA VGC 3. Comunicación a las Partes Involucradas con los lineamientos para el suminsitro y registro de la Informacipon contable 4. Acta de la Mesa de trabajo entre las Partes Invoucradas en el manejo d ela Informacipon Contrable del proyecto tanto Internas como externaas a la ANI 5. Concepto de la Contaduría General sobre la Definición de Entidad Concedente (Aerocivil) 6. Documento técnico explicativo de la diferencia por parte de OPAIN 7. Documentos resultado de la conciliación de los saldos contables UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA VAF 8. Elaborar la "Guía de determinación del pasivo en el Modo Aeroportuario". VGC - VAF INFORME DE CIERRE 9- Informe de cierre. | 9 | 2020-08-20 | 2022-01-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/04.%20MODO%20AEROPORTUARIO/OPAIN/HALLAZGO%201348-9?csf=1&web=1&e=2iuuEv | Opain | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Gestión Corporativa | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Aeroportuario | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Análisis de efectividad OCI Radicado No. 2022-102-002773-3 del 3 de febrero de 2022 | OCI | EFECTIVO | Desaparición de la causa de hecho: La causa del hallazgo se da por la implementación del nuevo marco normativo contable, tanto en el Patrimonio Autónomo como en el Concesionario, ya que esta implementación la realizó el Patrimonio Autónomo en el año 2018 y el Concesionario en el año 2014, ambas partes dieron cumplimiento a los plazos establecidos por la Circular 030 de 2017 de la Superintendencia Financiera de Colombia para tal fin. La anterior actividad dio como resultado que la cuenta de amortización del intangible presentará una diferencia entre las dos partes. Por consiguiente, surgió la necesidad de conciliar esta diferencia entre las dos partes, Concesionario y Patrimonio Autónomo con el acompañamiento de la ANI y la Interventoría financiera del proyecto, por lo que se establecieron 8 unidades de medida dentro del plan de mejoramiento institucional, que contemplan medidas preventivas y correctivas. Dentro de las unidades de medida correctivas, se evidencia la conciliación de las cifras a través del documento resultado de la conciliación de los saldos contables, dónde se resumen las demás unidades de medida, evidenciando y aclarando, las diferencias identificadas en el hallazgo de la CGR y con lo cual se armoniza la información financiera del Patrimonio Autónomo con la que viene siendo presentada por el Concesionario. Por otro lado, con la Guía de determinación del pasivo en el modo aeroportuario, se pretende que esta situación no se vuelva a presentar y tiene como objetivo establecer los criterios para el reconocimiento contable de los pasivos asociados a los acuerdos de concesión, en especial el tratamiento contable de cesión de derechos de explotación al Concesionario (pasivo diferido), atendiendo las directrices establecidas en la norma de acuerdos de concesión, desde la perspectiva de la entidad concedente, del Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación. Lo anterior permite declarar la efectividad del plan de mejoramiento en lo que corresponde a su incidencia administrativa.
2019F | 1349 | 10 | Hallazgo 10. Entidad Concedente en los Contratos de Concesiones Aeroportuarias - Administrativo. Según el concepto 105120191018169 del 13 de junio de 2019 de la Oficina Jurídica de la U.A.E Aeronáutica Civil, la calidad de entidad concedente es de AEROCIVIL y no de la ANI, por su doble condición de prestador del servicio y autoridad aeronáutica y por tener el control de los activos de la infraestructura aeroportuaria en toda la vida del proyecto. De considerar a la AEROCIVIL como entidad concedente, la ANI debe identificar y desincorporar los activos en Concesión que correspondan y remitirle a la entidad concedente, la información correspondiente para la respectiva incorporación a sus estados financieros a 31 de diciembre de 2019. Por su parte, y de acuerdo con las notas a los estados financieros de 2019. La ANI mediante radicado No. 2019-401-0030119-1 del 4 de septiembre de 2019, solicitó al Ministerio de Transporte como Entidad líder del sector, evaluar la pertinencia de solicitar a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto para determinar quién es la Entidad concedente para efectos de aplicar la norma de Acuerdos de Concesiones emitida por la Contaduría General de la Nación. El 26 de diciembre de 2019, mediante radicado 2019-401-044850-1 la ANI reiteró la solicitud, pero se desconoce la respuesta por parte del Ministerio al respecto. | La CGR describe la causa textualmente así: "De acuerdo con las revelaciones en las notas contables se presenta divergencia con la Agencia Nacional de Infraestructura, para determinar la entidad concedente, ya que estos registros los continúa realizando la ANI". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Esta situación genera incertidumbre sobre la información contable y financiera que debe reflejar la ANI en sus Estados Financieros en relación con las concesiones aeroportuarias que están bajo su administración". | Realizar consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1- Consulta al Consejo de Estado por parte del Ministerio de Transporte. INFORME DE CIERRE 2- Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1- Consulta al Consejo de Estado por parte del Ministerio de Transporte. INFORME DE CIERRE 2- Informe de Cierre. | 2 | 2020-08-20 | 2021-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201349-10?csf=1&web=1&e=ixj73o | Gestión Jurídica - Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Jurídica - Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2021 de la CGR - 20224090629672 del 7 de junio de 2022 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1351 | 12 | Hallazgo 12. Recursos entregados en administración - Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. La Resolución 484 de 2017 establece las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. La resolución No 525 de 2016, incorporó al régimen de Contabilidad Pública, la norma que regula el proceso contable y el sistema documental contable, los cuales son procedimientos trasversales a los diferentes marcos normativos para las entidades del estado. La regulación incorporada tiene como propósito definir las etapas del proceso contable para que los hechos económicos se registren conforme con los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación. La ANI no allegó a la CGR los siguientes documentos: 1. Las conciliaciones mensuales de los convenios interadministrativos, debidamente suscritas con las entidades con las cuales se suscribieron. 2. Copia de los convenios del Fondo Adaptación. 3. Copia de los extractos bancarios donde se manejan los recursos. Adicionalmente se estableció que se realizan los registros contables con información enviada por correo electrónico por las entidades que suscriben estos convenios y no se evidencia la verificación de esta información. | La CGR describe la causa textualmente así: "Deficiencias y debilidades en los procedimientos, el control, seguimiento y supervisión al proceso de reconocimiento y registro de las cifras de los convenios interadministrativos". (Causa extraida textualmente, por parte de la VAF, del informe de auditoría financiera vig. 2019 y remitida vía correo electrónico de fecha 31/07/2020) | La CGR describe el efecto textualmente así: "Generando una sobrestimación en esta cuenta y una subestimación en gastos por igual valor en el año 2018, adicional a lo anterior la ANI no cumplió con la información y conciliación del informe de operaciones reciprocas de los trimestres 1,2,3, y 4 de 2018 y 1 y 2 del 2019. Así mismo, se presenta una subestimación del gasto generales 511106001 Estudios y Proyectos en el año 2019 por valor de $464.494.036 y sobreestimación de la cuenta de patrimonio 310901003 cambio de política contable". | VAF Diseñar e implementar un procedimiento para el control y seguimiento de los recursos entregados en Administración. VEST En consideración a que, según la Contraloría, "Copia de los convenios Fondo de Adaptación", se plantea como acción de mejora, la consolidación en una carpeta en el One Drive, todos los convenios suscritos por la Vicepresidencia de Estructuración. | VEST UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Convenios Fondo de Adaptación con sus respectivos otrosíes VAF UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Elaborar el procedimiento de Recursos Entregados en Administración. 3. Suscripción de Acta de conciliación de saldos VEST - VAF INFORME DE CIERRE 4- Informe de cierre. | VEST UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Convenios Fondo de Adaptación con sus respectivos otrosíes VAF UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Elaborar el procedimiento de Recursos Entregados en Administración. 3. Suscripción de Acta de conciliación de saldos VEST - VAF INFORME DE CIERRE 4- Informe de cierre. | 4 | 2020-08-20 | 2021-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201351-12?csf=1&web=1&e=pgdLCP | Gestión Administrativa y Financiera - Estructuración de Proyectos de Infraestructura - Seguimiento - Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura | Vicepresidencia de Estructuración - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Estructuración - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Gestión Corporativa | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera - Estructuración de Proyectos de Infraestructura - Seguimiento - Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1352 | 13 | Hallazgo 13. Registros Contables de Comprobantes - Administrativo. De la revisión de la información enviada por la ANI y del Libro Diario del SIIF Nación respecto de los registros contables de las cuentas seleccionadas en la muestra y la información de comprobantes contables extraída del SIIF Nación, se evidenciaron algunos registros inadecuados que se detallan a continuación: (ver informe). | La CGR describe la causa textualmente así: "Se evidencian deficiencias en la aplicación de los controles y supervisión al proceso". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Lo anterior, genera una sobrestimación de la cuenta 4808 denominada Otros ingresos - diversos y una subestimación en la cuenta 4802 denominada Otros ingresos financieros por $5.620.610.217. Lo que ha generado que se presenten algunos registros inadecuados, que son reversados posteriormente". | Establecer un control dual para los registros de nuevos conceptos de ingresos . | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Informe relacionado con el registro contable, sobre la causación de rendimientos financieros, relacionado con el comprobante contable No. 3284. 2. Elaborar Formato en el cual se realice el análisis para la justificación del ajuste o la reclasificación de los comprobantes contables identificados como 802, al cual se debe anexar al comprobante contable del SIIF junto con los soportes de la transacción. 3. Registros contables INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Informe registro 2- Formato de justificación 3- Comprobante contable INFORME DE CIERRE 4- Informe de cierre | 4 | 2020-08-20 | 2021-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/05.%20VAF/HALLAZGO%201352-13?csf=1&web=1&e=YzNBeK | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2021 de la CGR - 20224090629672 del 7 de junio de 2022 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1353 | 14 | Hallazgo 14. Elaboración y Control de Comprobantes de Contabilidad - Administrativo. De acuerdo con el sistema de gestión documental implementado por la entidad, los comprobantes de contabilidad pueden tener, o no, anexos los soportes. Se entiende como sistema de gestión documental el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. En los comprobantes de contabilidad se debe hacer una referencia a los soportes que sustentan la transacción, con independencia de que estos se adjunten o no a dichos comprobantes. Se efectuó revisión de los comprobantes de contabilidad extraídos del SIIF Nación y los suministrados por la ANI, de lo cual se establecieron las siguientes debilidades de control contable: (Ver informe). | La CGR describe la causa textualmente así: "Se evidencian debilidades en el control de los comprobantes de contabilidad lo que ha generado que se presenten algunos registros que son reversados, reclasificados, o anulados, lo que podría afectar los saldos en los estados financieros". (Causa extraida textualmente, por parte de la VAF, del informe de auditoría financiera vig. 2019 y remitida vía correo electrónico de fecha 31/07/2020) | La CGR describe el efecto textualmente así: "Lo que ha generado que se presenten algunos registros que son reversados, reclasificados, o anulados. Lo que podría afectar los saldos en los estados financieros, contraviniendo, lo establecido en las Resoluciones 533 de 2015, 525 de 2016 y marco conceptual de entidades de gobierno del nuevo marco normativo de la Contaduría General de la Nación". | Elaboración de controles para el diligenciamiento y supervisión de los comprobantes contables identificados como 802. | Unidades de medidas preventivas: 1. Solicitar la parametrización en las tablas de eventos contables del macroproceso del SIIF-Nación y respuestas por parte de la Contaduría General de la Nación (CGN). 2. Elaborar Formato en el cual se realice la justificación del ajuste o la reclasificación de los comprobantes contables identificados como 802. 3. Reporte de control trimestral, relacionado con los comprobantes contables identificados como 802, con el fin de verificar que cuentan con:i) comprobante contable, ii) formato y iii) soportes del comprobante. Informe de Cierre: 4. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1- Solicitud mediante “Incidente” a la Contaduría General de la Nación y su respuesta. 2- Formato 3- Reporte de control INFORME DE CIERRE 4- Informe de cierre | 4 | 2020-08-20 | 2021-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/05.%20VAF/HALLAZGO%201353-14?csf=1&web=1&e=tjy6MJ | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2021 de la CGR - 20224090629672 del 7 de junio de 2022 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1355 | 16 | Hallazgo 16. Informe de Operaciones Recíprocas Trimestre octubre-diciembre de 2019 – Administrativo. De acuerdo con lo estipulado por la Contaduría General de la Nación, las entidades públicas deben verificar no tener saldos pendientes por conciliar con otras entidades, teniendo en cuenta que estos corresponden a las operaciones realizadas entre dos o más entidades públicas por transacciones registradas entre sí, las cuales se registran en subcuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, y constituyen un insumo del proceso de consolidación, para mejorar la razonabilidad del Balance General de la Nación. Revisado y analizado el informe reportado por la Contaduría General de la Nación del período octubre a diciembre de 2019, la CGR encontró entre otras, las siguientes diferencias por conciliar que se relacionan en el siguiente cuadro: (Ver informe). También se detectó que la partida del Banco Agrario viene del trimestre anterior sin definir en el presente trimestre y la entidad registra que este valor se conciliará a diciembre de 2019, sin embargo, a dicha fecha no se definió y por el contrario aumentó su valor. | La CGR describe la causa textualmente así: "Diferencias por conciliar". (Causa extraida textualmente, por parte de la VAF, del informe de auditoría financiera vig. 2019 y remitida vía correo electrónico de fecha 31/07/2020) | La CGR describe el efecto textualmente así: "Las anteriores diferencias por conciliar pueden generar incertidumbre en las cuentas enunciadas afectando los estados financieros a 31 de diciembre de 2019". | Fortalecer la metodología para determinar y conciliar las operaciones reciprocas con otras entidades públicas, informando el concepto, cuenta contable y monto, (correos electrónicos, llamadas, oficios o mesas de trabajo). | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Solicitar a la Contaduría General de la Nación, directrices sobre el tercero que debe ser reportado por las operaciones realizadas cuando el recaudo lo realiza un Patrimonio Autónomo y gestionar con las demás Entidades Públicas con las que se presentan saldos por conciliar de manera recurrente. 2- Solicitar al G.I.T. Jurídico Predial, informar sobre si la adquisición de predios que se realiza en virtud de los contratos de concesión, a nombre de la Agencia genera impuestos u otro tipo de gastos a cargo de la entidad. 3- Solicitar una mesa de trabajo al Banco Agrario, para revisar el reporte de operaciones reciprocas. 4- Realizar las conciliaciones trimestrales de los saldos de operaciones reciprocas. INFORME DE CIERRE 5- Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Oficios 2- Memorando 3- Informe de conciliación operaciones reciprocas INFORME DE CIERRE 4- informe de cierre. | 4 | 2020-08-20 | 2021-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/05.%20VAF/HALLAZGO%201355-16?csf=1&web=1&e=tZLKuh | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2021 de la CGR - 20224090629672 del 7 de junio de 2022 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1357 | 18 | Hallazgo 18. Clasificación conceptos de Recaudo Ejecución de Ingresos Presupuestales Vigencia 2019. Administrativo. De la relación de los documentos de recaudo generados del SIIF se procedió a realizar cruce entre el concepto de recaudo (comprobante contable) y el concepto del rubro presupuestal de ingresos donde está registrado el recaudo, de lo cual se determinó la clasificación errónea de algunos recaudos que se detallan a continuación: • RUBRO 2-0-00-2-05-1-02-DEPÓSITOS: Se evidencian conceptos de recaudo registrados en rubro mayor, el rubro correcto para su registro es 2-0-00-2-05-1-02-01-Intereses sobre depósitos en instituciones financieras. (Ver informe). • RUBRO 3-1-01-1-02-2-66-TASA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: Se registraron conceptos de ingresos de peajes por valor de $38.215.871.300; se registra un tercero diferente a la entidad que realizó la consignación en el recaudo Doc. 76219, se registraron ingresos por concepto de arrendamiento por valor de $782.980.722. En atención al manual de clasificación presupuestal del Presupuesto General de la Nación en armonía con estándares internacionales Versión Proyecto 2019 para estos conceptos se tiene establecido otros rubros presupuestales. (Ver informe). • RUBRO 3-1-01-1-02-3-01-04-SANCIONES CONTRACTUALES: Se registraron conceptos de ingresos de Reintegro Costas procesales, Laudos arbitrales, fotocopias e indemnizaciones y en atención al manual de clasificación presupuestal del presupuesto general de la nación en armonía con estándares internacionales Versión Proyecto 2019 este rubro no comprende estos conceptos. (Ver informe). • RUBRO 3-1-01-1-02-6-02-SENTENCIAS Y CONCILIACIONES: El tercero registrado del recaudo no corresponde al concepto del recaudo. (Ver informe). | La CGR describe la causa textualmente así: "Clasificación errónea de algunos recaudos". (Causa extraida textualmente, por parte de la VAF, del informe de auditoría financiera vig. 2019 y remitida vía correo electrónico de fecha 31/07/2020) | La CGR describe el efecto textualmente así: "Lo anterior genera que la información no refleje la realidad presupuestal de la entidad". | Revisar los conceptos de ingresos presupuestales que viene utilizando la Agencia, frente al Catálogo de Ingresos expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y solicitar los ajustes necesarios. Determinar entre las dependencias responsables el origen de los recursos, para establecer si estos corresponden a la ANI o por el contrario deben ser devueltos a la DTN. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Informe de Ingresos semestral indicando la clasificación y soporte de cada uno de los recaudos. 2- Actas de reuniones. 3- Capacitación del nuevo catalogo de ingresos. INFORME DE CIERRE 4- Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1- Informe de Ingresos semestral. 2- Actas de reuniones. 3- Capacitación del nuevo catalogo de ingresos. INFORME DE CIERRE 4- Informe de Cierre. | 4 | 2020-08-20 | 2021-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201357-18?csf=1&web=1&e=qf4iK5 | Sistema Estrátegico de Planeación y Gestión - Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Sistema Estrátegico de Planeación y Gestión - Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2021 de la CGR - 20224090629672 del 7 de junio de 2022 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1358 | 19 | Hallazgo 19. Constitución Reservas Presupuestales 2019 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. De acuerdo con la información aportada por la ANI a la CGR, mediante oficios 02-RAD2020-401-004201-1 y 20204010103371, el monto total de las reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2019 fue de $29.282 millones, dentro de las que se encuentran las que se describen en los Cuadros 9, 10, 11 y 12 respecto de las cuales analizada la justificación dada por la ANI para su constitución se determina que no cumplían los requisitos para ser constituidas como reservas presupuestales, toda vez que se identificó lo siguiente: • Reservas presupuestales de servicios prestados en el mes de diciembre de 2019 y que fueron facturados en el mes de enero de 2020, correspondiente a ocho (8) compromisos por $17.967 millones. • Reservas presupuestales de contratos de prestación de servicios que fueron adicionados en valor y/o prorrogado su tiempo de ejecución más allá de la vigencia 2019 sin tener autorización de Vigencias Futuras y/o justificación de no cumplimiento por razones de fuerza mayor o caso fortuito, correspondiente a catorce (14) compromisos por $3.024 millones. • Reservas presupuestales de saldos de contratos cuyo plazo de ejecución era hasta el 30 de diciembre de 2019 y no se evidencia prórroga por razones de fuerza mayor o caso fortuito, correspondiente a dos (2) compromisos por $39,9 millones. • Reservas presupuestales de contratos que contractualmente su ejecución supera la vigencia 2019 sin tener autorización de vigencias futuras, correspondientes a dos (2) compromisos por $140 millones. | La CGR describe la causa textualmente así: "No cumplían los requisitos para ser constituidas como reservas presupuestales". (Causa extraida textualmente, por parte de la VAF, del informe de auditoría financiera vig. 2019 y remitida vía correo electrónico de fecha 31/07/2020) | La CGR describe el efecto textualmente así: "Lo anterior genera presunto incumplimiento al principio de Anualidad, que se sobreestimen las reservas presupuestales y se subestimen las cuentas por pagar, conllevando a que no se refleje la realidad presupuestal de la entidad". | Fortalecer el lineamiento para la constitución de las reservas presupuestales. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Capitulo en el Manual Financiero para determiar la constitución de las reservas. INFORME DE CIERRE 2- Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Actualización manual financiero INFORME DE CIERRE 2- Informe de Cierre. | 2 | 2020-08-20 | 2021-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/05.%20VAF/HALLAZGO%201358-19?csf=1&web=1&e=TuguCo | Gestión Administrativa y Financiera - Estructuración de Proyectos de Infraestructura - Seguimiento - Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura - Oficina de Comunicaciones | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia de Estructuración - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Oficina de Comunicaciones | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera - Estructuración de Proyectos de Infraestructura - Seguimiento - Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura - Oficina de Comunicaciones | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2021 de la CGR - 20224090629672 del 7 de junio de 2022 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1359 | 20 | Hallazgo 20. Consignación al DTN Recaudo Peajes, Reintegro de Gastos y Rendimientos Financieros - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En el informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos vigencia 2019, de la Agencia Nacional de Infraestructura, se registran Recaudos por $55.940 millones por concepto de Peajes, Reintegro de Gastos y Rendimientos Financieros en los rubros que se describen en los Cuadros 1, 2, 3, 4 y 5; recursos que no fueron reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional pese a lo establecido en el Artículo 109 del Decreto 2467 de 2018, lo cual se evidencia en la Ejecución Presupuestal de Ingresos de la ANI donde no se refleja en la Columna “Devoluciones Pagadas Acumuladas” dicho monto, así como en lo registrado en la Columna “Recaudo en Efectivo Acumulado” del Rubro 2-0-00-2-13-1 | La CGR describe la causa textualmente así: "Lo anterior evidencia debilidades y falta de controles en la debida clasificación de los Recaudos registrados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos de la ANI, inobservando lo previsto en los Artículos 2.3.5.1. y 2.3.5.6. del Decreto 1068 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” y el Artículo 109 del Decreto 2467 de 2018 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” así como el numeral 41 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Lo anterior genera que la ejecución de ingresos no refleje la realidad presupuestal de la entidad y haya una subestimación de los pasivos y sobrestimación de los ingresos contables en los estados financieros de la ANI". | Solicitar concepto a la Vicepresidencia Jurídica, que permita establecer si el recaudo de peajes, reintegro de gastos y rendimientos financieros generados por los contratos de Concesión que Administra la Entidad, son recursos propios para la Agencia, o deben ser reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Elaborar un instructivo que permita definir los ingresos de recursos propios de la Agencia, por Recaudo de Peajes, Reintegro de Gastos y Rendimientos Financieros. INFORME DE CIERRE 2- Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Instructivo con la definición de recursos propios de la Agencia. INFORME DE CIERRE 2- Informe de Cierre. | 2 | 2020-08-20 | 2021-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/05.%20VGCOR/HALLAZGO%201359-20?csf=1&web=1&e=Il3mbc | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Destinación o uso inadecuado de recursos del proyecto | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1360 | 21 | Hallazgo 21. Registro Usos Presupuestales - Administrativo. De la relación de los documentos de obligaciones presupuestales generada del SIIF se procedió a realizar cruce entre los usos presupuestales registrados de los conceptos de las obligaciones de los diferentes compromisos de la Entidad, evidenciándose una presunta clasificación errónea de algunas obligaciones donde se registran usos distintos para el mismo objeto del contrato y registro de usos de pago de viáticos en rubros de inversión para personal de planta, como se detalla a continuación: (Ver Informe). | La CGR describe la causa textualmente así: "Deficiencias en las actividades de control interno para el registro y clasificación de los usos presupuestales en la Ejecución Presupuestal de Gastos de la ANI de la vigencia 2019". (Causa extraida textualmente, por parte de la VAF, del informe de auditoría financiera vig. 2019 y remitida vía correo electrónico de fecha 31/07/2020) | La CGR describe el efecto textualmente así: "Lo que genera que la información no refleje la realidad presupuestal de la entidad". | Fortalecer el control y revisión de los Usos presupuestales asignados en la etapa de la obligación presupuestal, antes de la generación de la orden de pago, para una adecuada afectación y ejecución presupuestal. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Informes mensuales comparativos de los usos presupuestales asignados versus los registrados en la obligación presupuestal. INFORME DE CIERRE 2- Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Informe mensual comparativo de usos presupuestales. INFORME DE CIERRE 2- Informe de Cierre | 2 | 2020-08-20 | 2021-01-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/05.%20VAF/HALLAZGO%201360-21?csf=1&web=1&e=ewE3D2 | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2021 de la CGR - 20224090629672 del 7 de junio de 2022 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1361 | 22 | Hallazgo 22. Aporte Fondo de Contingencias. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En atención a los Artículos 351 y 353 de la Constitución Política, artículo 1 de la Ley 448 de 1998; Artículo 4 del Decreto 423 de 2001, así como el artículo 2.4.1.3.2 del Decreto 1068 de 2015, se evidencia presunto incumplimiento de la ANI en los aportes a la Fiduciaria la Previsora con destino al Fondo de Contingencias Contractuales de la Entidades Estatales (creado por la Ley 448 de 1998), toda vez que la Fiduciaria La Previsora mediante Oficio 20200040711371 del 20 de febrero de 2020 informa a la Contraloría General de la República, que la ANI tiene aportes pendientes de trasladar a la Fiduciaria La Previsora por $198.789 millones, como se muestra en la siguiente tabla, con lo cual no se dispone con la totalidad de los recursos para atender las obligaciones contingentes y cubrir los riesgos que pueden ser cubiertos por el Fondo: | La CGR describe la causa textualmente así: "De acuerdo con lo informado por la Entidad, esta situación se presenta por la no apropiación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los recursos necesarios para el servicio a la Deuda y los cuales han sido solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto de la ANI vigencia 2019". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Esta observación tiene presunta incidencia disciplinaria y ha sido reiterativa dado que ha sido evidenciada en auditorías anteriores, con lo cual la entidad se ve avocada a la aplicación del numeral 4 del artículo 38 y numeral 6 Artículo 57 de la Ley 1952 de 2019". | 1. Incluir en los anteproyectos de presupuesto la totalidad de las necesidades de recursos para cubrirr los planes de aportes al fondo de pasivos contingentes. 2. Solicitar al MHCP asignar la totalidad de los recursos que la Agencia registra en sus anteproyectos de presupuesto en el Rubro del Servicio de la Deuda, para que se cumpla lo dispuesto en el numeral 4.1.3.2 del Decreto 1068 de 2015. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Documento de anteproyecto, sección Gastos de Servicio de la Deuda Pública Interna. 2. Respuesta dada a la Procuraduría General de la Nación. 3. Certificado de giros realizados al Fondo de Contingencias de la Entidades del Estado, para cubrir aportes pendientes de giro en la vigencia 2020 INFORME DE CIERRE 4.Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Documento de anteproyecto, sección Gastos de Servicio de la Deuda Pública Interna. 2. Respuesta dada a la Procuraduría General de la Nación. 3. Certificado de giros realizados al Fondo de Contingencias de la Entidades del Estado, para cubrir aportes pendientes de giro en la vigencia 2020 INFORME DE CIERRE 4.Informe de cierre | 4 | 2020-08-20 | 2021-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/09.%20VPRE/HALLAZGO%201361-22?csf=1&web=1&e=RaEUvI | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1362 | 23 | Hallazgo 23. Compromiso presupuestal Otrosí 4, Contrato de Consultoría VE 490. Administrativo con incidencia disciplinaria. De acuerdo con la información aportada por la ANI a la CGR, mediante oficios 02-RAD2020-401-004201-1 y 20204010103371, el 27 de noviembre de 2017 la ANI suscribió el Contrato de Consultoría 490 de 2017, con plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2018. Dicho contrato ha tenido las siguientes modificaciones y prórrogas: • Otrosí 1, de fecha 27 de julio de 2018, las partes prorrogaron el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre de 2018 y modificaron la forma de pago establecida en la sección 1.03 del contrato. • Otrosí 2, del 28 de noviembre de 2018 se amplió el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2019. • Otrosí 3, del 4 de febrero de 2019 se incluyeron nuevas obligaciones a cargo del consultor, se modificó el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de diciembre de 2019 y se modificó la forma de pago. • Otrosí 4, suscrito el 26 de agosto de 2019 se realizó modificación de la sección 1.03 “Valor del contrato y forma de pago”, mediante adición de nuevas obligaciones a cargo del consultor y adición en valor por $1.999.453.473, ajustando en consecuencia la forma de pago. El Otrosí 4 al Contrato de consultoría VE 490 de 2017 en su clausulado no modifica el plazo del contrato, dejando como fecha de finalización el 15 de diciembre de 2019. | La CGR describe la causa textualmente así: "Por lo anterior se evidencia extemporaneidad en la expedición del registro del compromiso presupuestal para amparar el Otrosí 4 del Contrato VE 490 de 2017, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución, el Otrosí 4 se suscribió e inició su ejecución el 26 de agosto de 2019 y el Registro Presupuestal fue generado el 11 de octubre de 2019". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Lo anterior genera presunta inobservancia a los principios de Planeación y Legalidad, así como a lo previsto en el Art. 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, interpretado en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 49 de la ley 179 de 1994, compilado en el artículo 711 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto Ley 111 de 1996". | En consideración a que, según la Contraloría, " Compromiso presupuestal Otrosí 4", se plantea como acción de mejora, la actualización del procedimiento de la ANI "Licitación Pública", capacitación a los colaboradores de la Vicepresidencia de Estructuración por parte de la oficina de Contratación, y la consolidación de la Matriz con la información presupuestal cargando un formato en One Drive | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1.1 Lista de asistencia a la capacitación dictada. 1.2 Memorando con los linemientos de solcitud de CDP y RP por parte de los Funcionarios de la Vicepresidencia de Estructuración 1.3 Diligenciamiento de la matriz “Solicitudes presupuestales VE” con su respectiva evidencia INFORME DE CIERRE 2.1. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Matriz información presupuestal con su respectiva evidencia 2, Memorando Interno Vicepresidencia de Estructuración 3. Asistencia a capacitación INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2020-08-20 | 2020-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/05.%20VGCOR/HALLAZGO%201362-23?csf=1&web=1&e=W4TC0e | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1363 | 24 | Hallazgo 24. Pago Cuentas por Pagar 2018 – 2019. Administrativa. Para las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2018 que tienen ejecución presupuestal en 2019 se procedió a realizar verificación en la información suministrada por la ANI en los anexos de los oficios 02-RAD2020-401-004201-1 y 20204010103371, de la existencia de los Certificados de Cumplimiento, informes de supervisión, informes de actividades realizadas y que los mismos, se encontraran firmados y radicados por el supervisor del Contrato. De lo anterior, se evidenciaron las siguientes situaciones, que presuntamente inobservan el Artículo 8914 del Decreto 111 de 1996 y el Artículo 3 del Decreto 4836 de 2011: (Ver informe). | La CGR describe la causa textualmente así: "Esta situación se debe a deficiencias en los controles establecidos en el proceso presupuestal de la ANI para el registro de los hechos económicos". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Lo que genera que los soportes de las cuentas por pagar no cumplan cabalmente con los requisitos establecidos en los procedimientos de la ANI". | Fortalecer la validación de los requisitos para la constitución de las cuentas por pagar | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Documentar el procedimiento de cuentas. INFORME DE CIERRE 2- Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Documentar el procedimiento de cuentas INFORME DE CIERRE 2- Informe de Cierre | 2 | 2020-08-20 | 2021-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/05.%20VAF/HALLAZGO%201363-24?csf=1&web=1&e=3ZNQC9 | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2021 de la CGR - 20224090629672 del 7 de junio de 2022 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1364 | 25 | Hallazgo 25. Directiva presidencial Austeridad del Gasto Público - Administrativa. Realizada la verificación del cumplimiento por parte de la ANI, para la vigencia 2019 de la Directiva Presidencial 09 de 2018, las acciones establecidas en el Art. 84 del Decreto 2467 de 2018, el Art. 81 de la Ley 1940 de 2018 y las medidas de austeridad establecidas en el Título 4 del Decreto 1068 de 2015, respecto al informe de seguimiento al cumplimiento de las normas de austeridad de gasto realizado por la Oficina de Control Interno -OCI- de la ANI, se observa que en el Informe del período correspondiente entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 no se realizó seguimiento y cumplimiento a las siguientes acciones: ➢ Reducir comisiones de servicio, estudio o capacitación al interior y al exterior en por lo menos el 20% respecto del año anterior. ➢ Durante el primer mes de la vigencia deberá diseñar un programa de compra de energía que involucre el suministro de la misma a todas sus dependencias que existan en el territorio nacional. Deberá lograrse un ahorro en el consumo de energía del 15% respecto del consumo del año anterior. ➢ Contratar planes corporativos de telefonía móvil o conmutada que permitan lograr ahorros del 15% respecto del consumo del año anterior. No se podrá adquirir nuevos equipos de telefonía celular, salvo que las reposiciones de los equipos no representen costos adicionales. Al verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Art. 84 del Decreto 2467 de 2018 y el Art. 81 Ley 1940 de 2018, se evidenció su incumplimiento, así: (Ver Informe) | La CGR describe la causa textualmente así: "Lo anterior refleja debilidades en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento de las acciones establecidas en el Art. 84 del Decreto 2467 de 2018 y el Art. 81 Ley 1940 de 2018 y en la aplicación por parte de la ANI de esos parámetros". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Afectando la oportunidad para que la entidad genere acciones efectivas tendientes a dar cumplimiento a dicha política de austeridad". | VAF Fortalecer las actividades y el seguimiento a las acciones establecidas, para dar cumplimiento al Decreto 1009 de 2020. OCI Ajustar la lista de chequeo de verificación de las medidas de austeridad incluyendo las directrices del seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto, establecidas en el Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto", entre las que se encuentran las siguientes: 1) Las entidades deberán reducir las comisiones de estudio al interior o exterior del país, en por lo menos, el 10% respecto del año anterior a la expedición del Decreto 1009 de 2020. 2) Contratación de planes corporativos de telefonía movil o conmutada que permita un ahorro del 10%, respecto del consumo del año anterior. No se podrán adquirir nuevos equipos de telefonía celular, salvo las reposiciones de equipos que no representen costo adicional para la ANI. 3) Reducción o ahorro en el consumo de energía del 10%, respecto del consumo del año anterior. Incluir en los informes trimestrales de Austeridad en el Gasto el análisis de la variación de cada uno de los trimestres comparados con los de la anterior vigencia, determinando el nivel de ahorro de los rubros de comisiones, consumo de energía y de telefonía movil o conmutada; incluyendo las recomendaciones u observaciones. | VAF UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA VAF 1- Continuar con la migración a luz led. 2- Diseñar campañas que promuevan el ahorro de energía. 3- Actualizar el Plan Corporativo de telefonía móvil. OCI UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA OCI 4. Ajustar lista de chequeo con los parametros de ahorro para los items de comisiones, energía y telefonía movil o conmutada; según Decreto No. 1009 del 14 de julio de 2020 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto" 5. Analizar las variaciones de los rubros de comisiones, energía y telefonía movil o conmutada, verificando el cumplimiento del nivel de ahorro solicitado por cada uno de los rubros, según el Decreto No. 1009 de 2020. 6. incluir en los informes trimestrales de seguimiento de la Oficina de Control Interno las observaciones y/o recomendaciones del cumplimiento del Plan de Austeridad y de las directrices del Decreto No. 1009 de 2020. VAF - OCI INFORME DE CIERRE 7- Informe de Cierre. | VAF UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA VAF 1- Informe donde se registre el avance de la migración a luz led. 2- Ecards de divulgación de las campañas. 3- Plan Corporativo actualizado. OCI UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA OCI 4. Lista de chequeo ajustada con los parametros de ahorro para los items de comisiones, energía y telefonía movil o conmutada; según Decreto No. 1009 del 14 de julio de 2020 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto" 5. Analisis de las variaciones de los rubros de comisiones, energía y telefonía movil o cunmutada, verificando el cumplimiento del nivel de ahorro solicitado por cada uno de los rubros, según el Decreto No. 1009 de 2020, que se incluiran en el informe resultado del seguimiento de austeridad. 6. Informes trimestrales de seguimiento de la Oficina de Control Interno con las observaciones y/o recomendaciones del cumplimiento del Plan de Austeridad y de las directrices del Decreto No. 1009 de 2020. VAF - OCI INFORME DE CIERRE 7- Informe de Cierre. | 7 | 2020-08-20 | 2021-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201364-25?csf=1&web=1&e=LjITQb | Gestión Administrativa y Financiera - Evaluación y Control Institucional | Oficina de Control Interno - Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Oficina de Control Interno - Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera - Evaluación y Control Institucional | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2021 de la CGR - 20224090629672 del 7 de junio de 2022 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1370 | 31 | Hallazgo 31. Ajustes de las valorizaciones de obligaciones contingentes - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El artículo séptimo del Decreto 2043 de 2014 establece que una vez radicada la solicitud de aprobación de la valoración de obligaciones contingentes por parte de las entidades estatales, ante la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP, esta última se pronunciará sobre la aprobación de esta solicitud dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la respectiva solicitud, y que de no ser aprobada la valoración de estas obligaciones, la entidad estatal solicitante procederá a efectuar los ajustes correspondientes dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación respectiva, de conformidad con los lineamientos efectuados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con base en el informe de la Oficina de Control Interno de la ANI, de abril de 2019, se evidenció que cuando el MHCP rechaza las valoraciones de obligaciones contingentes, las respuestas a las solicitudes de ajustes elaboradas por el Grupo Interno de Riesgos de la ANI, es realizada en un término de cuatro (4) a dieciséis (16) meses, incumpliendo el termino de treinta (30) días hábiles establecidos en el artículo séptimo del Decreto 2043 de 2014. | La CGR describe la causa textualmente así: "Las respuestas a las solicitudes de ajustes elaboradas por el Grupo Interno de Riesgos de la ANI, es realizada en un término de cuatro (4) a dieciséis (16) meses, incumpliendo el termino de treinta (30) días hábiles establecidos en el artículo séptimo del Decreto 2043 de 2014. Lo anterior presuntamente contraviene las normas citadas en precedencia, por lo cual esta observación tiene presunta incidencia disciplinaria". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Situación que conlleva a realizar reprocesos y demoras en la aprobación de este trámite y generación de riesgo de mora con causación de intereses en el posterior proceso de pago de estas obligaciones". | 1. Aclarar la procedencia de la aplicación del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014 para atención de observaciones a los informes de seguimiento de riesgos, pues los plazos allí definidos aplican a proceso de aprobación de riesgos en la etapa precontractual de los proyectos. 2. Evaluar el concepto que se obtenga con la revisión de la aplicación de la norma citada y soportar el ajuste normativo requerido para i) Regular el plazo en caso de que no esté explicito. ii) Soportar un aumento de plazo acorde con la realidad de ejecución contractual de los proyectos. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Concepto Vicepresidencia Jurídica con respecto a la procedencia de la aplicación del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014 para atención de observaciones a los informes de seguimiento de riesgos. 2. Remitir oficio a la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para poner en consideración el ajuste normativo requerido para i) Regular el plazo en caso de que no esté explicito. ii) Soportar un aumento de plazo acorde con la realidad de ejecución contractual de los proyectos. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1.Concepto de la Vicepresidencia Juridica. 2.Oficio a la DGCPTN del MHCP INFORME DE CIERRE 3.Informe de cierre | 3 | 2020-08-20 | 2021-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/09.%20VPRE/HALLAZGO%201370-31?csf=1&web=1&e=ZGRqQO | Gestión de Riesgos | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Gestión de Riesgos | Problemas en actuaciones contractuales | Informe Auditoría Financiera Vig. 2021 de la CGR - 20224090629672 del 7 de junio de 2022 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1372 | 33 | Hallazgo 33. Contratación de Prestación de Servicios - Administrativo. Durante la vigencia 2019, la entidad suscribió el 95.4%18 de su contratación, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, destacando que en un 91.8% de este género de contratación fue seleccionada de una manera directa. Al revisar los (6) contratos referidos en el documento de denuncia ciudadana, se determinaron las siguientes situaciones: Al analizar los soportes remitidos y el alcance de los objetos contractuales desarrollados en los Contratos VAF 013, VAF 066, VAF 018, VAF 282 y VAF 366, se determina que la estructura de los “certificados de insuficiencia o inexistencia de personal” generados para justificar la realización de estos contratos presenta diferencias con el formato establecido por la ANI, de otra parte, el certificado no permite identificar evidencia de los procedimientos realizados por el área de gestión del talento humano de la ANI para confirmar la inexistencia o insuficiencia de personal o soporte técnico que ampare dicha certificación, por el contrario, se identifica la existencia de cargos en la planta de personal de la ANI con dichas funciones | La CGR describe la causa textualmente así: "Debilidad para acreditar en cada uno de los casos analizados una efectiva motivación de insuficiencia de personal". (Causa extraida textualmente, por parte de la VAF, del informe de auditoría financiera vig. 2019 y remitida vía correo electrónico de fecha 31/07/2020) | La CGR describe el efecto textualmente así: "La Circular 012 de octubre 19 de 2010 de la CGR, resalta la racionalización del gasto público en lo relativo a la suscripción de contratos de prestación de servicios, toda vez que un desmedido aumento de dichos contratos podría en un momento dado implicar un traslado de la función pública a particulares". | Ajustar el Formato GETH-F-033 CERTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA O INEXISTENCIA DE PERSONAL, para la celebración de contratos de prestación de servicios, incorporando la referencia a las diferentes solicitudes de ampliación de planta de personal realizadas por la ANI desde su creación. Solicitar al Coordinador del Grupo de Contratación de la Vicepresidencia Jurídica, el ajuste del formato de estudios previos para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión por insuficiencia de personal, con el fin de incorporar la misma referencia. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Modificar el Formato de Insuficiencia e Inexistencia de Personal. 2- Memorando al Coordinador del Grupo de Contratos. INFORME DE CIERRE 3- Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- certificación ajustada 2- Memorando al Coordinador del Grupo de Contratos INFORME DE CIERRE 3- Informe de cierre | 3 | 2020-08-20 | 2020-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Ev8wT_UXydBEsmSOJeqJ6-MBDhL6zRVEU9QM_0qqRm6gqw?e=hMmO2E | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2020 de la CGR -20214090712342 del 28 de junio de 2021 | CGR | EFECTIVO
2019F | 1373 | 34 | Hallazgo 34. Necesidad del contrato de prestación de servicios VAF 375 de 2019 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Al verificar los soportes remitidos por la entidad, para acreditar la ejecución del Contrato CPS VAF 375 de 2019 por $37.827.240, cuyo objeto es “Contratar los servicios especializados para el reclutamiento y selección de un Vicepresidente de Agencia Código E2 Grado 5 para la Agencia Nacional de Infraestructura”, se identificó que el contratista cumplió con el objeto del contrato al entregar la terna a la ANI, sin embargo en atención de la potestad de nominación de los funcionarios la ANI no seleccionó a ninguno de los ternados, haciendo evidente que a pesar que el contrato fue ejecutado, este no era necesario, toda vez que el funcionario finalmente designado, no hizo parte de los incorporados al proceso de evaluación objeto del contrato. | La CGR describe la causa textualmente así: "Esta situación, denota debilidades en la planeación desarrollada por la entidad en este contrato". (Causa extraida textualmente, por parte de la VAF, del informe de auditoría financiera vig. 2019 y remitida vía correo electrónico de fecha 31/07/2020) | La CGR describe el efecto textualmente así: "Generando un presunto daño al patrimonio público en la cuantía de $34’801.061 correspondientes a todos los pagos efectuados al contratista". | Fortalecer el procedimiento GETH-P-001 "PROVISIÓN DE LOS CARGOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ANI"a fin de Incluir en las OBSERVACIONES del Procedimiento , las mejores prácticas y conocimientos derivados de los productos entregados por el contratista. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Incluir mejores prácticas para la entidad, en las observaciones del procedimiento de provisión de los cargos de la planta de personal de la Agencia. INFORME DE CIERRE 2- Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1- Procedimiento Modificado. INFORME DE CIERRE 2- Informe de Cierre. | 2 | 2020-08-20 | 2020-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/ErSd8Cy-JmFGmXIcUUCSZaUBkZRT6zRhNsNJv2WUQjKyLg?e=eEo91J | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Informe Auditoría Financiera Vig. 2020 de la CGR -20214090712342 del 28 de junio de 2021 | CGR | EFECTIVO |  | Fiscal | Si | Auto de archivo No. 0553 del 9 de noviembre de 2020 que cierra la IP AN 85112-2020-36888. Radicado 20214090429632 (CGR 2021EE0048406) del 20 de abril de 2021 | Auto 0553 del 9 de noviembre de 2020 | Archivar el antecedenta No. AN-85112-2020-36888 por no confluir los presupuestos exigidos para iniciar proceso de responsabilidad fiscal y en consecuencia, abstenerse de iniciar proceso de responsabilidad fiscal.
2019F | 1374 | 35 | Hallazgo 35. Oportunidad en la entrega de las intervenciones previstas para las Unidades Funcionales 2 y 3. Contrato de Concesión 002 de 2014 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se realizó revisión de la documentación suministrada por la Entidad con respecto a la ejecución del Contrato de Concesión 002 de 2014, cuyo objeto es “Realizar por el sistema de concesión los estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, gestión social, financiación, construcción, mejoramiento, rehabilitación, la operación y el mantenimiento del proyecto de concesión vial Perimetral del Oriente de Cundinamarca.”, observando en relación con las Unidades Funcionales 2 y 3 (en adelante U.F. 2 y 3) del proyecto lo siguiente: El plazo máximo para el inicio de operación de estas dos (2) unidades funcionales estaba prevista, según lo estipulado en el numeral 5.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión, contados 18 meses después del inicio de la fase de construcción del proyecto que se fijó con fecha 15 de diciembre de 2015, por tanto, el Concesionario debía terminar las obras correspondientes el 14 de junio de 2017. Mediante el Otrosí 4 del 18/04/2016 las partes ampliaron en tres (3) meses el plazo máximo para la ejecución de la fase de construcción de estas unidades funcionales en atención al fallo de la Corte Constitucional, (Sentencia C-035 de 2016) que afectaba el trámite realizado con respecto a los permisos ambientales requeridos para algunas intervenciones en las unidades funcionales del proyecto. El concesionario realizó el trámite de solicitud de “plazo adicional sin sanciones al concesionario”, el cual fue aceptado por la ANI, suscribiéndose la respectiva acta el 14 de septiembre de 2017, conforme a lo establecido en el numeral 4.9 de la Parte General del Contrato de Concesión; acordándose tres (3) meses de plazo adicional para la fase de construcción de las U.F. 2 y 3. Así las cosas, la fecha máxima para la terminación de la fase de construcción de las dos (2) unidades funcionales quedó pactada para el 14 de diciembre de 2017, fecha en la cual el concesionario no puso a disposición de la interventoría los tramos intervenidos con el fin de que esta realizara la respectiva verificación conforme al numeral 4.17 de la Parte General del Contrato de Concesión, exceptuando el tramo comprendido entre el K2+058 al K8+493 de Sopo, el cual tenía fecha de terminación para el 11 de febrero de 2018, puesto que en este sector se reconoció un Evento Eximente de Responsabilidad (en adelante EER). | La CGR describe la causa textualmente así: "Se concluye que no se cumplió oportunamente con la totalidad de las obligaciones contractuales en lo referente a las intervenciones previstas para las U.F. 2 y 3, puesto que además de retrasar la entrega de las obras por 16 meses, al momento de hacerlo estas no se encontraban totalmente terminadas o no cumplían con las especificaciones técnicas exigidas, razón por la cual se requirió utilizar la figura estipulada en el Contrato de Concesión, para conceder un tiempo adicional con el fin de que se terminara la ejecución de los compromisos adquiridos para la etapa de construcción del proyecto". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Lo identificado, genera que los objetivos y metas del proyecto no se cumplan efectivamente, ya que algunas actividades del proyecto no se desarrollaron oportunamente y por ende la población a la cual van dirigidos los beneficios del proyecto no dispongan de las mismas con oportunidad y con los estándares de calidad previstos para la etapa de operación del proyecto. Ocasionando que el nivel de servicio proyectado para estas unidades en su etapa de operación no cumpla a cabalidad en términos de calidad y oportunidad con los mínimos establecidos, afectando la comodidad y servicio de los usuarios de la vía". | °- Presentación de un informe elaborado por parte de la VGC de la Entidad y la Interventoría , mediante el cual se evidencie el cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión frente a requerimientos de tiempo y condiciones de entrega de Unidad Funcional, sanciones y esquemas de apremio y procedimiento aplicable. También se mostrará la incidencia en el cálculo del DR 8 que podría acarrear el Concesionario por la no entrega de las Unidades Funcionales 2 y 3 en el plazo contractual establecido. - Consultar con la Vicepresidencia de Estructuración de la ANI si para el cálculo de los DR, especialmente el DR8 el cual está sujeto a la terminación de la etapa de construcción, se tuvieron en cuenta los posibles efectos por las demoras de la entrada en operación de las UF, debido a situaciones que se encuentran reguladas en el contrato, como lo son: EER, plazos de cura, suspensión de actividades, compra de plazo, entre otros. - Informar a la Vicepresidencia de Estructuración de la ANI la descripción del hallazgo de la CGR, para que expongan de manera clara y concisa cual es la finalidad y aplicabilidad de los 180 días suscrita el Acta de Terminación en los Contratos 4G, teniendo en cuenta el Concepto emitido mediante memorando 20182000107113 del 18 de julio de 2018, lo cual podrá permitir que en los próximos Contratos de Concesión se establezcan los parámetros claros de aplicabilidad frente a tales disposiciones. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe que detalle las acciones realizadas por la Entidad y la Interventoría, de acuerdo con las herramientas jurídicas, técnicas y financieras con las que cuenta el contrato, para requerir y conminar al Concesionario la entrega de las Unidades 2 y 3 en el plazo contractual establecido Contractualmente, cuyo resultado podrá demostrar las gestiones, acciones y trámites realizadas. 2. Presentar un análisis frente a las implicación que podrá acarrear el Concesionario en relación con el cálculo del DR 8, de acuerdo con la fórmula prevista en la Parte Especial del Contrato en su sección 4.6 Cálculo de la Diferencia de Recaudo, cuyo resultado permita estimar los efectos por la no entrega de las Unidades Funcionales 2 y 3 en el plazo contractual establecido. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Informar a Vicepresidencia de Estructuración el hallazgo generado al Proyecto con sus antecedentes para su análisis y pertinencia de tener en cuenta esto en el modelo del Contrato estándar 5G. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de la Supervisión sobre acciones realizadas. 2. Informe de Interventoría. 3. Actas de terminación de Unidades Funcionales 2 y 3. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Gestiones ante estructuración. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2020-08-20 | 2022-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PERIMETRAL%20DE%20ORIENTE/HALLAZGO%201374-35?csf=1&web=1&e=xM6gaw | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos en la ejecución de proyectos | Informe de Auditoría técnica OCI Perimetral del Oriente de Cundinamarca - 202310200922563 del 26 de junio de 2023 | OCI | EFECTIVO | La causa del hallazgo según la CGR se describe a continuación: "Se concluye que no se cumplió oportunamente con la totalidad de las obligaciones contractuales en lo referente a las intervenciones previstas para las U.F. 2 y 3, puesto que además de retrasar la entrega de las obras por 16 meses, al momento de hacerlo estas no se encontraban totalmente terminadas o no cumplían con las especificaciones técnicas exigidas, razón por la cual se requirió utilizar la figura estipulada en el Contrato de Concesión, para conceder un tiempo adicional con el fin de que se terminara la ejecución de los compromisos adquiridos para la etapa de construcción del proyecto". En virtud de lo anterior, se evidencio el Acta de terminación de la Unidad Funcional 2 suscrita el 31 de agosto de 2021 y el Acta de terminación de la Unidad Funcional 3 suscrita el 8 de abril de 2022. Con lo anterior, desaparece la causa de hecho del hallazgo. Con relación a la acción preventiva, se identificó que se informó a la Vicepresidencia de Estructuración las problemáticas e inconsistencias presentadas en el contrato de concesión con relación a las diferentes intervenciones previstas para cada una de las UF, con el fin de perfeccionar los futuros modelos de contratos de concesión.
2019F | 1375 | 36 | Hallazgo 36. Mayor valor pagado por concepto de Compensación Especial Unidades Funcionales 2 y 3. Contrato de Concesión 002 de 2014 - Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Se observa que con respecto a los pagos de la Compensación Especial a favor del concesionario en relación con las U.F. 2 y 3 causados a enero de 2020, conforme a las actas suscritas para tal fin, se utilizó para su cálculo un valor de Índice de Cumplimiento igual a 1, obtenido con base en el cumplimiento de los indicadores evaluados, incluido el indicador E15 Puentes y Estructuras. En los informes de verificación a la terminación de las unidades funcionales que realizó la interventoría, los cuales se encuentran contenidos en sus comunicaciones CP-PER-5530-2019 y CP-PER-5531-2019, correspondientes a las U.F. 2 y 3, respectivamente, se encuentran descritos los resultados de las evaluaciones realizadas a las estructuras en el numeral 5.3.12 para la U.F. 2 y en el numeral 5.3.10 para la U.F. 3, para el caso de puentes se realizó inspección visual aplicando la metodología del Sistema de Puentes de Colombia (SIPUCOL). | La CGR describe la causa textualmente así: "Debido a las inconsistencias presentadas en el cálculo del valor ponderado para el indicador E15 Puentes y Estructuras utilizado para la obtención del Índice de Cumplimiento que afecta el valor a pagar por concepto de compensación". | La CGR describe el efecto textualmente así: "El valor total de la posible lesión al patrimimonio público ocasionada por el mayor valor pagado por concepto de Compensación Especial fue de $281.396.081. Además, la situación evidenciada afecta el nivel de servicio y la seguridad de los usuarios de la vía en los sectores donde se encuentran ubicados los puentes que no cumplen con las especificaciones técnicas descritas". | °- Presentación de un Informe que contenga los criterios de medición del Índice de Cumplimiento para determinar el cálculo del valor comprendido en las Actas de Cálculo de Compensación Especial de las Unidades Funcionales 2 y 3. - Realizar los acercamientos con la Gerencia de Estructuración de la ANI, con la finalidad de que se aclare si las estructuras como puentes peatonales hacen parte del Indicador E15 y cuál sería el plazo máximo de entrega de estas infraestructuras, lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el memorando 2019-200-006605-3 del 02 de mayo de 2019. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de Supervisión con las aclaraciones correspondientes que permitan evidenciar que no existió error en el cálculo del Índice de Cumplimiento aplicado para el pago de las compensaciones especiales de las Unidades Funcionales 2 y 3 indicadas por la CGR. 2. Informe de la Interventoría que evidencie el procedimiento de verificación adoptado por la Interventoría para establecer o definir como índice de pago 1 para las Unidades Funcionales 2 y 3 en el indicador E15. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Informar a Vicepresidencia de Estructuración la necesidad de Establecer con claridad los parámetros aplicables en relación con las estructuras que podrán cumplirse por el Concesionario en un plazo de 180 días una vez suscrita el Acta de Terminación (puentes peatonales), así como la necesidad de aclarar si se debe realizar la medición del Indicador E15 en los puentes peatonales para futuros Contratos de Concesión. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de Supervisión. 2. Informe de Interventoría. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Gestiones ante Estructuración INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2020-08-20 | 2021-07-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PERIMETRAL%20DE%20ORIENTE/HALLAZGO%201375-36?csf=1&web=1&e=WGIzFi | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Destinación o uso inadecuado de recursos del proyecto | Informe de Auditoría técnica OCI Perimetral del Oriente de Cundinamarca - 202310200922563 del 26 de junio de 2023 | OCI | EFECTIVO | La causa del hallazgo según la CGR se describe a continuación: "Debido a las inconsistencias presentadas en el cálculo del valor ponderado para el indicador E15 Puentes y Estructuras utilizado para la obtención del Índice de Cumplimiento que afecta el valor a pagar por concepto de compensación". Dentro de las acciones de mejoramiento se realizó la actividad de una “Segunda revisión” del cumplimiento de los indicadores por parte de la Interventoría para las unidades funcionales 2 y 3. Para la Unidad Funcional 2, el informe de segunda revisión se denominó “Informe final de segunda revisión” (remitido a la ANI con comunicación N. CP-PER-5920-2019 del 20 de septiembre de 2019). El cumplimiento del indicador E15, la interventoría determinó que si CUMPLE. Por lo que, se cumplen los requisitos mínimos contenidos en la sección 4.17, Literal (a) (IV) (2) para suscribir el Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 2 e inicio del pago de la compensación especial a favor del Concesionario. Con relación a la revisión en la Unidad Funcional 3, el informe de segunda revisión se denominó “Informe final de segunda revisión” (remitido a la ANI con comunicación N. CP-PER-6005-2019 del 8 de octubre de 2019). Para el cumplimiento del indicador E15, la Interventoría determinó que si CUMPLE. Por lo que, se cumplen los requisitos mínimos contenidos en la sección 4.17, Literal (a) (iv) (2) para suscribir el Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 2 e inicio del pago de la contraprestación especial a favor del concesionario. Con lo anterior, se evidenció que no se presentaron inconsistencias en el cálculo y pago de la contraprestación, ya que, el indicador E15 (puentes y estructuras) si CUMPLE con los parámetros requeridos en la sección 4.17, Literal (a) (iv) (2) del Contrato de Concesión N. 002 para suscribir el Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 2 e inicio del pago de la compensación especial a favor del concesionario. Con esto se elimina la causa de hecho del hallazgo. Con relación a la acción preventiva, se identificó que se informó a la Vicepresidencia de Estructuración las inconsistencias presentadas en el contrato de concesión con relación a la definición de los puentes y estructuras, con el fin de perfeccionar los futuros modelos de contratos de concesión. | Fiscal | Si | Auto de archivo No. 00166 que cierra la IP ANT 85112-2020-36896. Radicado 20214090202242 (CGR 2021EE0034668) del 10 de marzo de 2021 | Auto 0166 del 4 de marzo de 2021 | Archivar las diligencias contenidas en el antecedente fiscal No. ANT 85112-2020-36896, se procede a ordenar el archivo del antecedente, al encontrarse establecido que no existe el elemento principla del proceso de responsabilidad fiscal, como es el daño patrimonial al Estado, columna vertebral del mismo. | Directo
2019F | 1378 | 39 | Hallazgo 39. Subsectores 2 y 3 Unidad Funcional 1, mayor valor pagado en el Acta de cálculo de Compensación Especial. Contrato de Concesión 013 de 2015 - Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Desde la estructuración del proyecto se tenía contemplado que los subsectores 2 y 3 de la U.F. 1 fueran entregados con posterioridad al inicio del contrato de concesión, estimando como fecha de entrega el 31 de diciembre de 2017, ya que estaban siendo intervenidos en desarrollo del Convenio interadministrativo DHS 176-09, suscrito entre Ecopetrol S.A., el Instituto Nacional de Vías, el Departamento de Santander y el Municipio de Barrancabermeja. Sin embargo, los tramos correspondientes a los subsectores 2 y 3 no habían sido entregados al concesionario, puesto que las obras objeto del Convenio DHS 176-09 no habían finalizado y no se había hecho entrega efectiva a la ANI de estos tramos viales. Por lo tanto, la instalación y operación del Peaje Rancho Camacho no había iniciado y la U.F. 1 no se encontraba disponible en gran parte de su longitud, siendo el único tramo disponible para su operación el correspondiente al subsector 1 que fue intervenido por el concesionario. | La CGR describe la causa textualmente así: "El menor ingreso por recaudo de peaje presentado durante la etapa de ejecución del proyecto, por la no entrada en operación de la Estación de peaje Rancho Camacho, se origina por deficiencias al momento de estructurar el proyecto, específicamente en la estimación de los ingresos esperados, puesto que se contemplaron recursos por ingresos de peaje de una estación que se instalaría en un subsector de una unidad funcional cuya disponibilidad de entrega estaba supeditada a la terminación de unas obras que no están a cargo de la ANI como entidad cedente de la infraestructura para el Contrato de Concesión". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Esta situación generó afectación en el ingreso de recursos por concepto de peaje para la financiación del proyecto, puesto que al no entrar en operación la Estación de Peaje Rancho Camacho dentro de los términos previstos contractualmente, dejaron de ingresar al proyecto por concepto de recaudo de peaje $47.876 millones, conforme a la proyección del recaudo para estaciones de peaje realizada en la fase de estructuración del proyecto. En consecuencia, se establece una posible lesión al patrimonio público ocasionada por el mayor valor pagado al concesionario mediante el Acta de cálculo de compensación parcial 2, ya que no se realizó el descuento mensual por concepto de menores costos de operación y mantenimiento con ocasión de la no entrega de los subsectores 2 y 3 de la U.F. 1., el cual se debía realizar a partir del 01 de abril de 2018 conforme a lo estipulado en el Contrato de Concesión en su Parte Especial, cuyo monto total corresponde a $805.090.119". | Dar cumplimiento a la Sección 3.8 de la Parte Especial del Contrato de Concesión en su literal (c) romanito (iv) (1) que estipula que “para compensar las sumas dejadas de depositar en la Subcuenta Recaudo Peaje entre el 1 de abril del 2018 y la fecha efectiva de la instalación de la Estación de Peaje Rancho Camacho, la ANI compensará el Concesionario en los términos de la Sección 3.3 (h) y 3.3 (i) de la Parte General de este Contrato”. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Auto cierre proferido por la CGR UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Regulación de entrega de infraestructura en los contratos de 5G, plazos y montos. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Auto cierre proferido por la CGR UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Regulación de entrega de infraestructura en los contratos de 5G, plazos y montos. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2020-08-20 | 2022-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/01.%20MODO%20CARRETERO/BUCARAMANGA%20-%20BARRANCAB%20-%20YONDO/HALLAZGO%201378-39?csf=1&web=1&e=GAez1Y | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Revisión efectividad por la OCI 20221020111093 del 13 de septiembre de 2022 | OCI | EFECTIVO | De acuerdo con la CGR la causa del hallazgo se describe de la siguiente manera: "El menor ingreso por recaudo de peaje presentado durante la etapa de ejecución del proyecto, por la no entrada en operación de la Estación de peaje Rancho Camacho, se origina por deficiencias al momento de estructurar el proyecto, específicamente en la estimación de los ingresos esperados, puesto que se contemplaron recursos por ingresos de peaje de una estación que se instalaría en un subsector de una unidad funcional cuya disponibilidad de entrega estaba supeditada a la terminación de unas obras que no están a cargo de la ANI como entidad cedente de la infraestructura para el Contrato de Concesión". Con relación a la unidad de medida N. 1 del plan de mejoramiento del hallazgo, la Contraloría General de la Republica – CGR, en virtud de la incidencia fiscal, llevó a cabo investigaciones fiscales con ocasión de las presuntas irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI en el desarrollo del Contrato de Concesión N. 013 de 2015. La Conclusión de la CGR con relación a la investigación fiscal N. ANT-85112-2020-37103 relacionada a la cauda del hallazgo se cita a continuación: “(…), resultado del análisis riguroso efectuado al material probatorio arrimado con el hallazgo fiscal, para este Despacho, es claro que, en la actualidad, no existe: “un perjuicio cierto, un daño fiscal”[Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 16 de febrero de 2012, Radicación: 25000-23-24-000-2001-00064-01, Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO]., en la actuación objeto de estudio, es decir no se presenta una lesión al patrimonio del Estado. Al respecto, es preciso destacar que la acción perseguida en esta clase de actuaciones es de naturaleza resarcitoria, cuyo fin es compensar el detrimento al patrimonio estatal producto de una gestión fiscal irregular. Esta afectación se identifica con el concepto de daño como elemento fundamental de la responsabilidad fiscal al ser uno de los requisitos indispensables para iniciar la etapa procesal. Es por ello, se reitera, que en el presente asunto no se advierte lesión al patrimonio público, materializada en un menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, lo que nos lleva a la conclusión de la inexistencia de un daño cierto. En este sentido, la Ley 610 de 2000 en su artículo 6 [modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de 2020] se ocupa de la definición y alcance del daño patrimonial, así: “ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo. “De acuerdo con el extracto legal y recogiendo la esencia patrimonial de esta clase de actuaciones, en el que el proceso de responsabilidad fiscal tiene por objeto:“[...] el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal [...]” [Artículo 4° de la Ley 610 de 2000, modificada por el Decreto 403 de 2020], es claro que, en el asunto examinado, no existe daño al patrimonio del Estado, pues de las evidencias allegadas al informativo, no se advierten los presupuestos contemplados por el artículo 40 de la citada normativa, para abrir proceso de responsabilidad fiscal. En mérito de todo lo anteriormente expuesto, la Dirección de Investigaciones Nº 3 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal, de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloría General de la República. RESUELVE PRIMERO: ARCHIVAR por Inexistencia de Daño Patrimonial al Estado, las diligencias contenidas en el Antecedente N°ANT-85112-2020-37103, el cual refería presuntos manejos irregulares de recursos públicos en la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente Auto. SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión al representante legal de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI y al Contralor Delgado para el Sector de Infraestructura de la Contraloría General de la República, conforme lo ordena el parágrafo primero del artículo 39 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 135 del Decreto 403 de 2020. TERCERO: ARCHIVO FÍSICO. Proceder al Archivo Físico de las diligencias que conforman el Antecedente -ANT-85112-2020-37103, el cual será dispuesto conforme a la reglamentación del Sistema de Gestión de Calidad vigente. CUARTO: INFORMAR que contra la presente decisión no procede recurso alguno.” Así mismo, se contempló una acción de mejora preventiva, la cual proviene de la Vicepresidencia de Estructuración y que hace referencia a la regulación de entrega de infraestructura en los contratos de 5G (plazos y montos); lo que permite a la Entidad contar con lineamientos adicionales en los próximos contratos de concesión de 5G que contribuyan a un mayor control y seguimiento de los proyectos en desarrollo. Con lo anterior, se evidencia la desaparición de la causa de hecho del hallazgo en mención.
2019F | 1380 | 41 | Hallazgo 41. Estado del Proyecto Concesión Santana – Mocoa - Neiva Contrato 012 de 2015 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y para Indagación Preliminar (IP). La CGR en la evaluación de la documentación contractual del Contrato 012 de 2015, identificó que el proyecto Concesión Santana – Mocoa - Neiva, que se ejecuta a través del Contrato de Concesión 012 de 2015 no se desarrolla de conformidad con lo establecido en el contrato, toda vez que no se ha cumplido con las obligaciones de financiación y fondeo de subcuentas, con el Cronograma del Plan de Obras, con las actividades de operación y mantenimiento del corredor concesionado, ni con la actualización de las pólizas. Así mismo, el plazo de la Fase de Construcción de la Etapa Preoperativa finalizó el 5 de septiembre de 2019, sin que, entre otros aspectos, se hubiese dado cumplimiento a la ejecución de las intervenciones conforme a lo establecido contractualmente; en efecto, la Fase de Construcción de la Etapa Preoperativa tenía el 5% de avance real vs un 100% de avance programado para la versión vigente del Plan de Obras, al igual que los porcentajes de cada una de las Unidades Funcionales (UF). El Proyecto se encuentra paralizado en los trabajos de construcción, operación y mantenimiento y las actividades se han limitado al recaudo de los peajes Altamira y Los Cauchos. | La CGR describe la causa textualmente así: "Así las cosas, los objetivos, metas y actividades del proyecto que se ejecuta a través del Contrato de Concesión 002 de 2015 no se han desarrollado oportunamente, con lo cual se incurrió en una presunta gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Identifica la auditoria de la CGR que las situaciones detectadas generan riesgo de afectación al patrimonio público, por un valor indeterminado a la fecha pero determinable, representado, entre otros, en el valor de los daños y perjuicios ocasionados por los incumplimientos que no han sido reparados a favor de la Nación, los efectos por la desatención de las obligaciones contractuales en los aspectos técnicos de construcción, mantenimiento y operación de las obras por la no entrada en operación de las Estaciones de Peaje establecidas en el Contrato en las condiciones financieras pactadas; afectación por los incumplimientos ambientales que para todo el proyecto se tienen con entidades y autoridades ambientales; prediales por el impacto financiero que se ha presentado en los recursos de la subcuenta predios y sociales que traen como consecuencia pasivos a cargo del Proyecto, tales como: los compromisos pactados con las comunidades en la compra de predios, en las consultas previas y la atención de las acciones populares. Además, la situación identificada afecta la transitabilidad de los usuarios de la vía, generando riesgo de accidentalidad y afectación de la seguridad, por el deterioro de la vía, disminuyendo la vida útil de los pavimentos, cierres de la vía, no atención de emergencias y de los sitios críticos identificados". | Establecer términos perentorios para la aprobación o rechazo del Plan Remedial. Realizar el cobro efectivo de las multas ya impuestas al concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Gestiones ante las Aseguradoras y concesionario para pago de multas junto con sus intereses moratorios- Cobros Coactivos. 2. Definición del Plan Remedial Fase II, con términos perentorios de aprobación. 3. Seguimiento obligaciones contractuales una vez realizada la cesión del contrato UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Recomendación al area de estructuración para que en la cláusula del Plan Remedial se defina términos de aprobación o negación. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Gestiones debida diligencia para cobro de multas 2. Gestiones con el Concesionario 3. Gestiones con la Interventoria UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Concepto a estructuración INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2020-08-20 | 2022-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/SANTANA%20-%20MOCOA%20-%20NEIVA/HALLAZGO%201380-41?csf=1&web=1&e=IPrAZZ | Santana - Mocoa - Neiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en la financiación de proyectos | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO | Incialmente fue declarado no efectivo por parte de la OCI en el Informe auditoría técnica OCI Santana Mocoa Neiva - 20231020196893 del 20 de diciembre de 2023 | Fiscal | Si | Auto de apertura de Indagación Preliminar No. 097 de 17 de agosto de 2021 y solicitud de información (IP 85112-2020-36993) radicado ANI No. 20214090975132 del 26 de agosto de 2021. (CGR 2021EE0138351) Solicitud de información IP 85112-2020-36993 radicado ANI No. 20214091386702 (CGR 2021EE0202394) del 29 de noviembre de 2021. Auto de cierre y archivo No. 165 del 30 de noviembre de 2021 (IP 85112-2020-36993) Radicado ANI No. 20214091419902 del 7 de diciembre de 2021. (CGR 2021EE0210511) Respuesta de la CGR radicado ANI No. 2022-409-020243-2 (CGR 2022EE0026690) del 22 de febrero de 2022 a radicado ANI No. 20224020039241 del 17 de febrero de 2022 de Control Interno Disciplinario ANI. | Auto de cierre y archivo No. 165 del 30 de noviembre de 2021 (IP 85112-2020-36993) Radicado ANI No. 20214091419902 del 7 de diciembre de 2021. (CGR 2021EE0210511)
2019F | 1382 | 43 | Hallazgo 43. Recaudo de la Estación de Peaje Altamira en el Proyecto de Concesión Santana – Mocoa - Neiva Contrato 012 de 2015 – Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. A 6 de septiembre de 2019, no se había dado cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con el Plan de Obras y el mantenimiento y operación, por la no terminación dentro del plazo pactado de las intervenciones contempladas en los Apéndices Técnicos 1 y 2, además se han generado afectaciones en el nivel de servicio a los usuarios de la vía, y disminución en el recaudo de peajes para la financiación del proyecto. El recaudo del Peaje Altamira se ha visto afectado por la imposibilidad de actualización de las tarifas, debido a que no se han dado las condiciones para dicha actualización como es la suscripción del Acta de Terminación de la Unidad Funcional o del Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional en la que se encuentran ubicadas las estaciones de peaje y por las deficiencias en la operación y mantenimiento de la vía. Así mismo, se han establecido tarifas temporales por cierre de la vía por las deficiencias en seguimiento atención y control de puntos críticos, como las que se establecieron por la emergencia vial generada por el cierre vial en el PR21 de la ruta 4505 unidad funcional 3 el 18 de julio de 2019 sumada a las restricciones generadas en el sector de “Pericongo” y otras condiciones de la vía como las inestabilidades presentadas en los sitios críticos. | La CGR describe la causa textualmente así: "Mediante la Resolución 03136 del 2019 el Ministerio de Transporte con aprobación de la ANI se vio avocado a reducir temporalmente las tarifas del peaje de “Altamira” por un plazo de cuarenta y cinco días hasta tanto se superara la emergencia del PR21 R4505 y del puente del PR34+0400 R4504 en el sector de “Pericongo”, vencido el plazo inicial, las partes involucradas definieron mantener la reducción considerando que las causas que originaron la medidas no se habían subsanado, fue así como, se expidió la Resolución 004613 del 25 de septiembre de 2019 por un periodo de 45 días adicionales. La vigencia de la Resolución 004613 finiquitó el 08 de noviembre de 2019 y a partir de las 06:00 horas del 09 de noviembre se retornó el cobro de la tarifa plena en el Peaje “Altamira”". | La CGR describe el efecto textualmente así: "De acuerdo con las proyecciones de la estructuración, respecto de los ingresos por concepto de recaudo de peaje de la Estación Altamira- estación existente-, se tiene que se ha dejado de recaudar un valor estimado de $1.632.597.800, y por ende estos recursos no ingresaron a la Subcuenta Recaudo Peaje, lo que genera disminución de los ingresos presupuestados para el Proyecto que se desarrolla a través del Contrato 012 de 2015, requeridos como fuente de financiación del proyecto y como parte de la retribución al concesionario, materializándose así el riesgo a cargo de la Nación. Por tanto, esos recursos dejados de percibir se constituyen en presunta lesión al patrimonio público, lo que se traduce en una gestión inoportuna, antieconómica, ineficiente e ineficaz y afectaciones en el cumplimiento oportuno de los objetivos, metas y actividades del proyecto por los incumplimientos en la construcción y operación de unidades funcionales a cargo del concesionario, lo que condujo que no se percibieran ingresos por recaudo de peajes calculados en $1.632.597.800". | Garantizar el pago por parte del Concesionario sobre la diferencia del recaudo en el peaje Altamira por los meses de Junio a Noviembre de 2019, debido a la Tarifa Especial otorgada por la falta de operación y mantenimiento. Aclarar la situación que se presentan en los peajes referentes a la evasión o elusión. | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Aclaración sobre la definición de Elusión y Evasión basados en el concepto jurídico, técnico y de interventoría. 2. Memorando a estructuración informando situación puntual presentada en el peaje Altamira por construcción de paso irregular paralelo a las casetas de peaje. 3. Se solicitará a estructuración la revisión en el estudio de tráfico de las Vias Riverita y Betania para verificar que fueron tenidas en cuenta durante la estructuracion del proyecto. 4. Informe de interventoría donde se evidencie la aclaración de la elusión y evasión 5. Se realizará la validación de los datos como tráfico y recursos dejados de percibir por la evasión de conformidad con lo reportado por la Interventoría del proyecto 6. Informe de verificación de las acciones sobre la tarifa diferencial 7. Indicar al concesionario que el valor dejado de percibir por la reducción de tarifas en el Peaje Altamira, no se reconocerá en el DR 8, reiterando los efectos de la no reclamación. 8. Definición del Plan Remedial Fase II, con terminos perentorios de aprobacion. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVAS 9. Recomendación a Estructuración sobre las definiciones contratcuales de Elusion y Evasion INFORME DE CIERRE 10. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto jurídico 2.Memorando a estructuración informando situación puntual presentada en el peaje Altamira por construcción de paso irregular paralelo a las casetas de peaje. 3. Concepto técnico 4. Gestiones con la Alcaldía y DITRA 5. Concepto a estructución sobre vias alternas y aclaración de definiciones 6. Notificación al concesionario de las condiciones para el pago del DR8 7. Gestiones con el concesionario UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 8. Recomendación a Estructuración sobre las Definiciones contractuales de Elusión y Evasión INFORME DE CIERRE 9. Informe de Cierre | 9 | 2020-08-20 | 2022-05-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/SANTANA%20-%20MOCOA%20-%20NEIVA/HALLAZGO%201382-43?csf=1&web=1&e=4EmYU8 | Santana - Mocoa - Neiva | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos en la ejecución de proyectos | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO | Incialmente fue declarado no efectivo por parte de la OCI en el Informe auditoría técnica OCI Santana Mocoa Neiva - 20231020196893 del 20 de diciembre de 2023 | Fiscal | Si | Auto de cierre y archivo No. 046 del 2 de mayo de 2022 (IP 85112-2020-37104) Radicado ANI No. 20224090512712 del 9 de mayo de 2022. (CGR 2022EE0077107) | Auto de cierre y archivo No. 046 del 2 de mayo de 2022 (IP 85112-2020-37104) Radicado ANI No. 20224090512712 del 9 de mayo de 2022. (CGR 2022EE0077107)
2019F | 1383 | 44 | Hallazgo 44. Gestión Predial en el Proyecto de Concesión Santana – Mocoa - Neiva Contrato 012 de 2015 - Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y para Indagación Preliminar. Se evidenció que existían a diciembre de 2019, sesenta y ocho (68) pagos realizados del Impuesto de Registro que ascienden a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($37.271.240.00) MONEDA CORRIENTE, correspondientes al pago de intereses moratorios por extemporaneidad en el pago de dicho impuesto, intereses desembolsados de la Subcuenta Predios sin que esté contemplado como gasto elegible de dicha subcuenta, toda vez que al ser causados por el incumplimiento del Contrato de Concesión por parte del Concesionario, deberán estar a cargo del mismo y no de la Subcuenta Predial. | La CGR describe la causa textualmente así: "Se evidencian deficiencias en la gestión predial adelantada por el Concesionario, toda vez que el Aplicativo Olympus se encuentra desactualizado, tal como se verificó en la revisión de los predios con área remanente, donde no se adjuntó el Certificado de Desarrollabilidad, fichas sociales, entre otros". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Se genera incertidumbre sobre los registros y documentos válidos como requisitos para realizar los desembolsos por parte de la Fiducia, y podría configurarse una presunta lesión al patrimonio del Estado, en valor por determinar, correspondiente al pago de intereses moratorios, reconocimiento de dobles desembolsos, por un mismo concepto, reintegros de retenciones, pago de gravamen a movimientos financieros, de sobrecostos en la adquisición predial que deba ser reconocida por el Estado, lo cual se traduce en presunta gestión inoportuna, antieconómica, ineficiente e ineficaz". | VGC Fortalecer el control, seguimiento y vigilancia por parte de la ANI y las Interventoría sobre el manejo de la subcuenta predial dentro del proceso de adquisición predial del proyecto, el cual es desarrollado por el Concesionario. VPRE Fortalecer el control, seguimiento y vigilancia por parte de la ANI y las Interventoría sobre el manejo de la subcuenta predial dentro del proceso de adquisición predial del proyecto, el cual es desarrollado por el Concesionario. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Solicitud a la Interventoría de la Tasación de los recursos y del estado actual de información de la herramienta Olympus 2. Oficio conminatorio al concesionario para devolución de recursos y actualización de la herramienta Olympus 3. Se solicitará una certificación a la fiduciaria sobre los pagos realizados desde la subcuenta predial, donde se evidencie si hubo pagos realizados por concepto de depósito judicial dentro de los 7 procesos de expropiación prescritos. 4. Informe antecedente del Hallazgo, en aspectos prediales. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Incorporación de la base de datos de expropiaciones en el sistema de calidad de la entidad INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto de la interventoría, con la verificación y tasación (si aplica) de los pagos no debidos realizados desde la subcuenta predial. 2. Solicitud de la ANI al concesionario solicitando la devolución (si aplica) de los pagos no debidos desde la subcuenta predial. 3. Certificación a la fiducia, en donde se relacionen los pagos realizados desde la subcuenta predial y el motivo del desembolso. 4. Informe antecedentes Hallazgo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Incorporación de la base de datos de expropiaciones en SGC INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre. | 6 | 2020-08-20 | 2022-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/SANTANA%20-%20MOCOA%20-%20NEIVA/HALLAZGO%201383-44?csf=1&web=1&e=h2Wizr | Santana - Mocoa - Neiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Destinación o uso inadecuado de recursos del proyecto | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO | Incialmente fue declarado no efectivo por parte de la OCI en el Informe auditoría técnica OCI Santana Mocoa Neiva - 20231020196893 del 20 de diciembre de 2023 | Fiscal | Si | Auto de apertura No. 005 del 21 de enero de 2022 de Indagación Preliminar No. 85112-2020-36994 radicado ANI No. 20224090078462 del 25 de enero de 2022. (CGR 2022EE0007735) Solicitud de información IP 85112-2020-36994 radicado ANI No. 20224090078462 (CGR 2022EE0007741) del 25 de enero de 2022. Auto de cierre y archivo No. 056 del 1 de junio de 2022 de la IP 85112-2020-36994 con radicado ANI No. 20224090612782 del 2 de junio de 2022 (CGR 2022EE0094407)
20194G | 1391 | 6 | Hallazgo N°6 Metas del Plan Nacional de Desarrollo - Administrativo. (pag. 75 informe) ... no se evidencia que se contemplen metas e indicadores asociadas a otros compromisos contenidos en este mismo PND para el Programa de Concesiones Viales 4G, en materia de “Kilómetros Anuales de Dobles Calzadas”, “Construcción de 7.000 km de la Red Vial Nacional” y “Valor de Inversión” dentro de la batería de indicadores de Sinergia, los cuales complementan la evaluación de las políticas en materia de construcción de infraestructura del Programa Vial 4G, aspecto fundamental para generar información de manera sistemática que permita medir los avances del programa de concesiones viales 4G a cargo del Ministerio de Transporte como organismo rector. Tampoco hay una batería de indicadores con responsabilidades a nivel de entidades vinculadas con el Programa de Concesiones Viales 4G y monitoreadas por el organismo rector del sector. | La CGR describe la causa textualmente así: "En todas ellas hay responsabilidades con el Programa de Concesiones Viales 4G en temas ambientales, prediales, presupuestales, financieros, de comunidades, de participación social y de redes de servicios públicos; en ese marco, son áreas que deberían contar con indicadores para medir el grado de avance de los proyectos del programa 4G, asociados a una batería de indicadores con responsabilidades al organismo rector del sector para apoyar una gestión efectiva y eficiente, ante las dificultades que los actores del sector han señalado." | La CGR describe el efecto textualmente así: "En el nivel operativo, no se evidencia una batería de indicadores con responsabilidades a nivel de entidades vinculadas con el Programa de Concesiones Viales 4G. Respecto a la inversión de $47 billones del Programa de Concesiones Viales 4G y su comparación con los $63 billones, correspondientes al valor inicialmente contratado, la CGR lo que compara es el número de proyectos planeados versus los ejecutados, con esta inversión prevista en el PND 2014 - 2018." | Presentar propuesta de indicadores por entidad desde la gestión realizada por la ANI. Estos serán socializados en las diferentes instancias que hagan parte del seguimiento a los proyectos de infraestructura como el Comité Técnico Comisión Intersectorial y la Comisión Intersectorial de Infraestructura. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Realizar informe referente a las metas e indicadores para el Programa de Concesiones Viales 4G, en materia de Kilómetros Anuales de Dobles Calzadas, Intervención de 7.000 km de la Red Vial Nacional concesionada y Valor de Inversión. 2. Proponer la formulación de los indicadores de gestión desde la competencia de la ANI con el MADS, MININTERIOR, MHCP, IGAC, ANLA, ANT y CAR’s. Ejemplo: trámites radicados Vs. trámites aprobados, medición de tiempos de gestión de la ANI frente a cada Entidad. 3. El ministerio adelantará todas las gestiones encaminadas a solucionar los temas críticos relacionados con los proyectos de concesión con las entidades intervinientes en el programa. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Informe Ejecutivo de Indicadores (GITP) 2. Presentar propuesta de indicadores al Ministerio de Transporte (GITP) 3. El Ministerio de Transporte identifica los temas críticos y presenta al comité Intersectorial (MT) INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre (GITP) | 4 | 2020-09-16 | 2021-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/11.%204G/4G%20ANI/HALLAZGO%201391-6?csf=1&web=1&e=soDYRq | 4G ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Ministerio de Transporte | ADMINISTRATIVA | Programa 4G | Problemas en programa 4G | Revisión efectividad por la OCI 20221020111093 del 13 de septiembre de 2022 | OCI | EFECTIVO | El desarrollo del plan de mejoramiento estuvo orientado a aclarar la medición de los aspectos evidenciados por la CGR en la formulación del hallazgo, en particular en la unidad de medida N. 1 se realizó el análisis correspondiente, por lo que se presenta a continuación las consideraciones evaluadas en cada uno de los indicadores que la CGR evidenció su no existencia según indicó en la formulación del hallazgo: En lo relacionado con lo establecido en el PND 2014 -2018 se tiene lo siguiente: “El programa de 4G incluye cerca de 40 proyectos que involucran alrededor de 7.000 km de la red vial nacional, 141 km de túneles y 150 km de viaductos, por un valor de inversión aproximado de $47 billones”: - Compromiso 1: construir 300km anuales de doble calzada (es decir 1.200 km en el cuatrienio) Consideraciones anexo 1 – oficio 20216010304191 del 29 de septiembre de 2021: “La contraloría tiene razón en cuanto a que la afirmación “A través del programa de cuarta generación de concesiones se contará aproximadamente con 1.200 km adicionales de nuevas dobles calzadas” se encuentra en el capítulo titulado “Programa de concesiones 4G” con lo cual afirma que este capítulo es exclusivo del programa 4G sin embargo no considera que también ese capítulo manifiesta: “...En Colombia, durante el periodo 2002-2010 se construyeron en promedio 60 km anuales de doble calzada. El esfuerzo del Gobierno nacional y el sector transporte para regularizar los contratos de concesión y acelerar el ritmo de construcción permitió que, durante el periodo 2011-2013, se construyeran en promedio 180 km de doble calzada anuales. Con el objetivo de continuar la política de regularización y aceleración del ritmo de construcción, durante el cuatrienio 2014-2018, la ANI se fijará como metas, la construcción de 300 km anuales de doble calzada y, mantener este ritmo de construcción hasta finalizar la década. Todo ello con el objetivo de ampliar la capacidad de las vías con el mayor tráfico, consolidar los corredores estratégicos de comercio exterior y disminuir los costos de transporte para hacer más competitivo al país. Actualmente, la ANI tiene a cargo 26 contratos de concesión de carreteras de primera, segunda y tercera generación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de 5.506 km de la red vial nacional. A través de estos contratos se encuentra contratada la construcción 2.300 km de doble calzada, de los cuales 1.796 km se encuentran ya construidos...” Conforme lo anterior es importante señalar que: I. La meta de los 300 km anuales de construcción de doble calzada que la ANI se fijó, se debe analizar dentro del contexto del ritmo de construcción descrito en el párrafo que incluía todo el modo carretero, no sólo el programa 4G. II. Los 1.200 km de construcción planeados para el cuatrienio no fueron establecidos como metas únicamente del programa 4G. De estos 1.200 kilómetros solo el 7% eran de los proyectos 4G, el otro 93% corresponde a los proyectos de primera, segunda y tercera generación (1G, 2G, 3G), proyectos que ya se encontraban en ejecución y podían mantener el ritmo de construcción propuesto. III. El programa de concesiones de Cuarta Generación (4G) es un programa a largo plazo. Los contratos de concesión una vez suscritos, contaban con al menos un año de etapa preoperativa y 5 años más de etapa de construcción en promedio, con lo que era imposible ejecutar en 100% de la construcción en el periodo 2014- 2018. IV. Los 1.200 km de construcción propuestos dentro del programa 4G que se indicaron en varias oportunidades dentro del documento hacen parte de la descripción de programa lo cual no implica que estos 1.200 km del programa 4G se construyeran en ese cuatrienio.” Adicionalmente según se señala en el informe y de acuerdo con la consulta realizada en el aplicativo SINERGIA se confirmó que el seguimiento a este compromiso se realiza a través del indicador Vía primaria construida bajo esquema concesión Programa 4G, por lo que se concluye que este compromiso tiene un indicador correspondiente en el PND 2018-2022 por lo que se tomaron las medidas preventivas para no reincidir en lo señalado en el hallazgo. - Compromiso 2: construcción de 7.000 km de la Red Vial Nacional Consideraciones anexo 1 – oficio 20216010304191 del 29 de septiembre de 2021: “En concordancia con lo indicado por la contraloría, para este análisis se aclara que los 7.000 kilómetros propuestos no son “construidos” sino kilómetros “concesionados”. Dentro del término “concesionados” se incorporan las diferentes intervenciones que se realizan en ejecución de los contratos de concesión.(…) Para realizar el análisis del cumplimiento de lo formulado en el Plan Nacional de Desarrollo se deben considerar que cuando se citaron los 7.000 km de infraestructura concesionada fue en el marco del programa 4G el cual estaba compuesto por un portafolio de 40 proyectos, de los cuales no se adjudicaron 9 proyectos debido al déficit fiscal del país con lo cual se hubiesen cumplido la meta de los 7.000 km de infraestructura concesionada. Finalmente, no se propone un indicador de seguimiento relacionado con la adjudicación de contratos, ya que dentro del programa 4G se alcanzó el pico de adjudicación en el año 2016 y no se adjudicarán más proyectos dentro del programa. Actualmente se estructura la quinta generación el programa de carreteras 5G.” De acuerdo con la aclaración evidenciada por la Entidad, no se tiene el cumplimiento de los 7.000 km, teniendo en cuenta que no fue posible adjudicar los 40 proyectos planteados inicialmente en la cuarta generación de concesiones por motivos de déficit fiscal, y se está trabajando en la quinta generación de concesiones. Adicionalmente, según lo mencionado en la respuesta del Ministerio de Transporte en la unidad de medida N. 3 con radicado MT N. 20216001419541 del 30 de diciembre de 2021 en el periodo 2018-2021 se tomaron decisiones significativas en el desarrollo de todos los proyectos de cuarta generación lo que permitió pasar de un avance del 16% en agosto de 2018 a un avance del 61,5% en noviembre de 2021. - Compromiso 3: inversión en el programa 4G – $47 billones Consideraciones anexo 1 – oficio 20216010304191 del 29 de septiembre de 2021: “Como primer elemento es fundamental establecer que el programa de concesiones de Cuarta Generación (4G) es un programa a largo plazo, de tal manera que la evaluación sobre su desarrollo e impacto no puede acotarse a un período de cuatro años. En este sentido cobra relevancia manifestar que los contratos de concesión, una vez suscritos, contaban con al menos un año de etapa preoperativa y 5 años más de etapa de construcción en promedio. Es así como el Plan Nacional de Desarrollo - PND indica dentro de la descripción de las características del programa lo siguiente: “El programa de 4G incluye cerca de 40 proyectos que involucran alrededor de 7.000 km de la red vial nacional, 141 km de túneles y 150 km de viaductos, por un valor de inversión aproximado de $47 billones.” A esto se suma que la inversión estimada de 47 billones de pesos del programa 4G hacía referencia a la estimación de CapEx de los 40 proyectos priorizados por el Gobierno Nacional, el cual se ejecutaría conforme el cronograma de construcción de los proyectos. De otra parte, la Entidad a través del aplicativo SINERGIA realizó el respectivo seguimiento mediante el indicador “Inversión privada en infraestructura de carretera (billones de $ acumulados en el cuatrienio) – ANI" así: • El indicador “Calcula el monto de inversión privada ejecutada en el año por las asociaciones publico privadas y/o concesiones del modo carretero a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura quien tiene como objetivo aumentar el nivel de inversión privada en carreteras durante el cuatrienio para ampliar y mejorar la calidad de la infraestructura de transporte.” Este incluía el programa 4G desde su inicio y todas las demás generaciones del modo carretero. Respecto de los proyectos no adjudicados que menciona la Contraloría, la no adjudicación de los proyectos de la tercera ola del programa 4G obedeció a una fuerza mayor con ocasión de la restricción presupuestal existente para esas vigencias.” De acuerdo con la revisión de la Entidad para la vigencia evaluada se contó con el indicador correspondiente y de acuerdo con lo expuesto respecto a las características de los contratos de APP en el PND 2018-2022 no se cuenta con este indicador. - Compromiso 4: indicadores con responsabilidades al organismo rector del sector Consideraciones anexo 2 – oficio 20216010304191 del 29 de septiembre de 2021: “Entendiendo las responsabilidades de las entidades vinculadas con el Programa de Concesiones Viales 4G, como los trámites o permisos que debe gestionar el concesionario ante estas entidades para la correcta ejecución de su contrato de concesión, es importante indicar que cada una de estos trámites y permisos cuentan con unos términos y plazos definidos, a su vez cada una de las entidades cuenta con mecanismos de seguimiento, así como indicadores que evalúan su gestión. Ahora bien, los indicadores de nivel operativo se establecen para monitorear y medir el cumplimento de las actividades propias del funcionamiento del proceso, el proceso es de competencia control de cada una de las entidades, en este sentido las responsabilidades de las entidades vinculadas con el Programa de Concesiones Viales 4G no podrían ser objeto de seguimiento a través de indicadores operativos, ya que son entidades externas incluso al sector que cuentan con sus propios procesos y lineamientos. Aunado a lo anterior los indicadores que se propongan desde el sector para otras entidades independientemente de su tipo o clasificación no cumplirían con las características de: Independencia, Focalizado en áreas controlables y Participación.” De acuerdo con lo anterior y según los aspectos manejados transversalmente por el Ministerio de Transporte en la unidad de medida N. 3 con radicado MT N. 20216001419541 del 30 de diciembre de 2021 para los proyectos de cuarta generación entre agosto de 2018 y noviembre de 2021 en temas ambientales, prediales, presupuestales, financieros, de comunidades, de participación social y de redes de servicios públicos, se verificó la gestión del sector en aras de obtener mejores resultados en la ejecución de las vías de cuarta generación. Conclusión: De acuerdo con las unidades de medida desarrolladas por la Agencia Nacional de Infraestructura, se evidenció que los indicadores en el programa SINERGIA fueron adecuados en el PND 2014-2018 y en la vigencia 2018-2022 se han establecido en congruencia con las metas misionales de la Entidad y del sector transporte por lo que se declara la efectividad del plan de mejoramiento desde el punto de vista administrativo para la Entidad.
20194G | 1398 | 13 | Hallazgo N°13 Estructuración y Ejecución – Proyecto Cambao Manizales - Administrativo. (pag. 129 informe) De acuerdo con la Ley 2 de 1959 “Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables”, la Resolución 1274 de 2014 Articulo 2 literal h “Artículo 2o. Actividades. Las actividades que se señalan a continuación, se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal nacionales o regionales, sin necesidad de efectuar la sustracción del área (h) El mantenimiento de vías existentes, siempre y cuando no varíen las especificaciones técnicas y el trazado de las mismas; y la Resolución 1136 de 18 de junio de 2018. “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de sustracción definitiva de un área de la Reserva Forestal Central, establecida en la Ley 2ª de 1959 y se toman otras determinaciones”. Pese al pronunciamiento de Parques Nacionales Naturales, donde advierte del cuidado y manejo especial del Parque Natural Nacional Los Nevados, por encontrarse colindante con el proyecto vial Cambao – Manizales, la ANI “(…)considera que la propuesta en Etapa de Factibilidad del Proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada que no requiere desembolso de recursos públicos denominado: “Cambao - Manizales” presentado por la Promesa de Sociedad Futura Alternativas Viales S.A.S., es VIABLE y acorde con los intereses y políticas públicas”, adicionalmente señala “Una vez agotadas las etapas de Prefactibilidad y Factibilidad establecidas en la Ley 1508 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios, y efectuada la evaluación de los aspectos Técnicos, Financieros y Jurídicos del proyecto por parte del Consultor Evaluador contratado por la ANI, los cuales fueron verificados por la Vicepresidencia de Estructuración y la Vicepresidencia Jurídica de la Entidad, se considera que la iniciativa presentó y cumplió a cabalidad con los requerimientos establecidos en el artículo 23 del Decreto 1467 de 2012”. | La CGR describe la causa textualmente así: "El desempeño de la ANI no ha sido eficiente, teniendo en cuenta que se presentan debilidades en la estructuración de proyectos viales 4G y en el proceso de evaluación de estructuraciones por parte de la ANI, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en la Concesión IP Cambao Manizales, de acuerdo con la estructuración presentada, no se contempló el trámite de sustracción de reserva forestal (Trámite Ambiental), según el cual en la etapa de pre – construcción fue requerida para las unidades funcionales 4 y 5, y fue negada mediante resolución 1136 de 18 de junio de 2018." | La CGR describe el efecto textualmente así: "Tanto el consultor como la ANI no tuvieron en cuenta en la estructuración los pronunciamientos emitidos por la autoridad competente relacionados con la sustracción de reserva forestal, lo cual afectó el principio de economía en la ejecución de las Unidades Funcionales 4 y 5 en los términos inicialmente pactados, y en consecuencia, el objeto contractual." | Teniendo en cuenta que por medio de la Resolución 181 de 02 de marzo de 2020 se otorgó el permiso de Sustracción de Reserva Forestal necesario para el desarrollo del proyecto, se corrige el efecto identificado en el presente hallazgo. Adicionalmente, con el fin de prevenir la ocurrencia de este tipo de situaciones, se actualizará el procedimiento de apoyo al seguimiento ambiental en los procesos de estructuración. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. El 06 de julio de 2019 la ANI y la Concesionaria suscribieron un Acuerdo Conciliatorio con relación a las diferencias y controversias llevadas a conocimiento del Tribunal Arbitral, entre otros aspectos, por la “Inviabilidad” ambiental que se presentaba en las Unidades Funcionales 4 y 5 que colindan con el Parque Natural de los Nevados, situación que llevo a que la Concesionaria demandara ante dicha instancia la terminación anticipada del Contrato de Concesión. Dicho Acuerdo fue aprobado por el Tribunal Arbitral en el mes de septiembre de 2019, previo concepto favorable del Ministerio Público dándose así por terminado el proceso arbitral. 2. Aportar el permiso de sustracción de reserva Forestal otorgado mediante Resolución 191 de 02 de marzo de 2020, como medida correctiva a la situación identificada por la contraloría. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Actualizar el procedimiento de apoyo ambiental en la etapa de estructuración con el fin de fortalecer el proceso. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Acuerdo conciliatorio (VGC). 2. Permiso aprobado bajo la Resolución 191 del 02 de marzo de 2020 (VPRE). UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Apoyo ambiental en la etapa de estructuración de proyectos de concesión (EPIT-P-005) (VPRE). INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre (VPRE). | 4 | 2020-09-16 | 2021-09-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/11.%204G/4G%20ANI/HALLAZGO%201398-13?csf=1&web=1&e=BxUJd6 | 4G ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Estructuración | ADMINISTRATIVA | Programa 4G | Problemas en programa 4G | Revisión efectividad por la OCI 20221020111093 del 13 de septiembre de 2022 | OCI | EFECTIVO | Respecto a las unidades de medida correctivas, se evidencia que estas se orientan a demostrar la gestión adelantada y los logros alcanzados en el proyecto Cambao – Manizales para asegurar su ejecución en el área colindante con el Parque Nacional Natural Los Nevados, que incluyó la obtención del permiso de sustracción de reserva forestal señalado por la Contraloría General de la República en el hallazgo. Enseguida se sintetizan las unidades de medida correctivas: 1. Acuerdo Conciliatorio: Corresponde al Acuerdo Conciliatorio suscrito entre la ANI y la Concesionaria Alternativas Viales S.A.S el 10 de julio de 2019, a través del que las partes solucionaron controversias elevadas a un tribunal arbitral con relación a las dificultades ambientales para la intervención en la zona aledaña al Parque Nacional Natural Los Nevados. Con base en este Acuerdo se modificó el alcance de las unidades funcionales 4 y 5 (corredor vial Paso por Murillo – Alto de Ventanas – La Esperanza), que, con base en el otrosí No 6, al contrato de concesión No. 08 de 2015, suscrito en noviembre de 2019, corresponderían a rehabilitación y pavimentación, es decir que se mantiene el alineamiento y ancho original del corredor vial. 2. Permiso aprobado bajo la Resolución 191 del 02 de marzo de 2020: Esta unidad de medida está ligada a lo pactado con el Acuerdo Conciliatorio del 10 de julio de 2019, pues la pavimentación y rehabilitación de las unidades funcionales 4 y 5, están condicionadas a la sustracción de área de reserva Central, que fue otorgada por la Subdirección de Bosques y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución No. 191 de 2020. Según la plataforma Aniscopio, a 30 de agosto de 2022 las unidades funcionales 4 y 5 están en ejecución y tienen noviembre de 2022 como fecha de terminación. Respecto de las unidades de medida preventivas, el plan de mejoramiento incluyó la tercera versión del procedimiento “Apoyo ambiental en la etapa de estructuración de proyectos de concesión” (EPIT-P-005), creada en septiembre de 2021, cuyo objetivo es “Establecer las actividades requeridas para apoyar a la Vicepresidencia de Estructuración de la entidad, en el marco de competencias del GIT Ambiental, en los procesos de estructuración de proyectos de infraestructura de transporte en los modos: carretero, aeroportuario, férreo y fluvial.” Según el informe de cierre del plan de mejoramiento: “Con el ajuste y actualización al procedimiento denominado ‘’Apoyo ambiental en la etapa de estructuración de proyectos de concesión (EPIT-P-005)’’ se buscó fortalecer la interacción entre la Vicepresidencia de estructuración y el GIT Ambiental, con el fin de identificar posibles debilidades en el momento de estructurar y evaluar los futuros proyectos que surtan este proceso al interior de la Agencia. De igual manera desde el GIT Ambiental se viene trabajando en el fortalecimiento de las acciones como apoyo a la estructuración y se ha aumentado el personal de apoyo al componente ambiental en la estructuración de los proyectos, propendiendo por una verificación más exhaustiva del entorno ambiental y las situaciones de alerta que se puedan presentar en el proceso de estructuración.” Es decir que a través de la actualización de este procedimiento se han fortalecido los lineamientos para asegurar un control en materia ambiental durante la estructuración de proyectos a cargo de la ANI, lo que puede contribuir a de evitar la recurrencia de hallazgos similares. Se evidenció que dicho procedimiento precisa controles asociados a la estructuración de una iniciativa privada, como es el caso del proyecto Cambao – Manizales. Por ejemplo, hace parte de las actividades de este procedimiento “Revisar el contenido de la información ambiental aportada por el Originador en los estudios de Prefactibilidad, constatando su cumplimiento respecto a las listas de verificación creadas para tal efecto según el modo de transporte”, listas de chequeo que están creadas en función de los requerimientos establecidos en el artículo 2.2.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, según el formato interno de la ANI “Verificación Requerimientos de Prefactibilidad en Proyectos de APP de Iniciativas Privadas – Modo Carretero” (EPIT-F-001), donde los ítems 3.19 y 3.20 corresponden a “Estimación global de factibilidad ambiental y potenciales problemas ambientales de cada una de las alternativas” e “Identificación de problemas ambientales y sociales y propuestas de mecanismos de mitigación”, respectivamente. También hace parte de las actividades del procedimiento EPIT-P-005 “Revisar la información ambiental entregada por parte del Originador en el estudio de Factibilidad, con el fin de verificar el cumplimiento respecto al Anexo de Factibilidad-componente ambiental, los criterios y cálculos utilizados para la definición del monto de la Subcuenta Socioambiental o la que haga sus veces (a excepción de las actividades de Reasentamiento), así como los documentos aportados por el Originador. Contrato, Apéndice Ambiental, entre otros, así también la revisión de los informes del evaluados”; actividad a cargo del Equipo Ambiental de Apoyo a la Estructuración de la ANI. En ese orden de ideas, se considera que a través del plan de mejoramiento se demuestra que se aplicaron los correctivos en lo que corresponde a la sustracción de reserva para la ejecución del proyecto Cambao – Manizales y que, teniendo en cuenta que el Ente de Control asocia el origen de la problemática en la estructuración de dicho proyecto, la ANI ha venido actualizando los lineamientos tendientes a asegurar un control de la Entidad en materia ambiental durante la estructuración de proyectos. Finalmente, se informa que en el primer semestre de 2020 la Oficina de Control Interno llevó a cabo una auditoría la gestión de la ANI respecto del seguimiento y control de las obligaciones ambientales durante la ejecución de los proyectos de asociación público-privada, a partir de la cual no se formularon no conformidades relacionadas con la estructuración de proyectos. Con base en lo anterior, se declara la efectividad del plan de mejoramiento en lo que corresponde a la incidencia administrativa del hallazgo.
20194G | 1401 | 16 | Hallazgo N°16 Gestión Predial - Administrativo. (pag. 160 informe) Analizada la información presentada por la ANI y revisados los resultados de la gestión predial reportada por la ANI en el aplicativo Olympus con corte a septiembre de 2019; se observan retrasos en el proceso de escrituración de los predios para los proyectos de Concesiones Viales 4G. En un análisis por Unidades Funcionales -UF- por proyecto con corte a octubre de 2019 y considerando como criterios un avance de construcción igual o superior al 70% y un avance de escrituración de predios con permiso menor o igual al 70%; se observa que de 13 proyectos con un total de 30 UF con avance en construcción igual o superior al 70%, el 76% de los proyectos y el 63% de las UF presentan un avance de la gestión predial por debajo del 70%. | La CGR describe la causa textualmente así: "Pese a la existencia de instrumentos normativos para solucionar los problemas presentados en las anteriores generaciones de concesiones viales respecto a la gestión predial (escrituración), se evidencia un desempeño con deficiencias, de la ANI, en materia de gestión predial (escrituración) de los proyectos del Programa de Concesiones Viales 4G." | La CGR describe el efecto textualmente así: "... afectando el inicio de la remuneración de los contratos de concesión y, por ende, la viabilidad financiera de los proyectos, el cual es derivado del rezago en la titulación del 100% de los predios por UF a favor de la ANI." | Fortalecer el desarrollo, el control que se adelanta en el seguimiento a la gestión predial, adoptando mecanismos y/o instrumentos que permitan mejorar la interacción con las Entidades Gubernamentales para así disminuir las limitantes a la continuidad oportuna del proceso de escrituración y por ende, la adquisición de las áreas prediales requeridas por los proyectos de infraestructura. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Efectuar las modificatorio contractual en los contratos de concesión 4G sección 4.17 “procedimiento de verificación”. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Informe de seguimiento a trámites y/o solicitudes a Entidades de Derecho Público. 3. Modelo Contrato Estándar 5G (Incluye Apéndice Técnico 7 - Gestión Predial) 4. Gestionar mesas de trabajo y convenios interinstitucionales con las Entidades Gubernamentales que interactúan dentro del proceso de gestión predial. INFORME DE CIERRE 5. Elaborar un informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Modificatorio Contractual (GIT-Predial) UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Informe de seguimiento (GIT-Predial) 3. Modelo Contrato Estándar 5G (GIT-Predial) 4. Gestión de Convenios y Mesas de Trabajo (actas y memorias) (GIT-Predial) INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre (GIT-Predial) | 5 | 2020-09-16 | 2021-09-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/11.%204G/4G%20ANI/HALLAZGO%201401-16?csf=1&web=1&e=0gLXBo | 4G ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | Programa 4G | Problemas en programa 4G | Revisión efectividad por la OCI 20221020111093 del 13 de septiembre de 2022 | OCI | EFECTIVO | La CGR describe la causa del hallazgo de la siguiente manera: "Pese a la existencia de instrumentos normativos para solucionar los problemas presentados en las anteriores generaciones de concesiones viales respecto a la gestión predial (escrituración), se evidencia un desempeño con deficiencias, de la ANI, en materia de gestión predial (escrituración) de los proyectos del Programa de Concesiones Viales 4G." En virtud de lo anterior, la Entidad dentro de sus acciones de mejoramiento, planteó una acción correctiva, efectuando modificaciones contractuales en la mayoría de los contratos de 4G, donde se modificaron las generalidades de la Gestión Predial y el procedimiento para su verificación. Las modificaciones en las generalidades prediales consistieron en modificar los términos para la suscripción del acta de terminación parcial de una unidad funcional, la cual con esta modificación contractual será posible suscribir esta acta con la totalidad de las ofertas formales de compra de los predios y/o las solicitudes de cesión de predios. Asimismo, los predios afectados por eventos eximentes de responsabilidad predial, ambiental o por redes quedaran excluidos dentro de los requisitos a cumplir en el término pasados los ciento ochenta (180) días desde la suscripción de un acta de terminación parcial de una unidad funcional. Esta modificación contractual se realizó en los siguientes proyectos: - Tercer carril Bogotá - Girardot - Accesos Norte Bogotá - Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó - Cambao - Manizales - Cartagena - Barranquilla 4G - Chirajara - Fundadores - Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca - Girardot - Honda - Puerto Salgar - IP Neiva - Espinal - Girardot - Pacifico III - Pacifico II - Pacifico I - Pamplona - Cúcuta - Puerta de Hierro y Cruz del viso - Rumichaca - Pasto - Villavicencio - Yopal También se plantearon acciones de mejoramiento preventivas que consistieron en realizar un Informe de seguimiento a trámites y/o solicitudes a Entidades de Derecho Público, lo que fortalece los controles en materia predial y contribuye a evitar hallazgos de este tipo. El ajuste del Modelo Contrato Estándar 5G (Incluye Apéndice Técnico 7 - Gestión Predial), donde se modificó la gestión del riesgo compartido en el que se planteó una regulación respecto al evento en que las modificaciones y/o adiciones a los estudios de trazado y diseño geométrico sobrepasen, excedan y/o se extiendan más allá de un límite estimado con base en la distancia respecto de la franja de terreno del corredor vial del proyecto que ha sido declarada de utilidad pública e interés social de conformidad con lo establecido en la resolución expedida por la ANI y señalada en la parte especial. La modificación se describe en el modelo de contrato de APP 5G de la siguiente manera: “6.3 Modificaciones y Adecuaciones a los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico que sobrepasen la Franja de Utilidad Pública. (a) Siempre que las modificaciones y/o adecuaciones que realice el Concesionario a los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico permitan que éstos se efectúen y/o se mantengan dentro del área de la Franja de Utilidad Pública, la asignación de los riesgos del Proyecto aplicará conforme a lo establecido en el CAPÍTULO XIII del presente Contrato. (b) Cuando los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico que presente el Concesionario conforme a lo establecido en las Secciones 6.1 y 6.2 de esta Parte General, sobrepasen, excedan y/o se extiendan más allá del área de la Franja de Utilidad Pública del Proyecto, y dicha superación de la Franja de Utilidad Pública se extienda longitudinalmente en una distancia mayor a la definida en la Parte Especial, será obligación del Concesionario asumir los efectos favorables y/o desfavorables de dichas modificaciones, en cuanto al valor base de la modificación y a la totalidad de los riesgos, entiéndase la totalidad, como la sumatoria de los riesgos y/o la porción del riesgos a cargo del Concesionario más los riesgos y/o porción de riesgos a cargo de la ANI descritos en las Secciones 13.3(a), 13.3(b) y 13.3(e) de esta Parte General, en cuanto a dicha modificación. Lo anterior salvo que dichas variaciones sean producto del trámite y/o el otorgamiento de la Licencia Ambiental solicitado por la Autoridad Estatal competente. Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario mantiene siempre la obligación de entregar las Intervenciones en los términos y condiciones establecidas en el Contrato, en cuanto a las Especificaciones Técnicas. (c) Cuando los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico que presente el Concesionario conforme a lo establecido en las Secciones 6.1 y 6.2 de esta Parte General, sobrepasen, excedan y/o se extiendan más allá del área de la franja de terreno del corredor vial del Proyecto que ha sido declarada de utilidad pública e interés social en los términos de la Sección 6.2(b) de esta Parte General, y esto implique la necesidad de realizar una(s) nueva(s) consulta(s) previa(s), será obligación del Concesionario asumir los efectos favorables y/o desfavorables de dichas modificaciones, en cuanto al valor base de la modificación y a la porción del riesgos a cargo del Concesionario más los riesgos y/o porción de riesgos a cargo de la ANI descritos en las Sección 13.3(c) de esta Parte General. Es decir, ante este evento el Concesionario asumirá tanto los costos que se generen como consecuencia de la Gestión Social y Ambiental para adelantar esta(s) nueva(s) consulta(s) previa(s), como los costos asociados a los compromisos derivados de dichos acuerdos que sean protocolizados y en ningún caso se entenderá como un Evento de Fuerza Mayor o un Evento Eximente de Responsabilidad y no implicará ninguna modificación en las Secciones 13.2(a)(viii) y 13.2(a)(xii) de esta Parte General. Lo anterior salvo que dichas variaciones sean producto de: (i) modificaciones por solicitud de la ANI como consecuencia de la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad y/o (ii) el trámite y/o el otorgamiento de la Licencia Ambiental solicitado por la Autoridad Estatal competente. Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario mantiene siempre la obligación de entregar las Intervenciones en los términos y condiciones establecidas en el Contrato, en cuanto a las Especificaciones Técnicas. (d) En caso de presentarse el evento previsto en la Sección 6.3(b) anterior, el Concesionario deberá presentar todos los soportes que la ANI le solicite dentro de los plazos y términos que la misma le establezca para tal efecto. El Concesionario deberá remitir dicha información a la Interventoría para su verificación y posterior entrega a la ANI. (e) Conforme al procedimiento de revisión previsto en la Sección 6.2 de esta Parte General, en caso de presentarse modificaciones al trazado y diseño geométrico del Proyecto establecido en los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico que impliquen que éstos sobrepasen, excedan y/o se extiendan más allá del área de la Franja de Utilidad Pública y dicha superación de la Franja de Utilidad Pública se extienda longitudinalmente en una distancia mayor a la definida en la Parte Especial, el Interventor dejará expresada esta circunstancia en la comunicación que le envíe al Concesionario y a la ANI, sin perjuicio de las formulaciones técnicas, análisis y valoraciones de los riesgos que debe presentar con el fin de asegurarse, en todo caso, que con dichas modificaciones se dé cumplimiento a los términos y condiciones establecidas en el Contrato, en cuanto a las Especificaciones Técnicas.” Con lo anterior, se busca que en los contratos de APP de 5G se reduzcan los riesgos de sobrecostos por concepto de adquisición predial, ya que, el objetivo es disminuir la probabilidad de que el Concesionario diseñe, adquiera predios y construya y/o mejore la infraestructura por otro trazado, diferente al estudiado durante la etapa de estructuración, y con esto NO se generen mayores predios, con valores superiores a los obtenidos durante la estructuración en las condiciones de tiempo y lugar evaluadas. Con relación a la cuarta acción de mejora preventiva, esta demuestra que se han venido gestionando mesas de trabajo y pactado convenios interinstitucionales con las Entidades Gubernamentales que interactúan dentro del proceso de gestión predial, con el fin de realizar un trabajo mancomunado para una mejor gestión para la adquisición predial en los proyectos futuros. El informe de cierre del plan de mejoramiento sintetiza dicha acción de mejoramiento así: “Los Grupos Internos de Trabajo – GIT Predial y de Asesoría Jurídica Predial, han venido realizando mesas de trabajo mancomunadas con diferentes Entidades de Derecho Público, cuya participación dentro de los procesos prediales es fundamental para el normal desarrollo de las actividades y funciones propias de los citados GIT de la ANI. Estas entidades de derecho público (Agencia Nacional de Tierras-ANT e Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC), vienen participando de manera activa dentro de los procesos prediales que desarrolla la ANI en la formalización en favor suyo, de las áreas de terreno requeridas para el desarrollo de los diferentes proyectos de infraestructura que maneja la Entidad los cuales se efectúan a través de los GIT Predial y de Asesoría Jurídica Predial. La integración entre la ANI y la ANT a través de las mesas de trabajo señaladas y que se realizan semanalmente (los jueves de 11:00 a.m. – 12:00 m.), ha permitido atender cada uno de los procesos, Priorizando las solicitudes de manera articulada con los planes de obra de cada proyecto y rindiendo los frutos esperados en adjudicación de una manera más optima de conformidad con las necesidades de los proyectos señalados. Así mismo es importante resaltar que, aunque la integración de las dos entidades ANI-IGAC no se ha podido surtir con la oportunidad deseada, se denota que se ha venido avanzando en el trabajo mancomunado y se espera concretar dichas gestiones a través de la firma de convenios o contratos que permitan dar una salida rápida a las solicitudes elevadas por la ANI, para que así no se vea afectada la ejecución de los procesos de gestión y adquisición predial requerida por los proyectos a su cargo.” Teniendo en cuenta las modificaciones contractuales en los contratos de 4G y para los futuros contratos de APP 5G, la causa del hallazgo de hecho desaparece por la modificación del fundamento en los contratos de APP.
20194G | 1403 | 18 | Hallazgo N°18 Mecanismo de Amigable Componedor de manera Permanente - Administrativo. (pag. 180) En cada uno de los contratos de concesión vial 4G se incorporó el Mecanismo de Amigable Componedor (Sección 15.1 de la Parte General), denominándolo Panel de Amigable Composición dada su composición plural, también se insertaron reglas de operación y otras condiciones que concuerdan con las disposiciones normativas y jurisprudenciales. Pese a lo anterior, se observó el uso inadecuado del Mecanismo en ejecución de los siguientes contratos de concesión vial - proyectos 4G: Autopista Conexión Pacífico 2; Autopista Conexión Pacífico 3; Circunvalar de la Prosperidad; Perimetral Oriental Cundinamarca; Conexión Norte; Villavicencio – Yopal; Girardot-Honda-Puerto Salgar; y Chirajara – Fundadores. Al modificar, interpretar y ejecutar la condición de preferencia por la de temporalidad, como también al adicionar condiciones indeterminadas (resaltadas en negrilla) que son ajenas al objeto y naturaleza del Amigable Componedor. El carácter de “permanente” del Mecanismo de Amigable Componedor, bajo los parámetros indicados, supone ahorros en tiempo y la reducción de los riesgos intrínsecos por desconocimiento del proyecto; sin embargo, la ANI desarrolla el concepto de “permanencia” en el contrato como un gasto fijo y recurrente que financia el Concesionario con cargo futuro y acumulado a la remuneración del contrato. | La CGR describe la causa textualmente así: "Evidenciándose una presunta gestión fiscal antieconómica, al utilizar de manera permanente el mecanismo sin existir, en algunos casos, controversia contractual activada o manifiesta." | La CGR describe el efecto textualmente así: "Esta situación ha generado el uso ineficiente del mecanismo y de los recursos de la subcuenta MASC, concretamente en la remuneración para los miembros del Panel de Amigable Componedor sin existir controversia o en la validación de actividades contrarias a la naturaleza, objeto y alcance establecido por la ley (y la jurisprudencia) para el mecanismo de Amigable Componedor; haciendo más onerosa la estructura de costos en el modelo financiero del proyecto que incide en la expectativa del inversionista actual y futura en los siguientes proyectos de concesión vial." | Ajustar la Sección correspondiente en los Contratos de APP 5G respecto del Pacto de Amigable Composición y la Forma de remuneración. | UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Adoptar el nuevo modelo de Cláusula Compromisoria y/o Pacto de Amigable Composición que regule la figura contenido en la minuta del Contrato (5G), en la cual se prevé remuneración por controversia. | UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Nuevo modelo de Contrato Estándar (5G) que incluye Cláusula Compromisoria y/o Pacto de Amigable Composición que regula la figura de la Amigable Composición en la cual se pacta remuneración por controversia. (VJ) INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre (VJ) | 2 | 2020-09-16 | 2021-09-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE%202021/11.%204G/4G%20ANI/HALLAZGO%201403-18?csf=1&web=1&e=roT1bl | 4G ANI | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | Programa 4G | Problemas en programa 4G | Revisión efectividad por la OCI 20221020111093 del 13 de septiembre de 2022 | OCI | EFECTIVO | La Contraloría General de la República formuló el hallazgo debido a la forma en cómo se utilizó el carácter de “permanente” para el mecanismo de Amigable Composición en los contratos de cuarta generación que hicieron parte de la muestra analizada. Esto dio lugar a un gasto fijo y recurrente en esos contratos ya que se remuneraron los miembros del Panel de Amigable Composición, sin que, en la mayoría de los casos, hubiesen existido controversias. Se cita contenido del informe de auditoría de la Contraloría General de la República: “(…) la ANI desarrolla el concepto de “permanencia” en el contrato como un gasto fijo y recurrente que financia el Concesionario con cargo futuro y acumulado a la remuneración del contrato. En las concesiones de infraestructura vial 4G indicadas en la siguiente tabla, se han realizado pagos por concepto de la figura de Amigable Composición de manera Permanente por $5.673,3254 millones, desde el inicio de los contratos hasta marzo de 2019; recursos que corresponde a los informados y verificados con los movimientos de la subcuenta MASC y los documentos soportes de pagos. (…) Esta situación ha generado el uso ineficiente del mecanismo y de los recursos de la subcuenta MASC, concretamente en la remuneración para los miembros del Panel de Amigable Componedor sin existir controversia o en la validación de actividades contrarias a la naturaleza, objeto y alcance establecido por la ley (y la jurisprudencia) para el mecanismo de Amigable Componedor; haciendo más onerosa la estructura de costos en el modelo financiero del proyecto que incide en la expectativa del inversionista actual y futura en los siguientes proyectos de concesión vial.” Por ende, a través de la unidad de medida No. 1 plan de mejoramiento se evidencia que, con el ánimo de que esta situación no se repita en los nuevos contratos a cargo de la ANI, el GIT de Defensa Judicial por medio de radicado ANI No. 20207010158083 del 17 de diciembre de 2020 remitió a la Vicepresidencia de Estructuración la versión definitiva del “CAPÍTULO XV SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS” para los contratos de quinta generación, donde se establece que la remuneración del Panel de Amigable Composición está en función de únicamente la dedicación invertida en atender controversias puestas a su consideración, así: “d) Remuneración del Amigable Componedor. (…) (iii) La remuneración de cada uno de los integrantes del Panel de Amigables Componedores corresponderá únicamente a la dedicación invertida en atender las controversias del Contrato de Concesión que hayan sido puestas a su consideración.” La implementación de esta aclaración se evidenció, por ejemplo, en la parte general del contrato de 5G correspondiente al proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca (Disponible para consulta en el enlace https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-19-10660579). A través del informe de cierre del plan de mejoramiento, la Gerencia de Defensa Judicial de la Vicepresidencia Jurídica de la ANI describe que la acción de mejoramiento únicamente se compone de la unidad de medida preventiva citada, así: “Ajustar la Sección correspondiente en los Contratos de APP 5G respecto del Pacto de Amigable Composición y la Forma de Remuneración”, concluyendo que “Con lo anterior, sería dable concluir que al contemplar la remuneración, no de manera permanente sino por cada una de las controversias que se pongan en consideración de los amigables, se supera la causa y el efecto establecido por la CGR para el hallazgo 1404-19.” Debido a que la ANI implementó acciones para evitar que en los nuevos contratos de quinta generación se repita la causa que dio lugar al hallazgo, es decir que el Mecanismo de Amigable Componedor se convierta en “un gasto fijo y recurrente que financia el Concesionario con cargo futuro y acumulado a la remuneración del contrato” se declara la efectividad del plan de mejoramiento en lo que corresponde a la incidencia administrativa del hallazgo.
2019C3 | 1408 | 3 | Hallazgo No. 3. Remuneración de la Operación y Mantenimiento - Contrato 009 de 2015 - Otrosíes 3 y 8. Administrativo para Indagación Preliminar con Presunta Incidencia Disciplinaria. La Agencia Nacional de Infraestructura suscribió los Otrosíes 3 del 19 de septiembre de 2016 y 8 del 28 de febrero de 2020, para ampliar el plazo de ejecución de las fases de Preconstrucción y de Construcción de la Etapa Preoperativa del Contrato de Concesión 009 de 2015, previa solicitud de ampliación del plazo por parte del Concesionario de septiembre de 2016 y con base en el Acuerdo Conciliatorio del 2 de octubre de 2019, respectivamente. Sin embargo, dentro de las consideraciones financieras para los Aspectos Económicos del Contrato modificados, no se tuvo en cuenta el efecto financiero del desplazamiento de los costos de operación y mantenimiento por la ampliación de la Etapa Preoperativa del contrato de concesión. | La CGR describe la causa textualmente en el informe así: "Sin embargo, dentro de las consideraciones financieras para los Aspectos Económicos del Contrato modificados, no se tuvo en cuenta el efecto financiero del desplazamiento de los costos de operación y mantenimiento por la ampliación de la Etapa Preoperativa del contrato de concesión." | La CGR describe el efecto textualmente en el informe así: "Las situaciones antes evidenciadas, contravienen presuntamente los principios de eficiencia, eficacia y economía establecidos en el artículo 209 de la Constitución Nacional; artículos 3, 4 y numerales 2 y 4 del artículo 5, numerales 3 a 5 del artículo 25 y numerales 1 y 4 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 3 de la Ley 489 de 1998; artículo 3 de la Ley 1437 de 2011; Artículo 5 de la Ley 1682 de 2013; artículo 4 de la Ley 1508 de 2012; artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; artículo 35 del Decreto 403 de 2020 y artículos 3, 4, 6 y 7 de la Ley 610 de 2000; así como con lo establecido en el Contrato 009 de 2015 suscrito por la ANI con sus respectivos otrosíes. Por lo cual el presente hallazgo se constituye como administrativo para indagación preliminar por la existencia de un presunto daño al patrimonio del Estado con presunta incidencia disciplinaria." | Sustentar a la CGR las obligaciones y riesgos a cargo del Concesionario respecto a la Operación y Mantenimiento en el marco del Ley de APP y el Contrato de Concesión. | 1. Informe de Interventoría. 2. Informe integral de parte de las áreas técnica, financiera, jurídica y de riesgos de la ANI. 3. Informe de Cierre | UM CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría. 2. Informe integral de parte de las áreas técnica, financiera, jurídica y de riesgos de la ANI. UM INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2021-01-18 | 2021-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EiMatKK0sNFAoJ2mIoHRGCIB80mK0tcnZj_Pkxsu57GkPg?e=jN33hF | Transversal del Sisga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | En la revisión desarrollada de las unidades de medida correctivas se evidenció el concepto de la Interventoría con radicado ANI N. 20214090709672 del 25 de junio de 2021, en donde se expresó lo siguiente respecto a las consideraciones financieras previas a la emisión de las modificaciones contractuales 3 y 8: “… debe considerarse que el plazo total del contrato no se ve alterado por la modificación del plazo de la fase de preconstrucción. Si bien en términos generales, el Concesionario podría llegar a tener que ejecutar menores costos de operación y mantenimiento por el periodo concedido en el otrosí No. 3 para la etapa de Operación y Mantenimiento, también es cierto que los costos adicionales de la fase de preconstrucción compensarían tales costos, e inclusive con una posibilidad muy alta podrán superarlos. Esto debido a que, por definición, el estado de la infraestructura es peor durante la preconstrucción que después de ejecutadas las obras, lo cual, repercute necesariamente en mayores intervenciones y mantenimientos. Tal condición implica que el cambio en plazos no representaría un favorecimiento al Concesionario, como igualmente no sucedería con el Otrosí No. 8.” Por otra parte, la Entidad en la unidad de medida N.2 presentó el concepto conjunto de las áreas técnica, financiera, jurídica y de riesgo con radicado ANI N. 20215000156763 del 30 de noviembre de 2021, en donde se aclara lo siguiente respecto a la retribución al Concesionario: “… es preciso indicar que el seguimiento sobre el cumplimiento del objeto contratado no se encuentra determinado por el valor de la inversión efectuada por el Concesionario, dado que éste corresponde a las eficiencias o deficiencias, que se traducen en efectos favorables o desfavorables, que obtengan en el cumplimiento del Contrato de Concesión. El cumplimiento se relaciona con el seguimiento a la ejecución del CAPEX, la cual se efectúa a través de la medición de un avance físico de obra, a través del Plan de Obras y del seguimiento a la ejecución del OPEX, el cual se efectúa: (i) en Etapa Preoperativa bajo el cumplimiento de unos Niveles de Servicio aplicables para la Etapa, establecidos en el Apéndice Técnico 2 - Operación y Mantenimiento y (ii) en Etapa de Operación y Mantenimiento, bajo el cumplimiento de los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4 y la realización de las Actuaciones de Mantenimiento establecidas en el Apéndice Técnico 2.” Respecto al seguimiento de este hallazgo es importante mencionar que el proceso fiscal cuenta con Auto de apertura No. 045 del 22 de abril de 2022 de Indagación Preliminar No. 85112-2020-38195 radicado ANI No. 20224090480352 del 2 de mayo de 2022. Sobre la base de los conceptos emitidos por la Interventoría y la ANI, teniendo en cuenta que en el contrato de concesión se asigna el riesgo de operación y mantenimiento al Concesionario, el cual desarrolla esta actividad cumpliendo con los requisitos exigidos en cada fase de la concesión independientemente de la contraprestación económica establecida que éste perciba, por lo que se ha modificado la causa de hecho que dio origen a la formulación del hallazgo teniendo en cuenta que no se tiene un efecto financiero del desplazamiento de los costos de operación y mantenimiento por la ampliación de la Etapa Preoperativa del contrato de concesión, en consecuencia se declara la efectividad del plan de mejoramiento desde el punto de vista administrativo. | Fiscal | Si | Auto de apertura No. 045 del 22 de abril de 2022 de Indagación Preliminar No. 85112-2020-38195 radicado ANI No. 20224090480352 del 2 de mayo de 2022. (CGR 2022EE0072455) Solicitud de información IP 85112-2020-38195 radicado ANI No. 20224090480352 (CGR 2022EE0072464) del 2 de mayo de 2022. Auto de cierre y archivo No. 064 del 13 de julio de 2022 de la IP 85112-2020-38195 con radicado ANI No. 20224090785372 del 18 de julio de 2022 (CGR 2022EE0119832) | Auto de cierre y archivo No. 064 del 13 de julio de 2022 de la IP 85112-2020-38195 con radicado ANI No. 20224090785372 del 18 de julio de 2022 (CGR 2022EE0119832) |  | Directo
2019C3 | 1409 | 4 | Hallazgo No. 4. Subcuenta Compensaciones Ambientales Contrato de Concesión 009 de 2015. Administrativa con presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria. La Concesionaria utilizó treinta y siete millones novecientos setenta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos m/cte ($37.978.298) de la Subcuenta Compensaciones Ambientales para el pago de la rehabilitación ecológica, que ejecutó en 10 hectáreas del predio denominado El Recuerdo, ubicado en la Vereda Mantagrande del Municipio de Manta – Cundinamarca, gasto no elegible para los recursos de esta Subcuenta, ya que las cargas impuestas al Concesionario en razón a un levantamiento de veda, no corresponden al reconocimiento de una compensación ambiental, sino a actividades enmarcadas en las obligaciones ambientales del Contrato en el Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental – PAGA a cargo de la Concesión. | La CGR describe la causa textualmente en el informe así: "La Interventoría y la Entidad han realizado los requerimientos correspondientes, así. mediante oficio 57-07-20/416-2015 del 21 de julio del 2020, la Interventoría le solicitó a la Concesión, realizar el reintegro a la Subcuenta Ambiental de los recursos utilizados para el pago correspondiente a la rehabilitación ecológica, con el consecuente reconocimiento del valor de los rendimientos financieros respectivos y la ANI con oficio 20206050282971, informa que a 25 de septiembre de 2020, el Concesionario no ha subsanado lo requerido por la Interventoría, dado que no ha efectuado el reintegro de los recursos a la Subcuenta de Compensaciones Ambientales del Proyecto." | La CGR describe el efecto textualmente en el informe así: "Por lo antes evidenciado este hallazgo se constituye en un presunto detrimento al patrimonio público, en el valor utilizado por la Concesión de la Subcuenta Compensaciones Ambientales, es decir, $37.978.298 más los rendimientos financieros generados, contraviniendo presuntamente lo establecido en el Contrato 009 de 2015, la Resolución Minambiente No. 256 de 2018 y en el artículo 5 de la de la Ley 80 de 1993, lo cual genera que se disminuyan los recursos de la Subcuenta para las Compensaciones Ambientales que se deben aplicar de acuerdo con la normatividad ambiental. Por tanto, esta situación contraviene lo establecido en la Resolución Minambiente No. 256 de 2018, los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 y el Contrato de Concesión No. 009 de 2015, constituyéndose en hallazgo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria respecto del concesionario." | Adelantar las acciones sancionatorias y de apremio con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. | 1. Las acciones de acuerdo al Procedimiento de la entidad y contractual correspondiente al proceso administrativo sancionatorio. 2. Informe de Cierre | UM CORRECTIVAS 1. Las acciones de acuerdo al Procedimiento de la entidad y contractual correspondiente al proceso administrativo sancionatorio. (Concepto de Interventoría, Solicitud formal a sancionatorios para inicio de Procedimiento Administrativo Sancionatorio.) UM INFORME DE CIERRE 2. Informe de Cierre | 2 | 2021-01-18 | 2021-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/El51ph6kxklBiC14-vtqNAoBrD_f6ZCOhbVWomzk-nAdKQ?e=zoNh5n | Transversal del Sisga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (Ambiental) | FISCAL, DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Revisión efectividad por la OCI 20221020058643 del 25 de abril de 2022 | OCI | EFECTIVO | Según el PMI, la causa del hallazgo se relaciona con la falta de atención del Concesionario a las solicitudes de la ANI y de la Interventoría respecto al reintegro a la Subcuenta Ambiental de recursos utilizados para el pago de rehabilitación ecológica. A través de la unidad de medida correctiva se demuestra la debida diligencia de parte de la ANI y de la Interventoría para conminar al Concesionario al reintegro de dichos recursos, gestión orientada a que se adelantara un proceso administrativo sancionatorio, que finalmente cesó debido a que el Concesionario finalmente atendió los requerimientos al respecto. Hacen parte de los soportes de la unidad de medida correctiva el memorando con radicado ANI No. 20215000159613 del 7 de diciembre de 2021, a través del que la Supervisión del proyecto solicita al GIT de Procedimientos Administrativos Sancionatorios de la Vicepresidencia jurídica “(…) no dar inicio al procedimiento sancionatorio considerando que el Concesionario subsanó su incumplimiento mediante el reintegro de los recursos a la Subcuenta Ambiental, según lo reportado por la Interventoría.” La Supervisión argumentó dicha solicitud con base en lo descrito en la comunicación con radicado ANI No. 20214091346542 del 18 de noviembre de 2021, a través de la que la Interventoría informó: “(…) Con el comunicado CTS-2021-00001752 del 16 de noviembre del 2021, el Concesionario da alcance al comunicado CTS-2021-00001651, mediante el cual indica que se realizó el reintegro de los recursos a la subcuenta compensaciones ambientales, por un valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($131.435.204.97 ) y remite la certificación No. 132-2021-421852 del 12 de noviembre del 2021, en la que, se acredita por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. el traslado de estos recursos (…) (…) Así las cosas, esta Interventoría solicita a la ANI, realizar el cierre del plazo de cura No Objetado con el oficio ANI No. 2020-500028568-1 del 29 de septiembre del 2020 y, por ende, no iniciar un proceso sancionatorio.” Por otra parte, en el análisis realizado por la Oficina de Control Interno se ha evidenciado que en el modelo de contrato de 5G se han implementado mejoras para asegurar que un concesionario ejecute los recursos destinados para compensaciones ambientales de manera correcta y así evitar hallazgos similares al aquí analizado. Por ejemplo, a diferencia de la minuta estándar de contrato del programa 4G, al que pertenece el proyecto Transversal del Sisga, en la minuta estándar de contrato de 5G se indica que: “El Concesionario tiene la obligación permanente de informar a la ANI y a la Interventoría antes de solicitar a la Fiduciaria el desembolso de recursos con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales, los conceptos de cobro para el desembolso de recursos los cuales deberán estar soportados con base en las actividades que cubre esta Subcuenta y en los actos administrativos que impone la obligación de compensación.” Asimismo, una vez consultadas las bases de datos de los planes de mejoramiento institucional y por procesos de la Entidad, se constató la no existencia de hallazgos y/o no conformidades vigentes y relacionadas con el uso indebido de recursos que se deben destinar a compensaciones ambientales. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que se demostró que se superó el hecho alertado por la CGR, que la ANI ha implementado medidas para evitar la repetición de hallazgos similares y que no se evidencian hallazgos y/o no conformidades vigentes similares, se declara la efectividad del plan de mejoramiento, en lo que corresponde a la incidencia administrativa del hallazgo. | Fiscal | Si | Auto de apertura No. 01041 del 14 de septiembre de 2021 de Indagación Preliminar No. 85112-2020-38194 radicado ANI No. 20234091014172 del 7 de septiembre de 2023. (CGR 2023EE0147989) Auto de apertura No. 01159 del 17 de agosto de 2022 del PRF 85112-2020-38194 radicado ANI No. 20234091014172 del 7 de septiembre de 2023. (CGR 2023EE0147989) Auto de cierre y archivo No. 01132 del 17 de agosto de 2023 del PRF 85112-2020-38194 con radicado ANI No. radicado ANI No. 20234091014172 del 7 de septiembre de 2023. (CGR 2023EE0147989) | Auto de cierre y archivo No. 01132 del 17 de agosto de 2023 del PRF 85112-2020-38194 con radicado ANI No. radicado ANI No. 20234091014172 del 7 de septiembre de 2023. (CGR 2023EE0147989) | En consecuencia, este Despacho ordena el archivo del presente procesos, por ser el hecho no constitutivo de detrimento patrimonial49, y menos aún, de conducta constitutiva de culpa respecto de todos y cada uno de los vinculados a la presente causa fiscal, tal como quedó demostrado con los argumentos y soportes documentales (inexistencia del daño), y la abundante prueba documental legal y oportunamente allegada al expediente, conforme lo señala la Ley 610 de 2000. | Directo
2019C3 | 1410 | 5 | Hallazgo No. 5. Sustitución Puentes Peatonales por Pasos Seguros - Administrativo. El Capítulo III “Instalaciones en el Corredor del Proyecto”, numeral 3.5 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión No. 009 de 2015 estableció lo siguiente: “3.5 Puentes Peatonales. El Concesionario deberá instalar como mínimo los siguientes pasos(sic) peatonales que deben cumplir con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones, - incluyendo acceso para personas con movilidad restringida-, sin interferir con el diseño propuesto para el desarrollo del proyecto (…). Lo anterior evidencia que no se tuvo en cuenta para la suscripción del Otrosí 7, la disminución de los Costos a cargo del concesionario por concepto de Operación y Mantenimiento. | La CGR describe la causa textualmente en el informe así: "Loa anterior por causa del desplazamiento de la inversión a causa de la suspensión de las obras, para la determinación de los estudios y diseños de la modificación en la solución técnica de puentes peatonales a pasos seguros tipo cebra. Así mismo, no se evidenció en el análisis el descuento de los costos de mantenimiento y operación que ya están incluidos en el OPEX para el mantenimiento del pavimento, de la señalización vertical y horizontal del entorno del paso seguro en estos sectores, que aún con puente peatonal requieren de la señalización y mantenimiento." | La CGR describe el efecto textualmente en el informe así: "Situación que genera riesgo de reconocimiento de mayores costos de OPEX y por tanto riesgo de lesión al patrimonio del Estado. Riesgo de reconocimiento de mayores costos de operación y mantenimiento por el desplazamiento de las inversiones en la construcción de los puentes peatonales, ahora pasos seguros, dado que el Concesionario tiene un ahorro durante la etapa preoperativa y operativa del proyecto por concepto de costos de mantenimiento, toda vez que hasta que no se construyan estas obras no se requiere hacerles el mantenimiento rutinario ni periódico." | Sustentar a la CGR que en la suscripción del Otrosí No. 5, se tuvo en cuenta en lo relacionado con el estudio de la inversiones de operación y mantenimiento. | 1.Informe de Interventoría . 2. Informe integral de parte de las áreas técnica, financiera, jurídica y de riesgos de la ANI. 3. Informe de Cierre | UM CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría . 2. Informe integral de parte de las áreas técnica, financiera, jurídica y de riesgos de la ANI. UM INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2021-01-18 | 2022-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/ElyS_RZAY8hDuOtD8IZRY-UBrxgzz7ITLNWzmMmJKtNsRw?e=gGFpEs | Transversal del Sisga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Revisión efectividad por la OCI 20221020093303 del 28 de julio de 2022 | OCI | EFECTIVO | En la revisión desarrollada de las unidades de medida correctivas se evidenció el concepto de la Interventoría con radicado ANI N. 20214090614342 del 2 de junio de 2021, en donde se expresó lo siguiente respecto que no se tuvo en cuenta para la suscripción del Otrosí 7, la disminución de los costos a cargo del concesionario por concepto de Operación y Mantenimiento, dado el desplazamiento de la inversión a causa de la suspensión de las obras: “…En línea con lo expuesto anteriormente, es preciso indicar que el contrato se enmarca en el concepto del pago por disponibilidad (conocido también como riesgo por disponibilidad], conforme lo estableció la Ley 1508 de 2012 en su Artículo 5 "Derecho a Retribución", el cual textualmente cita: "El derecho al recaudo de recursos por la explotación económica del proyecto, a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, en proyectos de asociación público privada, estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio, y estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto, y los demás requisitos que determine el reglamento.” Por lo anterior, en cuanto al supuesto ahorro en los costos de mantenimiento durante la etapa operativa y pre operativa, se enmarca en el concepto del pago por disponibilidad asociado al esquema de riesgos de construcción, operación y mantenimiento asignados 100% al privado, como se anotó en los párrafos anteriores de la presenta comunicación. A diferencia de las Concesiones de primera a tercera generación en donde se constituía el desplazamiento de las inversiones, en cuarta generación no se materializa esta situación, con base en la siguiente sustentación asociada al criterio de pago por disponibilidad fundamentado en la estructuración financiera bajo Project Finance de las 4G, muy diferente a la financiación tradicional o corporativa con que se ejecutan los contratos de concesiones de 1G,2G y 3G. (…) Para el caso de las Concesiones de Cuarta Generación, (…) la retribución será efectiva, solo cuando culmine las actividades asociadas a la Unidad Funcional correspondiente y cumpla con los Niveles de Servicio e Indicadores de Cumplimiento, tanto en la fase preoperativa y operativa. Así mismo, a diferencia de las concesiones de 1G a 3G, el Concesionario no tiene acceso al dinero del recaudo de peajes, el cual, junto con la explotación comercial y las vigencias futuras, se administran a través de un Patrimonio Autónomo, constituyéndose en la retribución del proyecto, la cual se reitera, es efectiva solo con la entrega de la UF y el cumplimiento de los Niveles de Servicio.” Por otra parte, la Entidad en la unidad de medida N.2 presentó el concepto conjunto de las áreas técnica, financiera, jurídica y de riesgo con radicado ANI N. 20225000039833 del 28 de febrero de 2022, en donde se aclara lo siguiente respecto a que no se evidenció en el análisis el descuento de los costos de mantenimiento y operación que ya están incluidos en el OPEX para el mantenimiento del pavimento, de la señalización vertical y horizontal del entorno del paso seguro en estos sectores, que aún con puente peatonal requieren de la señalización y mantenimiento: “…para el caso puntual de la sustitución de los Puentes Peatonales por Pasos seguros, no es posible afirmar que se hayan omitido costos respecto de la operación y mantenimiento, por cuanto las variaciones en las estimaciones respecto de cada uno de los componentes antes mencionados obedecen al riesgo asumido por el Concesionario. Ahora bien, dentro de este marco, y según el análisis realizado, se estableció que la diferencia presentada por el menor valor de inversión en el CAPEX y OPEX fueran aportados por el Concesionario por un valor de $5.608.189.557 expresados en valor presente y Pesos del mes de referencia en la subcuenta excedentes ANI en un 50% y el restante en la subcuenta Obras Otrosí No. 7, para que así no se generara un eventual desequilibrio, tal como se contempló en la Cláusula segunda del Otrosí No. 7 (…) Así mismo se reitera lo ya manifestado a la Contraloría en el sentido de precisar que el Concesionario para la sustitución de Puentes Peatonales por Pasos Peatonales Seguros revisó la valoración de los costos por inversión y el mantenimiento para cada uno de ellos …” De conformidad con los conceptos emitidos por la Interventoría y la ANI, teniendo en cuenta que la Sustitución de puentes peatonales por pasos seguros, no representa reconocimiento de mayores costos de Operación y Mantenimiento, toda vez que en la valoración y en la concepción del Otrosí No. 7, sí se tuvo en cuenta la variación de los costos de mantenimiento de los Puentes Peatonales y de los Pasos Seguros , por lo que se ha modificado la causa de hecho que dio origen a la formulación del hallazgo teniendo en cuenta que no se tiene una disminución de los costos a cargo del concesionario por concepto de Operación y Mantenimiento, dado el desplazamiento de la inversión a causa de la suspensión de las obras y si se realizó el análisis del descuento de los costos de mantenimiento y operación que ya están incluidos en el OPEX para el mantenimiento del pavimento, de la señalización vertical y horizontal del entorno del paso seguro en estos sectores, que aún con puente peatonal requieren de la señalización y mantenimiento, en consecuencia se declara la efectividad del plan de mejoramiento desde el punto de vista administrativo.
2019C3 | 1411 | 6 | Hallazgo No. 6. Gestión Predial Unidad Funcional 1 - Administrativo. Una vez realizada la verificación predial por parte de la Interventoría, ésta estableció que dicha entrega no cumplía con todos los requerimientos prediales contenidos en el Contrato de Concesión No. 009 de 2015 y el Apéndice Técnico 7 –Gestión Predial y desde el área predial se hicieron las observaciones pertinentes. De acuerdo con la verificación realizada por la CGR en el Aplicativo Olympus a octubre de 2020, se reporta lo siguiente: Unidad Funcional 1 151 predios requeridos de un total de 342 del proyecto 56 No cumplen en Estudio de Títulos 54 No se encuentran disponibles, de los cuales 53 predios son privados y 1 predio es público. 6 predios no disponibles con pago. Igualmente se establece que a mayo de 2020 el Concesionario no había dado cumplimiento a las obligaciones a este respecto pactadas en el Acuerdo Conciliatorio del 17 de abril de 2019, que dio origen al Otrosí 8. | La CGR describe la causa textualmente en el informe así: "Teniendo en cuenta que los 180 días posteriores a la entrega de las intervenciones de la Unidad Funcional, se refieren al cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción de las obras y relacionadas con los indicadores de cumplimiento aprobados por la Interventoría, este plazo no guarda relación con lo observado por este Órgano de Control respecto de la gestión predial." | La CGR describe el efecto textualmente en el informe así: "Situación que genera atraso en la entrega de los productos de la gestión predial y por tanto afectación a la comunidad beneficiaria del proyecto y denota presunta contravención a lo establecido en el Contrato de Concesión y sus modificatorios, así como a lo previsto en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993." | 1. Se aportará informe actualizado de la Interventoría a respecto del estado de la gestión predial en la Unidad Funcional 1. 2. Se aportará informe de las áreas prediales de la ANI frente al reporte actualizado r del estado de a gestión predial en la Unidad Funcional 1. | 1. Entrega de informe de la Interventoría. (Informe que dé cuenta del estado de la gestión predial del proyecto). 2. Suscripción del modificatorio contractual en los contratos de concesión 4G sección 4.17 “procedimiento de verificación”. 3. Oficio de Estructuración aplicación clausula 4.17 contrato de Concesión 4G. 4. Gestiones efectuadas por la ANI ante las diferentes entidades intervinientes en materia predial. 5. Contrato de Concesión 5G donde se estipula la cláusula 4.17. 6. Resumen y seguimiento del estado de la gestión predial a través del cuadro ejecutivo de gestión predial o de la herramienta que haga sus veces. 7. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de Interventoría. 2. Modificatorio Contractual cláusula 4.17 contrato 4G. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Oficio de Estructuración. 4. Gestiones efectuadas por la ANI ante las diferentes entidades intervinientes en el ejercicio Predial, tendientes a lograr una gestión predial mucho más ágil y dinámica. 5. Contrato Estándar 5G. 6. Seguimiento a la gestión predial a través del Cuadro Ejecutivo o la herramienta que haga sus veces (resumen Sabana Predial). INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre. | 6 | 2023-12-13 | 2024-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/TRANSVERSAL%20DEL%20SISGA/HALLAZGO%201411-6?csf=1&web=1&e=2GNhQm | Transversal del Sisga | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en la gestión predial | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO | Incialmente fue declarado no efectivo por parte de la OCI en el Informe auditoría técnica OCI Transversal Predial - 20231020146953 del 29 de septiembre de 2023. La CGR declaró el plan efectivo (plan anterior a la reformulación realizada en diciembre de 2023), sin embargo antes del pronunciamiento el plan de mejoramiento había sido replanteado por la dependencia. Por lo anterior, se modifica el avance al 100% para dejarlo cumplido, aclarando que el plan revisado por la CGR fue anterior al actual.
2019C3 | 1412 | 7 | Hallazgo No. 7. Consignaciones Recaudo Estación de Peaje Machetá. Administrativo. En la verificación efectuada por la Interventoría presentada en los informes de tráfico y recaudo, se observó que las consignaciones del recaudo total de peaje de los días 12 y 19 de noviembre de 2019, se consignaron los días 18 y 25 de noviembre de 2019 respectivamente, es decir cuatro (4) días hábiles después del día de recaudo. En el Informe de Interventoría de mayo de 2020 en el seguimiento a la operación se solicitó al Concesionario lo siguiente: “… informe el motivo que generó dicha novedad y las acciones que implementará para que este tipo de eventualidades no se vuelvan a presentar en el marco de la ejecución del Contrato, resalta que a la fecha no se tiene pendiente de consignación suma alguna por concepto de recaudo de peaje a corte de noviembre de 2019. | La CGR describe la causa textualmente en el informe así: "No se evidencia que el concesionario haya realizado la consignación de los rendimientos financieros generados por concepto de consignación extemporánea de los recursos de peaje recaudados en los meses de noviembre de 2019 y febrero de 2020." | La CGR describe el efecto textualmente en el informe así: "Esta situación contraviene lo estipulado en el Contrato de Concesión 009 de 2015 y se constituye como hallazgo de carácter administrativo." | Informar a la CGR el cumplimiento de la consignación de los rendimientos por parte del Concesionario por la demora en la consignación del recaudo. | 1. Recibo de consignación de los rendimientos del mes de noviembre de 2019. 2. Oficio al Concesionario requiriendo el pago rendimientos financieros generados por concepto de consignación extemporánea de los recursos de peaje recaudados en los dias 16 y 17 de febrero de 2020. 3. Solicitud al Interventor de informe en relación con los requerimientos efectuados al Concesionario y gestión de la Interventoria para conminar al Concesionario al reembolso de recursos. 4. Aplicación de los mecanismos contractuales conminatorios tendientes a la consiganción de los rendimientos financieros generados por concepto de consignación extemporánea de los recursos de peaje recaudados en los dias 16 y 17 de febrero de 2020. 5. Informe de Cierre | UM CORRECTIVAS 1. Recibo de consignación 2. Informe de Interventoría UM INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2021-01-18 | 2021-07-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EtW3VMEq3kNMul7260iJX90BzkRTULtiVtuAe860GC-mBw?e=KsvV9v | Transversal del Sisga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Revisión efectividad por la OCI 20211020161673 del 13 de diciembre de 2021 | OCI | EFECTIVO | Desaparición de la causa de hecho: Con base en el PMI la causa del hallazgo es: "No se evidencia que el concesionario haya realizado la consignación de los rendimientos financieros generados por concepto de consignación extemporánea de los recursos de peaje recaudados en los meses de noviembre de 2019 y febrero de 2020." A través de las unidades de medida que certifican el cumplimiento del plan de mejoramiento se evidenció que se atacó la causa señalada por el Ente de Control, dado que a través del informe de interventoría con radicado ANI No. 20214090684652 del 21 de junio de 2021 se certificó que el Concesionario consignó $11000, correspondientes a los intereses dejados de percibir en 2019. Respecto a 2020, la Interventoría certificó que no hubo consignaciones extemporáneas.
2019C3 | 1413 | 8 | Hallazgo No. 8. Puente Vehicular Hoya Grande PR 55+676 a PR 55+688 Concesión Transversal del Sisga. Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria. El Puente Vehicular Hoya Grande corresponde a la construcción de un puente nuevo, de 47.5 m en vigas postensadas, apoyadas sobre silletas cimentadas en 3 Caissons a cada lado de 10 y 16 m de profundidad, fundición de tablero y construcción de New Jersey, actualización señalización vertical y horizontal. De acuerdo con lo indicado en el Informe de Interventoría de mayo de 2020, las actividades ejecutadas por el Concesionario son: “…Se termina la construcción de los tres (3) Caissons a cada lado de 10 y 16 m y los estribos E1 y E2, adecuación de acceso y limpieza del área, montaje de cimbra para las vigas refuerza el centro…”, con un porcentaje de avance de 42%. Así mismo, informa que los diseños están objetados por la Interventoría, según comunicado No. 47-09-19 / 416- 2015 del 11 de septiembre de 2019 y que a mayo de 2020 el Concesionario no ha dado respuesta. | La CGR describe la causa textualmente en el informe así: "Lo anterior evidencia que el Concesionario está adelantando intervenciones sin haberse surtido el trámite de no objeción de los estudios y diseños de detalle por parte de la Interventoría, situación que denota presunta inobservancia de lo establecido en el Contrato de Concesión y en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, así como en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado por la ANI." | La CGR describe el efecto textualmente en el informe así: "Lo expuesto conlleva a que debido a los atrasos ocasionados por la demora en los ajustes requeridos de los estudios y diseños de detalle se genere afectación en la prestación oportuna del nivel de servicio de la vía concesionada, por cuanto el tráfico se encuentra limitado al paso por el puente provisional habilitado para una carga máxima de 30 toneladas (vehículo y carga) y un ancho de carga máximo de 3.00 metros. atraso en la entrega de las obras a la comunidad y afectación en la prestación oportuna con el nivel de servicio requerido de la vía concesionada. Con fundamento en lo antes expuesto, esta situación contraviene lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 y el Contrato de Concesión 009 de 2015, constituyéndose en hallazgo con presunta incidencia disciplinaria." | Concepto de la Interventoría frente al hallazgo planteado por la Contraloría, que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario frente a los estudios de detalle para la construcción del Puente Hoya Grande. | 1. Informe de Interventoría en el cual se detalle la ejecución de actividades no observadas por la Interventoria en el marco del procedimiento de No objeción de los Estudios y diseños. 2. Informe de Cierre | UM CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría UM INFORME DE CIERRE 2. Informe de Cierre | 2 | 2021-01-18 | 2021-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EliG8aWRTXRKhD9PZqyvW5oBhOpC2XHQuQtFdfomajgQwA?e=ywaHSx | Transversal del Sisga | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI | Revisión efectividad por la OCI 20221020058643 del 25 de abril de 2022 | OCI | EFECTIVO | El plan de mejoramiento cumplido se orienta a contrargumentar el hallazgo formulado por la Contraloría General de la República. A través de la unidad de medida correctiva la Interventoría Joyco expone y demuestra con registro fotográfico, entre otros aspectos, que “(…) las intervenciones que se estaban ejecutando en mayo solo tenían que ver con la estructura del Puente Hoya Grande la cual ya no tenía objeciones por parte de la Interventoría.” En marzo de 2022 la Oficina de Control Interno evidenció que los estudios y diseños asociados a la estructura (hidrología, hidráulica, socavación e ingeniería estructural) tuvieron concepto favorable de la Interventoría en septiembre de 2018, a través del radicado ANI No. 20184091010122 y que, según lo reportado por el Concesionario a través de la comunicación con radicado ANI No. CTS-2019-0000388, en agosto de 2019 “(…) dio inicio a las actividades preliminares de construcción del nuevo Puente sobre la Quebrada Hoya Grande”. Se considera que los argumentos hasta aquí expuestos atacan el hecho señalado por el Ente de Control. Complementando lo anterior, a través del documento que sustenta la unidad de medida correctiva “(…) la necesidad de la construcción del nuevo Puente Hoya Grande surge a partir del colapso del puente original. A partir de esta situación, la construcción del nuevo Puente Hoya Grande es objeto de una controversia contractual, la cual ha sido llevada por el Concesionario a la instancia de un Tribunal de Arbitramento”, pues, para el Concesionario “(…) la construcción del Nuevo Puente sobre la Quebrada la Hoya Grande no hace parte del actual alcance fijado en el Contrato de Concesión, ya que la nueva estructura no está contemplada, por consiguiente, cualquier actuación sobre esta tiene el carácter de ser No Contractual.” En marzo de 2022 la Oficina de Control Interno evidenció que dicha controversia tuvo un laudo proferido el 8 de octubre de 2021, a través del cual se estableció que la construcción del puente en mención no hace parte de las obligaciones del contrato de concesión, así: “TRIGÉSIMO PRIMERO: DECLARAR que, de conformidad con los estudios previos entregados por la ANI durante la Licitación Pública VJ-VE-APP-IPB -003-2014, el Contrato de Concesión No. 009 de 2015 y sus Apéndices Técnicos (en especial el Apéndice Técnico 2), el Concesionario no está obligado a ejecutar ni a asumir los costos que resultan de las actividades de construcción y/o mejoramiento de los puentes vehiculares “La cueva de Morgan”, “Aguaclara”, “La Carranza”, “El Salitre” y “Hoya Grande”. Por tanto, se accede a la pretensión 2.1 de la Demanda principal formulada por CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S. A. S. en contra de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. TRIGÉSIMO SEGUNDO: DECLARAR que el puente “Hoya Grande” colapsó como consecuencia de la ocurrencia de hechos ajenos, imprevistos e imprevisibles no imputables al Concesionario. Por tanto, se accede a la pretensión 2.2 de la Demanda principal formulada por CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S. A. S. en contra de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. TRIGÉSIMO TERCERO: DECLARAR que, no obstante no estar obligado a ejecutar actividades de mejoramiento y/o construcción respecto de los aludidos puentes, el Concesionario de buena fe y con el único propósito de dar transitabilidad en el tramo concesionado y evitar así una parálisis del tráfico, se ha visto obligado a ejecutar actividades de tal naturaleza, cuyos costos no deben ni pueden ser asumidos por el Concesionario. Por tanto, se accede a la pretensión 2.3 de la Demanda principal formulada por CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S. A. S. en contra de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.” La decisión del tribunal arbitral demuestra que para el presente caso se ha modificado el fundamento normativo que aplica respecto al nuevo puente sobre la quebrada Hoya Grande. Finalmente, el 4 de marzo de 2022, la Oficina de Control Interno visitó el nuevo puente sobre la quebrada Hoya Grande, evidenciando que la estructura, incluidos sus accesos, se encuentran en adecuadas condiciones y prestan servicio a la ciudadanía. En ese orden de ideas se declara la efectividad, en lo que corresponde a la incidencia administrativa, del plan de mejoramiento formulado y cumplido para superar el hallazgo No. 1413-8.
2021D3 | 1421 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) - Respuesta de Fondo a Derechos de Petición. Contrato interventoría No. 251 de 2015. Acorde con los documentos allegados en calidad de denuncia a la CGR12, se observó que en febrero y marzo de 2020, el “Personal colaborador de la Unión Temporal Meta” radicó ante la ANI dos derechos de petición (Radicados ANI No.20204090213762 del 28/02/2020 y 20204090226922 del 03/03/2020) tendientes a requerir la intervención y cumplimiento de sendas obligaciones derivadas del contrato de Interventoría No. 251 de 2015, específicamente de la forma de contratación de su personal por parte del contratista interventor y expone las deficiencias en el seguimiento de la supervisión del contrato realizado por la ANI a los periodos de vigencia de los contratos del personal de la interventoría y su porcentaje de dedicación entre otros aspectos, siendo que, aunque por ley la Entidad requerida debía dar contestación al peticionario dentro de los términos del procedimiento de atención de PQRS en concordancia con el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, reglamentarias que fueron inobservadas ya que la Agencia, transcurridos 12 meses desde la radicación del mencionado no ha dado respuesta de fondo al peticionario, pese a haber realizado algunas acciones frente a exigir al contratista la vinculación directa de su personal mínimo y de haber analizado el tema desde la Vicepresidencia Jurídica, no ha finalizado las investigaciones. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Si bien la ANI a través de la Vicepresidencia Ejecutiva acusó recibo de los mencionados derechos de petición y en comunicación 20205000088321 del 13/03/2020 le informó al peticionario que se trasladarían a las áreas competentes y que una vez obtenga resultados daría la respuesta; las debilidades en el proceso de atención de quejas, denuncia o reclamos ha llevado a que se dilate la pronta, oportuna y efectiva resolución que se debe dar a un derecho de petición". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "La ANI, está dilatando el trámite oportuno de las peticiones y puede llevar a que no se realicen las correcciones o acciones de mejora sobre los procesos misionales, en este caso del cumplimiento de obligaciones del contratista frente al contrato 251 de 2015, conllevando a que la desatención en los canales de comunicación de la ciudadanía, que son una forma de control y medio para combatir la corrupción, comprometan la conducta negligente en una responsabilidad disciplinaria por la vulneración a los Artículo 14 y 31 de la Ley 1755 de 2015". | 1. Efectuar revisión conjunta entre la VAF y la VEJ en referencia a la aplicación de los procedemientos establecidos en la Entidad para la atención de denuncias que involucren a contratistas externos a la ANI (Interventorías y Concesionarios). 2. Emitir una respuesta de fondo de acuerdo con los resultados de la gestión realizada por la Entidad y el pronunciamiento de la Interventoría del proyecto ante las acusaciones y denuncias recibidas. 3. Agotar todos los mecanismos de divulgación disponibles, con el fin de que los peticionarios puedan recibir la respuesta oportuna a sus denuncias. 4. Realizar informe de supervisión al Contrato de Interventoría, que incluya: antecedentes, gestión y acciones adelantadas por el equipo de supervisión a partir del momento del recibo de las denuncias, conclusiones y recomendaciones. | 1. Solicitar una mesa de trabajo entre la VEJ y la VAF para analizar si aplica generar alguna acción de mejora en referencia a los procedimientos TPSC-P-001 "ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PARTES INTERESADAS" y TPSC-P-005 "GESTION DE DENUNCIAS", establecidos por la ANI, con el fin de revisar casos especiales que se puedan presentar, como en este caso, denuncias de corrupción en las que se encuentren implicados los Concesionarios o Interventorías de los proyectos de Concesión. 2. Oficio a Interventoría con informe de gestión y conclusiones de la investigación adelantada al interior de la ANI, solicitando la remisión de este a los correos electrónicos institucionales del personal de la plantilla mínima de la Unión Temporal Meta y la publicación del mismo en las carteleras de la Unión Temporal Meta 3.Oficio a Personería y Alcaldía Municipal de Villavicencio, con evidencias entregadas por los mismos. 4. Realizar informe de la supervisión al Contrato de Interventoría, que incluya: antecedentes, gestión y acciones adelantadas por el equipo de supervisión a partir del momento del recibo de las denuncias, conclusiones y recomendaciones. 5. Informe de cierre código No. EVCI-F-034 | UM PREVENTIVA: 1. Acta de reunión y grabación mesa de trabajo entre VEJ y VAF. UM CORRECTIVA: 2. Oficio a Interventoría con informe de gestión y conclusiones de la investigación adelantada al interior de la ANI, solicitando la remisión de este a los correos electrónicos institucionales del personal de la plantilla mínima de la Unión Temporal Meta y la publicación del mismo en las carteleras de la Unión Temporal Meta 3.Oficio a Personería y Alcaldía Municipal de Villavicencio, con evidencias entregadas por los mismos. 4. Informe de la supervisión UM DE CIERRE: 5. Informe de Cierre código No. EVCI-F-034 | 5 | 2021-06-21 | 2022-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/MALLA%20VIAL%20DEL%20META%20-%20IP/HALLAZGO%201421-1?csf=1&web=1&e=cmVpjP | IP Malla Vial del Meta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Informe auditoría técnica OCI Malla Vial del Meta - 20231020148833 del 4 de octubre de 2023 | OCI | EFECTIVO | En relación con el plan de mejoramiento desarrollado por la Entidad se evidenció que el objetivo del plan de mejoramiento estuvo enfocado principalmente en identificar si se habían presentado situaciones en las cuales no se diera respuesta de fondo a peticiones de la comunidad efectuado mediante la unidad de medida N. 1, para posteriormente en la unidad de medida N. 2 mediante comunicación 20225000084951 del 30 de marzo de 2022 la Entidad comunicó sus conclusiones a la Interventoría y solicitó que el oficio 20214090254622 del 5 de marzo de 2021 de la Interventoría en la que se procedía a dar respuesta a cada uno de los requerimientos evidenciado por los denunciantes anónimos, fuese publicada en los medios electrónicos y físicos de la Interventoría con el fin de asegurar la correcta divulgación de la respuesta de fondo que requería el peticionario, lo cual fue evidenciado en la unidad de medida N. 3 por la Interventoría. En el desarrollo de las unidades de medida preventivas, se evidenció que la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno manifestó que de acuerdo con la auditoría de la Contraloría General de la República y la auditoría de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2021 se procedió a realizar algunos ajustes en los procedimientos de PSCP001 “Atención al ciudadano y partes interesadas” y TPSC-P-005 “Gestión de denuncias”, lo cual demuestra el fortalecimiento de los procedimientos al interior de la Entidad en materia de atención a Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRs). En el desarrollo del Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto de concesión carretera Malla Vial del Meta se revisó el Capítulo 2 de Gestión Social del informe de interventoría con radicado ANI N. 20234090783072 del 14 de junio de 2023, en donde se reportó el cumplimiento de indicadores del programa de atención al usuario, en particular, se cita el indicador de Número PQRS atendidas y respondidas en los plazos establecidos / Número PQRS totales recibidas durante el periodo evaluado, cumplido al 66% con la anotación de Las PQRS recibidas durante el mes de junio 2023 fueron 33, de las cuales 22 quedaron cerradas dentro de los plazos establecidos por la ley. Las 11 que están pendientes, cumplen con estos plazos. Es importante resaltar que los indicadores se miden de forma trimestral para el concesionario. Al respecto se evidencia que con el desarrollo del plan de mejoramiento se ha dado respuesta de fondo a dos peticiones radicadas en febrero y marzo de 2020, donde se exponen presuntos incumplimientos de las obligaciones contenidas en el contrato 251 de 2015 y se han implementado medidas preventivas en aras de evitar respuestas que no contengan la respuesta oportuna al Concesionario o que no se respondan en los plazos establecidos contractualmente; por lo que se declara la efectividad del plan de mejoramiento desde el punto de vista administrativo.
2020F | 1423 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo (A) - Saldo Terrenos concesión IP Chirajara- Fundadores. Se realizó erradamente el registro y la revelación en las notas a los EF de unos terrenos a nombre del concesionario del contrato 005 de 2015 que le corresponden a otra concesión. Al revisar el comprobante de egreso 19016 del 31 de diciembre de 2020, correspondiente a la actualización de la información contable a 31 de diciembre de 2020, no se evidencia registro alguno a la subcuenta 170601001 Terrenos, adicionalmente en el soporte Hoja de Trabajo actualizaciones contable – Diciembre de 2020, Medición año 2020 se observa que la cuenta 170601001 Terrenos reporta un saldo de $13.301.131.390, que viene desde el año 2019, sin registrar ningún movimiento débito o crédito de la subcuenta. Adicionalmente, el saldo a 31 de diciembre de 2020 que presenta la cuenta 171106001 Terrenos, de la concesión IP Chirajara-Fundadores, por $20.073.073.659 presenta un error de registro por clasificación, ya que dicho movimiento corresponde realmente a la concesión Honda-Puerto Salgar-Girardot, a pesar de que esta situación se ajustó por parte de la entidad hasta el 17 de marzo de 2021. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Las situaciones descritas evidencian falta de aplicación efectiva de control y supervisión al proceso frente a la actualización de las cifras, clasificación y revelación de los hechos económicos. Asimismo, se indica que, para ser útil, la información debe ser relevante y representar fielmente aquello que pretende representar". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: " afectando la característica fundamental de la información financiera de Revelación Fiel, según el Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno al indicar que la Representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo". | Conciliar y documentar los saldos, previo al cierre contable, incluyendo el cruce y verificación de terceros de las concesiones de los diferentes modos de transporte. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comprobante contable No. 3152, documento fuente 8078 del 31 de enero de 2021, en el cual se realizó la reclasificación de terceros. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Diseñar e implementar el "Formato de conciliación de saldos de contabilidad" al cierre de cada vigencia, de todos los proyectos de concesión por cada modo de transporte. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comprobante contable. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. La conciliación de saldos y terceros en el formato establecido. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | 3 | 2021-08-01 | 2022-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/05.%20VGCOR/HALLAZGO%201423-1?csf=1&web=1&e=wIy0lF | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2020F | 1424 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo (A) - Modelo contable concesión Bogotá-Villavicencio- Contrato 444 de 1994 y su Adicional 01 de 2010. Se observaron deficiencias en la determinación del valor de las obras construidas a registrar en la cuenta 1711 Bienes de Uso Público en Servicio. En la revisión del modelo contable se observaron las siguientes deficiencias: - No se puede establecer si en el modelo contable se realizó el retiro de la inversión que no ha ejecutado el concesionario correspondiente al puente atirantado Chirajara. - No se tiene evidencia si el valor registrado en la cuenta 171101001 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO – RED CARRETAS correspondiente al costo de la infraestructura vial construida y en servicio de la carretera Bogotá-Villavicencio, contiene o no el valor de las obras ejecutadas del alcance básico del contrato 444 de 1994, toda vez que el modelo financiero del Adicional 01 de 2010 establece las inversiones adicionadas así como la operación y mantenimiento de estas nuevas obras y la operación y mantenimiento del alcance básico del contrato desde el año 2013 hasta la obtención del ingreso real esperado, teniendo en cuenta que las obras del contrato básico y su operación y mantenimiento hasta septiembre de 2013, fueron remuneradas al concesionario vía Ingreso y TIR Garantizada. - En la hoja tabla amortización del modelo contable, el valor acumulado de las vigencias futuras a diciembre de 2019, es de $1.892.056.294.358 en pesos corrientes, si bien en la hoja de tabla amortización se trasladaron los valores de la hoja VPAA, en dicha hoja, las cifras se denominan que están en pesos constantes. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Situación que se presenta por las debilidades en el control en la construcción, actualización de las cifras y discriminación de las cifras que contiene el modelo contable contraviniendo lo establecido en el Manual de Proceso Contable y las guías elaboradas por la entidad". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Las anteriores inconsistencias observadas en el modelo contable del contrato 444 de 1994 y su Adicional 01 de 2010 de la concesión Bogotá-Villavicencio, en especial la relacionada con la determinación del capex, genera incertidumbre sobre el saldo de la cuenta 171101001 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO- RED CARRETERAS por $2.073.549.957.1556 y sus cuentas correlativas, en los estados financieros de la vigencia 2020". | Informar la metodología utilizada para el cálculo del CAPEX descontando el valor del puente de Chirajara en el Modelo Financiero para Fines Contables del proyecto de Bogotá Villavicencio del cierre de la vigencia de 2019. Informar al equipo de contabilidad sobre la suscripción del Otrosí No. 1 del 5 de enero de 2021, al contrato de la transacción de 2018. Remitir a corte de diciembre de 2021, el memorando al equipo de contabilidad de la VAF bajo información relevante, el avance y el valor a registrar por el puente de Chirajara de acuerdo a la metodologia establecida en la (GADF-I-001) "Guía de Implementación Modelo Financiero con fines Contables en Modo Carretero para los Proyectos de 1ra y 3ra generación. Actualizar el documento (GADF-I-001) "Guía de Implementación Modelo Financiero con fines Contables en Modo Carretero para los Proyectos de 1ra y 3ra generación", donde se establezca que para cada uno de los Modelos creados para cada proyecto, se incluya una hoja de cáculo en la cual se evidencie los cálculos y/o metodología que se utilizó para llegar a los valores de Capex ingresados en la "Hoja Inputs". | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe Integral Hallazgo 2 Auditoría Financiera Contable 2. Otrosí No. 1 del 5 enero de 2021 al Contrato de Transacción del día 27 de noviembre de 2018. 3. Memorando dirigido al equipo de contabilidad de la VAF donde se informe el porcentaje de avance de obra de la Construcción del nuevo Puente Chirajara en virtud de la suscripción del Otrosí al Contrato de Transacción de 2018. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Inclusión dentro del Modelo Financiero con fines Contables una pestaña (Hoja de cálculo) denominada “Cálculo de Capex”. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe Integral Hallazgo 2 Auditoría Financiera Contable 2. Otrosí No. 1 del 5 enero de 2021 al Contrato de Transacción del día 27 de noviembre de 2018. 3. Memorando dirigido al equipo de contabilidad de la VAF, donde se informe el porcentaje de avance de obra de la Construcción del nuevo Puente Chirajara en virtud de la suscripción del Otrosí al Contrato de Transacción de 2018. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Inclusión dentro del Modelo Financiero con fines Contables una pestaña (Hoja de cálculo) denominada “Cálculo de Capex”. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | 5 | 2021-08-01 | 2022-04-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/BOGOT%C3%81%20-%20VILLAVICENCIO/HALLAZGO%201424-2?csf=1&web=1&e=zy379S | Bogotá - Villavicencio | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2020F | 1425 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo (A) - Tercero a cargo de la Infraestructura de la vía Bogotá-Villavicencio. Se continuó registrando el saldo a diciembre de 2020, el valor de las obras de la carretera Bogotá-Villavicencio a nombre del anterior concesionario del contrato 444 de 1994, cuando desde noviembre de 2019 la vía fue entregada al concesionario del contrato 005 de 2015, para su operación y mantenimiento. Al verificar los estados financieros de la ANI con corte a 31 de diciembre de 2020, se observa que la cuenta 171101001 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO – RED CARRETAS, donde se registran los activos de la vía concesionada7, continúan a nombre del tercero COVIANDES por valor de $ $3.445.632.614.951, y no bajo su actual operador COVIANDINA, concesionario que actualmente tiene bajo su administración la vía y está asumiendo toda la operación y mantenimiento junto con los riesgos contractuales de la misma. Si bien en las Notas a los estados financieros correspondientes al contrato 444 de 1994 – Concesión Bogotá Villavicencio firmado con el concesionario COVIANDES, se indica la entrega de la infraestructura que se realizó al contrato de concesión 005 de 2015 Concesión IP Chirajara -Fundadores, para su operación y mantenimiento a excepción del Nuevo viaducto Chirajara y de la infraestructura afectada correspondiente al Túnel 13 (Sector 3A – Etapa 8) y Puente 1 Quebrada Seca (Sector 4 – Etapa 9), esta nota no es acorde con el registro del tercero contable, toda vez que continúa figurando a nombre de CONVIANDES. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: " Pese a que esta situación no afecta la razonabilidad de la cuenta, se considera una deficiencia de control en el registro, reconocimiento y representación de los hechos económicos, teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 4.1.2 del Marco Conceptual para la Preparación y presentación de información financiera de la CGN, que establece que la información financiera, para ser útil, debe representar fielmente los hechos económicos". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: " La representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo. Asimismo, el numeral 5 establece los principios de contabilidad pública que deben observar las entidades para la preparación de los estados financieros, entre ellos, el de esencia sobre forma que hace referencia a que las transacciones y otros hechos económicos de las entidades se reconocen atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma legal que da origen a los mismos". | Solicitar a las áreas misionales la actualización de los proyectos de concesión que tengan fecha próxima de terminación, que se les haya declarado la terminación anticipada, o si existen reversiones parciales, identificando claramente el concesionario a quien se le entrega la infraestructura. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comprobante contable No. 5010, documento fuente 80701 del 30 de abril de 2021, en el cual se realizó la reclasificación de terceros, del concesionario Coviandes al concesionario Coviandina. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Memorando solicitando a las áreas misionales el estado actual de los proyectos de concesión que tengan fecha próxima de terminación, que se les haya declarado terminación anticipada, o si existen reversiones parciales, y en qué trámite se encuentran estos proyectos. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comprobante contable. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Memorando. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | 3 | 2021-08-01 | 2022-01-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/05.%20VGCOR/HALLAZGO%201425-3?csf=1&web=1&e=dge4c3 | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 | CGR | EFECTIVO
2020F | 1426 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo (A) - Determinación de la Carga Financiera a través del Modelo financiero contable de las concesiones Perimetral del Oriente de Cundinamarca y Conexión Pacífico Tres. Se observaron deficiencias en la determinación de la carga financiera del contrato 002 de 2014, al no incluir en el modelo contable el total de los pagos realizados al concesionario a 31 de diciembre de 2020, y la falta de revelación clara frente al cálculo de la Tasa de Interés (TIE) que utiliza el modelo contable para determinar la carga financiera. Al verificar la información del modelo financiero de las concesiones Perimetral del Oriente de Cundinamarca y Conexión Pacifico Tres, para la determinación de carga financiera, se debe tener en cuenta los pagos al concesionario ya que reducen el pasivo financiero, por tanto, al cierre de la vigencia, se debe actualizar los pagos realizados a 31 diciembre de 2020, sin embargo, se observó que la sumatoria de los pagos que se registran en los modelos financieros contables, no coincide con el valor pagado a los concesionarios a través de las actas de retribución y de compensación especial. Adicionalmente, para la cuantificación de la Carga Financiera también se utiliza una tasa de interés - TIE, sin embargo, dicha tasa no se encuentra formulada en los modelos financieros, por lo que no es posible realizar su verificación y en ninguna de las hojas informativas del modelo financiero se hace referencia a ella, ni en las Notas Explicativas de los Estados Financieros, esta situación también genera incertidumbre sobre el cálculo realizado para la determinación de la carga financiera. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Lo anterior, evidencia las debilidades en el control y supervisión del proceso frente a la actualización de la información conforme a la ejecución real de los proyectos, en contravía de lo estipulado en el Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera y del Marco normativo para entidades de gobierno, en relación a las características fundamentales de la información financiera de Revelación Fiel toda vez que la información debe tener una descripción completa que incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el hecho que está siendo representado, y todas las descripciones y explicaciones pertinentes". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Las diferencias evidenciadas en el registro de los pagos en los modelos financieros afectan la determinación de la Carga Financiera a 2020 calculada, generando incertidumbre sobre su registro contable en las cuentas 580435001 COSTO EFECTIVO-INTERESES por $151.138.024.852 y su contrapartida 231413 PRÉSTAMOS POR PAGAR POR ACUERDOS DE CONCESIÓN (CONCEDENTE), correspondientes a lo registrado como carga financiera para las dos concesiones". | Identificar las mejoras a realizarse en los modelos financieros para fines contables, con el fin de que sean corregidas por un experto que contrate la VAF. Incluir en GADF-I- 010 Guia de Implementación Modelo Financiero con Fines Contables - Modo Carretrero 4G - Inciativas Públicas, las explicaciones correspondientes a Carga Financiera, Explotación Comercial, Rendimientos y Compensación Especial. Solictar una hoja soporte dentro del archivo de excel del modelo financiero con fines contables con los valores de retribución anuales que se encuentren acordes con el GCSP-F-007 Recursos Publicos y las Actas de Retribución. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Modificar la GADF-I- 010 Guia de Implementación Modelo Financiero con Fines Contables - Modo Carretrero 4G - Inciativas Públicas respecto a : Carga Financiero Explotación Comercial Rendimientos de Peajes Compensación Especial 2. Ajustar la técnica de estimación contable del Pasivo Financiero y Pasivo Diferido de acuerdo a la normatividad contable. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre de hallazgo | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1.Versión 3 de la GADF-I-010 Guia de Implementación Modelo Financiero con Fines Contables - Modo Carretrero 4G - Inciativas Públicas. 2. Ajustar la técnica de estimación contable del Pasivo Financiero y Pasivo Diferido de acuerdo a la normatividad contable. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre de hallazgo | 3 | 2021-08-01 | 2023-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PERIMETRAL%20DE%20ORIENTE%20-%20PACIFICO%20III/HALLAZGO%201426-4?csf=1&web=1&e=YSwCe8 | Perimetral del Oriente de Cundinamarca - Pacífico 3 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 | CGR | EFECTIVO
2020F | 1427 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo (A) - Ingresos por Explotación comercial en los modelos financieros contables. No se incluye en los modelos contables los ingresos por explotación comercial que perciben los concesionarios y que son fuentes de retribución del contrato. En la verificación de los modelos financieros con fines contables de los contratos de concesión Perimetral del Oriente de Cundinamarca y Pacifico Tres, se observó que no se están registrando los ingresos por explotación comercial que se han generado en los proyectos. Se considera que la omisión en los modelos financieros de los otros ingresos, es decir, de los ingresos de explotación comercial afecta la determinación del pasivo financiero y del pasivo diferido, de acuerdo con lo que se establece en la GUÍA DE RECONOCIMIENTO DEL PASIVO – NORMA DE CONCESIONES DEL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - MODO CARRETERO elaborada por la entidad. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Lo anterior, evidencia las debilidades en el control y supervisión del proceso frente a la actualización de la información en los modelos financieros contables conforme a la ejecución real de los proyectos, en contravía de lo estipulado en las políticas contables de la entidad y en el Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera y del Marco normativo para entidades de gobierno". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Si bien en términos cuantitativos, los ingresos por explotación económica no son tan representativos en comparación con los peajes o vigencias futuras, la falta de inclusión en el modelo puede llegar a afectar la correcta estimación y posterior registro contable de aquellas cuentas que estén relacionadas con la determinación del tipo de pasivo". | Modificar la GADF-I-010 Guia de Implementación Modelo Financiero con Fines Contables - Modo Carretrero 4G - Inciativas Públicas respecto a Explotación Comercial para explicar la razón del porque No se registran estos valores dentro del modelo financiero con fines contables. Informar al equipo contable de la VAF los valores de retribución por explotación comercial y rendimientos de peajes como Información relevante. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Modificar la GADF-I-010 Guia de Implementación Modelo Financiero con Fines Contables - Modo Carretrero 4G - Inciativas Públicas respecto a Explotación Comercial 2. Ajustar la técnica de estimación contable del Pasivo Financiero y Pasivo Diferido de acuerdo a la normatividad contable. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre de hallazgo | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. GADF-I-010 Guia de Implementación Modelo Financiero con Fines Contables - Modo Carretrero 4G - Inciativas Públicas respecto a Explotación Comercial 2. Ajustar la técnica de estimación contable del Pasivo Financiero y Pasivo Diferido de acuerdo a la normatividad contable. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre de hallazgo | 3 | 2021-08-01 | 2023-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PERIMETRAL%20DE%20ORIENTE%20-%20PACIFICO%20III/HALLAZGO%201427-5?csf=1&web=1&e=9MdrRY | Perimetral del Oriente de Cundinamarca - Pacífico 3 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 | CGR | EFECTIVO
2020F | 1428 | 6 | Hallazgo No. 6. Administrativo (A) - Actualización modelo financiero contable concesión IP Chirajara-Fundadores / Contrato 005 de 2015. Se observó la falta de actualización en las cifras del modelo contable conforme a la ejecución real del proyecto a 31 de diciembre de 2020. Al verificar el modelo elaborado para la concesión IP Chirajara-Fundadores, se observó que la información de Pagos al concesionario (columna Q) está por $32.265.390.709, sin embargo, de acuerdo con la certificación de la entidad fiduciaria que administra el Patrimonio Autónomo de la concesión de fecha 02 de marzo de 2021, el valor de las retribuciones realizadas al concesionario a diciembre de 2020 asciende a $160,457,487,508. De igual manera, en el modelo no se están registrando los Ingresos comerciales (columna N), que de acuerdo con el informe financiero de la interventoría No. 66, el valor causado en el P.A. por concepto de ingresos por explotación comercial asciende a la suma de $14.181.000. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Si bien esta información no afecta directamente las cifras contables de la entidad, se considera que la falta de actualización de la herramienta de estimación que diseñó la ANI, demuestra las debilidades de control y de supervisión frente al proceso de actualización, conforme a la ejecución real de los proyectos". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Lo anterior contraviniendo lo establecido en el Manual de Proceso Contable de la entidad y el Sistema Documental Contable del nuevo marco normativo de la Contaduría General de la Nación". | Modificar la GADF-I-011 Guia de implementación modelo financiero con fines contables, modo carretero de Iniciativas Privadas respecto a los porcentajes de participación de retribución por Unidades Funcionales retribución por Informar al equipo contable de la VAF los valores de retribución por explotación comercial y rendimientos de peajes como Información relevante. Informar al equipo contable de la VAF los valores de retribución por explotación comercial y rendimientos de peajes como Información relevante. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Modificar la GADF-I-011 guia de implementación modelo financiero con fines contables, modo carretero de Iniciativas Privadas respecto a los porcentajes de participación de retribución por Unidades Funcionales retribución por recaudo, explotación comercial y rendimientos. 2. Ajustar la técnica de estimación contable Pasivo Diferido de acuerdo a la normatividad contable.. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre de hallazgo | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. GADF-I-011 Guia de Implementación Modelos Financieros con Fines Contables - modo Carretero 4G - Iniciativas Privadas 2. Ajustar la técnica de estimación contable Pasivo Diferido de acuerdo a la normatividad contable. INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre de hallazgo | 3 | 2021-08-01 | 2023-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/CHIRAJARA%20-%20FUNDADORES/HALLAZGO%201428-6?csf=1&web=1&e=9CTwvr | Chirajara - Fundadores | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 | CGR | EFECTIVO
2020F | 1434 | 12 | Hallazgo No. 12. Administrativo (A) - Resumen Retribución – Compensación Especial UF 2, Según Informes Mensuales de Interventoría - Contrato de Concesión 002 de 2014. Diferencia en las cifras reportadas como compensación especial UF2 en los informes de interventoría. Revisados los informes de interventoría correspondientes a los meses de octubre de 2019 a enero de 2021, se pudo evidenciar que respecto de la UF 2 (Tablas de “Resumen Retribución – Compensación Especial UF 2”), el resumen presenta una diferencia en el valor de la retribución correspondiente al mes de octubre de 2019, frente a lo reportado en los informes de interventoría a partir del mes de julio de 2020, ya que del informe 59 al 67 el valor retribuido “TOTAL” para el mes de octubre de 2019 es de $77.117.576.862 y del informe 68 al 74 el valor retribuido es de $74.607.760.629,86, para el mismo período, existiendo por tanto una diferencia de $2.509.816.232,14, sin que se registre ninguna explicación o justificación al respecto dentro de los informes referidos. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Lo anterior, refleja deficiencias en los informes de interventoría en cuanto al registro de las retribuciones efectuadas, debido a debilidades en los controles tanto de interventoría como de seguimiento por parte de la ANI a la labor de la Interventoría". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "lo que genera incertidumbre sobre los registros efectuados en cuanto a las retribuciones y las fechas efectivas en que se empezaron a realizar en lo que respecta a la UF 2, lo cual no se ajusta a lo previsto en el Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual V2, adoptado por la ANI, en cuanto a las funciones de vigilancia y control a cargo de la interventoría". | Presentar informe elaborado por la Interventoría sobre la explicación y/o justificación de la información de registrada en los informes mencionados y las diferencias señaladas. Solicitar a la Interventoría un informe detallado previo a la introducción de cambios en la información financiera que ya haya sido entregada a la Entidad. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Conocer el detalle de la información registrada por la Interventoría en los informes señalados y los motivos de los cambios realizados. INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre de hallazgo | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. informe elaborado por la Interventoría sobre la explicación y/o justificación de la información de registrada en los informes mencionados y las diferencias señaladas. INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre de hallazgo | 2 | 2021-08-01 | 2022-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PERIMETRAL%20DE%20ORIENTE/HALLAZGO%201434-12?csf=1&web=1&e=HnaQAP | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe de Auditoría técnica OCI Perimetral del Oriente de Cundinamarca - 202310200922563 del 26 de junio de 2023 | OCI | EFECTIVO | La causa del hallazgo según la CGR se describe a continuación: "lo que genera incertidumbre sobre los registros efectuados en cuanto a las retribuciones y las fechas efectivas en que se empezaron a realizar en lo que respecta a la UF 2, lo cual no se ajusta a lo previsto en el Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual V2, adoptado por la ANI, en cuanto a las funciones de vigilancia y control a cargo de la interventoría". Este plan de mejoramiento cuenta con una acción correctiva la cual fue un informe de la Interventoría Consorcio Intervias 4G sobre la explicación y justificación de la información registrada en los informes mencionados. Por lo que, mediante radicado ANI 20224090403012 del 8 de abril de 2022 se presentó un reporte en relación con las diferencias en las cifras reportadas como Compensación Especial frente a la Unidad funcional 2. Se cita a continuación: “(…) De manera que, el valor correcto corresponde a $77.117.576.862,23 el cual guarda total coherencia con el valor consignado en el Acta de Compensación Especial, tal y como se puede evidenciar en dicho documento. Aclarado lo anterior, y luego de realizar las correspondientes revisiones e indagaciones, se pudo evidenciar que la diferencia en el valor indicado en la observación se generó en virtud de una diferencia debido a un error en la formulación de la tabla que hizo que quedara un menor valor en el total en el informe de Interventoria, sin embargo, es preciso aclarar que en el Acta se dispuso el valor correcto. (…) Ahora bien, lo anterior fue corregido por parte de esta Interventoria a partir del Informe de N. 80, tal y como se puede evidenciar en los acápites financieros remitidos para el efecto” La anterior acción, evidencia la desaparición de la causa de hecho del hallazgo y se puede declarar la efectividad del plan de mejoramiento.
2020F | 1435 | 13 | Hallazgo No. 13. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria (D) - Pago de la compensación especial del peaje Choachí- Bogotá Unidad Funcional 3B- Contrato de Concesión 002 de 2014. Se activó el riesgo de menor recaudo de peaje a cargo de la ANI, y por tanto debe realizar compensación especial al concesionario por no haberse instalado el peaje de Choachí en la Unidad Funcional 3B. Revisada la información contenida en los informes de interventoría y los de seguimiento realizados por parte de la ANI, concernientes al Evento Eximente de Responsabilidad - EER- reconocido al concesionario del contrato 002 de 2014, por imposibilidad de instalar una estación de peaje nueva, se estableció lo siguiente: Mediante documento D-1017-2018 del 15-05-2018 el concesionario notifica el evento eximente de responsabilidad, debido a que el área proyectada de construcción de la caseta del peaje de Choachí en el K2 + 200, se encuentra dentro de los linderos de protección ambiental de zona de páramos a cargo de Corporinoquia, más exactamente en el páramo de cruz verde, ubicación geográfica inicialmente prevista en la Estructuración del Proyecto. El 01 de agosto de 2018, se suscribe acta de reconocimiento de EER entre la ANI, la interventoría y el concesionario. Dado lo anterior, las obras de la unidad funcional 3, se encuentran suspendidas desde el 23 de noviembre de 2017, las cuales contaban con una fecha de terminación inicial correspondiente al 14 de diciembre de 2017; sin embargo, hasta el 07 de noviembre de 2019 se suscribe Acta de Terminación Parcial de dicha Unidad Funcional, teniendo en cuenta que, entre otras intervenciones, está pendiente la instalación del peaje Choachí y la instalación del capítulo de redes. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Estos hechos generaron que se activara el riesgo de menor recaudo de peaje a cargo de la ANI ya que a la fecha del presente proceso auditor (Mayo de 2021) no se ha construido el peaje de Choachí en la unidad funcional 3B y una vez firmada el acta de terminación parcial de la unidad funcional (07 de noviembre de 2019) se genera para la ANI la obligación de que trata la sección 3.3 (h) del contrato de concesión, de realizar la compensación especial por menor recaudo". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Esta situación genera que la ANI tenga que realizar la compensación especial al concesionario mientras no se realice la instalación del peaje previsto en el contrato, afectando los recursos del fondo de contingencias contractuales, debido a las deficiencias en las fases de estructuración y reconstructiva (estudios y diseños) del proyecto respecto de la ubicación del peaje, teniendo en cuenta el alcance social, predial y ambiental del contrato, inobservando presuntamente el deber de planeación enmarcado dentro del principio de economía del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, así como el principio de eficacia, previstos en el artículo 209 de la Constitución Nacional y el artículo 3 del Decreto Ley 403 de 2020". | Presentar informe elaborado por la Interventoría sobre los antecedentes, causas y gestiones realizadas para la instalación y puesta en operación del Peaje de Choachí Informar las gestiones que se adelantan para la instalación y puesta en operación del Peaje de Choachí Solicitar a Vicepresidencia de Estructuración aclarar el alcance de los estudios requeridos previo al proceso de Contratación frente al componente ambiental. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe elaborado por la Interventoría sobre los antecedentes, causas y gestiones realizadas para la instalación y puesta en operación del Peaje de Choachí 2. Informar las gestiones que se realizan para la instalación y puesta en operación del Peaje de Choachí UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Informar a Vicepresidencia de Estructuración el hallazgo generado al Proyecto con sus antecedentes para su análisis y pertinencia de tener en cuenta esto en el modelo del Contrato estándar 5G. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre de hallazgo | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de la Interventoría sobre acciones realizadas. 2. Informe de gestiones con corte a septiembre de 2021 e Informe de gestiones con corte a enero de 2022. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Gestiones ante estructuración. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre de hallazgo | 4 | 2021-08-01 | 2022-01-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EhOaBj55q-1CnukdEcTa7IkBXABd3W2qcfAAgWLpXz5TWA?e=RSrS8G | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Debilidades en el seguimiento y control | Revisión efectividad por la OCI 20221020111093 del 13 de septiembre de 2022 | OCI | EFECTIVO | De acuerdo con la CGR la causa del hallazgo se describe de la siguiente manera: “Estos hechos generaron que se activara el riesgo de menor recaudo de peaje a cargo de la ANI ya que a la fecha del presente proceso auditor (Mayo de 2021) no se ha construido el peaje de Choachí en la unidad funcional 3B y una vez firmada el acta de terminación parcial de la unidad funcional (07 de noviembre de 2019) se genera para la ANI la obligación de que trata la sección 3.3 (h) del contrato de concesión, de realizar la compensación especial por menor recaudo". En virtud de la imposibilidad de la instalación del peaje Choachí en el lugar inicialmente pactado en el contrato de concesión, debido a las afectaciones ambientales que se tendrían en ese sector, luego de realizar varias gestiones y propuesta de diseño para la instalación del peaje Choachí para la Autoridad Ambiental Corporinoquia, el 5 de marzo de 2021 se celebró una mesa de trabajo, con la finalidad de buscar soluciones para superar los hechos que dieron lugar al Evento Eximente de Responsabilidad, lo anterior, dio lugar a que, mediante comunicación No. D-651-2021, el Concesionario le presentara a Corporinoquia una nueva propuesta de diseño que no afectara los recursos naturales, ni implicara ampliación de vía en la zona prevista para el peaje, especificaciones que no resultaban concordantes con el Apéndice Técnico 2, ante lo cual emitió respuesta favorable la Corporación mediante comunicación No. 500.11.21 03073 del 26 de mayo de 2021, quien consideró viable la propuesta presentada. Con ocasión a la aprobación por la Autoridad Ambiental Corporinoquia para la instalación del peaje Choachí, el 5 de noviembre de 2021 se suscribió el otrosí 10. Dicho otrosí establece que de conformidad con lo descrito en la Sección 14.1 (e) de la Parte General del Contrato de Concesión, el Concesionario contará con los siguientes plazos, desde la fecha de firma del Otrosí, para el Diseño y la Instalación de la Estación de Peaje de la Unidad Funcional 3 Subsector 2, a la que hace referencia el numeral 3.6 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión, plazo que se discrimina de la siguiente manera: a) Seis (6) meses para entregar a la Interventoría del Proyecto los Estudios y Diseños de la Estación de Peaje de la Unidad Funcional 3 (Subsector 2). Posteriormente, la Interventoría revisará y presentará sus observaciones dentro de los términos descritos en la Sección 6.2, Literal (a) de la Parte General del Contrato de Concesión. El Concesionario realizará los ajustes que correspondan, en los términos contenidos en la Sección 6.4, Literal (a) de la Parte General del Contrato de Concesión. b) Seis (6) meses y veintiún (21) días, entendidos así: seis (6) meses otorgados para la construcción de la Estación de Peaje, teniendo en cuenta que implica la ejecución de actividades adicionales, con base en la propuesta de diseño autorizada por CORPORINOQUIA, y veintiún (21) días correspondientes al plazo que le faltaba inicialmente al Concesionario para culminar la obligación contados desde el inicio de la vigencia del Periodo Especial (23 de noviembre de 2017) hasta el 14 de diciembre de 2017. De acuerdo con lo anterior, se tendría plazo aproximado para el inicio de la operación del peaje Choachí a finales del mes de noviembre de 2022. Con relación al pago por la materialización del riesgo por menor recaudo, la Entidad en virtud de lo estipulado en la Sección 3.3. de la Parte General del Contrato de Concesión, de manera que, a la fecha, se han suscrito las siguientes “ACTAS DE CÁLCULO DE COMPENSACIÓN DE RIESGO POR MENOR RECAUDO DEBIDO A LA NO INSTALACIÓN DEL PEAJE CHOACHÍ - UNIDAD FUNCIONAL 3B CONTRATO DE CONCESIÓN No. 002 DE 2014 “PROYECTO PERIMETRAL DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA” CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA CONCESIÓN PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S.”: - Acta de Cálculo No. 1 de compensación de riesgo por menor recaudo debido a la no instalación del Peaje Choachí - Unidad Funcional 3B, suscrita el 25 de enero de 2021. - Acta de Cálculo No. 2 de compensación de riesgo por menor recaudo debido a la no instalación del Peaje Choachí - Unidad Funcional 3B, suscrita el 24 de marzo de 2021. - Acta de Cálculo No. 3 de compensación de riesgo por menor recaudo debido a la no instalación del Peaje Choachí - Unidad Funcional 3B, suscrita el 31 de mayo de 2021. - Acta de Cálculo No. 4 de compensación de riesgo por menor recaudo debido a la no instalación del Peaje Choachí - Unidad Funcional 3B, suscrita el 16 de julio de 2021. - Acta de Cálculo No. 5 de compensación de riesgo por menor recaudo debido a la no instalación del Peaje Choachí - Unidad Funcional 3B, el 12 de octubre de 2021. Así mismo, en el otrosí 10 con relación a la Compensación Especial que trata la Sección 3.3. de la Parte General del Contrato de Concesión, que el Concesionario renunciaría a la misma desde el 6 de agosto de 2021, pese a que la firma del documento contractual surgió el 5 de noviembre de 2021. Por otra parte, la Entidad planteó una acción preventiva la cual se enfocó en Informar a la Vicepresidencia de Estructuración el hallazgo generado al Proyecto con sus antecedentes para su análisis y pertinencia de tener en cuenta esto en el modelo del Contrato estándar 5G; lo anterior, con el fin de que la Vicepresidencia de Estructuración tome las lecciones aprendidas en la ejecución de este proyecto para perfeccionar un futuro contrato y/o modelo de concesión. Con la aprobación de Corporinoquia para la construcción y operación en unas nuevas coordenadas del peaje Choachí y la modificación contractual suscrita mediante el otrosí 10, donde se determinan plazos para diseño y construcción del peaje y la renuncia del concesionario a la compensación se modifica el fundamento contractual y desaparece la causa de este.
2020F | 1440 | 18 | Hallazgo No. 18. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria (D) - Coordinación y seguimiento a los contratos de concesión e interventoría - Proyecto Autopista Conexión Norte. Debilidades en el seguimiento y control a la interventoría del contrato de concesión Autopista Conexión Norte. El Concesionario del Proyecto Autopista Conexión Norte (Contrato 009 de 2014) presentó el 8 de febrero de 2021 a la ANI, una solicitud relacionada con presuntas deficiencias en la labor de interventoría ejercida sobre dicho contrato, atinentes entre otras, a la presencia de especialistas en la obra delegados por la interventoría. Revisada la información aportada por la ANI con relación a los hechos mencionados por el Concesionario, se observa que no se atendió, tramitó, ni dio respuesta al peticionario y tampoco se iniciaron en la debida oportunidad, por parte de la ANI, acciones que le permitieran esclarecer el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría No. 015 de 2015 y corroborar el avance real y efectivo del proyecto. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Lo anterior evidencia que no se están cumpliendo adecuada y oportunamente por parte de la ANI, las labores de seguimiento y supervisión al contrato de concesión mencionado, ni al debido ejercicio de la labor de interventoría correspondiente al mismo. Estos hechos se originan por debilidades en la vigilancia y control que debe ejercer el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto de la ANI, resaltándose que la entidad indica que no existen informes de Supervisión del proyecto". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Lo denotado inobserva lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual adoptado por la ANI, dado que si bien el interventor tiene la responsabilidad directa del seguimiento del contrato de concesión, el equipo de seguimiento constituido por la ANI debe ejercer igualmente de parte de la entidad, las actividades de monitoreo, control, seguimiento y vigilancia del avance y correcta ejecución del contrato y revisar las situaciones que sean puestas de presente por parte del concesionario, máxime cuando el mismo está indicando que la labor de interventoría es deficiente, ya que ello puede impactar negativamente el proyecto y genera el riesgo de no tomar en forma oportuna las decisiones que se requieran frente al mismo, para garantizar su adecuada ejecución conforme a los términos e indicadores contractuales pactados". | Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos de interventoría y hacer seguimiento al desarrollo y recibo de las Obras de cada Unidad Funcional. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría sobre el estado de no objeción a los estudios y diseños de taludes UF1. 2. Informe visita mensual por parte de especialistas estado de taludes UF1. 3. Informe de visita de personal de la Entidad al proyecto para revisión de estado de taludes UF1. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Manual de seguimiento a proyectos e interventoría y supervisión contractual 5. Reuniones mensuales con la Interventoría para seguimiento a las actividades desarrolladas por esta. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría. 2. Informes visitas especialistas Interventoría. 3. Informe de visita de personal de la Entidad. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Manual de seguimiento a proyectos e interventoría y supervisión contractual 5. Actas y documentos de soporte de las reuniones. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Ehr7GffYcSRGpT2GS1Tu8fYBgPnJidiCYDPoSv0sah_kEw?e=eZOsAG | Autopista Conexión Norte | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Debilidades en el seguimiento y control | Revisión efectividad por la OCI 20221020058643 del 25 de abril de 2022 | OCI | EFECTIVO | Con base en la documentación que soporta el cumplimiento del plan de mejoramiento, se evidencia que la causa del hallazgo se relaciona con un reclamo del Concesionario Autopistas del Nordeste SAS asociado a la falta de acompañamiento de profesionales geotécnicos de la Interventoría Consorsocio 4G, cuyo contrato se encontraba vigente en el momento en el que la CGR formuló el hallazgo. Por medio de las unidades de medida correctivas, el Consorcio 4G certificó "(...) la existencia de una firma especializada en el área geotécnica con más de 10 años de experiencia específica en proyectos viales y que asesoró a la Interventoría, no con un profesional de dedicación parcial al 50% que es lo contractualmente exigido a este ente Interventor, sino con un grupo de profesionales con posgrados en geotecnia y de amplia y certificada experiencia." Asimismo, a través de las unidades de medida correctivas, se demuestra seguimiento in situ por parte de la Interventoría Consorcio 4G, así como de la ANI, respecto de la estabilidad geotécnica del corredor concesionado. Por su parte, en las unidades de medida preventivas se tiene, entre otros, el "Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual" de la ANI, documento que establece lineamientos respecto a la gestión que se debe realizar desde los Equipos de Coordinación y Seguimiento a Proyectos y desde las interventorías; lineamientos orientados a que situaciones similares a la alertada por la CGR a través del hallazgo se repitan. Con base en lo anterior, se considera que el plan de mejoramiento ha sido efectivo, pues, a febrero de 2022, se evidencia seguimiento por parte de la ANI y de la interventoría actual del proyecto Conexión Norte, Servicios de Interventoría Integral S.A.S, en materia geotécnica. Muestra de ello, adicional a la documentación que sustenta el plan de mejoramiento cumplido, es el inicio de procesos administrativos sancionatorios contra Autopistas del Nordeste S.A.S con ocasión de presuntos incumplimientos asociados a la estabilidad de taludes (v.g. Radicado ANI No. 20213110068093 del 29/04/2021).
2021AEF | 1442 | 1 | Hallazgo No.1. Evaluación de antecedentes que soportan la suscripción del Otrosí 8 al contrato de concesión 003 de 2015. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (A – D). Con ocasión de la revisión de los documentos que soportan la suscripción del otrosí 8 al contrato 003 de 2015, se evidencia que no se tuvo en consideración toda la información inherente al desarrollo del proyecto, omitiendo el estudio del comportamiento del avance de las diferentes actuaciones de los periodos de intervención en curso y los incumplimientos frente al cronograma de obras vigente, y por tanto no se realizó una valoración adecuada de los riesgos asociados a la ejecución de las inversiones previstas para el proyecto, lo cual hubiera permitido la generación de una minuta de otrosí que atendiera y procurara la salvaguarda, de manera equitativa los intereses de todas las partes involucradas en el negocio contractual. Finalmente, tal como se indicó previamente, en el texto del otrosí y su Anexo, se desconoció por parte de la interventoría y la Agencia, los retrasos que el concesionario venía teniendo en el desarrollo de las obras o planes de intervecnión, desde antes de que se declarara la emergencia sanitaria y se tomaran las medidas de aislamiento por parte del Gobierno Nacional. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Lo anterior, generado por falta de rigor por parte de la interventoría, supervisión y equipos de trabajo al interior de la ANI, para aplicar efectivamente el procedimiento de “Modificación de contratos de concesiones”, por lo cual no se consideró toda la información inherente al desarrollo del proyecto, concretamente en lo que hace referencia al comportamiento del avance de las actuaciones previstas en los diferentes periodos de intervención en curso y los incumplimientos del concesionario frente al cronograma de obras vigente, previo al EER por la pandemia del Covid19. Se suscribió el otrosí 8 al contrato de concesión APP 003 de 2015, fundamentado únicamente en el EER por el Covid19, pero omitió, a partir de los avances y otros contenidos registrados en los informes de interventoría, la valoración de riesgos asociados a la efectiva aplicación de las inversiones previstas para el proyecto, lo cual hubiera permitido la generación de una minuta de otrosí que atendiera y procurara la salvaguarda, de manera equitativa, de los intereses de todas las partes involucradas en el negocio contractual" | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Es así que a la postre se materializó el riesgo en la ejecución de las actuaciones previstas en la segunda etapa del tercer periodo de intervención, por lo cual la interventoría solicitó el inicio de proceso por incumplimiento del concesionario. Posible inobservancia de lo estipulado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 2 de la Ley 1882 de 2018, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y artículos 34 y 53 de la Ley 734 de 2002." | Presentar informe elaborado por la Interventoría con el analisis y explicación de la información de tal manera que se aclare la situación frente a los avances e incumplimientos. Demostrar las gestiones que se adelantaron y la debida diligencía | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Gestiones adelantadas previo a la suscripción del documento contractual - Debida diligencia 2. Informe de interventoría sobre la situación. ACCIONES PREVENTIVAS: 3.Socialización ante la VE para que sea tenido en cuenta en eventos de fuerza mayor. 4. Manual de Contratación 5. Procedimiento de Bitácora INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1.Gestiones llevadas a cabo 2. Informe de Interventoría UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 3. Gestiones ante estructuración. 4. Manual de Contratación 5. Procedimiento de Bitácora INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2021-12-17 | 2022-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/04.%20MODO%20AEROPORTUARIO/AEROPUERTO%20ERNESTO%20CORTISSOZ/HALLAZGO%201442-1?csf=1&web=1&e=AOJtZe | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Aeroportuario | Retrasos en la ejecución de proyectos | Informe de Auditoría Especial de Fiscalización de la CGR - 20234090678652 del 20 de junio de 2023 | CGR | RETIRADO DEL PLAN VIGENTE POR LA CGR | De acuerdo con el informe de resultados de la AEF de la CGR en donde concluye lo siguiente: "Una vez evaluadas las acciones planteadas por la ANI, tanto correctivas como preventivas, dentro del plan de mejoramiento a los hallazgos consignados en el informe CGR- CDSI Nro. 016 de diciembre de 2021, se evidencia que las acciones fueron cumplidas dentro de los plazos señalados, sin embargo, las correctivas no fueron efectivas y en cuanto a las preventivas, se realizaron las acciones por parte de la interventoría y la Agencia, pero debido a la baja ejecución por parte del Concesionario en el desarrollo de la Adecuación, Modernización y Mantenimiento del aeropuerto (Actuaciones contempladas de las etapas 2, 3 y 4 del periodo de intervención 3 y todo lo relacionado con la gestión de mantenimiento a cargo del Concesionario) no se vieron reflejadas en la eliminación y/o subsanación de los hechos no conformes consignados como hallazgos en el informe de la AEF antes mencionado (CGR- CDSI Nro. 016 ). No obstante, es importante señalar que, con base en el Laudo Arbitral del 29 de mayo de 2023, mediante el cual se decide adelantar la terminación y liquidación anticipada del Contrato de Concesión APP Nro. 003 de 2015, no es procedente dejar vigente un plan de mejoramiento, ya que éste había sido formulado bajo condiciones normales de ejecución del citado contrato de concesión". La Oficina de Control Interno emite informe de seguimiento al particular mediante radicado No. 20231020110283 del 25 de julio de 2023, en virtud de que no es un retiro del hallazgo por declaratoria de efectividad, para lo cual se pronuncia así: "Al modificarse los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo, se retirará del PMI y se reportará en el próximo seguimiento en el sistema de rendición de cuentas SIRECI de la CGR".
2021AEF | 1443 | 2 | Hallazgo No. 2. Cálculo del valor desplazado de las actuaciones 5.1, 5.2, 5.29 y 8.1 conforme quedó registrado en el Otrosí No. 8 y el Anexo No. 1 del mismo. Administrativo (A). Se establecieron inconsistencias y errores de formulación en la aplicación del ejercicio aritmético y financiero llevado a cabo con los porcentajes de avance y pendiente por ejecutar de las actuaciones del periodo de intervención 1 que fueron desplazadas a las etapas 1, 2 y 3 del tercer periodo de intervención, conforme los presupuestos de cada una de esas actuaciones, para ser aplicado al valor de la actuación registrado en la Tabla Financiera del Apéndice 10 del contrato, con fines de calcular el efecto financiero por el desplazamiento de la inversión, (Actas de Reducción del Valor Presente del Ingreso Esperado – VPIE). | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Situación presentada por errores aritméticos y de formulación en el cálculo de los porcentajes ejecutados y por ejecutar de las actuaciones 5.1 y 5.2 y errada aplicación de los porcentajes para hallar el valor desplazado de dichas actuaciones y de la actuación 8.1; igualmente, error en la consignación del valor desplazado de la actuación 5.29; todo lo anterior, por debilidades en los controles aplicados por la interventoría y la supervisión de la ANI, para la verificación de las operaciones aritméticas y de formulación de la metodología establecida en el parágrafo de la cláusula séptima del otrosí No. 8 suscrito el 15 de diciembre de 2020." | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Lo que genera mayores valores desplazados por etapa de intervención VDEI de las actuaciones 5.1, 5.2 y 8.1 que conllevarían a mayores valores de la reducción del valor presente del ingreso esperado VPIE, conforme la metodología establecida en el parágrafo mencionado." | Relizar correcciones de errores aritmeticos. Fortalecer los instrumentos de control y seguimiento en los proyectos. | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Mesas de trabajo 2. Concepto interventoría 3. Gestión de modificación contractual ACCIONES PREVENTIVAS: 4. Socialización al interior del equipo de seguimiento 5. Circular interventoría INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Actas 2. Comunicado 3. Gestiones UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 4. Memorando 5. Circular INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2021-12-17 | 2022-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/04.%20MODO%20AEROPORTUARIO/AEROPUERTO%20ERNESTO%20CORTISSOZ/HALLAZGO%201443-2?csf=1&web=1&e=DBv7Il | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | Aeroportuario | Desequilibrio económico | Informe de Auditoría Especial de Fiscalización de la CGR - 20234090678652 del 20 de junio de 2023 | CGR | RETIRADO DEL PLAN VIGENTE POR LA CGR | De acuerdo con el informe de resultados de la AEF de la CGR en donde concluye lo siguiente: "Una vez evaluadas las acciones planteadas por la ANI, tanto correctivas como preventivas, dentro del plan de mejoramiento a los hallazgos consignados en el informe CGR- CDSI Nro. 016 de diciembre de 2021, se evidencia que las acciones fueron cumplidas dentro de los plazos señalados, sin embargo, las correctivas no fueron efectivas y en cuanto a las preventivas, se realizaron las acciones por parte de la interventoría y la Agencia, pero debido a la baja ejecución por parte del Concesionario en el desarrollo de la Adecuación, Modernización y Mantenimiento del aeropuerto (Actuaciones contempladas de las etapas 2, 3 y 4 del periodo de intervención 3 y todo lo relacionado con la gestión de mantenimiento a cargo del Concesionario) no se vieron reflejadas en la eliminación y/o subsanación de los hechos no conformes consignados como hallazgos en el informe de la AEF antes mencionado (CGR- CDSI Nro. 016 ). No obstante, es importante señalar que, con base en el Laudo Arbitral del 29 de mayo de 2023, mediante el cual se decide adelantar la terminación y liquidación anticipada del Contrato de Concesión APP Nro. 003 de 2015, no es procedente dejar vigente un plan de mejoramiento, ya que éste había sido formulado bajo condiciones normales de ejecución del citado contrato de concesión". La Oficina de Control Interno emite informe de seguimiento al particular mediante radicado No. 20231020110283 del 25 de julio de 2023, en virtud de que no es un retiro del hallazgo por declaratoria de efectividad, para lo cual se pronuncia así: "Al modificarse los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo, se retirará del PMI y se reportará en el próximo seguimiento en el sistema de rendición de cuentas SIRECI de la CGR".
2021AEF | 1444 | 3 | Hallazgo No. 3. Plan de Obras ajustado por Evento Eximente de Responsabilidad EER No. 2 del 17 de abril de 2019. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Con ocasión del Evento Eximente de Responsabilidad No. 2 – EER2, las partes acordaron el desplazamiento en diez (10) meses de la totalidad de actuaciones del primer periodo de intervención, a pesar que el citado evento no afectaba la ejecución de las actuaciones del lado aire, por lo cual se aplazó de manera injustificada su correspondiente terminación. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Situación generada por falta de rigor en la vigilancia (seguimiento y control) al desarrollo del contrato por parte de la interventoría y la supervisión, así como en las revisiones de los equipos multidisciplinarios al interior de la ANI. Por lo anterior, se evidencia el presunto incumplimiento de lo dispuesto en la sección 5.2.2. “Efectos del Retraso del Plan de Obras”, literal a) de la parte general del contrato de Concesión. Así las cosas, no era factible que se hubieran extendido dentro del Plan de Obras, actuaciones que no habían sido afectadas por el EER 2 del 17/04/2019, permitiendo con la aprobación del plan de Obras V9 la extensión sin justificación de actuaciones del lado aire." | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Generando que, los objetivos y metas del proyecto no se cumplan eficazmente y que éstas no se hubieran desarrollado conforme con lo previsto. Posible inobservancia de lo estipulado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 2 de la Ley 1882 de 2018, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y artículos 34 y 53 de la Ley 734 de 2002." | Sustentar juridicamente la aplicación de EER en Periodos de Intervencion. | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Informes trimestrales EER 2. Informe de Interventoría ACCIONES PREVENTIVAS: 3. Socialización ante la VE para ser tenido en cuenta en los contratos que se vengan estructurando INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. (3) Informes 2. Informe de Interventoría UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 3. Gestiones ante estructuración. INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2021-12-17 | 2022-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/04.%20MODO%20AEROPORTUARIO/AEROPUERTO%20ERNESTO%20CORTISSOZ/HALLAZGO%201444-3?csf=1&web=1&e=0LLoY7 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Aeroportuario | Retrasos en la ejecución de proyectos | Informe de Auditoría Especial de Fiscalización de la CGR - 20234090678652 del 20 de junio de 2023 | CGR | RETIRADO DEL PLAN VIGENTE POR LA CGR | De acuerdo con el informe de resultados de la AEF de la CGR en donde concluye lo siguiente: "Una vez evaluadas las acciones planteadas por la ANI, tanto correctivas como preventivas, dentro del plan de mejoramiento a los hallazgos consignados en el informe CGR- CDSI Nro. 016 de diciembre de 2021, se evidencia que las acciones fueron cumplidas dentro de los plazos señalados, sin embargo, las correctivas no fueron efectivas y en cuanto a las preventivas, se realizaron las acciones por parte de la interventoría y la Agencia, pero debido a la baja ejecución por parte del Concesionario en el desarrollo de la Adecuación, Modernización y Mantenimiento del aeropuerto (Actuaciones contempladas de las etapas 2, 3 y 4 del periodo de intervención 3 y todo lo relacionado con la gestión de mantenimiento a cargo del Concesionario) no se vieron reflejadas en la eliminación y/o subsanación de los hechos no conformes consignados como hallazgos en el informe de la AEF antes mencionado (CGR- CDSI Nro. 016 ). No obstante, es importante señalar que, con base en el Laudo Arbitral del 29 de mayo de 2023, mediante el cual se decide adelantar la terminación y liquidación anticipada del Contrato de Concesión APP Nro. 003 de 2015, no es procedente dejar vigente un plan de mejoramiento, ya que éste había sido formulado bajo condiciones normales de ejecución del citado contrato de concesión". La Oficina de Control Interno emite informe de seguimiento al particular mediante radicado No. 20231020110283 del 25 de julio de 2023, en virtud de que no es un retiro del hallazgo por declaratoria de efectividad, para lo cual se pronuncia así: "Al modificarse los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo, se retirará del PMI y se reportará en el próximo seguimiento en el sistema de rendición de cuentas SIRECI de la CGR".
2021AEF | 1445 | 4 | Hallazgo No. 4. Calidad de obras y acabados en las áreas del Edificio Administrativo, Muelle Nacional e internacional y Edificio Terminal - Contrato de Concesión No.003 del 5 de marzo de 2015. Administrativo (A). Se evidenciaron deficiencias en los procesos constructivos, tales como cielos rasos, pisos en baldosas de porcelanato de 60x60, inconsistencias constructivas en las juntas de dilatación de las mismas, así también, se encontraron deficiencias en la aplicación en concreto rígido en las rampas de acceso al Aeropuerto, también se encontraron que los registros de alcantarillas y los sumideros se encuentran a un nivel superior del pavimento en asfalto en el área de parqueadero. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Situaciones generadas por debilidades en el seguimiento permanente y control a las intervenciones ejecutadas por parte de la Interventoría del Contrato de Concesión, se generaron deficiencias en la ejecución de las obras, en caso de los cielos rasos, pisos en porcelanato, inconsistencias en el acabado en concreto rígido de las rampas de accesos, zonas de parqueaderos públicos y privados, en las marquesinas presenta oxidación en parte de su estructura metálica ocasionado por el empozamiento de aguas lluvias. " | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Todas estas falencias presentadas durante la ejecución del contrato de concesión, producto de las debilidades de seguimiento y control en la ejecución de las obras en algunas áreas de Intervención, posibilitan el deterioro prematuro de obras realizadas, y afectan el confort y estética de las áreas intervenidas por el concesionario. " | Fortalecer el seguimiento permanente y control a las intervenciones realizadas por el Concesionario | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Solicitud de actualización del procedimiento de inspección de obras en ejecución y/o recibo por parte de la interventoría . 2. Inclusión en el plan de mantenimiento anual del concesionario 3. Reforzar señalización de la ejecución de obras en la misma huella 4. Informe de interventoría final ACCIONES PREVENTIVAS: 5. Socialización ante la VE para que sea tenido en cuenta en eventos de fuerza mayor. 6. Realizar recorridos periódicos y revisar parámetros recibo o servicio por parte del Concesionario INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Oficio.(comunicaciones) 2. Plan de mantenimiento anual del concesionario 3. Informe 4. Informe UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS: 5.Gestiones ante estructuración. 6. Informes INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2021-12-17 | 2022-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/04.%20MODO%20AEROPORTUARIO/AEROPUERTO%20ERNESTO%20CORTISSOZ/HALLAZGO%201445-4?csf=1&web=1&e=4g7yF2 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | Aeroportuario | Deficiencias técnicas en aeropuertos | Informe de Auditoría Especial de Fiscalización de la CGR - 20234090678652 del 20 de junio de 2023 | CGR | RETIRADO DEL PLAN VIGENTE POR LA CGR | De acuerdo con el informe de resultados de la AEF de la CGR en donde concluye lo siguiente: "Una vez evaluadas las acciones planteadas por la ANI, tanto correctivas como preventivas, dentro del plan de mejoramiento a los hallazgos consignados en el informe CGR- CDSI Nro. 016 de diciembre de 2021, se evidencia que las acciones fueron cumplidas dentro de los plazos señalados, sin embargo, las correctivas no fueron efectivas y en cuanto a las preventivas, se realizaron las acciones por parte de la interventoría y la Agencia, pero debido a la baja ejecución por parte del Concesionario en el desarrollo de la Adecuación, Modernización y Mantenimiento del aeropuerto (Actuaciones contempladas de las etapas 2, 3 y 4 del periodo de intervención 3 y todo lo relacionado con la gestión de mantenimiento a cargo del Concesionario) no se vieron reflejadas en la eliminación y/o subsanación de los hechos no conformes consignados como hallazgos en el informe de la AEF antes mencionado (CGR- CDSI Nro. 016 ). No obstante, es importante señalar que, con base en el Laudo Arbitral del 29 de mayo de 2023, mediante el cual se decide adelantar la terminación y liquidación anticipada del Contrato de Concesión APP Nro. 003 de 2015, no es procedente dejar vigente un plan de mejoramiento, ya que éste había sido formulado bajo condiciones normales de ejecución del citado contrato de concesión". La Oficina de Control Interno emite informe de seguimiento al particular mediante radicado No. 20231020110283 del 25 de julio de 2023, en virtud de que no es un retiro del hallazgo por declaratoria de efectividad, para lo cual se pronuncia así: "Al modificarse los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo, se retirará del PMI y se reportará en el próximo seguimiento en el sistema de rendición de cuentas SIRECI de la CGR".
2021F | 1448 | 2 | HALLAZGO 2. CÁLCULO DEL DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR. ADMINISTRATIVO (A) Del proceso de revisión y análisis de la información entregada por la ANI mediante oficio Radicado ANI Nro.: 20224010064571 del 10 de marzo de 2022 (Numeral 5 Literal D) se procedió a realizar el recálculo del deterioro de las Cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2021 y se evidenció que la fórmula aplicada por la ANI para la cuantificación del deterioro no corresponde a la establecida en la “Guía para la Estimación del Deterioro de las Cuentas por Cobrar” debido a que se incluye la variable VALOR RECUPERABLE (%) | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Las deficiencias en el reconocimiento del deterioro de las cuentas por cobrar de la ANI a 31 de diciembre de 2021 obedecen a las deficiencias de Control Interno Contable en el reconocimiento de los hechos económicos de la entidad, toda vez que no se evidencian controles que permitan realizar verificación del cumplimiento de las políticas contables establecidas por la ANI en este aspecto". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Esta situación genera que se estén reconociendo en los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2021 hechos económicos que no reflejan la realidad económica de la entidad, afectando una de las características fundamentales de la información financiera como es la “Representación Fiel” y la característica de mejora de “Verificabilidad”. | Modificar la Guía para la Estimación del Deterioro de las Cuentas por Cobrar. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Actualización de la Guía para la Estimación del Deterioro de las Cuentas por Cobrar. INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Guía para el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar INFORME DE CIERRE 2. Informe de Cierre | 2 | 2022-06-17 | 2023-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/05.%20VGCOR/HALLAZGO%201448-2?csf=1&web=1&e=W7sC5z | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 | CGR | EFECTIVO
2021F | 1449 | 3 | HALLAZGO 3. REGISTRO CONTABLE CORRECCIÓN DE ERRORES. ADMINISTRATIVO (A) Del proceso de revisión y verificación de los registros contables débitos y créditos de las otras cuenta por cobrar y sus correlativas, así como de las notas a los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2021, se observó una incorreción relacionada con la sobrestimación del saldo de la Subcuenta 580423 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR por $114.122.346,50 CxC Tercero Autopistas de Santander S.A.; en atención a que el “Acuerdo Conciliatorio para la terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato de concesión No. 002 de 2006” es de fecha del 17 de noviembre de 2015, fecha en la cual se debió de registrar el ajuste contable de la cuenta por cobrar en la Cuenta Auxiliar 580423 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "La incorrección en el registro contable del hecho económico obedece a la interpretación del marco normativo contable de entidades de gobierno en cuanto a la no aplicación del principio de devengo y el procedimiento de corrección de errores". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Esta situación genera que los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2021 revelen información que no es acorde con la realidad de los hechos económicos afectando la característica fundamental de “Representación Fiel” y la característica de mejora de “Verificabilidad”. | Solicitar a los Grupos Internos de Trabajo de la Agencia los acuerdos conciliatorios y dar aplicación de los principios de contabilidad pública en el momento de la elaboración de los registros contables, especialmente los correspondientes a devengo y esencia sobre forma | UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Actualización de lineamientos respecto del reporte de novedades contables, que deben hacer las Área Misionales, que incluyan el reporte de acuerdos conciliatorios suscritos, dirigido a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa 2. Registro contable de los acuerdos conciliatorios, de ser procedente. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Memorando o circular, de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa a los Grupos Internos de Trabajo de la ANI 2. Registro contable de los acuerdos conciliatorios, de ser procedente INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2022-06-17 | 2023-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/05.%20VGCOR/HALLAZGO%201449-3?csf=1&web=1&e=5i5Fdh | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 | CGR | EFECTIVO
2021F | 1450 | 4 | HALLAZGO 4. RECONOCIMIENTO TRANSACCIONES SUBCUENTA 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR. ADMINISTRATIVO (A) Del proceso de revisión y verificación de los soportes entregados mediante Oficio Radicado ANI 20224010064571 del 10 de marzo de 2022, numeral 5, correspondientes a los registros contables débitos y créditos de la Subcuenta 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR y de la Notas a los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2021, se observaron incorreciones materiales por concepto de Sobrestimación total en el saldo de la Subcuenta 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR por $26.838.502.155,77 e incertidumbres en el movimiento de la Subcuenta 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Las incorrecciones en el reconocimiento inicial y posterior de las otras cuentas por cobrar obedecen a deficiencias del proceso de control interno respecto a los controles establecidos para el reconocimiento y revelación de los hechos económicos de la ANI en la vigencia 2021". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Esta situación dificulta la lectura a los usuarios de los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2021; por ende, dificulta la comprensión de la información consignada; toda vez, que afecta la característica fundamental de la información financiera de “Relevancia” y “Representación Fiel”, la característica de mejora de la información financiera de “Verificabilidad” y el principio de contabilidad de “No compensación”. | Solicitar al Área Misional el análisis y la procedencia de ajustar los valores reflejados en la Resolución No. 1584 de 2016, de los Laudos 2121 y 2767 del Proyecto Bogotá - Girardot. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Memorando a la Vicepresidencia Ejecutiva solicitando revisar el valor adeudado por el concesionario Autopista Bogotá Girardot de los Laudos 2121 y 2167. 2. Actualización del valor reflejado en los estados financieros correspondiente a los Laudos 2121 y 2767 del Proyecto Bogotá – Girardot, de ser procedente. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Memorando 2. Comprobante contable de ser procedente INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2022-06-17 | 2023-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201450-4?csf=1&web=1&e=MskctN | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 | CGR | EFECTIVO
2021F | 1452 | 6 | HALLAZGO 6. MEDICIÓN DEL PASIVO DE CONCESIONES. ADMINISTRATIVO. (A) En la revisión los modelos contables de las Concesiones Armenia – Pereira – Manizales y Pacífico 3 que corresponde al soporte contable de los saldos que se reflejan en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, se evidenció que: Existe diferencia por $732.214.400.289 entre los saldos de los Estados Financieros de la ANI a 2021, en las cuentas 2314 “Financiamiento Interno de Largo Plazo” y 2990 “Otros Pasivos Diferidos” y el saldo del Pasivo Según los modelos contables de las concesiones Armenia – Pereira – Manizales y Pacífico 3. En la tabla de amortización del modelo contable de la Concesión Pacífico 3 a 2021, se observó saldo en la Fiducia por $325.185.646.553, sin embargo, el valor real es el reflejado en los Estados Financieros en la cuenta 198901 Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por concesionarios privados por $269.401.039.911. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Lo anterior, se debió a falencias en el control interno contable, específicamente en deficiencias en el modelo de captura de información, falta de información idónea de los soportes utilizados para el registro contable". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Situación que generó incertidumbre en las cuentas 231413 “Pasivo financiero por acuerdos de concesión (concedente)” y 299004 “Ingreso diferido por concesiones - concedente”, respecto de los siguientes saldos y terceros a 2021 (Tabla 47 Informe)". | VGCorporativa Efectuar los registros contables a que haya lugar, teniendo como soporte los modelos financieros para propósitos contables ajustados al valor reflejado en la subcuenta 198901 - Recursos de la entidad concedente en patrimonios autónomos constituidos por los concesionarios. VEjecutiva Ajustar la técnica de estimación contable (modelo financiero con fines contables) que permita tener la mejor estimación posible de acuerdo a lo establecido en la normatividad contable. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Archivo de Excel con el modelo financiero con fines contables. (VEjecutiva) 2. Manual que documenta la estructura, el manejo y actualización del modelo financiero para propósitos contables que les permitan a los usuarios conocer la metodología para realizar los ajustes o modificaciones. (VEjecutiva) 3. Actualización de la Guía para el diligenciamiento del modelo financiero con fines contables. (VEjecutiva) 4. Modelo Financiero de Armenia, Pereira, Manizales y Pacifico 3 bajo la estimación contable propuesta cierre de 2022. (VEjecutiva) 5. Actualización del valor reflejado en los Estados Financieros correspondiente a los proyectos Armenia Pereira Manizales y Pacifico 3. (VG Corporativa) INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre (VEjecutiva - VGCorporativa) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS: 1. Modelo Financiero con fines contables (VEjecutiva) 2. Manual con la metodología para realizar ajustes y modificaciones 3. Actualización de la Guía (VEjecutiva) 4. Modelo Financiero con fines contables de Armenia, Pereira, Manizales y Pacifico 3 cierre de 2022. (VEjecutiva) 5. Comprobante contable de ser procedente (VGCorporativa) INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre (VGCorporativa - VEjecutiva) | 6 | 2022-06-17 | 2023-05-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/ARMENIA-PEREIRA-MANIZALES%20-%20PAC%C3%8DFICO%203/HALLAZGO%201452-6?csf=1&web=1&e=LpTZd5 | Armenia - Pereira - Manizales Pacífico 3 | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 | CGR | EFECTIVO
2021F | 1453 | 7 | HALLAZGO 7. DETERMINACIÓN DE LA CARGA FINANCIERA A TRAVÉS DEL MODELO FINANCIERO CONTABLE DE LA CONCESIÓN CONEXIÓN PACÍFICO TRES. ADMINISTRATIVO. (A) Se evidenció deficiencias en la determinación de la carga financiera del contrato 005 de 2014, celebrado con Concesión Pacífico Tres S.A.S al no incluir en el modelo contable el total de los pagos realizados al concesionario a 31 de diciembre de 2021. Para determinar la carga financiera, se debe tener en cuenta los pagos al concesionario ya que reducen el pasivo financiero, por tanto, al cierre de la vigencia, se debe actualizar los pagos realizados, sin embargo, se observó que la sumatoria de los pagos que se registran en los modelos financieros contables, no coincide con el valor pagado al concesionario a través de las actas de retribución. En la página 200 del Informe mensual de Interventoría 86 de diciembre de 2021 se evidenció que las actas de retribución fueron por $435.826.355.039 y según el modelo contable ascendieron a $452.185.185.021, situación que determina diferencia por $16.358.829.982. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Situación ocasionada por debilidades en el control, monitoreo y supervisión de la actualización de la información conforme del modelo con fines contables, respecto a la ejecución de los proyectos". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Las diferencias evidenciadas en el registro de los pagos en los modelos financieros afectaron la determinación de la Carga Financiera a 2021 calculada, situación que generó incertidumbre sobre el saldo contable del tercero Concesión Pacífico 3 en las cuentas 580435 Costo Efectivo-Intereses que cerró 2021 en $125.178.989.915 y, por ende, afectó su contrato". | Ajustar la técnica de estimación contable (modelo financiero con fines contables) que permita tener la mejor estimación posible de acuerdo a lo establecido en la normatividad contable. | 1. Archivo de Excel con el modelo financiero con fines contables. 2. Manual que documenta la estructura, el manejo y actualización del modelo financiero para propósitos contables que les permitan a los usuarios conocer la metodología para realizar los ajustes o modificaciones. 3. Actualización de la Guía para el diligenciamiento del modelo financiero con fines contables 4. Modelo Financiero de Pacifico 3 bajo la estimación contable propuesta cierre de 2022 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Modelo Financiero con fines contables 2. Manual con la metodología para realizar ajustes y modificaciones 3. Actualización de la Guía 4. Modelo Financiero con fines contables de Pacifico 3 cierre de 2022. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2022-06-17 | 2023-05-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PACIFICO%20III/HALLAZGO%201453-7?csf=1&web=1&e=VTmxPC | Pacífico 3 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 | CGR | EFECTIVO
2021F | 1454 | 8 | HALLAZGO 8. CLASIFICACIÓN ADQUISICIÓN TERRENOS PROYECTOS DE CONCESIÓN. ADMINISTRATIVO (A) Del proceso de revisión y análisis de la información entregada por la ANI mediante oficio Radicado ANI Nro.: 20224010064571 del 10 de marzo de 2022 (Numeral 3) se evidencia una incorrección material de clasificación en la Subcuenta 171101 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES- RED CARRETERA por $52.285.447.699,03, toda vez que se registraron los pagos realizados a través del Fondo de Contingencias – Riesgo Predial del Proyecto Concesión Pacífico 3, cuando dicho proyecto se encuentra en construcción, por lo que para dicho registro se debió de afectar la subcuenta 170606 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES- TERRENOS. Adicionalmente, considerando el error de clasificación indicado, se estaría presentando una subestimación en la Subcuenta 170606 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES- TERRENOS por $22.408.049.109,73; toda vez que, el total de los pagos a través del Fondo de Contingencias – Riesgo Predial del Proyecto Concesión Pacífico 3, ascendió a la suma de $74.693.496.808,76, valor que correspondería al costo de los predios adquiridos independiente de la fuente de los recursos con los cuáles se realizó el pago (recursos ANI - Recursos concesionario) según información relacionada en el memorando 20224010064571 del 10 de marzo de 2022 | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Las incorrecciones en el reconocimiento de los hechos económicos respecto a la adquisición predial de los proyectos de concesión obedecen a las deficiencias del proceso de control interno respecto a los controles establecidos en el modelo de reconocimiento contable de los proyectos de concesión y revelación de los hechos económicos de la ANI en la vigencia 2021". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Esta situación dificulta la lectura a los usuarios de los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2021; así como el reflejo de los hechos económicos dificultando la comprensión de la información consignada; al afectar las características fundamentales de la información financiera de “Relevancia” y “Representación Fiel”. | Analizar el tratamiento y la clasificación contable que se debe dar a los pagos por materialización de riesgo predial, de los proyectos de concesión del modo carretero, con cargo a los aportes que se realizan al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, administrados por la FIDUPREVISORA. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Mesa de trabajo con el GIT de Riesgos de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y los Equipos Financieros y Técnicos de la Vicepresidencia Ejecutiva, para identificar el manejo predial que se debe dar por estos aportes, y si el pago con cargo al concesionario se encuentra dentro del modelo financiero para fines contables, de los proyectos que se encuentran vigentes y los ya revertidos. 2. Memorando a los Equipos de la Vicepresidencia Ejecutiva, solicitando se indique en que fase se encuentran los acuerdos de concesión del modo de transporte carretero (en construcción o en servicio). 3. Actualización del Manual “GADF-M-08 -Manual Contable bajo el nuevo marco normativo de Contabilidad Pública como entidad de Gobierno” en cuanto al tratamiento y clasificación contable que se debe dar a los pagos por materialización de riesgo predial, de los proyectos de concesión del modo carretero vigentes y revertidos, con cargo a los aportes que se realizan al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, administrados por la FIDUPREVISORA. UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 4. Registro contable de reclasificación de los terrenos de los proyectos de concesión de acuerdo con la fase de los proyectos, en construcción o en servicio, en los casos que proceda. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Acta de la mesa de trabajo que se realice con el GIT de Riesgos de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y los Equipos de la Vicepresidencia Ejecutiva. 2. Memorando 3. Manual “GADF-M-08 -Manual Contable bajo el nuevo marco normativo de Contabilidad Pública como entidad de Gobierno” 4. Comprobantes contables de reclasificación en caso que proceda INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2022-06-17 | 2023-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/05.%20VGCOR/HALLAZGO%201454-8?csf=1&web=1&e=734EVx | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (Predial) | ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 | CGR | EFECTIVO
2021F | 1460 | 14 | HALLAZGO 14. CONTROLES EN EL COBRO DE TARIFA COMPLEMENTARIA. CONCESIÓN CONEXIÓN PACÍFICO 3. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA CONNOTACIÓN DISCIPLINARIA (A) (D) En visita fiscal de marzo 31 de 2022 al proyecto Concesión Conexión Pacífico 3, mientras se realizaba el arqueo por parte de la interventoría al peaje Guaico en la caja cuatro (4), se observó que una volqueta de placa HMD 570 le cobraron la tarifa complementaria, pero no había pasado ni por el peaje de Irra ni el de Acapulco, por lo que, no contaba con el tiquete o colilla que certifica que es tarifa complementaria. Se verificó que el vehículo mencionado había pasado dos veces ese día y le cobraron como complementaria. Se verificó con la Interventoría que no tienen establecidos mecanismos para registrar cuantos usuarios son de tarifa complementaria y cuantos no, hecho que evidencia falta de control, toda vez que, pueden reportar como complementarios los que deben pagar tarifa completa. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Lo anterior obedece a debilidades supervisión que realiza la interventoría, así como en el seguimiento por parte de la entidad, ya que se evidenció falencia y debilidades en los controles que se tiene en las casetas de peaje, que garantice que se cobre la tarifa completaría a los vehículos que cumplan con lo exigido para su pago, para dar el debido cumplimiento a la Resolución número 20213040062465, "Por la cual se establece una tarifa diferencial en la categoría / en la estación de Peaje denominada Guaico, del proyecto vial "Conexión Pacífico 3" del Proyecto "Autopistas de la Prosperidad" y se dictan otras disposiciones". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Conforme se evidenció en la visita con la presencia de la interventoría, el cobro de la tarifa complementaria se está adelantando sin un mecanismo que garantice su adecuado recaudo, afectando a los usuarios que transitan por el corredor vial a cargo del consorcio Pacífico 3, en especial los que transitan por el peaje Guaico y su adecuado recaudo, situación que genera una falla funcional en el control de recaudo de peajes, constituyéndose en una inobservancia de las condiciones para el cobro de la tarifa diferencial". | Fortalecer los instrumentos de control y seguimiento de los aforos en las casetas de peaje de Guaico. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio dirigido al concesionario solicitando los controles que está realizando para el recaudo de la tarifa completaría de los vehículos en el peaje de Guaico. 2. Oficio a Interventoría solicitando a la Interventoría la revisión de los controles realizados por el Concesionario, para el recaudo de la tarifa complementaria en el peaje de Guaico. 3. Implementación del sistema de recaudo por parte de la Concesión Pacífico Tres S.A.S, para tarifa diferencial del peaje Guaico UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Supervisión e Interventoría INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Oficio dirigido al concesionario solicitando los controles que está realizando para el recaudo de la tarifa completaría de los vehículos en el peaje de Guaico. 2. Oficio a Interventoría solicitando a la Interventoría la revisión de los controles realizados por el Concesionario, para el recaudo de la tarifa complementaria en el peaje de Guaico. 3. Control adicional en el sistema de recaudo a través de código de barras para validar los Tiquetes que tienen derecho a la diferencial. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Supervisión e Interventoría INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2022-06-17 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PACIFICO%20III/HALLAZGO%201460-14?csf=1&web=1&e=txBw2O | Pacífico 3 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe auditoría técnica OCI Conexión Pacífico 3 - 20241020093173 del 30 de mayo de 2024 | OCI | EFECTIVO | La causa del hallazgo se asocia a la ausencia de controles en la aplicación de la tarifa complementaria establecida en la Resolución número 20213040062465 “Por la cual se establece una tarifa diferencial en la categoría / en la estación de Peaje denominada Guaico, del proyecto vial “Conexión Pacífico 3” del Proyecto “Autopistas de la Prosperidad” y se dictan otras disposiciones”, debido a que en la visita adelantada por la Contraloría General de la República al proyecto el 31 de marzo de 2022, el Ente de Control evidenció que a una volqueta de placa HMD 570 le cobraron la tarifa complementaria, sin cumplir con las condiciones para tal fin. Las acciones correctivas del plan de mejoramiento corresponden a solicitudes de la ANI al Concesionario y a la Interventoría para evitar la ocurrencia de situaciones como la identificada por la Contraloría General de la República, quienes demuestran que, como se evidencia en la documentación soporte de la unidad de medida No. 3, desde el día 19 de abril de 2022 “(…) entró en funcionamiento la verificación electrónica de los tiquetes de los peajes de Acapulco e Irra presentados por los usuarios para las tarifas complementarias o excedentes en la estación de Peaje Guaico. De acuerdo con lo anterior, el Concesionario realizó la instalación de los lectores de códigos de barras en la estación de Peaje Guaico en las casetas de los cuatro carriles para el registro del tiquete en el sistema, y así constatar que el tiquete entregado es verídico y se encuentra en los plazos establecidos para su uso.”, lo que corresponde a un control en el proyecto frente a las tarifas complementarias en el peaje Guaico. Por su parte, la unidad de medida preventiva del plan de mejoramiento corresponde al Manual de Supervisión e Interventoría de la ANI, dado que a través dicho documento se emiten lineamientos al interior de la ANI y para las interventorías orientados a evitar la formulación de hallazgos por parte de los Entes de Control. En abril de 2024, la Oficina de Control Interno llevó a cabo un recorrido al proyecto con el fin de validar in sitú la efectividad del sistema de verificación electrónica de tiquetes en lo correspondiente al control de la aplicación de tarifas complementarias, sin identificar novedades. En ese orden de ideas, se considera que desapareció la causa de hecho que dio origen al hallazgo; por lo tanto, se declara la efectividad del plan de mejoramiento, en lo que corresponde a la incidencia administrativa del hallazgo.
2021F | 1464 | 18 | HALLAZGO 18. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA ZONA DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE- ZODMES, CONTRATO DE CONCESIÓN 008 DE 2015 IP CAMBAO -MANIZALES. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA CONNOTACIÓN DISCIPLINARIA (A)(D) En la visita técnica realizada al proyecto de concesión IP Cambao-Manizales por parte de la CGR, se identificó al interior del ZODME (abreviatura conocida para identificar las Zonas de Disposición de Material de Excavación Sobrante) ubicado en el Municipio de Murillo, que el cercado se encuentra en mal estado y no contiene polisombra y en los tramos donde se cuenta con esta, se encuentra en mal estado, en su totalidad alrededor del área definida, además, se observó estancamiento de aguas in situ, donde se retiró un árbol, por lo que se evidencia que no hubo nivelación del terreno, además no cuenta con señalización. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Estas situaciones encontradas obedecen a una inadecuada gestión integral de los residuos de demolición y construcción en su almacenamiento por parte del concesionario, así como una deficiente supervisión por parte de la interventoría en esta actividad y del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del concesionario por parte de la ANI, tendientes a verificar la observancia de las normas que orientan el manejo y almacenamiento de los residuos RCD de la obra". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Teniendo en cuenta la Resolución 0472 de 2017 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura- Subsector Vial emitida por INVIAS y el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental para las actividades de la fase de construcción de las unidades funcionales 4 y 5 del contrato de concesión 008 de 2015 , que orienta el manejo y disposición de esta tipología de residuos, se estaría omitiendo algunas actividades en la prevención y reducción de RCD, y su almacenamiento, además del impacto visual y contaminación a los habitantes aledaños por emisiones de material particulado y generación de vectores, al no contener el área debidamente protegida y drenada, también se podría causar algún tipo de accidente teniendo en cuenta que está ubicado al interior del área urbana del municipio y este no cuenta con señalización que informe a la comunidad". | Cumplir con los lineamientos establecidos en la Resolución 0472 de 2017 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura- Subsector Vial emitida por INVIAS y el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental para las actividades a desarrollar en las unidades funcionales 4 y 5 del contrato de concesión 008 de 2015. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Solicitud de concepto interventoría (estado actual de los Zodmes del proyecto). 2. Concepto de interventoría (estado actual de los Zodmes del proyecto). 3. Informe de seguimiento ANI UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Solicitar a la interventoria incorporar el seguimiento a los Zodmes en los informes mensuales. 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Verificar la pertinencia de actualizar el procedimiento GCSP-P-006. INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Solicitud de concepto interventoría (estado actual de los Zodmes del proyecto). 2. Concepto de interventoría (estado actual de los Zodmes del proyecto). 3. Informe de seguimiento AN UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Solicitar a la interventoria incorporar el seguimiento a los Zodmes en los informes mensuales. 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Verificar la pertinencia de actualizar el procedimiento GCSP-P-006. INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2022-06-17 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/IP%20CAMBAO%20-%20MANIZALES/HALLAZGO%201464-18?csf=1&web=1&e=pUZv0f | IP Cambao - Manizales | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias técnicas en corredor vial | Informe auditoría técnica OCI Cambao - Manizales - 20241020199803 del 26 de noviembre de 2024 | OCI | EFECTIVO | En la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno se evidenció que la Interventoría continúa presentando en sus informes mensuales el seguimiento y control a las acciones del Concesionario en materia de ZODMES; lo que se evidencia, por ejemplo, con el contenido de los capítulos ambientales de los informes correspondientes a junio y julio de 2024 (Radicados ANI No. 20244090860232 y No. 20244091008972, respectivamente). Asimismo, se visitó la ZODME ubicada en Murillo y se verificó que el estancamiento de agua y la falta de señalización han desaparecido. Respecto al estado del cercado, se evidenció que es una actividad que requiere de mantenimiento permanente debido a las afectaciones que la comunidad aledaña genera a dicha infraestructura, frente a lo que la Interventoría y el Concesionario han adelantado las acciones correspondientes. Con fundamento en el análisis presentado, y que las acciones preventivas y correctivas permitieron superar lo observado por la Contraloría General de la República respecto al estado de la ZODMES ubicada en Murillo, se establece la efectividad del plan de mejoramiento, en lo que corresponde a la incidencia administrativa del hallazgo.
2021F | 1465 | 19 | HALLAZGO 19. DISPOSICIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES EN LA UNIDAD FUNCIONAL 5 CONTRATO DE CONCESIÓN 008 DE 2015 IP CAMBAO -MANIZALES. ADMINISTRTIVO (A) En la visita técnica realizada al proyecto IP Cambao-Manizales en la Unidad Funcional 5, específicamente en el sector la Esperanza, de esta unidad, se identificó acumulación de residuos sólidos convencionales e inadecuada gestión de los mismos, el concesionario manifiesta que es de la comunidad, pero en la información revisada se identifica que la interventoría también hace referencia a este punto en concreto y especifica que de manera reiterativa hace la comunicación al concesionario para realizar las medidas correctivas y citan el proyecto anteriormente descrito. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Deficiente gestión en el manejo y acopio de residuos convencionales en la zona denominada la Esperanza a cargo del concesionario, cabe mencionar que este evento ya se había identificado y advertido anteriormente por la interventoría encargada conforme se registra en el informe ambiental Nro. 77 de diciembre del 2021, sin que se advierta la toma de correctivos por parte del concesionario". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Por lo tanto, se presentan deficiencias en las actividades del concesionario en la disposición de estos residuos convencionales, en la obligación de la interventoría de exigir al contratista las indicaciones formuladas a través de los informes y la labor de seguimiento y control al proyecto por parte de ANI, al no tomar medidas correctivas de esta situación detectada; así como de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el PAGA-Plan de Adaptación a la Guía Ambiental para las unidades funcionales 4 y 5 de la concesión IP Cambao-Manizales". | Cumplir con los lineamientos normativos relacionados con la gestión de residuos sólidos, la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura- Subsector Vial emitida por INVIAS y el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental para las actividades a desarrollar en las unidades funcionales 4 y 5 del contrato de concesión 008 de 2015. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Solicitud de concepto interventoría (estado actual de la gestión de residuos del proyecto). 2.Concepto de interventoría (estado actual de la gestión de residuos del proyecto). 3. Informe de seguimiento ANI UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Solicitar a la interventoria incorporar el seguimiento la disposición de residuos convencionales en los informes mensuales. 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Verificar la pertinencia de actualizar el procedimiento GCSP-P-006. INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Solicitud concepto de la interventoría 2. Concepto de la interventoría 3. Informe de seguimiento ANI UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Seguimiento a la disposición de residuos convencionales (Interventoría) 5. Manual de interventoría y supervisión 6. Verificar la pertinencia de actualizar el procedimiento GCSP-P-006. INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2022-06-17 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/IP%20CAMBAO%20-%20MANIZALES/HALLAZGO%201465-19?csf=1&web=1&e=4XZk68 | IP Cambao - Manizales | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias técnicas en corredor vial | Informe auditoría técnica OCI Cambao - Manizales - 20241020199803 del 26 de noviembre de 2024 | OCI | EFECTIVO | En la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno se evidenció que la Interventoría continúa presentando en sus informes mensuales el seguimiento y control a las acciones del Concesionario en materia de manejo y gestión de residuos; lo que se evidencia, por ejemplo, con el contenido de los capítulos ambientales de los informes correspondientes a junio y julio de 2024 (Radicados ANI No. 20244090860232 y No. 20244091008972, respectivamente). Asimismo, en la auditoría se visitó la zona denominada La Esperanza y se verificó que la infraestructura instalada en su momento para la gestión integral de los residuos de demolición y construcción ha desaparecido. Se debe tener en cuenta que la unidad funcional 5 ha superado la fase de construcción y se encuentra en operación desde agosto de 2024. En su defecto se evidenciaron contenedores y canastas de basura para el uso de la comunidad, frente a lo cual el Concesionario realiza actividades orientadas a mantener la limpieza en el sector. Con fundamento en el análisis presentado, y que las acciones preventivas y correctivas permitieron superar lo observado por la Contraloría General de la República, se establece la efectividad del plan de mejoramiento.
2022AEF | 1466 | 1 | Hallazgo Nro. 1. Plazos y Requisitos para el Inicio de la Fase de Construcción de la Unidad Funcional 4. Administrativo (A) Con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) En la revisión y análisis de las acciones y procedimientos adelantados por el Concesionario, la Entidad y la Interventoría, se evidenció inconsistencia sobre el cumplimiento de los plazos y de los requisitos ambientales para la suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción de la Unidad Funcional 4, previstos en el Capítulo III, Sección 3.8, Literal (a) y (b) de la Parte Especial y en el Capítulo IV, Sección 4.4, Literal f) de la Parte General del Contrato de Concesión. | En la opinión de la CGR, se incumplió el plazo contractual establecido para la Fase de Preconstrucción, excediéndose en cincuenta (50) días el plazo estipulado contractualmente. Adicionalmente, se establecieron debilidades en la calidad y oportunidad durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el licenciamiento ambiental en la Unidad Funcional 4, materializándose un desfase de treinta y seis (36) días, para la emisión definitiva de la Licencia Ambiental; Se efectuó la radicación del EIA por parte del Concesionario ante la Autoridad Ambiental, sin la respectiva aprobación de la Interventoría, acorde a lo previsto en el Apéndice técnico 6, Capítulo III, Sección 3.1, Numeral 2 del Contrato. | La CGR considera que existió incumplimiento de obligaciones del contrato de concesión y consecuentemente se determinan deficiencias y falta de efectividad en las acciones a cargo de la interventoría y la ANI. | Conminar al Concesionario al cumplimiento de los requisitos contractuales para el inicio de la Fase de Construcción de la UF 4. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de la interventoría, indicando el estado de los requisitos ambientales para el inicio de la Fase de Construcción de la UF 4. 2.Informe ambiental de la ANI sobre estado de cumplimiento de requisitos ambientales previos al inicio de la Fase de Construcción de la UF 4 3. Iniciar proceso sancionatorio en caso de presentarse incumplimiento a la fecha. ACCIONES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Procedimientos: - Seguimiento al proceso de licenciamiento ambiental o modificación de licencia /Plan de Manejo Ambiental de proyectos concesionados - GCSP-P-007 - Seguimiento a la gestión ambiental para el trámite de permisos, concesiones o autorizaciones ambientales - GCSP-P-008 - Seguimiento a la elaboración, aprobación y no objeción del estudio denominado Programa de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA, en proyectos de concesión - GCSP-P-029 INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe ambiental de la ANI . 2. Informe de la interventoría, . 3. Memorando de solicitud de Inicio de proceso sancionatorio. ACCIONES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Procedimientos INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2022-07-07 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201466-1?csf=1&web=1&e=xbuxIa | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos en la ejecución de proyectos | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO
2022AEF | 1467 | 2 | Hallazgo Nro. 2. Modificaciones a los Estudios y Diseños del Proyecto. Administrativo (A) Con Presunta Incidencia Disciplinaria (D). La CGR estableció incumplimiento del Concesionario en la elaboración y entrega de los Estudios y Diseños del proyecto, reflejado en la entrega de productos sin el cumplimiento de requisitos de calidad, técnicos y normativos previstos en el Contrato de Concesión Nro. 008 de 2014. Los Estudios y Diseños de las Unidades Funcionales 1 y 2 fueron entregados sin cumplir con el tipo de intervención estipulado en el Apéndice Técnico 1 Sección 2.1 (c) y con las vías objeto de intervención estipulado en la Sección 3.5 (b) de la parte Especial del Contrato, por cuanto se incluyó la infraestructura existente en el sector Remedios – Vegachí, que corresponde a una vía departamental no contemplada en el objeto del Contrato de Concesión. | En la opinión de la CGR, la situación ocasionada por omisión de los requisitos de calidad, técnicos y normativos en la elaboración y presentación de los Estudios y Diseños del proyecto; falencias en el contratista EPC de Estudios y Diseños; falencias de los procesos de control del Concesionario en la elaboración y entrega de la información; deficiencias en los controles y acciones tomadas por la Interventoría frente a las continuas no conformidades evidenciadas en los productos entregados. | La CGR considera que, se generó ampliación de los plazos invertidos en el proceso de entrega de los Estudios y Diseños del proyecto hasta la emisión de la “No Conformidad” respectiva, desplazando el inicio de las intervenciones de las Unidades Funcionales, para la UF1 en 812 días, para la UF2 en 952 días y para la UF3 en 343 días, con el consecuente desplazamiento de los plazos de la Fase de Construcción y, por ende, de las actividades posteriores a la ejecución de las Unidades Funcionales, tales como la Operación y Mantenimiento y el Recaudo. | Informar sobre el proceso de revision y no objeción de estudios y diseños | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe ANI sobre el proceso de aprobación de Estudios y Diseño UF 1y2 2. Informe de interventoría sobre el estado de Estudios y Diseño UF 1y2. ACCIONES PREVENTIVAS 3. Manual de Interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe ANI 2. Informe de interventoría ACCIONES PREVENTIVAS 3. Manual de Interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2022-07-07 | 2023-01-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201467-2?csf=1&web=1&e=M4H5wq | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos o deficiencias en la entrega y/o aprobación de documentación contractual | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO
2022AEF | 1468 | 3 | Hallazgo Nro. 3. Obligaciones Ambientales durante la Fase de Preconstrucción - Administrativa (A) con Presunta incidencia Disciplinaria (D). Se establecieron incumplimientos por parte del concesionario consistentes en la entrega de documentación ambiental con deficiencias; lo cual derivó en, el desplazamiento del inicio de actividades constructivas previstas en el plan de obras. La CGR evidenció debilidades en la elaboración y entrega dentro de los plazos establecidos, de la documentación ambiental relativa a Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), Informes sobre la Gestión Social y Ambiental, Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), para las unidades funcionales UF3 y UF4. | En la opinión de la CGR, lo expuesto tiene su origen en las deficiencias en las labores de interventoría y supervisión, tendientes a garantizar el cumplimiento de obligaciones ambientales previstas en el contrato de concesión, en términos de calidad y oportunidad. De otra parte, se evidenciaron debilidades por parte de la ANI al omitir la aplicación de los mecanismos de apremio establecidos contractualmente como acciones correctivas, dado que no se ejerció labor o gestión alguna durante la materialización del incumplimiento al Plazo de Cura concedido, para la elaboración del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS). | La CGR considera que, las debilidades evidenciadas en la calidad y entrega oportuna de cada documento ambiental, conllevaron a la elaboración de diversas versiones, la aprobación de documentación ambiental por fuera de los plazos estipulados contractualmente, el incumplimiento de los cronogramas aprobados, el inicio de labores constructivas de las unidades funcionales UF3 y UF4 sin tener previamente aprobado el PAGA, las 2 solicitudes de la interventoría para dar inicio procedimiento sancionatorio sin acción alguna por parte de la ANI ante el incumplimiento al Plazo de Cura concedido. En cuanto a la gestión de permisos ante las autoridades ambientales, con ocasión al inicio de la gestión fuera del plazo estipulado, se materializaron retrasos en los tiempos programados para estos trámites y aprobación definitiva de los mismos, teniendo diferencias de hasta 133 días para la UF3, y de 47 días para la UF4-2, afectando así lo programado en el Plan de Obras. | Conminar al Concesionario al cumplimiento de las condiciones contractuales para la presentación y revisión del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), Informes sobre la Gestión Social y Ambiental, Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), para las unidades funcionales 3 y 4. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de la interventoría, indicando el estado de la presentación del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), Informes sobre la Gestión Social y Ambiental, Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), para las unidades funcionales 3 y 4. 2.Informe ambiental sobre estado de cumplimiento de presentación del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), Informes sobre la Gestión Social y Ambiental, Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), para las unidades funcionales 3 y 4. 3. Iniciar de proceso sancionatorio en caso de presentarse incumplimiento a la fecha respecto a la presentación, revisión y no objeción presentación del Plan de Responsabilidad Ambiental y Social (PRAS), Informes sobre la Gestión Social y Ambiental, Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), para las unidades funcionales 3 y 4. ACCIONES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Procedimientos: - Seguimiento a la elaboración, aprobación y no objeción del estudio denominado Programa de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA, en proyectos de concesión - GCSP-P-029 - Seguimiento a la gestión ambiental de los contratos adjudicados - GCSP-P-006 - Seguimiento a la supervisión ambiental de la Interventoría - GCSP-P-031 -Seguimiento a la gestión social de los contratos adjudicados - GCSP-P-005 INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de la interventoría. 2.Informe ambiental ANI 3. Memorando de solicitud de Inicio de proceso sancionatorio. ACCIONES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Procedimientos INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2022-07-07 | 2023-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201468-3?csf=1&web=1&e=aVeYnl | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos o deficiencias en la entrega y/o aprobación de documentación contractual | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO
2022AEF | 1470 | 5 | Hallazgo Nro. 5. Gestión predial – Administrativo (A) con Presunta incidencia Disciplinaria (D) Se establecieron incumplimientos consistentes en la aprobación de documentación con observaciones no subsanadas y, debilidades en la investigación y elaboración de documentos e insumos prediales para todas las unidades funcionales por parte del concesionario; lo cual derivó en inconsistencias y diversas observaciones en los insumos entregados, en desplazamientos de los términos previstos en los cronogramas de gestión predial, en incumplimientos persistentes durante más de 9 meses en materia de gestión predial. De otra parte, se destaca el transcurso de 265 días para dirimir el desacuerdo concerniente al ancho del corredor para la Unidad Funcional 3, evidenciando debilidades en su oportuna resolución; lo cual derivó en la presentación de 52 querellas para la restitución de predios ocupados ilegalmente. | En la opinión de la CGR, lo expuesto tiene su origen en debilidades en la investigación y elaboración de documentos e insumos prediales para todas las unidades funcionales, el incumplimiento de la programación aprobada para la gestión predial y, la falta de efectividad en las labores de seguimiento y vigilancia a cargo de la interventoría y la ANI frente a incumplimientos reiterativos del concesionario en materia predial. De otra parte, se destaca el transcurso de 265 días para dirimir el desacuerdo concerniente al ancho del corredor para la Unidad Funcional 3, evidenciando debilidades en su oportuna resolución. | La CGR considera que, se generaron para todas las unidades funcionales, inconsistencias y diversas observaciones en los insumos entregados por parte del concesionario, desplazamientos de los términos previstos en los cronogramas de gestión predial, incumplimientos persistentes durante más de 9 meses en materia predial y, en la solicitud para iniciar 1 proceso sancionatorio en contra del concesionario. | Fortalecer los instrumentos de control y seguimiento de la gestion predial adelantada por el Concesionario. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría que de cuenta del estado de los insumos prediales aprobados y del avance de la gestión predial vs cronogramas de adquisición predial. 2.Reporte predial de la ANI sobre el estado de la gestión predial. 3.Inicio de proceso sancionatorio en caso de que aplique. 4. Informe de supervisión sobre los Otrosies No 7 y 8, desde el componente predial. ACCIONES PREVENTIVAS 5. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 6. Modelo estándar Contrato 5G, Apendice Técnico Predial. 7. Modificación Contractual seccion 4.17 y 7.1. INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría. 2.Reporte predial ANI. 3.Memorando de solicitud de Inicio de proceso sancionatorio 4. Informe de supervisión. ACCIONES PREVENTIVAS 5. Procedimientos: 6. Modelo estándar Contrato 5G, Apendice Técnico Predial. 7. Otrosi No. 10 INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2022-07-07 | 2023-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201470-5?csf=1&web=1&e=2YWEDd | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en la gestión predial | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO
2022AEF | 1471 | 6 | Hallazgo Nro. 6. Cumplimiento de indicadores E6 y E8. Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria (D). Se evidencia que para los indicadores E6 (Baches) y E8 (Estado de Márgenes, separador central. Área de servicio y Corredor del Proyecto), no se están tomando las mediciones conforme a lo establecido en el Apéndice Técnico aplicable a la etapa actual del Contrato de Concesión 008 de 2014, la periodicidad del indicador es mensual, y el método de medida es tomando segmentos de 1 km, por la Unidad Funcional que aplique, para la toma de las respectivas mediciones según los métodos indicados en el Contrato de Concesión. Sin embargo, al revisar los informes de interventoría, se encuentra que para estos indicadores los tramos medidos oscilan entre 15 y 20 km, cuando la UF3 y la UF4 miden 47 km y 14,7 km, lo cual denota falencias en la toma de las mediciones para el cálculo de dichos indicadores. | En la opinión de la CGR, la principal causa es las falencias en la toma de las mediciones de los indicadores, sin atender a lo especificado en el Contrato de Concesión (las mediciones se deben hacer en tramos de 1 km). En adición, se evidencia las deficiencias de seguimiento y control por parte de la Interventoría del proyecto. | La CGR considera que , se generó un sesgo que puede llegar a afectar el índice de cumplimiento, originando riesgo de que se hagan futuros pagos de retribuciones sin el cumplimiento de los estándares de calidad y los niveles de servicio contratados. | Fortalecer los mecanismos de control dentro de la evaluación de indicadores | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría sobre el estado de cumplimiento de la medición de los Indicadores en las UF 3 y 4. ACCIONES PREVENTIVAS 2. Actas de retribución de las UF entregadas 3. Informe de medición de indicadores. 4.Manual de Interventoría y supervisión. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría ACCIONES PREVENTIVAS 2. Actas de retribución 3. Informe de indicadores. 4.Manual de Interventoría y supervisión. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2022-07-07 | 2023-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201471-6?csf=1&web=1&e=H3MLUD | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO
2022AEF | 1473 | 8 | Hallazgo Nro. 8. Modificación del ancho del corredor de la Unidad Funcional 3. Administrativa (A) con presunta incidencia Disciplinaria (D) e Indagación Preliminar (IP). En desarrollo del contrato de concesión Nro. 008 de 2014, se suscribió el Otrosí Nro. 7 del 08-08-2016, en el cual se modifica el ancho de corredor de la UF3 reduciendo el área requerida para las intervenciones y derecho de vía, lo cual demandó el ajuste de las especificaciones contractuales estipuladas en el Apéndice Técnico 1, sin que se previera el ajuste económico por disminución de la adquisición predial; lo anterior, vulnerando principios fundamentales de la contratación estatal como son el principio de planeación, transparencia, igualdad y libertad de concurrencia. La CGR pudo establecer que el Otro Si Nro. 7 del 08-08-2016 modificó la sección 2.4 del Apéndice Técnico 1, sin realizar un análisis sobre las implicaciones económicas de la adquisición predial, situación advertida por la Interventoría, donde manifiesta que el ajuste en la retribución debía realizarse por parte de la ANI, ya que la interventoría no tiene acceso al modelo financiero de la Concesión, sin embargo, en el Otro Si Nro. 7 no se ve reflejado dicho ajuste en materia presupuestal. | En la opinión de la CGR, lo anterior, debido a falencias en la planeación del proyecto desde su estructuración, dado el conocimiento previo del tipo de intervención para la unidad funcional 3; falencias por parte de la ANI en la estructuración del Otro Si Nro. 7 y su posterior suscripción, sin el análisis económico derivado por disminución de las áreas de predios a adquirir. | La CGR considera que, el Otro Sí Nro. 7 del 08-08-2016, representó una modificación al contrato de concesión 008 de 2014, con el cual presuntamente se vulneraron principios de la contratación estatal como lo son el de planeación, transparencia, económica; toda vez, que dicho cambio representó menores inversiones por parte del concesionario por adquisición predial para la UF3, alterando los desembolsos proyectados en el CAPEX. | Validar los análisis tendientes al seguimiento del proceso de adquisición predial para la UF 3 | ACCIONES CORRECTIVAS 1.Solicitar concepto de la Interventoría para estimar los posibles costos asociados a la adquisición predial en la UF3 2.Informe ANI sobre la inversión para adquisición predial y su incidencia en el CAPEX. 3.De requerirse adelantar las gestiones ante el Concesionario para restablecer el equilibrio financiero del contrato. ACCIONES PREVENTIVAS 4. Informe mensual de Interventoría (resumen adquisición predial) INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1.Concepto de la Interventoría 2.Informe ANI 3.Gestiones ante el Concesionario ACCIONES PREVENTIVAS 4. Informe resumen mensual sobre adquisición predial. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2022-07-07 | 2023-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201473-8?csf=1&web=1&e=lbtRpZ | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Desequilibrio económico | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO |  | Fiscal | Si | Auto de apertura No. 079 del 20 de septiembre de 2022 de Indagación Preliminar No. 85112-2022-41918 radicado ANI No. 20224091088252 del 27 de septiembre de 2022. (CGR 2022EE0166176) Solicitud de información IP 85112-2022-41918 radicado ANI No. 20224091088252 (CGR 2022EE00166063) del 27 de septiembre de 2022. Auto de cierre y archivo No. 092 del 27 de octubre de 2022 de la IP 85112-2022-41918 con radicado ANI No. 2022-409-124491-2 del 4 de noviembre de 2022 (CGR 2022EE0189938). | Auto de cierre y archivo No. 092 del 27 de octubre de 2022 de la IP 85112-2022-41918 con radicado ANI No. 2022-409-124491-2 del 4 de noviembre de 2022 (CGR 2022EE0189938). |  | Directo
2022AEF | 1474 | 9 | Hallazgo Nro. 9. Proyecto de Concesión sin contratista EPC. Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria (D). El proyecto “Autopista al Rio Magdalena II”, permaneció 570 días sin contrato de construcción, lo cual afectó el cumplimiento de las metas físicas del proyecto. Aunque hubo contrato de EPC en el mes de octubre, el reinicio de actividades se comenzó a dar entre los meses de noviembre y diciembre, para retomar nuevamente los ritmos de obra. Lo anterior indica que la obra permaneció sin contratista de construcción 570 días, lo cual afectó significativamente el desarrollo de las obras, efecto que, con corte a 31 de marzo de 2022, todavía se evidencia. | En opinión de la CGR, las principales causas de la condición descrita, se citan a continuación: (a) La falta de control por parte del Concesionario, de los ritmos de ejecución de su contratista de construcción. (b) Debilidades en el control de la ejecución del proyecto por parte de la Interventoría, la cual, aunque documentó los problemas y solicitó incumplimientos, limitó su actuación a las revisiones y aprobaciones de los ajustes del plan de obras, sin que se haya puesto de manifiesto la complejidad del problema, que afectaba la ejecución misma de todo el proyecto y debía ser atacado con un plan de contingencia efectivo. (c) Debilidades en el ejercicio de supervisión de la ANI, que como entidad contratante no conminó al Concesionario para dar soluciones concretas y de fondo al problema, ni aplicó los mecanismos sancionatorios pertinentes, toda vez que el problema del retraso de las obras era reiterativo y se agudizó con la detención de las mismas cuando salió el contratista EPC. | La CGR considera que, los efectos de que el proyecto de Concesión quedara sin contratista de Construcción fueron los siguientes: (a) La obra venía con un atraso muy alto en todas sus unidades funcionales, y se sumó el hecho de que quedó paralizada 570 días, lo cual impactó significativamente toda la duración del proyecto, afectando los plazos de entrega y la puesta en servicio del corredor a los usuarios. (b) Las medidas tomadas por cada una de las partes no fueron lo suficientemente contundentes para mitigar el efecto causado por la parálisis del proyecto, y se ha tenido que arrastrar un atraso remanente que no se ha recuperado. (c) Esta parálisis generó un riesgo muy alto de que no se cumplan con los plazos de entrega del proyecto, no se llegue a los valores de VPIP acordados por no tener los peajes que generen el recaudo esperado, y se pueda generar una posible lesión al patrimonio del Estado, al tener que compensar el recaudo que no se ha generado. | Fortalecer los procesos de seguimiento a las obligaciones y tiempos establecidos en el Otrosí No 8 | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría que incluya el seguimiento del acuerdo transaccional. 2. Informe ANI al seguimiento del acuerdo transaccional. 3. En caso de ser requerido, proceder con el proceso sancionatorio. ACCIONES PREVENTIVAS 4.Suscripción acuerdo transaccional INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría. 2. Informe ANI. 3. Memorando de solicitud de Inicio de proceso sancionatorio. ACCIONES PREVENTIVAS 4.Otrosi No 8 INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2022-07-07 | 2023-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201474-9?csf=1&web=1&e=w7W8c4 | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos en la ejecución de proyectos | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO
2022AEF | 1475 | 10 | Hallazgo Nro. 10. Alcance del Segundo Plazo Adicional establecido en el Acuerdo Transaccional otrosí Nro. 8, en relación al estado de avance del proyecto “Autopista Rio Magdalena II”. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (A)(D). El plazo adicional avalado por el otrosí Nro. 8 al contrato 008 de 2014, mediante la realización de un acuerdo transaccional, no compensa los efectos resultantes de los atrasos que han sobrevenido sobre el proyecto, lo cual hace que la mitigación esperada del riesgo fiscal que se puede dar sobre el proyecto no se está cumpliendo, generando la permanencia de dicho riesgo. Revisados el estudio de conveniencia y el acuerdo transaccional, no se encuentra por parte de la CGR el origen de los tiempos máximos establecidos dentro del Segundo Plazo Adicional, con lo cual no es claro si estos plazos realmente fueron diseñados de forma que fueran un plan de contingencia adecuado para mitigar los efectos del atraso que venía arrastrando el proyecto. | En la opinión de la CGR, la causa principal de la condición descrita es que, en el momento de la realización del Estudio de Conveniencia para la aprobación del otro sí Nro. 8, no se consideró que la razón principal que daba origen a este acuerdo transaccional era los atrasos imputables al Concesionario y a sus problemas con su contratista de obra (Atraso general ponderado que superaba el 80%). El concesionario no atacó de raíz esta situación (al no contratar oportunamente contratista para continuar las obras de construcción), con el fin de evitar aumentar el atraso del proyecto. De igual manera, la interventoría y la supervisión no conminaron al Concesionario a mitigar este atraso, con los mecanismos previstos en el contrato para tal fin. | La CGR considera que , al no tener en cuenta de manera efectiva los atrasos precedentes, ni mitigar la tendencia al atraso del proyecto, se está evidenciando que, aunque se haya reducido el VPIP con el fin de mitigar el riesgo de que se generen pagos para garantizar los DR, se sigue generando este riesgo, toda vez que el impacto del atraso de más 3 años en las obras, y el hecho de que las obras reprogramadas están en atraso progresivo, no hay garantía de que se generen los valores de recaudo esperados para los meses de referencia estipulados en el contrato. | Contribuir con el análisis, seguimiento y control de lo acordado en el Otrosí No. 8 | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría que incluya el seguimiento del acuerdo transaccional. 2. Informe ANI al seguimiento del acuerdo transaccional. 3. En caso de ser requerido, proceder con el proceso sancionatorio. 4. Concepto jurídico sobre el EOC y el Acuerdo Transaccional. ACCIONES PREVENTIVAS 5.Suscripción acuerdo transaccional INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría . 2. Informe ANI. 3. Memorando de solicitud de Inicio de proceso sancionatorio. 4. Concepto Jurídico. ACCIONES PREVENTIVAS 5.Otrosi No 8 INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2022-07-07 | 2023-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201475-10?csf=1&web=1&e=2HVgEe | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos en la ejecución de proyectos | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO
2022AEF | 1476 | 11 | Hallazgo 11. Holguras iniciales en los Planes de Obra proyecto “Autopista Río Magdalena II”. Administrativa (A) con presunta incidencia disciplinaria (D). En los planes de obras de cada una de las Unidades Funcionales asociadas al contrato de Concesión 008 de 2014, se incluyó una “holgura inicial”101, que no corresponde a un margen de tiempo que pueda tener una actividad específica sin afectar la programación del proyecto, sino que corresponde a un “tiempo muerto” que toma el concesionario antes de iniciar las actividades propias de cada unidad funcional. Este tiempo no tiene soportes que lo justifiquen dentro de los documentos anexos a los planes de obras y no se corresponde a alguna actividad en específico, lo cual generó un desplazamiento en el inicio real de las obras, otorgando incluso casi un año de espera para iniciar las obras en las unidades funcionales del proyecto que serían objeto de construcción de vía nueva (UF1 y UF2). | En la opinión de la CGR, como principal causa de la condición detectada, se encuentran las debilidades en el ejercicio de supervisión e interventoría, al no hacer cumplir de manera estricta los requisitos del Contrato de Concesión 008 de 2014 relacionados con la oportuna ejecución de las obras, así como los requisitos para la aprobación de los Planes de Obra establecidos en el Anexo Técnico 9 del Contrato de Concesión. | La CGR considera que, el principal efecto se encuentra en la aprobación de un programa de obra no acorde a la realidad del proyecto, dejando espacios de tiempos muertos en cada una de las unidades funcionales, en los cuales no se ejecutaron obras, y en los que no se tiene certeza de las actividades tendientes al cumplimiento de la construcción y rehabilitación de los corredores intervenidos. En adición, estos Planes de Obra se aprobaron sin que constara en la memoria de cálculo adjunta de los mismos, la justificación debida de esa holgura inicial. | Fortalecer el proceso de revisión, análisis y aprobación de los planes de obra | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de la Interventoría sobre la aprobación de los Planes de Obra. 2. Informe de la ANI sobre la aprobación de los Planes de Obra INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de la Interventoría. 2. Informe de la ANI INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2022-07-07 | 2023-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201476-11?csf=1&web=1&e=Nb7YvR | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos en la ejecución de proyectos | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO
2022AEF | 1477 | 12 | Hallazgo Nro. 12. Cumplimiento de plazo para realización de intervenciones prioritarias - Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria (D). Se estableció un incumplimiento contractual en la etapa preoperativa, fase de preconstrucción, específicamente en la puesta a punto de la unidad funcional 3, ya que el apéndice técnico 1 del contrato de Concesión 008 de 2014, establece que estas obras prioritarias se deben ejecutar durante los primeros 3 meses a partir de la fecha de inicio, con el fin de conservar la vía en condiciones de operación seguras para el tráfico, hasta llevar a cabo las obras de duplicación o de rehabilitación. | En la opinión de la CGR, la situación originada en deficiencias en el seguimiento y control del proyecto por parte de la interventoría, al permitir que el contratista no cumpliera sus obligaciones contractuales de manera oportuna y en las condiciones de calidad requeridas, falencias en la supervisión de la ANI, ya que, a pesar de conocer la información transmitida por la interventoría, no utilizó las herramientas contractuales con las que cuenta para conminar al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones. | La CGR considera que, se generaron retrasos en los tiempos establecidos para el desarrollo de la etapa Preoperativa y las falencias en los trabajos sobre la carpeta asfáltica durante el tiempo de incumplimiento, generaron deficiencias en la eficiencia, seguridad y comodidad de la vía en el tramo correspondiente a la Unidad Funcional 3. | Validar el proceso de seguimiento a las intervenciones prioritarias | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de seguimiento por parte de la Interventoría en relación con las intervenciones prioritarias en la UF 3. 2. Acta de terminación de la UF3. ACCIONES PREVENTIVAS 3.Manual de Interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de seguimiento. 2. Acta de terminación de la UF3. ACCIONES PREVENTIVAS 3.Manual de Interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2022-07-07 | 2023-04-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201477-12?csf=1&web=1&e=5elKwR | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos en la ejecución de proyectos | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO
2022AEF | 1478 | 13 | Hallazgo Nro. 13. Cumplimiento Señalización Control de tránsito en zonas de cierre temporal de vías o de zonas laterales - Administrativa (A) con presunta incidencia disciplinaria (D). En la unidad funcional 3, se estableció un incumplimiento al Manual de Operación y Mantenimiento elaborado por el Concesionario Autopista al Río Magdalena S.A.S. en el marco del contrato de Concesión APP Nro. 008 de 2014, Numeral 12.5.2. “Control de tránsito en zonas de cierre temporal de vías o de zonas laterales” donde se especifica las señales temporales mínimas que aplican a las zonas de intervención de obras del presente proyecto y que permiten definir claramente las áreas de trabajo, delimitar las áreas de circulación peatonal y vehicular, prevenir el ingreso de vehículos y personas ajenos a la obra y proteger a los trabajadores de posibles accidentes. | En la opinión de la CGR, es una situación presentada por deficiencias en el seguimiento y control del proyecto por parte de la interventoría, al permitir que el concesionario no instale la señalización temporal requerida para garantizar la seguridad vial en la UF 3 y especificada en los documentos contractuales, falencias en la supervisión de la ANI, debido a que no se hizo control de la función de interventoría de verificar la instalación de la mencionada señalización. | La CGR considera que, se generó riesgo de accidentalidad a los usuarios dado que el tramo de vía es de alto tráfico por comunicar Alto de Dolores con Puerto Berrío, por otro lado, también incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores del concesionario, todo lo anterior, teniendo en cuenta que el tramo de vía aún no cuenta con un diseño geométrico óptimo y una falencia en la señalización de aproximación podría afectar la seguridad vial en el corredor. | Cominar al concesionario para el cumplimiento de los planes de manejo de tránsito en obra | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informes de seguimiento a los PMT de la UF 3. 2.Informe de auditoria de seguridad vial. 3.Inicio de proceso sancionatorio en caso de que aplique INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informes de seguimiento PMT 2.Informe auditoria de seguridad vial. 3.Memorando de solicitud de Inicio de proceso sancionatorio. INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2022-07-07 | 2023-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201478-13?csf=1&web=1&e=7YPh9h | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias técnicas en corredor vial | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO
2022AEF | 1479 | 14 | Hallazgo Nro. 14. Pago de costos de interventoría sin ejecución de obras. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y para Indagación Preliminar (A)(D)(IP) No se realizaron ajustes a los pagos realizados al interventor, acordes con la realidad del proyecto, que no contó con contratista de construcción durante 570 días, manteniendo las obras de vía nueva sin ejecución. Durante los 570 días que no hubo obras de construcción (lo cual se encuentra evidenciado desde el informe de interventoría Nro. 50,de abril de 2019, hasta el informe Nro.70, de diciembre de 2020), la ANI y el Interventor no evaluaron la situación del contrato de interventoría, en razón a que los recursos requeridos por parte del interventor para la fase de construcción no se estaban utilizando en su totalidad, por lo cual se debía considerar que dichos recursos debían ajustarse a la realidad del proyecto. Durante este período de inactividad, el interventor ejerce funciones asociadas a la etapa de pre-construcción, haciendo monitoreo de indicadores en las UF3 y UF4, haciendo monitoreo de aforo del peaje de Puerto Berrío y labores de revisiones de estudios y diseños, así como actividades propias de revisiones ambientales, sociales y prediales de la UF3 y la UF4. Así las cosas, se puede establecer que la interventoría debió ajustar sus costos, acorde a las condiciones existentes de ejecución del contrato, que en su momento se encontraba sin contratista EPC, las UF1 y UF2 detenidas y las UF3 y UF4 con bajos ritmos de ejecución. | En la opinión de la CGR, las principales causas de lo descrito previamente son: (a) Deficiencias por parte de la Interventoría en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que no ajustó sus recursos a las condiciones existentes del proyecto, y sus pronunciamientos no fueron contundentes para solucionar el problema que estaba presentando el proyecto de concesión, que estaba detenido por no tener contrato de construcción EPC. (b) Deficiencias por parte de la Entidad que, además de no conminar de manera contundente al concesionario para que reactivara las obras de construcción, tampoco conminó a la Interventoría a ajustarse a la situación del proyecto, mientras se regularizaba la ejecución de las obras, para no generar detrimento a los recursos del proyecto. | La CGR considera que, el efecto principal es la existencia de un posible detrimento patrimonial teniendo en cuenta que se debían ajustar los valores a pagar durante la inactividad de las obras de construcción, en consideración que no había obra de construcción a la cual hacerle seguimiento, y para el período en que no hubo contratos de construcción EPC, las labores de la misma se limitaron a tareas que se hacían en la etapa de pre-construcción. Lo anterior evidencia las características establecidas en el Art. 6. de la Ley 610 de 2000, y trasgrede los principios de gestión fiscal establecidos en el Art. 3. de la misma Ley. | Analizar el proceso de pago mensual a la interventoría , durante la fase de construcción. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de la ANI sobre los pagos efectuados a la Interventoría. 2.Concepto jurídico sobre el pago de la Interventoría en relación con los hechos descritos en el hallazgo. ACCIONES PREVENTIVAS 3. Nuevo modelo estandar del contrato de interventoría. 4. Manual de Interventoría y supervisión. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe ANI 2.Concepto jurídico ACCIONES PREVENTIVAS 3. Nuevo modelo estandar del contrato de interventoría. 4. Manual de Interventoría y supervisión. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2022-07-07 | 2023-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201479-14?csf=1&web=1&e=qVC0u6 | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Destinación o uso inadecuado de recursos del proyecto | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO |  | Fiscal | Si | Auto de apertura No. 086 del 27 de septiembre de 2022 de Indagación Preliminar No. 85112-2022-41919 radicado ANI No. 20224091113772 del 4 de octubre de 2022. (CGR 2022EE071544) Solicitud de información IP 85112-2022-41919 radicado ANI No. 20224091113772 (CGR 2022EE0171591) del 4 de octubre de 2022. Auto de cierre y archivo No. 011 del 22 de marzo de 2022 de la IP 85112-2022-41919 con radicado ANI No. 2023-311-005425-3 del 23 de marzo de 2023 (CGR 2023EE0044108). | Auto de cierre y archivo No. 011 del 22 de marzo de 2022 de la IP 85112-2022-41919 con radicado ANI No. 2023-311-005425-3 del 23 de marzo de 2023 (CGR 2023EE0044108). |  | Directo
2022AEF | 1480 | 15 | Hallazgo No 15. Actuación de la Interventoría y Supervisión frente a la configuración de Eventos Eximentes de Responsabilidad en el Acuerdo Transaccional Otrosí No 8. Administrativo con connotación Disciplinaría (A) (D). Durante la ejecución de la concesión, el concesionario realizó solicitudes de Eventos Eximentes de Responsabilidad, en los que la interventoría se manifiesta inicialmente de forma negativa ante dichas solicitudes. Posteriormente, con la firma del en el acuerdo transaccional Nro.8, se dirimen las diferencias de conceptos entre la ANI, Concesionario e Interventoría. | En la opinión de la CGR, lo anterior ocasionado por la falta de rigor y coherencia frente a los pronunciamientos sustentados que realizó en su oportunidad la ANI y la interventoría, permitieron que avanzara el contrato de concesión sin tomar medidas contundentes enfocadas a reducir los atrasos presentados para el inicio y ejecución de las unidades funcionales. Esta situación evidencia la falta de coherencia y contundencia por parte de la Interventoría y la ANI, para resolver las situaciones e imprevistos presentados con relación a lo que evidenció y comunicó inicialmente. | La CGR considera que, la situación presentada genera la ampliación de los plazos de la etapa de construcción y el desplazamiento de las fechas previstas de terminación de las unidades funcionales. Esta falta de rigor y coherencia, se ve reflejado en los avances de unidades funcionales, ya que 3 de las 4 unidades presentan atrasos y no han sido puestas en operación y mantenimiento según los plazos establecidos en el contrato de concesión y sus anexos. Las actuaciones tanto de la Interventoría como de la ANI no fueron efectivas en el tiempo para gestionar multas y sanciones al concesionario por presuntos incumplimientos relacionados con el avance de las intervenciones. | Analizar las condiciones de seguimieto para los EER. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría sobre los EER dirimidos en el Acuerdo Transaccional. 2. Informe ANI sobre los EER dirimidos en el Acuerdo Transaccional. INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de Interventoría sobre los EER 2. Informe ANI sobre los EER INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2022-07-07 | 2023-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201480-15?csf=1&web=1&e=obHbme | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Jurídica | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Uso inadecuado de mecanismos de solución de controversias | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO
2022AEF | 1481 | 16 | Hallazgo Nro. 16. Consistencia en la información financiera reportada en los informes de Interventoría. Administrativo (A). En la verificación y comprobación de la documentación presentada para evaluar la estructuración de los contratos de Concesión e Interventoría, se establecieron inconsistencias persistentes en los datos presentados en los informes, con observación de disimilitud en la elaboración de documentos por parte de la Interventoría y aprobados por la ANI, lo cual originó de una parte, inconsistencias a la hora de establecer el cumplimiento y por otra parte, demuestra debilidades en el proceso informativo contable y financiero. A. Los giros Equity registrados en el Fideicomiso P.A. Autopista Río Magdalena en cumplimiento de la cláusula 4.4 de la parte especial del Contrato de Concesión, dentro de esta información encontramos valores que no fueron reportados en los informes de Interventoría revisados por la CGR. B. En los informes de Interventoría en la parte de la descripción del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario e información financiera, se encontraron varias situaciones que presentan diferencias en valor y/o acumulados, siendo la misma información; ya que la suma presentada de tales valores no es correcta. C. Según Informe Nro. 70 de diciembre 2020 (pag.87) literal 7.1. A la fecha se encuentra pendiente por parte de la Concesión, la entrega de los estados financieros auditados con corte al 30 de junio y 31 de diciembre de 2019, incumpliendo un principio de contabilidad - calidad de la información. | En la opinión de la CGR, la situación anterior se presenta debido a deficiencias de control, seguimiento y supervisión y la inobservancia e identificación de la información y posterior documentación, así mismo, a la inconsistencia de la información preparada, procesada y generada. | La CGR considera que, se genera dificultad en los procesos de revisión, vigilancia y validación de la información por parte de los usuarios de la información, así como riesgo de tomar decisiones erróneas a partir de la información contenida en los citados informes. | Estructurar un modelo de presentación de información que permita mejorar la identificación y análisis de la información, como parte del informe mensual de interventoría. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Reporte de la Interventoría de la información financiera que presentó modificaciones durante el periodo de tiempo análizado por la Contraloría, incluyendo la trazabillidad del cumplimiento de la información pendiente de entrega por el Concesionario. ACCIONES PREVENTIVAS 2. En los Informes mensual de Interventoría incluir al final de la información financiera, los siguientes cuadros: - En el primer cuadro relacionar la información que haya tenido cambios desde la fuente de información, el cuadro tendrá la estructura de 4 columnas así: Fuente de información, Descripción del cambio respecto al informe anterior, Motivo del cambio, Originador de la información que cambió (Entidad que produce la información). - En otro cuadro, relacionará la información que se encuentra pendiente por entrega por parte de la concesión, en dónde relacione en 3 columnas: Informe pendiente, Obligación contractual, Fecha para cumplir. INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1.Reporte de Interventoría ACCIONES PREVENTIVAS 2. Informe mensual de Interventoría incluido los cuadros de información financiera INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2022-07-07 | 2023-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/AUTOPISTA%20AL%20RIO%20MAGDALENA%202/HALLAZGO%201481-16?csf=1&web=1&e=acGNkd | Autopista al Río Magdalena 2 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos o deficiencias en la entrega y/o aprobación de documentación contractual | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO
2022T | 1482 | 2 | Hallazgo N° 2: Liquidación y Recaudo de la Sobretasa Ambiental al Peaje - Concesionaria Ruta Costera Cartagena – Barranquilla S.A.S. (A). Del análisis al comportamiento del recaudo para las vigencias auditadas, con respecto al cálculo de la sobretasa ambiental al peaje en las Estaciones de Peaje Marahuaco y Puerto Colombia y el valor transferido por la Concesionaria Ruta Costera Cartagena – Barranquilla S.A.S, se presenta una diferencia de $52.883.822, dejada de recaudar por el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena – EPA | Situación originada por debilidad en el seguimiento y control a la liquidación de la Sobretasa Ambiental al Peaje y consignaciones realizadas por el Concesionario y falta de conciliación de la cuenta, donde se recaudan los recursos a favor del EPA. | Lo que puede generar menores ingresos para el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena - EPA y por ende para ejecución en los programas y proyectos en la recuperación, mantenimiento y conservación del Parque Distrital de la Ciénaga de la Virgen, de conformidad con lo establecido en las Leyes 981 de 2005 y 1718 de 2014. | Verificar los cálculos realizados por el Concesionario para la determinación de la sobretasa ambiental | Acciones de mejoramientos correctivas: 1. Informe de interventoría detallado en el que se explique y se avale la forma de cálculo y liquidación y recaudo de la sobretasa ambiental 2. Informe financiero en el que se evalúe y determine la congruencia de los cálculos presentados por el Concesionario avalados por la interventoría Acciones de mejoramiento Preventivas: 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Contrato Estándar 5G INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | Acciones de mejoramientos correctivas: 1. Informe de interventoría detallado sobre la liquidación de la sobretasa 2. Concepto financiero sobre el cálculo de la sobretasa Acciones de mejoramiento Preventivas: 3. Manual de interventoría y supervisión 4. Contrato Estándar 5G INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/CARTAGENA%20-%20BARRANQUILLA%20Y%20CIRC.%20DE%20LA%20PROSPERIDAD/HALLAZGO%201482-2?csf=1&web=1&e=X8SxLe | Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Destinación o uso inadecuado de recursos del proyecto | Informe de auditoría de cumplimiento a la ANI por la Contratación Priorizada por CGR - 20234091453852 del 19 de diciembre de 2023 | CGR | EFECTIVO
2022C1 | 1483 | 1 | Hallazgo No. 1. EFECTIVIDAD DE CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO COMO CONSECUENCIA DE LA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA. (Administrativo – Disciplinario). La entidad auditada incurre en la carencia de eficiencia y eficacia en el ejercicio del poder exorbitante del cual se reviste frente al incumplimiento de contratos, como el caso objeto del presente por parte del concesionario, teniendo en cuenta que el acto administrativo identificado como resolución Nro. 20217070020325 del 15 de diciembre de 2021 y debidamente corregida mediante resolución No. 20217070020355 de la misma fecha, carece de motivación legal para proceder a la suspensión de la audiencia que diera lugar a resolver los recursos presentados por el concesionario en el procedimiento sancionatorio y así dejar en firme la decisión, puesto que dicho trámite gozaba de independencia procesal y por ende no estaba supeditado a las resultas de las acciones jurisdiccionales adelantadas por AUTOVIA BUCARAMANGA PAMPLONA S.A.S. | Si el interés de la entidad era garantizar el derecho al debido proceso del convocado, bastaba únicamente con permitir ejercer su derecho a la defensa sin que procesos concomitantes tuvieran incidencia en el pronunciamiento de fondo de la entidad, previéndose un accionar que dista del ordenamiento jurídico colombiano en materia sancionatoria, para el caso objeto del presente los principios de concentración de la prueba, independencia e imparcialidad, sin incurrir en una excesiva ritualidad, para que la audiencia predicada en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, cumpliera su finalidad. | Permitiendo así que, el concesionario optara por recurrir a la jurisdicción arbitral y consecuente a ello, se favoreciera la medida cautelar invocada por éste, que ordenó la suspensión de los procedimientos sancionatorios adelantados en su contra, aunado a la abstención de iniciar nuevos tramites con dicha similitud, sesgando así la eficacia de la cláusula excepcional, hasta tanto no se dirima a través de laudo arbitral una decisión frente al contrato de concesión, permitiendo que éste mismo se mantenga vigente y en ejecución sin lograr los avances requeridos por los fines del Estado y a favor de la comunidad con relación a dicha obra. | Garantizar la eficiente acción de las potestades de la ANI. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Una vez el Tribunal Arbitral defina su fallo con respecto a la medida cautelar impuesta, la Agencia reanudará la actuación en el estado en que fue suspendida, esto es, en la sustentación de los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. 20217070020325 de 15 de diciembre de 2021 ACCIONES PREVENTIVA 2 Procedimiento sancionatorio contractual art 86 ley 1474 de 2011 -GEJU-P-014 INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Fallo del tribunal Arbitral No 133822 ACCIONES PREVENTIVA 2. Procedimiento sancionatorio contractual art 86 ley 1474 de 2011. INFORME DE CIERRE 3. Informe de Cierre | 3 | 2022-12-07 | 2023-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/BUCARAMANGA%20-%20PAMPLONA/HALLAZGO%201483-1?csf=1&web=1&e=Mh2L0Y | Bucaramanga - Pamplona | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Informe auditoría técnica OCI Bucaramanga - Pamplona - 20241020221173 del 23 de diciembre de 2024 | OCI | EFECTIVO | De acuerdo con el Instructivo para revisión de efectividad de los hallazgos de la CGR con código No. EVCI-I-007 del 18 de octubre de 2023 vigente en el SGC se observó el cumplimiento de las acciones de mejoramiento planteadas las cuales se encuentran en el repositorio de la Entidad , en ese sentido se procedió a realizar un análisis de estos al igual de los documentos compilados en el ejercicio de evaluación independiente como el otro si modificatorio No 8 suscrito el 17 de mayo de 2024 entre la Entidad y el Concesionario. Sobre este último documento se destaca que la naturaleza es la terminación Anticipada del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2016, en ese sentido teniendo en cuenta que la causa raíz del hallazgo era la relacionada a (i) las potestades exorbitantes de la administración y (ii) la facultad sancionadora contractual de la administración, las cuales se exponen en los contratos de naturaleza estatal y que solo son aplicables en la etapa de ejecución del contrato para el logro del objeto contractual (art. 14 de la ley 80 de 1993 y art. 86 de la ley 1474 de 2011 respectivamente), con base en la terminación anticipada del contrato se evidencia el criterio de efectividad denominado: Desaparición o modificación del fundamento normativo: las causas normativas del hallazgo ha(n) desaparecido o se ha(n) modificado, toda vez que el contrato estatal- criterio normativo entre las partes- de acuerdo con el otro si modificatorio No. 8 , termino de mutuo acuerdo entre las partes de manera anticipada, con base en la motivación señalada en mencionado acto administrativo. Motivo por el cual se declara efectivas las acciones de mejoramiento señaladas; sin embargo, se precisa que, este resultado no es óbice para que, en los términos de la competencia de la Contraloría General de la República, pueda ser objeto de revisión posterior por parte de ese organismo, conforme lo previsto en el numeral 3 de la Circular No. 015 del 30 de septiembre de 2020.
2022C1 | 1485 | 3 | Hallazgo No. 3. FONDEO DE LA SUBCUENTA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO - INTERVENTORÍA CONTRATO DE CONCESIÓN APP Nro. 002/2016. (Administrativo - Disciplinario). En el presente hallazgo se estableció que no hubo el cumplimiento al compromiso del cierre financiero, por el no desembolso o giro del crédito por parte de la Financiera BANCO BGT ACTUAL S.A. CAYMAN BRANCH, que había sido presentado ante la ANI y ante la Interventoría, como cumplimiento contractual; este incumplimiento afectó el flujo de caja de la sub cuenta del proyecto, destinada financieramente para el cumplimiento del plan de obras establecido. Se generó apalancamiento financiero de obras mínimas con cargos o a favor de terceros bajo la causación contable de cuentas por pagar – pasivos, por lo aportes adicionales de Equity que realizo el concesionario, ante el incumplimiento del CIERRE FINANCIERO previamente presentado ante la ANI y la interventoría como cumplimiento contractual. Finalmente, incumplimiento del fondeo de las sub cuentas del Patrimonio Autónomo: Interventoría y Supervisión, policía de carreteras y Masc Soporte contractual. | Lo anterior, debido al deficiente cumplimiento de las obligaciones a cargo de la ANI -Supervisión, de la interventoría y al incumplimiento de las obligaciones del concesionario | situación que generó: - Desfinanciamiento para cumplir con el Plan de Obras en las condiciones y términos establecidos contractualmente y el cumplimiento del modelo financiero acordado. - Apalancamiento financiero de obras mínimas con cargos o a favor de terceros bajo la causación contable de cuentas por pagar – pasivos. - Incumplimiento del fondeo de las sub cuentas del Patrimonio Autónomo: Interventoría y Supervisión, policía de carreteras y Masc Soporte contractual. - Costo adicional por concepto de Auditoría externa de la Fiduciaria que fue asumida como parte de la comisión fiduciaria, cuyo objetivo era blindar la ejecución financiera del Contrato de concesión y la atención pertinente y oportuna por parte de la ANI y de la Interventoría. - Inicio de procesos sancionatorios fallidos y el riesgo patrimonial por el proceso de la demanda arbitral en donde se pretende la cancelación del contrato alegando responsabilidades de la ANI. | Conminar al Concesionario al cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en el numeral 4.5 "Fondeo de subcuentas del patrimonio Autónomo" de la parte especial del contrato de Concesión No. 002 de 2016 | ACCIONES CORRECTIVAS 1.Una vez el Tribunal Arbitral defina su fallo con respecto a la medida cautelar impuesta, la Agencia reanudará la actuación en el estado en que fue suspendida, esto es, en la desición de los recursos de reposición interpuestos Resolución No. 20227070006885 del 27 de mayo de 2022. 2. Resolución revocatoria proceso Administrativo Sancionatorio por presunto incumplimiento por fondeo de subcuentas soporte contractual y MASC. 3. Acreditación del Cierre Financiero del proyecto. ACCIONES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5 Procedimiento sancionatorio contractual art 86 ley 1474 de 2011 -GEJU-P-014 6. Procedimiento Proceso Seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto que se encuentra en ejecución GCSP-P-014 7. Contrato estándar 5G INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Fallo del tribunal Arbitral No 133822 2. Resolución revocatoria PAS 3. Cierre Financiero ACCIONES PREVENTIVAS 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5 Procedimiento sancionatorio contractual 6. Procedimiento Proceso Seguimiento a la ejecución de los recursos 7. Contrato estándar 5G INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2022-12-07 | 2023-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/BUCARAMANGA%20-%20PAMPLONA/HALLAZGO%201485-3?csf=1&web=1&e=XsdZGs | Bucaramanga - Pamplona | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Informe auditoría técnica OCI Bucaramanga - Pamplona - 20241020221173 del 23 de diciembre de 2024 | OCI | EFECTIVO | De acuerdo con el Instructivo para revisión de efectividad de los hallazgos de la CGR con código No. EVCI-I-007 del 18 de octubre de 2023 vigente en el SGC se observó el cumplimiento de las acciones de mejoramiento planteadas las cuales se encuentran en el repositorio de la Entidad , en ese sentido se procedió a realizar un análisis de estos al igual de los documentos compilados en el ejercicio de evaluación el laudo arbitral proferido el 28 de marzo de 2023 establecido como unidad de medida correctiva y el otro si modificatorio No 8 suscrito el 17 de mayo de 2024 entre la Entidad y el Concesionario como independiente La decisión del Laudo Arbitral con respecto a la solicitud de inicio de Proceso Administrativo por incumplimiento a Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autónomo, subnumerales (e) Subcuenta Interventoría y Supervisión, (g) Subcuenta MASC y (h) Subcuenta Policía de Carreteras de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 002 de 2016, fue la siguiente: “(…) Vigésimo quinto. Decretar el levantamiento de la medida cautelar adoptada por el Tribunal mediante Auto 24 del 8 de julio de 2022, consistente en: (i) la suspensión del procedimiento administrativo sancionatorio contractual iniciado contra la Convocante con la comunicación identificada con el número de radicado ANI 20227070054411 del 3 de marzo de 2022; y (ii) la orden a la ANI de abstenerse de iniciar nuevos procesos sancionatorios que se sustenten en incumplimiento del plan de obras y/o en la imposibilidad de efectuar fondeos por parte del Concesionario.(…)” (Negrilla fuera del texto) De acuerdo con el literal E “Sobre las medidas cautelares decretadas:”, cláusula Vigésima quinta del Laudo Arbitral proferido el 28 de marzo de 2023, le determinó a la ANI que debe abstenerse de iniciar nuevos procesos sancionatorios que sustenten el incumplimiento o imposibilidad de efectuar fondeos, por lo cual no es posible conminar al Concesionario a dar cumplimiento al numeral 4.5 "Fondeo de subcuentas del Patrimonio Autónomo" de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 002 de 2016. Mencionado lo anterior, además, se evidenció en el ACTA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Y OTROSÍ MODIFICATORIO N°8, en el que se destaca que la naturaleza es la terminación Anticipada del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2016, en el acuerdo Quinto lo siguiente: “QUINTO: Las Partes acuerdan adicionar los ordinales (v) y (vi) al literal (f) Subcuenta Predios de la “Cuenta Proyecto” de la Sección 3.14 “Cuentas y Subcuentas del Patrimonio Autónomo” de la Parte General del Contrato de Concesión No. 002 de 2016, que dispondrá lo siguiente: “3.14. Cuentas y Subcuentas del Patrimonio Autónomo. (...) f) Subcuenta Predios: (...) (v) En el marco de según lo descrito en el CAPÍTULO IV. - ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO - CONTRATO PARTE ESPECIAL, subnumeral (e), Numeral 4.5 "Fondeo de las subcuentas del patrimonio autónomo" por parte del concesionario, y teniendo en cuenta lo señalado en las consideraciones del presente otrosí, la AGENCIA, de manera excepcional, autoriza el traslado de la Subcuenta Predios de la suma de $6.411.357.484 corrientes, los cuales representan en precios constantes de diciembre de 2013 $3.485.226.500, a la Subcuenta Interventoría y Supervisión.” vi) En el marco de según lo descrito en el CAPÍTULO IV. - ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO - CONTRATO PARTE ESPECIAL, subnumeral (e), Numeral 4.5 "Fondeo de las subcuentas del patrimonio autónomo" por parte del concesionario, y teniendo en cuenta lo señalado en las consideraciones del presente otrosí, la AGENCIA, de manera excepcional, autoriza el traslado de la Subcuenta Predios de la suma de VEINTICINCO MIL MILLONES ($25.000.000.000) de pesos moneda corriente a una nueva Subcuenta que se denominará “Intervención sitios críticos”, una vez la Fiduciaria emita constancia de su constitución.” Se evidencia, en el estado de Subcuentas a octubre de 2024, en el informe MENSUAL DE GESTIÓN OCTUBRE 2024 realizado por Davivienda fiduciaria con radicado ANI 20244091431502 del 15 de noviembre de 2024, que la subcuenta Intervención Sitios Críticos cuenta con un saldo de $24.236.837.396,93, y que la subcuenta Interventoría y Supervisión presenta un saldo de $5.841.006.075,55. Esto confirma el cumplimiento de lo establecido en el Otrosí 8, garantizando los recursos necesarios para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los anexos técnicos, predial, social y ambiental, asegurando así la culminación de la etapa de reversión, la cual inició con la firma del Acta de Terminación Anticipada del Contrato y Otrosí Modificatorio N°8. Motivo por el cual se declaran efectivas las acciones de mejoramiento señaladas. Con base en la terminación anticipada del contrato ya que se evidencia en el criterio de efectividad denominado: Desaparición o modificación del fundamento normativo: las causas normativas del hallazgo ha(n) desaparecido o se ha(n) modificado, toda vez que el contrato estatal- criterio normativo entre las partes- de acuerdo con el otro sí modificatorio No. 8 , terminó de mutuo acuerdo entre las partes de manera anticipada, con base en la motivación señalada en mencionado acto administrativo. Este resultado no es óbice para que, en los términos de la competencia de la Contraloría General de la República, pueda ser objeto de revisión posterior por parte de ese organismo, conforme lo previsto en el numeral 3 de la Circular No. 015 del 30 de septiembre de 2020.
2022C1 | 1487 | 5 | Hallazgo No. 5. CRONOGRAMA PLAN DE OBRA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN. (Administrativo). El proyecto tenía establecido unas fechas programadas para cumplir con su cronograma de plan de obras y revisados los informes de la interventoría de la vigencia 2021, desde el mes de enero ya reportaban a la entidad los atrasos que venía presentando el Concesionario en la ejecución de las cuatro (04) Unidades Funcionales del proyecto, atrasos que venían presentándose desde el año 2020 con tan solo un avance del proyecto del 3%, para el año 2021 tan solo fue del 1,22% y en el año 2022 presenta un avance del 0%, datos suministrados por la plataforma ANISCOPIO donde reposa la información y estado del proyecto. La entidad no actuó en línea con los principios de economía y responsabilidad en la labor contractual. | Esta situación se identifica por deficiencias en la aplicación de controles que sobre el proyecto debían ser implementados por parte de la supervisión. Las gestiones realizadas por la entidad no cumplieron con los preceptos de los principios de economía y de responsabilidad, consagrados el primero en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 donde establece que los trámites deben ser adelantados con austeridad de tiempo, que se deben impedir las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato y el segundo, en el artículo 26 de la misma ley que define que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado. | Lo que conlleva ir en contravía de los principios de economía y responsabilidad en la labor contractual. | Garantizar la eficiente acción de las potestades de la ANI. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Una vez el Tribunal Arbitral defina su fallo con respecto a la medida cautelar impuesta, la Agencia reanudará la actuación en el estado en que fue suspendida, esto es, en la sustentación de los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. 20217070020325 de 15 de diciembre de 2021. ACCIONES PREVENTIVAS 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3 Procedimiento sancionatorio contractual art 86 ley 1474 de 2011 -GEJU-P-014 INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Fallo del tribunal Arbitral No 133822 ACCIONES PREVENTIVAS 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Procedimiento sancionatorio contractual art 86 ley 1474 de 2011. INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2022-12-07 | 2023-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/BUCARAMANGA%20-%20PAMPLONA/HALLAZGO%201487-5?csf=1&web=1&e=35vvNQ | Bucaramanga - Pamplona | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos en la ejecución de proyectos | Informe auditoría técnica OCI Bucaramanga - Pamplona - 20241020221173 del 23 de diciembre de 2024 | OCI | EFECTIVO | De acuerdo con el Instructivo para revisión de efectividad de los hallazgos de la CGR con código No. EVCI-I-007 del 18 de octubre de 2023 vigente en el SGC se observó el cumplimiento de las acciones de mejoramiento planteadas las cuales se encuentran en el repositorio de la Entidad , en ese sentido se procedió a realizar un análisis de estos al igual de los documentos compilados en el ejercicio de evaluación independiente como el otro si modificatorio No 8 suscrito el 17 de mayo de 2024 entre la Entidad y el Concesionario. Sobre el último documento, se resalta que su naturaleza corresponde a la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2016. En este contexto, y considerando que la causa raíz del hallazgo estaba relacionada con: “Las gestiones realizadas por la entidad que no cumplían con los principios de economía y responsabilidad (…)”. Con base en la terminación anticipada del contrato, se identifica el criterio de efectividad denominado Desaparición o modificación del fundamento normativo. Esto significa que las causas normativas del hallazgo han desaparecido o se han modificado, dado que el contrato estatal —criterio normativo vinculante entre las partes— terminó de mutuo acuerdo de manera anticipada. Esta terminación fue formalizada mediante el Otrosí Modificatorio No. 8, sustentado en las motivaciones expuestas en dicho acto administrativo. Motivo por el cual se declara efectivas las acciones de mejoramiento señaladas; sin embargo, se precisa que, este resultado no es óbice para que, en los términos de la competencia de la Contraloría General de la República, pueda ser objeto de revisión posterior por parte de ese organismo, conforme lo previsto en el numeral 3 de la Circular No. 015 del 30 de septiembre de 2020.
2022C1 | 1489 | 7 | Hallazgo No. 7. PUBLICACIÓN EN SECOP. (Administrativo - Disciplinario). Revisada la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I con corte a 30 de junio de 2022 del Contrato de Concesión APP No.002/2016 y su Contrato de Interventoría No.239/2016 se evidenció que no se publicaron en la plataforma documentos como los Informes de Interventoría, de Seguimiento (Supervisión) y Actas que se generaron durante las vigencias 2021 y hasta la vigencia 2022 con corte a junio 30 de 2022. | La situación presentada se genera por deficiencias de control y seguimiento por parte de los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI responsables en la labor de suministro y/o cargue de la información en la plataforma del SECOP I. | Hechos que impiden que los ciudadanos conozcan las actuaciones de los procesos contractuales de la entidad de forma fácil y oportuna, afectando los principios de publicidad y transparencia del proceso de contratación estatal. | Fortalecer los instrumentos de control y seguimiento del cumplimiento Directriz sobre publicación de los informes de interventoría. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Presentar la evidencia del Cargue de los informes mensuales de Interventoría aprobados en la plataforma virtual del Secop I del Contrato de Concesión. ACCIONES PREVENTIVAS 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Circular con Directriz sobre publicación de los informes de interventoría a los contratos de concesión vial en las Plataformas SECOP I y SECOP II INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Evidencia del cargue de informes Interventoría en Secop I . ACCIONES PREVENTIVAS 2. Manual de Interventoría y Supervisión 3. Circular con Directriz informes de interventoría SECOP I, Circular Radicado ANI No. 20225000136383 INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2022-12-07 | 2023-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/BUCARAMANGA%20-%20PAMPLONA/HALLAZGO%201489-7?csf=1&web=1&e=R7CTZi | Bucaramanga - Pamplona | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Incumplimiento normativo | Informe auditoría técnica OCI Bucaramanga - Pamplona - 20241020221173 del 23 de diciembre de 2024 | OCI | EFECTIVO | De acuerdo con el Instructivo para revisión de efectividad de los hallazgos de la CGR con código No. EVCI-I-007 del 18 de octubre de 2023 vigente en el SGC se observó el cumplimiento de las acciones de mejoramiento planteadas las cuales se encuentran en el repositorio de la Entidad . En ese sentido, se procedió a verificar el estado actual de la plataforma SECOP I, donde se identificó el correcto y completo cargue de los documentos contractuales relacionados con el Contrato de Concesión No. 002 de 2016. Adicionalmente, dentro de las medidas preventivas se encuentra la circular titulada “Circular con Directriz sobre publicación de los informes de interventoría a los contratos de concesión vial en las Plataformas SECOP I y SECOP II”'. Se evidenció que esta circular fue dirigida a todos los gerentes de proyectos y líderes de seguimiento de la Entidad, lo cual contribuye a mitigar, de manera institucional, el posible incumplimiento del Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1, relacionado con la publicidad en el SECOP. Con base en lo anterior, se declara efectivo el plan de mejoramiento; sin embargo, se precisa que, este resultado no es óbice para que, en los términos de la competencia de la Contraloría General de la República, pueda ser objeto de revisión posterior por parte de ese organismo, conforme lo previsto en el numeral 3 de la Circular No. 015 del 30 de septiembre de 2020.
2022C2 | 1490 | 1 | Hallazgo No. 1. Indicador E11 (Señalización Vertical) fase preoperativa. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. (A)(D). El concesionario no está cumpliendo con el indicador E11, correspondiente a la señalización vertical, el concesionario no está cumpliendo con el indicador E11, correspondiente a la señalización vertical, de acuerdo con Tabla 1 del apéndice técnico 2. Es evidente que se continúan presentando incumplimientos en el indicador E11 y que según lo estipulado en la Tabla 1- Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa- Generales del Apéndice técnico 2, el periodo de cura para el indicador E11, es de una semana para las señales verticales que incumplan la retro-reflectividad y 48 horas para las señales ilegibles y/o dañadas y no se evidencia el inicio de un nuevo Proceso Administrativo Sancionatorio | Lo anterior, por cuanto se presentan deficiencias en la aplicación de lo establecido en el capítulo VI Sanciones y Esquemas de Apremio de la parte especial del Contrato de Concesión 011 de 2015. | El incumplimiento del indicador E11 genera deficiencias en el nivel de servicio esperado. | Fortalecer los mecanismos de control dentro de la evaluación de indicadores | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría sobre el estado de cumplimiento de la medición de los Indicadores en todas las Unidades Funcionales 2. Informe de medición de indicadores de la interventoría ACCIONES PREVENTIVAS 3. Manual de Interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría sobre el estado de cumplimiento de la medición de los Indicadores en todas las Unidades Funcionales 2. Informe de medición de indicadores de la interventoría ACCIONES PREVENTIVAS 3. Manual de Interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2022-12-16 | 2023-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/POPAY%C3%81N%20-%20SDER%20DE%20QUILICHAO/HALLAZGO%201490-1?csf=1&web=1&e=tE9Zcw | Popayán - Santander de Quilichao | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias técnicas en corredor vial | Informe auditoría técnica OCI Popayán - Santander de Quilichao - 20241020213503 del 13 de diciembre de 2024 | OCI | EFECTIVO | hace parte de las evidencias del plan de mejoramiento el informe de cierre con radicado ANI No. 20233060178443 del 29 de noviembre de 2023, a través del que la Vicepresidencia Ejecutiva presenta y sintetiza las acciones de mejoramiento cumplidas aquí descritas. Por otro lado, en la presente auditoría se verificó el cumplimiento del indicador producto del hallazgo (E11) durante el segundo semestre de 2024, evidenciando que no se han presentado incumplimientos. En el informe mensual de Interventoría correspondiente a septiembre de 2024 (Radicado ANI No. 20244091262032 del 11 de octubre de 2024) se indicó lo siguiente frente al comportamiento del indicador E11 para el periodo de junio a septiembre de 2024: “(…) no se presenta el presunto incumplimiento del Indicador E11.” Teniendo en cuenta que no se tienen incumplimientos vigentes en lo que corresponde al indicador E11 y que por ende no habría necesidad actual de iniciar un proceso administrativo sancionatorio, se establece la efectividad del plan de mejoramiento en lo correspondiente a la incidencia administrativa del hallazgo.
2022C2 | 1493 | 4 | Hallazgo No. 4. Plazo contrato de interventoría 450 de 2015. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. (A)(D). El plazo actualizado para el contrato de interventoría 450 de 2015, no cubre la totalidad de los tiempos establecidos para la fase de construcción del contrato de Concesión 011 de 2015, dejando al mencionado contrato sin interventoría a partir del 22 de septiembre de 2023. Lo cual evidencia que dicho plazo no cubre la totalidad de los tiempos establecidos para la fase de construcción, dejando al contrato de concesión 011 de 2015 sin interventoría a partir del 22 de septiembre de 2023. | Lo anterior, por deficiencias en la planificación y justificación de la adición al contrato 450 de 2015, en relación a que no se tuvo en cuenta los ajustes a la duración del contrato de concesión sujeto de dicha interventoría. | Lo que ocasiona que se aprobó una prórroga que resulta insuficiente para ejercer control al contrato de concesión 011 de 2015, toda vez que no cubre el plazo establecido para la etapa de Construcción del Contrato de Concesión. se trasgreden los principios de la función administrativa (en especial los principios de eficacia y eficiencia), establecidos en el Art. 209 de la Constitución Política y en Art. 3 de la Ley 489 de 1998. De igual manera, se trasgrede también lo contemplado en el Art. 3 de la Ley 80 de 1993, en relación a la continua y eficiente prestación de la supervisión y el Art. 26 de esa misma Ley, particularmente en su numeral 1, en consideración a que la entidad contratante debe garantizar la vigilancia de la correcta ejecución del contrato objeto de interventoría. Las anteriores deficiencias vulneran también lo establecido en el numeral 1 del Art. 38 de la Ley 1952 de 2019, en relación al cumplimiento de los deberes de los servidores públicos. | Verificar la procedencia de iniciar el proceso de una eventual prórroga o de un nuevo contrato de Interventoria. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe ANI sobre el hallazgo en comento 2. Eventual otrosí de prórroga del contrato de Interventoria o nuevo contrato de interventoría ACCIONES PREVENTIVAS 3. Manual de Interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Informe ANI 2.Eventual otrosí de prórroga del contrato de interventoría o nuevo contrato de interventoría ACCIONES PREVENTIVAS 3. Manual de Interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2022-12-16 | 2023-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/POPAY%C3%81N%20-%20SDER%20DE%20QUILICHAO/HALLAZGO%201493-4?csf=1&web=1&e=BjMvr7 | Popayán - Santander de Quilichao | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos en la ejecución de proyectos | Informe auditoría técnica OCI Popayán - Santander de Quilichao - 20241020213503 del 13 de diciembre de 2024 | OCI | EFECTIVO | hace parte de las evidencias del plan de mejoramiento el informe de cierre con radicado ANI No. 20233060179043 del 29 de noviembre de 2023, a través del que la Vicepresidencia Ejecutiva presenta y sintetiza las acciones de mejoramiento cumplidas aquí descritas. En términos generales, con el otrosí No. 003 al contrato No. 011 de 2015 ha desaparecido la causa del hallazgo ya que con esta modificación contractual se asegura una interventoría durante la totalidad del tiempo establecido para la fase de construcción del proyecto Popayán – Santander de Quilichao, que acorde al plan de obras vigente, finalizaría en el segundo semestre de 2026. Se da cumplimiento al criterio de “desaparición o modificación del fundamento normativo” y se establece la efectividad del plan de mejoramiento en lo correspondiente a la incidencia administrativa del hallazgo.
2022F | 1502 | 7 | HALLAZGO 7. Constitución de reservas presupuestales para compromisos cumplidos. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (A) (D). La entidad constituyó reservas presupuestales para compromisos que se encontraban cumplidos al cierre de la vigencia, generando una sobreestimación de las reservas presupuestales por $12.167.672.754. Estos compromisos, conforme lo manifiesta la entidad no fueron obligados por presuntos inconvenientes con la plataforma Olimpia, sin embargo, no se evidenciaron acciones por parte de la entidad con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP, que permitieran solucionar las dificultades y generar las obligaciones oportunamente; teniendo en cuenta además, que dichos problemas se presentaron desde el 27 de diciembre de 2022, de acuerdo con pantallazos enviados por la entidad, como respuesta al literal a. del punto 5, del oficio AF-ANI-013. | Lo identificado, se presenta por una indebida planeación de los tiempos para ejecutar los procesos presupuestales y contables, que permitan tener un control adecuado del gasto; asimismo, por falta de gestión por parte de la entidad para solucionar inconvenientes que afecten sus procedimientos. | Lo expuesto, genera una sobreestimación de las reservas presupuestales y subestimación de las cuentas por pagar en $12.167.672.754 y conllevan una presunta connotación disciplinaria por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996, inciso primero del artículo 8 de la Ley 819 de 2003, el Artículo 3 del Decreto 4836 de 2011, artículo 27 y numeral primero del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y Circular Externa 043 de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante comunicación garantzar la disponibilidad y funcionalidad del Sistema SIIF Nacion II, asi como las plataformas de soporte como Olimpia. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comunicacion oficial dirigida al Administrador del SIIF Nacion, con el objetivo de que garantice la plena disponibilidad y funcionalidad del sistema de informacion para el cierre de la vigencia. INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Dos (2) Oficios dirigidos al Administrador del SIIF INFORME DE CIERRE 2. (1) Informe de cierre. | 2 | 2023-07-21 | 2023-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EopbUGBYdrNGoPG89sQkvJgB_1aJ99XNWwvKSs1IbUkZ3g?e=5vh7FO | Gestión Administrativa y Financiera | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Gestión Administrativa y Financiera | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 | CGR | EFECTIVO
2022F | 1507 | 12 | HALLAZGO 12. - Disponibilidad predial para las Unidades Funcionales 1 y 4 en concordancia con la fecha prevista a nivel del contrato de Concesión 004 de 2016. Administrativo (A). Identificación de riesgo para el cumplimiento de las fechas pactadas en desarrollo del Contrato de Concesión 004 de 2016, en particular del Otrosí 3 de 03-08-2020 para la entrada de operación de las obras de las Unidades Funcionales (UF) 1 y 4, por causa de la falta de disponibilidad de la totalidad de la longitud predial para la ejecución de las diferentes intervenciones. | Lo anterior como consecuencia de las demoras en los procesos de expropiación judicial, para el caso de la UF 1, y para la UF 4 en la falta de oportunidad en el inicio en los procesos de negociación predial. | En consecuencia, se genera un riesgo frente al cumplimiento oportuno del desarrollo de las obras y subsecuentemente la entrada de operación de estas para las siguientes actividades constructivas | Fortalecer los instrumentos de control y seguimiento de la Gestion predial desarrollada en los proyectos. | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Elaborar Informe integral que evidencie la situación predial actual de cada una de las unidades funcionales del proyecto, dando cuenta del avance en la Gestión Predial respecto al avance en la ejecución de las obras. ACCIONES PREVENTIVAS 2. Revision y actualizacion de los Procedimientos que permitan realizar de manera rigurosa el control la vigilancia sobre la Gestión Predial: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 3. Sabana de Seguimiento de Expropiaciones: con el objeto de llevar la trazabilidad, seguimiento y control de los detalles del proceso mismo. 4. Informe Integral sobre el alcance de la modificación contractual, sección 4.17. 5. Sustentar las condiciones contractuales para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de modificaciones contractuales (Contrato Estándar 5G) y Apéndice Técnico 7 Gestión Predial INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informes prediales sobre las condiciones actuales del proyecto por cada unidad funcional con corte a Julio de 2023 y marzo de 2024. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 3. Sábana Expropiaciones 4. Informe Integral Modificación Contractual. 5. Contrato Estándar 5G y Apéndice Técnico 7 Gestión Predial. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2023-07-21 | 2024-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EjwnDT2I0mtHtyS2eVQi1KEBa2oHUmCp92sbH1gx4reyVA?e=Eb3yYH | Ampliación Tercer Carril Bogotá - Girardot | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en la gestión predial | Informe auditoría técnica OCI IP Ampliación tercer carril Bogotá - Girardot - 20241020225963 del 27 de diciembre de 2024 | OCI | EFECTIVO | De acuerdo con el Instructivo para revisión de efectividad de los hallazgos de la CGR con código No. EVCI-I-007 del 18 de octubre de 2023 vigente en el SGC se observó el cumplimiento de las acciones de mejoramiento planteadas las cuales se encuentran en el repositorio de la Entidad , en ese sentido se procedió a realizar un análisis de estos. Respecto a la Unidad Funcional 1: Se evidenció la suscripción de dos Eventos Eximentes de Responsabilidad. Estos EER fueron suscritos porque transcurrió un plazo superior a 90 días desde la admisión de la demanda de expropiación, circunstancia que impidió la entrega material de los predios. Un EER fue suscrito el 7 de Julio de 2024 denominado así : “ACTA DE DECLARATORIA DE OCURRENCIA DE UN EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD POR OCURRENCIA DE UNA FUERZA MAYOR PREDIAL DE LOS PREDIOS TCBG-1-105 y TCBG-1-107 DE LA UNIDAD FUNCIONAL 1, EN DESARROLLO DEL PROYECTO TERCER CARRIL DOBLE CALZADA BOGOTÁ – GIRARDOT, CONTRATO BAJO EL ESQUEMA DE APP IP N° 004 DE 2016.” Los predios mencionados no permiten la construcción de la cicloruta ya que se requiere una parte de ellos. A la fecha se mantiene vigente el EER. Y, el otro EER fue suscrito el 30 de octubre de 2023 “ACTA DE DECLARATORIA DE OCURRENCIA DE UN EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD POR OCURRENCIA DE UNA FUERZA MAYOR PREDIAL DE LOS PREDIOS TCBG-1-039 y TCBG-1-080 DE LA UNIDAD FUNCIONAL 1” , y ya ceso porque se logró la disponibilidad de los predios, superando la Fuerza Mayor Predial. Además, se verificó en la auditoria que la Unidad Funcional 1 opera correctamente y cuenta con acta de terminación parcial de la UF1 suscrita el 12 de junio de 2024, debido a que se mantiene vigente el EER en mención. Respecto a la Unidad Funcional 4: Se evidenció que la Unidad Funcional 4 se encuentra totalmente terminada y en operación, de conformidad con el acta de terminación suscrita el 29 de abril de 2024, con lo que se vislumbra la eficacia de las acciones desarrolladas que permitieron la correcta ejecución de la infraestructura y a su vez el recibo y puesta a disposición para los usuarios que transitan por el corredor vial concesionado” Por todo lo anterior, se declara efectivo el plan de mejoramiento, ya que con el avance presentado en la UF1 y la finalización de la UF4 se lograron ejecutar las diferentes intervenciones y dar marcha al corredor vial, superando así la causa que generó el hallazgo. Respecto a la UF1, se aclara que los pendientes están condicionados a una situación que dio lugar a un EER, que se define como “(…) cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se invoca, después de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.”
2023C1 | 1520 | 2 | HALLAZGO Nro. 2. GESTIÓN PREDIAL (A). Según lo determinado en el cronograma predial, el 24 de septiembre del 2021 venció el Cronograma de Adquisición de Predios para las unidades funcionales 2, 3 y 4 y el día 23 de septiembre del 2022 se vencieron los términos para la terminación de la gestión predial en la Unidad Funcional 1. | Lo anterior por ineficiente gestión y vigilancia al incumplimiento de la gestión predial por parte de la ANI, toda vez que se vencieron los cronogramas hace más de un año por unidades funcionales. | De llegar a materializarse la terminación anticipada del contrato y/o continuar con el plan de obras, el valor de la gestión predial sería superior al valor inicial, generando un sobrecosto a lo asignado que afectaría la cuenta predial y la de contingencia, ya que este riesgo sobrepasaría el valor presupuestado en estos rubros, teniendo que ser asumidos por la ANI. | Fortalecer los instrumentos de control y seguimiento de la Gestion predial desarrollada en los proyectos. | 1-Otrosi que permite el traslado de recursos desde la subcuenta predial a otras subcuentas y mitiga el riesgo de posibls detrimento por adquisicion de predios que pudiesen no requerirse. 2-Informe Arbitral que exonera de responsabilidad al Concesionario dada la no accesibilidad a la UF1 para lograr su ejecución. 3-Informe del Amigable Componedor donde declara EER al Concesionario por no haber podido lograra las obras del proyecto, solicitando cancelacion de procesos sancionatorios por incumplimientos incluidos la gestion predial y deja sin efectos el plan de obras. 4-Otrosi que reitera lo acordado en el Otrosi 4 5-Laudo que debera determinar si se accede a las pretenciones de terminacion anticipada del contrato solicitadas por el Concesionario. 6-Contrato estándar 5G - matriz de asignación de riesgo Predial. 7-Resumen y seguimiento del estado de la gestión predial a través del cuadro ejecutivo de gestión predial o de la sabana de expropiacion judicial segun sea el caso. 8-Revisión que permite detallar el estado de la gestion predial con el fin de hacer seguimiento. 9-Informe Final de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1-Suscripción del Otrosi No. 4 al contrato de Concesión. 2-Informe de Laudo arbitral. 3-Informe de Amigable Componedor. 4-Suscripción del Otrosi No. 5 al contrato de Concesión. 5-Fallo del Laudo Arbitral. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6-Modelo Estándar 5G - matriz de asignación de riesgos en materia predial 7- Seguimiento a la gestión predial a través del Cuadro Ejecutivo y/o Sabana de Expropiaciones (o las herramientas que hagan sus veces). 8- Revision y aprobación de Informes de Interventoria. INFORME DE CIERRE 9- Informe Final de Cierre. | 9 | 2023-12-26 | 2024-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EgJARcJMgx5NqoVgpaYcM9cBM2S0wM4T076bouX7mpq2ww?e=HKPCzr | Bucaramanga - Pamplona | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | Carretero | Retrasos en la adquisición predial | Informe auditoría técnica OCI Bucaramanga - Pamplona - 20241020221173 del 23 de diciembre de 2024 | OCI | EFECTIVO | De acuerdo con el Instructivo para revisión de efectividad de los hallazgos de la CGR con código No. EVCI-I-007 del 18 de octubre de 2023 vigente en el SGC se observó el cumplimiento de las acciones de mejoramiento planteadas, las cuales se encuentran en el repositorio de la Entidad . En ese sentido se procedió a realizar un análisis de estos al igual de los documentos compilados en el ejercicio de evaluación independiente como el otro si modificatorio No 8 suscrito el 17 de mayo de 2024 entre la Entidad y el Concesionario. Sobre el último documento, se resalta que su naturaleza corresponde a la Terminación Anticipada del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2016. En este contexto, y considerando que la causa raíz del hallazgo estaba relacionada con: “(…) toda vez que se vencieron los cronogramas hace más de un año por unidades funcionales.” Con base en la terminación anticipada del contrato, se identifica el criterio de efectividad denominado Desaparición o modificación del fundamento normativo. Esto significa que las causas normativas del hallazgo han desaparecido o se han modificado, dado que el contrato estatal —criterio normativo vinculante entre las partes— terminó de mutuo acuerdo de manera anticipada. Esta terminación fue formalizada mediante el Otrosí Modificatorio No. 8, sustentado en las motivaciones expuestas en dicho acto administrativo. Motivo por el cual se declara efectivas las acciones de mejoramiento señaladas; sin embargo, se precisa que, este resultado no es óbice para que, en los términos de la competencia de la Contraloría General de la República, pueda ser objeto de revisión posterior por parte de ese organismo, conforme lo previsto en el numeral 3 de la Circular No. 015 del 30 de septiembre de 2020.
2023CP | 1537 | 13 | Hallazgo 13. Estado de pavimento y mantenimiento de Unidades Funcionales. Concesión IP Antioquia Bolívar. Administrativo. En visita realizada a la concesión IP Antioquia Bolívar, se identificó en la Unidad Funcional 4.1 a nivel de carpeta asfáltica algunas patologías como baches y descascaramiento de la carpeta asfáltica generando un riesgo de seguridad vial. | Lo anterior por falta de oportunidad en la ejecución de actividades de mantenimiento acorde con las patologías y severidad de las mismas | Lo que genera daño prematuro en las obras a cargo de la concesión, así como riesgo en la seguridad de los usuarios de la vía. Además, mayores costos asociados a las actividades de mantenimiento, al requerir obras mayores para subsanar las patologías evidenciadas y que han identificado como recurrentes. | Conminar al Concesionario a dar cumplimiento de sus obligaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo del corredor, conforme las observaciones indicadas por el ente de control. Así mismo, solicitar a la Interventoría realizar seguimiento riguroso que garantice buenas prácticas de ingeniería en las actividades de mantenimiento preventivo para prevenir daños prematuros en el pavimento | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Cronograma de las actividades de mantenimiento mayor en el tramo Planeta Rica – Montería (UF4.1) a ejecutar por el Concesionario. 2. Informe de interventoría y cheklist de la corrección de las patologías identificadas en el hallazgo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Interventoría y Supervisión. 4. Informe medición de Indicadores INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | ACCIONES CORRECTIVAS 1. Cronograma Actividades de Mantenimiento 2. Informe y cheklist de interventoría UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Informe medición Indicadores INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2024-01-30 | 2024-07-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EsST_eOi2XJHpG9apROLvrQBmqGHcGZuLJNV6xPeN-w6sg?e=cbjVxd | IP Antioquia - Bolivar | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias técnicas en corredor vial | Informe auditoría técnica OCI IP Antioquia - Bolivar - 20241020177843 del 23 de octubre de 2024 | OCI | EFECTIVO | La causa del hallazgo se relaciona con la falta de oportunidad en la ejecución de actividades de mantenimiento para atender patologías en el pavimento, de la unidad funcional 4.1, correspondiente al corredor Montería – Planeta Rica, según lo establecido en descripción del hallazgo; patologías identificadas por la Contraloría General de la República en octubre de 2023. Se verificó el contenido de las unidades de medida del plan de mejoramiento, así: Unidades de medida correctivas: 1. Cronograma de actividades de mantenimiento mayor en el tramo Planeta Rica – Montería: Se evidenció que mediante oficio con radicado ANI No. 20244090092882 del 24 de enero de 2024, el Concesionario remitió a la Interventoría un cronograma de actividades para atender patologías en el pavimento del corredor Montería – Planeta Rica, con inicio en diciembre de 2023 y terminación en marzo de 2024. 2. Informe de interventoría y checklist de la corrección de las patologías identificadas en el hallazgo: Se evidenció que mediante el informe contenido en el oficio con radicado ANI No. 20244090390912 del 2 de abril de 2024 la Interventoría certificó el cumplimiento de las actividades ejecutadas por el Concesionario, así: “Con las intervenciones realizadas por el concesionario en la Unidad Funcional 4.1, se mejoró el estado del pavimento del corredor Planeta Rica – Montería, dado que se repararon todos los daños que se encontraban en la calzada, lo cual contribuye a una mejora en la seguridad vial, tiempos de desplazamiento y confort de los usuarios de la vía. Con el mantenimiento realizado en este corredor se espera cerrar el hallazgo de la Contraloría General de la Nación, en lo relacionado con los descascaramientos y baches identificados en el pavimento de la UFI 4.1.” Unidades de medida preventivas: 3. Manual de Interventoría y Supervisión: Se evidenció que esta herramienta contribuye a evitar incumplimientos contractuales, dado que brinda lineamientos a la Interventoría y a la Supervisión para que se lleve a cabo la gestión procedente cuando se “(…) evidencie un presunto incumplimiento de los indicadores establecidos en el Contrato de Concesión y/o situaciones que pongan en posible riesgo la seguridad vial de los usuarios”, según lo establecido en el informe de cierre del plan de mejoramiento. 4. Informe mensual de interventoría de mayo 2024: Se evidenció que mediante radicado ANI No. 20244090690582 del 8 de junio de 2024 la Interventoría remitió a la ANI los resultados de medición de los indicadores establecidos en el Apéndice Técnico No. 4 del contrato de concesión con corte a mayo de 2024, entre los cuales se encuentra los indicadores E6 (Baches), E7 (Hundimientos) y E3 (Fisuras); correspondientes al estado del pavimento del proyecto; lo que permite llevar a cabo control y seguimiento a las patologías que representen alertas a la luz de los valores máximos permitidos establecidos en el contrato de concesión. En la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno entre septiembre y octubre de 2024, se evidenció que se continúan ejecutando actividades establecidas en el plan de mejoramiento, tales como la medición de los indicadores establecidos en el Apéndice Técnico No. 4 para verificar las condiciones del pavimento y aplicar los correctivos del caso, de ser procedente. Asimismo, se hizo un recorrido de verificación al estado del pavimento del corredor Montería – Planeta Rica (UF4.1) y Tolú – Tolú Viejo (UF8.1), sin identificar patologías que requieran atención inmediata y evidenciando que el Concesionario adelanta actividades de mantenimiento orientadas a preservar su vida útil. Se considera que la causa del hallazgo, en lo correspondiente la unidad funcional 4.1, ha desaparecido, pues se evidenció que se aplicaron los correctivos a las patologías identificadas por la Contraloría General de la República y que se han implementado acciones que previenen la generación de patologías que generen riesgos frente a la seguridad y comodidad de los usuarios de la unidad funcional 4.1. Por ende, se establece efectividad del plan de mejoramiento.
2024D | 1552 | 1 | Hallazgo No. 1. Manejo Ambiental de Jagueyes - Licencia Ambiental Resolución 1061 de 2015 Proyecto Ruta del Sol III Administrativa (A) con presunta incidencia disciplinaria (D). En visita de inspección realizada a la Variante Aguas Blancas en 24 de enero de 2024 y verificado el predio, se evidenció que no hay mantenimiento, conservación o reubicación del Jagüey, adquirido por la ANI , lo cual era una obligación expresa del Licenciamiento Ambiental Resolución 1061 de 2015 expedida por la ANLA. | Por inobservancia del manejo de los jagueyes identificados en el proyecto como lo establece la Licencia Ambiental Resolución 1061 de 2015 expedida por la ANLA, toda vez que no se evidenciaron actividades tendientes a conservar y/o reubicar el Jagüey intervenido, por causa de deficiencias en el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales su licenciamiento ambiental y el apéndice ambiental a cargo del concesionario, aunado a debilidades en el seguimiento y control por parte de la Interventoría contratada y de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI en su deber funcional de seguimiento, control y verificación del cumplimiento y logro de los fines de la contratación estatal. | Lo anterior, contraviene presuntamente lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, Licencia Ambiental Resolución 1061 de 2015, el Contrato de Concesión 007 de 2010, Apéndice Ambiental, afectando la dinámica ambiental del cuerpo de agua reportado en el inventario de las mejoras del predio adquirido por la ANI para la construcción de la Variante Aguas Blancas | Requerir al Concesionario para que adelante los trámites a que haya lugar ante la ANLA, conforme a la normatividad ambiental vigente, con el propósito de actualizar el inventario de jagüeyes contenido en la Ficha "PM-A-03 Programa de manejo de cruces con cuerpos de agua" del PMA, incorporando el jagüey que motiva el presente hallazgo y los demás que sean identificados durante el desarrollo del proyecto, así como de precisar las acciones de mantenimiento y manejo ambiental que seán ejecutadas en las áreas de jagüeyes que, como en el caso que motiva el presente hallazgo, se hallan dentro del área del proyecto. | 1. Requerimiento al Concesionario de actualización del inventario de jagüeyes de la Ficha "PM-A-03 Programa de manejo de cruces con cuerpos de agua", incluyendo el jagüey que motiva el presente hallazgo y los demás que sean identificados en desarrollo del proyecto, asegurando su intervención a través de las acciones de manejo previstas en en la misma. 2. Realización de actividades de mantenimiento y manejo (Ej. rocería de las pasturas y gramíneas existentes) del área del jagüey que fue adquirida para el desarrollo del proyecto, la cual corresponde a menos del 10% del área total de jagüey, con el propósito de evitar que las mismas causen alteración de la dinámica hídrica del jagüey. 3. Realización de actividades de limpieza y mantenimiento periódico de las obras hidráulicas adyacentes al jagüey (v.g. box coulvert y alcantarilla), con el propósito de evitar que las mismas alteren las caracterísitcas fisico químicas e hidrobiológicas y causen alteraciones de la dinámica hídrica del jagüey. 4. Elaboración de un informe de cierre, reportando el resultado obtenido en cada meta y el logro de los respectivos objetivos asociados a las metas propuestas. | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Respuesta al requerimiento de ajuste a la Ficha PM-A-03 ajustada con el inventario actualiz ado de los jagüeyes identificados en desarrollo del proyecto. ACCIONES PREVENTIVAS: 2. Informe de la Interventoría que reporte el cumplimiento en el desarrollo de las actividades de mantenimiento y manejo en el área del jagüey localizada dentro del área del proyecto, con la periodicidad acordada entre el Concesionario y la Interventoría. 3.Informe de la Interventoría que reporte el cumplimiento en el desarrollo de las actividades de mantenimiento y limpieza de las obras hidráulicas adyacentes al jagüey, con la periodicidad acordada entre el Concesionario y la Interventoría. INFORME DE CIERRE: 4. Informe de cierre que reporte el resultado obtenido en cada meta, a la par con el logro de los respectivos objetivos de las metas propuestas. | 4 | 2024-02-20 | 2024-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EvJDsqr8rkpNuYoekIvrGsEBAjlME-Z1MvNjf47F4IrmKA?e=GFzzGn | Ruta del Sol III | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA | Carretero | Deficiencias en la identificación de afectaciones ambientales en la estructuración de proyectos | Informe auditoría técnica OCI Ruta del Sol 3 - 20251020066313 del 11 de abril de 2025. | OCI | EFECTIVO | La causa del hallazgo se relaciona con una inadecuada gestión frente al manejo del jaguey identificado por la Contraloría General de la República al visitar la Variante Aguas Blancas. Se evidenció que la acción correctiva del plan de mejoramiento se sustenta en un análisis de los jagueyes localizados en el derecho de vía del proyecto, así como del cumplimiento de sus obligaciones respecto al manejo del recurso hídrico en el marco de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 1061 de 2015 (Ver radicado ANI No. 20244090638162 del 28 de mayo de 2024). Las unidades de medida preventivas se orientan a demostrar acciones ejecutadas por el Concesionario respecto al mantenimiento y manejo en el área de jaguey, incluidas las obras hidráulicas adyacentes (Ver memorandos con radicados ANI No. 20244090956032 del 05 de agosto de 2024, 20244091209382 del 27 de septiembre de 2024 y 120244091434112 del 18 de noviembre de 2024). En la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno entre marzo y abril de 2025 la Interventoría reportó las acciones implementadas en el proyecto para evitar la repetición de hallazgos similares, sintetizadas en el oficio con radicado ANI No. 20254090317522 del 12 de marzo de 2025. Asimismo, se visitó la zona producto del hallazgo, sin flujo de agua producto de escorrentía debido a la temporada seca. Con fundamento en el análisis presentado, y que las acciones preventivas y correctivas permitieron superar lo observado por la Contraloría General de la República se establece la efectividad del plan de mejoramiento, en lo que corresponde a la incidencia administrativa del hallazgo.
2021F | 1458 | 12 | HALLAZGO 12. OBRAS EJECUTADAS EN PUENTES SIN CONTAR CON EL AVAL DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO 010 DE 2015. ADMINISTRATIVO (A) Del proceso de revisión y análisis de la información entregada por la ANI mediante oficio Radicado ANI Nro.: 20224010054121 del 02 de marzo de 2022, se encontró que dentro de la ejecución del contrato de concesión 010 de 2015, el Concesionario realizó ejecución de actividades constructivas en la fase de construcción de puentes acorde con los planos No Objetados, sin embargo la interventoría señala en sus informes mensuales, que dichas actividades no corresponden en su totalidad a los planos aprobados y no objetados, acorde con lo descrito en el contrato de concesión. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Lo anterior denota debilidades en el ejercicio de las funciones de seguimiento y control desarrolladas por parte de la interventoría y la ANI, ante la falta de acciones que permitieran que la situación presentada se prolongara en el tiempo, pese a que contractualmente el concesionario dentro de un plazo máximo de quince (15) Días hábiles debía realizar los ajustes a las recomendaciones dadas por parte de la Interventoría, permitiendo la ejecución de las intervenciones sin cumplir con todos “los documentos técnicos que correspondan” establecidos contractualmente". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "La situación detectada se presenta durante lo corrido del año 2021, como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 53 del informe), en contravía de los dispuesto en el Numeral 6.4 Plazo para ajustes por parte del Concesionario, literal (a), que indica que el concesionario deberá entregar los ajustes dentro de los 15 días hábiles al requerimiento por parte de la Interventoría". | Solicitar a la Interventoría la conminación inmediata al Concesionario para que se dé cumplimiento a sus obligaciones de entrega de diseños de los puentes objeto del hallazgo, y de otra infraestructura que sea objeto de revisión por parte de la Interventoría. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Solicitar desde la ANI a la Interventoría conminar al Concesionario para que, de acuerdo con sus obligaciones contractuales, cumpla con la entrega a la Interventoría de todas las modificaciones que sufran los diseños no objetados por esta. 2. Informe por parte de la Interventoría en el cual se plasme el cumplimiento total del Concesionario frente a los diseños y sus modificaciones de los puentes vehiculares objeto de este hallazgo. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Realizar reunión con el Concesionario y la Interventoría para explicar al Concesionario el cumplimiento de sus obligaciones y las implicaciones que podrían conllevar la desatención a sus obligaciones contractuales frente a lo estipulado en la Sección 6.4 de la Parte General del Contrato de Concesión. 4. Manual de Supervisión e Interventoría INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Solicitar desde la ANI a la Interventoría conminar al Concesionario para que, de acuerdo con sus obligaciones contractuales, cumpla con la entrega a la Interventoría de todas las modificaciones que sufran los diseños no objetados por esta. 2. Informe por parte de la Interventoría en el cual se plasme el cumplimiento total del Concesionario frente a los diseños y sus modificaciones de los puentes vehiculares objeto de este hallazgo. UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Realizar reunión con el Concesionario y la Interventoría para explicar al Concesionario el cumplimiento de sus obligaciones y las implicaciones que podrían conllevar la desatención a sus obligaciones contractuales frente a lo estipulado en la Sección 6.4 de la Parte General del Contrato de Concesión. 4. Manual de Supervisión e Interventoría INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre. | 5 | 2022-06-17 | 2024-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/VILLAVICENCIO%20-%20YOPAL/HALLAZGO%201458-12?csf=1&web=1&e=8eQ9K6 | Villavicencio - Yopal | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | 9. Gestión contractual ineficiente | Informe auditoría técnica OCI Villavicencio - Yopal 20251020112053 del 25 de junio de 2025. | OCI | EFECTIVO | Análisis de efectividad: Se sintetizan las unidades de medida del plan de mejoramiento cumplido: 1. UMC1 - Solicitud de la ANI a la Interventoría: Se evidenció que a través del oficio con radicado ANI No. 20225000419771 del 22 de diciembre de 2022, la Gerencia de Proyecto de la Vicepresidencia Ejecutiva solicitó a la Interventoría 1) conminar al Concesionario para que, de acuerdo a sus obligaciones contractuales, cumpla con la entrega a la Interventoría de todas las modificaciones que sufran los diseños No Objetados y 2) entregar un informe en el cual se plasme el estado de cumplimiento del Concesionario frente a los diseños y sus modificaciones de los puentes vehiculares objeto del contrato de concesión No 010 de 2015. 2. UMC2 – Informe por parte de la Interventoría: Se evidenció que a través del oficio con radicado ANI No. 20234090087342 del 25 de enero de 2023, la Interventoría presentó las actuaciones y balance respecto a los diseños de los puentes del proyecto, aclarando que, no obstante, las revisiones y verificaciones que se adelanten, a la luz de lo establecido en la sección 6.3 de la parte general del contrato de concesión No. 010 de 2015, las modificaciones y adecuaciones a los estudios y diseños durante la fase de construcción serán a costo, riesgo y bajo responsabilidad del Concesionario; concepto compartido por la ANI según lo establecido en el informe de cierre del plan de mejoramiento (Radicado ANI No. 20245010137683 del 15 de agosto de 2024). 3. UMP1 – Reunión sección 6.4 de la parte general del contrato de concesión: Se evidenció que el 31 de enero de 2024 se llevó a cabo reunión entre la Interventoría y el Concesionario, donde se mencionan aspectos relacionados con la firma de los planos aprobados, así como de observaciones a protocolos y pruebas de carga en los puentes del proyecto. 4. UMP2 – Manual de Supervisión e Interventoría: Se evidenció que corresponde al manual con código interno GCSP-M-002 (V2), a través del que se establecen lineamientos de control y seguimiento de las interventorías y de los equipos de apoyo al seguimiento de los proyectos. Por otro lado, a través del informe de cierre del plan de mejoramiento (Radicado ANI No. 20245010137683 del 15 de agosto de 2024), la Vicepresidencia Ejecutiva certificó que “(…) todos los puentes que se ejecutaron dentro del alcance contractual se encuentran no objetados y cumplen con las obligaciones contractuales establecidas en el numeral 6.4 de la parte general del contrato de concesión.” En ese sentido se establece la efectividad del plan de mejoramiento.
2021F | 1451 | 5 | HALLAZGO 5. CÁLCULO PROVISIÓN CONTABLE PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA (A) (D) Del proceso de revisión y verificación de la información remitida al equipo auditor mediante oficio ANI 20224010064571 del 10 de marzo de 2022, Numeral 6, se observaron las siguientes incorreciones materiales relacionadas con: 1. Subestimación por $190.792.003,58 en la cuenta 2701 Litigios y demandas y su correlativa; a causa de, encontrar que la provisión calculada en la “Plantilla de ayuda para el cálculo de la provisión contable para procesos judiciales” con corte a 30 de noviembre de 2021 es superior al valor registrado en los estados financieros a 31 de diciembre de 2021. (Ver Tabla 41). 2. Incertidumbre en la cuenta 2701 Litigios y demandas y su correlativa; a causa de encontrar en el reporte información general de procesos judiciales del e-KOGUI procesos judiciales con provisión contable por $2.862.835.308,00 la cual no se encuentra registrada en los estados financieros a 31 de diciembre de 2021. (Ver Tabla 42). 3. Incertidumbre en la cuenta 2701 Litigios y demandas y su correlativa; a causa de, encontrar relacionados 10 procesos judiciales en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021 por $9.239.601.251,51 los cuales no se encuentran registrados en el reporte información general de procesos judiciales del e-KOGUI. (Ver tabla 43) 4. Incertidumbre en la cuenta 2701 Litigios y demandas y su correlativa; a causa de, la diferencia entre el valor de la provisión contable registrada en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021 y el reporte información general de procesos judiciales del e-KOGUI por $6.249.622.263,98. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Situación presentada por debilidades en la revisión del debido diligenciamiento de la “PLANTILLA DE AYUDA PARA EL CÁLCULO DE LA PROVISIÓN CONTABLE PARA PROCESOS JUDICIALES”, el registro de los procesos judiciales en el e-KOGUI, el registro de los procesos judiciales en el Formato GEJU-F-010 y la verificación de la consistencia de la información en las tres fuentes de información (plantilla, e-KOGUI y Formato GEJU-F-010)". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Esta situación genera que los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2021 no reflejan la realidad económica de la entidad afectando una de las características fundamentales de la información financiera como es la “Representación Fiel” y la característica de mejora de “Verificabilidad”, toda vez que se presenta incertidumbre en la cuenta 2701 Litigios y demandas y una subestimación neta de $190.792.003,58 de la cuenta 2701 Litigios y demandas". | Registrar en debida forma la gestión de los procesos judiciales en el sistema Ekogui, de manera eficaz y oportuna de conformidad con el marco normativo vigente, evitando que la cuenta de Provisiones litigios y demandas presente incertidumbre por registros erróneos e incompletos. | 1.Se emitirá un lineamiento por parte de la gerencia del GIT de Defensa Judicial dirigidos a los abogados que lo conforman, relacionada con los efectos contenidos en el hallazgo que se generaron al momento de realizar la calificación del riesgo y provisión contable en los procesos. 2.Expedición del acto administrativo, relacionados con las actividades, responsables para la correcta adopción de la metodología planteada Resolución 431 del 28 de julio de 2023 de la ANDJE. 3. Seguimiento preventivo semestral por parte del administrador del aplicativo e Kogui sobre la completitud y correspondencia de la información de gestión que se registra en el mismo. | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVAS 1.Acto administrativo firmado por el presidente de la Agencia y su posterior publicación por los canales previstos en la Entidad. UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS 2.Correo electrónico con los lineamientos que emita la gerente de defensa judicial. 3.Alertas preventivas enviadas a los abogados por correo electrónico como resultado del seguimiento semestral. 4. Informe de cierre | 4 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/07.%20VJUR/HALLAZGO%201451-5?csf=1&web=1&e=wGh2r4 | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMISNTRATIVA y DISCIPLINARIA | institucional | 10. Deficiencias en provisiones y pagos | Informe Auditoría Financiera Vig. 2024 de la CGR -20254090803282 del 27 de junio de 2025 | CGR | EFECTIVO | Dentro de los soportes remitidos adjuntan soportes de asistencia a capacitaciones, actualización GEJU-F-010, así como las actas de ejercicio cumpliendo con las UM propuestas por la entidad. Dentro del Informe de Cierre PMI, se establece que (…) través del formato GEJU-F-010, da cuenta de que se superó la causa del hallazgo en el sentido que no se encontró error en el diligenciamiento de dicha plantilla, lo que permite afirmar que el PM formulado fue efectivo... De otra parte, las UM propuestas respecto a las mesas de trabajo con los apoderados, permitieron realizar un diagnóstico del estado de actualización del sistema para el primer semestre del año 2022 y el significativo avance para el segundo semestre de la misma vigencia (...) Por lo que se considera efectivo el Hallazgo al cierre de la vigencia 2024.
2022F | 1497 | 2 | HALLAZGO 2. Reconocimiento de mayor valor de CAPEX y OPEX. Administrativo (A). La ANI refleja en los saldos a 31 de diciembre de 2022 de sus Activos, obras o infraestructuras, que si bien fueron contratas para su construcción y operación, dichas obras no fueron construidas, por lo tanto la Cuenta Contable 171101001 - Red carretera, se encuentra sobreestimada en $7.696.785.654, por el valor de CAPEX de las obras no ejecutadas, la Cuenta Contable 3109 – Resultados de Ejercicios Anteriores se encuentra subestimada en $118.222.431 y la Cuenta Contable 511115001 – Mantenimiento, se encuentra sobreestimada en $533.003.111 por el OPEX asociado a dichas obras. | Situaciones ocasionadas por falta de seguimiento y control en el registro de los Bienes de Uso Público en Servicio-Concesiones – Red Carretera al 31 de diciembre de 2022, que reflejen la realidad de las obras ejecutadas en los Proyectos de Concesión. | Por lo tanto, el registro de CAPEX y OPEX de las obras no ejecutadas en los Proyecto de Concesión Autopista Conexión Pacífico 2 y Proyecto Vial Ruta Caribe por $8.348.011.197, genera que los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, no reflejen la realidad económica a 31 de diciembre de 2022, por cuanto inobserva el cumplimiento de las características fundamentales del Marco Normativo para Entidades de Gobierno de “Representación Fiel” y el principio de contabilidad de “Escancia sobre la forma”. | Fortalecer la metodología de estimación contable, con el fin de reflejar la realidad de los Proyectos de Concesión vial. | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Respecto al proyecto Autopista Conexión Pacífico 2, se adelantará la suscripción del modificatorio contractual donde se desafecte la Estación de Pesaje no construida. 2. Para el Proyecto Ruta Caribe, incluir en el acta de liquidación la valoración de las obligaciones pendientes de ejecutar, las cuales serán descontadas de la liquidación final del Contrato. 3. Ajuste a los registros contables de la vigencia 2022. ACCIONES PREVENTIVAS: 4. Actualización de la Guía de Implementación Modelo Financiero con Fines Contables - Modo Carretero 4G - Iniciativas Públicas, donde se registre no solo la infraestructura construida sino también los recursos que el Concesionario reintegre por inversión no realizada, teniendo en cuenta que estos recursos se podrán utilizar para cubrir eventuales riesgos materializados a cargo de la Entidad o para destinarlo en obras que no se encuentren dentro del alcance inicial de los contratos de concesión y que sean necesarias para satisfacer las necesidades de la comunidad dentro del área del Proyecto, una vez surtidos los requisitos previos para su ejecución. INFORME DE CIERRE: 5. Informe de cierre. | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Documento modificatorio al contrato de concesión No. 006 de 2014. 2. Liquidación del Contrato de concesión No. 008 de 2007. 3. Comprobante de movimiento Contable. ACCIONES PREVENTIVAS: 4. Guía de Implementación Modelo Financiero con Fines Contables - Modo Carretero 4G - Iniciativas Públicas. INFORME DE CIERRE: 5. Informe de cierre. | 5 | 2023-07-21 | 2024-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EnltvMyKTYJLsgB7il2VX6QBK3qYyx7aM_IL7Uhw7VqRiA?e=HEuqc1 | Institucional | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | institucional | 7. Problemas financieros y uso de recursos | Informe Auditoría Financiera Vig. 2024 de la CGR -20254090803282 del 27 de junio de 2025 | CGR | EFECTIVO | Dentro de la descripción de la acción de mejoramiento relacionado en el Informe Final PMI, se encuentra el (…) Fortalecer la metodología de estimación contable, con el fin de reflejar la realidad de los Proyectos de Concesión via. (…) Por lo anterior, y de conformidad con los soportes adjuntos, se puede establer que los ajustes contables fueron realizados mediante comprobante de contabilidad 2899 de 2024. por lo cual, al cierre de la vigencia 2024, se consideran efectivas las acciones de mejora propuestas por la entidad.
2022F | 1506 | 11 | HALLAZGO 11. Reconocimiento de Obras Complementarias u Obras Menores en el Modelo Financiero para Fines Contables en los Proyectos de Concesión del modo Carretero. Administrativa (A). Falta de Incorporación en el Modelo Financiero para Fines Contables de las Obras Menores en los Proyectos de Concesión del modo carretero. Como se puede observar en la metodología diseñada por la ANI, el valor que se registra en las cuentas 1706 y 1711 corresponde al valor del Capex contractual, es decir al valor correspondiente a las inversiones contratadas que sumadas al valor del Opex debe coincidir con el valor pactado en el contrato. Asimismo, se registran los mantenimientos mayores (como un mayor valor del Capex) y las obras adicionales (que se llegasen a contratar mediante alguna modificación contractual y cuyo financiamiento implique recursos adicionales con recursos del presupuesto nación o través del aumento del VPIP). Sin embargo, no contempla en registro de aquellas obras menores de infraestructura (como puentes, glorietas, etc.) que, de acuerdo con las necesidades del proyecto, se financian con los recursos que se encuentras en las subcuentas de excedentes de la ANI. | Lo anterior por deficiencias de control y seguimiento en el diseño de la metodología para la correcta medición y reconocimiento de los activos del modo carretero. Por falta de actualización en la Guía GADF-I-010 – Implementación del modelo financiero con fines contables que describe la metodología para el diligenciamiento del modelo financiero con fines contables, que incorpore el reconocimiento de obras complementarias u obras menores, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 582 del 06 de diciembre de 2018, por la cual se modifica la Norma de acuerdos de concesión desde la perspectiva de la entidad concedente del Marco Normativo para Entidades de Gobierno | La situación presentada en la implementación de la Guía GADF-I-010 – Implementación del modelo financiero con fines contables, ocasiona que no se esté haciendo el debido reconocimiento y registro de todas las obras de infraestructura de los proyectos de concesión viales, y que deben hacer parte de los activos que reporta la entidad en sus Estados Financieros. Incumpliendo a la vez con la característica fundamental del Marco Normativo para Entidades de Gobierno de “Representación Fiel”, en cuanto al modelo, no tiene contemplado el reconocimiento de las Obras Complementarias u Obras Menores financiadas con excedentes del proyecto, lo cual puede generar que los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, no reflejen la realidad económica de los Proyectos de Concesión del modo carretero. | Fortalecer la metodología de estimación contable, con el fin de reflejar la realidad de los Proyectos de Concesión vial. | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Consulta al área de contabilidad respecto al posible ajuste contable de manera retroactiva. ACCIONES PREVENTIVAS: 2. Política contable para el registro y control de los rendimientos de la subcuentas ANI, como fuente de pago de las obras menores. INFORME DE CIERRE: 3. Informe de cierre. | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Consulta al área de contabilidad respecto al posible ajuste contable de manera retroactiva. ACCIONES PREVENTIVAS: 2. Política contable para el registro y control de los rendimientos de la subcuentas ANI, como fuente de pago de las obras menores. INFORME DE CIERRE: 3. Informe de cierre. | 3 | 2023-07-21 | 2024-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Em5QIH6GsnVGrwamD2C7DZMBovaV4AfBehgTysIEAx6kTQ?e=89xfXG | Institucional | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | institucional | 2. Fallos en registros o sistemas de información | Informe Auditoría Financiera Vig. 2024 de la CGR -20254090803282 del 27 de junio de 2025 | CGR | EFECTIVO | Dentro de la descripción de la acción de mejoramiento relacionado en el Informe Final PMI, se encuentra el (…) Fortalecer la metodología de estimación contable, con el fin de reflejar la realidad de los Proyectos de Concesión vial. (…) Por lo anterior, y de conformidad con los soportes adjuntos, se puede establer con la actualización del Manual de Políticas Contables, se consideran efectivas las acciones de mejora propuestas por la entidad.
2022F | 1513 | 18 | HALLAZGO 18. - CONTRATO DE OBRA VE-508-2021 CONSORCIO SAN FELIPE S.A., CORREDOR FÉRREO LA DORADA – CHIRIGUANA, DISPOSICIÓN DE RIELES Y TRAVIESAS SOBRE EL CORREDOR. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y OTRAS INCIDENCIAS (A) (D) (OI), AUTORIDADES AMBIENTALES, SECRETARÍA DE AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LA DORADA. En desarrollo de la visita de inspección al corredor férreo La Dorada – Chiriguana, realizada por el equipo auditor de la Contraloría General de la República entre el 27 de y el 30 de marzo de 2023, se evidenció una inadecuada disposición de elementos como escaleras, traviesas y rieles, en algunos puntos del corredor, generalmente en áreas aledañas a las estaciones, observando que no existe un sitio definido y delimitado para el almacenamiento de estos elementos, ni un procedimiento para su acopio. Esta situación se presenta por la falta de disposición de sitios definidos dentro del corredor férreo, para el almacenamiento de escaleras, traviesas, rieles y demás materiales manejados en desarrollo de las diferentes actividades del contrato de obra, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental, en lo que corresponde a la recolección, transporte, disposición y almacenamiento de desechos sólidos, en donde se incluyen dichos elementos, medidas a las que el contratista debe dar cumplimiento y sobre las cuales la entidad y la interventoría deben realizar seguimiento y control, exigiendo su cumplimiento, en pro de evitar posibles afectaciones ambientales en las zonas utilizadas para la disposición de materiales, conforme lo estipula la ficha GARMO-(R-M-O)-8-24 MANEJO DE PATIOS Y BODEGAS. | Las situaciones evidenciadas, denotan deficiencias con el aspecto ambiental asociado al control, almacenamiento y conservación de los materiales derivados de las diferentes actividades desarrolladas y debilidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con esta actividad de mantenimiento y mejora, y con el seguimiento y control por parte de la Interventoría y de la ANI sobre estas actividades. | Los hechos descritos, pueden generar afectaciones ambientales (contaminación del suelo, contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación visual y deterioro de los elementos, entre otros), alrededor de las zonas donde actualmente se ha venido realizando la disposición de escaleras, traviesas, rieles y demás materiales, en mayor medida en épocas de lluvia. Estas situaciones son objeto de control administrativo de las autoridades ambientales. | Cumplir con los lineamientos establecidos en la Resolución 0751 del 5 de agosto de 2002 la cual establece el Plan de Manejo Ambiental -PMA que fue cedido parcialmente a la ANI mediante Resolución 0299 de 28 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, así mismo la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura- Subsector férreo emitida por INVIAS y el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental para las actividades de adecuada disposición en el caso que aplique y en el almacenamiento de los materiales utilizados en la operación y mantenimiento del corredor férreo Dorada - Chiriguaná. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría (estado actual de las zonas de almacenamiento y donde se mencione o se realice análisis donde se demuestre que no se genera contaminación con el acopio de este tipo de materiales). 2. Informe de seguimiento ANI. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Actualización PAGA incluyendo protocolo para el almacenamiento y manejo de materiales para la operación y mantenimiento. 4. Revisión y actualización del procedimiento GCSP-P-006. (Si aplica). 5. Revisión expediente ambiental ANLA del proyecto. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de interventoría 2. Informe de seguimiento ANI UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. PAGA actualizado 4. Procedimiento GCSP-P-006 actualizado (Si aplica) 5. Reporte expediente ambiental ANLA. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre. | 6 | 2023-07-21 | 2023-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EuEB5fM_40hIsopHW8dc9JcBGergCAQ2Ge0bFG4BlRCpmA?e=vHWiNQ | Dorada - Chiriguaná | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMISNTRATIVA y DISCIPLINARIA | Férreo | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Informe Auditoría Financiera Vig. 2024 de la CGR -20254090803282 del 27 de junio de 2025 | CGR | EFECTIVO | La acción de mejora estaba contemplada en dar cumplimiento a las obligaciones del Contrato de Obra con relación al mantenimiento del corredor férreo, específicamente en Cumplir con los lineamientos establecidos en la Resolución 0751 del 5 de agosto de 2002 la cual establece el Plan de Manejo Ambiental -PMA que fue cedido parcialmente a la ANI mediante Resolución 0299 de 28 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, así mismo la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura- Subsector férreo emitida por INVIAS y el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental para las actividades de adecuada disposición en el caso que aplique y en el almacenamiento de los materiales utilizados en la operación y mantenimiento del corredor férreo Dorada - Chiriguaná Para lo cual plasmaron dos metas asi: UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. UMC1. Informe de interventoría (estado actual de las zonas de almacenamiento y donde se mencione o se realice análisis donde se demuestre que no se genera contaminación con el acopio de este tipo de materiales). 2. UMC2. Informe de seguimiento ANI UNIDADES DE MEDIDA PEVENTIVAS 1. UMP3. 3. Actualización PAGA incluyendo protocolo para el almacenamiento y manejo de materiales para la operación y mantenimiento. 2. UMP4. Revisión y actualización del procedimiento GCSP-P-006. (Si aplica). 3. UMP5. Revisión expediente ambiental ANLA del proyecto. INFORME DE CIERRE En atención al hallazgo 18, relacionado con presuntos incumplimientos en el manejo ambiental de materiales derivados de actividades de mantenimiento y mejora, así como debilidades en el control por parte de la Interventoría y la ANI, la entidad indica que se formularon y ejecutaron varias Unidades de Medida dentro del Plan de Mejoramiento Institucional. Entre ellas, el “Informe de Interventoría” y el “Informe de seguimiento ANI” permitieron evidenciar el seguimiento a la gestión ambiental del contratista, garantizando que los acopios de material de segundo uso no representaran riesgos ambientales y se realizaran en zonas apropiadas dentro del corredor férreo. Igualmente, se realizaron visitas anuales para corroborar en campo las acciones de mejora, y se dejó constancia de los compromisos adquiridos para la disposición adecuada de residuos. Otras unidades como la “Actualización PAGA” y la revisión del procedimiento GCSP-P-006 buscaron fortalecer los protocolos de almacenamiento y manejo de materiales, y establecer controles más efectivos por parte de los entes responsables. Adicionalmente, la revisión del expediente ambiental por parte de la ANLA confirmó que no existen requerimientos, investigaciones ni sanciones en curso. El presente informe, como unidad de medida final, consolida la trazabilidad de la gestión realizada y demuestra el cumplimiento del 100% del plan. A pesar de la finalización del contrato VE 508-2021, el nuevo contratista (San Felipe Férreo) dio continuidad a las acciones de mejora, lo que confirma la sostenibilidad de la gestión ambiental implementada. Por lo que se considera efectivo el Hallazgo al cierre de la vigencia 2024.
2022F | 1514 | 19 | HALLAZGO 19. - CONTRATO DE OBRA VE-508-2021 CONSORCIO SAN FELIPE S.A., CORREDOR FÉRREO LA DORADA – CHIRIGUANA, SUJECIÓN DE TRAVIESAS SOBRE PUENTES. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y OTRAS INCIDENCIAS (A) (D) (OI), SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE. En desarrollo de la visita de inspección al corredor férreo La Dorada – Chiriguana, realizada por el equipo auditor de la Contraloría General de la República entre el 27 y el 30 de marzo de 2023, se evidenció sobre tramos de algunos puentes, la falta de fijación de traviesas de madera, debido a circunstancias como: la falta de pernos por perdida o por caída, la falta de láminas y en algunos casos, también se observaron traviesas puestas para soportar los rieles sin la realización de perforaciones para instalar los pernos, completando la fijación de todos los elementos. | Esta situación se presenta por inobservancia por parte del contratista de obra, de lo establecido en el Anexo 8 y por deficiencias en el seguimiento y control oportuno por parte de la interventoría y la supervisión de la ANI, pues las situaciones expuestas evidencian deficiencias en las actividades de inspección de puentes adelantadas por la interventoría, mediante las cuales se puedan determinar medidas correctivas oportunas, toda vez que desde el inicio del contrato de obra, dentro de las actividades acordadas, se realizó inventario de la infraestructura recibida y a lo largo del desarrollo del contrato de obra se han adelantado otras actividades sobre los puentes del corredor. | La falta de fijación de las traviesas de madera en lo que corresponde a los puentes, puede generar problemas de estabilidad, seguridad y capacidad de soporte (cargas laterales y cargas verticales) de la línea férrea, en consecuencia, la operación podría verse afectada y se presenta riesgo de descarrilamientos. | Dar cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra en relación al mantenimiento del corredor férreo, específicamente sobre la instalación de traviesas en puentes. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comunicaciones y/o gestiones en la que se informe al Contratista de Obra e Interventoría el resultado de la auditoria y se solicite la presentación de informes mensuales que evidencien la adecuada instalación y mantenimiento de traviesas de puentes. 2. Informes de interventoría y de seguimiento a la programación de actividades de Mantenimiento, que de cuenta del estado y atención del corredor férreo. 3. Incorporación de nuevas actividades de seguimiento en el nuevo contrato de obra. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual - GCSP-M-002 5. Documentos reglamentarios del tema de seguridad ferroviaria. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comunicaciones 2. Informes de interventoría. 3. Nuevo Contrato de Obra UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 4. Manual de Seguimiento. 5. Documentos reglamentarios INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2023-07-21 | 2024-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EuLkk6LGvCNPsLO5Wa5WNzQBcRN8VO61SbqCfqFOIOhS8Q?e=Y7pBL7 | Dorada - Chiriguaná | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMISNTRATIVA y DISCIPLINARIA | Férreo | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Informe Auditoría Financiera Vig. 2024 de la CGR -20254090803282 del 27 de junio de 2025 | CGR | EFECTIVO | La acción de mejora estaba contemplada en dar cumplimiento a las obligaciones del Contrato de Obra con relación al mantenimiento del corredor férreo, específicamente sobre la fijación de traviesas de madera en los puentes Cuatro Bocas, La Colorada y Puente Tolones, localizados en las abscisas PK432+064, PK423+352 y PK258+409, respectivamente. Así mismo, garantizar que el corredor férreo La Dorada - Chiriguaná cuente con la totalidad de elementos que garanticen la operación segura. Para lo cual plasmaron dos metas asi: UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comunicación oficial dirigida al Consorcio San Felipe (contratista de obra), cuyo objetivo consistió en solicitar información frente a los hallazgos realizados por la CGR. 2. Comunicación oficial dirigida al Consorcio Interventor Férreo AIGC, cuyo objetivo consistió en solicitar información frente a los hallazgos realizados por la CGR. 3. Mediante oficio C-AIR-GOC-CEXT-574-2024, dirigido por el Interventor a la ANI, indican que: “(…) Según el informe del contratista, las acciones correctivas realizadas fueron las siguientes: 1. Colocación de tirafondos y placas faltantes para asegurar la fijación adecuada de las traviesas de madera y los elementos de fijación al riel. 2. Perforación de las traviesas con brocas adecuadas para la instalación de los tirafondos, completando el proceso de fijación de acuerdo con las especificaciones técnicas. 3. Verificación y alineamiento de las traviesas para garantizar que el punto medio de cada traviesa coincida con el eje de la vía, evitando problemas de estabilidad (…)” 4. Comunicación oficial del Consorcio San Felipe, dirigido a la ANI, en el cual se relacionan las acciones correctivas, soportado con un registro fotográfico de actividades de mantenimiento realizadas en los puentes. 5. Especificaciones de trabajos y acta de inicio del nuevo contrato de obra VE-639-2023, el cual se encargará entre otras cosas de realizar el mantenimiento del corredor férreo de énfasis. UNIDADES DE MEDIDA PEVENTIVAS 1. Documento digital del Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual 2. Documento digital de “REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE TRENES LÍNEAS FÉRREAS: LA DORADA, CALDAS – CHIRIGUANÁ, CESAR” INFORME DE CIERRE 1. Informe de cierre. Por lo cual se encuentran descritas las Comunicaciones y/o gestiones en la que se informe al Contratista de Obra e Interventoría el resultado de la auditoria y se solicite la presentación de informes mensuales que evidencien la adecuada instalación y mantenimiento de traviesas de puentes. Al igual que se resaltan las intervenciones a los sitios descritos en el Hallazgo 18, por medio de Informes de interventoría y de seguimiento a la programación de actividades de Mantenimiento, que dé cuenta del estado y atención del corredor férreo. Adicionalmente se encuentra la Incorporación de nuevas actividades de seguimiento en el nuevo contrato de obra, con el fin de garantizar que se adelanten las labores de Fijación, instalación y mantenimiento de elementos menores en la vía férrea y su infraestructura, con el fin de mantener la operación de movilización de trenes de manera eficiente y segura. Por lo que se considera efectivo el Hallazgo al cierre de la vigencia 2024.
2023F | 1556 | 4 | Hallazgo 4 – Depuración de cuentas por cobrar por licencia de maternidad. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. (A) (D) (F). Se identificó que la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, realizó depuración del saldo pendiente por cobrar de $15.449.096, por concepto de licencia de maternidad, mediante Acta No 2 del Comité de Sostenibilidad contable del 28 de noviembre de 2023, sin realizar la respectiva gestión de cobro de conformidad con las recomendaciones dadas mediante Memorando No. 20217010107263 de la ANI del 03 de agosto de 2021. | Las situaciones identificadas, se presentan por falta de acciones administrativas por parte del GIT de Defensa Judicial de la Vicepresidencia Jurídica, para adelantar las acciones de cobro persuasivo y coactivo, para la recuperación de la diferencia del valor reconocido por la ANI por concepto de licencia de maternidad y el valor reconocido por la EPS, que fue reintegrado por la exfuncionaria. Por incumplimiento en la aplicación del Manual de Políticas Contables de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI GADF-M-008. | Incorrección de cantidad en pago por cuenta de terceros por $15 millones, debido a que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, no tuvo en cuenta el Memorando No. 20217010107263, del 03 de agosto de 2021, donde indica que se "recomienda al GIT de Talento Humano realizar las gestiones tendientes a revocar parcialmente dicho acto administrativo y obtener de la funcionaria el pago de la diferencia de los valores liquidados y pagados por la ANI que no fueron cubiertos por la EPS.". Lo cual generó que en la cuenta contable 138426 - Pago por cuenta de terceros por $15.449.096 al cierre de la vigencia 2023, se diera de baja la cuenta por cobrar sin haber realizado las respectivas gestiones que permitan concluir las razones que sustentan la baja, correspondiente a la diferencia del valor reconocido por la ANI y el valor reconocido por la EPS, teniendo en cuenta que el 31 de diciembre de 2021, prescribió la acción de cobro. | Implementar herramientas para el control efectivo por recobro de Licencias de Maternidad. | Preventiva: 1. Elaborar procedimiento para el reconocimiento y cobro de licencias de maternidad. 2. Seguimiento y control a las licencias de maternidad a través de la base de datos correspondiente. 3. Informe general del caso Informe de cierre: 4. Informe de cierre | UNIDAD DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Procedimiento documentado en el sistema de gestión de la Entidad. 2. Base de datos seguimiento control licencias de maternidad 3. Informe general del caso Informe de cierre: 4. Informe de cierre | 4 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Ei0qqoLFodlFulWGDtO9_w4Bt9KnVQg2GAQwNXLNt3uVEw?e=Z2O3IM | Institucional | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA y FISCAL | institucional | 1. Deficiencias en la gestión institucional o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2024 de la CGR -20254090803282 del 27 de junio de 2025 | CGR | EFECTIVO | Dentro de la descripción de la acción de mejoramiento relacionado en el Informe Final PMI, se encuentra que (…) Las acciones de mejoramiento se centran en implementar herramientas para el control efectivo por recobro de Licencias de Maternidad (…) Por lo anterior, y de conformidad con los soportes adjuntos, se consideran efectivas las acciones de mejorar propuestas por la entidad.
2023F | 1579 | 27 | Hallazgo 27. ZODMES–Concesión Autopista Conexión Pacífico 1, Contrato 007 de 2014- Administrativo (A) con presunta incidencia Disciplinaria (D). En visita de inspección a la Concesión Autopista Conexión Pacífico 1, por parte de la CGR, el 19 y 20 de marzo de 2024, se evidenció deficiencias en las actividades de gestión integral de RCD y su almacenamiento en la Zonas de Disposición de Material de Excavación Sobrante - ZODME por la Concesión. | Las situaciones evidenciadas obedecen a una inadecuada gestión integral de los residuos de demolición y construcción, en su almacenamiento por parte del concesionario, así como una deficiente supervisión por parte de la interventoría en esta actividad y del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del concesionario por parte de la ANI. | Lo evidenciado hace referencia al incumplimiento a la Resolución 0472 de 2017, la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de Infraestructura Subsector Vial como Medidas de Manejo Ambiental Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos y la Ley 1952 de 2019 artículo 38, Contrato de Concesión 007 de 2014, Apéndice Técnico Ambiental, ya que no se está cumpliendo lo estipulado en estos documentos en términos de almacenamiento y gestión de residuos depositados, situación que denota inobservancia de las normas antes citadas. | Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las medidas de manejo de las ZODMES establecidas en la Licencia Ambiental con Resolución 0510 de 2015 emitida por la ANLA; y las obligaciones contractuales en materia ambiental para las ZODMES del proyecto. Verificar la pertinencia de actualizar los mecanismos consagrados en la normatividad orientados a garantizar el cumplimiento y gestión integral de los ZODMES. | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Adelantar las gestiones conducentes a determinar el estado actual de las ZODMES del proyecto, las medidas correctivas a implementar para subsanar las deficiencia detectadas por la CGR y verificar la correcta y oportuna implementación de las mismas, hasta lograr el cierre del hallazgo. 2. Solicitar al concesionario la implementación de las acciones correctivas requeridas, con base en las recomendaciones del informe de interventoría orientadas a la corrección de la situación encontrada. 3. Realizar visita técnica de inspección por parte de la ANI e Interventoría para verificación de la correcta y oportuna implementación de las medidas correctivas. 4. Solicitar el inicio de proceso administrativo sancionatorio, en caso de verificarse incumplimiento en la implementación de las medidas correctivas, el cual deberá estar debidamente certificado por la Interventoría. ACCIONES PREVENTIVAS: 5. Verificar la pertinencia de actualizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA para que sea coherente con lo establecido en Resolución 0472 de 2017 y Resolución 1257 de 2021 (gestión integral de RCD). 6. Solicitar a la Interventoría incorporar el seguimiento a todas las ZODMES en funcionamiento en los informes mensuales, con el fin de verificar el estricto cumplimiento de las medidas de manejo previstas en el PMA. 7. Verificar la necesidad de actualización Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006 INFORME DE CIERRE: 8. Elaborar el informe de cierre del hallazgo. | ACCIONES CORRECTIVAS: 1. Informes de interventoría, correspondientes a (1) determinar el estado actual de las ZODMES en relación con las deficiencias advertidas por la CGR; y (2) verificar la correcta y oportuna implementación de las medidas correctivas recomendadas. 2. Requerimiento al Concesionario para que implemente las medidas correctivas recomendadas por la Interventoría, necesarias y suficientes para subsanar las deficiencias advertidas. 3. Informe técnico de la visita realizada a las ZODMES, rindiendo concepto frente a la correcta y oportuna implementación de las medidas correctivas por parte del Concesionario. 4. Soportes de la solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio, en caso de que este proceda, conforme al procedimiento establecido. ACCIONES PREVENTIVAS: 5. Informe técnico del GIT Ambiental que determine la necesidad y conveniencia de ajustar o no el Plan de Manejo Ambiental - PMA, el cual deberá incorporar la propuesta de ajuste al PMA, en caso de que así se determine. 6. Informes mensuales de interventoría que dan cuenta del seguimiento a las ZODMES del proyecto. 7. Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006 revisado y ajustado y actualizado, en caso de que así se determine. INFORME DE CIERRE: 8. Informe de cierre. | 8 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EkG-fywS2LxPhx86Srf4oiYBYEK5sfnUuwVVn8lVmWCufw?e=0IDkRx | Pacífico 1 | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMISNTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Informe Auditoría Financiera Vig. 2024 de la CGR -20254090803282 del 27 de junio de 2025 | CGR | EFECTIVO | El 26/12/2024 se verificó en el repositorio del PMI en SharePoint la incorporación de la totalidad de unidades de medida. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan por parte de la Oficina de Control Interno. Se cumplieron las acciones de mejoramiento propuestas, se realizó visita por parte de la ANI al ZODME. Los asistentes a la mesa de seguimiento manifiestan que en a partir de la visita de la interventoría a la ZODME objeto del hallazgo, se encuentra solucionado. Se verifica Informe de Interventoría en el que se certifica el cumplimiento de las obligaciones en el ZODME referido en el hallazgo y sobre los demás ZODMES de la Concesión.
2023F | 1593 | 41 | Hallazgo 41. Adopción y Aplicación de Normas - Resolución 431 de 28 de Julio de 2023. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria (A) y (D). La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) de conformidad con sus atribuciones legales como coordinadora del SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO (SDJE), expidió la Resolución 431 el 28 de Julio de 2023 “Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la obligación contingente de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales que se adelanten contra la entidad y deban ser registrados en el sistema Ekogui”. Y así mismo de manera concomitante en esta misma disposición fue deroga la Resolución 353 del 1 de noviembre de 2016; que establecía “Una metodología de Reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y tramites arbitrales en contra de la entidad”. No obstante, no se ha adoptado la metodología y así mismo no se puede aplicar. | Debilidades en las actividades de supervisión, vigilancia, control y revelación de información fidedigna que debiera reposar para cumplir los fines del Estado, por parte de las diferentes áreas de carácter Ejecutivo y Directivo de la entidad para la gestión del cumplimiento de las obligaciones legales por cuanto no has hecho la debida diligencia para el estudio y adopción de nuevas normatividades y/o referentes normativos para las buenas practica de los procesos judiciales. | La nueva metodología plateada de la Resolución 431 del 28 de julio de 2023 es importante al calcular la obligación contingente de los procesos judiciales, además de contener previsiones frente a la calificación del riesgo procesal, el factor más determinante según la indexación para provisión contable y en caso de ser vencida la entidad en el proceso con los recursos de la provisión, se cancelarán los valores ordenados en la sentencia. Por lo que no adoptar oportunamente la nueva metodología, genera incertidumbre, desconfianza e imprecisión con ocasión de las gestiones que se realicen al momento de efectuar el cálculo de las obligaciones Contingentes de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales. Los procedimientos y trámites que dependen de estas obligaciones contingentes se mostrarían con defectos procedimentales causando un grave perjuicio a los intereses del Estado y las buenas prácticas a cargo de las entidades del orden Nacional la cual incluye a la ANI. | Adoptar la nueva metodología planteada en la Resolución 431 del 28 de julio de 2023 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), para ello, se realizarán al interior de la Entidad las actuaciones que se encuentren pendientes a efectos lograr la expedición del acto administrativo y su socialización con los servidores y colaboradores de la Agencia, diligenciado de manera diligente y precisa de las gestiones al momento de efectuar el cálculo de las obligaciones contingentes de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales. | Mesas de trabajo y de socialización donde participen las áreas involucradas al interior de la Agencia, para concertar aquellos aspectos que actualmente se encuentran pendientes para la expedición del acto administrativo, relacionados con las actividades, responsables para la correcta adopción de la metodología planteada Resolución 431 del 28 de julio de 2023 de la ANDJE. | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Mesas de trabajo realizadas donde participen las áreas involucradas al interior de la Agencia, donde se concretaron aquellos aspectos para la expedición del acto administrativo 2.Acto administrativo firmado por el presidente de la Agencia y su posterior publicación por los canales previstos en la Entidad. 3.Soporte de la socialización a los servidores y colaboradores del GIT de Defensa Judicial de la Vicepresidencia Jurídica INFORME DE CIERRE 4.Informe de cierre | 4 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Enbf1o9XlAdNreSk9ooo3yEBxIEt7w6QOy-2xtLwlVYJTg?e=dSO77A | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMISNTRATIVA y DISCIPLINARIA | institucional | 2. Fallos en registros o sistemas de información | Informe Auditoría Financiera Vig. 2024 de la CGR -20254090803282 del 27 de junio de 2025 | CGR | EFECTIVO | Dentro de la descripción de la acción de mejoramiento relacionado en el Informe Final PMI, se encuentra (…) Mesas de trabajo y de socialización donde participen las áreas involucradas al interior de la Agencia, para concertar aquellos aspectos que actualmente se encuentran pendientes para la expedición del acto administrativo, relacionados con las actividades, responsables para la correcta adopción de la metodología planteada Resolución 431 del 28 de julio de 2023 de la ANDJE. (...) Por lo anterior, y de conformidad con los soportes adjuntos, se consideran efectivas las acciones de mejorar propuestas por la entidad.
2023F | 1595 | 43 | Hallazgo 43. Lineamientos del uso adecuado del Sistema Único Gestión e Información Litigiosa del Estado – e KOGUI - Procesos sin la asignación de abogado. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria(A) (D). Con base en la información suministrada por la Oficina Jurídica de la ANI, se verificó la información registrada en el sistema e KOGUI, modulo procesos judiciales en la celda o casilla “Identificación Abogado Entidad” y “Nombre Abogado” y se evidenció, incumplimiento en los lineamientos del uso adecuado del Sistema Único Gestión e Información Litigiosa del Estado – e KOGUI, conforme a las disposiciones legales y las disposiciones especiales de la ANDJE. | Las situaciones anteriores, se presentan por incumplimientos en el seguimiento y control a los lineamientos e instructivos del Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado “E-KOGUI, frente a los procesos judiciales registrados. Por incumplimiento Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado “Ekogui” Perfil de administrador del sistema en las entidades del orden nacional, V1, numeral 6.6, literales a) y b) que enuncian: (…) a) De conformidad con las instrucciones que se le impartan respecto al cambio de apoderado en un proceso o caso, así como de los poderes que se otorguen, el Administrador del Sistema en la entidad debe reasignar los diferentes procesos y casos al apoderado de forma oportuna, toda vez que será este quien tenga la obligación de mantener debidamente actualizadas las etapas y actuaciones procesales que se surtan bajo su gestión. En ningún caso podrán existir procesos sin apoderado asignado en el Sistema. (Subrayado fuera de texto) b) El Administrador del Sistema en la entidad deberá revisar los procesos judiciales y casos que pre-radica la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el Sistema, en el ejercicio de control de calidad de la información, para asignarlos oportunamente al apoderado que corresponda. (Subrayado fuera de texto) Efecto: Materialización de un riesgo normativo. | Materialización de riesgos por “Proceso y Seguimiento a los Riesgos Proceso de Gestión Jurídica, CÓDIGO: SEPG-F-030” de fecha 12 noviembre de 2020, frente a la actualización de la información asociada a los procesos judiciales. La falta de representación jurídica al no designar abogado oportunamente en los procesos judiciales podría revestir consecuencia de gran magnitud de manera tal que pueda configurase uno de los defectos sustantivo o fáctico, siendo estos contrarios al objetivo del proceso y los intereses del estado, por la ausencia de acompañamiento técnico que deben tener todos los procesos jurídicos, vulnerando los protocolos y lineamientos de la ANDJE, como lo señala el “Instructivo del sistema único de gestión e información litigiosa del estado e-kogui – Código: DE-F-14 V-. Unidad Administrativa Especia Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado junio de 2023”. | Garantizar que la totalidad de los procesos judiciales cuenten con asignación de abogado en el sistema Ekogui, para ello, una vez la coordinadora del GIT asigne al funcionario o colaborador el proyecto de su competencia, el administrador del sistema Ekogui de la entidad en un término máximo de 5 días hábiles asignará los procesos que para dicho proyecto correspondan al apoderado para ejercer la representación. | Trimestralmente el administrador del sistema Ekogui informará las novedades a la coordinadora del GIT de Defensa Judicial con relación a la completitud de la información registrada en el e KOGUI, garantizando que la totalidad de procesos judiciales activos se encuentren con apoderado asignado. | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe que evidencie que los todos los procesos en curso cuentan con apoderado y los campos de identificación están completos. UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS 2.Reporte que arroja la sabana exportada del aplicativo Ekogui donde se acredita la asignación de apoderado en cada uno de los procesos judiciales. 3.Correo electrónico informativo resultado de la verificación de asignación de los procesos en el e KOGUI 4. Informe de cierre | 4 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Eo0S0crTiR1MjJjCcuyqErMBZdEmD1eIk-OvOrmT1Z1DWg?e=cBca3U | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMISNTRATIVA y DISCIPLINARIA | institucional | 2. Fallos en registros o sistemas de información | Informe Auditoría Financiera Vig. 2024 de la CGR -20254090803282 del 27 de junio de 2025 | CGR | EFECTIVO | Dentro de la descripción de la acción de mejoramiento relacionado en el Informe Final PMI, se encuentra que (…) Trimestralmente el administrador del sistema eKogui informará las novedades a la coordinadora del GIT de Defensa Judicial con relación a la completitud de la información registrada en el eKOGUI, garantizando que la totalidad de procesos judiciales activos se encuentren con apoderado asignado. (...) Por lo anterior, y de conformidad con los soportes adjuntos, se consideran efectivas las acciones de mejorar propuestas por la entidad.
2016R | 1168 | 27 | Hallazgo No. 27. Administrativo. Control Procesal. Como resultado de la prueba de recorrido realizada, de la información reportada y de la auditoría efectuada por la OCI, se evidencia la existencia de hechos que constituyen debilidades de control en su gestión procesal, lo anterior por las siguientes razones A) Alimentación del sistema EKOGUI: 1. Desactualización en la debida alimentación del sistema, toda vez que de los 718 procesos sin asignar apoderados durante el 2015, quedan a la fecha pendientes de actualizar un aproximado de 200 procesos. 2. Los procesos terminados y las conciliaciones extrajudiciales realizadas durante el II sem 2016 evidencian retrasos. 3. La entidad tiene desactualizado en el sistema su provisión contable y calificación del riesgo de procesos. B) Proceso y procedimiento de conciliación: 1. El proceso de conciliación no cuenta con indicadores de gestión para verificar la efectividad y ahorro patrimonial de las conciliaciones aprobadas. 2. Durante la vigencia 2016, el procedimiento de conciliaciones prejudiciales no se encontraba subido en la plataforma de la entidad, en cumplimiento del Decreto 1069 de 2015. C) Mapa de riesgos: Se evidenció que 5 de los 8 riesgos del proceso de gestión jurídica, no reportan acciones requeridas para su mitigación, responsables de la acción ni indicadores. | La CGR describe la causa así: ''Debilidades de control en la gestión procesal, que no permiten el efectivo control y seguimiento de las actuaciones de defensa judicial y afectan la efectiva toma de decisiones en la entidad.'' | La CGR describe el efecto así: ''Estos hechos no permiten el efectivo control y seguimiento de las actuaciones de defensa judicial y afectan la efectiva toma de decisiones en la entidad.'' | Parte A. Se busca implementar en debida forma el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Ekogui, para obtener el debido control de la gestión procesal de la Entidad, para lo cual con el plan de contingencia en la actualización del sistema y la capacitación de los apoderados, se supera la causa del hallazgo y la actualización, elaboración e implementación de los procedimientos estableciendo como registro y control la actualización del Ekogui a cargo de los apoderados, evitará que la situación identificada se repita Parte B. Plantear los indicadores y procedimiento de conciliación conforme a lo establecido en el MOG de la ANDJE Parte C. Verificar el mapa de riesgos del proceso en lo que se refiere a la Defensa Judicial | Parte A. UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 1 Reporte de actualización del Sistema Ekogui. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA: 2. Adoptar metodología de calificación del riesgo y provisión contable Parte B UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 3. Implementación procedimiento de conciliación extrajudicial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA: 4. Formular indicadores gestión relacionado con ahorro en acuerdos conciliatorios. Parte C UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 5. Revisión del mapa de riesgos del proceso de gestión jurídica en lo que se refiere a las actividades de Defensa Judicial. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre. | Parte A. UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 1 Reporte de actualización del Sistema Ekogui. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA: 2. Adoptar metodología de calificación del riesgo y provisión contable Parte B UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 3. Implementación procedimiento de conciliación extrajudicial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA: 4. Formular indicadores gestión relacionado con ahorro en acuerdos conciliatorios. Parte C UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 5. Revisión del mapa de riesgos del proceso de gestión jurídica en lo que se refiere a las actividades de Defensa Judicial. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre. | 6 | 2017-10-15 | 2018-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/07.%20VJUR/HALLAZGO%201168-27?csf=1&web=1&e=h3KeVJ | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | institucional | 2. Fallos en registros o sistemas de información | Revisión efectividad por la OCI memorando No. 20251020154623 del 29/08/2025 | OCI | EFECTIVO | Mediante memorando ANI No 20251020154623 del 29 de agosto de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa eKOGUI – Primer Semestre 2025. Donde se validó la efectividad del hallazgo 1168, evidenciando que han sido mitigadas por el GIT de Defensa Judicial.
2017F | 1239 | 17 | Hallazgo No. 17. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Reportes al Sistema Único de Gestión Litigiosa del Estado - EKOGUI Del análisis del Informe de Auditoría PIL 11 de la OCI de la ANI - "seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - EKOGUI" - segundo semestre 2017 de febrero de 2018 con radicado 20181020039743 de febrero 28 de 2018, se pudo establecer que este sistema de gestión procesal sigue presentando inconvenientes para su debida implementación dentro de la Entidad. | Se recuerda que los procesos que no tienen previsto el valor de la provisión contable ni la calificación del riesgo, están desconociendo las funciones del apoderado previstas en el artículo 2,2,3,4,1,10 numerales 4 y 5 del Decreto 1069 de 2015 y lo establecido en el instructivo del sistema Ekogui versión 4.0 adoptado por la circular externa 05 de 2016 del Ekogui expedido por la ANDFE. | Situación que impide realizar un seguimiento efectivo y puntual sobre sus actuaciones judiciales, pudiendo con ello generar eventuales traumatismos en su control y defensa procesal. | Registrar en debida forma la gestión de los procesos judiciales en el sistema Ekogui, de manera eficaz y oportuna de conformidad con el marco normativo vigente, evitando que la cuenta de Provisiones litigios y demandas presente incertidumbre por registros erróneos e incompletos. | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVAS 1.Acto administrativo firmado por el presidente de la Agencia y su posterior publicación por los canales previstos en la Entidad. UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS 2. Correo electrónico con los lineamientos que emita la gerencia de GIT Defensa Judicial. 3. El administrador del sistema Ekogui descargará un reporte de procesos judiciales activos una vez vencidos los plazos para calificación del riesgo procesal y obligación contingente de procesos judiciales, con el propósito de verificar si los procesos judiciales fueron oportunamente calificados. 4. Informe de cierre | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVAS 1.Acto administrativo firmado por el presidente de la Agencia y su posterior publicación por los canales previstos en la Entidad. UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS 2. Correo electrónico con los lineamientos que emita la gerencia de GIT Defensa Judicial. 3. El administrador del sistema Ekogui descargará un reporte de procesos judiciales activos una vez vencidos los plazos para calificación del riesgo procesal y obligación contingente de procesos judiciales, con el propósito de verificar si los procesos judiciales fueron oportunamente calificados. 4. Informe de cierre | 4 | 2024-07-23 | 2025-07-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/07.%20VJUR/HALLAZGO%201239-17?csf=1&web=1&e=8coqUL | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | institucional | 2. Fallos en registros o sistemas de información | Revisión efectividad por la OCI memorando No. 20251020154623 del 29/08/2025 | OCI | EFECTIVO | Mediante memorando ANI No 20251020154623 del 29 de agosto de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa eKOGUI – Primer Semestre 2025. Donde se validó la efectividad del hallazgo 1168, evidenciando que han sido mitigadas por el GIT de Defensa Judicial.
2014R | 1031 | 100 | Hallazgo 100. Liquidación de Contratos. (A y D). Se identificaron quince (15) contratos a los cuales se les venció el término para su liquidación, lo que impide conocer o saber si existen saldos a favor o en contra de la ANl en cada uno de ellos, situación por la falta de aplicación efectiva de los controles, lo que podría tener connotación disciplinaria, por la posible infracción del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 1997 y por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. | La CGR describe la causa así: ''Falta de aplicación efectiva de los controles.'' |  | Fortalecer los lineamientos asociados con la liquidación de los contratos de la ANI | 1- Elaboración de cierre administrativo 2- Verificar la existencia de parámetros de liquidación contractual en el Manual de Contratación de la ANI. 3- Expedir un procedimiento para liquidación de los contratos de la ANI. 4- Expedir una circular instructiva respecto de la liquidación contractual de la ANI. 5- Informe de cierre | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVA 1- Elaboración de cierre administrativo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2- Manual de Contratación que incluya la liquidación contractual en el Manual de Contratación de la ANI. 3- Procedimiento para liquidación de los contratos de la ANI. 4- Circular instructiva respecto de la liquidación contractual de la ANI. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2016-06-01 | 2019-04-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/07.%20VJUR/HALLAZGO%201031-100?csf=1&web=1&e=tJN6Dj | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica-Vicepresidencia de Gestión Contractual-Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | institucional | 1. Deficiencias en la gestión institucional o interinstitucional | Informe Auditoria de Gestión, proceso de Gestión de la Contratación Pública. Radicado Ani No. 20251020190393 del 23 de octubre de 2025 | OCI | EFECTIVO | Evaluados los argumentos expuestos por el proceso auditado y efectuando una revisión de la causa raíz del hallazgo identificado por la CGR, se observa que es viable la aplicación del criterio establecido en el Instructivo para revisión de efectividad EVCI-I-007, en cuanto a que se han modificado los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo, debido a que las acciones de mejoramiento y las acciones complementarias y preventivas formuladas por el GIT de Contratación han contribuido a una mejora en la gestión de las liquidaciones mitigando la causa que dio origen al hallazgo, evidenciando un avance considerable teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este ejercicio de auditoría. Además, en el seguimiento efectuado por la OCI se observó que las acciones correctivas y preventivas se encuentran cumplidas y soportadas en el PMI, aunado a que en los dos últimos años no se han presentado Hallazgos por parte de la Contraloría General de la República, respecto a situaciones similares. Este seguimiento será incluido en la matriz de PMI, que se publicará en la página web de la Entidad, una vez se emita y se socialice el informe final.
2015R | 1070 | 34 | Hallazgo 34. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Procedimiento y operación de archivo de documentos que soporta y evidencia la ejecución contractual en la adquisición de bienes y servicios Se siguen evidenciando debilidades en la gestión y procedimientos de archivo documental que adelanta la entidad, en razón a que las carpetas de archivo que soportan los procesos de ejecución contractual para la adquisición de bienes y servicios presentan falencias, respecto a la foliación de los documentos que las componen, el archivo documental no se efectúa acorde a un orden cronológico, ni refleja la oportunidad con que se allegan a fin de que se mantenga la secuencia y orden como fueron expedidos, vulnerando el principio de "orden original" (art. 13 del acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación, antigua cartilla de ordenación documental vigencia 2003) con que se debe manejar el archivo de expedientes y documentos de la Entidad, así como no existe una tabla de retención documental, que comporte el índice, respecto de los documentos archivados en cada carpeta, su ubicación y foliación. | La CGR describe la causa así: ''Las acciones de mejoramiento y ajustes al procedimiento interno para minimizar los riesgos y superar debilidades detectadas han resultado inocuas como control de mejora y ajuste del procedimiento. No han impactado de manera eficaz el desarrollo del proceso.'' | La CGR describe el efecto así: ''Contravención a la Ley 594 del 2000; al principio de “orden original” art. 13 del acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación; y a las metas del Plan de Acción Institucional en relación con el manejo de la gestión de archivo documental.'' | Con el fin de fortalecer la gestión y procedimientos de archivo documental existentes en la entidad para los procesos de ejecución contractual para la adquisición de bienes y servicios y con ello realizar el archivo de los documentos en orden cronológico, así como asegurarse de que cada carpeta contenga la totalidad de los documentos requeridos para su ejecución. | 1. Realizar talleres de sensibilización que permitan a los encargados del archivo documental conocer las normas de gestión adecuado de archivo de contratos. 2. Actualizar tabla de retención 3. El informe de cierre debe describir la corrección de las carpetas de los contratos que se detectaron como inconsistentes y que están descritas en el contenido del hallazgo. 4. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Implementar talleres de sensibilización a los funcionarios responsables del archivo físico de los documentos de ejecución contractual. 2. Actualización tabla de retención UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVA 3. Revisión de los expedientes contractuales vigentes de bienes y servicios, con el fin de verificar el debido archivo de los documentos soportes de ejecución . INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/07.%20VJUR/HALLAZGO%201070-34?csf=1&web=1&e=DDNwLB | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | institucional | 1. Deficiencias en la gestión institucional o interinstitucional | Informe Auditoria de Gestión, proceso de Gestión de la Contratación Pública. Radicado Ani No. 20251020190393 del 23 de octubre de 2025 | OCI | EFECTIVO | Una vez analizadas las situaciones señaladas en el hallazgo planteado, y teniendo en cuenta los resultados evidenciados en este informe, se observó que es viable la aplicación del criterio establecido en el Instructivo para revisión de efectividad EVCI-I-007, en cuanto a que se han modificado los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo. Lo anterior, teniendo en cuenta que al interior de la Entidad ya no se manejan expedientes físicos de los procesos de contratación, y efectuada la revisión de los expedientes digitales se observó que, en cada uno de los procesos de la muestra seleccionada, los documentos se archivan de acuerdo con cada etapa contractual. Este seguimiento será incluido en la matriz de PMI, que se publicará en la página web de la Entidad, una vez se emita y se socialice el informe final.
2015R | 1071 | 35 | Hallazgo 35. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Procedimiento de aprobación y estructuración de garantías contractuales Se presentan debilidades en el proceso de aprobación de las pólizas de seguros, que amparan los riesgos identificados para la cobertura de siniestros que puedan presentarse en desarrollo y/o ejecución de los contratos que adelanta la ANI, ya que se evidencian falencias de coberturas, tiempos y amparos que han sido detectadas y objetadas por las interventorías de los proyectos, sin que la entidad en el estudio previo de aprobación de las garantías, se hubiese pronunciado al respecto. Proyectos: Selección abreviada VAF-492-2016 / VJ-VPRE-MC-010-2015 / 005, 006 y 007 de 2014 / Pacífico 1, 2 y 3 y 447 de 1994. Generando el riesgo de que se adelanten contratos u obras sin el debido amparo de cobertura que coteje todas las vicisitudes derivadas de un siniestro, las cuales al no estar debidamente amparadas pueden impactar la órbita de responsabilidad de la ANI y comprometer su presupuesto. | La CGR describe la causa así: ''Los controles y filtros de legalización de las pólizas implícitas en el procedimiento han sido deficientes y no se han realizado los ajustes administrativos al procedimiento.'' | La CGR describe el efecto así: ''Riesgo de adelanto de contratos u obras sin el debido amparo de cobertura, esta situación pone en riesgo a la ANI en cuanto a responsabilidades a cargo y compromiso de presupuesto no determinado para cubrir estos riesgos. Incumplimiento de la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011.'' | Garantizar la debida aprobación y actualización de las garantías contractuales | 1. Continuar con la utilización del formato GCSP-F-003 "Aprobación de Pólizas", así como con el procedimiento asociado denominado "Aprobación y Administración de pólizas y demás garantías" identificado como GCSP-P-012 2. Hay unas garantías las cuales se encontraron debidamente ajustadas en el momento de la observación y estas circunstancias deben reportarse en el informe de cierre; circunstancias que no fueron consideradas por la CGR convirtiendo la observación en hallazgo. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Realizar verificación de las garantías constituidas en los contratos vigentes conforme al Formato GCSP-F-003 Aprobación de Pólizas. 2. Formato GCSP-F-003 "Aprobación de Pólizas". 3. Procedimiento GCSP-P-012 Aprobación y Administración de pólizas y demás garantías" INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2016-10-01 | 2017-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/07.%20VJUR/HALLAZGO%201071-35?csf=1&web=1&e=Uw96Ni | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia de Gestión Corporativa - Vicepresidencia Jurídica - Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | institucional | 9. Gestión contractual ineficiente | Informe Auditoria de Gestión, proceso de Gestión de la Contratación Pública. Radicado Ani No. 20251020190393 del 23 de octubre de 2025 | OCI | EFECTIVO | Una vez analizadas las situaciones señaladas en el hallazgo planteado, y teniendo en cuenta los resultados evidenciados en este informe, se observa que es viable la aplicación del criterio establecido en el Instructivo para revisión de efectividad EVCI-I-007, en cuanto a que se han modificado los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo, es decir que dentro de las situaciones evidenciadas en esta Auditoria no se observaron debilidades frente a la gestión y aprobación de las garantías. Este seguimiento será incluido en la matriz de PMI, que se publicará en la página web de la Entidad, una vez se emita y se socialice el informe final.
2016R | 1167 | 26 | Hallazgo No. 26. Administrativo. Liquidaciones contractuales. Se evidencian cuatro (4) contratos suscritos por la ANI que terminaron su ejecución dentro del primer semestre del 2016 o antes y que se encuentran terminados, pero sin liquidar. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en la gestión de control y seguimiento de esta contratación.'' | La CGR describe el efecto así: ''Incertidumbre en cuanto al nivel de ejecución, estado real de esta contratación y se desconozcan las posibles deudas y obligaciones existentes entre las partes, situación que busca la transparencia contractual y evitar eventuales conflictos jurídicos con sus contratistas, desconociendo con ello, lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y por el artículo 217 del Decreto 019 de 2002.'' | Fortalecer los lineamientos asociados con la liquidación de los contratos de la ANI, reiterando la aplicabilidad del manual de contratación, procedimientos para la liquidación de los contratos e instructivo para la liquidación de contratos, con lo que se verificará la oportunidad en el trámite de liquidación de los contratos. | 1. Liquidar los contratos señalados en el hallazgos oportunamente 2. Manual de Contratación que incluya la liquidación contractual en el Manual de Contratación de la ANI. 3. Procedimiento para liquidación de los contratos de la ANI. 4. Circular instructiva respecto de la liquidación contractual de la ANI. 5. Informe de cierre Unidades de Medida de refuerzo 6. Circular N 20247030000764 del 13 de septiembre de 2024 con el asunto “Lineamientos para el ejercicio de la supervisión, gestión contractual en SECOP I, II y TVEC, liquidaciones, cierres administrativos y cierres de expedientes” 7. Diagnóstico liquidaciones 2018-2023. 8. Requerimientos a supervisores. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Liquidación de contratos UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Manual de Contratación 3. Procedimiento para liquidación de los contratos de la ANI. 4. Circular instructiva respecto de la liquidación contractual de la ANI. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 6. Circular N 20247030000764 del 13 de septiembre de 2024 con el asunto “Lineamientos para el ejercicio de la supervisión, gestión contractual en SECOP I, II y TVEC, liquidaciones, cierres administrativos y cierres de expedientes” 7. Diagnóstico liquidaciones 2018-2023. 8. Requerimientos a supervisores. | 8 | 2017-10-15 | 2018-04-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/07.%20VJUR/HALLAZGO%201167-26?csf=1&web=1&e=Pf6vM9 | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | institucional | 1. Deficiencias en la gestión institucional o interinstitucional | Informe Auditoria de Gestión, proceso de Gestión de la Contratación Pública. Radicado Ani No. 20251020190393 del 23 de octubre de 2025 | OCI | EFECTIVO | Evaluados los argumentos expuestos por el proceso auditado y efectuando una revisión de la causa raíz del hallazgo identificado por la CGR, se observa que es viable la aplicación del criterio establecido en el Instructivo para revisión de efectividad EVCI-I-007, en cuanto a que se han modificado los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo, debido a que las acciones de mejoramiento y las acciones complementarias y preventivas formuladas por el GIT de Contratación han contribuido a una mejora en la gestión de las liquidaciones mitigando la causa que dio origen al hallazgo, evidenciando un avance considerable teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este ejercicio de auditoría. Además, en el seguimiento efectuado por la OCI se observó que las acciones correctivas y preventivas se encuentran cumplidas y soportadas en el PMI, aunado a que en los dos últimos años no se han presentado Hallazgos por parte de la Contraloría General de la República, respecto a situaciones similares. Este seguimiento será incluido en la matriz de PMI, que se publicará en la página web de la Entidad, una vez se emita y se socialice el informe final.
2017E | 1158 | 11 | Hallazgo No. 11. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Predio glorieta calle 52. A través del Otrosí No. 12 del 19 de septiembre de 2014, realizado al contrato de concesión No. 113 de 1997 se contrató la construcción de la glorieta de la calle 52 en el municipio de Dosquebradas. Obra que finalizó en marzo de 2016, no obstante a abril de 2017 no se han titularizado a favor de la ANI la totalidad de los predios requeridos para esta obra. | La CGR describe la causa así: ''Se evidencia el incumplimiento del plazo de la gestión predial establecida en la cláusula segunda del Otrosí 12; así como deficiencias por parte de la agencia y el concesionario en el trámite de la gestión predial que les correspondía y en el seguimiento y control que debe realizar la interventoría.'' | La CGR describe el efecto así: ''Riesgo de pérdida de recursos públicos representado en obras ejecutadas en predios que no pertenecen a la entidad. Presunta vulneración del artículo 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.'' | Establecer en los documentos contractuales plazos reales para el desarrollo de la gestión predial y efectuar con la suficiente anticipación y utilizando mecanismos institucionales efectivos, la gestión ante las entidades territoriales responsables de la cesión a la ANI, a título gratuito, de los predios requeridos para las obras. | 1. Concepto de interpretación contractual Otrosí No. 12 de la Interventoría 2. Oficio del concesionario a la alcaldía de Dosquebradas 3. Oficio a la alcaldía de Dosquebradas Cesión de Inmuebles entre entidades públicas 4. Memorando a Defensa Judicial 5. Acciones Jurídicas de la ANI 6. Ley 1682 de 2013 7. Ley 1882 de 2018 8. Contrato Estándar de última generación 9. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Oficio de Interventoría 2. Comunicaciones al Concesionario 3. Comunicaciones de la ANI 4. Memorando Defensa Judicial 5. Acciones Jurídicas UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 6, Ley 1682 de 2013 7. Ley 1882 de 2018 8. Contrato Estándar de Última Generación INFORME DE CIERRE 9. Informe de cierre UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 10. Consideraciones asesoría predial y jurídica predial. | 10 | 2017-08-16 | 2022-10-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/ARMENIA-PEREIRA-MANIZALES/HALLAZGO%201158-11?csf=1&web=1&e=wVkQLK | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 5. Gestión predial deficiente o demorada | Informe de Auditoría transversal gestión y adquisición predial en proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI - 20251020195683 del 31 de octubre de 2025 | OCI | EFECTIVO | Mediante la comunicación con radicado ANI No. 20226040131773 de 31 de octubre del 2022 presenta el informe de cierre relacionado con el hallazgo en comento del proyecto Armenia – Pereira – Manizales, en el cual la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno presentó “(…) la Acción Jurídica adelantada por la ANI, se logró por orden judicial, ordenar al municipio de Dosquebradas, en término perentorio, realizar las actuaciones administrativas requeridas para la transferencia de los tres bienes inmuebles a favor de la ANI, intervenidos con la construcción de la Glorieta Calle 52. (…)”
2016C | 1191 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo. Ejecución de los recursos aportes al proyecto. A- Ejecución de los recursos: Los recursos transferidos al Patrimonio Autónomo, del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013, ascendieron a un billón quinientos treinta y cuatro mil punto cuatro millones ($1.5 billones en pesos corrientes), que a pesos de enero de 2010 tienen un valor de $1.1 billones; con lo anterior, al haberse transferido dicho valor el 5 de noviembre de 2014, se cumplió con el valor presente de las inversiones totales (VPIT). Así como la deficiente estimación de los recursos para la adquisición de predios al pasar de $33.000 millones, pactados en el contrato inicial a $335.170 millones, según lo establecido en el numeral 4 de los considerandos del Otrosí No. 9, donde se establecen las reales necesidades de adquisición predial; es así, que el concesionario en su gestión predial, reporta la necesidad de intervenir 1.858 predios en los tramos en ejecución. Se observa que existen tramos que no han sido ejecutados y que fueron rebalanceados y reprogramados en obras de construcción de calzada nueva por rehabilitación y/o mejoramiento con los otrosíes 2,12,14,17 y 19, respectivamente. B- Ejecución financiera: De los recursos programados a junio 30 de 2017 por $1.58 billones, se han ejecutado $1.01 billones, es decir el 64% , de los cuales se han tramitado cincuenta y seis (56) actas de terminación de hitos y pagadas (56) al Concesionario, por valor de $991.668.9 millones. Evaluado el estado actual de las obras iniciales, rebalanceos y obras nuevas, existen varios tramos que tienen una ejecución financiera del 0%. Llama la atención, que la sección 12.04 numeral J del contrato de Concesión No. 08 de 2010 establece los tipos de inversión así: Nueva Calzada 38%, Mejoramiento y Rehabilitación 57% y para la construcción de dos (2) nuevos puentes peatonales el 5%. | A- La CGR describe la causa así: "Han transcurrido aproximadamente tres (3) años y existen tramos y/o obras nuevas y adicionales que no han sido ejecutadas, lo cual refleja deficiencias en la planeación del contrato, principalmente en la programación de tramos que presuntamente no eran viables, ya que no hubo estudios ambientales confiables. Se observa que existió deficiencias en la estructuración del proyecto, principalmente en los estudios sobre adquisición predial, ya que la variación desborda lo inicialmente planeado". B- La CGR describe la causa así: "Evaluada la ejecución de dichos porcentajes para la nueva calzada se ejecutó solo el 35%, es decir 3% menos y para mejoramiento y rehabilitación se ejecutó el 60%, es decir 3% más, compensando lo que se dejó de hacer en nueva calzada". | A- La CGR describe el efecto así: "Lo cual conlleva a desplazamientos en los cronogramas en la etapa de construcción, afectando la oportuna entrega para la operación y mantenimiento". B- La CGR describe el efecto así: " (…) lo cual podría generar posible desequilibrio económico en la ejecución de los tramos programados". | Fortalecer las definiciones de alcance en los contratos de concesión, los cuales se reflejan en la contratación de nuevos proyectos bajo la ley de infraestructura 1508 y sus modificaciones | 1. Elaborar informe financiero donde se incluya los supuestos realizados en la estructuración financiera del proyecto, definición de peajes y las modificaciones realizadas en el desarrollo del proyecto. 2. Elaborar informe técnico - financiero donde se evidencie la situación actual del proyecto 3. Informe Final de Interventoría 4. Acta de terminación de la Fase de Construcción 5. Acta de Recibo Final del Contrato de Concesión 6. Acta de liquidación del Contrato de Concesión No. 008 de 2010. 7. Manual de interventoría y supervisión 8. Mejorar la definición de las condiciones contractuales para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de modificaciones contractuales (Contrato Estándar 5G) 9. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe financiero (Estructuración) 2. Informe del técnico - financiero 3. Informe Final de Interventoría 4. Acta de terminación de la Fase de Construcción 5. Acta de Recibo Final del Contrato de Concesión 6. Acta de liquidación del Contrato de Concesión No. 008 de 2010. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 7. Manual de interventoría y supervisión 8. Contrato Estándar 5G 9. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 INFORME DE CIERRE 10. Informe de Cierre | 10 | 2018-01-31 | 2022-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/TRANSVERSAL%20AMERICAS/HALLAZGO%201191-3?csf=1&web=1&e=738afH | Transversal de las Américas | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | Carretero | 8. Incumplimiento de metas o cronogramas | Informe de Auditoría transversal gestión y adquisición predial en proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI - 20251020195683 del 31 de octubre de 2025 | OCI | EFECTIVO | A través del informe de cierre del plan de mejoramiento (Radicado ANI No. 20223120105743 del 31 de agosto de 2022), la Vicepresidencia Ejecutiva certificó que “(…) Las unidades de medida correctivas y preventivas propuestas para atender el hallazgo, se basan principalmente en demostrar la ejecución de las obras realizadas en el corredor concesionado, así como la suscripción de los documentos que soportan su terminación y la liquidación del contrato de concesión. Con lo anterior, consideramos que se da cumplimiento a uno de los criterios subsecuentes para el análisis de efectividad de los hallazgos cumplidos que están contemplados en el “INSTRUCTIVO PARA REVISIÓN DE EFECTIVIDAD HALLAZGOS CGR” con código EVCI-I-007, el cual se refiere a “Desaparición de la causa de hecho (…)”
2023F | 1580 | 28 | Hallazgo 28. Entrega y Cerramiento de Predios Adquiridos. Contrato de Concesión 007 de 2014 Concesión Autopista Conexión Pacífico 1 - Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. En visita de inspección a la vía concesionada realizada por la CGR en marzo de 2024, se evidenciaron predios adquiridos a favor de la ANI sin el correspondiente cerramiento y delimitación establecido en el Contrato de Concesión 007 de 2014, situación que pone en riesgo de invasión de los predios propiedad de la ANI. | Las anteriores deficiencias ocasionadas por incumplimiento de las obligaciones contractuales, del Capítulo II Obligaciones generales de la gestión predial, numeral 3.1 Obligaciones Generales del Concesionario, al no realizar la demarcación o materialización de los linderos y no estar cercarlo de tal manera que exista uniformidad en la disposición y materiales a lo largo de todo el Corredor del Proyecto, de conformidad con las especificaciones descritas en el Manual del INVIAS. | Contraviniendo presuntamente lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, el Contrato de Concesión 007 de 2014, lo cual podría generar afectación de la zona de derecho de vía adquirido, con el riesgo de presentarse ocupaciones ilegales e inseguridad para peatones y vehículos. | Conminar al Concesionario al cumplimiento de las condiciones contractuales para el cerramiento de los predios según la etapa que se encuentre. | 1. Requerimiento al Concesionario sobre la atención de las observaciones presentadas por la CGR sobre el cerramiento de predios en la UF2 2. Solicitud concepto Interventoría sobre estado actual de las observaciones presentadas por la CGR 3. Gestiones conminatorias a que haya lugar. 4. Socializar el Manual de Interventoría y Supervisión 5 Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Requerimiento al Concesionario sobre la atención de las observaciones presentadas por la CGR sobre el cerramiento de predios en la UF2 2. Solicitud concepto Interventoría sobre estado actual de las observaciones presentadas por la CGR 3. Gestiones conminatorias a que haya lugar. UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 4. Socializar el Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2024-07-23 | 2025-07-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Eqt_DR3PLPJKtyQXT9V5w4YB94xhUPZTEW0hAjLMpHRkVg?e=4AIfmD | Pacífico 1 | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 5. Gestión predial deficiente o demorada | Informe de Auditoría transversal gestión y adquisición predial en proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI - 20251020195683 del 31 de octubre de 2025 | OCI | EFECTIVO | A través del informe de cierre del plan de mejoramiento (Radicado ANI No. 20253110129083 del 22 de julio del 2024), la Vicepresidencia Ejecutiva certificó que “(…) De acuerdo con lo informado por la Interventoría, quien contractualmente tiene la responsabilidad de la vigilancia contractual 1, en los diferentes informes reporta que el concesionario ha venido realizando las actividades de cerramiento de los predios (...)” con lo cual se da el cierre del hallazgo, toda vez que la Vicepresidencia Ejecutiva certificó el correspondiente cerramiento.
2013R | 904 | 16 | Modelo de gestión Judicial. Administrativo. La entidad no ha implementado procedimientos para todas sus facetas procesales (procesales, extraprocesales, medidas cautelares etc.) que facilite la debida ejecución de acciones dirigidas al cumplimiento de sus funciones. Igualmente, el proceso de gestión jurídica no ha identificado sus riesgos, razón por la cual no está contenido en el mapa de riesgos suministrado a la CGR. De otra parte, la ANI no cuenta con un modelo definido de gestión de la Gerencia de Defensa Judicial , que permita determinar indicadores de control, seguimiento y evaluación a la gestión procesal de sus funcionarios, personal externo y de los recursos recuperados por acciones de repetición y llamamientos en garantía | La CGR describe la causa así: ''El modelo existente no brinda los insumos necesarios para generar tales indicadores, el cual puede afectar la gestión de seguimiento a los logros de los objetivos propuestos por la entidad'' | La CGR describe el efecto así: ''situación que demuestra que los controles con que cuenta la entidad a la fecha son informales.'' | Elaborar los manuales de procesos y procedimientos de la defensa judicial de la Entidad. | 1. Elaboración e implementación de procedimientos de los procesos judiciales, conciliaciones prejudiciales y acciones de tutela 2. Formulación de indicadores de gestión 3. Reporte de actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – Ekogui 4. Actualización de los mapas de riesgo del proceso gestión jurídica en lo que a defensa judicial se refiere. 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Adopción de procedimiento 2. Formulación indicadores 3. Reporte de actualización del Sistema de Información e-Ekogui 4. Actualización de los mapas de riesgo del proceso gestión jurídica en lo que a defensa judicial se refiere. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2014-06-30 | 2017-09-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/07.%20VJUR/HALLAZGO%20904-16?csf=1&web=1&e=Dt8I4N | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | institucional | 1. Deficiencias en la gestión institucional o interinstitucional | Informe Definitivo de Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Infraestructura.) Revisión efectividad memorando No. 20251020214523 del 28 de noviembre de 2025. | OCI | EFECTIVO | Una vez analizadas las situaciones señaladas en el hallazgo planteado, y teniendo en cuenta los resultados evidenciados desde la etapa de planificación de este ejercicio auditor, se observó que es viable la aplicación del criterio establecido en el Instructivo para revisión de efectividad EVCI-I-007, en cuanto a que se han modificado los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo. Lo anterior teniendo en cuenta que en la actualidad el Proceso de Gestión Jurídica cuenta con documentación formalizada que se encuentra publicada en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión -SIG como la caracterización, procedimientos y formatos que direccionan las actuaciones que deben adelantar los responsables, así mismo se observó que el Proceso auditado tiene riesgos y controles asociados tanto en la matriz de riesgos de gestión como de cumplimiento. Este seguimiento será incluido en la matriz de PMI, que se publicará en la página web de la Entidad, una vez se emita y se socialice el informe final.
2015R | 1072 | 36 | Hallazgo 36. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Acciones de Repetición El procedimiento para iniciar acciones de repetición seguido por la ANI presenta debilidades, considerando lo expuesto en el artículo 4 de la Ley 678 de 2001, en el artículo 8 de la misma ley y en el literal (I) del numeral segundo del artículo 164 del CPACA. Lo anterior desconoce el efectivo alcance del marco normativo antes expuesto generando presunta incidencia disciplinaria y se hace evidente en los siguientes proyectos: Concesionaria Vial de los Andes S.A. - COVIANDES S.A.; y Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. | La CGR describe la causa así: ''El procedimiento para iniciar acciones de repetición en la ANI presenta debilidades, considerando lo ordenado en la Ley 678 de 2001 y en CPACA. Desconociendo el marco normativo.'' | La CGR describe el efecto así: ''Perdida de recursos financieros y riesgo de presentarse detrimento patrimonial por la no recuperación de éstos.'' | Teniendo en cuenta que el hallazgo se configura al establecer que se presentan debilidades en la gestión para el inicio de las acciones de repetición, el sometimiento de la procedencia de dicha acción con ocasión del pago realizado con base en el laudo dictado dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por la sociedad Coviandes S.A., supera la causa del hallazgo y la elaboración e implementación del procedimiento establece puntos de registro y control para evitar que la situación identificada se repita | 1. Someter a consideración del Comité de Conciliación la procedencia de la acción de repetición con ocasión del pago realizado con base en el laudo dictado dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por la sociedad Coviandes S.A 2. Elaboración del procedimiento de Gestión para iniciar la acción de repetición 3. Informe de cierre que incluya para los dos proyectos el análisis de las providencias o laudos sobre la existencia de dolo o culpa grave asociada al comportamiento de algún funcionario de la entidad. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 1. Acta del Comité de Conciliación en relación con el laudo dictado dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por la sociedad Coviandes S.A 2. Elaboración e implementación de procedimiento INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2016-10-01 | 2018-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/07.%20VJUR/HALLAZGO%201072-36?csf=1&web=1&e=QF4iKa | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | institucional | 3. Incumplimiento normativo o legal | Informe Definitivo de Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Infraestructura.) Revisión efectividad memorando No. 20251020214523 del 28 de noviembre de 2025. | OCI | EFECTIVO | Una vez analizadas las situaciones señaladas en el hallazgo planteado, y teniendo en cuenta los resultados evidenciados en este informe, se observó que es viable la aplicación del criterio establecido en el Instructivo para revisión de efectividad EVCI-I-007, en cuanto a que se han modificado los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo. Lo anterior teniendo en cuenta que, en los casos descritos en el hallazgo de la CGR, la Entidad no efectuó el respectivo análisis acerca de la procedencia o no de iniciar la acción de repetición, porque ya había operado la caducidad de la acción de repetición por tanto era improcedente su estudio en sede de Comité de Conciliación. Sin embargo, se reitera que en la actualidad se evidencia que respecto de las órdenes de pago que son comunicadas al GIT de Defensa Judicial se ha efectuado el correspondiente análisis en sede de Comité de Conciliación y no ha operado la caducidad de las acciones de repetición. Este seguimiento será incluido en la matriz de PMI, que se publicará en la página web de la Entidad, una vez se emita y se socialice el informe final.
2018E | 1290 | 9 | Hallazgo No. 9. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Plan de Inversión. Contrato de Concesión Portuaria 001 de 2014. Según lo pactado en la cláusula 12 del Contrato de Concesión Portuaria 001 de 2014, suscrito para que el Concesionario ocupe en forma temporal y exclusiva los bienes de uso público descritos en la cláusula 2 (Plan de Inversión) para construcción y operación portuaria a cambio de una contraprestación, el contratista debía inversiones durante los primeros cinco (5) años por USD$13.214.848. Consultados los cuatro (4) informes de supervisión de 2017, en todos se menciona la solicitud de modificación al plan de inversiones, sin que se refleje pronunciamiento alguno sobre avances del mismo. Se identificó que a través del memorando ANI 2018-303-014107-3 del 18/09/2018, la ANI realiza solicitud formal de inicio de proceso administrativo sancionatorio al concesionario. Dentro de los hechos generadores del presunto incumplimiento se identifica que el Plan de Inversiones previsto en el Contrato de Concesión Portuaria, con corte al 9 de julio de 2018, tiene un avance del 10% por valor de USD$ 323.075 de un total de USD$13.214.844, los cuales debían estar ejecutados al año 5. Así las cosas, establecido para la CGR que el Plan de Inversiones no fue ejecutado conforme a lo pactado en la precitada cláusula. | Debilidades en el seguimiento (supervisión e interventoría) y falta de gestión oportuna de la ANI en la toma de decisiones, de otra parte, por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario. | Lo anterior genera riesgos de no disponer de la infraestructura prevista contractualmente sobre el proceso de reversión. Además se genera desgaste administrativo. | Conminar al concesionario a efectos de que ejecute el plan de inversiones. | 1. Culminar proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de Plan de Inversiones. 2. Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual - GCSPM-002 3. Proceso sancionatorio contractual Art 86 Ley 1474 de 2011 - GEJU-P-014 4. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1.Resolución que resuelve los recursos de reposición. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual - GCSP-M-002 3. Proceso sancionatorio contractual Art 86 Ley 1474 de 2011 - GEJU-P-014 INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-01-04 | 2022-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/02.%20MODO%20PORTUARIO/ZP%20DE%20CARTAGENA%20TERMINAL%20IFOS/HALLAZGO%201290-9?csf=1&web=1&e=Gq8xgT | Zona portuaria de Cartagena Terminal IFOS | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual Gerencia de Sancionatorios de la VJ | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Portuario | 8. Incumplimiento de metas o cronogramas | Informe Definitivo de Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Infraestructura.) Revisión efectividad memorando No. 20251020214523 del 28 de noviembre de 2025. | OCI | EFECTIVO | Una vez analizadas las situaciones señaladas en el hallazgo planteado, se solicitó información mediante correo electrónico al GIT de Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales respecto de la solicitud de inicio radicada con el No. 20203030103023 de 20 de agosto de 2020, informando lo siguiente: “(…) emitió la Resolución No. 20217070010005 “Por medio de la cual se declara el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en las Cláusulas 12 y 19, literal h del Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2014, por parte de la Sociedad Portuaria Terminal de IFO´S S.A. y se impone una multa”. Decisión confirmada mediante la Resolución No. 20227070005765 de 5 de mayo de 2022 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición, interpuestos por la Sociedad Portuaria Terminal de IFO´S S.A. y la Previsora S.A. Compañía de Seguros, en contra de la Resolución No. 20217070010005 del 23 de junio de 2021”. Por lo anterior, se entiende entonces que la actuación administrativa sancionatoria contractual con expediente No. 20207070320700025E se encuentra terminada.” Teniendo en cuenta que el Plan de Mejoramiento fue reformulado y se planteó culminar el proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de Plan de Inversiones, se observó que es viable la aplicación del criterio establecido en el Instructivo para revisión de efectividad EVCI-I-007, en cuanto a que se han modificado los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo, teniendo en cuenta que el procedimiento sancionatorio culmino con la imposición de multa y perjuicios al contratista, motivo por el cual se declara su efectividad. Este seguimiento será incluido en la matriz de PMI, que se publicará en la página web de la Entidad, una vez se emita y se socialice el informe final.
2011E | 440 | 16 | Hallazgo 16. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Modelo Financiero Otrosí de 2006 y Otrosí Modificatorio No. 3 de 2009. Se evidencia un desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado en cuantía de $26.678.5 millones de diciembre de 2011, medido en Valor Presente Neto (VPN), ocasionado por las modificaciones contractuales efectuadas mediante el Otrosí del 20 de enero de 2006 al Contrato de Concesión No.503 de 1994, Proyecto Vial Cartagena-Barranquilla, y su modificatorio el Otrosí No.3 del 16 de octubre de 2009. | La CGR describe la causa así: ''Modificaciones contractuales efectuadas mediante el Otrosí del 20 de enero de 2006 al Contrato de Concesión No.503 de 1994, Proyecto Vial Cartagena-Barranquilla, y su modificatorio el Otrosí No.3 del 16 de octubre de 2009'' | La CGR describe el efecto así: ''Detrimento patrimonial del Estado en la suma de $26.678.5 millones de diciembre de 2011, medido en Valor Presente Neto (VPN)'' | Adelantar las actividades tendientes a dirimir la controversia surgida entre el Concesionario y la Agencia, relacionada con el desequilibrio financiero en contra de los intereses del Estado. | 1. Concepto Banca de Inversión. 2. Mesa de Trabajo. 3. Concepto interventoría 4. Informe Supervisor 5. Memorando del área Gestión Contractual a la Gerencia Financiera 6. Gestión de Cobro. 7. Resolución 959 de 2013 - Bitácora del proyecto 8. Manual de Contratación 9. Res. que crea y regula el Comité de Contratación 10. Demanda de reconvención - pretensiones novena y décima 11. Informe de cierre Unidades de Medida de refuerzo 1. Acta de Liquidación del 2 de marzo de 2022 2. Alcance informe de cierre | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVA 1. Concepto Banca de Inversión. 2. Mesa de Trabajo. 3. Concepto interventoría 4. Informe Supervisor 5. Memorando del área Gestión Contractual a la Gerencia Financiera 6. Gestión de Cobro. UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 7. Resolución 959 de 2013 - Bitácora del proyecto 8. Manual de Contratación 9. Res. que crea y regula el Comité de Contratación 10. Demanda de reconvención - pretensiones novena y décima 11. Informe de cierre UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 12. Acta de Liquidación del 2 de marzo de 2022 13. Alcance informe de cierre | 13 | 2014-03-01 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/CARTAGENA%20-%20BARRANQUILLA/HALLAZGO%20440-16?csf=1&web=1&e=SMfxMo | Cartagena - Barranquilla | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA y FISCAL | Carretero | 7. Problemas financieros y uso de recursos | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 440. | OCI | EFECTIVO | Al analizar los soportes que integran el plan de mejoramiento del hallazgo 440-16, así como el Informe de Cierre presentado mediante radicado ANI 20203120162043 del 23 de diciembre de 2020 y su alcance con radicado ANI 20223120159793 del 20 de diciembre de 2022, se observa que la acción de mejoramiento definida por la Entidad estuvo orientada a adelantar las actuaciones administrativas y contractuales tendientes a gestionar la controversia asociada al presunto desequilibrio financiero del Contrato de Concesión No. 503 de 1994 – Proyecto Vial Cartagena–Barranquilla. De conformidad con lo señalado por la Contraloría General de la República, la causa del hallazgo se relaciona con la existencia de controversias contractuales derivadas del presunto desequilibrio financiero del referido contrato, particularmente asociadas al Modelo Financiero del Otrosí de 2006 y al Otrosí Modificatorio No. 3 de 2009. En la revisión del plan de mejoramiento, se acreditó la suscripción del Acta de Liquidación bilateral del Contrato de Concesión No. 503 de 1994 el 2 de marzo de 2022, mediante la cual se dio por terminado el vínculo contractual, quedando expresamente identificada la controversia contractual en el numeral 10.2 “Procesos judiciales en curso” del citado documento. Con la liquidación del contrato, se dio cierre a la etapa contractual y se agotaron las actuaciones administrativas a cargo de la Entidad dentro del marco de la ejecución del contrato. Del análisis integral de los soportes aportados se evidencia que el presunto desequilibrio financiero identificado por la Contraloría General de la República fue sometido a definición por la autoridad judicial competente, escenario en el cual la Entidad agotó las actuaciones administrativas y contractuales que le eran exigibles, sin que resulte procedente la adopción de medidas adicionales en sede administrativa mientras se surte la decisión judicial correspondiente. En este contexto, desde el punto de vista administrativo, se advierte que la causa que dio origen al hallazgo no se mantiene por inacción de la Entidad, sino que se encuentra supeditada a una definición judicial, ajena al ámbito de competencia administrativa de la Agencia Nacional de Infraestructura. En consecuencia, no se configura la repetición de la situación observada ni subsisten actuaciones administrativas pendientes de adelantar por parte de la Entidad en relación con el presunto desequilibrio financiero del contrato liquidado. Por lo anterior, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento Institucional se evalúa como EFECTIVO, en la medida en que, desde el punto de vista administrativo, la Entidad agotó las acciones a su cargo y la causa identificada se encuentra fuera del ámbito de actuación administrativa de la ANI, al estar sometida a decisión judicial. | Fiscal | Si | Indagación Preliminar No. IP 6-041-17 relacionada con la suscripción del Otrosí de 2016 y el Otrosí de 2019 al contrato de concesión 503 de 1994 Auto del 26 de junio de 2018 informado mediante radicación 20184090677412 del 9 de julio de 2018 mediante el cual se ordenó el cierre y archivo del antecedente de auditoría de 2011. JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 | Auto del 26 de junio de 2018 | Auto del 26 de junio de 2018 informado mediante radicación 20184090677412 del 9 de julio de 2018 mediante el cual se ordenó el cierre y archivo del antecedente de auditoría de 2011 relacionado con la suscripción del Otrosí de 2016 y el Otrosí de 2019 al contrato de concesión 503 de 1994 Concesión Vial Cartagena - Barranquilla en relación con los intereses, impuesto de renta y complementarios, costos de operación y el impuesto de renta en el modelo financiero. | Directo Por alcance
2011E | 586 | 162 | Hallazgo 162. Administrativo y Disciplinario Indebida planeación. Desnaturalización del contrato de concesión. , el 30 de junio de 1995 se suscribe el contrato 0937/95, entre el INVIAS y la sociedad Concesionaria CCFC SA., cuyo objeto consistía en realizar por el sistema de concesión, los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación y el mantenimiento de la carretera Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes, del tramo 08, de la ruta 50, en el departamento de Cundinamarca, el Concesionario presentó una propuesta alternativa que ajusta la diferencia entre el presupuesto de construcción calculado una vez aprobados los diseños definitivos y el valor inicialmente establecido en el contrato de concesión. | La CGR describe la causa así: ''Con las diferentes modificaciones contractuales que se le han realizado al contrato de concesión.'' | La CGR describe el efecto así: ''Se ha presentado desnaturalización del contrato de concesión, lo que evidencia falta de planeación del proyecto desde su estructuración.'' | Mediante concepto de abogado externo fortalecer la posición de la entidad respecto a la viabilidad de incluir condiciones dentro de los documentos contractuales. Establecer lineamientos rigurosos para evaluar y aprobar modificaciones a los contratos. | 1. Concepto Jurídico. 2. Oficio radicación No. 2017-102-030-791-1 del 21/09/2017 dirigido a la CGR, el cual está relacionado con consideraciones frente al informe final de AR2016. Supeditados al resultado de los procesos fiscales, penales o disciplinarios 3. Manual de Contratación 4. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 5. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 6. Procedimiento para las modificaciones contractuales 7. Informe cierre hallazgo supervisión 8. Alcance de Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto Jurídico. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. Oficio radicación No. 2017-102-030-791-1 del 21/09/2017 dirigido a la CGR 3. Manual de Contratación 4. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 5. Res. Que crea y regula el Comité de Contratación 6. Procedimiento para las modificaciones contractuales INFORME DE CIERRE 7. Informe cierre hallazgo supervisión 8. Alcance de Informe de cierre | 8 | 2014-01-01 | 2018-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/FONTIB%C3%93N%20-%20FACATATIV%C3%81%20-%20LOS%20ALPES/HALLAZGO%20586-162?csf=1&web=1&e=giqg3u | Fontibón Facatativá Los Alpes | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 6. Problemas en la estructuración o alcance del proyecto | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 586. | OCI | EFECTIVO | Al analizar los soportes que integran el Plan de Mejoramiento Institucional, respecto del hallazgo 586-162, así como el informe de cierre presentado mediante memorando ANI No. 20165000163563 del 19 de diciembre de 2016, se evidencia que las acciones definidas estuvieron orientadas a atender las debilidades identificadas en la planeación y estructuración del Contrato de Concesión No. 0937 de 1995 – Proyecto Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes, relacionadas con modificaciones contractuales que desnaturalizaron el esquema originalmente pactado. De conformidad con lo señalado por la Contraloría General de la República en el Informe de Auditoría Regular – SII 2011, la causa del hallazgo se asoció a deficiencias en la planeación contractual y en el análisis previo de las modificaciones introducidas al contrato de concesión, lo cual generó riesgos para los intereses del Estado y afectaciones a los principios de la contratación pública. En desarrollo de las acciones de mejoramiento, se acreditó la adopción de instrumentos normativos y procedimentales internos, orientados a fortalecer la planeación, estructuración y control de los contratos de concesión, entre ellos el Manual de Contratación, el Manual de Interventoría y Supervisión, la implementación de la Bitácora del Proyecto y el funcionamiento del Comité de Contratación, los cuales establecieron lineamientos claros para la evaluación, aprobación y seguimiento de modificaciones contractuales. Adicionalmente, se analizó el fallo disciplinario proferido en el año 2021 por la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, identificado con radicado ANI No. 20214090649972 y aportado como soporte del plan de mejoramiento, mediante el cual el Ente de Control evaluó la conducta de los funcionarios involucrados en los hechos que dieron origen al hallazgo y adoptó las decisiones disciplinarias correspondientes. Este pronunciamiento constituye un mecanismo institucional de corrección y disuasión, orientado a prevenir la reiteración de las situaciones observadas por el ente de control. Así mismo, se tuvo en cuenta el concepto jurídico remitido mediante oficio ANI No. 20171020307911 del 21 de septiembre de 2017, así como las comunicaciones dirigidas a la Contraloría General de la República relacionadas con el seguimiento al plan de mejoramiento, en las cuales se expusieron las medidas adoptadas para fortalecer el análisis jurídico y contractual de las modificaciones contractuales. De la revisión del Plan de Mejoramiento Institucional se evidencia el cumplimiento del 100 % de las unidades de medida definidas, y se observa que las acciones implementadas permitieron fortalecer los controles preventivos y correctivos en los procesos de estructuración y modificación contractual. Así mismo, se tiene en cuenta que i) el contrato de concesión asociado al proyecto Fontibón – Facatativá – Los Alpes corresponde a la primera generación de concesiones, cuyo modelo ha evolucionado significativamente con el paso del tiempo, y ii) la infraestructura asociada al proyecto se revirtió en marzo de 2024. En este contexto, los soportes documentales analizados, así como el estado del proyecto Fontibón – Facatativá – Los Alpes, permiten concluir que las acciones implementadas atacaron de manera directa la causa del hallazgo, al mejorar los mecanismos de planeación, control y responsabilidad institucional asociados a la gestión contractual. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo, bajo el criterio de desaparición de la causa de hecho.
2011E | 673 | 249 | Hallazgo 249. Administrativo y Disciplinario (I.P.) - Obras Contrato Básico. A diciembre 31 de 2011 se encuentra pendiente la construcción de obras que hacen parte del alcance básico del proyecto tales como la Intersección a desnivel de Circasia Construcción Puente Circasia 1, las dos áreas de servicio y la Estación de Pesaje la María. Obligación contractual no adelantada por el Concesionario la cual debió haberse ejecutado a más tardar el 1 de febrero de 2009 fecha en la cual se inició la etapa de operación. Situación que denota una disminución de la calidad del servicio en la operación por parte del Concesionario.2 | La CGR describe la causa así: ''Incumplimiento contractual de la ejecución de obras de la etapa de construcción por parte del Concesionario. '' | La CGR describe el efecto así: ''Baja calidad en las condiciones de infraestructura de circulación y de servicios que deben existir para la operación vehicular, lo cual genera un presunto detrimento patrimonial. '' | Terminación de obras de Circasia 1 Iniciar la construcción o sustituir previo análisis técnico, y jurídico del contrato aquellas obras que no se requieran por inconveniencia de carácter técnico, social, o ambiental Suscripción Acuerdo de devolución de Recursos de la Estación de Pesaje La María Suscripción Acuerdo de devolución de Recursos de la Estación de Pesaje La María | 1. Acta de terminación Circasia 1 2. Concepto Interventoría sobre viabilidad de la construcción de la estación. 3. Informe integral Documento de alternativas de localización de la estación o sustitución de la obligación 4. Contrato estándar 4G 5. Documento de Devolución de recursos de la estación de pesaje la Maria. 6. Convocatoria Tribunal de Arbitramento 7. Informe de cierre 8. Informe de refuerzo | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVA 1. Acta de terminación Circasia 1 2. Concepto Interventoría sobre viabilidad de la construcción de la estación. 3. Informe integral Documento de alternativas de localización de la estación o sustitución de la obligación 4. Acuerdo de Pago de los recursos de la Estación de Pesaje la Maria. 5. Convocatoria Tribunal de Arbitramento UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 6. Contrato estándar 4G INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 8. Informe de refuerzo | 8 | 2014-02-01 | 2022-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/ARMENIA-PEREIRA-MANIZALES/HALLAZGO%20673-249?csf=1&web=1&e=oP6v8T | Armenia - Pereira - Manizales | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 8. Incumplimiento de metas o cronogramas | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 673. | OCI | EFECTIVO | El presente plan de mejoramiento fue objeto de dos conceptos de no efectividad emitidos por la Oficina de Control Interno, mediante los informes con radicados ANI 20211020121143 del 3 de septiembre de 2021 y ANI 20221020093303 del 28 de julio de 2022, en los cuales se concluyó que no se encontraba acreditado el reembolso total de los recursos asociados a la no construcción de la estación de pesaje La María, por parte del concesionario Autopistas del Café S.A. Como consecuencia de dicho concepto, el plan de mejoramiento fue reformulado y se incorporaron nuevos soportes documentales. En particular, se anexó el memorando ANI No. 20253110022753 del 31 de enero de 2025, suscrito por el Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura, en el cual se señala expresamente que: “(…) las medidas correctivas fueron efectivas, porque corrigieron la causa del hallazgo No. 673-249 de la CGR por el presunto ‘Incumplimiento contractual de la ejecución de obras de la etapa de construcción por parte del Concesionario’, al lograr resarcir los recursos por concepto de la no construcción de la estación de pesaje La María” En el mismo memorando se certifica que el Concesionario efectuó los desembolsos correspondientes, así: “(…) se evidencia la primera reposición de recursos por valor de TRECE MIL SESENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/cte ($13.060.191.165,93) (…) y la reposición de los recursos por valor de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/cte ($33.351.435.634,00), realizada el 11 de septiembre de 2017.” De igual forma, se evidenció que la Contraloría General de la República, al pronunciarse sobre el proceso de responsabilidad fiscal relacionado con los mismos hechos, concluyó que: “(…) se encuentra probado que el Concesionario AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A. efectuó un pago en septiembre por valor de $33.351.435.634 por concepto de la no construcción y operación de la Estación de Pesaje La María, cuantía que supera el monto fijado en el Auto de Apertura por valor de $13.923.000.000 en pesos de diciembre de 2016, con lo cual desaparece el fundamento que dio lugar a la apertura del proceso por resarcimiento efectivo e integral del daño.” Este pronunciamiento dio lugar a la cesación y terminación anticipada de la acción fiscal y al archivo del proceso, conforme a lo expuesto por el órgano de control. En consecuencia, a partir del análisis de la información y soportes que reposan en el Plan de Mejoramiento Institucional, desde el punto de vista administrativo, se evidencia que las acciones correctivas implementadas permitieron subsanar la causa que dio origen al hallazgo. Por lo anterior, el Plan de Mejoramiento se evalúa como efectivo, al verificarse la desaparición de la causa de hecho que le dio origen, de conformidad con los criterios establecidos en el Instructivo EVCI-I-007 para la revisión de la efectividad de los planes de mejoramiento derivados de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República. |  |  | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance
2011E | 680 | 256 | Hallazgo 256. Administrativo, Disciplinario y Penal - Adiciones al Contrato 275-1996. A través de los adicionales 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, otrosí de octubre de 2000 y Acta de Acuerdo de 2004, se adicionó el contrato de concesión 0275 de 1996. En la respuesta a la observación, la entidad admite que se adicionaron obras que no estaban contempladas en el contrato original de concesión y que las adiciones en dinero que se efectuaron para obras contempladas inicialmente obedecieron a insuficiencia en la estimación de los predios, entre otros, lo que se identifica con falta de planeación y reitera que lo planteado se constituya una situación con presunta incidencia disciplinaria. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en el control y seguimiento.'' | La CGR describe el efecto así: ''Presunta desviación de procedimiento, previstos en la Ley 80 de 1993 y el Código Penal'' | Fortalecer los lineamientos asociados con las modificaciones contractuales. | 1. Concepto integral (técnico-financiero y jurídico) 2. Informe de seguimiento y gestión predial 3. Manual de Contratación - Capítulo Adiciones 4. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 5. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 6. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 7. Contrato Estándar 5G. 8. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto integral (técnico-financiero y jurídico) 2. Informe de seguimiento y gestión predial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Contratación - Capítulo Adiciones 4. Procedimiento para modificaciones de contratos de concesión 5. Res. Que regula el funcionamiento del Comité de Contratación 6. Res. 959 de 2013 - Bitácora del Proyecto 7. Contrato Estándar 5G. INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre | 8 | 2014-01-01 | 2022-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/DEVIMED/HALLAZGO%20680-256?csf=1&web=1&e=Y5I0un | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA y PENAL | Carretero | 6. Problemas en la estructuración o alcance del proyecto | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 680. | OCI | EFECTIVO | Al analizar los soportes que integran el plan de mejoramiento formulado para el hallazgo No. 680-256, así como el Informe de Auditoría Regular SII 2011 de la Contraloría General de la República y los Informes de Cierre presentados mediante memorandos ANI No. 20173000184743 del 28 de diciembre de 2017 y ANI No. 20223110106353 del 31 de agosto de 2022, se evaluó la efectividad de las acciones implementadas frente a las debilidades identificadas en la gestión de las adiciones al Contrato de Concesión No. 0275 de 1996, correspondiente al proyecto Desarrollo Vial del Oriente de Medellín, Valle de Rionegro y Conexión a Puerto Triunfo. De conformidad con lo señalado por la Contraloría General de la República, la causa del hallazgo se asoció a deficiencias en el control y seguimiento de las modificaciones contractuales, evidenciadas en la suscripción de adiciones que incorporaron obras no previstas inicialmente, sin que se acreditara de manera suficiente la trazabilidad técnica, jurídica y financiera que sustentara dichas decisiones, lo cual reflejó falencias en la planeación contractual y en los mecanismos de supervisión e interventoría. Cabe precisar que, en una evaluación previa realizada por la Oficina de Control Interno, contenida en el Informe de Auditoría con radicado ANI No. 20201020083143 del 3 de julio de 2020, este plan de mejoramiento fue declarado como no efectivo, en la medida en que, para ese momento, si bien se evidenciaba la formulación de acciones orientadas a fortalecer la gestión de las modificaciones contractuales, no se acreditaba de manera suficiente su implementación integral ni su operación efectiva como controles institucionales consolidados. En particular, no se contaba con evidencia que permitiera verificar la aplicación sistemática de los procedimientos, instrumentos y mecanismos de seguimiento adoptados, ni su incidencia real en la corrección estructural de la causa identificada por la Contraloría General de la República. En desarrollo del plan de mejoramiento reformulado, la Entidad definió e implementó acciones orientadas a fortalecer los procesos de planeación, análisis y control de las modificaciones contractuales, entre las cuales se destacan la exigencia de conceptos integrales previos de carácter técnico, jurídico y financiero, el fortalecimiento del Comité de Contratación como instancia de análisis y validación de las modificaciones contractuales, y la adopción de procedimientos institucionales orientados a estandarizar y documentar este tipo de actuaciones. Como soporte de dichas acciones, se verificó la adopción del Procedimiento GCSP-P-021 – Modificación de Contratos, el cual establece lineamientos claros sobre las etapas, responsables, insumos técnicos y controles requeridos para la aprobación de modificaciones contractuales, garantizando la debida planeación, justificación y trazabilidad de las decisiones adoptadas por la Entidad. Así mismo, se analizó la Resolución No. 959 del 30 de agosto de 2013, mediante la cual se adoptó la Bitácora de Proyecto como instrumento obligatorio de registro y seguimiento, con el fin de asegurar la trazabilidad cronológica de los antecedentes, análisis, conceptos y decisiones que sustentan la estructuración, ejecución y modificación de los contratos de concesión. Adicionalmente, se revisaron las actas de reunión de fechas 20 de marzo de 2015 y 30 y 31 de julio de 2015, en las cuales se evidencia la participación activa de la Agencia, la interventoría y el concesionario en el análisis de los aspectos técnicos, prediales y contractuales del proyecto, así como la formulación de observaciones, cronogramas y compromisos orientados a mejorar el seguimiento y control de las modificaciones contractuales. De la revisión del Plan de Mejoramiento Institucional se evidencia el cumplimiento del 100 % de las unidades de medida definidas, y se observa que las acciones implementadas no se limitaron a actividades de reporte, sino que se materializaron en la adopción de instrumentos normativos, procedimentales y de control institucional, orientados a fortalecer de manera estructural la gestión contractual de la Entidad. En este contexto, el análisis integral permite concluir que las medidas adoptadas corrigieron las debilidades en el control y seguimiento de las adiciones contractuales identificadas por el ente de control, al establecer reglas claras, procedimientos estandarizados y mecanismos efectivos de trazabilidad que hoy hacen parte del sistema de gestión institucional y resultan aplicables a los contratos de concesión vigentes y futuros. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento asociado al Hallazgo No. 680-256 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo. | Disciplinario | Si | PGN. Expediente No. IUS-2013-236751. Mediante auto del 20 de febrero de 2014 la PGN Resolvió abstenerse de iniciar actuación disciplinaria. | Auto del 20 de febrero de 2014 | Mediante auto del 20 de febrero de 2014 la PGN Resolvió abstenerse de iniciar actuación disciplinaria respecto de los hallazgos 255 y 256 por haber operado la prescripción de la acción disciplinaria. (Información extractada del Auto de Apertura de investigación Disciplinaria 13/05/2015 que cobija los hallazgos 252 y 257 y ordena incorporar al IUS-2013-236751 el expediente No. 056 de 2012 allegado por la ANI con oficio 2014-402-009205-1 radicado el 21//05/2014) | Directo
2012E | 828 | 2 | Indebida aplicación normativa para el cálculo de la contraprestación En el proceso de la Actuación Especial de Fiscalización se evidenció una conducta que generó un detrimento patrimonial, toda vez que se suscribió el Contrato de Concesión Portuaria 022 el 23 de abril de 1998 desconociendo los lineamientos relativos a la contraprestación descritos en el documento CONPES 2992 de 1998, CONPES vigente al momento de la suscripción del contrato, lo cual genera presunto detrimento patrimonial de $11.651 millones. Los presuntos gestores fiscales a los que se le es atribuible el citado detrimento patrimonial por nexo de causalidad de acción son los gestores fiscales de la Superintendencia General de Puertos hasta abril de 1998, periodo en que se suscribió el contrato. Así mismo, los posibles gestores fiscales vinculados por presunta omisión, habiendo podido modificar sistema de contraprestación del Contrato 022 de 1998 a partir del año 2003 (fecha en que se expidió la Ley 856 de 2003) - No se evidenció la existencia de la totalidad de las pólizas exigidas en la Cláusula Novena Numerales 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2 y 9.3 con sus respectivas modificaciones y ajustes contractuales; la información solicitada no se encontró en los expedientes aportados por la Entidad en su respuesta. - En cuanto a la interventoría del Contrato de Concesión Portuaria 022 de 1998 se identificó que ésta no cuenta con una interventoría integral externa que de manera independiente vigile el cumplimiento de las obligaciones contractuales generales, técnicas, financieras, administrativas y jurídicas a cargo del Concesionario. | "…. toda vez que se suscribió el Contrato de Concesión Portuaria 022 el 23 de abril de 1998 desconociendo los lineamientos relativos a la contraprestación descritos en el documento CONPES 2992 de 1998, CONPES vigente al momento de la suscripción del contrato,..." | "... lo cual genera presunto detrimento patrimonial de $11.651 millones." | 1- Adelantar las gestiones tendientes a determinar la configuración del presunto daño a través del análisis integral del tema. 2- Dar traslado al Min ambiente y solicitar copia de la respuesta pertinente que emita esta entidad 3- Obtener concepto con criterios para contratar interventorías portuarias | Contraprestación: 1- Concepto técnico 2- Concepto Financiero 3- Concepto Jurídico 4- Tomar las acciones pertinentes derivadas del Concepto Jurídico Pólizas: 5-Comunicación 6- Respuesta Min ambiente 7- Pólizas aprobadas Interventorías: 8- Solicitud a jurídica sobre contratación de interventorías 9-Concepto de jurídico 10. El manual de interventoría y Supervisión Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesión y la solicitud de modificación del contrato de concesión. 11. Manual de contratación código GCOP-M-0001. 12- Modelo de los nuevos Contratos Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 13- Procedimiento de aprobación de pólizas. 14- Informe de cierre 15. Alcance al Informe de cierre, en donde se indica la no existencia de daño patrimonial UNIDADES DE MEDIDA DE REFUERZO 1. Póliza de calidad de mantenimiento de las construcciones e inmuebles por destinación objeto de la concesión portuaria 2. Aprobación de la póliza, formato GCSP-F-003 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA Contraprestación: 1- Concepto técnico 2- Concepto Financiero 3- Concepto Jurídico 4- Tomar las acciones pertinentes derivadas del Concepto Jurídico Pólizas: 5-Comunicación 6- Respuesta Min ambiente 7- Pólizas aprobadas Interventorías: 8- Solicitud a jurídica sobre contratación de interventorías 9-Concepto de jurídico UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 10. El manual de interventoría y Supervisión Código GCSP -M-0002, desde el momento de la solicitud de concesión y la solicitud de modificación del contrato de concesión. 11. Manual de contratación código GCOP-M-0001. 12- Modelo de los nuevos Contratos Portuarios de Estructuración evidenciando la incorporación de interventorías de obra y reversión. 13- Procedimiento de aprobación de pólizas. INFORME DE CIERRE 14- Informe de cierre 15. Alcance al Informe de cierre, en donde se indica la no existencia de daño patrimonial UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 16. Póliza de calidad de mantenimiento 17. Aprobación de la póliza, formato GCSP-F-003 | 17 | 2014-01-01 | 2023-10-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/02.%20MODO%20PORTUARIO/SP%20RIO%20CORDOBA/HALLAZGO%20828-2?csf=1&web=1&e=Hfuyuf | Sociedad Portuaria Río Córdoba | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA y FISCAL | Portuario | 3. Incumplimiento normativo o legal | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 828. | OCI | EFECTIVO | Durante la evaluación de la efectividad del plan de mejoramiento formulado para el hallazgo 828-2, relacionado con la presunta indebida aplicación de la normativa para el cálculo de la contraprestación, la inexistencia de interventoría y la falta de evidencia de pólizas contractuales en el marco del Contrato de Concesión Portuaria No. 022 de 1998, suscrito con la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A., se realizó el análisis con base en el Informe de Auditoría Especial Puertos 2012 de la Contraloría General de la República, los documentos que integran el plan de mejoramiento reformulado, el análisis de efectividad realizado por la Oficina de Control Interno, así como los soportes técnicos, jurídicos, contractuales y documentales allegados por la Entidad como unidades de refuerzo. De acuerdo con la Contraloría General de la República, el hallazgo se asoció, en primer lugar, a un presunto mayor uso de bienes de uso público —particularmente frente de playa y zona marítima— que no habría sido reflejado en el cálculo de la contraprestación del contrato, lo cual, a juicio del ente de control, habría generado un presunto detrimento patrimonial. Adicionalmente, la Contraloría señaló la no evidencia de la totalidad de las pólizas exigidas en la Cláusula Novena del contrato, así como la inexistencia de una interventoría externa durante la ejecución del contrato de concesión portuaria. En una evaluación previa de la efectividad del plan de mejoramiento, realizada por la Oficina de Control Interno mediante informe con radicado ANI No. 20221020111093 del 13 de septiembre de 2022, el plan de mejoramiento asociado al hallazgo 828-2 fue declarado No Efectivo. No obstante, en dicho informe la Oficina de Control Interno concluyó expresamente que la causa de hecho del hallazgo relacionada con el cálculo de la contraprestación había desaparecido, y que la declaratoria de no efectividad se sustentó en la persistencia de la situación asociada a la falta de evidencia de la garantía de calidad de mantenimiento de las construcciones e inmuebles por destinación, exigida en el Acta de Reversión y Liquidación del contrato. En desarrollo del plan de mejoramiento, la Entidad adelantó acciones orientadas a sustentar técnica y jurídicamente la metodología aplicada para el cálculo de la contraprestación, a acreditar la atención de la etapa de reversión mediante la contratación de interventoría, y a subsanar la falta de evidencia relacionada con las pólizas contractuales exigidas. Como soporte de las acciones asociadas a la contraprestación, se tuvo en cuenta la gestión adelantada por la Entidad ante la Superintendencia de Puertos y Transporte, los conceptos técnicos y jurídicos emitidos por la Gerencia Portuaria de la Agencia Nacional de Infraestructura, así como el informe técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, los cuales permitieron sustentar que la infraestructura construida no generó ampliación del frente de playa ni ocupación adicional de bienes de uso público distintos a los previstos contractualmente, y que la metodología aplicada para el cálculo de la contraprestación se ajustó al marco normativo vigente al momento de la suscripción del contrato. En relación con la inexistencia de interventoría, se verificó que, para la etapa de reversión y liquidación del contrato, la Entidad suscribió un contrato de interventoría integral para la reversión del Contrato de Concesión Portuaria No. 022 de 1998, ejecutado entre mayo y julio de 2018, lo cual permitió atender la situación identificada por la Contraloría en relación con la ausencia de seguimiento independiente en dicha etapa contractual. Respecto a las pólizas contractuales, y en particular a la garantía de calidad de mantenimiento de las construcciones e inmuebles por destinación, en la presente revisión se analizaron como unidades de refuerzo la póliza de calidad constituida por el concesionario y el documento de aprobación de dicha póliza por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante los cuales se acreditó la constitución, vigencia y aprobación formal de la garantía exigida en el Acta de Reversión y Liquidación del contrato, conforme a lo dispuesto en el literal c) del artículo 2.2.3.3.7.5 del Decreto 1079 de 2015. De la revisión integral del plan de mejoramiento y de los soportes que lo integran, se evidencia el cumplimiento del 100 % de las unidades de medida definidas, así como que las acciones implementadas permitieron atender de manera integral las situaciones identificadas por la Contraloría General de la República, incluyendo la última causa que se mantenía vigente en el análisis previo de la Oficina de Control Interno. En este contexto, el análisis integral permite concluir que la causa de hecho que dio origen al hallazgo 828-2 fue atendida y corregida de manera integral, al acreditarse: i) la correcta aplicación normativa para el cálculo de la contraprestación; ii) la atención de la etapa de reversión mediante interventoría; y iii) la constitución y aprobación de la garantía de calidad de mantenimiento de las construcciones e inmuebles por destinación. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento asociado al hallazgo 828-2 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo, bajo el criterio de desaparición de la causa de hecho.
2014R | 954 | 23 | Oportunidad en la gestión en adquisición predial (A) Oportunidad en la gestión en adquisición predial. Para el proceso de adquisición del predio VA-Z2-06-05-090 se establece una limitante para el proceso de negociación, situación reflejada en el concepto jurídico del estudio de títulos del 16-oct-2013, toda vez que el área requerida para el proyecto que hace parte de las zonas comunes de esta propiedad horizontal, presenta una inconsistencia en el folio de matrícula de dicho predio, al haber inscrito a las personas naturales y jurídicas y no como una figura de constitución de propiedad horizontal. Transcurrido aprox. 2 años, no se ha solucionado dicha problemática para surtir el proceso de notificación de la oferta de compra. | La CGR describe la causa así: ''Después de transcurridos aproximadamente dos años, no se había solucionado dicha problemática para surtir el proceso de notificación de la oferta de compra, conjugado a que el avalúo realizado en julio 26 de 2014, se encuentra vencido en concordancia con el Artículo 19 del Decreto 1420 de 1998. '' | La CGR describe el efecto así: ''Demora en el desarrollo del proceso de adquisición del predio'' | Fortalecer el desarrollo, control y seguimiento que se adelanta en los comités prediales, de manera que permitan mejorar la interacción con las entidades gubernamentales para disminuir las limitantes a la continuidad oportuna de la adquisición de los predios y fortalecer los lineamientos contractuales asociados con la gestión predial. | 1. Comités prediales que incluyan la verificación de este tipo de casos de predios cuya gestión se torne compleja. 2. Informe de la ANI que dé cuenta del estado actual de la gestión del área de terreno objeto. 3. Gestiones efectuadas por la ANI ante las diferentes entidades intervinientes en el ejercicio Predial, tendientes a lograr una gestión predial mucho más ágil y dinámica. 4. Resumen y seguimiento del estado de la gestión predial a través del cuadro ejecutivo de gestión predial. 5. Contrato estándar 5G - matriz de asignación de riesgos – Clausulado de Fuerza Mayor Predial. 6. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comités prediales que incluyan la verificación de este tipo de casos. 2. Informe de la ANI inherente a las gestiones desplegadas sobre el área de terreno objeto. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Gestiones efectuadas por la ANI ante las diferentes entidades intervinientes en materia predial. 4. Seguimiento a la gestión predial a través del Cuadro Ejecutivo o la herramienta que haga sus veces (resumen Sabana Predial). 5. Contrato estándar 5G - matriz de asignación de riesgos en materia predial – Fuerza Mayor Predial. INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2023-12-13 | 2024-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/TRANSVERSAL%20AMERICAS/HALLAZGO%20954-23?csf=1&web=1&e=dOic9E | Transversal de las Américas | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | Carretero | 5. Gestión predial deficiente o demorada | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 954. | OCI | EFECTIVO | Para el análisis de efectividad del Plan de Mejoramiento Institucional asociado al hallazgo 954-23, se tuvo en cuenta la formulación efectuada por la Contraloría General de la República en el Informe de Auditoría Regular – vigencia 2014, así como el Plan de Mejoramiento Institucional reformulado, los documentos que lo integran, incluido el Informe de Cierre, los soportes técnicos, prediales y administrativos anexados, y el Acta de Liquidación del Contrato de Concesión No. 008 de 2010, correspondiente al proceso SECOP 09-1-49664, suscrita el 17 de marzo de 2022. Así mismo, se consideró el Informe de revisión de efectividad emitido por la Oficina de Control Interno mediante radicado ANI No. 20231020146953 del 29 de septiembre de 2023. De acuerdo con la Contraloría General de la República, el hallazgo 954-23, denominado “Oportunidad en la gestión en adquisición predial”, fue formulado señalando como causa las deficiencias en la gestión predial desplegada por el concesionario, evidenciadas en las dificultades para adelantar la adquisición del predio VA-Z2-06-05-090, derivadas de inconsistencias jurídicas asociadas a su condición de propiedad horizontal, la falta de oportunidad en la formulación de la oferta de compra y el vencimiento del avalúo requerido para dicho proceso, conforme a lo previsto en el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998. En una evaluación previa de efectividad, la Oficina de Control Interno, mediante informe con radicado ANI No. 20231020146953 del 29 de septiembre de 2023, analizó las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento Institucional y concluyó que, frente al caso concreto del hallazgo, se adelantaron actuaciones orientadas a atender la situación identificada por la Contraloría General de la República, destacándose la Oferta Formal de Compra No. VA6407 del 18 de enero de 2017, la cual fue debidamente inscrita el 20 de febrero de 2017 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 140-132114, permitiendo avanzar en la disponibilidad del área requerida para el proyecto. No obstante lo anterior, en el mismo informe la Oficina de Control Interno señaló que, al verificar el Plan de Mejoramiento Institucional y el Plan de Mejoramiento por Procesos, la causa raíz del hallazgo, relacionada con deficiencias en la gestión predial, había sido reiterada por el Ente de Control Externo y por la propia Oficina de Control Interno en ejercicios de auditoría posteriores, evidenciándose la persistencia de observaciones asociadas a dicha gestión. En desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional reformulado, la Entidad consolidó y documentó las acciones correctivas y preventivas orientadas a la atención del caso concreto y al seguimiento de la gestión predial del concesionario. Entre los principales soportes analizados se encuentran comunicaciones formales, actas de reuniones prediales y técnicas, así como actas de verificación en campo, mediante las cuales se efectuó seguimiento a la situación del predio objeto del hallazgo. Del análisis de dichos soportes se establece que el Plan de Mejoramiento Institucional permitió atender la situación que dio origen al hallazgo 954-23 en el ámbito del proyecto específico, mediante la adopción de acciones orientadas a superar las dificultades jurídicas y procedimentales asociadas a la adquisición del predio VA-Z2-06-05-090. Así mismo, se constató que el Contrato de Concesión No. 008 de 2010 fue liquidado mediante Acta suscrita el 17 de marzo de 2022, con lo cual se dio por concluida la relación contractual y se cerró el ciclo de ejecución del proyecto. En consecuencia, desde el punto de vista administrativo, y considerando que el hallazgo se originó en el marco de un contrato específico ya liquidado, el Plan de Mejoramiento Institucional asociado al hallazgo 954-23 se evalúa como EFECTIVO.
2014R | 984 | 53 | Hallazgo 53. Entrega al Concesionario de Rendimientos Financieros de Cuenta Aportes INCO. Ruta del Sol I. (A, D y F) De acuerdo con el informe mensual de diciembre 2014 del fideicomiso se han generado rendimientos en la cuenta aportes INCO por 88.480´088.582,72 de los cuales se han transferido al concesionario 27.122´469.236. Este hecho origina un presunto detrimento patrimonial en $27,122 millones, por una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente; en términos del Artículo 209 de la Constitución Política. | ... Por una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente; en términos del Artículo 209 de la Constitución Política. | Este hecho origina un presunto detrimento patrimonial en $27,122 millones. | Evaluar la pertenencia de los rendimientos financieros bajo las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión y gestionar su devolución en caso de que aplique | 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos – concepto 1802 del 7-mar-2007 (Consejero Fernando Arboleda Ripoll): “Los rendimientos producidos por los recursos aportados a la fiducia por el concesionario, independientemente de su fuente de financiación son del concesionario. De igual manera son del concesionario aquellos rendimientos producidos por los dineros públicos - provenientes del presupuesto general de la Nación- que recibe el fideicomiso a titulo de pago, sea que provengan de peajes, valorizaciones o del presupuesto nacional, pues por corresponder al pago del contrato entran al patrimonio autónomo como recursos del concesionario. En este sentido, respecto de ellos no es exigible reintegro alguno de rendimientos financieros o intereses para el tesoro nacional". 3. Contrato estándar 4G (sección sobre rendimientos financieros) 4. Concepto de Dr. Gabriel de la Vega (radicación ANI 2013-409-053691-2 del 31-dic-2013): se establece que los rendimientos financieros generados por patrimonios autónomos que se hayan constituido por expresa autorización de la ley corresponden a dichos patrimonios autónomos. 5. Concepto de Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 - pg. 48, de mayo de 2011). Cuando el patrimonio haya sido legalmente autorizado ocurre la transferencia de dominio, y por ende, la ejecución de los recursos; de manera que surtido ese trámite dejan de pertenecer al presupuesto de la Nación. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Art. 24 de la ley 1508 de 2012 2. Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2007 sobre destinación de rendimientos – concepto 1802 del 7-mar-2007 (Consejero Fernando Arboleda Ripoll): “Los rendimientos producidos por los recursos aportados a la fiducia por el concesionario, independientemente de su fuente de financiación son del concesionario. De igual manera son del concesionario aquellos rendimientos producidos por los dineros públicos - provenientes del presupuesto general de la Nación- que recibe el fideicomiso a titulo de pago, sea que provengan de peajes, valorizaciones o del presupuesto nacional, pues por corresponder al pago del contrato entran al patrimonio autónomo como recursos del concesionario. En este sentido, respecto de ellos no es exigible reintegro alguno de rendimientos financieros o intereses para el tesoro nacional". 3. Concepto de Dr. Gabriel de la Vega (radicación ANI 2013-409-053691-2 del 31-dic-2013): se establece que los rendimientos financieros generados por patrimonios autónomos que se hayan constituido por expresa autorización de la ley corresponden a dichos patrimonios autónomos. 4. Concepto de Ministerio de Hacienda (oficio 1-2007-061423 - pg. 48, de mayo de 2011). Cuando el patrimonio haya sido legalmente autorizado ocurre la transferencia de dominio, y por ende, la ejecución de los recursos; de manera que surtido ese trámite dejan de pertenecer al presupuesto de la Nación. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Contrato estándar 4G (sección sobre rendimientos financieros) | 5 | 2016-06-01 | 2017-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/RUTA%20DEL%20SOL%20I/HALLAZGO%20984-53?csf=1&web=1&e=7Gvgyn | Ruta del Sol I | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA y FISCAL | Carretero | 7. Problemas financieros y uso de recursos | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 984. | OCI | EFECTIVO | Durante la evaluación de la efectividad del plan de mejoramiento formulado para el hallazgo 984-53, relacionado con la entrega al concesionario de los rendimientos financieros generados en la Cuenta Aportes INCO del proyecto Ruta del Sol Sector I, correspondiente al Contrato de Concesión No. 002 de 2010, y con base en el Informe de Auditoría Regular de la Contraloría General de la República – vigencia 2014, así como en los conceptos jurídicos y financieros emitidos por las autoridades competentes, se evaluó la efectividad de las acciones implementadas frente a la causa identificada por el órgano de control. De acuerdo con la Contraloría General de la República, el hallazgo se originó en la generación de rendimientos financieros en la Cuenta Aportes INCO del fideicomiso del proyecto Ruta del Sol Sector I, por un valor aproximado de $88.480 millones, de los cuales $27.122 millones fueron transferidos al concesionario. La CGR consideró que dicha situación podría configurar un presunto detrimento patrimonial, al estimar que los rendimientos financieros derivados de recursos de la Nación debían ser consignados a favor del Tesoro Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 111 de 1996 y demás normas presupuestales aplicables. Como causa del hallazgo, la Contraloría señaló una presunta incompatibilidad entre lo previsto en la Sección 12.04 literal d) del Contrato de Concesión No. 002 de 2010, que establece que los rendimientos financieros de los Aportes INCO hacen parte del Patrimonio Autónomo del proyecto, y las disposiciones del régimen presupuestal general que regulan la destinación de los rendimientos financieros de los recursos públicos. Como parte de las acciones definidas en el plan de mejoramiento, la Entidad incorporó como soporte jurídico la obtención de conceptos especializados orientados a precisar la naturaleza jurídica de los rendimientos financieros generados en la Cuenta Aportes INCO y la procedencia de su entrega al concesionario. En este contexto, se analizaron, entre otros, el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, los conceptos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como conceptos de asesores jurídicos externos, junto con la normativa aplicable al régimen de concesiones y asociaciones público privadas. Del análisis de dichos soportes se evidencia una posición jurídica consistente, conforme a la cual los recursos entregados por la Nación al fideicomiso del proyecto, una vez aportados al Patrimonio Autónomo, pierden su condición de recursos públicos presupuestales y adquieren la naturaleza de recursos del proyecto, en los términos contractuales pactados. En particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado concluyó que los aportes estatales y sus rendimientos, cuando se entregan a título de pago en el marco de un contrato de concesión, pasan a ser de propiedad y libre disposición del concesionario, conforme a lo estipulado contractualmente y al régimen especial aplicable a este tipo de contratos. Así mismo, los conceptos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público precisan que los rendimientos financieros generados por recursos públicos solo deben ser consignados a favor del Tesoro Nacional cuando conserven dicha naturaleza, lo cual no ocurre cuando los recursos han sido legal y contractualmente transferidos a un patrimonio autónomo como mecanismo de pago al concesionario, en desarrollo de un contrato de concesión válidamente celebrado. Adicionalmente, se tuvo en cuenta que la Contraloría General de la República, mediante Auto No. 51 del 16 de febrero de 2015, dispuso el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 6-054-12, iniciado por los mismos hechos que dieron origen al hallazgo, al concluir que no se configuró detrimento patrimonial alguno, con fundamento en el análisis del marco contractual y jurídico aplicable y en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De la revisión del plan de mejoramiento se evidencia el cumplimiento del 100 % de las unidades de medida definidas, y se señala que las acciones implementadas permitieron precisar de manera integral la situación jurídica, contractual y financiera asociada a los rendimientos financieros de la Cuenta Aportes INCO, sin que se evidencie la configuración de un daño al patrimonio del Estado. Del análisis conjunto de los soportes aportados se evidencia que las acciones adelantadas atacaron directamente la causa del hallazgo, en la medida en que permitieron establecer, con fundamento en criterios jurídicos y contractuales sólidos, que la entrega de los rendimientos financieros al concesionario se realizó en concordancia con lo pactado contractualmente y con el régimen jurídico aplicable, sin que se configure una afectación indebida de recursos públicos. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento Institucional asociado al hallazgo 984-53 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo, bajo el criterio de desaparición de la causa de hecho. | Fiscal | Si | Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. Por similitud en la causalidad del hallazgo, considerar el Auto No. 51 del 16/02/2015 confirmado en Grado de Consulta por Auto No. 00100 del 24/03/2015, Cierra y archiva. Proyecto: BOGOTÁ -VILLETA "… (...) Al ser estos dineros entregados por INCO al concesionario a título de pago y acorde con lo afirmado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 7 de marzo de 2007, son del concesionario así como los rendimientos producidos, por tal razón no deben ser consignados en la cuenta del tesoro y no podría considerarse como daño al patrimonio del Estado, en cabeza de la Sociedad Concesión Sabana de Occidente. En conclusión, conforme a todo lo anteriormente expuesto, el Despacho, encuentra que el hecho que originó el presente asunto, no es constitutivo de detrimento patrimonial, por ello, no queda otro camino que el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en aplicación de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000". Se apoya en Concepto de la sala de Consulta y Servicio Civil, 07/03/20017.-Radicación número: 11001-03-06-000-2007-00005-00(1802) . | Auto del 22 de abril de 2013 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República. | Con radicado 2016-409-008098-2 del 3-feb-2016 se recibió notificación de la Delegada del Sector Infraestructura física y telecomunicaciones de la CGR, en donde resolvió mediante Auto del 22 de abril de 2013, cerrar y archivar la Indagación Preliminar No. 6-052-12, adelantada por “…presuntas irregularidades de carácter fiscal derivadas del no giro al tesoro nacional de los rendimientos financieros, generados por los aportes realizados por la Nación para el proyecto Zipaquirá – Palenque. El fallo consagra: "... el presunto hallazgo fiscal que fuera reportado por el Grupo Auditor ha quedado desvirtuado, pues los recursos constituidos por los rendimientos financieros que fueron generados con los aportes que hiciera la Nación ... se encuentran disponibles en el fideicomiso, demostrando ello que el presunto daño patrimonial contra los intereses estatales no ha existido...". | Por alcance
2014R | 1027 | 96 | Hallazgo 96.Señalización de la Vía Férrea (A y D). Contrato 418 de 2013. En visita de inspección se observó la falta de señalización del corredor, incumpliendo lo establecido en el Apéndice Técnico, numeral 3.12.4 Suministro e instalación de señales verticales. Así mismo, en el Informe de Interventoría de febrero de 2015, se comunica que mediante oficio ANI 409-064762-2, la Interventoría solicitó al contratista el inicio de las actividades de señalización, las cuales no fueron iniciadas, incumpliendo así el numeral 3.12 del Apéndice Técnico y del apéndice socioambiental proforma P!\/1S3 gestión social, contraviniendo presuntamente lo establecido en artículos 4° numeral 4., 5° numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, afectando la seguridad en transitabilidad de la vía. | Así mismo, en el Informe de Interventoría de febrero de 2015, se comunica que mediante oficio ANI 409-064762-2, la Interventoría solicitó al contratista el inicio de las actividades de señalización, las cuales no fueron iniciadas, incumpliendo así el numeral 3.12 del Apéndice Técnico y del apéndice socioambiental proforma PMS3 gestión social, contraviniendo presuntamente lo establecido en artículos 4° numeral 4., 5° numeral 2., 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993... | … afectando la seguridad en transitabilidad de la vía. | Completar la instalación de la señalización pendiente | 1. Solicitar un informe al Contratista donde se evidencie el cumplimiento de la instalación de toda la señalización de a cuerdo con las obligaciones del contrato y su respectivo apéndice técnico. 2. Solicitar Informe a la Interventoría donde se certifique el cumplimiento de instalación de toda la señalización en el corredor férreo La Dorada - Chiriguana. 3. Manual de Interventoría y Supervisión 4. Gestiones en cruces irregulares en la APP Dorada - Chiriguaná | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVA 1. Informe del Contratista 2. Informe de interventoría 3. Gestiones en cruces irregulares en la APP Dorada - Chiriguaná UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 4. Manual de Interventoría y Supervisión | 4 | 2016-06-01 | 2025-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/03.%20MODO%20FERREO/ATL%C3%81NTICO/HALLAZGO%201027-96?csf=1&web=1&e=PJz9UV | Dorada - Chiriguaná | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Férreo | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1027. | OCI | EFECTIVO | Durante la evaluación de la efectividad del Plan de Mejoramiento Institucional formulado para el hallazgo 1027-96, asociado a deficiencias en la señalización de la vía férrea del corredor La Dorada – Chiriguaná, y con base en el Informe de Auditoría Regular de la Contraloría General de la República – vigencia 2014, los informes de interventoría, los soportes remitidos como resultado de la reformulación del plan de mejoramiento, así como la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, se evaluó la efectividad de las acciones implementadas frente a las debilidades identificadas en el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la señalización y la seguridad en la transitabilidad del corredor férreo. De acuerdo con la Contraloría General de la República, la causa del hallazgo se relacionó con la falta de señalización del corredor férreo y con el incumplimiento en el inicio oportuno de las actividades de señalización, situación evidenciada en el Informe de Interventoría de febrero de 2015, en el cual se informó que, mediante oficio ANI 409-064762-2, la interventoría solicitó al contratista el inicio de dichas actividades, sin que estas fueran ejecutadas, incumpliendo lo previsto en el numeral 3.12.4 del Apéndice Técnico, así como las disposiciones contenidas en el apéndice socioambiental en materia de gestión social, con afectación a la seguridad y a la transitabilidad de la vía férrea. Cabe precisar que, al momento de la formulación del hallazgo por parte de la Contraloría General de la República, el proyecto se encontraba en fase de ejecución bajo un contrato de obra, contexto contractual en el cual recaía sobre el contratista la obligación de adelantar de manera oportuna las actividades de señalización previstas contractualmente, así como sobre la Entidad y la interventoría el seguimiento a su cumplimiento. En el marco del plan de mejoramiento reformulado, la Entidad definió acciones orientadas a subsanar la ausencia de señalización vertical en los puntos críticos del corredor férreo y a fortalecer los mecanismos de seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, particularmente en lo relacionado con la señalización en pasos a nivel regulares e irregulares y la mitigación de riesgos asociados a la operación ferroviaria. Como soporte de dichas acciones, se analizó el Informe actualizado del contratista – Consorcio San Felipe Férreo, en el cual se reportan las actividades de suministro e instalación de señalización vertical en distintos puntos del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, incluyendo la identificación de abscisados, el tipo de cruce intervenido y las fechas de instalación de la señalización, lo cual permite evidenciar la ejecución material de acciones orientadas a atender la causa del hallazgo. Así mismo, se analizó el Informe de Interventoría frente al hallazgo 1027-96, mediante el cual la Interventoría da cuenta de la realización de recorridos de verificación en campo, la contrastación de la información reportada por el contratista y la validación de la señalización existente en los puntos críticos del corredor férreo. Dicho informe evidencia la ejecución de actividades de seguimiento y control por parte de la Interventoría, orientadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la señalización. Adicionalmente, al revisar la información publicada en SECOP, se evidenció la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 001 de 2025, “…mediante la cual se acordó dar inicio a la ejecución del contrato, dejando constancia del cumplimiento de los requisitos previos exigidos para tal efecto”, habilitando formalmente el inicio de las actividades previstas en el contrato, incluidas aquellas relacionadas con la operación, mantenimiento y señalización de la infraestructura férrea del corredor La Dorada – Chiriguaná. Del análisis conjunto de los soportes aportados se evidencia que las acciones implementadas se encuentran directamente relacionadas con la causa del hallazgo, en la medida en que, por una parte, se acredita la ejecución material de actividades de señalización y, por otra, se constata la existencia de un contrato vigente con acta de inicio debidamente suscrita, circunstancia que elimina la condición que dio origen al incumplimiento relacionado con la no iniciación oportuna de las actividades de señalización. En ese sentido, el análisis integral permite concluir que la causa de hecho que dio origen al hallazgo no subsiste, en tanto la Entidad cuenta actualmente con un marco contractual en ejecución y con mecanismos de seguimiento y control activos que permiten atender las obligaciones relacionadas con la señalización de la vía férrea, mitigando el riesgo identificado por la Contraloría General de la República. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo.
2015R | 1046 | 10 | Hallazgo 10. Administrativo - Contrato de Transacción suscrito entre la ANI y la Gobernación del Meta La Gobernación del Meta, no realizó los aportes por $200,000 millones que estaban establecidos en cumplimiento del convenio de cooperaci6n interadministrativo No 012 de 2010, recursos que la ANI comprometió en la Adición No 1 del contrato No. 444 de 1994 del Proyecto Bogotá-Villavicencio y que tuvo que asumir con recursos propios. Dicha situación, conllevo a que se realizara un acuerdo de Amigable Componedor a través de las actas de acuerdo del 31 de marzo de 2014 y el trámite de amigable composición Acta No 63 de enero 23 de 2015 en las cuales se tuvo que ajustar el valor del ingreso real, generando un incremento en $6,764.5 millones a favor del concesionario al pasar de $1,850,7 millones a 1,857,5 millones a pesos de Diciembre de 2008. | La CGR describe la causa así: ''Lo anterior, porque la ANI realizó pagos extemporáneos al concesionario Coviandes, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 5 de la adicional No. 1 de dicho contrato. '' | La CGR describe el efecto así: ''Impacto en el ingreso real, así como, el pago de intereses, gastos administrativos y la consecuente demora y retrasos del proyecto.'' | Informe en el cual se detalle las gestiones y actividades adelantadas por parte de la Gobernación del Meta, dando cumplimiento al Contrato de Transacción. informe de supervisión semestral Unidades de medida preventivas Unidades de Medida de refuerzo 1. Gestiones realizadas ante la gobernación del Meta para el seguimiento al cumplimiento a lo contenido en el contrato de transacción 2. Concepto de VJUR sobre el mecanismo para no prorrogar el contrato de transacción 3. Requerimiento de orden prejudicial y/o judicial que determine el cumplimiento o no del contrato de transacción 4. Acta de cierre administrativo Informe final 5. Informe de cierre reformulado | Informe en el cual se detalle las gestiones y actividades adelantadas por parte de la Gobernación del Meta, dando cumplimiento al Contrato de Transacción. informe de supervisión semestral Unidades de medida preventivas Unidades de Medida de refuerzo 1. Gestiones realizadas ante la gobernación del Meta para el seguimiento al cumplimiento a lo contenido en el contrato de transacción 2. Concepto de VJUR sobre el mecanismo para no prorrogar el contrato de transacción 3. Requerimiento de orden prejudicial y/o judicial que determine el cumplimiento o no del contrato de transacción Preventivas 4. Acta de cierre administrativo Informe final 5. Informe de cierre reformulado | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVA 1. Oficio a la Gobernación del Meta 2. Informe de supervisión UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 3. Manuel de Contratación 4. Resolución Manual de Contratación INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 6. Gestiones realizadas 7. Concepto de VJUR 8. Requerimiento de orden prejudicial y/o judicial 9. Acta de cierre administrativo 10. Informe de cierre reformulado | 10 | 2016-10-01 | 2024-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EhaJf6LemmlGiAeLRnTMlDEBmvUs_9L_t8oEO-OOTWhGcA?e=EOgCpj | IP Malla Vial del Meta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | 1. Deficiencias en la gestión institucional o interinstitucional | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1046. | OCI | EFECTIVO | De conformidad con lo señalado por la Contraloría General de la República en el Informe de Auditoría Regular correspondiente a la vigencia 2015, se formuló el hallazgo No. 1046-10, relacionado con el Contrato de Transacción suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Gobernación del Meta, a partir de observaciones asociadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales y a los efectos financieros derivados de la relación contractual. Con posterioridad a la emisión del informe de auditoría, fue formulado el plan de mejoramiento correspondiente. Dicho plan ya había sido objeto de análisis previo de efectividad por parte de la Oficina de Control Interno, conforme al Informe de Revisión de Efectividad de Planes de Mejoramiento identificado con radicado ANI No. 20221020093303 del 28 de julio de 2022, en el cual se concluyó la necesidad de reformular el plan de mejoramiento, al no evidenciarse, en ese momento, el cumplimiento integral de las acciones orientadas a atender la causa del hallazgo. En atención a lo anterior, el plan de mejoramiento fue reformulado, incorporando como soportes, entre otros, el Contrato de Transacción suscrito el 4 de mayo de 2015, el Acta de Reversión y Entrega del 9 de junio de 2015, la aprobación judicial del acuerdo transaccional del 18 de junio de 2015, y el Acta de Cierre Administrativo del contrato de transacción del 27 de agosto de 2018, documentos mediante los cuales se acreditó la terminación del acuerdo y la definición de las obligaciones derivadas del mismo. Adicionalmente, se revisó el informe de cierre del hallazgo 1046-10, presentado mediante radicado ANI No. 20235000040469 del 16 de junio de 2023, en el cual se concluye que las acciones reformuladas del plan de mejoramiento fueron ejecutadas en su totalidad y que los soportes aportados permiten verificar la finalización del contrato de transacción y la inexistencia de actuaciones pendientes asociadas a los hechos que dieron origen al hallazgo. En relación con la causa del hallazgo definida por la Contraloría General de la República, consistente en que “la ANI realizó pagos extemporáneos al concesionario Coviandes, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 5 de la Adicional No. 1 de dicho contrato”, se evidencia que dicha causa desapareció, en la medida en que el Contrato de Transacción, debidamente aprobado judicialmente y cerrado administrativamente, puso fin a las obligaciones económicas que daban lugar a dichos pagos, sin que subsistan compromisos contractuales vigentes susceptibles de generar pagos posteriores, ya sean oportunos o extemporáneos. En este contexto, los soportes incorporados en el plan de mejoramiento reformulado permiten acreditar el cumplimiento del Contrato de Transacción, en tanto se evidencia su aprobación judicial, la ejecución material de las obligaciones pactadas mediante el Acta de Reversión y Entrega, y el cierre administrativo definitivo del acuerdo, sin que se identifiquen obligaciones contractuales o económicas pendientes entre las partes. Así las cosas, el análisis integral de la documentación permite establecer que las acciones implementadas en desarrollo del plan de mejoramiento reformulado atendieron de manera directa la causa del hallazgo, al acreditarse la definición contractual, administrativa y judicial del acuerdo de transacción suscrito con la Gobernación del Meta, y la inexistencia de obligaciones económicas vigentes asociadas a la cláusula que dio origen a la observación del ente de control. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo, bajo el criterio de desaparición de la causa de hecho.
2016E | 1084 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo con presunto alcance Fiscal y Disciplinario - Modelo financiero marginal del adicional No. 9. Según adicional No. 9 al contrato de concesión No. 503 de 1994, en la cláusula sexta, las partes acuerdan que la programación para la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de obras, serán las indicadas en el cronograma de inversión. Al verificar el avance de estas obras, se observa que no se han ejecutado conforme al cronograma de avance porcentual y en el modelo financiero marginal del adicional No. 9. Con la firma del contrato de transacción se amplía el plazo para la entrega de las obras correspondientes al anillo vial de Crespo, tiempo que se cumplió el primero de septiembre de 2014, sin que el concesionario hubiera hecho entrega de las mismas. | La CGR describe la causa así: ''Retraso en el cronograma de obras. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario.'' | La CGR describe el efecto así: ''Desequilibrio de la ecuación contractual en contra de los intereses del Estado, al reconocerle un mayor valor de la inversión de $28.668,7 millones de dic/09 y contraviniendo presuntamente lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el párrafo 2 del parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, concordante con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y Cláusula sexta del adicional No. 9 del contrato de concesión.'' | Adelantar las actividades tendientes a sustentar la controversia surgida entre el Concesionario y la Agencia, relacionada con el desequilibrio financiero en contra de los intereses del Estado. | 1. Demanda instaurada por la Agencia para restablecer el equilibrio económico del contrato incluido el Laudo. 2. Cumplimiento de la decisión del Laudo. 3. Informe final de Defensa Judicial con el monitoreo y resultado del Laudo 4. Contrato estándar 4G. 5. Manual de interventoría y supervisión. 6. Manual de contratación. 7. Informe de Cierre. Unidades de Medida de refuerzo 1. Acta de Liquidación del 2 de marzo de 2022 2. Alcance Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Demanda instaurada por la Agencia. 2. Soporte de cumplimiento del Laudo. 3. Informe de Defensa Judicial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Contrato estándar 4G. 5. Manual de interventoría y supervisión. 6. Manual de contratación. INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 8. Acta de Liquidación del 2 de marzo de 2022 9. Alcance Informe de Cierre | 9 | 2016-12-30 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/CARTAGENA%20-%20BARRANQUILLA/HALLAZGO%201084-1?csf=1&web=1&e=coynCh | Cartagena - Barranquilla | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA y FISCAL | Carretero | 8. Incumplimiento de metas o cronogramas | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1084. | OCI | EFECTIVO | En desarrollo de la revisión de la efectividad del plan de mejoramiento formulado para el hallazgo No. 1084-1, se analizaron las acciones correctivas, preventivas y de refuerzo implementadas por la Entidad, así como los soportes documentales asociados, conforme al Informe de Cierre presentado mediante memorando con radicado ANI No. 20203120162033 del 23 de diciembre de 2020 y a su alcance incorporado mediante radicado ANI No. 20223120159803 del 20 de diciembre de 2022. De conformidad con lo señalado por la Contraloría General de la República en el Informe de Auditoría de la vigencia 2016, la causa del hallazgo se asocia al retraso en el cronograma de ejecución de las obras y al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, en el marco del Modelo Financiero Marginal del Adicional No. 9 del Contrato de Concesión No. 503 de 1994. Del análisis de los soportes que integran el plan de mejoramiento, relacionados con el Tribunal de Arbitramento adelantado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Consorcio Vía al Mar, se evidencia que la Entidad adelantó de manera oportuna y diligente las actuaciones administrativas y procesales a su cargo. En particular, la ANI presentó demanda arbitral el 29 de julio de 2016, la cual fue admitida el 5 de octubre de 2016; posteriormente atendió las etapas procesales correspondientes, incluyendo la atención a la demanda de reconvención presentada por el concesionario y las reformas de las demandas, las cuales fueron admitidas por el Tribunal Arbitral el 4 de mayo de 2017, conforme a lo documentado en el memorando con radicado ANI No. 20207010145923 del 25 de noviembre de 2020. Así mismo, se encuentra acreditado que la ANI cumplió con el pago de los honorarios arbitrales a su cargo el 29 de agosto de 2017. No obstante, el concesionario no efectuó el pago correspondiente, razón por la cual el Tribunal Arbitral, mediante Auto del 6 de septiembre de 2017, declaró la cesación de sus funciones por falta de pago de honorarios, sin que se hubiera proferido un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de las partes. Esta circunstancia no es atribuible a la gestión administrativa de la Entidad y se encuentra debidamente soportada en la documentación aportada al Plan de Mejoramiento. Adicionalmente, se verificó la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato de Concesión No. 503 de 1994, mediante la cual se dio por terminado el vínculo contractual. En dicho documento se dejó constancia de la existencia de controversias contractuales, cuya definición fue remitida al juez natural del contrato. Con la liquidación del contrato, se agotaron las actuaciones administrativas y contractuales a cargo de la ANI dentro del marco de ejecución contractual. En este contexto, desde el punto de vista administrativo, se evidencia que la Entidad adelantó todas las acciones que le eran exigibles para gestionar la controversia asociada al presunto incumplimiento contractual y al retraso en el cronograma de obras. La ausencia de un pronunciamiento definitivo de fondo obedece a circunstancias procesales ajenas a la competencia administrativa de la ANI, sin que se advierta inacción, omisión o reiteración de la situación observada. Por lo anterior, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento Institucional se evalúa como EFECTIVO, en la medida en que, desde el punto de vista administrativo, la Entidad agotó las acciones a su cargo, no subsisten actuaciones pendientes dentro de su ámbito de competencia y la causa identificada no persiste por hechos atribuibles a la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Infraestructura. |  |  | JUEZ NATURAL DEL CONTRATO Tener en cuenta precedente desarrollado en el AUTO DE ARCHIVO PROCESO DE RESPONSABILIDAD NO. 2014-05577-064-2013, asociado al H-730-2, con radicación ANI 20174090806882 del 31/07/2017, con auto recibido de la CGR Mediante radicación 2017-409-1085692-2 del 10/10/2017 |  |  | Por alcance
2016E | 1085 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Anillo vial de crespo - Parque Lineal. En visita de inspección realizada en octubre de 2016 por la CGR, se evidenciaron las siguientes deficiencias constructivas: fisuras a lo largo de la ciclo ruta, grietas en la losa superior del túnel de Crespo, la señalización horizontal de la ciclo ruta se encuentra desalineada, las bombas del sistema fuera de servicio, daños en la subestación 2, riesgo de accidentalidad de peatones por el material de acabado de algunos sectores de la franja peatonal. | La CGR describe la causa así: ''Debilidades en el seguimiento y control técnico en la ejecución de las obras por parte del concesionario e incumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción y calidad.'' | La CGR describe el efecto así: ''Afectación de la seguridad de los usuarios, contraviniendo lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.'' | Las acciones van dirigidas a : 1. Requerir por parte de la interventoría al concesionario para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras objeto del hallazgo. 2. Verificar por parte de la interventoría el cumplimiento de las especificaciones técnicas . | 1. Identificación y diagnóstico por parte de la interventoría de las deficiencias constructivas en el parque Lineal objeto del Hallazgo. 2. Requerir al concesionario por parte de la interventoría sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra objeto del hallazgo. 3. Seguimiento y monitoreo por parte de la interventoría del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra. 4. Informe de la interventoría sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra objeto del hallazgo por parte del concesionario. 5. Acta de Recibo suscrita entre el CVM e INSEVIAL. 6. Manual de Interventoría y supervisión. 7. Contrato Estándar 4 G 8. Informe de cierre. Unidades de Medida de refuerzo 1. Acta de reversión 7 de noviembre de 2019. Anexo informe de indicadores de operación y mantenimiento noviembre de 2019, presentado por la interventoría 2. Acta de Liquidación del 2 de marzo de 2022 3. Alcance Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe interventoría 2. Requerimiento de la interventoría al Concesionario. 3. Informes de Seguimiento y monitoreo mensual por parte de la interventoría. 4. Informe de la interventoría sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 5. Acta de Entrega y Recibo del Anillo Vial de Crespo. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Manual de Interventoría y supervisión. 7. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 9. Acta de reversión 7 de noviembre de 2019. Anexo informe de indicadores de operación y mantenimiento noviembre de 2019, presentado por la interventoría 10. Acta de Liquidación del 2 de marzo de 2022 11. Alcance Informe de Cierre | 11 | 2016-12-30 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/CARTAGENA%20-%20BARRANQUILLA/HALLAZGO%201085-2?csf=1&web=1&e=ych9iF | Cartagena - Barranquilla | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1085. | OCI | EFECTIVO | Con el propósito de establecer si las acciones adelantadas por la Entidad permitieron subsanar las deficiencias constructivas identificadas por la Contraloría General de la República en el Anillo Vial de Crespo – Parque Lineal, se realizó la evaluación de la efectividad del Plan de Mejoramiento Institucional correspondiente al Hallazgo No. 1085-2, a partir de la revisión de los soportes documentales aportados por la Entidad. De acuerdo con lo señalado por la Contraloría General de la República en el Informe de Auditoría de la vigencia 2016, el hallazgo se originó por deficiencias constructivas relacionadas, entre otros aspectos, con fisuras, grietas, fallas en la señalización, sistemas fuera de servicio y riesgos para los usuarios, cuya causa fue atribuida a debilidades en el seguimiento y control técnico en la ejecución de las obras por parte del concesionario y al incumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción y calidad. Así mismo, se tuvo en cuenta el Informe de revisión de efectividad de planes de mejoramiento emitido por la Oficina de Control Interno mediante Memorando con radicado ANI No. 20221020058643 del 25 de abril de 2022, en el cual el plan de mejoramiento del hallazgo 1085-2 fue calificado como No efectivo, y a partir del cual se reformuló el plan de mejoramiento. La reformulación incluyó: el Acta de Reversión y Entrega de la infraestructura suscrita el 7 de noviembre de 2019, con su respectivo anexo del informe de indicadores de operación y mantenimiento elaborado por la interventoría, así como el Acta de Liquidación del Contrato de Concesión No. 503 de 1994, suscrita el 2 de marzo de 2022, y el alcance al Informe de Cierre. Del análisis del Acta de Reversión y Entrega, se evidencia que la infraestructura correspondiente al Anillo Vial de Crespo fue revertida a la Entidad, dejando constancia del estado de operación y mantenimiento de las obras, sin registrarse pendientes a cargo del Concesionario para el Parque Lineal, de acuerdo con lo reportado por la interventoría en el informe anexo de noviembre de 2019. Así mismo, al revisar el Acta de Liquidación, se deja constancia del cumplimiento de la ejecución de las obras correspondientes al Adicional No. 9 de 2010, dentro del cual se incluye la construcción parcial del Parque Lineal del Anillo Vial de Crespo, conforme al acta de recibo de obra del 22 de septiembre de 2017. Si bien en el Acta de Liquidación se consignan salvedades y controversias de carácter general, no se evidencian observaciones específicas relacionadas con deficiencias constructivas pendientes asociadas al Parque Lineal. En este contexto, los soportes aportados permiten verificar la ejecución, recibo, reversión y liquidación de las obras asociadas al hallazgo. En consecuencia, y conforme a los criterios del Instructivo EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo.
2016E | 1086 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Diseños de Drenaje Obras Avenida Santander. En mayo de 2016 se presentaron inundaciones en el sector del puente sobre Av. Santander, dado que no se dio solución al desagüe de las obras ejecutadas a través del adicional 09, aunado a que no se cuenta con alcantarillado pluvial del Distrito de Cartagena, razón por la cual fue necesario hacer un rediseño que contempla la evacuación de las aguas lluvias hacia el Caño Juan Angola a través de un box coulvert y canalización de las aguas lluvias del sector. Adicionalmente se observaron deficiencias en la señalización de la obra, tales como faltan señales de sendero peatonal, los tabiques y cintas plásticas no están dispuestos de conformidad como lo señala el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte, en el capítulo IV, numeral 4.3.6. | La CGR describe la causa así: ''Debilidades en la planeación y deficiencias en los diseños iniciales para las obras del adicional.'' | La CGR describe el efecto así: ''Afectación de la movilidad del sector, generando incomodidad en los usuarios.'' | Dar solución al sistema de drenaje de la Avenida Santander- proyecto Anillo Vial de Crespo | 1. Informe de la interventoría respecto de la implementación de la solución técnica para el drenaje de la Avenida Santander, donde se evidencie el funcionamiento de la Solución técnica planteada por el Concesionario. 2.- Suscripción Acta de Entrega y Recibo del Anillo vial de Crespo. 3. Manual de Interventoría y supervisión. 4. Contrato Estándar 4 G 5. Informe de cierre. Unidades de Medida de refuerzo 1. Acta de reversión 7 de noviembre de 2019. Anexo informe de indicadores de operación y mantenimiento noviembre de 2019, presentado por la interventoría 2. Acta de Liquidación del 2 de marzo de 2022 3. Alcance Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe interventoría 2. Acta de entrega y recibo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Manual de Interventoría y supervisión. 4. Contrato Estándar 4 G INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 6. Acta de reversión 7 de noviembre de 2019. Anexo informe de indicadores de operación y mantenimiento noviembre de 2019, presentado por la interventoría 7. Acta de Liquidación del 2 de marzo de 2022 8. Alcance Informe de Cierre | 8 | 2016-12-30 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/CARTAGENA%20-%20BARRANQUILLA/HALLAZGO%201086-3?csf=1&web=1&e=1xBSSJ | Cartagena - Barranquilla | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1086. | OCI | EFECTIVO | Con el fin de verificar la efectividad del Plan de Mejoramiento Institucional formulado para el Hallazgo No. 1086-3, se realizó la revisión de las acciones implementadas y de los soportes documentales aportados por la Entidad, teniendo como referencia el Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República, el Informe de Cierre del hallazgo, su respectivo alcance y la documentación contractual asociada al proyecto. De acuerdo con lo señalado por la Contraloría General de la República en el Informe de Auditoría correspondiente a la vigencia 2016, el hallazgo se originó por deficiencias en los diseños de drenaje y en la señalización de las obras ejecutadas sobre la Avenida Santander, las cuales generaron inundaciones en el sector, evidenciando debilidades en la planeación y en los diseños iniciales de las obras del adicional contractual. Así mismo, se tuvo en cuenta que el plan de mejoramiento del hallazgo 1086-3 ya había sido objeto de análisis de efectividad por parte de la Oficina de Control Interno, conforme al Informe de revisión de efectividad de planes de mejoramiento emitido mediante Memorando con radicado ANI No. 20221020058643 del 25 de abril de 2022, en el cual se evaluaron las acciones inicialmente implementadas y se identificó la necesidad de fortalecer el Plan de Mejoramiento mediante la incorporación de soportes adicionales que permitieran verificar la atención integral de la causa del hallazgo. Al analizar el Informe de Cierre del Hallazgo 1086-3, presentado mediante radicado ANI No. 20223120161213 del 21 de diciembre de 2022, se evidenció que la Entidad, a través del Concesionario y bajo la supervisión de la Interventoría, vigente en ese momento del tiempo, adelantó las acciones correctivas necesarias para solucionar las deficiencias identificadas, entre ellas el rediseño e implementación de la solución técnica de drenaje, mediante la construcción de un box culvert, canales laterales y obras complementarias para la adecuada evacuación de las aguas lluvias hacia el caño Juan Angola, así como la corrección de aspectos de señalización conforme al Manual de Señalización Vial. Así mismo, se verificó la suscripción del Acta de Entrega y Recibo de las obras del Anillo Vial de Crespo, en la cual se deja constancia de la recepción de las obras por parte de la interventoría sin pendientes asociados al sistema de drenaje objeto del hallazgo. De igual manera, en el Acta de Reversión y Entrega de la infraestructura, se evidencia que las obras fueron revertidas a la Entidad en condiciones de operación y mantenimiento, sin observaciones técnicas relacionadas con la problemática que dio origen al hallazgo. Adicionalmente, al revisar el Acta de Liquidación del Contrato de Concesión No. 503 de 1994, suscrita el 2 de marzo de 2022, se constató que las obras correspondientes al proyecto fueron ejecutadas, recibidas, revertidas y liquidadas, sin que se consignen salvedades específicas asociadas a deficiencias en los drenajes de la Avenida Santander ni a fallas en la señalización relacionadas con el Hallazgo 1086-3. En este contexto, los soportes documentales permiten establecer que las acciones implementadas atacaron de manera directa la causa del hallazgo, evidenciándose que la solución técnica de drenaje se encuentra ejecutada y en funcionamiento, y que las obras fueron formalmente recibidas, revertidas y liquidadas, sin pendientes técnicos asociados. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento asociado al Hallazgo 1086-3 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo.
2016E | 1087 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Índice de estado. En visita realizada por parte de la CGR en octubre de 2016 a las obras del adicional 9, se evidenciaron deficiencias en el pavimento en los tramos en doble calzada construidos por el concesionario, tales como fisuras y grietas en calzada bermas, así como ondulaciones y ahuellamiento. Adicionalmente, la interventoría requiere al concesionario "...Finalmente como es de su conocimiento el índice de servicio de las vías de acceso y de los empalmes con las vías existentes no cumple con la calificación mínima de 4.5 requerida en el anexo 1 del otrosí No. 4 del 28 de noviembre de 2008, y este requerimiento es indispensable para la entrega y el inicio de la operación...". | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción y mantenimiento.'' | La CGR describe el efecto así: ''Se genera un nivel de servicio inferior para los usuarios y contraviene presuntamente lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y en el contrato de concesión.'' | Efectuar seguimiento a las obligaciones del Concesionario de acuerdo con lo establecido para el índice de Estado | 1. Informe de la interventoría señalando el seguimiento adelantado para el cumplimiento contractual del sector Cartagena- Marahuaco y Anillo Vial de Crespo relacionado con el índice de estado. 2. Medición del índice de Estado de la infraestructura Vial de acuerdo con lo pactado en el contrato. 3. En caso de incumplimiento, se procederá con el trámite pertinente de inicio de proceso sancionatorio a que haya lugar. 4. Manual de Interventoría y Supervisión 5. Informe de Cierre. Unidades de Medida de refuerzo 1. Acta de reversión 7 de noviembre de 2019. 2. Índice de estado año 2019 3. Acta de Liquidación del 2 de marzo de 2022 4. Alcance Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe interventoría 2. Informe de cumplimiento de índice de Estado. 3. Trámite proceso sancionatorio UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 6. Acta de reversión 7 de noviembre de 2019. 7. Índice de estado año 2019 8. Acta de Liquidación del 2 de marzo de 2022 9. Alcance Informe de Cierre | 9 | 2016-12-30 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/CARTAGENA%20-%20BARRANQUILLA/HALLAZGO%201087-4?csf=1&web=1&e=q5nl6L | Cartagena - Barranquilla | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1087. | OCI | EFECTIVO | Atendiendo los lineamientos definidos para la revisión de efectividad de planes de mejoramiento, se evaluaron las acciones formuladas para el hallazgo No. 1087-4, con el fin de establecer si estas permitieron corregir las deficiencias asociadas al Índice de Estado del corredor Cartagena – Barranquilla, Vía al Mar, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). De acuerdo con lo señalado por la Contraloría General de la República en el Informe Especial Cartagena – Barranquilla, vigencia 2016, el hallazgo se originó por deficiencias en el pavimento de los tramos en doble calzada construidos en el marco del Adicional No. 9 del Contrato de Concesión No. 503 de 1994, evidenciadas en fisuras, grietas, ondulaciones y ahuellamientos, así como por el incumplimiento del Índice de Estado mínimo de 4.5, exigido en el Anexo 1 del Otrosí No. 4 del 28 de noviembre de 2008, lo cual reflejaba deficiencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción y mantenimiento. Así mismo, se tuvo en cuenta que el plan de mejoramiento del hallazgo 1087-4 ya había sido objeto de análisis de efectividad por parte de la Oficina de Control Interno, conforme al Informe de revisión de efectividad de planes de mejoramiento emitido mediante memorando con radicado ANI No. 20221020058643 del 25 de abril de 2022, en el cual el Plan de Mejoramiento fue calificado como No efectivo, recomendándose fortalecerlo mediante la incorporación de unidades de refuerzo o complementarias que permitieran verificar la atención integral de la causa del hallazgo. En atención a lo anterior, el plan de mejoramiento fue reformulado e, incorporando como unidades de refuerzo, entre otras, el Acta de Reversión y Entrega de la infraestructura suscrita el 7 de noviembre de 2019, el Informe de Índice de Estado y el Informe de Indicadores de Operación y Mantenimiento de noviembre de 2019, elaborados por la interventoría, así como el Acta de Liquidación del Contrato de Concesión No. 503 de 1994, suscrita el 2 de marzo de 2022, y el Informe de Cierre del hallazgo presentado mediante radicado ANI No. 20223120161173 del 22 de diciembre de 2022, junto con su respectivo alcance. Del análisis del Informe de Índice de Estado y de los Indicadores de Operación y Mantenimiento de noviembre de 2019, se evidencia que las mediciones realizadas por el Concesionario y verificadas por la Interventoría, vigente en ese momento del tiempo, reflejan el cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos contractualmente, alcanzando los niveles mínimos establecidos para el Índice de Estado del corredor, incluidos los tramos asociados al hallazgo. Así mismo, al revisar el Acta de Reversión y Entrega, se constató que la infraestructura fue revertida a la ANI en condiciones de operación y mantenimiento acordes con lo exigido contractualmente, sin registrarse observaciones técnicas pendientes relacionadas con el Índice de Estado del pavimento objeto del hallazgo. Adicionalmente, del análisis del Acta de Liquidación, suscrita el 2 de marzo de 2022, se advierte que las obras correspondientes al proyecto fueron ejecutadas, recibidas, revertidas y liquidadas, sin que se consignen salvedades específicas relacionadas con deficiencias en el Índice de Estado ni con incumplimientos técnicos asociados al hallazgo 1087-4. En este contexto, los soportes documentales aportados permiten establecer que las acciones implementadas atacaron de manera directa la causa del hallazgo, evidenciándose que las condiciones del pavimento y los niveles de servicio fueron verificados y certificados por la Interventoría, y que la infraestructura fue formalmente revertida y liquidada sin pendientes técnicos asociados. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento asociado al Hallazgo 1087-4 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo.
2016E | 1090 | 7 | Hallazgo No. 7. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal - Túnel sumergido de Crespo. En visita de inspección realizada a las obras del túnel y las rampas de acceso, se evidenciaron daños como agrietamientos en los muros, losas con presencia de fallas, tales como fracturas longitudinales y transversales, discontinuidades, fisuras longitudinales y transversales, desprendimiento de agregados, descascaramientos, grietas en bloque y fracturación múltiple, pese a que la obra entró en servicio en abril de los corrientes. A la fecha y aún sin ser recibida, viene siendo objeto de adecuaciones y reparaciones, siendo así que su viabilidad y eficacia ha tenido que ser estudiada y monitoreada por los especialistas del concesionario y de la interventoría, cuyos resultados están en proceso de verificación, con el fin de que se garantice que no se van a presentar futuros colapsos o daños mayores que afecten la estabilidad de la obra, su seguridad o la de los usuarios. | La CGR describe la causa así: ''Deficiencias en los materiales por reacción de los agregados del concreto, en el proceso constructivo y por problemas de contracción del concreto, no se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de los concretos, lo que ocasionó daños prematuros generalizados tanto en los muros, como en las losas a lo largo de los 1.1 kilómetros de la estructura del semi deprimido.'' | La CGR describe el efecto así: ''Se evidencia incumplimiento contractual, respecto de las especificaciones técnicas y de calidad de las obras contratadas y presuntamente contraviene los incisos 2 y 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. Presunto detrimento patrimonial por valor de $58.975.793.026 indexados a septiembre de 2016.'' | Verificar por parte de la interventoría que la obra cumpla con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato de manera que se garantice la estabilidad de la obra y seguridad de los usuarios. | 1. Identificación y diagnóstico por parte de la interventoría de los daños indicados objeto del hallazgo. 2. Requerir al concesionario por parte de la interventoría para que adelante las obras correctivas necesarias para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra objeto del hallazgo. 3. Informe sobre el seguimiento y monitoreo por parte de la interventoría a las obras correctivas adelantadas por el concesionario. 4. Acta de Recibo suscrita entre el concesionario y la interventoría 5. Manual de Interventoría y supervisión. 6. Contrato Estándar 4 G 7. Seguimiento de la interventoría al Plan de Monitoreo y Seguimiento presentado por el Concesionario. 8. Informe de cierre. Unidades de Medida de refuerzo 1. Acta de reversión 7 de noviembre de 2019. 2. Informe de operación y mantenimiento túnel de crespo presentado por la Interventoría actualizado a la fecha de reversión, oficio No. 20194091215962 del 20 de noviembre de 2019 3. Evento eximente de responsabilidad – Concesión Costera 4. Informe de Diagnóstico de la estructura del túnel de Crespo presentado por la Concesión Costera. 5. Solicitud pronunciamiento informe de Diagnostico, Patología de daños y Durabilidad estructural Túnel de Crespo presentado por la Concesión Costera. 6. Requerimiento para el Consorcio Vía al Mar relacionado con la inestabilidad de la obra Túnel de Crespo, para declarar siniestro de la póliza de estabilidad. 7. Solicitudes correctivas en el Túnel de Crespo 8. Resolución No. 20213120014295 del 2 de septiembre de Por medio de la cual la ANI declara la ocurrencia de siniestro por el riesgo de Estabilidad de Obra y se hace efectiva la póliza de Estabilidad de Obra dentro del Contrato de Concesión N.º 503 de 1994. 9. Póliza de seguro de Cumplimento Estatal No. 400007358 expedida por la aseguradora Nacional de Seguros. 10. Acta de Liquidación del 2 de marzo de 2022 11. Pronunciamiento de fondo por parte de la ANI al recurso de reposición presentado por el Concesionario y la aseguradora 12. Alcance Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de la interventoría 2. Requerimiento al concesionario. 3. Informe de seguimiento y monitoreo por parte de la interventoría 4.Acta de recibo UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Interventoría y supervisión. 6. Contrato Estándar 4 G 7. Seguimiento de la interventoría al Plan de Monitoreo y Seguimiento presentado por el Concesionario. INFORME DE CIERRE 8. Informe de cierre UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 1. Acta de reversión 7 de noviembre de 2019. 2. Informe de operación y mantenimiento túnel de crespo. 3. Evento eximente de responsabilidad – Concesión Costera. 4. Informe de Diagnóstico de la estructura del túnel de Crespo. 5. Solicitud pronunciamiento informe de Diagnostico, Patología de daños y Durabilidad estructural Túnel de Crespo. 6. Requerimiento para el Consorcio Vía al Mar. 7. Solicitudes correctivas en el Túnel de Crespo. 8. Resolución No. 20213120014295 del 2 de septiembre. 9. Póliza de seguro de Cumplimento Estatal No. 400007358 10. Acta de Liquidación del 2 de marzo de 2022 11. Pronunciamiento de fondo por parte de la ANI al recurso de reposición presentado por el Concesionario y la aseguradora 12. Alcance Informe de Cierre | 20 | 2016-12-30 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/CARTAGENA%20-%20BARRANQUILLA/HALLAZGO%201090-7?csf=1&web=1&e=mq6ned | Cartagena - Barranquilla | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA y FISCAL | Carretero | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1090. | OCI | EFECTIVO | Al analizar los soportes que integran el Plan de Mejoramiento Institucional, respecto del hallazgo 1090-7, así como el Informe de Cierre presentado mediante radicado ANI No. 20223120161573 del 22 de diciembre de 2022, se evidencia que las acciones definidas estuvieron orientadas a atender las afectaciones identificadas en el Túnel Sumergido de Crespo, asociadas a deficiencias constructivas y al incumplimiento de los indicadores de operación y mantenimiento establecidos contractualmente. De acuerdo con lo señalado por la Contraloría General de la República en el Informe Especial Cartagena – Barranquilla, vigencia 2016, la causa del hallazgo se relaciona con daños estructurales y deterioros prematuros en la infraestructura del túnel, que generaron riesgos sobre su estabilidad, seguridad y niveles de servicio, pese a encontrarse en operación. Así mismo, se tuvo en cuenta que el plan de mejoramiento del hallazgo 1090-7 ya había sido objeto de análisis de efectividad, conforme al Informe de revisión de efectividad de planes de mejoramiento emitido mediante memorando con radicado ANI No. 20221020058643 del 25 de abril de 2022, en el cual se evaluaron las acciones inicialmente implementadas y se identificó la necesidad de fortalecer el plan de mejoramiento mediante la incorporación de soportes adicionales que permitieran verificar la atención integral de la causa del hallazgo. En desarrollo de las acciones definidas en el plan de mejoramiento, se acreditó la declaratoria de ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad mediante acta del 7 de noviembre de 2019, así como la elaboración y entrega de estudios especializados de diagnóstico estructural, análisis de patología de daños y evaluación de durabilidad del túnel. Adicionalmente, se aportaron pronunciamientos técnicos, informes de revisión documental, actuaciones relacionadas con la efectividad de la póliza de estabilidad de obra y mediciones de los indicadores de operación y mantenimiento. Así mismo, se evidenció la ejecución de obras de rehabilitación, reparación y reforzamiento, cuyos resultados fueron verificados a través de los Informes de Indicadores de operación y mantenimiento de noviembre de 2019, en los cuales se deja constancia del restablecimiento del índice de estado y del cumplimiento de los niveles de servicio exigidos contractualmente. Lo anterior se complementa con la reversión de la infraestructura el 7 de noviembre de 2019 y la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato de Concesión No. 503 de 1994 el 2 de marzo de 2022, mediante la cual se dio por terminada la relación contractual. En este contexto, los soportes documentales aportados permiten establecer que las acciones implementadas atacaron de manera directa la causa que dio origen al hallazgo, en tanto se adelantaron las intervenciones técnicas necesarias, se verificó el restablecimiento de las condiciones de estabilidad y operación del túnel, y se garantizó la entrega de la infraestructura en condiciones acordes con los requerimientos contractuales. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento asociado al Hallazgo 1090-7 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo.
2016E | 1097 | 5 | Hallazgo No. 5. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Plan de inversión Contrato de Concesión No. 001 de 2011. En la cláusula Séptima -Plan de inversiones del Contrato No. 001 de 31 de marzo de 2011, se incluye el ítem "flota de remolcadores" como parte de las inversiones a realizar, por un valor de US$29,409,384 constantes del año 2009, la cual estaba programada para realizarse en el año 4 (vencía en 31 de marzo de 2015), sin embargo, de acuerdo con la revisión documental y el acta de visita de obra suscrita el 6 de octubre de 2016, se evidencia que a esa fecha no se ha realizado esta inversión. Evidenciando deficiencias en la planeación y en la gestión de la entidad | La CGR describe la causa así: ''Se incluyó una inversión en el Plan de inversiones, la cual tenía un impedimento de tipo legal para su cumplimiento, según lo establecido en el Artículo 393-22 del Estatuto Aduanero.'' | La CGR describe el efecto así: ''Se genera incertidumbre en el cumplimiento del Plan de Inversión, generando riesgo de detrimento a los recursos del Estado. Lo que configura una deficiencia administrativa por el incumplimiento del artículo 209 de la Constitución Política Nacional'' | Decidir sobre la solicitud de sustitución de la inversión presentada por el concesionario. | 1. Aportar antecedentes técnico, jurídico y financiero que evalúan el plan de inversiones. 2. Expedir resolución que decida frente a la propuesta de reemplazo de inversiones presentados por el concesionario. 3. Procedimiento estructuración de proyectos de infraestructura portuaria EPIT-P-001. 4. Informe de cierre Unidades de Medida de refuerzo 1. Radicación Propuesta Puerto Nuevo. 2. Audiencia Pública. 3. Evaluación (Conceptos ANI). 4. Comité Contratos. 5. Consejo Directivo. 6. Otrosí que decide la Solicitud | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVA 1. Concepto técnico, jurídico y financiero existentes. 2. Resolución UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 3. Procedimiento de estructuración existente. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 1. Radicación Propuesta Puerto Nuevo. 2. Audiencia Pública. 3. Evaluación (Conceptos ANI). 4. Comité Contratos. 5. Consejo Directivo. 6. Otrosí que decide la Solicitud. | 10 | 2017-01-01 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/02.%20MODO%20PORTUARIO/SP%20PUERTO%20NUEVO/HALLAZGO%201097-5?csf=1&web=1&e=uQmVII | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Portuario | 8. Incumplimiento de metas o cronogramas | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1097. | OCI | EFECTIVO | En relación con el hallazgo 1097-5, asociado a deficiencias en la planeación del Plan de Inversiones del Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2011, específicamente por la inclusión de la inversión correspondiente a una flota de remolcadores, se realizó la evaluación de la efectividad del plan de mejoramiento, con base en los soportes que lo integran, el Informe Especial de la Contraloría General de la República – Modo Portuario 2016, el Informe de Cierre presentado mediante radicado ANI No. 20223030169023 del 29 de diciembre de 2022, así como la documentación administrativa y contractual asociada al trámite de modificación del contrato de concesión. De acuerdo con la Contraloría General de la República, el hallazgo se originó en que en la Cláusula Séptima – Plan de Inversiones del Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2011 se incluyó la inversión correspondiente a una flota de remolcadores, por un valor de USD 29.409.384 constantes de 2009, programada para ejecutarse en el año cuatro de la concesión, pese a que dicha inversión presentaba un impedimento legal para su ejecución, derivado de las restricciones previstas en el Estatuto Aduanero respecto de la prestación de servicios por fuera del área declarada como Zona Franca. La Contraloría concluyó que esta situación evidenció deficiencias en la planeación contractual, al incorporarse una inversión jurídicamente inviable sin que se hubiera adoptado una decisión definitiva frente a su sustitución o exclusión del Plan de Inversiones, generando un riesgo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Cabe precisar que, en una evaluación previa realizada por la Oficina de Control Interno, contenida en el Informe de Auditoría Técnica con radicado ANI No. 20211020090343 del 24 de junio de 2021, el Plan de Mejoramiento Institucional asociado a este hallazgo fue declarado No Efectivo, toda vez que, a esa fecha, si bien la Entidad había iniciado el trámite de modificación contractual previsto en el Decreto 1079 de 2015, dicho trámite se encontraba en curso y no se había materializado una modificación contractual que retirara de manera definitiva la inversión de la flota de remolcadores del Plan de Inversiones, persistiendo el riesgo identificado por el ente de control. En efecto, para la fecha de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno en 2021, la Entidad había iniciado el trámite de modificación contractual a partir de la solicitud formal presentada por el concesionario mediante radicado ANI No. 20204090780222 del 20 de agosto de 2020, trámite que fue objeto de análisis técnico, jurídico, financiero, ambiental, social y de riesgos, así como de divulgación mediante audiencia pública convocada a través de la Resolución ANI No. 20213030002655 del 15 de febrero de 2021, sin que a esa fecha se hubiese adoptado una decisión contractual definitiva. Con posterioridad a dicha evaluación, la Entidad culminó el trámite integral de modificación contractual mediante la expedición de la Resolución ANI No. 20223030018765 del 17 de noviembre de 2022 y la suscripción del Otrosí No. 2 al Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2011 el 13 de diciembre de 2022, mediante los cuales se aprobó de manera definitiva la modificación del Plan de Inversiones, excluyendo formalmente la inversión correspondiente a la flota de remolcadores por USD 29.409.384 constantes de 2009 y ajustando las condiciones contractuales asociadas. De la revisión del plan de mejoramiento, así como de los soportes que lo integran, incluido el Informe de Cierre presentado mediante radicado ANI No. 20223030169023 del 29 de diciembre de 2022 y los actos administrativos y contractuales asociados, se evidencia el cumplimiento del 100 % de las unidades de medida definidas. Así mismo, se constata que las acciones implementadas no se limitaron a actuaciones de trámite o reporte, sino que se materializaron en una modificación contractual perfeccionada, mediante la cual se excluyó de manera definitiva del Plan de Inversiones la inversión correspondiente a la flota de remolcadores, identificada por la Contraloría General de la República como jurídicamente inviable. En este contexto, el análisis integral permite concluir que, a diferencia de lo evaluado en 2021, la Entidad corrigió de forma material y definitiva la deficiencia de planeación que dio origen al hallazgo, al retirar del Plan de Inversiones la inversión que presentaba impedimento legal para su ejecución, mediante actos administrativos y contractuales debidamente surtidos y ejecutoriados. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento Institucional asociado al hallazgo 1097-5 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo, bajo el criterio de desaparición de la causa de hecho.
2016C | 1192 | 4 | Hallazgo No. 4. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Rendimientos financieros. De acuerdo con el informe mensual de julio de 2017 del Fideicomiso Transversal de las Américas, y de la certificación suscrita por la Fiduciaria Bancolombia S.A., se determina que en la cuenta No. 245-717636-28 - Subcuenta 1414 aportes ANI y Fiduexcecentes 1226 aportes Inco, a 30 de junio de 2010 se han generado rendimientos financieros por $224.308.8 millones, sin embargo, la entidad incluyó parte de estos recursos en su presupuesto sin situación de fondos, los cuales han sido reinvertidos en el mismo proyecto y distribuidos en otros proyectos. | La CGR describió la causa así: "El pago de los $140.000 millones, se programó con los excedentes financieros producto de los recursos que se encuentran en la Fiduciaria, provenientes del presupuesto general de la Nación, asignados a través de vigencias futuras, no obstante la diferencia, que corresponde a la suma de $84.308.8 millones se encuentran en la Fiduciaria, los cuales no han sido devueltos al Tesoro Nacional, contrariando lo establecido en el artículo 16, parágrafo 2 del Decreto 111 de 1996". | La CGR describe el efecto así: "Se está contraviniendo las normas citadas en precedencia y el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, situación que consecuentemente se configura en una presunta falta disciplinaria conforme lo establecido en la Ley 734 de 2012." | Fortalecer las definiciones de alcance en los contratos de concesión, los cuales se reflejan en la contratación de nuevos proyectos bajo la ley de infraestructura 1508 y sus modificaciones | 1. Informe del área de planeación en el que se describe el procedimiento sobre la utilización de los rendimientos y su destinación. En el caso particular, se puede presentar un evaluación del ahorro generado por el uso de los recursos ante el Ministerio de Hacienda. (Siempre que sea aplicable dado que el estado no aportó los recursos enunciados) 2. Informe jurídico - financiero de planeación en virtud de la aplicación de las cláusulas contractuales para la utilización de los recursos generados por el proyecto. 3. Mejorar la definición de las condiciones contractuales para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de modificaciones contractuales (Contrato Estándar 4G) 4. Procedimiento interno Anteproyecto de Presupuesto (Sistema Integrado de Gestión SEPG-P-015) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe del área de planeación 2. Informe jurídico - financiero de las áreas de planeación y jurídica UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Contrato Estándar 4G 4. Procedimiento Anteproyecto de Presupuesto INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2018-01-31 | 2018-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/TRANSVERSAL%20AMERICAS/HALLAZGO%201192-4?csf=1&web=1&e=ZcLWzw | Transversal de las Américas | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 7. Problemas financieros y uso de recursos | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1192. | OCI | EFECTIVO | Al analizar los soportes que integran el Plan de Mejoramiento Institucional formulado para el hallazgo 1192-4, se tuvo en cuenta el Informe de Auditoría de Cumplimiento de la vigencia 2016 de la Contraloría General de la República, el Informe de Cierre del hallazgo, así como los informes técnico, financiero y jurídico elaborados por las dependencias competentes de la Entidad, relacionados con el manejo de los recursos administrados a través de la fiducia del proyecto. De acuerdo con la Contraloría General de la República, la causa del hallazgo fue descrita en los siguientes términos: “El pago de los $140.000 millones se programó con los excedentes financieros producto de los recursos que se encuentran en la Fiduciaria, provenientes del Presupuesto General de la Nación, asignados a través de vigencias futuras; no obstante, la diferencia, que corresponde a la suma de $84.308,8 millones, se encuentra en la Fiduciaria y no ha sido devuelta al Tesoro Nacional, contrariando lo establecido en el artículo 16, parágrafo 2 del Decreto 111 de 1996”. La causa formulada por el ente de control se refiere de manera concreta a la no devolución al Tesoro Nacional de rendimientos financieros por valor de $84.308,8 millones, en el marco de la ejecución del contrato y de la administración de los recursos a través de la fiducia del proyecto. En desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional, la Entidad aportó como soporte informes elaborados por las áreas de Planeación, Financiera y Jurídica, en los cuales se expone el origen de los rendimientos financieros, su tratamiento contable y presupuestal y la destinación dada a dichos recursos en el marco del proyecto. En particular, en el Informe Jurídico aportado como soporte del Plan de Mejoramiento Institucional, la Entidad expuso su posición institucional con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 16 del Decreto 111 de 1996 y en las disposiciones contenidas en las leyes anuales de presupuesto. En dicho informe se indicó que los rendimientos financieros generados en el patrimonio autónomo del proyecto se encuentran cobijados por la excepción prevista en las leyes anuales de presupuesto, en tanto corresponden a “rendimientos financieros originados en patrimonios autónomos constituidos por expresa autorización de la ley”, razón por la cual, según lo señalado por la Entidad, “no resulta aplicable la obligación de consignarlos al Tesoro Nacional prevista en el parágrafo 2 del artículo 16 del Decreto 111 de 1996”. Así mismo, en el citado informe jurídico se hace referencia a conceptos emitidos por el Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil y a la consulta elevada por el Ministro de Transporte ante dicha instancia, en los cuales se desarrollan criterios de carácter general sobre la naturaleza de los recursos administrados mediante patrimonios autónomos y el tratamiento de los rendimientos financieros en contratos de concesión, precisándose que dichos pronunciamientos no se emiten respecto de contratos específicos ni sobre situaciones particulares. En este contexto, se constató que el Contrato de Concesión No. 008 de 2010 fue liquidado mediante Acta suscrita el 17 de marzo de 2022, con lo cual se dio por concluida la relación contractual y se cerró el ciclo de ejecución del proyecto. En consecuencia, desde el punto de vista administrativo, y considerando que el hallazgo se originó en el marco de un contrato específico ya liquidado, el Plan de Mejoramiento Institucional asociado al hallazgo 1192-4 se evalúa como EFECTIVO.
2016C | 1203 | 15 | Hallazgo No. 15. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria e Indagación Preliminar - IP. Estudios, Diseños y Licenciamiento Ambiental Tramo Palo de Letras - Cacarica - Lomas Aisladas - El Tigre. La interventoría informa "… mediante PS-ITA-AM-9380-17, ha conceptuado que los dineros para la construcción del Puente Cacarica quedaron depositados en una subcuenta con denominación y valor específico, y estos fueron los que sirvieron para la ejecución de las obras contempladas en el Otrosí No. 5, no así los dineros para la actividad del diseño del tramo Palo de Letras - Cacarica - Lomas Aisladas, para los cuales se debió estimar en la propuesta un presupuesto de los costos de ejecución. En tales condiciones, la Interventoría considera que la Concesión Vías de las Américas debe reintegrar los recursos por las actividades no ejecutadas según lo previsto en el Alcance Físico Básico, numeral 8 , de la Sección 1.01 del Contrato de Concesión 008 de 2010, relacionadas con los "Estudios, diseños y Licenciamiento Ambiental: Palo de Letras - Cacarica - Lomas Aisladas" ..." . El Concesionario mediante comunicación 2017-330-012952-1 del 7 de julio de 2017 da respuesta a la solicitud de la ANI (2016-300-034140-1 el 31-oct-16) sobre el reintegro de los recursos y menciona que una parte del presupuesto fue utilizada para la formulación del Diagnóstico de Alternativas Ambientales - DAA y la otra parte "... fue destinada para las estructuras en el tramo San Marcos - Majagual - Achí - Guaranda, de acuerdo con el Otrosí No. 5 razón por la cual resulta improcedente la solicitud de la ANI de realizar la devolución de dichos recursos". | La CGR describe la causa así: "La CGR considera que la actividad de Estudios y Diseños y Licenciamiento Ambiental del Tramo desafectado "Palo de Letras - Cacarica - lomas Aisladas", se valoró en el alcance básico como independiente a la construcción del Puente Cacarica, razón por la cual, el valor desafectado de la construcción no incluía el valor de dichos estudios y diseños que ya se contemplaban en el valor de contrato para ser reconocido por la a ANI, según el valor del Contrato 008 de 2010 dentro de los $1.534.4 billones". | La CGR describe el efecto así: "Lo anterior indica, que los Estudios, Diseños y Licenciamiento Ambiental del Tramo "Palo de Letras - Cacarica - Lomas Aisladas", se reconocen y pagan al Concesionario en los valores cancelados en algunos Hitos del Contrato 008 de 2010, por lo tanto, se constituye en un presunto detrimento al Patrimonio del Estado en cuantía indeterminada pero determinable, teniendo en cuenta que no se han devuelto dichos recursos desafectados, contraviniendo presuntamente lo establecido en los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con los artículos 3,4, 6 y 7 de la Ley 610 den 2000 y del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, por lo que se generaría un presunto daño al patrimonio público, así como una falta con presunta incidencia disciplinaria". | Fortalecer las definiciones de alcance en los contratos de concesión, los cuales se reflejan en la contratación de nuevos proyectos bajo la ley de infraestructura 1508 | 1. Antecedentes: Identificación problemática de reintegro de recursos por las activades de Estudios y Diseños y Licenciamiento Ambiental del Tramo Palo de Letras - Cacarica - Lomas Aisladas; que incluye información aportada por estructuración 2. Acta de terminación de la Fase de Construcción 3. Acta de Recibo Final del Contrato de Concesión 4. Acta de liquidación del Contrato de Concesión No. 008 de 2010. 5. Contrato estándar 5G (establece de manera clara que el valor de los estudios y diseños se encuentra inmerso en la retribución de cada UF y no de manera independiente.) 6. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Antecedentes 2. Acta de terminación de la Fase de Construcción 3. Acta de Recibo Final del Contrato de Concesión 4. Acta de liquidación del Contrato de Concesión No. 008 de 2010. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 5. Contrato estándar 5G - Apéndices Técnicos INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre | 6 | 2018-01-31 | 2022-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/TRANSVERSAL%20AMERICAS/HALLAZGO%201203-15?csf=1&web=1&e=sE7jyV | Transversal de las Américas | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 7. Problemas financieros y uso de recursos | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1203. | OCI | EFECTIVO | Para el análisis de efectividad del Plan de Mejoramiento Institucional formulado para el Hallazgo No. 1203-15, se tuvo en cuenta el Informe de Auditoría de Cumplimiento de la vigencia 2016 de la Contraloría General de la República, el Plan de Mejoramiento Institucional original, el Informe de Cierre remitido mediante radicado ANI No. 20223120106343 del 31 de agosto de 2022, el Informe de Cumplimiento de la Unidad de Medida Correctiva 1, las actas de terminación, recibo final y liquidación del Contrato de Concesión No. 008 de 2010, así como el Instructivo para la revisión de efectividad de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República – EVCI-I-007. De acuerdo con lo señalado por la Contraloría General de la República en el Informe de Auditoría de Cumplimiento 2016, la causa del hallazgo fue descrita en los siguientes términos: “La CGR considera que la actividad de Estudios y Diseños y Licenciamiento Ambiental del Tramo desafectado ‘Palo de Letras – Cacarica – Lomas Aisladas’, se valoró en el alcance básico como independiente a la construcción del Puente Cacarica, razón por la cual, el valor desafectado de la construcción no incluía el valor de dichos estudios y diseños que ya se contemplaban en el valor de contrato para ser reconocido por la ANI, según el valor del Contrato 008 de 2010 dentro de los $1.534,4 billones.” Así mismo, en el citado informe la CGR indicó que los estudios, diseños y actividades de licenciamiento ambiental del tramo desafectado se encontraban incluidos en el valor contractual y fueron reconocidos al concesionario, sin que su valor hubiese sido incorporado dentro del valor desafectado al descartarse la construcción del Puente Cacarica, situación que dio origen al hallazgo. En desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional, la Entidad aportó como soporte el Informe de Cumplimiento de la Unidad de Medida Correctiva 1, en el cual se describen los antecedentes contractuales del Apéndice A Técnico – Parte A del Contrato de Concesión No. 008 de 2010, así como las actuaciones adelantadas durante la ejecución contractual y las decisiones adoptadas frente a la no viabilidad ambiental del Puente Cacarica. En dicho informe se expone que los Estudios, Diseños y Licenciamiento Ambiental del tramo Palo de Letras – Cacarica – Lomas Aisladas fueron considerados como un alcance independiente y que se adelantaron actividades ambientales asociadas, entre ellas el Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Así mismo, se revisaron el Acta de Terminación de la Fase de Construcción y el Acta de Recibo Final, ambas suscritas el 28 de mayo de 2021, así como el Acta de Liquidación del Contrato de Concesión No. 008 de 2010, suscrita el 17 de marzo de 2022, documentos mediante los cuales se dejó constancia de la terminación, cierre y liquidación definitiva del contrato. En este contexto, se constató que el Contrato de Concesión No. 008 de 2010 fue liquidado mediante Acta suscrita el 17 de marzo de 2022, con lo cual se dio por concluida la relación contractual y se cerró el ciclo de ejecución del proyecto. En consecuencia, desde el punto de vista administrativo, y considerando que el hallazgo se originó en el marco de un contrato específico ya liquidado, el contexto contractual en el cual se configuró la situación observada por la Contraloría General de la República dejó de encontrarse vigente. Por lo anterior, y atendiendo a que el Plan de Mejoramiento Institucional se formuló y ejecutó respecto de un contrato y un proyecto determinados, el Plan de Mejoramiento Institucional asociado al Hallazgo No. 1203-15 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo. | Fiscal | Si | Auto de cierre y archivo No. 190 del 16 de diciembre de 2021 IP 85112-2017-31765 informado a la OCI mediante memorando 2021-312-017473-3 del 29 de diciembre de 2021. Radicado CGR (2021EE0218943) | Auto de cierre y archivo No. 190 del 16 de diciembre de 2021 IP 85112-2017-31765 informado a la OCI mediante memorando 2021-312-017473-3 del 29 de diciembre de 2021. Radicado CGR (2021EE0218943)
2018E | 1260 | 9 | Hallazgo No. 9. Administrativo. Diferencias recursos adquisición predial, Contrato de Concesión 005 de 2014. Autopista Conexión Pacífico 3. En la fase de estructuración del proyecto, la Agencia realizó la valoración de los terrenos requeridos para el proyecto, a través de la metodología de "Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas", de esta manera, se determinó el valor para las adquisición predial el cual fue establecido en $85.117 millones. Sin embargo, se observa una diferencia considerable de lo inicialmente establecido frente al monto actual estimado por el concesionario, el cual asciende a $138.168 millones, lo que equivale a un incremento aproximado del 62% del valor inicialmente estimado. | Debilidades en el estudio efectuado para realizar la valoración de los terrenos en la fase de estructuración. | Lo que podría ocasionar que los recursos apropiados en la subcuenta predial resulten insuficientes para realizar la Adquisición Predial y las Compensaciones Socioeconómicas requeridas para el proyecto, generando demás riesgo de desbordar el margen del 200% establecido en la parte general del contrato capítulo VII en su numeral 7.2 literal (c). | Fortalecer los análisis, estimaciones y proyecciones de los costos de adquisición predial, realizados al momento de la estructuración de los proyectos | 1. Identificar la situación y los supuestos realizados en la estructuración predial del proyecto. (Corresponde a las denominación de meta 1 ) 2. Incorporación declaración de utilidad pública de los predios antes del inicio de la construcción (Corresponde a las denominación de meta 1 y 4) 3. Elaborar Informe integral que evidencie la situación predial actual del proyecto . (Corresponde a las denominación de meta 2 ) 4. Mejorar la definición de las condiciones contractuales en materia predial para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de adquisición predial y modificaciones contractuales (Corresponde a las denominación de meta 3 y 4) 5. Concepto experto estructuración predial que permita definir y/o mejorar la estructuración de adquisición predial en los proyectos. (Condicionado a recursos y necesidades de la entidad, Corresponde a las denominación de meta 5 ) 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Contrato del estructurador 2. Modelo estándar Contrato 5G, incluye los apéndices técnicos 3. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-01-04 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PACIFICO%20III/HALLAZGO%201260-9?csf=1&web=1&e=jWtpZg | Pacífico 3 | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | 7. Problemas financieros y uso de recursos | Mediante memorando ANI No 20251020246183 del 31 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de Auditoría a la función pública en la estructuración de los proyectos a cargo de la ANI. Donde se validó la efectividad del hallazgo 1260. | OCI | EFECTIVO | Se sintetizan las unidades de medida del plan de mejoramiento cumplido: 1. UMP1 – Contrato del estructurador: Se evidenció el contrato de consultoría No. 490 del 2017 suscrito entre la ANI y el Consorcio Estructuración ICEACSA – BONUS, el cual se adjudicó luego de surtir el proceso de concurso de méritos Abierto No. VJ-VE-CM-006-2017; cuyo objeto fue la “Consultoría especializada para la estructuración integral técnica, administrativa, social, predial, ambiental, financiera, contable, y jurídica para el proyecto APP de iniciativa pública Nueva Malla Vial del Cauca”. 2. UMP2 – Modelo estándar Contrato 5G, incluye los apéndices técnicos: Se presenta el documento de minuta estándar de contrato de concesión en su Parte General, Parte Especifica y apéndices técnicos del 1 al 9 elaborados para el proyecto carretero. 3. UMP3 - Procedimientos: Se evidencia la presentación de los procedimientos identificados con el código EPIT-P-003 V002 – Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación publico privada. GCSP-P-010 V004 – Adquisición predial gestión compartida. GCSP-P-0025 V003 – Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados. Por otro lado, mediante la comunicación con radicado ANI No. 20206040120293 de 29 de septiembre del 2020 presenta el informe de cierre relacionado con el hallazgo en comento, en el cual las Vicepresidencias de Planeación, Riesgos y Entorno, Gestión Contractual, Ejecutiva y de Estructuración presentaron “(…) Plan de Mejoramiento Institucional 2020 - Informe de Cierre correspondiente a los hallazgos Nos. 748-1, 1260-9, 1268-17, 1277-26 y 1278-27. (…)” negrita fuera de texto. Ahora bien, la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2024 realizó la auditoría interna al proyecto de concesión Pacifico 3, el cual fue radicado mediante la comunicación ANI No. 20241020093173 del 30 de mayo del 2024, concluyendo que requería información futura de los efectos de la estructuración en materia predial aplicada a proyectos de 5G para emitir un pronunciamiento de efectividad. y en su capítulo 6 .1.2 en el cual realizó el análisis de efectividad del hallazgo 1260-9 y se comentó lo siguiente: En la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno al proceso de estructuración en 2025, se evidenció que, para los proyectos nuevos, especialmente los proyectos de 5G, se incorpora una serie de medidas que permiten una mejor gestión de los riesgos, en este caso en material predial. Igualmente, se continúa aplicando la metodología de valoración de contingencias establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP para estimaciones de los fondos de contingencias. De lo anterior, y transcurrida la vigencia del 2025, los proyectos de concesión del programa 5G se encuentran etapa preoperativa, no obstante, actualmente se presentan mecanismos de gestión de los riesgos adecuados según la normatividad aplicable y las condiciones técnicas de los contratos estructurados por la ANI. En ese sentido se establece la efectividad del plan de mejoramiento
2018E | 1261 | 10 | Hallazgo No. 10. Administrativo. Predios desafectados, Contrato de Concesión 005 de 2014. Autopista Conexión Pacífico 3. En Informe de Interventoría Técnica, Económica, Contable, Financiera, Jurídica, Administrativa, Operativa, Media Ambiental y Socio Predial correspondiente al mes de julio de 2018 en su capítulo 9, indica que el concesionario eliminó por desafectación cuatro (4) predios del inventario predial, sin contar con la debida aprobación del Comité Especial. Al respecto, se verificó en la Tira Predial de fecha 28-09-2018 que los predios mencionados, efectivamente no se encuentran incluidos dentro de la línea de compra del proyecto, al igual, se verificó en el anexo 7 "Relación de predios requeridos" del Plan de Adquisición Predial el cual NO fue objetado por la Interventoría, observando que los predios identificados como CP3-UF1-107, CP3-UF1-110 y CP3-UF1-112 se encuentran incluidos dentro de la mencionada relación. | Lo anterior, denota debilidades en la adecuada y oportuna identificación de los predios requeridos y las áreas a adquirir, máxime si se tiene en cuenta que el 30 de noviembre de 2018 se cumple el plazo previsto para culminar con la adquisición predial del proyecto; a septiembre de 2018 los predios mencionados se encontraban ofertados y en elaboración de insumos en el caso del predio CP3-UF1-M-077D, | Generando posible riesgo de incumplimiento del plazo estimado para contar con la titularidad a favor de la ANI de la totalidad de predios de la Unidad Funcional 1 del proyecto y por ende el riesgo que las obras se encuentren sobre terrenos sin la correspondiente titularidad a favor del Estado. | Fortalecer los instrumentos de control y seguimiento de la Gestión predial desarrollada en los proyectos. | 1-Oficio que da cuenta del estado actualizado de la gestión predial en las áreas de terreno objeto de consulta. 2-Informe de Interventoría que da cuenta del estado actualizado de la gestión predial en las áreas de terreno objeto de consulta. 3-Informe de la ANI que da cuenta del estado actualizado de la gestión predial en las áreas de terreno requeridas. 4-Contrato estándar 5G - matriz de asignación de riesgos – Clausulado de Fuerza Mayor Predial. 5-Resumen y seguimiento del estado de la gestión predial a través del cuadro ejecutivo de gestión predial o de la sabana de expropiación judicial según sea el caso 6-Informe Final de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1-Informe del concesionario 2-Informe de Interventoría 3-Informe de la ANI UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4-Modelo Estándar 5G 5- Seguimiento a la gestión predial INFORME DE CIERRE 6- Informe Final de Cierre. | 6 | 2019-01-04 | 2024-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PACIFICO%20III/HALLAZGO%201261-10?csf=1&web=1&e=Nxdrpu | Pacífico 3 | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | 5. Gestión predial deficiente o demorada | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1261. | OCI | EFECTIVO | El Hallazgo No. 1261-10 se originó en debilidades asociadas a la gestión predial del proyecto correspondiente al Contrato de Concesión No. 005 de 2014 – Proyecto Pacífico 3, particularmente relacionadas con deficiencias en la adecuada y oportuna identificación de los predios requeridos y de las áreas a adquirir para la ejecución del proyecto, situación que incidió en el cumplimiento del cronograma previsto para la adquisición predial. De conformidad con lo señalado por la Contraloría General de la República, la causa del hallazgo se sustentó en que, a septiembre de 2018, varios de los predios requeridos para el proyecto se encontraban únicamente en etapa de oferta o en elaboración de insumos, pese a que el plazo contractual para culminar la adquisición predial vencía el 30 de noviembre de 2018, lo cual denota debilidades en la planeación y gestión del componente predial durante dicha vigencia. En desarrollo del Plan de Mejoramiento formulado para atender el hallazgo, la Entidad definió acciones orientadas a fortalecer el seguimiento y control a la gestión predial, principalmente mediante la solicitud periódica de información al concesionario y a la interventoría, así como la elaboración y consolidación de informes prediales que permitieran conocer el estado de avance de los procesos de adquisición, negociación y gestión de los predios requeridos para el proyecto. Como complemento al análisis de efectividad del plan de mejoramiento, se analizó el informe de interventoría correspondiente al periodo de mayo, contenido en el Informe Mensual No. 06, presentado mediante radicado ANI No. 20254090726242 del 10 de junio de 2025, así como el Informe Mensual No. 07, presentado mediante radicado ANI No. 20254090855522 del 10 de julio de 2025, y su versión ajustada (V2) remitida mediante radicado ANI No. 20254091027402 del 14 de agosto de 2025. En dicho informe se evidencia el seguimiento continuo al componente predial del proyecto, la actualización del estado de los predios y la trazabilidad de las gestiones adelantadas por el concesionario y la interventoría. Del análisis expreso de los informes de interventoría antes citados no se identifican observaciones, alertas ni advertencias asociadas a debilidades en la identificación oportuna de predios, en la determinación de áreas a adquirir ni en la planeación del componente predial, que reproduzcan o reiteren la causa que dio origen al Hallazgo No. 1261-10. Por el contrario, la información reportada da cuenta de un control y seguimiento sistemático a la gestión predial, sin evidenciar la materialización del riesgo identificado por la Contraloría General de la República en la vigencia del hallazgo. En este contexto, si bien las acciones de mejoramiento no tienen la capacidad de corregir de manera retroactiva los hechos que dieron origen al hallazgo, por corresponder a situaciones ya materializadas dentro de la ejecución contractual, el análisis integral permite establecer que las medidas implementadas fortalecieron los mecanismos de planeación, seguimiento y control del componente predial, contribuyendo a modificar los supuestos de hecho que dieron lugar a la observación formulada por el ente de control y a prevenir su reiteración. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento asociado al Hallazgo No. 1261-10 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo, bajo el criterio de desaparición de la causa de hecho.
2018E | 1262 | 11 | Hallazgo No. 11. Administrativo. Gestión Predial Unidad Funcional 1, Contrato de Concesión 005 de 2014, Autopista Conexión Pacífico 3. Se suscribió el Otrosí 7, de fecha 10 de mayo de 2017, en el cual, en su cláusula cuarta parágrafo primero se establece como plazo máximo el día 16 de octubre de 2017, exceptuando las obras asociadas al puente "Francisco Jaramillo" y la intersección "La Virginia" las cuales tendrían como fecha máxima de entrega el 28 de febrero de 2018; El pasado 31 de mayo de 2018 se suscribió el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 del proyecto, en la cual se relaciona el listado del estado de la Gestión Predial a la fecha de la respectiva acta, discriminando que se encuentran adquiridos (95) predios de los (156) predios requeridos, quedando pendiente por adquirir (61) predios. No obstante, a la fecha de la visita efectuada por la CGR (octubre 01 a 03 de 2018), se encontraban pendientes por adquirir (37) predios de la Unidad Funcional 1 de los (157) predios requeridos, lo que equivale a decir, que se había adquirido el 76.4% de los predios requeridos para la unidad funcional mencionada. | Lo identificado por debilidades en la oportuna gestión para adquirir la longitud efectiva de los predios necesarios en la Unidad Funcional 1, el plazo previsto es 30 de noviembre de 2018, según lo establecido en la sección 4.17 - parte general del contrato de concesión, así mismo, debilidades en las actividades de seguimiento y control a las gestión predial que adelanta el concesionario, para dar cumplimiento a las fechas establecidas en lo que se refiere a la adquisición predial del proyecto. | En efecto se podría generar, la existencia de obras de propiedad del Estado en predios sin la titularidad a favor de la Nación. | Fortalecer los instrumentos de control y seguimiento de la Gestión predial desarrollada en los proyectos. | 1-Oficio que da cuenta del estado actualizado de la gestión predial en las áreas de terreno objeto de consulta. 2-Informe de Interventoría que da cuenta del estado actualizado de la gestión predial en las áreas de terreno objeto de consulta. 3-Informe de la ANI que da cuenta del estado actualizado de la gestión predial en las áreas de terreno requeridas. 4-Contrato estándar 5G - matriz de asignación de riesgos – Clausulado de Fuerza Mayor Predial. 5-Resumen y seguimiento del estado de la gestión predial a través del cuadro ejecutivo de gestión predial o de la sabana de expropiación judicial según sea el caso 6-Informe Final de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1-Informe del concesionario 2-Informe de Interventoría 3-Informe de la ANI UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4-Modelo Estándar 5G 5- Seguimiento a la gestión predial INFORME DE CIERRE 6- Informe Final de Cierre. | 6 | 2019-01-04 | 2024-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PACIFICO%20III/HALLAZGO%201262-11?csf=1&web=1&e=gGyRCh | Pacífico 3 | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | 5. Gestión predial deficiente o demorada | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1262. | OCI | EFECTIVO | Al revisar los soportes que integran el plan de mejoramiento, respecto al Hallazgo No. 1262-11, así como el Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República correspondiente a la vigencia 2018 y el respectivo Informe de Cierre del Plan de Mejoramiento, se analizó la efectividad de las acciones formuladas frente a las debilidades identificadas en la gestión predial de la Unidad Funcional 1 del Contrato de Concesión No. 005 de 2014 – Proyecto Autopista Conexión Pacífico 3. De conformidad con lo señalado por la Contraloría General de la República, la causa del hallazgo se relacionó con debilidades en la oportuna gestión para adquirir la longitud efectiva de los predios requeridos en la Unidad Funcional 1, cuyo plazo contractual para culminar la adquisición predial vencía el 30 de noviembre de 2018, conforme a lo establecido en la sección 4.17 de la Parte General del Contrato de Concesión. Así mismo, se identificaron debilidades en las actividades de seguimiento y control a la gestión predial adelantada por el concesionario para el cumplimiento de las fechas contractualmente establecidas. En desarrollo del Plan de Mejoramiento, la Entidad definió acciones orientadas a fortalecer el seguimiento y control a la gestión predial, consistentes principalmente en la solicitud periódica de información al concesionario y a la interventoría, así como en la elaboración de informes prediales dirigidos a conocer el estado de avance de la adquisición de predios del proyecto, incluyendo la Unidad Funcional 1, los cuales fueron aportados como soporte del cumplimiento de las unidades de medida definidas. Como soporte de estas acciones, se analizó el informe de interventoría correspondiente al periodo de mayo de 2025, contenido en el Informe Mensual No. 06, presentado mediante radicado ANI No. 20254090726242 del 10 de junio de 2025, así como el Informe Mensual No. 07, presentado mediante radicado ANI No. 20254090855522 del 10 de julio de 2025, y su versión ajustada (V2) remitida mediante radicado ANI No. 20254091027402 del 14 de agosto de 2025, en los cuales se evidencia el seguimiento al componente predial del proyecto y la trazabilidad de la información reportada por el concesionario y verificada por la interventoría. Del análisis expreso de los informes de interventoría antes citados no se identifican observaciones, alertas ni advertencias relacionadas con debilidades en la adquisición oportuna de predios, en la longitud efectiva de los mismos ni en el seguimiento y control a la gestión predial de la Unidad Funcional 1, que reproduzcan o reiteren la causa que dio origen al Hallazgo No. 1262-11. La información reportada da cuenta de un control sistemático del componente predial, sin evidenciar la materialización del riesgo identificado por la Contraloría General de la República en la vigencia del hallazgo. En este contexto, si bien las acciones de mejoramiento no tienen la capacidad de corregir de manera retroactiva los hechos que dieron origen al hallazgo, por corresponder a situaciones ya materializadas dentro de la ejecución contractual, el análisis integral permite establecer que las medidas implementadas fortalecieron los mecanismos de planeación, seguimiento y control del componente predial, contribuyendo a modificar los supuestos de hecho que dieron lugar al hallazgo y a prevenir su reiteración. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento asociado al Hallazgo No. 1262-11 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo, bajo el criterio de desaparición de la causa de hecho.
2018E | 1263 | 12 | Hallazgo No. 12. Administrativo. Cronograma Gestión Predial, Contrato de Concesión 005 de 2014, Autopista Conexión Pacífico 3. El cronograma de adquisición de predios, concordante con el Plan de Obras y el Plan de Adquisición Predial del proyecto, describe y establece los tiempos de ejecución de las actividades a desarrollar para cumplir a cabalidad con la Gestión Predial del proyecto, cuyo fin último es obtener la titularidad de los predios requeridos a favor de la Agencia. De acuerdo con el cronograma establecido, la totalidad de actividades para desarrollar la gestión predial de las unidades funcionales del proyecto debieron finalizar como el 15 de febrero de 2018, sin embargo, a 31 de julio de 2018, el avance promedio de la gestión predial era del 38%. | Debilidades en las actividades de seguimiento y control a la gestión predial, en el desarrollo de esa gestión predial, con el consecuente atraso para obtener la titularidad de los predios requeridos a favor de la ANI; por demoras en trámites inherentes a la gestión predial: sucesión, pertenencia, daño emergente y lucro cesante, modificación de avalúos, entre otros, actividades inmersas en los tiempos establecidos contractualmente para la gestión predial. | Dicha inoportunidad genera desplazamiento de las fechas inicialmente proyectadas, ocasionando posible incumplimiento de los términos establecidos para desarrollar el objeto contractual. | Fortalecer los instrumentos de control y seguimiento de la Gestión predial desarrollada en los proyectos. | 1-Oficio que da cuenta del estado actualizado de la gestión predial en las áreas de terreno objeto de consulta. 2-Informe de Interventoría que da cuenta del estado actualizado de la gestión predial en las áreas de terreno objeto de consulta. 3-Informe de la ANI que da cuenta del estado actualizado de la gestión predial en las áreas de terreno requeridas. 4-Contrato estándar 5G - matriz de asignación de riesgos – Clausulado de Fuerza Mayor Predial. 5-Resumen y seguimiento del estado de la gestión predial a través del cuadro ejecutivo de gestión predial o de la sabana de expropiación judicial según sea el caso 6-Informe Final de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1-Informe del concesionario 2-Informe de Interventoría 3-Informe de la ANI UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4-Modelo Estándar 5G 5- Seguimiento a la gestión predial INFORME DE CIERRE 6- Informe Final de Cierre. | 6 | 2019-01-04 | 2024-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PACIFICO%20III/HALLAZGO%201263-12?csf=1&web=1&e=fm450d | Pacífico 3 | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | 5. Gestión predial deficiente o demorada | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1263. | OCI | EFECTIVO | Al revisar el Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República correspondiente a la vigencia 2018, el respectivo Informe de Cierre del Plan de Mejoramiento y los soportes remitidos por el concesionario y la interventoría, se evaluó la efectividad del plan de mejoramiento formulado para el Hallazgo No. 1263-12, asociado al componente predial del Contrato de Concesión No. 005 de 2014 – Proyecto Autopista Conexión Pacífico 3. De conformidad con lo señalado por la Contraloría General de la República, la causa del hallazgo se relacionó con incumplimientos en el cronograma de la gestión predial, el cual debía articularse con el Plan de Obras y el Plan de Adquisición Predial, con el fin de garantizar la oportuna obtención de la titularidad de los predios requeridos a favor de la Agencia. En particular, se indicó que las actividades previstas para la gestión predial debían culminar en el primer semestre de 2018, sin que ello se hubiera materializado dentro de los plazos contractualmente establecidos. En desarrollo del Plan de Mejoramiento, la Entidad adelantó acciones orientadas a fortalecer el seguimiento y control a la gestión predial, consistentes principalmente en la formulación de requerimientos formales de información al concesionario y a la interventoría, así como en la revisión periódica de informes prediales consolidados que permitieran conocer el estado de avance de la gestión predial del proyecto. Como soporte de estas acciones, se analizó el informe de interventoría correspondiente al periodo de mayo, contenido en el Informe Mensual No. 06, presentado mediante radicado ANI No. 20254090726242 del 10 de junio de 2025, así como en el Informe Mensual No. 07, presentado mediante radicado ANI No. 20254090855522 del 10 de julio de 2025, y su versión ajustada (V2) remitida mediante radicado ANI No. 20254091027402 del 14 de agosto de 2025. En dicho informe se evidencia la trazabilidad del seguimiento al componente predial y el control ejercido por la interventoría sobre la información reportada por el concesionario. Del análisis expreso de los informes de interventoría antes citados no se identifican observaciones, alertas ni advertencias relacionadas con incumplimientos del cronograma predial, deficiencias en la planeación de la gestión predial o falta de articulación entre el cronograma predial y el Plan de Obras, que reproduzcan o reiteren la causa que dio origen al Hallazgo No. 1263-12. Por el contrario, los reportes dan cuenta de un seguimiento sistemático y continuo a la gestión predial del proyecto. En este contexto, si bien las acciones de mejoramiento no tienen la capacidad de corregir de manera retroactiva los hechos que dieron origen al hallazgo, por corresponder a situaciones ya materializadas dentro de la ejecución contractual, el análisis integral permite establecer que las medidas implementadas fortalecieron los mecanismos de planeación, programación, seguimiento y control del componente predial, contribuyendo a modificar los supuestos de hecho que dieron origen al hallazgo y a prevenir su reiteración. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento asociado al Hallazgo No. 1263-12 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo, bajo el criterio de desaparición de la causa de hecho.
2018E | 1271 | 20 | Hallazgo No. 20. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Predios con pagos parciales, sin culminar la adquisición a favor del Estado - Concesión Briceño - Tunja - Sogamoso. Contrato 0377-2002. Entre el 2010 y 2011, para el desarrollo del proyecto Briceño - Tunja - Sogamoso ejecutaron recursos por el orden de $585.44 millones, correspondientes a pagos parciales a los propietarios de los predios para la adquisición predial construcción de las variantes Tocancipá y Puente de Boyacá. Sin embargo, esos procesos no concluyeron debido a que el INCO (hoy ANI) en mayo de 2011 dio la orden de suspender en forma inmediata el proceso, debido a que la adición requerida para realizar la construcción de dichas variantes no fue ratificada por el CONFIS y el CONPES, de acuerdo con lo consagrado en el CONPES 3535 de 2008. | Gestión antieconómica, ineficaz, inefectiva, toda vez que al no concluir con la negociación la propiedad de tales inmuebles no pasó a favor del Estado. | Fallas en la ejecución contractual en materia de gestión predial, en desarrollo de la labor de interventoría, en la falta de aplicación efectiva de controles por parte de la ANI, con lo cual no se dio estricto cumplimiento al contrato de concesión, de la interventoría a los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, al artículo 209 de la Constitución Política, a los artículos 3 y 4 de ha Ley 489 de 1998. | Actualizar la matriz de riesgos para nuevos proyectos asociados a los efectos de los cambios de diseño. | 1. Concepto Jurídico emitido por la Vicepresidencia de Planeación riesgos y Entorno a través del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Jurídico Predial, respecto de las alternativas jurídicas tendientes a la recuperación de los dineros pagados a través de los contratos de promesa de compraventa de predios y de mejoras que en la actualidad no son requeridos para la construcción del proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso – Variante Puente de Boyacá.” (VJ) 2. Informe elaborado por el GIT Predial del análisis de los predios identificados como requeridos para la construcción de la variante Puente de Boyacá. 3. Entrega de las carpetas prediales por parte de la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno, a la Vicepresidencia Jurídica para el inicio de las demandas y/o actuaciones judiciales pertinentes a fin de resciliar los contratos de promesa de compraventa suscritos y la devolución e indexación de los valores entregados a los propietarios. (VPRE) (VJ) 4. Presentación de las demandas en vía judicial por el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, ante la jurisdicción ordinaria para la restitución de los dineros pagados sobre predios no requeridos para el proyecto vial Briceño – Tunja – Sogamoso – Variante Puente de Boyacá. (VJ) 5. Seguimiento a las Radicaciones y hasta la admisión de las demandas correspondientes por parte del Grupo Interno de Defensa Judicial (VJ) 6. Modelo estándar Contrato 5G, incluye los apéndices técnicos 7. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 8. Informe de Cierre (VPRE) | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Concepto Jurídico 2. Informe predial 3. Carpetas prediales 4. Presentación de las demandas 5. Seguimiento a las radicaciones UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 6. Modelo Estándar 5G, incluye apéndices técnicos 7. Procedimientos prediales INFORME DE CIERRE 8. Informe de Cierre (VPRE) | 8 | 2019-01-04 | 2023-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/BRICE%C3%91O%20-%20TUNJA%20-%20SOGAMOSO/HALLAZGO%201271-20?csf=1&web=1&e=OXIHZR | Briceño Tunja Sogamoso | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA y FISCAL | Carretero | 5. Gestión predial deficiente o demorada | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1271. | OCI | EFECTIVO | De acuerdo con la causa identificada por la Contraloría General de la República, el hallazgo se originó en debilidades en la gestión predial del proyecto, específicamente en la realización de pagos parciales sin que se hubiera perfeccionado la adquisición de los predios a favor del Estado, situación asociada a la suspensión del proceso predial por la no ratificación de la adición contractual correspondiente. Con ocasión de la ejecución del plan de mejoramiento, la Entidad adelantó un análisis jurídico integral orientado a establecer la viabilidad de recuperar los recursos pagados, así como a definir las alternativas jurídicas procedentes. Producto de dicho análisis, se concluyó que no se produjo un reintegro directo e inmediato de los recursos por parte del Concesionario, y que no era jurídicamente viable iniciar acciones judiciales tendientes a su recuperación, entre otras razones, por la configuración de la caducidad de los medios de control, circunstancia debidamente sustentada en los conceptos jurídicos aportados como soporte. Así mismo, se estableció que, dada la naturaleza contractual de los pagos efectuados, cualquier ajuste económico derivado de esta situación deberá analizarse y, de ser procedente, materializarse en el marco de la liquidación final del contrato, sin que ello dependa de una actuación administrativa posterior adicional. Adicionalmente, se evidenció que la Entidad identificó y clasificó los predios requeridos y no requeridos para el proyecto, consolidó la información predial correspondiente y remitió las carpetas a la Vicepresidencia Jurídica, permitiendo un manejo ordenado y documentado de la situación que dio origen al hallazgo. Por otra parte, en el marco de las acciones preventivas, la ANI fortaleció sus instrumentos institucionales mediante la actualización de manuales y procedimientos prediales, así como la adopción de modelos contractuales estandarizados, que condicionan el inicio de la gestión predial a la existencia de soportes contractuales válidos, mitigando el riesgo de que situaciones similares se presenten nuevamente. En este sentido, si bien no se evidenció la recuperación material de los recursos, dicha circunstancia no obedece a una omisión en la gestión administrativa, sino a limitaciones jurídicas objetivas debidamente sustentadas. Las acciones implementadas permitieron corregir la forma en que se gestiona la adquisición predial y prevenir la reiteración de los hechos observados por el Ente de Control. En consecuencia, se considera que la causa de hecho que dio origen al hallazgo ha desaparecido, en la medida en que se modificaron los supuestos administrativos y procedimentales que permitieron la ocurrencia de la situación evidenciada por la Contraloría General de la República.
2018E | 1278 | 27 | Hallazgo No. 27. Administrativo. Materialización de riesgos en la gestión predial por mayores costos a los estimados a través del Fondo de Contingencias Contractuales en los proyectos viales de APP. A septiembre de la vigencia de 2018, la ANI, aprobó mediante actas de reconocimiento de riesgos asociados a la gestión predial, sobrecostos en su adquisición en un monto de $24.047.190.385,31. Si bien se observa que los saldos acumulados que registra el riesgo predial en el Fondo de Contingencias Contractuales a diciembre de 2017 cubren los sobrecostos que hasta el momento conlleva los mayores costos prediales de cada uno de los proyectos referenciados. | Debilidades asociadas al control de los proyectos respecto a su gestión predial. Asunción por parte del Estado de este riesgo afectando los recursos públicos involucrados cuando se superan los porcentajes máximos establecidos contractualmente. | Se sobrepasan los costos o porcentajes establecidos por lo cual la Agencia activa el Fondo de Contingencias Contractuales. | Fortalecer los análisis, estimaciones y proyecciones de los costos de adquisición predial, realizados al momento de la estructuración de los proyectos | 1. Identificar la situación y los supuestos realizados en la estructuración predial del proyecto. (Corresponde a las denominación de meta 1 ) 2. Incorporación declaración de utilidad pública de los predios antes del inicio de la construcción (Corresponde a las denominación de meta 1 y 4) 3. Elaborar Informe integral que evidencie la situación predial actual del proyecto . (Corresponde a las denominación de meta 2 ) 4. Mejorar la definición de las condiciones contractuales en materia predial para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de adquisición predial y modificaciones contractuales (Corresponde a las denominación de meta 3 y 4) 5. Concepto experto estructuración predial que permita definir y/o mejorar la estructuración de adquisición predial en los proyectos. (Condicionado a recursos y necesidades de la entidad, Corresponde a las denominación de meta 5 ) 6. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Contrato del estructurador 2. Modelo estándar Contrato 5G, incluye los apéndices técnicos 3. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2019-01-04 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201278-27?csf=1&web=1&e=5uFp3j | Institucional | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Institucional | 7. Problemas financieros y uso de recursos | Mediante memorando ANI No 20251020246183 del 31 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de Auditoría a la función pública en la estructuración de los proyectos a cargo de la ANI. Donde se validó la efectividad del hallazgo 1278. | OCI | EFECTIVO | Se sintetizan las unidades de medida del plan de mejoramiento cumplido: 1. UMP1 - Contrato del estructurador: Se evidenció el contrato de consultoría No. 490 del 2017 suscrito entre la ANI y el Consorcio Estructuración ICEACSA – BONUS, el cual se adjudicó luego de surtir el proceso de concurso de méritos Abierto No. VJ-VE-CM-006-2017; cuyo objeto fue la “Consultoría especializada para la estructuración integral técnica, administrativa, social, predial, ambiental, financiera, contable, y jurídica para el proyecto APP de iniciativa pública Nueva Malla Vial del Cauca”. 2. UMP2 - Modelo estándar Contrato 5G, incluye los apéndices técnicos: Se presenta el documento de minuta estándar de contrato de concesión en su Parte General, Parte Especifica y apéndices técnicos del 1 al 9 elaborados para el proyecto carretero. 3. UMP3 - Procedimientos: Se evidencia la presentación de los procedimientos identificados con el código EPIT-P-003 V002 – Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación publico privada. GCSP-P-010 V004 – Adquisición predial gestión compartida. GCSP-P-0025 V003 – Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados. Por otro lado, mediante la comunicación con radicado ANI No. 20206040120293 de 29 de septiembre del 2020 presenta el informe de cierre relacionado con el hallazgo en comento, en el cual las Vicepresidencias de Planeación, Riesgos y Entorno, Gestión Contractual, Ejecutiva y de Estructuración presentaron “(…) Plan de Mejoramiento Institucional 2020 - Informe de Cierre correspondiente a los hallazgos Nos. 748-1, 1260-9, 1268-17, 1277-26 y 1278-27. (…)” negrita fuera de texto. Aunado a lo anterior, en la vigencia 2022 la Oficina de Control Interno realizó un informe denominado “Informe de revisión de efectividad de planes de mejoramiento de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República” en el cual fue formalizado mediante la comunicación ANI No. 20221020093303 del 28 de julio del 2022, y se incluyó el hallazgo 1278-27 el cual considera lo siguiente en su análisis: “(…) se evidenció un control implementado por la entidad para el proceso de estructuración de proyectos de APP que es el procedimiento para la Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada (EPIT-P-003), a la fecha del análisis de efectividad del plan de mejora de este hallazgo, aún se encuentran oportunidades de mejora a implementar en los contratos de estructuración de proyectos de APP (como se describió en el informe de cierre del plan) y con este plan de mejoramiento, no se tiene la certeza de que estas se hayan implementado en los nuevos modelos de contratos de los estructuradores de APP de manera efectiva, que es en lo que se enfoca la causa del hallazgo.(…)” Ahora bien, al consultar el expediente de ORFEO del mencionado informe, la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y la Vicepresidencia Ejecutiva remiten el memorando interno No. 20226040108603 del 6 de septiembre del 2022 cuyo asunto es “Plan de Mejoramiento Institucional 2022 – Radicado ANI No. 20221020093303 de 28 de julio de 2022 – Responsabilidades en hallazgos declarados no conformes (1260-09, 1268-17 y 1278-27) Informe de revisión de efectividad de planes de mejoramiento de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República” en el cual mencionan el resultado del informe de auditoría interna indicado anteriormente cuyo resultado fue declarar como no efectivo el plan de mejoramiento y se exponen que la causa presentada por la Contraloría General de La República – CGR para presentar el hallazgo correspondió a “(…) debilidades en el estudio efectuado para realizar la valoración de los terrenos en la fase de estructuración (…)”. Sin embargo, y considerando lo establecido en los procedimientos de estructuración, específicamente EPIT-P-003 establece en uno de sus actividades “(…) Designar a expertos de la dependencia a cargo de este proyecto para conformar el equipo de trabajo, de acuerdo con el perfil requerido por el proyecto y la distribución de cargas de trabajo (…) a cargo de Coordinador GIT Predial, Coordinador GIT de Asesoría Jurídica Predial, o Coordinador GIT Social, según aplique mediante el formato GADF-F-010 Memorando o correo electrónico, por lo tanto, la participación de las Coordinaciones prediales de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno se prevé desde las primeras etapas de la estructuración de los proyectos. Adicional a evidenciar la existencia de apoyo de la VPRE en materia predial en la estructuración se proyectos, se evidenció que para los proyectos de la ANI que se vienen estructurando actualmente, como es el caso de proyectos 5G, se han incorporado estrategias, mediadas y mecanismos para la gestión de riesgos. En este sentido, los contratos de concesión APP más recientes, consideran lecciones aprendidas de eventos en proyectos anteriores, así como la aplicación de la metodología de valoración de obligaciones contingentes que establece el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el fondo de contingencias, lo cual requiere el aval del MHCP.
2018E | 1283 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Pago Contraprestación. Contrato de Concesión Portuaria 022 de 1998. De acuerdo a la Cláusula Décima Tercera, Contraprestación y valor del contrato, a partir de la fecha de suscripción del contrato, el Concesionario pagará por la ocupación y utilización en forma temporal y exclusiva de las playas, los terrenos de baja mar y zonas accesorias incluido el costo de vigilancia ambiental, con base en un periodo de 20 años USD$1.565.695,24 o 20 cuotas de USD$179.711,90 De la información aportada por la ANI, se extrae que de los USD$3.594.238,00 correspondientes a 20 cuotas de USD$179.711,90, que debía pagar el concesionario se reportan pagos por USD$3.363.447,20 | Dicha situación, ocasionada por debilidades de los controles por parte de la ANI. | En virtud de los anterior, no se evidencia el reporte de pago del 20% correspondiente al municipio de los años 1999 a 2004 y del año 2008, los cuales ascienden a la suma de USD$230.899,56; que indexada a diciembre de 2017 equivalen a $1.029.273.730,33 pesos colombianos. | Realizar los respectivos trámites a que haya a lugar para el traslado a la entidad competente. e Iniciar el Proceso sancionatorio. | 1. Gestión de traslado a la Alcaldía De Ciénaga por competencia. 2. Solicitar el Inicio del proceso Sancionatorio Correspondiente. 3. Procedimiento de proceso sancionatorio 4. Procedimiento verificación pago de contraprestación 5. Informe de Cierre Unidades de Medida de refuerzo 1. Acta de Reversión y Liquidación del contrato de concesión portuaria No. 022 de 1998 Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. 2. Solicitud a la Gerencia de Defensa Judicial: acciones judiciales por el no pago de Contraprestación Portuaria al Municipio de Ciénaga, para los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 y 2008. 3. Adelantar las acciones indicadas por la Gerencia de Defensa Judicial 4. Documentos o Actos administrativos derivados de las acciones judiciales a que haya lugar. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Traslado por competencia. 2. Solicitud de inicio de proceso sancionatorio UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Procedimiento vigente. 4. Procedimiento vigente. INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 1. Acta de Reversión y Liquidación 2. Solicitud a Defensa Judicial acciones judiciales por no pago 3. Acciones indicadas por DJ 4. Documentos o actos administrativos derivados | 9 | 2019-01-04 | 2023-04-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/02.%20MODO%20PORTUARIO/SP%20RIO%20CORDOBA/HALLAZGO%201283-2?csf=1&web=1&e=VjQKjI | Sociedad Portuaria Río Córdoba | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA y FISCAL | Portuario | 3. Incumplimiento normativo o legal | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1283. | OCI | EFECTIVO | Para el análisis de efectividad del plan de mejoramiento correspondiente al hallazgo 1283-2, asociado al presunto no recaudo de la contraprestación a favor del municipio en el marco del Contrato de Concesión Portuaria No. 022 de 1998, suscrito con la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A., se realizó el análisis con base en el Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República – Puertos, los soportes que integran el Plan de Mejoramiento Institucional, el Informe previo de revisión de efectividad con radicado ANI No. 20221020058643 del 25 de abril de 2022, el Informe de Cierre, así como las actuaciones administrativas y judiciales adelantadas por la Entidad. Es preciso señalar que este hallazgo ya había sido objeto de análisis por parte de la Oficina de Control Interno, oportunidad en la cual se emitió concepto de no efectividad, en razón a que, para ese momento, si bien se evidenciaban actuaciones administrativas orientadas al cobro de la contraprestación, no se contaba con elementos suficientes que permitieran concluir la eliminación de la causa del hallazgo, en tanto el presunto incumplimiento del concesionario persistía y el recaudo no se había materializado. De acuerdo con la Contraloría General de la República, la causa del hallazgo se relacionó con debilidades en los controles ejercidos por la Entidad para garantizar el pago oportuno de la contraprestación correspondiente al porcentaje destinado al municipio, lo cual habría generado un presunto detrimento patrimonial derivado del no recaudo de dichos recursos en determinados periodos de la ejecución contractual. En el marco del Plan de Mejoramiento Institucional, la Entidad definió acciones orientadas a esclarecer la situación contractual, financiera y jurídica asociada a la contraprestación, así como a adelantar las actuaciones administrativas y judiciales necesarias para procurar el reconocimiento y pago de los valores presuntamente adeudados por el concesionario. Es preciso aclarar que el análisis previo de efectividad, emitido mediante memorando con radicado ANI No. 20221020058643 del 25 de abril de 2022, se realizó con base en los soportes que integraban el Plan de Mejoramiento Institucional a esa fecha. Si bien el Contrato de Concesión Portuaria No. 022 de 1998 había culminado con anterioridad, el Acta de Reversión y Liquidación no se encontraba incorporada como soporte del Plan de Mejoramiento, razón por la cual no fue valorada en dicho análisis y se concluyó la no efectividad del Plan. No obstante lo anterior, en el marco de la presente evaluación se verificó la incorporación y análisis del Acta de Reversión y Liquidación del Contrato de Concesión Portuaria No. 022 de 1998, suscrita en octubre de 2020, mediante la cual se dio por terminado el vínculo contractual con la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A., documentándose de manera integral el estado de las obligaciones contractuales, los bienes revertidos y las salvedades formuladas por las partes respecto de aspectos económicos y financieros, entre ellos los relacionados con la contraprestación. Así mismo, se analizó la documentación interna mediante la cual la Entidad solicitó el inicio de acciones judiciales por el no pago de la contraprestación, evidenciándose que, una vez agotadas las actuaciones administrativas a su alcance, la Entidad activó los mecanismos judiciales correspondientes para la protección del interés público y del patrimonio del Estado. Adicionalmente, se tuvo en consideración la información remitida por el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial mediante memorando con radicado ANI No. 20227010133003 del 2 de noviembre de 2022, en el cual se informó la presentación de la demanda de controversias contractuales contra la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, radicada el 4 de octubre de 2022 y repartida el 5 de octubre de 2022 bajo el número 47001233300020220022800. Así mismo, se tuvo en cuenta la comunicación posterior con radicado ANI No. 20237010053223 del 12 de abril de 2023, mediante la cual se precisó el estado procesal de la actuación judicial, permitiendo establecer que la definición del recaudo fue trasladada a la autoridad judicial competente, fuera del ámbito de competencia administrativa de la Entidad. De la revisión integral del Plan de Mejoramiento Institucional, entendido como el conjunto de acciones formuladas, ejecutadas y soportadas documentalmente, se evidencia el cumplimiento del 100 % de las unidades de medida definidas, las cuales estuvieron orientadas a activar controles administrativos, financieros y jurídicos frente a la situación identificada por la Contraloría General de la República. En ese contexto, desde el punto de vista administrativo, se observa que la Entidad agotó la totalidad de las actuaciones a su alcance para atender la situación que dio origen al hallazgo, culminó el vínculo contractual, dejó constancia expresa de las salvedades económicas y promovió las acciones judiciales correspondientes, sin que subsistan actuaciones adicionales que puedan ser adelantadas por la Entidad para incidir directamente en el recaudo. | Disciplinario | No | Mediante memorando No. 20204090253712 del 10 de marzo de 2020 la Procuraduría trasladó por competencia a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la ANI incluido en el proceso IUS E-2019-017470 (IUC D-2019-1235056) a través de auto de fecha 12 de febrero de 2020
2019C | 1295 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Comparación Proyectos de Iniciativa Pública vs. Iniciativa Privada Proyecto Chirajara - Villavicencio. Realizada la revisión de la documentación entregada como soporte de la comparación efectuada por la entidad en cumplimiento del Parágrafo 1 de[ Artículo 19 del Decreto 1467 de 2012, modificado por el artículo 2 del Decreto 0100 de 2013 y cuya decisión se adoptó mediante la Resolución 1434 del 13 de diciembre de 2013, se concluye que no se cumplieron por parte de la Entidad con las condiciones establecidas en la norma precitada para la realización objetiva de la comparación entre los proyectos de Iniciativa Pública y de Iniciativa Privada. | La CGR describe la causa así: "Debido a deficiencias en las actividades realizadas por las dependencias encargadas de realizar la comparación al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI". | La CGR describe el efecto así: "Lo cual genera incertidumbre sobre si en este caso se escogió la mejor alternativa y el riesgo de seleccionar una alternativa inconveniente para la Nación, acorde con los intereses y las políticas públicas". Además por el presunto incumplimiento del Parágrafo 1 del Artículo 19 del Decreto 1467 de 2012, modificado por el artículo 2 del Decreto 0100 de 2013. | Estandarizar proceso de comparación entre las Iniciativas Públicas y las Iniciativas Privadas. | 1. Decreto 438 de 2021 | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Decreto 438 de 2021 INFORME DE CIERRE 2. Informe de Cierre | 2 | 2019-07-01 | 2024-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/CHIRAJARA%20-%20FUNDADORES/HALLAZGO%201295-1?csf=1&web=1&e=fU6nH9 | Chirajara - Fundadores | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración - Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 3. Incumplimiento normativo o legal | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1288. | OCI | EFECTIVO | Al analizar los soportes que integran el Plan de Mejoramiento Institucional, respecto del hallazgo 1295-1, así como el informe de cierre presentado mediante radicado ANI No. 20242000198713 del 25 de noviembre de 2024, se evidencia que las acciones implementadas estuvieron orientadas a corregir las deficiencias identificadas por la Contraloría General de la República en la comparación entre proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública y de iniciativa privada, correspondientes al Proyecto Vial Bogotá – Villavicencio (Chirajara – Villavicencio). De conformidad con lo señalado por la Contraloría General de la República en el Informe de Auditoría de Cumplimiento, la causa del hallazgo se relacionó con deficiencias en las actividades desarrolladas por las dependencias responsables de realizar la comparación, particularmente por no haber aplicado de manera integral lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 19 del Decreto 1467 de 2012, modificado por el artículo 2 del Decreto 0100 de 2013, lo cual generó incertidumbre sobre la objetividad de la decisión adoptada mediante la Resolución 1434 del 13 de diciembre de 2013. Como acción de mejoramiento, el plan contempló la estandarización del proceso de comparación entre iniciativas públicas y privadas, estableciendo como unidad de medida la expedición del Decreto 438 de 2021, el cual modificó el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, introduciendo reglas claras y expresas sobre las condiciones para la presentación de iniciativas privadas. En efecto, el Decreto 438 de 2021, vigente a la fecha, redefine el marco normativo aplicable y elimina la obligación de realizar comparaciones entre iniciativas públicas y privadas, al establecer que “no procederá la comparación cuando exista un proyecto similar estructurado, adjudicado o contratado por una entidad estatal”, cerrando así la brecha normativa identificada por el ente de control. En este contexto, el Informe de Cierre concluye que la entrada en vigencia del Decreto 438 de 2021 permitió atacar de manera directa la causa del hallazgo, en tanto corrigió estructuralmente el procedimiento observado, garantizando seguridad jurídica, objetividad y alineación con las políticas públicas en los procesos de estructuración de proyectos APP, con un avance del 100 % en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento asociado al Hallazgo 1295-1 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo, en atención a la adopción del nuevo marco normativo que atiende la situación observada.
20194G | 1396 | 11 | Hallazgo N°11 Nuevo Plan de Aportes por Obligaciones Contingentes - Administrativo. (pág. 114 informe) La Agencia Nacional de Infraestructura solicitó recursos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP, para fondear las subcuentas de redes, predial, comercial y ambiental, entre otras, ya que el valor previsto inicialmente resultó insuficiente, frente a la materialización de estos riesgos en porcentajes superiores a la cobertura que según el CONPES 3760 de 2013 le corresponde al privado. En respuesta dada por el MHCP informó que se aprobaron recursos por parte de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional por $8,17 billones como Nuevos Planes de Aportes por obligaciones contingentes de las concesiones viales 4G de iniciativa pública. Lo anterior evidencia que los proyectos de concesiones viales 4G, enunciados en la tabla anterior, presentan deficiencias en la estructuración y en la planeación por parte de la ANI y el Ministerio de Transporte, toda vez que no existe una adecuada identificación, tipificación, estimación y asignación de los riesgos, como se observa en la variación porcentual señalada en esta tabla, entre el Plan de Aportes Inicial establecido para cada una de las concesiones viales de 4G y el Nuevo Plan de Aportes por obligaciones contingentes, aprobado por el MHCP. | La CGR describe la causa textualmente así: "Las situaciones mencionadas llevaron a la aprobación de un nuevo plan de aportes con incrementos de recursos, muy distantes de los cálculos previstos inicialmente en la fase de estructuración, visto a modo de ejemplo, en los Proyectos: Conexión Pacífico 2 (incremento de 1.687 %), Girardot-Honda-Puerto Salgar (1.419%) y Conexión Pacífico 1 (1.656%)." | La CGR describe el efecto textualmente así: "Esto implica que el Estado está obligado a asignar nuevos recursos, no acordes con los ajustes previstos del Fondo de Contingencias, aumentando el valor final de cada uno de estos proyectos." | Justificar el Plan de Aportes de Obligaciones Contingentes de acuerdo con lo estipulado en los CONPES y los recursos aprobados por el MHCP. | 1. Informe de las Vicepresidencias de Estructuración y Planeación, Riesgos y Entorno. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA: 1. Informe de seguimiento que recomiende mejoras a la valoración de las obligaciones contingentes desarrollado por las Vicepresidencias de Estructuración y Planeaciones, Riesgos y Entorno. INFORME DE CIERRE 2. Informe de Cierre. | 2 | 2020-09-16 | 2022-08-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/11.%204G/4G%20ANI/HALLAZGO%201396-11?csf=1&web=1&e=kQt0TM | Programa 4G | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración | ADMINISTRATIVA | Carretero | 7. Problemas financieros y uso de recursos | Mediante memorando ANI No 20251020246183 del 31 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de Auditoría a la función pública en la estructuración de los proyectos a cargo de la ANI. Donde se validó la efectividad del hallazgo 1396. | OCI | EFECTIVO | Se sintetizan las unidades de medida del plan de mejoramiento cumplido: 1. UMP1 - Informe de seguimiento que recomiende mejoras a la valoración de las obligaciones contingentes desarrollado por las Vicepresidencias de Estructuración y Planeaciones, Riesgos y Entorno: A través de la comunicación con radicado ANI No. 2022200010163-3 del 19 de agosto del 2022 se presenta el Informe de seguimiento del hallazgo en la cual se da cuenta sobre la aplicación por parte de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno – VPRE y la Vicepresidencia de Estructuración - VE de la metodología de Valoración de Obligaciones Contingentes emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP. Con la presentación del informe en comento, se consideran las directrices emitidas por parte del MHCP, en relación con la valoración de obligaciones contingentes, sin embargo, esta metodología igualmente depende del nivel de detalle de la información técnica de la estructuración ya que la valoración de obligaciones contingentes depende de dicha información, por lo tanto, es relevante contar con la suficiente información de diseños especialmente diseño geométrico para poder estimar el posible impacto de riesgos compartidos sin desconocer la naturaleza propia de los riesgos y su incertidumbre. Por otro lado, el programa 5G recopila información de proyectos de generaciones anteriores que permiten evaluar condiciones similares y traer lecciones aprendidas de otros proyectos. Aunado a lo anterior, los proyectos 5G cuentan con los correspondientes planes de aportes y los proyectos 4G cuentan con planes de aportes actualizados aplicando la metodología de valoración comentada. Ahora bien, mediante la comunicación con radicado ANI No. 20222000103523 del 24 de agosto del 2022 la Vicepresidencia de Estructuración presenta el informe de cierre del hallazgo 1396 – 10, considerando el informe de seguimiento de valoraciones de obligaciones contingentes. En ese sentido se establece la efectividad del plan de mejoramiento.
2019C3 | 1415 | 10 | Hallazgo No. 10. Recursos Invertidos en insumos prediales de Predios Desafectados por cambios en el Diseño. Administrativo para Indagación Preliminar con presunta Incidencia Disciplinaria. La ANI realizó reconocimiento de la gestión predial adelantada por el concesionario del Contrato 002 de 2006, en el marco del proyecto antigua Zona Metropolitana de Bucaramanga -ZMB-, a través del pago de la gestión adelantada en la elaboración de los insumos prediales, tales como, estudios de títulos, fichas prediales, fichas sociales, avalúos y promesas de compra, sobre predios desafectados de la línea de compra. Lo anterior, por cuanto el proyecto Zona Metropolitana de Bucaramanga -ZMB presentó modificaciones en el diseño, que conllevó a la desafectación de 115 predios 8, los cuales en su momento fueron objeto de elaboración de insumos prediales en el marco de la gestión predial que se encontraba a cargo del Concesionario del Contrato 002 de 2006, que terminó de manera anticipada mediante acuerdo conciliatorio del 17 de noviembre de 2015. Sin embargo, se evidencia inconsistencia en la información reportada por la ANI con corte a octubre de 2020, toda vez que se reportan en el Informe de Avance 115 predios como no requeridos y la sábana predial reporta 119 predios. Así mismo, la Entidad informa que son 790 predios requeridos para gestión predial y en la sábana predial indica que son 751. Lo cual general incertidumbre sobre el número real de predios requeridos y no requeridos para la continuación de las obras y por ende incertidumbre en la viabilidad financiera para la gestión predial del proyecto al no tener un diagnóstico final de los predios a desafectar. | La CGR describe la causa textualmente en el informe así: "... por una presunta gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz, generada por las deficiencias en la determinación de los predios efectivamente requeridos para el proyecto, contraviniendo lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Nacional; los artículos 3, 4, 5, numerales 3 a 5 del artículo 25 y numerales 1 y 4 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; el artículo 3 de la Ley 489 de 1998; el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y los artículos 3, 4, 6 y 7 de la Ley 610 de 2000." | La CGR describe el efecto textualmente en el informe así: "Lo cual general incertidumbre sobre el número real de predios requeridos y no requeridos para la continuación de las obras y por ende incertidumbre en la viabilidad financiera para la gestión predial del proyecto al no tener un diagnóstico final de los predios a desafectar. Lo expuesto conlleva a que el reconocimiento a través del pago de la gestión adelantada en la elaboración de los insumos prediales, tales como los estudios de títulos, las fichas prediales, las fichas sociales, los avalúos y las promesas de compra sobre estos predios desafectados de la línea de compra, constituye un presunto detrimento al Patrimonio del Estado en cuantía por determinar." | Fortalecer el seguimiento a la gestión predial, con el fin de que las modificaciones contractuales al momento del desarrollo de las obras, identifiquen plenamente y de manera precisa y oportuna, tanto las áreas de terreno que resulten desafectadas, como aquellas nuevas que se requerirán para el desarrollo de las obras. | 1. Memorando dirigido al Área Financiera de la Vicepresidencia Ejecutiva, solicitando se informe si dentro del marco del contrato de concesión 002 de 2006, se realizaron pagos a la concesionaria Autopistas de Santander S.A. por conceptos de Gestión Predial. 2. Actualizar Sábana Predial cada vez se vayan agotando los tiempos y actividades. realizadas en las actividades de culminación de la Gestión Predial. 3. Incorporar el contrato estándar 5G, como fortalecimiento en las gestiones prediales. 4. Establecer lineamientos en procedimiento de Estructuración (Predial) y lineamientos de Gestión Predial, mediante: 4a. Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003. 4b. Adquisición predial - GCSP-P-010. 4c. Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 5. Informe de Cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Pronunciamiento del área financiera 2. Actualización de la Sabana Predial UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 3. Modelo Estándar Contrato 5G, incluye apéndice técnico Predial 4. Procedimientos: - Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de asociación público-privada - EPIT-P-003 - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2021-01-18 | 2022-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%20No%201113/HALLAZGO%201415-10?csf=1&web=1&e=mKDm8W | Convenio Interadministrativo No. 1113 | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 2. Fallos en registros o sistemas de información | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1415. | OCI | EFECTIVO | Teniendo en cuenta el Informe de Auditoría de Cumplimiento 2019C3 de la Contraloría General de la República, correspondiente al Hallazgo No. 1415-10, así como el Informe de Cierre del Plan de Mejoramiento presentado mediante memorando con radicado ANI No. 20226040154303 del 13 de diciembre de 2022, se evaluó la efectividad de las acciones formuladas frente a las debilidades identificadas en la gestión predial asociada al Convenio 1113 de 2016, relacionado con el proyecto de la antigua Zona Metropolitana de Bucaramanga – ZMB. De conformidad con lo señalado por la Contraloría General de la República, la causa del hallazgo se relacionó con una presunta gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz, derivada de deficiencias en la determinación de los predios efectivamente requeridos para el proyecto, situación evidenciada, entre otros aspectos, en inconsistencias entre los predios inicialmente gestionados y aquellos finalmente requeridos, como consecuencia de modificaciones en el diseño del proyecto que conllevaron a la desafectación de predios previamente incluidos en la línea de compra. En desarrollo del Plan de Mejoramiento, la Entidad definió acciones orientadas a fortalecer los procesos de planeación, estructuración y control de la gestión predial, particularmente en proyectos posteriores, mediante la adopción de mecanismos institucionales de verificación, coordinación interáreas y control financiero, con el fin de evitar la reiteración de las situaciones identificadas por el ente de control. Como soporte de dichas acciones, se analizó el pronunciamiento del Gerente financiero de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Entidad emitido mediante memorando ANI No. 20225000146933 del 29 de noviembre de 2022, en el cual se señaló expresamente que “la Resolución 1434 del 26 de septiembre de 2016 no ordenó ningún pago a favor del concesionario, sino que corresponde a un balance de cuentas y al registro del estado final del contrato”, precisando además que, en el marco de la liquidación del Contrato de Concesión No. 002 de 2006, no se efectuó reconocimiento alguno por concepto de gestión predial o elaboración de insumos prediales asociados a predios desafectados, delimitando de manera clara el alcance de las obligaciones contractuales y descartando reconocimientos financieros indebidos por este concepto. Adicionalmente, se evidenció la implementación de medidas preventivas y controles posteriores, materializadas en la articulación interdependencial de las áreas técnica, financiera y jurídica de la Entidad, a través de los memorandos ANI No. 20216040111723 del 17 de agosto de 2021, ANI No. 20216040112943 del 18 de agosto de 2021 y ANI No. 20216040248631 del 13 de agosto de 2021, mediante los cuales se solicitó, consolidó y verificó información relacionada con la gestión predial, los pagos efectuados, las modificaciones de diseño y la eventual existencia de litigios o reclamaciones asociadas al proyecto, fortaleciendo la trazabilidad, el control interno y la toma de decisiones institucional. Así mismo, se tuvo en cuenta la comunicación de la Contraloría General de la República mediante la cual se informó el archivo de la Indagación Preliminar No. 85112-2020-38196, ordenado a través del Auto No. 133 del 15 de octubre de 2021, relacionada con los hechos objeto del hallazgo, lo cual constituye un control posterior relevante y un elemento adicional que da cuenta de la inexistencia de responsabilidades fiscales derivadas de la gestión analizada. En dicho pronunciamiento, la Contraloría General de la República señaló expresamente: “Ordenar el archivo de la indagación preliminar No. 85112-2020-38196, por cuanto no se logró establecer la existencia de daño patrimonial al Estado, ni la ocurrencia de hechos que permitan inferir la procedencia de una actuación fiscal, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.” De igual forma, se verificó la adopción y aplicación de instrumentos procedimentales internos que regulan de manera expresa la evaluación del componente predial en la etapa de estructuración de proyectos y la gestión compartida de la adquisición predial, contenidos en los procedimientos EPIT-P-003 y GCSP-P-010, así como en el Apéndice Técnico 7 – Gestión Predial y en la Parte General y Parte Especial de los contratos de concesión de los programas de 4G y de 5G, los cuales establecen lineamientos técnicos, responsabilidades claras, mecanismos de control y criterios de seguimiento orientados a asegurar una adecuada identificación de los predios requeridos y la coherencia entre el diseño del proyecto y la gestión predial. En este contexto, si bien los hechos que dieron origen al Hallazgo No. 1415-10 corresponden a situaciones materializadas en el marco de un proyecto y un contrato ya terminados, el análisis integral de los soportes documentales permite concluir que las acciones implementadas atacaron de manera directa la causa de hecho, al corregir las deficiencias asociadas a la determinación de los predios requeridos y al fortalecer, de forma estructural e institucional, los procesos de planeación, coordinación interáreas, control financiero y seguimiento de la gestión predial en proyectos posteriores. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento asociado al Hallazgo No. 1415-10 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo. | Fiscal | Si | Auto de apertura de Indagación Preliminar No. 086 de 15 de julio de 2021 (CGR 2021EE0127560) y solicitud de información (IP 85112-2020-38196) radicado ANI No. 20214090913732 del 12 de agosto de 2021. (CGR2021EE0127566) Auto de cierre y archivo No. 133 del 15 de octubre de 2021 de la IP 85112-2020-38196 con radicado ANI No. 20214091265762 del 29 de octubre de 2021 (CGR 2021EE0185455)
2019C3 | 1417 | 12 | Hallazgo No. 12. Construcción del nuevo viaducto atirantado Chirajara. Contrato de Transacción suscrito en el marco del Contrato de Concesión 444 de 1994. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. El 27 de noviembre de 2018 la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S – COVIANDES, suscribieron un Contrato de Transacción en el marco del Contrato de Concesión No. 444 de 1994, con el objeto de “precaver un conflicto con ocasión de algunos de los perjuicios que la Agencia considera causados, derivados por la no entrega oportuna de las obras correspondientes al “Viaducto atirantado Chirajara”. En el citado Contrato de Transacción, se estableció que el concesionario ejecutaría el diseño y construcción de las obras correspondientes al nuevo viaducto atirantado Chirajara, como compensación parcial del perjuicio derivado por la no entrega de la estructura en el plazo contractual, con ocasión del colapso en enero de 2018, que sufrió la estructura que se venía construyendo. Se observa por parte de la CGR, que han transcurrido 22 meses desde la suscripción del Contrato de Transacción y con base en este, 16 meses desde la finalización del plazo pactado para la entrega de la Primera Fase de los estudios y diseños; dentro de los cuales, se ha suscitado una controversia entre el concesionario y la interventoría respecto al alcance de los estudios y diseños que debía entregar el concesionario para la construcción del nuevo viaducto Chirajara. | La CGR describe la causa textualmente en el informe así: "Estas falencias en la evaluación de la factibilidad y análisis técnico que debían contener los estudios de conveniencia y oportunidad previos a la suscripción del acuerdo transaccional, se evidencian en la controversia surgida entre el concesionario y la interventoría, descrita en párrafos anteriores. Además, actualmente la Entidad viene adelantado mesas de trabajo con el concesionario tendientes a lograr un acuerdo para la modificación al contrato de transacción; ampliando el plazo y cambiando la tipología del puente. Por tanto, se concluye que la falta de diligencia por parte del concesionario para el cumplimiento de su obligación referente a la entrega de los estudios y diseños para la construcción del nuevo viaducto Chirajara. Así las cosas, la gestión fiscal desplegada por la Entidad y el concesionario referente al cumplimiento del acuerdo transaccional para la construcción del nuevo viaducto Chirajara, no ha logrado la finalidad que el Estado pretendía satisfacer con la entrada en operación de los tramos del corredor vial afectados por el colapso del puente atirantado Chirajara; por lo cual se evidencia una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica." | La CGR describe el efecto textualmente en el informe así: "Así las cosas, la gestión fiscal desplegada por la Entidad y el concesionario referente al cumplimiento del acuerdo transaccional para la construcción del nuevo viaducto Chirajara, no ha logrado la finalidad que el Estado pretendía satisfacer con la entrada en operación de los tramos del corredor vial afectados por el colapso del puente atirantado Chirajara, teniendo como consecuencia el retraso en la entrega de las obras y por tanto en su operatividad. Este hallazgo tiene presunto alcance disciplinario por la posible inobservancia del artículo 209 de la Constitución Política (principios de eficacia, eficiencia); Ley 489 de 1998 artículo 3 (principios de la función administrativa: eficacia y eficiencia); artículo 3, numeral 5 del artículo 4 y numerales 4 y 5 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y del Contrato de Transacción suscrito en noviembre de 2018 en el marco del Contrato de Concesión 444 de 1994." | Suscribir el Otrosí Modificatorio No. 1 al Contrato de Transacción con el objeto de (i) modificar la tipología del viaducto atirantado por uno en voladizos sucesivos y aplicar para el efecto la norma técnica colombiana de diseño de puentes LFRD CCP-14 de 2014; y (ii) acordar un nuevo plazo para la elaboración de los Estudios de Detalle Fase III y la construcción del Viaducto Chirajara en Voladizos Sucesivos. | 1. Manual de Interventoría y Supervisión 2. Suscripción Otrosí Modificatorio No. 1 al Contrato de Transacción suscrito entre la ANI y Coviandes S.A.S del 27-Nov-2018 3. Informe de cierre | UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 1. Manual de Interventoría y Supervisión UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVA 2. Suscripción Otrosí Modificatorio No. 1 al Contrato de Transacción suscrito entre la ANI y Coviandes S.A.S del 27-Nov-2018 INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2021-01-18 | 2021-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PUENTE%20ATIRANTADO%20CHIRAJARA/HALLAZGO%201417-12?csf=1&web=1&e=4jl3PZ | Puente Atirantado Chirajara | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 8. Incumplimiento de metas o cronogramas | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1417. | OCI | EFECTIVO | Para el hallazgo 1417-12, asociado a la construcción del nuevo viaducto Chirajara en el Contrato de Concesión No. 444 de 1994, se realizó la evaluación de la efectividad del Plan de Mejoramiento Institucional, con base en el Informe de Auditoría de Cumplimiento 2019C3 de la Contraloría General de la República, el Informe de Cierre del plan de mejoramiento y los soportes contractuales del Contrato de Transacción suscrito el 27 de noviembre de 2018 y su Otrosí Modificatorio No. 1. De acuerdo con la Contraloría General de la República, el hallazgo tuvo origen en que la gestión adelantada por la Entidad y el concesionario para el cumplimiento del Contrato de Transacción no logró la finalidad pretendida por el Estado, consistente en la construcción y puesta en operación del nuevo viaducto Chirajara, situación que se materializó en retrasos significativos derivados de controversias técnicas entre el concesionario y la interventoría. Dichas controversias estuvieron asociadas principalmente al alcance de los estudios y diseños, la normatividad técnica aplicable y la tipología de la estructura, lo cual impidió la superación de los hitos contractuales previstos para la ejecución del proyecto. Así mismo, la Contraloría evidenció que, al momento de la suscripción del Contrato de Transacción, la Entidad no contaba con un análisis técnico integral que permitiera definir de manera clara la factibilidad de reutilizar la cimentación existente ni las especificaciones técnicas y normativas aplicables para el diseño y construcción del nuevo viaducto, situación que dio lugar a las controversias posteriores y a la falta de avance efectivo en la ejecución del proyecto. En desarrollo del plan de mejoramiento, la Entidad definió como acción correctiva principal la suscripción del Otrosí Modificatorio No. 1 al Contrato de Transacción, mediante el cual se acordó la redefinición de la tipología del viaducto, la precisión de la normatividad técnica aplicable y el ajuste de los plazos contractuales para la elaboración de los estudios de detalle y la ejecución de las obras, en el marco de los acuerdos alcanzados entre las partes para la continuidad y ejecución del proyecto. Como soporte de dicha acción, se analizó el Otrosí Modificatorio No. 1 al Contrato de Transacción, suscrito el 5 de enero de 2021, mediante el cual las partes acordaron modificar la tipología del viaducto atirantado por una estructura en voladizos sucesivos, aplicar de manera expresa la norma técnica colombiana de diseño de puentes LRFD CCP-14 de 2014, y pactar un nuevo plazo para la elaboración de los Estudios de Detalle Fase III y la construcción y entrega del Viaducto Chirajara, precisando además que el Contrato de Transacción permanecería inalterado en los demás aspectos. Así mismo, de la revisión del plan de mejoramiento se evidencia el cumplimiento del 100 % de las unidades de medida definidas para el hallazgo 1417-12, y se observa que la suscripción del Otrosí permitió establecer de manera clara las reglas técnicas, contractuales y temporales para la continuación del proyecto, así como fortalecer los mecanismos de seguimiento y control a cargo de la interventoría y de la Entidad. Del análisis integral de los soportes aportados se evidencia que la acción implementada atacó de manera directa la causa del hallazgo, en tanto permitió superar las indefiniciones técnicas y normativas que dieron origen a las controversias entre el concesionario y la interventoría, estableciendo de forma expresa la tipología estructural, la norma de diseño aplicable y los plazos contractuales, elementos indispensables para viabilizar la construcción del nuevo viaducto Chirajara. En ese sentido, se concluye que las condiciones que dieron origen al hallazgo no subsisten, en la medida en que este se derivó de la controversia contractual asociada a los Estudios y Diseños del puente Chirajara, la cual fue atendida mediante la suscripción del Otrosí Modificatorio No. 1 al Contrato de Transacción, a través del cual las partes redefinieron la tipología del viaducto, precisaron la normatividad técnica aplicable y ajustaron los plazos para la elaboración de los Estudios de Detalle Fase III y la ejecución de las obras, superando así la controversia que impedía la continuidad del proyecto y permitiendo la ejecución del objeto contractual en condiciones técnicamente definidas.. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento Institucional asociado al hallazgo 1417-12 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo, bajo el criterio de desaparición de la causa de hecho.
2019C3 | 1418 | 13 | Hallazgo No. 13. Costos de operación y mantenimiento en sectores que no han entrado en servicio por la no entrega del puente atirantado Chirajara. Administrativo para indagación preliminar. La no construcción y entrega por parte del concesionario12 del puente atirantado Chirajara, ante el colapso de la estructura que se encontraba en construcción en enero de 2018, ocasiona que algunos tramos del denominado segundo tercio (El Tablón – Chirajara) del corredor vial Bogotá – Villavicencio, que corresponde a la calzada construida mediante el Adicional 01 al Contrato de Concesión 444 de 1994, no hayan entrado en operación, pues para dar tráfico por estos sectores se requiere que esté construido el viaducto Chirajara. | La CGR describe la causa textualmente en el informe así: "... se establece que los tramos correspondientes a: sector 4A, puente Quebrada Seca perteneciente al sector 4 y Túnel 13 perteneciente al sector 3A, no fueron recibidos por el concesionario (Contrato 005 de 2015) y por tanto no son objeto de operación y mantenimiento. Así las cosas, serían un total de aproximadamente 4,8 Kilómetros de la segunda calzada construida con el Adicional 01 de 2010 del contrato 444 de 1994, que no han entrado en operación, pero a los cuales si se les realiza mantenimiento." | La CGR describe el efecto textualmente en el informe así: "Sin embargo, los usuarios de la vía aún no pueden disfrutar de la segunda calzada en los tramos anteriormente referenciados, generándose disminución en los niveles de servicio y mayores tiempos de desplazamiento; pero pagando el costo de peaje que financia la operación y mantenimiento de los sectores que no están en funcionamiento. Por lo anterior, se establece que existe una posible lesión al patrimonio público, ocasionada por la no entrega del puente Chirajara, que no permite la entrada en operación de los 4,8 Km. de segunda calzada en el corredor Bogotá – Villavicencio, pero por la cual el Estado debe reconocer los costos de operación y mantenimiento." | 1. Ratificación de la posición de la Interventoría y ANI en relación a los riesgos favorables y desfavorables de la entrada en operación por parte del Concesionario en futuros contratos de concesión por el recibo de la infraestructura. | 1.Informe Integral de Interventoría 2. Informe de Cierre | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVA 1.Informe Integral de Interventoría INFORME DE CIERRE 2. Informe de Cierre | 2 | 2021-01-18 | 2021-07-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PUENTE%20ATIRANTADO%20CHIRAJARA/HALLAZGO%201418-13?csf=1&web=1&e=oSJObC | Puente Atirantado Chirajara | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | 8. Incumplimiento de metas o cronogramas | Mediante memorando ANI No 20251020244913 del 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno radicó Informe de revisión de efectividad de Planes de Mejoramiento del PMI de hallazgos formulados por la Contraloría General de la República . Donde se validó la efectividad del hallazgo 1418. | OCI | EFECTIVO | En el marco de la evaluación de la efectividad del plan de mejoramiento asociado al hallazgo 1418-13, relacionado con los costos de operación y mantenimiento en sectores que no han entrado en servicio como consecuencia de la no construcción y entrega del puente atirantado Chirajara, se realizó el análisis correspondiente con base en el Informe de Auditoría de Cumplimiento 2019C3 de la Contraloría General de la República, el Informe de Cierre del Plan de Mejoramiento Institucional, así como los soportes técnicos y contractuales asociados al Contrato de Concesión No. 005 de 2015 y a la infraestructura revertida del Contrato de Concesión No. 444 de 1994. De acuerdo con la Contraloría General de la República, el hallazgo tuvo origen en que, como consecuencia del colapso del puente atirantado Chirajara en enero de 2018 y su no posterior construcción y entrega, varios tramos correspondientes al denominado segundo tercio (El Tablón – Chirajara) del corredor vial Bogotá – Villavicencio, con una longitud aproximada de 4,8 km, no entraron en operación. No obstante, dichos tramos generaron costos de operación y mantenimiento reconocidos al concesionario, pese a que la infraestructura no se encontraba en funcionamiento para la prestación del servicio, situación que dio lugar a la observación formulada por el órgano de control. Así mismo, la CGR precisó que los tramos correspondientes al sector 4A, el puente Quebrada Seca (sector 4) y el Túnel 13 (sector 3A) no fueron recibidos por el concesionario del Contrato de Concesión No. 005 de 2015, razón por la cual no eran objeto de operación, aunque sí de mantenimiento, configurándose la condición que dio origen al hallazgo. Como acción correctiva, la Entidad definió la entrega de un informe integral de la Interventoría, orientado a analizar, desde el punto de vista técnico, financiero, contractual y de riesgos, las actuaciones del concesionario frente a los 4,8 km no entregados para operación, así como a verificar la procedencia contractual de los costos de operación y mantenimiento reconocidos en el marco del contrato de concesión vigente. Como soporte de dicha acción, se analizó el Informe Integral de la Interventoría – Consorcio Metroandina, en el cual se concluye que, frente a los tramos no operativos, el concesionario ha ejecutado actividades de mantenimiento rutinario y de emergencia, orientadas a preservar la infraestructura y evitar su deterioro. En relación con los costos observados por la Contraloría General de la República, la interventoría precisó expresamente que “frente a la retribución que tiene derecho el Concesionario por las actividades de la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento, la misma se ha realizado siguiendo los parámetros establecidos en la sección 4.1 de la Parte Especial, modificada por el Otrosí No. 7”, y que “el Concesionario asume los posibles efectos desfavorables del riesgo de fecha de entrada de la infraestructura revertida del Contrato de Concesión No. 444 de 1994”, de conformidad con la asignación de riesgos contractuales. Adicionalmente, el informe señala que, en concordancia con la estructuración financiera y el esquema de riesgos del proyecto, no resulta procedente la devolución de montos por concepto de menores costos de operación y mantenimiento, en tanto el contrato no contempla ajustes por la no entrada en operación de la infraestructura revertida y asigna dichos riesgos al concesionario. Así mismo, del Informe Integral de la Interventoría se evidencia que el seguimiento a las actividades de mantenimiento rutinario y de emergencia se realiza mediante recorridos de verificación en campo y la revisión de los reportes presentados por el concesionario, a través de los cuales se constata la ejecución de actividades tales como la limpieza de cunetas y obras de drenaje, el control de vegetación, la atención de taludes y la conservación general de la infraestructura. Dicho seguimiento se complementa con la verificación frente a las obligaciones contractuales previstas para la Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento, permitiendo a la Entidad ejercer control sobre la ejecución de estas actividades, aun en tramos no entregados para operación. Así mismo, de la revisión del plan de mejoramiento se evidencia el cumplimiento del 100 % de las unidades de medida definidas para el hallazgo 1418-13, y se observa que las acciones implementadas permitieron atender la causa del hallazgo desde lo correctivo, a partir del análisis integral de la situación contractual, técnica y financiera asociada a los tramos no operativos. Del análisis conjunto de los soportes aportados se evidencia que la acción implementada atacó directamente la causa del hallazgo, en la medida en que permitió establecer con claridad la situación contractual de los tramos no entregados para operación y la procedencia contractual de los costos de operación y mantenimiento reconocidos, sin que se configure un reconocimiento indebido de recursos en el marco del contrato de concesión vigente. En ese sentido, se concluye que las condiciones que dieron origen al hallazgo no subsisten, en tanto la Entidad cuenta con un análisis técnico, contractual y financiero integral que respalda la gestión adelantada frente a los tramos no operativos y con mecanismos de seguimiento y control que permiten mitigar el riesgo identificado por la Contraloría General de la República. En consecuencia, y conforme a los criterios establecidos en el Instructivo para la Revisión de la Efectividad de los Planes de Mejoramiento formulados en atención a hallazgos de la Contraloría General de la República – EVCI-I-007, el Plan de Mejoramiento Institucional asociado al hallazgo 1418-13 se evalúa como EFECTIVO, desde el punto de vista administrativo, bajo el criterio de desaparición de la causa de hecho. | Fiscal | Si | Auto de cierre y archivo No. 009 del 1 de febrero de 2022 de la IP 85112-2020-38197 con radicado ANI No. 2022-409-012753-2 del 4 de marzo de 2022 (CGR 2022EE0014816) Informado a la OCI a través del memorando 20225000030193 del 8 de febrero de 2022.
2023CP | 1543 | 19 | Hallazgo 19. ZODME Portugal Unidad Funcional 8 – Concesión Bucaramanga-Barrancabermeja- Yondó Contrato 013 de 2015 – Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. En visita de inspección realizada a la Concesión por parte de la CGR, se identificaron las siguientes deficiencias en el ZODME (abreviatura conocida para identificar las Zonas de Disposición de Material de Excavación Sobrante) Portugal ubicado en la Unidad Funcional 8, no se evidencio delimitación clara del área de depósito, el cercado con polisombra es discontinuo en algunos tramos, no se evidencio conformación ni compactación del material depositado , además , se observó ausencia de nivelación y descapote de terreno en algunas áreas. | Las situaciones evidenciadas obedecen a una inadecuada gestión integral de los residuos de demolición y construcción, en su almacenamiento por parte del concesionario, así como una deficiente supervisión por parte de la interventoría en esta actividad y del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del concesionario por parte de la ANI. | Lo evidenciado hace referencia al incumplimiento a la Resolución 0472 de 2017, la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de Infraestructura Subsector Vial como Medidas de Manejo Ambiental Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos y el numeral 1 del artículo 38 de la ley 1952 de 2019, ya que no se está cumpliendo lo estipulado en estos documentos en términos de almacenamiento y gestión de residuos depositados. | Cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental para las Zonas de Disposición de Materiales de Excavación y Sobrantes ZODMES Cumplir con lo establecido en la Resolución 1665 del 20 de septiembre de 2021 por la cual se modificó la Licencia Ambiental (Resolución 0763 del 30-06-2017) para la inclusión de la ZODME ZPORTUGAL) Cumplir con las disposiciones relacionadas con la gestión y manejo de RCD contenidas en la Resolución 0472 de 2017 y Resolución 1257 de 2021 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD)", así mismo con lo señalado en las fichas aplicables del Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental elaborado por el concesionario para la fase de operación y mantenimiento. | 1. Solicitud de concepto a interventoría que incluya: Estado de uso de las ZODMES del proyecto. Estado de implementación de medidas del PMA aplicables para las ZODMES. Estado de cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1665 del 20 de septiembre de 2021 (modificación para ZODME ZPORTUGAL) Estado de aplicación de Resolución 0472 de 2017 y Resolución 1257 de 2021 (gestión integral de RCD) 2. Concepto de interventoría (informe que contiene la información relacionada previamente). 3. Visita de la ANI e Interventoría para verificación del cumplimiento de las medias 4. Informe de seguimiento ANI 5. Socializar el Manual de supervisión e interventoría al interior del Grupo Interno de Trabajo Ambiental. 6. Actualización Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006 7. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Solicitud de concepto a interventoría que incluya: Estado de uso de las ZODMES del proyecto. Estado de implementación de medidas del PMA aplicables para las ZODMES. Estado de cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1665 del 20 de septiembre de 2021 (modificación para ZODME ZPORTUGAL) Estado de aplicación de Resolución 0472 de 2017 y Resolución 1257 de 2021 (gestión integral de RCD) 2. Concepto de interventoría (informe que contiene la información relacionada previamente). 3. Visita de la ANI e Interventoría para verificación del cumplimiento de las medidas 4. Informe de seguimiento ANI UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Acta de Socialización / Presentación / Manual de supervisión e interventoría 6. Procedimiento de seguimiento a la gestión social y ambiental GCSP-P-006. (revisión y/o actualización ) INFORME DE CIERRE 7. Informe de Cierre | 7 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Ej5EhFho7SJNulvqOy7pzxwBA34BirW1qSGlfT1qDPSnRw?e=w5ahaj | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Auditoría a la función pública de Supervisión y de Interventoría asociada al proyecto Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó Radicado ANI No. 20261020068373 del 25-03-2026 | OCI | EFECTIVO | Los soportes de las unidades de medida correctivas demuestran el seguimiento y control por parte de la interventoría Consorcio BBY y de la ANI a las medidas implementadas por el Concesionario para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de Zonas de Disposición de Materiales de Excavación Sobrantes (ZODMEs), haciendo énfasis en la ZODME Portugal, cuyas condiciones evidenciadas por la CGR en octubre de 2023 dieron lugar a la formulación del hallazgo. Por su parte, los soportes de las unidades de medida preventivas demuestran la socialización y disponibilidad de documentación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión orientada a evitar la repetición de hallazgos similares, pues dan cuenta de lineamientos internos para el seguimiento y control en materia ambiental de los proyectos a cargo de la ANI. Se resalta que, con fundamento en los soportes que acreditan el cumplimiento de la unidad de medida No. 3, en agosto de 2024 el apoyo ambiental del Equipo de Coordinación y Seguimiento del proyecto evidenció que “(…) respecto a la Zodme Portugal de la UF8, la zona de disposición de material de excavación ha experimentado un proceso de revegetalización natural, presenta un contexto ecológico y paisajístico singular. Esta área, ha sido objeto de renacimiento biológico, donde la flora nativa ha comenzado a establecerse, lo que se traduce en una recuperación ecológica notable. Esta dinámica de revegetalización no solo contribuye a la biodiversidad local, sino que también proporciona servicios ecosistémicos, como la estabilización del suelo, la reducción de la erosión y la mejora de la calidad del aire. Sin embargo, el acceso a las diferentes secciones de esta área se ve restringido, por la densidad de la vegetación y por la falta de intervención dificulta la movilidad. Esta inaccesibilidad puede ser positiva desde un punto de vista ambiental, ya que limita la perturbación humana y permite que los procesos naturales de regeneración continúen sin interferencias.” La Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entornó informó a través del informe de cierre del plan de mejoramiento que “(…)es crucial destacar que la ZODME Portugal se encuentra habilitada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), según la Resolución 1665 del 20 de septiembre de 2021, la cual establece especificaciones técnicas para la zona (como capacidad, estructuras de contención, sistema de subdrenaje, sistema de drenaje de aguas superficiales, piscinas desarenadoras, cobertura vegetal y acceso vial). A la fecha de elaboración del presente informe, aún se mantiene en vigor la medida preventiva de suspensión de actividades para todas las ZODMES, impuesta por la ANLA a través de la Resolución 1792 del 15 de agosto de 2023.” En visita de campo realizada por la Oficina de Control Interno en febrero de 2026 se evidenció que la ZODME Portugal se encuentra inactiva, es decir que no hace parte de las zonas donde se adelante gestión de residuos de demolición y construcción. Se evidenció un terreno con cobertura vegetal, sin alertas visibles de erosión o inestabilidad. En consecuencia, no se evidenciaron condiciones de una inadecuada gestión integral de residuos de demolición y construcción. Finalmente, la Oficina de Control Interno evidenció, a través del contenido del capítulo ambiental de los informes mensuales de la Interventoría Consorcio Consultécnicos, así como de actas de comités ambientales, donde participa el Concesionario, la Interventoría y la ANI, continuidad en el seguimiento y control a las acciones del Concesionario relacionadas con las ZODMES del proyecto. En consecuencia, se considera que las acciones implementadas permitieron atender las condiciones que dieron origen al hallazgo, por lo cual el plan de mejoramiento se establece como efectivo. | Disciplinario | Si | Auditoría a la función pública de Supervisión y de Interventoría asociada al proyecto Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó Radicado ANI No. 20261020068373 del 25-03-2026
2023CP | 1546 | 22 | Hallazgo 22. Mantenimiento y Operación Concesión Bucaramanga Barrancabermeja Yondó. Contrato 013 de 2015 - Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Beneficio de Auditoría Cualitativo. En visita de inspección a la Concesión Bucaramanga Barrancabermeja Yondó, por parte de la CGR, los días 02, 03 y 04 de octubre de 2023, se evidenciaron deficiencias constructivas, en el mantenimiento y operación de la Concesión, ya que se observaron algunos tramos de la vía con fallas en el pavimento tales ahuellamiento, grietas, fisuras; así mismo, deficiencias en el mantenimiento rutinario, como falta de rocería y limpieza en el derecho de vía; deficiencias en la señalización horizontal y vertical; en la seguridad de los equipos de las estaciones de pesaje y peaje. | Ocasionado por deficiencias constructivas, así como deficiencias en el seguimiento y control técnico de las obras y la operación, por inobservancia de lo establecido en el Apéndice Técnico 2 de Mantenimiento y Operación del Contrato de Concesión 009 de 2015. | Lo cual afecta el nivel de servicio y genera riesgo en la seguridad y transitabilidad de los usuarios de la vía, contraviniendo presuntamente lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Contrato de Concesión 013 de 2015 y el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019. Adicionalmente, se presenta beneficio de auditoría cualitativo, en razón a que posterior a la visita realizada por la CGR y a la comunicación de la observación, fue subsanado lo referente a la deficiencia reportada con el sello de las briquetas extraídas para ensayos en el sector de deformaciones presentadas en la Unidad Funcional, así como la puesta en marcha y encendido de la UPS de la Estación de Pesaje La Virgen. | Conminar al Concesionario a dar cumplimiento de sus obligaciones contractuales en lo referente a Mantenimiento y operación de la vía, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2 y 4. | 1. Comunicado al concesionario informando sobre las observaciones indicadas por el ente de control y requerir la atención e informe del Concesionario de la subsanación de las observaciones. 2. Informes del Concesionario donde se evidencie la subsanación de las observaciones indicadas por el Ente de Control. 3. Informe de la interventoría donde se evidencia la revisión del informe remitido por el Concesionario y verificación final de la subsanación de las observaciones. 4. Acciones Administrativas Conminatorias con el fin de dar cumplimiento a las observaciones. 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Comunicado al concesionario 2. Informes del Concesionario 3. Informe de la interventoría 4. Acciones Administrativas Conminatorias UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Interventoría y Supervisión INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2024-01-30 | 2025-05-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/ElHfOkZMhUVKoJo3KsYaIoUBUMQJNT4nDENMIPBxWJFfqw?e=mGlNjy | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Auditoría a la función pública de Supervisión y de Interventoría asociada al proyecto Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó Radicado ANI No. 20261020068373 del 25-03-2026 | OCI | EFECTIVO | Los soportes de las unidades de medida correctivas demuestran el seguimiento y control por parte de las interventorías Consorcio BBY y Consorcio Consultécnicos, así como de la ANI a las medidas implementadas por el Concesionario para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de operación y mantenimiento, según lo establecido en el apéndice técnico 2 del contrato de concesión No. 013 de 2015. Por su parte, el soporte de la unidad de medida preventiva demuestra documentación disponible en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión orientada a evitar la repetición de hallazgos similares, pues demuestran lineamientos internos para el seguimiento y control de los proyectos a cargo de la ANI. A través del informe de cierre del plan de mejoramiento, radicado en la Entidad con el No. 20255010071143 del 24 de abril de 2025, el Vicepresidente Ejecutivo certificó que “Las unidades de medida planteadas por la ANI lograron el objetivo esperado, dado que de acuerdo con lo reportado por la Interventoría Consorcio BBY, en las comunicaciones relacionadas como acciones conminatorias, se puede evidenciar el seguimiento y verificación por parte de la Interventoría de las actividades tendientes a garantizar las deficiencias constructivas y afectaciones al nivel de servicio del corredor, presentando los soportes frente al hallazgo mencionado, y evidencias de las acciones realizadas por el Concesionario para la atención y/o corrección de observaciones detectadas por la Contraloría General de la República.” En la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno durante el primer trimestre de 2026, se evidenció que ante incumplimientos a lo definido en el Apéndice Técnico 2 del contrato de concesión No. 013 de 2015, se aplican las disposiciones contractuales, tales como afectaciones a la retribución y/o compensación especial y la aplicación de los esquemas de apremio definidos en el capítulo X del contrato de concesión No. 013. Las afectaciones a la retribución/compensación especial están fundamentadas en el cálculo del índice de cumplimiento, que a su vez se determina con base en los resultados de la medición de indicadores de los niveles de servicio definidos contractualmente, lo que se corroboró con las actas de retribución de diciembre de 2026, remitidas por la Interventoría Consorcio Consultécnicos a la Supervisión a través del oficio con radicado ANI No. 20264090183162 del 13 de febrero de 2026. La aplicación a los esquemas de apremio por incumplimientos a lo definido en el Apéndice Técnico 2 del contrato de concesión No. 013 de 2015, se evidenció, por ejemplo, con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio con ocasión del incumplimiento del indicador E1 (IRI), de la unidad funcional 7.2 (Ver radicado ANI No. 20265010002253 del 05-01-2026) En materia de deficiencias constructivas, en la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno durante el primer trimestre de 2026 se evidenció que en el proyecto también se aplican las sanciones y esquemas de apremio definidas en el capítulo X del contrato de concesión No. 013 de 2015. Ejemplo de ello, es el proceso administrativo sancionatorio en trámite con ocasión del incumplimiento a las especificaciones técnicas en la construcción del terraplén ubicado entre las abscisas K100+010 a K100+130 de la unidad funcional 8 (Ver radicado ANI No. 20223060147163 del 29-02-2022) En ese orden de ideas, se evidenció que ante incumplimientos en materia de construcción y de operación y mantenimiento, la Interventoría y la Supervisión aplican las medidas contractuales previstas, tales como afectaciones a la retribución y/o compensaciones especiales, así como esquemas de apremio, superando la situación que originó el hallazgo. | Disciplinario | Si | Auditoría a la función pública de Supervisión y de Interventoría asociada al proyecto Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó Radicado ANI No. 20261020068373 del 25-03-2026
2023CP | 1550 | 26 | Hallazgo 26. Estabilidad de las obras de contención, pavimento y drenaje en el área de la doble calzada y franjas de retiro por la existencia de grandes coluviones activos en la UF 8 Contrato de Concesión 013 de 2015 BBY– Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria para Indagación Preliminar. Se evidenció la materialización del riesgo de desestabilización de los coluviones activos en la Unidad Funcional 8, en el sector PR 42+470 al 42+580, indicado en la advertencia realizada por la CGR, mediante documento 2023EE0012421, Advertencia al Gestor Fiscal, Agencia Nacional de Infraestructura ANI – Contrato Concesión APP 4G No.013 de 2015, tal como se observó en la visita de inspección realizada al sitio del deslizamiento el 3 de octubre de 2023. Situación que afecta el bien de beneficio y uso público de la Nación, en detrimento del patrimonio del Estado. | Lo anterior por la no inclusión en la matriz de riesgos, la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos por la actividad de los coluviones presentes en el Tramo PR42+000y45+500 en la definición del trazado y diseño de la Unidad Funcional 8 y por tanto no se estableció un plan de mitigación del riesgo, como lo indicó la advertencia de la Contraloría General de la República. | Lo identificado podría configurarse en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado en cuantía por determinar, correspondiente al valor de la estructura de la vía, sus obras de arte, drenajes y taludes afectados por el deslizamiento, toda vez que se trata de un bien de beneficio y uso público, que se encontraba en servicio y normal transitabilidad y se contraviene presuntamente lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Nacional; los artículos 3, 4, 5, numerales 3 a 5 del artículo 25 y numerales 1 y 4 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; el artículo 3 de la Ley 489 de 1998; el artículo 3 del Decreto 403 de 2020, los artículos 3, 4, 6 y 7 de la Ley 610 de 2000 y Art. 38 de la Ley 1952 de 2019, así como lo establecido en el Contrato de Concesión 009 de 2015. | Conminar al Concesionario a dar cumplimiento de sus obligaciones contractuales en términos de riesgos constructivos y Apéndice Técnico 1. | 1. Informe de seguimiento de la Interventoría de las intervenciones realizadas por el Concesionario en el sector PR42+470 al 42+580 2. Acciones Administrativas Conminatorias con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en el Contrato de Concesión en términos de riesgos constructivos. 3, Resolución tránsito de vehículos por el sector sin restricciones 4. Fallo amigable No. 152356 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Proceso Administrativo Sancionatorio. 7. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de seguimiento de la Interventoría del sector PR42+470 al 42+580 2. Acciones Administrativas Conminatorias 3, Resolución tránsito de vehículos por el sector sin restricciones 4. Fallo amigable No. 152356 UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 5. Manual de Interventoría y Supervisión 6. Proceso Administrativo Sancionatorio INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2024-01-30 | 2025-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EuKN0aABHWlJtrYFRreVSMwB_pIX-JWSCOaAu15mGHl8RQ?e=Nc25WV | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Auditoría a la función pública de Supervisión y de Interventoría asociada al proyecto Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó Radicado ANI No. 20261020068373 del 25-03-2026 | OCI | EFECTIVO | Los soportes de las unidades de medida correctivas evidencian el seguimiento y control por parte de las interventorías Consorcio BBY y Consorcio Consultécnicos, así como de la ANI, a las medidas implementadas en el sector comprendido entre el PR42+471 y el PR42+580 de la Ruta Nacional 6602 (La Fortuna - Lebrija), afectado por el movimiento de remoción en masa del 3 de octubre de 2023. Asimismo, evidencian decisiones de actores externos, tales como INVIAS y el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá, relacionadas con i) el levantamiento de restricciones de tránsito en el sector afectado (Resolución INVIAS No. 05637 del 29 de noviembre de 2025) y con la ausencia de responsabilidad del Concesionario frente a las causas del movimiento de remoción en masa ocurrido en octubre de 2023 (Decisión No. 152356 del 15 de septiembre de 2025 del Panel de Amigable Composición del Proyecto) Por su parte, los soportes de las unidades de medida preventivas, demuestran la disponibilidad de documentación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión orientada brindar lineamientos internos para el seguimiento y control de los proyectos a cargo de la ANI, así como para la aplicación de procedimientos administrativos sancionatorios. Se resalta que a través de la decisión No. 152356 del 15 de septiembre de 2025 del Panel de Amigable Composición se declaró la imposibilidad de prever el deslizamiento, entre otros aspectos, así: “TERCERO: DECLARAR que, el deslizamiento en masa que ocurrió el 1 de octubre de 2023 es un EER en los términos de la Sección 14.2 de la Parte General del Contrato, en la medida en que, por sus características y según analizó el Panel en la parte motiva, la CONCESIONARIA no estaba obligada a prever que podía ocurrir, ni podía razonablemente evitar sus efectos. Por lo anterior, prospera la solicitud tercera de la convocatoria y se niegan las solicitudes 1,2,3,4 y 8 de la ANI, de conformidad con las razones expuestas en esta Decisión. CUARTO: DECLARAR que, el EER al que se refiere el numeral anterior exime a la CONCESIONARIA, durante el Periodo Especial reconocido por esta Decisión, de cumplir las obligaciones que establece el literal r) de la sección 4.5 de la Parte General del Contrato, en la zona afectada de la Unidad Funcional 8. QUINTO: DECLARAR que la CONCESIONARIA queda relevada de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales referidas al tramo comprendido entre PR42+475 y PR 42+550 de la Ruta Nacional 6602, durante el Periodo Especial reconocido por esta Decisión según lo expuesto en la parte motiva. Por lo anterior prospera parcialmente la petición cuarta de la convocatoria y prospera parcialmente la 5 de la ANI.” A través del informe de cierre del plan de mejoramiento (Radicado ANI No. 20255010233623 del 19-12-25), el Vicepresidente Ejecutivo de indicó que “(…) sobre la no inclusión en la matriz de riesgos, de la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos por la actividad de los coluviones presentes en el Tramo PR42+000 y 45+500 de la Unidad Funcional 8, de acuerdo con la decisión del Amigable componedor, tras el evento ocurrido en el K42+470, el Concesionario no estaba obligado a prever que podría ocurrir dicho evento.” Asimismo, a través del informe de cierre se evidencia que las obras para la estabilización del tramo afectado finalizaron en marzo de 2025. Finalmente, en visita realizada en febrero de 2026 por parte de la Oficina de Control Interno, se verificó que el tramo comprendido entre el PR42+471 y el PR42+580 se encuentra intervenido y estabilizado, con tránsito habilitado conforme a lo dispuesto por el INVIAS, sin observarse nuevas afectaciones asociadas al evento ocurrido en octubre de 2023. En consecuencia, se evidencia la ejecución de las medidas correctivas, el seguimiento institucional y la definición contractual respecto a la previsibilidad del evento. Por lo anterior, se concluye que las acciones implementadas atendieron la situación que dio origen al hallazgo, por lo que el plan de mejoramiento se establece como efectivo. | Disciplinario | Si | Auditoría a la función pública de Supervisión y de Interventoría asociada al proyecto Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó Radicado ANI No. 20261020068373 del 25-03-2026
2023F | 1562 | 10 | Hallazgo 10- Apropiación de recursos para el pago del laudo proferido por tribunal arbitramento dentro tramite arbitral proferido el 17 de junio de 2022 de la cuenta por pagar constituida en la vigencia 2023. Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria. (A) (D). La entidad no realizó las gestiones oportunas y suficientes para apropiar los recursos necesarios para cumplir con la obligación de pagar la condena impuesta mediante laudo proferido el 17 de junio de 2022, por el tribunal de arbitramento Contrato de Concesión APP No. 013 de 2015 por $5.768.990.160, por cual mediante Resolución de la ANI 20237010018795 del 29-12-2023 realiza una liquidación al 17 de junio de 2022, por $5.923.444.214,34 donde se incluye reconocimiento de intereses y se reconoce el gasto y se ordena el pago parcial de $4.848.392.441,92 de la condena impuesta. | Esta situación se presenta por deficiencias en la gestión de la entidad para cumplir con el pago de la totalidad de la obligación y para la consecución de los recursos presupuéstales oportunos y suficientes. | Los hechos descritos, generan intereses de mora a la tasa más alta autorizada, desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que cancele la totalidad de las sumas debidas, que se han calculado a la fecha de resolución por $15.127.209 y un saldo pendiente por $1.075.051.773, al no haber realizado la gestión oportuna y apropiado los recursos necesarios para cumplir con su obligación, dentro de los términos establecidos para el efecto. No obstante indicarse en la Resolución 20237010018795 del 29-12-2023, que se reconoce el interés de mora precitado, es necesario indicarse que no se puede constituir el carácter fiscal en consideración a que no se evidencia a la fecha del proceso auditor el pago de este concepto, lo que implica que no hay un daño cierto y se ha realizado la respectiva erogación. | Soportar las gestiones para la apropiación de recursos para el pago del laudo proferido por el tribunal de arbitramento. | 1. Documentos que soportan las gestiones del pago parcial de la condena interpuesta mediante el laudo proferido el 17 de junio de 2022. 2. Documentos que soportan las gestiones del pago del saldo de la condena interpuesta mediante el laudo proferido el 17 de junio de 2022. 3. Socializar Procedimiento Gestión del cumplimiento de sentencias y, conciliaciones y pago de gastos judiciales GEJU-P-012 4. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 1. Documentos que soportan las gestiones del pago parcial de la condena interpuesta mediante el laudo proferido el 17 de junio de 2022. 2. Documentos que soportan las gestiones del pago del saldo de la condena interpuesta mediante el laudo proferido el 17 de junio de 2022. UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA: 3. Socializar Procedimiento Gestión del cumplimiento de sentencias y, conciliaciones y pago de gastos judiciales GEJU-P-012 INFORME DE CIERRE: 4. Informe de cierre. | 4 | 2024-07-23 | 2025-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EoWYptHuMd9Fp0qq4v5AxSABNJv3lgWES9NXvf789mUlXA?e=E2sYzT | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 1. Deficiencias en la gestión institucional o interinstitucional | Auditoría a la función pública de Supervisión y de Interventoría asociada al proyecto Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó Radicado ANI No. 20261020068373 del 25-03-2026 Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | OCI | EFECTIVO | Se debe tener en cuenta que la causa del hallazgo está asociada a las gestiones oportunas que debió adelantar la Agencia para el cumplimiento del resuelve decimoctavo. Una vez revisados los soportes de las unidades de medida correctivas, se concluyó que estas demuestran que efectivamente se gestionó lo necesario para realizar el pago parcial de la condena interpuesta mediante el laudo arbitral, de la siguiente manera: UM Correctivas: 1. “Documentos que soportan las gestiones del pago parcial de la condena interpuesta mediante el laudo proferido el 17 de junio de 2022” Para el cumplimiento del resuelve decimonoveno, se observó que mediante memorando No. 20225000160073 el 21 de diciembre de 2022 (previo a la generación del hallazgo) la Vicepresidencia Ejecutiva - VEJ tramitó el pago del resuelve 19 del laudo proferido, que corresponde a condena por $1.101.966.949 por devoluciones por desempeño efectuadas sobre la retribución por incumplimiento de indicadores, soportado con radicado No. 20225000399811 del 9 de diciembre de 2022, en el que se solicita a la fiduciaria el traslado de la subcuenta de excedentes ANI para el pago de la condena, por valor total de $1.148.621.244, correspondientes al capital de la condena más $46.654.295 por intereses causados entre el 6 de julio y el 2 de diciembre de 2022. Al respecto la fiduciaria confirmó la realización efectiva del traslado realizado el 14 de diciembre de la misma anualidad. Por otra parte, se observó la orden de pago proferida por bajo la Resolución No. 20237010018795 del 29 de diciembre de 2023, a través de la que se liquidaron los intereses corrientes entre el 5 de julio y 5 de octubre de 2022 por $139.326.845 e intereses moratorios del 26 al 28 de diciembre de 2023 por $15.127.209, para un total por intereses de $156.115.137. Valor capital más intereses $5.923.444.214. En esta Resolución se señala que la Interventoría presentó la cuenta de cobro el 26 de diciembre de 2023 y que la Entidad dispone de $4.848.392.441,92 para abonar a la deuda sobre el resuelve decimoctavo, tal como ordena la Vicepresidencia Jurídica con esta Resolución. 2. “Documentos que soportan las gestiones del pago del saldo de la condena interpuesta mediante el laudo proferido el 17 de junio de 2022”. Su cumplimiento se soportó de la siguiente manera: a) Con memorando No. 20247010117563 del 11 de julio de 2024, la Coordinación del GIT de Defensa Judicial con asunto “solicitud prioritaria PAC para el pago del saldo de la deuda del laudo arbitral 127211 proyecto BBY – urgente término para pagar dentro de 10 días”, dirigido a la Coordinación del GIT Administrativo y Financiero, se actualizó el cálculo de los valores adeudados teniendo en cuenta el abono realizado en diciembre de 2023, que cubrió en total $311.868.136 por intereses recalculados al 30 de enero de 2024, generando un saldo de la obligación por $167.218.970,69 por intereses moratorios pendientes entre el 31 de enero y el 25 de julio de 2024, más el capital pendiente para un total de $1.399.684.825, solicita urgentemente se gestione un cupo PAC por valor total referido. b) Resolución No. 20247010009315 del 24 de julio de 2024 proferida por la Vicepresidencia Jurídica en la que se resuelve reconocer el gasto y ordenar el pago total del saldo pendiente de la condena del laudo arbitral con radicado CCB 127211 y en ese sentido pagar la suma de $1.399.684.824,73 c) Con memorando No. 20243060331861 del 16 de septiembre de 2024 la Gerencia Financiera de la VEJ, del proyecto BBY, reitera la solicitud de paz y salvo al representante legal de la Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S. “(…) por concepto de las condenas impuestas proferidas en el laudo arbitral 127211 saldadas y pagadas por la Entidad”. d) En comunicación de la Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S., suscrita por su representante legal, con radicado No.2024-11-03895S confirman la recepción de los saldos descritos en los numerales y literales anteriores, y certifican expresamente el paz y salvo a la Agencia “por concepto de las condenas impuestas proferidas en Laudo Arbitral 127211 saldadas y pagadas por la Entidad”. De acuerdo con lo anterior se dio cumplimiento a las unidades de medida correctiva establecidas para el caso particular. No obstante, se resalta el gasto adicional para la Agencia debido a la inoportunidad en el pago por un valor total de $525.741.402 por concepto de intereses corrientes y de mora sobre el capital adeudado de acuerdo con los “resuelves 18° y 19°” del laudo, lo cual equivale al 7.65% adicionales al capital ordenado en contra de la Agencia. Al respecto en el marco de las normas de austeridad en el gasto contenidas en el Decreto 1068 de 2015, capítulo 7 Otras Disposiciones, artículo 2.8.4.8.1 establece: “Pagos conciliaciones judiciales. Los apoderados de los órganos públicos deben garantizar que los pagos de las conciliaciones judiciales, las transacciones y todas las soluciones alternativas de conflictos sean oportunos, con el fin de evitar gastos adicionales para el Tesoro Público”. Respecto a la unidad de medida correctiva “3. Socializar Procedimiento Gestión del cumplimiento de sentencias y, conciliaciones y pago de gastos judiciales GEJU-P-012“, se evidenció a través de acta de reunión virtual, que indica como organizador a la Vicepresidencia Ejecutiva, la socialización del hallazgo en cuestión y el procedimiento de Gestión Jurídica GEJU-P-012 “Pago de Condenas”, la reunión contó con la participación de ingenieros, contratistas, la Gerencia Financiera y el líder de seguimiento del proyecto BBY de la VEJ, y profesionales de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno -VPRE. El acta no da cuenta de la fecha de realización de la reunión ni de compromisos establecidos en ella. En el Informe de cierre PMI remitido por la VEJ a la VPRE en el formato EVCI-F-034 con radicado ANI No. 20255010113213 del 26 de junio de 2025 en el numeral IV. Efectividad del plan de mejoramiento para atacar la causa y efecto del hallazgo indicado, se indica que: 1. Dado que se cuenta con el paz y salvo por parte del concesionario, las unidades de medida planteadas lograron el objetivo esperado. 2. Indican que la ANI sí realizó las gestiones oportunas y suficientes para apropiar recursos y cumplir con la condena impuesta en el laudo arbitral 127211. Al respecto, la Oficina de Control Interno precisa que el cumplimiento de las unidades de medida correctivas están orientadas a la superación de la situación particular que dio lugar al hallazgo, para el caso, la falta de gestión oportuna para el pago del laudo arbitral 127211, que ocasionó, como se mencionó líneas arriba, el pago de $525.7 millones por intereses; mientras que las unidades de medida preventivas se orientan a que los hechos no se vuelvan a repetir con situaciones semejantes por la misma causa. En la auditoría adelanta por la Oficina de Control Interno en el primer trimestre de 2026, la VEJ reportó, respecto a la apropiación oportuna de recursos para el pago de condenas, que: 1. Se debe contar con una notificación oficial de la condena / sentencia 2. Con el numeral 1, remiten al área de Contabilidad para el registro contable el formato GADF-F-120 “Liquidación de la Deuda con fines contables” versión 001 del 13 de junio de 2025. Al respecto se observó que en el formato se identifican los datos básicos del concesionario y proceso, información adicional de las condiciones de pago, el resumen de la valoración de la obligación (discriminando capital, condena en costas, actualización de capital, intereses corrientes y de mora) e incluye las observaciones a la actualización del proceso y comentarios generales. El formato tiene los campos para las firmas por parte del Gerente Financiero de la VEJ y el Coordinador del GIT de Defensa Judicial. 3. Incorporar la necesidad en el anteproyecto de presupuesto 4. Revisan si se cuenta con cupo en la asignación establecida en el Decreto de desagregación del presupuesto. Frente a la información solicitada que permitiera validar la no repetición de los hechos que originaron el hallazgo, la VEJ informó la aplicación del procedimiento GEJU-P-012 Pago de Condenas (socializado como acción preventiva), las solicitudes de provisiones ante el Ministerio de Hacienda por parte de la Entidad, para buscar la apropiación de recursos; y remitió: 1. Relación de las condenas contra la ANI y relación de las fechas de envío de información. Se validó el cargue de la condena del Laudo arbitral CCB 141913 en carpeta de contabilidad con corte a diciembre de 2025 en el formato GADF-F-120 “Liquidación de la Deuda con fines contables”, la Ejecutoria No. 178 del 18/03/2025 para corrección de un concepto dentro del auto y el Laudo arbitral 141913 proferido el 5/03/2025 en la CCB contra la ANI por valor corregido de $35.825.535.588 2. Formato de reconocimiento condena e intereses condena Laudo Arbitral 141913. Corresponden a los formatos GADF-F-120 con corte a marzo, junio y diciembre de 2025, con sus respectivos comentarios generales diligenciados, en los que incluyen la discriminación de intereses ($885 millones con corte a junio de 2025, y acumulados por $2.047 millones de pesos con corte a diciembre de 2025). 3. Carpeta enviada al área de contabilidad - Formato 84 (información a revelar en los estados financieros). La inclusión de la información a revelar se verificó en las notas a los estados financieros de cierre de 2025, en la página web https://www.ani.gov.co/sites/default/files/6_notas_a_los_estados_financieros_20251.pdf dentro de la nota No. 22 Cuentas por Pagar – subtítulo Sentencias e intereses de sentencias – Laudos arbitrales ejecutoriados (…), página 110. En esta indica el valor en libros por el monto de la condena, y sobre la tasa de interés incluye: “DTF (rango de fecha) *: 19 de marzo de 2025 al 30 de junio de 2025 *Se aplica DTF entre los 10 primeros meses”. A partir de la verificación adicional hecha por la Oficina de Control Interno, respecto a la condena establecida con el laudo arbitral CCB 141913, se evidenció gestión para el reconocimiento por parte de la Entidad, lo que permite establecer la efectividad del plan de mejoramiento, en lo que corresponde a la incidencia administrativa del hallazgo, teniendo en cuenta que su causa fue “(…)deficiencias en la gestión de la Entidad para cumplir con el pago de la totalidad de la obligación y para la consecución de los recursos presupuéstales oportunos y suficientes.” No obstante, se resalta la obligación que, independiente de los procesos de Defensa Judicial de la Agencia, la Entidad debe contablemente identificar, reconocer, medir, presentar y revelar los hechos económicos, en cumplimiento de la normatividad asociada, en atención al principio fundamental de devengo . CGR: EFECTIVA, teniendo en cuenta que no se configuró hallazgo y que la acción de mejora, conforme a la unidad de medida establecida, presenta un cumplimiento del 100 %, de acuerdo con los soportes entregados por la ANI. | Disciplinario | Si | Auditoría a la función pública de Supervisión y de Interventoría asociada al proyecto Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó Radicado ANI No. 20261020068373 del 25-03-2026
2019F | 1376 | 37 | Hallazgo 37. Instalación y operación de la Estación de peaje Choachí. Contrato de Concesión 002 de 2014 - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. De la información analizada por la auditoria de la CGR, se evidencia que el concesionario tenía conocimiento de que la zona donde se proyectaba construir el peaje estaba dentro de dicho páramo desde el año 2015, como se registra en el PAGA de la U.F. 3 que este elaboró. Sin embargo, y a pesar que la gestión ambiental es una de sus obligaciones contractuales, el concesionario entregó el diseño de la estación de peaje y éste no fue objetado por la interventoría en octubre de 2015. Fue en octubre de 2017 cuando el concesionario y la interventoría realizaron mesas de trabajo con el fin de estudiar las opciones para modificar los diseños de la estación de peaje ante de la imposibilidad de construirla como se tenía previsto, por las limitaciones ambientales existentes. A partir de ese momento el concesionario realizó modificaciones a los diseños de la estación buscando disminuir el área de construcción y así mismo los impactos ambientales, proponiendo un nuevo diseño a Corporinoquia, quien finalmente se pronunció desfavorablemente ante la viabilidad de construir la estación de peaje en la ubicación prevista. | La CGR describe la causa textualmente así: "Los antecedentes de la situación descrita, permiten establecer las deficiencias en la gestión del concesionario al no realizar diligentemente y con oportunidad los trámites ante la autoridad ambiental al momento de detectar la limitante ambiental para la construcción de la estación de peaje, esto con suficiente anterioridad a la fecha límite para su construcción. Además, no se evidencia de parte de la interventoría y la ANI acciones oportunas y eficaces que permitieran superar la eventualidad presentada y de conminar al concesionario para cumplir con su obligación contractual. Se puede establecer que también se presentaron deficiencias en la estructuración del proyecto al conformar las unidades funcionales en las que este se dividió, puesto que la U.F. 3 quedó compuesta por los tramos Patios – La Calera (tramo 3A) y Limite de Bogotá – Choachí (tramo 3B), los cuales son completamente independientes entre sí y conectan con distintos tramos del proyecto; ya que el tramo Patios – La Calera funcionalmente conecta con el Tramo Sopo – La Calera y el tramo Límite de Bogotá – Choachí conecta funcionalmente con el tramo Choachí – Cáqueza. Por tanto, dadas las condiciones de tránsito de la vía, el tramo donde se ubica la Estación de peaje Choachí (Límite de Bogotá – Choachí) por funcionalidad resultaba más conveniente integrarse en una sola unidad funcional con el tramo Choachí – Cáqueza, conforme a la definición de unidad funcional que se establece en la parte general del Contrato de Concesión en su numeral 1.157, dado que los hechos demuestran que el tramo 3B de la U.F. 3 no opera con independencia funcional, puesto que la efectividad de su servicio depende de la entrada en funcionamiento de la U.F. 5". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Esta falencia en la estructuración del proyecto genera riesgo adicional con respeto a la financiación del proyecto, puesto que pese a estar terminada la U.F. 3 (excepto los tramos con EER vigentes) y una vez sea definida la nueva ubicación de la Estación de peaje Choachí, esta no podría iniciar recaudo por la oposición de la comunidad, que demanda la operación de las unidades funcionales 4 y 5 para justificar el pago de la tasa de peaje por el uso de la vía, conforme a lo socializado con respecto al alcance del proyecto; falencias en la gestión de los procesos para la estructuración de proyectos de concesión por parte de la ANI, en la ejecución del contrato de concesión y de interventoría, que como se indicó ha tenido efectos negativos para el proyecto y por ende no se ha cumplido oportunamente con el fin último del proyecto, el cual está orientado al beneficio de la población determinada". | °- Presentación de un Informe mediante el cual se evidencie cómo se ve afectado el DR 8 y los efectos que tiene la aplicación de ésta fórmula por la no instalación del Peaje de Choachí, para el pago por Diferencial de Recaudo. - Continuar con el análisis del peaje Choachí para definir su reubicación o no. - Solicitar a Vicepresidencia de Estructuración de la ANI, nos indique cuál fue el criterio utilizado para la definición de tramos de la Unidad Funcional 3, teniendo en cuenta que está conformada por dos tramos independientes funcionalmente que conectan en puntos diferentes en el proyecto. | 1. Presentar un informe de las gestiones realizadas sobre el peaje de Choachí. 2. Solicitar a la Vicepresidencia de Estructuración se aclare los criterios para definición de una Unidad Funcional, teniendo en cuenta la observación que realiza CGR sobre los tramos independientes que componen la UF 3 en el proyecto, esto para que sea analizado por esta Vicepresidencia para futuros Contratos de concesión. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de Interventoría. 2. Informe de gestión peaje Choachí. 3. Acta de Terminación UF 3. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 4. Gestiones ante estructuración. INFORME DE CIERRE 5. Informe de Cierre | 5 | 2020-08-20 | 2022-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/PERIMETRAL%20DE%20ORIENTE/HALLAZGO%201376-37?csf=1&web=1&e=2IjQyG | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 6. Problemas en la estructuración o alcance del proyecto | Informe de Auditoría técnica OCI Perimetral del Oriente de Cundinamarca - 202310200922563 del 26 de junio de 2023 Auditoría a la función pública de Supervisión y de Interventoría asociada al proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca. Contrato de concesión No. 002 de 2014. del 25/05/2026. | OCI | EFECTIVO NO VIGENTE | **SIN PRONUNCIAMIENTO DE EFECTIVIDAD** La causa del hallazgo según la CGR se describe a continuación: "Los antecedentes de la situación descrita, permiten establecer las deficiencias en la gestión del concesionario al no realizar diligentemente y con oportunidad los trámites ante la autoridad ambiental al momento de detectar la limitante ambiental para la construcción de la estación de peaje, esto con suficiente anterioridad a la fecha límite para su construcción. Además, no se evidencia de parte de la interventoría y la ANI acciones oportunas y eficaces que permitieran superar la eventualidad presentada y de conminar al concesionario para cumplir con su obligación contractual. Se puede establecer que también se presentaron deficiencias en la estructuración del proyecto al conformar las unidades funcionales en las que este se dividió, puesto que la U.F. 3 quedó compuesta por los tramos Patios – La Calera (tramo 3A) y Limite de Bogotá – Choachí (tramo 3B), los cuales son completamente independientes entre sí y conectan con distintos tramos del proyecto; ya que el tramo Patios – La Calera funcionalmente conecta con el Tramo Sopo – La Calera y el tramo Límite de Bogotá – Choachí conecta funcionalmente con el tramo Choachí – Cáqueza. Por tanto, dadas las condiciones de tránsito de la vía, el tramo donde se ubica la Estación de peaje Choachí (Límite de Bogotá – Choachí) por funcionalidad resultaba más conveniente integrarse en una sola unidad funcional con el tramo Choachí – Cáqueza, conforme a la definición de unidad funcional que se establece en la parte general del Contrato de Concesión en su numeral 1.157, dado que los hechos demuestran que el tramo 3B de la U.F. 3 no opera con independencia funcional, puesto que la efectividad de su servicio depende de la entrada en funcionamiento de la U.F. 5". Una vez revisadas las acciones correctivas realizadas por la ANI, se evidenció que las partes (ANI, Concesionario) suscribieron el otrosí N. 10 el 5 de noviembre de 2021, el cual modifica las condiciones contractuales y términos para la construcción del peaje denominado Choachí. En la Cláusula Decima Segunda del otrosí 10 se acordó lo siguiente: “CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – PLAZO PARA EL DISEÑO Y LA INSTALACION DE LA ESTACION DE PEAJE DE LA UNIDAD FUNCIONAL 3 (SUBSECTOR 2): De conformidad con lo descrito en la Sección 14.1 (e ) de la Parte General del Contrato de Concesión, el Concesionario contará con los siguientes plazos, desde la fecha de firma del presente Otrosí, para el Diseño y la Instalación de la Estación de Peaje de la Unidad Funcional 3 Subsector 2, a la que hace referencia en numeral 3.6 del Apéndice Técnico 1 del Contrato de concesión, Plazo que se discrimina de la siguiente manera: a) Seis (6) meses para la entrega a la Interventoría del Proyecto los Estudios y Diseños de la estación de Peaje de la Unidad Funcional 3 (Subsector 2). Posteriormente, la Interventoría revisara y presentara sus observaciones dentro de los términos descritos en la Sección 6.2 Literal (a) de la Parte General del Contrato de Concesión. El Concesionario realizará los ajustes que correspondan, en los términos contenidos en la Sección 6.4, Literal (a) de la Parte General del Contrato de Concesión. b) Seis (6) meses y veintiún (21) días, entendidos así: seis (6) meses otorgados para la construcción de la estación de Peaje, teniendo en cuenta que implica la ejecución de actividades adicionales, con base en la propuesta de diseño autorizada por CORPORINOQUIA, y veintiún (21) días correspondientes al plazo que le faltaba inicialmente al Concesionario para culminar la obligación contados desde el inicio de la vigencia del Periodo Especial (23 de noviembre de 2017) hasta el 14 de diciembre de 2017. “ Con lo anterior, el Concesionario mediante comunicado D-665-2022 del 5 de mayo de 2022, remitió a la Interventoría los diseños de la Estación del Peaje de Choachí. Posteriormente, la Interventoría mediante comunicado CD-PER-11660C-2022 R-2361-2022 del 21 de junio de 2022 emite observaciones con relación a los Diseños del Peaje Choachí. A mayo de 2023 se identificó un comunicado con radicado ANI 20234090538082 del 16 de mayo de 2023 por parte de la Interventoría el cual sigue emitiendo observaciones a los diseños para la construcción del Peaje Choachí. Con relación a la acción preventiva, se identificó que se informó a la Vicepresidencia de Estructuración las inconsistencias presentadas en el contrato de concesión con relación a la estructuración y definición del Peaje Choachí, con el fin de perfeccionar los futuros modelos de contratos de concesión. No obstante, las gestiones realizadas por las partes (Concesionario, ANI e Interventoría) para la construcción y puesta en operación de la estación de peaje, que se están llevando a cabo con el debido proceso, a la fecha de esta auditoría no se cuenta con la evidencia del cumplimiento, dentro del plazo de lo pactado en la cláusula décima segunda del otro si 10, del resultado esperado, que es la estación de peaje en operación, lo cual se requiere para poder declarar la desaparición de la causa de hecho del hallazgo. Por lo tanto, para la Oficina de Control Interno no es posible pronunciarse sobre la efectividad del plan de mejoramiento. Declarado efectivo OCI mayo de 2026: Las unidades de medida correctivas del plan de mejoramiento evidencian las gestiones adelantadas por el Concesionario, la Interventoría y la ANI para lograr la construcción de la estación de peaje Choachí, así como la suscripción del acta de terminación de la unidad funcional 3, del 8 de abril de 2022, donde se dejó la salvedad del Evento Eximente de Responsabilidad que no permitía la construcción de la estación de peaje. Por su parte, la unidad de medida preventiva demuestra que, a través del memorando con radicado ANI No. 20223060058063 del 22 de abril de 2022, la Vicepresidencia Ejecutiva informó a la Vicepresidencia de Estructuración sobre las problemáticas asociadas a la construcción del peaje Choachí, recomendando que “(…) para la estructuración de futuros proyectos, se realicen con un mayor detalle la investigación ambiental con el fin de determinar el posible impacto que pueda llegar a tener la ubicación de una estación de peaje” En ese sentido, se evidencia que se gestionó la situación que originó el hallazgo y se adoptaron medidas orientadas a prevenir la recurrencia de situaciones similares en futuros proyectos a cargo de la ANI. Se debe tener en cuenta que mediante laudo arbitral de diciembre de 2024 se ordenó la terminación anticipada del contrato de concesión No. 002 de 2014, lo que conllevó al cierre de las actividades constructivas previstas y en el inicio de la etapa de reversión; por lo tanto, se considera que no es procedente dejar vigente un plan de mejoramiento, ya que éste había sido formulado bajo condiciones normales de ejecución del citado contrato de concesión. | Disciplinario | Si | Auditoría a la función pública de Supervisión y de Interventoría asociada al proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca. Contrato de concesión No. 002 de 2014. del 25/05/2026
2023D | 1495 | 1 | Hallazgo 01. Estudios de detalle para los puentes de la UF3 y Funcionalidad puente peatonal, referencia K9+645, que hace parte de la UF3, Contrato de Concesión 002 de 2014. Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria para Indagación Preliminar (IP). La ANI suscribió el 8/09/2014 el Contrato de Concesión 002 de 2014, dentro de las actividades a desarrollar por el concesionario se encontraba la UF3, la cual comprende el Mejoramiento y rehabilitación del sector La Calera – Patios y Limite Bogotá - Choachí con una longitud 32.62 km y debía instalar tres (3) puentes peatonales con especificaciones que garantizaran el cruce adecuado de peatones. Para efectos, el Concesionario realizará una propuesta de tipo y ubicación considerando las necesidades de movilidad de cada población y del resultado de una interacción con las autoridades locales, la cual hará parte de los Estudios de Detalle. A 8 de abril de 2022, se había generado el reconocimiento total de la retribución de la UF3 por $158.189.648.160,2. Del análisis a la información suministrada por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, y visita efectuada por el auditor de la CGR al sitio donde se encuentran ubicados los puentes de la UF3, se identificó que el peatonal referenciado en k9+645 sector Patios, no conecta de forma adecuada o no garantiza el cruce adecuado de peatones ya que la ubicación limita la salida a una zona segura y la utilización del puente, toda vez que el costado norte llega sobre un talud construido con anclajes y concreto lanzado. . | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Debilidades en los estudios de detalle, no se evidencia los estudios de detalle; de transitabilidad, de necesidades que dieron lugar a la ubicación de los puentes peatonales relacionados con la localización de estos, desde la fase de estructuración del proyecto, incluido el referenciado como k9+645, ni actas o registros de concertación con las comunidades aledañas en la interacción con las autoridades locales ni pronunciamiento de la interventoría y de la ANI y falencias en la ejecución del contrato de concesión respecto a la construcción de los puentes peatonales (referencia K9+645) que hicieron parte de la Unidad Funcional 3. De igual forma, debilidades en el desarrollo de la labor de interventoría (Contrato 169 de 2014) respecto a la UF3 y de la supervisión.". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Lo identificado permite indicar que parte de los recursos aplicados en la UF3, específicamente para el puente peatonal (referencia k9+645) no cumplen con el fin para el cual fueron destinados, toda vez que el mismo debía construirse de manera funcional conectando los dos (2) costados que garantizaran su uso, por tanto, el monto reconocido y retribuido por el puente peatonal referencia K9+645 que hizo parte de la Unidad Funcional 3 se constituye en lesión al erario en una cuantía por determinar. Igualmente, limita una transitabilidad segura.". | Conminar al concesionario a evaluar e implementar una solución que mejore la funcionalidad del puente peatonal. | 1. Informe del concesionario que detalle la trazabilidad de la construcción del puente peatonal. 2. Informe del concesionario con la evaluación de los flujos peatonales actuales y proyectados del área de influencia del puente peatonal ubicado en el K9+645 de la unidad funcional 3, con la solución integral que mejore la conectividad, con su respectivo plan de obras. 3. Informe de la interventoría con la aprobación de la solución a implementar y del plan de obras. 4. Informe de seguimiento trimestral, por parte de la ANI. 5. Inicio de proceso sancionatorio y/o acciones conminatorias (cuando aplique) 6. Manual de interventoría y supervisión 7. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Informe de la trazabilidad del concesionario 2. Informe de la propuesta del concesionario 3. Informe de la interventoría 4. Informe de la ANI 5. Gestiones en el marco del Contrato de Interventoría No. 169 de 2014 y de Concesión 002 de 2014 UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 6. Manual de interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 7. Informe de cierre | 7 | 2023-06-20 | 2024-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EhtFUwRaf_NFpnyt17lPgloBlW6SSWnt_sWbAre7WhbTwA?e=uWel2n | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Auditoría a la función pública de Supervisión y de Interventoría asociada al proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca. Contrato de concesión No. 002 de 2014. del 25/05/2026. | OCI | EFECTIVO | Declarado efectivo OCI mayo de 2026: Las unidades de medida correctivas demuestran gestiones del Concesionario, interventorías (Consorcio Interventor ERS y Consorcio Intervías 4G) y de la ANI relacionadas con las verificaciones efectuadas al puente peatonal producto del hallazgo, que incluyeron, entre otras actividades, un análisis de funcionalidad y accesibilidad realizado por la firma Cal y Mayor, así como señalización y obras complementarias que fueron verificadas por el Consorcio Interventor ERS. Por su parte la unidad de medida preventiva corresponde a la implementación del Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002), el cual tiene como objetivo: “(…) establecer lineamientos de control y seguimiento para la estructuración y ejecución de los proyectos de infraestructura pública de transporte que se desarrollen a través de contratos de concesión y otras formas de Asociación Público Privada (…)” Por otro lado, en el informe de cierre del plan de mejoramiento la Vicepresidencia Ejecutiva certificó que “Las unidades de medida planteadas por la ANI lograron el objetivo esperado, toda vez que, se evaluó e implementó una solución para mejorar la funcionalidad del puente peatonal Carulla. La solución implementada por la Concesionaria en dicho puente fue evidenciada en campo por parte de la Contraloría General de la República en el marco de la Indagación Preliminar No. 85112-202343945, lo cual se soporta en el Acta de visita del 14 de marzo de 2024, que indica: “Se realiza visita al puente peatonal en comento, haciendo recorrido completo, tanto en el acceso por escaleras como el acceso por rampa, evidenciando que cumple normativa y funcionalidad. Se evidencia también buena iluminación y zonas seguras de acceso y llegada, así como señalización preventiva (…), a fin de que sea correctamente utilizado por la comunidad. Se realiza visita con acompañamiento de ANI, Concesionario e Interventoría. (…)” Posteriormente, mediante oficio 2024EE0057188 con radicado ANI No. 20244090390532 del 04 de abril de 2024, el ente de control comunicó que: “(…) se profirió el Auto No. 029 de fecha 18 de marzo de 2024, por medio del cual se dispone el Cierre y archivo de la Indagación Preliminar No. 85112-2023-43945 relacionada con presuntas irregularidades de carácter fiscal, derivadas de la funcionalidad del puente peatonal construido en el Km 9+645 sector Patios Municipio de la Calera, en desarrollo del contrato de concesión No 002 de 2014. Lo anterior por inexistencia del daño.”. Las gestiones y verificaciones adelantadas y evidenciadas a través de los soportes del plan de mejoramiento demuestran desaparición de la causa de hecho del hallazgo. Asimismo, las condiciones del puente producto del hallazgo fueron verificadas por la Oficina de Control Interno en abril de 2026, sin identificar novedades. | Disciplinario | Si | Auditoría a la función pública de Supervisión y de Interventoría asociada al proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca. Contrato de concesión No. 002 de 2014. del 25/05/2026
2019C | 1296 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia penal, fiscal y disciplinaria. Pago Comisión de Éxito estructuración proyecto Chirajara - Fundadores. En enero de 2016, la AM ordenó y pagó una Comisión de Éxito a la unión temporal que adelantó la estructuración de la Iniciativa Pública correspondiente al Grupo 3 Centro Oriente, que incluía el corredor Bogotá- Villavicencio, a pesar de que dicha propuesta no fue escogida ni contratada, toda vez que el Contrato 005 de 2015 de la concesión Chirajara - Fundadores fue producto de una propuesta de Iniciativa privada, con lo cual se generó un presunto daño patrimonial por $1.883,5 millones al pagar dicha comisión de éxito. | La CGR describe la causa así: "Se establece que mediante el patrimonio autónomo del Contrato 005 de 2015, se realizó el pago de $1 .883,5 millones con carga a la subcuenta Costos de Estructuración bajo el concepto "PAGO COMISIÓN DE ÉXITO PROYECTO CHIRAJARA-VILLAVICENCIO" de la Factura 395, emitida por la unión temporal que realizó la estructuración de la Iniciativa Pública contratada por FONADE, la cual, fue rechazada en el proceso de escogencia que realizó la misma ANI entre la Iniciativa Privada y la Iniciativa Pública. Por tanto, puede decirse que la comisión de éxito pagada no cumple con los requisitos que indicó el Honorable Consejo de Estado, para su reconocimiento". | La CGR describe el efecto así: "Se evidencia una presunta gestión antieconómica por parte de la ANI al pagar una comisión de éxito a una estructuración que no fue exitosa al no ser adjudicada, con lo cual presuntamente se contravino lo estipulado en el artículo 209 de la Constitución Política Nacional en relación a los principios de Economía y Eficacia, así como los principios de Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia y Economía, establecidos por el artículo 3 de la Ley 489 de 1998". | Sustento Legal parea el reconocimiento de las comisiones de éxito | 1. Radicado Contraloría Archivo Indagación Preliminar. 2. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 1. Radicado Contraloría Archivo Indagación Preliminar. INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre. | 2 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/CHIRAJARA%20-%20FUNDADORES/HALLAZGO%201296-2?csf=1&web=1&e=E0xjNY | Chirajara - Fundadores | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración | ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA, FISCAL y PENAL | Carretero | 7. Problemas financieros y uso de recursos | Revisión efectividad por la CGR, mediante Informe Final Auditoria de Cumplimiento, Radicado No. 20264090760182 del 16 de junio de 2026. | CGR | EFECTIVO | Concepto Efectividad CGR (16-06-2026) Cuatro (4) Hallazgos Efectivos: Corresponden a Hallazgo No. 7 (obra del km 58 terminada y operando en 2025), Hallazgo No. 16 (desaparición de la causa tras socializar instructivos de redes) y Hallazgo No. 17 (cumplimiento del 100% en procedimientos de gestión predial) y el Hallazgo No. 2 la entidad aportó sustento legal basado en el Decreto 100 de 2013 y la CGR cerró la Indagación Preliminar asociada. | Penal, Fiscal, Disciplinario | Si | Revisión efectividad por la CGR, mediante Informe Final Auditoria de Cumplimiento, Radicado No. 20264090760182 del 16 de junio de 2026.
2019C | 1301 | 7 | Hallazgo No. 7. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Infraestructura Especial del corredor existente en el Contrato de Asociación Público Privada - Privada de Iniciativa Privada sin recursos públicos 005 de 2015. La atención de sitios críticos y/o inestables del corredor existente Bogotá - Villavicencio, que permanentemente ha sido uno de los factores más críticos en la continuidad en la operación de la vía y que genera cierres debido a deslizamientos o inestabilidades, dentro del Contrato de Asociación Público - Privada de Iniciativa Privada 005 de 2015 se limita a limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín (en los casos que se presente) y señalización horizontal y vertical, y se excluyen del alcance del concesionario la implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial además de que también se excluye de medición para efectos de indicadores de disponibilidad, seguridad, calidad y nivel de servicio. (...) Se encontró que aunque la atención de estos puntos críticos e inestabilidades es un riesgo previsible teniendo en cuenta tanto la experiencia del concesionario actual que atiende el corredor, como la experiencia institucional en el manejo de estos sitios a lo largo de todo el tiempo que la vía ha estado concesionada, así como la dada por los laudos arbitrales que sobre este tema se han proferido para el corredor en cuestión. Encontramos que los continuos deslizamientos y cierres en puntos críticos conocidos que se presentan en el corredor bajo estudio y que han sido el principal factor para la inversión de obras de acuerdo a las políticas públicas dadas en los Conpes 2654 de 1993 y 3612 de 2009, no fueron incluidos en el nuevo Contrato de Asociación Público - Privada de Iniciativa Privada 005 de 2015, cuyo plazo es de aproximadamente 39 años y por ende se continúa sin dar soluciones definitivas a este problema, que es de preocupación por parte de la comunidad afectada y los usuarios del corredor, generando riesgo de afectación a la población que transita por este." | La CGR describe la causa así : "por deficiencias en la evaluación de las propuestas en fases de prefactibilidad y factibilidad que realizó la entidad al proyecto de Iniciativa Privada presentada por el originador y que concluyó con la contratación" (…) "este riesgo no fue tenido en cuenta dentro del análisis de riesgos del proyecto y, por tanto, tampoco cuenta con respaldo del fondo de contingencias para la mitigación del mismo, lo cual implica que ante cualquier materialización del riesgo, la Entidad deba buscar los recursos para su debida atención." | La CGR describe el efecto así "Con lo identificado presuntamente se incumplió con algunas funciones tanto generales como específicas de la Entidad y sus diferentes dependencias relacionadas con la estructuración y manejo de riesgos, establecidas en el Decreto 4165 de 2011." | Valoración de riesgo. | 1. Contrato INVIAS. 2. Anexo 4A - Apéndice Técnico para la etapa de factibilidad. 3. Contrato Parte Especial 5G. 4. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Contrato INVIAS. UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 2. Anexo 4A - Apéndice Técnico para la etapa de factibilidad. 3. Contrato Parte Especial 5G. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre. | 4 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/CHIRAJARA%20-%20FUNDADORES/HALLAZGO%201301-7?csf=1&web=1&e=Qy9eb3 | Chirajara - Fundadores | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Estructuración | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Revisión efectividad por la CGR, mediante Informe Final Auditoria de Cumplimiento, Radicado No. 20264090760182 del 16 de junio de 2026. | CGR | EFECTIVO | Concepto Efectividad CGR (16-06-2026) Cuatro (4) Hallazgos Efectivos: Corresponden a Hallazgo No. 7 (obra del km 58 terminada y operando en 2025), Hallazgo No. 16 (desaparición de la causa tras socializar instructivos de redes) y Hallazgo No. 17 (cumplimiento del 100% en procedimientos de gestión predial) y el Hallazgo No. 2 la entidad aportó sustento legal basado en el Decreto 100 de 2013 y la CGR cerró la Indagación Preliminar asociada. | Disciplinario | Si | Revisión efectividad por la CGR, mediante Informe Final Auditoria de Cumplimiento, Radicado No. 20264090760182 del 16 de junio de 2026.
2020F | 1438 | 16 | Hallazgo No. 16. Administrativo (A) - Fondeo Subcuenta Redes por Riesgo Sobrecosto Contrato de Concesión 05 de 2015, IP Chirajara – Fundadores. El concesionario no aplicó el trámite correspondiente para la aprobación del fondeo por sobrecostos a cargo de la ANI por interferencia de redes. El Concesionario de la IP Chirajara-Fundadores no se ciñó a lo establecido en el romanito (ii) del literal (c) numeral 3.5 “Obtención del VPIP y Compensación por Riesgos”, de la Parte General del Contrato 005 de 2015, como tampoco siguió el instructivo GCSP-I-019 “Aprobación fondeo por sobrecostos a cargo de la ANI por interferencia de redes” 23, para realizar el fondeo de la Subcuenta Redes que le corresponde a la ANI asumir al momento se activarse dicho riesgo; lo anterior se sustenta en las siguientes situaciones y precisiones consignadas en el informe mensual de interventoría No. 66 correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2020. se observa que el valor por concepto de redes ha alcanzado hasta el momento un valor de $4.374.096.220 a precios de 2013, cuantía que supera el valor estimado contractualmente en la subcuenta Redes, en 58,5%. Es así que el valor del costo de traslado de redes equivale al 158.5% del valor de la subcuenta y por ende el riesgo de sobre costo de redes se activó y debe compartirse por su naturaleza público – privado. Finalmente se anota que los valores reportados en los informes de interventoría de enero a noviembre de 2020, no pueden catalogarse como valores estimados cuando los mismos tratan del traslado e intervención de redes (obras) ejecutadas desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2020, es decir, ya no son estimadas sino son valores plenamente determinados, diferente es, que hasta diciembre de 2020 es que el Concesionario presenta el reporte los costos en que incurrió para las obras de traslado de redes, a efectos de que le sean aprobados los montos a cargo de la ANI que superan el 120%. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Todo lo anterior, denota debilidades en la gestión del Concesionario frente al cumplimiento del Contrato y del instructivo relacionados en acápites anteriores, relacionados con los procedimientos a seguir para el fondeo de sobrecostos a cargo de la ANI, de igual forma evidencia deficiencias en los mecanismos de control por parte de la interventoría para el seguimiento del procedimiento a seguir por parte del Concesionario del fondeo de la subcuenta redes en lo que corresponde a los valores a cargo de la ANI, una vez se activa el riesgo de sobrecosto de esa subcuenta". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: " lo cual genera incertidumbre sobre los datos registrados en los informes de interventoría y por ende en el control del Valor del Riesgo Materializado en el traslado y/o intervención de redes, de acuerdo con lo establecido en la Sección 3.5(c)(v) de esta Parte General. Lo que podría generar una aprobación por parte de la ANI, en cuantía menor a la realmente invertida por el Concesionario". | Evidencia de la Interventoría donde se exponga que el Concesionario cumplió con lo establecido en el romanito (ii) del literal (c) numeral 3.5 “Obtención del VPIP y Compensación por Riesgos”, de la Parte General del Contrato 005 de 2015. Socializar al Concesionario el instructivo GCSP-I-019 “Aprobación fondeo por sobrecostos a cargo de la ANI por interferencia de redes” Realizar seguimiento periódico a la ejecución del plan de intervención de redes tanto técnico como presupuestal/financiero en el marco de la asignación de riesgos contractual | 1. Informe de la Interventoría donde se evidencie que el Concesionario cumplió con lo establecido en el romanito (ii) del literal (c) numeral 3.5 “Obtención del VPIP y Compensación por Riesgos”, de la Parte General del Contrato 005 de 2015. 2. Realizar socialización al Concesionario por parte del área de riesgos, correspondiente al el instructivo GCSP-I-019 “Aprobación fondeo por sobrecostos a cargo de la ANI por interferencia de redes” 3. Informe Cierre del hallazgo. | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe de la Interventoría . 2. Socialización al Concesionario por parte del área de riesgos, correspondiente al el instructivo GCSP-I-019 “Aprobación fondeo por sobrecostos a cargo de la ANI por interferencia de redes” INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre del hallazgo. | 3 | 2021-08-01 | 2022-04-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/10.%20COMPARTIDOS/HALLAZGO%201438-16?csf=1&web=1&e=epFdrv | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Carretero | 7. Problemas financieros y uso de recursos | Revisión efectividad por la CGR, mediante Informe Final Auditoria de Cumplimiento, Radicado No. 20264090760182 del 16 de junio de 2026. | CGR | EFECTIVO | Concepto Efectividad CGR (16-06-2026) Cuatro (4) Hallazgos Efectivos: Corresponden a Hallazgo No. 7 (obra del km 58 terminada y operando en 2025), Hallazgo No. 16 (desaparición de la causa tras socializar instructivos de redes) y Hallazgo No. 17 (cumplimiento del 100% en procedimientos de gestión predial) y el Hallazgo No. 2 la entidad aportó sustento legal basado en el Decreto 100 de 2013 y la CGR cerró la Indagación Preliminar asociada. | Administrativo | Si | Revisión efectividad por la CGR, mediante Informe Final Auditoria de Cumplimiento, Radicado No. 20264090760182 del 16 de junio de 2026.
2020F | 1439 | 17 | Hallazgo No. 17. Administrativo (A) - Gestión Predial, Contrato de Concesión 05 de 2015, IP Chirajara – Fundadores. Retrasos en la adquisición predial del proyecto. Según su estructuración, el proyecto para sus 6 Unidades Funcionales, requiere un total de 122 predios de los cuales solo 81 han sido adquiridos, quedando pendiente por adquirir el equivalente al 33.61% de los predios, a pesar del tiempo transcurrido y grado de avance en estas unidades funcionales. A continuación, se describe el estado de los predios requeridos frente a los predios adquiridos a diciembre 31 de 2020. De otra parte, el Informe de Interventoría de marzo 01 de 2021 donde se atienden algunas observaciones del informe número 66 (correspondiente a diciembre de 2020) determina que se identificaron siete (7) predios nuevos25, por lo tanto, al finalizar el mes de diciembre de 2020, se identificó que se requieren adquirir áreas en un total de ciento veintinueve (129) predios para la realización del proyecto. Por último, el resumen de gestión predial contenido en el informe28 evidencia retrasos en algunas actividades; de esta manera solo el 81% de los predios cuentan con ficha socioeconómica, el 68% tienen avalúo comercial, el 82% cuentan con oferta notificada y registrada, el 42% presenta promesa de compraventa, 79% tienen acta de entrega, 62% tiene escritura registrada, el 55% han sido desenglobados, el 10% presentan demanda para expropiación y el 88% de los predios tienen disponibilidad para obra. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Esta situación hace evidente la existencia de deficiencias en la oportuna gestión para adquirir la longitud efectiva de los predios requeridos en las Unidades Funcionales 1 a 6, con el consecuente atraso para obtener la titularidad de los predios requeridos a favor de la ANI". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "dicha inoportunidad pueden ocasionar incumplimiento de las obligaciones contractuales". | Fortalecer los instrumentos de control y seguimiento de la Gestión predial desarrollada en los proyectos. | 1. Elaborar Informe integral que evidencie la situación predial actual del proyecto, dando cuenta del avance en la Gestión Predial . 2. Implementación de Procedimientos Estandarizados que permitan realizar de manera rigurosa el control la vigilancia sobre la Gestión Predial. - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 3. Sabana de Seguimiento de Expropiaciones: con el objeto de llevar la trazabilidad, seguimiento y control de los detalles del proceso mismo. 4. Informe Integral sobre el alcance de la modificación contractual, sección 4.17. 5. Mejorar la definición de las condiciones contractuales para los nuevos proyectos con el fin de mitigar el impacto de modificaciones contractuales (Contrato Estándar 5G) y Apéndice Técnico 7 Gestión Predial 6. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Informe predial sobre las condiciones actuales del proyecto UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Procedimientos: - Adquisición predial - GCSP-P-010 - Seguimiento a la gestión predial en proyectos concesionados - GCSP-P-025 3. Sábana Expropiaciones 4. Informe Integral Modificación Contractual. 5. Contrato Estándar 5G y Apéndice Técnico 7 Gestión Predial. INFORME DE CIERRE 6. Informe de Cierre UNIDADES DE MEDIDA COMPLEMENTARIAS O DE REFUERZO 7. Alcance informe de cierre. 8. Actas de terminación de las UF. | 8 | 2021-08-01 | 2025-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/09.%20VPRE/HALLAZGO%201439-17?csf=1&web=1&e=tgjpZ9 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | ADMINISTRATIVA | Carretero | 5. Gestión predial deficiente o demorada | Revisión efectividad por la CGR, mediante Informe Final Auditoria de Cumplimiento, Radicado No. 20264090760182 del 16 de junio de 2026. | CGR | EFECTIVO | Concepto Efectividad CGR (16-06-2026) Cuatro (4) Hallazgos Efectivos: Corresponden a Hallazgo No. 7 (obra del km 58 terminada y operando en 2025), Hallazgo No. 16 (desaparición de la causa tras socializar instructivos de redes) y Hallazgo No. 17 (cumplimiento del 100% en procedimientos de gestión predial) y el Hallazgo No. 2 la entidad aportó sustento legal basado en el Decreto 100 de 2013 y la CGR cerró la Indagación Preliminar asociada. | Administrativo | Si | Revisión efectividad por la CGR, mediante Informe Final Auditoria de Cumplimiento, Radicado No. 20264090760182 del 16 de junio de 2026.
2018F | 1303 | 1 | Hallazgo No. 1. Administrativo. Provisión, sentencias y conciliaciones. Para el cálculo del ajuste a los saldos iniciales, de acuerdo con el nuevo marco normativo, se presenta una presunta subestimación neta de $31.659 millones en la cuenta 9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS y sus correlativas y una presunta subestimación neta de $1.999 millones en la cuenta 3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN y sus correlativas. Para el ajuste a la provisión contable de sentencias y Conciliaciones a 31 de diciembre de 2018 se evidencia una presunta subestimación neta de $7.359 millones en la cuenta 9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS y sus cuentas correlativas, por otro lado una presunta subestimación neta de $210.422 millones en la cuenta 2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS y sus cuentas correlativas. Igualmente se presentan errores de diligenciamiento, donde los funcionarios no actualizan la duración del proceso, lo que afecta (subestimando o sobreestimando) en una cifra indeterminada el cálculo de la provisión contable. | La CGR describe la causa así: "La situación obedece a un presunto diligenciamiento incorrecto de la plantilla de Excel establecida para el cálculo de la provisión contable y a presuntas deficiencias en los controles establecidos en el proceso contable para el registro de los hechos económicos de la ANI". | La CGR describe el efecto así: "La situación descrita genera que la información contable incumpla las características cualitativas de la información financiera establecidas en el Numeral 4 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera". | Implementar controles que garanticen la capacitación de los servidores y colaborades del GIT de Defensa Judicial, para ello, los funcionarios de carrera en el marco del proceso de inducción a la entidad se incluirá la certificación en los cursos ofertados por la comunidad jurídica del conocimiento relacionados con el sistema Ekogui, ahora, en cuanto a los contratistas se requerirá junto con su primera cuenta de cobro que se acredite la capacitación en el sistema Ekogui, adicional a ello, los funcionarios de carrera y contratistas deberán acreditar la renovación del curso de calificación de riesgo procesal, provisión contable y pagos de sentencias y conciliaciones remitiendo la certificación a la gerencia del GIT a más tardar el 30 de enero de cada año. | 1.Validar y garantizar, que la totalidad de funcionarios y colaboradores actuales del GIT de Defensa Judicial cuente con la capacitación en calificación del riesgo y provisión contable. 2.Realización de los cursos ofertados por la ANDJE de manera individual por parte de los servidores y colaboradores del GIT de Defensa Judicial, referente a la Calificación de riesgo procesal, provisión contable y pagos de sentencias y conciliaciones que se encuentra en la comunidad jurídica del conocimiento. | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Informe sobre las capacitaciones en calificación del riesgo y provisión contable, realizadas a la totalidad de funcionarios y colaboradores actuales del GIT de Defensa Judicial. UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS 2.Certificado de capacitación de Ekogui emitidos por la ANDJE de manera individual referente a la Calificación de riesgo procesal, provisión contable y pagos de sentencias y conciliaciones que se encuentra en la comunidad jurídica del conocimiento. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2024-07-23 | 2025-02-28 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/07.%20VJUR/HALLAZGO%201303-1?csf=1&web=1&e=EYtZ5k | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | Institucional | 10. Deficiencias en provisiones y pagos | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | No ha sido efectiva por cuanto continúan evidenciándose debilidades comunicadas en el hallazgo correspondiente. EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, en el cual indica que " Se centraron en capacitar a los abogados del GIT de Defensa Judicial en el uso efectivo de las herramientas del sistema eKOGUI.", así mismo, la Entidad profirió la Resolución ANI No. 20247010010885 " Por medio de la cual la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE", se procedió a validar los respectivos soportes donde se evidencia el cumplimiento de las Acciones de Mejora propuestas. | Administrativo | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2018F | 1305 | 3 | Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Revelación en las notas a los estados financieros. Se realizó revisión de cada una de las notas a los estados financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2018 frente a la normatividad establecida referente al tipo de información cualitativa y cuantitativa que se debe revelar, en dicha revisión se encontraron presuntas deficiencias, las cuales se relacionan a continuación: NOTA CONTABLE No. 2. DEUDORES NOTA CONTABLE No. 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NOTA CONTABLE No. 4. BIENES DE USO PÚBLICO NOTA CONTABLE No. 5. OTROS ACTIVOS NOTA CONTABLE No. 6. PRÉSTAMOS POR PAGAR NOTA CONTABLE No. 7. CUENTAS POR PAGAR NOTA CONTABLE No. 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO NOTA CONTABLE No. 9. PROVISIONES NOTA CONTABLE No. 12. INGRESOS NOTA CONTABLE No. 14. CUENTAS DE ORDEN | La CGR describe la causa así: "La no revelación de toda la información presuntamente obedece al desconocimiento normativo referente a las revelaciones que se deben realizar a cada una de las cuentas de los estados financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2018." | La CGR describe el efecto así: "Esta situación afecta a los usuarios de los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2018 incumpliendo la característica fundamental de relevancia ya que dificulta su comprensión y por consiguiente no permite mayor utilidad de ellos." | Aplicar la plantilla para la preparación y presentación uniforme de las Notas a los Estados Financieros, en formato Word y los Anexos de apoyo para la preparación en formato Excel, debidamente actualizados según la Resolución CGN No. 038 del 13 de febrero de 2024. | 1. Solicitar a las Áreas Misionales y de Apoyo, la información que tenga incidencia financiera que deba ser registrada y revelada en los Estados Financieros de la Agencia, en el Marco de los lineamientos establecidos para tal efecto por la Contaduría General de la Nación. 2. Notas a los Estados Financieros de la vigencia 2024, producto de la aplicación de la plantilla contenida en la Resolución CGN No. 038 del 13 de febrero de 2024. 3. Informe general del caso 4. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Circular anual de cierre 2. Notas a los Estados Financieros 2024 3. Informe INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2024-07-23 | 2025-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/05.%20VGCOR/HALLAZGO%201305-3?csf=1&web=1&e=QzM6CV | Institucional | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Institucional | 1. Deficiencias en la gestión institucional o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | No ha sido efectiva por cuanto continúan evidenciándose debilidades comunicadas en el hallazgo correspondiente. EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, en el cual indica que " Con un cumplimiento del 100% de las unidades de medida preventivas propuestas, se puede concluir que se ajustaron a las necesidades del requerimiento y ayudaron a atacar las causas que originaron el hallazgo", por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a las acciones de mejora propuestas por la entidad. | Disciplinario | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2019F | 1354 | 15 | Hallazgo 15. Reportes SIRECI - Procesos Judiciales. Administrativo. La cuenta 2701 Provisiones – Litigios y demandas en los estados financieros de la ANI presenta a 31 de diciembre de 2019, la siguiente información: (Ver tabla 5). Sin embargo, revisada la información reportada en el SIRECI respecto a Procesos Judiciales, en la columna denominada “Monto de la Provisión/Contable”, se encuentra la siguiente información: (Ver informe). | La CGR describe la causa textualmente así: "Al compararse la información revelada en los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y el reporte Procesos Judiciales de SIRECI a la misma fecha, se presenta una diferencia de $3.108.908.405". | La CGR describe el efecto textualmente así: "Las anteriores inconsistencias generan incertidumbre en las cifras de la cuenta 2701 Provisiones Litigios y Demandas de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y contraviene lo establecido en las Resolución 353 de 2016 de la ANDJE, así como las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 y el marco conceptual de entidades de gobierno del nuevo marco normativo de la Contaduría General de la Nación". | Establecer mecanismos de conciliación de información en procura de garantizar que el reporte de información realizado como rendición de cuenta anual en el SIRECI a través del formato F9 corresponde a lo reportado por la Vicepresidencia Jurídica a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa en relación con los procesos judiciales en los que la Entidad es parte | 1. Conciliación previa de los datos e información a reportar en SIRECI, entre el G.I.T. administrativo y financiero de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa y el G.I.T. Defensa Judicial de la Vicepresidencia Jurídica, garantizando que la información que se reporte coincida. 2. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Soporte de conciliación previa INFORME DE CIERRE 2. Informe de cierre | 2 | 2023-07-25 | 2025-09-26 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/07.%20VJUR/HALLAZGO%201354-15?csf=1&web=1&e=nQUAPk | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | Institucional | 2. Fallos en registros o sistemas de información | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, indica que " se realizaron las gestiones pertinentes en el marco de la conciliación de información efectiva entre la Vicepresidencia Jurídica y la Vicepresidencia de Gestión Corporativa en relación con los procesos judiciales en los que la Entidad es parte”, “lo que permite concluir que se ha superado la causa y el efecto del hallazgo", por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a la acciones de mejora propuestas por la entidad. | Administrativo | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2019F | 1356 | 17 | Hallazgo 17. Revelaciones Notas a los Estados Financieros - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se realizó la revisión de cada una de las notas a los estados financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2019 frente a la normatividad establecida referente al tipo de información cualitativa y cuantitativa que se debe revelar, encontrándose las siguientes deficiencias: 1.2 Cuentas por cobrar. No se revela el valor total de la cuentas por cobrar cuenta 13 en los saldos de los años ni su variación de los años comparados (subcuentas: tasas, sanciones, indemnizaciones, pago por cuenta de terceros, recursos de acreedores reintegrados y otras cuentas por cobrar) 1.3 Propiedades planta y equipos. Se presenta un incumplimiento respecto a la información que se debe revelar para cada clase de propiedad, planta y equipo, incumpliendo los numerales c), d), e) y j) de la norma de revelación 1.5 Otros activos. Recursos entregados en administración. 1.6 Préstamos por pagar. Incumplimiento en la revelación de aspectos como: (libro de los prestamos por pagar, valor recibido, , detalles de las infracciones so las hay, entre otros) 1.7 Cuentas por pagar. la Entidad no cumple con la revelación de cuentas por pagar. Beneficios a empleados Provisiones, litigios y demandas 1.10 Ingresos 1.11 Gastos | La CGR describe la causa textualmente así: "Deficiencias en la revelación y presentación de la información financiera". (Causa extraída textualmente, por parte de la VAF, del informe de auditoría financiera Vig. 2019 y remitida vía correo electrónico de fecha 31/07/2020) | La CGR describe el efecto textualmente así: "Afectando a los usuarios de la información en la comprensión y la utilización de la misma, con lo cual además, presuntamente no se cumplió con los establecido por la Contaduría General de la Nación -CGN-, el Anexo1 de la Resolución 484 de 2017 y la Resolución 582 de 20182, respecto a las revelaciones que se deben realizar en los estados financieros y en las notas a los estados financieros de las entidades de gobierno". | Aplicar la plantilla para la preparación y presentación uniforme de las Notas a los Estados Financieros, en formato Word y los Anexos de apoyo para la preparación en formato Excel, debidamente actualizados según la Resolución CGN No. 038 del 13 de febrero de 2024. | 1. Solicitar a las Áreas Misionales y de Apoyo, la información que tenga incidencia financiera que deba ser registrada y revelada en los Estados Financieros de la Agencia, en el Marco de los lineamientos establecidos para tal efecto por la Contaduría General de la Nación. 2. Notas a los Estados Financieros de la vigencia 2024, producto de la aplicación de la plantilla contenida en la Resolución CGN No. 038 del 13 de febrero de 2024. 3. Informe general del caso 4. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Circular anual de cierre 2. Notas a los Estados Financieros 2024 3. Informe INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2024-07-23 | 2025-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/05.%20VGCOR/HALLAZGO%201356-17?csf=1&web=1&e=3iCMr1 | Institucional | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Institucional | 2. Fallos en registros o sistemas de información | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | No ha sido efectiva por cuanto continúan evidenciándose debilidades comunicadas en el hallazgo correspondiente. EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, indica que " Con un cumplimiento del 100% de las unidades de medidas preventivas propuestas, se puede concluir que se ajustaron las necesidades del requerimiento y ayudaron a atacar las causas que originaron el hallazgo 1356-17", por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a la acciones de mejora propuestas por la entidad | Disciplinario | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2020F | 1430 | 8 | Hallazgo No. 8. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria (D) - Reserva Constituida por Error en Trámite de Pago. Por un error en el cargue de los documentos necesarios para el pago, la cancelación de un servicio recibido el 28 de diciembre de 2020 quedó realizada en enero de 2021. La entidad debió generar una cuenta por pagar, pero generó una reserva. El 27 de enero de 2020 se dio inicio al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales VJ 366, cuyo objeto es la representación judicial de la Entidad dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por la sociedad Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca. La Cláusula Cuarta del citado contrato, estableció un Tercer Pago de treinta y un millones ciento cuarenta mil pesos ($31.140.000) IVA incluido. El 23 de diciembre de 2020, la firma contratista remitió a través de correo electrónico el escrito por medio del cual se descorrió el traslado del recurso extraordinario de anulación, dando con ello cumplimiento a la obligación contractual. En virtud de lo anterior, el 28 de diciembre de 2020, se radicó en la ANI la factura correspondiente junto con el informe de actividades y el 30 de diciembre se emitió informe final de supervisión del contrato. Mediante el radicado 20207010168503 del 31 de diciembre se remitieron para trámite de pago los documentos relacionados con el contrato VJ-366-2020, sin embargo, por error, al cargar el documento denominado "Certificación de cumplimiento para pago de contrato" se cargó la certificación correspondiente al Contrato VJ-534-2020. Por lo anterior, una vez se tuvo conocimiento del error se procedió a cargar nuevamente en el sistema Orfeo la documentación tramitada en el mes de diciembre, que quedó finalmente radicada para trámite de pago el 13 de enero de 2021 bajo el número de radicado 20211010008011, teniendo que constituir la reserva correspondiente. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "La fecha de terminación de este contrato era el 28 de diciembre de 2020, fecha en que también la firma contratista radicó la factura correspondiente junto con el informe de actividades, pero debido al error anteriormente expuesto la Agencia Nacional de Infraestructura constituyó para esta obligación una reserva presupuestal, debiendo constituir una cuenta por pagar, dado que se había acreditado la prestación del servicio contratado y radicado la factura con sus soportes". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Inobservado el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 2.8.1.7.3.2 del Decreto 1068 de 201513, ya que no se constituyó la cuenta por pagar correspondiente conforme lo dispone dicha norma". | Definir actividades y responsables de la gestión y verificación del trámite de facturación y pago de los productos relacionados con trámites arbitrales | 1. Suscribir los contratos con los apoderados externos y peritos para Tribunales de Arbitramento, con plazo máximo al cierre presupuestal acorde con cada vigencia fiscal. 2. Una vez recibidas las facturas y sus respectivos anexos, revisar la documentación requerida para el trámite de pago en coordinación con el área correspondiente y la VGCORP. 3. Generación de certificación de cumplimiento para pago, que evidencia el trámite oportuno de pago. 4. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Contratos con plazo máximo cierre presupuestal 2. Revisión conjunta 3. Certificación de cumplimiento para pago INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2023-07-21 | 2025-12-26 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/07.%20VJUR/HALLAZGO%201430-8?csf=1&web=1&e=0K8YEW | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Institucional | 1. Deficiencias en la gestión institucional o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA: Teniendo en cuenta la comunicación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Radicado ANI No. 20264010044203, mediante la cual se informó que no fue posible realizar el registro presupuestal de obligación de determinadas cuentas al cierre de la vigencia 2025 debido a que las facturas de los contratistas no se encontraban disponibles en el SIIF Nación, situación acreditada con los soportes y consultas anexas, se evidenció que la entidad adelantó las gestiones correspondientes dentro de su competencia. Por lo anterior, se concluye que las acciones de mejora fueron cumplidas y resultan efectivas de acuerdo con los soportes aportados por la ANI. | Disciplinario | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2020F | 1431 | 9 | Hallazgo No. 9. Administrativo (A) - Deterioro Acumulado Otras Cuentas por Cobrar. La cuenta 138690 – Deterioro Acumulado - Otras Cuentas, para el presente periodo, evidencia deficiencias en el control y oportunidad en la comunicación entre las áreas jurídica y contable, tendiente al registro oportuno de los hechos económicos presentados durante el periodo contable. Al analizar la Cuenta 138490 – Otras Cuentas por Cobrar, sobre la cual se determina el cálculo del deterioro14 que se ve reflejado en los Estados Financieros en la Cuenta 138690 – Deterioro Acumulado - Otras Cuentas, se concluye que para algunos terceros (cuatro personas naturales) en el año 2020 se causaron derechos a favor de la ANI por concepto de costas en procesos judiciales, por $66.499.000. Evidenciándose que la fecha de la liquidación de las costas procesales para el litigio que involucró a estos terceros, aprobada por el Consejo de Estado, es de mayo 17 de 2019 y la fecha de causación de los derechos a favor de la ANI en la cuenta 138490 - Otras cuentas por Cobrar, es de noviembre 30 de 2020, es decir se causó la obligación en un periodo contable posterior a la ocurrencia de los hechos económicos, lo que determinó que para el año 2019 quedara subestimado el saldo de esta cuenta por los valores de las obligaciones dejados de registrar en su oportunidad, afectando de igual forma el Estado de Resultados para ese año. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Lo anterior determina que la entidad ha inobservado los principios de contabilidad que se deben aplicar en las diferentes etapas del proceso contable y que hacen referencia a los criterios que debe aplicar para reconocer, medir, revelar y presentar los hechos económicos en los estados financieros de la entidad, especialmente en los principios de “Devengo” y “Esencia sobre Forma”, señalados en el Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, en el numeral 5. “Principios de Contabilidad Pública". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Esta situación a pesar de que no tiene efectos contables determinantes en el saldo de la cuenta 138690 – Deterioro Acumulado - Otras Cuentas, para el presente periodo, evidencia deficiencias en el control y oportunidad en la comunicación entre las áreas jurídica y contable, tendiente al registro oportuno de los hechos económicos presentados durante el periodo contable, para esta cuenta en particular. ". | Solicitar a los Grupos Internos de Trabajo de Defensa Judicial y Sancionatorio, toda la información relacionada con sentencias favorables y/o desfavorables y laudos arbitrales definitivos, u otras decisiones judiciales, que impliquen un derecho u obligación a cargo de la Agencia, y que deban ser reconocidas contablemente, de manera oportuna, en cumplimiento de los principios de Devengo y Esencia sobre forma. | 1. Solicitar al G.I.T. Administrativo y Financiero el comprobante contable que acredite el registro de la Cuenta 138490 – Otras Cuentas por Cobrar, relacionado con las costas procesales aprobadas por el Consejo de Estado, de mayo 17 de 2019, que causaron derechos a favor de la ANI por concepto de costas en procesos judiciales por valor $66.499.000. 2. Expedir lineamientos por parte de la Gerencia del GIT Defensa Judicial con el fin de garantizar que los funcionarios y colaboradores realicen el reporte oportuno de los hechos económicos. 3. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Comprobante cuenta UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 2. lineamientos GIT Defensa Judicial INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2023-07-21 | 2025-09-26 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/07.%20VJUR/HALLAZGO%201431-9?csf=1&web=1&e=tHnFB2 | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Institucional | 2. Fallos en registros o sistemas de información | Informe Auditoría Financiera Vig. 2022 de la CGR - 20234090658322 del 14 de junio de 2023 Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA: De conformidad con el Informe de cierre PMI, indica que " se realizaron las gestiones pertinentes en el marco del reporte oportuno de los hechos económicos por parte de los funcionarios y colaboradores, y la solicitud del comprobante contable que acredite el registro de la Cuenta Contable 138490, conforme a los lineamientos expedidos por la gerencia del GIT de Defensa Judicial, lo que permite un mejor control y oportunidad en la comunicación entre las áreas jurídica y contable", por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a la acciones de mejora propuestas por la entidad. | Administrativo | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2021F | 1447 | 1 | HALLAZGO 1. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA REVELADA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ANI A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. ADMINISTRATIVO (A) Del proceso de revisión y verificación de la información cualitativa y cuantitativa revelada en las Notas a los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2021, remitida al equipo auditor mediante oficio ANI 20224010055381 del 3 de marzo de 2022 y las Notas a los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2021 publicadas en la plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación, se observó una serie de incorreciones relacionadas con: falta de información a revelar, incorrecciones de clasificación, presentación y registro de información, incumpliendo lo establecido en las normas de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos por parte de las entidades de gobierno del marco normativo contable y la plantilla para la preparación y presentación uniforme de las notas a los estados financieros y sus anexos (Resolución 193 de 2020) respecto a las revelaciones cualitativas y cuantitativas mínimas que la ANI debe revelar en las notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2021. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Las deficiencias en la revelación de la información cualitativa y cuantitativa de cada nota contable obedecen al desconocimiento de los requerimientos normativos referente a las revelaciones mínimas que establece el Marco Normativo Contable, las normas de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos por parte de las entidades de gobierno y la Resolución 193 de 2020; igualmente, a deficiencias del proceso de control interno contable en la elaboración de las Notas a los Estados Financieros con corte al cierre de la vigencia 2021". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Esta situación dificulta la lectura a los usuarios de los Estados Financieros de la ANI a 31 de diciembre de 2021; por ende, dificulta la comprensión de la información consignada, así como la construcción organizada de las notas a los Estados Financieros consolidados que prepara la Contaduría General de la Nación (CGN); toda vez que se afecta una de las características fundamentales de la información financiera como es la “Representación Fiel” que comprende que la información debe tener una descripción completa que incluya toda la información necesaria para que los usuarios comprendan los hechos que están siendo representados y todas las descripciones y explicaciones pertinentes". | Aplicar la plantilla para la preparación y presentación uniforme de las Notas a los Estados Financieros, en formato Word y los Anexos de apoyo para la preparación en formato Excel, debidamente actualizados según la Resolución CGN No. 038 del 13 de febrero de 2024. | 1. Solicitar a las Áreas Misionales y de Apoyo, la información que tenga incidencia financiera que deba ser registrada y revelada en los Estados Financieros de la Agencia, en el Marco de los lineamientos establecidos para tal efecto por la Contaduría General de la Nación. 2. Notas a los Estados Financieros de la vigencia 2024, producto de la aplicación de la plantilla contenida en la Resolución CGN No. 038 del 13 de febrero de 2024. 3. Informe general del caso 4. Informe de cierre. | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Circular anual de cierre 2. Notas a los Estados Financieros 2024 3. Informe INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2024-07-23 | 2025-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/05.%20VGCOR/HALLAZGO%201447-1?csf=1&web=1&e=KKQDgJ | Institucional | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Institucional | 2. Fallos en registros o sistemas de información | Informe Auditoría Financiera Vig. 2023 de la CGR -20244090788942 del 28 de junio de 2024 Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | No ha sido efectiva por cuanto continúan evidenciándose debilidades comunicadas en el hallazgo correspondiente. EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, indica que " Con un cumplimiento del 100% de las unidades de medidas preventivas propuestas, se puede concluir que se ajustaron a atacar las causas que originaron el hallazgo 1447-1 emitido por la Contraloría General de la República en su informe de Auditoría Financiera de la ANI-Vigencia 2021", por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a las acciones de mejora propuestas por la entidad. | Administrativo | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2022F | 1498 | 3 | HALLAZGO 3. Provisión de Sentencias y Conciliaciones. Administrativo (A) con presunta incidencia Disciplinaria (D). Inconsistencias en el saldo de las Provisiones de Sentencias y Conciliaciones al 31 de diciembre de 2022 de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, en la Cuentas Contables 2701 – Litigios y Demandas y en la Cuenta Contable 5368 – Provisión Litigios y Demandas. Se identificó que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, a 31 de diciembre de 2022, presenta inconsistencias en el saldo de las provisiones de Sentencias y Conciliaciones al 31 de diciembre de 2022. | Lo anterior, se presentó por debilidades seguimiento y control en el reconocimiento, registro, medición y revelación de la provisión contable de los procesos judiciales, trámites arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en contra de la ANI al 31 de diciembre de 2022. Por debilidades de las características fundamentales del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y Por deficiencias en la aplicación del Manual de Políticas Contables de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI GADF-M-008. | Genera incertidumbre en el saldo de los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI al 31 de diciembre de 2022, en razón al incumplimiento en la aplicación la Resolución Nro. 521 de 2018 y las características fundamentales del Marco Normativo para Entidades de Gobierno de “Representación Fiel”. | Ajustar el mecanismo para el reporte del contingente judicial | 1. Capacitación de los funcionarios del GIT defensa judicial que permita mejorar el correcto registro de la plantilla establecida para el cálculo de la provisión contable. 2. Implementación de un proceso de validación que se realizará vía correo electrónico respecto de las inconsistencias que se puedan presentar para el correcto registro de la plantilla establecida para el cálculo de la provisión contable. 3. Informe de cierre. | UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS 1. Capacitación de los funcionarios del GIT defensa judicial en calificación del riesgo y provisión contable mediante la realización de cursos ofertados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVAS 2. Validar vía correo electrónico respecto de las inconsistencias que se puedan presentar en la provisión de Sentencias y Conciliaciones. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2023-07-21 | 2025-08-29 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EsaDz11ltyZEuegOGZSUqeMBjXR6OWFTfB1FN_1aRqAJXQ?e=XOds0A | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Institucional | 10. Deficiencias en provisiones y pagos | Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, indica que "la gestión de la Entidad ha desarrollado y actualmente se desarrolla plenamente de acuerdo con los principios generales que regulan el ejercicio de la función pública y la gestión fiscal, dejando como resultado el cumplimiento del 100% de las unidades de medida del Plan de Mejoramiento Institucional. “por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a la acciones de mejora propuestas por la entidad. | Disciplinario | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2022F | 1499 | 4 | HALLAZGO 4. Aplicación Principio de Devengo – Reconocimiento de Ingresos por concepto de Derechos de Tránsito. Administrativo (A). Incumplimiento del principio de “Devengo”, debido al no registro de ingresos por concepto de Derechos de Tránsito en la vigencia 2022. Por lo anterior, se determinó incorrecciones de cantidad por cuantía de $35.095.476, como se relaciona a continuación: a) Sobreestimación de la Cuenta Contable 411034001- Derechos de tránsito, por concepto de Uso de vía operación comercial – Pasajeros, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2021, por $6.859.019. b) Subestimación de la Cuenta Contable 411034001- Derechos de tránsito, por concepto de Uso de vía operación comercial – Pasajeros, correspondiente al mes de diciembre de 2022, por $22.315.983 y por concepto de Uso de vía operación comercial – Carga, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2022, por $5.920.474, para un total de $28.236.457. | Lo anterior se presenta por debilidades de seguimiento y control en el registro y causación de Ingresos por concepto de Derechos de tránsito al 31 de diciembre de 2022, de conformidad con el “Principio de Devengo”. Deficiencias en las características fundamentales del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual establece que el numeral 4.1.2 representación fiel. Por incumplimiento en la aplicación del Manual de Políticas Contables de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI GADF-M-008. | Por lo tanto, dicha situación genera que el Estado de Situación Financiera de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, no refleje la realidad económica a 31 de diciembre de 2022, por cuanto no cumple con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno de “Representación Fiel” y el principio de contabilidad de “Devengo”. | Adoptar las medidas con los contratistas del modo férreo para la presentación oportuna de la información de ingresos, que permita el registro en la ANI de los ingresos por Derecho de tránsito del modo férreo bajo el principio de devengo. | 1. Establecer el formato para la presentación oportuna de la información de ingresos, que permita el registro en la ANI de los ingresos por Derecho de tránsito del modo férreo bajo el principio de devengo. (se trabajará entre la VGCON y VGCORP) 2. Socializar e implementar con los contratistas e interventorías los formatos para la presentación oportuna de la información de ingresos, que permita el registro en la ANI de los ingresos por Derecho de tránsito del modo férreo bajo el principio de devengo. 3. Memorando Vicepresidencia de estructuración con lineamiento para incluir en los nuevos contratos del modo férreo, la obligación, formato o Anexo relacionado con la presentación de los ingresos férreos bajo el principio de devengo. 4. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Formato para la presentación oportuna de la información de ingresos Férreos. 2. Circular y reunión con contratistas e interventorías para la implementación del formato. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Memorando Vicepresidencia de estructuración . INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2023-07-21 | 2025-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EuDn67-ZYw1CtzzwcpStHfoBbBYiLfO2XSA8f2HCmCKvAw?e=RvO5Pn | Institucional | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Institucional | 2. Fallos en registros o sistemas de información | Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, indica que " con base en la ejecución de las Unidades de medida preventivas (UMP3 y UMP4) se realizó la publicación e implementación en el sistema de gestión de calidad el Formato GCSP-F-316 - Informe mensual de ingresos del modo de transporte férreo, como herramienta para el control, seguimiento y mejora continua del proceso" por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a la acciones de mejora propuestas por la entidad. | Administrativo | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2022F | 1503 | 8 | HALLAZGO 8. Gestión de Cobro Oportuno por el uso de la infraestructura por parte del Consorcio a terceros. Administrativa con presunta Incidencia disciplinaria. (A) (D). Los pagos efectuados por terceros al Consorcio San Felipe por uso de infraestructura, arrendamientos de bienes inmuebles y arrendamiento del material rodante, no se están realizando oportunamente generando que estos recursos no ingresen con oportunidad al presupuesto de la Agencia Nacional de Infraestructura con forme a lo dispuesto en el contrato. Asimismo, no se evidencian gestiones efectivas por parte de la entidad y el interventor del contrato, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Consorcio en lo que se refiere al recaudo de ingresos de operación y pago por uso de infraestructura y traslado a la ANI. | Lo anterior se genera por deficiencias en la gestión del cobro oportuno del recaudo, lo que a su vez evidencia debilidades en la revisión, control y seguimiento de los informes de recaudo entregados por el Concesionario y las respectivas conciliaciones. | Dicha situación ocasiona que estos recursos no ingresen con oportunidad al presupuesto de la entidad en la vigencia correspondiente y puede generar afectación en la ejecución de los recursos propios de la entidad, inconsistencias en la información e incertidumbre en el ingreso de los recursos. | Definir procedimiento de Gestión de cartera para los contratistas del modo férreo . | 1. Establecer el formato para la gestión de cartera para los contratistas del modo férreo .Se trabajará entre VGCON, VGCORP y áreas de la Agencia requeridas en estos aspectos a que haya lugar. 2. Socializar e implementar con los contratistas e interventorías el formato de gestión de cartera para los contratistas del modo férreo. 3. Memorando Vicepresidencia de estructuración con los lineamientos para incluir en los nuevos contratos del modo férreo, la obligación de cumplir con el formato de gestión de cartera para los contratistas del modo férreo. 4. Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Formato para la gestión de cartera para los contratistas del modo férreo . 2. Circular y reunión con contratistas e interventorías para la implementación del formato. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 3. Memorando Vicepresidencia de estructuración. INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2023-07-21 | 2025-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/El_iawT8HIlGp-T-Xc84fPoBwdOExRpNWXWDluf61eUpkQ?e=OdZExz | Institucional | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Institucional | 1. Deficiencias en la gestión institucional o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, indica que " con base en la ejecución de las Unidades de medida preventivas (UMP3 y UMP4) se realizó la publicación e implementación en el sistema de gestión de calidad el Formato GCSP-F-316 - Informe mensual de ingresos del modo de transporte férreo, como herramienta para el control, seguimiento y mejora continua del proceso" por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a la acciones de mejora propuestas por la entidad. | Disciplinario | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2023F | 1554 | 2 | Hallazgo 2 – Conciliación de contabilidad con el área predial– Revelación en las Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023. Administrativo (A). Diferencia en los saldos de la conciliación de contabilidad con el GIT de Gestión Predial, Social y Jurídico Predial de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, por $6.237.330.236, correspondiente a 2 Proyectos de Concesión del Modo Carretero, que no fueron incorporados en los saldos de los Estados de Situación Financiera de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI a cierre de la vigencia 2023. Falta de revelación en las Notas a los Estados Financieros de la ANI al cierre de la vigencia 2023, de información y saldo del Proyecto de Concesión revertido por $9.731.524.569 y saldos iniciales reportados por el INVIAS por $257.983.358.381. | Las situaciones descritas, corresponde a falta de puntos de control entre las áreas de contabilidad y el GIT de Gestión Predial, Social y Jurídico Predial, para garantizar la totalidad de los registros al cierre de la vigencia 2023, de conformidad con la Resolución 193 de 05 de mayo de 2016, numeral 3.2.10. Por incumplimiento de las características fundamentales del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, de conformidad con el numeral 4.1.2 representación fiel. Por falta de revelación en las Notas a los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, al cierre de la vigencia 2023, e incumplimiento en la remisión de la información según Memorando No. 514 de 18 de octubre de 2023 de actualización y lineamientos reporte información contable. | Las situaciones anteriores, generan incorrecciones de cantidad en bienes de uso público e históricos y culturales por $6.237 millones, debido a que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI a 31 de diciembre de 2023, no realizó los respectivos registros de incorporación de Terrenos de los Bienes de Uso Público en Construcción y en Servicio dentro de la vigencia 2023. Así mismo, incorrección de revelación en bienes de uso público e históricos y culturales por $248.251 millones, debido a que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI incumple las características fundamentales del Marco Normativo para Entidades de Gobierno en la presentación de terrenos de los Bienes de Uso Público en Construcción y en Servicio al cierre de la vigencia 2023., contraviniendo lo establecido en Resolución 533 del 08 de octubre de 2015, numeral 4.1.2 de representación fiel, numeral 5 del principio de devengo; numeral 6.5. de presentación de los estados financieros; Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, numeral 3.2.9.1 Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable y numeral 3.2.10 de Registro de la totalidad de las operaciones; GADF-M-008 - MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), numeral 1.1.8.3 de Puntos de Control Generales; Memorando No. 514 de 18 de octubre de 2023 de actualización y lineamientos reporte información contable, lo cual generó que no se revele las situaciones presentadas en la Conciliación Anual de Contabilidad con el GIT de Gestión Predial, Social y Jurídico Predial, para conocimiento y comprensión de los usuarios estratégicos de la información de los Proyectos de Concesión revertidos, lo saldos iniciales reportados por el INVIAS y el traslado de saldos de los Proyectos de Concesión GICA-Girardot Ibagué-Cajamarca, Coviandes y Coviandina, afectando las características fundamentales de la información financiera de “Representación Fiel”, la cual debe ser completa, neutral y libre de error significativo. | Implementar herramientas para mejorar el proceso de control de los saldos contables. | 1. Socialización y sensibilización del dictamen de la CGR con el grupo de contabilidad. 2. Implementar un formato único de conciliación entre el grupo de contabilidad y el GIT Predial y Jurídico Predial. 3. Incluir la información relacionada con los terrenos traslados por Invias y los que se reviertan en el período, en las notas a los estados financieros del período 2024. 4. Registro de los ajustes contables 5. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Sensibilización y listado de asistencia 2. Formato único de conciliación 3. Revelación en las Notas a los estados financieros del 2024. UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 4. Comprobantes contables INFORME DE CIERRE 5. Informe de cierre | 5 | 2024-07-23 | 2025-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Eob2gAisTAVIteGiiTXnB9oBE7uaVw39v67S0W4vM-GQ4Q?e=Yernjv | Institucional | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Institucional | 2. Fallos en registros o sistemas de información | Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, indica que " con un cumplimiento del 100% de las unidades de medidas preventivas propuestas, se puede concluir que se ajustaron a las necesidades del requerimiento y ayudaron a atacar las causas que originaron el hallazgo 155-3 emitido por la Contraloría General de la República en su Informe de Auditoría Financiera de la ANI-Vigencia 2023.", por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a la acciones de mejora propuestas por la entidad. | Administrativo | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2023F | 1555 | 3 | Hallazgo 3 - Revelación en la Notas a los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI al 31 de diciembre de 2023, de los predios no utilizados y áreas sobrantes. Administrativo (A). Inclusión de un valor total de $6.190.319.874 en la Cuenta Contable 17 - Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales al 31 de diciembre de 2023, asociados a predios y áreas sobrantes a los proyectos: Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso, Autopistas al Mar 1, Vías del Nus y Bucaramanga - Barrancabermeja – Yondó, por tanto dicha situación no está revelando la realidad del valor de los Bienes de Uso Público efectivamente utilizados en el desarrollo de los precitados proyectos viales, afectando además la calidad de la información revelada en las Notas a los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI al 31 de diciembre de 2023, en términos de la representación fiel de los hechos económicos, la cual debe ser completa, neutral y libre de error significativo. | Por debilidades de control en la elaboración y en la información a revelar en las Notas a los Estados Financieros de los predios sobrantes y áreas sobrantes, que se encuentran inscritos bajo la titularidad del derecho real de dominio a favor de la Agencia, por tanto, que fueron incorporados y al 31 de diciembre de 2023, se encuentran registrados en los Estados de Situación Financiera de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, en la Cuenta Contable 17 - Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales. | Incorrección de revelación en bienes de uso público e históricos y culturales por $6.190,3 millones, debido a que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, al cierre de la vigencia 2023, no realizó la debida revelación de la existencia de los predios y áreas sobrantes en los proyectos que no se requieren para los mismos, contraviniendo lo establecido en la Constitución Política de Colombia 1991, artículo 209; Ley 84 de 1873 - Código Civil Colombiano, artículo 674; Ley 80 de 1993, artículo 23; Ley 489 de 1998, artículo 3; De los Contratos de Concesión con relación a la obligación de Gestión predial y de los mayores costos prediales en desarrollo de dicha gestión, la cual adelanta el Concesionario o cualquiera de sus contratistas; Resolución 533 del 08 de octubre de 2015, numeral 6.5. Presentación de los estados financieros, lo cual generó que no se revele en las Notas a los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, al 31 de diciembre de 2023, información al respecto, afectando además la calidad de la información, de conformidad con las disposiciones establecidas por la CGN en cuanto Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo, para la preparación y presentación uniforme de las notas a los estados financieros para Entidades de Gobierno. | Complementar el contenido de la notas a los estados financieros de la Agencia, respecto a terrenos. | 1. Socialización y sensibilización del Dictamen de la CGR con el grupo de contabilidad. 2. Incluir en las notas a los estados financieros del período 2024 la información relacionada con los terrenos sobrantes. 3. Circular anual de cierre y de políticas de operación con solicitud de información de los predios y áreas sobrantes a la Vicepresidencia correspondiente. 4. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Sensibilización y listado de asistencia 2. Revelación en las Notas a los estados financieros del 2024. 3. Circular INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2024-07-23 | 2025-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EpSGurUdN09ImX0e25BEzc8B3lV-NhXE2usFEOUMexvTpA?e=m1DNC1 | Institucional | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Institucional | 1. Deficiencias en la gestión institucional o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, indica que " con un cumplimiento del 100% de las unidades de medidas preventivas propuestas, se puede concluir que se ajustaron a las necesidades del requerimiento y ayudaron a atacar las causas que originaron el hallazgo 155-3 emitido por la Contraloría General de la República en su Informe de Auditoría Financiera de la ANI-Vigencia 2023.", por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a la acciones de mejora propuestas por la entidad. | Administrativo | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2023F | 1557 | 5 | Hallazgo 5 – Provisión de Sentencias y Conciliaciones. Administrativo (A) con presunta incidencia Disciplinaria (D). Incertidumbre en la metodología aplicada para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, trámites arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, en las Cuentas Contables 2701 –Litigios y Demandas y en la Cuenta Contable 5368 – Provisión Litigios y Demandas, al cierre de la vigencia 2023. | Las situaciones anteriores, se presentan por debilidades en el seguimiento y control en la aplicación de la metodología para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, trámites arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI al cierre de la vigencia 2023. Por incumplimiento de las características fundamentales de Marco Normativo para Entidades de Gobierno, la cual establece en el numeral 4.1.2 representación fiel. | La cuenta de Provisiones litigios y demandas presentó imposibilidad por incertidumbre por $ 2.209.324,8 millones, en razón a que: - 84 procesos en calidad de “Demandado”, no registran con calificación de riesgo. - 6 procesos registran la probabilidad de perder el caso es Alta, cuyo valor de la Provisión Contable es $0,00 - 12 procesos, en la calificación de la Provisión Contable es superior a 6 meses - Diferencia en el Formato F9 de Relación de Procesos Judiciales (VER 3.0), reportado en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, al cierre de la vigencia 2023 con los saldos de la Cuenta Contable de Provisiones 2701 – Litigios y Demandas. - La calificación se realizó con base a la Resolución No. 521 de 2018 de la ANI. Situaciones que generaron afectación en la razonabilidad de los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, al 31 de diciembre de 2023. | Registrar en debida forma la gestión de los procesos judiciales en el sistema Ekogui, de manera eficaz y oportuna de conformidad con el marco normativo vigente, evitando que la cuenta de Provisiones litigios y demandas presente incertidumbre por registros erróneos e incompletos. | 1.Realización mesas de trabajo en la cual se cruzará la información contenida en el formulario F9 de Relación de Procesos Judiciales (VER 3.0), previo al reporte en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI. 2.Se emitirá un lineamiento por parte de la gerencia del GIT de Defensa Judicial dirigidos a los abogados que lo conforman, relacionada con los efectos contenidos en el hallazgo que se generaron al momento de realizar la calificación del riesgo y provisión contable en los procesos. 3.Expedición del acto administrativo, relacionados con las actividades, responsables para la correcta adopción de la metodología planteada Resolución 431 del 28 de julio de 2023 de la ANDJE. | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVAS 1.Acto administrativo firmado por el presidente de la Agencia y su posterior publicación por los canales previstos en la Entidad. UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS 2. Implementación de un proceso de validación que se realizará vía correo electrónico respecto de las inconsistencias que se puedan presentar para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales. 3. Correo electrónico con los lineamientos que emita la gerente de defensa judicial. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2024-07-23 | 2025-09-26 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Eu4Nhtm45rZFqKE9S3XXECsBahW3Myz8-O-gZuxzct0QdQ?e=Vfc7d4 | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Institucional | 10. Deficiencias en provisiones y pagos | Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, indica que "Las unidades de medida planteadas por la ANI evidencian que se realizaron las gestiones pertinentes de conciliación de información, adopción de lineamientos para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, trámites arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI acorde a lo dispuesto por la ANDJE.., lo que permite concluir que se ha superado la causa y efecto del hallazgo, y con ello se tiene la efectividad del plan propuesto", por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a la acciones de mejora propuestas por la entidad. | Disciplinario | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2023F | 1558 | 6 | Hallazgo 6 – Clasificación cuenta por cobrar por ingresos de modo férreo y revelación en la Notas a los Estados Financieros de la ANI al 31 de diciembre de 2023. Administrativo (A). Diferencia en clasificación y revelación en las Notas a los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, en saldo de la Cuenta Contable 131116 - Derechos de tránsito y Cuenta Contable 138410 - Derechos cobrados por terceros, con respecto a los saldos del reporte de Ingresos de Derechos de Usos de Vía del Modo Férreo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual -VGCON, durante la vigencia 2023. | Las situaciones identificadas, se presentan por falta de puntos de control por parte del área de contabilidad, que garanticen el correcto registro y adecuada clasificación de los hechos económicos de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI al cierre de la vigencia 2023 en la cuenta contable 13 – Cuentas por Cobrar. Por incumplimiento de las características fundamentales de Marco Normativo para Entidades de Gobierno, la cual establece en el numeral 4.1.2 representación fiel. Por revelación inadecuada en las Notas a los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, al cierre de la vigencia 2023 en los numerales 7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios y 7.4 Otras cuentas por cobrar. | Incorrección de revelación en cuentas por cobrar por $13 millones, debido a que se presentó diferencia en clasificación y revelación en las Notas a los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, en el saldo de la Cuenta Contable 131116 - Derechos de tránsito y Cuenta Contable 138410 - Derechos cobrados por terceros, en comparación con las cifras del reporte de Ingresos de Derechos de Usos de Vía del Modo Férreo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual -VGCON, durante la vigencia 2023., contraviniendo lo establecido en la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015, numeral 4.1.2 de representación fiel, numeral 5 del principio de devengo; numeral 6.5. de presentación de los estados financieros; Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, 3.2.14 que debe realizarse permanentemente el análisis de la información contable registrada en las diferentes subcuentas; GADF-M-008 - MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), Numeral 2 de CUENTAS POR COBRAR; numeral 1.1.8.3 de Puntos de Control Generales., lo cual generó revelación inadecuada de los hechos económicos en las Notas a los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, al cierre de la vigencia 2023 en los numerales 7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios y 7.4 Otras cuentas por cobrar. | Implementar herramientas para mejorar el proceso de control de los saldos contables. | 1. Socialización y sensibilización del dictamen de la CGR con el grupo de contabilidad. 2. Generar un formato único de conciliación anexo al acta de conciliación de saldos contables, con su respectivo instructivo de diligenciamiento, para las cuentas por cobrar relacionadas con los ingresos del modo férreo. 3. Registro de los ajustes contables 4. Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1. Sensibilización y listado de asistencia 2. Formato único de conciliación para los ingresos relacionados con el modo férreo. UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 3. Comprobantes contables INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2024-07-23 | 2025-03-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Em0fUP_BqT1GuunuNqn1IgABWigGHQnBN_fsgwdbmCiicg?e=keE7OE | Institucional | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA | Institucional | 2. Fallos en registros o sistemas de información | Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVO: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, indica que " Una vez cumplidas en un 100% las Unidades de Medida propuesta en el Plan de Mejoramiento Institucional, se puede concluir que las mismas se ajustaron a las necesidades del requerimiento, y ayudan a atacar las causas que dieron origen al hallazgo 1558-6 emitido por la Contraloría General de la República en su informe de Auditoría Financiera de la ANI-Vigencia 2023.", por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a la acciones de mejora propuestas por la entidad. | Administrativo | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2023F | 1563 | 11 | Hallazgo 11 Capacitación de los Usuarios del Sistema de Información Litigiosa EKOGUI de la Entidad - Administrativo – Disciplinario. (A) (D). El Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "Ekogui" es el único sistema de gestión de información del Estado, para el seguimiento de las actividades, procesos y procedimientos inherentes a la actividad judicial y extrajudicial del Estado. Revisada la información existen 10 abogados que no están capacitados en su uso, lo anterior permite evidenciar que, no obstante que existan registros en el Ekogui, esta puede contener diferencias o inconsistencias motivadas por la insuficiente capacitación en el uso de esta tecnología y su respectiva acreditación por parte de la ANDJE, de conformidad en la normatividad vigente, lo cual afecta las provisiones contables (contingentes) ante eventuales condenas a la ANI. | Falta de capacitación a los abogados y exigencia por parte de la ANI de la respectiva acreditación de la ANDJE, así como, debilidades en las actividades de supervisión, vigilancia, control y revelación de información fidedigna que debiera reposar en las plataformas del sistema jurídico del estado EKOGUI, por parte de las diferentes áreas de carácter Ejecutivo, Directivo y específicamente la dependencia del Área jurídica, contable y financiera de la entidad para la gestión del cumplimiento de las obligaciones legales. Por lo expuesto, es claro que existe una gestión poco diligente por parte de la Entidad para exigirles a los profesionales el cumplimiento de su deber de aprendizaje continuo. | Incertidumbre en el cálculo de las Obligaciones Contingentes de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales, así como la posible materialización de riesgos inherentes al manejo e incorporación y adecuada gestión de la información en el Ekogui por cuanto el desconocimiento en el manejo facilita que no se registre con exactitud la realidad procesal para los intereses patrimoniales del Estado. | Implementar controles que garanticen la capacitación de los servidores y colaborades del GIT de Defensa Judicial, para ello, los funcionarios de carrera en el marco del proceso de inducción a la entidad se incluirá la certificación en los cursos ofertados por la comunidad jurídica del conocimiento relacionados con el sistema Ekogui, ahora, en cuanto a los contratistas se requerirá junto con su primera cuenta de cobro que se acredite la capacitación en el sistema Ekogui, adicional a ello, los funcionarios de carrera y contratistas deberán acreditar la renovación del curso de calificación de riesgo procesal, provisión contable y pagos de sentencias y conciliaciones remitiendo la certificación a la gerencia del GIT a más tardar el 30 de enero de cada año. | 1. La gerencia del GIT de Defensa Judicial solicitará mediante correo electrónico, la realización del curso de calificación del riesgo procesal y provisión contable, ofertado en la Comunidad Jurídica del Conocimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), a la totalidad de funcionarios y colaboradores actuales del GIT de Defensa Judicial. 2. Certificado del curso en calificación del riesgo procesal y provisión contable, expedido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), para cada funcionario y colaborador del GIT de Defensa Judicial que desempeñe el rol de defensor de la Entidad. 3. Informe de cierre. | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVA 1. Con el fin de garantizar la capacitación oportuna en las funcionalidades del sistema Ekogui, la Gerencia del GIT Defensa Judicial ha hecho seguimiento para que los servidores y colaboradores con rol de apoderado realicen el curso de calificación del riesgo procesal y provisión contable, ofertado por la Comunidad Jurídica del Conocimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 2. Verificar que los colaboradores y servidores de carrera administrativa con el rol de apoderado en el sistema Ekogui, realicen el curso de calificación del riesgo procesal y provisión contable ofertado por la (ANDJE). INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre. | 3 | 2024-07-23 | 2025-09-26 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EqaQt_MhA-dEgiNelDwlPmABIIapVaap2y-sO7DkN_4nwQ?e=1F3Pya | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Institucional | 1. Deficiencias en la gestión institucional o interinstitucional | Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, indica que "Las unidades de medida planteadas por la ANI evidencian que se realizaron las gestiones de control pertinentes para que los funcionarios y colaboradores con rol de apoderado estén capacitados en las funcionalidades del sistema eKOGUI, especialmente en el curso de calificación del riesgo procesal y provisión contable, ofertado por la Comunidad Jurídica del Conocimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)..., lo que permite concluir que se ha superado la causa y el efecto del hallazgo, y con ello se tiene la efectividad del plan propuesto.", por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a la acciones de mejora propuestas por la entidad. | Disciplinario | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2025F | 1612 | 3 | Hallazgo 3 – Registro Liquidación de la Deuda Proyectos de Concesión Modo Carretero al 31 de diciembre de 2024. Administrativo (A) Falta de Registro en la Cuenta Contable 24 – Cuentas por Pagar por concepto actualización de la deuda, de conformidad con el reporte del Formato GCSP-F-006, de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI al cierre de la vigencia 2024 por $22.165.698.749 | Por inoportunidad en la remisión del Formato GCSP-F-006 Liquidación de la Deuda al 31 de diciembre de 2024, por parte de la Vicepresidencia Ejecutiva al GIT Administrativo y Financiero, teniendo en cuenta se remitió el 21 de febrero de 2025, de manera extemporánea mediante radicado ANI No. 20253100035123 | genera en el Estado de Situación Financiera de la Agencia Nacional de Infraestructura de la ANI, al 31 de diciembre de 2024, subestimación de la Cuenta Contable 24 – Cuentas por Pagar, por $22.165.698.749, correspondiente al Proyecto de Concesión del Modo Carretero IP Vía al Puerto | Implementar un mecanismo de sistema de alertas frente a la presentación del formato de deuda | 1. Remitir al área contable la información de deuda con corte a junio de 2025. 2. Emitir una circular dirigida a las Interventorías y colaboradores de la ANI recordando los plazos establecidos antes del corte para la entrega del formato de deuda. 3.Delegar una persona responsable del seguimiento y cumplimiento de la entrega de los formatos de deuda. 4. Realizar el Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA: 1. Memorando dirigido al área contable con el envío de los formatos de deuda con corte a junio de 2025. UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA: 2. Circular dirigida a las Interventorías y colaboradores de la ANI recordando los plazos establecidos antes del corte para la entrega del formato de deuda. 3. Memorando de delegación. INFORME DE CIERRE: 4. Informe de Cierre | 4 | 2025-07-21 | 2025-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Evq6UAdWR1JAkFcm0jyfKbIBLWVeXWt97f8BYmXLR0Aefg?e=i4nT1A | Institucional | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA | Institucional | 10. Deficiencias en provisiones y pagos | Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, indica que "Las unidades de medida definidas por la ANI cumplieron con el objetivo esperado. Como medida correctiva, se dispuso el diligenciamiento del formato de deuda con corte al 30 de junio de 2025 y su remisión al área contable. Adicionalmente, como medida preventiva, se socializó la Circular No. 20255050001014 del 24 de noviembre de 2025, mediante la cual se informaron a las interventorías de los proyectos, al equipo financiero y a los demás actores involucrados las fechas establecidas para la entrega oportuna de los informes y formatos de los proyectos carreteros.", por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a las acciones de mejora propuestas por la entidad | Administrativo | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2025F | 1615 | 6 | Hallazgo 6 – Provisión de Sentencias y Conciliaciones al cierre de la Vigencia 2024. Administrativo (A) Diferencias en la provisión contable reportada en la cuenta contable 2701 – Litigios y Demandas frente al Reporte 1. Información general de procesos judiciales de la entidad-activos del Ekogui al 31 de diciembre de 2024 por $52.000.000 y el Formato F9 Relación de Procesos Judiciales reportado en el SIRECI por $46.515.722.972 | Por deficiencias en el seguimiento y control en la aplicación de la metodología para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI al cierre de la vigencia 2024 | genera sobreestimación en la cuenta contable 27 - Provisiones, por $52.000.000 al cierre de la vigencia 2024 | Implementar la metodología definida en la Resolución ANI 10885 de 2024 para el cálculo y actualización de la provisión contable por litigios y demandas, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales, garantizando la conciliación semestral entre Ekogui, SIRECI y los registros contables oficiales, y evitando sobreestimaciones en la cuenta 2701 | 1. Realizar sesión técnica de trabajo con el administrador del sistema Ekogui, el Gerente del GIT de Defensa Judicial y el enlace de mejoramiento, con el fin de identificar causas de inconsistencias, establecer correctivos y fortalecer la confiabilidad del reporte contable de la cuenta 2701 – Litigios y Demandas. 2. Articular la participación del personal del GIT Defensa Judicial en los cursos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, relacionados con el cálculo, actualización y registro de obligaciones contingentes y provisiones contables. 3. Realizar informe de cierre. | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVA 1. Acta de reunión técnica con directrices acordadas, responsables asignados y cronograma de implementación, Formato acta de reunión SEPG -F-027. UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 2. Constancias de participación del personal del GIT Defensa Judicial en los cursos relacionados con provisiones contables. 3. Certificados de capacitación expedidos por la ANDJE. INFORME DE CIERRE 4. Informe de cierre | 4 | 2025-07-21 | 2025-12-20 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EmJR2EoDkgBEu5DLRMmoCnoBBAVojqpIYPtThN5PfhJ1Iw?e=egoLnO | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA | Institucional | 10. Deficiencias en provisiones y pagos | Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA: Las unidades de medida planteadas por la ANI evidencian que se realizaron las gestiones pertinentes de conciliación de información, adopción de lineamientos para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, trámites arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI acorde a los dispuesto por la ANDJE.", por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a la acciones de mejora propuestas por la entidad. | Administrativo | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2025F | 1618 | 9 | Hallazgo 9- Constitución de cuentas por pagar. Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria (D). cuentas por pa gar constituidas fueron tramitadas y registradas en las fechas límite del calendario presupuestal, sin una gestión oportuna que permitiera su pago dentro de la vigencia, lo que generó la necesidad de constituir cuentas por pagar por $1.919.910.503 | debilidades en la planeación y seguimiento de los compromisos presupuestales y falta de oportunidad en la gestión de los pagos dentro de la vigencia | ejecución inoportuna del gasto, impidiendo su pago dentro del ejercicio fiscal 2024, lo cual conllevó a constituir cuentas por pagar que trasladan compromisos al siguiente periodo, generando una carga administrativa adicional | Diseñar e implementar mecanismos de planeación, monitoreo y ejecución presupuestal para garantizar el pago oportuno de las condenas judiciales proferidas contra la entidad, evitando la constitución de cuentas por pagar al cierre de la vigencia fiscal | 1. Realizar sesión técnica de trabajo con los apoderados, el Gerente del GIT Defensa Judicial y el enlace de mejoramiento, para establecer directrices orientadas a la gestión oportuna de pagos por condenas judiciales dentro de la vigencia fiscal. 2. Formular lineamiento por parte del GIT Defensa Judicial para la gestión integral de los compromisos derivados de condenas judiciales, desde su notificación hasta el desembolso final. 3. Realizar informe de cierre. | UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVA 1. Acta de la sesión de trabajo, con participantes, acuerdos, responsables y compromisos definidos. Formato acta de reunión SEPG -F-027. UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 2. Documento de lineamiento interno, aprobado y socializado, que detalle fases, responsables y plazos del proceso de pago judicial. Memorando interno o correo electrónico. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2025-07-21 | 2025-12-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/EmSI9rhPnSdFrlq2TMUO8FABe1vgJZl8X6eLS_UjYMkoeg?e=8ELGsN | Institucional | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Institucional | 10. Deficiencias en provisiones y pagos | Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA, toda vez que los soportes entregados evidencian el cumplimiento del 100 % de la acción de mejora y de las tres unidades de medida establecidas, dentro del periodo de ejecución definido entre el 21/07/2024 y el 31/12/2025. | Disciplinario | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2025F | 1620 | 11 | Hallazgo 11 – Reporte de Información Contable -. Administrativo (A) Inconsistencia en información oficial reportada en los formatos de instrumentos de control contable que soportan los registros contables, afectando el análisis y verificación de las cifras reflejadas en los Estados Financieros por debilidades y deficiencias de control en la elaboración de mismos | deficiencias de Control Interno en el registro de la información oficial de los soportes contables por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI al cierre de la vigencia 2024 | generó que se interpretara una subestimación en la cuenta contable 17 – Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales al cierre de la vigencia 2024 y en la cuenta contable 480290002 | Actualizar las instrucciones de la herramienta que controla los saldos contables del modo de transporte carretero | 1.Mejorar las instrucciones del formato GADF-F-119 de Control de Saldos de los Proyectos Carreteros. 2. Realizar los ajustes de los datos incluidos en el formato GADF-F-119 de Control de Saldos de los Proyectos Carreteros. 3. Realizar Informe de cierre | UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA 1.Formato GADF-F-119 de Control de Saldos de los Proyectos Carreteros actualizado en el SGI UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 2. Formato GADF-F-119 de Control de Saldos de los Proyectos Carreteros ajustados para los proyectos: Perimetral del Oriente de Cundinamarca y Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó. INFORME DE CIERRE 3. Informe de cierre | 3 | 2025-07-21 | 2025-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/Ert7-VYD6D5GjXpGGkjGPyIBWXOzBT5wbyz9hYvU2gK8lg?e=CvPZJX | Institucional | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | ADMINISTRATIVA | Institucional | 10. Deficiencias en provisiones y pagos | Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026 | CGR | EFECTIVO | EFECTIVA: De conformidad con el Informe de Cierre PMI, indica que " Una vez cumplidas en un 100% las Unidades de Medida propuesta en el Plan de Mejoramiento Institucional, se puede concluir que las mismas se ajustaron a las necesidades del requerimiento, y ayudan a atacar las causas que dieron origen al hallazgo 1620-11 emitido por la Contraloría General de la República en su Informe de Auditoría Financiera de la ANI de la vigencia 2024", por lo que se procedió a validar los respectivos soportes, los cuales corresponden a la acciones de mejora propuestas por la entidad. | Administrativo | Si | Revisión de efectividad por la CGR, mediante Informe Auditoría Financiera Vig. 2025 de la CGR -20264090792162 del 22 de junio de 2026
2021D3 | 1422 | 2 | Hallazgo No. 2. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) - Cumplimiento Obligaciones del Contratista. Contrato de Interventoría No. 251 de 2015. En la revisión de las planillas integradas de parafiscales del personal de la interventoría que tiene una dedicación exclusiva del 100% para el desarrollo del contrato 251 de 2015, se encontró que desde junio de 2015 cuando se inició el contrato hasta abril de 2018, la totalidad del personal fue vinculado a través de la empresa Temporal Soportes y Servicios Ltda., posteriormente, se empezó con la vinculación de personal a través de su empresa del contratista Unión Temporal Meta y solo hasta marzo de 2020 se logra cumplir la obligación contractual de vincular el personal por el contratista, con la excepción del personal del cargo Auxiliar de Ingeniería de peajes que continúa con vinculación de la empresa Soportes y Servicios Ltda. | La CGR describe la causa textualmente en su informe así: "Lo anterior debido a deficiencias en el procedimiento y desarrollo de los mecanismos de control que ejerce la Supervisión, al no evidenciar que el contratista en ejercicio de las obligaciones del Contrato 251 de 2015, incumplía las derivadas de la Cláusula 3.6, respecto de la vinculación a través de su empresa del personal con dedicación del 100% en la ejecución del contrato (corresponde a 10 cargos de los 40 del personal mínimo obligatorio) y en la revisión del cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social, que es una de los requisitos para la aprobación del informe mensual y el pago de los servicios de interventoría". | La CGR describe el efecto textualmente en su informe así: "Conllevando que las condiciones de la contratación a través de empresas tercerizadas por sus características17 propias de los contratos temporales, puede afectar la continuidad del personal en las etapas del contrato, generando rotación y limitación respecto de la ejecución de tareas y obligaciones del contrato, que generen riesgos a la continuidad del debido control y vigilancia que debe efectuar la interventoría al contrato de concesión, así como de la aprobación de los informes mensuales y el pago de los servicios de interventoría, sin cumplir con todos los requisitos exigidos contractualmente. Esta observación puede tener incidencia disciplinaria, por incumplimiento de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, numerales 1, 2 y 15 artículo 34 Ley 734 de 2002 y de lo establecido en el Contrato de Interventoría No. 251 de 2015 Cláusulas del Contrato: 3.1 personal del Interventor, 3.6 Vinculación Laboral y 9.1 Supervisión del Contrato". | 1. Solicitar mesa de trabajo entre la VAF y la VEJ, para analizar los parámetros que permitan establecer un procedimiento para la revisión de los requisitos para la aprobación del informe mensual por parte del equipo de seguimiento del proyecto de la ANI y el trámite de pago de los servicios mensuales de la interventoría. 2. Recomendar la implementación de un mecanismo informático (ej. plataforma ANIscopio) que le genere la obligación a las Interventorías de mantener actualizada la información relacionada con el personal de interventoría (Ej. contratos laborales, novedades de contratación y renuncias, desprendibles de pago y planillas de pago parafiscales, entre otros) 3. Elaborar informe de gestión que incluya: antecedentes, acciones adelantadas por el equipo de supervisión a partir del momento del recibo de las denuncias, conclusiones y recomendaciones. | 1. Solicitar una mesa de trabajo entre la VEJ y la VAF, y posteriormente organizar una capacitación para definir un procedimiento sugiriendo algunos parámetros que a la fecha se manejan para la revisión y aprobación del informe mensual y trámite de pago de los servicios de interventoría. 2. Solicitar una mesa de trabajo entre la VEJ y la VPRE, con el fin de analizar la viabilidad de implementar un mecanismo de seguimiento y de gestión documental de los soportes de contratación y pago de salarios y obligaciones a cargo del interventor con su personal en virtud de lo establecido en los contratos de Interventoría. 3. Entrega del informe de gestión que evidencie el cumplimiento de las obligaciones a cargo del equipo de supervisión según lo estipulado en el contrato de Interventoría y en la legislación colombiana. | UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 1. Acta de reunión y grabación mesa de trabajo entre VEJ y VAF 2. Acta de reunión y grabación mesa de trabajo entre VEJ y VPRE UNIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVA 3. Informe de gestión INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre código No. EVCI-F-034 5. Informe de refuerzo | 5 | 2021-06-21 | 2022-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/r/GestionOCI/Documentos%20compartidos/ANI/1.%20P.%20M.%20I.%20%20VIGENTE/01.%20MODO%20CARRETERO/MALLA%20VIAL%20DEL%20META%20-%20IP/HALLAZGO%201422-2?csf=1&web=1&e=TrSM0c | IP Malla Vial del Meta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 1. Deficiencias en la gestión institucional o interinstitucional | Auditoría interna técnica a la función pública de interventoría y de supervisión del proyecto carretero Malla Vial del Meta. Contrato de Concesión 004 del 5 de mayo de 2015. Radicado ANI No. 20261020154303 de 31/07/2026. | OCI | EFECTIVO | El plan de mejoramiento se centró en la vinculación del personal y la causa del hallazgo apunta a una debilidad en la supervisión de la ANI para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Interventor. Las acciones implementadas (actas de reunión e informes de gestión) son de carácter documental. Adicionalmente, la Supervisión presentó un informe de refuerzo mediante memorando ANI No. 20255030022783 del 31 de enero de 2025, en el cual argumenta que el hallazgo se centraba exclusivamente en la forma de vinculación del personal con dedicación del 100% (situación que fue subsanada antes de la formulación del hallazgo), y que la revisión de aportes parafiscales no era parte del alcance del hallazgo original, por lo que no debía ser objeto del plan de mejoramiento. Dado que la causa de hecho que generó el hallazgo ha desaparecido, y el objetivo central del plan de mejoramiento —corregir la irregularidad en la vinculación del personal— se cumplió, la OCI considera que el plan de mejoramiento para el hallazgo 1422 es efectivo." | Disciplinario | SI | Auditoría interna técnica a la función pública de interventoría y de supervisión del proyecto carretero Malla Vial del Meta. Contrato de Concesión 004 del 5 de mayo de 2015. Radicado ANI No. 20261020154303 de 31/07/2026.
2023F | 1588 | 36 | Hallazgo 36. Estabilidad del Puente en Rio Guamal Contrato de Concesión No.004 de 2015 y de Interventoría No. 251 de 2015. IP Malla vial del Meta. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. (A) (D) Beneficio de Auditoria Cualitativo. En visita de inspección al Proyecto Denominado “IP Malla vial del Meta”, por parte de la CGR, el 04 y 05 de abril de 2024, en la construcción del puente sobre el Rio Guamal, se evidenciaron deficiencias constructivas, ya que se pudo visualizar falta de recubrimiento de concreto en vigas del Puente Guamal ubicado en la Unidad Funcional 1, dejando el acero expuesto a la corrosión, consecuencia del proceso constructivos surtido con riesgo de afectación en la estabilidad de la obra. | Lo anterior, se presenta por deficiencias de control en la implementación normativa y de las especificaciones técnicas a cargo del Concesionario y de la Interventoría. Errores constructivos atribuibles al contratista y a la interventoría. Estas evidencian debilidades en la supervisión durante la ejecución de las actividades contractuales y en la verificación de que las obras cumplan con las normas y especificaciones técnicas. | La corrosión del acero al estar expuesto al ambiente libre dado por la ausencia del recubrimiento del concreto puede afectar la resistencia estructural del elemento o viga, afectando directamente la capacidad de carga y aumentar las probabilidades de colapso afectando la estabilidad del puente, poniendo en peligro para la operación y transitabilidad con lo que se afecta el nivel de servicio y generando riesgo en la seguridad de los usuarios de la vía, contraviniendo presuntamente lo establecido en la Ley 80 de 1993 en sus artículos 3, 4, 5 y 26 y el Contrato de Concesión N0. 004 de 2015 en su CAPÍTULO IV ETAPA PREOPERATIVA – GENERALIDADES Numeral 4.5 Principales Obligaciones del Concesionario durante la Fase de Construcción y 4.11 Especificaciones Técnicas y calidad de las Intervenciones, así como las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artícu38 de la ley 1952 de 2019 y lo dispuesto en el Contrato interventoría No. 251 de 2015. | Validar el estado de las reparaciones efectuadas al recubrimiento de las vigas 13 y 14, reportado en informe remitido a la CGR cuando se formula el hallazgo. | 1. Informe de seguimiento al puente Guamal del 15-08-2024 2. Informe de seguimiento al puente Guamal del 15-09-2024 3. Informe de seguimiento al puente Guamal del 15-10-2024 4. Informe de seguimiento al puente Guamal del 15-11-2024 5. Socializar el Manual de Interventoría y supervisión 6. Informe de cierre | UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 1. Informe de seguimiento al puente Guamal del 15-08-2024 2. Informe de seguimiento al puente Guamal del 15-09-2024 3. Informe de seguimiento al puente Guamal del 15-10-2024 4. Informe de seguimiento al puente Guamal del 15-11-2024 5. Socializar el Manual de Interventoría y supervisión INFORME DE CIERRE 6. Informe de cierre | 6 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/ElD5Nl3wq45PgdTPAwxiMsIBcGSdtnf90jVAbkcQbw-dQA?e=ycUO0s | IP Malla Vial del Meta | Vicepresidencia Ejecutiva | Vicepresidencia Ejecutiva | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Carretero | 4. Problemas técnicos en infraestructura | Auditoría interna técnica a la función pública de interventoría y de supervisión del proyecto carretero Malla Vial del Meta. Contrato de Concesión 004 del 5 de mayo de 2015. Radicado ANI No. 20261020154303 de 31/07/2026. | OCI | EFECTIVO | El Concesionario presentó el procedimiento de reparación de la viga #13 (CE-003254 del 5/04/2024), el cual fue no objetado por la Interventoría (01-2024-UTM-2512015-311-0329 del 8/04/2024). La reparación se ejecutó con materiales especializados (SikaTop®-122) y conforme a los estándares INVIAS 2013, ACI e ICRI. Los 4 informes de seguimiento mensual (agosto a noviembre 2024) evidencian que no se presentaron irregularidades en las vigas reparadas, no se observaron cambios que comprometan la integridad estructural, y no hay signos de agotamiento de capacidad. La prueba de carga del 14 de junio de 2024 corroboró la estabilidad de la estructura. Adicionalmente, la Interventoría verificó el cumplimiento del indicador E-15 (Puentes y Estructuras), lo que permitió la suscripción del Acta de Terminación de la UF1 el 10 de diciembre de 2024. Durante la visita de campo realizada por la Oficina de Control Interno los días 10 y 11 de junio de 2026, se verificó in situ el estado del Puente Guamal, evidenciándose que la estructura se encuentra en operación normal, con tránsito vehicular fluyendo sin restricciones, y con la señalización vertical, demarcación y elementos de seguridad instalados y funcionando correctamente. Estas observaciones de campo confirman que la reparación de las vigas ha sido efectiva y que la estructura mantiene su estabilidad en el tiempo. Por lo tanto, las acciones implementadas atacaron la causa raíz, corrigieron la situación, fortalecieron los mecanismos de seguimiento y control, y han demostrado sostenibilidad en el tiempo, tal como se corroboró en la visita de campo. | Disciplinario | Si | Auditoría interna técnica a la función pública de interventoría y de supervisión del proyecto carretero Malla Vial del Meta. Contrato de Concesión 004 del 5 de mayo de 2015. Radicado ANI No. 20261020154303 de 31/07/2026.
2025F | 1625 | 16 | Hallazgo 16 - Cumplimiento en la entrega de información oportuna y precisa en procesos de auditoría. Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria (D) inconsistencias muestran que la ANI no entregó de manera oportuna información clara, exacta y completa, transgrediendo así lo señalado en el numeral 8 del artículo 39 de la Ley 1952 de 2019 | remisión de información incompleta, inexacta y no actualizada por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sin que se evidenciaran mecanismos efectivos de verificación y validación interna en el componente de Información y Comunicación del Sistema de Control Interno | se afectó la confiabilidad y oportunidad del proceso auditor, ya que la muestra fue seleccionada con base en información oficial inicialmente inconsistente y se requirieron varias solicitudes para obtener los datos completos y correctos. | Actualizar y consolidar la base de datos financiera del modo portuario, con información proveniente de los expedientes digitales institucionales de la vigencia inmediatamente anterior, relacionada con valores liquidados y pagados (incluyendo capital e intereses, si aplica), con el fin de facilitar su entrega. | 1. Realizar la actualización periódica de la base de datos financiera del modo portuario con información de la vigencia anterior. 2. Remitir circular financiera a los responsables del recaudo, solicitando los soportes de pago de contraprestación portuaria. 3. Socializar el procedimiento GCSP-P-034, como instrumento de verificación del pago de contraprestación portuaria en las vigencias siguientes. 4. Realizar el Informe de Cierre | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA 1. Bases de datos Financiera actualizada 2. Comunicación - Circular Financiera UNIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVA 3. Socialización Procedimiento GCSP-P-034, pago de contraprestación portuaria. INFORME DE CIERRE 4. Informe de Cierre | 4 | 2025-07-21 | 2026-06-30 | https://anionline.sharepoint.com/:f:/g/GestionOCI/ElfW7d-iG89Hugr97QP8QocBKyZAgAGIx-mXLW4m2_pPYw?e=scYxcr | *Contrato No. 009 de 1994 –Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. • Contrato No. 021 de 1997 – Oiltanking Colombia S.A. • Contrato No. 001 de 2005 – Sociedad Portuaria Palermo S.A. • Contrato No. 002 de 2015 – Coremar Shore Base S.A. • Contrato No. 003 de 2015 – Sociedad Portuaria Las Américas S.A. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Vicepresidencia de Gestión Contractual | ADMINISTRATIVA y DISCIPLINARIA | Portuario | 10. deficiencias en provisiones y pagos | Informe de auditoría a la función pública de supervisión del contrato de concesión portuaria No. 003 de 2015 - Sociedad Portuaria Las Américas S.A. - Radicado ANI No. 20261020148543 del 27-07-26 | OCI | EFECTIVO | Se evidenció que las unidades de medida correctivas consistieron en 1) la actualización bases de datos de contraprestaciones portuarias que dan cuenta de los responsables de recaudo y del comportamiento del indicador de contraprestación y 2) la remisión de Circulares desde la Vicepresidencia de Gestión Contractual a los responsables de recaudo de la contraprestación de las concesiones portuarias requiriendo soportes de pago (radicados ANI No. 20263080000094 del 06 de febrero de 2026 y 20263080000264 del 27 de abril de 2026). Por su parte, la unidad de medida preventiva consistió en la socialización del procedimiento identificado en el sistema integrado de planeación y gestión de la ANI con el código GCSP-P-034 (Verificación del pago de contraprestación portuaria), cuyo objetivo es “Establecer los pasos a seguir para la revisión y seguimiento del pago de contraprestación de las Concesiones Portuarias.” Según lo establecido en el informe de cierre del plan de mejoramiento, formalizado con el radicado ANI No. 20263080126193 del 25 de junio de 2026, la socialización se lleva a cabo en las mesas de trabajo que se llevan a cabo con las sociedades portuarias para revisar la autoliquidación de las contraprestaciones. De otra parte, no se evidenció que la causa del hallazgo se repitiera en las observaciones emitidas por la Contraría General de la República en la auditoría de cumplimiento a la ANI para las vigencias 2022 - 2025, en materia de concesiones portuarias. Asimismo, consultada la base de datos de la Oficina de Control Interno, de atención a requerimientos a Entes de Control, se evidenció que, con relación a la auditoría de cumplimiento mencionada, la ANI atendió oportunamente todos los requerimientos de la Contraloría General de la República. Finalmente, en el marco de la auditoría interna a la función pública de supervisión del contrato de concesión portuaria No. 003 de 2015, se solicitó a la Vicepresidencia de Gestión Contractual información relacionada con pagos de contraprestación portuaria, sin identificar novedades en la completitud, exactitud y actualización de la información, según se evidencia, por ejemplo, en el contenido del memorando interno No. 20263030113823 del 5 de junio de 2026. En ese orden de ideas, se considera que desapareció la causa del hallazgo, por lo que se establece la efectividad del plan de mejoramiento. | Disciplinario | Si | Informe de auditoría a la función pública de supervisión del contrato de concesión portuaria No. 003 de 2015 - Sociedad Portuaria Las Américas S.A. - Radicado ANI No. 20261020148543 del 27-07-26

## Control (hidden)
| Efectivos | Vigentes | Efectivos | Nuevos Hallazgos |  |  | Implementados | En termino | Vencidos |  |  |  | Consecutivos existentes | Consecutivos | estado
Mayo | 845 | 255 | 0 | 0 | [7 empty] | 1100 | 3 | 1 | FALTA
Jun | 846 | 254 | 1 | 0 | 254 | 254 | 173 | 81 | 0 | 68.11% | 31.89% | 1100 | 7 | 2 | FALTA
Jul | 855 | 293 | 9 | 48 | 293 | 293 | 173 | 120 | 0 | 59.04% | 40.96% | 1148 | 9 | 3
Ago | 857 | 291 | 2 | 0 | 291 | 291 | 172 | 117 | 2 | 59.11% | 40.21% | 1148 | 10 | 4 | FALTA
Sep | 857 | 292 | 0 | 1 | 292 | 292 | 177 | 115 | 0 | 60.62% | 39.38% | 1149 | 13 | 5 | FALTA
Oct | 864 | 285 | 7 | 0 | 285 | 285 | 168 | 117 | 0 | 58.95% | 41.05% | 1149 | 14 | 6 | FALTA
Nov | 867 | 282 | 3 | 0 | 282 | 282 | 174 | 108 | 0 | 61.7% | 38.3% | 1149 | 15 | 7
Dic | 896 | 263 | 29 | 10 | 263 | 263 | 169 | 94 | 0 | 64.26% | 35.74% | 1159 | 17 | 8 | FALTA
|  |  | 51 | 59 | [5 empty] | 61.68% | 38.22% |  | 22 | 9
[13 empty] | 36 | 10
Ene | 896 | 264 | 0 | 1 | 264 | 264 | 183 | 79 | 2 | 69.32% | 29.92% | 1160 | 44 | 11 | FALTA
Feb | 896 | 264 | 0 | 0 | 264 | 264 | 187 | 77 | 0 | 70.83% | 29.17% | 1160 | 47 | 12 | FALTA
Mar | 900 | 260 | 4 | 0 | 260 | 260 | 192 | 68 | 0 | 73.85% | 26.15% | 1160 | 49 | 13
Abr | 900 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | 190 | 70 | 0 | 73.08% | 26.92% | 1160 | 51 | 14
[13 empty] | 64 | 15
[13 empty] | 67 | 16 | FALTA
[13 empty] | 73 | 17
[13 empty] | 74 | 18 | FALTA
[13 empty] | 81 | 19 | FALTA
[13 empty] | 83 | 20 | FALTA
[13 empty] | 86 | 21 | FALTA
[13 empty] | 93 | 22
[13 empty] | 115 | 23 | FALTA
[13 empty] | 122 | 24 | FALTA
[13 empty] | 126 | 25 | FALTA
[13 empty] | 134 | 26 | FALTA
[13 empty] | 144 | 27 | FALTA
[13 empty] | 160 | 28 | FALTA
[13 empty] | 178 | 29 | FALTA
[13 empty] | 183 | 30 | FALTA
[13 empty] | 184 | 31 | FALTA
[13 empty] | 194 | 32 | FALTA
[13 empty] | 202 | 33 | FALTA
[13 empty] | 209 | 34 | FALTA
[13 empty] | 215 | 35 | FALTA
[13 empty] | 223 | 36
[13 empty] | 225 | 37 | FALTA
[13 empty] | 226 | 38 | FALTA
[13 empty] | 238 | 39 | FALTA
[13 empty] | 242 | 40 | FALTA
[13 empty] | 244 | 41 | FALTA
[13 empty] | 246 | 42 | FALTA
[13 empty] | 251 | 43 | FALTA
[13 empty] | 252 | 44
[13 empty] | 254 | 45 | FALTA
[13 empty] | 256 | 46 | FALTA
[13 empty] | 257 | 47
[13 empty] | 258 | 48 | FALTA
[13 empty] | 266 | 49
[13 empty] | 275 | 50 | FALTA
[13 empty] | 276 | 51
[13 empty] | 277 | 52 | FALTA
[13 empty] | 279 | 53 | FALTA
[13 empty] | 304 | 54 | FALTA
[13 empty] | 306 | 55 | FALTA
[13 empty] | 342 | 56 | FALTA
[13 empty] | 345 | 57 | FALTA
[13 empty] | 347 | 58 | FALTA
[13 empty] | 360 | 59 | FALTA
[13 empty] | 363 | 60 | FALTA
[13 empty] | 367 | 61 | FALTA
[13 empty] | 368 | 62 | FALTA
[13 empty] | 369 | 63 | FALTA
[13 empty] | 370 | 64
[13 empty] | 371 | 65 | FALTA
[13 empty] | 372 | 66 | FALTA
[13 empty] | 373 | 67
[13 empty] | 374 | 68 | FALTA
[13 empty] | 376 | 69 | FALTA
[13 empty] | 377 | 70 | FALTA
[13 empty] | 378 | 71 | FALTA
[13 empty] | 379 | 72 | FALTA
[13 empty] | 380 | 73
[13 empty] | 381 | 74
[13 empty] | 382 | 75 | FALTA
[13 empty] | 383 | 76 | FALTA
[13 empty] | 384 | 77 | FALTA
[13 empty] | 385 | 78 | FALTA
[13 empty] | 388 | 79 | FALTA
[13 empty] | 389 | 80 | FALTA
[13 empty] | 390 | 81
[13 empty] | 391 | 82 | FALTA
[13 empty] | 392 | 83
[13 empty] | 394 | 84 | FALTA
[13 empty] | 397 | 85 | FALTA
[13 empty] | 399 | 86
[13 empty] | 400 | 87 | FALTA
[13 empty] | 404 | 88 | FALTA
[13 empty] | 408 | 89 | FALTA
[13 empty] | 409 | 90 | FALTA
[13 empty] | 410 | 91 | FALTA
[13 empty] | 411 | 92 | FALTA
[13 empty] | 412 | 93
[13 empty] | 413 | 94 | FALTA
[13 empty] | 414 | 95 | FALTA
[13 empty] | 418 | 96 | FALTA
[13 empty] | 425 | 97 | FALTA
[13 empty] | 426 | 98 | FALTA
[13 empty] | 428 | 99 | FALTA
[13 empty] | 430 | 100 | FALTA
[13 empty] | 432 | 101 | FALTA
[13 empty] | 433 | 102 | FALTA
[13 empty] | 439 | 103 | FALTA
[13 empty] | 440 | 104 | FALTA
[13 empty] | 443 | 105 | FALTA
[13 empty] | 444 | 106 | FALTA
[13 empty] | 445 | 107 | FALTA
[13 empty] | 446 | 108 | FALTA
[13 empty] | 449 | 109 | FALTA
[13 empty] | 451 | 110 | FALTA
[13 empty] | 453 | 111 | FALTA
[13 empty] | 461 | 112 | FALTA
[13 empty] | 465 | 113 | FALTA
[13 empty] | 466 | 114 | FALTA
[13 empty] | 467 | 115
[13 empty] | 468 | 116 | FALTA
[13 empty] | 469 | 117 | FALTA
[13 empty] | 472 | 118 | FALTA
[13 empty] | 473 | 119 | FALTA
[13 empty] | 474 | 120 | FALTA
[13 empty] | 475 | 121 | FALTA
[13 empty] | 479 | 122
[13 empty] | 480 | 123 | FALTA
[13 empty] | 482 | 124 | FALTA
[13 empty] | 486 | 125 | FALTA
[13 empty] | 487 | 126
[13 empty] | 488 | 127 | FALTA
[13 empty] | 490 | 128 | FALTA
[13 empty] | 491 | 129 | FALTA
[13 empty] | 492 | 130 | FALTA
[13 empty] | 498 | 131 | FALTA
[13 empty] | 499 | 132 | FALTA
[13 empty] | 500 | 133 | FALTA
[13 empty] | 501 | 134
[13 empty] | 505 | 135 | FALTA
[13 empty] | 508 | 136 | FALTA
[13 empty] | 510 | 137 | FALTA
[13 empty] | 512 | 138 | FALTA
[13 empty] | 513 | 139 | FALTA
[13 empty] | 514 | 140 | FALTA
[13 empty] | 515 | 141 | FALTA
[13 empty] | 517 | 142 | FALTA
[13 empty] | 518 | 143 | FALTA
[13 empty] | 519 | 144
[13 empty] | 520 | 145 | FALTA
[13 empty] | 521 | 146 | FALTA
[13 empty] | 522 | 147 | FALTA
[13 empty] | 523 | 148 | FALTA
[13 empty] | 524 | 149 | FALTA
[13 empty] | 525 | 150 | FALTA
[13 empty] | 526 | 151 | FALTA
[13 empty] | 527 | 152 | FALTA
[13 empty] | 528 | 153 | FALTA
[13 empty] | 529 | 154 | FALTA
[13 empty] | 530 | 155 | FALTA
[13 empty] | 531 | 156 | FALTA
[13 empty] | 533 | 157 | FALTA
[13 empty] | 534 | 158 | FALTA
[13 empty] | 554 | 159 | FALTA
[13 empty] | 555 | 160
[13 empty] | 559 | 161 | FALTA
[13 empty] | 560 | 162 | FALTA
[13 empty] | 561 | 163 | FALTA
[13 empty] | 563 | 164 | FALTA
[13 empty] | 564 | 165 | FALTA
[13 empty] | 566 | 166 | FALTA
[13 empty] | 568 | 167 | FALTA
[13 empty] | 570 | 168 | FALTA
[13 empty] | 572 | 169 | FALTA
[13 empty] | 573 | 170 | FALTA
[13 empty] | 574 | 171 | FALTA
[13 empty] | 575 | 172 | FALTA
[13 empty] | 576 | 173 | FALTA
[13 empty] | 577 | 174 | FALTA
[13 empty] | 578 | 175 | FALTA
[13 empty] | 579 | 176 | FALTA
[13 empty] | 580 | 177 | FALTA
[13 empty] | 581 | 178
[13 empty] | 582 | 179 | FALTA
[13 empty] | 583 | 180 | FALTA
[13 empty] | 586 | 181 | FALTA
[13 empty] | 587 | 182 | FALTA
[13 empty] | 589 | 183
[13 empty] | 590 | 184
[13 empty] | 591 | 185 | FALTA
[13 empty] | 592 | 186 | FALTA
[13 empty] | 594 | 187 | FALTA
[13 empty] | 595 | 188 | FALTA
[13 empty] | 597 | 189 | FALTA
[13 empty] | 599 | 190 | FALTA
[13 empty] | 602 | 191 | FALTA
[13 empty] | 605 | 192 | FALTA
[13 empty] | 609 | 193 | FALTA
[13 empty] | 612 | 194
[13 empty] | 613 | 195 | FALTA
[13 empty] | 614 | 196 | FALTA
[13 empty] | 616 | 197 | FALTA
[13 empty] | 617 | 198 | FALTA
[13 empty] | 621 | 199 | FALTA
[13 empty] | 623 | 200 | FALTA
[13 empty] | 624 | 201 | FALTA
[13 empty] | 625 | 202
[13 empty] | 626 | 203 | FALTA
[13 empty] | 627 | 204 | FALTA
[13 empty] | 628 | 205 | FALTA
[13 empty] | 629 | 206 | FALTA
[13 empty] | 632 | 207 | FALTA
[13 empty] | 633 | 208 | FALTA
[13 empty] | 634 | 209
[13 empty] | 635 | 210 | FALTA
[13 empty] | 636 | 211 | FALTA
[13 empty] | 637 | 212 | FALTA
[13 empty] | 638 | 213 | FALTA
[13 empty] | 639 | 214 | FALTA
[13 empty] | 640 | 215
[13 empty] | 641 | 216 | FALTA
[13 empty] | 642 | 217 | FALTA
[13 empty] | 643 | 218 | FALTA
[13 empty] | 644 | 219 | FALTA
[13 empty] | 645 | 220 | FALTA
[13 empty] | 646 | 221 | FALTA
[13 empty] | 647 | 222 | FALTA
[13 empty] | 648 | 223
[13 empty] | 649 | 224 | FALTA
[13 empty] | 650 | 225
[13 empty] | 651 | 226
[13 empty] | 653 | 227 | FALTA
[13 empty] | 655 | 228 | FALTA
[13 empty] | 656 | 229 | FALTA
[13 empty] | 657 | 230 | FALTA
[13 empty] | 658 | 231 | FALTA
[13 empty] | 660 | 232 | FALTA
[13 empty] | 661 | 233 | FALTA
[13 empty] | 663 | 234 | FALTA
[13 empty] | 664 | 235 | FALTA
[13 empty] | 665 | 236 | FALTA
[13 empty] | 666 | 237 | FALTA
[13 empty] | 667 | 238
[13 empty] | 668 | 239 | FALTA
[13 empty] | 669 | 240 | FALTA
[13 empty] | 670 | 241 | FALTA
[13 empty] | 671 | 242
[13 empty] | 672 | 243 | FALTA
[13 empty] | 673 | 244
[13 empty] | 674 | 245 | FALTA
[13 empty] | 675 | 246
[13 empty] | 676 | 247 | FALTA
[13 empty] | 677 | 248 | FALTA
[13 empty] | 679 | 249 | FALTA
[13 empty] | 680 | 250 | FALTA
[13 empty] | 682 | 251
[13 empty] | 690 | 252
[13 empty] | 698 | 253 | FALTA
[13 empty] | 709 | 254
[13 empty] | 712 | 255 | FALTA
[13 empty] | 713 | 256
[13 empty] | 716 | 257
[13 empty] | 717 | 258
[13 empty] | 718 | 259 | FALTA
[13 empty] | 719 | 260 | FALTA
[13 empty] | 720 | 261 | FALTA
[13 empty] | 721 | 262 | FALTA
[13 empty] | 722 | 263 | FALTA
[13 empty] | 723 | 264 | FALTA
[13 empty] | 727 | 265 | FALTA
[13 empty] | 728 | 266
[13 empty] | 729 | 267 | FALTA
[13 empty] | 730 | 268 | FALTA
[13 empty] | 731 | 269 | FALTA
[13 empty] | 732 | 270 | FALTA
[13 empty] | 734 | 271 | FALTA
[13 empty] | 735 | 272 | FALTA
[13 empty] | 736 | 273 | FALTA
[13 empty] | 738 | 274 | FALTA
[13 empty] | 739 | 275
[13 empty] | 741 | 276
[13 empty] | 743 | 277
[13 empty] | 744 | 278 | FALTA
[13 empty] | 745 | 279
[13 empty] | 747 | 280 | FALTA
[13 empty] | 748 | 281 | FALTA
[13 empty] | 749 | 282 | FALTA
[13 empty] | 750 | 283 | FALTA
[13 empty] | 751 | 284 | FALTA
[13 empty] | 752 | 285 | FALTA
[13 empty] | 754 | 286 | FALTA
[13 empty] | 755 | 287 | FALTA
[13 empty] | 756 | 288 | FALTA
[13 empty] | 757 | 289 | FALTA
[13 empty] | 758 | 290 | FALTA
[13 empty] | 759 | 291 | FALTA
[13 empty] | 760 | 292 | FALTA
[13 empty] | 761 | 293 | FALTA
[13 empty] | 762 | 294 | FALTA
[13 empty] | 763 | 295 | FALTA
[13 empty] | 764 | 296 | FALTA
[13 empty] | 765 | 297 | FALTA
[13 empty] | 767 | 298 | FALTA
[13 empty] | 769 | 299 | FALTA
[13 empty] | 770 | 300 | FALTA
[13 empty] | 773 | 301 | FALTA
[13 empty] | 777 | 302 | FALTA
[13 empty] | 778 | 303 | FALTA
[13 empty] | 779 | 304
[13 empty] | 780 | 305 | FALTA
[13 empty] | 781 | 306
[13 empty] | 782 | 307 | FALTA
[13 empty] | 783 | 308 | FALTA
[13 empty] | 785 | 309 | FALTA
[13 empty] | 786 | 310 | FALTA
[13 empty] | 787 | 311 | FALTA
[13 empty] | 788 | 312 | FALTA
[13 empty] | 789 | 313 | FALTA
[13 empty] | 791 | 314 | FALTA
[13 empty] | 792 | 315 | FALTA
[13 empty] | 793 | 316 | FALTA
[13 empty] | 794 | 317 | FALTA
[13 empty] | 795 | 318 | FALTA
[13 empty] | 796 | 319 | FALTA
[13 empty] | 797 | 320 | FALTA
[13 empty] | 798 | 321 | FALTA
[13 empty] | 799 | 322 | FALTA
[13 empty] | 800 | 323 | FALTA
[13 empty] | 801 | 324 | FALTA
[13 empty] | 803 | 325 | FALTA
[13 empty] | 804 | 326 | FALTA
[13 empty] | 806 | 327 | FALTA
[13 empty] | 808 | 328 | FALTA
[13 empty] | 809 | 329 | FALTA
[13 empty] | 810 | 330 | FALTA
[13 empty] | 812 | 331 | FALTA
[13 empty] | 813 | 332 | FALTA
[13 empty] | 814 | 333 | FALTA
[13 empty] | 817 | 334 | FALTA
[13 empty] | 818 | 335 | FALTA
[13 empty] | 819 | 336 | FALTA
[13 empty] | 821 | 337 | FALTA
[13 empty] | 823 | 338 | FALTA
[13 empty] | 824 | 339 | FALTA
[13 empty] | 825 | 340 | FALTA
[13 empty] | 826 | 341 | FALTA
[13 empty] | 827 | 342
[13 empty] | 828 | 343 | FALTA
[13 empty] | 829 | 344 | FALTA
[13 empty] | 830 | 345
[13 empty] | 831 | 346 | FALTA
[13 empty] | 832 | 347
[13 empty] | 833 | 348 | FALTA
[13 empty] | 835 | 349 | FALTA
[13 empty] | 836 | 350 | FALTA
[13 empty] | 837 | 351 | FALTA
[13 empty] | 838 | 352 | FALTA
[13 empty] | 839 | 353 | FALTA
[13 empty] | 840 | 354 | FALTA
[13 empty] | 841 | 355 | FALTA
[13 empty] | 842 | 356 | FALTA
[13 empty] | 843 | 357 | FALTA
[13 empty] | 844 | 358 | FALTA
[13 empty] | 845 | 359 | FALTA
[13 empty] | 846 | 360
[13 empty] | 847 | 361 | FALTA
[13 empty] | 848 | 362 | FALTA
[13 empty] | 849 | 363
[13 empty] | 851 | 364 | FALTA
[13 empty] | 852 | 365 | FALTA
[13 empty] | 853 | 366 | FALTA
[13 empty] | 854 | 367
[13 empty] | 856 | 368
[13 empty] | 857 | 369
[13 empty] | 858 | 370
[13 empty] | 859 | 371
[13 empty] | 860 | 372
[13 empty] | 862 | 373
[13 empty] | 863 | 374
[13 empty] | 864 | 375 | FALTA
[13 empty] | 865 | 376
[13 empty] | 866 | 377
[13 empty] | 867 | 378
[13 empty] | 868 | 379
[13 empty] | 869 | 380
[13 empty] | 870 | 381
[13 empty] | 871 | 382
[13 empty] | 872 | 383
[13 empty] | 873 | 384
[13 empty] | 874 | 385
[13 empty] | 877 | 386 | FALTA
[13 empty] | 878 | 387 | FALTA
[13 empty] | 879 | 388
[13 empty] | 880 | 389
[13 empty] | 881 | 390
[13 empty] | 882 | 391
[13 empty] | 883 | 392
[13 empty] | 884 | 393 | FALTA
[13 empty] | 885 | 394
[13 empty] | 886 | 395 | FALTA
[13 empty] | 887 | 396 | FALTA
[13 empty] | 888 | 397
[13 empty] | 889 | 398 | FALTA
[13 empty] | 890 | 399
[13 empty] | 891 | 400
[13 empty] | 892 | 401 | FALTA
[13 empty] | 893 | 402 | FALTA
[13 empty] | 894 | 403 | FALTA
[13 empty] | 895 | 404
[13 empty] | 896 | 405 | FALTA
[13 empty] | 897 | 406 | FALTA
[13 empty] | 898 | 407 | FALTA
[13 empty] | 899 | 408
[13 empty] | 900 | 409
[13 empty] | 901 | 410
[13 empty] | 902 | 411
[13 empty] | 903 | 412
[13 empty] | 904 | 413
[13 empty] | 905 | 414
[13 empty] | 906 | 415 | FALTA
[13 empty] | 907 | 416 | FALTA
[13 empty] | 908 | 417 | FALTA
[13 empty] | 909 | 418
[13 empty] | 910 | 419 | FALTA
[13 empty] | 911 | 420 | FALTA
[13 empty] | 912 | 421 | FALTA
[13 empty] | 913 | 422 | FALTA
[13 empty] | 914 | 423 | FALTA
[13 empty] | 915 | 424 | FALTA
[13 empty] | 916 | 425
[13 empty] | 917 | 426
[13 empty] | 918 | 427 | FALTA
[13 empty] | 919 | 428
[13 empty] | 920 | 429 | FALTA
[13 empty] | 921 | 430
[13 empty] | 922 | 431 | FALTA
[13 empty] | 923 | 432
[13 empty] | 924 | 433
[13 empty] | 925 | 434 | FALTA
[13 empty] | 926 | 435 | FALTA
[13 empty] | 930 | 436 | FALTA
[13 empty] | 932 | 437 | FALTA
[13 empty] | 933 | 438 | FALTA
[13 empty] | 934 | 439
[13 empty] | 935 | 440
[13 empty] | 936 | 441 | FALTA
[13 empty] | 937 | 442 | FALTA
[13 empty] | 938 | 443
[13 empty] | 939 | 444
[13 empty] | 940 | 445
[13 empty] | 941 | 446
[13 empty] | 942 | 447 | FALTA
[13 empty] | 943 | 448 | FALTA
[13 empty] | 944 | 449
[13 empty] | 945 | 450 | FALTA
[13 empty] | 946 | 451
[13 empty] | 947 | 452 | FALTA
[13 empty] | 948 | 453
[13 empty] | 949 | 454 | FALTA
[13 empty] | 950 | 455 | FALTA
[13 empty] | 951 | 456 | FALTA
[13 empty] | 952 | 457 | FALTA
[13 empty] | 953 | 458 | FALTA
[13 empty] | 954 | 459 | FALTA
[13 empty] | 955 | 460 | FALTA
[13 empty] | 956 | 461
[13 empty] | 957 | 462 | FALTA
[13 empty] | 958 | 463 | FALTA
[13 empty] | 959 | 464 | FALTA
[13 empty] | 960 | 465
[13 empty] | 961 | 466
[13 empty] | 962 | 467
[13 empty] | 963 | 468
[13 empty] | 964 | 469
[13 empty] | 965 | 470 | FALTA
[13 empty] | 966 | 471 | FALTA
[13 empty] | 967 | 472
[13 empty] | 968 | 473
[13 empty] | 969 | 474
[13 empty] | 970 | 475
[13 empty] | 971 | 476 | FALTA
[13 empty] | 972 | 477 | FALTA
[13 empty] | 973 | 478 | FALTA
[13 empty] | 974 | 479
[13 empty] | 975 | 480
[13 empty] | 976 | 481 | FALTA
[13 empty] | 977 | 482
[13 empty] | 978 | 483 | FALTA
[13 empty] | 979 | 484 | FALTA
[13 empty] | 980 | 485 | FALTA
[13 empty] | 981 | 486
[13 empty] | 982 | 487
[13 empty] | 983 | 488
[13 empty] | 984 | 489 | FALTA
[13 empty] | 985 | 490
[13 empty] | 986 | 491
[13 empty] | 987 | 492
[13 empty] | 988 | 493 | FALTA
[13 empty] | 989 | 494 | FALTA
[13 empty] | 990 | 495 | FALTA
[13 empty] | 991 | 496 | FALTA
[13 empty] | 992 | 497 | FALTA
[13 empty] | 993 | 498
[13 empty] | 994 | 499
[13 empty] | 995 | 500
[13 empty] | 996 | 501
[13 empty] | 997 | 502 | FALTA
[13 empty] | 998 | 503 | FALTA
[13 empty] | 999 | 504 | FALTA
[13 empty] | 1000 | 505
[13 empty] | 1001 | 506 | FALTA
[13 empty] | 1002 | 507 | FALTA
[13 empty] | 1003 | 508
[13 empty] | 1004 | 509 | FALTA
[13 empty] | 1005 | 510
[13 empty] | 1008 | 511 | FALTA
[13 empty] | 1009 | 512
[13 empty] | 1010 | 513
[13 empty] | 1011 | 514
[13 empty] | 1012 | 515
[13 empty] | 1013 | 516 | FALTA
[13 empty] | 1014 | 517
[13 empty] | 1015 | 518
[13 empty] | 1016 | 519
[13 empty] | 1017 | 520
[13 empty] | 1018 | 521
[13 empty] | 1019 | 522
[13 empty] | 1020 | 523
[13 empty] | 1021 | 524
[13 empty] | 1022 | 525
[13 empty] | 1023 | 526
[13 empty] | 1024 | 527
[13 empty] | 1025 | 528
[13 empty] | 1026 | 529
[13 empty] | 1027 | 530
[13 empty] | 1028 | 531
[13 empty] | 1029 | 532 | FALTA
[13 empty] | 1030 | 533
[13 empty] | 1031 | 534
[13 empty] | 1032 | 535 | FALTA
[13 empty] | 1033 | 536 | FALTA
[13 empty] | 1034 | 537 | FALTA
[13 empty] | 1035 | 538 | FALTA
[13 empty] | 1037 | 539 | FALTA
[13 empty] | 1038 | 540 | FALTA
[13 empty] | 1039 | 541 | FALTA
[13 empty] | 1040 | 542 | FALTA
[13 empty] | 1041 | 543 | FALTA
[13 empty] | 1042 | 544 | FALTA
[13 empty] | 1043 | 545 | FALTA
[13 empty] | 1044 | 546 | FALTA
[13 empty] | 1045 | 547 | FALTA
[13 empty] | 1046 | 548 | FALTA
[13 empty] | 1047 | 549 | FALTA
[13 empty] | 1048 | 550 | FALTA
[13 empty] | 1049 | 551 | FALTA
[13 empty] | 1050 | 552 | FALTA
[13 empty] | 1051 | 553 | FALTA
[13 empty] | 1052 | 554
[13 empty] | 1053 | 555
[13 empty] | 1054 | 556 | FALTA
[13 empty] | 1055 | 557 | FALTA
[13 empty] | 1056 | 558 | FALTA
[13 empty] | 1057 | 559
[13 empty] | 1058 | 560
[13 empty] | 1059 | 561
[13 empty] | 1060 | 562 | FALTA
[13 empty] | 1061 | 563
[13 empty] | 1062 | 564
[13 empty] | 1063 | 565 | FALTA
[13 empty] | 1064 | 566
[13 empty] | 1065 | 567 | FALTA
[13 empty] | 1066 | 568
[13 empty] | 1067 | 569 | FALTA
[13 empty] | 1068 | 570
[13 empty] | 1069 | 571 | FALTA
[13 empty] | 1070 | 572
[13 empty] | 1071 | 573
[13 empty] | 1072 | 574
[13 empty] | 1073 | 575
[13 empty] | 1074 | 576
[13 empty] | 1075 | 577
[13 empty] | 1076 | 578
[13 empty] | 1077 | 579
[13 empty] | 1078 | 580
[13 empty] | 1079 | 581
[13 empty] | 1080 | 582
[13 empty] | 1081 | 583
[13 empty] | 1082 | 584 | FALTA
[13 empty] | 1083 | 585 | FALTA
[13 empty] | 1084 | 586
[13 empty] | 1085 | 587
[13 empty] | 1086 | 588 | FALTA
[13 empty] | 1087 | 589
[13 empty] | 1088 | 590
[13 empty] | 1089 | 591
[13 empty] | 1090 | 592
[13 empty] | 1091 | 593 | FALTA
[13 empty] | 1092 | 594
[13 empty] | 1093 | 595
[13 empty] | 1094 | 596 | FALTA
[13 empty] | 1095 | 597
[13 empty] | 1096 | 598 | FALTA
[13 empty] | 1097 | 599
[13 empty] | 1098 | 600 | FALTA
[13 empty] | 1099 | 601 | FALTA
[13 empty] | 1100 | 602
[13 empty] | 1101 | 603 | FALTA
[13 empty] | 1102 | 604 | FALTA
[13 empty] | 1103 | 605
[13 empty] | 1104 | 606 | FALTA
[13 empty] | 1105 | 607 | FALTA
[13 empty] | 1106 | 608 | FALTA
[13 empty] | 1107 | 609
[13 empty] | 1108 | 610 | FALTA
[13 empty] | 1109 | 611 | FALTA
[13 empty] | 1110 | 612
[13 empty] | 1111 | 613
[13 empty] | 1112 | 614
[13 empty] | 1113 | 615 | FALTA
[13 empty] | 1114 | 616
[13 empty] | 1115 | 617
[13 empty] | 1116 | 618 | FALTA
[13 empty] | 1117 | 619 | FALTA
[13 empty] | 1118 | 620 | FALTA
[13 empty] | 1119 | 621
[13 empty] | 1120 | 622 | FALTA
[13 empty] | 1121 | 623
[13 empty] | 1122 | 624
[13 empty] | 1123 | 625
[13 empty] | 1124 | 626
[13 empty] | 1125 | 627
[13 empty] | 1126 | 628
[13 empty] | 1127 | 629
[13 empty] | 1128 | 630 | FALTA
[13 empty] | 1129 | 631 | FALTA
[13 empty] | 1130 | 632
[13 empty] | 1131 | 633
[13 empty] | 1132 | 634
[13 empty] | 1133 | 635
[13 empty] | 1134 | 636
[13 empty] | 1135 | 637
[13 empty] | 1136 | 638
[13 empty] | 1137 | 639
[13 empty] | 1138 | 640
[13 empty] | 1139 | 641
[13 empty] | 1140 | 642
[13 empty] | 1141 | 643
[13 empty] | 1142 | 644
[13 empty] | 1143 | 645
[13 empty] | 1144 | 646
[13 empty] | 1145 | 647
[13 empty] | 1146 | 648
[13 empty] | 1147 | 649
[13 empty] | 1148 | 650
[13 empty] | 1149 | 651
[13 empty] | 1150 | 652 | FALTA
[13 empty] | 1151 | 653
[13 empty] | 1152 | 654 | FALTA
[13 empty] | 1153 | 655
[13 empty] | 1154 | 656
[13 empty] | 1155 | 657
[13 empty] | 1156 | 658
[13 empty] | 1157 | 659 | FALTA
[13 empty] | 1158 | 660
[13 empty] | 1159 | 661
[13 empty] | 1160 | 662 | FALTA
[13 empty] | 1161 | 663
[13 empty] | 1162 | 664
[13 empty] | 1163 | 665
[13 empty] | 1164 | 666
[13 empty] | 1165 | 667
[13 empty] | 1166 | 668
[13 empty] | 1167 | 669
[13 empty] | 1168 | 670
[13 empty] | 1169 | 671
[13 empty] | 1170 | 672
[13 empty] | 1171 | 673
[13 empty] | 1172 | 674
[13 empty] | 1173 | 675
[13 empty] | 1174 | 676
[13 empty] | 1175 | 677
[13 empty] | 1176 | 678 | FALTA
[13 empty] | 1177 | 679
[13 empty] | 1178 | 680
[13 empty] | 1179 | 681 | FALTA
[13 empty] | 1180 | 682
[13 empty] | 1181 | 683 | FALTA
[13 empty] | 1182 | 684 | FALTA
[13 empty] | 1183 | 685 | FALTA
[13 empty] | 1184 | 686 | FALTA
[13 empty] | 1185 | 687 | FALTA
[13 empty] | 1186 | 688 | FALTA
[13 empty] | 1187 | 689 | FALTA
[13 empty] | 1188 | 690
[13 empty] | 1189 | 691 | FALTA
[13 empty] | 1190 | 692 | FALTA
[13 empty] | 1191 | 693 | FALTA
[13 empty] | 1192 | 694 | FALTA
[13 empty] | 1193 | 695 | FALTA
[13 empty] | 1194 | 696 | FALTA
[13 empty] | 1195 | 697 | FALTA
[13 empty] | 1196 | 698
[13 empty] | 1197 | 699 | FALTA
[13 empty] | 1198 | 700 | FALTA
[13 empty] | 1199 | 701 | FALTA
[13 empty] | 1200 | 702 | FALTA
[13 empty] | 1201 | 703 | FALTA
[13 empty] | 1202 | 704 | FALTA
[13 empty] | 1203 | 705 | FALTA
[13 empty] | 1204 | 706 | FALTA
[13 empty] | 1205 | 707 | FALTA
[13 empty] | 1206 | 708 | FALTA
[13 empty] | 1207 | 709
[13 empty] | 1208 | 710 | FALTA
[13 empty] | 1209 | 711 | FALTA
[13 empty] | 1210 | 712
[13 empty] | 1211 | 713
[13 empty] | 1212 | 714 | FALTA
[13 empty] | 1213 | 715 | FALTA
[13 empty] | 1214 | 716
[13 empty] | 1215 | 717
[13 empty] | 1216 | 718
[13 empty] | 1217 | 719
[13 empty] | 1218 | 720
[13 empty] | 1219 | 721
[13 empty] | 1220 | 722
[13 empty] | 1221 | 723
[13 empty] | 1222 | 724 | FALTA
[13 empty] | 1223 | 725 | FALTA
[13 empty] | 1224 | 726 | FALTA
[13 empty] | 1225 | 727
[13 empty] | 1226 | 728
[13 empty] | 1227 | 729
[13 empty] | 1228 | 730
[13 empty] | 1229 | 731
[13 empty] | 1230 | 732
[13 empty] | 1231 | 733 | FALTA
[13 empty] | 1232 | 734
[13 empty] | 1233 | 735
[13 empty] | 1234 | 736
[13 empty] | 1235 | 737 | FALTA
[13 empty] | 1236 | 738
[13 empty] | 1237 | 739
[13 empty] | 1238 | 740 | FALTA
[13 empty] | 1239 | 741
[13 empty] | 1240 | 742 | FALTA
[13 empty] | 1241 | 743
[13 empty] | 1242 | 744
[13 empty] | 1243 | 745
[13 empty] | 1244 | 746 | FALTA
[13 empty] | 1245 | 747
[13 empty] | 1246 | 748
[13 empty] | 1247 | 749
[13 empty] | 1248 | 750
[13 empty] | 1249 | 751
[13 empty] | 1250 | 752
[13 empty] | 1251 | 753 | FALTA
[13 empty] | 1252 | 754
[13 empty] | 1253 | 755
[13 empty] | 1254 | 756
[13 empty] | 1255 | 757
[13 empty] | 1256 | 758
[13 empty] | 1257 | 759
[13 empty] | 1258 | 760
[13 empty] | 1259 | 761
[13 empty] | 1260 | 762
[13 empty] | 1261 | 763
[13 empty] | 1262 | 764
[13 empty] | 1263 | 765
[13 empty] | 1264 | 766 | FALTA
[13 empty] | 1265 | 767
[13 empty] | 1266 | 768 | FALTA
[13 empty] | 1267 | 769
[13 empty] | 1268 | 770
[13 empty] | 1269 | 771 | FALTA
[13 empty] | 1270 | 772 | FALTA
[13 empty] | 1271 | 773
[13 empty] | 1272 | 774 | FALTA
[13 empty] | 1273 | 775 | FALTA
[13 empty] | 1274 | 776 | FALTA
[13 empty] | 1275 | 777
[13 empty] | 1276 | 778
[13 empty] | 1277 | 779
[13 empty] | 1278 | 780
[13 empty] | 1279 | 781
[13 empty] | 1280 | 782
[13 empty] | 1281 | 783
[13 empty] | 1282 | 784 | FALTA
[13 empty] | 1283 | 785
[13 empty] | 1284 | 786
[13 empty] | 1285 | 787
[13 empty] | 1286 | 788
[13 empty] | 1287 | 789
[13 empty] | 1288 | 790 | FALTA
[13 empty] | 1289 | 791
[13 empty] | 1290 | 792
[13 empty] | 1291 | 793
[13 empty] | 1292 | 794
[13 empty] | 1293 | 795
[13 empty] | 1294 | 796
[13 empty] | 1295 | 797
[13 empty] | 1296 | 798
[13 empty] | 1297 | 799
[13 empty] | 1298 | 800
[13 empty] | 1299 | 801
[13 empty] | 1300 | 802 | FALTA
[13 empty] | 1301 | 803
[13 empty] | 1302 | 804
[13 empty] | 1303 | 805 | FALTA
[13 empty] | 1304 | 806
[13 empty] | 1305 | 807 | FALTA
[13 empty] | 1306 | 808
[13 empty] | 1307 | 809
[13 empty] | 1308 | 810
[13 empty] | 1309 | 811 | FALTA
[13 empty] | 1310 | 812
[13 empty] | 1311 | 813
[13 empty] | 1312 | 814
[13 empty] | 1313 | 815 | FALTA
[13 empty] | 1314 | 816 | FALTA
[13 empty] | 1315 | 817
[13 empty] | 1316 | 818
[13 empty] | 1317 | 819
[13 empty] | 1318 | 820 | FALTA
[13 empty] | 1319 | 821
[13 empty] | 1320 | 822 | FALTA
[13 empty] | 1321 | 823
[13 empty] | 1322 | 824
[13 empty] | 1323 | 825
[13 empty] | 1324 | 826
[13 empty] | 1325 | 827
[13 empty] | 1326 | 828
[13 empty] | 1327 | 829
[13 empty] | 1328 | 830
[13 empty] | 1329 | 831
[13 empty] | 1330 | 832
[13 empty] | 1331 | 833
[13 empty] | 1332 | 834 | FALTA
[13 empty] | 1333 | 835
[13 empty] | 1334 | 836
[13 empty] | 1335 | 837
[13 empty] | 1336 | 838
[13 empty] | 1337 | 839
[13 empty] | 1338 | 840
[13 empty] | 1339 | 841
[13 empty] | 1340 | 842
[13 empty] | 1341 | 843
[13 empty] | 1342 | 844
[13 empty] | 1343 | 845
[13 empty] | 1344 | 846
[13 empty] | 1345 | 847
[13 empty] | 1346 | 848
[13 empty] | 1347 | 849
[13 empty] | 1348 | 850 | FALTA
[13 empty] | 1349 | 851
[13 empty] | 1350 | 852
[13 empty] | 1351 | 853
[13 empty] | 1352 | 854
[13 empty] | 1353 | 855 | FALTA
[13 empty] | 1354 | 856
[13 empty] | 1355 | 857
[13 empty] | 1356 | 858
[13 empty] | 1357 | 859
[13 empty] | 1358 | 860
[13 empty] | 1359 | 861 | FALTA
[13 empty] | 1360 | 862
[13 empty] | 1361 | 863
[13 empty] | 1362 | 864
[13 empty] | 1363 | 865
[13 empty] | 1364 | 866
[13 empty] | 1365 | 867
[13 empty] | 1366 | 868
[13 empty] | 1367 | 869
[13 empty] | 1368 | 870
[13 empty] | 1369 | 871
[13 empty] | 1370 | 872
[13 empty] | 1371 | 873
[13 empty] | 1372 | 874
[13 empty] | 1373 | 875 | FALTA
[13 empty] | 1374 | 876 | FALTA
[13 empty] | 1375 | 877
[13 empty] | 1376 | 878
[13 empty] | 1377 | 879
[13 empty] | 1378 | 880
[13 empty] | 1379 | 881
[13 empty] | 1380 | 882
[13 empty] | 1381 | 883
[13 empty] | 1382 | 884
[13 empty] | 1383 | 885
[13 empty] | 1384 | 886
[13 empty] | 1385 | 887
[13 empty] | 1386 | 888
[13 empty] | 1387 | 889
[13 empty] | 1388 | 890
[13 empty] | 1389 | 891
[13 empty] | 1390 | 892
[13 empty] | 1391 | 893
[13 empty] | 1392 | 894
[13 empty] | 1393 | 895
[13 empty] | 1394 | 896
[13 empty] | 1395 | 897
[13 empty] | 1396 | 898
[13 empty] | 1397 | 899
[13 empty] | 1398 | 900
[13 empty] | 1399 | 901
[13 empty] | 1400 | 902
[13 empty] | 1401 | 903
[13 empty] | 1402 | 904
[13 empty] | 1403 | 905
[13 empty] | 1404 | 906
[13 empty] | 1405 | 907
[13 empty] | 1406 | 908
[13 empty] | 1407 | 909
[13 empty] | 1408 | 910
[13 empty] | 1409 | 911
[13 empty] | 1410 | 912
[13 empty] | 1411 | 913
[13 empty] | 1412 | 914
[13 empty] | 1413 | 915
[13 empty] | 1414 | 916
[13 empty] | 1415 | 917
[13 empty] | 1416 | 918
[13 empty] | 1417 | 919
[13 empty] | 1418 | 920
[13 empty] | 1419 | 921
[13 empty] | 1420 | 922
[13 empty] | 1421 | 923
[13 empty] | 1422 | 924
[13 empty] | 1423 | 925
[13 empty] | 1424 | 926
[13 empty] | 1425 | 927 | FALTA
[13 empty] | 1426 | 928 | FALTA
[13 empty] | 1427 | 929 | FALTA
[13 empty] | 1428 | 930
[13 empty] | 1429 | 931 | FALTA
[13 empty] | 1430 | 932
[13 empty] | 1431 | 933
[13 empty] | 1432 | 934
[13 empty] | 1433 | 935
[13 empty] | 1434 | 936
[13 empty] | 1435 | 937
[13 empty] | 1436 | 938
[13 empty] | 1437 | 939
[13 empty] | 1438 | 940
[13 empty] | 1439 | 941
[13 empty] | 1440 | 942
[13 empty] | 1441 | 943
[13 empty] | 1442 | 944
[13 empty] | 1443 | 945
[13 empty] | 1444 | 946
[13 empty] | 1445 | 947
[13 empty] | 1446 | 948
[13 empty] | 1447 | 949
[13 empty] | 1448 | 950
[13 empty] | 1449 | 951
[13 empty] | 1450 | 952
[13 empty] | 1451 | 953
[13 empty] | 1452 | 954
[13 empty] | 1453 | 955
[13 empty] | 1454 | 956
[13 empty] | 1455 | 957
[13 empty] | 1456 | 958
[13 empty] | 1457 | 959
[13 empty] | 1458 | 960
[13 empty] | 1459 | 961
[13 empty] | 1460 | 962
[13 empty] | 1461 | 963
[13 empty] | 1462 | 964
[13 empty] | 1463 | 965
[13 empty] | 1464 | 966
[13 empty] | 1465 | 967
[13 empty] | 1466 | 968
[13 empty] | 1467 | 969
[13 empty] | 1468 | 970
[13 empty] | 1469 | 971
[13 empty] | 1470 | 972
[13 empty] | 1471 | 973
[13 empty] | 1472 | 974
[13 empty] | 1473 | 975
[13 empty] | 1474 | 976
[13 empty] | 1475 | 977
[13 empty] | 1476 | 978
[13 empty] | 1477 | 979
[13 empty] | 1478 | 980
[13 empty] | 1479 | 981
[13 empty] | 1480 | 982
[13 empty] | 1481 | 983
[13 empty] | 1482 | 984
[13 empty] | 1483 | 985
[13 empty] | 1484 | 986
[13 empty] | 1485 | 987
[13 empty] | 1486 | 988
[13 empty] | 1487 | 989
[13 empty] | 1488 | 990
[13 empty] | 1489 | 991
[13 empty] | 1490 | 992
[13 empty] | 1491 | 993
[13 empty] | 1492 | 994
[13 empty] | 1493 | 995
[13 empty] | 1494 | 996
[13 empty] | 1495 | 997
[13 empty] | 1496 | 998
[13 empty] | 1497 | 999
[13 empty] | 1498 | 1000
[13 empty] | 1499 | 1001
[13 empty] | 1500 | 1002
[13 empty] | 1501 | 1003
[13 empty] | 1502 | 1004
[13 empty] | 1503 | 1005
[13 empty] | 1504 | 1006 | FALTA
[13 empty] | 1505 | 1007 | FALTA
[13 empty] | 1506 | 1008
[13 empty] | 1507 | 1009
[13 empty] | 1508 | 1010
[13 empty] | 1509 | 1011
[13 empty] | 1510 | 1012
[13 empty] | 1511 | 1013
[13 empty] | 1512 | 1014
[13 empty] | 1513 | 1015
[13 empty] | 1514 | 1016
[13 empty] | 1515 | 1017
[13 empty] | 1516 | 1018
[13 empty] | 1517 | 1019
[13 empty] | 1518 | 1020
[13 empty] | 1519 | 1021
[13 empty] | 1520 | 1022
[13 empty] | 1521 | 1023
[13 empty] | 1522 | 1024
[13 empty] | 1523 | 1025
[13 empty] | 1524 | 1026
[13 empty] | 1525 | 1027
[13 empty] | 1526 | 1028
[13 empty] | 1527 | 1029
[13 empty] | 1528 | 1030
[13 empty] | 1529 | 1031
[13 empty] | 1530 | 1032
[13 empty] | 1531 | 1033
[13 empty] | 1532 | 1034
[13 empty] | 1533 | 1035
[13 empty] | 1534 | 1036 | FALTA
[13 empty] | 1535 | 1037
[13 empty] | 1536 | 1038
[13 empty] | 1537 | 1039
[13 empty] | 1538 | 1040
[13 empty] | 1539 | 1041
[13 empty] | 1540 | 1042
[13 empty] | 1541 | 1043
[13 empty] | 1542 | 1044
[13 empty] | 1543 | 1045
[13 empty] | 1544 | 1046
[13 empty] | 1545 | 1047
[13 empty] | 1546 | 1048
[13 empty] | 1547 | 1049
[13 empty] | 1548 | 1050
[13 empty] | 1549 | 1051
[13 empty] | 1550 | 1052
[13 empty] | 1551 | 1053
[13 empty] | 1552 | 1054
[13 empty] | 1553 | 1055
[13 empty] | 1554 | 1056
[13 empty] | 1555 | 1057
[13 empty] | 1556 | 1058
[13 empty] | 1557 | 1059
[13 empty] | 1558 | 1060
[13 empty] | 1559 | 1061
[13 empty] | 1560 | 1062
[13 empty] | 1561 | 1063
[13 empty] | 1562 | 1064
[13 empty] | 1563 | 1065
[13 empty] | 1564 | 1066
[13 empty] | 1565 | 1067
[13 empty] | 1566 | 1068
[13 empty] | 1567 | 1069
[13 empty] | 1568 | 1070
[13 empty] | 1569 | 1071
[13 empty] | 1570 | 1072
[13 empty] | 1571 | 1073
[13 empty] | 1572 | 1074
[13 empty] | 1573 | 1075
[13 empty] | 1574 | 1076
[13 empty] | 1575 | 1077
[13 empty] | 1576 | 1078
[13 empty] | 1577 | 1079
[13 empty] | 1578 | 1080
[13 empty] | 1579 | 1081
[13 empty] | 1580 | 1082
[13 empty] | 1581 | 1083
[13 empty] | 1582 | 1084
[13 empty] | 1583 | 1085
[13 empty] | 1584 | 1086
[13 empty] | 1585 | 1087
[13 empty] | 1586 | 1088
[13 empty] | 1587 | 1089
[13 empty] | 1588 | 1090
[13 empty] | 1589 | 1091
[13 empty] | 1590 | 1092
[13 empty] | 1591 | 1093
[13 empty] | 1592 | 1094
[13 empty] | 1593 | 1095
[13 empty] | 1594 | 1096
[13 empty] | 1595 | 1097
[13 empty] | 1596 | 1098
[13 empty] | 1597 | 1099
[13 empty] | 1598 | 1100
[13 empty] | 1599 | 1101
[13 empty] | 1600 | 1102
[13 empty] | 1601 | 1103
[13 empty] | 1602 | 1104
[13 empty] | 1603 | 1105
[13 empty] | 1604 | 1106
[13 empty] | 1605 | 1107
[13 empty] | 1606 | 1108
[13 empty] | 1607 | 1109
[13 empty] | 1608 | 1110
[13 empty] | 1609 | 1111
[13 empty] | 1610 | 1112
[13 empty] | 1611 | 1113
[13 empty] | 1612 | 1114
[13 empty] | 1613 | 1115
[13 empty] | 1614 | 1116
[13 empty] | 1615 | 1117
[13 empty] | 1616 | 1118
[13 empty] | 1617 | 1119
[13 empty] | 1618 | 1120
[13 empty] | 1619 | 1121
[13 empty] | 1620 | 1122
[13 empty] | 1621 | 1123
[13 empty] | 1622 | 1124
[13 empty] | 1623 | 1125
[13 empty] | 1624 | 1126
[13 empty] | 1625 | 1127
[13 empty] | 1626 | 1128
[13 empty] | 1627 | 1129
[13 empty] | 1628 | 1130
[13 empty] | 1629 | 1131
[13 empty] | 1630 | 1132
[13 empty] | 1631 | 1133
[13 empty] | 1632 | 1134
[13 empty] | 1633 | 1135
[13 empty] | 1634 | 1136
[13 empty] | 1635 | 1137
[13 empty] | 1636 | 1138
[13 empty] | 1637 | 1139
[13 empty] | 1638 | 1140
[13 empty] | 1639 | 1141
[13 empty] | 1640 | 1142
[13 empty] | 1641 | 1143
[13 empty] | 1642 | 1144
[13 empty] | 1643 | 1145
[13 empty] | 1644 | 1146
[13 empty] | 1645 | 1147
[13 empty] | 1646 | 1148
[13 empty] | 1647 | 1149
[13 empty] | 1648 | 1150
[13 empty] | 1649 | 1151
[13 empty] | 1650 | 1152
[13 empty] | 1651 | 1153
[13 empty] | 1652 | 1154
[13 empty] | 1653 | 1155
[13 empty] | 1654 | 1156
[13 empty] | 1655 | 1157
[13 empty] | 1656 | 1158
[13 empty] | 1657 | 1159
[13 empty] | 1658 | 1160
[13 empty] | 1160 | 1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658