## SEPG-F-056
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: SEPG-F-056
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 2.0
| Formato |  |  |  | Fecha: 18/03/2016
| CONTEXTO ESTRATEGICO |  |  |  | Hoja 1 de 1
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 2017
FECHA ELABORACION | 2017-01-01
OBJETIVO |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
.
CONTEXTO ESTRATEGICO
FACTORES EXTERNOS |  |  | FACTOR INTERNOS
ORIGEN | OPORTUNIDADES | AMENAZAS | ORIGEN | FORTALEZAS | DEBILIDADES
Sociales |  | Conflictos sociales. | Capacidad financiera |  | Bajos recursos de viáticos para vistitas de supervisión.
|  | Requerimientos de las comunidades fuera del contrato. |  |  | Recursos insuficientes para garantizar contratos de personal interno.
Conflictos sociales, políticos o interés particulares de las comunidades.
Problemas de corrupción a nivel municipal.
Económicos | Nuevos proyectos de infraestructura para contratación |  | Capacidad Tecnológica y sistemas de Información | Pagina web oficial como canal de comunicación con externos e internos. | Fallos frecuentes en la pagina web e interrupciones de la red
| Inversión extranjera |  |  |  | Ausencia de políticas para optimización y manejo de recursos tecnológicos seguros.
| Condiciones geográficas privilegiadas que pueden generan desarrollo económico nacional en los próximos años. |  |  |  | Falta contrato de backup para servidor (exped.microfilmados)
| Incremento de trafico portuario, vial, aéreo, férreo por oportunidades comerciales. |  |  |  | Sistema de correspondencia poco amigable.
Tecnológicos |  | Fallas técnicas del sector de la construcción. | Modelo de Operación/Procedimientos | Existen antecedentes de casos de éxito y/o fallos. | Vacios en los esquemas de contratación
|  |  |  | Planes de mejora que permiten corregir hallazgos en los proyectos de concesión. | Falta socialización de instrumentos de control y seguimiento
|  |  |  | Decisiones consensuadas | Falta trazabilidad en los proyectos ; Desarticulación y ausencia de información sobre los proyectos
|  |  |  | Seguimiento a concesiones por supervisores, profesionales especializados e interventores | Falta de manuales de supervisión e interventoría -
Falta memoria institucional (organización de antecedentes)
|  |  |  | validación de estructuraciones y seguimientos con terceros (DNP, MT, MHCP) | Falta rigurosidad en el cumplimiento de políticas para manejo y traslado al archivo
Planes, procesos, cronogramas desarticulados
Antecedentes de incumplimiento generan hallazgos de entidades de control.
Insuficiente control y seguimiento a los proyectos.
Falta planeación en el tema.
Aplicación de proceso y procedimientos de manera improvisada.
No se toman decisiones oportunas, por tramites previos.
Falencias y-o ausencias de interventorías.
Ausencia de protocolos para operar y/o proceder en situaciones estando en campo.
Faltan políticas / protocolos oficiales para manejo de relaciones y cortesías con concesionarios, interventores, estructuradores.
Políticos | Modificaciones contractuales (normatividad-claridad)) | Vacíos jurídicos en la normatividad marco | Talento Humano |  | Cambios de directivas (si no hay políticas institucionales claras para el control, administración y seguimiento de los proyectos)
| Nuevos esquemas de contratación | Cambio de gobierno (Presiones políticas) |  |  | Falta de políticas claras para contratación de personal en la entidad
| Cambio de gobierno | Requerimientos judiciales |  |  | Recursos insuficientes para garantizar contratos de personal interno mas prolongados.
| Conpes Puertos regula oportunidad portuarias para próximos años | Requerimientos normativos por fuera del alcance contractual |  |  | Personal especializado en modos de transporte pueden tener conflictos de interés por experiencias laborales previas.
|  | Dependencia interinstitucional para toma de decisiones (autoridades externas) |  |  | Falta de capacitaciones que refuercen y empoderen el recurso humano, especialmente en las áreas misionales.
|  | Concesiones aeroportuarias con problemáticas y vacíos contractuales. |  |  | Demora en procesos de vinculación de personal
Restricciones en leyes de contratación para descalificar candidatos con malas practicas o antecedentes.
Medioambiental | Restricciones en leyes de contratación para descalificar candidatos con malas practicas o antecedentes. | Requerimientos de autoridades ambientales con ocasión de los seguimientos periódicos | Cultura Organizacional |  | Canales de información improvisados
Incremento de fenómenos naturales
|  | Inestabilidades geológicas y condiciones geomorfológicas. |  |  | Falta de comunicación entre las áreas (estructuración), aun se siente que las áreas son islas.
Demoras en tramites de licencias ambientales
Predial |  | Dificultades en las adquisiciones de predios para el desarrollo de los proyectos. | Otros
Sobrevaloración de predios
Otros |  | Empresas privadas del sector ofrecen mejores beneficios e incentivos a personal técnico relacionado con infraestructura. | Otros
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  | Revisado por:
Nombre |  | Firma | Nombre |  | Firma
1_Nubia Toro Castañeda - VEJ |  |  | Andrés Figueredo Serpa
2_Andrea Milena Vera Pabon VEJ
3_Andres Renaldo Silva Villegas VEJ |  |  | Erika Patricia Dulcey Martinez
4_Javier Humberto Fernandez Vargas VEJ
Note on B7: Digite el nombre del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on C9: Digite la fecha en la cual se realizara la actividad.
Note on D10: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on D11: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on B14: Elemento de control, que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la Entidad Publica, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales
Note on E15: Relacionados con estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos, los recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad.

## SEPG-F-057
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | Código: SEPG-F-057
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [5 empty] | Versión: 2.0
|  | Formato | [5 empty] | Fecha: 18/03/2016 | .
|  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON CORRUPCION | [5 empty] | Hoja 1 de 1
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
FECHA: | 2017-01-01
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 2017
OBJETIVO |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
ÍTEM | RIESGO DE CORRUPCION | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION |  | CAUSAS |  | POSIBLES CONSECUENCIAS O EFECTOS |  | TIPO DE RIESGO
|  |  |  | Internas (Debilidades) | Externas (Amenazas)
GC-VEJ 1 | Manipulación de informes de seguimiento a contratos para favorecer a un tercero. | Los informes de seguimiento periódicos a los contratos de concesión presentados por los supervisores o interventores, podrían presentar datos falsos, incompletos o ajustados para favorecer a un tercero. |  | - Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores. - No aplicación de políticas institucionales para manejo de relaciones con terceros de la Agencia. -Fallas en los controles de seguimiento. -Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área especifica. - Deficiente control en el manejo del archivo para la custodia de información. -No contar con los servicios de la Interventoria Integral para los contratos de Concesión | - Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores. -Conflicto de intereses del interventor - personal externo con intereses cruzados. -Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas. - Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas. - Personal externo con conflicto de intereses en la manipulación de la información. -La falta de disponibilidad de recursos del interventor o concesionario puede generar suministro de datos falsos o incompletos | - Traumatismo en la gestión administrativa y de seguimiento. - Deterioro de la imagen y la credibilidad de la entidad. - Requerimiento de los entes de control y de investigación. |  | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 2 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las concesiones. | Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con las concesiones, |  | -Desconocimiento de las obligaciones de ley para conocer a los proveedores de la ANI, y reportar conductas sospechosas según los art 27 Ley 1121/2006; Art 33 de la Ley 1508/2012; Art 102 del Decreto 663/93 y Ley 526 d 1999. - Ausencia de políticas y procedimientos para reporte de actividades sospechosas o ilícitas. - Ausencia de parámetros mínimos requeridos en los informes financieros y de fiducia | -Personas externa con intereses cruzados. - Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas. | - Incumplimiento en las obligaciones de registro de la ANI. - Hallazgos y requerimientos de entes de control. |  | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 3 | Negligencia en la gestión para hacer efectivo el cumplimiento contractual generando anomalías y detrimento patrimonial a la Nación. | La negligencia u omisión de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, puede generar anomalías de carácter técnico, financiero , legal, social y ambiental, que pueden repercutir en el patrimonio de la Nación. |  | - Sistema de información de concesiones desactualizado y con fallas para consultar (SIINCO) No se encuentra activo. - Información desarticulada entre las áreas, o falta de comunicación de las mismas. -Ausencia de antecedentes, expedientes o información centralizada en algunas áreas. - Falta de divulgación y cruce de información al interior de las distintas áreas que participan en los contratos de concesión. - Posibles fallas en el manejo de la documentación, registro y archivo de los expedientes y documentos de los contratos. - Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área especifica. - No contar con Interventoria en alguna de las etapas de la concesión - - | - Personas externas con intereses cruzados. - Conflicto de intereses del interventor - Cuando la Interventoria no hace entrega a la ANI de la información requerida, se presentan dificultades en la aplicación de las herramientas para su cumplimiento Incumplimiento por parte de la interventoria de sus obligaciones contractuales . | - Procesos judiciales. - Hallazgos y requerimientos de entes de control. - Sobrecostos . -Impactos en la ejecución del proyecto - Mala imagen de las entidades gubernamentales. |  | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 4 | Intercambio de prebendas para el otorgamiento de permisos relacionados. | Solicitud de beneficios a cambio de agilizar trámites para el otorgamiento de permisos durante la operación de la concesión . |  | - Trámites internos y externos necesario para gestionar permisos en la concesión demorados. - Amiguismo | - personal externo con intereses cruzados. - Tramitadores externos corruptos. -Demora en entidades externas para efectuar trámites ante empresas. | - Traumas en la gestión administrativa y de seguimiento. - Desgaste administrativo. - Mala imagen de las entidades gubernamentales. - Requerimiento de los entes de control y de investigación. |  | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 5 | Filtración de información o robo de expedientes para provecho personal o de terceros | La información del contrato, informes, seguimientos a la concesión, podría ser filtrada o robada para fines fraudulentos |  | -Debilidades en la custodia de expedientes y antecedentes. -Ausencia de procedimientos para préstamo o consulta de archivo y expedientes. - Atención de solicitudes de información con desconocimiento de la legislación o del grado de reserva de la información. - Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área especifica | -personal externo con intereses cruzados. -Ausencia de procedimiento de consulta de expedientes por parte de terceros. | - Traumas en la gestión administrativa y de seguimiento. - Desgaste administrativo. - Mala imagen de las entidades gubernamentales. - Requerimiento de los entes de control y de investigación. |  | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 6 | Utilización indebida de información privilegiada | El que como servidor público y/o, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público |  | - Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área especifica - Posibilidad de generar relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores. - Ausencia de políticas institucionales para manejo de relaciones con proveedores de la Agencia. | -personal externo con intereses cruzados. - Posibilidad de generar relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores. - Conflicto de intereses del interventor | - Traumas en la gestión administrativa y de seguimiento. - Desgaste administrativo. - Mala imagen de las entidades gubernamentales. - Requerimiento de los entes de control y de investigación. |  | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 7 | Manipulación de liquidaciones de pagos de concesiones | En el cálculo y generación de liquidaciones de pago se podrían manipular las condiciones financieras para conveniencia de terceros. |  | Liquidaciones de pagos en Excel. En la actualidad no se cuenta con un programa para pagos que garantice que el modelo financiero de pagos efectuados al concesionario no pueda ser objeto de modificaciones, cambios o manipulación | personal externo con intereses cruzado Posibilidad de generarse intereses particulares entre concesionario, interventores, supervisores. . | - Demora en la toma de decisiones. - Posibles generación de obligaciones financieras adicionales para la entidad. - Requerimiento de los entes de control y de investigación. |  | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 8 | Fiduciarias podrían dilatar procesos de carácter sancionatorio | Las fiduciarias podrían demorarse intencionalmente en aplicar sanciones declaradas como la retención de recursos para favorecer al concesionario |  | ------ | Conflicto de intereses de la fiduciaria Fiduciaria puede pertenecer al mismo grupo económico | - Mayores costos en el proyecto . |  | Riesgo de Corrupción
#VALUE! | [7 empty] | Riesgo Institucional
#VALUE! | [7 empty] | Riesgo Institucional
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  | Firmas | Nombre |  | Firma | Nombre | Firma
1.Nubia Toro Castañeda - Asesora | [6 empty] | Erika Ptricia Dulcey Martinez- Vicepresidente Ejecutivo ( E )
2. Nancy P Parra- Apoyo Tecnico
Note on C14: Posibilidad de que suceda algún evento en el que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso.
Note on D14: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I14: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L14: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on B17: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on L17: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L18: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L19: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L20: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L21: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L22: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L23: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L24: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L25: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L26: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción

## SEPG-F-058
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: SEPG-F-058
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 1.0
|  | Formato | [9 empty] | Fecha: 18/03/2016
|  | CUADRO/MATRIZ DEFINCION DEL RIESGO DE CORRUPCION | [9 empty] | Hoja 1 de 1
CUADRO/MATRIZ DEFINCION DEL RIESGO DE CORRUPCION
Definicion Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. (Guia para la Gestión de Riesgo de Corrupcion, Presidencia d ela Republica, 2015)
|  | En caso afirmativo conteste: | SI | En caso negativo: Deje espcaio en blanco
ÍTEM | RIESGO DE CORRUPCION | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | Acción u Omision | Uso del Poder | Desviar la gestión de lo Publico | Beneficio Particular | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | Tipo de Riesgo
GC-VEJ 1 | Manipulación de informes de seguimiento a contratos para favorecer a un tercero. | Los informes de seguimiento periódicos a los contratos de concesión presentados por los supervisores o interventores, podrían presentar datos falsos, incompletos o ajustados para favorecer a un tercero. | SI |  | SI | SI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 2 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las concesiones. | Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con las concesiones, | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 3 | Negligencia en la gestión para hacer efectivo el cumplimiento contractual generando anomalías y detrimento patrimonial a la Nación. | La negligencia u omisión de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, puede generar anomalías de carácter técnico, financiero , legal, social y ambiental, que pueden repercutir en el patrimonio de la Nación. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 4 | Intercambio de prebendas para el otorgamiento de permisos relacionados. | Solicitud de beneficios a cambio de agilizar trámites para el otorgamiento de permisos durante la operación de la concesión . | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 5 | Filtración de información o robo de expedientes para provecho personal o de terceros | La información del contrato, informes, seguimientos a la concesión, podría ser filtrada o robada para fines fraudulentos | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 6 | Utilización indebida de información privilegiada | El que como servidor público y/o, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 7 | Manipulación de liquidaciones de pagos de concesiones | En el cálculo y generación de liquidaciones de pago se podrían manipular las condiciones financieras para conveniencia de terceros. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Riesgo de Corrupción
GC-VEJ 8 | Fiduciarias podrían dilatar procesos de carácter sancionatorio | Las fiduciarias podrían demorarse intencionalmente en aplicar sanciones declaradas como la retención de recursos para favorecer al concesionario |  | SI |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Riesgo de Corrupción
#VALUE! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
#VALUE! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
#VALUE! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
#VALUE! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
#VALUE! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
#VALUE! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
#VALUE! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
#VALUE! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
#VALUE! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
#VALUE! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
#VALUE! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
Note on C14: Posibilidad de que suceda algún evento en el que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestion de lo público hacia un beneficio privado, que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso.
Note on D14: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on N14: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## SEPG-F-059
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-F-059
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 1.0
|  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2016
|  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO | [19 empty] | Hoja 1 de 1
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
FECHA: | 2017-01-01
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 2017
OBJETIVO |  |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos:
Probabilidad | [6 empty] | Impacto
valor |  |  | descripción |  |  |  | valor |  |  |  | descripción
1 |  |  | Raro |  |  |  | 7 |  |  |  | Moderado | [5 empty] | 7
2 |  |  | Improbable |  |  |  | 11 |  |  |  | Mayor | [5 empty] | 11
3 |  |  | Posible |  |  |  | 13 |  |  |  | Catastrófico | [5 empty] | 13
4 |  |  | Probable
5 |  |  | Casi Seguro
Nota: Puntaje de Impacto adaptado a la metodologia de la ANI (orientado a calibrar el nivel de exposición de riesgo similar al de riesgo institucional de la ANI)
ITEM | RIESGO |  |  | Probabilidad/ Impacto | FUNCIONARIO | [14 empty] | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
GC-VEJ 1 | Manipulación de informes de seguimiento a contratos para favorecer a un tercero. |  |  | P | 1: 3; 2: 3 | 3 | Posible | 39 | Riesgo Extremo (Z-13)
|  |  |  | I | 1: 13 | 13 | Catastrófico
GC-VEJ 2 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las concesiones. |  |  | P | 1: 2; 2: 2 | 2 | Improbable | 22 | Riesgo Moderado (Z-7)
|  |  |  | I | 1: 11 | 11 | Mayor
GC-VEJ 3 | Negligencia en la gestión para hacer efectivo el cumplimiento contractual generando anomalías y detrimento patrimonial a la Nación. |  |  | P | 1: 3; 2: 3 | 3 | Posible | 33 | Riesgo Alto (Z-9)
|  |  |  | I | 1: 11 | 11 | Mayor
GC-VEJ 4 | Intercambio de prebendas para el otorgamiento de permisos relacionados. |  |  | P | 1: 3; 2: 3 | 3 | Posible | 21 | Riesgo Moderado (Z-4)
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
GC-VEJ 5 | Filtración de información o robo de expedientes para provecho personal o de terceros |  |  | P | 1: 3; 2: 3 | 3 | Posible | 39 | Riesgo Extremo (Z-13)
|  |  |  | I | 1: 13 | 13 | Catastrófico
GC-VEJ 6 | Utilización indebida de información privilegiada |  |  | P | 1: 3; 2: 3 | 3 | Posible | 39 | Riesgo Extremo (Z-13)
|  |  |  | I | 1: 13 | 13 | Catastrófico
GC-VEJ 7 | Manipulación de liquidaciones de pagos de concesiones |  |  | P | 1: 3; 2: 3 | 3 | Posible | 39 | Riesgo Extremo (Z-13)
|  |  |  | I | 1: 13 | 13 | Catastrófico
GC-VEJ 8 | Fiduciarias podrían dilatar procesos de carácter sancionatorio |  |  | P | 1: 2; 2: 2 | 2 | Improbable | 14 | Riesgo Bajo (Z-2)
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
#VALUE! |  |  |  | P
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
#VALUE! |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
#VALUE! |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
#VALUE! |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
#VALUE! |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
#VALUE! |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
#VALUE! |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
#VALUE! |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
#VALUE! |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
#VALUE! |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
#VALUE! |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
#VALUE! |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 11 | 11 | Mayor
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  |  | 6: Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | 1: Firmas; 6: Nombre; 15: Firma |  | Nombre |  | Firma
1.Nubia Toro Castañeda - Asesora |  |  |  |  | 6: 1.Nubia Toro Castañeda - Asesora |  | Erika Patricia Dulcey Martinez (E ) - Vicepresidente Ejecutivo
2. Nancy P Parra- Apoyo Tecnico
Andres Figueredo Serpa - Lider del Proceso de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos
Note on B15: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro:Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible: Podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable: Probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Seguro: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on L15: Para definir el impacto es necesario diligenciar por cada riesgo el "FORMATO PARA DETERMINAR IMPACTO DE CORRUPCION" y colocar el valor del impacto en la casilla"I" de este formulario.

## SEPG-F-060
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [17 empty] | Código: SEPG-F-060
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [17 empty] | Versión: 1.0
Fecha: 18/03/2016
|  | Formato para determinar impacto de riesgo de corrupción | [17 empty] | Hoja 1 de 1
0
FORMATO PARA DETERMINAR IMPACTO DE CORRUPCION
Fuente: Guia para la Gestión de Riesgo de Corrupción/Secretaria de la Transparencia/2015
No. | Pregunta | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Riesgo 2 |  | Riesgo 3 |  | Riesgo 4 |  | Riesgo 5 |  | Riesgo 6 |  | Riesgo 7 |  | Riesgo 8 |  | Riesgo 9 |  | Riesgo 10
| Si el riesgo de corrupción se materializa podria……….. | SI | NO | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no)
|  |  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 | …Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  | NO | SI |  | SI |  |  | NO
2 | … Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO
3 | …Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO
4 | …Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO
5 | … Generar pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación? |  | NO | SI |  | SI |  | SI
6 | …Generar pérdida de recursos económicos? | SI |  | SI |  | SI
7 | ...Afectar la generacion de los productos o la prestación de servicios? |  | NO | SI |  |  | NO
8 | …Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la perdida del bien o servicios o los recursos públicos? |  | NO | SI |  | SI
9 | …Generar pérdida de información de la Entidad? |  | NO | SI |  | SI
10 | …Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalia, u otro ente? | SI |  | SI |  | SI
11 | …Dar lugar a procesos sansionatorios? | SI |  | SI |  | SI |  | SI
12 | …Dar lugar a procesos disciplinarios? | SI |  | SI |  | SI
13 | …Dar lugar a procesos fiscales? | SI |  | SI |  | SI
14 | …Generar pérdida de credibilidad del sector? |  |  | SI |  | SI |  | SI
15 | …Generar pérdida de credibilidad del sector? |  |  | SI |  | SI |  | SI
16 | …Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? |  |  |  | NO |  | NO
17 | ...Afectar la imagen regional? |  |  |  | NO |  | NO
18 | …Afectar la imagen nacional? |  |  |  | NO |  | NO
| TOTAL | 5 | 8 | 12 | 6 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Calificación de Impacto en corrupción (resultado conciliado por equipo) | 5 |  | 12 |  | 11 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Nivel / Impacto | Moderado |  | Catastrofico |  | Mayor |  | Moderado
Note on C33: Rangos de calificación según Guia de la Presidencia de la Republica. Ver Manual de Riesgos ANI Version 2017

## SEPG-F-061
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  | Código: SEPG-F-061
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  | Fecha: 18/03/2016
|  | Matriz de Riesgo de corrupción |  |  | Hoja 1 de 1
Puntaje de Impacto de la Presidencia
PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  |  |  |  | 5
|  | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) |  |  | 10
|  | 7 | 11 | 13 |  |  | 20
RARO | 1 | 7 | 11 | 13 | ZONA | NIVEL DE RIESGO
|  | Zona 1 de riesgo Bajo | Zona 3 de riesgo Bajo | Zona 8 de riesgo Moderado |  |  | 7 | 11 | 13
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  |  |  | Reducir el riesgo. |  | Z-2
Z-3
IMPROBABLE | 2 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z- 4
|  | Zona 2 de riesgo Bajo | Zona 7 de riesgo Moderado | Zona 12 de riesgo de riesgo Alto |  | Z- 5
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  |  | Z-6
|  |  |  | Reducir el riesgo. |  | Z-7
Z-8
POSIBLE | 3 | 21 | 33 | 39 | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-9
|  | Zona 4 de riesgo Moderada | Zona 9 de riesgo Alto | Zona 13 dede riesgo Extremo |  | Z-10
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-11
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-12
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-13
PROBABLE | 4 | 28 | 44 | 52 |  | Z-14
|  | Zona 5 de riesgo Moderado | Zona 10 de riesgo Alto | Zona 14 de riesgo Extremo |  | Z-15
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo.
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo
CASI SEGURO | 5 | 35 | 55 | 65
|  | Zona 6 de riesgo Moderado | Zona 11 de riesgo Alto | Zona 15 de riesgo Extremo
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo.
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo
Nota: Puntaje de Impacto adaptado a la metodologia de la ANI (orientado a calibrar el nivel de exposición de riesgo similar al de riesgo institucional de la ANI)
Note on I13: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-062
|  |  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: | SEPG-F-062
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: | 1
|  |  |  | Formato | [19 empty] | Fecha: | 2016-03-18
|  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | [19 empty] | Hoja 1 de 1
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 2017
FECHA: | 42736
OBJETIVO |  |  |  |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
Notas
Diligencie las casillas en blanco según los siguientes parámetros:
Tipo de Control: Detectivos; Preventivos; Correctivos P/ I : Digite (X) en la casilla (P) si el control va orientado a la probabilidad e (I) si el control esta orientado al impacto. Controles: A las preguntas sobre los controles diligencie (0) si su respuesta es "NO", o (valor default) si la respuesta es "SI" La evaluación de los controles deberá ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aquí determinada debe ser objetiva y veraz.
ANALISIS RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | [7 empty] | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | Caso especial por cuadrante limite (ajustes G. Riesgo)
[16 empty] | PUNTUACION | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA PROBABILIDAD | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA IMPACTO | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | TIPO DE CONTROL | CONTROL | P | I | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL? | ¿EL CONTROL ES AUTOMATICO? | ¿EL CONTROL ES MANUAL? | ¿EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTA(N) DEFINIDO(S) EL(LOS) RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA?? | ¿SE CUENTA CON EVIDENCIA DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL? | [8 empty] | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
GC-VEJ 1 | Manipulación de informes de seguimiento a contratos para favorecer a un tercero. | 3 | 13 | 39 | Detectivo | Equipos de apoyo a la supervisión - Planes de Regularización semanal, | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 13 | 13 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  | -2 | 0
|  | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-13) | Preventivo | Decisiones de manera compartida con el equipo de trabajo | X |  | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 70 |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | 0
[5 empty] | Detectivo | Seguimiento coordinado con los interventores. | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[5 empty] | Preventivo | El gerente y el área de Talento Humano filtra hojas de vida en el momento de la contratación de supervisores y expertos | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85
[5 empty] | Preventivo | La legislación actual que hace que el interventor sea también un servidor público con todos los deberes que ello conlleva | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85
GC-VEJ 2 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las concesiones. | 2 | 11 | 22 | Preventivo | Comités semanales de seguimiento al proyecto | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 | -2 | -1 | -2 | 1 | 7 | 7 | Riesgo Bajo (Z-1) |  |  | -2 | 0 | 1
|  | Improbable | Mayor | Riesgo Moderado (Z-7) | Preventivo | Se implementaron grupos interdisciplinarios de trabajo (Planes de Regularización) | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0 | 11
[5 empty] | Correctivo | Reuniones de revisión de información con las diferentes Fiducias |  | X | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | 0 | -2
GC-VEJ 3 | Negligencia en la gestión para hacer efectivo el cumplimiento contractual generando anomalías y detrimento patrimonial a la Nación. | 3 | 11 | 33 | Preventivo | Comités de obra semanales | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 | -1 |  | -2 | 2 | 11 | 22 | Riesgo Moderado (Z-7) |  |  | -2 | 0
|  | Posible | Mayor | Riesgo Alto (Z-9) | Preventivo | Equipos de apoyo a la supervisión | X |  | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 70 |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | 0
[5 empty] | Preventivo | Decisiones de manera compartida con el equipo de trabajo | X |  | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 70 |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | 0
GC-VEJ 4 | Intercambio de prebendas para el otorgamiento de permisos relacionados. | 3 | 7 | 33 | Preventivo | Canalización de todos los tramites de permisos por modelo vial, férreo, portuario, aéreo a través de la Gerencia Contractual de Permisos | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 7 | 7 | Riesgo Bajo (Z-1) |  |  | -2 | 0
|  | Posible | Moderado | Riesgo Moderado (Z-4) | Preventivo | Existencia de las resoluciones No.063 de 2003 y No.241 de 2011 por las cuales se fijan los procedimientos para el otorgamiento de permisos, para los modo carretero y férreo respectivamente | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[5 empty] | Correctivo | Reglamentado a través del contrato de Concesión e Interventoria en cuanto a suministro de información | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
GC-VEJ 5 | Filtración de información o robo de expedientes para provecho personal o de terceros | 3 | 13 | 39 | Preventivo | Solo personal autorizado puede consultar los expedientes existentes en ORFEO | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 13 | 13 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  | -2 | 0
|  | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-13) | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
GC-VEJ 6 | Utilización indebida de información privilegiada | 3 | 13 | 39 | Preventivo | Manuales de funciones | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 13 | 13 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  | -2 | 0
|  | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-13) | Preventivo | El gerente y el área de Talento Humano filtra hojas de vida en el momento de la contratación de supervisores y expertos | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[5 empty] | Preventivo | Verificación de Inhabilidades e Incompatibilidades de acuerdo con la Ley. | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
GC-VEJ 7 | Manipulación de liquidaciones de pagos de concesiones | 3 | 13 | 39 | Preventivo | La liquidación de pagos tiene varios filtros, la interventoria proyecta la liquidación y al interior de la entidad el grupo financiero también la proyecta. Una segunda persona al interior de la Agencia revisa, el Gerente Financiero aprueba , y por último el Director de Interventoria, , el Gerente Financiero y el Vicepresidente de gestión Contractual firman el formato de liquidación de pagos. | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 13 | 13 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  | -2 | 0
|  | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-13) | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
GC-VEJ 8 | Fiduciarias podrían dilatar procesos de carácter sancionatorio | 2 | 7 | 14 | Correctivo | Se pide apoyo y se mantiene al tanto de irregularidades a la Superintendencia Financiera. |  | X | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | Riesgo Bajo (Z-2) |  |  | 0 | 0
|  | Improbable | Moderado | Riesgo Bajo (Z-2) | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#VALUE! | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#VALUE! | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#VALUE! | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#VALUE! | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#VALUE! | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#VALUE! | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#VALUE! | 0 |  | 11 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Mayor | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [8 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | Firmas |  |  |  | Nombre |  |  |  | Firma |  |  | Nombre | [5 empty] | Firma
1.Nubia Toro Castañeda - Asesora | [15 empty] | Erika Patricia Dulcey Martinez - Vicepresidente Ejecutivo ( E )
2. Nancy P Parra- Apoyo Tecnico
0 | [15 empty] | Andres Figueredo Serpa - Líder del Proceso de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos
0
0
0
#REF!
#REF!
Note on Z20: Mónica Viviana Parra Segura: Espacio utilizado solo por la Gerencia de Riesgos, posterior al ejercicio del de construcción de mapa total del proceso. .Valida disminución de cuadrantes en zona de Riesgo para casos especiales.
Note on U21: Mónica Viviana Parra Segura:
Note on F22: Resultado de cruzar el impacto Vs. La probabilidad.
Note on G22: TIPO DE CONTROL: Preventivos: Se orienta a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización. Detectivos: Aquellos que registran un evento después de presentado; sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo. Correctivos: Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad.
Note on H22: Digite el nombre claro del control
Note on I22: Control orientado hacia la probabilidad del riesgo
Note on J22: Control orientado hacia el impacto del riesgo
Note on U23: Mónica Viviana Parra Segura: Recuerda que por normatividad cada riesgo solo puede bajar hasta dos casillas vía impacto y hasta 2 vía probabilidad. Por lo tanto, ajustar para que se vea solo eso, y no que baja dos por cada control.

## SEPG-F-030
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-F-030
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 2.0
|  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2016
|  | MAPA DE RIESGOS y MEDIDAS ANTICORRUPCION | [19 empty] | Hoja 1 de 1
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 2017
| FECHA ELABORACION | 2017-01-01
| OBJETIVO |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
NOTA:
| OPCIONES DE MANEJO: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. | [9 empty] | Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
| ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [6 empty] | VALORACION / RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | ACCION DE MEJORA
[15 empty] | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | DESCRIPCION DEL INDICADOR
| ÍTEM | RIESGO | Descripción del Riesgo | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE CONTROLES | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACION | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | RESPONSABLE | AREA LIDER | AREAS RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
| GC-VEJ 1 | Manipulación de informes de seguimiento a contratos para favorecer a un tercero. | Los informes de seguimiento periódicos a los contratos de concesión presentados por los supervisores o interventores, podrían presentar datos falsos, incompletos o ajustados para favorecer a un tercero. | Riesgo de Corrupción | 3 | 13 | 39 | Equipos de apoyo a la supervisión - Planes de Regularización semanal, | -2 | 13 | 1 | 13 | Riesgo Moderado (Z-8) | REDUCIR EL RIESGO | 1.Continuar implementación de formatos estándares para ver avances y estado de las concesiones. 2. Sensibilización del Código de Ética y buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción y Decreto Anti tramites. 3.Implementación de informe del estado del proyecto de la interventoria a los equipos de supervisión mínimo una vez por mes en la reunión del Plan de regularización 5. Promover la administración digital de la ANI 6.Desarrollo de nuevas medidas de control (rotación de supervisores, y otras políticas) |  | 1. AL 7 VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | 1 AL 7 GERENCIAS MODO CARRETERO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Formatos e informes obtenidos/ Formatos e informes solicitados. Divulgación código de ética y buen Gobierno. | Implementación de informes. Sensibilización códigos de ética y administración digital.
[5 empty] | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-13) | Decisiones de manera compartida con el equipo de trabajo |  | Catastrófico | Raro
Seguimiento coordinado con los interventores.
El gerente y el área de Talento Humano filtra hojas de vida en el momento de la contratación de supervisores y expertos
La legislación actual que hace que el interventor sea también un servidor público con todos los deberes que ello conlleva
| GC-VEJ 2 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las concesiones. | Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con las concesiones, | Riesgo de Corrupción | 2 | 11 | 22 | Comités semanales de seguimiento al proyecto | -2 | 7 | 1 | 7 | Riesgo Bajo (Z-1) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Realizar evaluación a los concesionarios para verificar su situación y salud financiera. 2.Incorporar el riesgo de LA/FT/CO en cabeza del concesionario en los nuevos procesos de estructuración. |  | 1. VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 2. VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | 1 GERENCIA FINANCIERA 2.VICEPRESIDENCIA GESTIÓN CONTRACTUAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Requerimientos de información. Incorporación de Riesgo | Definición de controles y medidas que permitan determinar situación financiera.
[5 empty] | Improbable | Mayor | Riesgo Moderado (Z-7) | Se implementaron grupos interdisciplinarios de trabajo (Planes de Regularización) |  | Moderado | Raro
Reuniones de revisión de información con las diferentes Fiducias
¦ | GC-VEJ 3 | Negligencia en la gestión para hacer efectivo el cumplimiento contractual generando anomalías y detrimento patrimonial a la Nación. | La negligencia u omisión de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, puede generar anomalías de carácter técnico, financiero , legal, social y ambiental, que pueden repercutir en el patrimonio de la Nación. | Riesgo de Corrupción | 3 | 11 | 33 | Comités de obra semanales | -2 | 11 | 2 | 22 | Riesgo Moderado (Z-7) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Fortalecer el sistema integrado de gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. 2. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer la toma de decisiones. |  | 1. VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 2. GERENCIA DE PLANEACION 3.VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | 1. PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS 2.VICEPRESIDENCIAS 3. PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Actas, comunicados y memorandos, | Documentos suscritos por equipos de supervisión.
[5 empty] | Posible | Mayor | Riesgo Alto (Z-9) | Equipos de apoyo a la supervisión |  | Mayor | Improbable
Decisiones de manera compartida con el equipo de trabajo
| GC-VEJ 4 | Intercambio de prebendas para el otorgamiento de permisos relacionados. | Solicitud de beneficios a cambio de agilizar trámites para el otorgamiento de permisos durante la operación de la concesión . | Riesgo de Corrupción | 3 | 7 | 21 | Canalización de todos los tramites de permisos por modelo vial, férreo, portuario, aéreo a través de la Gerencia Contractual de Permisos | -2 | 7 | 1 | 7 | Riesgo Bajo (Z-1) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Impulsar la aplicación de tramite en línea de los permisos. Esto evitará el contacto con el personal. 2. Realizar seguimiento al cumplimiento de los plazos para el trámite de los permisos y generar alertas |  | 1.. GERENCIA CONTRACTUAL DE TRÁMITES Y PERMISOS 2. GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL 3.VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 1. GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 2. VICEPRESIDENCIAS 3. GERENCIA CONTRACTUAL DE TRAMITES Y PERMISOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Comunicación (circular o medios electrónicos) Matriz de Seguimiento | Información efectiva a los peticionarios y seguimiento riguroso a los tiempos y procesos de otorgamiento de permisos.
[5 empty] | Posible | Moderado | Riesgo Moderado (Z-4) | Existencia de las resoluciones No.063 de 2003 y No.241 de 2011 por las cuales se fijan los procedimientos para el otorgamiento de permisos, para los modo carretero y férreo respectivamente |  | Moderado | Raro
Reglamentado a través del contrato de Concesión e Interventoria en cuanto a suministro de información
| GC-VEJ 5 | Filtración de información o robo de expedientes para provecho personal o de terceros | La información del contrato, informes, seguimientos a la concesión, podría ser filtrada o robada para fines fraudulentos | Riesgo de Corrupción | 3 | 13 | 39 | Solo personal autorizado puede consultar los expedientes existentes en ORFEO | -2 | 13 | 1 | 13 | Riesgo Moderado (Z-8) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Ejecución y continuidad de políticas y normas para manejo de información y acceso a expedientes almacenados en el sistema ORFEO. 2. Solicitud de las recomendaciones como resultado del Diagnóstico de seguridad, conveniencia y facilidad frente al almacenamiento y manejo de expedientes en ORFEO |  | 1. GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL 2. VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | 1. VICEPRESIDENCIAS 2. 'GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Divulgación de políticas y normas. Comunicaciones. | Sensibilización de políticas y normas.
[5 empty] | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-13) |  |  | Catastrófico | Raro
| GC-VEJ 6 | Utilización indebida de información privilegiada | El que como servidor público y/o, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público | Riesgo de Corrupción | 3 | 13 | 39 | Manuales de funciones | -2 | 13 | 1 | 13 | Riesgo Moderado (Z-8) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Sensibilización del Código de Ética y Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción y Decreto Anti trámites 2.Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel -MRAN |  | 1. GRUPO DE TALENTO HUMANO 2. GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACIÓN - | 1. VICEPRESIDENCIAS 2. 'PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Divulgación código de ética y buen Gobierno. Modelo de Reporte. | Sensibilización de código de ética.
[5 empty] | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-13) | El gerente y el área de Talento Humano filtra hojas de vida en el momento de la contratación de supervisores y expertos |  | Catastrófico | Raro
Verificación de Inhabilidades e Incompatibilidades de acuerdo con la Ley.
| GC-VEJ 7 | Manipulación de liquidaciones de pagos de concesiones | En el cálculo y generación de liquidaciones de pago se podrían manipular las condiciones financieras para conveniencia de terceros. | Riesgo de Corrupción | 3 | 13 | 39 | La liquidación de pagos tiene varios filtros, la interventoria proyecta la liquidación y al interior de la entidad el grupo financiero también la proyecta. Una segunda persona al interior de la Agencia revisa, el Gerente Financiero aprueba , y por último el Director de Interventoria, , el Gerente Financiero y el Vicepresidente de gestión Contractual firman el formato de liquidación de pagos. | -2 | 13 | 1 | 13 | Riesgo Moderado (Z-8) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Diseño e implementación de la primera etapa de un nuevo sistema de seguimiento y control para la ANI 2. Creación e implementación de formato de liquidación de deudas y autorización de pagos |  | 1. GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 2. GERENCIA FINANCIERA 3.GRUPO DE TALENTO HUMANO | 1. VICEPRESIDENCIAS 2. VICEPRESIDENCIA GESTIÓN CONTRACTUAL Y GERENTES 3.VICEPRESIDENCIAS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Ficha de seguimiento y control de ejecuion de recursos conforme obligaciones contractuales. | Conforme a las cobndiciones contractuales.
[5 empty] | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-13) |  |  | Catastrófico | Raro
| GC-VEJ 8 | Fiduciarias podrían dilatar procesos de carácter sancionatorio | Las fiduciarias podrían demorarse intencionalmente en aplicar sanciones declaradas como la retención de recursos para favorecer al concesionario | Riesgo de Corrupción | 2 | 7 | 14 | Se pide apoyo y se mantiene al tanto de irregularidades a la Superintendencia Financiera. | 0 | 7 | 2 | 14 | Riesgo Bajo (Z-2) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Propuesta de contrato estándar - contrato APP y pliego estándar. 2. Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel. |  | 1 GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION 2. GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | 1. GERENCIA DE CONTRATACION GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION 2.PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Contrato | Contrato estándar acorde con las necesidades de los proyectos.
[5 empty] | Improbable | Moderado | Riesgo Bajo (Z-2) |  |  | Moderado | Improbable
| #VALUE! |  |  | Riesgo Institucional |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 |  | REDUCIR EL RIESGO | 1. Realizar auditoria interna de calidad 2. Realizar la auditoria de seguimiento de certificación. | POLDY PAOLA OSORIO ALVAREZ | Gerente de Planeación | VPRE | 2016-02-08 | 2016-12-31 | 1.2. Auditoria realizada. | 1. 2. ((No. De auditorias realizadas / No. De auditorias propuestas)*100)
[6 empty] | Moderado |  | 0 |  | Moderado
0
| #VALUE! |  |  | Riesgo Institucional |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 |  | ASUMIR EL RIESGO | 1. Revisar y ajustar el procedimiento de auditorias del Sistema de Calidad. 2. Entrenar a los auditores internos en técnicas de auditoria. 3. Ejecución de auditoria interna por parte de los auditores internos. | POLDY PAOLA OSORIO ALVAREZ | Gerente de Planeación | VPRE | 2016-02-08 | 2016-12-31 | 1. Procedimiento de auditoria ajustado 2. Auditores certificados. 3. Auditoria realizada. | 1. ((No. Procedimiento de auditoria implementado / No. Procedimiento de auditoria propuesto)*100) 2. (No. Auditores certificados / No. Auditores entrenados)*100) 3. (No. Auditorias realizadas / No. Auditorias propuestas)*100)
[6 empty] | Moderado |  | 0 |  | Moderado
0
| #VALUE! |  |  |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0
[6 empty] | Moderado |  | 0 |  | Moderado
0
| #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Moderado |  | 0
0
| #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Mayor |  | 0
0
| Elaborado por: (Responsables: Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del mapa) | [7 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por Líder (s) del proceso
| Nombre |  |  | Cargo/Área |  |  | Firmas |  | Nombre |  |  |  | Cargo/Área |  | Firma | Nombre |  | Cargo/Área |  | Firma
| 1.Nubia Toro Castañeda - Asesora |  |  | VEJ |  |  |  |  | Andrea Milena Vera Pabon |  |  |  | Gerente Jurídica VEJ |  |  | Erika Patricia Dulcey Martinez |  | Vicepresidente Ejecutivo ( E )
| 2. Nancy P Parra- Apoyo Tecnico |  |  | VEJ |  |  |  |  | Andres Renaldo Silva Villegas |  |  |  | Gerente Infraestructura de Transporte VEJ |  |  | Andres Figueredo Serpa |  | Líder el proceso de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos
| 0 | [7 empty] | Javier Humberto Fernandez Vargas |  |  |  | Gerente Financiero VEJ
0
0
0
Note on Q16: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on R16: Identifique el nombre del responsable de implementar la acción de mejora al igual que los cargos y la dependencia.
Note on U16: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Note on W16: Consignar el indicador para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Note on X16: Describa tipo de medición (cualitativa; cuantitativa) y breve descripción del indicador
Note on P17: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.

## Cambio 2017-2016
RIESGOS 2017 |  |  | RIESGOS 2016
ÍTEM | RIESGO DE CORRUPCION | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | ÍTEM | RIESGO | Descripción del Riesgo | CAMBIOS | OBSERVACIONES
GC-VEJ 1 | Manipulación de informes de seguimiento a contratos para favorecer a un tercero. | Los informes de seguimiento periódicos a los contratos de concesión presentados por los supervisores o interventores, podrían presentar datos falsos, incompletos o ajustados para favorecer a un tercero. | 1 | Manipulación de informes de seguimiento a contratos para favorecer a un tercero. | Los informes de seguimiento periódicos a los contratos de concesión presentados por los supervisores o interventores, podrían presentar datos falsos, incompletos o ajustados para favorecer a un tercero. | SIN CAMBIO
GC-VEJ 2 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las concesiones. | Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con las concesiones, | 2 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las concesiones. | Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con las concesiones, | SIN CAMBIO
GC-VEJ 3 | Negligencia en la gestión para hacer efectivo el cumplimiento contractual generando anomalías y detrimento patrimonial a la Nación. | La negligencia u omisión de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, puede generar anomalías de carácter técnico, financiero , legal, social y ambiental, que pueden repercutir en el patrimonio de la Nación. | 3 | Negligencia en la gestión para hacer efectivo el cumplimiento contractual generando anomalías y detrimento patrimonial a la Nación. | La negligencia u omisión de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, puede generar anomalías de carácter técnico, financiero , legal, social y ambiental, que pueden repercutir en el patrimonio de la Nación. | SIN CAMBIO
GC-VEJ 4 | Intercambio de prebendas para el otorgamiento de permisos relacionados. | Solicitud de beneficios a cambio de agilizar trámites para el otorgamiento de permisos durante la operación de la concesión . | 4 | Intercambio de prebendas para el otorgamiento de permisos relacionados. | Solicitud de beneficios a cambio de agilizar trámites para el otorgamiento de permisos durante la operación de la concesión . | SIN CAMBIO
GC-VEJ 5 | Filtración de información o robo de expedientes para provecho personal o de terceros | La información del contrato, informes, seguimientos a la concesión, podría ser filtrada o robada para fines fraudulentos | 5 | Filtración de información o robo de expedientes para provecho personal o de terceros | La información del contrato, informes, seguimientos a la concesión, podría ser filtrada o robada para fines fraudulentos | SIN CAMBIO
GC-VEJ 6 | Utilización indebida de información privilegiada | El que como servidor público y/o, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público | 6 | Utilización indebida de información privilegiada | El que como servidor público y/o, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público | SIN CAMBIO
GC-VEJ 7 | Manipulación de liquidaciones de pagos de concesiones | En el cálculo y generación de liquidaciones de pago se podrían manipular las condiciones financieras para conveniencia de terceros. | 7 | Manipulación de liquidaciones de pagos de concesiones | En el cálculo y generación de liquidaciones de pago se podrían manipular las condiciones financieras para conveniencia de terceros. | SIN CAMBIO
GC-VEJ 8 | Fiduciarias podrían dilatar procesos de carácter sancionatorio | Las fiduciarias podrían demorarse intencionalmente en aplicar sanciones declaradas como la retención de recursos para favorecer al concesionario | 8 | Fiduciarias podrían dilatar procesos de carácter sancionatorio | Las fiduciarias podrían demorarse intencionalmente en aplicar sanciones declaradas como la retención de recursos para favorecer al concesionario | SIN CAMBIO
Note on C4: Posibilidad de que suceda algún evento en el que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso.
Note on D4: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on B7: Modificar el consecutivo para cada proceso.

## CAMBIOS 2014-2015 (hidden)
ITEM | RIESGO | SEPG- 2014 | [5 empty] | ITEM | RIESGO | SEPG- 2015
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL | OBSERVACIONES/ JUTIFICACIONES
1 | Deficiencias estratégicas en la Planeación Institucional frente a la sectorial. | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 6 | 4 | Riesgo Alto (Z-11) | 1 | Deficiencias en la definición de las estrategias establecidas en la Planeación Institucional frente a la sectorial. | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 1 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) | Se ajusta y aclara la redacción; se somente a nueva votación del equipo; se incluyen y evaluan controles
2 | Incoherencias en la ejecución del Plan de Accion y lo planeado en el Plan Estrategico. | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 11 | 2 | Riesgo Alto (Z-16) | 2 | Desarticulación en la ejecución del Plan de Acción y lo planeado en el Plan Estratégico. | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 2 | 11 | Riesgo Alto (Z-16) | Se ajusta y aclara la redacción; se somente a nueva votación del equipo
3 | Generación de déficit o sobrecostos por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. | 3 | 7 | Riesgo Alto (Z-13) | 7 | 1 | Riesgo Moderado (Z-8) | 3 | Generación de déficit o sobrecostos por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 2 | 11 | Riesgo Alto (Z-16) | Se somente a nueva votación del equipo
4 | Información disponible incoherente en el desarrollo del proceso de planeación. | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 11 | 2 | Riesgo Alto (Z-16) | 4 | Inexactitud en la Información disponible en el desarrollo del proceso de planeación. | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | Se ajusta y aclara la redacción, pero no cambia de fondo; se somente a nueva votación del equipo
5 | Aprobación insuficiente de recursos y demoras de trámites presupuestales | 5 | 7 | Riesgo Extremo (Z-18) | 7 | 3 | Riesgo Alto (Z-13) | 5 | Aprobación insuficiente de recursos y demoras de trámites presupuestales | 5 | 11 | Riesgo Extremo (Z-21) | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | se somente a nueva votación del equipo
6 | Formulación incoherente del Plan de Infraestructura de Transportes y sus planes programas y proyectos | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 11 | 2 | Riesgo Alto (Z-16) |  | ELIMINACION / MODIFICACION | [6 empty] | El equipo de trabajo decide que el riesgo 6 que existia en el 2014 ya esta contenido en el riesgo 1. Por lo tanto se decide eliminar, y reemplazar con uno que no se habia contemplado. El riesgo No 1 es: "Deficiencias en la definición de las estrategias establecidas en la Planeación Institucional frente a la sectorial."
[8 empty] | 6 | Pérdida de la memoria institucional (NUEVO RIESGO) | 5 | 11 | Riesgo Extremo (Z-21) | 5 | 11 | Riesgo Extremo (Z-21) | Nuevo riesgo incluido por Planeacion
7 | Identificación y valoración sesgada y/o incorrecta de los riesgos de los procesos. | 4 | 7 | Riesgo Alto (Z-14) | 7 | 2 | Riesgo Moderado (Z-9) | 7 | Identificación y valoración sesgada y/o incorrecta de los riesgos de los procesos. | 3 | 7 | Riesgo Alto (Z-13) | 2 | 7 | Riesgo Moderado (Z-9) | se somente a nueva votación del equipo
8 | Deficiencias en la documentación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad . | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 11 | 3 | Riesgo Extremo (Z-19) | 8 | Deficiencias en la documentación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad . | 3 | 6 | Riesgo Moderado (Z-7) | 2 | 6 | Riesgo Bajo (Z-5) | se somente a nueva votación del equipo
[8 empty] | 9 | Ejecución deficiente de la auditoria interna de calidad por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Entidad. (NUEVO RIESGO) | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | Nuevo riesgo incluido por Calidad

## CAMBIOS 2015 - 2016 (hidden)
ITEM | RIESGO | SEPG- 2014
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL

## DB (hidden)
|  | TIPO DE CONTROL | [5 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | Preventivo |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? |  | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | Correctivo |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 |  | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | Detectivo | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [11 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL? | ¿EL CONTROL ES AUTOMATICO? | ¿EL CONTROL ES MANUAL? | ¿EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTA(N) DEFINIDO(S) EL(LOS) RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA?? | ¿SE CUENTA CON EVIDENCIA DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10
TECNICO
[8 empty] | Acción u Omision | Uso del Poder | Desviar la gestión de lo Publico | Beneficio Particular
1 | Raro |  | X
2 | Improbable | [6 empty] | SI | SI | SI | SI
3 | Posible | [6 empty] | NO | NO | NO | NO
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
[7 empty] | NIVELES EN INSTITUCIONAL |  |  | NIVELES EN ANTICORRUPCION
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
7 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1 |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
11 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2 |  |  | Z-2
13 | Riesgo Moderado (Z-8) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3 |  |  | Z-3
14 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4 |  | ZONA RIESGO MODERADO | Z- 4
21 | Riesgo Moderado (Z-4) | [6 empty] | Z- 5 |  |  | Z- 5
22 | Riesgo Moderado (Z-7) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6 |  |  | Z-6
26 | Riesgo Alto (Z-12) | [6 empty] | Z-7 |  |  | Z-7
28 | Riesgo Moderado (Z-5) | [6 empty] | Z-8 |  |  | Z-8
33 | Riesgo Alto (Z-9) | [6 empty] | Z-9 |  | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-9
35 | Riesgo Moderado (Z-6) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10 |  |  | Z-10
39 | Riesgo Extremo (Z-13) | [6 empty] | Z-11 |  |  | Z-11
44 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z-12 |  |  | Z-12
52 | Riesgo Extremo (Z-14) | [6 empty] | Z-13 |  | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-13
55 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-14 |  |  | Z-14
65 | Riesgo Extremo (Z-15) | [6 empty] | Z-15 |  |  | Z-15
Z-16
Z-17
[7 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
Z-19
Z-20
Z-21
Z-22
Z-23
Z-24
Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)