## Hoja1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA -PTEP
Seguimiento Tercer trimestre 2025
Ítem | Temática Estratégica | Acción estratégica | Actividad | Vicepresidencia | Área | Entregable | Meta | Año 2025 | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | 1. Gestión de Riesgos | 1.1. Riesgos para la integridad | Ejecutar las actividades del plan de trabajo de riesgos de cumplimiento de la Entidad. (Identificación, evaluación, control, seguimiento, tratamiento, socialización, capacitación, asesorías y acompañamientos) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Actividades ejecutadas de Riesgos | 100% |  | Mar: 10%; Jun: 25%; Sep: 25%; Dic: 40% | 1. Se actualizo la política de riesgos. 2. Se realizo seguimiento, mesas de trabajo con los equipos de riesgos (las evidencias se encuentra en el sitio Share point de riesgos). 3. Se actualizaron los mapas de riesgos de cumplimiento, Gestión-Fiscales (los primeros al están al 99,5% y los segundos al 90%)
2 | 1. Gestión de Riesgos | 1.2. Canales de denuncias | Presentar propuesta actualización acto administrativo que reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la Agencia Nacional de Infraestructura | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Propuesta presentada | 1 | [12 empty] | En Enero de 2025 la VGCOR reporta "Se elaboró por parte del equipo de servicio al ciudadano la propuesta del acto administrativo para la reglamentación del ejercicio del derecho de petición en la Agencia Nacional de Infraestructura. De igual manera, se trabajó en la propuesta del proyecto de la resolución para los costos de producción y fotocopiado.". | bar: Jun
3 | 1. Gestión de Riesgos | 1.2. Canales de denuncias | Elaborar los informes trimestrales de PQRS y de denuncias con inclusión de solicitudes de acceso a la información y solicitar la publicación. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Documento elaborado | 4 | [12 empty] | Los informes trimestrales de PQRSD se publican en la pagina Web. | bar: Feb; Abr; Jul; Oct
4 | 1. Gestión de Riesgos | 1.3. Riesgos de LAFT/FPADM | Implementar SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) (Contratación listas restrictivas) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Actividades de SAGRILAFT implementadas | 100% |  | Jun: 10%; Sep: 25%; Dic: 65% | A la fecha nos encontramos realizando el proceso de contratación de la Consulta en listas restrictivas (No. VJ-VPRE-MC-010-2025).
5 | 1. Gestión de Riesgos | 1.4. Debida diligencia | Actualizar el procedimiento Gestión de Denuncias TPSC-P-005 (Versión 8) | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Procedimiento actualizado | 1 | [12 empty] | Actividad reprogramada para el mes de diciembre de 2025 | bar: Dic
6 | 2. Redes y articulación | 2.1. Redes Internas | Diagnósticos necesarios para formular las acciones estratégicas de las temáticas de Redes y Articulación vigencia 2026. | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Documento | 1 | [12 empty] | Actividad programada para Diciembre de 2025 | bar: Dic
7 | 2. Redes y articulación | 2.1. Redes Internas | Fortalecimiento de la comunicación interna a través de la generación de contenidos audiovisuales, gráficos y acompañamiento a las áreas | Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | % plan desarrollado | 100% |  | Mar: 20%; May: 20%; Jul: 20%; Sep: 20%; Nov: 20% | 1. En enero se atendieron 25 requerimientos 5 campañas internas, en febrero se atendieron 43 requerimientos y 5 campañas internas, el avance en la gestión es del 13% del total planeado para temas internos. 2. En marzo se atendieron 38 requerimientos 5 campañas internas, el avance en la gestión es del 19% del total planeado para temas internos. 3. En mayo se atendieron 61 requerimientos, 4 campañas internas, 4 boletines internos, obteniendo así un avance total del 24% en la gestión programada para el 2025. 4. En junio se atendieron 15 solicitudes de piezas gráficas y campañas, 6 boletines y contenidos editoriales, 4 videopodcast, 6 eventos institucionales, 5 comunicaciones institucionales y 5 solicitudes técnicas. 5. En julio se recibieron y gestionaron 45 solicitudes internas entre redacción, diseño, grabaciones y desarrollo de campañas. Se publicaron 4 Boletines internos, 4 videopodcast, se actualizaron carteleras 2 veces 15 y 30 del mes, se apoyaron 3 eventos, día servidor público, día del conductor, posesiones. 6. En septiembre se recibieron y gestionaron 60 solicitudes internas. Se publicaron 4 boletines internos, 4 episodios de Conecta2, 4 campañas y 12 piezas gráficas. Se apoyaron 5 eventos y capacitaciones. (Información reportada por la OC en el PO)
8 | 2. Redes y articulación | 2.1. Redes Internas | Gestionar la realización y consolidación de los Autodiagnósticos disponibles por el DAFP para las políticas de gestión y desempeño | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Documento | 2 | [12 empty] | 1. El 16 de enero de 2025 se remitió consulta al DAFP sobre las Herramientas de Autodiagnósticos de las Políticas de MIPG, mediante radicado DAFP 20252060033052. El 22 de enero de 2025 se recibió respuesta del DAFP, mediante radicado 20255000026351, en donde indica que "...para aquellas políticas en las que no se cuenta con autodiagnóstico será necesario remitirse a los lineamientos descritos en el Manual de MIPG" | bar: Feb; Ago
9 | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Externas | Realizar cubrimiento periodístico de las diferentes actividades organizadas por las vicepresidencias, oficinas y el sector transporte | Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | % plan desarrollado | 100% |  | Mar: 20%; May: 20%; Jul: 20%; Sep: 20%; Nov: 20% | 1. En enero se publicó 1 boletín y en febrero se publicaron 3. 2.En marzo se publicaron 4 boletines de prensa. 3. En abril se publicaron 9 boletines de prensa. 4. En mayo se publicaron 23 boletines de prensa. 5. En junio se publicaron 7 boletines de prensa. 6. En Julio se publicaron 24 Boletines de prensa. 7. En septiembre se publicaron 19 Boletines de prensa (Información reportada por la OC en el PO)
10 | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Externas | Desarrollar Productos audiovisuales para redes sociales y canales internos. | Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | % plan desarrollado | 100% |  | Mar: 20%; May: 20%; Jul: 20%; Sep: 20%; Nov: 20% | 1. La Oficina de Comunicaciones realizó más de 120 piezas audiovisuales para medios externos e internos de la Agencia. 2. La Oficina de Comunicaciones realizó 203 piezas audiovisuales para medios externos e internos de la Agencia. 3. La Oficina de Comunicaciones realizó 130 piezas audiovisuales para medios externos e internos de la Agencia. 4. La Oficina de Comunicaciones realizaron más de 800 piezas audiovisuales para medios externos e internos de la Agencia, entre ellos se encuentran videos, reels y fotografías. 5. La Oficina de Comunicaciones realizaron más de 400 piezas audiovisuales para medios externos e internos de la Agencia, entre ellos se encuentran videos, reels y fotografías. 6. La OC realizó 450 de piezas audiovisuales para los canales de comunicación internos y externos de la ANI, entre ellos reels, fotografías y videos. 7. La OC realizó 400 de piezas audiovisuales para los canales de comunicación internos y externos de la ANI, entre ellos reels, fotografías y videos. (Información reportada por la OC en el PO)
11 | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Externas | Revisión gráfica y de contenido de productos de comunicación emitido por los concesionarios | Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | % plan desarrollado | 100% |  | Mar: 20%; May: 20%; Jul: 20%; Sep: 20%; Nov: 20% | 1. La oficina atendió 12 requerimientos en ENERO y 23 en el mes de FEBRERO. 2. La oficina atendió 24 requerimientos en MARZO. 3. La oficina atendió 15 requerimientos en ABRIL. 4. La oficina atendió 17 requerimientos en MAYO. 5. La oficina atendió 14 requerimientos en JUNIO. 6. La OC atendió 23 solicitudes en el mes de Julio 7. La OC atendió 16 solicitudes en el mes de septiembre. (Información reportada por la OC en el PO)
12 | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Externas | Elaborar procedimientos sociales para la interacción entre los miembros de la organización y con grupos de interés internos y externos. | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Social | Procedimiento implementado | 1 | [12 empty] | La actualización y creación de procedimientos para el GIT Social ya tienen un avance importante. Para el procedimiento de "apoyo social en la etapa de estructuración de proyectos de concesión" se han realizado mesas de trabajo con GIT Planeación y Estructuración con quienes se trabajó conjuntamente en las observaciones realizadas. Lo que sigue es el proceso de aprobación de las áreas correspondientes. | bar: Ago
13 | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Externas | Realizar actividades de Coordinación Interinstitucional (reuniones con otras entidades, alcaldías, gobernaciones, PMU, Consejos de Seguridad y JEP) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Social | Actividades desarrolladas | 10 | [12 empty] | 1. El informe de enero de 2025 del componente de coordinación interinstitucional detalla las actividades de gestión interinstitucional del GIT Social, destacando la realización de 5 reuniones con alcaldías y gobernaciones. En la que se atendieron temas asociados a las concesiones particularmente de los departamentos Atlántico y Magdalena, en temas relacionados particularmente a peajes. 2. El informe de febrero de 2025 del componente de coordinación interinstitucional detalla las actividades de gestión interinstitucional del GIT Social, destacando la realización de 9 reuniones con alcaldías y gobernaciones, con otras entidades y una del PMU (Puesto de Mando Unificado). En las que se atendieron temas asociados a las concesiones, principalmente en los departamentos de Magdalena, Atlántico y Meta. 3. El informe de marzo de 2025 del componente de coordinación interinstitucional detalla las actividades de gestión interinstitucional del GIT Social, destacando la realización de 7 reuniones con otras entidades. En las que se atendieron temas asociados a las concesiones, principalmente en el departamento de Cundinamarca. 4. El informe de agosto de 2025 del componente de coordinación interinstitucional detalla las actividades de gestión interinstitucional del GIT Social, destacando la realización de 6 reuniones, relacionadas con las temáticas: Reunión con alcaldías y gobernaciones, y Reunión con otras entidades; en las que se atendieron temas asociados a las concesiones, principalmente en el departamento de Antioquia. 5. El informe de septiembre de 2025 del componente de coordinación interinstitucional detalla las actividades de gestión interinstitucional del GIT Social, destacando la realización de 9 reuniones, relacionadas con las temáticas: Reunión con alcaldías y gobernaciones, y Reunión con otras entidades; en las que se atendieron temas asociados a las concesiones, principalmente en el departamento de Valle del Cauca y Antioquia. | bar: Mar to Dic
14 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Mantener el Sistema de Gestión Antisoborno de la Agencia (auditoria interna, gestión de no conformidades y auditoria externa de recertificación) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Certificación ISO 37001 obtenida | 1 | [12 empty] | Actividad reprogramada para el mes de diciembre de 2025 | bar: Nov
15 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Construir, consolidar, reportar avances del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | PTEP aprobado-publicado | 2 | 1 | [11 empty] | 1. Se publico en la Web el "Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 3er cuatrimestre 2024" 2. PTEP aprobada en sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No.3-2025 del 29/08/2025 | bar: Ago
16 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ejecutar las actividades del plan de trabajo de Transparencia en la gestión y acceso a la información pública (Formulario ITA, Ley 1581 "Datos personales", Conflictos de intereses) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Actividades ejecutadas de Transparencia | 100% |  | Mar: 10%; Jun: 25%; Sep: 25%; Dic: 40% | 1. Se reporto ITA a la PGN el 28/08/2025 2. Reporte de datos personales ante el SIC
17 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Apoyar la divulgación, la producción y post producción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones | % plan desarrollado | 100% |  | Nov: 50%; Dic: 50% | Actividad reportada para el tercer trimestre.
18 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Caracterizar el modelo de operación de los Centros de Control Operacional o puntos de atención en los distintos proyectos de infraestructura. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Documento elaborado | 4 | [12 empty] | Se avanzó con la fase 3 de Análisis y sistematización de la información, para ello se elaboró un documento a partir de los resultados de la aplicación del instrumento de caracterización. | bar: Mar; May; Jul; Sep
19 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Analizar la implementación de la figura del defensor del ciudadano | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Documento elaborado | 1 | [12 empty] | Actividad reprogramada para el mes de diciembre de 2025 | bar: Dic
20 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseñar un programa auditorías visibles y veedurías ciudadanas para el control y la participación | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | programa diseñado | 1 | [12 empty] | Se diseñó un documento cuyo propósito es implementar y desarrollar la política pública de atención al ciudadano bajo en enfoque de Estado abierto y enfoque diferencial en los proyectos de concesión en estado de estructuración y de los contratos de concesión vigentes. | bar: Jun
21 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Audiencia pública institucional | 1 | [12 empty] | Actividad reportada para el tercer trimestre. | bar: Oct
22 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Apoyar el desarrollo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Audiencia pública sectorial | 1 | [12 empty] | Actividad reportada para el tercer trimestre. | bar: Dic
23 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Desarrollar actividades de participación ciudadana. (Reuniones de inicio, avance y finalización de UF, socialización peajes, reuniones general con comunidad, Audiencias públicas, presentación de proyectos y mesas de diálogo) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Social | Actividades desarrolladas | 10 | [12 empty] | 1. El informe de febrero de 2025 del componente de participación ciudadana detalla las actividades de gestión del GIT Social, destacando la realización de 10 reuniones de mesas de diálogo, en general con comunidad y audiencias públicas. En las que se atendieron temas asociados a las concesiones y los departamentos que más reuniones se realizaron fueron en Meta, Santander y Cundinamarca. 2. El informe de marzo de 2025 del componente de participación ciudadana detalla las actividades de gestión del GIT Social, destacando la realización de 29 reuniones en general con comunidad, de avance de Unidad Funcional, mesas de diálogo y audiencias públicas. En las que se atendieron temas asociados a las concesiones y los departamentos con más reuniones fueron Huila y Putumayo. 3. El informe de agosto de 2025 del componente de participación ciudadana detalla las actividades de gestión del GIT Social, destacando la realización de 8 reuniones relacionadas con las siguientes temáticas: Reuniones en general con comunidad y Reunión de finalización de UF; en las que se atendieron temas asociados a las concesiones. Los departamentos con mas actividades de Participación Ciudadana fueron Bogotá D.C. y Cundinamarca. 4. El informe de septiembre de 2025 del componente de participación ciudadana detalla las actividades de gestión del GIT Social, destacando la realización de 21 reuniones relacionadas con las siguientes temáticas: Reuniones en general con comunidad, Reunión de avance de UF, Reunión de finalización de UF, Mesas de diálogo y Audiencias Públicas; en las que se atendieron temas asociados a los proyectos de infraestructura y su impacto y relacionamiento con las comunidades del área de influencia. Los departamentos con mas actividades de Participación Ciudadana fueron Antioquia y Meta. | bar: Mar to Dic
24 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Realizar Consultas previas (verificación, certificación, apertura, Coordinación y preparación, identificación de impacto y formulación de medidas, protocolización de acuerdos y seguimiento) | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Social | Actividades desarrolladas | 10 | [12 empty] | 1. En enero, no hubo actividades de consulta previa en campo para los proyectos. La razón principal fue la falta de profesionales sociales suficientes para apoyar estas labores. Solo se llevaron a cabo tareas de oficina urgentes. 2. El informe de febrero de 2025 del componente de consulta previa detalla las actividades de gestión del GIT Social, para este periodo se logró realizar 1 reunión de preconsulta y apertura. En la que se atendieron temas asociado a la concesión del proyecto "Ruta del Sol - Sector 3", reunión realizada en el departamento del Cesar. 3. El informe de marzo de 2025 del componente de consulta previa detalla las actividades de gestión del GIT Social, para este periodo se logró realizar 4 talleres de impactos y formulación de medidas de manejo. En las que se atendieron temas asociados a la concesión del proyecto "Restauración de los ecosistemas degradados del CANAL DEL DIQUE", reuniones realizadas en el departamento del Bolívar. 4. El informe de agosto de 2025 del componente de consulta previa detalla las actividades de diálogo entre el Estado y las comunidades étnicas, realizadas por el GIT Social, destacando la realización de 6 reuniones relacionadas con las siguientes temáticas: Reunión de preconsulta y apertura, y Reunión de ⁠protocolización de acuerdos; en las que se atendieron temas asociados a los proyectos concesionados, principalmente en el departamento de Valle del Cauca. 5. El informe de septiembre de 2025 del componente de consulta previa detalla las actividades de diálogo entre el Estado y las comunidades étnicas, realizadas por el GIT Social, destacando la realización de 10 reuniones relacionadas con las siguientes temáticas: Taller de impactos y formulación de medidas de manejo, Reunión de coordinación y preparación, y Reunión de ⁠protocolización de acuerdos; en las que se atendieron temas asociados a los proyectos concesionados, principalmente en el departamento de Valle del Cauca. | bar: Mar to Dic
25 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Elaborar documento de estrategia de atención de situaciones de conflictividad | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Social | Actividades desarrolladas | 1 | [12 empty] | Actividad reportada para el tercer trimestre. | bar: Dic
26 | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.3. Integridad en el servicio público | Desarrollar actividades de integridad en el servicio público. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano | Actividades desarrolladas | 25 |  | Mar: 4; Jun: 8; Sep: 5; Dic: 8 | Las actividades se reportaran al finalizar la vigencia 2025
27 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1. Racionalización de trámites-SUIT) | Implementar el trámite "Concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" en línea ante el SUIT | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Registro del trámite en línea | 1 | [12 empty] | Actividad programada para el mes de diciembre de 2025. | bar: Dic
28 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación con enfoque de género al interior de la ANI. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Actividades realizadas | 4 | [12 empty] | 1. Con corte abril, se ha realizado la capacitación en "Construyendo un mundo equitativo" y el curso de "Liderazgo inclusivo y Equidad de Género". Además, se continúan llevando a cabo acciones para lograr las actividades programadas de sensibilización en Equidad de Género. | bar: Mar; Jul; Sep; Nov
29 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Actualizar la carta anual de trato digno a la ciudadanía ANI 2025 y publicarla en la pagina web. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | documento actualizado | 1 | [12 empty] | Se actualizó y se encuentra publicada desde el 26 de marzo 2025. | bar: Mar
30 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Realizar laboratorios de servicio al ciudadano para analizar, estudiar, y proponer acciones de mejora frente a aquellos asuntos que impacten el servicio. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Laboratorio de servicio al ciudadanía realizados | 2 | [12 empty] | Se realizó laboratorio para la coordinación con Gestión Documental de un Plan Piloto para optimizar el flujo de recepción, radicación, asignación, digitalización, tipificación y de las PQRSD, para aquellas comunicaciones que ingresan a través del buzón contactenos@ani.gov.co y ventanilla física de correspondencia, para ello se hicieron tres mesas de trabajo. | bar: May; Oct
31 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Documentar buenas prácticas y/o lecciones aprendidas en materia de atención a la ciudadanía. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Documento elaborado | 2 | [12 empty] | Se documentó una buena practica denominada "Implementación de medidas de contingencia para la radicación y gestión de comunicaciones ciudadanas y PQRSD ante fallas del sistema ORFEO ". | bar: Jul; Nov
32 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Realizar el Encuentro Transversal de Servicio al Ciudadano | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Evento realizado | 1 | [12 empty] | Se realizó el Encuentro Transversal de Servicio al Ciudadano ANI 2025 con las interventorías y concesiones del el Aeropuerto de Rafael Núñez de Cartagena y del Aeropuerto José María Córdova de Medellín. | bar: Jul
33 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Llevar a cabo la sensibilizaciones en atención a peticiones, protocolos de servicio, accesibilidad y lenguaje claro al interior de la ANI. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Evento realizado | 4 |  | Dic: 4 | Actividad programada para el mes de diciembre de 2025.
34 | 4. Iniciativas adicionales | 4.2. Atención al ciudadano | Elaborar el informe anual consolidado de percepción de los usuarios de los modos de transporte. | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Equipo de Servicio al Ciudadano | Informe presentado | 1 | [12 empty] | Se elaboró el informe anual consolidado de percepción de los usuarios de los modos de transporte, cuyo objetivo es presentar el consolidado de los resultados de las evaluaciones de percepción de los distintos modos de transporte aplicadas a través de los concesionarios e interventores a los usuarios de la infraestructura carretera, férrea, portuaria y aeroportuaria, conforme a lo establecido en el instructivo de Evaluación de Percepción del Usuario TPSC-I-004, versión 7. | bar: Ago