## Slide 1
MODO FÉRREO

## Slide 2
RED FÉRREA A CARGO DE LA ANI- CAPACIDAD
Red Férrea Operacional: 1615 km
1 . Concesión del Atlántico: Chiriguaná – Santa Marta (Línea Concesionada)
Longitud: 245 km – Capacidadd de Vía : 90.000.000 TA
2. Concesión del Pacífico: Buenaventura – Cali – La Tebaida / Cartago – La Felisa (Red Concesionada):
Longitud: 498 km
El Tramo Cartago – La Felisa: Inactivo, en rehabilitación. Capacidad de Vía estimada- 3.400.000 TA
3. Tramo Bogotá – Belencito (Obra Pública): 318 km En operación
Capacidad de Vía estimada 4.000.000 TA.
En operación tramo Bogotá – Zipaquirá (mueve más de 500.000 pax/año)
4. Tramo La Dorada – Chiriguaná (Obra Pública):
Longitud: 554 km - Red en operación
Capacidad de Vía estimada 5.500.000 TA
1
2
3
4

## Slide 3
INVERSIONES REALIZADAS - ANI
Dorada - Chiriguaná
Inversiones Efectuadas Contrato 356 de 2013
$ 133.015
Inversiones Efectuadas Contrato 313 de 2017
$97.553
$230 MM
Total Contrato
En condiciones de Operación
La Dorada- Chiriguaná : 522 Km
Bogotá - Belencito
Inversiones Efectuadas Contrato actual
$133.877
Inversiones pendientes Contrato actual
$92.980
$227 MM
Total Contrato
En condiciones de Operación
Bogotá-Belencito : 257 Km
$457 MM
Total Inversiones Tramo Sur
Chiriguaná – Santa Marta
Construcción de 2ª línea $444.000 Millones
Plan de Reasentamiento $ 11.000 Millones
$455 MM

## Slide 4
Red Férrea del Atlántico

## Slide 5
HISTORICO Y AVANCE EN MOVILIZACIÓN DE CARGA
Chiriguaná – Santa Marta
Chart: Histórico anual de carga (Carbón) - Red Férrea del Atlántico A Septiembre 20 de 2018
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
 | 8625489.8 | 12701207.14 | 12604566.52 | 15639140.12 | 20788753.43 | 21739001.65 | 20994408.91 | 22760364.67 | 26876197.823 | 28436804.36 | 35476270.57 | 39439383.55 | 42181447.45 | 43646043.36 | 42733273.52 | 47705646.57 | 54656829.51 | 50418737.38 | 37849596.35
Avance de Movilización Carga a Septiembre 30 de 2018 | Proyectado 2018 (Ton) | Ejecutado a Septiembre 30 de 2018 (Ton) | % de avance
 | 49.000.000 | 36.146.180 | 71,12%
Cumplimiento en la Movilización de Carga a Septiembre 30 de 2018 | Proyecto a Septiembre 30 2018 (Ton) | Ejecutado a Septiembre 30 de 2018 (Ton) | % de cumplimiento
 | 36.600.000 | 36.146.180 | 98,76%

## Slide 6
AVANCE SEGUNDA LÍNEA – RED FÉRREA DEL ATLÁNTICO
Chart: AVANCE CONSTRUCCIÓN SEGUNDA LÍNEA
| Meta prevista (Km) | Longitud construida (Km)
Meta prevista (Km) | 191.1
Longitud construida (Km) | 165.42

## Slide 7
Corredores
Bogotá – Belencito y
La Dorada - Chiriguaná

## Slide 8
Operaciones Bogotá- Belencito (Reactivación férrea)
RESUMEN OPERACIÓN CARGA COMERCIAL | 
TON CARGA MOVILIZADA - CEMENTO | 
Mes | Ton transportadas
Mayo | 980
Junio | 2352
Julio | 3268
Agosto | 2744
Septiembre | 2408
Chart: Movilización Carga Bogotá-Belencito 2018
| May | Jun | Jul | Ago | Sep
 | 980 | 2352 | 3268 | 2744 | 2408

## Slide 9
Operación La Dorada- Chiriguaná (Reactivación férrea)
EMPRESA | TRAYECTO | LONGITUD | TON MOVILIZDAS | TIPO DE CARGA | OBSERVACIÓN
ISMOCOL SA | Estación La Gloria - Estación San Alberto | 103 km | 1.190 Tn | Tubería metálica y maquinaria | Operación efectuada entre los meses de abril y mayo de 2018.

## Slide 10
HISTORICO PASAJEROS
Bogotá – Belencito (Corte septiembre 2018)
La Dorada – Chiriguaná (Corte septiembre 2018)
Chart: Pasajeros Movilizados Bogotá- Zipaquirá
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018











 | 216510 | 388897 | 385792 | 405650 | 456826 | 403878
Chart: Pasajeros movilizados La Dorada-Chiriguana
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018











 | 74256 | 75561 | 72827 | 73475 | 80867 | 54939

## Slide 11
GESTIÓN
Hoy se tiene la conexión férrea hasta el Puerto de Capulco (Gamarra- Cesar) con el fin incentivar un desarrollo multimodal
que genere competitividad y desarrollo del País.
Antes
Después
Rehabilitación puente férreo
Rehabilitación Ramal férreo

## Slide 12
TRENES DE PRUEBA

## Slide 13
TREN DE PRUEBA CON LA EMPRESA ARGOS
20 de Febrero de 2018
A las 2:05 am del 20 de febrero de 2018 salió el tren de prueba de la Planta de Argos en Belencito conformado por la Locomotora No. 1001 y 6 plataformas con una carga total de 4.200 bultos 210 Ton.
Para un recorrido de 257 km en 14 horas con una carga total de arrastre de 285 ton
MATERIAL | Locomotora | Plataformas | OBSERVACIÓN
Hora de salida (Planta Argos) | 2:05 |  | CARGADO
Hora llegada Tunja | 6:13 |  | REPOSTAJE ACPM Y ARENERO
Hora salida Tunja | 6:49 |  | 
Hora llegada Villapinzón | 10:47 |  | CAMBIO DE TRIPULACIÓN
Hora salida Villapinzón | 10:57 |  | 
Hora llegada La Caro | 14:22 |  | INVERSIÓN LOCOMOTORA POR SEGURIDAD
Hora de salida La Caro | 14:36 |  | 
Hora llegada km5 | 16:00 |  | 
Tabla. Recorrido – Ficha técnica análisis de tren de prueba (Argos) – Fuente IBINES Férreo
A- CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO
CONTRATO DE OBRA PUBLICÁ No. 313 DE 2017

## Slide 14
TREN DE PRUEBA CON LA EMPRESA BAVARIA TOCANCIPA- TIBASOSA
1 de marzo de 2018
Tren conformado por una locomotora y 7 plataformas.
Carga por plataforma: 14 ton
Carga Total: (14*7) + (12.5*7) = 186 Ton
Pendiente zona montaña (Choconta- Tunja) 1-1.5%
Locomotora U-10B- Capacidad de Arrastre 400 Ton
Longitud recorrida: 200 Km
Hora inicio de cargue: 9:00 am
Hora salida Tocancipá: 2: 30 pm- Hora de llegada Tibasosa 7: 30 am ( 2 de marzo 2018)
Equipo de cargue: 2 Montacargas
Consumo combustible locomotora: 0,8 gal/km
Movilización efectuada sin ninguna novedad, la vía se encuentra en condiciones de operación comercial, conectividad recuperada.
A- CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO
CONTRATO DE OBRA PUBLICÁ No. 313 DE 2017

## Slide 15
TREN DE PRUEBA- EMPRESA G&J- ULTRACEM
OPERADOR LOGISTICO CARRETERA: TRENCAR
10 de Abril de 2018
KILÓMETROS TOTAL RECORRIDOS | 521 KM
TIEMPO TOTAL DE DESPLAZAMIENTO | 22 HORAS
TIEMPO DE NETO MOVILIZACIÓN | 17 HORAS
TIEMPO TOTAL LOGÍSTICO | 5 HORAS
VELOCIDAD PROMEDIO KM/H | 32 KM/H
CONSUMO DE COMBUSTIBLE TOTAL GL | 872 GL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE / KILÓMETRO | 1,67 GL/KM
CARGA MÁXIMA TRANSPORTADA KG | 700 TONELADAS
Movilización efectuada sin ninguna novedad, la vía se encuentra en condiciones de operación comercial, conectividad recuperada.
B- CORREDOR LA DORADA - CHIRIGUANÁ
CONTRATO DE OBRA PUBLICÁ No. 313 DE 2017

## Slide 16
Operación Puerto Capulco- La Dorada- Tocancipá
Palanquilla de acero
Gerdau- Diaco
1000 Ton
OPERACIÓN
· Martes 24 y miércoles 25. Cargue directo de las barcazas al tren en Puerto Capulco
· Jueves 26. Finalización del cargue del tren y salida del mismo dirección La Dorada
· Viernes 27. Llegada del tren a La Dorada e inicio de carga de camiones destino a Tocancipá
TIPO DE CARGA
GENERADOR
VOLUMEN
B- CORREDOR LA DORADA - CHIRIGUANÁ
CONTRATO DE OBRA PUBLICÁ No. 313 DE 2017

## Slide 17
TREN DE PRUEBA- FENOCO – IBINES FÉRREO
17 de Julio de 2018
Trayecto | CIENAGA – CHIRIGUANÁ CHIRIGUANÁ – SAN RAFAEL DE LEBRIJA
MATERIAL TRANSPORTADO | 1188 ml de riel perfil 90 lb/yd. 989 traviesas de concreto 1978 placas 3956 Clip
Movilización efectuada sin ninguna novedad, la vía se encuentra en condiciones de operación comercial, conectividad recuperada.
B- CORREDOR LA DORADA - CHIRIGUANÁ
CONTRATO DE OBRA PUBLICÁ No. 313 DE 2017

## Slide 18
OPERACIÓN DE CARGA CIENAGA- CHIRIGUANA- SAN RAFAEL DE LEBRIJA

## Slide 19
TREN DE COMERCIAL- FENOCO – IBINES FÉRREO
12 de Septiembre de 2018
Trayecto | CIENAGA – CHIRIGUANÁ CHIRIGUANÁ – SAN RAFAEL DE LEBRIJA
MATERIAL TRANSPORTADO | Riel de 90 lb de 24 m total 6 Riel 90 lb de 18m total – 36 Traviesas total 1.296 Material repuestos
TON MOVILIZADAS | 600 Ton
Movilización efectuada sin ninguna novedad, la vía se encuentra en condiciones de operación comercial, conectividad recuperada.
Tren comercial FENOCO

## Slide 20
Red Férrea del Pacífico

## Slide 21
El objeto principal del contrato es otorgar en CONCESIÓN para su rehabilitación, conservación, operación y explotación la infraestructura de transporte férreo que incluye las líneas:
Buenaventura (P.K. 0) – Cali (P.K. 170);
Cali (P.K. 170) – La Felisa (P.K. 459)
y Zarzal (P.K. 304) – La Tebaida (P.K. 343),
y la construcción, operación y mantenimiento de una terminal de transferencia de carga en La Felisa.
[2]
[1]
CONTRATO 09-CONP-98
Tras la cesión autorizada por el gobierno en julio de 2008, entre Tren de Occidente y Ferrocarril del Oeste S.A (hoy ferrocarril del Pacífico SAS), actuación regulada por el otrosí no,15 de fecha 10 de julio de 2008, coexisten dos sociedades así:
CONCESIONARIO FERROCARRIL DEL PACIFICO SAS – A cargo del tramo Buenaventura – Zaragoza y Zarzal – La Tebaida. 380 km.
TREN DE OCCIDENTE SA: Encargado de la terminación del Plan de Obras de Rehabilitación, en el tramo Zaragoza – La Felisa. 118 km
FDP
La operación, el mantenimiento y la conservación de las líneas Buenaventura (P.K. 0) – Zaragoza (P.K. 338) y Zarzal (P.K. 304) – La Tebaida (P.K. 343).
FDP tiene la responsabilidad de operación, el mantenimiento y la conservación del tramo Buenaventura – Zaragoza y ramal, Zarzal – La Tebaida – ZF Eje Cafetero.
Actualmente el concesionario, se encuentra dentro del tiempo establecido en la clausula 108 del contrato, que le otorga 6 meses para restablecer el incumplimiento.
TDO
La línea Zaragoza (P.K. 338) – La Felisa (P.K. 459)
Tras la aprobación del acuerdo conciliatorio entre TDO y la ANI, se acordó la construcción de la vía férrea entre Zaragoza (km337) y el km 367, en el área de la Zona Franca Internacional de Pereira, la intervención incluye la construcción de las variantes de Cartago y Caimalito y la rehabilitación del tramo entre variantes.
INFORMACIÓN GENERAL
VARIANTES: CARTAGO 16,2 KM
Caimalito 3,3 km (Vía nueva)
Tramo Entre variantes: Long Diseño 10,6 km (Rehabilitación)
13 Predios requeridos, al momento falta 1 predio.

## Slide 22: FERROCARRIL DEL PACÍFICO S.A.S.
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
Operación
FDP incumple con el contrato de concesión en su Cláusula 33 la cual establece: la obligación de garantizar la continuidad, eficiencia, permanencia y seguridad en la prestación del servicio de transporte ferroviario de carga, y realizar todas aquellas actividades necesarias para garantizar la normal circulación de trenes en régimen de seguridad y fiabilidad.
Debido a la no operación de la vía Férrea, la ANI, emitió la resolución 0822 del 17 de mayo 2018, por la cual se decreta el incumplimiento por la no operación de la vía en al año 2016.
La resolución 0822 de 2018, fue recusada por el concesionario y las aseguradoras, recurso que fue resuelto por la Agencia con la resolución 1284 del 18 de julio de 2018, mediante la cual se confirmo el incumplimiento del concesionario.
Conforme a la clausula 108 del contrato de Concesión 09-CONP-98, la parte incumplida, tendrá un plazo de seis meses para restablecer el incumplimiento. Tiempo que corre desde la confirmación del incumplimiento.
Días sin operación 2016: 242
Días sin operación 2017: 268
Días sin operación 2018: 302 (30/10/2018)
Total: 812 días
AÑO | TON TRANSPORTADAS
2003 | 32.886
2004 | 131.804
2005 | 88.828
2006 | 107.402
2007 | 84.424
2008 | 77.547
2009 | 254.007
2010 | 259.321
2011 | 33.200
2012 | 19.745
2013 | 96.886
2014 | 174.196
2015 | 233.634
2016 | 26.100
2017 | 15.990
2018 | 0
 | 1.635.970,50
INTERRUPCIONES DE VÍA ACTUALMENTE
Fallo puente sobre el rio El BOLO
Hundimientos de banca Minería Ilegal
Perdida de banca Zarzal - Zaragoza

## Slide 23
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
TREN DE OCCIDENTE S.A.
El día 4 de abril de 2018, se dio la aprobación por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
El día 27 de agosto de 2018, se firmó el acta de inicio de las obras.
El día 03 de septiembre se dio inicio a las actividades necesarias de pre-construcción:
Actualización PMA
  Inventarios de veda.
  Gestión de prospección arqueológica.
El día 8 de octubre se dio inicio a las actividades de limpieza de corredor, obras de arte y materiales acopiados en sitio.
Variante Cartago
Variante Caimalito
ZF Pereira