## Slide 2
METODOLOGÍA PARA LA 1ª
RENDICIÓN DE CUENTAS
2017

## Slide 3
  Antecedentes
Conpes 3654 de 2010 – Política de rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.
Conpes 167 - Estrategia nacional de la política pública Integral anticorrupción.
Ley 1474 de 2011 - por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
Ley 1712 de 2014 – de Transparencia y acceso a la información pública.
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

## Slide 4
Se propone realizar una Audiencia Pública la cual se encuentra contemplada en
los documentos CONPES y en la Ley.
Ventajas
Ágil
Novedosa
Oportuna
Visibilidad
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

## Slide 5
Etapas
Preparación
Convocatoria
Consolidación Información
Publicación
Participación Ciudadana
Cierre Audiencia
Evaluación
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

## Slide 6
CRONOGRAMA
Convocatoria
Recepción temas ciudadanía
Consolidación Información
Publicación presentaciones
Participación Ciudadana
Audiencia pública virtual
Publicación respuestas a ciudadanía
25 a 30 agosto
25 a 28 agosto
28 agosto
A partir del 29 agosto
25 a 31 agosto
31 agosto
8 de septiembre
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

## Slide 7
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
¿Qué hemos logrado y para dónde vamos?
¿Cómo garantizamos la transparencia en nuestros procesos?
¿Cómo se han beneficiado los colombianos con la transformación de la infraestructura?
¿y cual es el énfasis de este evento?