## Slide 1
Seguimiento y ejecución de las grandes autopistas
Louis Kleyn
Presidente Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

## Slide 2: Seguimiento y ejecución de las grandes autopistas
Rendición de Cuentas ANI 2019
Bogotá, 11 de septiembre de 2019

## Slide 3
1. Generalidades
Programa de APP en proceso de desarrollo y consolidación.
(Regulación, concepto y ejecución)
Credibilidad, consistencia y objetividad.
(Concesionarios, constructores, financiadores, usuarios, entes de control, entes gubernamentales y legislativos, medios de comunicación y público en general)
Pragmatismo, versatilidad y ejecución.

## Slide 4
2. Información general: Grandes Autopistas
No. | Proyecto | Longitud (km) | Avance (%) | Alcance
1 | Girardot - Honda - Puerto Salgar | 190 | 96% | Construcción de 4 km en doble calzada, 168 km de mejoramiento y rehabilitación. Intervención en 47 puentes y 2 viaductos.
2 | Cartagena - Barranquilla | 147 | 95% | Construcción de 37 km de doble calzada, 1.5 km en segunda calzada, 3 km en calzada sencilla y 100 km de mejoramiento y rehabilitación. Intervención de 15 puentes y un viaducto.
3 | Pacífico 2 | 98 | 75% | Construcción de 37 km de doble calzada, 3 km en calzada sencilla y 54 km de mejoramiento y rehabilitación. 48 puentes y 1 túnel (Doble tubo) de 2.5 km
4 | Pacífico 3 | 146 | 65% | Construcción de 7 km de segunda calzada, 28 km en calzada sencilla y 118 km de mejoramiento y rehabilitación. Intervención de 58 puentes y 2 túneles.
5 | IP Chirajara - Villavicencio | 86 | 58% | Construcción de 24 km de segunda, 20 puentes, 1 viaducto y 7 túneles.
6 | IP Girardot – Ibagué -Cajamarca | 35 | 46% | Construcción de 35 km en segunda calzada y 3 km de mejoramiento y rehabilitación. Intervención en 62 puentes y 6 túneles.
7 | Conexión Norte | 145 | 51% | Construcción de 63 km en calzada sencilla, 82 km de mejoramiento y rehabilitación (19 km correspondientes al tercer carril). Intervención en 41 puentes.
8 | IP Antioquia – Bolívar | 491 | 42% | Construcción de 37 km de segunda calzada y 76 km de calzada sencilla. Mejoramiento y rehabilitación de 224 km e intervención de 24 puentes.
9 | Transversal del Sisga | 137 | 37% | Mejoramiento y rehabilitación de 137 km. Atención de 57 puntos críticos e intervención en 3 puentes y 15 túneles.
10 | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | 152 | 30% | Construcción de 3.5 km de doble calzada, 20 Km de calzada sencilla y 50 km segunda calzada. Mejoramiento de 28.71 km y rehabilitación de 13.57 km de vía existente. Rehabilitación de 7 puentes y construcción de 19 puentes y 2 túneles.

## Slide 5
2. Información general: Grandes Autopistas
No. | Proyecto | Longitud (km) | Avance (%) | Alcance
11 | Pacífico 1 | 50 | 24% | Construcción de 32 km de doble calzada. Intervención de 55 puentes y 4 túneles.
12 | IP Neiva - Girardot | 198 | 39% | Construcción de 76 km en segunda calzada y 3.5 km de calzada sencilla. Mejoramiento de 21 km y rehabilitación de 170 km. Construcción de 44 puentes y mejoramiento y rehabilitación de 72 puentes.
13 | Autopista Mar 1 | 176 | 40% | Construcción de 38 km segunda calzada y 129 km de mejoramiento y rehabilitación. Intervención en 38 puentes y 2 túneles.
14 | Puerta de Hierro - Cruz del Viso | 196 | 40% | Construcción de 6 km en calzada sencilla y 196 km de mejoramiento y rehabilitación. 4 intersecciones a nivel y una intersección a desnivel.
15 | Rumichaca - Pasto | 83 | 31% | Construcción de 25 km de doble calzada, 52 km en segunda y 56.90 km de mejoramiento y rehabilitación. Intervención en 11 puentes y 2 atenciones a puntos críticos.
16 | Perimetral Oriente de Cundinamarca | 152 | 41% | Construcción de 5 km de calzada sencilla y 147 km de mejoramiento y rehabilitación. Intervención en 7 puentes.
17 | IP Vías del Nus | 157 | 37% | Construcción de 24 km de doble calzada, túnel (Doble tubo) de 4 km. Rehabilitación de 36 km y construcción de 15 puentes y 3 km de tercer carril de ascenso.
18 | IP Accesos Norte a Bogotá | 59 | 10% | Construcción de 3 km en doble calzada, 5 km de segunda calzada y 4 km de calzada sencilla. Mejoramiento y rehabilitación de 5 km e intervención de 2 puentes.
19 | Pamplona-Cúcuta | 62 | 6% | Construcción de 42 km de segunda calzada, construcción de 4 km de calzada sencilla, rehabilitación de 51 km de calzada sencilla y rehabilitación de 11 km de segunda calzada. Construcción de 2 túneles y 19 viaductos.
20 | Autopista Mar 2 | 254 | 4% | Construcción de 15.5 km en calzada sencilla y 127 km de mejoramiento y rehabilitación. Intervención de 54 puentes y 19 túneles, de los cuales 4 son falsos.

## Slide 6
2. Información general: Grandes Autopistas
No. | PROYECTO | Longitud (km) | Avance (%) | Alcance
21 | Villavicencio -Yopal | 266 | 3% | Construcción de 43 km de segunda calzada y 6 km en calzada sencilla. Mejoramiento y rehabilitación de 254 km y 145 intervenciones a puentes.
22 | IP Tercer Carril | 145 | 3% | Mejoramiento y rehabilitación de 145 km y construcción de 128 km de tercer carril. Intervención de 27 puentes vehiculares, 1 viaducto y 4 túneles.
23 | Santana - Mocoa - Neiva | 456 | 5% | Construcción de 22 km de segunda calzada y 35 km en calzada sencilla. Mejoramiento y rehabilitación de 18 km y 5 km de un tercer carril. Intervención de 1 puente, 1 viaducto y 3 túneles.
24 | Autopista Magdalena II | 144 | 9% | Construcción de 87 km en calzada sencilla, 57 km de mejoramiento y rehabilitación y 18 km de un tercer carril. Intervención de 30 puentes y una variante de 15 km, que incluye un puente sobre el Río Magdalena de 1.3 km en Puerto Berrío.
25 | Bucaramanga - Pamplona | 133 | 0% | Construcción de 13 km calzada sencilla, 120 km de mejoramiento y rehabilitación y 9 km en tercer carril. Intervención de 1 puente, 27 viaductos y 79 atenciones a sitios críticos.
26 | Mulaló - loboguerrero | 32 | 0% | Construcción de 4 km de doble calzada y 28 km en calzada sencilla. Intervención de 46 puentes y 5 túneles
27 | Popayán - Santander de Quilichao | 77 | 0% | Construcción de 77 km en segunda calzada y 77 km de mejoramiento y rehabilitación. Intervención de 38 puentes, un viaducto y la atención a un punto crítico.
28 | IP Malla Vial del Meta | 354 | 0% | Construcción de 7 km de doble calzada, 32 km de segunda calzada y 20 puentes. Rehabilitación de 263 km de calzada sencilla y mejoramiento de 64 km, así como la operación y mantenimiento de 354 km.
29 | IP Cambao - Manizales | 256 | 0% | Mejoramiento y rehabilitación 256 km.

## Slide 7
3. Capex, inversión y vigencias
 |  |  | Inversión privada* |  |  | Vigencias futuras (Corrientes) | 
No. | Proyecto | Capex* | Ejecutado 2017- 2019* | 2019 (P) | 2020 (P) | 2019 | 2020
1 | Girardot - Honda – Puerto Salgar | $ 1.279 | $ 989 | $ 97 | $ 17 | $ 95 | $ 97
2 | Cartagena - Barranquilla | $ 1.746 | $ 1.295 | $ 142 | $ 66 | $ 146 | $ 149
3 | Pacífico 2 | $ 1.384 | $ 991 | $ 191 | $ 185 | $ 19 | $ 105
4 | Pacífico 3 | $ 1.909 | $ 1.189 | $ 693 | $ 285 | $ 87 | $ 194
5 | IP Chirajara - Villavicencio | $ 2.792 | $ 1.102 | $ 308 | $ 389 | $ - | $ -
6 | IP Girardot - Ibagué - Cajamarca | $ 1.362 | $ 369 | $ 99 | $ 99 | $ - | $ -
7 | Conexión Norte | $ 1.380 | $ 735 | $ 565 | $ 277 | $ 66 | $ 192
8 | IP Antioquia – Bolívar | $ 1.404 | $ 683 | $ 384 | $ 303 | $ - | $ -
9 | Transversal del Sisga | $ 612 | $ 273 | $ 515 | $ 158 | $ 86 | $ 88
10 | Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó | $ 1.996 | $ 692 | $ 702 | $ 469 | $ 139 | $ 168
*Al cierre de julio de 2019 *Cifras estimadas en miles de millones de pesos a diciembre de 2018

## Slide 8
*Al cierre de julio de 2019 *Cifras estimadas en miles de millones de pesos a diciembre de 2018
3. Capex, inversión y vigencias
 |  |  | Inversión privada* |  |  | Vigencias futuras (Corrientes) | 
No. | Proyecto | Capex* | Ejecutado 2017- 2019* | 2019 (P) | 2020 (P) | 2019 | 2020
11 | Pacífico 1 | $ 2.390 | $ 543 | $ 222 | $ 305 | $ 100 | $ 233
12 | IP Neiva - Girardot | $ 850 | $ 279 | $ 403 | $ 171 | $ - | $ -
13 | Autopista Mar 1 | $ 1.714 | $ 962 | $ 706 | $ 376 | $ 56 | $ 152
14 | Puerta de Hierro – Cruz del Viso | $ 547 | $ 343 | $ 291 | $ 193 | $ 55 | $ 56
15 | Rumichaca - Pasto | $ 2.221 | $ 719 | $ 628 | $ 588 | $ 120 | $ 265
16 | Perimetral Oriente de Cundinamarca | $ 1.423 | $ 540 | $ 48 | $ 162 | $ 317 | $ 129
17 | IP Vías del Nus | $ 1.171 | $ 487 | $ 300 | $ 257 | $ - | $ -
18 | IP Accesos Norte a Bogotá | $ 538 | $ 180 | $ 157 | $ 114 | $ - | $ -
19 | Pamplona - Cúcuta | $ 1.689 | $ 242 | $ 788 | $ 288 | $ - | $ 94
20 | Autopista Mar 2 | $ 1.656 | $ 415 | $ 98 | $ 350 | $ 20 | $ 171
21 | Villavicencio -Yopal | $ 2.399 | $ 129 | $ - | $ 401 | $ 129 | $ 224

## Slide 9
 |  |  | Inversión privada* |  |  | Vigencias futuras (Corrientes) | 
No. | Proyecto | Capex* | Ejecutado 2017- 2019* | 2019 (P) | 2020 (P) | 2019 | 2020
22 | IP Tercer Carril | $ 2.016 | $ 234 | $ 79 | $ 303 | $ - | $ -
23 | Santana - Mocoa - Neiva | $ 1.546 | $ 96 | $ - | $ - | $ 85 | $ 160
24 | Autopista Magdalena II | $ 1.634 | $ 279 | $ 67 | $ 419 | $ 47 | $ 231
25 | Bucaramanga - Pamplona | $ 978 | $ 43 | $ - | $ - | $ 71 | $ 128
26 | Mulaló - Loboguerrero | $ 1.804 | $ 17 | $ - | $ - | $ 167 | $ 232
27 | Popayán - Santander de Quilichao | $ 1.450 | $ 30 | $ - | $ - | $ 80 | $ 174
28 | IP Malla Vial del Meta | $ 1.545 | $ 78 | $ - | $ - |  | 
29 | IP Cambao - Manizales | $ 642 | $ 47 | $ - | $ - |  | 
3. Capex, inversión y vigencias
*Al cierre de julio de 2019 *Cifras estimadas en miles de millones de pesos a diciembre de 2018
TOTAL | $ 44 bn | $ 13,9 bn | $ 7,5 bn | $ 6,2 bn | $ 1,9 bn | $ 3,2 bn

## Slide 10
4. Nuevos proyectos: Estructuración
No. | Proyecto | Estado | Capex | Fecha estimada de adjudicación
1 | IP Avenida Longitudinal de Occidente - ALO Tramo Sur | Factibilidad en estudio | $ 0,638 | Dic-19
2 | Accesos Cali – Palmira | Estructuración pública | $ 1.080 | 2020
3 | Accesos Norte II | Estructuración pública | $ 1.330 | 2020
4 | IP Aeropuertos Suroccidente | Factibilidad en estudio | $ 0,883 | 2020
5 | IP Aeropuertos San Andrés y Providencia | Factibilidad en estudio | $ 0,268 | 2020
6 | Puerto Salgar - San Roque | Estructuración pública | $ 3.500 | 2020
7 | IP Aeropuerto Cartagena Rafael Núñez | Factibilidad en estudio | $ 0,358 | 2020
8 | Buga - Loboguerrero – Buenaventura | Estructuración pública | $ 2.069 | 2020
9 | IP Villeta - Guaduas - El Korán | Prefactibilidad en estudio | $ 1.400 | 2020
10 | IP Campo de Vuelo | Factibilidad en estudio | $ 0,553 | 2021