## Plan
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
PLAN ESTRATEGICO | [18 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2020
PACTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ESTRATEGIA | FOCOS ESTRATEGICOS | Ponderación % | OBJETIVOS ESTREGICOS | Ponderación % | PROYECTOS ESTRATEGICOS | UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRENIO | Linea Base | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | INDICADOR | RESPONSABLE | Ponderación % | Inicio Acción | Fin Acción | Accion | Indicador | Meta
XV. Pacto por una gestión pública efectiva | I. Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 40% | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 50% | 1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI | Reglamento | 1 esquema | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Documento de proyecto normativo elaborado | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Formular el proyecto normativo del nuevo gobierno corporativo | Documento de proyecto normativo elaborado | 1
[6 empty] | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI | Porcentaje | 100% | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Porcentaje de cumplimiento del cronograma previsto en el plan de fortalecimiento de la gestión institucional | Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | 25% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Implementar acciones para la mejora del Talento Humano | % de actividades del plan desarrolladas | 100
[16 empty] | 25% |  |  | Definir caracterización del proyecto Gestión del Conocimiento | Documento Elaborado | 1
[16 empty] | 25% |  |  | Realizar Informes de seguimiento a la implementación del MIPG | Informes presentados | 2
[16 empty] | 25% |  |  | Diseñar la unidad de análisis de tráfico | Documento de diseño de unidad de análisis de tráfico aprobado | 1
[6 empty] | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad | Número de sistemas de información | 1 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | Número de Sistemas de información misional optimizados | Vicepresidencia de Planeación, riesgos y entorno con el apoyo de las Vicepresidencias Ejecutiva, de Gestión contractual y Estructuración | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Implementar los módulos de registro de información | Modulos implementados | 8
[16 empty] | 20% |  |  | Diseñar e implementar el tablero de control automatizado | Tablero de control de la VPRE automatizado | 1
[16 empty] | 30% |  |  | Implementar los módulos SIG | Modulos implementados | 4
I. Pacto por la Legalidad | IV. Participación Ciudadana |  |  | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 50% | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | Porcentaje | 100% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | Audiencias públicas de las IP en proceso de estructuración realizadas | Vicepresidencia de Estructuración | 40% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Desarrollar Espacios de diálogo social - Audiencias | Eventos | 2
[14 empty] | Eventos de socialización y mesas de trabajo realizadas con entes territoriales, comunidades e interesados en los proyectos | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | 40% |  |  | Desarrollar Espacios de diálogo social - Eventos | Eventos | 50
[14 empty] | Mesas de Trabajo | Oficina de Comunicaciones | 20% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Desarrollar el Plan de comunicaciones | Eventos realizados | 31
[6 empty] | 1.2.2 Implementación y optimización de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad. | Porcentaje | 100% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | Documento de política de servicio al Ciudadano | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | 50% |  |  | Formular e implementar la política de servicio al ciudadano | Documento aprobado | 1
[14 empty] | % de actividades desarrolladas | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia (MRAN, SARLAFT) | % de actividades desarrolladas | 100
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 60% | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 10% | 2.1.1 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | Diseñar el programa de 5a generación de concesiones | Presidencia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Elaborar documento CONPES 5G | Documento elaborado | 1
[6 empty] | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas | Número de Proyectos | 6 | 31 | 32 | 34 | 37 | 37 | Número de proyectos adjudicados | Vicepresidencia de Estructuración | 50% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | Proyectos estructurados | 4
[15 empty] | Vicepresidencia Jurídica | 50% |  |  | Adjudicar proyectos de APP | Proyectos carreteros de APP adjudicados | 2
|  |  |  | 2.2. Gestionar la ejecucion de proyectos en el modo carretero | 30% | 2.2.1. Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | Kilómetros | 80 | 0 | 40.76 | 38.4 | 0.84 | 0 | Numero de kilometros construidos en proyectos de concesión de 1a a 3a generación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a generación | Kilómetros construidos | 38.4
[6 empty] | 2.2.2. Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación. | Número de proyectos | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | Numero de proyectos con inicio de etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Monitorear proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento | Actas de inicio de operación y mantenimiento suscritas | 1
[6 empty] | 2.2.3. Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | Kilómetros | 533.98 | 29.6 | 204.3 | 330.2 | 457.8 | 563.5 | Número de Kilómetros construidos de vía primaria en proyectos bajo esquema de concesión programa 4G gestionados por la ANI | Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Monitorear la construcción de vias de cuarta generación | Kilómetros construidos de vía bajo esquema de concesión programa 4G | 123.07
[6 empty] | 2.2.4. Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | Kilómetros | 1403.46 | 370.4 | 1039.3 | 1337 | 1600 | 1773.8 | Número de Kilómetros de vía primaria rehabilitados y mantenidos en los proyectos definidos bajo esquema de concesión programa 4G monitoreados por la ANI | Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Monitorear el mejoramiento de vias de cuarta generación | Kilómetros de vía primaria rehabilitados y/o mejorados en los proyectos de concesión 4G | 421.91
|  |  |  | 2.3 Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte | 30% | 2.3.1. Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | Kilometros | 657 | 420 | 649 | 990 | 1044 | 1077 | Número de Kilómetros de vía férrea con operación comercial gestionados por la ANI | Vicepresidencia Ejecutiva | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | Kilómetros con operación comercial gestionados por la ANI | 623
[6 empty] | 2.3.2 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados | Número de aeropuertos | 12 | 0 | 4 | 7 | 10 | 12 | Numero de aeropuertos con obras de modernización y % de avance en el cumplimiento en el plan de modernización | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | Número de aeropuertos con planes de inversión monitoreados | 1
[6 empty] | 2.3.3. Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados | Número de Informes de cumplimiento | 19 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | Número de Informes de cumplimiento del Plan de Inversiones de 19 concesiones portuarias | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | Informes de seguimiento a proyectos portuarios presentados | 4
|  |  |  | 2.4. Gestionar la implementación de protocolos de bioseguridad en los proyectos de infraestructura de transporte | 30% | 2.4.1. Proyectos con protocolo de bioseguridad implementado | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | Porcentaje de proyectos con protocolo de bioseguridad implementado | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Implementar protocolos de bioseguridad en los proyectos de infraestructura de transporte | % de proyectos con protocolo de bioseguridad implementado | 100%