## Plan
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
PLAN ESTRATEGICO | [18 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2021
PACTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ESTRATEGIA | FOCOS ESTRATEGICOS | Ponderación % | OBJETIVOS ESTREGICOS | Ponderación % | PROYECTOS ESTRATEGICOS | UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRENIO | Linea Base | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | INDICADOR | RESPONSABLE | Ponderación % | Inicio Acción | Fin Acción | Accion | Indicador | Meta | Avance Vigencia | Presupuesto de inversión asignado
XV. Pacto por una gestión pública efectiva | I. Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 40% | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 50% | 1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI | Reglamento | 1 esquema | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Documento de proyecto normativo elaborado | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Elizabeth Gómez Sanchez | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Formular el proyecto normativo del nuevo gobierno corporativo | Documento de proyecto normativo elaborado | 1 | 1 | 0
[6 empty] | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI | Porcentaje | 100% | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Porcentaje de cumplimiento del cronograma previsto en el plan de fortalecimiento de la gestión institucional | Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Elizabeth Gómez Sanches Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Diego Morales Silva | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Implementar acciones para la mejora del Talento Humano | % de actividades del plan desarrolladas | 100 | 100 | 0
[16 empty] | 25% |  |  | Fortalecer la implementación del MIPG | % de actividades del plan desarrolladas | 100 | 100 | 50000000
[16 empty] | 25% |  |  | Actualizar proyecciones de tráfico y recaudo para al menos un corredor estratégico de proyectos concesionados | Documento de proyecciones elaborado | 1 | 1 | 0
[6 empty] | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad | Número de sistemas de información | 1 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | Número de Sistemas de información misional optimizados | Vicepresidencia de Planeación, riesgos y entorno - Diego Morales Silva con el apoyo de las Vicepresidencias Ejecutiva, de Gestión contractual y Estructuración | 50% | 01/01/201 | 2021-12-31 | Implementar los módulos de registro de información | Modulos implementados | 5 | 6 | 2170000000
|  |  |  | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 50% | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | Porcentaje | 100% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | Eventos de socialización y mesas de trabajo realizadas con entes territoriales, comunidades e interesados en los proyectos | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Diego Morales Silva | 40% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Realizar los procesos de consulta previa programados | Acta suscritas en los procesos de consulta previa | 11 | 13 | 0
[14 empty] | Mesas de Trabajo | Oficina de Comunicaciones - Carolina Guaman | 20% |  |  | Realizar mesas de socialización de proyectos en los diferentes departamentos | Eventos realizados | 20 | 93 | 0
[6 empty] | 1.2.2 Implementación y optimización de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad. | Porcentaje | 100% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | % de actividades desarrolladas | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia | Convenios suscritos con otras entidades para fortalecer los temas de transparencia (UIAF-SARLAFT) | 1 | 1 | 0
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 60% | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 20% | 2.1.1 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | Diseñar el programa de 5a generación de concesiones | Presidencia - Daniela Luque | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Elaborar documento CONPES 5G | Documento elaborado | 1 | 1 | 0
[6 empty] | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas | Número de Proyectos | 6 | 31 | 32 | 34 | 37 | 37 | Número de proyectos adjudicados | Vicepresidencia de Estructuración - Diana Cardona | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | Proyectos estructurados | 5 | 5 | 34364957829
[16 empty] | 50% |  |  | Adjudicar proyectos de Infraestructura | Proyectos de APP adjudicados | 3 | 3 | 0
|  |  |  | 2.2. Gestionar la ejecucion de proyectos en el modo carretero | 50% | 2.2.1. Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones) | Kilómetros | 80 | 0 | 40.76 | 38.4 | 63.6 | 0 | Numero de kilometros construidos en proyectos de concesión de 1a a 3a generación | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva - Carlos Alberto García Montes | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a generación | Kilómetros construidos | 63.6 | 58.9 | 229143895128
[6 empty] | 2.2.2. Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación. | Número de proyectos | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | Numero de proyectos con inicio de etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva - Carlos Alberto Garcia Montes | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Monitorear proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento | Actas de inicio de operación y mantenimiento suscritas | 7 | 4 | 3784053189348
[6 empty] | 2.2.3. Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | Kilómetros | 533.98 | 29.6 | 204.3 | 330.2 | 416.2 | 563.5 | Número de Kilómetros construidos de vía primaria en proyectos bajo esquema de concesión programa 4G gestionados por la ANI | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva - Carlos Alberto Garcia Montes | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Monitorear la construcción de vias de cuarta generación | Kilómetros construidos de vía bajo esquema de concesión programa 4G | 233.7 | 125.7
[6 empty] | 2.2.4. Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | Kilómetros | 1403.46 | 370.4 | 1039.3 | 1337 | 1483.9 | 1773.8 | Número de Kilómetros de vía primaria rehabilitados y mantenidos en los proyectos definidos bajo esquema de concesión programa 4G monitoreados por la ANI | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva - Carlos Alberto Garcia Montes | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Monitorear el mejoramiento de vias de cuarta generación | Kilómetros de vía primaria rehabilitados y/o mejorados en los proyectos de concesión 4G | 474.5 | 356.3
|  |  |  | 2.3 Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte | 30% | 2.3.1. Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | Kilometros | 657 | 420 | 649 | 990 | 1077 | 1077 | Número de Kilómetros de vía férrea con operación comercial gestionados por la ANI | Vicepresidencia Ejecutiva - Carlos Alberto García Montes | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | Kilómetros con operación comercial gestionados por la ANI | 1077 | 1077 | 177265214000
[6 empty] | 2.3.2 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados | Número de aeropuertos | 12 | 0 | 4 | 7 | 10 | 12 | Numero de aeropuertos con obras de modernización y % de avance en el cumplimiento en el plan de modernización | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Carlos Alberto García Montes | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | Número de aeropuertos con planes de inversión monitoreados | 3 | 4 | 2500000000
[6 empty] | 2.3.3. Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados | Número de Informes de cumplimiento | 19 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | Número de Informes de cumplimiento del Plan de Inversiones de 19 concesiones portuarias | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Carlos Alberto García Montes | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | Informes de seguimiento a proyectos portuarios presentados | 4 | 4 | 4650000000
Versión aprobada por el Consejo Directivo Última actualización 27/01/22