## Tablero
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCIÓN 2024
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte)
% Avance (Respecto a meta de 2021)
Tablero de control - Seguimiento al plan de acción
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 90.4% | [21 empty] | Septiembre de 2024
% Avance (Respecto a meta de 2024) | 46.6%
EJES TRANSVERSALES INSTITUCIONALES | [29 empty] | Unidad de Medida | Meta 2024 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
A. Promover la efectividad de la gestión interinstitucional con el fin de generar mejores resultados. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 75% | 75% | 100% | A lo largo de la vigencia la Agencia ha venido desarrollando una agenda internistitucional para el avance de sus proyectos, para tal fin se coordinan acciones con la ANLA, el DNP, la MHCP, aspi como las gobernaciones y municipios en los cuales están localizados los proyectos a cargo de la ANI. | 1,5,8,9,13
B. Identificar e implementar herramientas que permitan la financiación de los proyectos de concesión a cargo de la ANI. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 100% | 100% | 100% | Con relación al proyecto de contribución nacional de valorización, la Agencia Nacional de Infraestructura apoyó la presentación del primer proyecto de valorización denominado Cartagena -Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad, al Comité de Calificación y Priorización de Proyectos de Valorización del Sector Transporte, cuyo sujeto activo es el Instituto Nacional de Vías y la ANI entidad corresponsable bajo el entendido de ser la entidad responsable de 5 de 6 áreas funcionales del proyecto de infraestructura. En este Comité se obtuvo recomendación para aplicar la contribución para el proyecto señalado el día 5 de mayo de 2023. Posterior a esto, el equipo de valorización ANI, apoyó al INVIAS en la construcción del acto administrativo de aplicación que se materializó a través de resolución INVIAS número 1729 de 26 de mayo de 2023. El equipo de valorización, en el marco del proyecto señalado, luego de la emisión del acto de aplicación ya señalado, apoyó al equipo de estructuración INVIAS en la construcción de los documentos técnicos necesarios para continuar con el proceso de originación del proyecto de valorización Cartagena -Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad. De manera específica, se apoyó la construcción de los siguientes documentos: Metodología de estimación de Capacidad de pago Metodología de estimación de Beneficio Metodología definición del censo predial Metodología para definición de zona de influencia Solicitud de información catastral al IGAC y gestores catastrales Solicitud y gestión de información SISBEN con DNP Adicional al apoyo en la construcción de los productos anteriores, desde la Agencia se contribuyó al proyecto Cartagena -Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad, con la contratación de la herramienta tecnológica necesaria para la gestión del tributo y la contratación de avalúos enmarcados en la construcción del censo predial. En el mismo sentido, desde la ANI se establecieron convenios con el Instituto de Desarrollo Urbano para compartir la experiencia de este Instituto en la aplicación del instrumento, con el Departamento Nacional de Planeación para compartir la información SISBEN y con el IGAC para compartir la información catastral responsabilidad de esta entidad. Con base en todas las actividades que se han desarrollado, se estima que en el segundo semestre de 2024 se pueda expedir la Resolución de Distribución para la aplicación de la contribución nacional de valorización en el proyecto Cartagena -Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad. | 1,5,8,9,13
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [11 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar
Transformación Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos estatrégicos Plan Estratégico Sectorial | Focos Estratégicos | Ponderación Foco | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación Objetivo | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Indicador | Unidad de Medida | Meta Cuatrenio* | Ponderación Proyecto | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2024 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | Foco 1. Desarrollar infraestructura social y productiva mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 40% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social | 35% |  |  |  |  | 1.1.1 Formular el Portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | Documento aprobado | Documento | 1 | 100% |  |  |  | 1.1.1.1 Definir el esquema de gobernanza para la participación de la ANI en proyectos de infraestructura hospitalaria bajo esquema APP | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Plan de trabajo implementado | % | 100 | 0 | 50 | 120 | A corte de septiembre se finalizó con la cuarta revisión del segundo producto del Contrato VE-800-2023 revisando con el consultor en mesas técnicas los últimos temas pendientes y cerrando el producto en su versión final, dicho producto fue radicado por FDN el 30 de septiembre. De igual forma, en el marco del cumplimiento del Articulo 105 del PND 2022 - 2026, en el mes de septiembre la ANI sostuvo mesas técnicas de trabajo con el Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS, donde se revisó el avance del proyecto de resolución del concepto de pertinencia para proyectos APP del sector salud y el acuerdo de cooperación técnica y finanicera del Banco Interamericano de Desarrollo para infraestructura hospitalaria. De igual forma se avanzó en diferentes mesas técnicas con la Secretaría Distrital de Salud para cerrar el convenio para aunar esfuerzos en la realización del proyecto APP del Hospital Simón Bolívar. En ese sentido, el documento ya cuenta con la firma del presidente de la ANI y se espera contar con las firmas del secretario de salud distrital y el gerente de la subred norte en pocos días. | 1,5,8,9,13
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | [12 empty] | 1.1.2 Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 2 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Transformación productiva, internacionalización y acción climática | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | 35% |  |  |  |  | 1.2.1 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | Número de estructuraciones con lineamientos de infraestructura verde incluidos | Número | 15 | 100% |  |  |  | 1.2.2.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Boquerón-El Tablón, El Estanquillo – Popayán, Villeta – Guaduas, Fontibón – Faca – Los Alpes, Sogamoso – Aguazul – Maní – El Yucao, Corredor férreo entre Bogotá y sistema ferroviario central y Buenaventura y sistema ferroviario central. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Porcentaje de avance | % | 100 | 0 | 90 | 120 | Buenaventura y el Sistema Ferroviario Central Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: Montaje de documentos para proceso de selección para la factibilidad: se continúa con el desarrollo de los documentos con el apoyo de GIT Jurídico y gerencia financiera. Entrega de productos de prefactibilidad ajustados: P6. Estudios complementarios alternativa seleccionada V4, con la inclusión de los análisis de la variante para el municipio de La Dorada ajustados según los comentarios del equipo de desarrollo territorial. Entrega de revisión por parte de ANI: martes 3 de septiembre. P7. Estudios económicos, de riesgos, análisis jurídico, análisis de fuentes de pago y análisis financiero preliminar alternativa seleccionada V3, con los ajustes correspondientes a la nueva variante de La Dorada. Entrega de revisión por parte de ANI: miércoles 11 de septiembre. Se realiza reunión con equipo ANLA para revisar cómo cumplir el requisito de certificación o procedencia de consulta previa para el trámite del DAA, ya queda claro con el equipo evaluador que dada la etapa del proyecto, se realizará una caracterización de las comunidades presentes en el área de influencia con información secundaria, sin necesidad de realizar trámite de procedencia de Consulta Previa con la DANCP el cual podría generar avisos en comunidades sobre las alternativas que sean descartadas por la ANLA según evaluación de los DAA presentados por el consultor, generando innecesariamente expectativas sobre estas poblaciones. corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central Se adelanta la presentación de los documentos definidos por el Consultor ante la ANLA para el proceso de solicitud de trámites de NDAA. Se definen los alcances y cronograma de los documentos de la Factibilidad del proceso y se establecen los capítulos y responsables para la elaboración de los estudios previos y el anexo técnico. Se adelantó el estudio de mercado para la contratación de la factibilidad del corredor. | 8,9,13
Convergencia regional | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.3. Estructurar proyectos APP que amplien la infraestructura de transporte. | 30% |  |  |  |  | 1.3.1 Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 1 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 1.3.3 Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial. | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 41 | 35% |  |  |  | 1.3.3.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Boquerón-El Tablón, El Estanquillo – Popayán, Villeta – Guaduas, Fontibón – Faca – Los Alpes, Sogamoso – Aguazul – Maní – El Yucao | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 100 | 0 | 92 | 120 | Boqueron - El Tablón En el mes de septiembre, se recibió por parte del consultor avances de los siguientes productos: Alcance de tránsito y demanda, mantenimiento y operación e ITS, redes, presupuesto, alcance predial, segundo entregable estructuras, riesgos, alcance hidrología, hidráulica y socavación, alcance seguridad vial, etapa intermedia M5C, reporte de innovación y mejores prácticas, PDR etapa intermedia y propuesta de subdivisión de concesiones. Se adelantan mesas de trabajo de seguimiento de BIM, ordenamiento territorial, tráfico y demanda y avance de radicación NDAA a ANLA. Mediante radicado ANLA No. 20246201121092 del 27 de septiembre de 2024, el estructuradorentregó la respuesta a las observaciones dentro del trámite del NDAA. Se certificaron para pago, los siguientes productos del consultor: Segundo entregable estudios ambientales, segundo entregable social, segundo entregable predial, primero y segundo entregable de ordenamiento territorial y primer entregable túneles. Se certificaron para pago para la interventoria, por aprobación de los siguientes productos: Geología y geotecnica, segundo entregable estudios ambientales, segundo entregable social, segundo entregable predial, primero y segundo entregable de ordenamiento territorial y primer entregable túneles. Estanquillo-Popayan En el mes de septiembre, se adelantaron actividades relacionadas con: - Consultas previas. Reuniones y atención a las gestiones relacionadas - Categorías diferenciales - Socialización del proyecto y peajes. - Validaciones técnicas Inputs al Modelo Financiero - Requerimientos ajustes a informe técnicos para publicación del cuarto de datos - Seguimiento respuestas a MHCP - Seguimiento a Panel de expertos - Atención a solicitudes del congreso y ciudadanos relacionados con el proyecto - Se realizaron requerimientos via correo electronico al estructurador solicitando: Actualización modelo financiero respecto a la información de presupuesto validada por los técnicos ANI Actualización componente riesgos con el ultimo formato publicado por el MHCP Así mismo, actualización de informe de riesgos, respuesta a observaciones, matriz de riesgos y valoración de riesgos Actualización de documentos con plantilla ANI actualizada Villeta-Guaduas En el mes de septiembre, se adelantaron actividades relacionadas con: - Reunión con Alcaldía de Puerto Salgar - Reunión JAC Guaduas - Se adelantó Panel de expertos túneles. Fontibón-Faca-Los Alpes La UPIT mediante oficio radicado ANI No. 20244090961962 del 6 de agosto de 2024, informó acerca del desarrollo de las obras, estableciendo que la mismas se desarrollarán por obra pública a cargo del INVIAS, por lo que el proyecto ya no se seguirá adelantando por la ANISogamoso-Aguazul Se viene adelantando la revisión de los documentos entregados por el estructurador, en el marco del acta de terminaciòn anticipada, desde el punto de vista financiero, jurídico y técnico. Se esta a la espera de la información por parte del INVIAS de los resultados de la prefactibilidad para el tramo Curisí - Pajarito, solicitados en el mes de julio mediante oficio ANI 20242000246841 | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.4 Estructurar proyectos de infraestructura férrea bajo el esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 35% |  |  |  | 1.3.4.1 Avanzar en la estructuración a nivel de factibilidad de los proyectos: Reactivación del corredor férreo entre Bogotá y sistema ferroviario central y Buenaventura y sistema ferroviario central. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Porcentaje de avance | % | 100 | 0 | 93 | 120 | Durante el mes de julio se avanzó en el Componente ambiental DAA y el informe final, que se cierra 2 semanas después de finalizar el proceso de ANLA. Se cerraron las radicaciones escalonadas de los 15 tramos para la consulta de necesidad o no del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) ante la ANLA, incluyendo los últimos 5 tramos de mejoramiento que faltaban. Adicionalmente, se inició el desarrollo del DAA del tramo La Tebaida-Alvarado y se comenzó el proceso de socialización en campo requerido por la ANLA para este componente. Se realiza una mesa de seguimiento con ANLA para aclaraciones frente a las solicitudes de ensayos y recolección de información primaria para los DAA de La Tebaida Alvarado y Yumbo Palmira, la próxima mesa será el 17 de julio para revisión del DAA del tramo Yumbo- Palmira. | 1,5,8,9,13
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.5. Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 4 | 30% |  |  |  | 1.3.5.1 Elaborar los documentos precontractuales para el proceso de selección del estructurador integral, así como adjudicar e iniciar el contrato de consultoría con su respectiva interventoría, para estructurar bajo esquema APP del proyecto fluvial río Meta | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Documento elaborado | % | 100 | 0 | 45 | 120 | • La consultoría avanza con el desarrollo de actividades y tareas necesarias para cumplir con lo establecido en los Anexos 4 y 4A dentro de los plazos definidos para cada hito programado a entregar durante el periodo actual, en concordancia con la vigencia establecida para el año 2024. o Se llevó a cabo una mesa de trabajo el día 04/09/2024, en la cual se realizó una revisión detallada del componente BIM (flujos, CDE, IFCs, PESETs y BEP), de manera presencial en las instalaciones de la ANI o Teniendo en cuenta que a la fecha el consultor no ha definido el alcance del proyecto de concesión, se remitió una comunicación con radicado ANI 20242000316611, recordándole que el principal objetivo de la consultoría es la elaboración de estudios de estructuración a nivel de factibilidad en los aspectos técnico, jurídico, financiero, predial, ambiental, social y de riesgos, para otorgar la concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP). En dicha comunicación, se solicitó la entrega de las definiciones requeridas antes del 11 de septiembre de 2024, para avanzar hacia la contratación del concesionario encargado del proyecto “Para la Navegabilidad del Río Meta”. o Se llevó a cabo mesa de trabajo el día 16/09/2024 de manera presencial en las instalaciones de la ANI, con la asistencia de la interventoría, consultoría y la entidad. Se realizó una revisión general del estado actual del proyecto. o Se llevó a cabo mesa de trabajo el día 26/09/2024 la cual conto con la participación de la interventoría y la ANI. | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G1 Desarrollar una red de infraestructura de transporte regional que facilite la conectividad de los ciudadanos con los nodos de servicios (salud, educación, trabajo, cultura) y acceso a alimentos, vestido, medicinas, tecnología, servicios domiciliarios. | Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 20% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyectos de APP adjudicados | 8 | 20% |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar proyectos bajo esquema de asociación publico privada - IP Aeropuerto San Andrés Isla y Corredor Férreo la Dorada - Chiriguaná | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyecto adjudicado | Proyecto | 2 | 0 | 0 | 100 | El proyecto del aeropuerto de San Andrés será adjudicado en el mes de diciembre, por otra parte el proyecto Dorada - Chiriguaná se postpuso su adjudicación para la vigenvia 2025 | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | 3727.11 | 15% |  |  |  | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros construidos | Km | 124.22 | 0 | 84.56 | 120 | Al mes de septiembre se ha avanzado en la construcción de 79,96 Km correspondientes a los proyectos: - Ruta del Sol III, 10,69 Km - Nueva Malla Vial del Cauca, 7,4 Km - Magdalena 2, 15,57 Km - BBY, 11,38 km -Cúcuta-Pamplona, 17,88 km -IP Antioquia-Bolívar, 21,6 km | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | 4907.41 | 10% |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados y/o mejorados | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros rehabilitados y/o mejorados | Km | 87.62 | 0 | 112.3 | 120 | Al mes de septiembre se ha avanzado en la rehabilitación de 112,13 Km correspondientes a los proyectos: - Cambao-Manizales, 2,42 Km - Ruta de Sol III, 41,12 Km - Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, 13,7 Km - Transversal del Sisga, 0,57 Km -BBY, 11,38 Km -Pacífico 3, 21,45 Km | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 10 | 10% |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Proyectos que entran en etapa de operación y mantenimiento | Proyecto | 2 | 0 | 2 | 120 | Al mes de junio se reportan dos proyectos que han iniciado operación: Pamplona Cúcuta y Pacífico 3. Se estima que en el segundo semestre de 2024 ingresen otros dos proyectos en operación, a saber: Cambao Manizales e IP GICA. | 9
Convergencia regional/Seguridad Humana | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.5 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos concesionados realizadas | 12 | 10% |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Aeropuerto Intervenido | Aeropuerto | 6 | 6 | 6 | 100 | A la fecha se han recibido las siguientes obras: Sala de inadmitidos (Aeropuerto El Dorado) Filtros de conexión internacional (Aeropuerto El Dorado) Adecuaciones punto Servicio Atención Al Cliente (Aeropuerto El Dorado) Desmantelamiento Lagunas de Oxidación (Aeropuerto El Dorado) Reposición de Carpeta Asfaltica en Pista (Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón) Coeficiente de Fricción (Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón) Reposición de Losas (Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón) Reposición de carpeta asfáltica en pista (Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón) Modernización de 3 salas de abordaje en T2 (Aeropuerto El Dorado) Obras de rehabilitación zona de transferencia CISA (Aeropuerto El Dorado) Obras TWY G (Aeropuerto El Dorado) Mejoramiento intervención calzada B (Trasmilenio Aeropuerto El Dorado) | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos concesionados realizadas | 8 | 10% |  |  |  | 2.1.6.1 Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de informes presentados | Documentos | 2 | 1 | 1 | 100 | Se presentó informe de modernización de los puertos para el primer semestre del año 2024, en el cual se da cuenta de las inversiones realizadas por los concesionarios en los puertos a su cargo | 8.9
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 2.1.7 Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento de estrategia global de sostenibilidad aprobado | 1 | 15% |  |  |  | 2.1.7.1 Formular la política de sostenibilidad de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | Se viene avanzando en el plan de trabajo, se tiene elaborado el primer borrador del documento | 8,9,10
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.8 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Porcentaje de meses de disponibilidad de operación de los corredores férreos con contrato de concesión | 0.85 | 10% |  |  |  | 2.1.8.1 Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado | Documento | 12 | 9 | 9 | 100 | Se presentó el informe respectivo, en el cual se da cuenta de las acciones realizadas por la Agencia para mantener el flujo de productos a través de las redes a cargo | 5,8,9,13
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | 40% |  |  |  |  | 3.1. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos. | 50% |  |  |  |  | 3.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje FURAG obtenido | Puntaje | 93.5 | 25% |  |  |  | 3.1.1.1 Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Implementación del MIPG | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 50 | 50 | 100 | Se viene avanzando en el análisis de los resultados con el fin de formular el plan con miras a mejorar la implementación del modelo | 16
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 3.1.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % Plan implementado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.2.1 Realizar el estudio de levantamiento de cargas para el Rediseño Institucional | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documento radicado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | Desde la VGCon se viene avanzando en las actividades para la contratación del estudio de cargas, el cual se desarrollará en el segundo semestre de la vigencia | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.2 Presentar el estudio técnico para el Rediseño Institucional ante el Ministerio de Transporte | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documento Tecnico presentado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | Se han venido realizando las reuniones con la consultoría para el Rediseño Institucional, se estima que se realizará la presentación en el cuarto trimestre de la vigencia | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.3 Revisar la propuesta de modelo operacional y estructura para el rediseño institucional | 40% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Estudio presentado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | Durante el mes de noviembre se realizará a revisión de la propuesta de la consultora IDOM | 8.17
[14 empty] | 3.1.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.3.1 Desarrollar plan de trabajo de comunicaciones | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | Propuesta Revisada | % | 100 | 75 | 75 | 100 | La Oficina de Comunicaciones realizó en julio más de 700 piezas audiovisuales para medios externos de la Agencia. | 16.17
[14 empty] | 3.1.4 Porcentaje de implementación de trámites en línea en el Sector "concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" | Porcentaje de trámites en línea implementados | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
[14 empty] | 3.1.5 Promover el Enfoque de Género en la ANI. | % de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.5.1. Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación con enfoque de género al interior de la ANI. | 60% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Número | 8 | 6 | 6 | 100 |  | 5
[22 empty] | 3.1.5.2 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo operativo. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo operativo. | % | 15 | 15 | 29 | 120 | Con corte al 30 de septiembre, para los proyectos 5G Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, Alo Sur, Accesos Norte Fase II, Troncal de Magdalena 1 y 2, Buenaventura-Loboguerrero-Buga, Canal del Dique, Aeropuerto Rafael Nuñez se cuenta con el 29% de mujeres vinculadas en labores de tipo operativo de acuerdo con el apéndice social de estos proyectos. | 5
[22 empty] | 3.1.5.3 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo gerencial. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo gerencial | % | 35 | 35 | 42 | 120 | Con corte al 30 de julio, para los proyectos 5G Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, Alo Sur, Accesos Norte Fase II, Troncal de Magdalena 1 y 2, Buenaventura-Loboguerrero-Buga, Canal del Dique, Aeropuerto Rafael Nuñez se cuenta con el 42% de mujeres vinculadas en labores de tipo gerencial de acuerdo con el apéndice social de estos proyectos. | 5
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.2. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | 30% |  |  |  |  | 3.2.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % Plan de infraestructura de datos implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [12 empty] | 3.2.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % Plan de servicios digitales implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.2.2.1 Fortalecer la plataforma tecnológica de la ANI. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Servicios mejorados | Servicios | 2 | 0 | 0 | 0 | No se cuenta con recursos para el desarrollo de esta actividad | 16.17
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [12 empty] | 3.2.3 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % plan de fortalecimiento implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.3. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | 20% |  |  |  |  | 3.3.1 Definir estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.3.1.1 Elaborar protocolo de atención a población con enfoque diferencial y manejo de conflictos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Porcentaje de avance | % | 100 | 0 | 0 | 100 | Se viene avanzando en la definición del plan de trabajo para la formulación del protocolo | 5,8,10,12,16,17
Fecha de actualización 01/08/2024
Note on AG18: se cambia a 100%

## Hoja1
Acción | Unidad medida | Indicador | Meta 2024 | Responsable
Desarrollar capacitaciones de paridad de género en el sector para que más mujeres estén en áreas de poder y/o toma de decisiones. | Número | Número de capacitaciones realizadas para fortalecer el liderazgo femenino en la ANI | 39 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar e implementar la Estrategia para la prevención, atención y sanción social de la violencia contra las mujeres en el espacio público, el transporte, y los proyectos de infraestructura asociados a este. | Documento | Adopción del código de conducta en los proyectos de infraestructura de transporte | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar de la guía de Comunicación Incluyente y no Sexista para la Entidad. | Documento | Guía diseñada | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género