## Tablero
Avance acumulado 2019
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 81.15%
% Avance (Respecto a meta de 2019) | 81.15%
|  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [6 empty] | Ocultar |  | Ocultar |  | Ocultar
Focos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2019 | Meta Acumulada diciembre | Avance Acumulado diciembre | % Avance respecto a la meta acumulada a diciembre |  |  |  | % Avance Meta 2019 | Alerta | Observaciones
Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 20% | 19.41% | 97.06% | 19.41% | 97.06% | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 49% | 46.06% | 94% | 46.06% | 94% | Estructuración y gestión del convenio con la CAF para el diseño e implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI a desarrollar bajo cronograma de trabajo a lo largo del año | 30% | 24% | 80% | 24% | 80% | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Documento con las experiencias sobre la presencia de miembros independientes en Consejos Directivos de Agencias en Colombia, la región, Reino Unido y los países de la Commonwealth, para evaluar mejores prácticas de gobierno corporativo. | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | n | n | 80% |  | Teniendo en cuenta los retrasos presentados por la definición de la DIAN y la Cancillería sobre el IVA en proyectos de cooperación internacional, el cronograma sufrió retrasos. Por lo cual, se tiene el convenio firmado y la propuesta seleccionada, la contratación del experto se realizará en la vigencia 2020.
[12 empty] | Plan de implementación del Modelo de Planeación y Gestión de la ANI. | 14% | 14% | 100% | 14% | 100% | Vicepresidencia de Planeación | Porcentaje de cumplimiento | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | n | n | 100% |  | Durante la vigencia se definió un plan de trabajo el cual incluyó la aplicación de los autodiagnosticos del modelo, así como la formulación y seguimiento al plan de acción para el fortalecimiento del modelo
[12 empty] | Fortalecimiento de la estructura organizacional a desarrollar bajo cronograma de trabajo a lo largo del año. | 20% | 20% | 100% | 20% | 100% | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Matriz consolidada de medición de cargas de trabajo de la Agencia Nacional de Infraestructura por dependencia | UN | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | n | n | 100% |  | Se finalizó el estudio de cargas de trabajo, se espera en la vigencia 2020 avanzar en el proceso requerido para la ampliación de la planta de personal con el fin de ajustarla a las necesidades de la entidad
[12 empty] | Fortalecimiento de la gestión del talento humano | 5% | 5% | 100% | 5% | 100% | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Porcentaje de cumplimiento. Indicadores de impacto | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | n | n | 100% |  | A lo largo de la vigencia se desarrollaron las actividades de capacitación, bienestar y de Seguridad en al Trabajo que fueron incluidas en los respectivos planes, de igual manera se realizó la evaluación de los mismos con miras a la formulación del plan 2020
[12 empty] | Plan de comunicaciones orientado a promover el empoderamiento y sentido de pertenencia de los colaboradores que promueva la entidad y mejore su posicionamiento y reputación. | 16% | 16% | 100% | 16% | 100% | Oficina de Comunicaciones | Porcentaje de cumplimiento. Indicadores de impacto | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | n | n | 100% |  | En desarrollo de las actividades incluidas en el plan, se elaboraron piezas comunicativas las cuales circularon entre los servidores de la entidad y las cuales aportaron al reconocimiento de las labores del personal adscrito a la entidad, y fortaleciendo su sentido de pertenencia y orientación a logro de los objetivos de la entidad
[12 empty] | Plan de acción para la optimización del sistema de información misional, apropiación y uso de la información | 15% | 15% | 100% | 15% | 100% | Vicepresidencia de Planeación | Porcentaje de cumplimiento del Plan de acción de optimización | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | n | n | 100% |  | El objetivo de este proyecto es optimizar el sistema de información misional con el fin de que se constituya en una herramienta que brinde información oportuna y concisa de los proyectos de transporte a cargo de la Agencia, es así como a lo largo de la vigencia se ha avanzado en el el diagnóstico de los componentes del sistema, la identificación de los factores interno y externos, así como la valoración de los diferentes módulos que lo componen. Durante el mes de diciembre, se terminó el documento del plan de acción para la optimización del sistema de Información Misional el cual tiene los siguientes capítulos: determinar la situación actual, identificación de los factores importantes de la Agencia, definición de la estrategia de implementación del sistema de información, definición de responsables dentro del sistema, definición de la arquitectura del sistema de información y definición de los entregables del proyecto.
[6 empty] | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 51% | 51% | 100% | 51% | 100% | Eventos de fortalecimiento en los cuales las comunidades aporten a la planeación y desarrollo de los proyectos | 41% | 41% | 100% | 41% | 100% | Vicepresidencia de Planeación | Número de eventos de fortalecimiento realizados | UN | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | n | n | 100% |  | En desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas formulada para la presente vigencia, la Agencia, programó la realización se seis eventos a nivel regional, en desarrollo de los cuales la administración tiene la oportunidad de presentar de primera mano a las comunidades los proyectos que se van a desarrollar, se tiene reciben las sugerencias de las partes interesadas y de acuerdo con la conveniencia se ajustan los mismo. En el mes de diciembre se realizó en la gobernación de Caldas la reunión de socialización del Peaje IRRA. Con la realización de esta reunión se cumplió con la meta de desarrollar eventos en los cuales las comunidades aporten a la planeación y desarrollo de los proyectos que se desarrollan en sus territorios
[12 empty] | Plan de comunicaciones orientado a difundir con las comunidades la gestión de los proyectos en todas sus etapas | 25% | 25% | 100% | 25% | 100% | Oficina de Comunicaciones | Porcentaje de cumplimiento | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | n | n | 100% |  | Al igual que el proyecto anterior, dentro de la estrategia de Rendición de Cuentas 2019, la Oficina de Comunicaciones formuló el plan de comunicaciones orientado a difundir en las comunidades y partes interesadas, la información pertinente y necesaria para mantener a las comunidades informadas respecto de los proyectos que se planean desarrollar, la ejecución de los que ya se encuentran contratados y en general la gestión de la entidad. Durante el mes de diciiembre se continuó con la estrategia mediante la asistencia y divulgación de los eventos en los cuales participo la agencia, entre estos están: Recorrido por la vía Bogotá-VIllavicencio despues de su reapertura Reapertura de la vía Bolombolo - Amagá Presentación proyecto Canal del Dique
[12 empty] | Plan de acción para la implementación y mantenimiento de los siguientes mecanismos: - SARLAFT - Norma ISO 37001 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Gestión de los riesgos de LAFT a través de un convenio colaborativo con la UIAF | 34% | 34% | 100% | 34% | 100% | Vicepresidencia de Planeación | Porcentaje de cumplimiento | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | n | n | 100% |  | A través de este proyecto, la Agencia profundiza las herramientas de transparencia con las que cuenta en su gestión, durante el mes de diciembre se aprobó por parte de la Presidencia la Carta de Colaboración de la Agencia como colaboradores y reportantes LA/FT y se remitió a la UIAF para su trámite. Así mismo la Secretaría de Transparencia remitió a la Agencia para su suscripción el convenio de apoyo para la implementación de herramientas de transparencia y del MRAN.
Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 40% | 34.03% | 85.07% | 34.03% | 85.07% | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 48% | 38.4% | 80% | 38.4% | 80% | Contrato de una concesión portuaria suscrito por gestión de la ANI | 26% | 26% | 100% | 26% | 100% | Vicepresidencia de Estructuración | Número de contratos de concesión portuaria suscritos, gestionados por la ANI | UN | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | n | n | 100% |  | Con el fin de ampliar la oferta de infraestructura de transporte marítimo, para el cuatrenio la Agencia tiene programado la adjudicación de 2 proyectos de este modo de transporte, vale la pena resaltar que estos proyectos por se netamente de iniciativa privada tienen un largo proceso de maduración hasta alcanzar su adjudicación Para la presente vigencia se programó la firma de contrato del proyecto de la sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá esta actividad se cumplió en el mes de marzo con la firma del contrato de concesión Portuaria N°. 001 de 2019 y corresponde al 50% de la meta del cuatrenio.
[12 empty] | Estructuración de proyectos de Infraestructura de transporte a nivel de factibilidad técnica | 20% | 20% | 100% | 20% | 100% | Vicepresidencia de Estructuración | Número de proyectos estructurados a nivel de factibilidad técnica | UN | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | n | n | 100% |  | Con el fin de ampliar la oferta de proyectos de infraestructura de Transporte, la Agencia en su Plan Estratégico 2018-2022 incluyó como meta la estructuración de 6 proyectos, estos corresponden al esquema de asociación Público - Privada ya sea que requieran o no recursos públicos, en la presente vigencia se estableció como meta la finalización de la estructuración de 2 de estos. En la vigencia 2019 se estructuraron los siguientes proyectos: 1. APP Accesos Cali – Palmira. La estructuración se encuentra cerrada y se está a la espera de las ultimas observaciones (si es el caso) por parte del MHCP y DNP para dar apertura a la licitación del proyecto en el mes de febrero de 2020. 2. APP Troncal del Magdalena. La estructuración técnica y financiera se encuentra cerrada, se estima fecha de inicio de aprobaciones en el mes de marzo de 2020, al mes de diciembre el estructurador presentó las versiones finales de modelos financieros, matriz de riesgos, CPP y demás documentos financieros ajustados de acuerdo con el nuevo alcance del proyecto.
[12 empty] | Plan de acción para la estructuración de la rehabilitación del corredor férreo Dorada - Chiriguaná. | 16% | 16% | 100% | 16% | 100% | Vicepresidencia de Estructuración | Porcentaje de cumplimiento | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | n | n | 100% |  | El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 establece como una de las prioridades para el periodo la reactivación del modo férreo, este tiene la potencialidad de movilizar mayor número de carga en un solo viaje, haciendo más eficiente el transporte de mercancías promoviendo la especialización y la multimodalidad. La Agencia tiene a su cargo el denominado corredor férreo central, el cual se extiende desde Bogotá hasta la costa Atlántica, como parte de las meta incluidas en el Plan Estratégico de la Agencia, se encuentra la adjudicación a un operador del corredor férreo La Dorada - Chiriguaná, en desarrollo de este proyecto el pasado 24 de mayo se adjudicó al Consorcio GCA SETEC el contrato para la adjudicación de la estructuración técnica del mencionado corredor, el cual tiene una duración de 1 año y se encuentra en la etapa precontractual.
[12 empty] | Adjudicación de proyectos de concesión del modo carretero | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | Vicepresidencia Jurídica | Número de proyectos en concesión adjudicados en modo carretero | UN | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | n | n | 0% |  | Al igual que con el modo Férreo, el Plan Nacional de Desarrollo, reconoce la importancia de ampliar la oferta de infraestructura de transporte del modo carretero, con el fin de cumplir con esta meta la Agencia Nacional de Infraestructura estableció en su Plan cuatrienal la adjudicación de 6 proyectos de este modo. Para la vigencia 2019 se tenía programado la adjudicación del proyecto ALO SUR. En el mes de diciembre la Vicepresidencia de Estructuración dio respuesta a todos los requerimientos que solicitó la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y como consecuencia se precisa que el 27/12/19 el Consejo de Ministros dio concepto favorable al proyecto para continuar con los trámites correspondientes al proceso de contratación establecido en la Ley 1508 de 2012. Se espera realizar la adjudicación del proyecto en el primer semestre de 2020.
[12 empty] | Apoyo en la definición de la Metodología de priorización de proyectos para cobro por valorización de acuerdo con el plan de trabajo establecido | 9% | 9% | 100% | 9% | 100% | Vicepresidencia de Estructuración | % cumplimiento del plan de trabajo en los requerimientos a cargo de la ANI | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | n | n | 100% |  | Teniendo en cuenta que el espacio fiscal para la financiación de proyectos de infraestructura de transporte es muy limitado y que se requiere continuar con la ampliación de la infraestructura a nivel nacional, se requiere de la búsqueda de nuevos recursos, es así como en el Plan Nacional de Desarrollo se identifica que el cobro de valorización a los beneficiarios de los proyectos, es una nueva fuente de financiación. En la presente vigencia la Agencia tiene como meta apoyar la definición de la metodología de selección de proyectos a los cuales aplicar el plan piloto de cobro, de acuerdo con el plan de trabajo, durante el primer semestre se finalizó la definición de la metodología y se aplicó satisfactoriamente, de tal manera que se escogió como proyecto piloto Cartagena - Barranquilla y circunvalar de la Prosperidad.
[12 empty] | Apoyo en la definición y aplicación del proyecto piloto de valorización en el marco del convenio con la FDN de acuerdo con el plan de trabajo establecido | 9% | 9% | 100% | 9% | 100% | Vicepresidencia de Estructuración | % cumplimiento del plan de trabajo en los requerimientos a cargo de la ANI | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | n | n | 100% |  | Como parte de la actividades necesarias para la obtención de nuevas fuentes de financiación, y como resultado del trabajo conjunto con la FDN en la aplicación de la metodología para el cobro de valorización. El Convenio finalizó el pasado 25 de julio de 2019, en donde a través de la Consultoría Montaña y Borrero, se estableció la metodología de selección de proyectos que fueran viables para aplicar la contribución de valorización, así mismo, se seleccionó un proyecto piloto para simular el cobro de valorización y de esta manera, generar una dinámica de cobro en proyectos viales nacionales. Adicional a lo anterior, la consultoría desarrollo la propuesta de CONPES y el Decreto Reglamentario a la Ley 1819 de 2019, que permita definir parámetros para ejecutar la Contribución Nacional de Valorización en proyectos viales a nivel Nacional.
[6 empty] | 2.2 Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 52% | 46.67% | 89.75% | 46.67% | 89.75% | Seguimiento a la construcción de nuevas calzadas en los siguientes proyectos: - Girardot - Ibagué - Cajamarca - 6,8Km - Devimed - 1Km - Transversal de las Américas - 32,96 | 34.88% | 24.63% | 70.61% | 24.63% | 70.61% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | # de kilómetros construidos en nuevas calzadas en los proyectos referidos con seguimiento ANI | KM | 40.76 | 40.76 | 28.78 | 70.61% | 70.61% | n | n | 70.61% |  | La Agencia Nacional de Infraestructura tiene a su cargo, la administración de los proyectos del modo carretero de las concesiones 1a a 4a, es así como para el periodo 2018-2022 se estimó que los proyectos correspondientes a las 1a a 3a generación aportarán la construcción de 80 Km de nuevas calzadas. Para la vigencia 2019, la meta se estimó en 40.76 Km, de los cuales al mes de diciembre el Proyecto Transversal de las américas tiene un avance de 21.26 Km correspondientes a un 64,5% de la meta anual propuesta, de conformidad con el Otrosi No. 23, se definio como fecha de terminación del Hito 1 del sector Cantagallo- San Pablo para el 31 de enero de 2020, el proyecto Devimed tuvo un avance de 1,4 Km correspondiente a un 120% de la meta anual, El proyecto Girardot-Ibague-Cajamarca tuvo un avance de 6,12 Km de una meta de 6,8 Km correspondiente a un avance del 90%.
[12 empty] | Gestión para la reactivación comercial de la vía férrea del proyecto Bogotá - Belencito | 23.26% | 23.26% | 100% | 23.26% | 100% | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de Kilómetros con operación comercial gestionados por la ANI | KM | 229 | 229 | 229 | 100% | 100% | n | n | 100% |  | Como parte de la reactivación del modo férreo, la Agencia en su Plan Estratégico estimó que al finalizar el periodo de gobierno se podrán reactivar 657 Km de la red férrea nacional, es así como en la presente vigencia la meta proyectada es la reactivación de 229 kilómetros del proyecto Bogotá-Belencito. En la actualidad existe movimiento de carga a lo largo de todo el corredor y desde la Vicepresidencia Ejecutiva se vienen realizando reuniones con actores relevantes para la promoción de este modo de transporte y la vinculación de más empresas al transporte por este corredor
[12 empty] | Gestión para la ejecución del Plan de modernización de aeropuertos a cargo de la ANI | 23.26% | 23.26% | 100% | 23.26% | 100% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de modernización en los 4 aeropuertos | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | n | n | 100% |  | La Agencia Nacional de Infraestructura tiene a su cargo la administración de los aeropuertos que se encuentran concesionados, los cuales tienen en sus contratos la realización de obras encaminadas a ampliar los servicios en cada uno de ellos, para la presente vigencia se tiene programado recibir obras en 4 aeropuertos. Durante el mes de diciembre se finalizaron las obras programadas de la Terminal de carga del aeropuerto de José María Córdova, que junto a las obras del aeropuerto de Cartagena, y los aeropuertos Ernesto Cortissoz y Camilo Daza recibidas en el primer semestre corresponden a la meta de la vigencia
[12 empty] | Seguimiento al cumplimiento del plan de inversiones en los puertos a cargo de la ANI | 18.6% | 18.6% | 100% | 18.6% | 100% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de informes de cumplimiento del Plan de inversiones de los seis puertos | UN | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | n | n | 100% |  | El modo portuario tiene a su cargo el seguimiento de las inversiones que realizan los concesionarios en los puerto que funcionan bajo este esquema, dichas inversiones corresponden a la contraprestación establecida con el privado por el uso de la playa cedida en concesión. A lo largo de la vigencia se realizó el seguimiento a los planes de inversión en 6 proyectos, para cada uno de estos se elaboró el informe de seguimiento detallado
Foco 3: Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 40% | 27.71% | 69.27% | 27.71% | 69.27% | 3.1 Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 100% | 69.27% | 69.27% | 69.27% | 69.27% | Monitoreo proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento - Proyecto Girardot - Honda - Puerto Salgar | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de Actas de inicio de operación y mantenimiento suscritas | UN | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | n | n | 0% |  | El Plan Nacional de Desarrollo, establece como una de sus meta para el periodo, la finalización de las obras en los proyectos de cuarta generación de concesiones, y específicamente estableció que finalizarán la etapa de construcción y entrarán en operación 8 proyectos a cargo de la Agencia, para la presente vigencia el proyecto seleccionado es Girardot-Honda-Puerto Salgar. Debido a los inconvenientes presentados en la entrega de algunas obras, la firma del acta de inicio del proyecto se reprogramó para el primer semestre de 2020.
[12 empty] | Construcción de la Vía primaria bajo esquema concesión programa 4G - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Rumichaca - Pasto - 20Km - Accesos Norte - 2,0Km - Girardot - Honda - Puerto Salgar - 2,53Km - IP Neiva - Espinal - 11,9Km - Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad - 3,81Km - Conexión Norte - 0,6Km - Vías del NUS - 4.0Km - IP Antioquia - Bolivar - 17Km | 19% | 17.05% | 89.73% | 17.05% | 89.73% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de Kilómetros construidos de vía primaria en proyectos definidos bajo esquema de concesión programa 4G monitoreados por la ANI | KM | 61.84 | 61.84 | 55.49 | 89.73% | 89.73% | n | n | 89.73% |  | En el mes de agosto se realizó el ajuste de metas para el proyecto Cartagena-Barranquilla-Circunvalar de la Prosperidad la nueva meta es 3,81Km, para el proyecto Accesos Norte la meta y el avance se ajustaron a 2,0 Km. La meta acumulada asciende 61,84 Km el avance acumulado es 55,49 Km, la ejecución de los proyectos es la siguiente: - Rumichaca - Pasto, meta 20Km, avance 18,62Km, avance 93,1% - Accesos Norte, meta 2,0 Km, avance 2,0Km, avance 100% - Girardot-Honda-Pto Salgar, meta 2,53Km, avance 2,53 Km, 100% - Ip Neiva-Espinal, meta 11,9Km, avance 11,9Km, avance 100% - Cartagena-Bquilla 4G, Meta 3,81Km, avance 0,325Km, avance 9% - Conexión Norte, meta 0,6Km, avance 0,6Km, avance 100% - Vías del NUS, meta 4Km, avance 2,52Km, avance 63% - Ip Antioquia-Bolivar, meta 17Km, avance 17Km, avance 100%
[12 empty] | Construcción de la Vía primaria bajo esquema concesión programa 4G - Vicepresidencia Ejecutiva - Pacífico 2 - 3,5Km - Chirajara - Fundadores - 2,2Km - Bucaramanga Barrancabermeja Yondó - 29,15 | 19% | 22.8% | 120% | 22.8% | 120% | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de Kilómetros construidos de vía primaria en proyectos definidos bajo esquema de concesión programa 4G monitoreados por la ANI | KM | 34.85 | 34.85 | 42.75 | 120% | 120% | n | n | 120% |  | A 31 de diciembre, se alcazaron los siguientes avances: - Pacífico 2, meta 3,5 Km, avance 3,5 Km - Chirajara - Fundadores, meta 2,2 Km, avance 2,2 Km - Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, meta 29,15 Km, avance 37,05 Km
[12 empty] | Monitoreo a la rehabilitación de Vía primaria bajo esquema de concesión programa 4G - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Rumichaca - Pasto - 2,53Km - Girardot - Honda - Puerto Salgar - 26,31Km - IP Neiva - Espinal - Girardot - 105,1Km - Puerta del Hierro - Cruz del Viso - 65Km - Conexión Norte - 22Km - Vías del Nus - 20Km - Autopista al Mar 2 - 46,2 - IP Antioquia-Bolivar 77,6Km - Perimetral del Oriente de Cundinamarca - 1,99Km | 16% | 11.75% | 73.44% | 11.75% | 73.44% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de Kilómetros de vía primaria rehabilitados y mantenidos en los proyectos definidos bajo esquema de concesión programa 4G monitoreados por la ANI | KM | 366.7 | 366.7 | 269.31 | 73.44% | 73.44% | n | n | 73.44% |  | Se cumplió con el 67,24% de la meta, la meta establecida asciende a 366,7Km y se avanzó en 269,31Km los avances fueron los siguientes: - Rumichaca-Pasto, Meta 2,53 Km, avance 2,13 Km, avance 84% - Girardot-Honda, meta 26,31, avance 26,31, avance 100% - Ip Neiva-Girardot, Meta 105,1Km, avance 15,7Km, avance 14% - Puerta del Hierro-Cruz del Viso, meta 65 Km, avance60,05, avance 92,3% - Conexión Norte, meta 22Km, avance 21,35Km, avance 97% - Vías del Nus, meta 20 Km, avance 17,6 Km, avance 88% - Autopista mar2, meta 46,2Km, avance 46,6Km, avance 101% - Ip Antioquia-Bolivar, meta 77,6, avance 77,6Km, avance 100% - Perimetral, meta 1,99, avance 1,44, avance 72%
[12 empty] | Monitoreo a la rehabilitación de Vía primaria bajo esquema de concesión programa 4G - Vicepresidencia Ejecutiva - Pacifico 3 - 39Km - Bucaramanga Barranca Yondó - 21,17Km - Mar 1 - 35Km - Tercer Carril - 9,86Km - Transversal del Sisga 12,25Km | 16% | 17.67% | 110.4% | 17.67% | 110.4% | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de Kilómetros de vía primaria rehabilitados y mantenidos en los proyectos definidos bajo esquema de concesión programa 4G monitoreados por la ANI | KM | 117.28 | 117.28 | 129.52 | 110.4% | 107.8% | n | n | 110.4% |  | Al mes de diciembre, se avanzó en la rehabilitación de 126,7 Km de una meta establecida en 117,52 Km, los avances fueron los siguientes: - Pacífico 3, meta 39 Km, avance 39 Km, avance 100% - Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, meta 21,17 Km, avance 18,48 Km, avance 87% - Mar 1, meta 35 Km, avance 35Km, avance 100% - Tercer carril, meta 9,86 Km, avance 11,2 Km, avance 120% - Transversal del Sisga, Meta 12,25 Km, avance 23,02 Km, avance 120%
Note on W26: se cambia a 100%

## Esquema 1 (hidden)
% avance PA | Foco | Ponderación | % cumplimiento | Objetivo Estratégico | Ponderación | % cumplimiento | Actividad | Ponderación | % cumplimiento | Responsable | Meta | Avance | % avance
81.15% | 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 20% | 19.41% | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 49% | 46.06% | 1.1.1 Estructuración y gestión del convenio con la CAF para el diseño e implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI a desarrollar bajo cronograma de trabajo a lo largo del año | 30% | 24% | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | 100% | 80% | 80%
[7 empty] | 1.1.2 Plan de implementación del Modelo de Planeación y Gestión de la ANI. | 14% | 14% | Vicepresidencia de Planeación | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | 1.1.3 Fortalecimiento de la estructura organizacional a desarrollar bajo cronograma de trabajo a lo largo del año. | 20% | 20% | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 1.1.4 Fortalecimiento de la gestión del talento humano | 5% | 5% | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | 1.1.5 Plan de comunicaciones orientado a promover el empoderamiento y sentido de pertenencia de los colaboradores que promueva la entidad y mejore su posicionamiento y reputación. | 16% | 16% | Oficina de Comunicaciones | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | 1.1.6 Plan de acción para la optimización del sistema de información misional, apropiación y uso de la información | 15% | 15% | Vicepresidencia de Planeación | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 51% | 51% | 1.2.1 Eventos de fortalecimiento en los cuales las comunidades aporten a la planeación y desarrollo de los proyectos | 41% | 41% | Vicepresidencia de Planeación | 6 | 6 | 100%
[7 empty] | 1.2.2 Plan de comunicaciones orientado a difundir con las comunidades la gestión de los proyectos en todas sus etapas | 25% | 25% | Oficina de Comunicaciones | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | 1.2.3Plan de acción para la implementación y mantenimiento mecanismos de transparencia | 34% | 34% | Vicepresidencia de Planeación | 100% | 100% | 100%
| 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 40% | 34.03% | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 48% | 38.4% | 2.1.1 Contrato de una concesión portuaria suscrito por gestión de la ANI | 26% | 26% | Vicepresidencia de Estructuración | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1.2 Estructuración de proyectos de Infraestructura de transporte a nivel de factibilidad técnica | 20% | 20% | Vicepresidencia de Estructuración | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | 2.1.3 Plan de acción para la estructuración de la rehabilitación del corredor férreo Dorada - Chiriguaná. | 16% | 16% | Vicepresidencia de Estructuración | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1.4 Adjudicación de proyectos de concesión del modo carretero | 20% | 0% | Vicepresidencia Jurídica | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | 2.1.5 Apoyo en la definición de la Metodología de priorización de proyectos para cobro por valorización de acuerdo con el plan de trabajo establecido | 9% | 9% | Vicepresidencia de Estructuración | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 2.1.6 Apoyo en la definición y aplicación del proyecto piloto de valorización en el marco del convenio con la FDN de acuerdo con el plan de trabajo establecido | 9% | 9% | Vicepresidencia de Estructuración | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | 2.2 Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 52% | 46.67% | 2.2.1 Seguimiento a la construcción de nuevas calzadas en los proyectos de 1a a 3a generación | 34.88% | 24.63% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 40.76 | 28.78 | 70.61%
[7 empty] | 2.2.2 Gestión para la reactivación comercial de la vía férrea del proyecto Bogotá - Belencito | 23.26% | 23.26% | Vicepresidencia Ejecutiva | 229 | 229 | 100%
[7 empty] | 2.2.3 Gestión para la ejecución del Plan de modernización de aeropuertos a cargo de la ANI | 23.26% | 23.26% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | 2.2.4 Seguimiento al cumplimiento del plan de inversiones en los puertos a cargo de la ANI | 18.6% | 18.6% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 6 | 6 | 100%
| 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 40% | 27.71% | 3.1 Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 100% | 69.27% | 3.1.1 Monitoreo proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento - Proyecto Girardot - Honda - Puerto Salgar | 30% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | 3.1.2 Construcción de la Vía primaria bajo esquema concesión programa 4G - Vicepresidencia de Gestión Contractual | 19% | 17.05% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 61.84 | 55.49 | 89.73%
[7 empty] | 3.1.3 Construcción de la Vía primaria bajo esquema concesión programa 4G - Vicepresidencia Ejecutiva | 19% | 22.8% | Vicepresidencia Ejecutiva | 34.85 | 42.75 | 120%
[7 empty] | 3.1.4 Monitoreo a la rehabilitación de Vía primaria bajo esquema de concesión programa 4G - Vicepresidencia de Gestión Contractual | 16% | 11.75% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | 366.7 | 269.31 | 73.44%
[7 empty] | 3.1.5 Monitoreo a la rehabilitación de Vía primaria bajo esquema de concesión programa 4G - Vicepresidencia Ejecutiva | 16% | 17.67% | Vicepresidencia Ejecutiva | 117.28 | 129.52 | 107.8%

## Esquema 2 (hidden)
% avance PA | Foco | Ponderación | % cumplimiento | Objetivo estrategico | Ponderación | % cumplimiento
81.15% | 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 20% | 97.06% | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 49% | 46.06%
|  |  |  | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 51% | 51%
| 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 40% | 85.07% | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 48% | 38.4%
|  |  |  | 2.2 Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 52% | 46.67%
| 3. Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 40% | 69.27% | 3.1 Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 100% | 69.27%

## gráficas (hidden)
| META | EJECUCIÓN
% Avance global Plan de Acción Vigencia 2019 | 100% | 81.15%
% Avance Plan de Acción (Respecto a meta acumulada al corte) | 100% | 81.15%
FOCOS | Meta | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte)
Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 20% | 97.06%
Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 40% | 85.07%
Foco 3: Desarrollar la infraestructura de transporte de 4G | 40% | 69.27%
100%
Objetivos Estratégicos | Meta | Ejecución
1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 49% | 94%
1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 51% | 100%
2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 48% | 80%
2.2 Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte | 52% | 89.75%
3.1 Ejecutar los proyectos de cuarta generación | 100% | 69.27%

## VGC (hidden)
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TABLERO DE CONTROL - SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2019
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Acción | Meta Enero | Avances Enero | Meta Febrero | Avances Febrero | Meta Marzo | Avances Marzo | Meta Abril | Avance Abril | Meta Mayo | Avance Mayo | Meta Junio | Avance Junio | Meta Julio | Avance Julio | Meta Agosto | Avance Agosto | Meta Septiembre | Avance Septiembre | Meta Octubre | Avance Octubre | Meta Noviembre | Avance Noviembre | Meta Diciembre | Avance Diciembre | Meta Anual | Meta Programada a la fecha de corte | Avance Acumulado | % Avance Meta |  | Observaciones | Convenciones
Seguimiento a la construcción de nuevas calzadas en los siguientes proyectos | [24 empty] | 40.76 | 40.76 | 28.78 |  |  |  |  | 0 a 69,9%
- Girardot - Ibagué - Cajamarca - 6,8Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.12 | 6.8 | 6.8 | 6.12 | 90% | 90% | Meta programada para el mes de diciembre |  | 70 a 90%
- Devimed - 1Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.4 | 120% | 120% | Meta inicia ejecución a partir del mes de junio |  | 90%
- Transversal de las Américas - 32,96 | 0 |  | 0 |  | 12.9 |  | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 20.06 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.96 | 32.96 | 21.26 | 64.5% | 64.5% | De conformidad con el Otrosi No. 23, se definio como fecha de terminación del Hito 1 del sector Cantagallo- San Pablo para el 31 de enero de 2020. Se presenta un avance del 0% en instalacion de pavimento. |  | No tiene programacion
Monitoreo a la construcción de la Vía primaria bajo esquema concesión programa 4G de: | [24 empty] | 61.84 | 61.84 | 55.495 | 89.74% | 89.74%
- Rumichaca - Pasto - 20Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.13 | 0 | 4.29 | 0 | 3.45 | 0 | 1.99 | 0 | 1.74 | 0 | 3.28 | 0 | 1.47 | 18.12 | 20 | 20 | 18.62 | 93.1% | 93.1%
- Accesos Norte - 2,0Km | 2 | 0.59 | 0 | 0.3 | 0 | 0.96 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
- Girardot - Honda - Puerto Salgar - 2,53Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 100% | 100%
- IP Neiva - Espinal - 11,9Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 100% | 100%
- Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad - 3,81Km | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.325 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 3.81 | 3.81 | 0.325 | 8.53% | 8.53% | Esta actividad se encuentra afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad, el cual no ha sido posible superar desde el 15 de junio de 2017. Por lo anterior, la Vicepresidencia de Gestión Contractual solicitó mediante memorando interno No. 2019-312-008/779-3 del 14/06/2019 a la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno la modificación del plan de acción.
- Conexión Norte - 0,6Km | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100% | 100%
- Vías del NUS - 4.0Km | 0 | 1.1 | 0 | 0.74 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 3 | 0 | 4 | 4 | 2.52 | 63% | 63% | Durante el mes de diciembre de 2019 para la construcción de la doble calzada, en la UF1 se avanza en la construcción de obras de ruta crítica como son las obras hidráulicas, entre las cuales están los Box-Culvert y alcantarillas, además de observa un movimiento de tierra en diferentes taludes, ejecutándose los tratamientos debidos según diseños y cambios técnicos, y en la UF2 se avanza en la construcción de la estructura de pavimento en los diferentes sectores que ya se encuentran a niveles de capas granulares y chequeados para su pavimentación. Adicionalmente, se contruyo 0.5 km de doble calzada nueva en la UF2.
- IP Antioquia - Bolivar - 17Km | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 100% | 100% | Se suscribió Acta de Terminación Parcial de UF 3 el 28 de junio de 2019, que contempla las intervenciones asociadas a la construcción de 17km de calzada sencilla
Monitoreo a la rehabilitación de las vías Via primaria bajo esquema de concesión programa 4G | [24 empty] | 366.735 | 366.735 | 269.314 | 73.44% | 73.44%
- Rumichaca - Pasto - 2,53Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.53 | 2.13 | 2.53 | 2.53 | 2.13 | 84.19% | 84.19% | Teniendo en cuenta que las obras se encuentran retrazadas como consecuencia de los bloqueos de la minga se debe revisar la programación
- Girardot - Honda - Puerto Salgar - 26,31Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.29 | 25.31 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 100% | 100% | Obras avanzando de acuerdo con la programación
- IP Neiva - Espinal - Girardot - 105,1Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 105.1 | 15.7 | 14.94% | 14.94%
- Puerta del Hierro - Cruz del Viso - 65Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | 0 | 4.67 | 0 | 4.71 | 65 | 22.71 | 65 | 65 | 60.5 | 93.08% | 93.08% | Unidad funcional 2 meta 41 Km avance 9,08 Km, no se cumplió la meta establecida
- Conexión Norte - 22Km | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21.35 | 97.05% | 97.05% | El día 13 de noviembre de 2019, el Comité de Contratación de la Entidad, de conformidad con el Acta No. 57 aprobó la Declaratoria de Evento Eximente de Responsabilidad relacionada con una situación de orden público por las afectaciones desde febrero de 2019 a octubre de 2019 en la UF1 y 2. Para el efecto, el Acta se firmó el 13 de noviembre de 2019.
- Vías del Nus - 20Km | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 2.2 | 6 | 2 | 6 | 0.9 | 20 | 20 | 17.6 | 88% | 88% | Durante el mes de diciembre de 2019 el Concesionario terminó la rehabilitación de la UF-5. El avance al 31 de diciembre de 2019 en la UF-5 es de 70,81% y programado de 99.05%. En total 17,6 km rehabilitados en el año 2019.
- Autopista al Mar 2 - 46,2Km | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 9.1 | 5.4 | 8.21 | 5.4 | 8.25 | 5.4 | 7.35 | 5.4 | 5.69 | 5.4 | 0.43 | 3.8 | 0.054 | 46.2 | 46.2 | 46.684 | 101% | 101% | Existen diferencias en los reportes de los meses marxo 3 - 0, abril 3,3 - 1,9 y julio 8,21 - 14,63
- IP Antioquia-Bolivar 77,6Km | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 100% | 100%
- Perimetral del Oriente de Cundinamarca - 1,99Km | 0.17 | 0.48 | 0.17 | 0.125 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.62 | 0.17 | 0.045 | 0.17 | 0 | 0.165 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 1.995 | 1.995 | 1.44 | 72.18% | 72.18% | Km de mejoramiento de las UF 2 Y 3, Pendiente sectores con punto de sensibilidad hídrica EER Arrayanes y EER sector de arqueología. Mediante Memorando 2019-306-010100-3 de 15 de julio de 2019 se informa modificación de metas en el plan de acción.
Formulación del borrador de la política a atención de puntos críticos | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Monitoreo proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento - Proyecto Girardot - Honda - Puerto Salgar | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Gestión para la ejecución del Plan de modernización de aeropuertos a cargo de la ANI |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2 | 2 | 100% | 100%

## Ejecutiva
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TABLERO DE CONTROL - SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2019
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
Acción | Meta Enero | Avances Enero | Meta Febrero | Avances Febrero | Meta Marzo | Avances Marzo | Meta Abril | Avance Abril | Meta Mayo | Avance Mayo | Meta Junio | Avance Junio | Meta Julio | Avance Julio | Meta Agosto | Avance Agosto | Meta Septiembre | Avance Septiembre | Meta Octubre | Avance Octubre | Meta Noviembre | Avance Noviembre | Meta Diciembre | Avance Diciembre | Meta Anual | Meta Programada a la fecha de corte | Avance Acumulado dic/19 | % Avance Meta |  | Observaciones
Seguimiento a la construcción de nuevas calzadas en los siguientes proyectos | [24 empty] | 34.85 | 34.85 | 42.75 |  |  |  | Convenciones
- Pacífico 2 - 3,5Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100% | 100% |  |  | 0 a 69,9%
- Chirajara - Fundadores - 2,2Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100% | 100% | Se cumplio con la meta establecida para el 2019 quedando un remanente que se adelantara el 2020 por 0,18km |  | 70 a 90%
- Bucaramanga Barrancabermeja Yondó - 29,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.15 | 37.05 | 29.15 | 29.15 | 37.05 | 120% | 120% | Debido al rendimiento presentado y a la compra de tiempo por el concesionario a la uF3 se estimó con la interventoría que las obras terminaban ejecutadas para diciembre. Adicionalmente se está a la espera del ajuste al plan de obras presentado por el concesionario. |  | 90%
Monitoreo a la rehabilitación de la Vía primaria bajo esquema concesión programa 4G de: | [24 empty] | 117.28 | 117.28 | 129.52 | 110.4% | 0.8527% |  |  | No tiene programacion
- Pacifico 3 - 39Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 39 | 100% | 100% | En el mes de diciembre ajustan el avnce de la unidad funcional 4 habian reportado de avence 20,2 lo rel es 14 km
- Bucaramanga Barranca Yondó - 21,17Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.17 | 18.48 | 21.17 | 21.17 | 18.48 | 87.29% | 87.29%
- Mar 1 - 35Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 5 | 35 | 35 | 35 | 100% | 100% | Las metas programadas para el 2019, están acorde al plan de obras , la UF 4.2 está programada finalizar las obras en abril de 2020, por lo anterior se estimó con la interventoría un avance de 35 km para ejecutar en diciembre de 2019
- Tercer Carril - 9,86Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 9.86 | 11.2 | 113.6% | 113.6% | A pesar que la meta está proyectada para el mes de octubre de 2019, a la fecha se realizaron las intervenciones de rehabilitación de los 9,86 km del presente indicador; en consecuencia, el Concesionario mediante comunicación con radicado ANI No. 2019-409-030175-2 del 22/03/2019, puso a disposición las obras de la Unidad Funcional 8. A partir de la fecha antes indicada la Interventoría del proyecto tiene un plazo de 60 días para la verificación de las obras, conforme a lo señalado en el numeral 4.17 de la Parte General del Contrato de Concesión No. 4 de 2016.
- Transversal del Sisga 12,25Km | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 1.53 | 0 | 2.21 | 0 | 4.29 | 7.37 | 8.16 | 0 | 2.864 |  | 6.524 | 12.25 | 12.25 | 25.84 | 120% | 120% | Se debe revisar la programación toda vez que en reunión con la Vicepresidencia, manifiestan que la programación "Se realizó acorde al plan de obras , teniendo en cuenta los tiempos de verificación "

## Estructuración (hidden)
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
Acción | Meta Acumulada Mayo | Avance Acumulado Mayo/19 | % Avance Meta | Observaciones
Estructuración de proyectos de Infraestructura de transporte a nivel de factibilidad técnica
Centro Administrativo Económico de Buenaventura(CAEB) | ND | 32 |  | Se requiere contar con los datos de la programación de cada uno de los proyectos con el fin de monitorear los avances
Villeta Guaduas | ND | 39
Puerto Salgar - San Roque | ND | 77
Nueva Malla Vial del Valle del Cauca | ND | 59
Campo de Vuelo Aeropuerto el Dorado | ND | 55
Adjudicación de proyectos de concesión del modo carretero | 0 | 0 | 0% | A la fecha se tiene definido que el proyecto aa adjudicar el ALO SUR, De acuerdo con el cronograma presentado en los Indicadores transformacionales se adjudicará en el primer trimestre de 2020, por lo tanto esta meta no se cumplirá en la presente vigencia. Se requiere revisar esta programación

## VAF (hidden)
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Acción | Meta Acumulada Abril | Avance Acumulado Abril/19 | % Avance Meta |  | Observaciones
Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI a desarrollar bajo cronograma de trabajo a lo largo del año | 0 | 0 | 0% | 0% | Aunque para el periodo enero a abril, no se tiene programadas metas, se requiere a la brevedad la formulación del Plan de Acción, con el fin de monitorear los avances
Realizar Plan de Acción | 0 | 0 | 0% | 0%
Realizar taller inicial de socialización del diagnóstico a Comité Directivo. | 0 | 0 | 0% | 0%
Realizar talleres con actores relevantes frente a la modificación del gobierno corporativo de la ANI y sensibilizar acerca de la inclusión de consideraciones de género en la gobernanza corporativa. | 0 | 0 | 0% | 0%
Elaborar e implementar normas internas de gobierno corporativo que incluyan consideraciones de género. | 0 | 0 | 0% | 0%
Elaborar el borrador del proyecto de Ley para reformar el Gobierno Corporativo de la ANI con su respectiva exposición de motivos | 0 | 0 | 0% | 0%
Construir un esquema de veeduría ciudadana a la implementación de las medidas que incluya consideraciones de género en su reglamento de constitución. | 0 | 0 | 0% | 0%
Realizar capacitación a los miembros independientes y al staff de los Ministerios involucrados en el Consejo Directivo | 0 | 0 | 0% | 0%
Contratar la formulación de las líneas de base para las evaluaciones del primer y segundo año | 0 | 0 | 0% | 0%
Realizar evaluación de seguimiento a la gestión relacionada con Gobierno Corporativo | 0 | 0 | 0% | 0%
Fortalecimiento de la estructura organizacional y de la gestión del talento humano, a desarrollar bajo cronograma de trabajo a lo largo del año. | 0 | 0 | 0% | 0% | Teniendo en cuenta que el desarrollo de esta meta, depende de los avance del convenio con la CAF, se requiere que una vez se cuente con el convenio definitivo se elabore el Plan de Acción para su cumplimiento

## VPRE (hidden)
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION RIESGOS Y ENTORNO
Acción | Meta Enero | Avances Enero | Meta Febrero | Avances Febrero | Meta Marzo | Avances Marzo | Meta Abril | Avance Abril | Meta Acumulada Abril | Avance Acumulado Abril/19 | % Avance Meta |  | Observaciones
Plan de acción para la implementación y mantenimiento de los siguientes mecanismos
- SARLAFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 1 | De acuerdo con lo establecido en el Plan para la presente vigencia, durante el mes de marzo, se avanzó en el estudio de marvcado para la implementación del esquema, posteriormente se realizó reunión exploratoria con la UIAF en la cual se identificaron aspectos claves que debe tener en cuenta la entidad para la implementación. Se debe realizar una nueva reunión con la UIAF con el fin de establecer la pertinencia de que la entidad de constituya reportante y como resultado se esta determinar los alcances del SARLAFT en la Agencia
- Norma ISO 37001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 85.71% | 0.85714 | Durante el periodo se programó y realizó la auditoría inicial del sistema en la cual se identificaron los aspectos a mejorar, se revisó con cada equió de trabajo los mapas antisoborno y se formuló y aprobó el procedimiento de denuncias de soborno. Falta por actualizar el Manual de Riesgos antisoborno
- Mecanismo de Reporte de Alto Nivel - MRAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0.66667 | Se han realizado reuniones con la Secretaría deTransparencia de Presidencia de la República en desarollo de las cuales se avanzó en el borrador del convenio y en el esquema de funcionamiento del Mecanísmo. Se debe suscribir el convenio con la Secretaría de Transparencia con el fin de activar el Mecanísmo en la contratación del Proyecto del modo carretero a adjudicar en la presente vigencia.
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0.81818 | En desarrollo del plan anticorupción se realiz´p la formulaciónm, socialización, publicación y seguimiento del Primer Cuatrimestre. Adicionalmente, se ha venido avanzando en la actualización de las mapas de riesgos y medidas anticorrupción.
Eventos de fortalecimiento en los cuales las comunidades aporten a la planeación y desarrollo de los proyectos | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | A la fecha se tiene una programación preliminar de regiones en las cuales de van a realizar los eventos, se requiere el listado definitivo de los proyectos con el fin de iniciar el protocolo para su realización

## Comunicaciones (hidden)
OFICINA DE COMUNICACIONES
Acción | Meta Acumulada Abril | Avance Acumulado Abril/19 | % Avance Meta | Observaciones
Plan de comunicaciones orientado a promover el empoderamiento y sentido de pertenencia de los colaboradores que promueva la entidad y mejore su posicionamiento y reputación. | 20 | 20 | 100% | A corte de abril, las principales actividades desarrolladas fueron la continuación de la campaña Construimos el país que soñamos mediante la divulgación semanal de 2 videos y 1 e-card a través de las cuales se promueven el sentido de pertenencia en los servidores de la entidad; de igual manera se publicaron las ediciones 24 y 25 de la revista digital de la Agencia.
Plan de comunicaciones orientado a difundir con las comunidades la gestión de los proyectos en todas sus etapas | 33 | 30 | 90.91% | Para dar a conocer a las partes interesadas la gestión y avances de los proyectos a cargo de la ANI, en el mes de abril se participó en ocho (8) eventos de socialización y/o reuniones con entes gubernamentales, comunidades, agremiaciones y ciudadanía. Atendiendo a las convocatorias recibidas, se asistió a un (1) taller Construyendo país en el municipio de Pereira. De las actividades planeadas la que hace referencia a la contratación de una Central de Medios para la divulgación de mensajes y estrategia de gobierno en medios de comunicación, aun no cuenta con avance, puesto que a la Oficina de Comunicaciones no dispone de los recursos suficientes para el desarrollo de la misma.

## Ejecutiva resumen (hidden)
Acción | Meta Cuatrenio | Meta Vigencia | Meta Abril | Avance a Abril | % Avance a abril | % Avance Vigencia
Gestión para la reactivación comercial de la vía férrea del proyecto Bogotá - Belencito | 657 | 229 | 229 | 229 | 100% | 100%
Construcción de la Vía primaria bajo esquema concesión programa 4G | 225.62 | 44.81 | 0 | 0 | 0% | 0%
Monitoreo a la rehabilitación de Via primaria bajo esquema de concesión programa 4G | 619.74 | 198.3 | 5.16 | 1.24 | 24.03% | 0.6253%
Monitoreo a la construcción de la Vía primaria bajo esquema concesión programa 4G en 9 proyectos
[7 empty] | Proyecto | Meta Vigencia | Meta Abril | Avance Abril | % Avance a abril | % Avance Vigencia | Observación
[7 empty] | Pacífico 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | De acuerdo con el equipo de supervisión, se están realizando actividades de excavación, llenos, e instalación de base y subbase granular. Se espera cumplimiento de manera anticipada.
[7 empty] | Chirajara - Fundadores | 2.38 | 0 | 0 | 0% | 0% | El equipo de supervisión manifiesta que el proyecto viene adelantando las actividades de acuerdo con el Plan de Obras
[7 empty] | Bucaramanga Barrancabermeja Yondó | 38.93 | 0 | 0 | 0% | 0% | El equipo de supervisión manifiesta que el proyecto viene adelantando las actividades de acuerdo con el Plan de Obras
Monitoreo a la rehabilitación de Via primaria bajo esquema de concesión programa 4G
[7 empty] | Proyecto | Meta Vigencia | Meta Abril | Avance Abril | % Avance a abril | % Avance Vigencia | Observación
[7 empty] | Pacifico 3 | 39 | 0 | 0 | 0% | 0% | De acuerdo con el equipo de supervisión el concesionario avanza en la ejecución de las obras de acuerdo a lo programado
[7 empty] | Bucaramanga Barranca Yondó | 21.17 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Autopista al Mar 1 | 35 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Tercer Carril | 9.86 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Transversal del Sisga | 93.3 | 5.16 | 1.24 | 24.03% | 1.329% | De acuerdo con lo informado por Interventoría a través de radicado ANI No. 20194090490072 de 15 de mayo de 2019, correspondiente al mes de abril de 2019. El proyecto no ha tenido avance teniendo en cuenta que el 17 de Abril fue firmado el acuerdo conciliatorio entre la ANI y el Concesionario y este documento debe ser revisado por parte del tribunal de arbitramento y la procuraduría.

## vgc resumen (hidden)
primera a tercera generación
Acción | Meta Cuatrenio | Meta Vigencia | Meta Abril | Avance a Abril | % Avance a abril | % Avance Vigencia | Proyecto | Meta Vigencia | Meta Abril | Avance Abril | % Avance a abril | % Avance Vigencia | Observación
Seguimiento a la construcción de nuevas calzadas en proyectos de 1ª a 3ª generación | 80Km | 42,76 Km | 12,9Km | 5,15Km | 40% | 12% | Girardot - Ibagué - Cajamarca | 6.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | De acuerdo con lo manifestado con el concesionario a la fecha tienen un avance del 82% respecto de una meta programada del 85%, actualmente se encuentran en conformación de calzada y terraplenes, el concesionario estima que en agosto se ajustarían a lo programado en el Plan de Obras
Gestión para la ejecución del Plan de modernización de 4 aeropuertos | 12 | 4 | 1 | 1 | 100% | 25% | Devimed | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | El proyecto viene avanzando de acuerdo con lo programado, el inicio de la entrega de obras se encuentra programado para el mes de junio
Seguimiento al cumplimiento del plan de inversiones la inversión en 6 puertos a cargo de la ANI | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transversal de las Américas | 32.96 | 12.9 | 5.2 | 40.31% | 15.78% | El tramo Montería - El quince (1.1Km) tiene problemas en 20Mt con un predio Baldio, se está a la espera de la entrega formal del predio por parte del municipio. En el sector Cantagallo-San Pablo (11,8Km) por EER relacionado con predios, se amplió el plazo para la ejecución de las obras, Teniendo en cuenta que estas metas fueron programadas para el mes de marzo, se sugiere modificar la programación.
Formulación del borrador de la política a atención de puntos críticos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo a la construcción de la Vía primaria bajo esquema concesión programa 4G en 9 proyectos | 533.98 | 77.96 | 20.59 | 35.07 | 120% | 44.98%
Monitoreo a la rehabilitación de la Vía primaria bajo esquema de concesión programa 4G de 366,7 Km en 10 proyectos | 783.72 | 366.7 | 131.74 | 116.57 | 88.48% | 31.79%
Monitoreo a la construcción de la Vía primaria bajo esquema concesión programa 4G en 9 proyectos
[7 empty] | Proyecto | Meta Vigencia | Meta Abril | Avance Abril | % Avance a abril | % Avance Vigencia | Observación
[7 empty] | Rumichaca - Pasto | 20 | 2 | 0.5 | 25% | 2.5% | El Concesionario solicitó evento eximente de responsabilidad debido al desabastecimiento de materiales por causa del paro de la Minga Indigena del Cauca, esta solictud está siento estudiada por la ANI y la interventoria. Se continua con analisis de la afectación en plan de obras, pendiente reprogramación de metas.
[7 empty] | Accesos Norte | 2.5 | 2.5 | 1.95 | 78% | 78% | El supervisor manifiesta que de acuerdo con el Plan de obras, la meta corresponde a 2Km, por lo tanto se solicitará ajuste a la meta
[7 empty] | Girardot - Honda - Puerto Salgar | 2.53 | 0 | 0 | 0% | 0% | Esta meta se encuentra programada para le mes de junio, supervisor reporta que avanza de acuerdo con el Plan
[7 empty] | IP Neiva - Espinal | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 100% | 100% | El proyecto viene adelantando las actividades de acuerdo con el Plan de Obras
[7 empty] | Proyecto | Meta Vigencia | Meta Abril | Avance Abril | % Avance a abril | % Avance Vigencia | Observación
[7 empty] | Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad | 9.43 | 2 | 0.5 | 25% | 5.302% | El equipo de supervisión manifiesta que realizarán el ajustes a las metas debido a que: - UF1 (Boquilla 1,53Km) tiene EER socio-predial desde 2016, toda vez que no se ha podido solucionar, el concesionario está elaborando propuesta de solución - UF5 (100Mt) construcción doble calzada, tiene un EER desde 2016, el concesionario está elaborando propuesta de solución - UF6 (7,8Km) Esta meta incluye 4,1Km que se habían reportado como ejecutados en 2018, por lo tanto se debe ajustar la meta a 3,7Km
[7 empty] | Conexión Norte | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100% | 100% | La concesión puso a disposición las intervenciones de la variante Caucasia, las cuales están siendo revisadas por la Interventoría.
[7 empty] | Vías del NUS | 4 | 0 | 2.62 | 120% | 65.5% | La meta se encuentra programada para el mes de diciembre, sin embargo ha tenido mayores rendimientos por lo que entregó anticipadamente 2,62Km
[7 empty] | Proyecto | Meta Vigencia | Meta Abril | Avance Abril | % Avance a abril | % Avance Vigencia | Observación
[7 empty] | IP Antioquia - Bolivar | 17 | 0 | 17 | 120% | 100% | Las obras de la UF3 se encuentran en verificación por parte de la Interventoría y esta pendiente suscribir acta de terminación parcial ya que se otorgaron al Concesionario dos EER por Caño Bugre y Predial.
[7 empty] | Magdalena 2 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0% | Construcción calzada sencilla Variante Puerto Berrió UF4 El equipo de supervisión manifiesta que solicitará eliminar esta meta, teniendo en cuenta que el Concesionario terminó unilateralmente el contrato EPC por incumplimiento, por lo anterior la Agencia inició un proceso sancionatorio por incumplimiento al plan de obras
Monitoreo a la rehabilitación de Via primaria bajo esquema de concesión programa 4G
[7 empty] | Proyecto | Meta Vigencia | Meta Abril | Avance Abril | % Avance a abril | % Avance Vigencia | Observación
[7 empty] | Rumichaca - Pasto | 2.53 | 0 | 0 | 0% | 0% | De acuerdo con el equipo de supervisión las obras vienen avanzando de acuerdo con el plan de obras
[7 empty] | Girardot - Honda - Puerto Salgar | 26.31 | 1 | 0 | 0% | 0% | No se cumplío la meta para el mes de abril debido a que la liberación de los predios a cargo de la alcaldía de Guataquí, solo se dio hasta el mes de mayo, por lo que el Concesionario se encuentra llevando a cabo las obras de traslado de redes y pavimento pendientes entre el PR38 - PR39 en el paso urbano del municipio de Guataquí, se estiman culminar en el mes de junio/19.
[7 empty] | IP Neiva - Espinal - Girardot | 105.1 | 15.7 | 15.7 | 100% | 14.94% | El equipo de supervisión manifiesta que las obras avanzan de acuerdo con el plan de obras
[7 empty] | Proyecto | Meta Vigencia | Meta Abril | Avance Abril | % Avance a abril | % Avance Vigencia | Observación
[7 empty] | Puerta del Hierro - Cruz del Viso | 65 | 0 | 0 | 0% | 0% | El equipo de supervisión manifiesta que las obras avanzan de acuerdo con el plan de obras
[7 empty] | Conexión Norte | 22 | 17 | 14 | 82.35% | 63.64% | El concesionario no cumplió con la meta establecida, el equipo de supervisión manifiesta que en conjunto con la interventoría se iniciará el periodo de cura. Por lo anterior el equipo de supervisión solicitará reprogramación
[7 empty] | Vías del Nus | 20 | 0 | 2 | 120% | 10% | La meta se encuentra programada para el mes de diciembre, sin embargo ha tenido mayores rendimientos por lo que entregó anticipadamente 2,62Km
[7 empty] | Proyecto | Meta Vigencia | Meta Abril | Avance Abril | % Avance a abril | % Avance Vigencia | Observación
[7 empty] | Autopista al Mar 2 | 46.2 | 8.2 | 7.3 | 89.02% | 15.8% | Se presentaron problemas por suministro de asfalto por parte del proveedor, lo que llevó a una suspension de obras de tres semanas. Se ha informado al concesionario que debe conseguir otro proveedor en la zona para solucionar el tema.
[7 empty] | IP Antioquia-Bolivar | 77.6 | 74 | 75.8 | 102.4% | 97.68% | El equipo de supervisión manifiesta que las obras avanzan de acuerdo con el plan de obras
[7 empty] | Perimetral del Oriente de Curdinamarca | 1.99 | 0.68 | 0.77 | 113.2% | 38.69% | El equipo de supervisión manifiesta que las obras avanzan de acuerdo con el plan de obras

## Esquema (hidden)
Foco | % | Objetivo | % | Acción | %
1 | 20 | 1.1 | 49 | 1.1.1 | 30
|  |  |  | 1.1.2 | 14
|  |  |  | 1.1.3 | 20
|  |  |  | 1.1.4 | 5
|  |  |  | 1.1.5 | 16
|  |  |  | 1.1.6 | 15
|  | 1.2 | 51 | 1.2.1 | 41
|  |  |  | 1.2.2 | 25
|  |  |  | 1.2.3 | 34
2 | 40 | 2.1 | 48 | 2.1.1 | 26
|  |  |  | 2.1.2 | 20
|  |  |  | 2.1.3 | 16
|  |  |  | 2.1.4 | 20
|  |  |  | 2.1.5 | 9
|  |  |  | 2.1.6 | 9
|  | 2.2 | 52 | 2.2.1 | 30
|  |  |  | 2.2.2 | 20
|  |  |  | 2.2.3 | 20
|  |  |  | 2.2.4 | 16
|  |  |  | 2.2.5 | 14
3 | 40 | 3.1 | 100 | 3.1.1 | 30
|  |  |  | 3.1.2 | 19
|  |  |  | 3.1.3 | 19
|  |  |  | 3.1.4 | 16
|  |  |  | 3.1.5 | 16

## Vgc previo (hidden)
primera a tercera generación - preliminar mayo 2019
Proyecto | Meta Vigencia | Meta Mayo | Avance Mayo | % Avance a Mayo | % Avance Vigencia | Observación
Girardot - Ibagué - Cajamarca | 6.8 | 0 | 0 | 0% | 0%
Devimed | 3 | 0 | 0 | 0% | 0%
Transversal de las Américas | 32.96 | 12.9 | 20.15 | 120% | 61.13%
Monitoreo a la construcción de la Vía primaria bajo esquema concesión programa 4G en 9 proyectos
[7 empty] | Proyecto | Meta Vigencia | Meta Mayo | Avance Mayo | % Avance a Mayo | % Avance Vigencia | Observación
[7 empty] | Rumichaca - Pasto | 20 | 0.61 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Accesos Norte | 2.5 | 0 | 0.32 | 0% | 12.8%
[7 empty] | Girardot - Honda - Puerto Salgar | 2.53 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | IP Neiva - Espinal | 11.9 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad | 9.43 | 0.5 | 0.325 | 65% | 3.446%
[7 empty] | Conexión Norte | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Vías del NUS | 4 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | IP Antioquia - Bolivar | 17 | 17 | 17 | 100% | 100%
[7 empty] | Magdalena 2 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0%
Monitoreo a la rehabilitación de Via primaria bajo esquema de concesión programa 4G
[7 empty] | Proyecto | Meta Vigencia | Meta Mayo | Avance Mayo | % Avance a Mayo | % Avance Vigencia | Observación
[7 empty] | Rumichaca - Pasto | 2.53 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Girardot - Honda - Puerto Salgar | 26.31 | 0 | 0.29 | 0% | 1.102%
[7 empty] | IP Neiva - Espinal - Girardot | 105.1 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Puerta del Hierro - Cruz del Viso | 65 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Conexión Norte | 22 | 5 | 3 | 60% | 13.64%
[7 empty] | Vías del Nus | 20 | 0 | 2 | 0% | 10%
[7 empty] | Autopista al Mar 2 | 46.2 | 3.6 | 0.3 | 8.333% | 0.6494%
[7 empty] | IP Antioquia-Bolivar | 77.6 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Perimetral del Oriente de Curdinamarca | 1.99 | 0.17 | 0.62 | 120% | 31.16%