## Tablero
Avances con corte a diciembre de 2021
|  | % Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 86.4%
|  | % Avance (Respecto a meta de 2021) | 87%
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [8 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [6 empty] | Ocultar |  | Ocultar |  | Ocultar
PACTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ESTRATEGIA | Focos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Ponderación % | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2021 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte |  |  |  | % Avance Meta 2020 | Alerta | Observaciones | ODS
XV. Pacto por una gestión pública efectiva | I. Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 40% | 62.72% | 156.8% | 29.4% |  | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 49% | 156.8% | 320% | 73.5% |  | 1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI | 40% | 40% | 100% | 0% | 1.1.1.1 Formular el proyecto normativo del nuevo gobierno corporativo | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Elaborar proyecto normativo de Gobierno Corporativo | Documento | 1 | 1 | 1 |  | 100% | n | n | 100% |  | En el mes de diciembre se realizaron 3 reuniones con el Departamento Administrativo de la Función Pública con el objetivo de seguir con el trámite del nuevo Decreto de estructura ANI y nuevas modificaciones al Decreto. Adicionalmente, se realizó el Estudio Técnico del Decreto.
[14 empty] | 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI | 30% | 30% | 100% | 100% | 1.1.2.1 Implementar acciones para la mejora del Talento Humano | 30% | 30% | 100% | 30% | 100% | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Implementar acciones para el fortalecimiento del Talento Humano | % | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | n | n | 100% |  | Durante el mes de diciembre se finalizaron las actividades programadas para la vigencia y se realizó la evaluación del plan con el fin de ser ajustado e incluidas las mejoras en la vigencia 2022
[19 empty] | 1.1.2.2 Realizar Informes de seguimiento a la implementación del MIPG | 30% | 30% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fortalecer la implementación del MIPG | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | n | n | 100% |  | Para finalizar las actividades de la vigencia en el mes de diciembre se presento el sitio Sharepoint del MIPG al comité de gestión y desempeño y se inicio la etapa de divulgación por medio de la Oficina de Comunicaciones
[19 empty] | 1.1.2.3 Diseñar la unidad de análisis de tráfico | 40% | 40% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Actualizar proyecciones de tráfico y recaudo para al menos un corredor estratégico de proyectos concesionados | Documento | 1 | 1 | 1 |  | 100% | n | n | 100% |  | Durante el 2021 se definieron criterios de priorización y se seleccionó el conjunto de proyectos conformado por: IP Chirajara - Fundadores, Perimetral de Oriente de Cundinamarca, Transversal del Sisga y Villavicencio - Yopal. Para estos, se actualizó y calibró un modelo de transporte que representa el comportamiento del tráfico en el área de estudio y que permite estimarlo en diferentes escenarios futuros de interés. La fase de priorización consistió en la definición de criterios que representan los intereses de la Entidad (instalación y oposición de peajes, incremento de tarifas, sobreestimación y subestimación del plan de aportes y meses faltantes para el DR8), con base en los cuales se recurrió a un Proceso Analítico Jerárquico (metodología de análisis multicriterio) para ponderar los criterios y proyectos con base en la visión de los gerentes de Riesgos y Tecnologías y obtener una priorización de alternativas, la cual se puso a consideración del Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno. Como producto de lo anterior, fue seleccionado el conjunto de proyectos conformado por: IP Chirajara - Fundadores, Perimetral de Oriente de Cundinamarca, Transversal del Sisga y Villavicencio – Yopal. Una vez seleccionados los proyectos, se acotó el área de estudio y se desarrolló un ejercicio de modelación de transporte para representar las condiciones de oferta (e.g. velocidades de circulación, carriles, pendientes) y demanda (e.g. origen y destino de los viajes, valor del tiempo, costos de operación) de transporte. Para esto, se partió principalmente de la información del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) administrado por el Ministerio de Transporte; del modelo de transporte nacional del Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI), contratado por el Departamento Nacional de Planeación; y de los datos detallados de tráfico consolidados en ANIscopio. El ejercicio de modelación consistió en: (1) construir una matriz nacional de viajes de transporte de carga con la información actualizada del RNDC, (2) incorporarla en el modelo de transporte del PMTI y (3) programar un proceso iterativo de asignación de viajes en el modelo (usando el software EMME y la programación lineal), para corregir los sesgos de la información del RNDC (que registra una porción del total de viajes de carga del país) hasta lograr que la matriz de viajes representara la información actualizada del total de viajes, reportada en ANIscopio. Como resultado la gestión adelantada en 2021, la ANI cuenta con una herramienta de estimación de tráfico para el área de estudio definida, con la cuál es posible estimar su comportamiento (en transporte de carga) en diferentes escenarios de interés, por ejemplo: los impactos sobre el recaudo como consecuencia de: ajustes en los esquemas tarifarios, reubicación de estaciones de peaje, cambios en la demanda de transporte estimada en la estructuración, aumentos o disminuciones de tiempos de viaje (e.g. entrada en operación de nueva infraestructura) cambios en la economía (si se complementa la herramienta con un análisis tendencial de la correlación del tráfico vs PIB), entre otros. Así mismo, esta herramienta se puede continuar actualizando con la información histórica que se vaya recopilando en ANIscopio, lo cual permitirá minimizar la incertidumbre de las proyecciones de tráfico y en consecuencia de las expectativas de recaudo en peajes a cargo de la ANI.
[14 empty] | 1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad | 30% | 36% | 120% | 4 | 1.1.3.1 Implementar los módulos de registro de información | 100% | 120% | 120% | 120% | 120% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Implementar módulos de registro de información | Modulo | 5 | 5 | 6 | 120% | 120% | n | n | 120% |  | Durante la vigencia 2021 se pusieron en servicio los siguientes módulos: - Administración de Bienes informáticos - Proyectos 5G - Trafico y Recaudo - Módulo Portuario - Módulo férreo - Módulo Aeroportuario
[8 empty] | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 51% |  |  |  |  | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | 49% |  |  |  | 1.2.1.1 Desarrollar Espacios de diálogo social - Eventos | 60% | 70.91% | 118.2% | 70.91% | 118.2% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Realizar los procesos de consulta previa programados. | Acta | 11 | 11 | 13 | 118.2% | 120% | n | n | 118.2% |  | En el mes de diciembre se realizó el proceso de Consulta Previa con la comunidad de Guayabal en la UF 7.2 variante coveñas, donde participaron la concesión, interventoría y comunidad. Con el objetivo de el cumplimiento de la sentencia del tribunal de sincelejo, donde se llevó a cabo la protocolización del proyecto.
[19 empty] | 1.2.1.2 Desarrollar el Plan de comunicaciones | 40% | 186% | 465% | 48% | 120% | Oficina de Comunicaciones | Realizar mesas de socialización de proyectos en los diferentes departamentos | Evento | 20 | 20 | 93 | 120% | 120% | n | n | 465% |  | Desde la Oficina de Comunicaciones se están desarrollando las mesas de socialización con los diferentes públicos de interés y el acompañamiento de los vicepresidentes o el presidente de la ANI, en estos espacios se evidencia la gestión de los proyectos concecionados y acercamientos estratégicos para apalancar nuevos. En diciembre se desarrollaron 8 mesas de socialización
[14 empty] | 1.2.2 Implementación y optimización de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad. | 51% | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2.1 Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia (MRAN) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia | Documento | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | n | n | 100% |  | A lo largo de la vigencia en virud del convenio suscrito con la UIAF, se ha desarrollado las actividades necesarias para la implementación en la Agencia de los temas de SARLAFT en la entidad
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 60% | 209.1% | 348.6% | 119.8% |  | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 25% | 73.16% | 292.7% | 30% |  | 2.1.1 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G | 20% | 30% | 150% | 600% | 2.1.1.1 Elaborar documento CONPES 5G | 100% | 100% | 100% | 120% | 120% | Presidencia | Elaborar documento CONPES Concesiones del Bicentenario | Documento | 1 | 1 | 1 | 120% | 100% | n | n | 100% |  | El documento CONPES, fue aprobado en sesión del mes de noviembre, el número es el 4060 Política para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Transporte Sostenible: Quinta Generación de Co
[14 empty] | 2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas | 80% |  |  |  | 2.1.2.1 Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Estructuración | Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | Proyecto | 5 | 5 | 5 |  | 100% | n | n | 100% |  | Durante la vigencia 2021 se realizó la estructuración de los proyectos de iniciativa privada e iniciativa pública: - APP Malla Vial del Valle Cauca - Canal del Dique - Buga-Buenaventura - Troncal del Magdalena - Rio Magdalena
[16 empty] | 40% | 50% | 0 | 2.1.2.2 Adjudicar proyectos de APP | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Estructuración Vicepresidencia Jurídica | Adjudicar proyectos de Infraestructura | Proyecto | 3 | 3 | 3 |  | 100% | n | n | 100% |  | Durante la vigencia el Gobierno Nacional adjudico la primera Concesión del Bicentenario: Malla Vial del Valle del Cauca: Accesos Cali-Palmira, mediante Resolución No. 20217030007585 del 18 de mayo del 2021. Así mismo, se adjudicó Autopistas del Caribe 2 proyecto de iniciativa privada mediante Resolución No. 20217030012385 del 23 de julio del 2021. Finalmente, el 13 de diciembre del 2021 se adjudicó ALO SUR IP mediante Resolución No. 20217030020095.
[8 empty] | 2.2 Gestionar la ejecucion de proyectos en el modo carretero | 45% | 275.4% | 612% | 169.7% |  | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones). | 15% |  |  |  | 2.2.1.1 Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a generación | 100% | 92.66% | 92.66% |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a gen | Km | 63.6 | 63.6 | 58.93 |  | 92.66% |  |  | 92.66% |  | Con corte al mes de diciembre se ha avanzado en la construcción de 58.93 Km, correspondientes a los proyectos: - Devimed 2.11 Km - Ruta del Sol III 56.81 Km
[14 empty] | 2.2.2 Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación | 5% |  |  |  | 2.2.2.1 Monitorear proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento | 100% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear proyectos de 4a gen. Inicio de etapa de operación y mantenimiento | Acta | 7 | 7 | 4 | 57.14% | 57.14% | n | n | 57.14% |  | Durante la vigencia 2021, entraron en operación los siguientes proyectos de concesión de cuartes generación: - Puerta del Hierro - Conexión Pacífico 2 - Cartagena – Barranquilla - IP Vías del Nus
[14 empty] | 2.2.3 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | 40% |  |  |  | 2.2.3.1 Monitorear la construcción de vias de cuarta generación | 100% | 53.8% | 53.8% |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la construcción de vías de cuarta generación | Km | 233.7 | 233.7 | 125.72 |  | 53.8% |  |  | 53.8% |  | En el periodo de seguimiento se ha avanzado en la construcción de 125.72 Km correspondientes a los siguientes proyectos: - Rio Magdalena 2 14.3 Km - Conexión Norte 16.6 Km - IP GICA 15,1 Km - Ip Antoquia Bolivar 7.15 Km - Ip Vías del Nus 14.1Km - Rumichaca Pasto 4,34 Km - Cartagena - Barranquilla 2.2 Km - Pacífico 1, 5,2 Km - Pacífico 2, 1,2 Km - Pacífico 3, 24 Km - Villavicencio-Yopal, 4.79 Km - BBY, 13.05km - Tercer carril 0.147KM - Chirajara-Fundadores 3.14Km
[14 empty] | 2.2.4 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | 40% |  |  |  | 2.2.4.1 Monitorear el mejoramiento de vias de cuarta generación | 100% | 75.1% | 75.1% |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la rehabilitación de vías de cuarta generación | Km | 474.5 | 474.5 | 356.35 |  | 75.1% |  |  | 75.1% |  | Con corte al mes de noviembre de 2021 se ha avanzado en la rehabilitación de 356.35 Km, representados en los siguientes proyectos: - Cartagena - Barranquilla 62.9 Km - Antioquia - Bolivar 24,84 Km - Cambao - Manizales 133.69 Km - Puerta de Hierro 2.27 Km - Rumichaca-Pasto 7,03 Km - Perimetral del Oriente 0,415 Km - Transversal del Sisga 8,76 Km - Pacífico 3 14.7 Km - Bucaramanga-Pamplona 2.58 Km - Magdalena 2 10,2 - Villavicencio-Yopal 89 Km
[8 empty] | 2.3 Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte | 30% |  |  |  |  | 2.3.1 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | 35% | 0.35 | 100% | 285.7% | 2.3.1.1 Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Vicepresidencia Ejecutiva | Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | Km | 1077 | 1077 | 1077 | 100% | 100% | n | n | 100% |  | En el mes de diciembre de 2021, frente a la movilización de pasajeros y teniendo en cuenta la transición que se viene dando con el fin de contar con nuevos administradores en los corredores férreos se tiene: Bogotá- Zipaquirá pasajeros movilizados en septiembre de 2021: 6.280 pasajeros; La Dorada- Chiriguaná: cero (0) pasajeros 2. En cuanto a movilización de carga para el mes de septiembre de 2021 se tiene: Bogotá- Belencito Toneladas movilizadas en septiembre 0 toneladas. La Dorada- Chiriguaná Toneladas movilizadas: 2.238.948. En el corredor Bogotá-Belencito se reinicia la operación comercial de carga a partir del 15 de junio de 2021, gracias al esfuerzo realizado por la Agencia con Findeter, para reactivar la operación en este corredor férreo
[14 empty] | 2.3.2 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados | 35% | 0.46667 | 133.3% | 342.9% | 2.3.2.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% | 133.3% | 133.3% | 120% | 120% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | Unidad de Medida | 3 | 3 | 4 | 120% | 120% | n | n | 133.3% |  | En la vigencia se recibieron obras en los siguientes aeropuertos: a) Aeropuerto Eldorado - Adecuación sala de descanso muelle norte y Laboratorio COVID. Extramural b) Aeropuerto de Barranquilla - Puesta en servicio de la fase II. c) Aeropuerto Olaya Herrera - Mantenimiento del pavimento de pista. d) Alfonso Bonilla Aragón – Mantenimiento aeropuerto y pistas.
[14 empty] | 2.3.3 Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados | 30% | 0.3 | 100% | 333.3% | 2.3.3.1 Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | Documento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | n | n | 100% |  | En el mes de diciembre se presentó el último informe de seguimiento de los puertos concesionados, el cual contiene el resumen de todas las inversiones y obras realizadas
Note on AC26: se cambia a 100%