## Tablero
Avance con corte a septiembre de 2023
| % Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 107.1%
| % Avance (Respecto a meta de 2023) | 21.7%
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [8 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [6 empty] | Ocultar |  | Ocultar |  | Ocultar
Transformación Plan Nacional de Desarrollo | Linea Estratégica | Focos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estratégico | Ponderación | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2023 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte |  | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte |  |  | % Avance Meta 2020 | Alerta | Observaciones | Preuspuesto Asignado | ODS
Seguridad Humana y Justicia Social Convergencia Regional | Línea 1. Infraestructura resiliente con vocación social | FOCO 1. Ampliar la infraestructura social generadora de competitividad y empleo mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 30% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social desde la gente y para la gente. | 60% |  |  |  |  | 1.1.1 Formular el portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | 20% |  |  |  | 1.1.1.1 Estructurar el portafolio de proyectos para infraestructura social de acuerdo con las necesidades técnicas, administrativas, social, predial, ambiental, financieros, contable y jurídicos a cargo de la Agencia | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Portafolio de infraestructura social estructurado | % | 100 | 0 | 20 |  | 120% |  |  |  |  | Durante el mes de septiembre se siguió el proceso de negociación del convenio con FDN y se compilaron experiencias de marco institucional para los sectores de salud, educación y agua potable y sanemiento básico. | 595000000 | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.1.2 Gestionar nuevas fuentes de financiación para inversión en infraestructura | 60% |  |  |  | 1.1.2.1 Expedir la Resolución de Distribución para la aplicación de la contribución nacional de valorización en un proyecto carretero | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Resolución de distribución expedida | Documento | 1 | 0 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | Se cuenta con el borrador aprobado,se espera expedir la resolución en el cuarto trimestre |  | 9
[14 empty] | 1.1.3 Implementar el Programa de Infraestructura Regional | 20% |  |  |  | 1.1.3.1 Elaborar el documento del Programa de Infraestructura | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Documento elaborado y aprobado | Documento | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | Meta no programada para la vigencia 2023 |  | 9
Transformación productiva, internacionalización y acción climática Convergencia Regional | [7 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | 40% |  |  |  |  | 1.2.1 Estandarizar la minuta del contrato de concesión del modo ferroviario | 50% |  |  |  | 1.2.1.1 Elaborar la minuta estándar del contrato de concesión del modo ferroviario | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Jurídica | Documento minuta estándar aprobado | Documento | 1 | 0 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | Se continua avanzando en la definición del contenido de la minuta, se espera finalizar el trabajo en el segundo semestre |  | 9
[14 empty] | 1.2.2 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | 50% | 0% | 0% | 0% | 1.2.2.1 Avanzar con la estructuración con lineamientos de infraestructura verde los proyectos: Corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor primer tercio Bogotá-Villavicencio, Proyecto borde norte de Bogotá, Proyecto fluvial Río Meta, Proyectos muelles tipo del modo fluvial. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % de avance en la estructuración de los proyectos | % | 30 | 0 | 20 |  | 120% | n | n | 66.67% |  | Se tiene un avance del 90% en la estructuración del proyecto del Corredor entre Bogotá y el Sistema Férreo Central, en cuanto al proyecto primer tercio Bogotá-Villao, se lleva un avance del 20% teniendo en cuenta solicitud de contratación el cronograma se modificó. |  | 8,9,13
Seguridad Humana y Justicia Social Convergencia Regional |  | FOCO 2. Gestionar la construcción a escala humana en los contratos existentes que genere infraestructura sostenible, segura e incluyente. | 25% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | 10% |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar la IP del Aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyecto adjudicado | Número | 1 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | En el mes de septiembre se da respuesta a todas las observaciones de los precalificados e interesados del proyecto de condiciones de pliegos | 182461598 | 9
[14 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | 10% | 0% | 0% | 0 | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | Km | 173.38 | 31.12 | 49.4 |  | 120% | n | n | 28.49% |  | Al mes de septiembre se ha avanzado en la construcción de 49,4 Km, representados en los proyectos: - Ruta del Sol III, 33,27Km - Rumichaca-Pasto 9.89Km - Devimed 0,4 Km - Autopista al mar 2, 1.74Km - IP Accesos Norte, 4.09Km | 746359556 | 9
[14 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | 10% |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados/mejorados bajo el esquema de APP | Km | 224.63 | 30.28 | 104.8 |  | 120% | n | n | 46.65% |  | Al mes de septiembre se ha avanzado en la rehabilitación y mejoramiento de 104,8 Km, representados en los proyectos: - Ruta del Sol III, 9,7Km - Rumichaca-Pasto 16,28 Km - Cambao-Manizales 67,4Km - Autopista al mar 2, 1,5Km - IP accesos norte, 4,49Km - Pacífico 3, 5,4Km | 10000000000 | 9
[14 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km en operación | 10% |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km en operación | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria en operación en proyectos de concesión | Km | 336.96 | 43.55 | 102.85 |  | 120% | n | n | 30.52% |  | Al mes de septiembre han entrado en operación 102,85 Km, representados en los proyectos: - Rumichaca-Pasto 22,77Km - Cúcuta-Pamplona 5,76Km - Autopista al mar2, 66,5Km - Chirajara, 7,82Km | 300000000 | 9
[14 empty] | 2.1.5 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | 10% |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | Proyectos | 1 | 1 | 1 |  | 100% |  |  | 100% |  | El proyecto Rumichaca Pasto ingresó en operación el 31 de enero de 2023 |  | 9
[14 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | 10% |  |  |  | 2.1.6.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos con obras de modernización | Número | 3 | 0 | 3 |  | 120% |  |  | 100% |  | A lo largo de la vigencia se han desarrollado las siguientes actividades: Aeropuerto El Dorado: Inicio del proyecto de reconfiguración de área de Migración Colombia con terminación estimada de septiembre de 2023. Avance actual 35%. Adicionalmente se realizaron actividades de mantenimiento en todas las áreas concesionadas de acuerdo al plan establecido. Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón: La actividad de bacheos en pista, construcción parqueadero 1D - Costado Suroccidental y el mantenimiento general de unidades de aires acondicionados de la T1 y T2 junto con el sistema IV-U, han finalizado en el periodo reportado. Red de Aeropuertos de Nororiente: El concesionario atendió labores rutinarias y periódicas de mantenimiento. Red de Aeropuertos de Centronorte: El concesionario atendió labores rutinarias y periódicas de mantenimiento. Aeropuerto Rafael Nuñez: Mantenimiento de infraestructura, trabajos de adecuación, labores de repavimentación en pista, plataforma y calles de rodaje realizados. Aeropuerto Ernesto Cortissoz: Teniendo en cuenta el laudo arbitral de terminación anticipada,se encuentra en inactividad la obra, sin embargo la operación del aeropuerto se mantiene. |  | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
[14 empty] | 2.1.7 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | 10% |  |  |  | 2.1.7.1 Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de informes de avance de las intervenciones en puertos concesionados | Número | 2 | 1 | 1 |  | 100% |  |  | 50% |  | Se realizó el informe de modernización, donde se incluyó la información mas relevante de las 63 concesiones portuarias vigentes. |  | 8.9
[14 empty] | 2.1.8 Implementar buenas practicas ambientales y sociales en los proyectos a cargo de la Agencia. | 20% |  |  |  | 2.1.8.1 Desarrollar plan de trabajo para la formulación del manual de buenas prácticas ambientales y sociales en los proyectos a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Plan de trabajo desarrollado | % | 100 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 0% |  | Durante el mes de agosto se realizó mesa de trabajo con la participación de los GIT de Planeación y Social para avanzar en la definición del alcance del Manual. El GIT de Planeación presentó los documentos del sistema integrado de gestión relacionados con Buenas Prácticas. Estos documentos servirán como insumo para la recopilación de información. |  | 8,9,10
[14 empty] | 2.1.9 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.9.1 Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado. | Documento | 12 | 9 | 9 |  | 100% | n | n | 75% |  | Mensualmente se realiza el monitoreo a la disponibilidad de la red férrea y se realizan las gestiones para la operación de estas. | 64657040 | 5,8,9,13
Seguridad Humana y Justicia Social Convergencia Regional | Línea 2. Movilidad segura, sostenible e inteligente | FOCO 3. Mejorar los indicadores de servicio en los proyectos de los diferentes modos de transporte para una movilidad segura | 20% |  |  |  |  | 3.1. Implementar con los concesionarios mecanismos que promuevan una movilidad segura. | 100% |  |  |  |  | 3.1.1 Estructurar proyectos APP férreos, fluviales, portuarios, aeroportuarios y carreteros con enfoque social desde la gente y para la gente | 30% | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1.1.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor primer tercio Bogotá-Villavicencio, Proyecto borde norte de Bogotá, Proyecto fluvial Río Meta, Proyectos muelles tipo del modo fluvial. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % de avance en la estructuración de los proyectos | % | 30 | 0 | 20 |  | 120% | n | n | #REF! |  | Se tiene un avance del 90% en la estructuración del proyecto del Corredor entre Bogotá y el Sistema Férreo Central, en cuanto al proyecto primer tercio Bogotá-Villao, se lleva un avance del 20% teniendo en cuenta solicitud de contratación el cronograma se modificó, durante el mes de agosto por parte del comité evaluador, se atendieron las observaciones al informe de evaluación. | 33024100000 | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 3.1.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada que promueva el intercambio modal. | 30% |  |  |  | 3.1.2.1 Contratar consultoría integral para la estructuración a nivel de prefactibilidad para infraestructura logistica especializada | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Contrato de consultoría suscrito | Contrato | 1 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | La Vicepresidencia de Estructuración solicitó la eliminación de esta actividad |  | 8,9,13
[14 empty] | 3.1.3 Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente respecto de los planes estrategicos de seguridad víal en vías concesionadas. | 40% |  |  |  | 3.1.3.1 Formular e implementar el plan para la verificación de la normatividad vigente respecto de los planes estrategicos de seguridad vial en vías concesionadas | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Documento Plan aprobado | Documento | 1 | 0 | 0 |  | 0% | n | n | 0% |  | Meta no programada para la vigencia 2023 |  | 16.17
Transformación productiva, Internacionalización y acción climática Convergencia Regional |  | FOCO 4. Fortalecer los servicios tecnológicos que soporten la movilidad segura y sostenible | 10% |  |  |  |  | 4.1. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | 100% |  |  |  |  | 4.1.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | 50% | 0% | 0% | 0 | 4.1.1.1. Elaborar diagnóstico para la Implementación del Modelo de Gobierno Datos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento diagnóstico para la Implementación del Modelo de Gobierno Datos elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | Se finalizó el documento de condiciones técnicas como anexo e insumo para la contratación. | Sin Recursos PGN | 16.17
[14 empty] | 4.1.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | 50% |  |  |  | 4.1.2.1 Implementar nuevas funcionalidades al módulo de contratación | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Módulos implementados | Módulo | 1 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 0% |  | Finalizadas las etapas de alcance, elaboración y aprobación de Mockup, desarrollo del módulo y en curso la etapa pruebas que se encuentra en un avance del 50%. | 4351815240292 | 16.17
Ordenamiento del territorio alrededor del agua Seguridad Humana y Justicia Social Convergencia Regional | Línea 3. Instituciones fortalecidas, confiables e incluyentes | FOCO 5. Fortalecer la relación con los grupos de interés con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | 15% |  |  |  |  | 5.1. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | 60% |  |  |  |  | 5.1.1 Definir e implementar estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | 100% |  |  |  | 5.1.1.1 Elaborar el documento de estrategia de atención de necesidades en los departamentos con mayor conflictividad | 40% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documentos de estrategia de atención formulado | Documento | 5 | 0 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | Los equipos de trabajo ambiental y social se encuentran avanzando en la formulación del documento |  | 5,8,10,12,16,17
[19 empty] | 5.1.1.2 Presentar informes de implementación departamentales de la estrategia | 60% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Informes departamentales presentados | Departamento | 0 | 0 | 0 |  | 0% | n | n | #DIV/0! |  | Meta no programada para la vigencia 2023 |  | 5,8,10,12,16,17
[8 empty] | 5.2. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos | 40% |  |  |  |  | 5.2.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 25% | 0 | 0% | 0% | 5.2.1.1 Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | % Plan de implementación desarrollado | % | 100 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | El 22 de septiembre de 2023, se remitió "Solicitud información fecha Publicación resultados – Reporte interactivo del FURAG 2022" al DAFP toda vez que no se ha realizado la actividad de Procesamiento y Análisis por parte del DAFP según Cronograma medición vigencia 2022 Versión 2 Se está a la espera de la publicación de resultados para iniciar con Plan de Implementación del MIPG | 97359978684 | 16
[14 empty] | 5.2.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia | 25% | 0 | 0% | 0% | 5.2.2.1 Apoyar las actividades del proyecto de rediseño institucional y la revisión de los entregables de la consultoría | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Informes de consultoría entregados | Documento | 4 | 2 | 2 |  | 100% | n | n | 50% |  | Se han realizado reuniones semanales con la consultoría, se avanza de acuerdo con el cronograma establecido | 6042022926 | 8.17
[14 empty] | 5.2.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | 25% |  |  |  | 5.2.3.1 Realizar el proceso de fortalecimiento de la comunicación interna | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 0 | 50 |  | 120% |  |  | 50% |  | A corte del presente informe, se cuenta con la estrategia de comunicaciones internas y el seguimiento del plan de trabajo presentó un avance del 50% con corte a septiembre |  | 16.17
[14 empty] | 5.2.4 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | 25% | 0 | 0% | 0% | 5.2.4.1 Mejorar de la seguridad de la plataforma de ANiscopio en los componentes de Azure | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Proyecto de mejoramiento de seguridad implementado | Proyecto | 1 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | Durante el mes de septiembre se realizó la migración de la cuenta de almacenamiento (Storage Account) hacia la cuenta de almacenamiento staniscopioprod con el fin de unificar y estandarizar los nombres de los servicios implementados en Microsoft Azure. Se encuentra en curso el acceso privado a la cuenta de almacenamiento nueva con el fin de evitar que esta información pueda ser accedida desde internet, esto permite optimizar la seguridad de acceso y comunicación de los servicios que conforman ANISCOPIO de tal forma que se garantice su privacidad | 4056837754 | 16.17
Fecha de actualización 03/08/2023
Note on AD18: se cambia a 100%