## Tablero
Avances primer trimestre 2023
| % Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 105%
| % Avance (Respecto a meta de 2023) | 8.1%
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [8 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [6 empty] | Ocultar |  | Ocultar |  | Ocultar
PACTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ESTRATEGIA | Focos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Ponderación % | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2023 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte |  | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte |  |  | % Avance Meta 2020 | Alerta | Observaciones | Preuspuesto Asignado | ODS
| Línea 1. Infraestructura resiliente con vocación social | FOCO 1. Ampliar la infraestructura social generadora de competitividad y empleo mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 30% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social desde la gente y para la gente. | 60% |  |  |  |  | 1.1.1 Formular el portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | 20% |  |  |  | 1.1.1.1 Estructurar el portafolio de proyectos para infraestructura social de acuerdo con las necesidades técnicas, administrativas, social, predial, ambiental, financieros, contable y jurídicos a cargo de la Agencia | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Portafolio de infraestructura social estructurado | % | 100 | 0 | 2 |  | 120% |  |  |  |  | Se han realizado mesas de trabajo con el Min Salud para efectos de los proyectos sociales de dicho sector | 595000000 | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.1.2 Gestionar nuevas fuentes de financiación para inversión en infraestructura | 60% |  |  |  | 1.1.2.1 Expedir la Resolución de Distribución para la aplicación de la contribución nacional de valorización en un proyecto carretero | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Resolución de distribución expedida | Documento | 1 | 0 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | Durante el primer trimestre se avanzó en el documento borrador de la resolución |  | 9
[8 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | 40% |  |  |  |  | 1.2.1 Estandarizar la minuta del contrato de concesión del modo ferroviario | 50% |  |  |  | 1.2.1.1 Elaborar la minuta estándar del contrato de concesión del modo ferroviario | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Jurídica | Documento minuta estándar aprobado | Documento | 1 | 0 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | Se viene avanzando en la estructuración de la minuta aplicable a los nuevos contratos de concesión del Modo Férreo |  | 9
[14 empty] | 1.2.2 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | 50% | 0% | 0% | 0% | 1.2.2.1 Avanzar con la estructuración con lineamientos de infraestructura verde los proyectos: Corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor primer tercio Bogotá-Villavicencio, Proyecto borde norte de Bogotá, Proyecto fluvial Río Meta, Proyectos muelles tipo del modo fluvial. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % de avance en la estructuración de los proyectos | % | 30 | 0 | 18 |  | 120% | n | n | 6.667% |  | Se avanza en el desarrollo de documentos precontractuales. |  | 8,9,13
|  | FOCO 2. Gestionar la construcción a escala humana en los contratos existentes que genere infraestructura sostenible, segura e incluyente. | 25% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | 10% |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar la IP del Aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyecto adjudicado | Número | 1 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | l 14 de enero del 2023 se acepto las condiciones de factibilidad , con esto se da apertura al proceso de terceros interesados, hasta el 14 de mayo del 2023 se tiene prevista la audiencia pública de terceros interesados. | 182461598 | 9
[14 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | 10% | 0% | 0% | 0 | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | Km | 225.14 | 22.3 | 24.77 |  | 111.1% | n | n | 11% |  | Al mes de marzo se ha avanzado en la construcción de 24,77 Km, representados en los proyectos: - Ruta del Sol III, 14,88KM - Rumichaca-Pasto 9,89Km | 746359556 | 9
[14 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | 10% |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados/mejorados bajo el esquema de APP | Km | 310.81 | 0 | 41.4 |  | 120% | n | n | 13.32% |  | Al mes de marzo se ha avanzado en la rehabilitación y mejoramiento de 41,40 Km, representados en los proyectos: - Ruta del Sol III, 2,19Km - Rumichaca-Pasto 16,28Km - Cambao-Manizales, 22,92Km | 10000000000 | 9
[14 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km en operación | 10% |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km en operación | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria en operación en proyectos de concesión | Km | 137.15 | 0 | 22.77 |  | 100% | n | n | 16.6% |  | Al mes de marzo han entrado en operación 22,77 Km, representados en los proyectos: - Rumichaca-Pasto 22,77Km | 300000000 | 9
[14 empty] | 2.1.5 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | 10% |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | Proyectos | 4 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 0% |  | Durante el primer trimestre no han entrado en operación proyectos del modo carretero |  | 9
[14 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | 10% |  |  |  | 2.1.6.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos con obras de modernización | Número | 3 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 0% |  | Durante el primer trimestre se avanzó en la intervención del aeropuerto Alfonso Bonilla Argon respecto de la ejecución las obras relacionadas con la reposición de losas en las calles de rodaje Alpha y Kilo, para un total de 12 unidades en intervención |  | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
[14 empty] | 2.1.7 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | 10% |  |  |  | 2.1.7.1 Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos con obras de modernización | Número | 2 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 0% |  | Se ha avanzado en la revisión y monitoreo del avance de las inversiones en los puertos concesionados |  | 8.9
[14 empty] | 2.1.8 Implementar buenas practicas ambientales y sociales en los proyectos a cargo de la Agencia. | 20% |  |  |  | 2.1.8.1 Desarrollar plan de trabajo para la formulación del manual de buenas prácticas ambientales y sociales en los proyectos a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Plan de trabajo desarrollado | % | 100 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 0% |  | Durante el primer trimestre se avanzó en la coordinación de los diferentes grupos internos de trabajo que desarrollarán el manual |  | 8,9,10
[14 empty] | 2.1.9 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.9.1 Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado. | Documento | 12 | 3 | 3 |  | 100% | n | n | 25% |  | El Equipo de trabajo férreo realizó el monitoreo y desarrolló las actividades necesarias para garantizar la disponibilidad de la red férrea | 64657040 | 5,8,9,13
|  | FOCO 3. Mejorar los indicadores de servicio en los proyectos de los diferentes modos de transporte para una movilidad segura | 20% |  |  |  |  | 3.1. Implementar con los concesionarios mecanismos que promuevan una movilidad segura. | 100% |  |  |  |  | 3.1.1 Estructurar proyectos APP férreos, fluviales, portuarios, aeroportuarios y carreteros con enfoque social desde la gente y para la gente | 30% | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1.1.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor primer tercio Bogotá-Villavicencio, Proyecto borde norte de Bogotá, Proyecto fluvial Río Meta, Proyectos muelles tipo del modo fluvial. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % de avance en la estructuración de los proyectos | % | 30 | 0 | 18 |  | 120% | n | n | #REF! |  | Durante el mes de Marzo se avanza en el desarrollo de los documentos precontractuales, se complementa estudio del sector con las cotizaciones enviadas por los consultores y se inicia el montaje de documentación para solicitud de Vigencias Futuras. | 33024100000 | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 3.1.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada que promueva el intercambio modal. | 30% |  |  |  | 3.1.2.1 Contratar consultoría integral para la estructuración a nivel de prefactibilidad para infraestructura logistica especializada | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Contrato de consultoría suscrito | Contrato | 1 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | La Vicepresidencia de Estructuración se encuentra elaborando la respectiva solicitud de eliminación de esta actividad |  | 8,9,13
|  | FOCO 4. Fortalecer los servicios tecnológicos que soporten la movilidad segura y sostenible | 10% |  |  |  |  | 4.1. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | 100% |  |  |  |  | 4.1.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | 50% | 0% | 0% | 0 | 4.1.1.1. Elaborar diagnóstico para la Implementación del Modelo de Gobierno Datos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento diagnóstico para la Implementación del Modelo de Gobierno Datos elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | Durante el primer trimestre se avanzpo en: - Definición de alcance, estructuración de las fases del proyecto y EDT. - Participación de las mesas de trabajo interinstitucional con INVIAS en el marco del proyecto que consolidará el inventario de activos de infraestructura Nacional. | Sin Recursos PGN | 16.17
[14 empty] | 4.1.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | 50% |  |  |  | 4.1.2.1 Implementar nuevas funcionalidades al módulo de contratación | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Módulos implementados | Módulo | 1 | 0 | 0 |  | 100% |  |  | 0% |  | Durante el primer trimestre no se ha avanzado en esta actividad | 4351815240292 | 16.17
|  | FOCO 5. Fortalecer la relación con los grupos de interés con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | 15% |  |  |  |  | 5.1. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | 60% |  |  |  |  | 5.1.1 Definir e implementar estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | 100% |  |  |  | 5.1.1.1 Elaborar el documento de estrategia de atención de necesidades en los departamentos con mayor conflictividad | 40% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documentos de estrategia de atención formulado | Documento | 5 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | Durante el primer trimestre no se ha avanzado en esta actividad |  | 5,8,10,12,16,17
[8 empty] | 5.2. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos | 40% |  |  |  |  | 5.2.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 25% | 0 | 0% | 0% | 5.2.1.1 Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | % Plan de implementación desarrollado | % | 100 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | En el primer trimestre de 2023 (28 de marzo) se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el cierre del Plan de 2022, como resultado de la vigencia anterior se contará con 119 acciones abiertas para el 2023. A la espera del inicio del proceso de cague del FURAG según fechas del DAFP para la consolidación del Plan de la vigencia | 97359978684 | 16
[14 empty] | 5.2.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia | 25% | 0 | 0% | 0% | 5.2.2.1 Apoyar las actividades del proyecto de rediseño institucional y la revisión de los entregables de la consultoría | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Informes de consultoría entregados | Documento | 4 | 0 | 1 |  | 120% | n | n | 25% |  | A la fecha se ha venido avanzando en la revisión de los documentos entregados por la consultoría para la implementación del Gobierno Corporativo | 6042022926 | 8.17
[14 empty] | 5.2.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | 25% |  |  |  | 5.2.3.1 Realizar el proceso de fortalecimiento de la comunicación interna | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 0 | 25 |  | 120% |  |  | 25% |  | La Oficina de Comunicaciones en desarrollo de las actividades a su cargo, a lo largo de la vigencia ha realizado los informes y piezas comunicativas requeridas para socializar la gestión de la Agencia |  | 16.17
[14 empty] | 5.2.4 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | 25% | 0 | 0% | 0% | 5.2.4.1 Mejorar de la seguridad de la plataforma de ANiscopio en los componentes de Azure | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Proyecto de mejoramiento de seguridad implementado | Proyecto | 1 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | Durante el primer trimestre no se ha avanzado en esta actividad | 4056837754 | 16.17
Fecha de actualización 11/05/2023
Note on AC18: se cambia a 100%