## Tablero
Avances con corte a marzo de 2022
| % Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 103.7%
| % Avance (Respecto a meta de 2021) | 26%
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [8 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [6 empty] | Ocultar |  | Ocultar |  | Ocultar
PACTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ESTRATEGIA | Focos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Ponderación % | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2022 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte |  | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte |  |  | % Avance Meta 2020 | Alerta | Observaciones | Preuspuesto Asignado | ODS
XV. Pacto por una gestión pública efectiva | I. Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 49% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | 1.1.1 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI | 60% |  |  |  | 1.1.1.1 Implementar acciones para la mejora del Talento Humano | 60% |  |  |  |  | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Implementar acciones para el fortalecimiento del Talento Humano | % | 100 | 16 | 16 |  | 100% |  |  |  |  | Durante el primer trimestre de la vigencia se ha venido avanzado en la formulación y desarrollo de las actividades de los planes de bienestar y capacitación, así como el plan de seguridad y salud en el trabajo | 595000000
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | [8 empty] | n | n | #DIV/0!
[19 empty] | 1.1.1.2 Realizar Informes de seguimiento a la implementación del MIPG | 40% | 6% | 15% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fortalecer la implementación del MIPG | % | 100 | 15 | 15 |  | 100% | n | n | 15% |  | 1. En el marco del "plan padrino" por políticasdel Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el equipo de planeación se llevaron a cabo las socializaciones de las políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad, Planeación Institucional, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, Compras y Contratación Pública y Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. 2. Se actualizó el autodiagnóstico de la Política de Seguimiento y Evaluación. 3. Se realizó el diligenciamiento del FURAG 2021. | 182461598
[14 empty] | 1.1.2 Optimización del sistema de información misional de la Entidad | 40% | 20% | 50% | 0 | 1.1.2.1 Implementar los módulos de registro de información | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Implementar módulos de registro de información | Modulo | 4 | 0 | 2 |  | 120% | n | n | 50% |  | Durante el mes de marzo se continuó con la implmentación de los módulos en la platafoma ANISCOPIO y se avanzó en la implementación de las firmas digitales y las estampas cronológicas | 746359556
[8 empty] | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 51% |  |  |  |  | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | 49% |  |  |  | 1.2.1.1 Desarrollar Espacios de diálogo social - Eventos | 60% | 6.667% | 11.11% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Realizar los procesos de consulta previa programados. | Acta | 18 | 1 | 2 |  | 120% | n | n | 11.11% |  | En el mes de marzo se avanzó en el Proyecto Antioquia-Bolivar: El 22 de marzo en compañía con la DANCP, concesión, comunidad e interventoria se realizó reunión de seguimiento de consulta previa con la comunidad del provenir, reunión que quedó establecida como parte de los acuerdos de la minga del 16 de febrero de misma anualidad. | 10000000000
[19 empty] | 1.2.1.2 Desarrollar el Plan de comunicaciones | 40% | 52% | 130% | 0% | 0% | Oficina de Comunicaciones | Realizar mesas de socialización de proyectos en los diferentes departamentos | Evento | 20 | 4 | 26 |  | 120% | n | n | 130% |  | Desde la Oficina de Comunicaciones se están desarrollando las mesas de socialización con los diferentes públicos de interés y el acompañamiento de los vicepresidentes o el presidente de la ANI, en estos espacios se evidencia la gestión de los proyectos concesionados y acercamientos estratégicos para apalancar nuevos. En marzo se desarrollaron 17 mesas de socialización. | 300000000
[14 empty] | 1.2.2 Implementación y optimización de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad. | 51% | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2.1 Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia (MRAN) | 100% | 25% | 25% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia | Plan | 100 | 25 | 25 |  | 100% | n | n | 25% |  | Durante el mes de marzo se avanzó en ña contratación de los expertos para el Mecanísmo de Reporte de Alto Nivel . MRAN, los cuales apoyarán la contratación de los proyectos 5G | 64657040
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 60% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 25% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.1.1 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.1 Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | 50% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Vicepresidencia de Estructuración | Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | Proyecto | 4 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | #REF! |  | En la vigencia se viene avanzando en la estructuración de los proyectos: - Pasto - Mojarras - Popayan - Corredor Aguazul – Maní – Puerto Gaitán - Corredor Villeta – Guaduas y Calle 80 - Villeta | 33024100000
[21 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | n | n | 0%
[16 empty] | 8% | 10% | 0 | 2.1.1.2 Adjudicar proyectos de APP | 50% | 10% | 20% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Estructuración Vicepresidencia Jurídica | Adjudicar proyectos de Infraestructura | Proyecto | 5 | 1 | 1 |  | 100% | n | n | 20% |  | Durante el mes de marzo fue adjudicado el proyecto Accesos Norte 2, el primero de los proyectos programado para la presente vigencia | Sin Recursos PGN
[8 empty] | 2.2 Gestionar la ejecucion de proyectos en el modo carretero | 45% | 74.2% | 164.9% | 0% |  | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones). | 15% |  |  |  | 2.2.1.1 Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a generación | 100% | 17.64% | 17.64% |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a gen | Km | 73.98 | 15.46 | 13.05 |  | 84.41% |  |  | 17.64% |  | Con corte al mes de marzo se ha avanzado en la construcción de 13,56 Km, correspondientes a los proyectos: - Devimed 0,74 Km - Ruta del Sol III 12,31 Km | 4351815240292
[14 empty] | 2.2.2 Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación | 5% |  |  |  | 2.2.2.1 Monitorear proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento | 100% | 6.667% | 6.667% | 0% | 0% | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear proyectos de 4a gen. Inicio de etapa de operación y mantenimiento | Acta | 15 | 1 | 1 |  | 100% | n | n | 6.667% |  | Durante el mes de febrero dio inicio la operación del proyecto Transversal del Sisga el cual correspondel al sexto proyecto de 4g entregado
[14 empty] | 2.2.3 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | 40% |  |  |  | 2.2.3.1 Monitorear la construcción de vias de cuarta generación | 100% | 11.31% | 11.31% |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la construcción de vías de cuarta generación | Km | 175.48 | 13.97 | 19.84 |  | 120% |  |  | 11.31% |  | En el periodo de seguimiento se ha avanzado en la construcción de 19,84 Km correspondientes a los siguientes proyectos: - Conexión Norte 6.33 Km - Neiva Espinal Girardot 9,97 Km - Pacífico I 0,95 Km - Mar 2, 2,59 Km
[14 empty] | 2.2.4 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | 40% |  |  |  | 2.2.4.1 Monitorear el mejoramiento de vias de cuarta generación | 100% | 9.279% | 9.279% |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la rehabilitación de vías de cuarta generación | Km | 457.27 | 67.1 | 42.43 |  | 63.23% |  |  | 9.279% |  | Con corte al mes de marzo se ha avanzado en la rehabilitación de 42,43 Km, representados en los siguientes proyectos: - Cambao - Manizales 12,82 Km - Neiva Espinal Girardot 9,97 Km - Mar 2 19,64 Km
[8 empty] | 2.3 Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte | 30% |  |  |  |  | 2.3.1 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | 35% | 0.35 | 100% | 0% | 2.3.1.1 Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | Km | 1077 | 1077 | 1077 |  | 100% | n | n | 100% |  | Durante la presente vigencia en el mes de enero se reinicio la operación comercial en el proyecto La Dorada - Chiriguaná, alcanzandose al movilizar 1,235 Toneladas, que junto con las 3,903 movilizadas en el proyecto Bogotá - Belencito aportan a la reactivaciónn de este modo de transporte | 97359978684
[14 empty] | 2.3.2 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados | 35% | 0 | 0% | 0% | 2.3.2.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | Unidad de Medida | 1 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | 0% |  | El Aeropuerto El Dorado viene desarrollando los siguientes proyectos 1)Obras de mantenimiento túnel CATAM con un avance del 97%, 2) Trampa de grasas en T2 con un avance del 20%, 3) actividades de mantenimiento de puertas, cubierta, mantenimientos con equipo vactor y pintura en general. Del mismo modo se termino la ejecución del punto de atención al usuario de Aerocivil. Aeropuerto de Cali: Se vienen interviniendo actividades de bacheo, reposición y/o manto de equipos SISE, escaleras, UPS, ascensores y plantas eléctricas. • Aeropuerto de Cartagena: actividades de mantenimiento correctivo lado tierra, reposición de equipos y reparación de baches pista. Actividades de operación y mantenimiento rutinario en los 16 aeropuertos concesionados | 6042022926
[14 empty] | 2.3.3 Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados | 30% | 0.06 | 20% | 0% | 2.3.3.1 Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | Documento | 5 | 1 | 1 |  | 100% | n | n | 20% |  | En el mes de marzo se realizaron las actividades requeridas para el seguimiento de las inversiones en los puertos concesionados, con el fin de verificar los avances en los planes formulados | 4056837754
Fecha de actualización 27/01/2022
Note on AC18: se cambia a 100%