## Tablero
Avances con corte a diciembre de 2022
| % Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 102%
| % Avance (Respecto a meta de 2022) | 100%
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [8 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [6 empty] | Ocultar |  | Ocultar |  | Ocultar
PACTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ESTRATEGIA | Focos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Ponderación % | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2022 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte |  | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte |  |  | % Avance Meta 2020 | Alerta | Observaciones | Preuspuesto Asignado | ODS
XV. Pacto por una gestión pública efectiva | I. Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 49% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | 1.1.1 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI | 60% |  |  |  | 1.1.1.1 Implementar acciones para la mejora del Talento Humano | 60% |  |  |  |  | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Implementar acciones para el fortalecimiento del Talento Humano | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% |  |  |  |  | En el mes de diciembre se finalizó ycon el desarrollo de las actividades programadas para la vigencia, se culminó con las actividades de bienestar, realizando una reunión de cierre, así como la entrega de los recomicimoentos a los mejores empleados. De igual manera se finalizaron las actividades correspondientes al PIC | 595000000
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | [8 empty] | n | n | #DIV/0!
[19 empty] | 1.1.1.2 Realizar Informes de seguimiento a la implementación del MIPG | 40% | 40% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fortalecer la implementación del MIPG | % | 100 | 100 | 100 |  | 100% | n | n | 100% |  | Se realizaron mesas de seguimiento al Plan de Implementación del MIPG para 13 de las 19 políticas (en la gestión acumulada se lograron revisar la totalidad de las políticas). Se registraron los avances de las acciones. Participación mesa de trabajo "Procedimiento de Consulta Pública" y revisión de la política de Mejora Normativa con el DNP. Elaboración del Informe de implementación final vigencia 2022. | 182461598
[14 empty] | 1.1.2 Optimización del sistema de información misional de la Entidad | 40% | 60% | 150% | 0 | 1.1.2.1 Implementar los módulos de registro de información | 100% | 150% | 150% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Implementar módulos de registro de información | Modulo | 4 | 4 | 6 |  | 120% | n | n | 150% |  | Se finalizó esta actividad con la implementación de los siguientes módulos: - Atributos de sostenibilidad - Comisiones y viáticos - PQRS - Autorización permisos de viabilidad técnica para transporte de carga extradimensionada y extrapesada Adicionalmente se realizó un cambio en la página de entrada de ANISCOPIO y se integró a la app WAZE la información del proyecto BTS | 746359556
[8 empty] | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 51% |  |  |  |  | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | 49% |  |  |  | 1.2.1.1 Desarrollar Espacios de diálogo social - Eventos | 60% | 60% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Realizar los procesos de consulta previa programados. | Acta | 18 | 18 | 18 |  | 100% | n | n | 100% |  | A lo largo de la vigencia se realizaron las actividades requeridas para el desarrollo de las consultas previas necesarias para el avance de los proyectos, en la vigencia 2022 estas se desarrollaron principalmente en el proyecto del Canal de Dique | 10000000000
[19 empty] | 1.2.1.2 Desarrollar el Plan de comunicaciones | 40% | 280% | 700% | 0% | 0% | Oficina de Comunicaciones | Realizar mesas de socialización de proyectos en los diferentes departamentos | Evento | 20 | 20 | 140 |  | 120% | n | n | 700% |  | Desde la Oficina de Comunicaciones se están desarrollando las mesas de socialización con los diferentes públicos de interés y el acompañamiento de los vicepresidentes o el presidente de la ANI, en estos espacios se evidencia la gestión de los proyectos concecionados y acercamientos estratégicos para apalancar nuevos. En diciembre se desarrollaron 10 mesas de socialización. | 300000000
[14 empty] | 1.2.2 Implementación y optimización de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad. | 51% | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2.1 Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia (MRAN) | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia | Plan | 100 | 100 | 100 |  | 100% | n | n | 100% |  | A lo largo de la vigencia se desarrollaron las actividades programadas para avanzar en los convenios suscritos con la Secretaría de Transparencia y la UIAF con el fin de fortalecer los temas de transparencia en la AN | 64657040
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 60% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 25% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.1.1 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.1 Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | 50% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Vicepresidencia de Estructuración | Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | Proyecto | 4 | 4 | 4 |  | 100% | n | n | #REF! |  | En la vigencia 2022 se avanzó en la estructuración de los proyectos: - Pasto - Mojarras - Popayan - Corredor Aguazul – Maní – Puerto Gaitán - Corredor Villeta – Guaduas y Calle 80 - Villeta - Proyecto férreo Dorada-Chiriguaná Se espera finalizar la estructuración durante la vigencia 2023 | 33024100000
[21 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | n | n | 0%
[16 empty] | 40% | 50% | 0 | 2.1.1.2 Adjudicar proyectos de APP | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Estructuración Vicepresidencia Jurídica | Adjudicar proyectos de Infraestructura | Proyecto | 5 | 5 | 5 |  | 100% | n | n | 100% |  | Durante el mes de diciembre se adjudicó el proyecto del Canal del Dique, con el cual se finalizó la vigencia con los proyectos Accesos Norte II, las troncales del Magdalena 1 y 2 y el proyecto Buga-Loboguerrero-Buenaventura | Sin Recursos PGN
[8 empty] | 2.2 Gestionar la ejecucion de proyectos en el modo carretero | 45% | 442.1% | 982.4% | 0% |  | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones). | 15% |  |  |  | 2.2.1.1 Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a generación | 100% | 90.54% | 90.54% |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a gen | Km | 67.98 | 67.98 | 61.55 |  | 90.54% |  |  | 90.54% |  | Con corte al mes de diciembre se ha avanzado en la construcción de 61,55 Km, correspondientes a los proyectos: - Devimed 2,59 Km - Ruta del Sol III 56,77 Km Armenia - Pereira - Manizales 2,2 | 4351815240292
[14 empty] | 2.2.2 Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación | 5% |  |  |  | 2.2.2.1 Monitorear proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear proyectos de 4a gen. Inicio de etapa de operación y mantenimiento | Acta | 5 | 5 | 5 |  | 100% | n | n | 100% |  | Al mes de noviembre han entrado en operación los proyectos: - Transversal del Sisga - Autopista al Mar 1 - Neiva-Espinal-Girardot - Conexión Norte - Chirajara-Fundadores
[14 empty] | 2.2.3 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | 40% |  |  |  | 2.2.3.1 Monitorear la construcción de vias de cuarta generación | 100% | 92.53% | 92.53% |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la construcción de vías de cuarta generación | Km | 165.48 | 165.48 | 153.12 |  | 92.53% |  |  | 92.53% |  | En la vigencia 2022 se finalizó la construcción de 153,12 Km correspondientes a los siguientes proyectos: - Conexión Norte 15,53 Km - Neiva Espinal Girardot 59,77 Km - Cucuta-Pamplona 9.8 Km - Mar 2, 13,78 Km - BBY, 6,54 Km - Chirajara Fundadores 8,62 Km - Rumichaca -Pasto 12Km - Antioquia-Bolivar 5,7Km - Pacífico 1, 2,56Km - Magdalena 2, 18Km - Accesos Norte, 0,82 Km
[14 empty] | 2.2.4 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | 40% |  |  |  | 2.2.4.1 Monitorear el mejoramiento de vias de cuarta generación | 100% | 99.32% | 99.32% |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la rehabilitación de vías de cuarta generación | Km | 412.29 | 412.29 | 409.5 |  | 99.32% |  |  | 99.32% |  | Durante la vigencia 2022 se finalizó la rehabilitación de 409,5 Km, representados en los siguientes proyectos: - Cambao - Manizales 48,07 Km - Neiva Espinal Girardot 59,77 Km - Mar 2 60,15 Km - Villavicencio - Yopal 151,56 Km - Antioquia - Bolivar 5,85Km -Magdalena 2, 47Km - Accesos Norte 0,4 Km - Tercer Carril 16,7 Km - Pacifico 3, 20 Km
[8 empty] | 2.3 Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte | 30% |  |  |  |  | 2.3.1 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | 35% | 0.35 | 100% | 0% | 2.3.1.1 Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | Km | 1077 | 1077 | 1077 |  | 100% | n | n | 100% |  | Durante la presente vigencia en el mes de enero se reinicio la operación comercial en el proyecto La Dorada - Chiriguaná, alcanzandose al movilizar 90,575 Toneladas, que junto con las 27,707 movilizadas en el proyecto Bogotá - Belencito aportan a la reactivaciónn de este modo de transporte | 97359978684
[14 empty] | 2.3.2 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados | 35% | 1.4 | 400% | 0% | 2.3.2.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% | 400% | 400% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | Unidad de Medida | 1 | 1 | 4 |  | 120% | n | n | 400% |  | Durante el mes de diciembre se continuaron recibiendo obras en el aeropuerto El Dorado, cumpliéndose con las actividades programadas para la vigencia | 6042022926
[14 empty] | 2.3.3 Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados | 30% | 0.3 | 100% | 0% | 2.3.3.1 Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | Documento | 5 | 5 | 5 |  | 100% | n | n | 100% |  | Durante el mes de diciembre de consolidó y elaboró el informe de seguimiento a las inversiones en las concesiones portuarias y se verificó el cumplimiento del plan de obras establecido | 4056837754
Fecha de actualización 27/01/2022
Note on AC18: se cambia a 100%