## Tablero
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCIÓN 2023
Tablero de control - Seguimiento al plan de acción 2023
|  | % Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 99.2%
|  | % Avance (Respecto a meta de 2023) | 96.4%
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [11 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar
TRANSFORMACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | LINEA ESTRATEGICA SECTORIAL | Focos Estratégicos | Ponderación Foco | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación Objetivo | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Indicador | Unidad de Medida | Meta Cuatrenio* | Ponderación Proyecto | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2023 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
Convergencia regional Seguridad humana y justicia social Transformación productiva, internacionalización y acción climática Ordenamiento del territorio alrededor del agua Derecho humano a la alimentación | Infraestructura resiliente con vocación social | Foco 1. Desarrollar infraestructura social y de transporte mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 40% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social | 35% |  |  |  |  | 1.1.1 Formular el Portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | Documento aprobado | Documento | 1 | 40% |  |  |  | 1.1.1.1 Estructurar el portafolio de proyectos para infraestructura social de acuerdo con las necesidades técnicas, administrativas, social, predial, ambiental, financieros, contable y jurídicos a cargo de la Agencia | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Portafolio de infraestructura social estructurado | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Durante la vigencia 2023, desde la Vicepresidencia de estructuración se avanzó en la estructuración del portafolio de proyectos sociales, en desarrollo de tal, se avanzó en la conformación de un banco de proyectos en sectores tales como saneamiento básico, infraestructura educativa y hospitalaria | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.1.2 Gestionar nuevas fuentes de financiación para inversión en infraestructura | Fuentes de financiación implementadas | Fuente | 1 | 20% |  |  |  | Sin meta para la prsente vigencia. | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
[14 empty] | 1.1.3 Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 2 | 40% |  |  |  | Sin meta para la prsente vigencia. | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
| Adaptación al cambio climático y transición energética | [6 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | 35% |  |  |  |  | 1.2.2 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | Número de estructuraciones con lineamientos de infraestructura verde incluidos | Número | 15 | 100% |  |  |  | 1.2.2.1 Avanzar con la estructuración con lineamientos de infraestructura verde los proyectos. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % de avance en la estructuración de los proyectos | % | 30 | 30 | 30 | 100% | Durante la vigencia se avanzó en la estructuración de los proyectos: Primer tercio Bogotá-Villavicencio, Pasto-Mojarras-Popayan, Sogamoso-Puerto Gaitan, Villeta – Guaduas y Calle 80 - Villeta, La Dorada-Chiriguaná y Corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central. | 8,9,13,5
| Infraestructura y logística para la competitividad Movilidad segura, sostenible e inteligente | [6 empty] | 1.3. Estructurar proyectos APP que amplien la infraestructura de transporte. | 30% |  |  |  |  | 1.3.1 Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 20% |  |  |  | Sin meta para la prsente vigencia. | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
[14 empty] | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 1 | 20% |  |  |  | Sin meta para la prsente vigencia. | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
[14 empty] | 1.3.3 Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial. | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 41 | 20% |  |  |  | 1.3.3.1 Avanzar con la estructuración de los proyectos carreteros | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Porcentaje de avance | % | 30 | 30 | 30 | 100% | Corredor primer tercio de Bogotá- Villavicencio y su interventoría: Se contiúa con la ejecución del contrato con la Fase I y primeros entregables de productos de Fase II Así mismo se avanzó en la estructuración de los proyectos Pasto-Mojarras-Popayan, Sogamoso-Puerto Gaitan, Villeta – Guaduas y Calle 80 - Villeta. | 8,9,13
[14 empty] | 1.3.4 Estructurar proyectos de infraestructura férrea bajo el esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 20% |  |  |  | 1.3.4.1 Avanzar con la estructuración de los proyectos férreos | 90% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Porcentaje de avance | % | 30 | 30 | 30 | 100% | Se completó la fase I entregando los tres primeros productos correspondientes al diagnóstico corredor Bogotá – Belencito, al plan de trabajo y cronograma detallado y a la metodología BIM. Adicionalmente, se dio inicio la revisión de las mesas técnicas por especialidades para ir adelantando la fase II. Así mismo, se avanzó con el proyecto férreo La Dorada-Chiriguaná. | 8,9,13
[22 empty] | 1.3.4.2 Elaborar la minuta estándar del contrato de concesión del modo ferroviario | 10% |  |  |  |  | Vicepresidencia Jurídica | Documento minuta estándar aprobado | Documento | 1 | 1 | 1 | 100% | Se elaboró la minuta estándar de contrato para el modo férreo (Proyecto La Dorada-Chiriguaná) | 9
[14 empty] | 1.3.5. Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 4 | 20% |  |  |  | Sin meta para la prsente vigencia. | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
| Infraestructura y logística para la competitividad Movilidad segura, sostenible e inteligente | Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 20% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyectos de APP adjudicados | 8 | 15% |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar la IP del Aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyecto adjudicado | Número | 1 | 1 | 1 | 100% | El 18 de diciembre de 2023, la ANI suscribió el contrato de concesión No. 001 de 2023 con la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena S.A.S. - OINAC | 9
[14 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | 3727.11 | 10% |  |  |  | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | Km | 108.78 | 108.78 | 99.84 | 91.78% | Al mes de diciembre se avanzó en la construcción de 94,46 Km, representados en los proyectos: - Ruta del Sol III, 43,5Km - Rumichaca-Pasto 9.89Km - Devimed 0,4 Km - Autopista al mar 2, 1.74Km - IP Accesos Norte, 4.09Km - Cúcuta - Pamplona, 20,29Km - Villao-Yopal, 17Km - Magdalena 2, 2,95Km | 9
[14 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | 4907.41 | 10% |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | Km | 155.33 | 155.33 | 158.47 | 102% | Al mes de diciembre se avanzó en la rehabilitación y mejoramiento de 158,47 Km, representados en los proyectos: - Ruta del Sol III, 15,41Km - Rumichaca-Pasto 16,28 Km - Cambao-Manizales 70,51Km - Autopista al mar 2, 1,5Km - IP accesos norte, 4,49Km - Pacífico 3, 5,4Km - Villao-Yopal, 44,9Km | 9
[14 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 10 | 5% |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 50% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | Proyectos | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante la vigencia 2023, el proyecto Rumichaca - Pasto entró en la etapa de operación | 9
[22 empty] | 2.1.4.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km en operación | 50% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria en operación en proyectos de concesión | Km | 248.36 | 248.36 | 256.86 | 103.4% | Al mes de diciembre han entrado en operación 256,86Km, representados en los proyectos: - Rumichaca-Pasto 22,77Km - Cúcuta-Pamplona 5,76Km - Autopista al mar2, 66,5Km - Chirajara, 7,82Km - IP Accesos Norte 4,91 km - Transversal del Sisga 47,09 km - Villavicencio- Yopal 30 km - Ruta del Sol III 66,61 km Pacifico 3 5,4 km | 9
[14 empty] | 2.1.5 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos concesionados realizadas | 12 | 10% |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos con obras de modernización | Número | 3 | 3 | 3 | 100% | A lo largo de la vigencia se recibieron obras en los aeropuertos - El Dorado - José María Cordova - Rafael Nuñez | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
[14 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos concesionados realizadas | 8 | 10% |  |  |  | 2.1.6.1 Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos con obras de modernización | Número | 2 | 2 | 2 | 100% | El equipo del GIT de Puertos a lo largo de la vigencia realizó el seguimiento de las inversiones en los diferentes puertos concesionados | 8.9
[14 empty] | 2.1.7 Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento de estrategia global de sostenibilidad aprobado | 1 | 15% |  |  |  | 2.1.7.1 Desarrollar plan de trabajo para la formulación del manual de buenas prácticas ambientales y sociales en los proyectos a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Plan de trabajo desarrollado | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Los equipos de trabajo Social y Ambiental durante la vigencia 2023, elaboraron el plan de trabajo para la formulación e implementación del manual | 8,9,10
[14 empty] | 2.1.8 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Porcentaje de meses de disponibilidad de operación de los corredores férreos con contrato de concesión | 0.85 | 10% |  |  |  | 2.1.8.1 Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado. | Documento | 12 | 12 | 12 | 100% | Mensualmente se realizó la supervisión a la operación de la red férrea, de igual manera se presentaron los informes mensuales de seguimiento | 5,8,9,13
[14 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 15% |  |  |  | Sin meta para la presente vigencia. | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sin meta programada para la vigencia 2023, | N/A
| Instituciones fortalecidas, confiables e incluyentes | Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | 40% |  |  |  |  | 3.1. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos. | 50% |  |  |  |  | 3.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje FURAG obtenido | Puntaje | 93.5 | 30% |  |  |  | 3.1.1.1 Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | % Plan de implementación desarrollado | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Durante la vigencia 2023 se realizó el seguimiento al plan de implementación formulado, se realizó el cargue del aplicativo FURAG correspondiente a la vigencia 2022 y se realizaron los comité del Modelo | 16
[14 empty] | 3.1.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % Plan implementado | % | 100 | 50% |  |  |  | 3.1.2.1 Apoyar las actividades del proyecto de rediseño institucional y la revisión de los entregables de la consultoría | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Informes de consultoría entregados | Documento | 4 | 4 | 4 | 100% | Durante el segundo semestre de 2023, se desarrolló la consultoría para el rediseño del a Agencia, dicha consultoría entregó el análisis y la propuesta del nuevo modelo de negocio y la estructura de la Agencia | 8.17
[15 empty] | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100
[14 empty] | 3.1.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 | 20% |  |  |  | 3.1.3.1 Realizar el proceso de fortalecimiento de la comunicación interna | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 100 | 100 | 100% | La Oficina de Comunicaciones, durante la vigencia realizó actividades de divulgación de la información interna y externa, así mismo, estableció estrategias de comunicación y relacionamiento con la ciudadanía. | 16.17
[8 empty] | 3.2. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | 30% |  |  |  |  | 3.2.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % Plan de infraestructura de datos implementado | % | 100 | 35% |  |  |  | 3.2.1.1. Elaborar diagnóstico para la Implementación del Modelo de Gobierno Datos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento diagnóstico para la Implementación del Modelo de Gobierno Datos elaborado | Documento | 1 | 1 | 1 | 100% | Se finalizan los documentos de Diagnóstico, inventario de información aniscopio y condiciones técnicas para el proyecto gobierno de datos | 16.17
[14 empty] | 3.2.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % Plan de servicios digitales implementado | % | 100 | 35% |  |  |  | 3.2.2.1 Implementar nuevas funcionalidades al módulo de contratación | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Módulos implementados | Módulo | 1 | 1 | 1 | 100% | Se implementaron utilidades de consulta y la generación de certificados | 16.17
[15 empty] | Documentos de estrategia formulados | % | 100
[14 empty] | 3.2.3 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % plan de fortalecimiento implementado | % | 100 | 30% |  |  |  | 3.2.3.1 Mejorar de la seguridad de la plataforma de ANiscopio en los componentes de Azure | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Proyecto de mejoramiento de seguridad implementado | Proyecto | 1 | 1 | 1 | 100% | A lo largo de la vigencia se realizaron las actividades para el fortalecimiento de la seguridad en AZURE, con el fin de garantizar la seguridad y conservación de la seguridad de la información que se conserva en esta plataforma. | 16.17
[8 empty] | 3.3. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | 20% |  |  |  |  | 3.3.1 Definir estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | Documento de estrategia formulados | Documento | 1 | 100% |  |  |  | 3.3.1.1 Elaborar el documento de estrategia de atención de necesidades en los departamentos con mayor conflictividad | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documentos de estrategia de atención formulado | Documento | 1 | 1 | 1 | 100% | Se viene avanzando en la definición de la estratégia de atención, el documento se encuentra en proceso de revisión | 5,8,10,12,16,17
Note on AF13: se cambia a 100%

## Tablero cc (hidden)
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCIÓN 2023
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte)
% Avance (Respecto a meta de 2021)
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [11 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [6 empty] | Ocultar |  | Ocultar |  | Ocultar
TRANSFORMACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | LINEA ESTRATEGICA SECTORIAL | Focos Estratégicos | Ponderación Foco | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación Objetivo | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Indicador | Unidad de Medida | Meta Cuatrenio* | Ponderación Proyecto | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2023 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte |  |  |  | % Avance Meta 2020 | Alerta | Observaciones | Presupuesto Asignado | ODS
Convergencia Regional |  | Foco 1. Desarrollar infraestructura social y de transporte mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 30% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social | [5 empty] | 1.1.1 Formular el Portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | Documento aprobado | Documento | 1 |  |  |  |  | 1.1.1.1 Estructurar el portafolio de proyectos para infraestructura social de acuerdo con las necesidades técnicas, administrativas, social, predial, ambiental, financieros, contable y jurídicos a cargo de la Agencia | [5 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | Portafolio de infraestructura social estructurado | % | 100 | [9 empty] | 1121626177 | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.1.2 Gestionar nuevas fuentes de financiación para inversión en infraestructura | Fuentes de financiación implementadas | Fuente | 1 |  |  |  |  | 1.1.2.1 Expedir la Resolución de Distribución para la aplicación de la contribución nacional de valorización en un proyecto carretero | [5 empty] | Vicepresidencia Ejecutiva | Resolución de distribución expedida | Documento | 1 | [9 empty] | N/A | 9
[14 empty] | 1.1.3 Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 2
[8 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | [5 empty] | 1.2.2 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | Número de estructuraciones con lineamientos de infraestructura verde incluidos | Número | 15 |  |  |  |  | 1.2.1.1 Elaborar la minuta estándar del contrato de concesión del modo ferroviario | [5 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | Documento minuta estándar aprobado | Documento | 1 | [9 empty] | N/A | 8,9,13
[8 empty] | 1.3. Estructurar proyectos APP que amplien la infraestructura de transporte. | [5 empty] | 1.3.1 Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | [10 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | [13 empty] | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 1 | [10 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | [13 empty] | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.3.3 Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial. | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 41 | [10 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | [13 empty] | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.3.4 Estructurar proyectos de infraestructura férrea bajo el esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 |  |  |  |  | 1.2.1.1 Elaborar la minuta estándar del contrato de concesión del modo ferroviario | [5 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | Documento minuta estándar aprobado | Documento | 1 | [9 empty] | N/A | 8,9,13
[14 empty] | 1.3.5. Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 4 |  |  |  |  | 1.2.2.1 Avanzar con la estructuración con lineamientos de infraestructura verde los proyectos: Corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor primer tercio Bogotá-Villavicencio, Proyecto borde norte de Bogotá, Proyecto fluvial Río Meta, Proyectos muelles tipo del modo fluvial. | [5 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | % de avance en la estructuración de los proyectos | % | 30 | 90 | 90 | 100% | 100% | n | n | 300% |  |  | 16647860106 | 1,5,8,9,13
|  | Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 25% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyectos de APP adjudicados | 8 |  |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar la IP del Aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena | [5 empty] | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyecto adjudicado | Número | 1 | 95 | 95 |  | 100% | n | n | 9500% |  |  | N/A | 9
[14 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | 3727.11 |  |  |  |  | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | [5 empty] | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | Km | 173.39 | [9 empty] | 4811194871576 | 9
[14 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | 4907.41 |  |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | [5 empty] | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | Km | 224.63 | 0 | 6 | #DIV/0! | 120% | n | n | 2.671% |  |  |  | 9
[14 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 26 |  |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km en operación | [5 empty] | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria en operación en proyectos de concesión | Km | 336.97 | 8 | 11 | 137.5% | 120% | n | n | 3.264% |  |  |  | 9
[14 empty] | 2.1.5 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos concesionados realizadas | 12 |  |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | [5 empty] | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | Proyectos | 1 | 14 | 71 | 120% | 120% | n | n | 7100% |  |  |  | 9
[14 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos concesionados realizadas | 8 |  |  |  |  | 2.1.6.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | [5 empty] | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos con obras de modernización | Número | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | n | n | 33.33% |  |  | 5210000000 | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
[14 empty] | 2.1.7 Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento de estrategia global de sostenibilidad aprobado | 1 |  |  |  |  | 2.1.7.1 Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | [5 empty] | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Número de intervenciones en puertos con obras de modernización | Número | 2 | 1 | 0 | 120% | 100% | n | n | #REF! |  |  | 3746000000 | 8.9
[14 empty] | 2.1.8 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Porcentaje de meses de disponibilidad de operación de los corredores férreos con contrato de concesión | 0.85 |  |  |  |  | 2.1.8.1 Desarrollar plan de trabajo para la formulación del manual de buenas prácticas ambientales y sociales en los proyectos a cargo de la Agencia. | [5 empty] | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Plan de trabajo desarrollado | % | 100 | 5 | 3 |  | 60% | n | n | 150% |  |  | N/A | 8,9,10
[14 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 |  |  |  |  | 2.1.9.1 Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | [5 empty] | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado. | Documento | 12 | 2 | 2 |  | 100% | n | n | 16.67% |  |  | 135968894272 | 5,8,9,13
|  | Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | [5 empty] | 3.1. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos. | [5 empty] | 3.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje FURAG obtenido | Puntaje | 93.5 |  |  |  |  | 3.1.1.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor primer tercio Bogotá-Villavicencio, Proyecto borde norte de Bogotá, Proyecto fluvial Río Meta, Proyectos muelles tipo del modo fluvial. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % de avance en la estructuración de los proyectos | % | 30 | 43.82 | 42.33 |  | 96.6% |  |  | 141.1% |  |  | Los recursos correspondientes a esta actividad son los relacionados en la actividad de estrcuturación de proyectos con lineamientos de infraestructura verde. | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 3.1.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % Plan implementado | % | 100 |  |  |  |  | 3.1.2.1 Contratar consultoría integral para la estructuración a nivel de prefactibilidad para infraestructura logistica especializada | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Contrato de consultoría suscrito | Contrato | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 33% | n | n | 100% |  |  | 1000000000 | 8,9,13
[15 empty] | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 |  |  |  |  | Sin meta en la vigencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | N/A | N/A | N/A | 134.99 | 104.66 |  | 77.53% |  |  | #VALUE! |  |  | N/A | 9
[14 empty] | 3.1.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 |  |  |  |  | 4.1.1.1. Elaborar diagnóstico para la Implementación del Modelo de Gobierno Datos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento diagnóstico para la Implementación del Modelo de Gobierno Datos elaborado | Documento | 1 | 305.73 | 218.32 |  | 71.41% |  |  | 21832% |  |  | 6215000000 | 16.17
[8 empty] | 3.2. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | [5 empty] | 3.2.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % Plan de infraestructura de datos implementado | % | 100 |  |  |  |  | 4.1.2.1 Implementar nuevas funcionalidades al módulo de contratación | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Módulos implementados | Módulo | 1 | 1077 | 1077 | 100% | 100% | n | n | 107700% |  |  |  | 16.17
[14 empty] | 3.2.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % Plan de servicios digitales implementado | % | 100 |  |  |  |  | 5.1.1.1 Elaborar el documento de estrategia de atención de necesidades en los departamentos con mayor conflictividad | 50% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documentos de estrategia de atención formulado | Documento | 5 | [9 empty] | N/A | 5,8,10,12,16,17
[15 empty] | Documentos de estrategia formulados | % | 100 |  |  |  |  | Sin meta en la vigencia. | 50% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | N/A | 5,8,10,12,16,17
[14 empty] | 3.2.3 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % plan de fortalecimiento implementado | % | 100 |  |  |  |  | 5.2.1.1 Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | % Plan de implementación desarrollado | % | 100 | [9 empty] | N/A | 16
[8 empty] | 3.3. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | [5 empty] | 3.3.1 Definir estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | Documentos de estrategia formulados | Documento | 24 |  |  |  |  | 5.2.2.1 Apoyar las actividades del proyecto de rediseño institucional y la revisión de los entregables de la consultoría | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Informes de consultoría entregados | Documento | 4 | [9 empty] | N/A | 8.17
[22 empty] | 5.2.3.1 Realizar el proceso de fortalecimiento de la comunicación interna | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | % plan de trabajo implementado | % | 100 | [9 empty] | N/A | 16.17
[22 empty] | 5.2.4.1 Mejorar de la seguridad de la plataforma de ANiscopio en los componentes de Azure | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Proyecto de mejoramiento de seguridad implementado | Proyecto | 1 | 0 | 3 | #DIV/0! | 120% | n | n | 300% |  |  | Esta actividad comparte recursos con las actividades de infraestructura de datos y servicios digitales de información. | 16.17
Plan de Acción inicial, pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4165/11
Se modifica de acuerdo con la aprobación de Presidencia a la solicitud del memorando 20235000061173
Fecha de actualización 06/06/2023
*Este avlor inlcuye la línea base
Note on AF11: se cambia a 100%

## Hoja1 (hidden)
FOCO 2. Gestión de la construcción a escala humana en los contratos existentes que genere infraestructura sostenible, segura e incluyente
FOCO 3. Mejorar los indicadores de servicio en los proyectos de los diferentes modos de transporte para una movilidad segura
FOCO 4. Fortalecimiento de los servicios tecnológicos que soporten la movilidad segura y sostenible
FOCO 5. Fortalecimiento de la relación con los grupos de interés con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión

## Hoja2 (hidden)
Proyecto estratégico | Acción propuesta | Indicador | Meta
2.1.9 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | Informe de disponibilidad presentado. | 12