## Tablero
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCIÓN 2024
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte)
% Avance (Respecto a meta de 2021)
Tablero de control - Seguimiento al plan de acción
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 84.6% | [21 empty] | Diciembre de 2024
% Avance (Respecto a meta de 2024) | 84.6%
EJES TRANSVERSALES INSTITUCIONALES | [29 empty] | Unidad de Medida | Meta 2024 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
A. Promover la efectividad de la gestión interinstitucional con el fin de generar mejores resultados. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 100% | 100% | 100% | A lo largo de la vigencia la Agencia ha venido desarrollando una agenda internistitucional para el avance de sus proyectos, para tal fin se coordinan acciones con la ANLA, el DNP, la MHCP, aspi como las gobernaciones y municipios en los cuales están localizados los proyectos a cargo de la ANI. | 1,5,8,9,13
B. Identificar e implementar herramientas que permitan la financiación de los proyectos de concesión a cargo de la ANI. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 100% | 100% | 100% | Con relación al proyecto de contribución nacional de valorización, la Agencia Nacional de Infraestructura apoyó la presentación del primer proyecto de valorización denominado Cartagena -Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad, al Comité de Calificación y Priorización de Proyectos de Valorización del Sector Transporte, cuyo sujeto activo es el Instituto Nacional de Vías y la ANI entidad corresponsable bajo el entendido de ser la entidad responsable de 5 de 6 áreas funcionales del proyecto de infraestructura. En este Comité se obtuvo recomendación para aplicar la contribución para el proyecto señalado el día 5 de mayo de 2023. Posterior a esto, el equipo de valorización ANI, apoyó al INVIAS en la construcción del acto administrativo de aplicación que se materializó a través de resolución INVIAS número 1729 de 26 de mayo de 2023. El equipo de valorización, en el marco del proyecto señalado, luego de la emisión del acto de aplicación ya señalado, apoyó al equipo de estructuración INVIAS en la construcción de los documentos técnicos necesarios para continuar con el proceso de originación del proyecto de valorización Cartagena -Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad. De manera específica, se apoyó la construcción de los siguientes documentos: Metodología de estimación de Capacidad de pago Metodología de estimación de Beneficio Metodología definición del censo predial Metodología para definición de zona de influencia Solicitud de información catastral al IGAC y gestores catastrales Solicitud y gestión de información SISBEN con DNP Adicional al apoyo en la construcción de los productos anteriores, desde la Agencia se contribuyó al proyecto Cartagena -Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad, con la contratación de la herramienta tecnológica necesaria para la gestión del tributo y la contratación de avalúos enmarcados en la construcción del censo predial. En el mismo sentido, desde la ANI se establecieron convenios con el Instituto de Desarrollo Urbano para compartir la experiencia de este Instituto en la aplicación del instrumento, con el Departamento Nacional de Planeación para compartir la información SISBEN y con el IGAC para compartir la información catastral responsabilidad de esta entidad. Con base en todas las actividades que se han desarrollado, se estima que en el segundo semestre de 2024 se pueda expedir la Resolución de Distribución para la aplicación de la contribución nacional de valorización en el proyecto Cartagena -Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad. | 1,5,8,9,13
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [11 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar
Transformación Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos estatrégicos Plan Estratégico Sectorial | Focos Estratégicos | Ponderación Foco | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación Objetivo | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Indicador | Unidad de Medida | Meta Cuatrenio* | Ponderación Proyecto | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2024 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | Foco 1. Desarrollar infraestructura social y productiva mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 40% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social | 35% |  |  |  |  | 1.1.1 Formular el Portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | Documento aprobado | Documento | 1 | 100% |  |  |  | 1.1.1.1 Definir el esquema de gobernanza para la participación de la ANI en proyectos de infraestructura hospitalaria bajo esquema APP | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Plan de trabajo implementado | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Durante 2024, se finalizó el desarrollo del esquema de gobernanza para la participación de la ANI en el desarrollo bajo esquema APP de proyectos de infraestructura hospitalaria. En ese sentido, vale la pena reslatar que se logró finalizar el producto 1 y 2 correspondientes a la etapa de gobernanza, cerrar el acta de inicio de la estructuración integral del proyecto APP y avanzar en las gestiones para la contratación de los asesores técnico, juridico y financiero que van a acompañar a FDN y a ANI en el desarrollo del proyecto APP. De igual forma se realizaron cuatro sesiones del comité de seguimiento con FDN para revisar los principales aspectos de los productos de gobernanza y los pasos posteriores para continuar con la estructuración del proyecto que se realizaría durante el transcurso del 2025. Por otra parte, se logró cerrar el convenio interadministrativo entre ANI, SDS y la Subred Norte que permite avanzar en la estructuración del proyecto APP Hospital Simón Bolívar y se desarrollaron mesas teécnicas con los diferentes equipos de las entidades relacionadas para definir los aspectos fundamentales del proyecto APP Hospital Simón Bolívar. | 1,5,8,9,13
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | [12 empty] | 1.1.2 Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 2 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Transformación productiva, internacionalización y acción climática | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | 35% |  |  |  |  | 1.2.1 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | Número de estructuraciones con lineamientos de infraestructura verde incluidos | Número | 15 | 100% |  |  |  | 1.2.2.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Boquerón-El Tablón, El Estanquillo – Popayán, Villeta – Guaduas, Fontibón – Faca – Los Alpes, Sogamoso – Aguazul – Maní – El Yucao, Corredor férreo entre Bogotá y sistema ferroviario central y Buenaventura y sistema ferroviario central. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Porcentaje de avance | % | 100 | 100 | 100 | 100 | A lo largo de la vigencia se avanzó en la estructuración de los proyectos en los cualse han incluido los lineamiento de infraestructura verde, los avances fueron los siguientes Boqueron- El Tablon 90%, Estanquillo-Popayan 99%, Villeta-Guaduas 99%, Sogamoso-Aguazul 99%, Fontibón-Facatativa-Los Alpes 100%, Corredor férreo Bogotá - Sistema Ferroviario Central 74%,Buenaventura y sistema ferroviario central 97%. Durante la vigencia 2025 se continuará con las estructuraciones de los proyectos | 8,9,13
Convergencia regional | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.3. Estructurar proyectos APP que amplien la infraestructura de transporte. | 30% |  |  |  |  | 1.3.1 Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 1 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 1.3.3 Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial. | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 41 | 35% |  |  |  | 1.3.3.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Boquerón-El Tablón, El Estanquillo – Popayán, Villeta – Guaduas, Fontibón – Faca – Los Alpes, Sogamoso – Aguazul – Maní – El Yucao | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Durante 2024, se avanzó en las diferentes estructuraciones, se realizaron actividades tales como el desarrollo de audiencias públicas, trámites ante el MCHP y DNP. Los avances fueron los siguientes Boqueron- El Tablon 90%, Estanquillo-Popayan 99%, Villeta-Guaduas 99%, Sogamoso-Aguazul 99%, Fontibón-Facatativa-Los Alpes 100%. Durante la vigencia 2025 se continuará con las estructuraciones de los proyectos | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.4 Estructurar proyectos de infraestructura férrea bajo el esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 35% |  |  |  | 1.3.4.1 Avanzar en la estructuración a nivel de factibilidad de los proyectos: Reactivación del corredor férreo entre Bogotá y sistema ferroviario central y Buenaventura y sistema ferroviario central. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Porcentaje de avance | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Se viene avanzando en la estructuración de los dos proyectos férreos, en desarrollo de las estructuraciones durante la vigencia 2024, se avanzó en temas de Ambientales relacionados con los DAA, la consultas previas, así como la definición de los diferentes trazados. | 1,5,8,9,13
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.5. Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 4 | 30% |  |  |  | 1.3.5.1 Elaborar los documentos precontractuales para el proceso de selección del estructurador integral, así como adjudicar e iniciar el contrato de consultoría con su respectiva interventoría, para estructurar bajo esquema APP del proyecto fluvial río Meta | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Documento elaborado | % | 100 | 100 | 77 | 77 | La consultoría avanza con el desarrollo de actividades y tareas necesarias para cumplir con lo establecido en los Anexos 4 y 4A, el proyecto continúa con el proceso de estructuración en la vigencia 2025. | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G1 Desarrollar una red de infraestructura de transporte regional que facilite la conectividad de los ciudadanos con los nodos de servicios (salud, educación, trabajo, cultura) y acceso a alimentos, vestido, medicinas, tecnología, servicios domiciliarios. | Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 20% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyectos de APP adjudicados | 8 | 20% |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar proyectos bajo esquema de asociación publico privada - IP Aeropuerto San Andrés Isla y Corredor Férreo la Dorada - Chiriguaná | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyecto adjudicado | Proyecto | 2 | 2 | 0 | 0 | Respecto del proyecto del Aeropuerto de San Andrés el proceso fue declarado desierto, en cuanto al proyecto férreo Dorada-Chiriguaná la adjudicación fue reprogramada para el mes de febrero de 2025. | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | 3727.11 | 15% |  |  |  | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros construidos | Km | 124.22 | 124.22 | 166.39 | 120 | Durante la vigencia 2024 se avanzó en la construcción de 166,39 Km correspondientes a los proyectos: - Ruta del Sol III, 16,67 Km - Nueva Malla Vial del Cauca, 5,2 Km - Magdalena 2, 35,38 Km - BBY, 11,88 km -Cúcuta-Pamplona, 17,88 km -IP Antioquia-Bolívar, 21,6 km - Neiva-Santana-Mocoa, 4,3km - Conexión Norte, 12,46km - Villavicencio-Yopal, 27km - Ip Tercer Carril, 14km | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | 4907.41 | 10% |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados y/o mejorados | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros rehabilitados y/o mejorados | Km | 87.62 | 87.62 | 297.82 | 120 | En la vigencia 2024 se avazó en la rehabilitación y/o mejoramiento de 297,82 Km correspondientes a los proyectos: - Ruta del Sol III, 51,38 km - Nueva Malla Vial del Cauca, 86,5 km - Autopista al mar 2, 14,08 Km - BBY, 11,88 km -Cúcuta-Pamplona, 17,88 km - Cambao - Manizales. 1,97 km - Neiva-Santana-Mocoa, 31,40 - Conexión Norte, 12,46km - Villavicencio-Yopal, 26,897km - Ip Tercer Carril, 50,95 km | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 10 | 10% |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Proyectos que entran en etapa de operación y mantenimiento | Proyecto | 1 | 1 | 4 | 120 | Al mes de diciembre se reportan cuatro proyectos que han iniciado operación: Pamplona Cúcuta, Pacífico 3, Cambao Manizales y GICA. | 9
Convergencia regional/Seguridad Humana | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.5 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos concesionados realizadas | 12 | 10% |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Aeropuerto Intervenido | Aeropuerto | 6 | 6 | 6 | 100 | A lo largo de la vigencia 2024, se recibieron diferentes obras en los siguientes aeropuertos concesionados de acuerdo con el plan de inversiones aprobado para cada uno de ellos: - Aeropuerto El Dorado - Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos concesionados realizadas | 8 | 10% |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de informes presentados | Documentos | 2 | 2 | 2 | 100 | Desde la Vicepresidencia de Gestión Contractual se consolido la información y se elaboraron los informes de seguimeinto a las inversiones realizadas por los concesionarios de acuerdo con el plan de inversiones y de obras aprobado. | 8.9
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 2.1.7 Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento de estrategia global de sostenibilidad aprobado | 1 | 15% |  |  |  | 2.1.7.1 Formular la política de sostenibilidad de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 | El GIT Ambiental dio cumplimiento en relación con el desarrollo del documento Estrategia de sostenibilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura, la cual tiene como objetivo central la integración de criterios sostenibles en todas las etapas de nuestros proyectos concesionados y otras formas de Asociación Público Privada (APP). Esta actividad tuvo cumplimiento en el mes de diciembre y comprende los siguientes documentos: Estrategia de sostenibilidad ANI Anexo técnico N.1 Diagnóstico – Encuesta Plan de Acción | 8,9,10
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.8 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Porcentaje de meses de disponibilidad de operación de los corredores férreos con contrato de concesión | 0.85 | 10% |  |  |  | 2.1.8.1 Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado | Documento | 12 | 12 | 12 | 100 | A lo largo de la vigencia se presentaron los informes correspondientes a la gestión realizada para mantener la circulación de carga a través de la red férrea a cargo de la Agencia | 5,8,9,13
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | 40% |  |  |  |  | 3.1. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos. | 50% |  |  |  |  | 3.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje FURAG obtenido | Puntaje | 93.5 | 25% |  |  |  | 3.1.1.1 Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Implementación del MIPG | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 100 | 100 | 100 | A lo largo de la vigencia se realizaron las actividades necesarias para evaluar la entidad en el FURAG, asi como las reuniones y seguimiento requeridos para la formulación y seguimiento al plan de implementación | 16
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 3.1.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % Plan implementado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.2.1 Realizar el estudio de levantamiento de cargas para el Rediseño Institucional | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documento radicado | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 | Durante el mes de diciembre se finalizó el estudio de cargas de trabajo el cual fue revisado y aprobado. En la vigencia 2025 se continuaran con las actividades necesarias para la ampliación de la planta de personal | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.2 Presentar el estudio técnico para el Rediseño Institucional ante el Ministerio de Transporte | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documento Tecnico presentado | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 | El 30 de diciembre la Agencia presentó al Ministerio de Transporte los documentos del rediseño y el estudio de cargas de trabajo para continuar con el proceso de rediseño. | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.3 Revisar la propuesta de modelo operacional y estructura para el rediseño institucional | 40% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Estudio presentado | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 | Durante el primer semestre se realizó la revisión de los documentos presentados por la consultoría y se solicitaron los ajustes requeridos | 8.17
[14 empty] | 3.1.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.3.1 Desarrollar plan de trabajo de comunicaciones | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | Propuesta Revisada | % | 100 | 100 | 100 | 100 | La Oficina de Comunicaciones, desarrolló las actividades programadas para la implementación de la estrategia de comunicación interna y externa de la Agencia | 16.17
[14 empty] | 3.1.4 Porcentaje de implementación de trámites en línea en el Sector "concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" | Porcentaje de trámites en línea implementados | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
[14 empty] | 3.1.5 Promover el Enfoque de Género en la ANI. | % de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.5.1. Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación con enfoque de género al interior de la ANI. | 60% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Número | 8 | 8 | 8 | 100 | De acuerdo con los compromisos establecidos en el documento CONPES 4060, en la vigencia 2024, la Agencia desarrollo actividades de socialización y sensibilización en temas de equidad de género, dichas actividades no olamente se desarrollaron al interior de la Entidad, tambien se realizaron en coordinación con los concesionarios. | 5
[22 empty] | 3.1.5.2 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo operativo. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo operativo. | % | 15 | 15 | 29 | 120 | Durante la vigencia 2024, se realizó el monitoreo del cumplimiento de los estabelcido en el documentos CONPES 4060 respecto de la vinculación de mujeres en las concesioes, se recibieron reportes de los proyectos 5G Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, Alo Sur, Accesos Norte Fase II, Troncal de Magdalena 1 y 2, Buenaventura-Loboguerrero-Buga, así como de los proyectos Canal del Dique y Aeropuerto Rafael Nuñez encontrándpse que se cuenta con el 29% de mujeres vinculadas en labores de tipo operativo de acuerdo con el apéndice social de estos proyectos. | 5
[22 empty] | 3.1.5.3 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo gerencial. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo gerencial | % | 35 | 35 | 42 | 120 | Durante la vigencia 2024, se realizó el monitoreo del cumplimiento de los estabelcido en el documentos CONPES 4060 respecto de la vinculación de mujeres en las concesioes, se recibieron reportes de los proyectos 5G Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, Alo Sur, Accesos Norte Fase II, Troncal de Magdalena 1 y 2, Buenaventura-Loboguerrero-Buga, así como de los proyectos Canal del Dique y Aeropuerto Rafael Nuñez encontrándpse que se cuenta con el 42% de mujeres vinculadas en labores de tipo gerencial de acuerdo con el apéndice social de estos proyectos. | 5
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.2. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | 30% |  |  |  |  | 3.2.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % Plan de infraestructura de datos implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [12 empty] | 3.2.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % Plan de servicios digitales implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.2.2.1 Fortalecer la plataforma tecnológica de la ANI. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Servicios mejorados | Servicios | 2 | 0 | 0 | 0 | Debido a la falta de recursos no se pudo desarrollar esta actividad | 16.17
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [12 empty] | 3.2.3 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % plan de fortalecimiento implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.3. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | 20% |  |  |  |  | 3.3.1 Definir estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.3.1.1 Elaborar protocolo de atención a población con enfoque diferencial y manejo de conflictos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Porcentaje de avance | % | 100 | 1 | 1 | 100 | En lo corrido del año 2024 fue construida y documentada, al interior del Grupo Interno de Trabajo - GIT Social de la Agencia la Estrategia de Atención a Situaciones de Conflictividad. Del proceso en particular se destaca: * El documento generado presenta la consolidación participativa de la estrategia metodológica ANI para atender desde las diferentes dependencias de la entidad u actores sociales intervinientes en representación de la misma (Concesionarios e Interventorías), los eventos de conflictividad reportados en el marco de desarrollo de los proyectos concesionados por la ANI y con relación a los mismos. * Los recursos o insumos del proceso de construcción del documento - propuesta metodológica estuvieron compuestos por: 1) Registros de información (Informes de gestión, informes de actividades, reportes de medios de comunicación, Actas de reunión, etc) 2). Entrevistas a diferentes profesionales de la ANI, representantes de Interventorías y Concesionarios y 3) Revisión de PQRS - Sistema de Atención al Ciudadano. * El documento plantea a manera de manual metodológico o protocolo el paso a ´paso en torno a la identificación, reporte, tipificación, plan de manejo, atención, seguimiento y cierre del hecho de conflictividad. * El proceso de construcción del documento demando la validación de procedimiento al interior del equipo, atender las observaciones de contenido, forma, presentación, metodología y normas documentales. | 5,8,10,12,16,17
Fecha de actualización 01/08/2024
Note on AG18: se cambia a 100%

## Hoja1
Acción | Unidad medida | Indicador | Meta 2024 | Responsable
Desarrollar capacitaciones de paridad de género en el sector para que más mujeres estén en áreas de poder y/o toma de decisiones. | Número | Número de capacitaciones realizadas para fortalecer el liderazgo femenino en la ANI | 39 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar e implementar la Estrategia para la prevención, atención y sanción social de la violencia contra las mujeres en el espacio público, el transporte, y los proyectos de infraestructura asociados a este. | Documento | Adopción del código de conducta en los proyectos de infraestructura de transporte | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar de la guía de Comunicación Incluyente y no Sexista para la Entidad. | Documento | Guía diseñada | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género