## Tablero
Avances con corte a Junio de 2022
| % Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 95.8%
| % Avance (Respecto a meta de 2021) | 53.3%
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [8 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [6 empty] | Ocultar |  | Ocultar |  | Ocultar
PACTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ESTRATEGIA | Focos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Ponderación % | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2022 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte |  | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte |  |  | % Avance Meta 2020 | Alerta | Observaciones | Preuspuesto Asignado | ODS
XV. Pacto por una gestión pública efectiva | I. Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 49% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | 1.1.1 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI | 60% |  |  |  | 1.1.1.1 Implementar acciones para la mejora del Talento Humano | 60% |  |  |  |  | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Implementar acciones para el fortalecimiento del Talento Humano | % | 100 | 47 | 47 |  | 100% |  |  |  |  | Durante el mes de junio se continuó desarrollando las actividades programadas en el Plan institucional de Capacitación y de Seguridad y Salud en el trabajo. Así mismo, se han iniciado las actividades para recibir a los servidores que se van a vincular a la entidad como resultado del concurso abierto. | 595000000
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | [8 empty] | n | n | #DIV/0!
[19 empty] | 1.1.1.2 Realizar Informes de seguimiento a la implementación del MIPG | 40% | 20% | 50% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fortalecer la implementación del MIPG | % | 100 | 50 | 50 |  | 100% | n | n | 50% |  | A la fecha se recibieron los resultados de la medición del FURAG 2021, se finalizarón los autodiágnosticos del MIPG, y se formuló el cronograma para la definición y seguimiento del Plan de Implementación 2022 | 182461598
[14 empty] | 1.1.2 Optimización del sistema de información misional de la Entidad | 40% | 20% | 50% | 0 | 1.1.2.1 Implementar los módulos de registro de información | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Implementar módulos de registro de información | Modulo | 4 | 2 | 2 |  | 100% | n | n | 50% |  | Durante el mes de junio se continuó con la implmentación de los módulos en la platafoma ANISCOPIO poniendose en funcionamiento el módulo de Autorización permisos de viabilidad técnica para transporte de carga extradimensionada y extrapesada | 746359556
[8 empty] | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 51% |  |  |  |  | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | 49% |  |  |  | 1.2.1.1 Desarrollar Espacios de diálogo social - Eventos | 60% | 20% | 33.33% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Realizar los procesos de consulta previa programados. | Acta | 18 | 3 | 6 |  | 120% | n | n | 33.33% |  | Durante el mes de junio se realizaron reuniones para avanzar en las consultas previas en los proyectos Nueva Malla Vial del Valle del Cauca y Antioquia - Bolivar | 10000000000
[19 empty] | 1.2.1.2 Desarrollar el Plan de comunicaciones | 40% | 104% | 260% | 0% | 0% | Oficina de Comunicaciones | Realizar mesas de socialización de proyectos en los diferentes departamentos | Evento | 20 | 10 | 52 |  | 120% | n | n | 260% |  | Desde la Oficina de Comunicaciones se están desarrollando las mesas de socialización con los diferentes públicos de interés y el acompañamiento de los vicepresidentes o el presidente de la ANI, en estos espacios se evidencia la gestión de los proyectos concecionados y acercamientos estratégicos para apalancar nuevos. En junio se desarrollaron 12 mesas de socialización. | 300000000
[14 empty] | 1.2.2 Implementación y optimización de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad. | 51% | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2.1 Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia (MRAN) | 100% | 40% | 40% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia | Plan | 100 | 40 | 40 |  | 100% | n | n | 40% |  | Se continua trabajando en el desarrollo de las actividades del convenio con la UIAF, adicionalmente se ha avanzado en la revisión y actualización del Mapa de Riesgos de la Agencia. | 64657040
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 60% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 25% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.1.1 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.1 Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | 50% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Vicepresidencia de Estructuración | Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | Proyecto | 4 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | #REF! |  | En la vigencia se viene avanzando en la estructuración de los proyectos: - Pasto - Mojarras - Popayan - Corredor Aguazul – Maní – Puerto Gaitán - Corredor Villeta – Guaduas y Calle 80 - Villeta | 33024100000
[21 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | n | n | 0%
[16 empty] | 32% | 40% | 0 | 2.1.1.2 Adjudicar proyectos de APP | 50% | 40% | 80% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Estructuración Vicepresidencia Jurídica | Adjudicar proyectos de Infraestructura | Proyecto | 5 | 4 | 4 |  | 100% | n | n | 80% |  | Al mes de junio se han adjudicado los proyectos Accesos Norte II, Nueva Malla Vial del Valle del Cauca y las troncales del Magdalena 1 y 2. | Sin Recursos PGN
[8 empty] | 2.2 Gestionar la ejecucion de proyectos en el modo carretero | 45% | 197.2% | 438.2% | 0% |  | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones). | 15% |  |  |  | 2.2.1.1 Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a generación | 100% | 41.35% | 41.35% |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a gen | Km | 73.98 | 34.15 | 30.59 |  | 89.58% |  |  | 41.35% |  | Con corte al mes de junio se ha avanzado en la construcción de 30,59 Km, correspondientes a los proyectos: - Devimed 0,74 Km - Ruta del Sol III 28,64, Armenia-Pereira-Manizales 1,2 Km | 4351815240292
[14 empty] | 2.2.2 Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación | 5% |  |  |  | 2.2.2.1 Monitorear proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento | 100% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear proyectos de 4a gen. Inicio de etapa de operación y mantenimiento | Acta | 15 | 5 | 5 |  | 100% | n | n | 33.33% |  | Durante el mes de febrero dio inicio la operación del proyecto Transversal del Sisga el cual correspondel al sexto proyecto de 4g entregado, en el mes de mayo entró en operación el proyecto Mar 1 y durante el mes de junio entraron en operación los proyectos, Neiva-Espinal-Girardot, Chirajaf¿ra-Fundadores y Conexión Norte
[14 empty] | 2.2.3 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | 40% |  |  |  | 2.2.3.1 Monitorear la construcción de vias de cuarta generación | 100% | 49.59% | 49.59% |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la construcción de vías de cuarta generación | Km | 175.48 | 142.46 | 87.02 |  | 61.08% |  |  | 49.59% |  | En el periodo de seguimiento se ha avanzado en la construcción de 87,02 correspondientes a los siguientes proyectos: - Conexión Norte 9,55 Km - Neiva Espinal Girardot 60,67 Km - Pacífico I 0,95 Km - Cucuta-Pamplona 2,6 Km - Mar 2, 2,72 Km - BBY, 6,54 Km - Chirajara Fundadores 3,99 Km
[14 empty] | 2.2.4 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | 40% |  |  |  | 2.2.4.1 Monitorear el mejoramiento de vias de cuarta generación | 100% | 53.97% | 53.97% |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la rehabilitación de vías de cuarta generación | Km | 457.27 | 293.4 | 246.8 |  | 84.12% |  |  | 53.97% |  | Con corte al mes de junio se ha avanzado en la rehabilitación de 246,8 Km, representados en los siguientes proyectos: - Cambao - Manizales 16,65 Km - Neiva Espinal Girardot 60,67 Km - Mar 2 22,48 Km - Villavicencio - Yopal 147 Km
[8 empty] | 2.3 Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte | 30% |  |  |  |  | 2.3.1 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | 35% | 0.35 | 100% | 0% | 2.3.1.1 Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | Km | 1077 | 1077 | 1077 |  | 100% | n | n | 100% |  | Durante la presente vigencia en el mes de enero se reinicio la operación comercial en el proyecto La Dorada - Chiriguaná, alcanzandose al movilizar 1,877 Toneladas, que junto con las 6,909 moviliza das en el proyecto Bogotá - Belencito aportan a la reactivaciónn de este modo de transporte | 97359978684
[14 empty] | 2.3.2 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados | 35% | 0.35 | 100% | 0% | 2.3.2.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | Unidad de Medida | 1 | 1 | 1 |  | 100% | n | n | 100% |  | Para el mes de Junio/22 se presentaron los siguientes avances en el indicador propuesto para la Gerencia de Proyectos Aeroportuarios: GENERAL De los 16 aeropuertos concesionados se encuentran 15 en etapa de operación y mantenimiento a excepción del aeropuerto Ernesto Cortissoz que sirve a la ciudad de Barranquilla el cual se encuentra en obra. • Se continúan desarrollando entre CENIT, OPAIN y ANI mesas de trabajo con el ánimo de estructurar el nuevo proyecto del Abastecimiento de Combustible. Para el mes de mayo se radica la solicitud del del Giro Ordinario tanto para el proyecto del Nuevo Depot como para los tanques temporales con el propósito de cubrir la demanda al 2025. • Taller permanente entre CENIT, OPAIN, ANI y Distribuidores mayoristas (Terpel, Primax, Chevron) para garantizar el Abastecimiento de Combustible de una manera adecuada hasta el momento que entre en operación el nuevo DEPOT. • El ANLA dio el vobo al Giro ordinario para construcción de dos tanques de almacenamiento de combustible en el actual Depot | 6042022926
[14 empty] | 2.3.3 Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados | 30% | 0.18 | 60% | 0% | 2.3.3.1 Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | 100% | 60% | 60% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | Documento | 5 | 3 | 3 |  | 100% | n | n | 60% |  | Durante el mes de junio se elaboró y presentó el informe de seguimiento a las inversiones portuarias | 4056837754
Fecha de actualización 27/01/2022
Note on AC18: se cambia a 100%