## Tablero
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCIÓN 2024
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte)
% Avance (Respecto a meta de 2021)
Tablero de control - Seguimiento al plan de acción
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 90.4% | [21 empty] | Junio de 2024
% Avance (Respecto a meta de 2024) | 37.2%
EJES TRANSVERSALES INSTITUCIONALES | [29 empty] | Unidad de Medida | Meta 2024 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
A. Promover la efectividad de la gestión interinstitucional con el fin de generar mejores resultados. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 50% | 50% | 100% | A lo largo de la vigencia la Agencia ha venido desarrollando una agenda internistitucional para el avance de sus proyectos, para tal fin se coordinan acciones con la ANLA, el DNP, la MHCP, aspi como las gobernaciones y municipios en los cuales están localizados los proyectos a cargo de la ANI. | 1,5,8,9,13
B. Identificar e implementar herramientas que permitan la financiación de los proyectos de concesión a cargo de la ANI. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 0% | 0% | 100% | Con relación al proyecto de contribución nacional de valorización, la Agencia Nacional de Infraestructura apoyó la presentación del primer proyecto de valorización denominado Cartagena -Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad, al Comité de Calificación y Priorización de Proyectos de Valorización del Sector Transporte, cuyo sujeto activo es el Instituto Nacional de Vías y la ANI entidad corresponsable bajo el entendido de ser la entidad responsable de 5 de 6 áreas funcionales del proyecto de infraestructura. En este Comité se obtuvo recomendación para aplicar la contribución para el proyecto señalado el día 5 de mayo de 2023. Posterior a esto, el equipo de valorización ANI, apoyó al INVIAS en la construcción del acto administrativo de aplicación que se materializó a través de resolución INVIAS número 1729 de 26 de mayo de 2023. El equipo de valorización, en el marco del proyecto señalado, luego de la emisión del acto de aplicación ya señalado, apoyó al equipo de estructuración INVIAS en la construcción de los documentos técnicos necesarios para continuar con el proceso de originación del proyecto de valorización Cartagena -Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad. De manera específica, se apoyó la construcción de los siguientes documentos: Metodología de estimación de Capacidad de pago Metodología de estimación de Beneficio Metodología definición del censo predial Metodología para definición de zona de influencia Solicitud de información catastral al IGAC y gestores catastrales Solicitud y gestión de información SISBEN con DNP Adicional al apoyo en la construcción de los productos anteriores, desde la Agencia se contribuyó al proyecto Cartagena -Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad, con la contratación de la herramienta tecnológica necesaria para la gestión del tributo y la contratación de avalúos enmarcados en la construcción del censo predial. En el mismo sentido, desde la ANI se establecieron convenios con el Instituto de Desarrollo Urbano para compartir la experiencia de este Instituto en la aplicación del instrumento, con el Departamento Nacional de Planeación para compartir la información SISBEN y con el IGAC para compartir la información catastral responsabilidad de esta entidad. Con base en todas las actividades que se han desarrollado, se estima que en el segundo semestre de 2024 se pueda expedir la Resolución de Distribución para la aplicación de la contribución nacional de valorización en el proyecto Cartagena -Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad. | 1,5,8,9,13
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [11 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar
Transformación Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos estatrégicos Plan Estratégico Sectorial | Focos Estratégicos | Ponderación Foco | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación Objetivo | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Indicador | Unidad de Medida | Meta Cuatrenio* | Ponderación Proyecto | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2024 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | Foco 1. Desarrollar infraestructura social y productiva mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 40% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social | 35% |  |  |  |  | 1.1.1 Formular el Portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | Documento aprobado | Documento | 1 | 100% |  |  |  | 1.1.1.1 Definir el esquema de gobernanza para la participación de la ANI en proyectos de infraestructura hospitalaria bajo esquema APP | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Plan de trabajo implementado | % | 100 | 0 | 25 | 120 | A corte de junio se avanzó en la revisión del primer producto del Contrato VE-800-2023 generando comentarios y ajustes que fueron atendidos por FDN, lo que permitó avanzar en el diligenciamiento del acta de aprobación del producto. Por otra parte, se recibió el 21 de junio el producto 2 por parte de FDN y se avanzó en la revisión y generación de comentarios a los documentos recibidos. Se espera cerrar el documento para poder avanzar con la etapa de estructurtación del proyecto hospitalario del sector salud que se determine con base en los proyectos priorizados por parte del Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS. Por otro lado, en el marco del cumplimiento del Articulo 105 del PND 2022 - 2026, en el mes de junio la ANI sostuvo una mesa técnica de trabajo con el Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS, con el fin de articular las gestiones de priorización de cada uno de los entes territoriales y se presentó el producto del avance de las gestiones realizadas con las entidades territoriales priorizadas por el MSPS. Es importante mencionar que la ANI firmó un memorando de entendimiento con la Secretaria Distrital de Salud el 25 de junio, para aunar esfuerzos en la realización del proyecto APP Hospital Simón Bolívar. | 1,5,8,9,13
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | [12 empty] | 1.1.2 Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 2 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Transformación productiva, internacionalización y acción climática | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | 35% |  |  |  |  | 1.2.1 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | Número de estructuraciones con lineamientos de infraestructura verde incluidos | Número | 15 | 100% |  |  |  | 1.2.2.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Boquerón-El Tablón, El Estanquillo – Popayán, Villeta – Guaduas, Fontibón – Faca – Los Alpes, Sogamoso – Aguazul – Maní – El Yucao, Corredor férreo entre Bogotá y sistema ferroviario central y Buenaventura y sistema ferroviario central. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Porcentaje de avance | % | 100 | 0 | 84 | 120 | A lo largo de la vigencia se ha venido avanzando en la estructuración de los proyectos de los diferentes modos incluyendo los lineamientos de infraestructura verde sostenible | 8,9,13
Convergencia regional | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.3. Estructurar proyectos APP que amplien la infraestructura de transporte. | 30% |  |  |  |  | 1.3.1 Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 1 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 1.3.3 Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial. | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 41 | 35% |  |  |  | 1.3.3.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Boquerón-El Tablón, El Estanquillo – Popayán, Villeta – Guaduas, Fontibón – Faca – Los Alpes, Sogamoso – Aguazul – Maní – El Yucao | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 100 | 0 | 80 | 120 | Boqueron-El Tablon Durante el periodo de reporte, se realizaron observaciones a la interventoría sobre los entregables de Geología y Geotecnia, ambiental y social, así como lo correspondiente al componente de ordenamiento territorial. Al respecto se realizaron reuniones para establecer compromisos frente a la entrega de los productos pendientes. Estanquillo-Popayan Los avances de la estructuración para el proyecto de El Estanquillo – Popayán en el mes de junio conforme a las entregas del estructurador en el marco de la Fase III consistieron en la atención de las respuestas a observaciones del MHCP, la actualización del presupuesto, evaluación socio económica y modelo financiero, así como la preparación bases para la socialización del proyecto Fontibon-Facatativa Se sigue a la espera de la definición del mecanismo de desarrollo del proyecto, conforme al seguimiento de las directrices dadas por parte del Ministerio de Transporte en el sentido de que la UPIT realice la recomendación más favorable sobre el mecanismo a utilizar para el desarrollo del proyecto. Sogamoso-Aguazul Durante el mes de junio se formalizó la terminación anticipada del contrato de estructuración y se está elaborando el informe sobre los documentos finales entregados por el estructurador para proceder a la liquidación del contrato. | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.4 Estructurar proyectos de infraestructura férrea bajo el esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 35% |  |  |  | 1.3.4.1 Avanzar en la estructuración a nivel de factibilidad de los proyectos: Reactivación del corredor férreo entre Bogotá y sistema ferroviario central y Buenaventura y sistema ferroviario central. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Porcentaje de avance | % | 100 | 0 | 84 | 120 | corredor férreo entre Bogotá y sistema ferroviario central, Se recibieron los Productos 1,3,4,6 y 8 de la FASE II. Se adelantó la revisión de las alternativas de conexión como resultado de los valores Capex parciales que se han obtenido para la construcción. Adicionalmente, se redefine el corredor elegido mediante la matriz de evaluación multicriterio, considerando la estrategia férrea establecida por la Presidencia y Vicepresidencia de estructuración. Buenaventura y sistema ferroviario central, Se cerraron las radicaciones escalonadas de los 15 tramos para la consulta de necesidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) ante la ANLA, incluyendo los últimos 5 tramos de mejoramiento que faltaban. Adicionalmente, se inició el desarrollo del DAA del tramo La Tebaida-Alvarado y se comenzó el proceso de socialización en campo requerido por la ANLA para este componente. Por último, se recibió el envío por parte de FDN del entregable 6, estudios complementarios ajustados conforme a los resultados de la revisión de ANI a la primera versión. | 1,5,8,9,13
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.5. Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 4 | 30% |  |  |  | 1.3.5.1 Elaborar los documentos precontractuales para el proceso de selección del estructurador integral, así como adjudicar e iniciar el contrato de consultoría con su respectiva interventoría, para estructurar bajo esquema APP del proyecto fluvial río Meta | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Documento elaborado | % | 100 | 0 | 43 | 120 | A la fecha se tienen los siguientes avances: • La consultoría avanza con el desarrollo de actividades y tareas necesarias para cumplir con lo establecido en los Anexos 4 y 4A dentro de los plazos definidos para cada hito programado a entregar durante el periodo actual, en concordancia con la vigencia establecida para el año 2024. o De acuerdo con las observaciones realizadas al entregable No. 1 del Informe preliminar de estimación Capex/Opex versión 3, se realizó reunión el 12 de junio de 2024, en el que se ratificaron las observaciones al entregable y se concluyó que el consultor realizaría los ajustes al producto para entregar el martes 18 de junio de 2024. o El 19 de junio de 2024 se realizó una reunión en las oficinas de la ANI con el Consultor y el Interventor del proyecto, con el fin de revisar el avance de la consultoría y continuar con la revisión de los productos que actualmente presentan observaciones por parte de la ANI | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G1 Desarrollar una red de infraestructura de transporte regional que facilite la conectividad de los ciudadanos con los nodos de servicios (salud, educación, trabajo, cultura) y acceso a alimentos, vestido, medicinas, tecnología, servicios domiciliarios. | Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 20% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyectos de APP adjudicados | 8 | 20% |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar proyectos bajo esquema de asociación publico privada - IP Aeropuerto San Andrés Isla y Corredor Férreo la Dorada - Chiriguaná | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyecto adjudicado | Proyecto | 2 | 0 | 0 | 100 | Proyecto Dorada-Chiriguana En junio se recibieron las siguientes aprobaciones: Concepto previo para utilizar el mecanismo de asociación público-privada como modalidad para la ejecución del proyecto por parte del DNP. Concepto favorable de Unidades Funcionales y Unidades Funcionales de Vía Férrea por parte del Ministerio de Transporte. Concepto favorable a la estrategia de intervención de los bienes de interés cultural de la nación por parte del Ministerio de Cultura. Aeropuerto San Andrés Isla El 11 de junio se publicaron en SECOP las matrices que contienen las respuestas a las observaciones identificadas como preguntas 9 al 13 y 14 a 164. El 18 de junio se publicó en SECOP el Aviso Modificatorio No. 3 y sus respectivo anexos. | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | 3727.11 | 15% |  |  |  | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros construidos | Km | 124.22 | 0 | 74.75 | 120 | Al mes de junio se ha avanzado en la construcción de 74,75 Km correspondientes a los proyectos: - Ruta del Sol III, 6,94 Km - Nueva Malla Vial del Cauca, 1,38 Km - Magdalena 2, 15,57 Km - BBY, 11,38 km -Cúcuta-Pamplona, 17,88 km -IP Antioquia-Bolívar, 21,6 km | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | 4907.41 | 10% |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados y/o mejorados | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros rehabilitados y/o mejorados | Km | 87.62 | 0 | 78.28 | 120 | Al mes de junio se ha avanzado en la rehabilitación de 78,28 Km correspondientes a los proyectos: - Cambao-Manizales, 2,42 Km - Ruta de Sol III, 28,97 Km - Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, 13,49 Km - Transversal del Sisga, 0,57 Km -BBY, 11,38 Km -Pacífico 3, 21,45 Km | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 10 | 10% |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Proyectos que entran en etapa de operación y mantenimiento | Proyecto | 2 | 0 | 2 | 120 | Al mes de junio se reportan dos proyectos que han iniciado operación: Pamplona Cúcuta y Pacífico 3. Se estima que en el segundo semestre de 2024 ingresen otros dos proyectos en operación, a saber: Cambao Manizales e IP GICA. | 9
Convergencia regional/Seguridad Humana | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.5 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos concesionados realizadas | 12 | 10% |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Aeropuerto Intervenido | Aeropuerto | 6 | 3 | 3 | 100 | A la fecha se han recibido las siguientes obras: Sala de inadmitidos (Aeropuerto El Dorado) Filtros de conexión internacional (Aeropuerto El Dorado) Adecuaciones punto Servicio Atención Al Cliente (Aeropuerto El Dorado) Desmantelamiento Lagunas de Oxidación (Aeropuerto El Dorado) Reposición de Carpeta Asfaltica en Pista (Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón) Coeficiente de Fricción (Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón) Reposición de Losas (Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón) Reposición de carpeta asfáltica en pista (Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón) Modernización de 3 salas de abordaje en T2 (Aeropuerto El Dorado) Obras de rehabilitación zona de transferencia CISA (Aeropuerto El Dorado) Obras TWY G (Aeropuerto El Dorado) Mejoramiento intervención calzada B (Trasmilenio Aeropuerto El Dorado) | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos concesionados realizadas | 8 | 10% |  |  |  | 2.1.6.1 Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de informes presentados | Documentos | 2 | 1 | 1 | 100 | Se presentó informe de modernización de los puertos para el primer semestre del año 2024, en el cual se da cuenta de las inversiones realizadas por los concesionarios en los puertos a su cargo | 8.9
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 2.1.7 Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento de estrategia global de sostenibilidad aprobado | 1 | 15% |  |  |  | 2.1.7.1 Formular la política de sostenibilidad de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | Se viene avanzando en el plan de trabajo, se tiene elaborado el primer borrador del documento | 8,9,10
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.8 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Porcentaje de meses de disponibilidad de operación de los corredores férreos con contrato de concesión | 0.85 | 10% |  |  |  | 2.1.8.1 Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado | Documento | 12 | 6 | 6 | 100 | Se presentó el informe respectivo, en el cual se da cuenta de las acciones realizadas por la Agencia para mantener el flujo de productos a través de las redes a cargo | 5,8,9,13
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | 40% |  |  |  |  | 3.1. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos. | 50% |  |  |  |  | 3.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje FURAG obtenido | Puntaje | 93.5 | 25% |  |  |  | 3.1.1.1 Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Implementación del MIPG | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 25 | 25 | 100 | Teniendo en cuenta el Cronograma detallado para la Medición del Desempeño Institucional para la vigencia 2023, el DAFP informó la fecha para la Publicación de resultados - Reporte interactivo, la cual esta establecida para el 17 de julio de 2024. | 16
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 3.1.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % Plan implementado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.2.1 Realizar el estudio de levantamiento de cargas para el Rediseño Institucional | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documento radicado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | Desde la VGCon se viene avanzando en las actividades para la contratación del estudio de cargas, el cual se desarrollará en el segundo semestre de la vigencia | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.2 Presentar el estudio técnico para el Rediseño Institucional ante el Ministerio de Transporte | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documento Tecnico presentado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | Se han venido realizando las reuniones con la consultoría para el Rediseño Institucional, se estima que se realizará la presentación en el tercer trimestre de la vigencia | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.3 Revisar la propuesta de modelo operacional y estructura para el rediseño institucional | 40% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Estudio presentado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | Se viene trabajando en conjunto con la consultoría para el establecimiento del nuevo modelo operacional | 8.17
[14 empty] | 3.1.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.3.1 Desarrollar plan de trabajo de comunicaciones | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | Propuesta Revisada | % | 100 | 50 | 50 | 100 | La Oficina de Comunicaciones realizó en junio más de 900 piezas audiovisuales para medios externos asi como la publicaron 6 boletines de prensa y el diseño de 497 piezas gráficas | 16.17
[14 empty] | 3.1.4 Porcentaje de implementación de trámites en línea en el Sector "concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" | Porcentaje de trámites en línea implementados | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[14 empty] | 3.1.5 Promover el Enfoque de Género en la ANI. | % de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.5.1. Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación con enfoque de género al interior de la ANI. | 60% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Número | 8 | 4 | 4 | 100 | Con corte al 30 de junio se realizaron las siguientes capacitaciones y sensibilizacipes al interior de la ANI: 1. Agenda 8M: Conmemoración presencial del Día de la Mujer en las oficinas de la ANI, Conferencia virtual organizada por la Universidad de La Rioja y Actividad lúdica: "Ayúdanos a prevenir la violencia de género". 2. Episodio CONECTADOS con la diversidad, equidad e igualdad sensibilizando frente a la importancia de la Equidad de Género y el contexto y avances ANI. 3. Episodio CONECTADOS con la diversidad, equidad e igualdad sensibilizando frente a la conmemoración del 28 de junio y las acciones de la ANI frente a la diversidad, identidad e igualdad | 5
[22 empty] | 3.1.5.2 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo operativo. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo operativo. | % | 15 | 15 | 29 | 120 | Con corte al 30 de junio, para los proyectos 5G Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, Alo Sur, Accesos Norte Fase II, Troncal de Magdalena 1 y 2, Buenaventura-Loboguerrero-Buga, Canal del Dique, Aeropuerto Rafael Nuñez se cuenta con el 29% de mujeres vinculadas en labores de tipo operativo de acuerdo con el apéndice social de estos proyectos. | 5
[22 empty] | 3.1.5.3 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo gerencial. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo gerencial | % | 35 | 35 | 42 | 120 | Con corte al 30 de junio, para los proyectos 5G Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, Alo Sur, Accesos Norte Fase II, Troncal de Magdalena 1 y 2, Buenaventura-Loboguerrero-Buga, Canal del Dique, Aeropuerto Rafael Nuñez se cuenta con el 42% de mujeres vinculadas en labores de tipo gerencial de acuerdo con el apéndice social de estos proyectos. | 5
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.2. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | 30% |  |  |  |  | 3.2.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % Plan de infraestructura de datos implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [12 empty] | 3.2.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % Plan de servicios digitales implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.2.2.1 Fortalecer la plataforma tecnológica de la ANI. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Servicios mejorados | Servicios | 2 | 0 | 0 | 0 | No se cuenta con recursos para el desarrollo de esta actividad | 16.17
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [12 empty] | 3.2.3 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % plan de fortalecimiento implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.3. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | 20% |  |  |  |  | 3.3.1 Definir estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.3.1.1 Elaborar protocolo de atención a población con enfoque diferencial y manejo de conflictos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Porcentaje de avance | % | 100 | 0 | 0 | 100 | Se viene avanzando en la definición del plan de trabajo para la formulación del protocolo | 5,8,10,12,16,17
Fecha de actualización 01/08/2024
Note on AG18: se cambia a 100%

## Hoja1
Acción | Unidad medida | Indicador | Meta 2024 | Responsable
Desarrollar capacitaciones de paridad de género en el sector para que más mujeres estén en áreas de poder y/o toma de decisiones. | Número | Número de capacitaciones realizadas para fortalecer el liderazgo femenino en la ANI | 39 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar e implementar la Estrategia para la prevención, atención y sanción social de la violencia contra las mujeres en el espacio público, el transporte, y los proyectos de infraestructura asociados a este. | Documento | Adopción del código de conducta en los proyectos de infraestructura de transporte | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar de la guía de Comunicación Incluyente y no Sexista para la Entidad. | Documento | Guía diseñada | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género