## Tablero
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCIÓN 2023
Tablero de control - Seguimiento al plan de acción 2024
|  | % Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 91.8%
|  | % Avance (Respecto a meta de 2024) | 15.7%
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [11 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar
TRANSFORMACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | LINEA ESTRATEGICA SECTORIAL | Focos Estratégicos | Ponderación Foco | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación Objetivo | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Indicador | Unidad de Medida | Meta Cuatrenio* | Ponderación Proyecto | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2024 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
Convergencia regional Seguridad humana y justicia social Transformación productiva, internacionalización y acción climática Ordenamiento del territorio alrededor del agua Derecho humano a la alimentación | Infraestructura resiliente con vocación social | Foco 1. Desarrollar infraestructura social y de transporte mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 40% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social | 35% |  |  |  |  | 1.1.1 Formular el Portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | Documento aprobado | Documento | 1 | 40% |  |  |  | 1.1.1.1 Definir el esquema de gobernanza para la participación de la ANI en proyectos de infraestructura hospitalaria bajo esquema APP | 50% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Plan de trabajo desarrollado | % | 100 | 0 | 0 | 100% | A corte de marzo se definió la contratación del equipo consultor que va a apoyar a FDN / ANI en las tareas planteadas con la gobernanza para la participación de la ANI en proyectos de infraestructura hospitalaria. Se hicieron 3 mesas técnicas donde se plantearon aspectos como el cronograma, presentación del equipo jurídico, técnico y financiero definido. De igual forma se avanzó en el seguimiento a los recursos del contrato que se encuentran en la subcuenta Hospitales del PAPIC. De igual forma se avanzó en el seguimiento semanal del convenio y los diferentes pendientes, tales como los asociados a la información necesaria (ver radicado ANI 20242000103051). Finalmente, con los territorios priorizados en conjunto con el Ministerio de Salud se logró definir un cronograma de visitas de campo para avanzar en el análisis de los criterios de gobernanza territorial para los proyectos bajo el esquema APP definidos como prioritarios (Bogotá, Barrancabermeja, Yopal, Cartagena y Cúcuta). | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.1.2 Gestionar nuevas fuentes de financiación para inversión en infraestructura | Fuentes de financiación implementadas | Fuente | 1 | 20% |  |  |  | 1.1.2.1 Expedir la Resolución de Distribución para la aplicación de la contribución nacional de valorización en un proyecto carretero | 50% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Resolución expedida | Documento | 1 | 0 | 0 | 100% | Se viene trabajando con la AND, el Ministero de Transporte y la Lonja de Barranquilla en la actualización de la información de la catastral con el fin de poder aplicar la valorización al proyecto Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad | N/A
[14 empty] | 1.1.3 Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 2 | 40% |  |  |  | Sin meta para la prsente vigencia. | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
| Adaptación al cambio climático y transición energética | [6 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | 35% |  |  |  |  | 1.2.2 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | Número de estructuraciones con lineamientos de infraestructura verde incluidos | Número | 15 | 100% |  |  |  | 1.2.2.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Boquerón-El Tablón, El Estanquillo – Popayán, Villeta – Guaduas, Fontibón – Faca – Los Alpes, Sogamoso – Aguazul – Maní – El Yucao, Corredor férreo entre Bogotá y sistema ferroviario central y Buenaventura y sistema ferroviario central. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % de avance en la estructuración de los proyectos | % | 100 | 0 | 60 | 120% | Boqueron- El Tablon Se adelanta por parte del estructurador el desarrollo de los productos objeto de la consultoría, a la fecha se tienen aprobados por parte de la interventoría los siguientes entregables, los cuales se encuentran en revisión por la ANI: * Diseño geométrico (primer entregable) * Presupuesto (primer entregable) * Hidrología, hidráulica y socavación (primer entregable) * Estructuras (primer entregable) * BIM, PDR y cinco casos Estanquillo - Popayan El 27 de febrero, 13 de marzo y 26 de marzo, se recibieron observaciones del MHCP relacionadas con aspectos de la estructuracion técnica, de riesgos y financiera del proyecto. Se han realizado 6 reuniones con el estructurador para aclarar y dar línea para el ajuste y respuesta al Ministerio. Se adelantaron las gestiones correspondientes a consultas previas que incluye trabajo de campo. Villeta - Guaduas El 3 de Marzo 2024, llegó la segunda ronda de observaciones del MHCP de la minuta del contrato, parte especial, riesgos, apendices tecnicos, donde se han realizado acercamientos y lineamientos con el estructurador para la entrega de la información. Durante el periodo reportado se adelantaron mesas de trabajo con el estructurador para definir la inclusion del alcance del tramo al peaje Bicentenario | 8,9,13,5
| Infraestructura y logística para la competitividad Movilidad segura, sostenible e inteligente | [6 empty] | 1.3. Estructurar proyectos APP que amplien la infraestructura de transporte. | 30% |  |  |  |  | 1.3.1 Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 20% |  |  |  | Sin meta para la prsente vigencia. | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
[14 empty] | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 1 | 20% |  |  |  | Sin meta para la prsente vigencia. | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
[14 empty] | 1.3.3 Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial. | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 41 | 20% |  |  |  | 1.3.3.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Boquerón-El Tablón, El Estanquillo – Popayán, Villeta – Guaduas, Fontibón – Faca – Los Alpes, Sogamoso – Aguazul – Maní – El Yucao | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Porcentaje de avance | % | 100 | 0 | 60 | 120% | Boqueron- El Tablon Se adelanta por parte del estructurador el desarrollo de los productos objeto de la consultoría, a la fecha se tienen aprobados por parte de la interventoría los siguientes entregables, los cuales se encuentran en revisión por la ANI: * Diseño geométrico (primer entregable) * Presupuesto (primer entregable) * Hidrología, hidráulica y socavación (primer entregable) * Estructuras (primer entregable) * BIM, PDR y cinco casos Estanquillo - Popayan El 27 de febrero, 13 de marzo y 26 de marzo, se recibieron observaciones del MHCP relacionadas con aspectos de la estructuracion técnica, de riesgos y financiera del proyecto. Se han realizado 6 reuniones con el estructurador para aclarar y dar línea para el ajuste y respuesta al Ministerio. Se adelantaron las gestiones correspondientes a consultas previas que incluye trabajo de campo. Villeta - Guaduas El 3 de Marzo 2024, llegó la segunda ronda de observaciones del MHCP de la minuta del contrato, parte especial, riesgos, apendices tecnicos, donde se han realizado acercamientos y lineamientos con el estructurador para la entrega de la información. Durante el periodo reportado se adelantaron mesas de trabajo con el estructurador para definir la inclusion del alcance del tramo al peaje Bicentenario | 8,9,13
[14 empty] | 1.3.4 Estructurar proyectos de infraestructura férrea bajo el esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 20% |  |  |  | 1.3.4.1 Avanzar en la estructuración a nivel de factibilidad de los proyectos: Reactivación del corredor férreo entre Bogotá y sistema ferroviario central y Buenaventura y sistema ferroviario central. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Porcentaje de avance | % | 100 | 0 | 84 | 120% | Se recibe el entregable 6. Estudios complementarios sobre la alternativa seleccionada, esto en lo referente al componente técnico, dado que el componente ambiental se encuentra en desarrollo, para lo cual se han radicado ante ANLA los pronunciamientos de NDAA sobre la variante de Buenaventura y 2 tramos de mejoramiento. | 8,9,13
[22 empty] | 1.3.4.2 Elaborar la minuta estándar del contrato de concesión del modo ferroviario | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia Jurídica | Documento minuta estándar aprobado | Documento | 1 |  |  |  |  | 9
[14 empty] | 1.3.5. Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 4 | 20% |  |  |  | 1.3.5.1 Elaborar los documentos precontractuales para el proceso de selección del estructurador integral, así como adjudicar e iniciar el contrato de consultoría con su respectiva interventoría, para estructurar bajo esquema APP del proyecto fluvial río Meta | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración | % | 100 | 0 | 25 | 120% | * El 20/03/2024 en la ciudad de Yopal se realizó una socialización con los principales lideres del ente terriotorial, público y privados con los avances del proyecto. * El consultor esta avanzando con los entrables de la Fase 2 (Determinación de la Embarcación tipo y componente de la definición del canal navegable). * Se relizan mesas de trabajo en conjunto con el consultor para poder determinar de manera más eficiente el componente social del proyecto. | N/A
| Infraestructura y logística para la competitividad Movilidad segura, sostenible e inteligente | Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 20% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyectos de APP adjudicados | 8 | 15% |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar proyectos bajo esquema de asociación publico privada - IP Aeropuerto San Andrés Isla y Corredor Férreo la Dorada - Chiriguaná | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyecto adjudicado | Proyectos | 2 | 0 | 0 | 100% | Se realiza la publicación del proceso VJ-VE-APP-IPV-001-2024 en la plataforma Secop I , el 12 de marzo de 2024, cuyo objeto es "Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos, cuyo objeto es la FINANCIACIÓN, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, RECONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MODERNIZACIÓN Y REVERSIÓN TANTO DEL LADO AIRE COMO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO “GUSTAVO ROJAS PINILLA” UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”" El proceso de selección VJ-VE-APP-IPV-001-2024, inicia con la Convocatoria pública para que terceros manifiesten interés en el proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada En el marco del cronograma del proceso, el 20 y 26 de marzo de 2024, se recibieron observaciones al proceso por parte de las empresas THALES y CONCONCRETO respectivamente. | 9
[14 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | 3727.11 | 10% |  |  |  | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | Km | 124.22 | 0 | 14.08 | 120% | Al mes de marzo se ha avanzado en la construcción de 14.08 Km correspondientes a los proyectos: - Ruta del Sol III, 4,11 Km - Nueva Malla Visl del Cauca, 1,09Km - Magdalena 2, 8,88 Km | 9
[14 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | 4907.41 | 10% |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | Km | 87.62 | 0 | 22.88 | 120% | Al mes de marzo se ha avanzado en la rehabilitacción de 22,88 Km correspondientes a los proyectos: - Cambao.Manizales, 2,42Km - Ruta de Sol III, 9,74 - Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, 10,15 Km - Transversal del Sisga, 0,57 Km | 9
[14 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 10 | 5% |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 50% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | Proyectos | 1 | 0 | 0 | 100% | En el primer trimestre de 2024 se recibió la UF 5 del proyecto Pamplona Cúcuta, se estima que en el mes de mayo entre en operación este proyecto con la recepción de las Unidades Funcionales 3 y 4. | 9
[22 empty] | 2.1.4.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km en operación | 50% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria en operación en proyectos de concesión | Km | 248.36 |  |  |  |  | 9
[14 empty] | 2.1.5 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos concesionados realizadas | 12 | 10% |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos con obras de modernización | Número | 6 | 0 | 2 | 120% | A la fecha se han recibido las siguientes obras: Aeropuerto El Dorado Sala de inadmitidos Filtros de conexión internacional Adecuaciones punto Servicio Atención Al Cliente Desmantelamiento Lagunas de Oxidación Modernización de 3 salas de abordaje en T2 Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Reposición de Carpeta Asfáltica en Pista Coeficiente de Fricción Reposición de Losas Reposición de carpeta asfáltica en pista | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
[14 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos concesionados realizadas | 8 | 10% |  |  |  | 2.1.6.1 Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de informes presentados | Número | 2 | 0 | 0 | 100% | A lo largo de la vigencia se vienen realizando lo seguimientos correspondientes en los puertos a cargo de la Agencia | 8.9
[14 empty] | 2.1.7 Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento de estrategia global de sostenibilidad aprobado | 1 | 15% |  |  |  | 2.1.7.1 Formular la política de sostenibilidad de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | Número | 1 | 0 | 0 | 100% | Se viene avanzando en el plan de trabajo | 8,9,10
[14 empty] | 2.1.8 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Porcentaje de meses de disponibilidad de operación de los corredores férreos con contrato de concesión | 0.85 | 10% |  |  |  | 2.1.8.1 Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado. | Documento | 12 | 3 | 3 | 100% | Mensualmente se presentan los informes respectivos respecto de la disponibilidad de la red férrea | 5,8,9,13
[14 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 15% |  |  |  | Sin meta para la presente vigencia. | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
| Instituciones fortalecidas, confiables e incluyentes | Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | 40% |  |  |  |  | 3.1. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos. | 50% |  |  |  |  | 3.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje FURAG obtenido | Puntaje | 93.5 | 30% |  |  |  | 3.1.1.1 Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | % Plan de implementación desarrollado | % | 100 | 0 | 25 | 120% | Durante el primer trimestre se realizó la revisión y coordinación de actividades para el diligenciamiento del formulario FURAG, así como la revisión del plan de implementación | 16
[14 empty] | 3.1.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % Plan implementado | % | 100 | 50% |  |  |  | 3.1.2.1 Realizar el estudio de levantamiento de cargas para el Rediseño Institucional | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Estudio elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100% | Se viene avanzando en las actividades previas a la contratación del estudio de cargas de trabajo | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.2 Presentar el estudio técnico para el Rediseño Institucional ante el Ministerio de Transporte | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documento técnico presentado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100% | El estudio de presentará en el último trimestre de la presente vigencia | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.3 Revisar la propuesta de modelo operacional y estructura para el rediseño institucional | 40% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Estudio presentado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100% | Se realizo por parte de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, la revisión de las funciones propuestas en el rediseño institucional, las cuales fueron consolidadas en una matriz.
[14 empty] | 3.1.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 | 20% |  |  |  | 3.1.3.1 Desarrollar plan de trabajo de comunicaciones | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 25 | 25 | 100% | La Oficina de Comunicaciones a lo largo del a vigencia viene desarrollando las actividade requeridas para el fortalecimiento de la comunicación interna y externa de la Agencia | 16.17
[8 empty] | 3.2. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | 30% |  |  |  |  | 3.2.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % Plan de infraestructura de datos implementado | % | 100 | 35% |  |  |  | 3.2.1.1 Elaborar documentos para implementar el gobierno de datos en la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | Documento | 3 | 0 | 0 | 100% | No se cuentan con recursos financieros ni de personal para adelantar esta actividad | 16.17
[14 empty] | 3.2.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % Plan de servicios digitales implementado | % | 100 | 35% |  |  |  | 3.2.2.1 Fortalecer la plataforma tecnológica de la ANI. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Servicio mejorado | Servicio | 2 | 0 | 0 | 100% | Se avanza en el plan de trabajo en marco del convenio suscrito con la AND para le fortalecimiento de nube privada | 16.17
[15 empty] | Documentos de estrategia formulados | % | 100
[14 empty] | 3.2.3 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % plan de fortalecimiento implementado | % | 100 | 30% |  |  |  | 3.2.3.1 Elaborar documentos de modelo de operación y procesos y diseño del modelo de gobierno y gestión de TI. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | Documento | 3 | 0 | 0 | 100% | No se cuentan con recursos financieros ni de personal para adelantar esta actividad | 16.17
[8 empty] | 3.3. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | 20% |  |  |  |  | 3.3.1 Definir estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | Documento de estrategia formulados | Documento | 1 | 100% |  |  |  | 3.3.1.1 Elaborar protocolo de atención a población con enfoque diferencial y manejo de conflictos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Protocolo presentado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100% | Se viene avanzando en la definición del plan de trabajo para la formulación del protocolo | 5,8,10,12,16,17
Note on AF13: se cambia a 100%

## Tablero cc (hidden)
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCIÓN 2023
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte)
% Avance (Respecto a meta de 2021)
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [11 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [6 empty] | Ocultar |  | Ocultar |  | Ocultar
TRANSFORMACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | LINEA ESTRATEGICA SECTORIAL | Focos Estratégicos | Ponderación Foco | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación Objetivo | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Indicador | Unidad de Medida | Meta Cuatrenio* | Ponderación Proyecto | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2023 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte |  |  |  | % Avance Meta 2020 | Alerta | Observaciones | Presupuesto Asignado | ODS
Convergencia Regional |  | Foco 1. Desarrollar infraestructura social y de transporte mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 30% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social | [5 empty] | 1.1.1 Formular el Portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | Documento aprobado | Documento | 1 |  |  |  |  | 1.1.1.1 Estructurar el portafolio de proyectos para infraestructura social de acuerdo con las necesidades técnicas, administrativas, social, predial, ambiental, financieros, contable y jurídicos a cargo de la Agencia | [5 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | Portafolio de infraestructura social estructurado | % | 100 | [9 empty] | 1121626177 | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.1.2 Gestionar nuevas fuentes de financiación para inversión en infraestructura | Fuentes de financiación implementadas | Fuente | 1 |  |  |  |  | 1.1.2.1 Expedir la Resolución de Distribución para la aplicación de la contribución nacional de valorización en un proyecto carretero | [5 empty] | Vicepresidencia Ejecutiva | Resolución de distribución expedida | Documento | 1 | [9 empty] | N/A | 9
[14 empty] | 1.1.3 Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 2
[8 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | [5 empty] | 1.2.2 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | Número de estructuraciones con lineamientos de infraestructura verde incluidos | Número | 15 |  |  |  |  | 1.2.1.1 Elaborar la minuta estándar del contrato de concesión del modo ferroviario | [5 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | Documento minuta estándar aprobado | Documento | 1 | [9 empty] | N/A | 8,9,13
[8 empty] | 1.3. Estructurar proyectos APP que amplien la infraestructura de transporte. | [5 empty] | 1.3.1 Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | [10 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | [13 empty] | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 1 | [10 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | [13 empty] | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.3.3 Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial. | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 41 | [10 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | [13 empty] | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 1.3.4 Estructurar proyectos de infraestructura férrea bajo el esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 |  |  |  |  | 1.2.1.1 Elaborar la minuta estándar del contrato de concesión del modo ferroviario | [5 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | Documento minuta estándar aprobado | Documento | 1 | [9 empty] | N/A | 8,9,13
[14 empty] | 1.3.5. Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 4 |  |  |  |  | 1.2.2.1 Avanzar con la estructuración con lineamientos de infraestructura verde los proyectos: Corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor primer tercio Bogotá-Villavicencio, Proyecto borde norte de Bogotá, Proyecto fluvial Río Meta, Proyectos muelles tipo del modo fluvial. | [5 empty] | Vicepresidencia de Estructuración | % de avance en la estructuración de los proyectos | % | 30 | 90 | 90 | 100% | 100% | n | n | 300% |  |  | 16647860106 | 1,5,8,9,13
|  | Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 25% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyectos de APP adjudicados | 8 |  |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar la IP del Aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena | [5 empty] | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyecto adjudicado | Número | 1 | 95 | 95 |  | 100% | n | n | 9500% |  |  | N/A | 9
[14 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | 3727.11 |  |  |  |  | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | [5 empty] | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | Km | 173.39 | [9 empty] | 4811194871576 | 9
[14 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | 4907.41 |  |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | [5 empty] | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | Km | 224.63 | 0 | 6 | #DIV/0! | 120% | n | n | 2.671% |  |  |  | 9
[14 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 26 |  |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km en operación | [5 empty] | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria en operación en proyectos de concesión | Km | 336.97 | 8 | 11 | 137.5% | 120% | n | n | 3.264% |  |  |  | 9
[14 empty] | 2.1.5 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos concesionados realizadas | 12 |  |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | [5 empty] | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | Proyectos | 1 | 14 | 71 | 120% | 120% | n | n | 7100% |  |  |  | 9
[14 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos concesionados realizadas | 8 |  |  |  |  | 2.1.6.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | [5 empty] | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos con obras de modernización | Número | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | n | n | 33.33% |  |  | 5210000000 | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
[14 empty] | 2.1.7 Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento de estrategia global de sostenibilidad aprobado | 1 |  |  |  |  | 2.1.7.1 Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | [5 empty] | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Número de intervenciones en puertos con obras de modernización | Número | 2 | 1 | 0 | 120% | 100% | n | n | #REF! |  |  | 3746000000 | 8.9
[14 empty] | 2.1.8 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Porcentaje de meses de disponibilidad de operación de los corredores férreos con contrato de concesión | 0.85 |  |  |  |  | 2.1.8.1 Desarrollar plan de trabajo para la formulación del manual de buenas prácticas ambientales y sociales en los proyectos a cargo de la Agencia. | [5 empty] | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Plan de trabajo desarrollado | % | 100 | 5 | 3 |  | 60% | n | n | 150% |  |  | N/A | 8,9,10
[14 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 |  |  |  |  | 2.1.9.1 Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | [5 empty] | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado. | Documento | 12 | 2 | 2 |  | 100% | n | n | 16.67% |  |  | 135968894272 | 5,8,9,13
|  | Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | [5 empty] | 3.1. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos. | [5 empty] | 3.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje FURAG obtenido | Puntaje | 93.5 |  |  |  |  | 3.1.1.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos: Corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor primer tercio Bogotá-Villavicencio, Proyecto borde norte de Bogotá, Proyecto fluvial Río Meta, Proyectos muelles tipo del modo fluvial. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % de avance en la estructuración de los proyectos | % | 30 | 43.82 | 42.33 |  | 96.6% |  |  | 141.1% |  |  | Los recursos correspondientes a esta actividad son los relacionados en la actividad de estrcuturación de proyectos con lineamientos de infraestructura verde. | 1,5,8,9,13
[14 empty] | 3.1.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % Plan implementado | % | 100 |  |  |  |  | 3.1.2.1 Contratar consultoría integral para la estructuración a nivel de prefactibilidad para infraestructura logistica especializada | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Contrato de consultoría suscrito | Contrato | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 33% | n | n | 100% |  |  | 1000000000 | 8,9,13
[15 empty] | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 |  |  |  |  | Sin meta en la vigencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | N/A | N/A | N/A | 134.99 | 104.66 |  | 77.53% |  |  | #VALUE! |  |  | N/A | 9
[14 empty] | 3.1.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 |  |  |  |  | 4.1.1.1. Elaborar diagnóstico para la Implementación del Modelo de Gobierno Datos | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento diagnóstico para la Implementación del Modelo de Gobierno Datos elaborado | Documento | 1 | 305.73 | 218.32 |  | 71.41% |  |  | 21832% |  |  | 6215000000 | 16.17
[8 empty] | 3.2. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | [5 empty] | 3.2.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % Plan de infraestructura de datos implementado | % | 100 |  |  |  |  | 4.1.2.1 Implementar nuevas funcionalidades al módulo de contratación | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Módulos implementados | Módulo | 1 | 1077 | 1077 | 100% | 100% | n | n | 107700% |  |  |  | 16.17
[14 empty] | 3.2.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % Plan de servicios digitales implementado | % | 100 |  |  |  |  | 5.1.1.1 Elaborar el documento de estrategia de atención de necesidades en los departamentos con mayor conflictividad | 50% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documentos de estrategia de atención formulado | Documento | 5 | [9 empty] | N/A | 5,8,10,12,16,17
[15 empty] | Documentos de estrategia formulados | % | 100 |  |  |  |  | Sin meta en la vigencia. | 50% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | N/A | 5,8,10,12,16,17
[14 empty] | 3.2.3 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % plan de fortalecimiento implementado | % | 100 |  |  |  |  | 5.2.1.1 Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | % Plan de implementación desarrollado | % | 100 | [9 empty] | N/A | 16
[8 empty] | 3.3. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | [5 empty] | 3.3.1 Definir estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | Documentos de estrategia formulados | Documento | 24 |  |  |  |  | 5.2.2.1 Apoyar las actividades del proyecto de rediseño institucional y la revisión de los entregables de la consultoría | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Informes de consultoría entregados | Documento | 4 | [9 empty] | N/A | 8.17
[22 empty] | 5.2.3.1 Realizar el proceso de fortalecimiento de la comunicación interna | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | % plan de trabajo implementado | % | 100 | [9 empty] | N/A | 16.17
[22 empty] | 5.2.4.1 Mejorar de la seguridad de la plataforma de ANiscopio en los componentes de Azure | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Proyecto de mejoramiento de seguridad implementado | Proyecto | 1 | 0 | 3 | #DIV/0! | 120% | n | n | 300% |  |  | Esta actividad comparte recursos con las actividades de infraestructura de datos y servicios digitales de información. | 16.17
Plan de Acción inicial, pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4165/11
Se modifica de acuerdo con la aprobación de Presidencia a la solicitud del memorando 20235000061173
Fecha de actualización 06/06/2023
*Este avlor inlcuye la línea base
Note on AF11: se cambia a 100%

## Hoja1 (hidden)
FOCO 2. Gestión de la construcción a escala humana en los contratos existentes que genere infraestructura sostenible, segura e incluyente
FOCO 3. Mejorar los indicadores de servicio en los proyectos de los diferentes modos de transporte para una movilidad segura
FOCO 4. Fortalecimiento de los servicios tecnológicos que soporten la movilidad segura y sostenible
FOCO 5. Fortalecimiento de la relación con los grupos de interés con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión

## Hoja2 (hidden)
Proyecto estratégico | Acción propuesta | Indicador | Meta
2.1.9 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | Informe de disponibilidad presentado. | 12