## Tablero
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCIÓN 2025
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte)
% Avance (Respecto a meta de 2021)
Tablero de control - Seguimiento al plan de acción
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 101.4% | [21 empty] | Marzo de 2025
% Avance (Respecto a meta de 2025) | 24.8%
EJES TRANSVERSALES INSTITUCIONALES | [29 empty] | Unidad de Medida | Meta 2025 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
A. Promover la efectividad de la gestión interinstitucional con el fin de generar mejores resultados. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 100% | 100% | 100% | La Agencia ha venido realizando actividades de coordinación con otras entidades tales como la ANLA, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Corporaciones autónomas de los departamentos en los cuales se tienen proyectos | 1,5,8,9,13
B. Identificar e implementar herramientas que permitan la financiación de los proyectos de concesión a cargo de la ANI. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 100% | 100% | 100% | Se viene trabajando en la expedición de la resolución de aplicación de la Contribución Nacional de Valorización de los proyectos: Autopista al Mar 1, Autopista al Mar 2, Autopista Conexión Pacifico 1, Autopista Conexión Pacifico 2, Autopista Conexión Pacifico 3, Bogotá - Girardot (Tercer Carril) y Villeta - Guaduas - El Koran. | 1,5,8,9,13
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [11 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar
Transformación Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos estatrégicos Plan Estratégico Sectorial | Focos Estratégicos | Ponderación Foco | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación Objetivo | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Indicador | Unidad de Medida | Meta Cuatrenio* | Ponderación Proyecto | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2025 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | Foco 1. Desarrollar infraestructura social y productiva mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 40% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social | 35% |  |  |  |  | 1.1.1 Formular el Portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | Documento aprobado | Documento | 1 | 100% |  |  |  | 1.1.1.1 Avanzar en la estructuración de un proyecto de infraestructura hospitalaria bajo esquema APP: Nuevo Hospital Simón Bolívar | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 50 | 0 | 0 | 100 | Se viene avanzando en la estructuración del proyecto hospitalario | 1,5,8,9,13
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | [12 empty] | 1.1.2 Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 2 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Transformación productiva, internacionalización y acción climática | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | 35% |  |  |  |  | 1.2.1 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | Número de estructuraciones con lineamientos de infraestructura verde incluidos | Número | 15 | 100% |  |  |  | 1.2.1.1 Incluir lineamientos de infraestructura verde en los proyectos: Nuevo Hospital Simón Bolívar, Boquerón-El Tablón, Río Meta, Corredor Férreo Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor Férreo Buenaventura - Sistema Ferroviario Central | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyectos con lineamientos incluidos | Proyecto | 5 | 0 | 0 | 100 | Durante el primer trimestre de la vigencia la vicepresidencia de estructuración ha venido realizando la revisión de los productos presentados por las consultorías que vienen estructurando los proyectos | 8,9,13
Convergencia regional | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.3. Estructurar proyectos APP que amplien la infraestructura de transporte. | 30% |  |  |  |  | 1.3.1 Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 1 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 1.3.3 Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial. | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 41 | 35% |  |  |  | 1.3.3.1 Estructurar proyectos carreteros bajo esquema APP Proyecto Boquerón-El tablón | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 100 | 10 | 10 | 100 | Se viene avanzando en la estructuración del proyecto, se han recibido y presentado las observaciones a los productos recibidos | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.4 Estructurar proyectos de infraestructura férrea bajo el esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 35% |  |  |  | 1.3.4.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos férreos: Corredor Férreo Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor Férreo Buenaventura - Sistema Ferroviario Central bajo esquema APP. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 60 | 0 | 0 | 100 | Durante el primer trimestre se viene avanzando en la estructuración de los proyectos corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central Se viene avanzando en la estructuración de los proyectos corredor férreo entre Buenaventura y el Sistema Ferroviario Central | 1,5,8,9,13
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.5. Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 4 | 30% |  |  |  | 1.3.5.1 Estructurar proyecto fluvial bajo esquema APP Río Meta | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 100 | 10 | 10 | 100 | Durante el primer trimestre se avanzó en los diferentes productos del proyecto | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G1 Desarrollar una red de infraestructura de transporte regional que facilite la conectividad de los ciudadanos con los nodos de servicios (salud, educación, trabajo, cultura) y acceso a alimentos, vestido, medicinas, tecnología, servicios domiciliarios. | Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 20% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyectos de APP adjudicados | 8 | 10% |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar proyectos de APP: Corredor Férreo La Dorada - Chiriguaná, IP Aeropuerto Sur Occidente | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyecto adjudicado | Proyecto | 2 | 0 | 0 | 100 | La adjudicación de la APP se realizará en el mes de abril | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | 3727.11 | 15% |  |  |  | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos Neiva-Santana-Mocoa: 39,3 km; Pacífico 1: 18,9 km; Accesos Cali-Palmira: 13,87 km; Ruta del Sol III: 60,9 km; Magdalena 2: 25km; DEVIMED: 2 km; BBY: 3,6 km; Puerto Salgar – Barrancabermeja: 10,5 km; Sabana de Torres – Curumaní: 49,81km; Malla Vial del Meta: 6,62 km Villavicencio-Yopal: 1 km | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros construidos | Km | 231 | 0 | 25.88 | 120 | Al mes de marzo se ha avanzado en la construcción de 25,877 km distribuidos en los proyectos Ruta del Sol III 6,027 km, Pacífico 1 18,9 km, Malla Vial del Meta 0,45 km y Magdalena 2 0,5 km. | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | 4907.41 | 10% |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados y/o mejorados Neiva-Santana-Mocoa: 331,5 km; IP Tercer Carril: 57 km; Accesos Cali-Palmira: 96,79 km; Ruta del Sol III: 27,51 km; Autopista al Mar 2: 2,7 km; Sabana de Torres – Curumaní: 32,02 km; Malla Vial del Meta: 2,9 km Antioquia-Bolívar: 2,27km | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros rehabilitados y/o mejorados | Km | 558 | 0 | 39.75 | 120 | Al mes de marzo de ha avanzado en la rehabilitaciób de 39,75 km distribuidos en los proyectos Ruta del Sol III 8,27 km, IP Tercer Carril 25,56 km, Accesos Cali-Palmira 1,77 km, Malla Vial del Meta 1,88 km, IP Antioquia-Bolívar 2,27 km. | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 10 | 10% |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento Autopista al Río Magdalena 2 | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Proyectos que entran en etapa de operación y mantenimiento | Proyecto | 1 | 0 | 0 | 100 | Durante el primer trimestre de la vigencia no hay proyectos que hayan entrado en etapa de operación | 9
Convergencia regional/Seguridad Humana | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.5 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos concesionados realizadas | 12 | 10% |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI El Dorado – Ernesto Cortissoz – Alfonso Bonilla Aragón | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones | Aeropuerto | 6 | 0 | 3 | 120 | Se han recibido obras en los siguientes aeropuertos así: Aeropuerto de Quibdo (El Caraño) - Impermeabilización de terrazas en el centro de servicios y biblioteca UIB Mantenimiento general estructura metálica del centro de servicios. | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos concesionados realizadas | 8 | 10% |  |  |  | 2.1.6.1 Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de informes presentados | Informe | 2 | 0 | 0 | 100 | Durante el periodo se han realizado las actividades de supervisión en los puertos concesionados, de igual manera se verifican los planes de inversión formulados | 8.9
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 2.1.7 Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento de estrategia global de sostenibilidad aprobado | 1 | 15% |  |  |  | 2.1.7.1 Desarrollar las actividades necesarias para la implementación de la estrategia global de sostenibilidad de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | % | 100 | 0 | 0 | 100 | La adopción de la estrategia de sostenibilidad se prevé realizar en el segundo semestre; por tanto no se presentan soportes para el presente reporte. | 8,9,10
[14 empty] | 2.1.8 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Porcentaje de meses de disponibilidad de operación de los corredores férreos con contrato de concesión | 0.85 | 10% |  |  |  | 2.1.8.1 Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado | Documento | 12 | 3 | 3 | 100 | Se han realizado las actividades de supervisión y coordinación respecto de la Red Férrea a cargo de la Agencia, se viene trabajando en la incorporación de nuevos operadores de carga | 5,8,9,13
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP (Canal del Dique) | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 10% |  |  |  | 2.1.9.1 Operar y mantener la hidrovía del Canal del Dique | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | Kilómetros | 117 | 117 | 117 | 100 | Con corte a marzo de 2025, el Concesionario adelanta actividades de operación y mantenimiento (dragado de mantenimiento, rocería y limpieza de diques, asi como mantenimiento en tramos viales). En cuanto a las actividades de dragado en la hidrovía y mediante las batimetrías semanales realizadas en el periodo, se evidenció incumplimiento con la profundidad y el ancho del canal en varios tramos de la hidrovía, para una totalidad de 2 kilómetros incumplidos. (Km116 y km117). Y con respecto a las actividades de limpieza y rocería existe incumplimiento en varios segmentos, dando el valor de aceptación menor del 95% de la longitud total de los Diques. Con corte a marzo de 2025, el Concesionario adelanta actividades de operación y mantenimiento (dragado de mantenimiento, rocería y limpieza de diques, asi como mantenimiento en tramos viales). En cuanto a las actividades de dragado en la hidrovía, aún permanece sin abordar la barrera de sedimentos entre el K117+425 y el K116 en donde no se cumple con el ancho y la profundidad establecidos. Ademas, en los tramos intermedios se han detectado barreras de sedimentos entre el K 3+000 Y K3+600, asi como el K 2+300 Y K2+600. | 5,8,9,13
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | 40% |  |  |  |  | 3.1. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos. | 50% |  |  |  |  | 3.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje FURAG obtenido | Puntaje | 93.5 | 25% |  |  |  | 3.1.1.1 Desarrollar las actividades necesarias para la ejecución y seguimiento del plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Actividades desarrolladas | % | 100 | 0 | 0 | 100 | Se ha avanzado en el diligenciamiento del formulario FURAG, una vez se reciban los resultados se procederá a la formulación y seguimiento del Plan | 16
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 3.1.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % Plan implementado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.2.1 Avanzar en la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD y el Plan Institucional de Archivos-PINAR. | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documentos elaborados | Documento | 2 | 0 | 0 | 100 | Se han desarrollado las actividades formuladas en los planes, para tal fin se han realizado reuniones trabajo con el Archivo General de la Nación | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.2Desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documentos elaborados | Documento | 2 | 0 | 0 | 100 | A lo largo de la vigencia se han venido ejecutando las actividades referentes a la formulación y seguimiento del PIC, los Planes de Bienestar y de Seguridad en el trabajo | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.3 Realizar seguimiento y gestión frente al trámite que se debe adelantar sobre el rediseño Institucional ANI ante las diferentes entidades iniciando con el MT. | 40% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documentos elaborados | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | Se finalizó la revisión de la documentación presentada por la Universidad Naciona del estudio de cargas de trabajo. Se está a la espera de presentar los documentos a Ministerio con el fin de recibir la aprobación | 8.17
[14 empty] | 3.1.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.3.1 Desarrollar plan de trabajo de comunicación interna y externa | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | Plan de trabajo ejecutado | % | 100 | 20 | 20 | 100 | Durante marzo la Oficina de Comunicaciones realizó diferentes acciones para fortalecer y mejorar la gestión institucional, no solo en temas interno sino externos. | 16.17
[14 empty] | 3.1.4 Porcentaje de implementación de trámites en línea en el Sector "concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" | Porcentaje de trámites en línea implementados | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
[14 empty] | 3.1.5 Promover el Enfoque de Género en la ANI. | % de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.5.1. Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación con enfoque de género al interior de la ANI. | 40% |  |  |  |  | 0% | Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Número | 4 | 0 | 0 | 100 | Durante el primer trimestre se formuló el plan de trabajo y en el marco del PIC se desarrollaron eventos de sensibilización con los servidores de la Agencia | 5
[22 empty] | 3.1.5.2 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo operativo. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo operativo. | % | 25 | 0 | 0 | 100 | El GIT Social en coordinación con los concesionarios vienen desarrollando las actividades programadas para la vigencia | 5
[22 empty] | 3.1.5.3 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo gerencial. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo gerencial | % | 45 | 0 | 0 | 100 | El GIT Social en coordinación con los concesionarios vienen desarrollando las actividades programadas para la vigencia
[22 empty] | 3.1.5.4 Implementar el trámite "Concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" en línea ante el SUIT | 20% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Trámite implementado | Trámite | 1 | 0 | 0 | 100 | Durante el primer trimestre no se ha avanzado en esta actividad | 5
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.2. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | 30% |  |  |  |  | 3.2.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % Plan de infraestructura de datos implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
[14 empty] | 3.2.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % Plan de servicios digitales implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.2.2.1 Elaborar documento de diagnóstico de datos alineado con gobierno digital para la ANI | 40% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | No se ha iniciado con la labor por falta de recursos de personal
[22 empty] | 3.2.2.2 Implementación del servicio de nube pública para la Gestión del Cobro Nacional de Valorización | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Servicio implementado | Servicio | 1 | 0 | 0 | 100 | Se diseñó el Plan de Ejecución de Servicios
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [20 empty] | 3.2.2.3 Implementar herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión en nómina e inventarios | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Módulos implementados | Módulo | 2 | 0 | 0 | 100 | No se ha iniciado con la labor por falta de recursos de personal | 16.17
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [12 empty] | 3.2.3 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % plan de fortalecimiento implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.3. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | 20% |  |  |  |  | 3.3.1 Definir estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.3.1.1 Elaborar documento de estrategia de atención de situaciones de conflictividad | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documentos elaborados | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | Se viene avanzando en la formulación del documento, se espera tener la primera versión en el primer semestre | 5,8,10,12,16,17
Fecha de actualización 01/08/2024
Note on AG18: se cambia a 100%

## Hoja1
Acción | Unidad medida | Indicador | Meta 2024 | Responsable
Desarrollar capacitaciones de paridad de género en el sector para que más mujeres estén en áreas de poder y/o toma de decisiones. | Número | Número de capacitaciones realizadas para fortalecer el liderazgo femenino en la ANI | 39 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar e implementar la Estrategia para la prevención, atención y sanción social de la violencia contra las mujeres en el espacio público, el transporte, y los proyectos de infraestructura asociados a este. | Documento | Adopción del código de conducta en los proyectos de infraestructura de transporte | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar de la guía de Comunicación Incluyente y no Sexista para la Entidad. | Documento | Guía diseñada | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género