## Tablero
Avances con corte a septiembre de 2022
| % Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 98.3%
| % Avance (Respecto a meta de 2021) | 88.9%
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [8 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [6 empty] | Ocultar |  | Ocultar |  | Ocultar
PACTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ESTRATEGIA | Focos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Ponderación % | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2022 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte |  | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte |  |  | % Avance Meta 2020 | Alerta | Observaciones | Preuspuesto Asignado | ODS
XV. Pacto por una gestión pública efectiva | I. Evaluar la arquitectura institucional del Gobierno | Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | 1.1 Fortalecer la institucionalidad de la Entidad | 49% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | 1.1.1 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI | 60% |  |  |  | 1.1.1.1 Implementar acciones para la mejora del Talento Humano | 60% |  |  |  |  | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Implementar acciones para el fortalecimiento del Talento Humano | % | 100 | 70 | 70 |  | 100% |  |  |  |  | Durante el mes de septiembre se avanzó en el plan de padrino para la bienvenida a los nuevos servidores de la agencia. Así mismo, se realizaron las actividades para la orientación a las personas que se desvincularon de la entidad | 595000000
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | [8 empty] | n | n | #DIV/0!
[19 empty] | 1.1.1.2 Realizar Informes de seguimiento a la implementación del MIPG | 40% | 32% | 80% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Fortalecer la implementación del MIPG | % | 100 | 80 | 80 |  | 100% | n | n | 80% |  | Se adelantaron las primeras mesas de seguimiento al Plan de Implementación del MIPG para 13 de las 19 políticas. Se contextualizó a personal enlace nuevo en la Entidad y se registraron los avances de las acciones | 182461598
[14 empty] | 1.1.2 Optimización del sistema de información misional de la Entidad | 40% | 30% | 75% | 0 | 1.1.2.1 Implementar los módulos de registro de información | 100% | 75% | 75% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Implementar módulos de registro de información | Modulo | 4 | 3 | 3 |  | 100% | n | n | 75% |  | A la fecha se han implementado los módulos de: - Atributos de sostenibilidad - Comisiones y viáticos - PQRSD | 746359556
[8 empty] | 1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas | 51% |  |  |  |  | 1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI. | 49% |  |  |  | 1.2.1.1 Desarrollar Espacios de diálogo social - Eventos | 60% | 36.67% | 61.11% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Realizar los procesos de consulta previa programados. | Acta | 18 | 13 | 11 |  | 120% | n | n | 61.11% |  | Durante el mes de septiembre se desarrollaron reuniones en los proyectos Malla Vial del Valle del Cauca y Cartagena-Barranquilla | 10000000000
[19 empty] | 1.2.1.2 Desarrollar el Plan de comunicaciones | 40% | 192% | 480% | 0% | 0% | Oficina de Comunicaciones | Realizar mesas de socialización de proyectos en los diferentes departamentos | Evento | 20 | 17 | 96 |  | 120% | n | n | 480% |  | Desde la Oficina de Comunicaciones se están desarrollando las mesas de socialización con los diferentes públicos de interés y el acompañamiento de los vicepresidentes o el presidente de la ANI, en estos espacios se evidencia la gestión de los proyectos concecionados y acercamientos estratégicos para apalancar nuevos. En agosto se desarrollaron 21 mesas de socialización. | 300000000
[14 empty] | 1.2.2 Implementación y optimización de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad. | 51% | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2.1 Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia (MRAN) | 100% | 75% | 75% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia | Plan | 100 | 75 | 75 |  | 100% | n | n | 75% |  | A la fecha el mecanismo MRAN se encuentra disponible. No se ha activado en los procesos de contratación | 64657040
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural | Foco 2.Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad | 60% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.1 Estructurar proyectos de infraestructura de transporte | 25% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.1.1 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1.1.1 Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | 50% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Vicepresidencia de Estructuración | Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica | Proyecto | 4 | 0 | 0 |  | 100% | n | n | #REF! |  | En la vigencia se viene avanzando en la estructuración de los proyectos: - Pasto - Mojarras - Popayan - Corredor Aguazul – Maní – Puerto Gaitán - Corredor Villeta – Guaduas y Calle 80 - Villeta | 33024100000
[21 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | n | n | 0%
[16 empty] | 32% | 40% | 0 | 2.1.1.2 Adjudicar proyectos de APP | 50% | 40% | 80% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Estructuración Vicepresidencia Jurídica | Adjudicar proyectos de Infraestructura | Proyecto | 5 | 4 | 4 |  | 100% | n | n | 80% |  | Al mes de agosto se han adjudicado los proyectos Accesos Norte II, las troncales del Magdalena 1 y 2 y el proyecto Buga-Loboguerrero-Buenaventura | Sin Recursos PGN
[8 empty] | 2.2 Gestionar la ejecucion de proyectos en el modo carretero | 45% | 370.8% | 824% | 0% |  | 2.2.1 Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones). | 15% |  |  |  | 2.2.1.1 Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a generación | 100% | 69.05% | 69.05% |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a gen | Km | 73.98 | 54.31 | 51.08 |  | 94.05% |  |  | 69.05% |  | Con corte al mes de mayo se ha avanzado en la construcción de 51,08 Km, correspondientes a los proyectos: - Devimed 2,02 Km - Ruta del Sol III 48,28 Km Armenia - Pereira - Manizales 2,05 | 4351815240292
[14 empty] | 2.2.2 Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación | 5% |  |  |  | 2.2.2.1 Monitorear proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento | 100% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear proyectos de 4a gen. Inicio de etapa de operación y mantenimiento | Acta | 15 | 5 | 5 |  | 100% | n | n | 33.33% |  | Al mes de agosto han entrado en operación los proyectos: - Transversal del Sisga - Auropista al Mar 1 - Neiva-Espinal-Girardot - Conexión Norte - Chirajara-Fundadores
[14 empty] | 2.2.3 Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio | 40% |  |  |  | 2.2.3.1 Monitorear la construcción de vias de cuarta generación | 100% | 77.44% | 77.44% |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la construcción de vías de cuarta generación | Km | 175.48 | 164.23 | 135.89 |  | 82.74% |  |  | 77.44% |  | En el periodo de seguimiento se ha avanzado en la construcción de 116,75 correspondientes a los siguientes proyectos: - Conexión Norte 12,84 Km - Neiva Espinal Girardot 66,57 Km - Pacífico I 0,95 Km - Cucuta-Pamplona 2,6 Km - Mar 2, 6,6 Km - BBY, 6,54 Km - Chirajara Fundadores 8,62 Km - Rumichaca -Pasto 12Km
[14 empty] | 2.2.4 Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G | 40% |  |  |  | 2.2.4.1 Monitorear el mejoramiento de vias de cuarta generación | 100% | 64.22% | 64.22% |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Monitorear la rehabilitación de vías de cuarta generación | Km | 457.27 | 398.85 | 293.67 |  | 73.63% |  |  | 64.22% |  | Con corte al mes de julio se ha avanzado en la rehabilitación de 269,55 Km, representados en los siguientes proyectos: - Cambao - Manizales 25,44 Km - Neiva Espinal Girardot 66,57 Km - Mar 2 28,84 Km - Villavicencio - Yopal 147 Km - Tercer Carril 1,7 Km
[8 empty] | 2.3 Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte | 30% |  |  |  |  | 2.3.1 Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI | 35% | 0.35 | 100% | 0% | 2.3.1.1 Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo | Km | 1077 | 1077 | 1077 |  | 100% | n | n | 100% |  | Durante la presente vigencia en el mes de enero se reinicio la operación comercial en el proyecto La Dorada - Chiriguaná, alcanzandose al movilizar 14,499 Toneladas, que junto con las 47,147 movilizadas en el proyecto Bogotá - Belencito aportan a la reactivaciónn de este modo de transporte | 97359978684
[14 empty] | 2.3.2 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados | 35% | 1.4 | 400% | 0% | 2.3.2.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 100% | 400% | 400% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | Unidad de Medida | 1 | 1 | 4 |  | 120% | n | n | 400% |  | En el transcurso del mes se realizaron las siguientes actividades: lavado y descontaminación de las posiciones, actividad que se viene ejecutando desde abril. Opain socializa que realizara trabajos de fresado y reposición en pavimentos flexibles con materiales amigables con el medio ambiente, frente a la posición 74-75 se continua con el mantenimiento de las losas y cárcamos, y en la posición 60-61-62 remota se finalizaron trabajos de rehabilitación en pavimentos al igual que el eje de ingreso de la posición 22 que finalizo a comienzo del mes. El mantenimiento de la señalización horizontal en la malla vial a la fecha ya se encuentra en ejecución, con algunos retrasos por las altas lluvias. El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, es elegido el aeropuerto líder de Sudamérica, en la versión número 29 de los World Travel Awards. Estos premios se establecieron en 1993 para reconocer, recompensar y celebrar la excelencia en todos los sectores clave de las industrias de viajes, turismo y hotelería. Hoy en día, esta marca es reconocida mundialmente como el máximo sello de excelencia en la industria. Este reconocimiento demuestra el potencial de los aeropuertos dentro del sector turismo, como transformadores y dinamizadores económicos. Los ganadores se dieron a conocer en la Ceremonia de Gala 2022 del Caribe y las Américas de la WTA, que tuvo lugar en Sandals Montego Bay, Jamaica, con la asistencia de los principales tomadores de decisiones, figuras e influenciadores del sector turístico. También se dio apertura al oratorio católico y al del culto neutro. Se aprueba la memoria técnica correspondiente al primer semestre del año 2022. Especialidad Tecnología: • Implementación de nuevos pasillos veripax, para agilizar los tiempos de ingreso a muelles y apoyar los controles de seguridad. • Se realizaron pruebas anuales del sistema FADS, con respuesta adecuada al sistema. • Implementación de nuevas puertas antirretorno para apoyar los controles y flujos de pasajeros en salidas internacionales. • Actualización anticipada y prueba de aplicativos en el servidor de actualización del sistema EVIDs. • Entrega a la ANI del proyecto de optimización planta de agua fría. Proyecto: • el avance del 100% en implementación de 25.863 luminarias de tecnología led, aportando a la sostenibilidad ambiental de la terminal aérea ya que el 70% estas luminarias están fabricadas en material reciclado y se estima una reducción del 51 % en el consumo de energía que se tenía por iluminación convencional. DEPOT: • Se continúan desarrollando entre CENIT, OPAIN y ANI mesas de trabajo con el ánimo de estructurar el nuevo proyecto del Abastecimiento de Combustible. Aeropuerto Rafael Nuñez – actividades en infraestructura del terminal, repavimentación de pavimento, trabajos de adecuación en sala nacional e ingreso sala internacional y mantenimiento torre de control. Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón – se adelantan actividades de reposición de cerramiento perimetral, cambio en tecnología de iluminación en plataformas, mantenimiento de ayudas visuales, ascensores y escaleras eléctricas. Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín - Actividades de parcheo se realizaron en pista, plataforma, calles de rodaje, zona de hangares y vías | 6042022926
[14 empty] | 2.3.3 Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados | 30% | 0.24 | 80% | 0% | 2.3.3.1 Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | 100% | 80% | 80% | 0% | 0% | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias | Documento | 5 | 4 | 4 |  | 100% | n | n | 80% |  | A lo largo de la vigencia se han presentado los informes de inversiones portuarias requeridos para el seguimiento de las mismas | 4056837754
Fecha de actualización 27/01/2022
Note on AC18: se cambia a 100%