## Tablero
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCIÓN 2025
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte)
% Avance (Respecto a meta de 2021)
Tablero de control - Seguimiento al plan de acción
% Avance (Respecto a meta acumulada al corte) | 102.4% | [21 empty] | Septiembre de 2025
% Avance (Respecto a meta de 2025) | 69.6%
EJES TRANSVERSALES INSTITUCIONALES | [29 empty] | Unidad de Medida | Meta 2025 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
A. Promover la efectividad de la gestión interinstitucional con el fin de generar mejores resultados. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 70% | 70% | 100% | La Agencia ha venido realizando actividades de coordinación con otras entidades tales como la ANLA, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Corporaciones autónomas de los departamentos en los cuales se tienen proyectos | 1,5,8,9,13
B. Identificar e implementar herramientas que permitan la financiación de los proyectos de concesión a cargo de la ANI. | [29 empty] | Plan de trabajo implementado | 100% | 70% | 70% | 100% | Se viene trabajando en la expedición de la resolución de aplicación de la Contribución Nacional de Valorización de los proyectos: Autopista al Mar 2 y Autopista Conexión Pacifico 1. | 1,5,8,9,13
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar |  |  |  | Ocultar | Ocultar | Ocultar | [11 empty] | Ocultar | Ocultar | Ocultar | Ocultar
Transformación Plan Nacional de Desarrollo | Objetivos estatrégicos Plan Estratégico Sectorial | Focos Estratégicos | Ponderación Foco | % cumplimiento foco | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance Foco (con respecto a meta acumulada del corte) | Objetivos Estratégicos | Ponderación Objetivo | % cumplimiento Objetivo | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Avance objetivos estratégicos (con respecto a meta acumulada del corte) | Proyecto Estrategico | Indicador | Unidad de Medida | Meta Cuatrenio* | Ponderación Proyecto | % cumplimiento Proyecto | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | Acción | Ponderación % | % cumplimiento plan de acción | % de avance con respecto a su 100% | % cumplimiento Respecto al acumulado del corte | % Respecto al acumulado del corte | Responsable | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2025 | Meta Acumulada mes de corte | Avance Acumulado mes de corte | % Avance respecto a la meta acumulada a mes de corte | Observaciones | ODS
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | Foco 1. Desarrollar infraestructura social y productiva mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP. | 40% |  |  |  |  | 1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social | 35% |  |  |  |  | 1.1.1 Formular el Portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | Documento aprobado | Documento | 1 | 100% |  |  |  | 1.1.1.1 Definir el esquema de gobernanza para la participación de la ANI en proyectos de infraestructura hospitalaria bajo esquema APP | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 50 | 20 | 40 | 120 | Durante el mes de septiembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades: El 1 de septiembre se llevó a cabo una reunión con el IDPC. Teniendo en cuenta que la carrera séptima se interpone entre el predio del HSB y el predio de Villa Servitá, el IDPC determinó que no hay incidencia del patrimonio en el proyecto, por lo que no se requiere una revisión ni permiso especial. Los días 15 y 19 de septiembre, se llevaron a cabo mesas de trabajo con el equipo estructurador y los equipos de trabajo de la SDS y la Subred Norte E.S.E., las cuales tuvieron como objetivo la revisión y aprobación de una versión definitiva del Programa Médico Arquitectónico (PMA) del proyecto, considerando los criterios técnicos, funcionales y normativos que rigen este tipo de infraestructura. El 25 de septiembre se llevó a cabo una mesa técnica en las instalaciones de la FDN, con el propósito de abordar los temas de diseño e implantación en el predio del proyecto Nuevo Hospital Simón Bolívar. Durante la reunión se discutieron aspectos relacionados con: i) implantación y movilidad, ii) accesos internos y áreas funcionales, y iii) alternativas de explotación comercial por parte del privado, como mecanismo para generar recursos adicionales que ayuden a aliviar la carga de Vigencias Futuras. Se cuenta con un borrador de Contrato de Comodato entre la Subred Norte E.S.E. y el DADEP para la transferencia del predio, el cual será revisado por los equipos de asesoría jurídica de las entidades. | 1,5,8,9,13
Convergencia regional/Seguridad Humana | G10 Fortalecer la visibilidad de los proyectos del sector. | [12 empty] | 1.1.2 Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 2 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Transformación productiva, internacionalización y acción climática | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles. | 35% |  |  |  |  | 1.2.1 Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | Número de estructuraciones con lineamientos de infraestructura verde incluidos | Número | 15 | 100% |  |  |  | 1.2.1.1 Incluir lineamientos de infraestructura verde en los proyectos: Nuevo Hospital Simón Bolívar, Boquerón-El Tablón, Río Meta, Corredor Férreo Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor Férreo Buenaventura - Sistema Ferroviario Central | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyectos con lineamientos incluidos | Proyecto | 5 | 5 | 5 | 100 | En la vigencia la vicepresidencia de estructuración ha venido realizando la revisión de los productos presentados por las consultorías que vienen estructurando los proyectos, se garantiza que los proyectos que se encuentran en estructuración cuentan con los lineamientos de infraestructura verde sostenible de acuerdo con la metaa establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. | 8,9,13
Convergencia regional | G7 Implementar políticas y estrategias que permitan avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. | [6 empty] | 1.3. Estructurar proyectos APP que amplien la infraestructura de transporte. | 30% |  |  |  |  | 1.3.1 Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.2 Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 1 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 1.3.3 Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial. | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 41 | 35% |  |  |  | 1.3.3.1 Estructurar proyectos carreteros bajo esquema APP Proyecto Boquerón-El tablón | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 100 | 97 | 90 | 93 | Durante el mes de septiembre se recibió pronunciamiento de la ANLA sobre la Intersección N° 7 del Proyecto respecto de la presentación de un Diagnostico Ambiental de Alternativas – DAA. El proeycto viene avanzando de acuerdo con la programación establecida | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.4 Estructurar proyectos de infraestructura férrea bajo el esquema APP | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 3 | 35% |  |  |  | 1.3.4.1 Avanzar en la estructuración de los proyectos férreos: Corredor Férreo Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor Férreo Buenaventura - Sistema Ferroviario Central bajo esquema APP. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 60 | 60 | 54 | 90 | A la fecha se tienen los siguientes avances: Corredor férreo entre Buenaventura y el Sistema Ferroviario Central, el proyecto presenta un avance técnico del 99% y actualmente, se encuentra en cierre técnico la fase de prefactibilidad, desarrollada mediante el Contrato Interadministrativo No. VE-631-2022, suscrito con la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN, tendiente a “Adelantar los estudios y diseños a nivel de prefactibilidad para la reactivación del Corredor Férreo del Pacífico desde el puerto de Buenaventura y su conexión con el Corredor Férreo Central”. el proyecto esta proximo a publicarse en secop los prepliegos del procesode factibilidad del corredor férreo del Pacífico Corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central, El pasado 30 de septiembre se publicó en secop los prepliegos de la factibilidad cuyo objeto es: Estructuración técnica integral a nivel de factibilidad de la infraestructura ferroviaria para realizar la conexión férrea entre la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca y el corredor férreo central. | 1,5,8,9,13
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 1.3.5. Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Número de proyectos estructurados | Proyecto | 4 | 30% |  |  |  | 1.3.5.1 Estructurar proyecto fluvial bajo esquema APP Río Meta | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | % avance | % | 100 | 60 | 96 | 120 | El 01 de septiembre de 2025, se realizó reunión con respecto a las observaciones del entregable de seguridad náutica, en la cual se contó con la asistencia de la entidad, la interventoría y la consultoría. De igual manera el 09 de septiembre se realizó la presentación por parte de la ANI del proyecto a la Viceministra de Infraestructura en el Ministerio de Transporte. | 1,5,8,9,13
Convergencia regional | G1 Desarrollar una red de infraestructura de transporte regional que facilite la conectividad de los ciudadanos con los nodos de servicios (salud, educación, trabajo, cultura) y acceso a alimentos, vestido, medicinas, tecnología, servicios domiciliarios. | Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP. | 20% |  |  |  |  | 2.1. Gestionar la ejecución de los proyectos de infraestructura | 100% |  |  |  |  | 2.1.1 Adjudicar Proyectos de Concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Vicepresidencia de Estructuración, Vicepresidencia Jurídica | Proyectos de APP adjudicados | 8 | 10% |  |  |  | 2.1.1.1 Adjudicar proyectos de APP: Corredor Férreo La Dorada - Chiriguaná, Estanquillo -Popayán | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Estructuración | Proyecto adjudicado | Proyecto | 2 | 1 | 1 | 100 | La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el consorcio Línea Férrea Central firmaron el 30 de abril en La Dorada, Caldas, el contrato de concesión por diez años de la Asociación Público – Privada (APP) del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, la columna vertebral de la reactivación ferroviaria que conecta el centro del país con los puertos del Caribe. En cuanto al proyecto Estanquillo - Popayán, actualmente se avanza en aspectos complementarios como eventos de socialización e información del proyecto (preparación de estrategia de promoción del proyecto por ANI y estructurador), así como con el desarrollo del proceso de licitación tales como: revisión y proyección de respuestas a las observaciones recibidas por parte de los interesados en el proceso. | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.2 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria construidos bajo el esquema de APP | 3727.11 | 15% |  |  |  | 2.1.2.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos Neiva-Santana-Mocoa: 39,3 km; Pacífico 1: 18,9 km; Accesos Cali-Palmira: 13,87 km; Ruta del Sol III: 60,9 km; Magdalena 2: 25km; DEVIMED: 2 km; BBY: 3,6 km; Puerto Salgar – Barrancabermeja: 10,5 km; Sabana de Torres – Curumaní: 49,81km; Malla Vial del Meta: 6,62 km Villavicencio-Yopal: 1 km | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros construidos | Km | 231 | 0 | 88.78 | 120 | Al mes de septiembre se ha avanzado en la construcción de 88,78 km distribuidos en los proyectos Ruta del Sol III 18,14 km, Pacífico 1 18,9 km, Malla Vial del Meta 0,45 km, Devimed 2,5, Magdalena 2 35,9 km, Puerto-Salgar 0,5 km. Santana-Mocoa-Neiva 12.4 km | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.3 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Vicepresidencia Ejecutiva | Km de vía primaria rehabilitados bajo el esquema de APP | 4907.41 | 10% |  |  |  | 2.1.3.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados y/o mejorados Neiva-Santana-Mocoa: 331,5 km; IP Tercer Carril: 57 km; Accesos Cali-Palmira: 96,79 km; Ruta del Sol III: 27,51 km; Autopista al Mar 2: 2,7 km; Sabana de Torres – Curumaní: 32,02 km; Malla Vial del Meta: 2,9 km Antioquia-Bolívar: 2,27km | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Kilómetros rehabilitados y/o mejorados | Km | 558 | 0 | 219.74 | 120 | Al mes de septiembre de ha avanzado en la rehabilitación de 219,74 km distribuidos en los proyectos Ruta del Sol III 31,75 km, IP Tercer Carril 57 km, Accesos Cali-Palmira 69,46 km, Malla Vial del Meta 1,88 km, IP Antioquia-Bolívar 2,27 km. Neiva-Santana-mocoa 56,7 km, Autopista al Mar 0,68 km | 9
Convergencia regional | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.4 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Vicepresidencia Ejecutiva | Número de proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento | 10 | 10% |  |  |  | 2.1.4.1 Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento Autopista al Río Magdalena 2 | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia Ejecutiva | Proyectos que entran en etapa de operación y mantenimiento | Proyecto | 1 | 1 | 1 | 100 | Durante el primer semestre el proyecto Pacífico 1 entro en etapa de operación y mantenimiento, cumpliendose la meta establecida para la vigencia | 9
Convergencia regional/Seguridad Humana | G3 Impulsar el desarrollo los proyectos de corredores carreteros, marítimos, férreos y fluviales, así como servicios aéreos que garanticen la movilidad de carga y de pasajeros. | [12 empty] | 2.1.5 Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en aeropuertos concesionados realizadas | 12 | 10% |  |  |  | 2.1.5.1 Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI El Dorado – Ernesto Cortissoz – Alfonso Bonilla Aragón | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Aeropuerto Intervenido | Aeropuerto | 6 | 7 | 7 | 120 | Se han recibido obras en los siguientes aeropuertos así: Aeropuerto de Quibdo (El Caraño), Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon y el Aeropuerto Los Garzones en Montería | 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.6 Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de intervenciones en puertos concesionados realizadas | 8 | 10% |  |  |  | 2.1.6.1 Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Número de informes presentados | Informe | 2 | 1 | 1 | 100 | Se elaboro documento correspodiente a seguimiento de planes de modernización de infraestructura portuaria para el primer semestre de 2025, de igual manera se viene avanzando en las actividades de supervisión y acompañamiento a los concesionarios portuarios en el desarrollo de las actividades programadas para la vigencia | 8.9
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 2.1.7 Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento de estrategia global de sostenibilidad aprobado | 1 | 15% |  |  |  | 2.1.7.1 Suministrar insumos y prestar acompañamiento técnico a la Presidencia, en su decisión de adopción de la estrategia de sostenibilidad de la ANI. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | % | 100 | 60 | 60 | 100 | La estrategia de sostenibilidad cuenta con el documento elaborado el cual se encuentra pendiente de ajustes de forma para la adopción mediante acto administrativo. | 8,9,10
[14 empty] | 2.1.8 Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Porcentaje de meses de disponibilidad de operación de los corredores férreos con contrato de concesión | 0.85 | 10% |  |  |  | 2.1.8.1 Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Informe de disponibilidad presentado | Documento | 12 | 9 | 9 | 100 | Se han realizado las actividades de supervisión y coordinación respecto de la Red Férrea a cargo de la Agencia, se viene trabajando en la incorporación de nuevos operadores de carga | 5,8,9,13
Convergencia regional | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP (Canal del Dique) | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 10% |  |  |  | 2.1.9.1 Operar y mantener la hidrovía del Canal del Dique | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | Kilómetros | 117 | 117 | 117 | 100 | Con corte a septiembre de 2025, el Concesionario continua adelantando actividades de operación y mantenimiento (Dragado de mantenimiento en la hidrovía del Canal del Dique, mantenimiento de la infraestructura aledaña al Canal del Dique entregada al Concesionario). En cuanto a las actividades de dragado de mantenimiento en la hidrovía del Canal del Dique, se continúa realizando dragado en la desembocadura - pasacaballos, incluyendo nuevos equipos, presentando incumplimientos de indicadores de ancho y profundidad de la Hidrovía en algunos sectores, específicamente en los kilometros 116 y 117. Asimismo, actividades de dragado en la trampa de sedimentos. Adicionalmente, limpieza y rocería del dique de protección de soplavientos, bordes de la vía Santa Lucía - Villa Rosa y Calamar - Santa Lucía. | 5,8,9,13
Seguridad Humana | G2 Diseñar la infraestructura de transporte que conecte los centros de producción con los consumidores finales, a través de la prestación eficiente de servicios logísticos | [12 empty] | 2.1.9 Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Kilómetros intervenidos | 117 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia 2024 | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión. | 40% |  |  |  |  | 3.1. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos. | 50% |  |  |  |  | 3.1.1 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje FURAG obtenido | Puntaje | 93.5 | 25% |  |  |  | 3.1.1.1 Desarrollar las actividades necesarias para la ejecución y seguimiento del plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Actividades desarrolladas | Documento | 2 | 1 | 1 | 100 | Teniendo en cuenta los Lineamientos del diligenciamiento FURAG 2024, según Memorando 20256010030483, el 17 y 18 de marzo se realizó la asignación de preguntas del FURAG por parte del GIT Planeación. Desde esta fecha y hasta el 31 de marzo de 2025, los enlaces de política realizaron el cargue de respuestas y evidencias. El 20 de junio se publicaron los resultados de la evaluación 2024 en los que la Agencia obtuvo una calificación de 86,9. A la fecha se encuentran adelantando mesas de trabajo con las áreas con el fin de formular el plan de implementación. | 16
Convergencia regional | G9 Promover la articulación entre las entidades del sector para aumentar nuestra eficiencia y liderazgo | [12 empty] | 3.1.2 Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % Plan implementado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.2.1 Avanzar en la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD y el Plan Institucional de Archivos-PINAR. | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documentos elaborados | Documento | 2 | 1 | 1 | 100 | Se realizó informe consolidado de las gestiones realizadas a corte del I semestre de 2025 lo relacionado con PGD, PINAR y PMA. Se continúa avanzando en las actividades programadas para la presente vigencia | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.2Desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documentos elaborados | Documento | 2 | 1 | 1 | 100 | Se viene avanzando en las actifivades programadas en la vigencia, al mes de septiembre se tiene un avance del 75% en el Plan de Incentivos, del 83% en el Plan de capacitación y del 76% en el Plan de Seguridad y salud en el Trabajo | 8.17
[22 empty] | 3.1.2.3 Realizar seguimiento y gestión frente al trámite que se debe adelantar sobre el rediseño Institucional ANI ante las diferentes entidades iniciando con el MT. | 40% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Documentos elaborados | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 | Con corte al mes de septiembre se ha realizado el informe de ejecución consolidado el cual presenta un resumen de las gestiones realizadas de 2023, 2024 y el avance a 2025 Los principales avances han sido : -Organización Sindical SÉANI, respuesta al derecho de petición y envío de documentación relacionada con la fase de cargas laborales -Remisión del informe ejecutivo sobre Rediseño Institucional al DAFP. -Alcance a la documentación remitida al Ministerio de Transporte sobre el Rediseño Institucional, como también se realizó Mesa de trabajo con la Secretaría General del Ministerio y Remisión formal de documentación para trámite de aval. -Socialización a la presidencia de la ANI del avance del Rediseño Institucional y del Plan de Gestión del Cambio. -Creación del entorno digital colaborativo. -Avances en el Plan de Gestión del Cambio. | 8.17
[14 empty] | 3.1.3 Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % plan de comunicaciones ejecutado | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.3.1 Desarrollar plan de trabajo de comunicación interna y externa | 100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones | Plan de trabajo ejecutado | % | 100 | 75 | 75 | 100 | Se mantiene la ejecución del PLAN DE COMUNICACIONES aprobado, para tal fin de han realizado las piezas comunicativas necesarias para la socialización de las acciones de la Agencia, de igual manera se han publicado boletines de prensa así como campañas digitales, de igual manera se apoyó a los concesionarios en la edición gráfica de las piezas destindas a las comunidades. | 16.17
[14 empty] | 3.1.4 Porcentaje de implementación de trámites en línea en el Sector "concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" | Porcentaje de trámites en línea implementados | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
[14 empty] | 3.1.5 Promover el Enfoque de Género en la ANI. | % de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo | % | 100 | 25% |  |  |  | 3.1.5.1. Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación con enfoque de género al interior de la ANI. | 40% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Número | 4 | 3 | 3 | 100 | Con corte septiembre, se ha realizado la capacitación en "Construyendo un mundo equitativo", el curso de "Liderazgo inclusivo y Equidad de Género" y la capacitación en "Corresponsabilidad y Equidad en Tareas no Remuneradas o de Cuidado: Nuevas Masculinidades", así mismo en el mes de septiembre se realizó la charla " Equidad con enfoque étnico: Visibilizando a las mujeres indígenas". | 5
[22 empty] | 3.1.5.2 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo operativo. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo operativo. | % | 25 | 25 | 16 | 64 | El porcentaje de participación de mujeres vinculadas a los nuevos proyectos de infraestructura en labores de tipo operativo corresponde al 16% en los proyectos de Quinta Generación, distribuido de la siguiente manera*Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos Cali y Palmira - 33% * Avenida Longitudinal de Occidente – Tramo Sur - 27% * Accesos Norte Fase 39- % * Puerto Salgar - Barrancabermeja - 12% * Sabana de torres - Curumaní - 5% * Buenaventura-Loboguerrero-Buga - 29% *Canal del Dique - 29% *Aeropuerto Internacional Rafael Núñez - 36% *La Dorada- Chiriguana: 7% | 5
[22 empty] | 3.1.5.3 Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo gerencial. | 20% |  |  |  |  | Equipo transversal Equidad de Género | Porcentaje de participación de mujeres vinculadas en labores de tipo gerencial | % | 45 | 45 | 37 | 82 | El porcentaje de participación de mujeres vinculadas a los nuevos proyectos de infraestructura en labores de tipo gerencial corresponde al 37% en los proyectos de Quinta Generación, distribuido de la siguiente manera *Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos Cali y Palmira - 33% * Avenida Longitudinal de Occidente – Tramo Sur - 88% * Accesos Norte Fase 2 - 71% * Puerto Salgar - Barrancabermeja - 50% * Sabana de torres - Curumaní - 5% * Buenaventura-Loboguerrero-Buga - 88% *Canal del Dique - 36% *Aeropuerto Internacional Rafael Núñez - 45% *La Dorada - Chiriguana: 34%
[22 empty] | 3.1.5.4 Implementar el trámite "Concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" en línea ante el SUIT | 20% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Trámite implementado | Trámite | 1 | 0 | 0 | 100 | Esta meta corresponde al Plan Estratégico Sectorial 2022-2026. De acuerdo con lo reportado por el coordinador del GIT de TICS, al mes de septiembre se encuentra en oproceso de contratación el profesional que desarrollará el aplicativo para la realización del trámite | 5
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.2. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión. | 30% |  |  |  |  | 3.2.1 Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % Plan de infraestructura de datos implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
[14 empty] | 3.2.2 Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % Plan de servicios digitales implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.2.2.1 Elaborar documento de diagnóstico de datos alineado con gobierno digital para la ANI | 40% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documento elaborado | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | La actividad tiene un avance del 50% al mes de septiembre se ha realizado la fase inicial correspondiente a la Identificación de compromisos y estructuración del plan de trabajo, para tal fin se identificaron riesgos de incumplimiento normativo frente a la Hoja de Ruta Sectorial de Datos 2024 y 2025, así como compromisos del Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) y el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE). Como respuesta, así mismo se definió un Plan de Trabajo integral para cumplir con los compromisos de la entidad, que incluye los diagnósticos de Madurez en Interoperabilidad, Seguridad y Privacidad de la Información, Arquitectura Empresarial, y Capacidades para la Infraestructura de Datos.
[22 empty] | 3.2.2.2 Implementación del servicio de nube pública para la Gestión del Cobro Nacional de Valorización | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Servicio implementado | Servicio | 1 | 0 | 0 | 100 | Al mes de septiembre se continua con la migración de la infraestructura de Datatools a la nube OCI de la entidad. Se tiene un avance del 90%
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [20 empty] | 3.2.2.3 Implementar herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión en nómina e inventarios | 30% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Módulos implementados | Módulo | 2 | 0 | 0 | 100 | Al mes de septiembre se viene avanzando en el proceso de contratación para el desarrollo de los módulos programados en la presente vigencia | 16.17
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [12 empty] | 3.2.3 Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % plan de fortalecimiento implementado | % | 100 | 0% |  |  |  | Sin meta para la vigencia | 0% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A
Convergencia regional | G8. Transformar la capacidad de las entidades del sector en términos de innovación, tecnologías, investigación y metodologías para mejorar la gestión. | [6 empty] | 3.3. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI. | 20% |  |  |  |  | 3.3.1 Definir estrategias para la atención de necesidades de los diferentes territorios de manera integral y articulada | % plan de trabajo implementado | % | 100 | 100% |  |  |  | 3.3.1.1 Elaborar documento de estrategia de atención de situaciones de conflictividad | 100% |  |  |  |  | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Documentos elaborados | Documento | 1 | 0 | 0 | 100 | El documento de estrategia de atención a situaciones de conflictividad se encuentra en revisión y ajuste con el fin de presentar para aprobacion el documento definitivo | 5,8,10,12,16,17
Fecha de actualización 01/08/2024
Note on AG18: se cambia a 100%

## Hoja1
Acción | Unidad medida | Indicador | Meta 2024 | Responsable
Desarrollar capacitaciones de paridad de género en el sector para que más mujeres estén en áreas de poder y/o toma de decisiones. | Número | Número de capacitaciones realizadas para fortalecer el liderazgo femenino en la ANI | 39 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar e implementar la Estrategia para la prevención, atención y sanción social de la violencia contra las mujeres en el espacio público, el transporte, y los proyectos de infraestructura asociados a este. | Documento | Adopción del código de conducta en los proyectos de infraestructura de transporte | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género
Diseñar de la guía de Comunicación Incluyente y no Sexista para la Entidad. | Documento | Guía diseñada | 1 | Equipo transversal de Equidad de Género