## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
Licitación Pública No. VJ-VE-APP-IPB-001-2020
En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de septiembre de 2020, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a algunas observaciones allegadas hasta la fecha, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
3 | ZULETA ABOGADOS ASOCIADOS Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | En materia de estudios de prefactibilidad, trazado y diseño geométrico, nos gustaría entender bien a qué obedece la nueva determinación de que, si se sale de tres kilómetros desde el eje de la vía o desde el trazado definido, genere como una no aplicación de los riesgos públicos en materia ambiental, predial y social. Creemos que por ejemplo, si ocurriera un evento eximente de responsabilidad, pues no debería en ese caso, alterarse esa distribución de riesgos que existe y esa compartición de riesgos que existe actualmente en el contrato de concesión, independiente de que sean tres o x número de kilómetros contados a partir del eje de la vía, entonces creemos que no debería haber, en principio, una alteración de esa compartición de riesgos, si es que ocurre algo, por lo menos no imputable al concesionario que genere que sea necesario salirse de número de kilómetros. | Se aclara al interesado que la regulación observada se realizó con base en la experiencia de proyectos anteriores de 4G en los que se evidenció que, en algunos casos, estas modificaciones han derivado en una exposición al riesgo excesiva e imprevista para la Entidad. Lo anterior en la medida en que las propuestas de cambios sustanciales en trazado y diseños han implicado la activación no prevista ni cuantificada de otros riesgos (predial, ambiental, redes, entre otros) en magnitudes desproporcionadas. En ese sentido no se considera pertinente mantener las condiciones de compartición de riesgos para este evento, toda vez que la materialización de los riesgos compartidos, en este caso, estarían directamente asociadas a una decisión del Concesionario y por lo tanto no es consistente que la asunción de los mismos se pudiera dar de manera "ilimitada" por parte de la Entidad, mientras la misma se encontrase acotada por parte del Concesionario. Teniendo en cuenta lo anterior, se introdujeron los ajustes observados, con el fin de acotar el campo de responsabilidad de la Entidad cuando el concesionario decide modificar los Estudios de Factibilidad de Trazado y Diseño Geométrico, de manera que pueda existir una mayor alineación de incentivos respecto a las implicaciones asociadas a una modificación sustancial de los diseños. Adicionalmente se aclara que la definición de número de kilómetros es consistente con un análisis técnico robusto con base en las características constructivas específicas del proyecto (para cada proyecto esta distancia será diferente) y el mismo se considera razonablemente flexible. Por otro lado, se aclara al interesado que la regulación observada aplica en el evento en que por decisión unilateral del Concesionario se modifique el trazado y diseño, tal como lo describe la Sección 6.3. (b) de la parte especial, caso en el cual el Concesionario asumirá los efectos favorables y desfavorables de los riesgos que se generen con ocasión de dicha modificación. En el evento en que la modificación por fuera de la Franja de Utilidad Pública supere la longitud definida en la Parte Especial, se deba a la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad, no aplicará lo previsto por la Sección 6.3. (b) y la asignación de riesgos se mantendrá conforme a lo previsto en el CAPÍTULO XIII de la Parte General del Contrato. |  | Técnica – Jurídica
4 | ZULETA ABOGADOS ASOCIADOS Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | En el tema del riesgo geológico, es un riesgo que no vemos muy claro su asignación al privado, principalmente, porque es de naturaleza completamente imprevisible, no asignable, así exista obras que puedan darse en ciertas estructuras de la vía. Es un riesgo que no es de naturaleza previsible, por tanto, no vemos que pueda ser asignable al privado. Pero esto, en una pregunta más extensa les explicamos el porqué, pero también creemos que es un tema que debería tenerse en cuenta. | Se aclara al interesado que tal y como está definido el mismo en el contrato, éste es asignado al Privado en cuanto a eventos que precisamente puedan ser asociados a actuaciones constructivas del mismo. En ese sentido, la Sección 13.2(a)(xi) define en forma específica los eventos geológicos objeto de la asignación del riesgo, así como cuales son los eventos favorables y/o desfavorables que se asignan al Concesionario. Al tratarse de eventos geológicos con definición específica se considera que existen suficientes condiciones para que puedan ser valorados, estudiados dentro de las Intervenciones que realizará el Concesionario y por ende asignado de la forma que lo expresa el contrato. Adicionalmente la regulación plantea que esto aplica "salvo por las coberturas a cargo de la ANI", con lo cual, para cada proyecto, según su alcance e identificación de problemáticas en términos geológicos, existirá la compartición respectiva del riesgo. De igual manera cualquier elemento imprevisible y que no cumpla con las condiciones anteriores, podrá ser asociado a las definiciones respectivas de este tipo de eventos dentro del contrato. Para este Proyecto no hay cobertura de la ANI para el riesgo definido en la Sección 13.2(a)(xi), debido a que a partir de la evidencia en las vías existentes que conforman la mayor parte del Corredor del Proyecto, así como en las zonas de nueva construcción, se muestra que no hay antecedentes de fenómenos geológicos complejos que provocados por la ejecución de las Intervenciones en desarrollo del Proyecto requieran otra asignación de este riesgo. |  | Técnica – Financiera
5 | ZULETA ABOGADOS ASOCIADOS Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | Tampoco entendemos muy bien porqué puede haber una diferencia en el tratamiento de los riesgos en la parte de las vías donde se aplique factor de calidad, siendo que, seguramente serán obras que los proponentes van a ofrecer o incluir en sus ofertas y deberían tener el mismo tratamiento en materia de riesgos y compartición de riesgos, no distinto a lo que esta para el resto de las vías o del tramo de la vía que no sea factor de calidad. | Se aclara al interesado que tal y como se definen las intervenciones referentes al Factor de Calidad en el Apéndice Técnico 1, para el desarrollo de las mismas no se requiere de adquisición predial ni de afectaciones ambientales ya que dichas intervenciones se realizan dentro del derecho de vía existente para los corredores en mención. Asimismo, las intervenciones referentes al Factor de Calidad, están alineadas con el Articulo 1, Literal A del Decreto 769 del 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con lo cual se mitigan los riesgos socioambientales en dichas intervenciones. Adicionalmente, se aclara que el ofrecimiento de estas obras corresponden a una decisión propia de cada oferente para acceder a la obtención de puntaje adicional, por lo tanto, el análisis de riesgos recae en su totalidad en cada Oferente y será su responsabilidad no sólo la de visitar e inspeccionar los lugares en los que se ejecutarán las intervenciones que hacen parte del Factor de Calidad, sino la de REALIZAR TODAS LAS EVALUACIONES Y ESTIMACIONES QUE FUERAN NECESARIAS PARA PRESENTAR SU OFERTA, sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideraran necesarias para formular Oferta, así como la asunción de todos los riesgos asociados a la ejecución de las intervenciones que ofrecerá, con base en su propia información. |  | Técnica- Financiera- Jurídica
6 | ZULETA ABOGADOS ASOCIADOS Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | Por último, quisiéramos llamar la atención del tema del fondeo para las contingencias que están planteadas en el proyecto. Hemos hablado esto con los estructuradores y les hemos manifestado que entendemos la figura de querer fondear una subcuenta para el tema en que se materialicen riesgos públicos y que los recursos para pagar dicha materialización provengan del recaudo, pero si nos preocupa que en virtud de las normas que regulan el fondo de contingencias, las mismas parecieran dictarse por las normas que dichas contingencias deben ser respondidas con recursos presupuestales y no con recursos de recaudo. Como está planteado actualmente el contrato, esas contingencias o el fondo de contingencias, vendrían fondeadas o el fondo de contingencias vendría fondeado o estarían soportadas las contingencias de una posible materialización de un riesgo público en ese fondeo que a través de recaudo se hace a través de una subcuenta, pero creemos que eso no es óbice para que exista por parte del Estado fondeo en materia de aportes al fondo de contingencias con recursos presupuestales. Principalmente porque la norma habla de fondear el fondo de contingencias a través de recursos presupuestales y no a través, en principio de recursos de recaudo. Los recursos derivados de recursos de peajes en virtud de la Ley 1508 son recursos que no son presupuestales durante la vigencia del proyecto”. | Se aclara al interesado que el fondeo propuesto para la Subcuenta de Contingencias de ninguna manera es contradictorio con la normativa asociada al manejo del Fondo de Contingencias. Es importante aclarar que esta porción de los recursos no se cederá al concesionario a titulo de retribución del concesionario, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1508 de 2012, en esta medida son recursos que pertenencen a la ANI y, en consecuencia, anualmente serán presupuestados por la entidad en el rubro de servicio a la deuda sin situación de fondos. La forma en que dichos recursos seran aportados al Fondo de Contingencias se encuentra contenida en la Sección 4,7(i)(ii) de la Parte Especial del Contrato. |  | Jurídica - Financiera
7 | AECOM Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | “Queremos que nos hagan una claridad, en algunas de las unidades funcionales se habla de glorietas e intersecciones, sería interesante que se aclararán esas glorietas e intercesiones en las intervenciones a las mismas, ¿de cuál unidad funcional hacen parte o de cuál tipo de intersección?” | Se aclara al interesado que en el Apéndice Técnico 1 se relacionan cada una de las intersecciones, la unidad funcional a la que pertenecen y la Alcance de la intervención prevista, de la siguiente manera: - Tabla 7: Intersecciones que, como mínimo, debe intervenir el Concesionario UF1 - Tabla 12: Intersecciones que, como mínimo, debe intervenir el Concesionario UF2 - Tabla 16: Intersecciones que, como mínimo, debe intervenir el Concesionario UF3 - Tabla 20: Intersecciones que, como mínimo, debe intervenir el Concesionario UF4 - Tabla 24: Intersecciones que, como mínimo, debe intervenir el Concesionario UF5 - Tabla 29: Intersecciones que, como mínimo, debe intervenir el Concesionario Infraestructura de Reversión Especial |  | Técnica
10 | Castro Leiva Rendon Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | “En relación con la matriz de riesgos, primero en cuanto al riesgo predial que es un poco transversal al ambiental y redes. Entendemos el esfuerzo que se hace para efectos de compartir entre el privado y el público los mayores valores estimados en materia de traslados de redes, en material predial y de compensaciones socio ambientales, sin embargo, quisiéramos pedirles que reevaluaran la posibilidad que se incluyera no solamente el valor como tal de los predios, sino el valor de las gestiones. Teniendo en cuenta que en el momento en que se disparan los valores estimados de predios, por ejemplo, necesariamente se dispara el valor de las gestiones que es un riesgo que en este momento está asignado al privado y nuestra propuesta fuera que lo revaluaran y que de alguna forma pudiera ser compartido por el público y el privado, en la medida en que éstas son situaciones no previsibles que estaban por fuera de la estructuración que en su momento no se previeron que pudieran tener que adquirirse más predios y que como tal tuviera que incurrirse en unos mayores valores en materia de gestiones. | Se aclara al interesado que la asignación del riesgo de gestión predial se considera adecuada toda vez que la misma se encuentra en línea con las consideraciones consignadas en los documentos CONPES 3107 y 3760, en la medida en que estas actividades son directamente desarrolladas por el Concesionario y en esa medida es éste quien está en mayor capacidad de asumir y mitigar dicho riesgo, considerando que se pueden generar ineficiencias o eficiencias dentro de los trámites respectivos. |  | Financiera – Riesgos
11 | Castro Leiva Rendon Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | El segundo comentario está en relación con la propuesta que se hace en materia de nuevas consultas previas, vemos que se incluye una redacción importante, agradecemos este esfuerzo que está haciendo la Agencia en materia de compartir de alguna forma con esta estructura de bandas los mayores valores en que se pueda incurrir en materia de nuevas consultas previas; sin embargo, quisiéramos que se revaluara eso, teniendo en cuenta que como está en materia de bandas, lo compartimos el público y el privado, nuestra propuesta fuera que este asignado al público en la medida en que estas nuevas consultas previas son hechos no previsibles y muy posiblemente se trata de comunidades que sin duda al momento en que se estructuró el proceso o se presentó la oferta no debieron estar inscritas en el Ministerio. Son comunidades que no estaban en el momento de la estructuración y pues todos conocemos la sentencia de la Corte Constitucional que ordena necesariamente hacer estas consultas. Teniendo en cuenta que no existe ninguna posibilidad de prever la existencia de las mismas, nuestra propuesta va encaminada a que en materia de las nuevas consultas previas no se compartan las bandas, sino que sea un riesgo del público y no solamente como tal, lo que llamamos la protocolización de la consulta previa sino también las gestiones mismas de las consultas previas que implican unos valores para el concesionario que no estaban previstas al momento en el que presenta su oferta, tan es así, que se hace o por lo menos la propuesta en estos momentos del contrato, es que se compartan estos valores de las nuevas consultas previas. | Se aclara al interesado que se considera adecuada la regulación actual en la medida en que, en caso de darse un evento de este tipo, la gestión de estas nuevas consultas previas deberá ser realizada directamente por el Concesionario con el acompañamiento de la ANI y su equipo de trabajo y en este sentido es coherente que el riesgo sea compartido con el fin de alinear los incentivos entre las partes. Asimismo, se aclara que el proyecto esta en concordancia con lo estipulado en la Ley de Infraestructura, en el entendido que la entidad debe realizar las consultas previas durante la etapa de estrucruración y en sentido, se realizaron las 3 consultas previas que fueron certificadas por el Ministerio del Interior. |  | Financiera – Riesgos
12 | Castro Leiva Rendon Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | El siguiente tema que queremos solicitarle a la ANI que revise es el tema en materia de riesgos en la modificación de diseños, entendemos que debe ser 100% del privado, sin embargo, si estas modificaciones de diseños obedecen a hechos no imputables al concesionario, léase un tema predial, un tema de una red, que va en beneficio del proyecto, nuestra propuesta es que estas modificaciones al diseño no sean 100% del privado. | Se aclara al interesado que la regulación observada se realizó con base en la experiencia de proyectos anteriores de 4G en los que se evidenció que, en algunos casos, estas modificaciones han derivado en una exposición al riesgo excesiva e imprevista para la Entidad. Lo anterior en la medida en que las propuestas de cambios sustanciales en trazado y diseños han implicado la activación no prevista ni cuantificada de otros riesgos (predial, ambiental, redes, entre otros) en magnitudes desproporcionadas. En ese sentido no se considera pertinente mantener las condiciones de compartición de riesgos para este evento, toda vez que la materialización de los riesgos compartidos, en este caso, estarían directamente asociadas a una decisión del Concesionario y por lo tanto no es consistente que la asunción de los mismos se pudiera dar de manera "ilimitada" por parte de la Entidad, mientras la misma se encontrase acotada por parte del Concesionario. Así, se introdujeron los ajustes observados, con el fin de acotar el campo de responsabilidad de la Entidad cuando el concesionario decide modificar los Estudios de Factibilidad de Trazado y Diseño Geométrico, de manera que pueda existir una mayor alineación de incentivos respecto a las implicaciones asociadas a una modificación sustancial de los diseños. Adicionalmente se aclara que la definición de número de kilómetros es consistente con un análisis técnico robusto con base en las características constructivas específicas del proyecto (para cada proyecto esta distancia será diferente) y el mismo se considera razonablemente flexible, y éste, al hacer parte explicita del proceso licitatorio, deberá ser tenido en cuenta en la debida diligencia de los interesados y con base en el mismo realizar todos los análisis que se consideren pertinentes de manera que la oferta respectiva capture cualquier consideración asociada al mismo. En todo caso se aclara que los cambios de diseño solicitados por la ANI no hacen parte del riesgo indicado pues se encuentran explícitamente tipificados en la sección 13.3(f) del contrato parte general y por tanto ya están asignados a la ANI, sin que esto implique modfificar la asignación del riesgo para los demás casos. |  | Financiera – Riesgos
13 | Castro Leiva Rendon Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | Los siguientes comentarios son relacionados con el riesgo de construcción, ya la hemos presentado por escrito, pero quisiéramos nuevamente insistir en ella, nos indican que los riesgos generados por la entrega tardía de la infraestructura existente es del privado, nuevamente insistimos a la ANI que revise este punto, teniendo en cuenta que, en materia de distribución de riesgos, esos se asignan a aquel que mayor lo puede controlar o tiene la capacidad para controlarlo, sin duda si el concesionario no tiene la posibilidad de controlar que efectivamente se entregue la infraestructura, entendemos que hay una infraestructura que si no se llegare a entregar en unos plazos máximos no hacen parte del contrato y tiene una regulación que está en la parte especial, sin embargo, la que si se debe entregar, consideramos que no debe ser un riesgo del privado en la medida que éste no tiene la posibilidad de controlarlo o mitigarlo. | La ANI considera que la regulación prevista respecto a la Entrega de la Infraestructura es razonable y está en línea con la distribución de riesgos del Proyecto. La fecha de entrega estimada puede variar por causas ajenas a la entidad y por consiguiente, es deber del oferente y/o concesionario realizar sus propios análisis para estimar las implicacionesasociadas a dicha fecha de entrega e incorporar cualquier consideración pertinente dentro la oferta respectiva. De igual manera se considera pertinente aclarar al interesado que dicho evento se encuentra acotado en la medida en que el contrato PE, en la tabla de referencias 1.57, establece explícitamente que la Entrega de la Infraestructura (en la cual se enmarca la infraestructura mencionada en la observación) es una condición precedente para la suscripción del Acta de Incio. |  | Financiera – Riesgos
14 | Castro Leiva Rendon Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | El siguiente riesgo es muy importante, que les quisiéramos pedir que lo revisen y es dejar claro que en materia de construcción los efectos derivados del estado en la entrega de la infraestructura son del privado, pero dejando claro que esa infraestructura que se va a entregar, permita realizar el tipo de intervención para el cual el contrato lo prevé, léase que si la infraestructura se entrega para operación y mantenimiento, que la infraestructura que estén entregando permita cumplir con ese tipo de intervención de operación y mantenimiento y por ende cumplir con los indicadores propios del tipo de intervención para el cual se entregue. | La ANI considera que la regulación prevista para la Entrega de la Infraestructura es razonable y está en línea con la distribución de riesgos del Proyecto. Asimismo, cuando en la realización del proyecto se contempla Unidad Funcional 0, que hace referencia a la operación y mantenimiento de la infraestructura existente, se tiene un periodo para hacer las intervenciones prioritarias que permitan cumplir con los niveles de servicio que se exigen para la Etapa Preoperativa y asi tener derecho a dicha retribución, pero dichas intervenciones estan contempladas dentro del CAPEX estimado para el proyecto, y son a cuenta y riesgo del concesionario. Por otro lado, se aclara al interesado que la información consignada en el cuarto de información de referencia, esta a titulo meramente informativo y referencial, tal como se indica en la Sección 1.7 del Pliego de Condiciones. Por consiguiente, es deber del oferente realizar sus propios estudios para estimar el estado actual de la Infraestructura y obtener toda la información relevante para la presentación de su Oferta. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las condiciones de Operación y Mantenimiento tanto en actividades como indicadores con los Valores de Aceptación más altos sólo son exigibles a partir del Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, por lo que en la infraestructura existente tiene que haberse desarrollado primero las Intervenciones de Puesta a Punto, Rehabilitación o Mejoramiento para cumplir con los requisitos de Operación y Mantenimiento. |  | Financiera – Técnica
16 | LINGENIA SAS Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | “Queremos que se aclaren unas dudas respecto de ¿por qué existe una diferencia en el valor del contrato y el valor máximo de la oferta? y ¿esta cuantía a qué corresponde? | Se aclara al interesado que las cifras mencionadas en ningún caso deben ser iguales. El valor del contrato es una cifra expresada en pesos constantes de diciembre 2018 y conceptualmente corresponden a estimaciones de montos de Capex y Opex. Por su parte el Valor de la Oferta (la cual será el VPIP del contrato) corresponde al Valor Presente del Recaudo Proyecto descontado a la tasa de descuento del proyecto. En este sentido, estas cifras no son comparables entre sí pues están expresadas en diferentes unidades de medida. |  | Financiera
17 | MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | ¿Cuál es el alcance de la palabra “parcialmente” en varios de los riesgos asignados a la Entidad?, es decir, de qué manera está cuantificada esta parcialidad. | Se informa al interesado que la palabra "parcialmente" se incluyó dentro de la redacción de los riesgos para indicar que la cobertura de las compensaciones a cargo del público se limitan a lo indicado en el contrato de concesión en las secciones respectivas, pues hay efectos que están explicitamente excluidos de las compensaciones (por ejemplo lucro cesante) y otros efectos que pueden generar las fuerzas mayores que no están previstos, los cuales no pueden ser cubiertos por el público. |  | Financiera – Riesgos
18 | BBVA Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | La intervención es básicamente sobre el tratamiento del riesgo comercial en dos aristas. El primero es en relación con el soporte de ingreso, apreciamos la incorporación del mecanismo en el contrato, pero vemos de alguna forma que se queda corto respecto de lo que uno esperaba y genera algunos temas de sobrecosto en desarrollo del proyecto y limitaciones a nivel de apalancamiento, dificultades para dimensionar los niveles de servicio de la deuda en la forma en cómo se incorporó en el contrato. Lo que quisiéramos, es que poner en consideración de la Entidad, que ese soporte de ingreso se pueda ampliar desde el inicio del contrato en fechas fijas e idealmente hasta la finalización del contrato. Sobre este tema hay tres aspectos que quisiéramos comentar, una premisa básica para la estructuración de una financiación de este tipo de proyectos bajo un esquema de Project Finance, como es común, es que el dinero que se necesita para cubrir todos los costos de desarrollo del proyecto, costos de diseño, capex, pagos de asesores, costos financieros, etc., deben estar 100% asegurados, por eso, entre otras, a los desarrolladores de los proyectos normalmente se les exige garantías para cubrir las aportaciones de equity, la deuda está comprometida a través de contratos con entidades de primer nivel, etc., y en estos proyectos en donde hay unos ingresos durante construcción que son importantes, si no se tienen esos ingresos asegurados pues los bancos, o los castigan en forma importante o no los tienen en cuenta, eso a lo que lleva es a que se exija un mayor nivel de deuda y equity que son de alguna manera oficiosos en la medida en que, si bien, para efectos de la estructuración se recortan esos ingresos, en la práctica muy seguramente pues no se va a dar ese recorte, y esos niveles superiores de deuda de equity a los que se requieren hacen que naturalmente haya un sobrecosto por las comisiones que se pagan de estructuración y disponibilidad de la deuda, por los costos que implican la consecución de esas garantías de equity, etc. En ese sentido, quisiéramos insistir en que se considere la incorporación de ese soporte de ingreso en la etapa de construcción, que como digo redundará en una reducción de los costos de desarrollo del proyecto. | Se aclara al interesado que como política general en los proyectos de 5G el estado ha incluido el soporte de ingreso enfocado a incentivar la financiación de los proyectos y ofrecer esta cobertura durante un periodo de servicio de la deuda que por lo general se estima arranca con la etapa de operación y mantenimiento (lo anterior en el entendido que durante la etapa constructiva independiente de la unidad funcional 0, cualquier diferencia entre las fuentes y usos deberá ser cubierta con las fuentes de financiación), adicionalmente por lo general en este tipo de proyectos se prevé que en periodos posteriores los ingresos serán más estables y por ende tendrán menor exposición a disminuciones de caja por lo que no se considera necesario la inclusión de un plazo mayor para este mecanismo. En ese sentido tanto los interesados como los financiadores deberán realizar sus procesos de debida diligencia y de estimaciones presupuestales teniendo en cuenta estas condiciones. |  | Financiera – Riesgos
19 | BBVA Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | Por otra parte, el que solamente se consideren ingresos por 13 años, limita de forma importante el acceso a financiaciones de más largo plazo. Hoy en día, para un proyecto como estos, que es en buena parte Brownfield, seguramente habría interés del mercado institucional a través de mercado de capitales o de fondos de deuda en participar en las estructuras a 20 años, inclusive de pronto superiores, y el tener obviamente bajo estructuras robustas de financiación con un piso de ingreso asegurado, el tener ese ingreso, ese soporte limitado a 13 años pues va a reducir la capacidad de apalancamiento del proyecto, lo que conlleva a una mayor necesidad de aportación de equity que como es natural es la fuente más cara de financiación que implicará a su vez un mayor costo de desarrollo del proyecto y una oferta económica seguramente menos competitiva. Por último, en este punto, con relación al soporte de ingreso, el tener el soporte de ingreso atado a la terminación de la construcción, no en años específicos, genera un problema para el dimensionamiento de las amortizaciones de la deuda anual, porque esas amortizaciones se dimensionan con base en el ingreso asegurado que yo tengo, si ese ingreso se mueve, pues habrá un descalce de ese ingreso respecto a la amortización que considere la estructuración, entonces eso va a generar problemas en la negociación y cierre de las financiaciones. Teniendo en cuenta esos elementos, solicitamos que la ANI considere ampliar el soporte de ingreso a lo largo del contrato de concesión desde el inicio hasta el final. Creemos que en la medida en que el soporte de ingreso, además, lo están considerando, no por el ingreso total estimado de la concesión, sino por un nivel bastante inferior al ingreso estimado real anual, pues la probabilidad de que se garantice la garantía para el Estado es muy baja, por lo cual el efecto negativo esperado es mucho menor del beneficio que sí traería la implementación de una ampliación del esquema de cobertura en términos de bancabilidad y costos para el proyecto. | Se aclara al interesado que como política general en los proyectos de 5G el estado ha incluido el soporte de ingreso enfocado a incentivar la financiación de los proyectos y ofrecer esta cobertura durante un periodo de servicio de la deuda que por lo general se estima arranca con la etapa de operación y mantenimiento (lo anterior en el entendido que durante la etapa constructiva independiente de la unidad funcional 0, cualquier diferencia entre las fuentes y usos deberá ser cubierta con las fuentes de financiación), adicionalmente por lo general en este tipo de proyectos se prevé que en periodos posteriores los ingresos serán más estables y por ende tendrán menor exposición a disminuciones de caja por lo que no se considera necesario la inclusión de un plazo mayor para este mecanismo. En ese sentido tanto los interesados como los financiadores deberán realizar sus procesos de debida diligencia y de estimaciones presupuestales teniendo en cuenta estas condiciones. |  | Financiera
20 | BBVA Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | El otro tema en relación con el riesgo comercial, es la compensación por no alcanzar el VPIP, creemos que el asignar este riesgo de esta manera es totalmente asimétrico, lo que podría terminar afectando la participación de interesados en el proceso. Si no se alcanza el VPIP el concesionario asume la pérdida, pero si por el contrario el tráfico crece en forma importante la rentabilidad del inversionista sí se está viendo limitada en la medida en que tiene que entregar la concesión antes de lo previsto. La incidencia que esto tiene, que tiene el concesionario sobre la generación de tráfico en este tipo de proyectos es prácticamente nula, por lo que el riesgo de demanda no debería ser asumido por él, y mucho menos poner en riesgo el capital de los sponsors, creemos inclusive que el que haya una compensación al final, genera un alineamiento de incentivos a lo largo del contrato; imagínese una situación en la que por alguna razón el tráfico se viene abajo, digamos si se prevé que va a ser de forma constante, si el inversionista ve que no va alcanzar su rentabilidad o que tiene el riesgo de perder el capital no va a tener el incentivo de seguir operando la carretera hasta el final del contrato. En resumen, por remoto que parezca el riesgo de no alcanzar el VPIP en el año 29, el impacto si es enorme, por eso solicitamos incorporar una compensación al final de la concesión por la diferencia que se pueda tener frente a al VPIP. | La naturaleza de los contratos de Asociación Público Privada (APP) involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes sin que exista una garantía de ingreso para el Concesionario, a diferencia de lo que ocurre con otras modalidades contractuales, como por ejemplo, la obra pública. Los contratos de APP son contratos aleatorios, lo que quiere decir que no existe equivalencia de prestaciones entre las Partes y algunos aspectos están sujetos a lo que pueda ocurrir en el futuro. En este caso, el alea del contrato consistente en no obtener el VPIP una vez vencido el plazo del mismo está a cargo del Concesionario y en esta medida, es un riesgo asumido por este. De acuerdo con lo anterior, el Adjudicatario suscribirá un contrato en donde aceptará expresamente asumir el riesgo de que, eventualmente, terminado el plazo del Contrato de Concesión no obtenga la totalidad del ingreso esperado, situación que es perfectamente compatible con proyectos de APP en el entorno internacional y con la legislación colombiana. |  | Financiera – Riesgos
21 | CCR LAM VIAS Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | Una inquietud con relación al calendario del proceso. Sabemos que las actuales limitaciones de movilidad y restricciones de viajes, sea por cierre de fronteras o de inexistencia de disponibilidad de vuelos internacionales, en estos momentos genera un desequilibrio de condiciones entre las empresas ya instaladas en Colombia y las que no están. Solicitamos a la ANI, la adaptación del calendario del proceso a los problemas de flexibilización oficiales de las medidas preventivas generadas por la pandemia de COVID 19, para no permitir que esta situación sea un hecho que genere el desequilibrio en las condiciones de participación de las empresas internacionales frente a aquellas ya presentes en Colombia. | La ANI considera que los tiempos estimados para la Licitación son suficientes y garantizan la participación de pluralidad de oferentes nacionales y extranjeros, considerando que la mayoría de países estan abriendo sus fronteras y cada vez se tiende hacia una nueva normalidad. Sin embargo, en caso que se llegare a declarar un nuevo estado de emergencia la entidad procederá a evaluar dicha situación y si lo considera petinente ajustará el correspondiente cronograma a través de Adenda. |  | Jurídica – Estructuración/Contratación
24 | China Harbour Engineering Company- America Division Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | Y el segundo punto, yo creo que también fue mencionado en la reunión, es sobre, que si bajo la circunstancia actual, sanitaria, y de que esto es un proyecto a largo plazo, entonces la verdad no tenemos certidumbre de que es lo que va a pasar, menos ahora que nunca. Entonces, la solicitud es que haya por lo menos una garantía mínima de ingreso que los inversores del proyecto puedan proyectar. Esa es la solicitud, porque bajo el esquema actual y como bien, creo que ya lo han mencionado, es que los inversores en el proyecto tienen todo para perder, porque si no llega se acaba la concesión y no hay nada que lo compense, pero en cambio, si van muy bien los tráficos, porque la economía prospera, obviamente eso es lo que se está esperando, porque Colombia después de todas estas construcciones de 4G creemos que va a ser un país muy diferente a lo que había anteriormente y en ese caso ya los plazos de concesión se acortarían, entonces no hay incentivo bajo el esquema actual, sin embargo, así como hay castigos, hay más riesgo que compensación. Entonces solicitamos respetuosamente a los señores de la ANI, revisar el esquema de compensación a los inversores, para dar mayor incentivo, porque bajo el esquema actual se nos dificulta mucho al momento de poder hacer una decisión de inversión en el proyecto. | Se aclara al interesado que la inclusión del mecanismo de soporte de ingreso busca precisamente generar los incentivos y certezas que se consideran adecuadas para proyectos de este tipo. Lo anterior se encuentra en línea con la naturaleza de los contratos de Asociación Público Privada (APP) la cual involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes sin que exista una garantía de ingreso para el Concesionario, a diferencia de lo que ocurre con otras modalidades contractuales, como por ejemplo, la obra pública. Los contratos de APP son contratos aleatorios, lo que quiere decir que no existe equivalencia de prestaciones entre las Partes y algunos aspectos están sujetos a lo que pueda ocurrir en el futuro. En este caso, el alea del contrato consistente en no obtener el VPIP una vez vencido el plazo del mismo está a cargo del Concesionario y en esta medida, es un riesgo asumido por este. De acuerdo con lo anterior, el Adjudicatario suscribirá un contrato en donde aceptará expresamente asumir el riesgo de que, eventualmente, terminado el plazo del Contrato de Concesión no obtenga la totalidad del ingreso esperado, situación que es perfectamente compatible con proyectos de APP en el entorno internacional y con la legislación colombiana. |  | Financiera
25 | Álvaro Gasca de Duran & Osorio Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | Tenemos varios comentarios tanto de riesgos como del contrato, trataré de pasar rápido por ellos sin perjuicio de que los hemos enviado y los enviaremos posteriormente por escrito. El primer tema tiene que ver con el riesgo tributario y específicamente con el cambio de normatividad en IR (1986.2). Como ustedes saben las concesionarias todavía no están en obligadas a asumir esa norma y no vemos claro que en ese caso se compense el riesgo, creemos que así como se hizo en los anteriores contratos, este tema se debe mantener para este caso. | Se aclara al interesado que el contrato no puede exceptuar la aplicación de una norma contable o tributaria emitida por una ley o una norma superior. De otro lado el riesgo tributario esta regulado en la sección 3,16 y establece condiciones para el reconocimiento de la compensación por variación en los impuestos excepto en el caso de la renta. Dicho lo anterior no existen compensaciones por parte del público frente a cambios en el impuesto de renta por lo cual este riesgo deberá ser tenido en cuenta en el proceso de debida diligencia. |  | Financiera – Riesgos
26 | Álvaro Gasca de Duran & Osorio Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | El segundo tema tiene que ver con el riesgo de restricciones de movilidad, y específicamente situaciones como la que se está viviendo actualmente donde tenemos dos escenarios y dos partes de riesgos que consideramos deben ser cubiertos ambos: i. Uno cuando existe una restricción como tal de movilidad por una decisión de autoridad, ii. Pero otra que es la afectación propia del tráfico derivada de eventos como una pandemia. En ese sentido, lo que estamos viviendo hoy, es que aún hay unas caídas de tráfico importantes que ya no están generadas por la restricción en sí, sino por el efecto derivado de esa fuerza mayor que es la pandemia, y en ese sentido creemos que el tema debería igualmente compensado. Si en el tema de normatividad general que se está asignando a los privados, creemos que hay un riesgo intermedio que debe ser considerado y asignado al público y es la normatividad general con impacto directo. Si bien no modifica especificaciones técnicas hay ciertos cambios normativos que sí afectan de forma directa al proyecto, y podemos de nuevo con el COVID ilustrar una situación, y es la necesidad de implementación de protocolos de bioseguridad que no existían y que en ese sentido consideramos que es un riesgo público, aún cuando no se modifica en sí la especificación técnica del proyecto. | Se aclara al interesado que la metodología planteada para la compensación ante un evento de Restricción de Movilidad, tal y como esta planteada en el contrato, captura el elemento de tráfico mencionado en la medida en que como se estipula claramente en la misma, la base de cálculo es el tráfico histórico que no se haya visto afectado por el evento o el desarrollo de una estimación similar únicamente para efectos de compensar el menor recaudo. Dicho esto es importante aclarar que respecto a los efectos de tráfico y otros efectos, como la implementación de protocolos de bioseguridad asociadas al COVID-19 y a la emergencia sanitaria vigente, el proponente deberá tener en cuenta en sus cálculos las situaciones actuales y su afectación en las proyecciones correspondientes y capturar su efecto en la oferta respectiva. |  | Financiera – Riesgos
28 | Álvaro Gasca de Duran & Osorio Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | Después viene un comentario general que es sobre la aplicación de los riesgos en las obras de factor de calidad. No vemos ninguna razón para diferenciar los riesgos en el alcance principal y en el factor de calidad; de hecho en el caso, por ejemplo, de las vías cerca a Caloto, pues se hace evidente que la mayor probabilidad de riesgo en el tema de comunidades puede existir, y el privado está exactamente la misma condición para administrar el riesgo en la vía principal que en los del factor de calidad que finalmente como lo decía algún interviniente anterior, probablemente todos tenemos que ofertar si queremos optar por el contrato, y en ese sentido creemos que los riesgos deben ser de igual forma en estas obras de factor de calidad. | Se aclara al interesado que tal y como se definen las intervenciones referentes al Factor de Calidad en el Apéndice Técnico 1, para el desarrollo de las mismas no se requiere de adquisición predial ni de afectaciones ambientales ya que dichas intervenciones se realizan dentro del derecho de via existente para los corredores en mención. Asimismo, las intervenciones referentes al Factor de Calidad, estan alineadas con el Ariticulo 1, Literal A del Decreto 769 del 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con lo cual se mitigan los riesgos socioambientales en dichas intervenciones. Asimismo se aclara que en la medida en que estas obras corresponden a una decisión propia de cada oferente respecto a la obtención de puntaje adicional, el análisis de riesgos recae en su totalidad en cada uno y por lo mismo su inclusión debe contemplar tanto la ejecución de estas obras como la asunción total de riesgos de las mismas, de acuerdo con las obligaciones, entre otras el tiempo de la intervención, definida en la Parte Especial. |  | Técnica – Financiera
29 | Álvaro Gasca de Duran & Osorio Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | Dentro del contrato se hizo un ajuste sobre las condiciones para el inicio de la etapa de la fase de construcción que lo sujeta a unas condiciones, sin embargo, creemos que ahí la redacción todavía no es perfectamente clara y le solicitamos ajustarla para que sea transparente para todos que la preconstrucción durará hasta el cumplimiento de las condiciones precedentes, sin perjuicio del plazo, y siempre que se haya cumplido con la debida diligencia. Es decir, que el plazo si sea efectivamente estimado, y que en la medida en que yo como concesionario haya cumplido con mi diligencia, esa fecha sea una fecha que se pueda mover de acuerdo con las condiciones reales del proyecto. | De conformidad con la regulación actual la duración de las Fases de la Etapa Preoperativa prevista en la Parte Especial corresponde a plazos máximos, los cuales fueron establecidos considerando el cumplimento de las condiciones precedentes para dar incio a cada Fase. Efectivamente el Contrato Parte General, Sección 1.3, contempla para la sucripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción la verificación de la totalidad de los requisitos establecidos para ello en el Contrato, en especial, las condiciones precedentes señaladas en la Sección 4.4 de esta Parte General, por consiguiente, los requisitos deberán ser cumplidos por el Concesionario dentro del plazo máximo establecido para la Fase de Preconstrucción, salvo que se declare un Evento Eximente de Responsabilidad que conceda un Periodo Especial para el cumplimiento de la condición precedente. |  | Jurídica - Técnica
31 | Álvaro Gasca de Duran & Osorio Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | Con respecto al plazo adicional para la llegada del VPIP en caso de que no se logre para el plazo estimado del contrato, consideramos que el plazo adicional que se queda, que la cola para llegar al VPIP es muy corta, y en ese sentido consideramos que sería importante ampliar ese plazo yendo al CONPES a pedir una autorización para que el contrato sea potencialmente sea de más de 30 años, de manera tal que ese riesgo que esta trasladado al privado pueda ser administrado de mejor manera a través de ese plazo adicional. | Se aclara al interesado que de acuerdo a la normatividad vigente,los proyectos de iniciativa pública no tienen como mecanismo de compensación el plazo adicional, la regulacion existente establecce como pago de contingencias en primera instancia el fondo de contingencias, en segunda instacia los recursos de la subcuenta excedentes ANI y por útllimo con cargo al presupuesto de la Entidad. Dicho lo anterior esta cascada opera solo para los riesgos a cargo del público. En este caso, el alea del contrato consistente en no obtener el VPIP una vez vencido el plazo del mismo está a cargo del Concesionario y en esta medida, es un riesgo asumido por este. |  | Financiera
33 | Álvaro Gasca de Duran & Osorio Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | Un cometario final, en el pliego de condiciones habíamos solicitado que el compromiso irrevocable de inversión de los fondos pueda tener un único condicionante que nos parece completamente lógico, y es la adjudicación del proyecto; de manera tal que si por algún motivo el proyecto le es adjudicado a un tercero, el compromiso se pueda levantar. Ahí en las respuestas, respondieron que eso no era posible, creemos que es un tema que les pedimos muy amablemente que reconsideren, porque eso puede impedir la entrada de los fondos de capital privado que quedarían bloqueando recursos cuando ya no fueron adjudicatarios de los proyectos. | Se aclara al interesado que se considera pertinente la observación y se realizará la claridad respectiva a través de Adenda al Pliego |  | Jurídica - Financiera
36 | CONCIVILES Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | La única observación que tendríamos es a la matriz de riesgos, consideramos que, como está hay riesgos compartidos, solicitaríamos que se limiten estos riesgos que asumen cada uno de los asignados, y también que se genere una columna adicional en la matriz de riesgos, dando un plan de respuesta a cada uno de los riesgos | Los riesgos compartidos están claramente asignados en la medida en que el Contrato establece los eventos en los cuales la ANI responderá parcialmente por sus efectos. Por su parte, en lo que respecta a la solicitud de incluir un plan de respuesta para cada riesgo, se informa al interesado que, teniendo en cuenta que el Contrato apareja la obligación de mitigar el daño, los planes de respuesta o acciones que deban tomarse ante la ocurrencia de algún riesgo deberán ser adoptados por la parte que le corresponda. En esta medida, el plan de respuesta de cada riesgo dependerá de las obligaciones razonables de mitigación que asuman las partes del contrato. |  | Financiera – Riesgos
38 | LLOREDA CAMACHO Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | También una observación desde el punto de vista formal, tal como lo mencionaba anteriormente Diego González de KMA, es muy importante que se vayan respondiendo las preguntas de tal manera que el mercado y los interesados puedan saber a qué atenerse, por lo que les hacemos una propuesta, entendemos que varias de las observaciones que se les están formulando requieren un estudio profundo por parte de ustedes, pero que se haga una entrega parcial de las respuestas a observaciones antes de noviembre; de tal manera que también se establezca para los interesado un plazo anterior, digamos que entre septiembre y noviembre para formular observaciones, de tal manera que se materialice un real dialogo competitivo, pues teniendo en cuenta que aquí no va a haber precalificación, entonces que pues realmente podamos ir y venir un par de veces más, porque si no vamos a tener respuestas hasta diciembre, y después ya vendrán los afanes del cierre y no podríamos mejorar el proyecto en lo que eventualmente haya margen de mejora | Se considera pertinente la observación y la Entidad hará su mayor esfuerzo por publicar a la mayor brevedad las respuestas que se reciban. |  | Jurídica – Estructuración/Contratación
39 | KMA Audiencia de aclaración al pliego de condiciones y audiencia de riesgos 9/09/2020 | Pedimos que en la medida que puedan tener respuestas a las observaciones que vamos realizando puedan ir contestando, y no tener que esperar hasta diciembre, de acuerdo con el cronograma. | Se considera pertinente la observación y la Entidad hará su mayor esfuerzo por publicar a la mayor brevedad las respuestas que se reciban. |  | Jurídica – Estructuración/Contratación
40 | BANCOLOMBIA 10/09/2020 | 1. Fórmula de Terminación Anticipada: Consideramos que la inclusión del componente F es antitécnico y tiene que ser eliminado. Lo anterior en la medida en que este componente asume que el valor de equity que aporta un concesionario es similar al del Estructurador del Gobierno, mientras que cada concesionario y cada modelo financiero obedece a la realidad particular de la estructura deuda contra equity de cada proyecto. No se puede limitar un componente tan relevante al valor que le resulta al estructurador del gobierno en su modelo financiero, sino que dicho valor debe corresponder a la realidad propia del concesionario una vez realice el cierre financiero y a los valores efectivos que se van dando en el desarrollo del proyecto. Al respecto debe tenerse en cuenta que el contrato de 4G implicó un proceso sumamente complejo, dentro de los financiadores, para interiorizar los contratos y para comprender una fórmula de terminación que, sin ser perfecta, se decidió aceptar. Ahora, siendo que dicha fórmula mantiene varias incertidumbres sobre su cálculo, se decide incluir un componente nuevo que suma a dicha incertidumbre y aleja la fórmula de la realidad de la estructura capital que vaya a tener quien resulte adjudicatario del proyecto. Adicionalmente, encontramos que se mantiene que “En todos los Meses h anteriores a la Fecha de Inicio se reconocerán exclusivamente los siguientes costos y se deberán verificar por parte del Interventor los siguientes criterios: (A) que hayan sido ejecutadas para contribuir a satisfacer el interés público, (B) que estén estrictamente asociadas al objeto del Contrato, (C) que los costos correspondan a precios de mercado asociados a las condiciones particulares del Proyecto al momento de su causación de acuerdo con la modalidad contractual y (D) que el bien y/o servicio haya sido debidamente entregado y/o prestado”. Este acápite incluye condicionamientos sumamente complejos (por ejemplo: la validación de costos que correspondan a precios de mercado, entre otros) que suman a la incertidumbre, dificultan determinar con precisión el cálculo de la fórmula y representan un riesgo litigioso a futuro. En ese sentido, preferiríamos volver a la fórmula utilizada en los contratos de 4G junto con la certificación periódica de su cálculo emitida por el interventor. | Tomando como base las experiencias en terminaciones anticipadas de contratos se considera necesario incluir un límite para las fórmulas de liquidación, el cual se implementó a traves de la fórmula F, por lo que no es procedente la observación. Dicho esto, es importante resaltar que se considera que la aplicación de la fórmula F está directamente relacionada con la fórmula C previamente desarrollada en contratos 4G. En cuanto al entendimiento del componente y su comparación respecto a la fórmula anterior, de manera general y con el fin de ejemplificar el entendimiento del mismo, las variables Uh y Eh por defecto deberían ser consistentes con la variable ARh (en la medida en que éstas son las únicas fuentes posibles de financiación en etapa preoperativa), en el mismo sentido la variable Rh es la fuente de recursos con la cual se atienden las variables Amorth, Inth y Divh (amortizaciones de capital, intereses y repago de dividendos) con lo cual el resultado de ambas fórmulas deberían ser consistentes a lo largo del ejercicio generando un límite asociado únicamente a las restricciones que se definan sobre la fórmula f, lo cual genera únicamente un límite específico que no pretende asumir que el equity aportado sea igual al de la estructuración pública. Respecto a los elementos incluidos en el Ar, no se considera procedente su observación, puesto que en el evento de una liquidación, el Estado deberá pagar al concesionario con base en las condiciones y variables mencionadas en la observación, de modo que los montos reconocidos dentro del AR no sean superiores a lo razonablemente ejecutado bajo condiciones normales para un proyecto. entendiendo que cada uno de estos elementos hace parte de lo que sería la estimación "bajo condiciones normales" (satisfacción del interés público, que estén estrictamente asociados al objeto del Contrato, que corresponden con precios de mercado y que haya sido debidamente entregado o prestado) con el fin de evitar que el Estado capture ineficiencia en el reconocimiento de costos. |  | Financiera
41 | BANCOLOMBIA 10/09/2020 | 2. Soporte de Ingresos: Para efectos del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca consideramos necesario que el soporte de ingresos sea por los 29 años que dura la Concesión y que sea un nivel superior de ingresos ya que, para ciertos años de la concesión, las necesidades de caja del proyecto podrían llegar a quedar descubiertas. Adicionalmente sugerimos que, en la estructuración de proyectos futuros de 5G, se mantenga el Soporte de Ingresos durante la vigencia del contrato de Concesión | Se aclara al interesado que como política general en los proyectos de 5G el estado ha incluido el soporte de ingreso enfocado a incentivar la financiación de los proyectos y ofrecer esta cobertura durante un periodo de servicio de la deuda que por lo general se estima arranca con la etapa de operación y mantenimiento (lo anterior en el entendido que durante la etapa constructiva independiente de la unidad funcional 0, cualquier diferencia entre las fuentes y usos deberá ser cubierta con las fuentes de financiación) , adicionalmente por lo general en este tipo de proyectos se prevé que en periodos posteriores los ingresos serán más estables y por ende tendrán menor exposición a disminuciones de caja por lo que no se considera necesario la inclusión de un plazo mayor para este mecanismo. En ese sentido tanto los interesados como los financiadores deberán realizar sus procesos de debida diligencia y de estimaciones presupuestales teniendo en cuenta estas condiciones. |  | Financiera

## Desplegables (hidden)
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Jurídica - Financiera
Jurídica - Técnica
Técnica- Financiera- Jurídica
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Financiera – Riesgos
Seguros