## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES
VJ-VE-APP-IPB-006-2021
En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de mayo de 2022 la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones allegadas hasta la fecha, al Pliego de Condiciones Definitivo, sus apendices y anexos del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
1 | Gustavo Posada Restrepo | Señores ANI Comentarios adicionales a las Respuestas, a las Observaciones de la "LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021 Objeto: “Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, mediante la cual el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo los Estudios y Diseños, Construcción, Financiación, Operación, Mantenimiento y Reversión de Bienes a la Nación, para la “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique" En la respuesta a la observación de GUSTAVO POSADA RESTREPO, la ANI, está equivocada, la Naciera Fluvial Colombiana, tiene 104 Barcazas, más que suficientes y hoy navega con 10 y 12 Barcazas, por el Canal del Dique, transportando fluidos de ECOPETROL. ............ "Adicionalmente, el Consorcio Dique analizó las proyecciones de carga, que fueron actualizadas por la ANI en 2019 y la flota que tenían en el momento las navieras, usted cita a IMPALA y la Naviera Fluvial Colombiana que también se analizaron, y se encontró que estas compañías tienen una relación inferior a 6 barcazas por remolcador, es decir que, si todos los remolcadores estuvieran en operación, no alcanzarían todos a llevar 6 barcazas porque no cuentan con las barcazas suficientes" Hasta ECOPETROL les solicito que las ESCLUSAS DEL CANAL DEL DIQUE, fueran más grandes para un Remolcador y 10 Barcazas ..... "es prioritario que las dimensiones de las esclusas sean diseñadas para convoyes de 350 m de eslora (10 botes y 1 remolcador) y 32 m de manga” En carta firmada por Fredy de Jesús Díaz Barrios, Gerente de Puertos de ECOPETROL el 09 de septiembre de 2015 y dirigida a la Dra.Rutty Paola Ortiz Jara, Subgerente Estructuración del FONDO DE ADAPTACION, dice así: “c. Expectativas en cuanto al desarrollo del transporte: i. Convoyes de Transporte Fluvial "En el análisis de las alternativas evaluadas para el proyecto, donde con la modernización a corto plazo de la flota fluvial, es prioritario que las dimensiones de las esclusas sean diseñadas para convoyes de 350 m de eslora (10 botes y 1 remolcador) y 32 m de manga.” …………………. De esta forma hemos dado respuesta a su solicitud, quedamos atentos a cualquier otra inquietud. Atentamente, Fredy de Jesús Díaz Barrios Gerente de Puertos ECOPETROL Pero la ANI, NO ESCUCHO LAS SOLICITUDES DE LAS NAVIERAS FLUVIALES, DE LOS PUERTOS FLUVIALES, NI DE ECOPETROL Y CONTINÚA AVANZANDO CON UNA LICITACION CON ESCLUSAS MUY PEQUEÑAS, QUE DIFICULTARAN LA NAVEGACION FLUVIAL DEL CANAL DEL DIQUE. QUEDA LA CONSTANCIA HISTORICA Y QUE RESPONDAN SUS ACTORES. Adjunto la carta de Ecopetrol al Fondo de Adaptación del 09 de septiembre de 2015. Anexos en Word | Es preciso indicar que con la "Consultoría especializada para la elaboración del estudio de demanda de transporte en el corredor del Río Magdalena y el Canal del Dique" se actualizó el estudio de Demanda del Proyecto realizado inicialmente por el consorcio Dique, a través del contrato No. VE-502 de 2019 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura e INCOPLAN, consultor experto del tema; en dicho informe se presentan las capacidades actuales de los transportadores fluviales, entre esos las navieras IMPALA y Naviera Fluvial Colombiana de acuerdo con el levantamiento de información primaria que se recopilo por medio de comunicaciones, reuniones, encuestas y entrevistas a diferentes actores, entre los cuales se encuentran los mismos navieros y empresas como Ecopetrol. De la consultoría mencionada anteriormente, se analizaron las cargas de diferentes empresas, no solo de Ecopetrol, y a futuro se analizan 2 escenarios, con o sin Ecopetrol, ya que a futuro puede dejar de usar el Canal del Dique por la siguiente razón: "Se materializa la transición energética y Ecopetrol deja de producir combustóleo, debido al bajo valor del producto, los temas de entorno como lo dictado por la convención Marpol en cuanto a mejoramiento de calidad de los combustibles para reducción de impactos, y la transición energética para mejoramiento de la calidad del aire, el uso de energías renovables y la suspensión del uso de energía de origen fósil." Se aclara al observante, que una navegación con 10 barcazas es posible en condiciones de niveles altos en el Canal del Dique. Si bien las Esclusas admiten el paso de 6 barcazas a la vez, en el caso de convoyes más grandes, las esclusas no limitan su tránsito, se pueden fragmentar en zonas de espera aguas arriba y aguas abajo de la esclusa, de manera que puedan pasar por la esclusa. Esto se logra ya que la cámara de la Esclusa tendrá las siguientes dimensiones internas: Largo: 250 metros y Ancho: 33,5 metros, además la entrada a las esclusas estará compuesta por 2 compuertas verticales de elevación con aperturas de nivelación y Vano de Compuertas: 33,5 metros (~ ancho cámara esclusa). En el informe de “EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL COMPONENTE DE NAVEGACIÓN” se concluye y recomienda: “Las dimensiones recomendadas para el sistema de las esclusas se optimiza económicamente al garantizar el movimiento de los convoyes de 2X3 barcazas, con una capacidad de carga de 7,200 toneladas por convoy, sin necesidad de fraccionarlos, pues tiene un impacto sobre el tiempo de navegación.” La anterior expresión debido a que si se hubieran escogido tamaños de esclusa de 1x3 se requeriría de fraccionamientos en la mayoría de los viajes, por eso el informe puede concluir: “Considerando la proyección de la carga hasta el 2047 se concluye que las esclusas recomendadas para el convoy del Canal del Dique 2X3 barcazas con capacidad de carga de 7,200 toneladas sin fraccionarlas, tendrán una capacidad futura correspondiente a su vida útil de unos 100 años.”; por lo tanto, se concluye que el estudio si tuvo en cuenta el tráfico actual y futuro del Canal del Dique, con o sin Ecopetrol y que las esclusas pueden permitir el paso de convoyes mayores a 6 barcazas con la respectiva fragmentación del Convoy. Finalmente, manifestamos que el proyecto tiene múltiples objetivos como la recuperación ambiental de los ecosistemas degradados y la protección contra inundaciones, por lo que su impacto en la región y en el país será preponderante, más aún cuando la inversión social es uno de los pilares más importantes para lograr una restauración Integral del Sistema Canal del Dique. | General | Técnica
3 | OHLCA sucursal Colombia (Observación efectuada en la Audiencia de Riesgos) | El llamado es para que la entidad de ser posible en términos de los valores de referencia de capex y opex que se extraen del documento de la resolución de apertura. Nosotros observamos que dichos valores de referencia son a pesos constantes de 2020. Y entendiendo que según la normatividad vigente en la materia, no es posible develar información de detalle del modelo financiero, eso lo entendemos, pero quisiéramos saber si es posible, a manera estrictamente informativa, si es posible que la entidad publicara los valores de capex y opex actualizados a pesos corrientes al día de hoy. Por qué, porque al revisar alguna parte de la información de referencia, y entendemos que es de referencia exclusivamente que hay en el cuarto de datos, nosotros vemos que hay muchísima información asociada por ejemplo a tarifas, en lo que tiene que ver en los anexos de los estudios de demanda, donde observamos que la información data de años atrás, 2017, 2018 dependiendo de uno u otro anexo que se entre a revisar allí. Así mismo, también los valores del anexo predial también hay algunos valores allí que no están actualizados en esos documentos, entonces a nosotros si nos preocupa de sobre manera, sobre todo en el capex del proyecto, que tiene una participación importante dentro del valor de los presupuestos de la licitación, por varias razones, las tasas de moneda de cambio, ahorita el tema de la devaluación del peso no es un problema menor, y pues esto tiene una afectación muy relevante sobre todo en el componente de insumos importados, tanto insumos como temas de equipos hidromecánicos, electromecánicos, a nivel de bombas, compuertas, y equipos hidráulicos de todo tipo, lo cual puede generar una diferencia importante en la valoración del capex del proyecto. Entonces como no se puede publicar de manera detallada esa información, por lo menos contar con los valores a pesos corriente de capex y opex que la ANI nos pueda suministrar, porque tras hacer algunas evaluaciones, pues estos valores de capex podrían resultar insuficientes, con la repercusión que eso podría tener en los modelos financieros que después se corran para determinar la viabilidad del proyecto. Entonces agradecemos de sobremanera si se pudiera contar con esa información de referencia. | Se le aclara al interesado que el presupuesto del proyecto (CAPEX y OPEX) fue sujeto a actualización por parte de un equipo especializado, a través del Contrato No. 242 del 2019 suscrito entre el Fondo Adaptación y Gómez Cajiao. Para lo anterior, con base en los estudios y diseños a fase III elaborados por el Consorcio Dique, lo cuales están disponibles en el cuarto de datos, se procedió a actualizar con precios de mercado los elementos del presupuesto, incluyendo el costo del acero, equipos, entre otros, de igual manera, se tuvo en cuenta la variación de la tasa de cambio. Así mismo, y como indica el observante no es posible suministrar los elementos del modelo financiero, ya que este goza de reserva legal. Por otra parte, se aclara que el estudio de tráfico fue actualizado por un consultor experto del tema, a través del contrato No. VE-502 de 2019 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura e INCOPLAN, informe que esta publicado en el cuarto de datos. Adicionalmente, se recuerda que la Retribución del Proyecto, contempla en la Sección 3.2. d) (vii) que una vez se suscriba la primera Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de UF, el valor certificado por el Interventor de los Recursos de Recaudo Tarifario correspondiente al período anterior, será sustraído del valor de la Retribución de Recursos de Aportes ANI de la Unidad Funcional correspondiente, previsto para el año calendario siguiente. Con el valor resultante de la sustracción, la ANI deberá ajustar la solicitud de vigencias futuras requeridas para la Retribución de Recursos de Aportes ANI de la correspondiente Unidad Funcional ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con lo cual los Recursos de Recaudo Tarifario no implicarán riesgo comercial para el Concesionario. Finalmente, se aclara que los valores prediales fueron actualizados por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, con base en el presupuesto elaborado inicialmente por parte de Arce Rojas en el marco del contrato No. 185 de 2015, ambos informes están disponibles en el cuarto de datos. | Seción 2.2 de la minuta del Contrato | Financiera – Técnica
5 | COPASA | El riesgo número 22 de la matriz de riesgos del proyecto establece que los efectos de las variaciones en las cantidades de dragado en la totalidad del Canal del Dique seran compartidos, sin embargo, no se establece la manera en que este será asignado a cada parte. Por otra parte, la minuta del contrato 4.21 Obras de dragado menciona se menciona la distribución de los recursos adicionales a aportar de ser superada la cantidad estimada. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la entidad aclara la distribución del riesgo. | Se le aclara al interesado que de acuerdo con la minuta del contrato en las secciones 13.2 (a) (xvii) - Riesgos asignados al Concesionario y la Sección 13.3 (a)(ix) - Riesgos asignados a la ANI, el riesgo de variaciones en las Cantidades Estimadas de Dragado es compartido entre el Concesionario y la ANI. Lo anterior, se refleja en la matriz de riesgos como lo indica el interesado. Al respecto en la sección 4.21 (e) se establece como se comparte este riesgo, el cual una vez sea superado la "Cantidad Estimada de Obras de Dragado" definida en la sección 1.29 en 11.014.077 m3, se comparte de acuerdo con los rangos establecidos en la sección 4.21(e). | Matriz de riesgos del proyecto Minuta del contrato Sección 4.21 | Financiera
8 | COPASA | Respecto a la cantidad estimada de dragado, si bien en las definiciones del contrato se menciona que, la “Cantidad Estimada de Obras de Dragado” corresponde a once millones catorce mil setenta y siete metros cúbicos (11.014.077 m3)", vemos que en ningun otro aparte del documento se hace mension al respecto. Por este momento, se solicita a la entidad dar claridad sobre si esta estimación corresponde a los 15 años de duración del contrato. | Se le aclara al interesado que la definición de "Cantidad Estimada de Obras de Dragado" es parte fundamental de la sección 4.21 literal (e), y consecuentemente de la asignación del riesgo de cantidades de dragados en el Proyecto. Con relación a si dicha cantidad corresponde a los metros cubicos estimados durante los quince (15) años de duración del contrato, se aclara que de acuerdo con los estudios técnicos su entendimiento es correcto. | Minuta del contrato Sección 1.121 | Técnica
11 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | Se entiende que la responsabilidad del concesionario corresponderá a asegurar las dimensiones (ancho y profundidad) establecidas en el AT1 para el Canal navegable, es decir las dimensiones del convoy de diseño. En el caso de que un convoy supere las dimensiones del convoy de diseño, su no navegabilidad y cualquier riesgo o costo asociado no será responsabilidad del concesionario. Se solicita confirmar el entendimiento. Es este sentido se solicita editar o eliminar la figura 2.4.3: Conformación y dragado del Canal del Dique del AT1 | La responsabilidad del Concesionario está en cumplir las obligaciones de resultado a través de los Indicadores de disponibilidad y niveles de servicio (Profundidad del canal navegable, Ancho del canal navegable y Radio de Curvatura del Canal navegable) establecidos en el Apéndice técnico 4. Adicionalmente, el Concesionario deberá cumplir como mínimo con lo especificado en el Apéndice Técnico 1, esto es ancho en rectas y curvas. En el caso de que un convoy supere las dimensiones del convoy de diseño, su no navegabilidad y cualquier riesgo o costo asociado no será responsabilidad del concesionario; sin embargo, el concesionario deberá mantener el canal navegable despejado y realizar los despejes para el cumplimiento del Indicador "Atención de Usuario atendido - Canal Navegable despejado". Finalmente, de acuerdo con su solicitud se ajusta la sección 2.4.3 del Apéndice Técnico 1 y el capítulo 3 del Apéndice Técnico 4 en la Tabla 1 Indicadores, en la Adenda N.° 1, publicada el 24 de mayo del 2022. | Apéndice Técnico 1 - Alcance | Técnica
12 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | En la sección 1.29 de la Minuta del Contrato se establece que la Cantidad Estimada de Obras de Dragado es de 11.014.077 m3. Por favor indicar si dicha cantidad incluye únicamente el volumen de dragado de mantenimiento ó si incluye también los dragados de profundidad, que hacen parte del Capex del proyecto. | El volúmen de dragado indicado corresponde a los dragados especificados para la Unidad Funcional 0, es decir, los dragados correspondientes al mantenimiento y puesta a punto del canal para el cumplimiento de los Indicadores del Apéndice Técnico 4. Se aclara que en el Proyecto no existen dragados de profundización, es decir, no se busca una hidrovía más profunda, lo que se requiere es cumplir con la profundidad de los Indicadores establecidos en el Apéndice técnico 4. Con el fin de aclarar, se ajusta el Apéndice Técnico 1 respecto de los alcances y actividades de las Unidades Funcionales 0 y 14. | Minuta del Contrato Sección 1.29 | Técnica
13 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | En el entendido que se mantendría la asignación y distribución de riesgos ya aprobada en las distintas instancias gubernamentales que ha surtido el proyecto -en tanto es uno solo-, con el fin de facilitar los instrumentos de financiación al servicio del proyecto se solicita (i) que la Subcuenta con cargo a la cual se remunera el dragado sea segmentado por Etapas del proyecto, discriminando las cantidades estimadas de dragado que se ejecutará en cada Etapa del Contrato (Etapa Preoperativa y Etapa de O&M) por supuesto manteniendo las bandas de riesgo compartido existentes y, (ii) dentro de las relativas a la Etapa Operativa a su vez ésta se segmentarle por al menos por lustros. | Se aclara al interesado que la definición de "Cantidad Estimada de Obras de Dragado" es parte fundamental de la sección 4.21 literal (e), y consecuentemente de la asignación del riesgo de cantidades de dragados en el Proyecto, en especial para las bandas de riesgo compartido. En ese sentido, el esquema de bandas propuesto para el proyecto del Canal del Dique, corresponde a un valor fijo, para la totalidad de la duración del contrato y no se tiene contemplado un esquema de bandas para cada Etapa. Por lo anterior, se da respuesta a los dos puntos indicados por el interesado de la siguiente manera: i) Se aclara que no existe una subcuenta especifica con la cual se remunera el dragado del proyecto y consecuentemente no se discriminan las cantidades o valores estimados por las Etapas del Proyecto. ii) dado que no existe subcuenta de dragados, se aclara que no se discriminan las cantidades o valores para la Etapa Operativa. | Minuta del Contrato 1.29 | Técnica
14 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | En la Figura 2.63 del Apendice Técnico 1 se presenta el Perfil de Canal mínimo para tramos rectos y se indican las dimensiones Wd y Wt. En la nota de la figura se indica que: En donde D son 2.38m, T son 1.83m, Wd es 32m y Wd 64m. Por favor aclarar cual es la longitud de Wd y Wt, ya que se presenta un error en la nota. | Se aclara la Figura 2.63 Perfil de Canal mínimo para tramos rectos: Wd es 32m y Wt es 64m, en el Apéndice Técnico 1. En la Adenda N.° 1, publicada el 24 de mayo del 2022. | Apéndice Técnico 1 | Técnica
16 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | En la versión definitiva de la Minuta del Contrato se ha eliminado el valor del amparo de calidad y estabilidad de obras correspondiente a la UF1, se solicita confirmar que para dicha unidad funcional no aplica el amparo, o de lo contrario fijar el valor. | De acuerdo con la solicitud del interesado, se confirma que contractualmente, la UF1 no será sujeta del amparo de Estabilidad y Calidad de las Obras. Lo anterior, dado el tipo de intervenciones que se contemplan dentro de la mencionada UF1. | Anexo 1. Minuta del Contrato 12.6 (c) (i) (2) | Seguros -Financiera
18 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | Teniendo en cuenta la sección 5.2: "Requisitos de los Contratistas Principales de Diseño y de Construcción o de los socios del Concesionario en caso de ejecución directa de los Estudios y Diseños" y que ninguna empresa colombiana cuenta con la experiencia requerida solicitada, de la manera más atenta solicitamos que los contratistas principales encargados de la ejecución del contrato puedan acreditar su experiencia en diseño y construcción de la misma forma que el oferente puede acreditar su experiencia en inversión. Esto es: acreditación de sociedades controladas por la empresa de construcción o sociedades controladas por la matriz de la empresa de construcción o la matriz de la empresa de construcción. Toda vez que la expriencia solicitada para un proyecto de esta envergadura es imposible acreditarla con referencias locales. | Se le informa al observante, que se acepta la observación y de acuerdo con su solicitud se ajusta la sección 5.2 de la Minuta del Contrato, en la Adenda N.° 1, publicada el 24 de mayo del 2022. | Minuta del Contrato 5.2 | Técnica – Jurídica
20 | COPASA S.A 18-04-2022 | El numeral 5.2. Requisitos de los Contratistas Principales de Diseño y de Construcción, literal (b-i) relaciona: "Experiencia en contratos de construcción en proyectos cuyos contratos hayan incluido dentro de su alcance la construcción de la totalidad de obras hidráulicas que se señalan a continuación: (1) Presas para embalses para distritos de riego o hidroeléctricas con altura superior a cincuenta metros (50 m). (2) Esclusas con ancho mayor a treinta metros (30 m) y longitud mayor a doscientos metros (200 m). (3) Muelles para puertos marítimos y (4) Muelles para puertos fluviales de longitud mayor a quinientos metros (500 m)." (Subraye y negrita fuera de texto) A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta que la ejecución de muelles para puertos maritimos tiene mayor complejidad técnica que para puertos fluviales, consideramos que estos requerimientos no deben ser exigidos en conjunto sino que simplemente con alguno de los dos es suficiente para acreditar la experiencia. Por este motivo, proponemos que el requerimiento quede de la siguiente forma: " (...) 3. Muelles para puertos marítimos y/o Muelles para puertos fluviales de logitud mayor a quinientos metros (500 m)" | Se acoge la solicitud presentada y se realiza el ajuste en la Minuta del Contrato, en la Adenda N.° 1, publicada el 24 de mayo del 2022. | 5.2. Minuta del Contrato de Concesión | Técnica
21 | SCI 20-04-2022 | Los estudios y diseños que forman parte de los documentos anexos al proceso de licitación de la referencia fueron ejecutados para la construcción de las obras para el control activo de los caudales en el Canal del Dique, con el objetivo de evitar la entrada de sedimentos a la Bahía de Cartagena y las inundaciones en el área del canal. No fueron ejecutados con el objetivo de restaurar sus ecosistemas, razón por la cual se advierten diseños incoherentes con el objetivo de la licitación tales como la reducción del agua en un área donde han predominado ciénagas y pantanos desde hace miles de años. Invertir en la restauración de los ecosistemas del Canal del Dique es una muy buena decisión. No obstante, se advierten riesgos de todo tipo en ese proyecto por lo que solicito suspenderlo hasta no conocer estudios y diseños coherentes con el objetivo del proyecto. | Es correcto decir que los estudios "fueron ejecutados para el control activo de los caudales en el Canal del Dique, con el objetivo de evitar la entrada de sedimentos a la Bahía de Cartagena y las inundaciones en el área del canal". Y esos 2 objetivos que menciona son muy importantes ya que buscan la restauración de los ecosistemas de las bahías y del Parque Nacional Natural Corales del Rosario. Adicionalmente, el control de las inundaciones en el área del Canal logrará evitar tragedias como la ocasionada por el Fenómeno de la Niña de 2010 - 2011 en donde se presentaron grandes afectaciones, de acuerdo con el informe de Valoración de daños y pérdidas Ola Invernal 2010-2011 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 2012. Bogotá: Misión BID - Cepal.), en la región del Canal del dique se afectaron 201 888 personas, 48 569 familias, 31 525 viviendas. Adicionalmente, el proyecto de “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique.” es precisamente para restaurar los ecosistemas, y tiene otros objetivos ambientales adicionales a los que usted menciona, como el Mejoramiento de las conexiones ciénaga – ciénaga y ciénaga – canal, tanto en aguas bajas como altas, preservando los ciclos hidrológicos naturales. Este objetivo busca conservar las ciénagas que están presentes en el territorio y que su productividad primaria aumente. Cienagas costeras que existieron en el territorio, como la de La Matuna, han sido ya sedimentadas por las aguas del Canal del Dique, y particularmente la Matuna ya desapareció, dejando como vestigio de su existencia las ciénagas Honda y Palotal, de manera que si el Canal del Dique continua aportando sedimentos al sistema sin un Plan hidrosedimentológico que gestione el recurso hídrico y sedimentológico, las ciénagas segirán en riesgo de colmatación y pérdida de espejo de agua por la fuerte sedimentación de las aguas provenientes del Canal del Dique. Las conexiones con el Canal del Dique diseñadas limitan la cantidad de agua y sedimentos que entran a las ciénagas, de manera que se minimicen los efectos de la sedimentación. El objetivo del proyecto de: Aseguramiento del uso del recurso hídrico del canal para riego, agua potable y otros servicios en el área del Canal del Dique, consideró los usos del agua actuales y futuros para riego, agua potable, navegación, pero también para los usos de los ecosistemas como el uso del agua para las ciénagas y el uso del agua para el delta y el Santuario de Flora y Fauna El Corchal El Mono Hernández. De manera que se logre restaurar ecosistemas de ciénagas y el Corchal con las obras propuestas. Por lo tanto, los diseños no son incoherentes, se enfocan en Restaurar los ecosistemas y proyectan la cantidad de agua y sedimentos que el sistema requiere para su restauración. Finalmente, los riesgos del proyecto han sido analizados y no se encuentra ninguna razón para suspenderlo. | Observación general | Técnica
50 | GHENOVA 03-05-2022 | En nombre de GHENOVA reciba un cordial saludo Con relación a licitación del canal del dique VJ-VE-APP-IPB-006-2021 Queremos por favor saber si la lista de asistencia a la audiencia de aclaración al pliego de condiciones será publicada en el SECOP Sin otro particular agradecemos su respuesta. | Se le informa al interesado, que la lista de asistencia a la audiencia de asignación de riesgos, fue publicada en la página del proceso de selección en el SECOP I, el día 4 de abril de 2022. | Observación general | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN/CONTRATACIÓN
78 | SEDA (04-05-2022) | 1.Referente a la direccion de correo para el envio de observaciones y comunicaciones del proceso, notamos que en el numeral 2.3 de los pliego de condiciones se indica la siguiente dirección de correo para el envio de observaciones vjveappipb0052021@ani.gov.co y en el mismo documento de pliego de condiciones se observa en el numeral 2.4.3 (a) el correo vjveappipb0062021@ani.gov.co, tras validar estas direcciones entendemos que el correo correcto para el proceso de licitación del canal del dique es vjveappipb0062021@ani.gov.co, favor confirmar nuestro entendimiento. | Se le informa al interesado, que su entendimiento es correcto, la dirección de correo para el envio de observaciones del proceso es: vjveappipb0062021@ani.gov.co. Dicho ajuste se efectuó mediante la Adenda No. 1 al Pliego de Condiciones Definitivo, la cual podrá ser consultada en el SECOP I. | Sección 2.3 del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
Nota: De igual manera se informa que la entidad podrá modificar la clasificación señalada en la columna “Tipo de Observación” por parte de los interesados, teniendo en cuenta la dependencia competente al interior de la entidad para dar respuesta a la observación, en ese sentido la respuesta publicada podrá incluirá esta reclasificación.

## Desplegables
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Financiera – Riesgos
Seguros - Juridica
Seguros -Financiera
Tecnica - Financiera - Juridica