## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 25/02/2022
RESPUESTA A OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-001-2023
En Bogotá D.C., a los ___ días del mes de __ de _, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a un grupo de observaciones allegadas a la fecha al proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
507 | AZVI S.A. | De conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones Definitivos de la LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-001-2023, se tiene previsto el cierre del proceso para el 14 de noviembre de 2024. Al respecto es del caso indicar que, revisando la importancia del Proyecto y sus particularidades, parece ser un plazo insuficiente para dentro del mismo, proceder con la evaluación del Proyecto y la preparación de Ofertas competitivas. Si bien los interesados han estado revisando la información que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI ha puesto a su disposición, es fundamental que se habilite un tiempo adicional para que los diferentes interesados puedan realizar los correspondientes análisis técnicos, financieros y legales y así valorar los riesgos que serán asumidos, siendo además necesario el tiempo adicional para poder contar con un mejor entendimiento del Proyecto, dado su gran alcance. Por un lado, en la visita organizada por la ANI entre los días 13 a 15 de agosto se recorrieron 278 km de los 526 km que tiene el corredor y sus ramales, y ello hace necesario destinar tiempo y recursos para completar la inspección de la totalidad del recorrido. Adicionalmente, el 28 de agosto de 2024, la ANI anunció el inicio de las audiencias de socialización para el Proyecto, indicando que “[e]ntre el 28 de agosto y 24 de octubre de 2024, la Agencia Nacional de infraestructura (ANI) y el equipo estructurador del proyecto de la Financiera Nacional de Desarrollo (FDN) realizarán 12 audiencias de socialización de la APP La Dorada - Chiriguaná, en los municipios aledaños al corredor férreo. Las socializaciones, que se realizarán en Barrancabermeja, Puente Sogamoso, La Dorada, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, Puerto Parra, San Alberto, Gamarra, Pailitas y Chiriguaná, permitirán conocer el alcance del proyecto, sus beneficios y etapa actual, además de escuchar las opiniones de los asistentes, observaciones, inquietudes y recomendaciones”. Dado que de estas socializaciones puede surgir información importante que afecte el análisis para la estructuración de las propuestas, esto también tendría que ser considerado por parte de la ANI para extender el plazo de cierre de presentación de las propuestas. Sumado a lo anterior, este plazo es imprescindible para los Proponentes con el fin de gestionar una serie de documentos con terceros (certificaciones, apostillas, entre otros) para la presentación de una propuesta. Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo con el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, “[c]uando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un número plural de posibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado”. El plazo inicialmente fijado, contado desde la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos, el 26 de julio de 2024, hasta el cierre del proceso, el 14 de noviembre de 2024, es de ciento once (111) días, por lo que le solicitamos a la ANI que la Fecha de Cierre se ajuste en los cincuenta y cinco (55) días que corresponden al plazo máximo que puede ser prorrogado por la Entidad | Mediante la adenda No. 3, publicada el 11 de octubre de 2024, se modificó el cronograma de la licitación publica, ajustando, entre otras actividades, la fecha de cierre quedando ahora para el 20 de diciembre a las 10:00 a.m. | PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA | ANI - Plazo
508 | GRUPO ROVER | Lote Idema Gamarra : Solicitamos a la ANI confirmar si el lote Idema ubicado en Gamarra tiene aún vigente el contrato de comodato suscrito con el Ministerio de Agricultura y si este será entregado al inicio de la concesión. | El contrato de comodato suscrito sobre la bodega IDEMA en Gamarrá no fue renovado por la ANI, y la infraestructura de silos existentes en el lote IDEMA en el municipio de Gamarra es propiedad del Ministerio de Agricultura, por lo cual no hace parte de la concesión en licitación. Sin embargo, el ramal férreo que lleva a la bodega Idema y su conexión con el corredor férreo La Dorada - Chiriguaná sí será concesionado en el Contrato APP La Dorada - Chiriguaná. | APENDICE 1 | Técnico - Jurídico
509 | GRUPO ROVER | Técnica Apartaderos :Solicitamos a la ANI aclarar si los Apartaderos nuevos requieren riel de 90 lb/yd o 115Lbyd | La ampliación de los apartaderos existentes se deberá hacer segun corresponda: si el apartadero existente cuenta con riel de 90 lb/yarda, se extenderá en riel de 90 lb/yarda; si el apartadero existente cuenta con riel de 75 lb/yarda se deberá cambiar todo a riel de 90 lb/yarda, incluyendo la longitud existente más la longitud requerida para su extensión. Se ajustará el Apéndice Técnico 1 mediante Adenda | APENDICE 1 | Técnico
510 | Garrigues Colombia S.A.S. | Teniendo en cuenta que el plazo del Contrato de Concesión corresponde a 10 años, y que dentro del mismo se prevé que el Concesionario ejecute una Etapa de Operación y Mantenimiento de 4,5 años, consideramos que el importe incluido dentro de las Vigencias Futuras no permiten asegurar la viabilidad financiera del Proyecto. Por tal razón, le solicitamos respetuosamente a la ANI la ampliación del plazo de la etapa de operación y mantenimiento en mínimo 15 años. | No se acoge la solicitud del interesado, la entidad como resultado de la estructuraciòn del proyecto ha establecido su estructura en cuanto a los plazos para cada unas de las etapas definidas en el proyecto teniendo en cuentas sus caracteristicas, considerando de este modo los términos razonables y en ese sentido no se considera necesario ampliaciòn del plazo. | Contrato de Concesión | Financiero - Técnico - Jurídico
511 | Garrigues Colombia S.A.S. | En el evento en que la ANI no considere procedente la observación anterior, le solicitamos respetosamente incrementar en al menos en el 10% el valor de las Vigencias Futuras o la incorporación de un pago equivalente a $500.000.000.000 expresados en Pesos del Mes de Referencia al Concesionario, el cual se reconocerá al momento de la finalización del contrato. | No se acoge la solicitud del observante con relacion a que "(...) incrementar en al menos en el 10% el valor de las Vigencias Futuras o la incorporación de un pago equivalente a $500.000.000.000 expresados en Pesos del Mes de Referencia al Concesionario (...)"; toda vez que la entidad como resultado de la estructuraciòn del proyecto ha establecido su esquema de retribuciòn el cual se encuentra publicado en el marco del proceso de esta licitaciòn. Es importante resaltar que la retribución incluye todos los costos y gastos, incluyendo el capital, costos financieros y de financiación, gastos de operación y mantenimiento, costos de administración, impuestos, tasas, contribuciones, imprevistos y utilidades del Concesionario, que surjan de la ejecución y liquidación del presente Contrato, del alcance de sus obligaciones como Concesionario, considerando las condiciones operacionales, sociales, políticas, económicas, hidrológicas, prediales, catastrales, topográficas, geotécnicas, geológicas, meteorológicas, ambientales, geográficas, de acceso y las limitaciones de espacio, de relaciones con las comunidades, la disponibilidad de materiales e instalaciones temporales, equipos, transporte, mano de obra, así como de la asunción de los riesgos que el Contrato le asigna, de conformidad a lo establecido en la secciòn 19.1 (b) de la minuta del contrato | Contrato de Concesión | Financiero - Técnico - Jurídico
512 | Garrigues Colombia S.A.S. | Respetuosamente le solicitamos a la ANI, que publique en el SECOP o en el cuarto de datos, las listas de asistencia a los Road Show del Proyecto que se llevaron a cabo en Inglaterra y en Alemania. Lo anterior, con la finalidad de conocer los fondos que han tenido interés en el desarrollo del proyecto. | Se informa que en el Cuarto de Información de Referencia se han publicado las empresas e interesados que han expresado interés en los roadshow nacional e internacional. Ubicación: Información de soporte > roadshows | Road Shows | Técnico
513 | Garrigues Colombia S.A.S. | Consideramos que las actividades comerciales que desarrollará el Concesionario (prestación del servicio de transporte, de servicios logísticos y servicios adicionales), presentan un alto grado de incertidumbre en cuanto a su alcance, recursos que se podrán obtener de dichas actividades, además de ser un riesgo excesivo para el Concesionario. Por tal razón, respetuosamente le solicitamos a la ANI eliminar del alcance del Contrato de Concesión la prestación del servicio de transporte, de servicios logísticos y servicios adicionales, de tal forma que la única fuente de la retribución esté conformada por las vigencias futuras. | No se acepta su solicitud. Desde el inicio de la estructuración del Proyecto se ha previsto que todas las actividades mencionadas hagan parte del alcance del Contrato de Concesión. El alcance de las actividades tal como ha sido establecido permite la incorporación de una oferta adicional a generadores de carga haciendo uso del servicio público de transporte de carga ofrecido por el Concesionario con el Material Rodante de la nación, asi como a Terceros Operadores que puedan hacer uso de los Servicios Logísticos y Servicios Adicionales en el Corredor del Proyecto. Es importante dar claridad al Interesado que de conformidad con la Sección 4.1 del Contrato la Retribución del Concesionario está compuesta por un elemento semestral y un elemento mensual. El elemento semestral de la Retribución del Concesionario corresponde a los pagos asociados con el Componentes A (actividades de Operación y Mantenimiento durante la Etapa Preoperativa), Componente B (actividades de Construcción de la Unidades Funcionales de Vía Férrea), Componente C (pago asociado a la Disponibilidad de las Unidades Funcionales cumpliendo con los Indicadores) y Componente D (actividades de Operación y Mantenimiento en Etapa de Operación y Mantenimiento). Mientras que el elemento mensual de la Retribución corresponderá a los pagos asociados a i) Ingreso por Recaudo de la Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea por Terceros Operadores, ii) Ingreso por Prestación de Servicios Logísticos por Terceros Operadores, iii) Ingreso por la Prestación del Servicio Público Ferroviario de Carga, y iv) Ingreso por Explotación Comercial. | Contrato de Concesión | Técnico - Jurídico
514 | Garrigues Colombia S.A.S. | De acuerdo al Pliego de Condiciones, sección 1.3.62 - el “Valor Máximo de la Oferta Económica”. Equivale a la suma del Valor Máximo Total del Componente C y el Valor Máximo Total del Componente B, ambos expresados en Pesos del Mes de Referencia, y corresponde a $2.407.473.021.737 en Pesos del Mes de Referencia. La anterior definición regula la sección 9.6 - Rechazo de la oferta: (j) Cuando exista una (1) Oferta Hábil, y su Oferta Económica sea menor al ochenta por ciento (80%) del Valor Máximo de la Oferta Económica establecido en el numeral 1.3.62 de este Pliego de Condiciones. Con referencia a las secciones mencionadas se solicita a la entidad que el porcentaje mínimo del Valor Máximo de la Oferta Económica se incremente al noventa por ciento (90%), esto de acuerdo a que actualmente la estructura de ingresos y remuneración del proyecto no generan la rentabilidad estándar y esperada para este tipo de contratos APP con los riesgos que asume el privado en el proyecto, entendiendo que un incremento en las Vigencias Futuras no sería viable para el estado actual de la licitación sugerimos que el porcentaje incremente al nivel expuesto cómo mecanismo de mitigación y/o compensación a la baja rentabilidad que actualmente el proyecto genera. | No se acepta la solicitud del interesado. Los porcentajes establecidos en las citadas secciones del Pliego de Condiciones solo generan mecanismos de eliminación por dispersión de las ofertas económicas. En este sentido, la ANI considera que los porcentajes de dispersión aceptables son los establecidos en los documentos publicados actualmente y no los propuestos por el Interesado. En todo caso se aclara que las fórmulas de evaluación de la Oferta Económica incluyen mediana con valor absoluto, media geométrica, media aritmética baja, menor valor. | Pliego de Condiciones - 1.3.62 | Financiero - Jurídico
515 | Garrigues Colombia S.A.S. | En la Sección 5.3 Giros de Equity, Numeral (f), se establece lo siguiente “Las fechas máximas y los montos mínimos de los Giros 4 a 7 indicados en la tabla anterior podrán ser modificados, siempre que: i) dicho cambio sea autorizado expresamente por los Prestamistas, ii) se acredite tal autorización expresa en los documentos del Cierre Financiero, sus modificaciones o en las reformas que tengan su origen en la obtención y/o desembolso de los Recursos de Deuda del Contrato de Concesión, y iii) la suma de todos los Giros de Equity aportados y a aportar – expresados en Pesos del Mes de Referencia- sea mayor o igual al 70% de la suma total de los montos mínimos establecidos en esta Sección.” En virtud de lo anterior, se le solicita a la entidad que elimine el requerimiento de giros mínimos del 4 a 7 establecido en la Sección 5.3 Giros de Equity, Numeral (f), con el fin de ajustar el apalancamiento financiero del proyecto a un esquema óptimo. Esta modificación nos permitiría reducir los giros de equity mínimos, asegurando una estructura de financiamiento más eficiente y competitiva. Asimismo, se busca mantener la flexibilidad necesaria para realizar estos ajustes sin incurrir en el riesgo de rechazo por parte de los prestamistas, permitiendo que cualquier cambio en los giros de equity pueda implementarse sin necesidad de una autorización expresa adicional de su parte. | No se acoge la observaciòn por parte del interesado, sin embargo mediante adenta en la secciòn 5.3 f) se precisarà únicamente que está condiciòn aplica para las fechas máximas y los montos mínimos de los Giros 4 a 9 indicados en esa secciòn. | Contrato de Concesión | Financiero - Jurídico
527 | Garrigues Colombia S.A.S. | Por medio de la presente, y por las razones que a continuación pasamos a relacionar, de la manera más atenta solicitamos a la Agencia Nacional de Infraestructura la ampliación del plazo para de cierre del proceso licitatorio, por el máximo que la Ley permite. Lo anterior considerando las particularidades propias del proyecto, tratándose del primer proyecto de APP ferroviario en el país, lo que hace que el plazo brindado para analizar la información que ha sido puesta a disposición de los interesados, resulte insuficiente. Debe tener en cuenta la ANI, que factores como el plazo previsto en este Contrato de Concesión, las obligaciones y riesgos que serán asumidos, el esquema de Retribución y la suficiencia de la misma, son factores de sensible importancia que deben ser adecuadamente valorados para que pueda estructurase una oferta competitiva, pero que sea capaz de retribuir la inversión de forma adecuada. Ello sumado a la necesidad de incorporar en nuestro análisis recientes resoluciones que impactan el riesgo comercial que será asumido por el Concesionario. Así por lo indicado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, que permite la extensión del plazo “cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un número plural de posibles oferentes”, solicitamos respetuosamente a la ANI que considere una prórroga de cincuenta y un (51) días. Esto corresponde al máximo permitido, calculado a partir del plazo inicial de ciento tres (103) días establecido desde la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos el 03 de agosto de 2024, hasta la fecha de cierre prevista para el 14 de noviembre de 2024. Esta extensión es crucial para garantizar que las propuestas presentadas reflejen la profundidad y el detalle requeridos para un proyecto de esta magnitud y complejidad. | Mediante la adenda No. 3, publicada el 11 de octubre de 2024, se modificó el cronograma de la licitación publica, ajustando, entre otras actividades, la fecha de cierre quedando ahora para el 20 de diciembre a las 10:00 a.m. | Pliego de Condiciones - Cronograma | ANI - Plazo
528 | ESTRUCTURA PLURAL LINEA FÉRREA CENTRAL | Se solicita a la ANI confirmar que se puede disponer riel de 90 libras/yarda en apartadaderos y playa de vías de las estaciones del corredor en barra corta con eclisas. | La ampliación de los apartaderos existentes se deberá hacer segun corresponda: si el apartadero existente cuenta con riel de 90 lb/yarda, se extenderá en riel de 90 lb/yarda; si el apartadero existente cuenta con riel de 75 lb/yarda se deberá cambiar todo a riel de 90 lb/yarda, incluyendo la longitud existente más la longitud requerida para su extensión. Por su parte, en línea segunda de apartadero se debe contar con barra larga soldada. En líneas terceras, cuartas y superiores, en patios se podrá contar con barras cortas eclisadas. Se ajustará el Apéndice Técnico 1 mediante Adenda. | APÉNDICE TÉCNICO 1 | Ténico
529 | ESTRUCTURA PLURAL LINEA FÉRREA CENTRAL | Se solicita a la ANI confirmar que los apartaderos y estaciones pertenencen contractualmente a cada UFVF donde van ubicadas a efectos de terminación y entrega de cada una de ellas. | Se informa al Interesado que cada apartadero y sus respectivas intervenciones son parte de la UFVF del tramo correspondiente tal como lo indica la Tabla 7 del Apéndice Técnico 1 que hace parte del capítulo 4.1 que contiene la descripción de las UFVF y las actividades mínimas de rehabilitación. En cuanto a las estaciones y sus respectivas intervenciones se confirma que también hacen parte de la UFVF del tramo correspondiente, por lo cual se ajustará el Apéndice Técnico 1 mediante Adenda. | APÉNDICE TÉCNICO 1 | Ténico
530 | ESTRUCTURA PLURAL LINEA FÉRREA CENTRAL | Se solicita a la ANI confirmar que los pasos a nivel y vías de servicio pertenencen contractualmente a cada UFVF donde van ubicadas a efectos de terminación y entrega de cada una de ellas. | Se informa al Interesado que cada vía de servicio y sus respectivas intervenciones son parte de la UFVF del tramo correspondiente que resulte de los Estudios y Diseños de Detalle. Las vías de servicio están contenidas en la Tabla 7 del Apéndice Técnico 1 que hace parte del capítulo 4.1, el cual tiene la descripción de las UFVF y las actividades mínimas de rehabilitación. En cuanto a los pasos a nivel y sus respectivas intervenciones se confirma que también hacen parte de la UFVF del tramo correspondiente, por lo cual se ajustará el Apéndice Técnico 1 mediante Adenda. | APÉNDICE TÉCNICO 1 | Ténico
531 | ESTRUCTURA PLURAL LINEA FÉRREA CENTRAL | Se solicita a la ANI indicar la necesidad de alumbrado en los diferentes sectores del corredor, en particular las estaciones, pasos a nivel y edificaciones operacionales | Es obligación del Concesionario llevar a cabo los Estudios y Diseños de Detalle para dar cumplimiento al alcance del Apéndice Técnico 1 y de las Especificaciones Generales descritas en el Apéndice Técnico 3, así como los niveles de servicio e indicadores de cumplimiento del Apéndice Técnico 4. Así las cosas, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y lograr la no objeción de los Estudios y Diseños de Detalle, los cuales deben tener en cuenta los requerimientos de iluminación industrial mínima requeridas para áreas internas y externas de oficinas, áreas operativas de talleres, del centro logístico, estaciones; así como la iluminación mínima requerida por condiciones de seguridad operativa y seguridad vial como en pasos a nivel y patios de trenes y apartaderos; y los requerimientos de iluminación desde la estrategia y estudio de seguridad física a lo largo del Corredor Férreo para evitar vandalismos, afectación a la carga, contaminación, entre otros. | APÉNDICE TÉCNICO 1 | Ténico
532 | ESTRUCTURA PLURAL LINEA FÉRREA CENTRAL | Con relacion a la puesta a punto del material rodante; ¿que pasa si el concesionario decide no usar el material rodante de la nacion?, debe aun realizarse la puesta a punto requerida de acuerdo a las obligaciones del apendice tecnico 1, y no solo resguardarse y entregar hasta el proceso de reversion, o existe alguna oblgacion de uso de este | El numeral 13.3 de la Minuta de Contrato establece lo siguiente: (l) Si el Concesionario decide reemplazar el Material Rodante del Proyecto con Material Rodante nuevo o reacondicionado no deberá realizar más actividades de Puesta a Punto sobre el Material Rodante que será reemplazado. Sin embargo, deberá custodiar el Material Rodante a ser reemplazado hasta que la ANI le indique el lugar para trasladarlo. (m) En todo caso, en cualquiera de los escenarios descritos en el literal 13.3(k) anterior, las obligaciones del Concesionario sobre el Material Rodante del Proyecto aplicarán al Material Rodante nuevo o reacondicionado con el que haya realizado la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga. Adicionalmente, al momento de terminación del Contrato, el Concesionario deberá revertir el Material Rodante del Proyecto (sea que lo conforme el Material Rodante de propiedad de la Nación o aquel Material Rodante nuevo o reacondicionado con el que haya realizado la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga en los términos del literal 13.3(k) anterior), habiendo realizado sobre este la Puesta a Punto, dando cumplimiento a lo establecido en el CAPÍTULO XIII del presente Contrato. Adicionalmente, es importante mencionar que el Apéndice Técnico 1 establece a cuáles equipos del Material Rodante del Proyecto debe realizar la Puesta a Punto. | Numeral 5,1 Apendice tecnico 1 | Ténico
533 | ESTRUCTURA PLURAL LINEA FÉRREA CENTRAL | Si dentro del factor de calidad se decide aportar una locomotora U18 y no poner a punto la existente; ¿pasamos de tener un plazo de 12 meses de puesta a punto (U18 existente) a 30 meses por preferir aportar una nueva locomotora? ¿es correcto el entendimiento? | Es correcto su entendimiento; según el Apéndice Técnico 1 se establece lo siguiente: - En caso de overhaul a la U18 de la nación; a) La Puesta a Punto de la locomotora deberá realizarse a más tardar en el mes doce (12) después de la Fecha de Inicio. - En caso del suministro de una locomotora equivalente (despúes de overhaul la U18 de la nación): b) El suministro debe realizarse a más tardar en el mes treinta (30) después de la Fecha de Inicio. | Numeral 5,3 Apendice tecnico 1 | Ténico
534 | ESTRUCTURA PLURAL LINEA FÉRREA CENTRAL | En el caso de que se decida dentro del factor de calidad aportar una locomotora U18 nueva; ¿Qué obligacion se tiene sobre la existente?, ¿se le debe realizar alguna intervencion? | En caso de aportar una locomotora U 18 nueva o equivalente a la U18 de la nación despúes de overhaul, no existen obligaciones a cargo del Concesionario sobre la máquina U18 que suministraría la nación. | Numeral 5,3 Apendice tecnico 1 | Ténico
535 | ESTRUCTURA PLURAL LINEA FÉRREA CENTRAL | En relacion a los alcances generales dentro del corredor, no vemos alguna obligacion sobre colocar iluminacion en ningun sitio en especifico, salvo las que creemos necesarias en las edificaciones de las UF 2 Y 3 (para su operacion nocturna) y estaciones en funcionamiento; ¿existe alguna zona adicional donde deba ser necesario contar con iluminacion? | No es correcto su entendimiento, es obligación del Concesionario llevar a cabo los Estudios y Diseños de Detalle para dar cumplimiento al alcance del Apéndice Técnico 1 y de las Especificaciones Generales descritas en el Apéndice Técnico 3, así como los niveles de servicio e indicadores de cumplimiento del Apéndice Técnico 4. Así las cosas, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y lograr la no objeción de los Estudios y Diseños de Detalle, los cuales deben tener en cuenta los requerimientos de iluminación industrial mínima requeridas para áreas internas y externas de oficinas, áreas operativas de talleres, del centro logístico, estaciones; así como la iluminación mínima requerida por condiciones de seguridad operativa y seguridad vial como en pasos a nivel y patios de trenes y apartaderos; y los requerimientos de iluminación desde la estrategia y estudio de seguridad física a lo largo del Corredor Férreo para evitar vandalismos, afectación a la carga, contaminación, entre otros. | Capitulo VII, obligaciones en la etapa preoperativa | Ténico
536 | ESTRUCTURA PLURAL LINEA FÉRREA CENTRAL | En relacion a los alcances generales dentro del corredor, no vemos alguna obligacion sobre colocar iluminacion en ningun sitio en especifico, salvo las que creemos necesarias en las edificaciones de las UF 2 Y 3 (para su operacion nocturna) y estaciones en funcionamiento; ¿existe alguna zona adicional donde deba ser necesario contar con iluminacion? | Es obligación del Concesionario llevar a cabo los Estudios y Diseños de Detalle para dar cumplimiento al alcance del Apéndice Técnico 1 y de las Especificaciones Generales descritas en el Apéndice Técnico 3, así como los niveles de servicio e indicadores de cumplimiento del Apéndice Técnico 4. Así las cosas, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y lograr la no objeción de los Estudios y Diseños de Detalle, los cuales deben tener en cuenta los requerimientos de iluminación industrial mínima requeridas para áreas internas y externas de oficinas, áreas operativas de talleres, del centro logístico, estaciones; así como la iluminación mínima requerida por condiciones de seguridad operativa y seguridad vial como en pasos a nivel y patios de trenes y apartaderos; y los requerimientos de iluminación desde la estrategia y estudio de seguridad física para evitar vandaliamos, afectación a la carga, contaminación, entre otros. | Sin documento de referencia | Ténico
537 | OHLA | El apéndice técnico 4 - indicadores, establece para el indicador MR-RE-2 (Disponibilidad de Material Rodante del Proyecto en estado operativo y funcional), lo siguiente: "Se considera que un día no es operativo si su indisponibilidad supera 1 hora al día", lo cual es de dificil consecución incluso para un material rodante nuevo, ya que una contingencia podría dejarlo fuera de servicio facilmente por más de una (1) hora,. Esto se hace aún más grave y de imposible cumplimiento para el material rodante existente que tiene cerca de 60 años de uso y su estado incluso despues de la puesta a punto. Por lo anterio se solicita modificar el texto así. "Se considera que un día no es operativo si su indisponibilidad supera 4 horas al día". | En primer lugar se informa que mediante Adenda No. 3 del 11 de octubre se actualizó el Apéndice Técnico 4. Se acepta parcialmente su observación, se considerará que un día no es operativo si la locomotora o el vehículo remolque está programado para la operación y si su indisponibilidad supera las 3 horas al día para el indicador DMR de la Tabla 1 del Apéndice Técnico 4. De acuerdo a lo anterior, se ajustará la Tabla 1 del Apéndice Técnico 4 mediante Adenda para aclarar esta situación, y se ajustará la nomenclatura de este indicador en la Tabla 9 y Tabla 10. | Apéndice Técnico 4 - Indicadores | Ténico
538 | OHLA | El apéndice técnico 4 - indicadores, establece para el indicador CS (Cumplimiento de surcos (itinerario de trenes) ) que el valor máximo de demora o retraso en el Surco será de máximo diez (10) minutos de demora en el horario/ tren *día, lo cual es de imposible cumplimiento dada la vetustez y estado del material rodante existente, cantidad de pasos a nivel e invasiones intermitentes al corredor que obligan a bajar la velocidad de operación y en consecuencia aumentar los tiempos de viaje. Por lo anterior, se solicita que este el valor máximo de demora sea de una (1) hora. | En primer lugar se informa que mediante Adenda No. 3 del 11 de octubre se actualizó el Apéndice Técnico 4. Se acepta parcialmente su observación, se ajustarán los valores de aceptación del indicador CS de la siguiente manera: - Máximo treinta (30) minutos de demora en el horario / tren - Máximo noventa (90) minutos de demora por semana De acuerdo a lo anterior, se ajustará el Apéndice Técnico 4 mediante Adenda. | Apéndice Técnico 4 - Indicadores | Ténico
539 | OHLA | El apéndice técnico 4 - indicadores, establece para el indicador DVF (Disponibilidad de la Vía Férrea), lo siguiente: "Se considera que un día no es operativo si su indisponibilidad supera 1 hora al día". Teniendo en cuenta que se pueden presentar contingencias que pueden superar fácilmente una hora al día con el agravante de lo extenso que es el corredor, se solicita modificar el texto así. "Se considera que un día no es operativo si su indisponibilidad supera 4 horas al día". | En primer lugar se informa que mediante Adenda No. 3 del 11 de octubre se actualizó el Apéndice Técnico 4. En segundo lugar, se informa que el indicador DVF del Apéndice Técnico 4 no tiene la redacción que manifiesta el interesado. No obstante, se realizará un ajuste mediante Adenda para aclarar la redacción del valor de aceptación en el siguiente sentido: Cumplimiento de la Disponibilidad de la Vía Férrea en los días operativos con el siguiente porcentaje: DO/TDO ≥ 95% En caso de que el valor de la medición sea menor al valor referenciado, para alguna o todas las mediciones de Disponibilidad de Infraestructura Férrea, se entiende incumplido el indicador y su valor será 0, de lo contrario será 1. | Apéndice Técnico 4 - Indicadores | Ténico
540 | OHLA | El apéndice técnico 4 - indicadores, establece para el indicador E-1 (Puentes y Estructuras) como tiempo máximo de corrección de un (1) mes, lo cual es de imposible cumplimiento debido a la cantidad de requisitos especificados en la columna de valores de aceptación, ya que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones señaladas en los valores de aceptación, implicará incumplimiento. Por lo anterior, se solicita modificar el tiempo máximo de corrección de este indicador a dos (2) meses. | En primer lugar se informa que mediante Adenda No. 3 del 11 de octubre se actualizó el Apéndice Técnico 4. El indicador E1 (Estado de Puentes) se incluye en el componente A (Tabla 2) y en la Unidad Funcional 1 (Tabla 3) del Apéndice Técnico 4. En ambos casos el tiempo de correción es de 1 mes. Finalmente, se informa que no se acepta la propuesta en virtud de lo neurálgico que resulta en toda la operación férrea mantener en buen estado los puentes, debido al cumplimiento de los estándares de servicio y las condiciones de seguridad que deben prevalecer en el Corredor. | Apéndice Técnico 4 - Indicadores | Ténico
541 | OHLA | De acuerdo con lo descrito en el apéndice técnico 1, se deberán construir más de 12 km de Vías de Servicio nuevas y rehabilitar 138 km de vías de servicio existentes en zona rural. El apéndice técnico 4 - indicadores, establece para el indicador E-4 (Baches sobre afirmado) como tiempo máximo de corrección de un (1) día, lo cual es de imposible cumplimiento dada la extensión del corredor, en ese tiempo si acaso se alcanza a movilizar el equipo. Por lo anterior, se solicita modificar el tiempo máximo de corrección de este indicador a diez (10) días, ya que además podría requerirse en algunos casos, el suminsitro, transporte e instalación de material. | En primer lugar se informa que mediante Adenda No. 3 del 11 de octubre se actualizó el Apéndice Técnico 4. No se acepta la propuesta en virtud de que los baches objeto de incumplimiento de lo que trata el Indicador, son los que cumplen las siguientes dimensiones y condiciones: Se tendrán en cuenta como afectación todos los baches que se presenten en la totalidad de la longitud de las vías de servicio que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones: 1) Superficie mayor de 0,05 m2. 2) Profundidad mayor a 25 mm (severidad media y alta). Por lo tanto, la inspección y mantenimiendo oportuno a cargo del Concesionario debe ser de caracter preventivo, y no esperar a tener una condición de un bache de tal dimensiones y condiciones que genere el incumplimiento. No obstante, se ajustará el Tiempo Máximo de Corrección a cinco (5) días calendario. | Apéndice Técnico 4 - Indicadores | Ténico
Nota: De igual manera se informa que la entidad podrá modificar la clasificación señalada en la columna “Tipo de Observación” por parte de los interesados, teniendo en cuenta la dependencia competente al interior de la entidad para dar respuesta a la observación, en ese sentido la respuesta publicada podrá incluirá esta reclasificación.

## Desplegables (hidden)
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Financiera – Riesgos
Financiera – Seguros