## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA No.VJ-VE-APP-IPB-004-2021
En Bogotá D.C., a los 15 días del mes de junio de 2022, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones allegadas hasta la fecha, al Pliego Definitivo del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
1 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Respecto a la UF5, en el Apéndice Técnico nº1 se exponen los parámetros que han de cumplir tanto las actuaciones de Construcción de la segunda calzada como las de mejoramiento de la calzada existente en lo referente a las características geométricas y técnicas, entre otras: • Velocidad de diseño mínimo 70 km/h (Excepciones 0%) • Radio mínimo 168 m (Excepciones 0%) • Pendiente máxima 6 % (Excepciones 0%) En los documentos del proyecto referencial se expone: " se usará una velocidad de diseño de 70 km/h para la construcción de la segunda calzada y la velocidad existente para la rehabilitación del corredor". Sin embargo el diseño geométrico de dicho corredor existente no cumple con los parámetros de diseño para las velocidades expuestas en el apéndice técnico 1 en una longitud que implica un aprovechamiento mínimo de la calzada existente. La adecuación de la calzada existente a los requisitos de mejoramiento (En lugar de a rehabilitación) y los parámetros indicados en el apéndice tecnico nº1, no solo tiene un mínimo de aprovechamiento de la infraestructura y un gran impacto económico sino una gran afección tanto predial como social. Por lo anterior, se solicita: • Adecuar la velocidad de diseño de la calzada existente con alcance de mejoramiento que minimice los impactos anteriormente descritos y en su caso confirmar las velocidades finales de diseño y el alcance real para la calzada existente y la de nueva construcción en esta unidad funcional. O en su caso darle el tratamiento del alcance de Rehabilitación. • Revisar en su caso el % respecto a la longitud del subsector en el que se pueden incumplir los parámetros de diseño geométrico o los tramos específicos en que se puedan incumplir los mismos. | Se le informa al interesado que con el objeto de confirmar las velocidades y parámetros de diseño geométrico (incluso en los tramos específicos que se tenga algún tratamiento especial) sobre la calzada existente y la nueva, se modificó la tabla 20 del Apéndice Técnico 1, diferenciando las características de entrega para la nueva segunda calzada y la existente. Dicho ajuste se podrá observar en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apendice Técnico 1 | Técnica
2 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Respecto a la UF9, en el Apéndice Técnico nº1 se exponen los parámetros que han de cumplir tanto las actuaciones de Construcción de la segunda calzada como las de mejoramiento de la calzada existente en lo referente a las características geométricas y técnicas, entre otras: • Velocidad de diseño mínimo 80 km/h (Excepciones 0%) • Radio mínimo 229 m (Excepciones 0%) • Pendiente máxima 6 % (Excepciones 0%) En los documentos del proyecto referencial se expone: " se usará una velocidad de diseño de 80 km/h para la construcción de la segunda calzada y la velocidad de 60 km/h para la rehabilitación del corredor". Sin embargo el diseño geométrico de dicho corredor existente no cumple con los parámetros de diseño para las velocidades expuestas en el apéndice técnico 1 en una longitud que implica un aprovechamiento mínimo de la calzada existente. La adecuación de la calzada existente a los requisitos de mejoramiento (En lugar de a rehabilitación) y los parámetros indicados en el apéndice tecnico nº1, no solo tiene un mínimo de aprovechamiento de la infraestructura y un gran impacto económico sino una gran afección tanto predial como social. Por lo anterior, se solicita: • Adecuar la velocidad de diseño de la calzada existente con alcance de mejoramiento que minimice los impactos anteriormente descritos y en su caso confirmar las velocidades finales de diseño y el alcance real para la calzada existente y la de nueva construcción en esta unidad funcional. O en su caso darle el tratamiento del alcance de Rehabilitación. • Revisar en su caso el % respecto a la longitud del subsector en el que se pueden incumplir los parámetros de diseño geométrico o los tramos específicos en que se puedan incumplir los mismos. | Se le informa al interesado que con el objeto de confirmar las velocidades y parámetros de diseño geométrico (incluso en los tramos específicos que se tenga algún tratamiento especial) sobre la calzada existente y la nueva, se modificó la tabla 33 del Apéndice Técnico 1, diferenciando las características de entrega para la nueva segunda calzada y la existente. Dicho ajuste se podrá observar en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apendice Técnico 1 | Técnica
3
3 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Respecto a la UF12, en el Apéndice Técnico nº1 se exponen los parámetros que han de cumplir tanto las actuaciones de Construcción de la segunda calzada como las de mejoramiento de la calzada existente en lo referente a las características geométricas y técnicas, entre otras: • Velocidad de diseño mínimo 60 km/h (Excepciones 0%) • Radio mínimo 113 m (Excepciones 0%) • Pendiente máxima 8 % (Excepciones 0%) En los documentos del proyecto referencial se expone: "se usará una velocidad de diseño de 60 km/h para la construcción de segundas calzadas y para los tramos existentes se conserva en su estado actual. No obstante, debe tenerse en cuenta que por las condiciones que presentan los corredores, en donde se empalma con tramos de vía recientemente construidos y los cuales en algunas ocasiones fueron diseñados para velocidades diferentes a las establecidas en este documento, dentro del diseño geométrico de estos tramos se tienen variaciones en los parámetros mínimos con el fin de adecuarse de la mejor manera a las obras construidas". Sin embargo el diseño geométrico de dicho corredor existente no cumple con los parámetros de diseño para las velocidades expuestas en el apéndice técnico 1 en una longitud que implica un aprovechamiento mínimo de la calzada existente. Adicional se advierte que en los trabajos que están en ejecución actualmente por el INVIAS, los parámetros geométricos no cumplen con los requeridos en el Apéndice Técnico 1 y por lo tanto estas obras en ejecución actual no son aprovechables para este contrato. La adecuación de la calzada existente a los requisitos de mejoramiento (En lugar de a puesta a punto o rehabilitación) y los parámetros indicados en el apéndice tecnico nº1, no solo tiene un mínimo de aprovechamiento de la infraestructura y un gran impacto económico sino una gran afección tanto predial como social. Por lo tanto, se solicita: • Adecuar la velocidad de diseño de la calzada existente con alcance de mejoramiento que minimice los impactos anteriormente descritos y en su caso confirmar las velocidades finales de diseño y el alcance real para la calzada existente y la de nueva construcción en esta unidad funcional. O en su caso darle el tratamiento del alcance de Rehabilitación. • Revisar en su caso el % respecto a la longitud del subsector en el que se pueden incumplir los parámetros de diseño geométrico o los tramos específicos en que se puedan incumplir los mismos. | Se le informa al interesado que con el objeto de confirmar las velocidades y parámetros de diseño geométrico (incluso en los tramos específicos que se tenga algún tratamiento especial) sobre la calzada existente y la nueva, se modificó la tabla 43 del Apéndice Técnico 1, diferenciando las características de entrega para la nueva segunda calzada y la existente. Dicho ajuste se podrá observar en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apendice Técnico 1 | Técnica
3.4286
3.7857
4.1429
4 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Respecto a la UF13, en el Apéndice Técnico nº1 se exponen los parámetros que han de cumplir tanto las actuaciones de Construcción de la segunda calzada como las de mejoramiento de la calzada existente en lo referente a las características geométricas y técnicas, entre otras: • Velocidad de diseño mínimo 60 km/h (Excepciones 0%) • Radio mínimo 113 m (Excepciones 0%) • Pendiente máxima 8 % (Excepciones 0%) En los documentos del proyecto referencial se expone: "se usará una velocidad de diseño de 60 km/h para la construcción de segundas calzadas y para los tramos existentes se conserva en su estado actual. No obstante, debe tenerse en cuenta que por las condiciones que presentan los corredores, en donde se empalma con tramos de vía recientemente construidos y los cuales en algunas ocasiones fueron diseñados para velocidades diferentes a las establecidas en este documento, dentro del diseño geométrico de estos tramos se tienen variaciones en los parámetros mínimos con el fin de adecuarse de la mejor manera a las obras construidas". Sin embargo el diseño geométrico de dicho corredor existente no cumple con los parámetros de diseño para las velocidades expuestas en el apéndice técnico 1 en una longitud que implica un aprovechamiento mínimo de la calzada existente. Adicional se advierte que en los trabajos que están en ejecución actualmente por el INVIAS, los parámetros geométricos no cumplen con los requeridos en el Apéndice Técnico 1 y por lo tanto estas obras en ejecución actual no son aprovechables para este contrato. La adecuación de la calzada existente a los requisitos de mejoramiento (En lugar de a puesta a punto o rehabilitación) y los parámetros indicados en el apéndice tecnico nº1, no solo tiene un mínimo de aprovechamiento de la infraestructura y un gran impacto económico sino una gran afección tanto predial como social. Por lo anterior, se solicita: • Adecuar la velocidad de diseño de la calzada existente con alcance de mejoramiento que minimice los impactos anteriormente descritos y en su caso confirmar las velocidades finales de diseño y el alcance real para la calzada existente y la de nueva construcción en esta unidad funcional. O en su caso darle el tratamiento del alcance de Rehabilitación. • Revisar en su caso el % respecto a la longitud del subsector en el que se pueden incumplir los parámetros de diseño geométrico o los tramos específicos en que se puedan incumplir los mismos. | Se le informa al interesado que con el objeto de confirmar las velocidades y parámetros de diseño geométrico (incluso en los tramos específicos que se tenga algún tratamiento especial) sobre la calzada existente y la nueva, se modificó la tabla 46 del Apéndice Técnico 1, diferenciando las características de entrega para la nueva segunda calzada y la existente. Dicho ajuste se podrá observar en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apendice Técnico 1 | Técnica
4.8571
5 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Respecto a la UF14, en el Apéndice Técnico nº1 se exponen los parámetros que han de cumplir tanto las actuaciones de Construcción de la segunda calzada como las de mejoramiento de la calzada existente en lo referente a las características geométricas y técnicas, entre otras: • Velocidad de diseño mínimo 60 km/h (Excepciones 0%) • Radio mínimo 113 m (Excepciones 0%) • Pendiente máxima 8 % (Excepciones 0%) En los documentos del proyecto referencial se expone: "se usará una velocidad de diseño de 60 km/h para la construcción de segundas calzadas y para los tramos existentes se conserva en su estado actual. No obstante, debe tenerse en cuenta que por las condiciones que presentan los corredores, en donde se empalma con tramos de vía recientemente construidos y los cuales en algunas ocasiones fueron diseñados para velocidades diferentes a las establecidas en este documento, dentro del diseño geométrico de estos tramos se tienen variaciones en los parámetros mínimos con el fin de adecuarse de la mejor manera a las obras construidas". Sin embargo el diseño geométrico de dicho corredor existente no cumple con los parámetros de diseño para las velocidades expuestas en el apéndice técnico 1 en una longitud que implica un aprovechamiento mínimo de la calzada existente. Adicional se advierte que en los trabajos que están en ejecución actualmente por el INVIAS, los parámetros geométricos no cumplen con los requeridos en el Apéndice Técnico 1 y por lo tanto estas obras en ejecución actual no son aprovechables para este contrato. La adecuación de la calzada existente a los requisitos de mejoramiento (En lugar de a puesta a punto o rehabilitación) y los parámetros indicados en el apéndice tecnico nº1, no solo tiene un mínimo de aprovechamiento de la infraestructura y un gran impacto económico sino una gran afección tanto predial como social. Se solicita: • Adecuar la velocidad de diseño de la calzada existente con alcance de mejoramiento que minimice los impactos anteriormente descritos y en su caso confirmar las velocidades finales de diseño y el alcance real para la calzada existente y la de nueva construcción en esta unidad funcional. O en su caso darle el tratamiento del alcance de Rehabilitación. • Revisar en su caso el % respecto a la longitud del subsector en el que se pueden incumplir los parámetros de diseño geométrico o los tramos específicos en que se puedan incumplir los mismos. | Se le informa al interesado que con el objeto de confirmar las velocidades y parámetros de diseño geométrico (incluso en los tramos específicos que se tenga algún tratamiento especial) sobre la calzada existente y la nueva, se modificó la tabla 49 del Apéndice Técnico 1, diferenciando las características de entrega para la nueva segunda calzada y la existente. Dicho ajuste se podrá observar en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apendice Técnico 1 | Técnica
5.5714
5.9286
6.2857
6 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Respecto a la UF 15.1, en el apéndice técnico nº1 se exponen los parámetros que han de cumplir tanto las actuaciones de Construcción de la segunda calzada como las de mejoramiento de la calzada existente en lo referente a las características geométricas y técnicas, entre otras: • Velocidad de diseño mínimo 60 km/h (Excepciones 0%) • Radio mínimo 113 m (Excepciones 0%) • Pendiente máxima 8 % (Excepciones 0%) En los documentos del proyecto referencial se expone: "se usará una velocidad de diseño de 60 km/h para la construcción de segundas calzadas y para los tramos existentes se conserva en su estado actual. No obstante, debe tenerse en cuenta que por las condiciones que presentan los corredores, en donde se empalma con tramos de vía recientemente construidos y los cuales en algunas ocasiones fueron diseñados para velocidades diferentes a las establecidas en este documento, dentro del diseño geométrico de estos tramos se tienen variaciones en los parámetros mínimos con el fin de adecuarse de la mejor manera a las obras construidas". Sin embargo el diseño geométrico de dicho corredor existente no cumple con los parámetros de diseño para las velocidades expuestas en el apéndice técnico 1 en una longitud que implica un aprovechamiento mínimo de la calzada existente. Adicional se advierte que en los trabajos que están en ejecución actualmente por el INVIAS, los parámetros geométricos no cumplen con los requeridos en el Apéndice Técnico 1 y por lo tanto estas obras en ejecución actual no son aprovechables para este contrato. La adecuación de la calzada existente a los requisitos de mejoramiento (En lugar de a puesta a punto o rehabilitación) y los parámetros indicados en el apéndice tecnico nº1, no solo tiene un mínimo de aprovechamiento de la infraestructura y un gran impacto económico sino una gran afección tanto predial como social. Por lo anterior, se solicita: • Adecuar la velocidad de diseño de la calzada existente con alcance de mejoramiento que minimice los impactos anteriormente descritos y en su caso confirmar las velocidades finales de diseño y el alcance real para la calzada existente y la de nueva construcción en esta unidad funcional. O en su caso darle el tratamiento del alcance de Rehabilitación. • Revisar en su caso el % respecto a la longitud del subsector en el que se pueden incumplir los parámetros de diseño geométrico o los tramos específicos en que se puedan incumplir los mismos. | Se le informa al interesado que con el objeto de confirmar las velocidades y parámetros de diseño geométrico (incluso en los tramos específicos que se tenga algún tratamiento especial) sobre la calzada existente y la nueva, se modificó la tabla 52 del Apéndice Técnico 1, diferenciando las características de entrega para la nueva segunda calzada y la existente. Dicho ajuste se podrá observar en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apendice Técnico 1 | Técnica
7
7 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. | Con relación a la pregunta anterior se solicita aclaración acerca de la ubicación definitiva de los PRs de inicio y fin de la UF15.1 y UF15.2: • PR inicial de la UF15-Sector 1 (Identificado como 1 en plano) • ESTE 1049425,310 • NORTE 912384,557 • PR final de la UF15-Sector 1 coincidente con el PR inicial de la UF15-Sector 2 (Identificado como 2 en plano) • ESTE 1050328,250 • NORTE 912921,854 • PR final de la UF15-Sector 2 (Identificado como 3 en plano) • ESTE 1051082,439 • NORTE 913418,856 La existencia en este Sector 1 de la UF15, de dos curvas pronunciadas impide el aprovechamiento de la calzada existente por incumplimiento de los parámetros citados en el apéndice técnico nº1 (expuestos en la pregunta anterior) y de igual forma impide la ejecución de la construcción de la nueva calzada según refleja el diseño referencial. Por lo anterior, se solicita: • Modificar el alcance de las actuaciones actuales de Mejoramiento a Rehabilitación o puesta a punto en la calzada existente del Sector 1 para el aprovechamiento en dichas curvas de la infraestructura existente. • Se solicita, en caso de no ser atendida la modificación de alcance del punto anterior, se disminuya la velocidad de diseño de la calzada existente, así como los parámetros asociados a dicha velocidad. • Se solicita revisar en su caso el % respecto a la longitud del subsector en el que se pueden incumplir los parámetros de diseño geométrico para la nueva calzada, de forma que la longitud de dichas curvas se encuentre dentro de dicha excepción. | Se le informa al interesado que con el objeto de confirmar las velocidades y parámetros de diseño geométrico (incluso en los tramos específicos que se tenga algún tratamiento especial) sobre la calzada existente y la nueva, se modificó la tabla 52 del Apéndice Técnico 1, diferenciando las características de entrega para la nueva segunda calzada y la existente. Dicho ajuste se podrá observar en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apendice Técnico 1 | Técnica
7.7143
8.0714
8.4286
8 | Proindesa S.A.S | En el apéndice técnico 8, página 14, "Medios de atención al usuario" indica que hay que contar con una oficina de atención al usuario por cada unidad funcional del proyecto. Entendemos que esta obligación no es correcta dado que el proyecto lo conforman 21 Unidades funcionales. Solicitamos definir el número de oficinas de atención al usuario con las que debe contar el proyecto. | Se informa al interesado que se modificó mediante Adenda el Apéndice Técnico 8 en el sentido de definir el número de oficinas de atención al usuario, quedando de la siguiente manera: "Una oficina de atención al usuario por cada municipio del área de influencia directa del proyecto. | Apéndice Técnico 8 | Técnica
9 | Proindesa S.A.S | Debido a la obligación de cumplimiento de indicadores en la infraestructura recibida, se observa un conflicto de responsabilidades con el municipio de Buenaventura (área urbana), debido a que en la avenida Simón Bolívar UF1, le corresponde al municipio las actividades propias como la señalización (incluido el sistema de semaforización o atención de incidentes en el área urbana) De acuerdo con lo anterior, se solicita a la ANI confirmar si los indicadores del Apéndice 4 solo aplicarán a la infraestructura externa al municipio para evitar el conflicto indicado. | Se le informa al interesado que en la tabla 3 del Apéndice Técnico 4 se especifica para los indicadores O4 y O5, lo siguiente: "Se excluirán de la medición los tramos de las Unidades Funcionales 1. El Concesionario tendrá que informar al Municipio cualquier posible incidente al menos en el tiempo definido para la respuesta de señalización". | Apéndice Técnico 6 | Técnica
10 | Proindesa S.A.S | Teniendo en cuenta la jurisdicción de vigilancia de la Policía de Tránsito Municipal en Buenaventura y que no es de competencia de la Policía Nacional de Tránsito, agradecemos se indique si a la fecha se cuenta con convenio suscrito con la Policía de Tránsito Municipal de Buenaventura o se precise como sería la interacción entre las dos autoridades. | Se le informa al interesado que a la fecha no se tiene algún convenio suscrito con la Policía de Tránsito Municipal de Buenaventura, por cuanto la interacción de dichas autoridades deberá darse durante la ejecución del contrato, teniendo como base que la infraestructura es una vía Nacional, que atraviesa el municipio | Apéndice Técnico 6 | Técnica
11 | Proindesa S.A.S | Dado lo descrito en el numeral 3.12 de la parte especial del contrato de concesión, no es claro si luego de surtido el plazo que hace referencia la sección 3,6(f) de la parte especial (18 meses contados a partir de la firma del acta de inicio de la fase de construcción), y en el caso en que el INVIAS no haya realizado intervenciones tales como las contempladas en la sección 6,2(a) y por ende el Concesionario deba realizarlas, se solicita a la ANI se aclare a partir de cuando empieza a transcurrir el plazo de construcción de los tramos incluidos en sección 3,12(a) y (b) en el caso que el invias en el marco del contrato 1070 del 2020, no ejecute las intervenciones que den cumplimiento a los alcances establecidos en el contrato de concesión. | Se informa al interesado que los plazos establecidos para la entrega de infraestructura de los tramos asociados a la sección 3.12 de la Parte Especial del Contrato, son los establecidos en la sección 3.6 (g) de dicho documento. Igualmente, al ser tramos que se encuentran comprendidos dentro del alcance definido en el Apéndice Técnico 1, el plazo para la ejecución de la construcción será el definido en la sección 5.2 de la Parte Especial del Contrato. Se ajustó la regulación establecida en la sección 3.6 (g) de la Parte Especial del Contrato los cambios están en la adenda publicada. | Sección 3.12 de la Parte Especial | Técnica
12 | Proindesa S.A.S | Los diseños de los túneles desarrollados por el estructurador para la ANI son de 2020 y de años anteriores, realizados de forma previa a la adopción del "Manual para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Túneles de Carretera para Colombia” de INVIAS (adoptado en diciembre de 2021), que hace parte de las normas obligatorias a cumplir según el Apéndice Técnico 3. Por lo tanto, se solicita a la ANI, definir si en la propuesta económica se debe considerar el cumplimiento del Manual para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Túneles de Carretera para Colombia, de INVIAS (adoptado en diciembre de 2021) para el diseño y construcción de los dos túneles nuevos de las unidades funcionales 8 y 9, lo que implica diseñar una sección transversal del túnel, o un trazado de este, diferente al propuesto por el estructurador, con un incremento sustancial de costos. | Se informa al interesado que el proceso de estructuración tuvo en cuenta los costos asociados al cumplimiento del nuevo Manual de Túneles de INVIAS (adoptado mediante Resolución del Ministerio de Transporte 20213040058015 del 02-12-2021), Manual que ha sido publicado para evaluación desde 2015 y que fue tomado durante la Estructuración para la obtención de los costos, razón pr la cual quedó como parte de las normas técnicas obligatorias de Diseño y Construcción de túneles señaladas en el Apéndice Técnico 3 (sección 4,.2(a)(i)). Por lo que el futuro concesionario deberá cumplir con lo estipulado en el Contrato, especialmente en dicho Apéndice. | Apendice técnico 3 | Técnica
12 | Proindesa S.A.S | Se solicita a la ANI indicar si para el alcance de ampliación de los túneles existentes 1E, 2E y 5E aplica el "Manual para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Túneles de Carretera para Colombia” de INVIAS, (adoptado en diciembre de 2021). En caso afirmativo, se solicita exceptuar el cumplimiento de la pendiente longitudinal para los mencionados túneles, debido a que actualmente no cumplen con este parámetro establecido en el Manual, y llevarlos a cumplirlo modificará la geometría de la vía en superficie antes y después de los túneles. | Se le informa al interesado que tal y como se indica en el Apéndice Técnico 1 (nota 5 de la tabla 6 y nota 1 de la tabla 75) "Se deberán llevar a cabo actividades de mejoramiento para el cumplimiento de ancho normativo para túneles". Lo anterior implica que para los túneles existentes 2, 1E, 2E y 5E se debe aplicar lo dispuesto en el Manual de Túneles de INVIAS (adoptado mediante Resolución del Ministerio de Transporte 20213040058015 del 02-12-2021) únicamente en lo referente a la sección transversal, más no lo dispuesto respecto a la pendiente longitudinal. | Apéndice Técnico 1 | Técnica
13 | Proindesa S.A.S | En la respuesta dada por la ANI a la pregunta 110, publicada el 29 de marzo de 2022, se confirma que el alcance de la UF16 es Puesta a Punto. Con base en lo anterior, la Entidad indica que ajustó los Apéndices Técnicos 1 y 10. Sin embargo, la tabla 57 del Apéndice Técnico 1 aún incluye como "Obras Especiales que como mínimo debe ejecutar el Concesionario UF16" la "Construcción de la segunda calzada y las obras de estabilidad del talud del PR 75+500 que aseguren la no afección del cementerio del corregimiento de Zabaletas". Por lo tanto, se solicita modificar la Tabla 57, eliminando esta última intervención debido a que no hará parte del alcance del futuro Concesionario | Se informa al interesado que se acoge su solicitud y se elimina la intervención de la tabla 57 del Apéndice Técnico 1. Dicho ajuste se encuentra en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante adenda. | Apéndice Técnico 1, Tabla 57 | Técnica
14 | Proindesa S.A.S | Respecto a los túneles existentes, exceptuando los túneles 1E, 2E y 5E; entendemos que no es aplicable el "Manual para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Túneles de Carretera para Colombia” de INVIAS (adoptado en diciembre de 2021), Se solicita a la ANI confirmar nuestro entendimiento. Lo anterior de acuerdo con lo indicado en apéndice técnico 1, sección 6.2 (a) (iv) "Rehabilitación", se establece que "Para los túneles existentes, el Concesionario deberá ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar estas estructuras a cumplir con los indicadores recogidos en el Apéndice Técnico 4". | Se informa al interesado que su entendimiento es correcto respecto de que la aplicación del Manual para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Túneles de Carretera para Colombia” de INVIAS para los túneles existentes 2, 1E, 2E y 5E. Tal y como se referencia en las notas (nota 5 de la tabla 6 y nota 1 de la tabla 75) del Apéndice Técnico 1. | Apéndice Técnico 1 | Técnica
15 | Proindesa S.A.S | Se solicita revisar y corregir las Coordenadas de la UF2 Tabla 6 | Se acoge la solicitud del interesado y se corrigen las coordenadas de inicio de la UF2-SECTOR 1 de la tabla 6 de AT1. Dicho ajuste se evidencia en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apéndice Técnico 1, Tabla 6 | Técnica
16 | Proindesa S.A.S | Se solicita a la ANI eliminar el requisito de "Cumplimiento de especificaciones de Ley 105 de 1993 (s/n)" registrado en las tablas "Características Geométricas y técnicas de Entrega para vías a cielo abierto" para las Unidades funcionales y/o tramos con alcance de Rehabilitación y Puesta a Punto, debido a que se trata de vías existente y en congruencia con el alcance de puesta a punto no hay modificación de la geometría de la vía. | Se informa al interesado que se acoge su solicitud y se elimina el requisito de "Cumplimiento de especificaciones de Ley 105 de 1993 (s/n)" de las tablas de Características Geométricas y técnicas de Entrega para vías a cielo abierto del Apéndice Técnico 1, de las Unidades Funcionales cuya Intervención se defina como Puesta a Punto. Dicho ajuste se encuentra en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante adenda. | Apéndice Técnico 1 | Técnica
17 | Proindesa S.A.S | Aclarar el tipo de intersección a construir para la intersección Zabaletas de la Tabla 53 del Apéndice Técnico 1, respecto si es a nivel o a desnivel, dado a que en el ACTA DE PROTOCOLIZACION TRAPICHE, CARRIZALES Y ZABALETAS, incluye la construcción de una "glorieta partida" (véase el acuerdo componente técnico numeral (d)). En el caso de que corresponda a una intersección a nivel, sugerimos a la entidad analizar la conveniencia de dicha infraestructura teniendo en cuenta el alto volumen de tráfico de carga y las condiciones de seguridad vial del sector. | Se aclara al interesado que de acuerdo con la tabla 44 del Apéndice Técnico 1 la intersección deberá ser a desnivel. Si bien la mencionada acta de protocolización incluye la construcción de una "glorieta partida" se debe recordar que los diseños protocolizados están a nivel de factibilidad y que los diseños definitivos deberán de ser fruto de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y Estudios Definitivos a desarrollar por el Concesionario, los cuales debe considerar las condiciones de tráfico y seguridad vial del sector. | Apéndice Técnico 1, Tabla 53 | Técnica
18 | Proindesa S.A.S | La obligación de reubicación del Corregimiento de El Porvenir fue asignada al Municipio de Buga mediante Sentencia 2004-00172 de 24 de septiembre de 2009. De acuerdo con lo anterior, se entiende que el nuevo concesionario no podrá intervenir en el proceso de reasentamiento y el Municipio de Buga deberá garantizar la reubicación de la población Corregimiento de El Porvenir, sin que ello afecte la normal ejecución del contrato de concesión. Agradecemos confirmar nuestro entendimiento. | La obligación de reubicación del Corregimiento de El Porvenir fue asignada al Municipio de Buga mediante Sentencia 2004-00172 de 24 de septiembre de 2009. De acuerdo con lo anterior, se entiende que el nuevo concesionario no podrá intervenir en el proceso de reasentamiento. Sin embargo, con base en el censo social realizado durante la Estructuración (ver carpeta D3 del Cuarto de Datos de Referencia) se ha considerado dentro del presupuesto del proyecto BLB la gestión y adquisición predial de los predios de El Porvenir (ver carpeta C2 del Cuarto de Datos de Referencia) y las compensaciones socioeconómicas asociadas a la adquisición del poligono referido en la Tabla 70 A – “Polígono Vereda El Porvenir” del Apéndice Técnico 1; para mitigar dichas condiciones sociambientales. Así las cosas, el contrato prevé la adquisición y las gestiones necesarias para sanear y tener la disponibilidad de los predios que se encuentren en la vereda El Porvenir y que se requieran para la construcción de la segunda calzada. | Parte General, sección 1.58 | Técnica – Social
19 | Proindesa S.A.S | Solicitamos informar el estado de avance del proceso de reasentamiento ordenado al Municipio de Buga mediante Sentencia 2004-00172 de 24 de septiembre de 2009. Adicionalmente, agradecemos informar: a) detallar número de unidades familiares reasentadas a la fecha, b) Cuál es el Censo Poblacional actualizado de dicha Comunidad, c) Se solicita suministrar los acuerdos adelantados con la comunidad de El Porvenir, respecto a sitios de reubicación, especificaciones de la misma y demás, d)Cuál es el predio en el cual será reasentada la población de El Porvenir y e) confirmar que todos los costos necesarios para el reasentamiento no estarán a cargo del nuevo concesionario. | a) Se informa al interesado que la ANI no ha adelantado gestiones de reasentamiento. El municipio de Buga ha adelantado acciones en el marco del Convenio 1625 de 2020, al igual que el INVIAS a través del Contrato de obra N.º 1523 de 2019. b) El último censo poblacional realizado para la comunidad de EL PORVENIR (septiembre 2021) se encuentra en la carpeta D3 del Cuarto de Datos de Referencia. c) La ANI no ha adelantado acuerdos con la comunidad de El Porvenir, respecto a sitios de reubicación, especificaciones de la misma y demás. Salvo las acciones adelantadas en el marco del Convenio 1625 de 2020 y el Contrato 1523 de 2019. d) La ANI no tiene información frente a la existencia o no de algún predio para reasentar a la población de El Porvenir, el municipio ha adelantado acciones en el marco del Convenio 1625 de 2020 y el Contrato 1523 de 2019 sobre los predios donde existió interferencia con dicho contrato. e) Se informa al interesado que si bien no tiene que reasentar a la totalidad de El Porvenir, el concesionario como parte de sus obligaciones debe realizar la gestión y adquisición predial, así como, la gestión social con las respectivas compensaciones socioeconómicas asociadas, además, de las gestiones necesarias para sanear los predios y tener la disponibilidad para construir la segunda calzada, así como del Polígono Vereda El Porvenir del Apéndice Técnico 1 identificado en la Tabla 70 A, cumpliendo así la sentencia. Por cuanto estas actividades y sus costos asociados se encuentran estimados dentro del valor del contrato. Adicionalmente se informa al peticionario que corresponderá a cada uno de los interesados, con base en sus propias estimaciones, determinar los costos totales de la presentación de su propuesta, conforme se establece en el Pliego de Condiciones del Proyecto en licitación, puesto que la información que se pone a disposición de los interesados es meramente referencial y, en todo caso, les corresponde a estos la estimación de todos aquellos valores que consideren necesarios para ejecutar las Intervenciones del Proyecto, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato de Concesión y sus Apéndices al momento de evaluar el Proyecto, y, con base en ellos, determinar si presenta o no una Oferta en los términos del Pliego de Condiciones. Lo anterior, en atención a la carga de diligencia que les asiste a los Oferentes, determinando si se encuentran en condiciones, o no, de presentar una Oferta, por lo cual deberán analizar, además de la información contenida en el Cuarto de Información de Referencia, cualquier otra información secundaria -disponible o no en el Cuarto de Información de Referencia- o aquella de carácter primario que cada Proponente considere necesario recabar para la presentación de su Oferta. La diligencia de los Oferentes para la elaboración de la Oferta no se limita al análisis del contenido del Cuarto de Información de Referencia y, por lo tanto, los Oferentes deberán procurar la totalidad de la información requerida para tomar una decisión técnica y financiera respecto de las obligaciones contenidas en el Contrato. Como consecuencia de lo anterior, los Interesados, al elaborar su Oferta, deberán tener en cuenta que el cálculo de los ingresos, costos y gastos, y cualquier otra información financiera, cualesquiera que éstas sean, se deberán basar estrictamente en sus propias estimaciones. En todo caso, los estimativos que hagan los Interesados para la presentación de su Oferta deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en el mismo, sus Apéndices y Anexos, así como en el Pliego de Condiciones, y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y los riesgos previstos a su cargo en dichos documentos. | Cuarto de Datos | Técnica – Social
20 | Proindesa S.A.S | Considerando que tal como se establece en el Apéndice Técnico en lo referente a dar cumplimiento irrestricto a los acuerdos derivados de los procesos de consultas previas, 1) el Interesado requiere conocer si las consultas previas realizadas en la etapa de estructuración del proyecto, hacen referencia a los Procesos de Consulta previa desarrollados solo en el año 2020. 2) ¿Quién asume los pasivos sociales asociados a los acuerdos y compromisos pactados en consultas previas anteriores que a la fecha no se han cumplido por parte de la entidad | 1) Existen 12 comunidades étnicas, tanto indígenas como afro, en el área de influencia del corredor Buenaventura – Loboguerrero – Buga (ver numeral 3.2.1 del documento E1.11 del Cuarto de Datos de Referencia). Teniendo en cuenta que gran parte del corredor ya se encuentra en doble calzada, durante el proceso de estructuración, únicamente se realizó la consulta a 6 comunidades debido a que son las que se ubican en el área de influencia de los tramos faltantes, donde se proyecta la construcción de la segunda calzada y el mejoramiento de la calzada existente. Los acuerdos de consulta previa se pueden consultar en la carpeta F2 del Cuarto de Datos de referencia. Para el resto de comunicades se llevó a cabo el proceso de consulta previa bajo el proyecto “Doble Calzada Buenaventura – Loboguerrero, Tramos I, II, III y IV”, a cargo de INVIAS (en la carpeta F5 del Cuarto de Referencia se pueden consultar las actas de protocolización y seguimiento), lo cual dio lugar a las licencias ambientales LAM 4752 Y LAM3829. Puesto que para los tramos objeto de dichas licencias, el proyecto de estructuración no plantea obras diferentes a las contenidas en ellas, no resulta necesaria la modificación de dichas licencias y, por tanto, no se requiere una nueva consulta previa. 2) Se informa al interesado que la sección (s) del capítulo 1 del Apéndice Técnico 6 define "Pendientes de Licencias Ambientales" como: "Corresponde a las obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento al momento de realizar la cesión de las Licencias Ambientales, Sustracción(es) de Reserva, Levantamiento(s) de Veda, permiso(s), autorizaciones(s) y concesione(s), sin limitarse a éstos, cuya cesión se obliga en el presente Apéndice". Teniendo en cuenta que los pendientes sociales hacen parte de las licencias ambientales existentes sobre el corredor, y que éstas serán responsabilidad del Concesionario a partir de la suscripción del Acta de Inicio (sección 3.1(b) del AT6), será el Concesionario quien debe asumir los pendientes sociales asociados a los acuerdos y compromisos pactados en consultas previas anteriores que a la fecha no se han cumplido por parte de la entidad. (la matriz de cesión se puede consultar en la carpeta E12 del Cuarto de Datos de Referencia) Se confirma que el valor para atender dichos pendientes se incluyó en el Valor del Contrato. | Cuarto de Datos | Técnica – Social
21 | Proindesa S.A.S | Solicitamos comedidamente que la entidad publique en el cuarto de datos los siguientes documentos: 1) Acción Popular Interpuesta por el señor HAROLD HERNÁN MORENO CARDONA contra la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, INVÍAS, LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, bajo el Radicado número 76001-23-31- 000-2004-00172-01; 2) Sentencia 2004-00172 de 24 de septiembre de 2009 y avances jurídicos de la misma; 3) Expediente (s) ambiental (es) correspondientes con las UF 19, 20 y 21; 4) Polígono de Utilidad pública; 5) Concertación de ruta metodológica, identificación de impactos y anexos con evidencia del proceso participativo de Consultas previas desarrolladas en el año 2019-2020 y 6) Estado actual de los procesos de Consulta previa desarrollados en el marco del Proyecto, con el propósito de identificar los posibles pasivos sociales del proyecto con comunidades étnicas. | 1 y 2 - Se informa al interesado que la información publicada en el cuarto de datos es la totalidad de la información con que se cuenta en el momento. Igualmente, se recuerda al interesado que es deber del oferente la consecusión de toda la información que considere necesaria y/o complementaria a la consignada en el cuarto de datos, de modo que se con base en sus propias estimaciones, determinar si presenta o no una Oferta en los términos del Pliego de Condiciones. Lo anterior, en atención a que la información contenida en el Cuarto de Datos es a titulo meramente referencial. 3 - Se informa al interesado que los expedientes ambientales elaborados durante la estructuración del proyecto se encuentran en la carpeta E del Cuarto de Datos de Referencia. Específicamente para las UFs 19, 20 y 21 se recomienda revisar la información de las carpetas E8.2 y E9. 4 - Se informa al interesado que la Resolución de Utilidad Pública del proyecto, junto con sus anexos, se encuentra alojada en la carpeta M del Cuarto de Datos de Referencia. 5 - Se informa al Interesado que la información solicitada se incluye en la carpeta F6 del Cuarto de Datos de Referencia. 6 - Se informa al interesado que los procesos de consulta previa realizados durante la estructuración del proyecto se encuentran todos Protocolizados con Acuerdos de Consulta Previa. Las actas de protocolización se encuentran en la carpeta F2 del Cuarto de Datos de Referencia. | Cuarto de Datos | Técnica
22 | Proindesa S.A.S | El consejo Comunitario la Esperanza, fue objeto de Consulta previa por parte del INVIAS en el año 2014, para el proyecto " Doble Calzada Buenaventura Loboguerrero Tramo 1” Por fenómenos de desplazamiento Forzado, a través de vía judicial se suspendieron todos los proyectos, obras y/o actividades que vincularán el territorio étnico, entre ellos el proyecto vial. Actualmente la Unidad Funcional más cercana al Título Colectivo es la Unidad Funcional No 6 que contempla actividades de Puesta a Punto y Mantenimiento Periódico de la doble calzada. Se solicita a la ANI aclarar si las restricciones impuestas por orden judicial en dicha unidad funcional actualmente se mantienen. | Se informa al interesado que las restricciones impuestas por orden judicial actualmente se mantienen vigentes. Sin embargo, desde las distintas entidades se ha avanzado en el levantamiento de dichas medidas cautelares, gestión que se puede observar en la carpeta E15 del Cuarto de Datos de Referencia, la cual contiene las Medidas Cautelares CC de la Vereda de la Esperanza, la Resolución ANLA 394 del 2017 y la Solicitud de Levantamiento de las Medida Cautelares, así como el Oficio de la Defensoría del Pueblo donde manifiesta su postura, alineada con la de la ANI, en la que indica que “los proyectos que adelanta la Agencia Nacional de Infraestructura no guardan relación, ni directa ni indirecta, con el conflicto armado, tal y como lo expresa el artículo 110 del Decreto 4635 de 2011”. | Cuarto de Datos | Técnica – Social
23 | Proindesa S.A.S | Teniendo en cuenta el estado de algunos puentes vehiculares y peatonales, el nuevo concesionario probablemente deberá repotenciar o reconstruir estructuras existentes incluidas en unidades funcionales de puesta a punto. Entendemos que la entidad contratante reconocerá los mayores costos de las obras que superan el alcance de rehabilitación de estructuras en aquellas unidades funcionales de rehabilitación o puesta a punto. Favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto. | Se informa al interesado que su entendimiento NO es correcto. El alcance contemplado en Rehabilitación y Puesta a Punto para los puentes y pasos peatonales existentes es el establecido en la sección 6.2 (a) del Apéndice Técnico 1 en donde se indica que: "Para los puentes y pasos peatonales, el Concesionario deberá de ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar estas estructuras a sus condiciones iniciales de construcción, con el propósito que se cumplan las especificaciones técnicas para las que se diseñó". En ese sentido, si el concesionario debe repotenciar o reconstruir estructuras existentes para llevarlas a sus condiciones iniciales de construcción en dichas unidades funcionales, se considera incluido en el alcance definido y no se reconocerá los mayores costos indicados por el interesado. | Apéndice técnico 1 | Técnica
24 | Proindesa S.A.S | El Estructurador relaciona los pasivos sociales asociados a los acuerdos protocolizados bajo el marco de las consultas previas anteriores al año 2019. La información relacionada, fue información generada por el Consorcio “Vía al Puerto” en el año 2015; por tanto, las inversiones ejecutadas de manera posterior al 2015, no se encuentran relacionadas. Se requiere por parte de la ANI, información sobre el estado actual de los pasivos sociales (Actualización a condiciones de hoy de la tabla 3-50- documento E.1.11) | Se informa al interesado que la carpeta E12 del Cuarto de Datos de Referencia alberga la matriz de cesión de licencias ambientales, en donde se recogen los autos y pendientes de cada una de ellas. Igualmente, Se informa al interesado que la información publicada en el cuarto de datos es la totalidad de la información con que se cuenta en el momento. Igualmente, se recuerda al interesado que es deber del oferente la consecusión de toda la información que considere necesaria y/o complementaria a la consignada en el cuarto de datos, de modo que se con base en sus propias estimaciones, determinar si presenta o no una Oferta en los términos del Pliego de Condiciones. Lo anterior, en atención a que la información contenida en el Cuarto de Datos es a titulo meramente referencial. | Cuarto de Datos | Técnica – Social
25 | Proindesa S.A.S | En los documentos “Anexo 1 Minuta Contrato Parte Especial” y anexo 1 Minuta Contrato Parte General, se encuentra una diferencia en lo indicado respecto a la vigencia del amparo de Calidad de las Obras de Mantenimiento: - Anexo 1 Minuta Contrato Parte Especial (i) El plazo de las coberturas de calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento será desde la finalización de la Etapa de Operación y Mantenimiento y dos (2) años más. - Anexo 1 Minuta Contrato Parte General (ii) Este amparo deberá tener una vigencia de dos (2) años contados a partir de la terminación de la Etapa de Reversión. Por lo anterior se solicita a la ANI unificar y/o aclarar la vigencia aplicable (desde) para el AMPARO CALIDAD DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO. | Una vez revisada la observacion del interesado se informa que mediante adenda se modificó la Parte Especial de la minuta en el romanillo i) literal b) de la Sección 7.3 Valor y Vigencia Amparos de Calidad, esta modificación podra ser revisada en adenda publicada en SECOP. | Parte General / Parte Especial | Seguros Juridica
26 | Proindesa S.A.S | Se solicita realizar una reducción en el valor asegurado del amparo de cumplimiento, de acuerdo a lo mencionado en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.3.1.12 donde se establece lo siguiente: “si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV y hasta cinco millones (5.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor del contrato.” Lo anterior aunado en las reservas y proyecciones de capacidades que debe realizar el mercado asegurador para los diferentes proyectos 5G a licitar por parte de la entidad contratante y que serán de forma simultánea. El proyecto con un valor de contrato de COP 4,058,087,365,758 contempla 3 etapas: Pre construcción, Construcción y Operación & Mantenimiento y requiere que durante cada una de las etapas opere la denominada póliza OBRAS CIVILES formato ANI que es aceptada y expedida por varias compañías de seguros y conocida por los principales reaseguradores de este tipo de obras por lo cual no se espera dificultad en su consecución o colocación, | Se informa al intereado que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 3 del Decreto 1082 de 2015, el valor asegurado debe incluir los perjuicios derivados del incumplimiento tales como: daños, valor de multas y clausula penal, por lo tanto, al hacer los cómputos de estos ítems dentro de cada una de las etapas y fases, los valores asegurados son adecuados. Finalmente, el Articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, señala los porcentajes mínimos suficientes , siendo el 2,5% un valor piso a partir del cual parte el computo de la garantía , no siendo un tope máximo. Por lo anterior no se acepta la observación sobre este particular. De otra parte, no presenta la normatividad vigente exepciones para la estimación y aplicación de los valores aseguardos, cuando se encuentren en curso diferentes proyectos. Teniendo en cuenta lo anterior, se prevé en el Art. 2.2.1.1.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, alternativas diferentes a las polizas de seguros como mecanismos validos de transferencia de riesgos, los cuales están incluidos en el pliego y Minuta del Contrato. Por otra parte, en relación con la poliza de Daños, en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.3.2.11, la Entidad Esatal debe exigir al contratista el aseguramiento de los bienes del Estado que están vinculados con el contrato estatal. Por virtud de la Licitación Publica No.VJ-VE-APP-IPB-004-2021 se entregará al contratista, infraestructura y bienes preexistentes propiedad del Estado y , conforme con las obligaciones contractuales, se construirá también nueva infraestructura y bienes que serán revertidos a la Entidad Estatal, razón por la cual la exigencia de dicho seguro es perentoria, por lo que no se acepta la observación. | Parte General / Parte Especial | Seguros Juridica
27 | Proindesa S.A.S | En el apéndice financiero dispuesto para la póliza de Responsabilidad Civil, debería permitirse incluir como asegurado adicional al Contratista (EPC) teniendo en cuenta las actividades desempeñadas por el mismo en la obra, igualmente se solicita aceptar la inclusión de los Financiadores como asegurados adicionales, toda vez que se trata de un requerimiento usual por parte de los mismos en los contratos de crédito | Se informa al interesado que confome con lo previsto en el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, solo la entidad estatal y el contratista tendrán la calidad de asegurado en la poliza de responsabildad civil extracontractual. Sin perjuicio de lo anterior, los contratistas y subcontratistas diferentes al concesionario o contratista principal, podrán suscribir seguros para amparar su propio interés asegurable, sin invalidar la cobertura. Lo que determina un doble seguro no es el aseguramiento del bien sino la concurrencia de interés asegurable, y que todo interés asegurable, aun recayendo sobre el mismo bien es objeto de aseguramiento (ver artículos 1083 y 1084 del Código de Comercio). Por todo lo anterior no se acepta la observación del interesado. | Apéndice Financiero | Seguros Juridica
28 | Proindesa S.A.S | se solicita modificar la siguiente cláusula del apéndice financiero 3: “EL PAGO DE LA PRIMA CORRERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO. LA PRIMA Y LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN LA PÓLIZA, DEBERAN PAGARSE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA MISMA AL CONTRATISTA ASEGURADO Y NO HABRÁ, POR LO TANTO, LUGAR A LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO POR MORA EN EL PAGO DE LA MISMA.” permitiendo que las mismas puedan ser pagadas de acuerdo con los acuerdos de pago que sean negociados con las compañías de seguros | Se informa al interesado que no se acepta su observación,tal modificación pondria en riesgo la operatividad de las pólizas requridas por el Decreto 1082 de 2015 y la cobertura de los riesgos del Contrato. Lo anterior teniendo en cuenta que la ley 1150 de 2007, precaviendo el riesgo de quedar sin cobertura, señaló que las pólizas de cumplimiento no terminarán por mora en el pago de la prima. Ahora bien, al no establecer para los demás seguros indicados en el Decreto 1082 de 2015 la no terminación por mora en el pago de la prima, ni la opción expresa de aceptar para el efecto acuerdos de pago, no es dable para la entidad aceptarlos. | Apéndice financiero 3 | Seguros Juridica
29 | Proindesa S.A.S | Debido a la situación causada por la pandemia producida por COVID -19 el mercado de seguro y reaseguro, actualmente está incluyendo una cláusula de exclusión de enfermedades transmisibles / pandemias en todos los seguros que se están comercializando. Por lo anterior, solicitamos a la ANI permita la inclusión de dicha condición para evitar algún incumplimiento respecto a lo dispuesto en el apéndice financiero 3 del contrato. | Se informa al interesado que una vez revisada la observación se realizó modifcación en la Sección II - Exclusiones de la poliza de Responsabilidad civil extracontractual dicha modificacion podra ser revisada en Adenda publicada en SECOP | Parte General / Parte Especial | Seguros Juridica
30 | Proindesa S.A.S | Teniendo en cuenta que para la suscripción de la póliza el mercado asegurador requiere contar con información detallada de la siniestralidad de las vías que hacen parte del proyecto, se solicita que la Entidad entregue esta información de los últimos 5 años al contratista, una vez se dé el proceso de adjudicación. | Se informa al interesado que la ANI no es la entidad encargada de las vias que hacen parte integral del proyecto. Por tal raz{on, dicha informaci{on deber{a ser solicitada al Instituto Nacional de Vias, quien es el encargado de la infraestructura. | Parte General / Parte Especial | Técnica
31 | Proindesa S.A.S | En algunos contratos se ha tenido inconveniente la contratación de deducibles mínimos debido a la aplicación exacta del siguiente texto del decreto 1082 del 2015: Artículo 2.2.1.3.3.2.10. Mecanismos de participación en la pérdida por parte de la Entidad Estatal asegurada. En el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual solamente se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida y en ningún caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. No serán admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que impliquen la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada. Por consiguiente, se solicita a la ANI la posibilidad de incluir deducibles mínimos (ej. 10% de la pérdida mínimo COP 50.000.000) ya que las aseguradoras no están acostumbradas a suscribir riesgos sin deducibles mínimos los cuales aumentan la frecuencia de reporte de siniestros impactando el precio y limitando el apetito del mercado asegurador | De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.3.3.2.10, no se establecieron valores mínimos, solamente se indicó el porcentaje máximo para los deducibles a pactar en el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. Por lo tanto, no es potestativo de la ANI ni del concesionario, modificar norma legal, incluyendo limites adicionales no previstos. Por lo anterior no es procedente la observación. | Parte General / Parte Especial | Seguros Juridica
32 | Proindesa S.A.S | El Contrato Parte General menciona que el seguro TRC / OCT debe cubrir los daños que pueda llegar a sufrir la infraestructura independientemente de la causa que genere el daño. Llamamos la atención sobre este punto pues las pólizas contemplan exclusiones absolutas y algunas relativas que no será posible levantar, por lo cual esta condición de “independientemente de la causa” debe ser modificada para que se pueda colocar la póliza acorde con la praxis global de este tipo de seguros. | El apéndice financiero (AF PÓLIZA DE OBRAS CIVILES) detalla el clausulado completo del seguro de obras civiles de la ANI, en el cual se señalan expresamente las coberturas, las exclusiones, obligaciones y demás condiciones aplicables a este seguro. Es dentro del anterior contexto y dentro del conjunto total del clausulado pactado, que se cubren los daños que pueda llegar a sufrir la infraestructura “independientemente de la causa que los genere”. Lo anterior incluye entre otros aspectos, la aplicación de la sección V, que establece claramente las exclusiones válidas acorde con el contexto de la “cobertura” señalada en el clausulado en mención. Es de anotar que el clausulado es conocido por el sector segurador y se han expedido previamente pólizas con base en el mismo. Por lo anterior no se acepta la observación del interesado. | Parte General | Seguros Juridica
33 | Proindesa S.A.S | Solicitamos aclarar que el amparo de lucro cesante es opcional y que por lo tanto queda a discreción del concesionario la contratación de este. Por consiguiente, se solicita que lo anterior quede definido en la minuta del contrato para evitar interpretaciones diferentes de terceros que intervienen en el contrato como lo son las interventorías. | Se informa al interesado que, en cuanto a la POLIZA DE OBRAS CIVILES, la cobertura de Lucro Cesante para la sección I y ALOP para la sección II y la sección III maquinaria y equipos, se confirma que estas son opcionales. Las demás condiciones son mínimas obligatorias y admiten mejoras en sus condiciones, sin incumplir lo reglado en el Contrato Parte General, Reglas Generales Aplicables a las Garantías, en donde se establece que no se podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de los seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en el Contrato. | Parte General / Parte Especial | Seguros Juridica
34 | Proindesa S.A.S | El formato de la póliza ANI para Obras Civiles, incluye amparos que generalmente son sublimitados en la suscripción. Se solicita que en la minuta del contrato se definan los sublímites aceptados para que haya uniformidad en la búsqueda de cotizaciones. Por ejemplo, en el mercado de seguros actual, no es usual que los mercados de reaseguro otorguen cobertura de LEG 2, remoción de escombros, gastos de extinción al 100%, entre otros. | Se informa al interesado que no se acepta la observación. Las sumas aseguradas de interés para la entidad, están expresamente señaladas dentro del Contrato Parte Especial. Los sublímites para cláusulas y amparos adicionales, tales como remoción de escombros, gastos por fletes, y los demás contenidos en el apéndice 3 del anexo financiero secciones III y IV, son de total autonomía del concesionario ya que se tratan de protecciones auxiliares para gastos a su cargo, por lo tanto, no se regulan ni corresponde a la entidad establecerlas en el contrato. | Parte General / Parte Especial | Seguros Juridica
35 | Proindesa S.A.S | Solicitamos tener en cuenta que en las coberturas tanto de OCT como de TRC, los mercados de reaseguro, y a su vez los de seguros locales, están incorporando exclusiones adicionales a las permitidas por los “Formatos ANI”, mediante condiciones particulares como por ejemplo: o Enfermedades contagiosas / Covid o Riesgo cibernético o Cláusula NMA2560 - Exclusión de Filtración, Polución y Contaminación o Cláusula NMA2842 - Definición de evento/pérdida/siniestro/ocurrencia o Cláusula LMA 5018: Mold Exclusion Clause o Cláusula CL 370: Nuclear / Chemical / Biological Terrorism Exclusion o Cláusula LMA 5130 Application of Sublimits Endorsement, entre otras o Restricción listas OFAC. Así las cosas, solicitamos la autorización previa para utilizar clausulados globales, o la disposición para aceptar revisión de cláusulas que han sido introducidas por el mercado global, pues con la actual evolución del mercado asegurador, los denominados Formatos ANI, están quedando fuera del nuevo contexto. | Se informa al interesado que se acepta la observación parcialmente. Mediante adenda se incluiyó en la Sección II - Exclusiones, de la poliza de Responsabilidad civil extracontractual, los numerales 37 y 38 UNICAMENTE para pandemias y riesgos cyberneticos; en la Poliza de Obras Civiles, asi mismo se incluyeron l literales en la sección V Exclusiones, 1. Exclusiones Generales, también de manera EXCLUSIVA para para pandemias y riesgos cyberneticos. Los demás aspectos planteados en su observación no son aceptados, toda vez que los clausulados se ajustan a las necesidades actuales de la Entidad Estatal. | Parte General / Parte Especial | Seguros Juridica
36 | Proindesa S.A.S | Se observa que algunos mercados están incorporando exclusión para obras que se encuentren en mal estado o que presenten fallas técnicas, o que de alguna manera representen el colapso de la misma o la inestabilidad. Solicitamos tener en cuenta esto para activos que pudieran tener esta condición | Se le informa al interesado que de acuerdo con la sección 3,6 b de la Parte Especial, se establece que "El Concesionario no podrá incluir ningún tipo de reserva, condicionamiento, objeción u observación, al momento de la Entrega de la Infraestructura ni en momento alguno de la ejecución del Contrato, relacionada con el estado de la infraestructura entregada, en tanto es obligación del Concesionario recibirla en el estado en que se encuentre". Sin embargo, respecto de la infraestructura asociada al Contrato de Obra No. 1070 de 2020, el contrato parte especial establece en las secciones 3.6, 3.10 y 3.12 regula aspectos relativos a la entrega y ejecución de dicha infraestructura. | Parte General / Parte Especial | Técnica- Financiera- Jurídica
37 | Proindesa S.A.S | En las cotizaciones de pólizas OCT que han llegado al mercado de reaseguro, como seguramente ocurrirá con este proyecto, hemos visto que se han incorporado cláusulas como: Cláusula de Condición operativa: 1. Se deja constancia y se acuerda que este (Rea)seguro no cubre la destrucción o el daño a la propiedad durante la construcción, el montaje, el desmantelamiento o las pruebas. 2. La aceptación de la propiedad acá asegurada está sujeta a la finalización de los siguientes: a. Finalización Mecánica y Pruebas y Puesta en Marcha de los equipos mecánicos. b. Desempeño de la propiedad conforme al 100% a los Criterios de Diseño del Contrato. c. La aceptación oficial por parte del Asegurado (operador) después de la entrega formal sin reservas o renuncia de las condiciones de garantía. d. Cualquier deficiencia o daño identificados durante el periodo de obras, las pruebas o el arranque inicial que pudiera afectar la integridad o el rendimiento de la propiedad, seguridad o confiabilidad del proceso operativo, ha sido declarada a los (Re)Aseguradores antes del inicio de la vigencia. 3. Sin Perjuicio de lo anterior, el inicio de la vigencia de la propiedad será acordado por los (Re)Aseguradores. Además, se deja constancia y se acuerda que se revisarán los términos y las condiciones, si así lo requieren los (Re)Aseguradores. 4. Se deja constancia y se acuerda que las disposiciones anteriores no se aplican a las actividades normales de mantenimiento rutinario y/o trabajos menores (como se define en la póliza). Cláusula de Principio indemnizatorio: No obstante cualquier disposición en contrario contenida en esta cobertura, bajo ningún sublimite adicional desembolsado con ocasión de la pérdida serán recuperables los costos para eliminación de defectos, mejoras, u otro concepto que exceda el principio indemnizatorio. Cláusula Firmes: En relación con las distintas capas (sub base y base granular, capa intermedia y de rodadura, etc.) que forman el firme en carreteras, se entenderá, a efectos de aplicación de coberturas y exclusiones de la póliza, que dichas capas en su conjunto constituyen un todo uno, es decir, se tratarán como una única unidad de obra. Cláusula de Asentamientos: Quedan excluidos daños causados por deficiente compactación y/o estabilización de terreno o por falta de las mismas. Así mismo quedan excluidos daños causados por asentamientos previsibles del terreno. Por consiguiente, solicitamos a la ANI que sea teniendo en cuenta para su suscripción. | Las condiciones generales de la póliza de Obras Civiles ANI, corresponde al contrato de seguro tipo, que contiene las estipulaciones, la regulación y las condiciones técnicas básicas obligatorias requeridas por la Entidad. Se precisa que dicho clausulado está estructurado en función de las necesidades y la obligación de protección de los recursos de la Nación, que debe legalmente procurar la ANI. Por lo tanto el clausulado contiene las condiciones técnicas basicas obligatorias requeridas por la Entidad, las cuales cumplen con lo señalado en el artículo 184 numeral 2º del EOSF , la Circular Básica Juríca de la SFC y los presupuestos indicados en el artículo 1047 del Código de Comercio. Ahora bien, el clausulado en mención ha sido depositado por las aseguradoras locales en la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 389 de 1997, sin que a la fecha la SFC haya formulado observaciones que requieran la adecuación del clausulado a lo prescrito en la normatividad básica antes indicada. Conforme con lo anterior las Aseguradoras locales han suscrito en los distintos proyectos de la ANI las pólizas requeridas a satisfacción. Por lo anterior, se informa al interesado que no se acepta la observación, toda vez que el clausulado se ajusta a las necesidades actuales de la Entidad Estatal. | Parte General / Parte Especial | Seguros Juridica
38 | Proindesa S.A.S | Se solicita tener en cuenta, que algunos mercados no otorgan pólizas de TRC por períodos superiores a 60 meses. | Conforme con lo señalado en el aparte IV, literal (a) de la Sección 12.8 de la Minuta del Contrato, Parte General, la poliza de Obras Civiles que cubre la etapa pre operativa, tendrá la duración de las dos fases que la integran, esto es: i) Dieciocho (18) Meses de la fase de precontrucción y, (ii) la Fase de Construcción que tiene una duración de Cuarenta y Dos (42) Meses. Atendiendo lo anterior, la etapa preoperativa tiene una duración de 60 meses, etapa que solo podra ser cubierta con una sola poliza de la misma duración. Ahora bien, a partir de la etapa operativa, como señala el contrato en su parte general, la póliza podrá expedirse por anualidades y con otros aseguradores. Por lo anteriormente indicado, no aplica la observación presentada por el interesado. | Parte General / Parte Especial | Seguros Juridica
39 | Proindesa S.A.S | Teniendo en cuenta que las primas de seguros resultan significativas, se solicita modificar la siguiente cláusula del apéndice financiero 3: “EL PAGO DE LA PRIMA CORRERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO. LA PRIMA Y LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN LA PÓLIZA, DEBERAN PAGARSE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA MISMA AL CONTRATISTA ASEGURADO Y NO HABRÁ, POR LO TANTO, LUGAR A LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO POR MORA EN EL PAGO DE LA MISMA.” permitiendo que las mismas puedan ser pagadas de acuerdo con los acuerdos de pago que sean negociados con las compañías de seguros | Se informa al interesado que no se acepta la observación, con la modificación sugerida se pone en riesgo la operatividad de las pólizas requeridas por el Decreto 1082 de 2015 y la cobertura de los riesgos del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta que la ley 1150 de 2007, precaviendo el riesgo de quedar sin cobertura, señaló que las pólizas de cumplimiento no terminarán por mora en el pago de la prima. Ahora bien, al no establecer para los demás seguros indicados en el Decreto 1082 de 2015 la no terminación por mora en el pago de la prima, ni la opción expresa de aceptar para el efecto acuerdos de pago, no es dable para la entidad aceptarlos. | Apéndice financiero 3 | Seguros Juridica
40 | Proindesa S.A.S | Teniendo en cuenta que para la suscripción de la póliza el mercado asegurador requiere contar con información detallada de la siniestralidad de las vías que hacen parte del proyecto, se solicita que la Entidad entregue esta información de los últimos 5 años al contratista, una vez se dé el proceso de adjudicación. | Se informa al interesado que la ANI no es la entidad encargada de las vias que hacen parte integral del proyecto. Por tal raz{on, dicha informaci{on deber{a ser solicitada al Instituto Nacional de Vias, quien es el encargado de la infraestructura. | Parte General / Parte Especial | Técnica
41 | Proindesa S.A.S | En el numeral 3.3 Cesión total de Licencias y de Permisos de Carácter Ambiental, literal (a) se indica, "de acuerdo con la Matriz de Cesión Publicada en el cuarto de datos en la Licitación" y en el "CAPÍTULO IX - CONSIDERACIONES ESPÉCÍFICAS" se incluye 4 tablas bajo el título "Tabla 1 - Licencias Ambientales a ceder". Es nuestro entender que estas tablas corresponden a la matriz de cesión mencionada en el numeral 3.3. Por favor confirmar que nuestro entender es correcto. | Se informa al interesado que su entendimiento NO es correcto. Las tablas mencionadas en el Capitulo IX del Apéndice Técnico 6, mencionadas por el interesado, únicamente consisten en una lista de las Licencias Ambientales, Levantamientos de Veda y Sustracciones de Reserva, al igual que otros actos administrativos que serán objeto de cesión. La matriz de cesión a la que hace mención el citado Apéndice Técnico 6 se puede consultar en la carpeta E12 del Cuarto de Datos de Referencia. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
42 | Proindesa S.A.S | En el cuarto de datos ANI, "E3.1 INFORME- CONCEPTO JURÍDICO - ESTADO ACTUAL DE LAS LIC. AMBIENTALES" se encuentran relacionadas 10 licencias ambientales: Expediente Titular 1 LAM1912 INVIAS 2 LAM4752 Consorcio Metrovías Buenaventura 3 LAM6396 Sociedad Vía Pacífico S.A.S. 4 LAM3829 INVIAS 5 LAM4519 INVIAS 6 LAM6577-00 UTDVCC 7 LAM4215 UTDVCC 8 LAM6397 UTDVCC 9 LAM3972 UTDVCC 10 LAM4214 UTDVCC Y en la "Tabla 1 - Licencias Ambientales a ceder" solo se incluyen 9 licencias para la cesión, en consecuencia no se relaciona la licencia LAM1912 de la cual es titular INVIAS. En tal sentido confirmar cuales son las licencias objeto de cesión. | Se informa al interesado que la LAM1912 será cerrada por INVIAS, por lo que las licencias a ceder son nueve (9), tal y como se indica en la tabla 2 del Apéndice Técnico 6. Así mismo se informa que la matriz de cesión a la que hace mención el citado Apéndice Técnico 6 se puede consultar en la carpeta E12 del Cuarto de Datos de Referencia. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
43 | Proindesa S.A.S | En el cuarto de datos se encuentra en el informe E1.– PROPUESTA DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL– Se relacionan 12 comunidades en la tabla "3.49 Identificación preliminar presencia de comunidades étnicas corredor Buenaventura (SENA) – Buga (página 74)" y en pliego de condiciones se indica según: Anexo 1 Apéndice Técnico 1: Acta de protocolización con el Consejo Comunitario de las comunidades negras de las veredas Trapiche, Carrizales y el corregimiento de Zabaletas. Anexo 2 Apéndice Técnico 1: Acta de protocolización con el consejo Comunitario de la comunidad negra del corregimiento de Loboguerrero. Anexo 3 Apéndice Técnico 1: Acta de protocolización con el Consejo Comunitario de Gamboa. Anexo 4 Apéndice Técnico 1: Acta de protocolización con el Consejo Comunitario de la comunidad negra de Córdoba, San Cipriano y Santa Helena Anexo 5 Apéndice Técnico 1: Acta de protocolización con el Consejo Comunitario de Caucana. Anexo 6 Apéndice Técnico 1: Acta de protocolización con el Consejo Comunitario de la comunidad negra de la Cuenca Baja del Rio Calima. Por favor confirmar si se existen otras comunidades que este siendo objeto de proceso consultivo que se encuentren en la zona de influencia del proyecto y de existir indicar en qué estado se encuentra estos. | Se le informa al interesado que tal y como indica, existen 12 comunidades étnicas, tanto indígenas como afro, en el área de influencia del corredor Buenaventura – Loboguerrero – Buga (ver numeral 3.2.1 del documento E1.11 del Cuarto de Datos de Referencia): 1. Consejo Comunitario de LA COMUNIDAD NEGRA DE LA VEREDA GAMBOA (Resolución 1410 del 25-may-2010). 2. Consejo Comunitario CAUCANA (Resolución 1411 DEL 25-may-2010) 3. Consejo Comunitario RÍO CALIMA (Resolución 2244 del 04 de Diciembre de 2002). 4. Consejo Comunitario CÓRDOBA Y SAN CIPRIANO (Resolución 2456 del 04 de diciembre de 2005). 5. Consejo Comunitario LA ESPERANZA (Resolución 0379 del 22 de mayo de 2010). 6. Consejo Comunitario MAYOR LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RÍO DAGUA (Resolución 1792 de 25 de junio de 2010). 7. Consejo Comunitario ALTO RIO DAGUA PACIFICO CIMARRONES DE CISNEROS (Resolución 1792 de 25 de junio de 2010). 8. Resguardo Indígena LA DELFINA-ETNIA NASA EMBERÁ CHAMÍ (Resolución 0099 del 15 de febrero del 2007). 9. Parcialidad Indígena CAÑÓN DEL RÍO PEPITAS-ETNIA NASA (Resolución 127 del 15 de agosto de 2018). 10. Consejo Comunitario DE LA VEREDA EL NARANJO (Resolución 10-314 de 28 de abril de 2010). 11. Consejo Comunitario DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE LOBOGUERRERO 12. Consejo Comunitario DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE ZABALETAS (Resolución 10-313 del 285 de abril de 2010). Las 12 Comunidades se encuentran distribuidas según se indica en la figura 3-14 del documento E1.11 del Cuarto de Datos de Referencia. Teniendo en cuenta que gran parte del corredor ya se encuentra en doble calzada, durante el proceso de estructuración únicamente se realizó la consulta de 6 comunidades (numerales 1, 2, 3, 4, 11 y 12 de la lista anterior) debido a que, de acuerdo con las certificaciones emitidas por el Ministerio del Interior que se alojan en la carpeta F1 del Cuarto de Datos de Referencia, son las únicas que se identificó que están ubicadas en el área de influencia de los tramos de construcción de segunda calzada y mejoramiento de la calzada existente, cumpliendo así con la normatividad aplicable vigente para la fase de estructuración. Los acuerdos de consulta previa se pueden consultar en la carpeta F2 del Cuarto de Datos de referencia. Para el resto de las comunidades se llevó a cabo el proceso de consulta previa bajo el proyecto “Doble Calzada Buenaventura – Loboguerrero, Tramos I, II, III y IV”, a cargo de INVIAS (en la carpeta F5 del Cuarto de Referencia se pueden consultar las actas de protocolización y seguimiento), lo cual dio lugar a las licencias ambientales LAM 4752 Y LAM3829. Puesto que para los tramos objeto de dichas licencias, el proyecto de estructuración no plantea obras diferentes a las contenidas en ellas, no resulta necesaria la modificación de dichas licencias y, por tanto, no se requiere una nueva consulta previa. | Apéndiice Técnico 1 | Técnica – Social
44 | Proindesa S.A.S | La Sección en comento define el concepto de Entrega de la Infraestructura y adicionalmente señala que “[l]a Entrega de la Infraestructura se someterá al contenido de las resoluciones y demás actos expedidos por las Autoridades Estatales”. Solicitamos a la Agencia eliminar este aparte de la definición, pues, a partir de la regulación particular que trae el Contrato de Concesión sobre esta materia, no consideramos que la entrega de la Infraestructura (salvo por lo previsto en la Sección 3.6. (f) de la Parte Especial) sea objeto de condición alguna, más aún de resoluciones y actos indeterminados expedidos por Autoridades Estatales. | Se le informa al interesado que mediante Adenda se ajustó la regulación en la Sección del Capitulo 2, donde se hace referencia a la sección 1.58 de la Parte General del Contrato de Concesión. En la Adenda se publicó el ajuste en la Parte Especial del Contrato de Concesión, donde se evidencian las referencias y condicionantes. | Parte General, Sección 1.58 | Técnica – Jurídica
45 | Proindesa S.A.S | Si la ANI no cumple la obligación de transferir el monto de la compensación asociada al Soporte de Ingreso dentro de los 45 días siguientes a la suscripción del Acta de Cálculo del Pago por Soporte de Ingresos, entendemos que se empezarán a causar intereses sobre el monto adeudado desde dicha fecha y hasta el día 540, con una tasa de mora equivalente a DTF más 5%. Vencidos los 540 días entendemos que la tasa de interés moratoria aplicable sería equivalente a DTF + 10%. Por favor confirmar nuestro entendimiento. | Se aclara al interesado que de acuerdo con lo establecido en la Sección 3.6(d), las obligaciones de pago de dinero distintas a los aportes ANI no generarán intereses de ningún tipo, desde la fecha de surgimiento de la obligación ( es decir con la suscripción del Acta de Cálculo del Pago por Soporte de Ingresos) y hasta los primeros 45 días. Es decir, a partir del día 46 y hasta los 540 días, aplicarían los intereses remuneratorios y a partir del día 541 los intereses moratorios. En este sentido su entendimiento es correcto. | Parte General, Sección 3.4. (b) (v | Financiera
46 | Proindesa S.A.S | Este aparte del Contrato de Concesión establece que el plazo adicional sin sanciones para el Concesionario se podrá solicitar por cada Unidad Funcional si, entre otros requisitos, se cumple el siguiente: “(ii) El plazo total solicitado para la terminación de la respectiva Unidad Funcional no supere en más de veinte (20%) por ciento el plazo de la ejecución de la Unidad Funcional respectiva, definido en la Parte Especial (…)”. Es relevante que la Agencia precise que el plazo máximo de ejecución de cada Unidad Funcional que se tendrá en cuenta para determinar el termino adicional sin sanciones corresponderá al vigente al momento de la solicitud, pues, como es de conocimiento de la ANI, durante la ejecución del Contrato de Concesión, se pueden presentar situaciones no imputables al Concesionario que podrían dar lugar a la extensión de facto de dicho plazo de ejecución establecido en la Parte Especial. Por lo anterior, consideramos que la regulación sobre esta materia debería ser consistente con lo anterior y no limitar de forma injustificada este derecho que se le otorga al Concesionario, máxime si ello obedece a situaciones que resultan externas al Concesionario. | Se informa al interesado, que el plazo máximo de ejecución de cada Unidad Funcional que se tendrá en cuenta para determinar el término adicional sin sanciones corresponde al plazo previsto en la tabla de la Sección 5.2 de la Parte Especial y de conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.10 de la Parte General, el Concesionario, podrá requerir plazo adicional sin sanciones, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la Sección 4.10 (b) de la Parte General, lo cual en todo caso, estará sujeto a la aprobación de la Entidad y el plazo total solicitado para la terminación de la respectiva Unidad Funcional no podrá superar en más de veinte (20%) por ciento el plazo de la ejecución de la Unidad Funcional respectiva. Se precisa que, en caso de que el Concesionario haga la respectiva solicitud y se le otorgue el plazo adicional sin sanciones, habrá lugar a la compensación económica prevista en la Sección 4.10 (c) de la Parte General. | Parte General, Sección 4.10 (b), (ii) | Jurídica – Estructuración
47 | Proindesa S.A.S | El Contrato establece que la solicitud de plazo adicional debe efectuarse antes de vencerse el plazo máximo de terminación de la unidad funcional. Sin embargo, este requisito no resulta razonable en caso de que se haya otorgado al Concesionario un plazo de cura para remediar dicho presunto incumplimiento. Lo indicado, pues el plazo de cura corresponde a un término en el cual la misma regulación contractual reconoce que el Concesionario puede culminar las Obras, en caso de que a ello haya lugar. De esta forma, teniendo en cuenta que la finalidad perseguida con esta facultad (solicitud de plazo sin sanciones) es que se terminen las Intervenciones cuya ejecución se encuentra pendiente, se solicita que se permita el ejercido en esta facultad estando en curso el periodo de cura. | Se le informa al interesado que no se acepta la observación. Dado que de conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.10 de la Parte General, el Concesionario podrá requerir plazo adicional sin sanciones, siempre que se cumplan las condiciones allí previstas, en particular con las dispuestas en la Sección 4.10(b)(iii) de la Parte General. en la cual se establece: "(...) siempre y cuando no le haya sido otorgado el Plazo de Cura para la terminación de la Unidad Funcional sobre la que eleva la solicitud", previsión que parte del entendimiento que la obligación no se encuentre incumplida por parte del Concesionario. En tal sentido, se le aclara al interesado que en este caso particular, el Concesionario deberá evaluar de manera previa al vencimiento del plazo máximo para la terminación de la Unidad Funcional, si presenta la solicitud de plazo adicional sin sanciones o por el contrario, decide dejar vencer el plazo máximo de terminación de la UF, caso en el cual se activará el procedimiento dispuesto en la Sección 10.2 de la Parte General para sanear el incumplimiento detectado, sin que sea posible que el Concesionario posteriormente pueda solicitar un plazo adicional sin sanciones. | Parte General, Sección 4.10 (b) (iii) | Jurídica – Estructuración
48 | Proindesa S.A.S | Solicitamos que se permita acreditar los requisitos de experiencia exigidos al Contratista de Construcción a través de las credenciales obtenidas por: (i) Los accionistas del Contratista de Construcción (en el evento de que sea una persona jurídica) que detenten una participación igual o mayor al 20 o 25% en el capital social; (ii) Las filiales y subsidiarias (control indirecto) de los accionistas del Contratista de Construcción y/o de sociedades matrices de los accionistas del Contratista de Construcción; (iii) Las filiales y subsidiarias (control indirecto) de los integrantes del Contratista de Construcción; (iv) Las subsidiarias directa o indirectamente controladas por el Contratista de Construcción. Lo anterior, en vista de que dicho vínculo asegura de forma apropiada que el Contratista de Construcción cuente con la idoneidad necesaria para la adecuada ejecución del Contrato de Construcción. Sobre el particular, conviene señalar, por ejemplo, que la ANI ha permitido acreditar estas exigencias de las formas señaladas en varios contratos de construcción de proyectos 4G. Es preciso recordar, a título de ejemplo, que en los procesos de selección que adelanta para la adjudicación de proyectos de APP, la Agencia permite que los requisitos de experiencia en Inversión y Capacidad Financiera se acrediten a través de la matriz, sociedades controladas -directa e indirectamente - por su matriz y subsidiarias -directas e indirectas - del contratista. Lo anterior da cuenta, entonces de que, en criterio de la ANI, dichas situaciones de control garantizan que las sociedades vinculadas cuentan con la experticia requerida para la ejecución de este tipo de proyectos, por lo que resulta razonable aplicar esta misma lógica para la acreditación de este requisito. | Se informa al interesado que no se acoge su solicitud. Lo anterior teniendo en cuenta que los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones del proyecto, asi como en las minutas de contrato Parte General y Parte Especial, son claras y han sido las establecidas para validar la experiencia en los contratos de 5G. | Parte General, Sección 5.2., literales (a) y (b) | Técnica
49 | Proindesa S.A.S | Solicitamos a la Agencia permitir expresamente que la experiencia requerida para detentar la condición de Contratista de Construcción pueda ser acreditada mediante contratos en los que se demuestre que la persona que aporta la experiencia ejecutó de forma directa, y en su totalidad, las actividades que son objeto del requisito, independientemente del momento de su vinculación. Consideramos que este ajuste es necesario, pues esta alternativa permite acreditar en debida forma que se cuenta con la idoneidad y experticia requerida para la adecuada ejecución del Contrato de Construcción, sin que ello implique una desmejora en las credenciales exigidas; por el contrario, esta opción permite que una mayor pluralidad de personas pueda concurrir a ocupar esta posición, lo cual redundará en beneficios para la ejecución del Contrato de Construcción | Se informa al interesado que no se acoge su solicitud. Lo anterior teniendo en cuenta que los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones del proyecto, asi como en las minutas de contrato Parte General y Parte Especial, son claras y han sido las establecidas para validar la experiencia en los contratos de 5G. | Parte General, Sección 5.2 | Técnica
50 | Proindesa S.A.S | Solicitamos incluir en el SECOP - y mencionar en la regulación contractual - la resolución mediante la cual se declaró de utilidad pública la franja de terreno del corredor vial del Proyecto, pues es indispensable contar con la misma antes de la Fecha de Cierre para la debida evaluación del Proyecto y presentación de la Oferta | Se informa al interesado que la Resolución de Declaración de Utilidad Pública para el proyecto es la 20222000005835 del 06-05-2022 del Ministerio de Transporte y se encuentra contenida en la carpeta M del Cuarto de Datos de Referencia. | Parte General, Sección 6.3. (b) | Técnica
51 | Proindesa S.A.S | De acuerdo con la nueva redacción de esta definición, este Convenio deberá suscribirse dentro del plazo previsto para la presentación del Plan de Redes y, en caso de que ello no tenga lugar, la totalidad de los recursos disponibles en la Subcuenta Otras Redes Ecopetrol serán de libre disposición de la ANI. Al respecto, solicitamos que este convenio se suscriba de forma previa a la Fecha de Cierre, pues, de lo contrario, resulta totalmente incierto cómo se ejecutará el Proyecto si no se interviene el mencionado poliducto, que entendemos interfiere con el Proyecto vial, o quién estaría a cargo de adelantar esta actuación y con cargo a qué recursos. | Se le aclara al interesado que en caso de Suscribirse el Convenio Otras Redes Ecopetrol antes de la Fecha de Cierre del proyecto se publicará para su conocimiento. De acuerdo con la sección 1.206 del Capitulo 2 de la Parte Especial se define el plazo y el escenario en caso de que no se materialice dicho Convenio: “Este Convenio deberá suscribirse dentro del plazo previsto para la presentación del Plan de Redes señalado en la Sección 4.2 (p) de esta Tabla de Referencias, de no suscribirse dentro de dicho plazo la totalidad de los recursos disponibles en la Subcuenta Otras Redes Ecopetrol serán de libre disposición de la ANI, tal y como lo señala la Sección 4.5(d)vi de esta Parte Especial". Finalmente, se recuerda que la doble calzada y el poliducto actualmente son operables, por cuanto el alcance de construcción de la segunda Calzada se realizará teniendo en cuenta el Apéndice Técnico 5 Redes, en caso de interferencia. | Parte Especial, Tabla de Referencias, Sección 1.206, Definición de “Convenio Otras Redes Ecopetrol” | Técnica – Jurídica
52 | Proindesa S.A.S | En esta sección del Contrato, se define los “Pendientes de Licencias Ambientales Existentes”, como: “(…) las obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento y obligaciones por ejecutar establecidas en las Licencias Ambientales Existentes, y en los Permisos de Carácter Ambiental cuya cesión y definición se obliga en el Apéndice Técnico 6 (…)”. Al respecto, solicitamos a la Agencia que aclare qué se entiende por el término “definición”, pues se trata de un concepto ambiguo que resulta inconveniente para definir el real alcance de la obligación asumida por el Concesionario. | Se informa al interesado que el término "definición" no resulta un concepto ambiguo pues consiste en "fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa". Así, la sección 3.3(a) del Apéndice Técnico 6 define la cesión de la siguiente manera: "Para Proyectos que requieran de la cesión de Licencias y Permisos de Carácter Ambiental, El Concesionario, dentro de los siguientes quince (15) días hábiles después de suscrita el Acta de Inicio de la Etapa de Preconstrucción, deberá adelantar los trámites necesarios para aceptar en calidad de cesionario la cesión total de los mismos, de acuerdo con la Matriz de Cesión Publicada en el cuarto de datos en la Licitación. Asimismo, deberá aceptar la cesión total de los demás actos administrativos asociados a estas, tales como Resolución de Levantamientos de Veda Nacional y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los Permisos de Carácter Ambiental otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en las áreas de intervención de esta Concesión." Por tanto, el Apéndice Técnico 6 en su sección 3.3(a) fija con claridad, exactitud y precisión el significado de "Cesión total de Licencias y de Permisos de Carácter Ambiental ". Así mismo se informa al interesado que la citada Matriz de Cesión se encuentra en la carpeta E12 del Cuarto de Datos de Referencia. | Parte Especial, Tabla de Referencias, Sección 1.206, Definición de “Pendientes de Licencias Ambientales Existentes | Técnica – Ambiental
53 | Proindesa S.A.S | Este aparte de la regulación contractual señala que en el Apéndice Técnico 6 se relacionarían los Pendientes de Licencias Ambientales Existentes y las Licencias Ambientales Existentes que se cederán al Concesionario. Sin embargo, en dicho Apéndice Técnico no se incluyó esta información, la cual resulta de total relevancia debido a que entendemos que fue a partir de la misma que el equipo estructurador identificó los Pendientes de Licencias Ambientales Existentes y calculó el Valor de Referencia de los Pendientes de Licencias Ambientales. Ahora bien, en la última ronda de preguntas la ANI indicó que: “Se informa al interesado que los pendientes ambientales son las obligaciones y/o requerimientos que no se han cumplido y que están descritos en los autos de seguimiento y control ambiental, o resoluciones que imponen medidas y obligaciones adicionales y demás actos administrativos emitidos por las Autoridades Ambientales competentes, algunos de los cuales están cargados en el Cuarto de Datos del proyecto. Se le recuerda al interesado, que esta información es de referencia por lo que es de su exclusiva responsabilidad adelantar los acercamientos ante las autoridades ambientales competentes, a fin de identificar los actos administrativos restantes y hacer la cuantificación económica a que haya lugar, para la presentación de la oferta” . Consideramos que esta respuesta es contraria a los deberes que debe observar la Agencia en la estructuración y en la etapa precontractual, que establecen como obligación a cargo de éste, entre otros, : (i) definir reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, (ii) establecer las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato, (iii) incluir reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. Por lo expuesto, se solicita a la ANI incluir en el Apéndice Técnico 6 una relación completa de las Licencias Ambientales Existentes y de los Pendientes de Licencias Ambientales Existentes, pues sólo a partir de dicha información se podrá establecer si existen Modificaciones en el Alcance de los Pendientes de Licencias Ambientales Existentes, que impliquen la necesidad de presentar el Plan de Modificaciones de Pendientes Ambientales de conformidad con lo previsto en la Sección 3.11 de la Parte Especial del Contrato de Concesión. | Se informa al interesado las tablas 2, 3 y 4 del Apéndice Técnico 6 listan las Licencias Ambientales, Levantamientos de Veda y Sustracciones de Reserva que serán objeto de cesión. Asimismo, la matriz de cesión a la que hace mención el citado Apéndice Técnico 6 se puede consultar en la carpeta E12 del Cuarto de Datos de Referencia. Igualmente, se informa al interesado que la información publicada en el cuarto de datos es la totalidad de la información con que se cuenta en el momento. Igualmente, se recuerda al interesado que es deber del oferente la consecusión de toda la información que considere necesaria y/o complementaria a la consignada en el cuarto de datos, de modo que se con base en sus propias estimaciones, determinar si presenta o no una Oferta en los términos del Pliego de Condiciones. Lo anterior, en atención a que la información contenida en el Cuarto de Datos es a titulo meramente referencial. | Parte Especial, Tabla de Referencias, Sección 1.206, Definición de “Pendientes de Licencias Ambientales Existentes” | Técnica – Ambiental
54 | Proindesa S.A.S | Teniendo en cuenta que esta Sección establece como requisito para la suscripción del Acta de Inicio que se entregue la totalidad de la Infraestructura, salvo por la identificada en la Sección 3.6 (f) de la Parte Especial, solicitamos confirmar si el tramo PR63+000 al PR73+999 se entregará junto con la Infraestructura Existente, es decir, antes del inicio de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión | Se le informa al interesado que se ajustó la regulación en la Sección 3,6, con el objeto de esclarecer lo referido al tramo en mención del observante, esto es, PR 63+000 al PR 73+999, el cual en algunos sectores está en intervención por parte de lNVIAS. Por cuanto en la Adenda se publicó el ajuste en la Parte Especial. | Parte Especial, Tabla de Referencias, Sección 2.3 (b) (xi) | Técnica
55 | Proindesa S.A.S | Esta disposición de la Parte Especial señala que las Secciones 3.3(a) a 3.3(i) del Contrato Parte General serán aplicables únicamente para la Estación de Peaje de Loboguerrero, en la medida que para los recursos de la subcuenta depósito especial del recaudo del contrato aplicará lo dispuesto en el contrato de concesión núm. 001 de 2021, particularmente en lo que se refiere a los riesgos de menor recaudo. Al respecto, la Agencia en las respuestas a la última ronda de preguntas ratificó este entendimiento y señaló que: “Se aclara al interesado que todas las disposiciones referentes a la estación de peaje de este proyecto corresponden únicamente al Peaje Loboguerrero en los términos dispuestos para el mismo en el Contrato Parte Especial, como en la resolución de peaje respectiva. Las condiciones asociadas a las casetas de peaje administradas por el Contrato APP número 001 de 2021, incluyendo las reglas relacionadas con categorías especiales, se encuentran reguladas en las minutas contractuales de dicho proyecto y en sus respectivas resoluciones de peajes, no en este contrato. Dicho lo anterior, los documentos del contrato APP 01 de 2021 son de público conocimiento y por lo tanto cualquier disposición relacionada con los peajes de dicho proyecto podrá ser consultada por parte de los interesados. En ese sentido, cualquier compensación asociada a eventos que afecten la estructura tarifaria, serán compensados por los mecanismos respectivos en cada uno de los contratos, para los peajes correspondientes, y lo relacionado con los peajes APP 001 de 2021 será compensado a través de los recursos de la Subcuenta de Depósito Especial en la proporción determinada para este proyecto” . “Se aclara al interesado que el riesgo por menor recaudo de los peajes de la Nueva Malla Vial (incluido el 37,28%) se encuentra explícitamente tipificado en el Contrato APP número 001 de 2021. Lo anterior es claro en la Tabla de Referencias sección 3.3(h)(viii) de dicho contrato. Adicionalmente, este evento podrá ser monitoreado por el Concesionario de este proyecto a través de las definiciones mencionadas en la Sección 4.5 (k) Parte Especial y el mismo será compensado en la proporción respectiva con base en los recursos de la Subcuenta de Depósito Especial del Recaudo del Contrato APP número 001 de 2021. Por lo anterior se considera que las disposiciones establecidas tanto en el contrato APP número 001 de 2021, como en la minuta de contrato de este proyecto, son suficientemente claras para establecer la manera en que el riesgo de menor recaudo del porcentaje respectivo de los peajes en cuestión será compensado” . Consideramos que el Concesionario de este Proyecto debe encontrarse facultado para reclamar a la ANI las afectaciones en el ingreso tanto de la Estación de Peaje de Loboguerrero como de las ocho (8) estaciones de peaje que nutren la subcuenta depósito especial del recaudo del contrato de concesión núm. 001 de 2021, puesto que ambos contratos deben gestionarse de forma independiente y garantizando a ambos concesionarios los derechos que ambos contratos de concesión les reconocen. Sobre el particular, conviene destacar que la Agencia en el proyecto de Accesos Norte Fase II no limitó los derechos que tiene el concesionario para reclamar las afectaciones que se produzcan en las estaciones de peaje a cargo del concesionario recaudador. Por el contrario, en la regulación de dicho contrato se incluyó unas reglas que permiten al concesionario de Accesos Norte Fase II reclamar los menores ingresos que se produzcan en las estaciones de peaje denominadas Andes, Fusca y Unisabana. La referida regularían debería aplicar igualmente para este Proyecto, en la medida que no puede supeditarse el reconocimiento de las compensaciones por menor recaudo a las resultas de las gestiones que adelante el concesionario del contrato de concesión núm. 001 de 2021. El Concesionario de este Proyecto con base en la información registrada en el sistema informático de contabilización y control – SICC debe poder reclamar los ingresos dejados de percibir y las afectaciones en el ingreso con independencia de que la actividad de recaudo este en cabeza de la sociedad Concesionaria Ruta del Valle S.A.S. Por lo expuesto, la Firma reitera respetuosamente a la Agencia que es necesario modificar esta regulación del Contrato de Concesión, toda vez que el Concesionario de este Proyecto debe tener derecho a reclamar a la entidad las afectaciones que se generen en las fuentes de su Retribución, en especial las relacionadas con el recaudo de las ocho (8) estaciones de peaje que comprende el contrato de concesión núm. 001 de 2021. | Se aclara al interesado que es importante tener en cuenta que cada proyecto es particular y, en este mismo sentido, la interacción que pueden tener un proyecto con otro no se constituye en una generalidad aplicable a todos los demás contratos. Tal y como se ha expresado en respuestas anteriores, se considera que el riesgo de menor recaudo asociado al porcentaje de la Subcuenta de Depósito Especial del Recaudo del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Accesos Cali Palmira (NMVVC-ACP), a la que tiene derecho el concesionario de este proyecto se encuentra completamente cubierto en la medida en que cualquier variación asociado a un evento de este tipo será compensada en el 100% dentro del contrato de concesión No. 001 de 2021 (NMVVC-ACP) tal y como es claro y explícito en la tabla de referencias de la Sección 3.3 (h)(iv) de la minuta parte especial de dicho contrato, por quien corresponda (ANI o concesionario recaudador, dependiendo de la asignación del riesgo que se haya materializado), y dicha compensación fondeará la mencionada Subcuenta de Depósito Especial del Recaudo. Dicho lo anterior, el Concesionario podrá contar con los mecanismos de control identificados en la observación y conservará el derecho de reclamo sobre el evento de riesgo, cuya compensación se dará bajo el marco de lo anteriormente mencionado, para este caso particular. Adicionalmente, se considera improcedente la solicitud en la medida en que debido a lo explicado anteriormente, la ANI en este contrato a través de esta regulación busca evitar duplicidad en las posibles reclamaciones de las compensaciones de los riesgos futuros que se puedan materializar, toda vez que el 100% de la compensación esta cobijada bajo el contrato No. 001 de 2021. | Parte Especial, Tabla de Referencias, Sección 3.3 (a) a 3.3 (i) | Financiera – Riesgos
56 | Proindesa S.A.S | Mediante esta Sección se agregan dos nuevas obligaciones a cargo de la ANI durante la Fase de Construcción, las cuales tienen por finalidad que el Concesionario cuente con información relacionada con el Recaudo de Peaje del Contrato APP núm. 001 de 2021 y de cualquier evento que pueda afectar el Ingreso de Peaje del Proyecto. A pesar de que es un mecanismo favorable para el Concesionario, lo cierto es que resulta insuficiente, pues no resuelve la complejidad derivada de no poder exigir directamente a la ANI la compensación del riesgo de menor recaudo y, de esta manera, el derecho del Concesionario a obtener una contraprestación integral por las obligaciones que asume en el Contrato de Concesión | Se aclara al interesado que es importante tener en cuenta que cada proyecto es particular y, en este mismo sentido, la interacción que pueden tener un proyecto con otro no se constituye en una generalidad aplicable a todos los demás contratos. Tal y como se ha expresado en respuestas anteriores, se considera que el riesgo de menor recaudo asociado al porcentaje de la Subcuenta de Depósito Especial del Recaudo del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Accesos Cali Palmira (NMVVC-ACP), a la que tiene derecho el concesionario de este proyecto se encuentra completamente cubierto en la medida en que cualquier variación asociado a un evento de este tipo será compensada en el 100% dentro del contrato de concesión No. 001 de 2021 (NMVVC-ACP) tal y como es claro y explícito en la tabla de referencias de la Sección 3.3 (h)(iv) de la minuta parte especial de dicho contrato, por quien corresponda (ANI o concesionario recaudador, dependiendo de la asignación del riesgo que se haya materializado), y dicha compensación fondeará la mencionada Subcuenta de Depósito Especial del Recaudo. Dicho lo anterior, el Concesionario podrá contar con los mecanismos de control identificados en la observación y conservará el derecho de reclamo sobre el evento de riesgo, cuya compensación se dará bajo el marco de lo anteriormente mencionado, para este caso particular. Adicionalmente, se considera improcedente la solicitud en la medida en que debido a lo explicado anteriormente, la ANI en este contrato a través de esta regulación busca evitar duplicidad en las posibles reclamaciones de las compensaciones de los riesgos futuros que se puedan materializar, toda vez que el 100% de la compensación esta cobijada bajo el contrato No. 001 de 2021. | Parte Especial, Tabla de Referencias, Sección 4.3 | Financiera – Riesgos
57 | Proindesa S.A.S | Esta sección establece que no se ofrecerá la garantía de mayores cantidades de obra, debido a que los túneles que deberá construir el Concesionario en las Unidades Funcionales 8 y 9 no tienen una longitud superior a dos kilómetros. Lo anterior implicaría que el Concesionario deberá asumir a su costo y riesgo las actividades asociadas a la excavación, presoporte y soporte en la construcción de los referidos túneles. Al respecto, consideramos que es fundamental que la ANI comparta con el Concesionario el riesgo por sobrecostos en construcción de túneles bajo el mecanismo de bandas consignado en el documento CONPES 3760, dado que el soporte que puede otorgar la ANI no sólo depende de la longitud efectiva de los túneles. En efecto, el documento CONPES 3760 señala que la ANI podrá otorgar la garantía para el sobrecosto de las actividades de excavación, presoporte y soporte “[e]n aquellos proyectos en los cuales se realicen túneles que por su longitud o especificaciones geológicas se impida contar con cierto grado de confiabilidad sobre el valor de las obras a realizar” Por lo expuesto, en este Proyecto es posible que la ANI comparta el riesgo con el Concesionario, ya que el valor de la inversión presupuestada por el estructurador podría ser insuficiente para las actividades de excavación, presoporte y soporte, en la medida en que existe incertidumbre en relación con las especificaciones geológicas de los terrenos donde se construirán los aludidos túneles. | Se aclara al interesado que la Entidad es completamente consciente de las condiciones establecidas en el CONPES mencionado respecto de la posibilidad de compartir éste riesgo, y en el marco de la estructuración, analizó cada una de ellas, concluyendo que los túneles a ejecutar en este proyecto no cumplen con ninguna de las características mencionadas anteriormente y contenidas en el CONPES señalado (longitud e incertidumbre). Adicional al elemento de longitud, en este Proyecto el corredor cuenta con 17 túneles existentes (lo cual se considera es información relevante y suficiente para identificar las condiciones geológicas de la zona), lo anterior aunado a que, se cuenta con estudios y diseños fase III realizados para la construcción de los dos túneles nuevos, razón por la cual la Entidad considera que la incertidumbre se acota significativamente, por lo que el concesionario está en capacidad y en condiciones para estimar y asumir este riesgo. Por lo anterior, no se acoge la solicitud del observante. | Parte Especial, Tabla de Referencias, Sección 13.2 (a) (x) | Financiera – Técnica
58 | Proindesa S.A.S | En la Sección 13.2(a)(xi) de la Tabla de Referencias a la Parte General se señaló que “[p]ara este Proyecto este riesgo no cuenta con cuberturas a cargo de la ANI”, lo que se traduce en que el Concesionario tendrá que asumir a su costo y riesgo las cantidades de obras requeridas para la prevención y/o solución de los eventos geológicos que éste último provoque en la ejecución de las Intervenciones que hacen parte del Proyecto, es decir, las Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento previstas en el Apéndice Técnico 1. Al respecto, consideramos que la ANI debería ofrecer una garantía al Concesionario que le permita compartir el riesgo asociado a la prevención y solución de los eventos geológicos, dado que en múltiples áreas del Proyecto se han identificado zonas inestables. En efecto, como parte de las visitas que se realizaron en campo se identificaron aproximadamente treinta y siente (37) zonas inestables, de las cuales falta por intervenir veinticuatro (24) más las que se identifiquen en desarrollo de los Estudios de Detalle y los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y durante la construcción de las Intervenciones que hacen parte del alcance del Contrato de Concesión. Por lo expuesto, consideramos que resulta fundamental y necesario que la ANI comparta el riesgo de la variación en los costos asociados a las cantidades de obras requeridas para la prevención o solución de eventos geológicos con el Concesionario, toda vez que por las características físicas del Proyecto, se estima necesaria la asignación compartida del riesgo para efectos de garantizar una debida tipificación, estimación y asignación del mismo. | Se aclara al interesado que no se considera procedente la solicitud, en la medida en que las características de los puntos críticos mencionados fueron tenidos en cuenta en el proceso de estructuración, y fueron valorados tanto técnica como financieramente. Razón por la cual, se considera que la atención de los mismos puede preverse y mitigarse directamente a través del presupuesto de obra del Concesionario. | Parte Especial, Tabla de Referencias, Sección 13.2 (a) (xi): | Financiera – Técnica
59 | Proindesa S.A.S | De acuerdo con esta Sección, a la Agencia le corresponde asumir “las coberturas expresamente (…) establecidas en la Sección 3.10 de la presente tabla de referencias frente a lo descrito en el literal aa) (sic) esta Parte Especial (…)”. Sin embargo, la Tabla de Referencias no incluye mención alguna a la Sección 3.10, por lo que no existe claridad respecto a cuál es el evento a que hace mención la aludida Sección 13.2. (a) (xiv). De esta manera, se solicita incluir la regulación que aparentemente corresponde a la Sección 3.10 | Se informa al interesado que una vez revisada su observación se realizó la precisión en la referencia 13.2(a)(xiv) de la tabla de Parte Especial indicando que se refiere a la Sección 3.10 de la Parte Especial. Dicho cambio puede ser revisado en la minuta Parte Especial modificada mediante Adenda publicada en SECOP . | Parte Especial, Tabla de Referencias, Sección 13.2 (a) (xiv) | Financiera – Jurídica
60 | Proindesa S.A.S | En la última versión de los documentos del pliego de condiciones, el ordinal (d) de la Sección 3.6. (Entrega de la Infraestructura) se modifica en el siguiente sentido: “3.6 Entrega de la Infraestructura (…) (d) Cuando en desarrollo de sus propias actividades el Concesionario efectúe obras o haga trabajos necesarios para la prestación del servicio público y/o para el cumplimiento de los Indicadores que reemplacen total o parcialmente las obras y los trabajos garantizados por las pólizas de calidad y estabilidad de obra vigentes, correspondientes al alcance del presente Contrato a los sectores señalados anteriormente, se entenderá que el Concesionario deberá responder por las correspondientes obras o trabajos en los mismos términos de la infraestructura no intervenida. Le corresponde al Concesionario asumir la responsabilidad por la modificación de las pólizas que garanticen la estabilidad de las obras que le sean entregadas, adelantando los trámites a que haya lugar frente a terceros derivada de la falta de mantenimiento a las mismas. Así mismo, deberá adelantar oportunamente las notificaciones sobre el estado y/o intervenciones realizadas al riesgo a los terceros interesados que sean parte de las pólizas vigentes con el objeto de que dichos terceros puedan adelantar las modificaciones de las pólizas que correspondan. El incumplimiento de esta obligación generará las Multas a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el CAPÍTULO VI de esta Parte Especial”. Se solicita precisar el sentido de los ajustes realizados y resaltados, pues consideramos que los mismos no son claros. | En el pliego de condiciones no se encontró el ordinal (d) de la Sección 3.6. Sin embargo, en la Minuta del Contrato, Parte Especial, el ordinal (d) de la Sección 3.6, se refiere al objeto de la observación. Sobre el particular, se informa al interesado que se realizó un ajuste en la redacción de la Sección 3.6(d) de la Parte Especial del Contrato, para clarificar que la obligación del concesionario se limita al mantenimiento debido en las obras aseguradas. Así mismo la modificación indica, que le corresponde al concesionario notificar e informar las modificaciones sobre el estado del riesgo a que haya lugar, a los terceros interesados, los cuales están incluidos en las pólizas correspondientes, para que sean dichos terceros quienes gestionen los cambios de las pólizas, si es del caso. Nótese que no se asigna al concesionario la obligación de la modificación de las pólizas, ya que estas son de cargo de los terceros incluidos en las pólizas a partir de las notificaciones que haga el concesionario sobre las modificaciones del estado del riesgo. En el cuarto de datos se incluyó el correspondiente listado de pólizas vigentes con los terceros asegurados interesados. | Parte Especial, Sección 3.6. (d) | Seguros Juridica
61 | Proindesa S.A.S | El Contrato de Concesión prevé que la Infraestructura correspondiente a la segunda calzada de los tramos PR61+500 al PR63+000 y PR74+000 al PR 81+000 será entregada en un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de la Fase de Construcción. Si vencido el anterior plazo la misma no cumple con el alcance previsto para éstas en el Apéndice Técnico 10, aplicará lo dispuesto en la Sección 3.10 de la Parte Especial que señala que el Concesionario deberá realizar las actividades constructivas que sean necesarias para completar el alcance establecido en dicho documento técnico. Al revisar el Apéndice Técnico 10, encontramos que en dicho documento se reprodujo la regulación prevista en las Secciones 6.1, 6.2 y 6.4 del Apéndice Técnico 1. Sin embargo, consideramos necesario que en documento técnico se desarrolle y profundice la información relacionada con esta infraestructura a la que le aplicaría la regla especial antes comentada. Por ello, se solicita a la Agencia precisar las obras que tendría que ejecutar el Concesionario, en caso de que acaezca el supuesto antes mencionado. La anterior solicitud se realiza con el ánimo de: (i) contar con reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, (ii) conocer las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato, (iii) contar con reglas que eviten que los proponentes y contratistas puedan incurrir en errores y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. | Se informa al interesado que el Apéndice Técnico 10 recoge las especificaciones técnicas mínimas que deberán cumplir las intervenciones a realizarse por el Concesionario en los sectores relacionados en la sección 3.10(b) de la Parte Especial del Contrato. Las condiciones que deberá cumplir la infraestructura a entregar por INVIAS se encuentran listadas en la sección 3.6 de la Parte Especial del Contrato, lo cual se ajustó en la Parte Especial publicada mediante adenda. El procedimiento a seguir en el caso de que el Concesionario deba ejecutar lo establecido en la citada sección 3.10(b) (las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato) se recoge en la sección 3.10(c) de la Parte Especial del Contrato. Los plazos de construcción de los tramos incluidos en la sección 3.12(a) y (b) comenzarán con la firma del acta de inicio de la Fase de Construcción, y dicho ajuste se realizó en la Parte Especial publicada mediante adenda. Así mismo, la sección 3.10(d) de la PE establece que "En la medida que este evento corresponde a un riesgo contemplado en la Sección 13.3(z) de la Parte General, regulado en esta Parte Especial, la ANI asumirá el costo total de estas intervenciones. La ejecución de las mismas deberá ser realizada oportunamente de acuerdo con los plazos y montos establecidos en: i) el acuerdo con el Concesionario a que se refiere la Sección 3.10(c)v anterior, o ii) el concepto final vinculante resultante de la Revisión de Pares", por lo que no se considera un evento de extensión ilimitada o que dependa de la voluntad exclusiva de la entidad. COMENTARIO CONTRATACIÓN: Se sugiere no dejar respuestas a futuro "podrà", adicionalmente a la fecha no hemos recibido la Adenda donde ajustan lo mencionado. | Apéndice Técnico 10 | Técnica
62 | Proindesa S.A.S | Por favor establecer los requisitos mínimos de experiencia que deberán reunir los expertos que nombren las Partes. | Se informa al interesado que los pares expertos deberán tener como requisito minimo de experiencia, la correspondiente a Director de Obra, en el caso del experto del Concesionario, y la correspondiente al Director de Interventoría, en el caso del experto de la Interventoría. Lo anterior para garantizar la idoneidad de los pares expertos. | Parte Especial, Sección 3.10. (c) vi | Técnica – Jurídica
63 | Proindesa S.A.S | Similar a lo sucedido en el contrato de concesión anterior, ciertos tramos de la infraestructura que comprendería este Proyecto actualmente forman parte del contrato INVÍAS 1070 del 2020. Este es el caso de la Infraestructura de: (i) las Unidades Funcionales 11 (Tramo PR61+500 al PR63+000), UF15-Sector 2 y UF16 (Tramo PR 74+000 al PR81+000) y (ii) UF 1, 12, 13, 14, y 15-Sector 1 (Tramo PR 63+ 000 al PR73+999). En la Sección 3.12 de la Parte Especial del Contrato se menciona que, en caso de que el INVIAS en el marco de la ejecución del contrato 1070 del 2020 realice Intervenciones sobre los PR 0+000 al PR 15+000 y/o los PR 63+000 al PR 73+999 (segundo supuesto) y las mismas sean entregadas al Concesionario dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción, se entenderán excluidas del objeto del Contrato las Intervenciones “CAPEX” previstas en la Sección 6.2(a) del Apéndice Técnico 1, esto es: las Intervenciones de Construcción, Mejoramiento, Puesta a Punto, Rehabilitación e Intervenciones Prioritarias. Al respecto, solicitamos a la Agencia incluir en los documentos contractuales de este proceso el alcance, plazo, presupuestos y estado real y esperado de ejecución de las referidas obras pues no resulta suficiente compartir un enlace mediante el cual se puede consultar la información contractual de dicho proyecto publicada en el SECOP, como lo hizo la Agencia en la matriz de respuesta. Lo anterior, en vista de que los documentos publicados en la mencionada plataforma no dan cuenta del estado real de la ejecución. | Se precisa que la información contractual del Contrato 1070 del 2020 la podrá consultar en el siguiente link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1256943&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Adicionalmente en la Parte Especial podrá consultar el detalle de la regulación respecto de la ejecución de dicho contrato, y el escenario de entrega al futuro concesionario. Se la primero indicar que el Contrato 1070 se viene ejecutando, y mediante oficio del INVIAS, se manifesto que se dará prorroga de dicho Contrato hasta noviembre del año en curso, con lo cual se espera terminar los sectores que actualmente se encuentran intervenidos, por lo cual es imporante la consulta de dicho proceso en el secop II, al cual podrá acceder en el siguiente enlace : https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1256943&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true. De otra parte, se precisa que en la Parte Especial se ajustó la redacción respecto de los sectores que fueron inicialmente incluidos en el Contrato 1070 (R61+500 al PR63+000 y 74+000 al PR81+000), como los que no (caso PR 0+000 - PR 15+000 y PR PR 63+ 000 al PR73+999) , para que se tenga más claridad respecto de los plazos en los que se le entregarían al Concesionario. En mayo del año en curso, el INVIAs le informó a la ANI sobre las actividades desarrolladas en el marco del Contrato 1070 del 2020, a saber: -Se planteó la entrega de 2.0 km de doble calzada entre el PR79 a PR81 y la remoción de los derrumbes en la calzada izquierda del sector PR77 a PR81, lográndose estabilizar los sitios críticos denominados No. 9, 10 y 11, localizados entre los PR79+520 a PR79+600, PR78+420 a PR 78+840 y PR77+870 a PR 77+960. -Se programó y ejecutó la recuperación de 3,6 km en diferentes sectores intervenidos con anterioridad por la ANI y uno de ellos corresponde a la calzada izquierda del sector PR 72+050 al PR 73+030, en el que se ejecutó el retiro de derrumbes, se llevó a cabo la recuperación de las capas granulares de la estructura de pavimento, se adelantó la instalación de mezcla asfáltica y señalización -Mantenimiento Periódico de algunos sectores de la ruta 4001 entre los PR 20+000 y PR116+500: · PR20+000 al PR40+000, las dos calzadas. · PR40+000 al PR48+500 calzada izquierda. · PR48+500 al PR53+000 calzada única. · PR53+000 al PR59+000 las dos calzadas. · PR59+000 al PR61+500 calzada izquierda. · PR61+500 al PR62+500 construcción calzada derecha, mantenimiento calzada izquierda. · PR63+200 al PR64+050 mejoramiento calzada izquierda y rehabilitación calzada derecha. · PR64+050 al PR64+360 mejoramiento calzada derecha y rehabilitación calzada izquierda. · PR64+700 al PR65+650 mejoramiento calzada derecha y rehabilitación calzada izquierda. · PR65+650 al PR67+700, mantenimiento calzada única. · PR67+700 al PR68+700 mejoramiento calzada izquierda y rehabilitación calzada derecha. · PR68+700 al PR69+100 calzada única. · PR70+600 al PR73+100 calzada única. · PR73+600 al PR74+300 calzada única. · PR77+000 al PR81+000 calzada derecha, rehabilitación. · PR79+000 al PR81+000 calzada izquierda, mejoramiento · PR81+000 al PR111+000 mantenimiento las dos calzadas. · PR111+000 al PR114+620 mantenimiento calzada única. · PR115+600 al PR117+000 mantenimiento único. - Atención de emergencias. · Cisneros – La Chapa. (PR49+000 al PR61+000). · Loboguerrero – La Guaira. (PR67+000 al PR81+000). · Los Pinos – Mediacanoa. (PR94+000 al PR111+000). - Recuperación, rehabilitación y construcción doble calzada: · PR61+0500-PR62+0250 (Nueva calzada derecha incluye viaductos y parcheo calzada izquierda). · PR63+0200-PR65+0650 (Adecuación de calzadas existentes y construcción calzada derecha 300 m). · PR67+0700-PR68+0710 (rehabilitación de doble calzada). · PR71+0640-PR73+0030 (Rehabilitación doble calzada). · PR77+0000-PR81+0000 (Estabilización parcial taludes calzada izquierda y rehabilitación calzada derecha). · Estabilización de Punto Crítico PR94+500. · Desde el 16 de mayo de 2021 se incluye dentro del alcance la Operación de los túneles entre Cisneros a Loboguerrero. · Construcción viaducto La Chapa 1, PR61. · Construcción viaducto La Chapa 2, PR61.716. · Terminación viaductos Loboguerrero, PR64+370. · Terminación muro broche, PR65+250. - Intervención paso nacional por el Distrito de Buenaventura PR08+800 al PR09+800 Derecha (1000) PR08+800 al PR09+800 Izquierda (1000) PR00+800 al PR01+800 Derecha (1000) PR01+800 al PR01+300 Izquierda 500 Puente La Palera PR2+800 -Se mejora la demarcación horizontal, la señalización vertical y la reposición de barreras de tráfico y defensas metálicas, en el corredor vial entre el PR15+000 y el PR 118+000. | Parte Especial, Sección 3.12 | Técnica
64 | Proindesa S.A.S | Solicitamos que los informes que presente la Interventoría y que sean entregados al Concesionario incluyan aquellos que se emitan en relación con la ejecución y cumplimiento del contrato de concesión APP 001 de 2021, pues estos aspectos tienen un impacto trascedente en el tráfico y Recaudo de Peajes. | Se informa al interesado que la redacción actual de la Sección observada permite precisamente que el futuro Concesionario tenga acceso a los informes de interventoría del Contrato APP número 001 de 2021, que le conciernen respecto a tráfico y recaudo. Por lo anterior no se acoge su solicitud. | Parte Especial, Sección 4.5 (k) ii | Financiera – Riesgos
65 | Proindesa S.A.S | Por favor indicar cuál es la longitud total (origen – destino) de los corredores concesionados, pues se evidencia una diferencia entre la longitud indicada en la Sección 2.1. (b) y en la tabla 6 UF0 | Se informa al interesado que se ajustó la sección 2.1(b) del Apéndice Técnico 1 en el sentido de que coincida con lo dispuesto en la tabla 6. No obstante, se recuerda al interesado lo indicado en la Nota 1 de la tabla 6 del Apéndice Técnico 1: "Los PRs, las coordenadas y las longitudes son de referencia. El Concesionario será responsable de ejecutar las intervenciones correspondientes a la longitud efectiva de acuerdo con el resultado de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico." Dicho ajuste se evidencia en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apéndice Técnico 1, Sección 2.1. (b) | Técnica
66 | Proindesa S.A.S | Por favor ajustar las referencias cruzadas incluidas en esta tabla ya que están invertidas. | Se acoge la solicitud del interesado y se ajustó las referencias cruzadas de la tabla 16 del Apéndice Técnico 1 Alcance. Dicho ajuste se evidencia en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apéndice Técnico 1, Tabla 16 | Técnica
67 | Proindesa S.A.S | Esta Sección establece una obligación a cargo del Concesionario en relación con la vereda El Porvenir, consistente en la adquisición de los predios comprendidos dentro de un polígono que entenderíamos corresponde al área de esta población. Al respecto, no se puede perder de vista que existe una sentencia en firme que obliga al municipio de Guadalajara de Buga a reubicar a los habitantes de El Porvenir, y que la misma debe ser cumplida para poder llevar a cabo la gestión predial pues, en nuestro criterio, esta orden judicial no se subsume ni se mitiga con la gestión predial a cargo del Concesionario. En consecuencia, sigue existiendo una problemática que debe ser regulada en el Contrato de Concesión, toda vez que, si bien su solución no está a cargo del Concesionario, aún representa un obstáculo que puede afectar el Proyecto. De esta manera, solicitamos a la Agencia indicar las actividades que en esta área realizará la ANI y la Alcaldía de Buga para procurar la liberación de estos predios, con el fin de que se pueda desarrollar adecuadamente el Proyecto en licitación, y regular específicamente el evento consistente en que dicha reubicación no pueda lograrse y establecer las consecuencias jurídicas que se derivan de allí; así, se solicita que se establezca que ello correspondería a un riesgo a cargo de la ANI, de manera tal que deberá compensar al Concesionario las afectaciones económicas que pueda ocasionar. | Es importante mencionar que existen dos fallos jurídicos respecto al asentamiento de la comunidad El Porvenir por estar en una zona de alto riesgo no mitigable, los cuales son: • La sentencia N° 50 del proceso N° 2004-0172 del 24 de septiembre de 2009: Que declara responsable al INVIAS y a la CVC por el cierre del Caño Carlina y los Caños Subsidiarios, y los condena "a abrir “EN FORMA INMEDIATA” el canal, denominado “CAÑO CARLINA”, y los cuatro Caños Subsidiarios obturados por la carretera que de Buga conduce a Mediacanoa a la altura del puente sobre el río Cauca (...)". Esta sentencia está siendo cumplida por INVIAS a través del contrato de obra N.º 1523 de 2019, del cual se puede consultar la documentación técnica en la carpeta I del Cuarto de Datos de Referencia. • Acción Popular Laguna de Sonso R/2009-0040: En la sentencia declara que es responsabilidad del municipio de Guadalajara de Buga “realizar la reubicación de las poblaciones de las veredas La Palomera, Puerto Bertín y El Porvenir”, ya que se ubican en una zona de alto riesgo no mitigable. La responsabilidad derivada de un fallo judicial es intransferible, por lo que la reubicación debe realizarla el Municipio de Buga. Ahora bien, tal y como el interesado lo indica, este fue una de las situaciones que afectaron al anterior Contrato N.º 003 de 2016 ante la imposibilidad del municipio de Buga de llevar a cabo la reubicación. Así, el proyecto de BLB con base en el censo social realizado (ver carpeta D3 del Cuarto de Datos de Referencia) ha considerado dentro del presupuesto la gestión y adquisición predial de los predios de El Porvenir (ver carpeta C2 del Cuarto de Datos de Referencia) y las compensaciones socioeconómicas asociadas a dicha adquisición del poligono referido en la Tabla 70 A – Polígono Vereda El Porvenir del Apéndice Técnico 1 para mitigar dichas condiciones sociambientales. Así las cosas, el contrato prevé la adquisición y las gestiones necesarias para sanear y tener la disponibilidad de los predios que se encuentren en la vereda El Porvenir y que se requieran para la construcción de la segunda calzada. Por lo anterior, el Concesionario podrá iniciar con la gestión predial desde el Inicio del Contrato. | Apéndice Técnico 1, Sección 4.20 | Técnica
68 | Proindesa S.A.S | De conformidad con lo previsto en esta Sección, los pasos peatonales nuevos deben cumplir las Especificaciones Técnicas contenidas en los numerales 4.4 y 4.5 del Apéndice Técnico 3. En las referidas secciones del Apéndice Técnico 3 se encuentran listadas las actividades asociadas al diseño, construcción y operación de túneles, por lo que existe un error en la referencia cruzada de la sección 5.5 (c) del Apéndice Técnico 1 que solicitamos sea corregida. | Se acoge la solicitud del interesado. Se ajustaronn las referencias cruzadas de la Sección 5.5 del Apéndice Técnico 1 Alcance. Dicho ajuste se evidencia en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apéndice Técnico 1, Sección 5.5. (c): | Técnica
69 | Proindesa S.A.S | En esta sección del Apéndice Técnico 1 y en distintos numerales del mismo documento se incluyó que las actividades de operación y mantenimiento las debe realizar el Concesionario durante la vida útil del Contrato. En esta sección en particular se dispuso que: “todos los túneles existentes deberán ser operados y mantenidos durante la vida útil del contrato”. Al respecto, solicitamos modificar esta regulación para en su lugar aclarar que el Concesionario se encuentra obligado a operar y mantener la infraestructura durante las distintas etapas y fases que componen el Contrato. | Se acoge la solicitud del interesado. Se ajustó la redacción en la seccióin 5.5 (b) y 5.6 (a) del Apéndice Técnico 1 Alcance respecto a las distintas Etapas y Fases. Dicho ajuste se evidencia en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apéndice Técnico 1, Sección 5.6. (a) | Técnica
70 | Proindesa S.A.S | En la Tabla 75 se incluye dentro de los túneles existentes el Túnel 2. Sin embargo, en la Tabla 6, se incluye la construcción del Túnel 2 como parte de las Intervenciones a cargo del Concesionario en la Unidad Funcional 9. Por favor aclarar la inconsistencia que se presenta. | Se acoge la solicitud del interesado. Se ajustó dicha Sección, por lo que se sustituyó la mención al túnel 2 de la tabla 6 por túnel 2-Izquierdo, acorde con la denominación establecida para dicho túnel en el tabla 36 del Apéndice Técnico 1 Alcance, Dicho ajuste se evidencia en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apéndice Técnico 1, Sección 5.6., Tabla 75 | Técnica
71 | Proindesa S.A.S | Se solicita precisar en la regulación contractual, en qué eventos habría lugar a la suscripción de un Acta de Reversión Especial, pues si bien se menciona en esta sección, no observamos que en otros apartes se regule este concepto | Se le informa al interesado que se ajustó la sección 3.2 del apéndice técnico 2 eliminando de referencia a la reversión anticipada. Dicho ajuste se podrá observar en los documentos publicados mediante adenda | Apéndice Técnico 2, Sección 3.2 | Jurídica – Estructuración
72 | Proindesa S.A.S | La sección en comento establece que: “[s]e considerarán deficiencias para la evaluación del cumplimiento de los Indicadores respectivos, entre otras, las siguientes: (…) no cumplir con las Especificaciones del Manual de Señalización vial del Ministerio de Transporte adoptado mediante Resolución 1885 del 17 de junio de 2015 y demás disposiciones vigentes, o por la norma que la sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato (…)”. La regulación previamente citada, debe ajustarse porque la obligación que asume el Concesionario de mantener la señalización del Proyecto se ejecuta en cumplimiento de la normativa que se encuentre vigente a la fecha de suscripción del Contrato, lo que conlleva a que el cumplimiento de los Indicadores está atado a esa normativa y no a la que se expida durante la vigencia del Contrato. Si se mantiene la regulación prevista en esta sección, sin que la misma se ajuste, se podría llegar a presentar que la Interventoría considere erróneamente que el Concesionario está obligado a reemplazar de forma periódica la señalización que instale en el corredor del Proyecto, cada vez que se expidan, sustituyan, adicionen o se modifiquen las normas asociadas a esta materia de tiempo en tiempo, lo que se traduciría en una obligación con una extensión ilimitada, lo cual está proscrito por el ordenamiento jurídico. Por lo anterior, solicitamos a la ANI que modifique esta regulación de manera que la misma sea coherente con el alcance de las obligaciones y los riesgos asumidos por el Concesionario, pues las actividades de mantenimiento no conllevan la provisión de nueva señalización sino la ejecución de actividades tendientes a conservar sus características físicas y operacionales. | Se acoge la solicitud del interesado. Por lo que se realizó la correción de la Seccíón 6.3.2 del Apédice Técnico 2 en lo que respecta a eliminar una posible actualización de dicha normativa durante el Contrato. Dicho ajuste se evidencia en el Apéndice Técnico publicado mediante Adenda. | Apéndice Técnico 2, Sección 6.3.2 | Técnica
73 | Proindesa S.A.S | La referida sección señala: “Para el desarrollo y ejecución de las anteriores actividades, el Concesionario tomará en cuenta los convenios que la ANI suscribió, los cuales se identifican en la Parte Especial, no solo con los municipios si no con otras empresas de servicios públicos para hacer uso del Corredor del Proyecto”. Por favor confirmar qué convenios celebró la ANI para estos efectos, pues los mismos no están identificados en la Parte Especial, como señala este aparte de la regulación contractual | Se le informa al interesado que se realizó la corrección de la sección 6.1 del Apéndice Técnico 2 en lo que respecta a eliminar la referencia a los Convenios. Dicho ajuste se evidencia en el Apéndice Técnico publicado mediante Adenda. | Apéndice Técnico 2, Sección 6.1 | Técnica
74 | Proindesa S.A.S | De acuerdo con esta Sección, el plazo para la entrega del Plan de Obras al Interventor y la ANI es de 270 Días siguientes a la firma del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio; sin embargo, la Sección 4.2. (q) de la Tabla de Referencias de la Parte Especial señala que dicho plazo corresponde a 330 Días contados desde la Fecha de Inicio. Teniendo en cuenta que de acuerdo con la Sección 19.15 de la Parte General, la Parte Especial prevalece sobre los demás documentos contractuales entendemos que el plazo es el indicado en dicho documento y no en la Parte General y en el Apéndice Técnico 9. Por favor confirmar nuestro entendimiento y ajustar en lo que corresponda el Apéndice 9 y la Parte General para corregir la contradicción. | Se le informa al interesado que se realizó la corrección a la sección 2.1 del Apéndice Técnico 9 con el objeto de que el plazo quede igual a la sección Sección 4.2. (q) de la Tabla de Referencias del capitulo II de la Parte Especial, mediante adenda se podrá evidenciar dicho cambio. Dicho ajuste se evidencia en el Apéndice Técnico publicado mediante Adenda | Apéndice Técnico 9, Sección 2.1. (a) | Técnica
75 | Proindesa S.A.S | El Proyecto comprende en gran medida el corredor vial que formaba parte del contrato de concesión bajo el esquema de APP de iniciativa privada núm. 003 de 2016, el cual se terminó de forma anticipada un poco más de dos (2) años después de su celebración, por una multiplicidad de problemáticas referidas en la denominada “Acta de ocurrencia de una causal de terminación anticipada e inicio de etapa de reversión”, las cuales podrían presentarse nuevamente en este nuevo proyecto. En vista de lo anterior, solicitamos a la Agencia informar con mayor detalle a los interesados sobre las causas que dieron lugar a la terminación anticipada y reversión del contrato de concesión núm. 003 de 2016 y las medidas adoptadas en esta oportunidad para solucionar o mitigar los efectos de varias de las causas que dieron lugar a la terminación anticipada del mencionado contrato, a efectos de impedir que se repita nuevamente el anterior desenlace. Lo anterior, en vista de que no se observa en la nueva versión del Contrato de Concesión, o en la última matriz de respuestas, que la Agencia haya acreditado hasta la fecha que se hayan solucionado tales circunstancias. | Se informa al interesado que, según el documento mencionado suscrito el 28 de septiembre de 2018, las causales que llevaron a la terminación anticipada del contrato de concesión No. 003 de 2016 fueron las siguientes: (i) la imposibilidad de instalación de la estación de peaje Calima, causada a su vez por la no terminación del tramo Mediacanoa - Loboguerrero por parte del Concesionario del contrato No. 005 de 1999, (ii) la imposibilidad de incrementar las tarifas en la estación Loboguerrero, por la situación de protesta social de algunos integrantes de las comunidades, (iii) la imposibilidad de ejecutar las actividades prioritarias pactadas en el otrosí No. 1 con ocasión de la Resolución 394 de 2017 de la ANLA producto de la medida cautelar ordenada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, (iv) la entrega por parte del INVIAS de unas secciones de infraestructura, en especial túneles, no terminados y en un estado técnico que no permitían ser operados con las exigencias contractuales, y (v) el fallo judicial que ordenó la reubicación de las familias ubicadas en el sector aledaño a la Laguna del Sonso. - Con relación a las causales (i) y (ii) señaladas anteriormente respecto de las estaciones de peaje mencionadas, es pertinente indicar que en la estructuración del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca corredor Buenaventura - Loboguerrero – Buga, atendiendo a la situación evidenciada no se contempla la instalación de nuevas estaciones de peaje, como tampoco incrementos en las tarifas de peaje (actualmente Loboguerrero), de manera que ya no se presentan dichas situaciones en la actualidad ni se prevén a futuro. - Respecto de la causal (iii) es pertinente señalar que esta entidad ha solicitado el levantamiento de la medida cautelar consistente en la suspensión de la Licencia Ambiental, en el Cuarto de Información de referencia del proyecto (en la carpeta E15 en el Cuarto de Datos de Referencia.) se encuentran publicadas tanto las Medidas Cautelares CC de la Vereda de la Esperanza, la Resolución ANLA 394 del 2017, como la mencionada Solicitud de Levantamiento de las Medida Cautelares, así como, el Oficio de la Defensoría del Pueblo donde manifiesta su postura, alineada con la de la ANI, en la que indica que: “los proyectos que adelanta la Agencia Nacional de Infraestructura no guardan relación, ni directa ni indirecta, con el conflicto armado, tal y como lo expresa el artículo 110 del Decreto 4635 de 2011”, por lo anterior una vez se levante la medida cautelar no existirá imposibilidad alguna para realizar la intervenciones allí requeridas. - Frente a la causal señalada en el numeral (iv) se informa al interesado que la totalidad de los túneles incluidos en el alcance del proyecto se encuentran construidos y en operación y mantenimiento por lo que las actividades a desarrollar por el nuevo concesionario serán puesta a punto y mejoramiento para estos túneles existentes. En cuanto a la causal (v) es pertinente señalar que existen dos fallos jurídicos respecto al asentamiento de la comunidad El Porvenir por estar en una zona de alto riesgo no mitigable, los cuales son: •La sentencia N° 50 del proceso N° 2004-0172 del 24 de septiembre de 2009: Que declara responsable al INVIAS y a la CVC por el cierre del Caño Carlina y los Caños Subsidiarios, y los condena a: "abrir “EN FORMA INMEDIATA” el canal, denominado “CAÑO CARLINA”, y los cuatro Caños Subsidiarios obturados por la carretera que de Buga conduce a Mediacanoa a la altura del puente sobre el río Cauca (...)". Esta sentencia está siendo cumplida por INVIAS a través del Contrato de obra N.º 1523 de 2019, del cual se puede consultar la documentación técnica en la carpeta I del Cuarto de Datos de Referencia. • Acción Popular Laguna de Sonso R/2009-0040: En la sentencia declara que es responsabilidad del municipio de Guadalajara de Buga: “realizar la reubicación de las poblaciones de las veredas La Palomera, Puerto Bertín y El Porvenir” ya que se ubican en una zona de alto riesgo no mitigable. La responsabilidad derivada de un fallo judicial es intransferible, por lo que la reubicación debe realizarla el Municipio de Buga. Ahora bien, tal y como el interesado lo indica, este fue una de las situaciones que afectaron al anterior contrato N.º 003 de 2016 ante la imposibilidad del Municipio de Buga de llevar a cabo tal reubicación. Es por ello que el proyecto de APP NMVVC - BLB ha considerado, dentro del presupuesto de adquisición y gestión predial, la adquisición de todos los predios de El Porvenir (ver carpeta C2 del Cuarto de Datos de Referencia) así como la indemnización socio-predial asociada a dicha adquisición, con base en el censo social realizado (ver carpeta D3 del Cuarto de Datos de Referencia). De este modo, el contrato de APP prevé la adquisición predial y/o compensación socioeconómica de la vereda El Porvenir. | Observaciones generales asociadas a la estructuración del Proyecto | Jurídica – Estructuración
76 | Proindesa S.A.S | Se tiene conocimiento de que no fue posible para el concesionario del contrato de concesión núm. 003 de 2016, desarrollar las obras que se tenía previsto realizar en el sector aledaño a la Laguna de Sonso, debido a que la Alcaldía de Buga y el INVÍAS incumplieron la orden judicial que los obligó a reubicar las familias de la comunidad de la vereda El Porvenir del municipio de Guadalajara de Buga. Teniendo en cuenta que la reubicación de la comunidad de El Porvenir le corresponde a la Alcaldía de Buga y al INVIAS, solicitamos a la Agencia informar sobre el estado actual de cumplimiento de este mandato, pues el futuro Concesionario no podría ejecutar las Intervenciones proyectadas en este sector hasta tanto no se finiquite este pendiente que, se insiste, dio lugar a la terminación anticipada del contrato de concesión núm. 003 de 2016. | Es importante mencionar que existen dos fallos jurídicos respecto al asentamiento de la comunidad El Porvenir por estar en una zona de alto riesgo no mitigable, los cuales son: •La sentencia N° 50 del proceso N° 2004-0172 del 24 de septiembre de 2009: Que declara responsable al INVIAS y a la CVC por el cierre del Caño Carlina y los Caños Subsidiarios, y los condena a: "abrir “EN FORMA INMEDIATA” el canal, denominado “CAÑO CARLINA”, y los cuatro Caños Subsidiarios obturados por la carretera que de Buga conduce a Mediacanoa a la altura del puente sobre el río Cauca (...)". Esta sentencia está siendo cumplida por INVIAS a través del Contrato de obra N.º 1523 de 2019, del cual se puede consultar la documentación técnica en la carpeta I del Cuarto de Datos de Referencia. • Acción Popular Laguna de Sonso R/2009-0040: En la sentencia declara que es responsabilidad del municipio de Guadalajara de Buga: “realizar la reubicación de las poblaciones de las veredas La Palomera, Puerto Bertín y El Porvenir” ya que se ubican en una zona de alto riesgo no mitigable. La responsabilidad derivada de un fallo judicial es intransferible, por lo que la reubicación debe realizarla el Municipio de Buga. Ahora bien, tal y como el interesado lo indica, este fue una de las situaciones que afectaron al anterior contrato N.º 003 de 2016 ante la imposibilidad del Municipio de Buga de llevar a cabo la reubicación. Así, el proyecto de BLB con base en el censo social realizado (ver carpeta D3 del Cuarto de Datos de Referencia) ha considerado dentro del presupuesto la gestión y adquisición predial de los predios de El Porvenir (ver carpeta C2 del Cuarto de Datos de Referencia) y las compensaciones socioeconómicas asociadas a dicha adquisición del poligono referido en la Tabla 70 A – Polígono Vereda El Porvenir del Apéndice Técnico 1 para mitigar dichas condiciones sociambientales. Así las cosas, el contrato prevé la adquisición y las gestiones necesarias para sanear y tener la disponibilidad de los predios que se encuentren en la vereda El Porvenir y que se requieran para la construcción de la segunda calzada. | Problemáticas sociales que se presentan en el sector de la Laguna de Sonso | Técnica
77 | Proindesa S.A.S | Se observa que en el sector de Mediacanoa – Buga se proyecta la construcción de la doble calzada. En esta área se ubica el Complejo de Humedales del Alto Río Cauca asociado a la Laguna de Sonso, el cual fue incluido en la lista de Humedales de Importancia Internacional Ramsar mediante el Decreto núm. 251 del 14 de febrero de 2017. El hecho de que la Laguna de Sonso se haya incluido como parte de los Humedales de Importancia Internacional dificulta la gestión ambiental que estará a cargo del futuro Concesionario, por lo que se solicita a la ANI que informe si se han realizado acercamientos con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, tendientes a facilitar la obtención de los permisos y licencias ambientales necesarios para la ejecución de las Intervenciones a cargo del Concesionario. Si bien se pudo identificar en el cuarto de datos información que da cuenta de que efectivamente se han adelantado ciertas actuaciones ante las referidas Autoridades Ambientales, lo cierto es que las mismas se hicieron hace varios años y en esa medida, es recomendable conocer los mecanismos que implementó la ANI en la estructuración de este Proyecto para que resulte viable obtener la Licencia Ambiental para la ejecución de las Intervenciones previstas en el Apéndice Técnico 1. Ello, máxime si se tiene en cuenta que durante el contrato de concesión núm. 003 de 2016, no fue posible la obtención de dichos permisos, pese a que la Laguna de Sonso no había sido incluida bajo la clasificación Ramsar. | Respecto al sector de la Laguna del Sonso, en la carpeta E9 del Cuarto de Datos de Referencia contiene las gestiones y actuaciones que se han adelantado durante la fase de estructuración. Así, el pronunciamiento ANLA 017023147-2-000 (carpeta E9.2 del Cuarto de Datos de Referencia) establece que la construcción de la segunda calzada y mejoramiento de la existente, tal y como establece el alcance del Apéndice Técnico 1, podrán ser consideradas en el marco del Numeral 20 y el Parágrafo 2 del Artículo 2.2.2.5.1.1 el Decreto único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015, como una actividad de mejoramiento, en la cual la implementación de medidas de prevención, control, mitigación y/o compensación se realizarán en el marco del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA. Por otro lado, durante la Estructuración se consultó a la CVC al respecto (ver carpeta E9.31) la cual contestó que la actuación prevista se encuentra por fuera del área delimitada para el Distrito Regional de Manejo Integrado - DRMI Laguna del Sonso, pero al interior del polígono designado como sitio RAMSAR, en consecuencia, la ejecución de las obras no implica proceso de sustracción o realinderamiento, ya que esta designación no corresponde a una categoría de conservación y la zona donde se proyecta su implementación corresponde a una zona de Uso Sostenible en la cual el requisito para su ejecución está dado por la obtención de los permisos o autorizaciones que haya lugar por las autoridades competentes, en este caso, un PAGA en virtud de lo indicado en el pronunciamiento ANLA 017023147-2-000. | Problemáticas ambientales que se presentan en el sector de Laguna de Sonso | Técnica
78 | Proindesa S.A.S | De conformidad con lo previsto en el Apéndice Técnico 1, el Concesionario tendrá a su cargo la obligación de reubicar la Estación de Peaje Loboguerrero al sector Triana – Cisneros. El traslado de dicha Estación de Peaje será realizado por cuenta y riesgo del Concesionario según lo dispuesto en la Sección 3.7(d) de la Parte Especial del Contrato. Sobre el particular, se reitera que una de las causales que dio lugar a la terminación anticipada del contrato de concesión núm. 003 de 2016 fue precisamente la imposibilidad de trasladar dicho peaje a su nueva ubicación. Adicionalmente, se tiene conocimiento que, desde el mes de diciembre de 2021, se presenta una problemática social muy compleja en esta Estación de Peaje, debido a que la comunidad desplazó a la fuerza pública y ha impedido el cobro de las tarifas. Así las cosas, la reubicación de la Estación de Peaje implica un importante riesgo para el Proyecto, en la medida que desde hace varios años se conoce que la comunidad de Cisneros no está de acuerdo con el traslado de la misma. Es preciso indicar que, en la última matriz de respuesta a las observaciones formuladas al Proyecto, la Agencia señaló que “en la estructuración del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca corredor Buenaventura - Loboguerrero – Buga, atendiendo a la situación evidenciada no se contempla la instalación de nuevas estaciones de peaje, como tampoco incrementos en las tarifas de peaje, de manera que ya no se presentan dichas situaciones en la actualidad ni se prevén a futuro”. Consideramos que el anterior pronunciamiento no atiende la preocupación antes expuesta, por lo que se insiste a la ANI informar a los interesados sobre el avance en la socialización que se ha tenido sobre este asunto que garantice que ese recaudo se realizará en condiciones normales, toda vez que esta es una tarea indispensable para eventualmente poder trasladar la Estación de Peaje | Uno de los efectos generados por la declaratoria de nulidad del Contrato Adicional No.13 del Contrato de Concesión No. 005 de 1999, fue dejar inconclusas las obras de construcción de segunda calzada del tramo Mediacanoa – Loboguerrero, corredor: Buga – Buenaventura. Situación que afectó directamente al Contrato No. 003 de 2016 Concesión Vía Pacifico, impidiendo la instalación de la nueva estación de peaje Calima, y el incremento al esquema tarifario tal y como se estipuló en la Resolución 1970 del 19 mayo del 2016, lo que derivó en unos de los fundamentos para la terminación anticipada de este. Respecto a lo anterior, se precisa que el proyecto de APP de 5G, NO contempla la construcción de una nueva estación de peaje, ni el incremento del actual esquema tarifario (es decir, sólo se contempla la actualización por IPC), tal como se ve en la Resolución 20223040015175 del 24 de marzo de 2022, localizada en la carpeta L del Cuarto de Datos de Referencia. Adicionalmente, en las dos resoluciones, se dejó especificado el aumento del número de beneficiarios de las categorías especiales diferenciales con el objeto de mitigar los riesgos sociales de la reubicación de la estación de peaje de Loboguerrero a Cisneros II. Por otro lado, la reubicación de la estación de peaje al estar contemplada como una actividad dentro de la Licencia Ambiental LAM3829 es necesario ejecutarla para dar cumplimiento a lo estipulado en la licencia ambiental, además, se realizaron diferentes consultas previas con las comunidades identificadas en el área de influencia del proyecto (ver carpeta F5 del Cuarto de Datos de Referencia) con el objeto de reducir los impactos sociales referidos en su consulta. De esta manera, la ANI considera que el futuro Concesionario cuenta con las herramientas para lograr dicha reubicación para operar en condiciones normales. | Problemáticas sociales que impidieron la reubicación de la Estación de Peaje de Loboguerrero | Técnica – Social
79 | Proindesa S.A.S | Otra de las causales que derivó en la terminación anticipada del contrato de concesión 003 de 2016, corresponde a la medida cautelar ordenada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras la cual tuvo como consecuencia que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales impidiera a la sociedad Concesionaria Vía Pacífico S.A.S. construir las obras que hacían parte de la UF2. Sobre el particular, es nuestro entendimiento que las intervenciones que no pudo construir la sociedad Concesionaria Vía Pacífico S.A.S. se encuentran comprendidas dentro del objeto del Contrato de Concesión que espera adjudicar la ANI mediante el presente proceso de selección, por lo que consideramos fundamental solicitar que se incluya en el cuarto de datos el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras y las Resoluciones que expidió la ANLA para ordenar la suspensión de la construcción de las obras, estas son: la Resolución 394 de 10 de abril de 2017 y la Resolución 409 de 12 de abril de 2017. Adicionalmente, consideramos que la Agencia debe informar los mecanismos que adoptó en la estructuración de este Proyecto para evitar que se presenten las mismas circunstancias que derivaron en la terminación anticipada del aludido contrato de concesión. | Se informa al interesado que desde las distintas entidades se ha avanzado en el levantamiento de dichas medidas cautelares, gestión que se puede observar en la carpeta E15 del Cuarto de Datos de Referencia, la cual contiene el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras y las Resoluciones que expidió la ANLA para ordenar la suspensión de la construcción de las obras, estas son: la Resolución 394 de 10 de abril de 2017 y la Resolución 409 de 12 de abril de 2017, ademas, de la Solicitud de Levantamiento de las Medida Cautelares, así como, el Oficio de la Defensoría del Pueblo donde manifiesta su postura, alineada con la de la ANI, en la que indica que “los proyectos que adelanta la Agencia Nacional de Infraestructura no guardan relación, ni directa ni indirecta, con el conflicto armado, tal y como lo expresa el artículo 110 del Decreto 4635 de 2011”. | Medida cautelar proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras | Técnica – Jurídica
80 | Proindesa S.A.S | Entendemos que de acuerdo con el Apéndice Técnico 3, las “ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRETERAS” adoptadas mediante Resolución No. 1376 de mayo de 2014 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE son las que aplican para las intervenciones del proyecto. Favor confirmar nuestro entendimiento. | Se informa al interesado que, de conformidad con lo previsto en las Secciones 1.58 y 1.60 de la Parte General del Contrato, el Apéndice Técnico 3 contiene las especificaciones generales que deberá atender el Concesionario para el desarrollo y presentación de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, los Estudios de Detalle, así como para el desarrollo de las Intervenciones. Para éstas, se debe aplicar lo dispuesto en la sección 2.2 del citado apéndice, en la que se encuentra relacionado el documento indicado por el concesionario, pero no se limita a dicho documento. | Apendice técnico 3 | Técnica
81 | Proindesa S.A.S | En materia social, se identificó que no se han consultado todas las comunidades certificadas. En efecto, tal como lo reconoció la Agencia en una de sus respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones “el proceso de estructuración incluyó las Consultas Previas a los seis (6) Consejos Comunitarios de Comunidad Negra”; sin embargo, tal como se fue identificado por el propio estructurador, existen otras seis (6) comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, que no se han consultado. Sobre el particular, el documento denominado “PROPUESTA DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL” señala expresamente que “[d]e forma preliminar en el ejercicio de la estructuración con la información secundaria se han identificado aquellas comunidades con presencia en cercanías al área de influencia de las unidades funcionales 2, 3, 4 y 5, que fueron consultadas por el ejecutor al momento del licenciamiento ambiental, dando como resultado 12 comunidades étnicas tanto indígenas como afro, distribuidas como se observa en la Figura 3-14. No obstante lo anterior, de acuerdo con el alcance de las intervenciones a ejecutar se delimitarán las áreas del proyecto con el fin de establecer las comunidades que realmente se encuentran en el marco del proyecto objeto de la presente estructuración, y que por lo tanto serán objeto de Consulta Previa”(pg 73 y 74). En vista de lo expuesto, es fundamental: (i) conocer si la ANI solicitó recientemente a la Dirección de Consultas Previas del Ministerio del Interior que expida nuevas certificaciones de presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia del Proyecto, puesto que las existentes ya cuentan con más de dos años desde su expedición; (ii) si la Agencia tiene conocimiento de trámites que estén en curso en la Dirección de Consultas Previas para el reconocimiento de comunidades étnicas y/o afrodescendientes, que puedan llegar a tener injerencia en el presente proceso de selección y en el desarrollo del futuro Contrato de Concesión; (iii) de igual forma, que la Agencia informe a los interesados si tiene conocimiento de procesos judiciales que se estén adelantado para el reconocimiento de comunidades étnicas o afrodescendientes; y (iv) si se han adelantado nuevos procesos consultivos con las seis (6) comunidades étnicas restantes identificadas en el marco de la estructuración. Adicionalmente, también se tiene que, en el área de influencia del proyecto, habitan varias comunidades que si bien no corresponden a grupos étnicos en estricto sentido, tienen gran influencia y, tal como lo hicieron en el pasado, podrían impedir la construcción de ciertas obras del nuevo proyecto. En vista de ello, se propone a la Agencia regular e incluir como una fuerza mayor social el hecho de que cualquier tipo de comunidad, por hechos no imputables al Concesionario, impida llevar a cabo la ejecución misma del Proyecto. | Efectivamente, tal y como indica el interesado, existen 12 comunidades étnicas, tanto indígenas como afro, en el área de influencia del corredor Buenaventura – Loboguerrero – Buga (ver numeral 3.2.1 del documento E1.11 del Cuarto de Datos de Referencia): 1. Consejo Comunitario de LA COMUNIDAD NEGRA DE LA VEREDA GAMBOA (Resolución 1410 del 25-may-2010). 2. Consejo Comunitario CAUCANA (Resolución 1411 DEL 25-may-2010) 3. Consejo Comunitario RÍO CALIMA (Resolución 2244 del 04 de Diciembre de 2002). 4. Consejo Comunitario CÓRDOBA Y SAN CIPRIANO (Resolución 2456 del 04 de diciembre de 2005). 5. Consejo Comunitario LA ESPERANZA (Resolución 0379 del 22 de mayo de 2010). 6. Consejo Comunitario MAYOR LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RÍO DAGUA (Resolución 1792 de 25 de junio de 2010). 7. Consejo Comunitario ALTO RIO DAGUA PACIFICO CIMARRONES DE CISNEROS (Resolución 1792 de 25 de junio de 2010). 8. Resguardo Indígena LA DELFINA-ETNIA NASA EMBERÁ CHAMÍ (Resolución 0099 del 15 de febrero del 2007). 9.Parcialidad Indígena CAÑÓN DEL RÍO PEPITAS-ETNIA NASA (Resolución 127 del 15 de agosto de 2018). 10. Consejo Comunitario DE LA VEREDA EL NARANJO (Resolución 10-314 de 28 de abril de 2010). 11. Consejo Comunitario DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE LOBOGUERRERO 12. Consejo Comunitario DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE ZABALETAS (Resolución 10-313 del 285 de abril de 2010). Las 12 Comunidades se encuentran distribuidas según se indica en la figura 3-14 del documento E1.11 del Cuarto de Datos de Referencia. De acuerdo con los lineamientos de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP- de Ministerio del Interior, previstos en la Directiva Presidencial No. 10 de 2013 “Guía para la realización de Consulta Previa”, se cumplieron con cada uno de los pasos o actividades del proceso consultivo con el fin de asegurar una participación efectiva tanto a la comunidad como a las autoridades de las comunidades étnicas involucradas. Teniendo en cuenta lo anterior, se protocolizaron los procesos de consulta previa con acuerdos, con las seis (6) comunidades étnicas, (numerales 1, 2, 3, 4, 11 y 12 de la lista anterior los cuales se pueden consultar en la carpeta F2 del Cuarto de Datos) dada la determinación de procedencia de consultas previas para los tramos en donde se requiere construir en segunda calzada y mejorar la calzada existente, certificaciones emitidas por el Ministerio del Interior que se alojan en la carpeta F1 del Cuarto de Datos de Referencia; permitiendo así dar tránsito a los requisitos previstos en la Ley 1682 de 2013 para dar inicio al respectivo proceso de selección. Para el resto de las comunidades se llevó a cabo el proceso de consulta previa bajo el proyecto “Doble Calzada Buenaventura – Loboguerrero, Tramos I, II, III y IV”, a cargo de INVIAS (en la carpeta F5 del Cuarto de Referencia se pueden consultar las actas de protocolización y seguimiento), lo cual dio lugar a las licencias ambientales LAM 4752 y LAM3829. Puesto que para los tramos objeto de dichas licencias, el proyecto de estructuración no plantea obras diferentes a las contenidas en ellas, no resulta necesaria la modificación de dichas licencias y, por tanto, no se requiere una nueva consulta previa. Ahora bien, si el futuro Concesionario estima conveniente realizar obras diferentes a las contenidas en dichas licencias sobrepasando la Franja de Utilidad Pública, y dicha decisión implica realizar consulta previa en otras comunidades del área de influencia de dichas obras, el Concesionario deberá asumir en su totalidad los costos de llevar a cabo la consulta y sus acuerdos, de conformidad con la Sección 8.1(d) inciso final, de la Parte General del contrato de concesión en conjunción con la Sección 6.3 de la misma. Por otro lado, con fines de claridad se indica que, si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Concesionario debiera llevar a cabo nuevas consultas previas con otras comunidades étnicas y/o afrodescendientes por que fueron certificadas por Autoridad Estatal competente o reconocidas mediante fallo judicial en firme en el área de influencia del Proyecto, se aplicará lo establecido en la sección 8.1(d) de la Parte general, para lo cual se tomará como referencia el valor que se encuentra en el numeral 1.200 de la tabla de referencias a la parte general del contrato, de manera que aún en ese caso el riesgo se encuentra acotado para el Concesionario. Finalmente, (i) La ANI no ha solicitado recientemente a la Dirección de Consultas Previas del Ministerio del Interior que expida nuevas certificaciones de presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia del Proyecto, diferentes a las 6 comunidades, cuyas consultas previas se protocolizaron con acueros durante la estructuración del APP de 5G (ii) la Agencia No tiene conocimiento de trámites que estén en curso en la Dirección de Consultas Previas para el reconocimiento de comunidades étnicas y/o afrodescendientes, que puedan llegar a tener injerencia en el presente proceso de selección y en el desarrollo del futuro Contrato de Concesión (iii) la Agencia no tiene conocimiento de procesos judiciales que se estén adelantado para el reconocimiento de comunidades étnicas o afrodescendientes. (iv) No se han adelantado nuevos procesos consultivos con las seis (6) comunidades étnicas restantes, diferentes a los adelantados en la Estructuración. | Problemáticas sociales | Técnica – Social
82 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | Se espera por parte de la ANI la definición y alcance final de la calzada derecha de la UF 5, considerándose esta en principio cómo una calzada de mejoramiento, se observa que en el proyecto referencial las actuaciones sobre esta UF han sido del tipo rehabilitación, evidenciandose varios incumplimientos de tipo geométrico para la velocidad de diseño (70 km/h). Modificaciones geométricas de esta calzada podrían incurrir en afectaciones al poliducto de Ecopetrol existente a lo largo de la UF 5, y si así lo hubiese, los diseños de reubicación de tubería podrían haberse basado en el diseño geométrico del proyecto referencial. Definir alcance real de la UF 5. | Se le informa al interesado que con el objeto de confirmar las velocidades y parámetros de diseño geométrico (incluso en los tramos específicos que se tenga algún tratamiento especial) sobre la calzada existente y la nueva, se modificó la tabla 46 del Apéndice Técnico 1, diferenciando las características de entrega para la nueva segunda calzada y la existente (dejando velocidad radio y pendiente existente). Dicho ajuste se realizó en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apéndice técnico N1. Apartados 4.0 - Tabla 6 | Técnica
83 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | Respecto a la Unidad Funcional 12, 13 y 14, en el estudio de ICEACSA-BONUS "COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO GEOLÓGICO, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y DISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN" son cuantificación de volúmenes de corte de tierras para establización de sitios críticos. Dicha cuantificación se indica en el informe que fue obtenida a partir de modelos digitales del terreno; sin embargo, estos no se incluyen en la información del referencial. Se realizó una verificaciíon de las cantidades y basados con la topografía de 2020 se obtienen volumenes de corte mucho mayores a los estimados en el referencial. Se solicta aclarar y confirmar cómo contemplar esta medición. | Se informa al interesado que los modelos digitales obtenidos durante la estructuración se publicaron en la Carpeta B3.4 del Cuarto de Datos. Asimismo, se precisa que, en concordancia con lo dispuesto en la Sección 1.7 “Cuarto de Información de Referencia del Proyecto” del Pliego de Condiciones, los volumenes de información publicados en el cuarto de información “estarán disponibles a título meramente informativo”, por lo que corresponde al oferente, dentro de su debida diligencia cuantificar las obligaciones exigidas en el Pliego de Condiciones. | Apéndice técnico N1. | Técnica
84 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | Se solicita confirmar y aclarar las coordenadas de inicio y fin de la UF 2 sector 1. Éstas han cambiado respecto de la versión anterior del apéndice técnico N° 1 | Se informa la interesado que se ajustan las coordenadas de inicio de la UF2, acordes a la versión anterior del Apéndice Técnico 1. Dicho ajuste se realizó en el Apéndice Técnico 1 publicado mediante Adenda. | Apéndice técnico N1. Apartado 4.0 - Tabla 6 | Técnica
85 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | Se solicita respetuosamente aclarar los alcances sobre la UF 16 en el sector cementerio Zabaletas para la estabilización del talud sobre el PR75+500, mostrada en la tabla 57. Dicho alcance ha desaparecido de la Tabla 6 en la fila sobre la UF 16 respecto de la anterior versión del apéndice técnico. Se entiende que dicha intervención hará parte de las obras a ejecutar por el INVIAS mediante Contrato 1070 de 2020, es decir que inicialmente no será alcance del concesionario y que le aplica lo establecido en la sección 3.10 de la Parte Especial. Por favor confirmar. | Se informa la interesado que su entendimiento es correcto, respecto que las interevenciones en el sector cementerio Zabaletas para la estabilización del talud sobre el PR75+500, no harán parte del alcance de la APP, por cuanto se referenciarán en el Apéndice Técnico 10. Dicho ajuste se realizó en los Apéndices Técnicos 1 y 10 publicados mediante Adenda. | Apéndice técnico 1 Apéndice Técnico 10 | Técnica
86 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | Se solicita confirmar el punto coordenado de origen de la UF 1. Se aprecia que dicho inicio de unidad funcional corresponde a cercanías de la sociedad portuaría de Buenaventura. Además se solicita aclarción sobre el vial urbano (calle o carrera) por el cual se proyectaría definitivamente el trazado de la concesión hasta el K0+800. | Se informa al interesado que, efectivamente, el PR0 de la vía 4001 inicia en las cercanías de la sociedad portuaria de Buenaventura. La delimitación de la Unidad Funcional 1 se puede consultar en el polígono de Utilidad Pública del anexo 2 de la Resolución del Ministerio de Transporte 20222000005835, contenido en la carpeta M del Cuarto de Datos de Referencia. | Apéndice técnico 1 | Técnica
87 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | Respecto a la UF16, se solicita aclarar si se deben presupuestar todas las obras de cruce y obras de denaje transversal estipuladas en el Proyecto Referencial, ya que en la visita de campo se observó que se están haciendo trabajos en la vía, por lo que muchas de estas obras de drenaje, si no todas, ya deben estar construidas. Para dicha UF el apéndice técnico contempla la puesta a punto, por lo tanto se genera la duda. | Se informa al interesado que, de acuerdo con lo dispuesto en la sección 7.1 del Apéndice Técnico 1, los Estudios y Diseños de las obras incluidas en esta concesión, considerados durante la fase de estructuración del proyecto, podrán tomarse como referencia. Sin embargo, el Concesionario es responsable por la interpretación, revisión, adopción y modificación de estos en la medida que el riesgo de diseño está a su cargo. Adicionalmente, las obras que actualmente se están ejecutando en ese sector bajo el contrato 1070 de 2020 de INVIAS harán parte de la infraestructura existente que se entregarán al concesionario, y sobre ellas se deberá ejecutar los alcances previstos en el Apéndice Técnico 1. | Apéndice técnico 1 | Técnica
88 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | Con respecto a la respuesta 128 de las observaciones Proyecto Pliego, se indica que "Por lo que el hecho de cumplir con una normativa actual, siempre y cuando el puente asegure condiciones de seguridad, no sería necesario" pero en la AT3 3.1 para rehabilitación y/o Mejoramiento de puentes se hace alusión especifica de la normativa CCP-2014 y otras normativas actuales. Entendemos que llevar las estructuras a sus condiciones inciales de construcción (según indica el AT1 6.2) no conllevarán aplicar ninguna de las normativas actuales sino que las normativas vigentes al momento de construcción (estructuras y drenaje). En ese sentido esas normativas podrian considerarse inseguras debido a su posterior actualización. Adicionamente no se observa información sobre la normativa vigente al momento de su construcción dado que no se cuentan con planos o memorias. Se solicita aclarar la normativa o el criterio que "asegurará condiciones de seguridad" en estos puentes. | Se informa al interesado que será obligación del concesionario mantener y operar los Puentes y Estructuras en las condiciones establecidas según el indicador E15 del Apéndice Técnico 4. Adicionalmente, en caso de que el concesionario considere que alguno de los Puentes y Estructuras existentes no cumplen condiciones de seguridad, las cuales podrán establecerse mediante métodos empíricos y/o ensayos sobre dichos Puentes y Estructuras (como por ejemplo, aunque sin limitarse, a pruebas de carga), en caso de que dicha estructura deba ser sustituida por una nueva, la estructura nueva SÍ deberá cumplir en su diseño y construcción con la normativa establecida para ello en el Apéndice Técnico 3. | Apéndice técnico 3 | Técnica
89 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | En caso de que algun puente existente no asegure condiciones de seguridad o no pueda llevarse a a estas condiciones, se solicita aclarar si los puentes deberán ser demolidos y reconstruidos segun normativa actual o según la condición inicial de esos puentes. | Se informa al interesado que será obligación del concesionario mantener y operar los Puentes y Estructuras en las condiciones establecidas según el indicador E15 del Apéndice Técnico 4. Adicionalmente, en caso de que el concesionario considere que alguno de los Puentes y Estructuras existentes no cumplen condiciones de seguridad, las cuales podrán establecerse mediante métodos empíricos y/o ensayos sobre dichos Puentes y Estructuras (como por ejemplo, aunque sin limitarse, a pruebas de carga), en caso de que dicha estructura deba ser sustituida por una nueva, la estructura nueva SÍ deberá cumplir en su diseño y construcción con la normativa establecida para ello en el Apéndice Técnico 3. | Apéndice técnico 1 | Técnica
90 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | Con respecto a las estructuras para la conectividad de la laguna de Sonso se observa que las estructuras recién construidas en la calzada existente, así como las proyectadas para la nueva calzada no cumplen con el gálibo mínimo según los términos del INVÍAS y por ende tampoco con el apéndice técnico de este proceso licitatorio. Favor aclarar si estas estructuras se deben llevar al cumplimiento del gálibo mínimo o se deben conservar los niveles estipulados por la CVC. Se anexa párrafo para claridad: ""Se puede observar que las estructuras no cumplen con la normatividad vigente; sin embargo, resulta importante recordar que dichas obras son producto del fallo del juez a raíz de la Acción Popular interpuesta para restaurar el equilibrio natural de la Laguna de Sonso y sus conexiones con el río cauca, con lo cual se tienen unas estructuras en cierto grado forzadas a nivel de diseño. Considerando las afectaciones ambientales sobre la franja forestal del DRMI y las implicaciones técnicas para el INVIAS, se toma la decisión de no elevar la rasante de la vía y aceptar que las estructuras funcionen con los gálibos obtenidos"". | Se informa la interesado que el Apéndice Técnico 3 del contrato indica los manuales y/o normas técnicas que serán obligatorias para la ejecución de las actividades del contrato. Así, en su numeral 2.1(a)(viii) determina que el MANUAL DE DRENAJE DE CARRETERAS DE INVIAS-2009 es una de estas normas. Dicho manual, en su numeral 4.5.4.2 dispone que el gálibo de las estructuras se establece a partir del análisis hidráulico del puente, y en su numeral 4.5.4.3 hace referencia a lo fijado respecto al gálibo mínimo para puentes en la sección 7.1.1 del MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE INVIAS-2008. El gálibo de las estructuras y, por tanto, la cota de rasante de la vía en dichos puntos, será el resultado de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico a desarrollar por el Concesionario en la fase Preoperativa, entre los que se debe encontrar el análisis hidráulico de los puentes, toda vez que la información contenida al respecto en el Cuarto de Datos de Referencia data de febrero de 2019 y deberá de ser actualizada por el Concesionario teniendo en consideración todo lo expuesto en el párrafo anterior. Además, en el Apéndice Técnico 1 se establece la Nota 3: "Incluye el levantamiento de la rasante de la vía existente en el sector de la laguna del Sonso garantizando un nivel superior a la cota de inundación" de la tabla 68, y de la columna observaciones de la UF 20 de la Tabla 6, la cual manifiesta que "Incluye el levantamiento de la rasante de la vía existente en el sector de la Laguna del Sonso" Se precisa que, en concordancia con lo dispuesto en la Sección 1.7 “Cuarto de Información de Referencia del Proyecto” del Pliego de Condiciones, la información publicada en el cuarto de información “estarán disponibles a título meramente informativo” por lo que corresponde al oferente, dentro de su debida diligencia, cuantificar las obligaciones exigidas en el Pliego. | Apéndice técnico 1 | Técnica
91 | Fiduciaria de occidente | Sobre el contenido y alcance del pliego de condiciones, sus anexos y apéndices no se tienen comentarios toda vez que su alcance busca fijar las reglas sobre presentación, habilitación y aceptación de ofertas para el desarrollo del proyecto de concesión. De manera que no se observan asuntos de incidencia para el patrimonio autónomo de la concesión a ser administrado por una sociedad fiduciaria. | NO ES UNA OBSERVACION | Pliego de condiciones y documentos anexos
92 | Fiduciaria de occidente | Parte general, secciones 3.1(e), 3.1(g)(ii), 3.2(c), 3.14(c) y 4.6(m). Con el fin de que exista concordancia entre las disposiciones del contrato de concesión y para evitar cualquier duda sobre la interpretación de sus disposiciones, solicitamos respetuosamente incorporar a las secciones 3.1(e), 3.1(g)(ii) y 3.2(c) de la parte general del contrato de concesión, que el traslado de recursos allí previstos deberá efectuarse con fundamento en una instrucción formal impartida por la ANI donde se autorice o se informe que no existe objeción para el traslado de recursos a la Cuenta Proyecto y/o Patrimonio AutónomoDeuda o Cesionario Especial por concepto de la Retribución o la Compensación Especial. Lo anterior, teniendo en cuenta que la sección 3.14(c) y la sección 4.6(m) de la parte general del contrato de concesión establecen la obligación general de la ANI de ordenar a la Fiduciaria los traslados correspondientes y especialmente, con el fin de garantizar la existencia de un mecanismo contractual que el traslado de recursos entre Cuentas y Subcuentas del Patrimonio Autónomo se ejecute con la autorización previa y expresa de la ANI. Ello, tomando en consideración que de acuerdo con lo previsto en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, Parte II, Título II, Capítulo I, Subnumeral 2.2.1.4 y el artículo 1226 del Código de Comercio y los deberes indelegables del fiduciario que establece el artículo 1234 del Código de Comercio, es necesario que queden claramente establecidas las instrucciones en virtud de las cuales el administrador fiduciario debe destinar los recursos que conformarán el patrimonio autónomo. | Se le informa al interesado, que la Retribución y la Compesación Especial se realizará a través de la transferencia de los recursos correspondientes desde la subcuentas respectivas de la Cuenta ANI con destino a la Cuenta Proyecto o al(los) Patrimonio(s) Autónomo(s)-Deuda o a los Cesionarios Especiales, según corresponda. Dicho traslado se hace por parte de la Fiduciaria, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3.1(g) y siguientes del Contrato Parte General, el cual señala con claridad las condiciones y plazos para efectuar los traslados, indicando que de no haber objeción por parte de la ANI dentro de los doce (12) Días Hábiles siguientes a la recepción del Acta de Cálculo de la Retribución, la Fiduciaria procederá a realizar la transferencia de la Retribución dentro de los 2 Días siguientes al vencimiento de dicho término, autorización que la ANI acepta con la firma del Contrato de Concesión, haciendo innecesaria la precisión solicitada por el observante.. Adicionalmente las Secciones 1.52, 1.54, 3.6, de la Parte General encargadas de regular los eventos en que la fiduciaria deberá efectuar Descuentos y Deducciones y el manejo que se dará a dichos recursos. A juicio de la entidad la regulación actual es clara por lo que no se acepta su observación y no se realizará especificación alguna en la referida sección. | Parte general del contrato | Jurídica – Estructuración
93 | Fiduciaria de occidente | Parte general, sección 3.9(d) y Parte especial, secciones 4.4, 4.5(f) y 4.5(h). Se solicita respetuosamente precisar que el primer Giro de Equity a cargo del Concesionario a la Cuenta Proyecto y a la Subcuenta Interventoría y Coordinación y la Subcuenta MASC podrán ser realizados en una fecha posterior alrededor de la fecha de constitución del patrimonio autónomo, fijando para ello un plazo en días hábiles para dicho cumplimiento. Lo anterior, toda vez que la Entidad Estatal debe considerar que la constitución de las cuentas bancarias del patrimonio autónomo para la recepción de los Giros de Equity requieren previamente agotar trámites operativos y eventualmente cambiarios para su apertura y habilitación para el depósito de los recursos; y por lo tanto, resulta conveniente permitir un plazo razonable entre la constitución del patrimonio autónomo y la fecha de apertura y registro formal de cuentas a nombre del vehículo fiduciario, con el fin de asegurar la situación oportuna de los fondos exigidos en la parte especial del contrato de concesión. | No se acepta la solicitud ya que el proponente debe prever los plazos requeridos para cada una de las obligaciones del contrato, entre las cuales se encuentran los Giros de Equity. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que a la firma del acta de inicio debe ya encontrarse constituido el Concesionario como una sociedad jurídica nacional por lo cual se podrán adelantar las gestiones pertinentes antes de la constitución del patrimonio autónomo, para que se cumplan los plazos establecidos. Así mismo, la previsión de efectuar el primer giro de equity con la constitución del P.A. está establecida desde los contratos 4G y no se han identificado dificultades para su cumplimiento en los demás proyectos. | Parte general y especial del contrato | Financiera
94 | Fiduciaria de occidente | Parte general, sección 3.13 y Parte especial, secciones 4.4 y 4.5. Agradecemos confirmar si los Giros de Equity, cuando provengan de giros del exterior, podrán mantenerse depositados en divisas en cuentas bancarias del exterior, pero estar expresados en moneda legal colombiana por el valor mínimo de Giros de Equity del Mes de Referencia exigido para cada caso. Lo anterior, para efectos de la certificación que debe ser emitida por la Fiduciaria conforme la Sección 3.9(d) de la Parte general del contrato de concesión. | Se informa al interesado que las condiciones para realizar los Giros de Equity están establecidas en la sección 3.9 de la parte general del contrato y los montos y plazos específicos para el proyecto se encuentran en la sección 4.4 de la parte especial. Entre estas condiciones no se establece que se deban transferir y/o mantener los recursos en pesos colombianos, pero sí deberán ser convertidos y certificados en pesos por parte de la Fiduciaria que administra el patrimonio autónomo en la fecha de cada giro, de conformidad con las previsiones establecidas en las cláusulas previamente indicadas. Cabe aclarar que con respecto a las subcuentas de la cuenta ANI estas deben cumplir con el regimen de inversión del Decreto 1068 de 2015, de conformidad con la Sección 3.14 literales (b) y (c) y por lo tanto no existe tal discrecionalidad para los recursos de estas subcuentas. | Parte general y especial del contrato | Financiera
95 | Fiduciaria de occidente | Parte general, sección 3.15(a). Se solicita respetuosamente precisar el alcance al límite de responsabilidad del administrador fiduciario con ocasión de la incorporación de las obligaciones de la Fiduciaria previstas en el Contrato de Concesión al Contrato de Fiducia Mercantil, a fin de establecer que la Fiduciaria no compromete obligación de resultado alguna por la administración del patrimonio autónomo; y que por el hecho de la incorporación, no se entenderá que se subroga en modo alguno en el cumplimiento de las obligaciones que corresponden al Concesionario, ni asumirá indemnidad alguna en su nombre, por ese solo hecho. Así mismo, se solicita evaluar y precisar que la incorporación no comprende la extensión ni el ejercicio de las facultades exorbitantes y/o de apremio por parte de la ANI con respecto al Contrato de Fiducia Mercantil, salvo aquellas que den lugar a su terminación anticipada como consecuencia del ejercicio de tales facultades excepcionales. Lo anterior, toda vez que tales facultades son predicables del incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del Concesionario bajo el Contrato de Concesión; y por lo tanto, no se entenderán incorporadas dentro del ámbito de responsabilidad que incumbe a la Fiduciaria bajo el contrato de concesión y el contrato de fiducia mercantil. | Se aclara al interesado que la redacción objeto de su observación establece claramente que la responsabilidad de la Fiduciaria se refiere a los perjuicios que acarree a la ANI el incumplimiento de las obligaciones que son asumidas por la misma Fiducaria con la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil, entendidas dichas obligaciones como aquellas que se encuentran a cargo de la Fiduciaria en el Contrato de Concesión, las cuales se incorporan íntegramente al Contrato de Fiducia Mercantil. En tal sentido, no es procedente establecer límite de responsabilidad alguno del administrador fiduciario con fundamento en las consideraciones presentadas por el interesado. | Parte general del contrato | Jurídica – Estructuración
96 | Fiduciaria de occidente | Parte general, sección 3.15(i). Agradecemos precisar en qué consiste el perfil de gerente del patrimonio autónomo al que allí se hace referencia; y si como consecuencia de su previsión, se espera que el administrador fiduciario cuente con un perfil determinado o si ello corresponderá a un asunto discrecional del fiduciario. | Se informa al interesado que en consideración a las obligaciones y responsabilidades a cargo del gerente del Patrimonio Autónomo descritas en el Contrato, correspondera al concesionario y a la Fiduciaria definir el perfil idoneo para la asunción de dicho cargo, garantizando en todo caso las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión. | Parte general del contrato | Jurídica – Estructuración
97 | Fiduciaria de occidente | Parte general, sección 3.15(j). Solicitamos respetuosamente se especifique en esta sección para que la Fiduciaria deberá efectuar tales descuentos y deducciones cuando así lo instruya o autorice expresamente la ANI, según corresponda a Cláusula Penal, Multas y Sanciones. | En consideración a su observacion se sugiere respetuosamente revisar la totalidad del Contrato (Parte General y Parte especial) y especialmente las Secciones 1.52, 1.54, 3.6, de Parte General encargadas de regular los eventos en que la fiduciaria deberá efectuar Descuentos y Deducciones y el manejo que se dará a dichos recursos. A juicio de la entidad la regulación actual es clara por lo que no se acepta su observación y no se realizará especificación alguna en la referida sección. | Parte general del contrato | Jurídica – Estructuración
98 | Fiduciaria de occidente | Parte general, sección 3.15(k). Solicitamos respetuosamente que la expresión “nombrar” sea sustituida por la expresión “contratar”, con el fin de precisar la relación jurídica en virtud de la cual serán requeridos los servicios del auditor externo del patrimonio autónomo. | Se considera que la regulación actual es clara en establecer que el auditor externo deberá ser nombrado por la fiduciaria y sus actividades serán remuneradas con cargo a la comisión fiduciaria, por lo que la fiduciaria será la encargada de determinar el tipo de vinculación o relación jurídica que tenga con este. Por lo anterior no es procedente su observación. | Parte general del contrato | Jurídica – Estructuración
99 | Fiduciaria de occidente | Parte general, secciones 3.15(l) y 18.2(b). Se solicita respetuosamente precisar las condiciones básicas que deberá contener el informe base de liquidación que debe presentar la Fiduciaria con posterioridad a la firma del Acta de Reversión. Lo anterior con el fin de precisar si dicho informe debe cumplir con los requisitos mínimos exigidos a la rendición de cuentas estipulados en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera (Circular Externa 029 de 2014, Parte II, Título II, Capítulo I). Igualmente, agradecemos confirmar si dicho informe o el informe exigido con posterioridad a la liquidación del contrato de concesión previsto en la sección 18.2(b) se asimilan a la rendición final de cuentas que le corresponde emitir a la Fiduciaria con arreglo a las instrucciones emitidas por la Superintendencia que fueron citadas anteriormente. | Se informa al interesado que luego del acta de reversión, según la sección 3.15 (l)(viii) del contrato parte general "la Fiduciaria deberá presentar a la ANI un informe detallado del estado a dicha fecha del Patrimonio Autónomo. Este informe servirá de base para la liquidación del Contrato", por lo cual, además de la información de saldos y movimientos que se presenta en todos los informes periódicos, la ANI o la interventoría podrán solicitarle con este informe todos los soportes que respalden la información contable registrada por la Fiduciaria con fines de calcular la liquidación de acuerdo con la sección 18.3, si es aplicable alguna de las fórmulas allí contenida, y para desarrollar los procedimientos establecidos en la sección 18.6 de la parte general del contrato. Por lo anterior, no se puede indicar desde ahora el contenido exhaustivo que podrá ser solicitado, pues esto dependerá de las condiciones en las que ocurra la terminación del contrato de concesión, pero como mínimo, queda claro que dicho informe contendrá el estado de las subcuentas a esa fecha. Sin perjuicio de lo anterior, la Fiduciaria podrá incluir lo que considere relevante en ese informe y/o presentar un informe adicional conducente a la liquidación del patrimonio autónomo luego de efectuar los últimos pagos que establece la sección 18.4 de la parte general del contrato de concesión. | Parte general del contrato | Financiera
100 | Fiduciaria de occidente | Parte general, sección 3.15(m). Se solicita respetuosamente incorporar al texto de la cláusula que el reemplazo del administrador fiduciario podrá ser llevado a cabo por el Concesionario, cuando medie un incumplimiento grave de las obligaciones de la Fiduciaria debidamente verificado y no de manera unilateral e injustificada por este, para lo cual se sugiere adoptar un procedimiento siquiera sumario para autorizar la remoción. | Se informa al interesado que el Contrato de Concesión se encarga de definir las condiciones minimas que debe incorporar el Contrato de Fiducia, lo anterior no obsta para que la Fiduciaria y el Concesionario incluyan condiciones particulares para regular su relación contractual, siempre y cuando estas no contraríen lo dispuesto en el Contrato de Concesión. Por esta razón no se acepta la observación. | Parte general del contrato | Jurídica – Estructuración
101 | Fiduciaria de occidente | Parte general, sección 4.2(r); 4.5(q); 9.2(m). Solicitamos respetuosamente incorporar el reporte periódico de estados financieros no auditados del patrimonio autónomo como parte de los informes que debe presentar la Fiduciaria que se encuentran descritos en la sección 3.15(l) de la parte general del contrato de concesión en caso de que la entidad estatal estime que este corresponde con uno de los reportes periódicos a cargo del administrador fiduciario. | Se informa al interesado que no se acoge su solicitud pues las secciones referidas corresponden a las obligaciones del Concesionario, pero la entrega de estados financieros del patrimonio autónomo es responsabilidad de la Fiduciaria, y ya se encuentra establecida dicha obligación en la sección 3.15(k) y 3.15(l) parte general también referida en su observación. Ahora bien, la Sección 3.15(l) de la Parte General, es clara en señalar que si bien es obligación de la Fiduciaria presentar los estados financieros auditados en los plazos establecidos, la ANI se reserva el derecho a solicitar directamente a la Fiduciaria información, reportes y certificaciones en la forma, formatos, protocolos y tiempos que esta defina para cada caso, por lo que si en el marco de la ejecución del Contrato de Concesión el equipo de seguimiento y coordinación solicita los estados financieros periódicos deberán ser entregados por la Fiduciaria en los plazos que determine la ANI para el efecto. | Parte general del contrato | Financiera – Jurídica
102 | COPASA | Teniendo en cuenta el volumen de información con que cuenta el proyecto, y a partir de la necesidad de realizar visitas técnicas para revisión de los diferentes temas sociales y ambientales, que son importantes y fundamentales para este proyecto, agradecemos a la entidad modificar el plazo de presentación de la oferta en por lo menos 60 dias calendario. De igual manera, resaltamos que con dicha apliación de plazo ademas de dar a los interesados mayor tiempo para estudiar el proyecto, se esta garantizando la pluralidad de oferentes y la recepción de propuestas solventes gracias a la buena valoración técnia realizada. | Se informa al interesado que no se acepta su observación. Los plazos previstos por la entidad se consideran suficientes y adecuados para garantizar la pluralidad de oferentes y permitir a los interesados en el proyecto estudiar los documentos del mismo. De acuerdo con su observacion desde la publicacion de proyecto de Pliego de Condiciones hasta la fecha actual de cierre del proceso transcurriran casi 9 meses tiempo que a juicio de la entidad resulta adecuado para la elaboración y presentacion de Ofertas. | Pliego de Condiciones Definitivo, numeral 2.3. Cronograma del proceso de selección y Aviso Modificatorio No. 7 | Jurídica – Estructuración/Contratación
103 | China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd | Solicitamos a la entidad prorrogar el cierre del proceso de la referencia en al menos un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, lo anterior justificado por el volumen de información adicionado al cuarto de datos y la necesidad de realizar visitas a la zona por el potencial problema social y ambiental. | Se informa al interesado que no se acepta su observación. Los plazos previstos por la entidad se consideran suficientes y adecuados para garantizar la pluralidad de oferentes y permitir a los interesados en el proyecto estudiar los documentos del mismo. De acuerdo a su observacion desde la publicacion de proyecto de Pliego de Condiciones hasta la fecha actual de cierre del proceso transcurriran casi 9 meses tiempo que a juicio de la entidad resulta adecuado para la elaboración y presentacion de Ofertas. | Cronograma | Jurídica – Estructuración/Contratación
104 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | En caso de requerirse modificaciones a las Licencia Ambientales existentes, otorgada por la ANLA, soportado en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (2.2.3.7.1. Modificación Licencia Ambiental). Solicitamos a la entidad aclarar si los tiempos y costos del trámite referido que no corresponden a causas imputables al Concesionario, por favor indicar como serán reconocidos dichos costos. Así mismo, solicitamos a la entidad aclarar si en la estructuración del proyecto se tuvo en cuenta los tiempos estimados de las posibles modificaciones de la Licencia Ambiental existente y/o permisos ambientales, que pudieran ocasionar retrasos en el desarrollo constructivo. | El numeral 13.3 Riesgos de la ANI, del contrato Parte General define el mecanismo a emplear en caso de que la situación expuesta por el interesado se llegue a materializar. De otra parte, en atención a la segunda inquietud se le manifiesta al interesado que el contrato prevé una etapa de preconstrucción de 18 meses, donde se tiene que tramitar y obtener las modificaciones de licencias y permisos de carácter ambiental que requiera el proyecto, con el objeto de mitigar los retrasos en el desarrollo constructivo mencionados en su pregunta. Ademas, que corresponderá a cada uno de los interesados, con base en sus propias estimaciones, determinar los costos totales de la presentación de su propuesta, conforme se establece en el Pliego de Condiciones del Proyecto en licitación, puesto que la información que se pone a disposición de los interesados es meramente referencial y, en todo caso, les corresponde a estos la estimación de todos aquellos valores que consideren necesarios para ejecutar las Intervenciones del Proyecto, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato de Concesión y sus Apéndices al momento de evaluar el Proyecto, y, con base en ellos, determinar si presenta o no una Oferta en los términos del Pliego de Condiciones. Lo anterior, en atención a la carga de diligencia que les asiste a los Oferentes, determinando si se encuentran en condiciones, o no, de presentar una Oferta, por lo cual deberán analizar, además de la información contenida en el Cuarto de Información de Referencia, cualquier otra información secundaria -disponible o no en el Cuarto de Información de Referencia- o aquella de carácter primario que cada Proponente considere necesario recabar para la presentación de su Oferta. La diligencia de los Oferentes para la elaboración de la Oferta no se limita al análisis del contenido del Cuarto de Información de Referencia y, por lo tanto, los Oferentes deberán procurar la totalidad de la información requerida para tomar una decisión técnica y financiera respecto de las obligaciones contenidas en el Contrato. Esto incluye no solo solicitar a las Autoridades Ambientales información sobre los expedientes ambientales identificados en la Parte Especial, sino también verificar la información sobre los expedientes ambientales objeto de cesión (tanto para licenciamiento ambiental, sustracciones de reserva, levantamiento de veda y permisos de carácter ambiental), contenida en el Cuarto de Información de Referencia. Como consecuencia de lo anterior, los Interesados, al elaborar su Oferta, deberán tener en cuenta que el cálculo de los ingresos, costos y gastos, y cualquier otra información financiera, cualesquiera que éstas sean, se deberán basar estrictamente en sus propias estimaciones. En todo caso, los estimativos que hagan los Interesados para la presentación de su Oferta deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en el mismo, sus Apéndices y Anexos, así como en el Pliego de Condiciones, y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y los riesgos previstos a su cargo en dichos documentos. Adicionalmente, se le aclara al interesado que, de acuerdo con lo manifestado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de enero de 2016, con radicado 34454, manifestó: "(...) los inconvenientes derivados de la inobservancia del principio de planeación por parte del contratista, a quien también le resultan exigibles severas cargas de diligencia, rigor y seriedad a la hora de estructurar las ofertas que presenta ante las entidades estatales, que conducen a deficiencias en la configuración económica de la propuesta que le privan de obtener las utilidades que esperaba alcanzar como resultado de la ejecución del contrato, no pueden escudarse tras el ficticio ropaje de desbalances sobrevenidos en la ecuación financiera del negocio, pues en tal tipo de eventos las circunstancias en cuestión debieron haber sido previstas y planificadas por el contratista como experto y conocedor de las artes o actividades en el marco de las cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal". En virtud de todo lo anterior, el contratista no se exonera de efectuar los estudios y estimaciones que considere suficientes y convenientes para efectuar un ofrecimiento, comoquiera que es su experticia y su propuesta, es única y exclusivamente su responsabilidad. Para finalizar, es importante precisar que los presupuestos valorados durante la estructuración del proyecto referentes a las obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento, gestión ambiental y compensaciones socioambientales hacen parte del modelo financiero del mismo, y por lo tanto no es dable para la entidad suministrar información asociada a cifras que integran el modelo financiero de la Entidad Estatal, ya que éste goza de reserva legal, de conformidad con lo establecido en el numeral 11.1 del Artículo 11 de la Ley 1508 de 2012, el cual dispone a su tenor literal: “11.1 Los estudios vigentes de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, predial, financiero y jurídico acordes con el proyecto, la descripción completa del proyecto incluyendo diseño, construcción, operación, mantenimiento, organización o explotación del mismo, el modelo financiero detallado y formulado que fundamente el valor del proyecto, descripción detallada de las fases y duración del proyecto y justificación del plazo del contrato. El modelo financiero estatal tendrá reserva legal.” En ese mismo sentido, dispone expresamente el numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 lo siguiente: “4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.” (Subrayado y Negrilla fuera del texto original) | Apéndice Técnico 6 | Técnica-Ambiental
105 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | Solicitamos a la entidad aclara si en el caso de que se presenten bloqueos o medidas desde las comunidades que se beneficiarán con el proyecto y que impidan la ejecución normal del mismo, ¿se está contemplando dicha situación en la matriz de riesgos y a cargo de quién estaría? | Se aclara al interesado que dentro del contrato se encuentra el riesgo contemplado en la Sección 13.2(a)(v) de la Parte General, el cual se encuentra a cargo del Concesionario. De igual forma, se precisa que en caso de presentarse se aplicará lo establecido en las secciones 14.2(h) y 14.2(i). Así mismo, es importante resaltar que de acuerdo con la Sección 13.2 del Contrato Parte General "se exceptúa el documento denominado matriz de riesgos del Proyecto, publicado en el SECOP, el cual es de referencia, no hace parte del Contrato de Concesión, no tiene carácter vinculante y no servirá de criterio de interpretación del presente Contrato" | Apéndice Técnico 6 | Financiera – Riesgos
106 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | Como se tiene establecido por parte de la Entidad, reconocer al Concesionario los costos por posibles retrasos en caso de la suspensión de las actividades forestales por parte de la comunidad de la zona de influencia del proyecto, por imposición de Medidas Cautelares, Tutelas, Suspensión Temporal de Licencia y/o cualquier otro mecanismo social de imposición de suspensiones, que no serían imputables a las actuaciones del Concesionario. | Se informa al interesado que el numeral 13.3 Riesgos de la ANI, del contrato Parte General define el mecanismo a emplear en caso de que la situación expuesta por el interesado se llegue a materializar. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
107 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | Los monitoreos ambientales que sean solicitados por la autoridad ambiental, dentro de las obligaciones de las licencias ambientales, permisos, autos y demás actos administrativos. Solicitamos nos sea informado si estarán a cargo del Concesionario o si estos serán reconocidos y a que rubro serían cargados para tal fin. | Se informa al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en la sección 5.8(b) del Apéndice Técnico 6 "Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental del proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida la Licencia Ambiental o la modificación de la misma." Con base en lo anterior, los monitoreos ambientales que sean solicitados por la autoridad ambiental, dentro de las obligaciones de las licencias ambientales, permisos, autos y demás actos administrativos estarán a cargo del Concesionario. El reconocimiento dependerá a si estos se catalogan dentro de las “Modificaciones en el Alcance de los Pendientes de Licencias Ambientales Existentes” o no. en caso Negativo el sobrecosto estará a cargo del Concesionario por ser Gestión Ambiental. | Apéndice Técnico 6. | Técnica – Ambiental
108 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | En los casos que se requiera la realización de monitoreos ambientales adicionales, a los ya contemplados por la autoridad ambiental en los permisos, licencias ambientales, autos y demás actos administrativos otorgados al proyecto, para la atención de solicitudes de la comunidad, grupos ambientalistas y/o entidades distritales, municipales o nacionales, entre otros. Solicitamos nos sea informado si estos serán reconocidos por la entidad y en que rubro podrán ser cargados. | Se informa al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en la sección 5.8(b) del Apéndice Técnico 6 "Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental del proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida la Licencia Ambiental o la modificación de la misma." Con base en lo anterior, los monitoreos ambientales que sean solicitados por la autoridad ambiental, dentro de las obligaciones de las licencias ambientales, permisos, autos y demás actos administrativos estarán a cargo del Concesionario. El reconocimiento dependerá a si estos se catalogan dentro de las “Modificaciones en el Alcance de los Pendientes de Licencias Ambientales Existentes” o no. en caso Negativo el sobrecosto estará a cargo del Concesionario por ser Gestión Ambiental. | Apéndice Técnico 6. | Técnica – Ambiental
109 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | En el Apéndice Técnico 8. Gestión Social, en el numeral 5.2.2.7.4.4. Protección de bienes histórico y cultural de la Nación se enuncia lo siguiente: "5.2.2.7.4.4 Protección de bienes de interés histórico y cultural de la Nación El concesionario deberá garantizar la protección de los bienes de interés histórico y cultural que se identifiquen en el área de influencia del proyecto; conforme al régimen de protección definido por la ley. En caso de ser necesaria su intervención, el Concesionario deberá implementar las medidas pertinentes para garantizar su protección de acuerdo con lo establecido por la legislación correspondiente.." Teniendo en cuenta lo anterior en caso de intervención de Bienes de Interés Cultural a los cuales se requerirá el trámite de autorización de intervención en su área de influencia; solicitamos nos sea informado lo siguiente: 1 .En caso de que la autoridad competente para la emisión de la autorización de intervención no acceda a otorgar la autorización de intervneción en la totalidad del área rquerida para el proyecto, las implicaciones y los riesgos asociados a lo referido fueron contemplados en la estructuración del proyecto y a cargo de quién estarían estos riesgos. 2. En caso de que las entidades regionales, municipales o nacionales a cargo del BIC, soliciten que por el desarrollo de la obra se lleven a cabo el apoyo a programas y/o planes de restauración del BIC en proceso o ya en desarrollo por dichas entidades; los costos derivados de lo enunciado serían asumidos por la ANI o por el Concesionario y de ser así porque rubro serían reconocidos. 3. En la estructuración del proyecto se contemplaron que los tiempos de las gestiones para la obtención de la autorización de intervención en zona de BIC nacional, distrital o municipal, pudierán exceder los establecidos para su obtención debido a cauas no imputables al Concesionario sino derivadas de las entidades que otorgan la autorización, a cargo de quién estaría asumido este riesgo. | Se le informa al Interesado que: 1. Dentro del listado de Bienes de Interés Cultural Nacional (…) no se encuentran listados bienes que se localicen en el área de intervención del proyecto (…). No obstante a lo anterior, el Contrato de Concesión prevé los mecanismos de gestión a los que podrán acudir las partes, en caso de presentarse situaciones de imposibilidad de gestión e incumplimiento al cronograma de obra, atribuibles a causas no imputables al Concesionario; actuaciones que podrán ser implementadas a la luz de las particularidades de la materialización de dichos hechos, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Contrato Parte General, Sección 13.3 Riesgos de la ANI, numeral (w). 2. Se deberán identificar las solicitudes especificas realizadas por las mencionadas entidades, de igual forma se aclara que el Contrato de Concesión prevé los mecanismos de gestión a los que podrán acudir las partes, en caso de presentarse situaciones de imposibilidad de gestión e incumplimiento al cronograma de obra, atribuibles a causas no imputables al Concesionario; actuaciones que podrán ser implementadas a la luz de las particularidades de la materialización de dichos hechos, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Contrato Parte General, Sección 13.3 Riesgos de la ANI, numeral (w). 3. Se reitera que el Contrato de Concesión prevé los mecanismos de gestión a los que podrán acudir las partes, en caso de presentarse situaciones de imposibilidad de gestión e incumplimiento al cronograma de obra, atribuibles a causas no imputables al Concesionario; actuaciones que podrán ser implementadas a la luz de las particularidades de la materialización de dichos hechos, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Contrato Parte General, Sección 13.3 Riesgos de la ANI, numeral (w). | Apéndice Técnico 8. | Técnica – Social
110 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | En la información contenida en el cuarto de datos no se evidenció información o consultas a autoridades competentes sobre la existencia de Bienes de Interés Cultural en la zona de influencia del proyecto que ameriten trámite de autorización ante el Ministerio de Cultura – Dirección de Patrimonio y Memoria. Por lo cual solicitamos nos sea informado las gestiones realizadas al respecto y que la misma sea compartida a los proponentes. | Se informa al interesado que durante la etapa de estructuración del proyecto no se identificaron Bienes de Interés Cultural en la zona de influencia del proyecto. No obstante, el futuro concesionario deberá realizar las consultas y trámites pertinentes con base en los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y los Estudios de Detalle que desarrolle durante la Etapa Preoperativa, pues en concordancia con lo dispuesto en la Sección 1.7 “Cuarto de Información de Referencia del Proyecto” del Pliego de Condiciones, los volumenes de información publicados en el cuarto de información “estarán disponibles a título meramente informativo” por lo que corresponde al oferente, dentro de su debida diligencia cuantificar las obligaciones exigidas en el Pliego de Condiciones. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Social
111 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | En el Apéndice Técnico 8. Gestión Social, en el numeral 5.2.2.7.4.4. Protección de bienes histórico y cultural de la Nación se enuncia lo siguiente: "5.2.2.7.4.4 Protección de bienes de interés histórico y cultural de la Nación El concesionario deberá garantizar la protección de los bienes de interés histórico y cultural que se identifiquen en el área de influencia del proyecto; conforme al régimen de protección definido por la ley. En caso de ser necesaria su intervención, el Concesionario deberá implementar las medidas pertinentes para garantizar su protección de acuerdo con lo establecido por la legislación correspondiente.." Por lo anterior y teniendo en cuenta que en el personal minímo establecido en las Obligaciones Generales del Concesionraio no se encuentra incluido el profesional BIC, solicitamos nos ea informado lo siguiente: 1. Como será reconocido los costos de salarios y/o honorarios del profesional especializado en temas BIC y a través de que rubro. | Se informa que los costos de salario y/o honorarios del profesional especializado en temas BIC, que se llegaré a contemplar en la ejecución del contrato, estará a cuenta y riesgo del Concesionario, conforme se encuentra detallado en el Apéndice Técnico 8, numeral 8 PERSONAL, el cual establece para cada uno de los programas en que se dividen los instrumentos de gestión social, el Concesionario deberá contar con un profesional con tres (3) años de experiencia en proyectos de gestión social o trabajo comunitario dos (2) de los cuales deben ser de experiencia específica en obras de infraestructura, además del equipo de profesionales de apoyo necesario para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, los cuales también deben ser profesionales de las ciencias sociales. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Social
112 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | Teniendo en cuenta la revisión documental del proceso licitatorio en la cual no se evidenciaron los documentos correspondientes a los Estudios de Impactos Ambientales y PAGA´s, solicitamos nos sea puestos a disposición de los oferentes para consulta. | Se informa al interesado que los documentos ambientales (Lineamientos de EIA) realizados durante el proceso de estructuración se encuentran en la carpeta E8 del Cuarto de Datos de Referencia. Cabe señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en la sección 7.1 del Apéndice Técnico 1, los Estudios y Diseños de las obras incluidas en esta concesión, considerados durante la fase de estructuración del proyecto, podrán tomarse como referencia. Sin embargo, el Concesionario es responsable por la interpretación, revisión, adopción y modificación de estos en la medida que el riesgo de diseño está a su cargo. Complementariamente, en atención a la carga de diligencia que les asiste a los Oferentes, deberán analizar, además de la información contenida en el Cuarto de Información de Referencia, cualquier otra información secundaria -disponible o no en el Cuarto de Información de Referencia- o aquella de carácter primario que cada Proponente considere necesario recabar para la presentación de su Oferta. De acuerdo con lo anterior, si es de interés de los oferentes obtener copia del estudio de impacto ambiental se puede dirigir a la Autoridad Ambiental competente para obtener dichos documentos. De otra parte, en lo relacionado con los PAGA´s se le informa al interesado que estos deben ser elaborados en la etapa de preconstrucción por el Concesionario. Dado lo anterior, se informa que no existen tales documentos para ser remitidos a los interesados. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
113 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | ¿Se tuvo en cuenta, en los tiempos establecidos para la Etapa de Preconstrucción, la posibilidad de que se requiere realizar algún estudio adicional de carácter ambiental, que debe tramitarse con alguna Autoridad Ambiental diferente a la ANLA,que se requiera una ampliación de un área protegida para que haya compatibilidad de la misma con el proyecto? | La posibilidad de que se requiere realizar algún estudio adicional de carácter ambiental, que deba tramitarse con alguna Autoridad Ambiental diferente a la ANLA, y sus tiempos asociados, fuer prevista en la estructuración del proyecto y de ello dan cuenta lo establecido en el CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN del Apéndice Técnico 6 del contrato de Concesión. Por lo tanto, es importante resaltar que dichos análisis deberán ser adelantados por el Concesionario para la formulación del Plan de Tramites Ambientales, de acuerdo con el numeral 5.5 del citado capítulo del Apéndice 6. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
114 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | En el Apéndice Técnico 6 – Numeral 3.1. Obligaciones del Concesionario - 3.3 Cesión total de Licencias y de Permisos de Carácter Ambiental en el inciso a, cita: “… Para Proyectos que requieran de la cesión de Licencias y Permisos Ambientales, El Concesionario, dentro de los siguientes quince (15) días hábiles después de suscrita el Acta de Inicio de la Etapa de Preconstrucción, deberá adelantar los trámites necesarios para aceptar en calidad de cesionario la cesión total de las licencias ambientales existentes en los corredores descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de Cesión Publicada en el cuarto de datos en la Licitación. Asimismo, deberá aceptar la cesión total de los demás actos administrativos asociados a estas, tales como Resolución de Levantamientos de Veda Nacional y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los Permisos Ambientales otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en las áreas de intervención de esta Concesión...” Solicitamos sean publicados para conocimiento de los interesados los documentos ambientales y estudios realizados para la obtención de la Licencia Ambiental , así como el Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental con sus respectivos anexos, incluyendo planos en sus versiones finales y comunicaciones remitidas a las entidades ambientales y respuestas otorgadas por las mismas para la obtención de los permisos ambientales. | Se informa al interesado que la carpeta E del Cuarto de Información de Referencia del Proyecto contiene la totalidad de los documentos ambientales realizados y analizados durante la fase de estructuración del proyecto. Igualmente, se informa al interesado que la información publicada en el cuarto de datos es la totalidad de la información con que se cuenta en el momento. Igualmente, se recuerda al interesado que es deber del oferente la consecusión de toda la información que considere necesaria y/o complementaria a la consignada en el cuarto de datos, de modo que se con base en sus propias estimaciones, determinar si presenta o no una Oferta en los términos del Pliego de Condiciones. Lo anterior, en atención a que la información contenida en el Cuarto de Datos es a titulo meramente referencial.. | Apéndice Técnico 6 Numeral 3.3 | Técnica – Ambiental
115 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | ¿En el tiempo (18 meses) establecidos como etapa de preconstrucción, está contemplado, las posibles demoras en obtención de pronunciamiento de alguna Autoridad Ambiental, diferente a la ANLA, ejemplo, del MADS para otorgar autorizaciones adicionales o ampliaciones a las ya existentes de sustracción de la Reserva Forestal Protectora, la cual es requisito para la obtención de la licencia ambiental? | Las posibles demoras en obtención de pronunciamiento de alguna Autoridad Ambiental, diferente a la ANLA, ejemplo, del MADS, fueron previstas en la estructuración del proyecto y de ello dan cuenta lo establecido en el CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN del Apéndice Técnico 6 del contrato de Concesión. Por lo tanto, es importante resaltar que dichos análisis deberán ser adelantados por el Concesionario para la formulación del Plan de Tramites Ambientales, de acuerdo con el numeral 5.5 del citado capítulo del Apéndice 6. | Apéndice Técnico 6 Plan de Trámites Ambientales” | Técnica – Ambiental
116 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | En el Apéndice Técnico 8. Gestión Social, en el numeral 5.2.2.7 Programa de Arqueología Preventiva, 5.2.2.7.4.3 Hallazgos fortuitos "En el caso de que no haya sido necesario implementar un Programa de Arqueología Preventiva de acuerdo con los términos establecidos por la ley y siguiendo las disposiciones del ICANH, y durante el desarrollo de las obras civiles se llegara a encontrar elementos constituyentes del patrimonio arqueológico de la Nación, el Concesionario deberá Informar al Icanh, a la ANI y a la Interventoría dentro de las 24 horas siguientes al evento, y realizar las acciones establecidas por dicha entidad, para el manejo de este tipo de eventos y notificar a la interventoría y a la ANI la respectiva información de localización del hallazgo y medidas tomadas ante el mismo. En caso de hallar bienes correspondientes al patrimonio paleontológico de la Nación durante la ejecución de las obras civiles, se deberán aplicar las medidas e instrumentos pertinentes para su adecuado manejo de acuerdo con la legislación aplicable. " Por consiguiente solicitamos nos sea indicado lo siguiente: 1. Cómo serán reconocidos al Contratista los costos asociado a los hallazgos arqueológicos que limiten el normal desarrollo del proyecto y a través de que rubro. | Se recuerda al interesado que las obligaciones relacionadas con la ejecución de actividades arqueológicas son a cuenta y riesgo del concesionario, conforme se encuentra establecido en la Parte General, “Licencias y Permisos: Son los permisos, concesiones autorizaciones y/o licencias que deban ser otorgados por cualquier Autoridad Gubernamental, necesarios para la ejecución del Proyecto por parte del Concesionario, cuyo trámite y costo estará a cargo del Concesionario, por su cuenta y riesgo” Así mismo, en el Apéndice Tecnico 8 Social: numeral 4 Obligaciones Generales, numeral 4.1 Obligaciones del Concesionario, “Sin perjuicio de las demás obligaciones que de manera específica se establecen en el Contrato, en el presente Apéndice y en la Ley Aplicable, a continuación, se enuncian de manera general las obligaciones del Concesionario en materia de Gestión Social. Ejecutar, por su propia cuenta y riesgo, la Gestión Social del Proyecto, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política, la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato y sus Apéndices, sin perjuicio de lo previsto en el Contrato y en este Apéndice en cuanto a la financiación de las Compensaciones Socioeconómicas y los Reasentamientos. Disponer los recursos humanos, técnicos y financieros para la ejecución eficaz del PGSC y las demás obligaciones de Gestión Social, incluyendo los vehículos requeridos para la movilización del equipo social". Así mismo, se informa al interesado que la sección 8.1(i)(iii) de la Parte General del Contrato establece como "Fuerza Mayor Social", y por tanto "Evento Eximente de Responsabilidad" lo siguiente: "Cuando se encuentre algún tipo de hallazgo arqueológico, paleontológico o etnohistórico, el cual, por el desarrollo de la exploración del sitio en el que se encuentra el hallazgo, genere una afectación grave sobre la ejecución del Plan de Obras de la Unidad Funcional afectada con el hallazgo, siempre y cuando el Concesionario haya (i) reportado oportunamente el hallazgo al Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH- y (ii) demostrado el cumplimiento del plan arqueológico, según lo dispuesto en el Apéndice Técnico 8." De suceder tal evento se aplicará lo previsto en la sección 14.2 de la Parte General. | Apéndice Técnico 8. Apéndice Técnico 6 | Técnica – Social
117 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | Solicitamos a la entidad aclarar en cuanto a lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones de las compensaciones forestales o pèrdida de biodiversidad lo siguiente: 1 .Se cuenta con predios propuestos para el cumplimiento de la medida de compensación. 2. En caso de que ya se tenga una gestión adelantada los predios destinados propuestos para la compensación ya cuentan con actas de acuerdos con los propietarios y/o en que proceso se encuentra la negociación con los mismos. | 1. En atención a la pregunta formulada por el interesado se recomienda que para los fines de estimación de medidas de compensaciones, se asuma que no existen predios. 2. En atención a la pregunta formulada por el interesado se recomienda que para los fines de estimación de medidas de compensaciones, se asuma que no existen predios. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
118 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | Por ser el proyecto estructurado en UF específicos, de intervención al obtener dentro del término de las actividades previas, los permisos requeridos para un UF específico y no para las UF´s en total; el Contratista podrá dar inicio al proceso de intervención en el Grupo o Grupos que cuenten con la totalidad de los permisos ambientales, o estará supeditado el inicio constructivo por no contar con la obtención de los permisos para el proyecto en general. | Se informa al interesado que el Concesionario podrá dar inicio al proceso de intervención en el grupo o grupos que cuenten con la totalidad de los permisos ambientales siempre y cuando estos se encuentren vigentes. Por lo anterior, corresponde al Concesionario evaluar tanto el alcance como la vigencia de los permisos de carácter ambiental previo al inicio de las actividades de intervención. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
119 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | En cuanto a los Pasivos Ambientales, en la información del cuarto de datos se enuncian: "La identificación de los pasivos y su posible costo parten de la información recibida, que ha sido preparada por la ANI, a partir de la revisión de la información de cada uno de los tramos, y sus contratistas, asi como de los expedientes. No osbtante, a la fecha de elaboración de este documento no se cuenta con la totalidad de la información del corredor, razón por la cual se adelanta una revisión de la totalidad de la información disposnible en conjunto con los expedientes y autos de seguimiento porferiodos por la Autoridad Ambiental, a fin de detrminar las actividades pendientes a la fecha y su valor. " Solicitamos informado lo siguiente: 1. Se cuenta con el listado de la totalidad de pasivos ambientales y el valor asociado a los mismos y como serán reconocidos. | Respecto a los pendientes ambientales de las licencias existentes, se precisa que éstos deberán de manejarse conforme a lo establecido en el “Plan de Cierre de Pendientes Ambientales – Obligaciones Existentes”, que corresponde al documento que deberá remitir el Concesionario dentro de los seis (6) Meses siguientes a la suscripción del Acta de Inicio o emisión de la Orden de Inicio, el cual deberá contener los elementos solicitados en el Numeral 5.3 del Apéndice Técnico 6, con el ánimo de cumplir las obligaciones ambientales existentes y que se encuentran pendientes de cumplimiento ante las diferentes Autoridades Ambientales competentes. En caso de que no existan “Modificaciones en el Alcance de los Pendientes de Licencias Ambientales Existentes”, estas obligaciones serán asumidas a cuenta y riesgo por parte del Concesionario con cargo a los costos de gestión ambiental. En caso de darse “Modificaciones en el Alcance de los Pendientes de Licencias Ambientales Existentes durante los 18 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio se procederá conforme a lo establecido en el numeral 3.11 de la Parte Especial del Contrato. De igual manera es importante resaltar que, los “Pendientes de Licencias Ambientales Existentes”, son distintas a las enmarcadas en la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales (de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV del Apéndice Técnico 6) y los acuerdos de Consultas Previas definidos en el Apéndice Técnico 1. Así mismo, en esta definición no se incluyen las obligaciones derivadas de las modificaciones de las Licencias Ambientales existentes y en los Permisos de Carácter Ambiental. En relación con los pendientes ambientales, se informa al interesado que la carpeta E del Cuarto de Información de Referencia del Proyecto contiene la totalidad de los documentos ambientales realizados y analizados durante la fase de estructuración del proyecto. No obstante, se precisa que en concordancia con lo dispuesto en la Sección 1.7 “Cuarto de Información de Referencia del Proyecto” del Pliego de Condiciones, los volumenes de información publicados en el cuarto de información “estarán disponibles a título meramente informativo” por lo que corresponde al oferente, dentro de su debida diligencia cuantificar las obligaciones exigidas en el Pliego de Condiciones, incluyendo las obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento. Respecto al valor asociado a los pendientes ambientales, es importante precisar que los presupuestos valorados durante la estructuración del proyecto referentes a las obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento, gestión ambiental y compensaciones socioambientales hacen parte del modelo financiero del mismo, y por lo tanto no es dable para la entidad suministrar información asociada a cifras que integran el modelo financiero de la Entidad Estatal, ya que éste goza de reserva legal, de conformidad con lo establecido en el numeral 11.1 del Artículo 11 de la Ley 1508 de 2012, el cual dispone a su tenor literal: “11.1 Los estudios vigentes de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, predial, financiero y jurídico acordes con el proyecto, la descripción completa del proyecto incluyendo diseño, construcción, operación, mantenimiento, organización o explotación del mismo, el modelo financiero detallado y formulado que fundamente el valor del proyecto, descripción detallada de las fases y duración del proyecto y justificación del plazo del contrato. El modelo financiero estatal tendrá reserva legal.” En ese mismo sentido, dispone expresamente el numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 lo siguiente: “4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.” (Subrayado y Negrilla fuera del texto original) | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
120 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | En caso de identificar suelos contaminados con sustancias o residuos peligros que manejo se tiene estipulado para estos y como serán reconocidos dichos costos. | En atención a la pregunta del interesado se debe identificar el origen de los hechos que dieron lugar a las obligaciones fijadas por autoridades estatales con relación a los suelos contaminados con sustancias o residuos peligrosos, a fin de identificar si las obligaciones derivadas de estos hechos corresponden a las disposiciones del contrato parte general numeral 1.121, o lo establecido en el capitulo 3 numeral 3.2 literal (e) del Apéndice Técnico 6, según sea el caso, por cuanto el manejo, y el reconocimiento de costos asociado (si aplica), será el establecido en las anteriores Secciones, de la Parte General cómo del Apéndice Técnico 6 | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
121 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | Teniendo en cuenta que el Apéndice Técnico 6. Gestión Ambiental CAPÍTULO III - OBLIGACIONES GENERALES 3.1 Obligaciones Generales del Concesionario, inciso (b) se cita: " El Concesionario se hará responsable de las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales del proyecto a partir de la suscripción del Acta de Inicio a la que hace referencia el Capítulo II del Contrato Parte General, independientemente de que no se haya radicado la solicitud de cesión, ni emitido el pronunciamiento de Resolución de Cesión por parte de las Autoridades Ambientales Competentes." Quisiéramos conocer, si la interpretación significa que vía Contrato, debemos cumplir con las obligaciones de las Licencias Ambientales únicamente hasta ser el Concesionario el Titular de las mismas. | La interpretación dada por el interesado es contraria a lo señalado en el texto extraido en el numeral 3,1 literal (b) del CAPÍTULO III - OBLIGACIONES GENERALES del Apéndice Técnico 6. Se le aclara al interesado que, desde la suscripción del Acta de Inicio, el Concesionario se hará responsable de todas las obligaciones de las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales del proyecto a la que hace referencia el Capítulo II del Contrato Parte General, independientemente del estado del trámite de cesión de los citados instrumentos ambientales. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Ambiental
122 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | En caso de que seriquiera modificación de los acuerdos actuales en Consultas Previas adelantadas a la fecha, como serán reconocidos estos rubros. | Se aclara al interesado que teniendo en cuenta que las consultas previas actuales son recientes, y se encuentran debidamente protocolizadas, no se considera el evento descrito. Igualmente, de acuerdo a la sección 6.3 (c) de la Parte General del Contrato, si por modificaciones del trazado se reaperturan las consultas previas ya protocolizadas, será obligación del Concesionario asumir los efectos favorables y/o desfavorables de dichas modificaciones, en cuanto al valor base de la modificación y a la porción del riesgos a cargo del Concesionario más los riesgos y/o porción de riesgos a cargo de la ANI. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Financiera
123 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | Solicitamos se ponga a disposición los comunicados y sus anexos de las áreas consultadas al Ministerio del Interior para la procedencia y oportunidad de consulta previa en la zona de influencia del proyecto. | Se informa al interesado que la información mecionada se encuentra disponible en la carpeta F del Cuarto de Datos de Referencia. | Apéndice Técnico 6 | Técnica – Social
124 | ODINSA | Revisada la información ambiental disponible a la fecha, esta es insuficiente para la estructuración ambiental y social del proyecto, por cuanto aun no se conoce el estado actual de la totalidad de las licencias ambientales existentes para el corredor Buenaventura – Citronela y además no se encuentran valorados los pasivos ambientales de las licencias vigentes. Se solicita aclarar. | Se indica al interesado, que en el apéndice técnico 6 en el capítulo IX - CONSIDERACIONES ESPÉCÍFICAS, se incluye una relación completa de los expedientes ambientales objeto de cesión, tanto para licenciamiento ambiental, sustracciones de reserva, levantamiento de veda y permisos de carácter ambiental. De igual manera, se informa al peticionario que corresponderá a cada uno de los interesados, con base en sus propias estimaciones, determinar los costos totales de la presentación de su propuesta, conforme se establece en el Pliego de Condiciones del Proyecto en licitación, puesto que la información que se pone a disposición de los interesados es meramente referencial y, en todo caso, les corresponde a estos la estimación de todos aquellos valores que consideren necesarios para ejecutar las Intervenciones del Proyecto, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato de Concesión y sus Apéndices al momento de evaluar el Proyecto, y, con base en ellos, determinar si presenta o no una Oferta en los términos del Pliego de Condiciones. La diligencia de los Oferentes para la elaboración de la Oferta no se limita al análisis del contenido del Cuarto de Información de Referencia y, por lo tanto, los Oferentes deberán procurar la totalidad de la información requerida para tomar una decisión técnica y financiera respecto de las obligaciones contenidas en el Contrato. Esto incluye no solo solicitar a las Autoridades Ambientales información sobre los expedientes ambientales identificados en la Parte Especial, sino también verificar la información sobre los expedientes ambientales objeto de cesión (tanto para licenciamiento ambiental, sustracciones de reserva, levantamiento de veda y permisos de carácter ambiental), contenida en el Cuarto de Información de Referencia. (carpeta E) | Observación | Técnica – Ambiental
125 | ODINSA | En el cuarto de datos se tiene que en el área de influencia de la vía tramo Buenaventura – Loboguerrero hay 3 resguardos en jurisdicción de los Municipios de Dagua y Restrepo, una comunidad Embera en Dagua, y dos más en Restrepo. Además se reportan solicitudes de titulación de resguardos en Dagua (3) y Restrepo (1), con los cuales no se ha realizado consulta previa, dado que el Ministerio del Interior certificó la no presencia de poblaciones indígenas. Teniendo en cuenta que la Directiva Presidencial No. 8 del 9 de septiembre de 2020 modificó y adicionó las etapas de la guía metodológica del proceso de consulta previa con comunidades étnicamente diferenciadas, establecido mediante la Directiva Presidencial No. 10 del 07 de noviembre de 2013, sustituye la etapa de “Certificación sobre la presencia de comunidades étnicas que hace necesaria la consulta previa” por la etapa de “Determinación de procedencia de consulta previa”. En esta etapa se incorpora el concepto de afectación directa, desarrollado por la Corte Constitucional en las Sentencias T-011 de 2011 y SU- 123 de 2018. Se solicita evaluar dicho riesgo, valorarlo e incorporarlo a los costos del proyecto. | Se informa al interesado que la “Determinación de procedencia de consulta previa” se hace sobre la base de existencia o no de comunidades étnicas. Adicionalmente se aclara que existen 12 comunidades étnicas, tanto indígenas como afro, en el área de influencia del corredor Buenaventura – Loboguerrero – Buga (ver numeral 3.2.1 del documento E1.11 del Cuarto de Datos de Referencia): 1.Consejo Comunitario de LA COMUNIDAD NEGRA DE LA VEREDA GAMBOA (Resolución 1410 del 25-may-2010). 2. Consejo Comunitario CAUCANA (Resolución 1411 DEL 25-may-2010) 3. Consejo Comunitario RÍO CALIMA (Resolución 2244 del 04 de Diciembre de 2002). 4. Consejo Comunitario CÓRDOBA Y SAN CIPRIANO (Resolución 2456 del 04 de diciembre de 2005). 5. Consejo Comunitario LA ESPERANZA (Resolución 0379 del 22 de mayo de 2010). 6. Consejo Comunitario MAYOR LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RÍO DAGUA (Resolución 1792 de 25 de junio de 2010). 7. Consejo Comunitario ALTO RIO DAGUA PACIFICO CIMARRONES DE CISNEROS (Resolución 1792 de 25 de junio de 2010). 8. Resguardo Indígena LA DELFINA-ETNIA NASA EMBERÁ CHAMÍ (Resolución 0099 del 15 de febrero del 2007). 9. Parcialidad Indígena CAÑÓN DEL RÍO PEPITAS-ETNIA NASA (Resolución 127 del 15 de agosto de 2018). 10. Consejo Comunitario DE LA VEREDA EL NARANJO (Resolución 10-314 de 28 de abril de 2010). 11. Consejo Comunitario DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE LOBOGUERRERO 12.Consejo Comunitario DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL CORREGIMIENTO DE ZABALETAS (Resolución 10-313 del 285 de abril de 2010). Las 12 Comunidades se encuentran distribuidas según se indica en la figura 3-14 del documento E1.11 del Cuarto de Datos de Referencia. Teniendo en cuenta que gran parte del corredor ya se encuentra en doble calzada, durante el proceso de estructuración, únicamente se realizó la consulta de 6 comunidades (numerales 1, 2, 3, 4, 11 y 12 de la lista anterior) debido a que, de acuerdo con las certificaciones emitida por el Ministerio del Interior que se alojan en la carpeta F1 del Cuarto de Datos de Referencia, debido a que, de acuerdo con la certificación emitida por el Ministerio del Interior, son las únicas que se identificó que están ubicadas en el área de influencia de los tramos de construcción de segunda calzada y mejoramiento de la calzada existentes, cumpliendo así con la normatividad aplicable vigente para la fase de estructuración. Los acuerdos de consulta previa se pueden consultar en la carpeta F2 del Cuarto de Datos de referencia. Para el resto de las comunidades se llevó a cabo el proceso de consulta previa bajo el proyecto “”Doble Calzada Buenaventura – Loboguerrero, Tramos I, II, III y IV”, a cargo de INVIAS (en la carpeta F5 del Cuarto de Referencia se pueden consultar las actas de protocolización y seguimiento), lo cual dio lugar a las licencias ambientales LAM 4752 Y LAM3829. Puesto que para los tramos objeto de dichas licencias, el proyecto de estructuración no plantea obras diferentes a las contenidas en ellas, no resulta necesaria la modificación de dichas licencias y, por tanto, no se requiere una nueva consulta previa. Ahora bien, si el futuro Concesionario estima conveniente realizar obras diferentes a las contenidas en dichas licencias sobrepasando la Franja de Utilidad Pública, y dicha decisión implica realizar consulta previa en otras comunidades del área de influencia de dichas obras, el Concesionario deberá asumir en su totalidad los costos de llevar a cabo la consulta y sus acuerdos, de conformidad con la Sección 8.1(d) inciso final, de la Parte General del contrato de concesión en conjunción con la Sección 6.3 de la misma. Por otro lado, con fines de claridad se indica que, si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Concesionario debiera llevar a cabo nuevas consultas previas con otras comunidades étnicas y/o afrodescendientes por que fueron certificadas por Autoridad Estatal competente o reconocidas mediante fallo judicial en firme en el área de influencia del Proyecto, se aplicará lo establecido en la sección 8.1(d) de la Parte general, para lo cual se tomará como referencia el valor que se encuentra en el numeral 1.200 de la tabla de referencias a la parte general del contrato, de manera que aún en ese caso el riesgo se encuentra acotado para el Concesionario. | Observación | Técnica – Social
126 | ODINSA | Existen pasivos sociales derivados de los procesos de consulta previa realizados por el INVIAS. Dentro del contrato de Concesión queda establecido la revisión de dichos pendientes con el fin de que el futuro Concesionario durante la etapa constructiva dé cumplimiento a los mismos. Favor informar sobre la valoración de dichos pasivos sociales y en que subcuenta se deben asumir. | Se informa al interesado que puede consultar la matriz de cesión de licencias ambientales en la carpeta E12 del Cuarto de Información de Referencia, junto con la Due Diligence Ambiental sobre dichas licencias, con fecha de enero 2022, en la carpeta E10. Respecto a los pasivos ambientales de las licencias existentes, se precisa que éstos deberán de manejarse conforme a lo establecido en el “Plan de Cierre de Pendientes Ambientales – Obligaciones Existentes”, que corresponde al documento que deberá remitir el Concesionario dentro de los seis (6) Meses siguientes a la suscripción del Acta de Inicio o emisión de la Orden de Inicio, el cual deberá contener los elementos solicitados en el Numeral 5.3 del Apéndice Técnico 6, con el ánimo de cumplir las obligaciones ambientales existentes y que se encuentran pendientes de cumplimiento ante las diferentes Autoridades Ambientales competentes. Los costos asociados a dichos trámites fueron tenidos en cuenta durante el proceso de estructuración como parte de las obligaciones del concesionario. | Observación | Técnica – Social
127 | ODINSA | Existe un alto riesgo predial sobre todo en los Municipios de Dagua y Distrito de Buenaventura, por la adquisición de predios urbanos y rurales localizados en Centros Poblados, Corredores Inter-rregionales y Protección y conservación. Se requiere la adquisición de predios cuyas tipologías corresponden a Bodegas, Hoteles, locales. Favor informar si en la valoración predial se tuvo en cuenta estos usos y el lucro cesante. | Se informa al interesado que, si bien, durante el proceso de la valoración predial del proceso de estructuración se analizaron costos asociados a daño emergente y lucro cesante de los predios requeridos para la ejecución de las obras, acorde con los usos y actividades actuales de los predios, el presupuesto de estructuración tiene carácter confidencial. Se precisa que como parte de su debida diligencia corresponde al oferente, cuantificar las obligaciones exigidas en el Pliego de Condiciones. | Observación | Técnica – Predial
128 | ODINSA | En Sentencia del Consejo de Estado No. 76001 2331 000 2004 00172 01 y Auto 521 de octubre de 2019, para la reubicación de la vereda El Porvenir por riesgo, se establecieron obligaciones jurídicas al INVIAS, correspondientes al levantamiento de actas de vecindad a los predios del área de influencia del contrato, por lo tanto, se levantaron 67 actas de vecindad y se identificaron las unidades productivas. La obligación predial recayó en el Municipio de Guadalajara de Buga, sin embargo, el Instituto Nacional de Vías ha decidido realizar la gestión tendiente a la adquisición únicamente de los predios que perturban la construcción de los descoles o canales de intercomunicación y que permiten la funcionabilidad y conectividad del cuerpo lagunar y el equilibrio ecológico, lo que permite garantizar su desarrollo sostenible, la conservación, restauración o sustitución y los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente en la zona lagunar (son 11 predios), sin embargo en el listado para adquisición se reportan los 84 predios afectados. Qué entidad deberá asumir dicho costo, teniendo en cuenta futuras reclamaciones de las comunidades. | Es importante mencionar que existen dos fallos jurídicos respecto al asentamiento de la comunidad El Porvenir por estar en una zona de alto riesgo no mitigable, los cuales son: • La sentencia N° 50 del proceso N° 2004-0172 del 24 de septiembre de 2009: Que declara responsable al INVIAS y a la CVC por el cierre del Caño Carlina y los Caños Subsidiarios, y los condena "a abrir “EN FORMA INMEDIATA” el canal, denominado “CAÑO CARLINA”, y los cuatro Caños Subsidiarios obturados por la carretera que de Buga conduce a Mediacanoa a la altura del puente sobre el río Cauca (...)". Esta sentencia está siendo cumplida por INVIAS a través del contrato de obra N.º 1523 de 2019, del cual se puede consultar la documentación técnica en la carpeta I del Cuarto de Datos de Referencia. • Acción Popular Laguna de Sonso R/2009-0040: En la sentencia declara que es responsabilidad del municipio de Guadalajara de Buga “realizar la reubicación de las poblaciones de las veredas La Palomera, Puerto Bertín y El Porvenir”, ya que se ubican en una zona de alto riesgo no mitigable. La responsabilidad derivada de un fallo judicial es intransferible, por lo que la reubicación debe realizarla el Municipio de Buga. Ahora bien, tal y como el interesado lo indica, este fue una de las situaciones que afectaron al anterior Contrato N.º 003 de 2016 ante la imposibilidad del municipio de Buga de llevar a cabo la reubicación. Así, el proyecto de BLB con base en el censo social realizado (ver carpeta D3 del Cuarto de Datos de Referencia) ha considerado dentro del presupuesto la gestión y adquisición predial de los predios de El Porvenir (ver carpeta C2 del Cuarto de Datos de Referencia) y las compensaciones socioeconómicas asociadas a dicha adquisición del poligono referido en la Tabla 70 A – Polígono Vereda El Porvenir del Apéndice Técnico 1 (el cual consolida los predios identificados en la estructuración) para mitigar dichas condiciones sociambientales. Así las cosas, el contrato prevé la adquisición y las gestiones necesarias para sanear y tener la disponibilidad de los predios que se encuentren en la vereda El Porvenir y que se requieran para la construcción de la segunda calzada. | Observación | Técnica – Predial
129 | ODINSA | En las consultas previas se dejan recursos para el trámite de cesión de dos franjas de terreno que serán entregadas en forma gratuita por los CCCN Consejo Comunitario de Córdoba, San Cipriano y Santa Helena y el CCCN Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Rio Calima, lo cual deberá ser revisado ya que en acta de visita se pudo establecer que la mayoría de esta franja requerida corresponde a privados y no a los CCCN. Se solicita incluir los costos para la adquisición predial de estas franjas. | Se informa al interesado que los costos de adquisición predial fueron tenidos en cuenta en el proceso de estructuración del proyecto, sin embargo, el presupuesto de estructuración tiene carácter confidencial. Se precisa que corresponde al oferente, dentro de su debida diligencia cuantificar las obligaciones exigidas en el Pliego de Condiciones. | Observación | Técnica – Predial
130 | ODINSA | Favor informar que se tiene previsto en caso de que continúe suspendida la Licencia Ambiental LAM6396 del tramo Citronela - Triana. Dicha licencia fue suspendida mediante la Resolución 394 de 2017 por orden del Juzgado Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierras Abandonadas. | Se informa al interesado que desde las distintas entidades involucradas se ha avanzado en el levantamiento de la medida cautelar señalada en su observación, gestión que se puede observar en la carpeta E15 del Cuarto de Datos de Referencia del Proyecto, carpeta que contiene la Medida Cautelar CC de la Vereda de la Esperanza, la Resolución ANLA 394 del 2017 y la Solicitud de Levantamiento, así como el Oficio de la Defensoría del Pueblo donde manifiesta su postura, alineada con la de la ANI, en la que indica que “los proyectos que adelanta la Agencia Nacional de Infraestructura no guardan relación, ni directa ni indirecta, con el conflicto armado, tal y como lo expresa el artículo 110 del Decreto 4635 de 2011”. Igualmente, se informa al interesado que en caso de que termine el plazo establecido en el Contrato para la Etapa de Preconstrucción, sin que se realice el levantamiento de la medida cautelar – suspensión de la Licencia Ambiental LAM6396- , el Contrato Parte General en su Sección 14.2 regula la ocurrencia de Eventos Eximentes de Responsabilidad, por lo que en dicho caso se aplicaran los mecanismos contractuales para afrontar este tipo de situaciones. | Observación | Técnica – Jurídica
131 | ODINSA | Favor informar el costo de la vinculación laboral acordada en las consultas previas, durante el tiempo de ejecución de los acuerdos de compensación de profesionales y facilitadores, los cuales seran designados por las juntas del consejo comunitario, con el propósito de acompañar, participar, y apoyar las actividades de gestión social, ambiental, y predial del proyecto en el respectivo territorio colectivo y a cargo de quién estaría dicho personal. (Consultas previas de Comunidad Negra de las veredas Trapiche, Carrizales y el corregimiento de Zabaletas; Consejo Comunitario de Córdoba, San Cipriano y Santa Helena. Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Rio Calima. | Se informa al interesado que los costos de vinculación laboral acordada en consultas previas fueron tenidos en cuenta en el proceso de estructuración del proyecto, sin embargo, el presupuesto de estructuración tiene carácter confidencial. Se precisa que corresponde al oferente, dentro de su debida diligencia cuantificar las obligaciones exigidas en el Pliego de Condiciones. | Observación | Técnica – Social
132 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. | La definición de “Pendientes de Licencias Ambientales Existentes” que establece la sección especial del contrato es la siguiente: Corresponde a las obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento y obligaciones por ejecutar establecidas en las Licencias Ambientales Existentes, y en los Permisos de Carácter Ambiental cuya cesión y definición se obliga en el Apéndice Técnico 6, distintas a las enmarcadas en la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales y los acuerdos de Consultas Previas definidos en el Apéndice Técnico 1. En esta definición no se incluyen las obligaciones derivadas de las modificaciones de la Licencias Ambientales existentes y en los Permisos de Carácter Ambiental. (subrayado fuera de texto) Por otro lado, el Apéndice Técnico 6 del contrato establece en su numeral 4.2 “items que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta” lo siguiente: c. Pendientes de cumplimiento ambiental por obras anteriores a la suscripción del Contrato junto con las obligaciones que de dichos pendientes se deriven, asociados a las Licencias Ambientales que le hayan sido cedidas al Concesionario. Existe una contradicción en el contrato de concesión a partir de los enunciados precitados, teniendo en cuenta que el primer enunciado excluye de la definición de pendientes ambientales aquellas obligaciones que se enmarquen en la subcuenta de compensaciones socioambientales, mientras que en el segundo enunciado, se excluye de los ítems que serán reconocidos por la mencionada subcuenta, los pendientes ambientales de las licencias cedidas de manera general, incluyendo las obligaciones de pendientes ambientales que sí encajen en los ítems pagados por la subcuenta de compensaciones socioambientales. En tal sentido, se solicita confirmar por parte de la ANI, que prevalece el enunciado de la sección especial del contrato, en referencia a que las obligaciones de pendientes ambientales que encajen en los criterios que sí paga la subcuenta de compensaciones ambientales, podrán ser incluidas en dicha subcuenta. | Se informa al interesado que no existe contradicción alguna toda vez que la sección 4.2(c) excluye de la subcuenta de Compensaciones Socioambientales los "Pendientes de cumplimiento ambiental por obras anteriores a la suscripción del Contrato junto con las obligaciones que de dichos pendientes se deriven, asociados a las Licencias Ambientales que le hayan sido cedidas al Concesionario", y la sección 1.206 de la Parte Especial lo corrobora indicando que la definición de "Pendientes de Licencias Ambientales" no incluye "las obligaciones derivadas de las modificaciones de la Licencias Ambientales existentes y en los Permisos de Carácter Ambiental". De este modo, los ítems que serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta de Compensaciones Socioambientales son, exclusivamente, los indicados en la sección 4.1 del Apéndice Técnico 6. | Anexo No. 1 Minuta del Contrato de Concesión - Parte Especial Sección 1.206 Apendice Técnico 6. Gestión Ambiental 4.2 Ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta | Técnica – Ambiental

## Desplegables
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Seguros Juridica
Financiera – Riesgos
Técnica- Financiera- Jurídica
Financiera – Seguros