## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-001-2021
En Bogotá D.C., a los 21 días del mes de junio de 2021 , la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a la observación allegada hasta la fecha, al _(indicar el documento observado, teniendo en cuenta la etapa del proceso)__ del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
1 | VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT | Se solicita aclarar el alcance del proyecto a ejecutar, debido a que en uno de los planos extraidos del cuarto de datos de la ANI – Plano ACF-AN-LC-GN-001 (C211361) – aparecen varias obras trazadas, en especial una intersección a la altura del K4+800, la cual no aparece descrita en el documento “apéndice Técnico 1 alcance del proyecto”. |  | APÉNDICE TÉCNICO 1 | Técnica
2 | VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT | Para mayor comprensión del proyecto se solicita sea incluido un plano de planta con la localización de los pasos elevados (puentes) sobre la confluencia de la vía con los humedales de Torca y Guaymaral, dado que no existe un plano general de planta y perfil que presente lo solicitado. |  | APÉNDICE TÉCNICO 1 | Técnica
3 | VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT | Se solicita mayor claridad por parte de la Entidad en el alcance técnico y ambiental de los retornos actuales existentes sobre la autopista, en las UF a intervenir, lo anterior debido a que no es claro si los actuales retornos se mantienen o desaparecen al ejecutar el proyecto. |  | APÉNDICE TÉCNICO 1 | Técnica
4 | VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT | 1. En el documento “Apéndice técnico 1 Alcance del proyecto” no se especifica la ejecución de un retorno para la carrera 7ª, puesto que el diseñado está en la abscisa K1+740 y el proyecto inicia en la abscisa K2+000, de acuerdo con lo expresado en la tabla No. 6 del documento mencionado. Así mismo, la tabla No. 10 UF1 a UF7 – Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el concesionario, del mismo documento citado, no incluye ninguna intersección y/o retorno en la carrera 7ª; sin embargo, en la página 66 del documento llamado “Volumen de resumen ejecutivo” se menciona que en el K6+200 de la carrera 7ª se propone realizar un retorno en deprimido, cuyo alcance no está descrito en el apéndice técnico y este puede afectar el alcance que se está considerando en el literal (b) del capitulo V, numeral 2 Factor de calidad, literal a Obras adicionales. Se solicita aclarar tanto la ejecución o no del retorno y el alcance de los trabajos para la obra incluida en el factor de calidad. |  | APÉNDICE TÉCNICO 1 | Técnica
5 | VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT | Al respecto de la implementación del plan de manejo de transito para la autopista, en la pagina 10 del Apendice Têcnico 1 - Alcance del proyecto, aparece la Nota No. 5 la cual menciona que “Durante la construcción y mejoramiento de las UF1, UF2, UF3 y UF4 el plan de manejo de tráfico PMT debe garantizar por lo menos tres carriles de circulación permanente”, solicitamos nos aclare cómo se tiene planeado el desarrollo de la obra con la implementación de este manejo de tráfico en el corredor y si estos carriles aplica para ambos sentidos. |  | APÉNDICE TÉCNICO 1 | Técnica
6 | VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT | Cual es el manejo que tiene previsto el proyecto para el acceso a los predios entre los K1+400 y K3+300 en ambos costados, dado que la rasante se levanta en una altura superior a la existente. Así mismo, en el documento “Volumen de trazado y diseño geométrico”, en el numeral 4.4.5 Solución de accesos casos especiales, se presenta un análisis y solución para once posibles accesos en el corredor de la autopista, sin embargo, los anexos de geometrìa sólo contemplan el diseño de sólo cinco (5) accesos y una via de servicios. Se solicita definir los accesos del proyecto y las vías de servicio a ejecutar. |  | APÉNDICE TÉCNICO 1 | Técnica
7 | VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT | Se requiere una aclaración de las vías de servicio del proyecto, en especial la de la calle 242 debido a que la informaciñon geomètrica de las carteras no coincide con la planta. |  | APÉNDICE TÉCNICO 1 | Técnica
En la página 75 el documento denominado “Volumen de geotecnia”, tomado del cuarto de datos, se presenta el análisis de la sección en el K2+550 de la calzada oriental para efectos del cálculo de la capacidad portante del suelo, asentamientos y estabilidad global del tramo estudiado y la propuesta de mejoramiento, sin embargo dicha sección transversal tiene diferencias con la misma sección transversal tomada del plano ACF-AN-ST-027 (archivo C2122 del cuarto de datos), tanto en cotas como en diseño geometrico general, como se ilustra a continuacion:
Imagen tomada del volumen de geotecnia
8 | VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT |  |  | APÉNDICE TÉCNICO 1 | Técnica
Imagen tomada del plano ACF-AN-ST-027
9 | VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT | En el diseño geotecnico se tienen propuestos algunos mejoramientos de subrasante para sectores específicos, como lo describe la tabla No. 28 del Volumen de geotecnia, tomado del cuarto de datos, sin embargo, al describir cada uno de los mejoramientos, se utiliza una sola abscisa de análisis y no especifican la longitud y ancho del mejoramiento, razón por la cual se solicita aclarar estas condiciones para tenerlas en cuenta en las cantidades a cotizar en el proyecto. |  | APÉNDICE TÉCNICO 1 | Técnica
Nota: De igual manera se informa que la entidad podrá modificar la clasificación señalada en la columna “Tipo de Observación” por parte de los interesados, teniendo en cuenta la dependencia competente al interior de la entidad para dar respuesta a la observación, en ese sentido la respuesta publicada podrá incluirá esta reclasificación.

## Desplegables (hidden)
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Financiera – Riesgos
Financiera – Seguros