## ANEXO 16
LICITACIÓN PUBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-001-2020
ANEXO No. 16
Modelo Observaciones
Nombre del Interedado u Oferente: |  |  | SACYR CONCESIONES COLOMBIA, S.A.S.
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
1 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | En visita realizada al proyecto se ha observado que actualmente en las areas de servicio existentes se presta el servicio de restaurantes, ¿ existenten contratos actuales para la prestación del servicio? En caso de ser positiva la respuesta, ¿El nuevo concesionario asumirá alguna obligación frente a estos contratos? |  | Apendice Técnico 1, Capitulo 5.3. Areas de Servicio. | Técnica
2 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | En visita realizada al proyecto se ha observado que en relación al Pesaje actualmente operan las basculas estaticas (dinamicas fuera de servicio), en el Apendice Tecnico 2, Numeral 5.2 no se hace referencia a la fecha de inicio de operación de las basculas, se entiende que tanto basculas dinamicas como basculas estaticas, solo iniciaran operación una vez se firme el acta de terminacion de la UF en la cual se ubiquen. ¿es correcto este entendimeinto? |  | Apendice técnico 1, Capitulo 5.2 Estaciones de pesaje. | Técnica
3 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | ¿ Ha sido la unidad funcional 3, avenida bicentenario, objeto de algún cambio en el trazado desde el proceso de estructuración y procesos de consulta previa realizados con la comunidad?. La duda surge a raiz de un acercamiento por parte de propietarios de la zona del sector de Cascajal 1, quienes manifestaron su inconformidad con el "nuevo trazado" a diferencia del establecido previamente y su posible afectación a una zona de acuiferos que según lo informado abastece el acueducto comunitario. |  | Apendice Técnico 6 y Apéndice Técnico 8 | Técnica – Ambiental
4 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Solicitamos una mayor definición y/o detalle del alcance de las obras de Factor de Calidad La Herradura - Matapalo y Villa Rica - Caloto, con el fin de determinar los trámites ambientales adicionales que sería necesario desarrollar en el caso de que un licitador plantease la inclusión de estas obras en su oferta. |  | Apéndice Técnico 1 | Técnica
5 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Solicitamos que se aporte mayor precisión sobre el trazado y cruce sobre el río Cauca para para la duplicación del tramo de la intersección Ye de Villa Rica a la intersección candelaria (UF2). Lo anterior con el fin de precisar el detalle del trámite ambiental en esta zona. |  | Apéndice Técnico 1 | Técnica
6 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Respecto al Acceso al Estadio Monumental de Palmaseca, UF 2, Se solicita la aclaracion del derecho de via, si este ya esta a nombre de la ANI, o es necesario legalizar la titularidad de los predios incluidos en el derecho de via. |  | Apéndice Técnico 1 | Técnica
7 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | UF 3. En el tramo identificados como 13,1 Paso Nacional Por Palmira, Intersección Versalles, Intersección Parque del Azúcar. Se establece en los términos de referencia que: Se debe aclarar que los datos presentados en este informe fueron facilitados por INVIAS ya que ellos están gestionando la compra de predios en este momento. Teniendo en cuenta que se estima un total de 40 predios en la ampliacion via nacional, 75 predios de interseccion versalles y 4 del parque del azucar, para un total de 146. Se solicita saber, cual es el avance de la gestion predial, si ya se cuenta con diseños de detalle para establecer las afectaciones prediales? Cual es la fecha o plazo previsto para la entrega de los predios? |  | Apéndice Técnico 1 | Técnica
8 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | UF 3. En el tramo identificado como 13,2 Salida Palmira – Pradera, Intersección Bulldozer. Se establece en los terminos de referencia que: Se debe aclarar que los datos presentados en este informe fueron facilitados por INVIAS ya que ellos están gestionando la compra de predios en este momento. Adicionalmente se entiende que los predios de este tramo estan a cargo del Municipio de Palmira. Teniendo en cuenta que se estima un total de 112 predios. Se solicita saber cual es el avance de la gestion predial, si ya se cuenta con diseños de detalle para establecer las afectaciones prediales? Cual es la fecha o plazo previsto para la entrega de los predios? |  | Apéndice Técnico 1 | Técnica
9 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Vía La Herradura - Matapalo; teniendo en cuenta que la intervencion es mejoramiento, se requiere saber la disponibilidad de la franja predial, considerando que existen cruces a 90 grados y se deben rectificar para garantizar la seguridad y la velocidad. siendo en la actualidad una via terciaria, se requiere determinar la disponibilidad predial. |  | Apéndice Técnico 1 | Técnica
10 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | "La obligación de la ANI en relación con la entrega de la infraestructura identificada en el Apéndice Técnico 1 del presente Contrato, se limita a la entrega de los predios y las obras existentes en el estado en el que se encuentren, y en ningún caso conlleva la obligación por parte de la ANI de entregar la totalidad de los predios correspondientes a las Fajas del Proyecto, ni de entregar las obras existentes o predios en un estado material o jurídico determinado". Ante esta AFIRMACION y considerando que se especifica que la gestion predial es a cargo del Concesionario, se sugiere modificar los plazos estimados para la entrega de los predios pues según la tabla, del contrato parte especial se dice: de 12 a 18 meses a partir de la firma del acta de inicio de la etapa de construcción, para el desarrollo normal de esta etapa de construcción se requiere la disponibilidad predial, garantizando franjas representativas de intervención. |  | Apéndice Técnico 1 / Contrato Parte Especial | Técnica
11 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | En este tema de las áreas remanente no desarrollables, debe quedar claro, como estaba en el anterior (4G), que se elabora el concepto técnico y se pide el certificado de no desarrollabilidad a planeación municipal. Porque esta nota: Ahora, aunque el área sea certificada como no desarrollable, el Concesionario debe evaluar previamente opciones de orden técnico que permitan su desarrollabilidad y se evite su adquisición. A que se refiere con opciones de orden técnico, que permitan la desarrollabilidad y evitar la compra. (nivelaciones, llenos, estabilización de taludes ¿a cargo del Concesionario? Para no afectar la cuenta predial, el concepto del alcance de esta afirmación es muy subjetivo. |  | Apéndice Técnico 7 (página 24 de 59). | Técnica
12 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Con respecto a los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los valores estimados en Predios (incluyendo expropiación) y Compensaciones Socioeconómicas les transmitimos la siguiente consulta: Entendemos que para los efectos de las intervenciones ofrecidas por el Concesionario para obtener mayor puntaje como factor de calidad no se tendrá en cuenta lo previsto en la Sección 7.2 del Contrato Parte General - Recursos para la Adquisición de Predios- por cuanto será responsabilidad y riesgo total del Concesionario el valor de la totalidad de los Predios Requeridos para adelantar estas intervenciones. En ese sentido entendemos será responsabilidad del Concesionario la adquisición de la totalidad de los Predios por efecto de las intervenciones ofrecidas para obtener mayor puntaje como factor de calidad y no podrá utilizar los recursos previstos en la Subcuenta de Predios. Por favor solicitamos confirmación sobre si nuestro razonamiento es correcto. |  | Apéndice Técnico 1 / Apéndice Técnico 7 / Contrato Parte General y Parte Especial | Técnica – Jurídica
13 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | ¿Que pendientes o requerimientos existen o pueden existir en los Planes de Manejo Arqueológico emitidos por el ICANH para las obras realizadas o parcialmente realizadas? |  | Apendice Tecnico 8: numerales 5.2.2.7.4 | Técnica – Jurídica
14 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Según la información compartida en el cuarto de datos en la carpeta F112312/ F1123122.xlsx tomada como base para realizar la verificación en campo, se logró comprobar que algunas ubicaciones y cantidades de equipos, no corresponderían de acuerdo con nuestro entendimiento con lo corroborado en campo. Tomando como ejemplo todas las cámaras del circuito cerrado de TV se presentan en el cuadro como instaladas en campo. Agradecemos formalmente se confirme que los equipos no encontrados en la vía, se encuentran en bodegas como stock y proyectados para ser instaladas o si de lo contrario todos los equipos disponibles serían únicamente los instalados actualmente en la vía. También nos gustaría confirmar que los equipos que están instalados en la vía se entregaran en la reversión, puesto que según de acuerdo a la información recopilada durante la visita a las instalaciones, nuestro entendimiento es que se confirmó que algunos equipos se encuentran como préstamos, tomando como ejemplo las cámaras ubicadas en las estaciones de peaje. Amablemente solicitamos aclaración al respecto. |  | Subcarpetas F112312/ F1123122 del Data Room. | Técnica
15 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Amablemente solicitamos la ficha técnica del panel de mensajería IKUSI. Como también, agradecemos nos puedan entregar los planes de mantenimiento realizados al equipo en los anteriores 6 meses. |  | Consulta realizada en el marco de la visita técnica realizada el 4 de noviembre. | Técnica
16 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Por favor confirmar si el panel de mensajería variable IKUSI funciona en su totalidad, puesto que la zona grafica del equipos estaba inoperativa, por favor agradecemos nos confirmen si este equipo cuenta con stock de repuestos. |  | Consulta realizada en el marco de la visita técnica realizada el 4 de noviembre. | Técnica
17 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Amablemente solicitamos nos confirmen si las plazas de peaje y las basculas del corredor cuentan con sistemas de pararrayos y con la malla de puesta a tierra. |  | Consulta realizada en el marco de la visita técnica realizada el 4 de noviembre. | Técnica
18 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Agradecemos por favor nos confirmen si todas las plazas de peaje, CCO y las basculas del corredor cuentan con certificación RETIE y RETILAP. |  | Consulta realizada en el marco de la visita técnica realizada el 4 de noviembre. | Técnica
19 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Realizando el recorrido correspondiente evidenciamos que el desfase de peso entre algunas basculas dinámicas vs estática corresponde a 1.5 Toneladas, agradecemos de antemano nos puedan confirmar si las Basculas estáticas cuentan con certificación vigente. |  | Consulta realizada en el marco de la visita técnica realizada el 4 de noviembre. | Técnica
20 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Agradecemos nos confirmen por favor si existe algún ITS que cuente con cobros por servicios de servidumbre. |  | Consulta realizada en el marco de la visita técnica realizada el 4 de noviembre. | Técnica
21 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Por favor confirmar el costo de Internet y radio frecuencia que se utiliza en el nodo principal que se utiliza para comunicar todas las edificaciones. |  | Consulta realizada en el marco de la visita técnica realizada el 4 de noviembre. | Técnica
22 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Entendemos que es posible que tengan que derivar alguna de las consultas anteriores a INVIAS y/o otras entidades de manera que les solicitamos que concedan una prórroga de 30 días calendario adicionales a la fecha actual de Cierre de la Licitación (prevista en este momento para el 29/01/2020) a fin de que los licitadores puedan remitir nuevas consultas identificadas en el marco de las visitas técnicas programas entre el 30/10/2020 y el 01/12/2020 en virtud del Aviso Informativo Nº 9 y para que exista un tiempo suficiente para la tramitación efectiva de las solicitudes de información asociadas que se hayan de dirigir a otras entidades diferentes a la ANI. Consideramos que esta modificación del cronograma redundaría en un mejor conocimiento de las características de la infraestructura existente a fin de poder dar un cumplimiento efectivo a lo establecido por ANI en el Aviso Informativo Nº 4. |  | Pliego de Condiciones / Consulta realizada en el marco de la visita técnica realizada el 4 de noviembre. | Técnica
23 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Segun lo indicado en el Apéndice Técnico 4, tabla 3, la medición del indicador Coeficiente de Fricción "E4", se podrá realizar con cualquiera de los siguientes equipos: SCRIM, GRIPTESTER y Mu Meter. De acuerdo con lo anterior se podrían presentar discrepancias entre los equipos de medición que empleen interventoria y concesionario, dado que cada uno podría efectuar la medición con diferente clase de equipo, aun cuando ambas partes cumplan la normatividad establecida para la realización del ensayo según el equipo. En caso de presentarse esta discrepancia entre equipos, ¿se aplicaría lo definido en el Apéndice Técnico 4, numeral 4.2.1 "Discrepancias en las Mediciones”? De igual manera, por favor indicar si se ha contemplado alguna correlación para la equivalencia entre los equipos permitidos para esta medición y de ser positivo, por favor incluirlas dentro de la ficha del indicador “E4”. |  | Apéndice Técnico 4 | Técnica
24 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | Amablemente solicitamos aclaración sobre el funcionamiento del mecanismo de pagos al Concesionario relativos a la contraprestación asociada a la UF0. |  | Contrato Parte General / Contrato Parte Especial | Técnica