## ANEXO 16
LICITACIÓN PUBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-001-2020
ANEXO No. 16
Modelo Observaciones
Nombre del Interedado u Oferente: |  |  | SACYR CONCESIONES COLOMBIA, S.A.S.
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
1 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | De acuerdo con lo informado en el apéndice técnico 1, tabla 5, la longitud de la infraestructura, incluidas las intervenciones previstas corresponde a 310 km. De acuerdo con la información del cuarto de datos la longitud total del proyecto km - calzada, incluidos retornos, intersecciones, ciclorrutas, haciende a más de 598 km. ¿es correcto este entendimiento? |  | Apendice Técnico 1 | Técnica
2 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | En visita realizada al proyecto, en varios pasos urbanos se han observado intersecciones semaforizadas, de acuerdo con el apéndice técnico 1, el alcance del proyecto no contempla la semaforización como parte de la infraestructura a entregar al nuevo concesionario. ¿es correcto este entendimiento?, en caso de ser positiva la respuesta, podrían informar ¿cuál entidad estará a cargo de la semaforización existente y cuál sería le responsabilidad del nuevo concesionario frente a posibles eventos del tránsito por causas de fallos en la semaforización existente y/o mala operación de esta? |  | Apendice Técnico 1 | Técnica
3 | Sacyr Concesiones Colombia, S.A.S. | En el indicador del coeficiente de fricción, aparecen unos valores a cumplir en sectores con singularidades (se adjunta tabla). En la imagen, se observa aproximación a intersecciones, semáforos y a señalización de prioridad y ramales. ¿Qué longitud deberíamos considerar? Debido a la complejidad de conseguir y mantener dichos valores, se solicita aclaración si los mismos podrían ser modificables. |  | Apendice Técnico 4 - Indicadores para disponibilidad, calidad y nivel de servicio | Técnica