## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NO. VJ-VE-APP-IPB-001-2020
En Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de enero de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a algunas observaciones allegadas hasta la fecha, a los documentos del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
975 | COPASA 15/12/2020 | En las tablas de Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Tramo para vías a cielo abierto de las diferentes unidades funcionales, en los tramos de vía nueva, en la columna de requisitos técnicos, fila acabado de la rodaduira, se establece Flexible/Rigido, por favor aclarar si el (/) representa (Y-O- u Los 2 topos de pavimento). | Se informa al interesado que cuando en las tablas de Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Tramo, para vías a cielo abierto de las diferentes unidades funcionales, se establece para el tipo de pavimento, "Flexible/Rigido", quedará a juicio del concesionario, en función de los Estudios de Detalle, establecer si dispone pavimento Flexible o Rígido. | Apendice técnico 1 Alcance Proyecto
976 | COPASA 15/12/2020 | En la tabla 30 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada obra, en la columna de Puente Sameco, se solicita acabado de rodadura en Rigido. Por favor confirmar, pues la glorieta que empalma con el puente se encuentra en pavimento flexible. | Se informa al interesado que efectivamente, el pavimento a disponer en el Puente Sameco es "Rigido", tal y como se establece en la tabla 30 del Apéndice Técnico 1. | Apendice técnico 1 Alcance Proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

## Desplegables (hidden)
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Financiera – Riesgos
Financiera – Seguros