## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NO. VJ-VE-APP-IPB-001-2020
En Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de enero de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a algunas observaciones allegadas hasta la fecha, a los documentos del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
977 | Garrigues 15/12/2020 | De conformidad con la regulación de la sección observada, relacionada con la certificación de la entidad deudora requerida para acreditar la Experiencia en Inversión, entendemos que dicha certificación deberá ser suscrita por una persona, que podrá ser el representante legal, el contador o el revisor fiscal si la sociedad se encuentra obligada a tenerlo. De no ser correcto nuestro entendimiento, en el sentido de que sea requerida la firma del representante legal y el contador o revisor fiscal, respetuosamente solicitamos a la ANI que la firma correspondiente al revisor fiscal o contador pueda ser suplida por la firma del director financiero de la entidad deudora, teniendo en cuenta que en otras jurisdicciones los revisores fiscales o contadores cuentan con restricciones de orden regulatorio para suscribir certificaciones y, en todo caso, el director financiero de una compañía está en capacidad de certificar el contenido requerido en la certificación observada. | Se informa al interesado que su entendimiento es correcto. La redacción indica que la certificación debe ser "suscrita por el representante legal, el contador y/o el revisor fiscal para las sociedades que se encuentren obligadas por ley", de lo cual se deduce que puede venir con una o varias de las firmas indicadas. | Pliego de Condiciones - 4.2.10.b
978 | Pavimentos Colombia S.A.S. 16/12/2020 | Se requiere incluir la siguiente aclaración en la sección 4,7 literal (d): En el caso que por causas no imputables al Concesionario, el proyecto no pudiera iniciar la Etapa de Operación y Mantenimiento en el momento establecido en la Sección 3.8 de esta Parte Especial, el fondeo de la Subcuenta Interventoría y Coordianción por parte del Concesionario se realizara, con los valores mensuales correspondientes a la Etapa de Operción y Mantenimiento. | Se aclara al interesado que no se considera procedente la solicitud. Por el contrario, la sección 3.14(h)(v)(6) de la parte general del contrato indica expresamente que "En el evento que las Fases contenidas en la Etapa Preoperativa tengan una duración superior a la establecida en la Parte Especial, originada incluso por Eventos Eximentes de Responsabilidad, el Concesionario deberá seguir fondeando esta Subcuenta, en el monto correspondiente al plazo adicional de la Fase", por lo cual ya existe una regulación clara para el caso referido. | CONTRATO PARTE ESPECIAL - sección 4,7 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autonomo - (d) Subcuenta Interventoria y Coordinación
979 | Egis Colombia 17/12/2020 | Gentilmente solicitamos a ustedes otorgar un plazo para la entrega de propuestas por lo menos de 2 meses, es decir hasta el próximo 29 de marzo de 2021. Nuestra solicitud se basa en que el pasado 16 de diciembre se publicaron nuevamente todos los apéndices técnicos con modificaciones, y es necesario la Entidad nos de el tiempo suficiente para estudiarlos e implementarlos en nuestra propuesta. | Se informa al interesado que la Entidad no modificará el cronograma previsto dentro de la Licitación Pública. Lo anterior, teniendo en cuenta que desde la Convocatoria del proceso de selección y hasta la fecha han transcurrido aproximadamente 8 meses, tiempo suficiente para que los interesados resuelvan todas las inquietudes necesarias para construir su oferta.
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083

## Desplegables (hidden)
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Financiera – Riesgos
Financiera – Seguros