## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NO. VJ-VE-APP-IPB-001-2020
En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de febrero de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a algunas observaciones allegadas hasta la fecha, a los documentos del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
1022 | COPASA 21/01/2021 | Se solicita que se modifiquen las definiciones de Elusión, Nuevas Vías Públicas, así como el riesgo definido en el numeral 13.3 (i) de las Partes General y Especial de manera que los proyectos de transporte que se excluyen del concepto de Elusión se limiten exclusivamente a aquellos contemplados en la fase de estructuración: (Buga - Loboguerrero - B/ventura), Concesión Covimar (Mulaló - Loboguerrero), Concesión Conexión Pacífico 3, Concesión Nuevo Cauca (Popayán – Santander de Quilichao) y Autopista Pasto – Rumichaca, contenidos en el Estudio de Tráfico y Demanda disponible en el Cuarto de Datos. Consideramos que incluir proyectos cuyo única condición es que se hayan incluidos en el POT o similares de las municipalidades no es coherente con asignar el riesgo a quien mejor esté en capacidad de manejarlo. Estos proyectos, en esas instancias, tienen muchos elementos que no se encuentran definidos de manera definitiva (como tarifas, trazado, capacidad, etc.) y cuya capacidad de definirlos recae mayoritariamente en el sector público y no en un Oferente de la presente licitación. Adicionalmente, el Concesionario no puede hacerse responsable por vías "ílegítimas" que afecten el tráfico del Proyecto. Esto es una obligación que debería recaer exclusivamente en el Estado. Por tanto, el hecho que el Concesionario deba realizar una debida diligencia y que la información sea pública, no justifica que el Concesionario deba asumir estos riesgos. En esta medida, respetuosamente solicitamos ajustar el concepto de Elusión | tal y como se ha respondido anteriormente, la entidad considera que este tipo de análisis hace parte de la debida diligencia que deben realizar los interesados en el marco de los procesos licitatorios. Teniendo en cuenta que la información en cuestión es de público conocimiento y que los interesados cuentan con profesionales y asesores expertos en proyectos y procesos de infraestructura de este tipo, los interesados deberán contemplar el impacto que puedan generar estas vías y capturar el mismo en la oferta correspondiente. | Contrato Parte General, Secciones 1.57, 1.119, 3.3 (g) (iv), 13.3 (i) | Técnica - Financiera - Jurídica
1023 | COPASA 21/01/2021 | Respetuosamente solicitamos a la ANI aclarar las siguientes inquietudes: ¿Por qué debe el Concesionario asumir las consecuencias de usos ilegítimos de vías alternas que el no controla? Esta función es privativa del estado colombiano, en especial de la policía de carreteras. Cuestión distinta es que el Concesionario deba dar aviso a las autoridades de tránsito competentes y colaborar con las mismas para controlar las vías que tengan como finalidad o efecto la Evasión y/o Elusión en el pago de Peaje. En anteriores respuestas, la ANI ha usado estas últimas obligaciones del Concesionario para justificar la asignación del riesgo del uso ilegítimo de vías alternas. Por lo tanto, como son cuestiones y escenarios distintos, el Concesionario no puede asumir este riesgo. En esta medida, les agradecemos modificar este tema. | La Entidad ratifica y sostiene las respuestas planteadas con anterioridad en la medida en que las obligaciones del concesionario en cuanto a este evento, están acotadas a lo mencionado. | Contrato Parte General, Sección 1.57 - Elusión | Técnica - Financiera - Jurídica
1024 | COPASA 21/01/2021 | Teniendo en cuenta la definición del concepto de Sanción y los eventos generadores previstos en la Parte Especial, no es claro en la práctica qué eventos pueden generar un incumplimiento que no es subsanable. Por el contrario, la redacción propuesta es muy amplia y gaseosa. En consecuencia, esta circunstancia transgrede el principio básico del derecho sancionador que exige que las circunstancias que dan lugar a una sanción sean típicas y se encuentren previa y expresamente definidas. Adicionalmente, el Contrato no define, a diferencia de las Multas, cuáles son las conductas que pueden dar lugar a la aplicación de una Sanción. Por tanto, siguiendo la estructura de los eventos generadores de Multas, respetuosamente se solicita a la entidad indicar cuáles son los eventos concretos en que se causarían las Sanciones. | En punto a la necesidad de indicar causales específicas que determinen la imposición de una Sanción, en lugar de una Multa, debe referirse que la imposición de Sanciones obedece a la desatención obligacional de aquellas obligaciones que no son susceptibles de conminarse, de manera que su imposición obedece al carácter particular de la conducta/omisión objeto de reproche, y será en cada caso en concreto que se estudiará la consecuencia a imponer producto de la trasgresión obligacional específica. Lo anotado, no es susceptible de ambigüedades, pues desde la definición misma de la Sanción, se indica cuando esta procede: "La Sanción procederá ante incumplimientos definitivos e insubsanables del Contrato." Significa lo anterior que únicamente aquellos incumplimientos del Contrato que no sean susceptibles de subsanar, podrán ser objeto de Sanción, ya que mientras sean susceptibles de subsanarse, solo procederá la Multa, como medida conminatoria, y nunca la Sanción. Consecuencia de ello es que no resulta viable tipificar de antemano uno a uno los incumplimientos que darían lugar a la Sanción, ya que, se reitera, en cada caso se deberá inicialmente analizar si el incumplimiento es o no subsanable, puesto que, si sí lo es, la medida procedente será la Multa, y si no lo es, la procedente será la Sanción. | Contrato Parte General, Sección 1.170 Contrato Parte Especial, Sección 6.2 | Jurídica – Sancionatorios
1025 | COPASA 21/01/2021 | Agradecemos revisar lo dispuesto en esta sección conforme a que, en nuestro concepto, no tiene sentido que se le obligue al Concesionario a esperar 90 días para acceder a la compensación por imposibilidad de instalación de la estación de peaje. Lo anterior, más aún cuando su única fuente de ingreso es el Recaudo de Peaje. Solicitamos eliminar el periodo de 90 días de que trata esta sección o al menos reducir a un término razonable de 30 días. Insistimos amablemente en que el tiempo que se pueda tardar en revisar el expediente va en paralelo a desde qué día se reconoce a la compensación. Es decir, aunque se tarde 90 días ( 0 30 días ajustando el plazo algo más razonable) en comprobar el expediente, cuando se compruebe que éste es correcto, debería reconocerse la compensación desde el día 1 en que se materializó el hecho. | Se aclara nuevamente al interesado que la Entidad no considera procedente la observación, toda vez que son necesarios los 90 Días establecidos en dicha sección para realizar el procedimiento de reconocimiento, verificación y compensación del riesgo a cargo de la ANI y su trámite ante el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales para poder llevar a cabo el pago. | Contrato Parte General, Sección 3.3 (h) - Compensación por imposibilidad de instalación de peaje | Financiera
1026 | COPASA 21/01/2021 | Solicitamos que los recursos remanentes de las subcuentas Predios, Redes y Socioambiental sean del Concesionario ya que se trata de recursos aportados con recursos de Equity del Concesionario. En consecuencia, no existe razón para que dichos recursos queden en cabeza de la ANI. Diferimos de lo señalado por la ANI consistente en que la distribución de remanentes es simétrica con la asunción del riesgo de sobrecostos, dado que el Concesionario asume la gran mayoría del costo de las compensaciones o usos contemplados en la subcuentas Predios, Redes y Socioambiental. Por tanto, los remanentes deben recaer exclusivamente en cabeza del Concesionario o, al menos, en un porcentaje mucho mayor al establecido actualmente en el contrato. | Se aclara al interesado que el Concesionario asume el sobrecosto materializado hasta un porcentaje acotado ( 44%) que se genere en las subcuentas mencionadas, mientras que la ANI asume desde este punto en adelante (sin límite), por lo que la entidad difiere con la afirmación de que "el Concesionario asume la gran mayoría del costo...". En ese sentido, tal y como se ha explicado en ocasiones anteriores, se aplica exactamente la misma lógica a la distribución de los remanentes haciendo que su distribución sea simétrica al riesgo (salvo el caso especial en el que no se cumplen las condiciones establecidas en la sección 7.2(b) para el caso de Predios). Adicionalmente, se debe considerar que los valores de los fondeos establecidos para cada subcuenta fueron incorporados en la estructuración financiera del proyecto, y por lo tanto ya hacen parte del monto de la retribución que devengará el concesionario, y por lo tanto no procede en ningún caso entregarle la totalidad de los remanentes de dichas subcuentas. | Contrato Parte General, Sección 3.14(g)(iv) - Cuenta Proyecto | Financiera
1027 | COPASA 21/01/2021 | La distribución de riesgos en el caso en que la modificación de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico implique que el trazado y diseño geométrico sobrepasen, excedan y/o se extiendan más allá del área de la Franja de Utilidad Pública y dicha superación de la Franja de Utilidad Pública se extienda longitudinalmente en una distancia mayor a la definida en la Parte Especial presenta grandes dificultades para el Proyecto. En caso de que exista un diseño que sea mejor para el Proyecto pero que obligatoriamente deba salirse de la longitud definida por la ANI en la Parte Especial, ¿por qué debe el Concesionario asumir las consecuencias de dicha circunstancia? Si la ANI impone el trazado, en caso de que el Concesionario encuentre una mejor solución de ingeniería para el Proyecto, cuando menos, las Partes deben compartir el riesgo. Ahora bien, lo anterior no implica que la ANI deba asumir de manera ilimitada los riesgos. Por el contrario, la redacción actual establece que el Concesionario debe asumir ilimitadamente estos riesgos, lo cual es injustificado teniendo en cuenta que la modificación es en pro del Proyecto. Si se le impone al Concesionario adoptar el trazado definido por la ANI (corredor de utilidad pública), cualquier sobrecosto que se derive de ejecutar el Proyecto por dicho corredor, existiendo otras alternativas más económicas, debe ser una compensación que la ANI debería pagar o al menos compartir su costo. | Se aclara al interesado que en la redacción observada no se pretende imponer un trazado específico. De hecho, se otorga la posibilidad de que el concesionario pueda proponer y adoptar un trazado diferente, manteniendo intacta la estructura de riesgos si el trazado se encuentra dentro de la Franja de Utilidad Pública y con una posibilidad de movimiento del trazado propuesto hasta el porcentaje de la longitud de construcción del proyecto definido en la parte especial, o si el Concesionario lo prefiere podrá contemplar la posibilidad de modificar sus estudios de trazado y diseño geométrico más allá de dicha área, asumiendo los riesgos respectivos. En ese sentido, será parte de la debida diligencia de este decidir el trazado, basado en estas condiciones contractuales. El criterio contemplado en la parte especial de la Franja de Utilidad Pública abarca un área que se considera adecuada y suficiente para que el Concesionario tenga la posibilidad de realizar las optimizaciones que considere, teniendo en cuenta las particularidades de cada proyecto. | Contrato Parte General, Sección 6.3 - Modificaciones y Adecuaciones a los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico que sobrepasen la Franja de Utilidad Pública | Técnica – Financiera
1028 | COPASA 21/01/2021 | Por favor aclarar por qué los rendimientos financieros sobre los valores objeto de Retención deben ser transferidos a la Subcuenta Excedentes ANI. Dichos rendimientos deberían ser trasladados al Concesionario, en virtud que las Retenciones se realizan sobre la Retribución del Concesionario. El hecho que las Retenciones se causen por un incumplimiento, no justifica que la ANI se apropie de los rendimientos derivados de los montos retenidos, dado que estos en todo momento son de propiedad del Concesionario. Por tanto, se solicita respetuosamente modificar este punto. | Se reitera al interesado que no se considera procedente la solicitud, pues la entidad sostiene la lógica explicada en respuestas anteriores respecto al manejo de estos rendimientos al estar asociados a un incumplimiento por parte del Concesionario. | Contrato Parte General, Sección 7.1(g) - Generalidades de la Gestión Predial | Financiera – Jurídica
1029 | COPASA 21/01/2021 | •Teniendo en cuenta que la Subcuenta Predios debe ser fondeada con el recursos aportados por el Concesionario, en caso de existir un remanente éste debería ser trasladado en su totalidad al Concesionario. En esta medida, resulta injustificada la distribución que se establece en el Contrato. Diferimos de lo señalado por la ANI consistente en que la distribución de remanentes es simétrica con la asunción del riesgo de sobrecostos, dado que el Concesionario asume la gran mayoría del costo de las gestiones o usos contempladas en la subcuentas Predios, Redes y Socioambiental. En consecuencia, los remanente deben recaer exclusivamente en cabeza del Concesionario o, al menos, en un porcentaje mucho mayor al establecido actualmente en el contrato. Por tanto, se solicita modificar esta sección en este sentido. | Se aclara al interesado que el Concesionario asume el sobrecosto materializado hasta un porcentaje acotado ( 44%) que se genere en las subcuentas mencionadas, mientras que la ANI asume desde este punto en adelante (sin límite), por lo que la entidad difiere con la afirmación de que "el Concesionario asume la gran mayoría del costo...". En ese sentido, tal y como se ha explicado en ocasiones anteriores, se aplica exactamente la misma lógica a la distribución de los remanentes haciendo que su distribución sea simétrica al riesgo salvo el caso especial en el que no se cumplen las condiciones establecidas en la sección 7.2(b). Adicionalmente, se debe considerar que los valores de los fondeos establecidos para cada subcuenta fueron incorporados en la estructuración financiera del proyecto, y por lo tanto ya hacen parte del monto de la retribución que devengará el concesionario, y por lo tanto no procede en ningún caso entregarle la totalidad de los remanentes de dichas subcuentas. | Contrato Parte General, Sección 7.2(b) - Recursos para la Adquisición de Predios y Compensaciones Socioeconómicas | Financiera
1030 | COPASA 21/01/2021 | Teniendo en cuenta que la Subcuenta Compensaciones Socioambientales debe ser fondeada con el recursos aportado por el Concesionario, en caso de existir un remanente éste debería trasladado en su totalidad al Concesionario. En esta medida, resulta injustificada la distribución que se establece en el Contrato. Diferimos lo señalado por la ANI consistente en que la distribución de remanentes es simétrica con la asunción del riesgo de sobrecostos, dado que el Concesionario asume la gran mayoría del costo de las gestiones o usos contempladas en la subcuentas Predios, Redes y Socioambiental. En consecuencia, los remanente deben recaer exclusivamente en cabeza del Concesionario o, al menos, en un porcentaje mucho mayor al establecido actualmente en el contrato. Por tanto, se solicita modificar esta sección en este sentido. | Se aclara al interesado que el Concesionario asume el sobrecosto materializado hasta un porcentaje acotado ( 44%) que se genere en la subcuenta Compensaciones Socioambientales, mientras que la ANI asume desde este punto en adelante (sin límite), por lo que la entidad difiere de que "el Concesionario asume la gran mayoría del costo...". En ese sentido, tal y como se ha explicado en ocasiones anteriores, se aplica exactamente la misma lógica a la distribución de los remanentes haciendo que su distribución sea simétrica al riesgo. Adicionalmente, se debe considerar que los valores de los fondeos establecidos para la subcuenta fueron incorporados en la estructuración financiera del proyecto, y por lo tanto ya hacen parte del monto de la retribución que devengará el concesionario, y por lo tanto no procede en ningún caso entregarle la totalidad de los remanentes de dicha subcuenta. | Contrato Parte General, Sección 8.1(c) | Financiera
1031 | COPASA 21/01/2021 | •Teniendo en cuenta que la Subcuenta Redes debe ser fondeada con el recursos aportado por el Concesionario, en caso de existir un remanente éste debería trasladado en su totalidad al Concesionario. En esta medida, resulta injustificada la distribución que se establece en el Contrato. Diferimos de lo señalado por la ANI consistente en que la distribución de remanentes es simétrica con la asunción del riesgo de sobrecostos, dado que el Concesionario asume la gran mayoría del costo de las gestiones o usos contempladas en la subcuentas Predios, Redes y Socioambiental. En consecuencia, los remanente deben recaer exclusivamente en cabeza del Concesionario o, al menos, en un porcentaje mucho mayor al establecido actualmente en el contrato. Por tanto, se solicita modificar esta sección en este sentido. | Se aclara al interesado que el Concesionario asume el sobrecosto materializado hasta un porcentaje acotado ( 44%) que se genere en la subcuenta Compensaciones Socioambientales, mientras que la ANI asume desde este punto en adelante (sin límite), por lo que la entidad difiere de que "el Concesionario asume la gran mayoría del costo...". En ese sentido, tal y como se ha explicado en ocasiones anteriores, se aplica exactamente la misma lógica a la distribución de los remanentes haciendo que su distribución sea simétrica al riesgo. Adicionalmente, se debe considerar que los valores de los fondeos establecidos para la subcuenta fueron incorporados en la estructuración financiera del proyecto, y por lo tanto ya hacen parte del monto de la retribución que devengará el concesionario, y por lo tanto no procede en ningún caso entregarle la totalidad de los remanentes de dicha subcuenta. | Contrato Parte General, Sección 8.2(d) | Financiera
1032 | COPASA 21/01/2021 | El riesgo geológico es un riesgo imprevisible y, en consecuencia, es un riesgo que no puede asignarse al privado, ya que el Concesionario no está en la capacidad ni de mitigar ni de asumir este riesgo. Le agradecemos a la ANI explicar la razón de esta asignación. | Se aclara al interesado que tal y como está definido el mismo en el contrato, éste es asignado al Privado en cuanto a eventos que precisamente puedan ser asociados a actuaciones constructivas del mismo. En ese sentido, la Sección 13.2(a)(xi) define en forma específica los eventos geológicos objeto de la asignación del riesgo, así como cuales son los eventos favorables y/o desfavorables que se asignan al Concesionario. Al tratarse de eventos geológicos con definición específica se considera que existen suficientes condiciones para que puedan ser valorados, estudiados dentro de las Intervenciones que realizará el Concesionario y por ende asignado de la forma que lo expresa el contrato. | Contrato Parte General, Sección 13.2(a)(xi) - Riesgos asignados al Concesionario | Financiera – Técnica
1033 | COPASA 21/01/2021 | Se solicita eliminar toda regulación relacionada con las Obras Sociales. Estas obras superan el alcance del Proyecto, incentivan las solicitudes injustificadas por parte de las comunidades que habitan el Proyecto y obligan a hacer un fondeo obligatorio al Concesionario, a pesar que la ejecución de Obras Sociales está sujeto a una decisión discrecional de la ANI. Esta subcuenta debería crearse y fondearse únicamente cuando la ANI apruebe la ejecución de una Obra Social, lo anterior para evitar ineficiencias y cargas injustificadas para el Concesionario. | Se informa al interesado que no se acepta su solicitud. Las Obras Sociales, tal como se incluye en la definición 1.122 de la Parte General, son una herramienta que contribuye a la viabilidad del Proyecto en aspectos del entorno comunitario por lo tanto son medidas compensatorias que no se desvinculan del alcance del Proyecto. Se aclara que desde el Contrato son conocidos por los interesados el monto y las condiciones de fondeo de la Subcuenta Obras Sociales. Adicionalmente, cabe señalar que la subcuenta de Obras Sociales es de monto agotable y por lo tanto no existe riesgo de sobrecosto para las partes sobre la ejecución de estas obras, y que dentro de la Sección 5.2.2.5.4.5 del Apéndice Técnico 8 se definen los criterios que tendrá en cuenta la ANI para la aprobación de las Obras Sociales, con el propósito de evitar solicitudes injustificadas. | Contrato Parte General, Sección 19.4 - Obras Sociales | Financiera – Jurídica
1034 | COPASA 21/01/2021 | Nota de la tabla: Si en los casos de Reversión Especial ya se surtió sobre la UF respectiva el procedimiento de verificación, al momento de su entrega, ¿por qué se vuelve a exigir el mismo sobre los tramos objeto de reversión? ¿En la estructuración del Proyecto está contemplado el costo derivado de volver a cumplir los indicadores de entrega de la UF? ¿Por qué no se exige simplemente cumplir con los indicadores de O&M si ya se está en dicha etapa y no en Construcción? Desde nuestro entendimiento, al terminar la construcción de la UF respectiva que posteriormente se revertirá, ya se cumple con el procedimiento de verificación para después ser operada y mantenida. En consecuencia, si después dicho tramo debe ser revertido, no tiene sentido volver a exigir el proceso de verificación que ya se cumplió con anterioridad. | Se aclara al interesado que la nota se refiere a los tramos con asterisco (*), para asegurar que aun cuando no se incluyan en las Unidades Funcionales, sí se lleve a cabo el Procedimiento de Verificación. De otra parte, la infraestructura de Reversión Especial que se define en la Sección 4.7 del Apéndice Técnico 1, así como las obras del Factor de Calidad La Herradura - Matapalo y Villa Rica - Caloto, están separadas de los alcances de las Unidades Funcionales que se describen en las Secciones 4.2 a 4.6 del Apéndice Técnico 1. | Contrato Parte Especial, Sección 3.10 - Reversión Especial | Técnica
1035 | COPASA 21/01/2021 | Por favor solicitamos consideración de esta sección. La decisión de incluir un factor de calidad en el proceso de selección es del Estado y, todos los oferentes, incluirán esta opción en sus propuestas. De esta manera, no existe justificación para generar una regulación particular de riesgos para estas obras. Los riesgos deben aplicar de igual manera que para las demás intervenciones a ejecutar en el Contrato. | Se aclara al interesado que en la medida en que estas obras corresponden a una decisión propia de cada oferente y sobre la cual la Entidad no tiene certeza que "todos los oferentes incluirán esta opción en sus propuestas" respecto a la obtención de puntaje adicional, el análisis de riesgos recae en su totalidad en cada uno y por lo mismo su inclusión debe contemplar tanto la ejecución de estas obras como la asunción total de riesgos de las mismas, para cumplir entre otros con el alcance pactado en el CAPÍTULO VII del Apéndice Técnico 1. | Contrato Parte Especial, Sección 3.11 - Riesgos Específicos del Proyecto por Factor de Calidad | Técnica – Financiera
1036 | COPASA 21/01/2021 | • No es clara la forma cómo se debe fondear esta subcuenta. Agradecemos aclarar. • Ahora bien, debido a que el fondeo de esta subcuenta depende exclusivamente del Recaudo de Peaje, ¿significa que cualquier disminución en el tráfico disminuye a su vez la capacidad de la ANI de responder por los riesgos a su cargo? Este tratamiento pareciera no estar alineado con lo dispuesto en la Ley 448 de 1998 y en el Decreto 423 de 2001. Tales normas obligan a las entidades que asumen obligaciones contingentes a valorar las mismas y a aportar al Fondo de Contingencias los valores requeridos para hacer frente a las mismas. Sin embargo, bajo el modelo propuesto, este fondeo no estaría asegurado ya que el mismo dependería exclusivamente del Recaudo de Peaje. • En adición, les agradecemos explicar si la metodología propuesta en esta sección cumple con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 423 el cual determina: “[a] partir de la vigencia del presente decreto, los organismos sometidos al régimen de contingencias de las entidades estatales, deberán manejar a través del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, la totalidad de los recursos que apropien en sus presupuestos, para el cumplimiento de obligaciones contingentes contractuales derivadas de los riesgos comprendidos dentro del área de riesgos definida en el artículo 45 del presente decreto”. Lo anterior, ya que la norma pareciera establecer que los recursos que se destinan al Fondo de Contingencias deben ser recursos presupuestales y no recursos derivados de la explotación económica de la infraestructura. En relación con lo anterior, debe recordarse que en virtud del artículo 26 de la Ley 1508 "[l]os recursos que se generen por la explotación de la infraestructura o la prestación de los servicios públicos en desarrollo de Proyectos de Asociación Público Privada, no se contabilizarán en el Presupuesto General de la Nación, durante la ejecución del contrato.” • Por otra parte, la metodología propuesta en esta sección puede traer serios problemas para la financiación del Proyecto. Si los prestamistas no ven de manera clara la suficiencia del aporte público al Fondo de Contingencias para este proyecto, con fuente presupuestal, resultará muy difícil conseguir financiación para el Proyecto. Por ejemplo, la redacción del siguiente romanito no otorga certeza acerca de la suficiencia de los recursos: “(vi) En el evento que no existan recursos suficientes en la Subcuenta Contingencias, la ANI podrá autorizar el traslado desde la Subcuenta Excedentes ANI a la Subcuenta Contingencias para completar cada aporte del plan de aportes de contingencias vigente.” • Por último, consideramos se le debe dar prioridad a la cobertura de las contingencias de este Proyecto frente al fondeo de los ingresos de otro u otros proyectos. |  | Contrato Parte Especial, Sección 4.7(i) - Subcuenta Contingencias | Financiera
1037 | BANCOLOMBIA 22/01/2021 | 1. Contrato Parte General. Numeral 18.3 – Fórmulas de Liquidación del Contrato, literales c), d) y e) Solicitamos la exclusión dentro del Componente Amorth (factor F), de las amortizaciones de deuda que se hayan dado producto de ejecución de cualquier tipo de garantías otorgadas al crédito por parte de los sponsors del proyecto. Lo anterior pues no ha sido pagado con fuentes del proyecto (retribución) y estas ejecuciones van con cargo directo al balance de cada sponsor. Lo anterior se justifica bajo el entendido que las fórmulas de terminación de los proyectos, bien sea componente F o C, reconocen la inversión que se da en un proyecto restando la retribución que genera dicho proyecto. Por lo anterior, si producto de la ejecución del contrato de crédito que se firme para la financiación del proyecto, la deuda se reduce por una garantía, el componente F de igual forma se reduciría no por la retribución que da dicho proyecto sino por factores externos al mismo. | Se aclara al interesado que acogiendo su observación se han modificado en el contrato de concesión mediante la Adenda No. 8, las definiciones de las variables Amorth e Inth de las fórmulas de terminación anticipada en fase de construcción y en etapa de operación y mantenimiento (secciones 18.3 (e) y (f) de la parte general, respectivamente), indicando que se tendrán en cuenta dentro de estos componentes los pagos “cuya fuente sean recursos de la Retribución y/o Recursos de Patrimonio”. |  | Financiera
1
2

## Desplegables
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Riesgos
Financiera – Seguros
Financiera – Técnica
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Ambiental
Técnica – Financiera
Técnica - Financiera - Jurídica
Técnica – Jurídica
Técnica – Predial
Técnica – Social