## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NO. VJ-VE-APP-IPB-001-2020
En Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a algunas observaciones allegadas hasta la fecha, a los documentos del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
1052 | Patria Investments 11/02/2021 | Teniendo en cuenta que el cronograma de la licitación pública contempla el cierre del plazo de la misma el 19 de febrero del año 2021 amablemente solicitamos la extensión de dicho plazo. La anterior solicitud está motivada por los procesos para la obtención de las pólizas que han tenido cambios materiales con respecto a licitaciones anteriores y las aprobaciones definitivas para realizar la inversión teniendo en cuenta que a la fecha no se han respondido todas las observaciones por parte de la Entidad. Elevamos esta solicitud a la Entidad para que en aras de garantizar los principios de la contratación estatal (la pluralidad de oferentes, el principio de igualdad, el principio de transparencia, entre otros) se realice una ampliación del plazo para el cierre de la licitación en un mes adicional. | Se informa al interesado que la Entidad modificó el cronograma de la Licitación Pública, ampliando la fecha prevista para el Cierre del proceso mediante Adenda N°10, la cual se encuentra publicada en el SECOP. | Pliego de condiciones 2.3 Cronograma de la licitación pública | Jurídica – Estructuración/Contratación
1053 | OHL 11/02/2021 | En beneficio de generar una mayor pluralidad de oferentes se solicita a la Entidad ampliar en al menos dos (2) semanas el plazo para el Cierre de la Licitación Pública fijado actualmente para el 19 de febrero de 2021, teniendo en cuenta que la normal preparación de las ofertas de los interesados se ha visto afectada por las medidas restrictivas en la movilidad que han sido adoptadas en diferentes jurisdicciones de Latinoamérica y Europa derivadas de la pandemia del Covid - 19, lo cual ha implicado, entre otros aspectos, el cierre de algunas oficinas gubernamentales encargadas de tramitar algunos de los documentos que deben presentar los proponentes. | Se informa al interesado que la Entidad modificó el cronograma de la Licitación Pública, ampliando la fecha prevista para el Cierre del proceso mediante Adenda N°10, la cual se encuentra publicada en el SECOP. Al respecto, es necesario indicar que la Entidad considera que el plazo otorgado mediante Adenda N°10 es suficiente, teniendo en cuenta que a la fecha se han publicando la mayoría de respuestas a las observaciones presentadas, y adicionalmente, desde la Convocatoria del proceso de selección y hasta la fecha han transcurrido aproximadamente 10 meses, tiempo suficiente para que los interesados resuelvan todas las inquietudes necesarias para construir su oferta. | Pliego de condiciones | Jurídica – Estructuración/Contratación
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158

## Desplegables (hidden)
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Financiera – Riesgos
Financiera – Seguros