## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS
VJ-VE-APP-IPB-006-2021,
En Bogotá D.C., a los 08 días del mes de julio de 2022, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones extemporaneas allegadas hasta la fecha, al pliego de condiciones definitivo, anexos y apendices del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
111 | Brigard Urrutia | En relación con la acreditación de la Experiencia en Inversión, el numeral 4.2.10(c) exige una certificación de la entidad contratante del Proyecto de Infraestructura. Además se establece que si el contrato cotninúa en ejecucción, dicha certificación no podrá tener una fecha de expedición anterior a seis meses antes de la Fecha de Cierre. Al respecto, debe tenerse en cuenta que este requisito representa dificultades para la consecución de dicha certificación, considerando que se trata de entidades por fuera del control del Oferente. En ese orden de ideas, comdedidamente solicitamos que se modifique dicha regla en el sentido de permitir que la antiguedad de la certificación solo sea exigida cuando la Fase de Construcción del Proyecto de Infraestructura se mantenga vigente y no todo el contrato. Esto por cuanto las obligaciones de cierre financiero son necesarias es para adelantar la construcción de un proyecto y no para, por ejemplo, su operación y mantenimiento; de manera que si un contrato ya se encuentra en fase de operación y mantenimiento no debería tener una certificación expedida con una vigencia reciente de la entidad contratante. | Se le informa al interesado que se acoge parcialmente la observación de modificar el período de vigencia de la certificación exigida en la Sección 4.2.10(c) del Pliego de Condiciones Definitivo, teniendo en cuenta que la fecha de expedición de la certificación de los contratos en ejecución permite a la Entidad conocer el panorama reciente del estado de ejecución del contrato. En línea con lo anterior, mediante la Adenda No. 4, se dispuso la modifícación del numeral 4.2. “Experiencia en Inversión” del numeral 4.2.10, literal (c), romanillo (iv) del Pliego de Condiciones Definitivo, en el cual se incluyó (ver texto en negrilla): “(iv) Que el contrato no haya sido objeto de terminación por caducidad o incumplimiento del contratista ni haber hecho efectivas las garantías de cumplimiento otorgadas por el contratista respectivo. En este último evento, si el contrato está en ejecución la certificación no podrá tener una fecha de expedición anterior a seis (6) meses contados desde la Fecha de Cierre de la presente Licitación Pública. Cuando la certificación tenga una fecha de expedición superior al plazo señalado, para validar la Experiencia en Inversión deberá acompañarse una declaración emitida bajo la gravedad de juramento suscrita por el representante legal del Oferente Individual o del Integrante de la Estructura Plural que pretenda acreditar la Experiencia en Inversión, con una fecha de expedición no mayor a seis (6) meses contados desde la Fecha de Cierre de la presente Licitación Pública, en la cual se certifique que el contrato respectivo no ha sido objeto de terminación por caducidad o incumplimiento del contratista, ni se han hecho efectivas las garantías de cumplimiento otorgadas por el contratista. En caso de modificarse la Fecha de Cierre del Proceso de Selección se tendrá como referencia para establecer el plazo de la certificación la originalmente establecida en el Pliego de Condiciones Definitivo.” | Sección 4.2.10(c) del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
112 | Brigard Urrutia | En relación con la acreditación de la Experiencia en Inversión, el numeral 4.2.10(c) exige una certificación de la entidad contratante del Proyecto de Infraestructura. Además se establece que si el contrato cotninúa en ejecucción, dicha certificación no podrá tener una fecha de expedición anterior a seis meses antes de la Fecha de Cierre. Al respecto comedidamente solicitamos que se amplíe la fecha de expedición de dicha certificación, puesto que es necesario tener en cuenta que este es un requisito que no depende del control del Oferente o su grupo empresarial sino de la voluntad de terceros; por lo cual, es el caso de varios Oferentes que obtienen una certificación particular para todos los proyectos en los que participan y no una certificación para cada proyecto que se licita. Por lo anterior, solicitamos que si el contrato al que se refiere la Experiencia en Inversión continúa en ejecución, la certificación deba ser expedida dentro de los cinco (5) años anteriores a la Fecha de Cierre. | Se le informa al interesado que se acoge parcialmente la observación de modificar el período de vigencia de la certificación exigida en la Sección 4.2.10(c) del Pliego de Condiciones Definitivo, teniendo en cuenta que la fecha de expedición de la certificación de los contratos en ejecución permite a la Entidad conocer el panorama reciente del estado de ejecución del contrato. En línea con lo anterior, mediante la Adenda No. 4, se dispuso la modifícación del numeral 4.2. “Experiencia en Inversión” del numeral 4.2.10, literal (c), romanillo (iv) del Pliego de Condiciones Definitivo, en el cual se incluyó (ver texto en negrilla): “(iv) Que el contrato no haya sido objeto de terminación por caducidad o incumplimiento del contratista ni haber hecho efectivas las garantías de cumplimiento otorgadas por el contratista respectivo. En este último evento, si el contrato está en ejecución la certificación no podrá tener una fecha de expedición anterior a seis (6) meses contados desde la Fecha de Cierre de la presente Licitación Pública. Cuando la certificación tenga una fecha de expedición superior al plazo señalado, para validar la Experiencia en Inversión deberá acompañarse una declaración emitida bajo la gravedad de juramento suscrita por el representante legal del Oferente Individual o del Integrante de la Estructura Plural que pretenda acreditar la Experiencia en Inversión, con una fecha de expedición no mayor a seis (6) meses contados desde la Fecha de Cierre de la presente Licitación Pública, en la cual se certifique que el contrato respectivo no ha sido objeto de terminación por caducidad o incumplimiento del contratista, ni se han hecho efectivas las garantías de cumplimiento otorgadas por el contratista. En caso de modificarse la Fecha de Cierre del Proceso de Selección se tendrá como referencia para establecer el plazo de la certificación la originalmente establecida en el Pliego de Condiciones Definitivo.” | Sección 4.2.10(c) del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
119 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA, S.A.S. (07-06-2022) | Por una parte, en la Sección 3.15 (r) (i) se indica que la Subcuenta Amigable Composición será una subcuenta de monto agotable y se fondeará con los recursos indicados en la tabla incluida en esa sección (aportes semestrales de $315,000,000) Por otra parte, en el romanillo en el romanillo (ii) de la misma sección se indica que "adicionalmente, a dicha subcuenta entrarán los recursos de los que trata la Sección 15.1 del Contrato" Pareciera que existe una contradicción entre ambos párrafos. ¿podrían por favor aclarar si, además de los fondeos correspondientes a las importes incluidos en la tabla de la Sección 3.15 (r) (i) se debe tener en cuenta fondeos adicinoales? | Se le aclara al interesado que no existe contradicicción en la Sección 3.15(r), ya que en el romanillo (i) se indica que se deben realizar fondeos a la Subcuenta Amigable Composición por parte del Concesionario con los recursos provenientes de la Subcuenta Proyecto, de acuerdo con el cronograma establecido en el mismo romanillo. Ahora bien, en la Sección 15.1 del Contrato, particularmente los numerales 15.1(g)(iv) y 15.1(g)(v), establecen: "(iv) La suma fija mensual de los miembros del Amigable Componedor de la que se trata en la Sección 15.1(g) (iii)(1) anterior será pagada con los recursos de la Subcuenta Amigable Composición que, de acuerdo con la Sección 3.15(r) de este Contrato, deban ser aportados por el Concesionario a dicha subcuenta en los términos y plazos establecidos en esa Sección. (v) De acuerdo con lo señalado en la Sección 15.1(h)(i) siguiente, el valor de la suma variable para cada controversia de los miembros del Amigable Componedor de la que trata la Sección 15.1(g) (iii)(2) anterior deberá ser pagado por la Parte que presente la Solicitud de intervención del Amigable Componedor para la controversia correspondiente". Por lo anterior, en la Subcuenta Amigable Componedor se administrarán los aportes obligatorios establecidos en la Sección 3.15(r)(i) más aquellos recursos que se definan de acuerdo con la Sección 15.1(g)(v), considerando la Parte que presente la solicitud de intervención del Amigable Componedor. | Sección 3.15 ( r) (i) de la Minuta del Contratox | Finanicera
154 | Alias Proceso VJ-VE-APP-IPB-005-2021 MOTA ENGIL COLOMBIA 08-06-2022 | Por medio de la presente se remite la siguiente observación: 1. En el numeral 4.2.10 del pliego de condiciones indican en el aparte (c). que se debe adjuntar certificación emitida por el funcionario competente de la entidad contratante en la que conste: (i) Fecha de suscripción del contrato. (ii) Valor del contrato (iii) Obligaciones principales de la parte privada. (iv) Que el contrato no haya sido objeto de terminación por caducidad o incumplimiento del contratista ni haber hecho efectivas las garantías de cumplimiento otorgadas por el contratista respectivo. En este último evento, si el contrato está en ejecución la certificación no podrá tener una fecha de expedición anterior a seis (6) meses contados desde la Fecha de Cierre de la presente Licitación Pública. En caso de modificarse la Fecha de Cierre del Proceso de Selección se tendrá como referencia para establecer el plazo de la certificación la originalmente establecida en el Pliego de Condiciones Definitivo. (v) Si la certificación no contiene la información requerida en los numerales 4.2.10(c)(i) a 4.2.10(c)(iii) anteriores, podrá allegarse copia del contrato como complemento. De acuerdo a lo anterior se solicita a la entidad si es correcto nuestro entendimiento en cuanto a que, la certificación a la que se refiere este numeral corresponde al contrato de obra y no al contrato de concesión toda vez que la experiencia en inversión que se certifica corresponde a la inversión del contrato de obra, es decir, si el contrato de obra ya fue ejecutado no se tendría en cuenta la fecha de expedición de la certificación | Se le aclara al interesado que la Sección 4.2.10(c) del Pliego de Condiciones Definitivo se refiere a la certificación emitida con relación a la acreditación de la Experiencia en Inversión de que trata la Sección 4.2 del Pliego de Condiciones Definitivo, que de acuerdo con la Sección 4.2.2. se circunscribe a "contratos de Concesión de Proyectos de Infraestructura". Para tales efectos, los contratos de concesión serán los correspondientes a la definición de "Concesión" de la Sección 1.3.17, es decir, contratos de participación privada o participación público-privada que deberán, en todo caso, incluir: (i) la financiación, (ii) construcción, y (iii) operación o mantenimiento del referido proyecto que se acredita. Adicionalmente, se le infoma al interesado que mediante Adenda No. 4, se dispuso la modifícación del numeral 4.2. “Experiencia en Inversión” del numeral 4.2.10, literal (c), romanillo (iv) del Pliego de Condiciones Definitivo, en el cual se incluyó (ver texto en negrilla): “(iv) Que el contrato no haya sido objeto de terminación por caducidad o incumplimiento del contratista ni haber hecho efectivas las garantías de cumplimiento otorgadas por el contratista respectivo. En este último evento, si el contrato está en ejecución la certificación no podrá tener una fecha de expedición anterior a seis (6) meses contados desde la Fecha de Cierre de la presente Licitación Pública. Cuando la certificación tenga una fecha de expedición superior al plazo señalado, para validar la Experiencia en Inversión deberá acompañarse una declaración emitida bajo la gravedad de juramento suscrita por el representante legal del Oferente Individual o del Integrante de la Estructura Plural que pretenda acreditar la Experiencia en Inversión, con una fecha de expedición no mayor a seis (6) meses contados desde la Fecha de Cierre de la presente Licitación Pública, en la cual se certifique que el contrato respectivo no ha sido objeto de terminación por caducidad o incumplimiento del contratista, ni se han hecho efectivas las garantías de cumplimiento otorgadas por el contratista. En caso de modificarse la Fecha de Cierre del Proceso de Selección se tendrá como referencia para establecer el plazo de la certificación la originalmente establecida en el Pliego de Condiciones Definitivo". | Sección 4.2.10(c) del Pliego de Condiciones Definitivo | Jurídica – Estructuración/Contratación
155 | Alias Proceso VJ-VE-APP-IPB-005-2021 WSP COLOMBIA 10-06-2022 | Por favor, confirmar si las empresas o profesionales que participaron, directa o indirectamente como subcontratistas, en la estructuración técnica, financiera o legal del proyecto tendrían algún conflicto de interés o inhabilidad para participar en el proyecto durante el proceso de contratación como ejecutores, asesores o posteriormente en la ejecución del proyecto. | Con relación al aspecto de la observación sobre conflictos de interés, se le informa al interesado que su entendimiento es correcto, de acuerdo con la Sección 3.3.2(a) del Pliego de Condiciones Definitivo, conforme a la cual se entenderá que existe un conflicto de interés en el caso de haber participado en la estructuración del Proyecto. Señala la citada Sección que se entenderá por Estructurador quien realizó las actividades de estructuración, entendidas como tal: el diseño de una transacción en lo jurídico y/o financiero y/o técnico y/o ambiental, social o predial, siendo aplicable la calidad de Estructurador a aquellas personas naturales o jurídicas que directamente ejecutaron estas actividades o que fueron contratadas o subcontratadas para ejecutarlas (así como los dependientes de dichas personas que tuvieron a cargo actividades de estructuración). Así mismo, en la Sección 1.3.27 del Pliego de Condiciones Definitivo, contiene la definición de Estructuradores así: “Estructuradores”. Corresponde a Bonus Banca de Inversión S.A.S., quien ha asesorado la estructuración jurídica, financiera y de riesgos del Proyecto y a Gómez Cajiao y Asociados S.A.S., quien ha asesorado la estructuración técnica del Proyecto. En consecuencia, la Sección 3.3.3 del Pliego de Condiciones Definitivo prevé que al momento de presentar su Oferta en la presente Licitación Pública, el Oferente y cada uno de sus Integrantes deberán declarar que él, sus directivos, asesores y el equipo de trabajo con que ejecutarán los servicios a contratar, no se encuentran incursos en conflicto de interés, manifestación que se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de Presentación de la Oferta. Con relación al aspecto de la observación relacionado con la inhabilidad para participar en el Proyecto, se le informa al interesado que de conformidad con la Seccion 3.2 del Pliego de Condiciones Definitivo "Inhabilidades e Incompatibilidades", no podrán participar en la Licitación Pública, quienes se encuentren en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1474 de 2011, parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, Ley 1778 de 2016, Ley 2014 de 2019 o cualquiera que las modifique, complemente o adicione, y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la ANI. | Sección 3.3. del Pliego de Condiciones Definitivo | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
156 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 24-06-2022 | En la sección 3.5 (a) (i) del Contrato se indica: "El cálculo de la Retribución para la Etapa Preoperativa y la Etapa de Operación y Mantenimiento…". En esta misma sección se incluye la fórmula de cálculo de la Retribución. Por otra parte, en la sección 9.9 (f) se indica "Durante la Etapa de Reversión, el Concesionario deberá continuar con las labores de Operación y Mantenimiento y tendrá derecho a recibir la Retribución o Compensación Especial, que se establece en una suma equivalente al cien por ciento (100%) ponderado por el Índice de Cumplimiento aplicable a cada Mes." Entendemos que la fórmula de cálculo a aplicar durante la Etapa de Reversión es la misma que se incluye en la sección 3.5. ¿podrían por favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto? Y, en caso de que así sea, se solicita amablemente que se incluya en la sección 3.5 (a) (i) una mención explícita a la Etapa de Reversión | Se le informa al interesado que la Sección 9.9(f) de la minuta del Contrato de Concesión es clara en señalar que durante la Etapa de Reversión el Concesionario deberá continuar con las labores de Operación y Mantenimiento y tendrá derecho a recibir la Retribución o Compensación Especial, que se establece en una suma equivalente al cien por ciento (100%) ponderado por el Índice de Cumplimiento aplicable a cada Mes. Para tales efectos, debe entenderse la Retribución y la Compensación Especial conforme con las definiciones establecidas en las Secciones 1.162 y 1.38 de la minuta del Contrato de Concesión, respectivamente. Por lo anterior, no es necesario hacer mención explícita de la Etapa de Reversión en la Sección 3.5(a)(i) de la minuta del Contrato de Concesión, como lo sugiere el observante. | Sección 3.5 de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - JURÍDICA
157 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 24-06-2023 | De acuerdo a la sección 10.2 del Contrato, se definen como eventos generadores de imposición de multas, tanto el incumplimiento del Plan de Obras (10.2 (e)), como el incumplimiento de fechas máximas de inicio de las UFs (10.2 (f)). En nuestra opinión, estos aspectos resultan demasiado onerosos, puesto que siempre que las UFs estén operativas en la fecha prevista, resulta indiferente el momento en el que éstas empezaron o con qué ritmo se ejecutaron. Es decir, entendemos que se pueda causar una multa por el incumplimiento de las fechas máximas de terminación (cosa que está prevista en la sección 10.2 (c)), pero no así respecto a incumplimientos de inicio o grados de avance, ya que estos aspectos pueden ser revertibles y, perfectamente puede darse el caso de que una UF que se haya comenzado con retraso (o que acumule un cierto retraso durante su ejecución) se finalice en la fecha prevista en el Plan de Obras, quedando operativa cuándo se esperaba. Se debe tener en cuenta, además, que en caso de que el Concesionario acumule retrasos en una determinada UF, éste ya estará asumiendo un perjuicio económico, en forma de mayores costes de ejecución, para conseguir acelerar el proceso e intentar acabar en la fecha prevista, para no incurrir en mayores costes financieros. En base a esto, amablemente solicitamos eliminar los eventos generadores de imposición de multas incluidos en las secciones 10.2 (e) y (f) | Se le informa al interesado que no se acoge su solicitud de eliminar los eventos generadores de imposición de multas de las Secciones 10.2(e) y 10.2(f) de la minuta del Contrato de Concesión. Lo anterior, en vista de las características del Proyecto y las obligaciones de resultado asociadas a las Intervenciones de las diferentes Unidades Funcionales, que exigen que su ejecución se realice de forma articulada y sucesiva en el cronograma del Plan de Obras, a efectos de garantizar que no se realizará la ejecución tardía de Unidades Funcionales que pueden llegar a afectar las Intervenciones de las Unidades Funcionales posteriores. El Sistema Canal del Dique es un sistema hídrico complejo en donde los efectos de actividades desarrolladas aguas arriba se reflejarán en el sistema aguas abajo, y por esta razón las Intervenciones han de realizarse de acuerdo con el orden y los plazos establecidos en el Contrato de Concesión, de manera que la interrelación de las Intervenciones coadyuven a la restauración ambiental objeto del Proyecto. Finalmente, se le aclara al interesado que se complementó la parte final de la Sección 10.2(e) de la minuta del Contrato de Concesión mediante la Adenda No. 4 al Pliego de Condiciones Definitivo, a efectos de aclarar que la Multa por el incumplimiento en el Plan de Obras no se causará cuando ocurra el supuesto previsto en la Sección 10.2(f), evento en el cual solo tendrá aplicación la Multa señalada en esta última Sección. | Sección 10.2 (e) y (f) de la minuta del Contrato de Concesión | JURÍDICA - TÉCNICA
158 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 24-06-2024 | En la sección 18.4 (b) (i) se indica "Exclusivamente para la causal de terminación descrita en la Sección 17.2(f) de este Contrato". Entendemos que la referencia empleada se trata de un error y que debería referirse a la Sección 18.3 (f). ¿podrían por favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto y de ser el caso modificar el contrato al respecto? | Se le aclara al interesado que no es correcto su entendimiento, dado que la referencia a la Sección 17.2(f) de la minuta del Contrato de Concesión es adecuada, al señalar que en caso que se declare la nulidad absoluta del Contrato se dará aplicación al artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, por medio del cual se modificó el artículo 32 de la Ley 1508 de 2018. Lo cual difiere de su entendimiento, puesto que la Sección 18.3(f) regula la terminación anticipada por decisión unilateral de la ANI, amparada en el artículo 32 de la Ley 1508 de 2012 y al ser dos eventos distintos (nulidad absoluta y terminación anticipada), las consecuencias y trámites correspondientes son diferentes. | Sección 18.4 (b)(i) de la minuta del Contrato de Concesión | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN
159 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 24-06-2025 | En la sección referida encontramos se indica que: "El protocolo a ser suscrito entre las autoridades y el Concesionario deberá contemplar y desarrollar las siguientes actividades, para que se desarrollen de manera coordinada… … (vi) Asumir los costos de las pólizas de los equipos y bienes sujetos de cobertura, así como los costos de Mantenimiento previstos para la Operación y Mantenimiento de las Intervenciones. Igualmente asumirá el costo del combustible necesario para el funcionamiento de dichos equipos, lo cual podrá ser supervisado por el Concesionario de acuerdo con la distribución de equipos, vehículos o embarcaciones en la Hidrovía, para lo cual se requerirá coordinación con las autoridades." ¿significa esto que el Concesionario debe asumir el costo de proporcionar a las autoridades los equipos y bienes (incluyendo pólizas de seguros y combustible) que se establezcan en el protocolo de coordinación con las autoridades? De ser así, esto supone un riesgo, pues no se puede estimar en fase de oferta ese coste por depender de lo que se acuerde a futuro con las autoridades. En el caso de otras licitaciones (carreteras 5G), el contrato de concesión contaba con una "Subcuenta Policía de Carreteras" cuyos recursos se destinaban a la adquisición, entrega y reposición por parte del Concesionario a la Policía de Carreteras de los bienes e insumos necesarios para que ésta pueda desempeñar sus funciones. Además, esa Subcuenta Policía de Carreteras era de monto agotable, es decir, el Concesionario no tenía obligación de efectuar fondeos adicionales a los indicados en el contrato, una vez agotados éstos. Sin embargo, en el proyecto que nos ocupa no existe ninguna subcuenta para este cometido. En caso de que el Concesionario deba proveer de equipos y bienes (incluyendo seguros, combustible, etc.) a las autoridades, solicitamos respetuosamente que se implemente una subcuenta de monto agotable, tal y como aplica en las concesiones de carreteras 5G, teniendo como resultado un riesgo acotado. | Se le aclara al interesado que mediante Adenda No. 4 al Pliego de Condiciones Definitivo se modificó la Sección 3.8.1.1 del Apéndice Técnico 2, en el romanillo (iv), a efectos de establecer la cantidad de embarcaciones para atender los requerimientos del Usuario y de los funcionarios de las autoridades, y en el romanillo (vi), en cuanto a precisar que las obligaciones descritas en éste último se refieren a los equipos y bienes señalados en la Sección 3.8.1.1(iv | Sección 3.8.1.1 del Apéndice Técnico 2 | TÉCNICA - JURÍDICA
160 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 24-06-2026 | Respecto a los aportes a la Subcuenta de Interventoría y Coordinación, se observa que los importes son mucho más elevados que en las licitaciones 5G más recientes. Así, en Troncal del Magdalena 1 teníamos un fondeo anual de $403,434,114 para la Fase Preconstrucción; $517,047,850 para la Fase Construcción y $302,776,495 para la Fase de O&M (a partir del mes 25) En Troncal del Magdalena 2 teníaimos un fondeo anual de $408,728,109 para la Fase Preconstrucción; $532,880,045 para la Fase Construcción y $302,776,495 para la Fase de O&M (a partir del mes 25) Sin embargo, en el Canal del Dique, se indica que se debe depositar una suma semestral que corresponderá al resultado de multiplicar el monto indicado en la tabla por el número de meses del periodo correspondiente. Esto implicaría un fondeo anual de $5,237,465,304 para la fase de Preconstrucción; $11,121,016,728 para la Fase Construcción y $5,449,745,184 para la Fase de O&M Teniendo en cuenta que los proyectos son similares en cuanto a inversión, de manera respetuosa solicitamos una reducción de los fondeos de la Subcuenta Interventoría y Coordinación, en línea con los otros proyectos licitados por la ANI | Se le aclara al interesado que los valores de los aportes a la Subcuenta de Interventoría y Coordinación requeridos para llevar a cabo la Interventoría del Proyecto, fueron calculados de acuerdo con las características y necesidades del proyecto y las obligaciones y el equipo de trabajo que estará a cargo del Interventor; conforme con los análisis efectuados por la Agencia y la estructuración técnica del Proyecto. Por otra parte, es importante recalcar que las cifras señaladas en la observación con relación a los proyectos de 5G "Troncal del Magdalena 1" y "Troncal del Magdalena 2" adjudicados por la Agencia, corresponden al valor MES de interventoría, misma redacción del proyecto Canal del Dique. Por tanto, no se acoge la observación del interesado de efectuar una reducción de los fondeos a la Subcuenta Interventoría y Coordinación previstos en la Sección 3.15(p) de la Minuta del Contrato de Concesión. | Sección 3.15 (p) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - TÉCNICA
161 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 24-06-2027 | ¿podrían por favor aclarar si el fondeo semestral a la Subcuenta de Soporte Contractual debe ser de $356,000,000 o de $2,136,000,000, ambos importes en pesos del Mes de Referencia? A modo de referencia, en ambas licitaciones de Troncales del Magdalena se contaba con un aporte anual de $377,000,000 más aportes semestrales de $89,000,000 | Se le aclara al interesado que a través de Adenda 4 se modifica la Sección 3.15 (q), de tal manera que se entienda que los $356.000.000 de Pesos del Mes de Referencia, corresponde a fondeos anuales. De igual manera, en el texto modificado se aclara que los fondeos se deben realizar de forma anual y anticipados, iniciando con el primer fondeo en la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo. Finalmente, para este Proyecto no se contemplan fondeos semestrales a la Subcuenta Soporte Contractual. | Sección 3.15 (q) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA
162 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 24-06-2028 | Por una parte, en la Sección 3.15 (r) (i) se indica que la Subcuenta Amigable Composición será una subcuenta de monto agotable y se fondeará con los recursos indicados en la tabla incluida en esa sección (aportes semestrales de $315,000,000) Por otra parte, en el romanillo en el romanillo (ii) de la misma sección se indica que "adicionalmente, a dicha subcuenta entrarán los recursos de los que trata la Sección 15.1 del Contrato" Pareciera que existe una contradicción entre ambos párrafos. ¿podrían por favor aclarar si, además de los fondeos correspondientes a las importes incluidos en la tabla de la Sección 3.15 (r) (i) se debe tener en cuenta fondeos adicinoales? | Se le aclara al interesado que no existe contradicicción en la Sección 3.15(r), ya que en el romanillo (i) se indica que se deben realizar fondeos a la Subcuenta Amigable Composición por parte del Concesionario con los recursos provenientes de la Subcuenta Proyecto, de acuerdo con el cronograma establecido en el mismo romanillo. Ahora bien, en la Sección 15.1 del Contrato, particularmente los numerales 15.1(g)(iv) y 15.1(g)(v), establecen: "(iv) La suma fija mensual de los miembros del Amigable Componedor de la que se trata en la Sección 15.1(g) (iii)(1) anterior será pagada con los recursos de la Subcuenta Amigable Composición que, de acuerdo con la Sección 3.15(r) de este Contrato, deban ser aportados por el Concesionario a dicha subcuenta en los términos y plazos establecidos en esa Sección. (v) De acuerdo con lo señalado en la Sección 15.1(h)(i) siguiente, el valor de la suma variable para cada controversia de los miembros del Amigable Componedor de la que trata la Sección 15.1(g) (iii)(2) anterior deberá ser pagado por la Parte que presente la Solicitud de intervención del Amigable Componedor para la controversia correspondiente". Por lo anterior, en la Subcuenta Amigable Componedor se administrarán los aportes obligatorios establecidos en la Sección 3.15(r)(i) más aquellos recursos que se definan de acuerdo con la Sección 15.1(g)(v), considerando la Parte que presente la solicitud de intervención del Amigable Componedor. | Sección 3.15 (r) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - JURÍDICA
163 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 24-06-2029 | Por una parte, en el romanillo (i) se indica que el amparo de calidad de bienes y equipos suministrados debe tener una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de suscripción de cada Acta de Terminación de UF; Por otra parte, en el romanillo (iii) se indica que el plazo de las coberturas de calidad de los bienes y equipos suministrados se cubrirán con la Garantía Única de Cumplimiento antes de finalizar la Etapa Preoperativa se expedirá el amparo de calidad de los bienes y equipos suministrados por un período de 5 años descontando el lapso transcurrido entre el Acta de Terminación de cada UF y la finalización de la Etapa Preoperativa de forma tal que ésta especie de obligaciones siempre estén cubiertas por una garantía. Parece que existe contradicción entre ambos apartados. ¿podrían por favor aclarar este aspecto? | Se le aclara al interesado que mediante Adenda No. 4 al Pliego de Condiciones Definitivo se modificó la minuta del Contrato de Concesión y se dispuso la eliminación del romanillo (iii) de la Sección 12.6(d) indicado en su observación, de manera que ya no se presenta la contradicción entre los apartados referidos por el interesado. | Sección 12.6 (d) de la minuta del Contrato de Concesión | SEGUROS - JURÍDICA
164 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 24-06-2030 | ¿pueden por favor confirmar que no es necesario considerar ningún monto asociado a las UF 11, 12, 13 y 14 para el amparo de Calidad de las Obras de Mantenimiento? | Se le confirma al interesado que dado el tipo de Intervenciones que se realizan, no se exige contractualmente al Concesionario amparar con pólizas de Calidad de las Obras de Mantenimiento, las UF11, 12, 13 y 14. | Sección 12.6 (e) de la minuta del Contrato de Concesión | SEGUROS - FINANCIERA
165 | Eva Llorens 24-06-2022 | Espero se encuentre bien. Me llamo Eva Llorens y soy reportera de Inframation, una publicación de temas de infrasestructura con sede en Nueva York. Le contacto porque hoy es el cierre de la licitacion para el proyecto del Canal del Dique y quisiera saber cuantas firmas han presentado interes. Es para una nota de seguimiento que deseo hacer sobre el proyecto. | Se le aclara a la interesada que mediante la Adenda No. 2 al Pliego de Condiciones Definitivo, publicada el pasado 7 de junio de 2022 en el SECOP I, se realizó la modificación más reciente al cronograma del Proceso de Selección, según el cual la Fecha de Cierre del plazo de la Licitación Pública es el próximo 13 de julio de 2022 a las 10:00 a.m. | Observación general | JURÍDICA - ESTRUCTURACIÓN/CONTRATACIÓN
166 | SEDA 28-06-2022 | Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 6 del Anexo Técnico Gestión Social, por el cual se establece referente a los hallazgo de víctimas del conflicto armado, el Concesionario deberá i) suspender las actividades de obra, ii) suspender las actividades de Operación y Mantenimiento y iii) abstenerse de realizar cualquier tipo de intervención, en el área donde se hallen o presume la existencia de posibles cadáveres de víctimas del conflicto armado colombiano, hasta tanto no se hayan adelantado los procedimientos respectivos por parte de las autoridades correspondientes… Se solicita a la ANI indicar ¿cómo deberá actuarse en este aspecto (Procedimiento), ya que existe la posibilidad que la JEP ordene un plan de inspección para hallazgo de cadáveres, una vez inicie la etapa preconstructiva y/o constructiva del proyecto, situación que pudiera afectar gravemente los cronogramas de ejecución del proyecto con eventuales retrasos hasta tanto se cumpla y verifique la inexistencia de cadáveres en el Canal del Dique y/o complejos cenagosos que seran objeto de intervención? En cuanto a los tiempos y recursos afectados de manera gravisima por estos ajustes en el cronograma, inidcar los mecanismos de compensación por estos aspectos de la ANI al Concesionario. | Se le aclara al interesado que en caso de emitirse una orden que afecte la ejecución del Proyecto por parte de una Autoridad Estatal, entendida ésta, de acuerdo con la Sección 1.25 de la minuta del Contrato de Concesión, como cualquier autoridad de la rama ejecutiva y judicial de la República de Colombia distinta de la ANI, deberá analizarse si la circunstancia específica encuadra en la definición de Evento Eximente de Responsabilidad de la Sección 1.72 de la minuta del Contrato de Concesión: cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que solicita su reconocimiento, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, después de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo, incluyéndose dentro de ese concepto cualquier evento de Fuerza Mayor. En ese caso se aplicará lo previsto en la Sección 14.2 de la minuta del Contrato de Concesión. Lo anterior, de acuerdo con el último párrafo del Capítulo 6 del Apéndice Técnico 8 - Gestión Social. En relación con los mecanismos de compensación que puedan derivarse de las circunstancias que constituyan Eventos Eximentes de Responsabilidad, se le aclara al interesado que la Sección 14.2(v)(i) de la minuta del Contrato de Concesión prevé que las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con excepción de la posibilidad regulada en la Sección 14.2(v)(ii), esto es, cuando dichas circunstancias obliguen al Concesionario a paralizar la ejecución de las obras o labores, caso en el cual la ANI podrá reconocer los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de común acuerdo. | Apéndice Técnico 8 | TÉCNICA - JURÍDICA
167 | SEDA 28-06-2023 | Respecto al “instrumento ambiental para el proyecto”, se logró establecer entre otros aspectos que la decisión de sustraer el proyecto de la gestión y obtención de la licencia ambiental, obedeció al parecer a una interpretación normativa inadecuada, que se siguió repitiendo a través del tiempo en diferentes actos administrativos, con las consecuencias graves para la ejecución del mismo al no contar con viabilidad ambiental, apesar de que dichos actos, cuenten con PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD según el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011. En contexto como lo expresa el Apéndice Técnico 1, las obligaciones legales derivadas de la Resolución 1659/2017 le serán cedidas de manera parcial al Concesionario, por parte de CORMAGDALENA “(x) Acuerdo de Cesión Parcial: Son los documentos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP de la Licitación Pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021 que contienen los alcances y compromisos que asumirán Cormagdalena y el Concesionario, en relación con los derechos y obligaciones derivados de cesión parcial de la Resolución ANLA No. 1659 de 2017 por la cual la ANLA aceptó el documento “Evaluación Plan de Manejo Hidrosedimentológico "Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique"”, modificada por la Resolución ANLA 0832 de 2018. Dichos documentos son susceptibles a cambios conforme con la evaluación que surta la ANLA de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015.” No obstante, conforme al contenido del artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015., conduce a la necesidad de contar con la licencia ambiental, pues la norma específicamente, hace relación a la Cesión total o parcial de la licencia ambiental y no a un instrumento ambiental diferente. De esta manera, se precisa consultar a la ANI ¿cómo se saneará la omisión en la gestión y obtención previa de la Licencia ambiental para el proyecto?, con la precisión sobre ¿cuáles realmente son las obras y actividades a desarrollar por el Concesionario, dado que como están las cosas, no hay claridad sobre el manejo de los medios Abiótico, Biótico, Socioeconómico, ni se definen de manera concreta, las actividades, las metas, los impactos ambientales asociados a tales medidas, la utilización de recursos naturales, los responsables, el cronograma, los indicadores y los costos de tales medidas?, que de no aclararse previamente, regulando los riesgos y responsabilidades, se genera una incertidumbre incuantificable para el proponente, por el altísmo riesgo que implica el desconocimiento de los mismos. | Se le aclara al interesado que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA le informó a Cormagdalena, mediante el oficio de salida ANLA No. 2020058608-2-000 de 16 de abril de 2020, que: “(...) de conformidad con las funciones de esta Autoridad establecidas en los Decretos 3573 de 2011 y 376 de 2020, y amparada bajo el régimen de transición para proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de que trata el artículo 2.2.2.3.11.1. del Decreto 1076 de 2015, se considera que el denominado Plan Hidrosedimentológico del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique hace parte del instrumento de manejo y control ambiental Plan de Restauración, establecido”. Dados los antecedentes de la aceptación del Plan Hidrosedimentológico por la ANLA mediante las Resoluciones 01659 del 2017 y 00832 del 2018, esa Autoridad Ambiental ha concluido que el mismo hace parte del instrumento de manejo y control ambiental del Plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, razones por las cuales el Proyecto objeto de la presente Licitación Pública cuenta con la viabilidad ambiental exigida por la ley y no requiere de la gestión y obtención de licencia ambiental para su ejecución. Los referidos antecedentes fueron expuestos ampliamente en el contenido de los Anexos al Apéndice Técnico 6 al Contrato de Concesión, relativos a la Cesión Parcial del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, publicados en la plataforma SECOP I con la Adenda No. 1 al Pliego de Condiciones definitivo, de fecha 24 de mayo de 2022. El Plan Hidrosedimentológico se puede consultar en el Cuarto de datos de la ANI en la siguiente ruta: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Dique > 01. Estudios C_Dique > Producto 1.5 > Producto 1.5.2. Adicionalmente, en el Cuarto de Datos de la ANI está publicado el Informe de evaluación Ambiental, en donde se presentan estudios ambientales realizados en el Proyecto, en los componentes biotico, abiotico y socioeconomico. Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Dique > 01. Estudios C_Dique > Producto 1.1 > Producto 1.1.6: PRODUCTO 1.1.6 INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Capitulo 1 Generalidades Capitulo 2 Metodología Ambiental Capítulo 3.1 Medio Abiótico Capítulo 3.2 Medio Biótico Capítulo 3.3 Medio Socioeconómico Capítulo 3.4 Zonificación Ambiental En complemento a lo anterior, las actividades, las metas, los impactos ambientales asociados a tales medidas, la utilización de recursos naturales, los responsables, el cronograma, periodicidad de seguimiento, entre otros, se encuentran dentro del Plan Hidrosedimentologico, Plan Micro, Plan Macro y Plan de Monitoreo y Seguimiento, que hacen parte del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y que de acuerdo con la Minuta del Contrato, se realizará la cesión parcial del mismo entre el Concesionario y Cormagdalena. Dicha información puede ser consultada en Cuarto de Datos: ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Dique > 01. Estudios C_Dique > Producto 1.5 > Producto 1.5.2. (Plan Hidrosedimentologico). ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Dique > 01. Estudios C_Dique > Producto 2 > Producto 2,4. (Plan Micro, Plan Macro y Plan de Monitoreo y Seguimiento). Finalmente, las obligaciones que se ceden al Concesionario en el marco del Plan Hidrosedimentologico, se encuentran plenamente reguladas en el contrato de concesión, especialmente, en los Apendices Técnicos y sus anexos, que se encuentran publicados en el SECOP y son de conocimiento de los interesados. A continuación se enlistan los Apendices Técnicos donde se regulan algunos componentes, sin perjuicio que será obligación del Concesionario dar cumplimiento a la totalidad de obligaciones del Contrato. Apéndice Técnico 1: Descripción del Proyecto, Obligaciones durante las etapas preoperativa, de operación y mantenimiento y de reversión y Alcance de obligaciones técnicas particulares y específicas. Apéndice Técnico 6 - Gestión Ambiental: Capítulo III Obligaciones generales, Capítulo IV Compensaciones socioambientales, Capítulo V Obligaciones durante la Fase de Preconstrucción 5.2 Actualización de la Línea Base, Capítulo VI Obligaciones durante la fase de construcción, Capítulo VII, Capítulo VIII y Capítulo IX. Apéndice Técnico 8 - Gestión Social: Capítulo 4 Obligaciones generales, Capítulo 5 Instrumentos de gestión social, Capítulos 6, 7 8 y 9 | Apéndice Técnico 6 y Sección 8.1 h) de la Minuta del Contrato de Concesión | TÉCNICA - JURÍDICA
168 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 29-06-2024 | Respecto a las vias existentes en el proyecto pertenecientes a la UF0, se ha detectado la posibilidad de que el acabado en alguna de ellas sea un afirmado de 30 centímetros de espesor. Entendemos que los indicadores de firmes incluidos en el Apéndice Técnico 4 sólo aplicarán para las vías con aglomerado asfáltico, pues no tendría sentido medir los indicadores propuestos en vías con capas granulares. ¿pueden por favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto? | Su entendimiento es correcto, los Indicadores de: Ahuellamiento, Fisuras, Baches, Hundimientos, Escalonamientos, Coeficiente de Fricción transversal y Textura no aplican para vías en afirmado; sin embargo, lo anterior no exime al Concesionario de realizar los mantenimientos correspondientes para mantener el indicador de E-14 Disponibilidad de la Vía. | Apéndice Técnico 4 | TÉCNICA
169 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 29-06-2025 | El indicador de Textura E-7 del Apéndice Técnico 4 exige un Valor Puntual ≥ 0,90 mm. Tal valor de cumplimiento de difícil cumplimiento, incluso para vías con mayores estándares que las que forman parte de este proyecto. Así, por ejemplo, en las recientes licitaciones 5G de proyectos viales (Accesos Norte II, Troncal del Magdalena I y II), se solicitaba un valor puntual ≥ 0.5 mm y un valor medio ≥ 0.45 mm. Es por ello que se propone la modificación del valor de aceptación de este indicador, adoptando valores menos exigentes que los utilizados en las licitaciones de los proyectos 5G mencionados, dadas las diferentes características entre este proyecto y los mencionados. | Procede la observación, se ajusta el indicador de valor puntual y se incluye el valor medio. Se le aclara al interesado que mediante Adenda N.°5 se modificó la Tabla 1 en el Indicador E-7 Textura del Apéndice Técnico 4. | Apéndice Técnico 4 | TÉCNICA
170 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 29-06-2026 | El Apéndice Técnico 1, en el apartado 2.2.23 Unidad Funcional 0, puntualiza que "Las vías de la UF0 deben cumplir con los Indicadores y los niveles de servicio dispuestos en la tabla 1 del Apéndice Técnico 4. En la vía Santa Lucia-Villa Rosa no se proyectan intervenciones, su mantenimiento se incluye en la UF0 con el fin de cumplir con los Indicadores de niveles de servicio incluidos en el Apéndice Técnico 4." | Se aclara el alcance de los indicadores de Pavimentos aplicables a las vías que no presentan Intervención específicamente indicada en el Apéndice Técnico 1. Se le aclara al interesado que mediante Adenda N.°5 se modificó el numeral 3) del Apéndice Técnico 4. | Apéndice Técnico 1 Y Apéndice Técnico 4 | TÉCNICA
Nota: De igual manera se informa que la entidad podrá modificar la clasificación señalada en la columna “Tipo de Observación” por parte de los interesados, teniendo en cuenta la dependencia competente al interior de la entidad para dar respuesta a la observación, en ese sentido la respuesta publicada podrá incluirá esta reclasificación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817

## Desplegables
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Financiera – Riesgos
Seguros - Juridica
Seguros -Financiera
Tecnica - Financiera - Juridica