## MODELO MATRIZ
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Código: GCOP-F-006
|  | PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  | Versión: 002
|  | FORMATO | MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | Fecha: 06/05/2020
RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS
VJ-VE-APP-IPB-006-2021
En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de julio de 2022, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones extemporaneas allegadas hasta la fecha, al pliego de condiciones definitivo, anexos y apendices del proceso de selección de la referencia, en los siguientes términos:
No. | EMPRESA QUE OBSERVA | OBSERVACIÓN REALIZADA | RESPUESTA AGENCIA (ESTRUCTURADOR) | DOCUMENTO O SECCIÓN QUE SE OBSERVA | TIPO DE OBSERVACIÓN (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ETC.)*
171 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 07-07-2026 | Se propone reducir el plazo de la concesión a 135 meses (incluyendo los 6 meses de Etapa de Reversión). Bajo nuestra propuesta, los Aportes ANI de junio de 2023 a diciembre de 2033 no se modificarían. Los Aportes ANI de junio 2034 a junio 2037 no se utilizarían, al haber terminado la concesión antes. Consideramos importante realizar este cambio ya que los ingresos de los últimos años no son suficientes para hacer frente a los costes operativos del proyecto. | Para el presente proyecto se llevó a cabo una estructuración técnica, jurídica y financiera de acuerdo con la normatividad vigente para las APPs, que permitió establecer la viabilidad de desarrollar el mismo en un plazo de 180 meses con las fuentes de retribución y obligaciones planteadas en la minuta publicada para el proceso de selección. Dicha estructuración permitió a la Entidad llevar a cabo las aprobaciones pertinentes ante otras entidades y es así como en comunicación N° 2-2022-012844 del 25 de marzo de 2022, emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, la ANI cuenta con autorización para comprometer cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras en su presupuesto de gastos de inversión por los montos máximos que se detallan en el pliego de condiciones del proceso. Por lo anterior NO se acepta la solicitud del observante de reducir el plazo de la concesión como tampoco la no utilización de los aportes ANI desde el 2034 a 2037. Adicionalmente se recuerda al observante, que de acuerdo con en el Pliego de Condiciones numerales 1.9.3 y 1.9.4 se estableció: “1.9.3 Por la sola presentación de la Oferta se considera que los Oferentes han considerado la viabilidad financiera del Contrato, bajo las condiciones contenidas en su Oferta, y que han hecho un cuidadoso examen de los sitios de la obra y han investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyen en los términos de su Oferta. 1.9.4 Si el Oferente que resulte Adjudicatario no ha obtenido, ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las Unidades Funcionales, las Obras de Dragado, la Operación y Mantenimiento y de cualquier otra obligación de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reembolso de costos, ni reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.” | Sección 3.2. (b)(ii) y Sección 2.4 de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - TÉCNICA
172 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 07-07-2026 | Se propone eliminar los fondeos de la Subcuenta Plan Macro. Se debe tener en cuenta que los fondos de esta subcuenta están encaminadas a la armonización del Proyecto con diferentes instancias de planificación nacional y territorial, pero no están directamente relacionados con las obligaciones cedidas al Concesionario. Por lo tanto, no parece razonable cargar al proyecto con estos costes | Se le aclara al interesado, que de acuerdo con la Sección 1.143 del Contrato, la responsibilidad del Concesionario se limita a i) la constitución de la Subcuenta Plan Macro y ii) posteriormente, realizar los aportes contractuales, para que Cormagdalena ejecute el Plan Macro. En ese sentido el Plan Macro es parte del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y por consiguiente sí tiene relación directa con el Proyecto. Por lo anterior, no se acoge su observación. | Sección 3.15 (a)(ii)(7) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - TÉCNICA
173 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 07-07-2026 | Se solicita aclaración respecto a los fondeos de la Subcuenta Interventoría, proponiendo que los valores incluidos en la tabla de la sección 3.15 (p) del Contrato sean fondeos anuales (y no mensuales) | La Sección 3.15 (p) (ii), establece para la subcuenta de interventoría que los fondeos se realizarán de forma semestral anticipada, con base en los valores mensuales de referencia de la Sección 3.15(p)(i). Lo anterior es producto de la estructuración técnica, jurídica y financiera, que permitió establecer la viabilidad de desarrollar el proyecto de acuerdo con la normatividad vigente para las APPs, así como también, permitió hacer el trámite de aprobaciones pertinentes ante otras Entidades, logrando entre otras, una apropiación de vigencias futuras en el presupuesto de gastos de inversión de la ANI (Aportes ANI) que sirve como fuente de retribución del futuro Concesionario por el cumplimiento de todas las obligaciones plasmadas en la Minuta del Contrato. Por lo anterior, no se acepta la propuesta del observante y se mantiene la periodicidad de los fondeos establecidos para la subcuenta de Interventoría. | Sección 3.15 (p) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA
174 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 07-07-2026 | Se proponen los siguientes cambios, relativos a las obligaciones particulares de operación de la hidrovía, con objeto de reducir los costes/riesgos de O&M: - Reducir el tiempo de Operatividad de las esclusas eliminando la prestación de servicios durante la noche. - Reducir el tiempo de Atención al Usuario eliminando la prestación de servicios durante la noche, además de eliminar una de las Ambulancias requeridas tanto Fluvial como Terrestre. - Reducir el requisito de personal mínimo de las 11 personas técnicas durante todo el periodo de Operación. - Transferir el consumo de energía eléctrica a CORMAGDALENA - ANI. | Se le aclara al interesado que no es posible restringir la operación nocturna, por lo tanto, no se accede a su propuesta de reducir el tiempo de operatividad de las Esclusas y Reducir el tiempo de Atención al Usuario; tampoco es posible eliminar una de las Ambulancias requeridas tanto Fluvial como Terrestre ya que estas fueron consideradas para la correcta operación del Proyecto. No se accede a su propuesta de reducir el personal mínimo de las 11 personas técnicas durante todo el periodo de Operación; sin embargo, se aclara que el Concesionario podrá definir la dedicación del personal e incluir personal adicional en caso de que lo requiera para cumplir con las obligaciones de Operación y Mantenimiento. Finalmente no se accede a transferir el consumo de energía eléctrica a CORMAGDALENA - ANI ya que es parte de la operación. Lo anterior teniendo en cuenta que dentro de la estructuración del Proyecto se contemplaron todos los costos anteriormente indicados. | Apéndice técnico 2 | TÉCNICA
175 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 07-07-2026 | Se proponen los siguientes cambios, relativos a las obligaciones de mantenimiento, con objeto de reducir los costes/riesgos de O&M: - Reducir en lo posible la Infraestructura de vías-carreteras que se entrega al concesionario (aprox. 37 Km de carreteras), además del cumplimento de determinados indicadores de firme (E-1 al E-14), algunos de ellos con más exigencia que en la explotación de una Autopista: Textura (E-7); Coeficiente de Fricción Trasversal (E-6). - Relajar los valores de aceptación de determinados indicadores: Tasa de sedimentación (AMB-2); Cuña Salina Medida (HIB-8); La altura de vegetación de 10 cm máximo (G-1); Fisuras y filtraciones en los diques mayores de 50 mm medida cada 10 m (G-4). | Se le aclara al interesado que no es posible reducir la infraestructura a entregar al concesionario, no obstante, mediante Adenda No.5 se modificó y aclaró el numeral 3) en lo referente al cumplimiento de determinados indicadores para las vías dónde no se hagan intervenciones y se realicen únicamente actividades de mantenimiento y la tabla 1 de Indicadores de vías (E1 al E7) y en los Indicadores de diques (G-1 y G-4) del Apéndice Técnico 4. Para los demas indicadores solicitados como Tasa de sedimentación (AMB-2) y Cuña Salina Medida (HIB-8) no es posible disminuir los valores de aceptación para el cumplimiento de los indicadores del Apéndice Técnico 4, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Plan Hidrosedimentológico. | Apéndice técnico 4 | TÉCNICA
176 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 07-07-2026 | Se propone el siguiente cambio, con objeto de reducir el riesgo de O&M: Reducir la Cantidad Estimada de Obras de Dragado de 11.014.077 m3 (cantidad estimada en base a la operación del canal sin esclusas) a 7.000.000 m3, teniendo en cuenta que la cantidad de sedimento, una vez ejecutadas las obras se verá reducida. | No se accede a la reducción la Cantidad Estimada de Obras de Dragado, porque su cantidad se encuentra soportada en los estudios técnicos de la estructuración del Proyecto. | Apéndice técnico 2 | TÉCNICA
177 | Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. 07-07-2026 | Se proponen los siguientes cambios, relativos a la ejecución de la construcción, con objeto de reducir el CAPEX y/o los riesgos asociados: UF1: • Aumento del plazo del hito de entrega de esta unidad (y de los que están relacionados con este, es decir, UF2 y UF3, que forman parte del camino crítico) en 6 meses, de forma que se pueda aprovechar al máximo el periodo de estiaje anual. UF2: • Posibilidad de ejecutar la esclusa de Calamar en la margen izquierda, de forma que los trabajos de construcción de la misma puedan ser realizados con medios terrestres, manteniendo las dimensiones de las zonas de transición previstas para el Canal de Desviación Calamar en la documentación referencial. En este caso se mantendría la navegación por el Canal actual, hasta la finalización de las obras de la esclusa. • Flexibilizar las posibles soluciones estructurales para la Isla Central y la orilla derecha, no teniendo que ser necesariamente resueltas con tablestacas. UF3: • No necesidad de compuerta de reserva. UF4: • Posibilidad de desplazar los edificios previstos actualmente en la Isla Central (edificio de control y subestación) a la margen correspondiente del Canal y disminuir el ancho de la Isla. UF7: • Posibilidad de ejecutar la esclusa de Puerto Badel en la margen izquierda, de forma que los trabajos de construcción de la misma puedan ser realizados con medios terrestres, manteniendo las dimensiones de las zonas de transición previstas para el Canal de Desviación Puerto Badel en la documentación referencial. En este caso se mantendría la navegación por el Canal actual, hasta la finalización de las obras de la esclusa. • Flexibilizar las posibles soluciones estructurales para la Isla Central y la orilla derecha, no teniendo que ser necesariamente resueltas con tablestacas. UF8: • No necesidad de compuerta de reserva. • Posibilidad de desplazar los edificios previstos actualmente en la Isla Central (edificio de control y subestación) a la margen correspondiente del Canal y disminuir el ancho de la Isla. | Se le aclara al interesado que no es posible modificar el plazo de entrega de las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 solicitadas en la petición; sin embargo, se aclara que el Concesionario puede dar inicio a la Construcción de las Intervenciones durante la Fase de Construcción antes del Inicio máximo presentado en la Minuta del Contrato Numeral 4,8 literal c. De manera que el Concesionario podrá proponer el Plan de Obras para aprovechar periodos de estiaje. Los plazos propuestos en el contrato han tenido en cuenta los periodos de estiaje para la construcción del Proyecto. Además, no es posible realizar las modificaciones que solicita de las Unidades Funcionales 2, 3, 4, 7 y 8. Los cambios en la localización del margen de las esclusas, eliminación de la compuerta de reserva, desplazamiento de los edificios de control y subestación y cambio en las tablestacas pueden generar problemas en la seguridad y operatividad del Proyecto, por ejemplo, en caso de no contar con las compuertas de reserva, se podrían tener demoras considerables en la navegación hasta que se realice la reparación o cambio de la compuerta de la esclusa. Adicionalmente, las obras a construir han sido cuantificadas con base en los Estudios y Diseños Fase III dentro del Presupuesto del Proyecto. | Apéndice técnico 1 | TÉCNICA
178 | INCOPLAN 07-07-2026 | Si el Valor Estimado de Compensaciones Socioambientales que el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales corresponde a la suma de: Treinta y ocho mil setecientos treinta y seis millones quinientos sesenta y tres mil ochocientos un ($38.736.563.801), ¿En que subcuenta se pagarían las consultas previas, ya que se tiene estipulado en los acuerdos protocolizados superan en un gran porcentaje el valor de esta subcuenta? | Se le aclara al interesado que de acuerdo con la sección 1.39 de la minuta del Contrato de Concesión, las Compensaciones Socioambientales únicamente hacen referencia a las medidas compensatorias relacionadas con: (i) pérdida de biodiversidad, (ii) uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el instrumento ambiental y (iii) el Plan de Reasentamientos. En consecuencia, la Subcuenta Compensaciones Socioambientales está destinada al pago de las citadas Compensaciones Socioambientales y no al pago de las consultas previas. En cuanto a las consultas previas, aquellas protocolizadas previo a la apertura del proceso licitatorio, los costos de las compensaciones alcanzados con las comunidades se incluyen dentro de los costos del Proyecto. En este sentido, los recursos destinados a estas consultas previas serán asumidos directamente desde la Cuenta Proyecto, de acuerdo con la sección 3.15 (g)(ii)(7). En relación con posibles nuevos acuerdos de consultas previas que se generen después de la fecha apertura del presente Proceso de Selección, estos serán asumidos por la ANI, lo anterior de acuerdo con la sección 13.3 (a)(iii) de la minuta del Contrato de Concesión. En este caso, los montos a cargo de la ANI con relación a las nuevas consultas previas, de conformidad con lo previsto en la Sección 8.1(g), serán aportados inicialmente por el Concesionario, para después ser reembolsados por la ANI, de acuerdo con la Sección 8.1 (i) de la minuta del Contrato de Concesión. | Sección 3.15 (i) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA
179 | INCOPLAN 07-07-2027 | Según la destinación definida para la subcuenta Compensaciones Socioambientales, estos recursos son destinados exclusivamente para las Compensaciones Socioambientales. Si por definición se entienden por Compensaciones Ambientales como el conjunto de medidas “encaminadas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, las localidades y el entorno natural por los impactos o efectos negativos que no puedan ser corregidos, mitigados o sustituidos” MAVDT, 2010 , ¿de esta cuenta se pagaría la implementación del Plan Macro y Micro contemplados en el Plan Hidrosedimentólogico? el costo de implementación supera considerablemente el monto estimado para esta subcuenta, entonces ¿específicamente qué costos está considerando la entidad para esta Subcuenta? | Se le aclara al interesado que de acuerdo con la sección 1.39 de la minuta del Contrato de Concesión, las Compensaciones Socioambientales únicamente hacen referencia a las medidas compensatorias relacionadas con: (i) pérdida de biodiversidad, (ii) uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el instrumento ambiental y (iii) el Plan de Reasentamientos. En consecuencia, la Subcuenta Compensaciones Socioambientales está destinada al pago de las citadas Compensaciones Socioambientales y no al pago de la implementación del Plan de Manejo Ambiental Macro. La implementación del Plan de Manejo Ambiental Macro será realizada por la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena - Cormagdalena o por la entidad que haga sus veces, con cargo a los recursos de la Subcuenta Plan Macro, por lo que el Concesionario tendrá bajo su responsabilidad única y exclusivamente i) la constitución de la Subcuenta Plan Macro dentro del Patrimonio Autónomo y ii) la realización de los aportes de los recursos, en los montos y plazos previstos en la Sección 3.15(t) de la minuta del Contrato de Concesión. En cuanto al Plan de Manejo Ambiental Micro, únicamente las medidas compensatorias relacionadas con (i) pérdida de biodiversidad, (ii) uso y aprovechamiento de los recursos naturales y (iii) el Plan de Reasentamientos, serán asumidas con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales. Los demás costos del Plan Micro y de las demás obligaciones ambientales que serán cedidas al Concesionario por Cormagdalena deberán ser asumidos con cargo a la Cuenta Proyecto. | Sección 3.15 (i) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA
180 | INCOPLAN 07-07-2028 | Teniendo en cuenta que el Plan Hidrosedimentológico aceptado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante las Resoluciones 01659 del 2017 y 00832 del 201 8 contine los planes MICRO y MACRO, porqué solo se tiene contemplado una subcuenta"subcuenta MACRO" para pagar el instrumento ambiental que es integral con estos planes según los documentos del proceso y las obligaciones ambientales son del Plan Hidrosedimentológico, ¿En esta subcuenta Macro se pagarían los costos asociados al Plan Hidrosedimentológico aceptado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA? | Se le aclara al interesado que de acuerdo con la minuta del Contrato de Concesión y el Apéndice Técnico 6, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena - Cormagdalena cederá parcialmente al Concesionario las obligaciones del Plan Hidrosedimentológico detalladas en la matriz de cesión parcial publicada el día 24 de mayo de 2022 en la plataforma SECOP I con la Adenda No. 1 de la Licitación Pública, obligaciones dentro de las cuales se encuentra el Plan de Manejo Ambiental Micro. Con relación al Plan de Manejo Ambiental Micro, únicamente las medidas compensatorias relacionadas con (i) pérdida de biodiversidad, (ii) uso y aprovechamiento de los recursos naturales y (iii) el Plan de Reasentamientos, serán asumidas con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales. Los demás costos del Plan Micro y de las demás obligaciones ambientales que serán cedidas al Concesionario por Cormagdalena deberán ser asumidos con cargo a la Cuenta Proyecto. La implementación del Plan de Manejo Ambiental Macro será realizada por la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena - Cormagdalena o por la entidad que haga sus veces, con cargo a los recursos de la Subcuenta Plan Macro, por lo que el Concesionario tendrá bajo su responsabilidad única y exclusivamente i) la constitución de la Subcuenta Plan Macro dentro del Patrimonio Autónomo y ii) la realización de los aportes de los recursos, en los montos y plazos previstos en la Sección 3.15(t) de la minuta del Contrato de Concesión. | Sección 3.15 (t) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - TÉCNICA
181 | INCOPLAN 07-07-2029 | El documento Plan Macro incluido en el Plan Hidrosedimentologico no incluye la definición de las funciones de las entidades involucradas ni la cuantificación del costo de la implementación de los programas considerados en el Plan Macro, ¿Quién define las funciones y cuantifica el costo del Plan Macro? o ¿Qué costos está considerando la entidad para la implementación del Plan Macro? | La implementación del Plan de Manejo Ambiental Macro será realizada por la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena - Cormagdalena o por la entidad que haga sus veces, con cargo a los recursos de la Subcuenta Plan Macro, por lo que el Concesionario tendrá bajo su responsabilidad única y exclusivamente i) la constitución de la Subcuenta Plan Macro dentro del Patrimonio Autónomo y ii) la realización de los aportes de los recursos, en los montos y plazos previstos en la Sección 3.15(t) de la minuta del Contrato de Concesión. Teniendo en cuenta que la Subcuenta Plan Macro es de monto agotable, la asunción de cualquier costo adicional que supere los aportes obligatorios establecidos en la sección 3.15 (t) se encontrará a cargo de Cormagdalena, como titular de las obligaciones ambientales que no serán cedidas al Concesionario, y por tanto no le corresponde a ninguna de las Partes del Contrato de Concesión. Lo anterior es concordante con el numeral 5.3.8 de la cláusula 5 del convenio Interadministrativo suiscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Cormagdalena el 28 de enero de 2022, identificado con el número 1-003-2022-Cormagdalena y CI-003-2022-ANI. En el documento Plan de Manejo Ambiental Macro se identifican los actores responsables por cada uno de los proyectos. | Sección 3.15 (t) de la minuta del Contrato de Concesión | TÉCNICA - FINANCIERA
182 | INCOPLAN 07-07-2030 | Si el Plan Macro: "se creará con la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil, será una subcuenta de monto agotable y se fondeará con los recursos destinados a la ejecución de las actividades del Plan de Manejo Ambiental Macro del Plan Hidrosedimentológico que hace parte del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto." y las actividades, seguimeinto, mitigación y generacion de impactos del instrumento ambiental inician desde el acta de inicio del contrato, ¿Porque los pagos de la subcuenta Macro 70 Meses desde la Fecha de Inicio? Si ya se tienen estas obligaciónes del instrumento ambiental ¿los pagos no deberían iniciarse desde el inicio del contrato? | Se le aclara al interesado que la implementación del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto se debe realizar desde la Fecha de Inicio, en las actividades relacionadas con la Fase de Preconstrucción y la Fase de Construcción del Proyecto, con fundamento en el Plan de Manejo Ambiental Micro y en el Plan de Monitoreo y Seguimiento, que no son implementados con los recursos de la Subcuenta Plan Macro. Por el contrario, las obligaciones relacionadas con el Plan de Manejo Ambiental Macro, únicamente inician con la Etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto, es decir, a partir del Mes 70 contado desde la Fecha de Inicio, de acuerdo con el Plan Hidrosedimentológico aceptado por la ANLA. | Sección 3.15 (t) de la minuta del Contrato de Concesión | FINANCIERA - TÉCNICA
183 | SENDA 08-07-2022 | Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 6 del Anexo Técnico Gestión Social, por el cual se establece referente a los hallazgo de víctimas del conflicto armado, el Concesionario deberá i) suspender las actividades de obra, ii) suspender las actividades de Operación y Mantenimiento y iii) abstenerse de realizar cualquier tipo de intervención, en el área donde se hallen o presume la existencia de posibles cadáveres de víctimas del conflicto armado colombiano, hasta tanto no se hayan adelantado los procedimientos respectivos por parte de las autoridades correspondientes… Se solicita a la ANI indicar ¿cómo deberá actuarse en este aspecto (Procedimiento), ya que existe la posibilidad que la JEP ordene un plan de inspección para hallazgo de cadáveres, una vez inicie la etapa preconstructiva y/o constructiva del proyecto, situación que pudiera afectar gravemente los cronogramas de ejecución del proyecto con eventuales retrasos hasta tanto se cumpla y verifique la inexistencia de cadáveres en el Canal del Dique y/o complejos cenagosos que seran objeto de intervención? En cuanto a los tiempos y recursos afectados de manera gravisima por estos ajustes en el cronograma, adicional a los gravisisimos impactos Sociales derivados de esta situación totalemente imprevisible, indicar los mecanismos de compensación por estos aspectos de la ANI al Concesionario. | Se le aclara al interesado que en caso de emitirse una orden que afecte la ejecución del Proyecto por parte de una Autoridad Estatal, entendida ésta, de acuerdo con la Sección 1.25 de la minuta del Contrato de Concesión, como cualquier autoridad de la rama ejecutiva y judicial de la República de Colombia distinta de la ANI, deberá analizarse si la circunstancia específica encuadra en la definición de Evento Eximente de Responsabilidad de la Sección 1.72 de la minuta del Contrato de Concesión: cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que solicita su reconocimiento, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, después de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo, incluyéndose dentro de ese concepto cualquier evento de Fuerza Mayor. En ese caso se aplicará lo previsto en la Sección 14.2 de la minuta del Contrato de Concesión. Lo anterior, de acuerdo con el último párrafo del Capítulo 6 del Apéndice Técnico 8 - Gestión Social. En relación con los mecanismos de compensación que puedan derivarse de las circunstancias que constituyan Eventos Eximentes de Responsabilidad, se le aclara al interesado que la Sección 14.2(v)(i) de la minuta del Contrato de Concesión prevé que las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con excepción de la posibilidad regulada en la Sección 14.2(v)(ii), esto es, cuando dichas circunstancias obliguen al Concesionario a paralizar la ejecución de las obras o labores, caso en el cual la ANI podrá reconocer los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de común acuerdo. | Apéndice Técnico 8 | TÉCNICA - JURÍDICA
184 | SENDA 08-07-2022 | Respecto al “instrumento ambiental para el proyecto”, se logró establecer entre otros aspectos que la decisión de sustraer el proyecto de la gestión y obtención de la licencia ambiental, obedeció al parecer a una interpretación normativa inadecuada, que se siguió repitiendo a través del tiempo en diferentes actos administrativos, con las consecuencias graves para la ejecución del mismo al no contar con viabilidad ambiental, apesar de que dichos actos, cuenten con PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD según el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011. En contexto como lo expresa el Apéndice Técnico 1, las obligaciones legales derivadas de la Resolución 1659/2017 le serán cedidas de manera parcial al Concesionario, por parte de CORMAGDALENA “(x) Acuerdo de Cesión Parcial: Son los documentos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP de la Licitación Pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021 que contienen los alcances y compromisos que asumirán Cormagdalena y el Concesionario, en relación con los derechos y obligaciones derivados de cesión parcial de la Resolución ANLA No. 1659 de 2017 por la cual la ANLA aceptó el documento “Evaluación Plan de Manejo Hidrosedimentológico "Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique"”, modificada por la Resolución ANLA 0832 de 2018. Dichos documentos son susceptibles a cambios conforme con la evaluación que surta la ANLA de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015.” No obstante, conforme al contenido del artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015., conduce a la necesidad de contar con la licencia ambiental, pues la norma específicamente, hace relación a la Cesión total o parcial de la licencia ambiental y no a un instrumento ambiental diferente. De esta manera, se precisa consultar a la ANI ¿cómo se saneará la omisión en la gestión y obtención previa de la Licencia ambiental para el proyecto?, con la precisión sobre ¿cuáles realmente son las obras y actividades a desarrollar por el Concesionario, dado que como están las cosas, no hay claridad sobre el manejo de los medios Abiótico, Biótico, Socioeconómico, ni se definen de manera concreta, las actividades, las metas, los impactos ambientales asociados a tales medidas, la utilización de recursos naturales, los responsables, el cronograma, los indicadores y los costos de tales medidas?, que de no aclararse previamente, regulando los riesgos y responsabilidades, se genera una incertidumbre incuantificable para el proponente, por el altísmo riesgo que implica el desconocimiento de los mismos. | Se le aclara al interesado que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA le informó a Cormagdalena, mediante el oficio de salida ANLA No. 2020058608-2-000 de 16 de abril de 2020, que: “(...) de conformidad con las funciones de esta Autoridad establecidas en los Decretos 3573 de 2011 y 376 de 2020, y amparada bajo el régimen de transición para proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de que trata el artículo 2.2.2.3.11.1. del Decreto 1076 de 2015, se considera que el denominado Plan Hidrosedimentológico del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique hace parte del instrumento de manejo y control ambiental Plan de Restauración, establecido”. Dados los antecedentes de la aceptación del Plan Hidrosedimentológico por la ANLA mediante las Resoluciones 01659 del 2017 y 00832 del 2018, esa Autoridad Ambiental ha concluido que el mismo hace parte del instrumento de manejo y control ambiental del Plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, razones por las cuales el Proyecto objeto de la presente Licitación Pública cuenta con la viabilidad ambiental exigida por la ley y no requiere de la gestión y obtención de licencia ambiental para su ejecución. Los referidos antecedentes fueron expuestos ampliamente en el contenido de los Anexos al Apéndice Técnico 6 al Contrato de Concesión, relativos a la Cesión Parcial del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, publicados en la plataforma SECOP I con la Adenda No. 1 al Pliego de Condiciones definitivo, de fecha 24 de mayo de 2022. El Plan Hidrosedimentológico se puede consultar en el Cuarto de datos de la ANI en la siguiente ruta: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Dique > 01. Estudios C_Dique > Producto 1.5 > Producto 1.5.2. Adicionalmente, en el Cuarto de Datos de la ANI está publicado el Informe de evaluación Ambiental, en donde se presentan estudios ambientales realizados en el Proyecto, en los componentes biotico, abiotico y socioeconomico. Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Dique > 01. Estudios C_Dique > Producto 1.1 > Producto 1.1.6: PRODUCTO 1.1.6 INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Capitulo 1 Generalidades Capitulo 2 Metodología Ambiental Capítulo 3.1 Medio Abiótico Capítulo 3.2 Medio Biótico Capítulo 3.3 Medio Socioeconómico Capítulo 3.4 Zonificación Ambiental En complemento a lo anterior, las actividades, las metas, los impactos ambientales asociados a tales medidas, la utilización de recursos naturales, los responsables, el cronograma, periodicidad de seguimiento, entre otros, se encuentran dentro del Plan Hidrosedimentologico, Plan Micro, Plan Macro y Plan de Monitoreo y Seguimiento, que hacen parte del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y que de acuerdo con la Minuta del Contrato, se realizará la cesión parcial del mismo entre el Concesionario y Cormagdalena. Dicha información puede ser consultada en Cuarto de Datos: ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Dique > 01. Estudios C_Dique > Producto 1.5 > Producto 1.5.2. (Plan Hidrosedimentologico). ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Dique > 01. Estudios C_Dique > Producto 2 > Producto 2,4. (Plan Micro, Plan Macro y Plan de Monitoreo y Seguimiento). Finalmente, las obligaciones que se ceden al Concesionario en el marco del Plan Hidrosedimentologico, se encuentran plenamente reguladas en el contrato de concesión, especialmente, en los Apendices Técnicos y sus anexos, que se encuentran publicados en el SECOP y son de conocimiento de los interesados. A continuación se enlistan los Apendices Técnicos donde se regulan algunos componentes, sin perjuicio que será obligación del Concesionario dar cumplimiento a la totalidad de obligaciones del Contrato. Apéndice Técnico 1: Descripción del Proyecto, Obligaciones durante las etapas preoperativa, de operación y mantenimiento y de reversión y Alcance de obligaciones técnicas particulares y específicas. Apéndice Técnico 6 - Gestión Ambiental: Capítulo III Obligaciones generales, Capítulo IV Compensaciones socioambientales, Capítulo V Obligaciones durante la Fase de Preconstrucción 5.2 Actualización de la Línea Base, Capítulo VI Obligaciones durante la fase de construcción, Capítulo VII, Capítulo VIII y Capítulo IX. Apéndice Técnico 8 - Gestión Social: Capítulo 4 Obligaciones generales, Capítulo 5 Instrumentos de gestión social, Capítulos 6, 7 8 y 9. | Apéndice Técnico 6 y la Sección 8.1 (h) de la minuta del Contrato de Concesión | TÉCNICA - JURÍDICA
185 | SENDA 08-07-2022 | Frente al requerimiento exigido de manera adicional en lo qie tiene que ver con embarcaciones tipo taller para pequeñas embarcaciones, Solicitamos que la ANI publique las especificaciones de la dotación que deberia tener esta embarcación tipo Taller. | La embarcación tipo taller será para proporcionar el servicio de atención mecánica de emergencia, el Concesionario deberá disponer de lancha, la cual se desplazará al lugar del suceso para realizar el servicio de taller mecánico básico, con capacidad para arreglar averías básicas; la embarcación beberá estar dotada de herramienta menor, repuestos menores, baterías, material de señalización, equipo de comunicaciones, entre otros. En caso que se requiera cualquier otro tipo de reparación, esta correrá por cuenta del damnificado. Debe tratarse de vehículos modernos y estar en buenas condiciones de funcionamiento. | Apéndice Técnico 1 | TÉCNICA
186 | SENDA 08-07-2022 | Frente al requerimiento exigido de manera adicional en lo qie tiene que ver con embarcaciones tipo taller para pequeñas embarcaciones, entendemos que los remolcadores que transitarian por la hidrovia, no estarian dentro de la categoria de pequeñas embarcaciones. Favor confirmar nuestro entendimiento. | Se confirma al interesdado que su entendimiento es correcto, los remolcadores que impulsan los convoyes típicos que transitan por la hidrovía no están incluidos dentro de la categoría de pequeñas embarcaciones. Se aclara al interesado que las pequeñas embarcaciones se enmarcan dentro de la definición establecida en el artículo 4to de la Ley 1242 de 2008, donde se define embarcación fluvial menor como "Toda embarcación fluvial con capacidad transportadora inferior a 25 Tn, igualmente son consideradas las embarcaciones con motor fuera de borda o semifuera de borda". | Apéndice Técnico 1 | TÉCNICA
187 | SENDA 08-07-2022 | De acuerdo a los ultimos eventos de rotura del canal del dique registrados en el ultimo mes, solicitamos de carcter urgente que la ANI publique de caracter urgente la información correspondiente a valores contratados, fecha del evento, causas del daño, entidad contratante y contratistas que han realizado todas las intervenciones que se han ejecutado en el canal del dique desde el 2010 hasta la fecha, por concepto de reparaciones, intervenciones , actuaciones de emergencia y/o relacionadas por concepto de roturas a lo largo del canal del dique desde el K0+000, hasta el K90+000. Esta información es fundamental para poder estimar de manera razonable y valorar si es asumible por parte del concesionario la obligación descrita en el numeral 2.2.3 del Apendice técnico 1 para la Unidad Funcional 0, que indica en uno de sus apartes: " Operación y Mantenimiento de los diques que conforman el Canal del Dique entre el K0+000 y hasta donde terminan los diques en el inicio de la ubicación futura de la esclusa de Puerto Badel (K90+000 aproximadamente), según lo dispuesto para Operación y Mantenimiento de diques en el Apéndice Técnico 2. Los diques que serán responsabilidad del Concesionario, se limitan a aquellos que están a ambos costados del Canal del Dique, y protegen las zonas rurales y urbanas de las inundaciones provenientes del Canal del Dique; estos diques se ubican en algunos casos justo al costado del cuerpo de agua o en otras ocasiones se encuentran distanciados en la planicie de inundación (hasta un máximo de 1.5km de distancia desde el eje del Canal del Dique)." Es muy importante contar con esta información, pues aparte de las actuaciones requeridas en materia de obra civil y sus costes asociados, dichas roturas en el canal del dique podrian tener consecuencias dificiles de cuantificar frente a la ocurrencia de un fenomeno de inundación, asi como el impacto social sobre las comunidades afectadas. | Se le aclara al interesado que, frente a los últimos eventos de reparaciones e intervenciones del Canal del Dique, esta Agencia realizó la consulta al Fondo Adaptación, entidad que fue encargada de realizar la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, con intervenciones en los puntos críticos y ecosistemas más vulnerables (intervenciones prioritarias en 12 centros poblados, 2 tramos viales y 1 punto crítico en el Canal del Dique); si bien las obras ejecutadas en la Fase I por el Fondo Adaptación no todas hacen parte del proyecto Canal del Dique por APP, se debe precisar que al futuro concesionario se le entregarán en concesión las obras indicadas en el numeral 2.2.1. del Apéndice Técnico 1, teniendo en cuenta que en el ANEXO 2 INFRAESTRUCTURA A ENTREGAR AL CONCESIONARIO, se presenta la infraestructura a entregar al Concesionario listada en la sección 2.3.1. (Tener en cuenta que se hace referencia al numeral 2.2.1). Estos archivos están publicados en la siguiente dirección del Cuarto de datos de la ANI: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Dique > 04. ADICIONAL 3. Frente a su requerimiento de información correspondiente a "valores contratados, fecha del evento, causas del daño, entidad contratante y contratistas que han realizado todas las intervenciones que se han ejecutado en el canal del dique desde el 2010 hasta la fecha, por concepto de reparaciones, intervenciones, actuaciones de emergencia y/o relacionadas por concepto de roturas a lo largo del canal del dique desde el K0+000, hasta el K90+000", El Fondo Adaptación en el marco del convenio Interadministrativo No.005 de 2019, realizó la relación de los contratos ejecutados en la Fase I a su cargo relacionada con Infraestructura indicada en el numeral 2.2.1 del Apéndice Técnico 1, la cual pone en conocimiento a esta Agencia y se procedio a cargarla como información de referencia en la siguiente dirección del Cuarto de datos de la ANI: Cuarto de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Dique > 08. ADICIONAL 7. La publicación de esta información por parte de la Agencia, no se puede entener que limita o circunscribe la debida diligencia que debe adelantar el interesado en el proyecto con relación al alcance de las obligaciones que asumiria como adjudicatario, en lo que tiene que ver con el estado de la infraestructura que será entregada. para lo cual el concesionario podrá consutlar información de contratos a través de las páginas de contratación del Estado o consultando las respectivas Entidades. | Observación general | TÉCNICA
Nota: De igual manera se informa que la entidad podrá modificar la clasificación señalada en la columna “Tipo de Observación” por parte de los interesados, teniendo en cuenta la dependencia competente al interior de la entidad para dar respuesta a la observación, en ese sentido la respuesta publicada podrá incluirá esta reclasificación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817

## Desplegables
Jurídica – Estructuración
Jurídica – Estructuración/Contratación
Jurídica – Defensa Judicial
Jurídica – Sancionatorios
Técnica
Técnica – Jurídica
Técnica – Financiera
Técnica – Predial
Técnica – Ambiental
Técnica – Social
Financiera
Financiera – Jurídica
Financiera – Técnica
Financiera – Riesgos
Seguros - Juridica
Seguros -Financiera
Tecnica - Financiera - Juridica