## Tabla_Tareas
Construcción y Seguimiento al proyecto SGSI de la Agencia Nacional de Infraestructura
IdTarea | Nombre Tarea | 2017 | [10 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar
0 | DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE ISO 27001 | bar: 2017 Feb to 2017 Mar
1 | CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
1.1 | Comprensión De Las Necesidades Y Expectativas De Las Partes Interesadas | bar: 2017 Jun; 2018 May
1.2 | Determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad de la información | bar: 2017 Feb
2 | LIDERAZGO
2.1 | Política de Seguridad de la Información | bar: 2017 Abr to 2018 May
2.2 | Roles, Responsabilidades y Autoridades de Seguridad de la Información | bar: 2017 Abr to 2018 May
2.3 | Política de Segregación de Funciones | bar: 2018 Ene
2.4 | Apoyo e la identificación de contenido de seguridad y protección de la información en Acuerdo de Confidencialidad y Transparencia | bar: 2017 Ago to 2017 Sep; 2018 Feb
3 | PLANIFICACION
3.1 | Valoración de riesgos de la seguridad de la información (Modelo de Gestión de Riesgos) | bar: 2017 Feb to 2017 Mar; 2017 Jul; 2018 Abr to 2018 May
3.2 | Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información | bar: 2017 Feb to 2017 Mar; 2017 Jul; 2018 May
3.3 | Objetivos de Seguridad de la Información y planes para su logro | bar: 2017 Abr to 2018 Abr
3.4 | Diligenciamiento de la declaración de aplicabilidad | bar: 2017 Abr to 2018 Abr
4 | SOPORTE
4.1 | Toma de conciencia | bar: 2017 Feb; 2017 Abr; 2017 Jun; 2017 Ago; 2017 Oct; 2018 Ene; 2018 Jun
4.2 | Documentación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (manuales, políticas, procedimientos, instructivos, formatos, etc | bar: 2017 Feb to 2018 Jun
5 | OPERACIÓN
5.1 | Valoración de Riesgos de seguridad de la información ( sala, ) | bar: 2017 Feb to 2017 Abr; 2017 Ago to 2017 Sep; 2018 Abr to 2018 May
Procesos tecnológico | bar: 2017 Feb to 2017 Abr
Proceso evaluación de propuestas - Sala de Evaluación | bar: 2017 Ago to 2017 Oct
Archivo y Gestión documental | bar: 2018 Abr to 2018 Jul
Seguridad Física y ambiental | bar: 2018 Ago to 2018 Sep
Talento Humano | bar: 2018 Oct to 2018 Nov
5.2 | Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información
Procesos tecnológico | bar: 2017 Feb to 2017 Abr
Proceso evaluación de propuestas - Sala de Evaluación | bar: 2017 Ago to 2017 Oct
Archivo y Gestión documental | bar: 2018 Abr to 2018 Jul
Seguridad Física y ambiental | bar: 2018 Ago to 2018 Sep
Talento Humano | bar: 2018 Oct to 2018 Nov
6 | EVALUACION DE DESEMPEÑO
6.1 | Seguimiento, Medición y Evaluación de seguridad de la información | bar: 2017 Dic; 2018 Abr; 2018 Sep; 2018 Dic
6.2 | Auditoría Interna de seguridad de la Información | bar: 2017 Sep; 2018 Jul
6.3 | Revisión por la Dirección | bar: 2017 Abr; 2017 Ago; 2018 Mar; 2018 Nov
7. | CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
7.1 | Contacto con Autoridades y grupos de interes | bar: 2017 May; 2018 Feb to 2018 Mar; 2018 Sep
7.2 | Propuesta seguridad de la información en proyectos | bar: 2017 Jun to 2017 Ago
7.3 | Inventario de Activos de Información (proceso tecnológico, evaluación de propuestas - sala, Gestión Documental | bar: 2017 Feb to 2017 Mar; 2017 Jul to 2017 Ago; 2018 Abr to 2018 May; 2018 Ago to 2018 Sep
Inventario Procesos tecnológico | bar: 2017 Feb to 2017 Abr
Inventario Proceso evaluación de propuestas - Sala de Evaluación | bar: 2017 Ago to 2017 Oct
Inventario Archivo y Gestión documental | bar: 2018 Abr to 2018 Jul
Inventario Seguridad Física y ambiental | bar: 2018 Ago to 2018 Sep
Talento Humano | bar: 2018 Oct to 2018 Nov
7.4 | Valoración de Riesgos de seguridad de la información (ver numerales 5.1 y 5.2) | bar: 2017 Feb to 2017 Mar; 2017 Ago to 2017 Sep; 2018 May; 2018 Ago to 2018 Sep
7.5 | Lineamientos de uso aceptable de Activos de Información | bar: 2017 Mar to 2017 Abr; 2017 Oct to 2017 Dic; 2018 Abr to 2018 May
7.6 | Política de control de acceso lógico (usuarios - contraseñas) | bar: 2017 May; 2017 Dic; 2018 Abr to 2018 May; 2018 Ago to 2018 Sep
7.7 | Procedimiento de custodia de contraseñas de usuarios privilegiados | bar: 2017 Mar to 2017 May
8 | SEGURIDAD FISICA
8.1 | Valoración de la seguridad física y de entorno de las áreas seguras (Centro de datos ANI y de cableados en pisos) | bar: 2017 Abr to 2017 May; 2018 Jun to 2018 Jul; 2018 Sep to 2018 Oct
8.2 | Apoyo en el protocolo de seguridad de la sala de evaluación de propuestas | bar: 2017 Jul to 2017 Ago; 2018 Ene to 2018 Feb
9 | SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES
9.1 | Documentación de actividades de operación tecnológica (toma de respaldo y restauración de información de servidores y de información de aplicaciones, gestión de cambios TI, gestión de capacidad) | bar: 2017 Ago to 2018 May; 2018 Sep to 2018 Nov
9.2 | Apoyo en la identificación del Catálogo de Servicios Tecnológicos | bar: 2017 Jul to 2017 Ago
10 | SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES
10.1 | Definición de políticas de acceso seguro y uso adecuado del servicio de internet | bar: 2017 Jun to 2017 Sep; 2018 Feb to 2018 May
10.2 | Política de configuración y aseguramiento de conexión inalámbrica | bar: 2017 Jun to 2017 Sep; 2018 Feb to 2018 May
10.3 | Solicitud de conexión clientes VPN | bar: 2017 May
11 | INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
11.1 | Establecimiento del modelo de gestión de incidentes de seguridad de la información | bar: 2017 May to 2017 Ago; 2018 Ene to 2018 May; 2018 Ago to 2018 Dic
12 | CONTINUIDAD DE NEGOCIO
12.1 | Ejecución de actividades para el establecimiento del BIA (Business Impact Analysis de la ANI) | bar: 2017 Oct to 2017 Dic; 2018 Jul to 2018 Dic
13 | CUMPLIMIENTO
13.1 | Apoyo en la identificación de la legislación aplicable a seguridad y protección de la información (normograma) | bar: 2018 Ene to 2018 May
13.2 | Control de instalación de software no autorizado | bar: 2017 Jun to 2018 May; 2018 Sep to 2018 Nov